## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2022 г. № 1024 (в ред. от 16 февраля 2024 г. № 250
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
958 | 1 | 2023 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1127.7 | 735.3 | 204.1 | 36 | 2 | 2 | 2737096.65 | 0 | 0 | 0 | 2737096.65 | 2023-12-31
959 | 2 | 2023 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1111 | 708.7 | 263.2 | 33 | 2 | 2 | 144875.376 | 0 | 0 | 0 | 144875.376 | 2023-12-31
966 | 3 | 2023 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1108.6 | 702.6 | 702.6 | 28 | 2 | 2 | 334855.776 | 0 | 0 | 0 | 334855.776 | 2023-12-31
1092 | 4 | 2023 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Ярмарочная, д. 21 | 3 | 1985 |  | нет | нет | нет | 2948.9 | 2565.3 | 2565.3 | 95 | 5 | 4 | 5884757.7975 | 0 | 0 | 0 | 5884757.7975 | 2023-12-31
|  |  | Итого 2023 |  |  |  |  | нет | нет | нет | 6296.2 | 4711.9 | 3735.2 | 192 |  |  | 9101585.5995 | 0 | 0 | 0 | 9101585.5995
949 | 5 | 2024 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 1053.2 | 703.7 | 703.7 | 34 | 2 | 2 | 4697827.16 | 0 | 0 | 0 | 4697827.16 | 2024-12-31
1103 | 6 | 2024 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 15а | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 378.2 | 232.5 | 232.5 | 16 | 2 | 1 | 4819269.5772 | 0 | 0 | 0 | 4819269.5772 | 2024-12-31
|  |  | Итого 2024 |  |  |  |  | нет | нет | нет | 1431.4 | 936.2 | 936.2 | 50 |  |  | 9517096.7372 | 0 | 0 | 0 | 9517096.7372
1000 | 7 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Бассейная, д. 82 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 4081.5 | 2830.7 | 2830.7 | 102 | 5 | 6 | 1284461.57 | 0 | 0 | 0 | 1284461.57 | 2025-12-31
923 | 8 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 1 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1072.3 | 635.7 | 635.7 | 32 | 2 | 2 | 440386.824 | 0 | 0 | 0 | 440386.824 | 2025-12-31
924 | 9 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 635.7 | 586.9 | 586.9 | 35 | 2 | 2 | 7963976.3252 | 0 | 0 | 0 | 7963976.3252 | 2025-12-31
977 | 10 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 670.4 | 621.6 | 621.6 | 34 | 2 | 2 | 11767018.272 | 0 | 0 | 0 | 11767018.272 | 2025-12-31
989 | 11 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1016.3 | 632 | 632 | 33 | 2 | 2 | 8687677.0384 | 0 | 0 | 0 | 8687677.0384 | 2025-12-31
993 | 12 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 669.8 | 622.3 | 622.3 | 32 | 2 | 2 | 6257770.524 | 0 | 0 | 0 | 6257770.524 | 2025-12-31
995 | 13 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 452.5 | 359.8 | 359.8 | 16 | 2 | 1 | 3411618.996 | 0 | 0 | 0 | 3411618.996 | 2025-12-31
724 | 14 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 389.8 | 341 | 341 | 20 | 2 | 2 | 440386.824 | 0 | 0 | 0 | 440386.824 | 2025-12-31
999 | 15 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 672.9 | 624.1 | 624.1 | 35 | 2 | 2 | 6596313.554 | 0 | 0 | 0 | 6596313.554 | 2025-12-31
949 | 16 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 1053.2 | 703.7 | 703.7 | 34 | 2 | 2 | 3711481.608 | 0 | 0 | 0 | 3711481.608 | 2025-12-31
955 | 17 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 750.4 | 701.6 | 701.6 | 34 | 2 | 2 | 10678471.436 | 0 | 0 | 0 | 10678471.436 | 2025-12-31
957 | 18 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 15 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1074.3 | 687.7 | 687.7 | 35 | 2 | 2 | 5909309.7 | 0 | 0 | 0 | 5909309.7 | 2025-12-31
1122 | 19 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 862.9 | 837.2 | 837.2 | 42 | 2 | 1 | 5605402.344 | 0 | 0 | 0 | 5605402.344 | 2025-12-31
958 | 20 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1127.7 | 735.3 | 204.1 | 36 | 2 | 2 | 8192541.1316 | 0 | 0 | 0 | 8192541.1316 | 2025-12-31
925 | 21 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 18 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 1102 | 718.7 | 718.7 | 32 | 2 | 2 | 1040030.336 | 0 | 0 | 0 | 1040030.336 | 2025-12-31
959 | 22 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1111 | 708.8 | 263.2 | 33 | 2 | 2 | 1432452.216 | 0 | 0 | 0 | 1432452.216 | 2025-12-31
966 | 23 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1108.6 | 702.6 | 702.6 | 28 | 2 | 2 | 11846135.916 | 0 | 0 | 0 | 11846135.916 | 2025-12-31
970 | 24 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 729.8 | 656.6 | 656.6 | 38 | 2 | 3 | 7971101.6116 | 0 | 0 | 0 | 7971101.6116 | 2025-12-31
971 | 25 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 27 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 1153.6 | 692.2 | 692.2 | 36 | 2 | 3 | 516011.28 | 0 | 0 | 0 | 516011.28 | 2025-12-31
973 | 26 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 896.4 | 896.4 | 896.4 | 40 | 2 | 2 | 4413612.396 | 0 | 0 | 0 | 4413612.396 | 2025-12-31
976 | 27 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 29 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 772.1 | 723.3 | 723.3 | 29 | 2 | 2 | 1751304.6968 | 0 | 0 | 0 | 1751304.6968 | 2025-12-31
1121 | 28 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 31 а | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 2305.5 | 1755.4 | 1755.4 | 70 | 3 | 1 | 5665807.94 | 0 | 0 | 0 | 5665807.94 | 2025-12-31
986 | 29 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 38 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 1873 | 1731.7 | 1731.7 | 64 | 3 | 3 | 1174364.864 | 0 | 0 | 0 | 1174364.864 | 2025-12-31
1013 | 30 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Высотная, д. 38 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 1527.2 | 1106.8 | 1106.8 | 35 | 3 | 2 | 619213.536 | 0 | 0 | 0 | 619213.536 | 2025-12-31
1019 | 31 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 10 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 385.2 | 345.1 | 345.1 | 20 | 2 | 1 | 371707.888 | 0 | 0 | 0 | 371707.888 | 2025-12-31
1018 | 32 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 381.9 | 357.5 | 357.5 | 16 | 2 | 1 | 665299.104 | 0 | 0 | 0 | 665299.104 | 2025-12-31
1124 | 33 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 373.5 | 263.2 | 263.2 | 15 | 2 | 1 | 1830605.1714 | 0 | 0 | 0 | 1830605.1714 | 2025-12-31
1021 | 34 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 774 | 620.7 | 620.7 | 32 | 2 | 2 | 220193.412 | 0 | 0 | 0 | 220193.412 | 2025-12-31
13159 | 35 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 345.2 | 204.1 | 204.1 | 16 | 2 | 1 | 220193.412 | 0 | 0 | 0 | 220193.412 | 2025-12-31
13162 | 36 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 366.4 | 224.3 | 224.3 | 12 | 2 | 1 | 205513.8512 | 0 | 0 | 0 | 205513.8512 | 2025-12-31
13165 | 37 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 378.2 | 232.5 | 232.5 | 15 | 2 | 1 | 4065396.708 | 0 | 0 | 0 | 4065396.708 | 2025-12-31
13167 | 38 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 19 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 376.1 | 227.6 | 227.6 | 14 | 2 | 1 | 2043680.4468 | 0 | 0 | 0 | 2043680.4468 | 2025-12-31
1060 | 39 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 22 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 525.7 | 347.9 | 347.9 | 15 | 2 | 1 | 551596.856 | 0 | 0 | 0 | 551596.856 | 2025-12-31
1061 | 40 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 455.4 | 430.88 | 347.88 | 12 | 2 | 1 | 3103192.9664 | 0 | 0 | 0 | 3103192.9664 | 2025-12-31
1062 | 41 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 1178.4 | 701.9 | 701.9 | 39 | 2 | 1 | 4526865.228 | 0 | 0 | 0 | 4526865.228 | 2025-12-31
1078 | 42 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Пушкина, д. 10 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2462.3 | 1375.55 | 1014.35 | 68 | 5 | 2 | 1579758.524 | 0 | 0 | 0 | 1579758.524 | 2025-12-31
1104 | 43 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 7 | 1 | 1950 |  | нет | нет | нет | 825.8 | 508.2 | 508.2 | 25 | 2 | 2 | 220193.412 | 0 | 0 | 0 | 220193.412 | 2025-12-31
1105 | 44 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 8 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 561.1 | 537.1 | 537.1 | 23 | 2 | 2 | 440386.824 | 0 | 0 | 0 | 440386.824 | 2025-12-31
1064 | 45 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Матросова, д. 179А | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 1258.7 | 882.3 | 882.3 | 28 | 4 | 1 | 3825163.428 | 0 | 0 | 0 | 3825163.428 | 2025-12-31
4499 | 46 | 2025 | Петровский муниципальный округ | с. Николина Балка, ул. Шоссейная, д. 11 | 1 | 1984 |  | нет | нет | нет | 1900 | 1470 | 1470 | 30 | 3 | 4 | 2751774.168 | 0 | 0 | 0 | 2751774.168 | 2025-12-31
4875 | 47 | 2025 | Петровский муниципальный округ | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 440 | 367.6 | 367.6 | 16 | 2 | 1 | 3076436.372 | 0 | 0 | 0 | 3076436.372 | 2025-12-31
|  |  | Итого 2025 год | [7 empty] | 40096.8 | 29708.53 | 28287.53 |  |  |  | 147074808.7114 | 0 | 0 | 0 | 147074808.7114
|  |  | Итого Петровский муниципальный округ | [13 empty] | 165693491.0481 | 0 | 0 | 0 | 165693491.0481
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, д. установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
958 | 8900 | 1 | 2023 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт крыши | 450 | м2 | 5955 | 2737096.65 | 2679750 | 57346.65 | 0
959 | 8914 | 2 | 2023 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 80 | пм | 1773 | 144875.376 | 141840 | 3035.376 | 0
966 | 8995 | 3 | 2023 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 60 | пм | 3100 | 189980.4 | 186000 | 3980.4 | 0
966 | 8992 | 3 | 2023 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 80 | пм | 1773 | 144875.376 | 141840 | 3035.376 | 0
1092 | 8790 | 4 | 2023 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Ярмарочная, д. 21 | 3 | ремонт крыши | 967.5 | м2 | 5955 | 5884757.7975 | 5761462.5 | 123295.2975 | 0
[5 empty] | Итого 2023 год | [5 empty] | 9101585.5995 | 8910892.5 | 190693.0995 | 0
949 | 8790 | 5 | 2024 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | ремонт крыши | 520 | м2 | 8845 | 4697827.16 | 4599400 | 98427.16 | 0
1103 | 10251 | 6 | 2024 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 15а | 1 | ремонт крыши | 723 | м2 | 6526 | 4819269.5772 | 4718298 | 100971.5772 | 0
[5 empty] | Итого 2024 год | [5 empty] | 9517096.7372 | 9317698 | 199398.7372 | 0
1000 | 9385 | 7 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Бассейная, д. 82 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 175 | пм | 7186 | 1284461.57 | 1257550 | 26911.57 | 0
923 | 8469 | 8 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 7186 | 440386.824 | 431160 | 9226.824 | 0
924 | 8482 | 9 | 2024 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 480 | м2 | 8845 | 4336455.84 | 4245600 | 90855.84 | 0
924 | 8484 | 9 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 7186 | 440386.824 | 431160 | 9226.824 | 0
924 | 8481 | 9 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 140 | пм | 5546 | 793055.816 | 776440 | 16615.816 | 0
924 | 8480 | 9 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 64 | пм | 5052 | 330247.2192 | 323328 | 6919.2192 | 0
924 | 8483 | 9 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 330 | м2 | 6123 | 2063830.626 | 2020590 | 43240.626 | 0
977 | 9128 | 10 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 480 | м2 | 8845 | 4336455.84 | 4245600 | 90855.84 | 0
977 | 9130 | 10 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 7186 | 440386.824 | 431160 | 9226.824 | 0
977 | 9129 | 10 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 580 | м2 | 6453 | 3822834.636 | 3742740 | 80094.636 | 0
977 | 9126 | 10 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 70 | пм | 5052 | 361207.896 | 353640 | 7567.896 | 0
977 | 9127 | 10 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 120 | пм | 5546 | 679762.128 | 665520 | 14242.128 | 0
977 | 9131 | 10 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 340 | м2 | 6123 | 2126370.948 | 2081820 | 44550.948 | 0
989 | 9264 | 11 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 7186 | 440386.824 | 431160 | 9226.824 | 0
989 | 9265 | 11 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 1 | ремонт подвального помещения | 360 | м2 | 6123 | 2251451.592 | 2204280 | 47171.592 | 0
989 | 9266 | 11 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 560 | м2 | 6453 | 3691012.752 | 3613680 | 77332.752 | 0
989 | 9267 | 11 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 |  | ремонт фундамента | 254 | м2 | 8884 | 2304825.8704 | 2256536 | 48289.8704 | 0
993 | 9310 | 12 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 7186 | 440386.824 | 431160 | 9226.824 | 0
993 | 9309 | 12 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 1 | ремонт подвального помещения | 340 | м2 | 6123 | 2126370.948 | 2081820 | 44550.948 | 0
993 | 9308 | 12 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 560 | м2 | 6453 | 3691012.752 | 3613680 | 77332.752 | 0
995 | 9333 | 13 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 7186 | 440386.824 | 431160 | 9226.824 | 0
995 | 9334 | 13 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 180 | м2 | 6123 | 1125725.796 | 1102140 | 23585.796 | 0
995 | 9335 | 13 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 1 | ремонт фасада | 280 | м2 | 6453 | 1845506.376 | 1806840 | 38666.376 | 0
724 | 6270 | 14 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 7186 | 440386.824 | 431160 | 9226.824 | 0
999 | 9373 | 15 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 55 | пм | 7186 | 403687.922 | 395230 | 8457.922 | 0
999 | 9372 | 15 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 560 | м2 | 6453 | 3691012.752 | 3613680 | 77332.752 | 0
999 | 9374 | 15 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | ремонт подвального помещения | 400 | м2 | 6123 | 2501612.88 | 2449200 | 52412.88 | 0
949 | 8792 | 16 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 7186 | 440386.824 | 431160 | 9226.824 | 0
949 | 8789 | 16 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 180 | пм | 5546 | 1019643.192 | 998280 | 21363.192 | 0
949 | 8791 | 16 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | ремонт подвального помещения | 360 | м2 | 6123 | 2251451.592 | 2204280 | 47171.592 | 0
955 | 8791 | 17 | 2024 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 520 | м2 | 8845 | 4697827.16 | 4599400 | 98427.16 | 0
955 | 8791 | 17 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | ремонт подвального помещения | 380 | м2 | 6123 | 2376532.236 | 2326740 | 49792.236 | 0
955 | 8791 | 17 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | м2 | 7186 | 440386.824 | 431160 | 9226.824 | 0
955 | 8791 | 17 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | ремонт фасада | 480 | м2 | 6453 | 3163725.216 | 3097440 | 66285.216 | 0
957 | 8791 | 18 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 15 | 1 | ремонт фасада | 480 | м2 | 6453 | 3163725.216 | 3097440 | 66285.216 | 0
957 | 8791 | 18 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 15 | 1 | ремонт подвального помещения | 340 | м2 | 6123 | 2126370.948 | 2081820 | 44550.948 | 0
957 | 8791 | 18 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 15 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | пм | 5052 | 619213.536 | 606240 | 12973.536 | 0
1122 | 8791 | 19 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 1 | ремонт фасада | 480 | м2 | 6453 | 3163725.216 | 3097440 | 66285.216 | 0
1122 | 8791 | 19 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 1 | ремонт подвального помещения | 320 | м3 | 6123 | 2001290.304 | 1959360 | 41930.304 | 0
1122 | 8791 | 19 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 7186 | 440386.824 | 431160 | 9226.824 | 0
958 | 8791 | 20 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 7186 | 440386.824 | 431160 | 9226.824 | 0
958 | 8791 | 20 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт подвального помещения | 398 | м2 | 6123 | 2489104.8156 | 2436954 | 52150.8156 | 0
958 | 8791 | 20 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 230 | пм | 5546 | 1302877.412 | 1275580 | 27297.412 | 0
958 | 8791 | 20 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | пм | 5052 | 619213.536 | 606240 | 12973.536 | 0
958 | 8791 | 20 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180 | пм | 4549 | 836342.748 | 818820 | 17522.748 | 0
958 | 8791 | 20 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт фасада | 380 | м2 | 6453 | 2504615.796 | 2452140 | 52475.796 | 0
925 | 8791 | 21 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | м3 | 5052 | 619213.536 | 606240 | 12973.536 | 0
925 | 8791 | 21 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 200 | пм | 2060 | 420816.8 | 412000 | 8816.8 | 0
959 | 8791 | 22 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 80 | м2 | 5052 | 412809.024 | 404160 | 8649.024 | 0
959 | 8791 | 22 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 180 | пм | 5546 | 1019643.192 | 998280 | 21363.192 | 0
966 | 8791 | 23 | 2024 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт крыши | 680 | м2 | 8845 | 6143312.44 | 6014600 | 128712.44 | 0
966 | 8791 | 23 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт подвального помещения | 460 | м2 | 6123 | 2876854.812 | 2816580 | 60274.812 | 0
966 | 8791 | 23 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 80 | пм | 5546 | 453174.752 | 443680 | 9494.752 | 0
966 | 8791 | 23 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт фасада | 360 | м2 | 6453 | 2372793.912 | 2323080 | 49713.912 | 0
970 | 8791 | 24 | 2024 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт крыши | 420 | м2 | 8845 | 3794398.86 | 3714900 | 79498.86 | 0
970 | 8791 | 24 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 240 | пм | 5546 | 1359524.256 | 1331040 | 28484.256 | 0
970 | 8791 | 24 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | пм | 5052 | 619213.536 | 606240 | 12973.536 | 0
970 | 8791 | 24 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80 | пм | 4549 | 371707.888 | 363920 | 7787.888 | 0
970 | 8791 | 24 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт подвального помещения | 18 | м2 | 6123 | 112572.5796 | 110214 | 2358.5796 | 0
970 | 8791 | 24 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт фасада | 260 | м2 | 6453 | 1713684.492 | 1677780 | 35904.492 | 0
971 | 8791 | 25 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 100 | пм | 5052 | 516011.28 | 505200 | 10811.28 | 0
973 | 8791 | 26 | 2024 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 1 | ремонт крыши | 420 | м2 | 8845 | 3794398.86 | 3714900 | 79498.86 | 0
973 | 8791 | 26 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | пм | 5052 | 619213.536 | 606240 | 12973.536 | 0
976 | 9120 | 27 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 29 | 1 | ремонт фундамента | 193 | м2 | 8884 | 1751304.6968 | 1714612 | 36692.6968 | 0
1121 | 10279 | 28 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 31 а | 1 | ремонт крыши | 850 | м2 | 6526 | 5665807.94 | 5547100 | 118707.94 | 0
986 | 9231 | 29 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 160 | пм | 7186 | 1174364.864 | 1149760 | 24604.864 | 0
1013 | 9489 | 30 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Высотная, д. 38 | 1 | ремонт крыши | 550 | м2 | 6526 | 619213.536 | 606240 | 12973.536 | 0
1019 | 9576 | 31 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80 | пм | 4549 | 371707.888 | 363920 | 7787.888 | 0
1018 | 9562 | 32 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 40 | пм | 7186 | 293591.216 | 287440 | 6151.216 | 0
1018 | 9565 | 32 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80 | пм | 4549 | 371707.888 | 363920 | 7787.888 | 0
1124 | 10311 | 33 | 2024 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 133 | м2 | 6453 | 876615.5286 | 858249 | 18366.5286 | 0
1124 | 10312 | 33 | 2024 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1 | ремонт фундамента | 93 | м2 | 8884 | 843892.9368 | 826212 | 17680.9368 | 0
1124 | 10313 | 33 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 15 | пм | 7186 | 110096.706 | 107790 | 2306.706 | 0
1021 | 9596 | 34 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 30 | пм | 7186 | 220193.412 | 215580 | 4613.412 | 0
13159 | 93126 | 35 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 30 | пм | 7186 | 220193.412 | 215580 | 4613.412 | 0
13162 | 93163 | 36 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 28 | пм | 7186 | 205513.8512 | 201208 | 4305.8512 | 0
13165 | 93201 | 37 | 2024 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 1 | ремонт крыши | 300 | м2 | 6526 | 1999696.92 | 1957800 | 41896.92 | 0
13165 | 93199 | 37 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 30 | пм | 7186 | 220193.412 | 215580 | 4613.412 | 0
13165 | 93198 | 37 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 1 | ремонт фасада | 280 | м2 | 6453 | 1845506.376 | 1806840 | 38666.376 | 0
13167 | 93220 | 38 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 27 | пм | 7186 | 198174.0708 | 194022 | 4152.0708 | 0
13167 | 93221 | 38 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 19 | 1 | ремонт фасада | 280 | м2 | 6453 | 1845506.376 | 1806840 | 38666.376 | 0
1060 | 10046 | 39 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 40 | пм | 7186 | 293591.216 | 287440 | 6151.216 | 0
1060 | 10050 | 39 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 50 | пм | 5052 | 258005.64 | 252600 | 5405.64 | 0
1061 | 10060 | 40 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 40 | пм | 7186 | 293591.216 | 287440 | 6151.216 | 0
1061 | 10055 | 40 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | ремонт фасада | 320 | м2 | 6453 | 2109150.144 | 2064960 | 44190.144 | 0
1061 | 10056 | 40 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | ремонт подвального помещения | 112 | м2 | 6123 | 700451.6064 | 685776 | 14675.6064 | 0
1062 | 10067 | 41 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 7186 | 440386.824 | 431160 | 9226.824 | 0
1062 | 10068 | 41 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 1 | ремонт фасада | 620 | м2 | 6453 | 4086478.404 | 4000860 | 85618.404 | 0
1078 | 10149 | 42 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Пушкина, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 170 | пм | 4549 | 789879.262 | 773330 | 16549.262 | 0
1078 | 10150 | 42 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Пушкина, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 170 | пм | 4549 | 789879.262 | 773330 | 16549.262 | 0
1104 | 10265 | 43 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 30 | пм | 7186 | 220193.412 | 215580 | 4613.412 | 0
1105 | 10273 | 44 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 7186 | 440386.824 | 431160 | 9226.824 | 0
1064 | 10096 | 45 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Матросова, д. 179А | 1 | ремонт крыши | 450 | м2 | 6526 | 2999545.38 | 2936700 | 62845.38 | 0
1064 | 10095 | 45 | 2025 | Петровский муниципальный округ | г. Светлоград, ул. Матросова, д. 179А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 160 | пм | 5052 | 825618.048 | 808320 | 17298.048 | 0
4499 | 43125 | 46 | 2025 | Петровский муниципальный округ | с. Николина Балка, ул. Шоссейная, д. 11 | 1 | ремонт подвального помещения | 440 | м2 | 6123 | 2751774.168 | 2694120 | 57654.168 | 0
4875 | 47110 | 47 | 2025 | Петровский муниципальный округ | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 1 | ремонт подвального помещения | 180 | м2 | 6123 | 1125725.796 | 1102140 | 23585.796 | 0
4875 | 47108 | 47 | 2025 | Петровский муниципальный округ | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 1 | ремонт фасада | 280 | м2 | 6453 | 1845506.376 | 1806840 | 38666.376 | 0
4875 | 47109 | 47 | 2025 | Петровский муниципальный округ | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 50 | пм | 2060 | 105204.2 | 103000 | 2204.2 | 0
[5 empty] | Итого 2025 год | [5 empty] | 147074808.7114 | 143993351 | 3081457.7114 | 0
[5 empty] | Итого Петровский муниципальный округ | [5 empty] | 165693491.0481 | 162221941.5 | 3471549.5481 | 0

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | Петровский муниципальный округ | 6296.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9101585.5995 | 9101585.5995
2 | 2024 | Петровский муниципальный округ | 1431.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9517096.7372 | 9517096.7372
3 | 2025 | Петровский муниципальный округ | 40096.8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 147074808.7114 | 147074808.7114
|  | Итого Петровский муниципальный округ | 47824.4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 165693491.0481 | 165693491.0481
Управляющий делами администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Ю.В. Петрич

## Лист2 (hidden)
| Названия строк | Адрес МКД | Год проведения работ | Сумма по полю Стоимость всего
7242025 | 724 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 2025 | 440386.824
9232025 | 923 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 1 | 2025 | 440386.824
9242024 | 924 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 2024 | 4336455.84
9242025 | 924 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 2025 | 3627520.4852
9252025 | 925 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 18 | 2025 | 1040030.336
9492024 | 949 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 2024 | 4697827.16
9492025 | 949 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 2025 | 3711481.608
9552024 | 955 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 2024 | 4697827.16
9552025 | 955 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 2025 | 5980644.276
9572025 | 957 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 15 | 2025 | 5909309.7
9582023 | 958 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 2023 | 2737096.65
9582025 | 958 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 2025 | 8192541.1316
9592023 | 959 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 2023 | 144875.376
9592025 | 959 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 2025 | 1432452.216
9662023 | 966 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 2023 | 334855.776
9662024 | 966 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 2024 | 6143312.44
9662025 | 966 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 2025 | 5702823.476
9702024 | 970 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 2024 | 3794398.86
9702025 | 970 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 2025 | 4176702.7516
9712025 | 971 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 27 | 2025 | 516011.28
9732024 | 973 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 2024 | 3794398.86
9732025 | 973 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 2025 | 619213.536
9762025 | 976 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 29 | 2025 | 1751304.6968
9772025 | 977 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 2025 | 11767018.272
9862025 | 986 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 38 | 2025 | 1174364.864
9892025 | 989 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 2025 | 8687677.0384
9932025 | 993 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 2025 | 6257770.524
9952025 | 995 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 2025 | 3411618.996
9992025 | 999 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 2025 | 6596313.554
10002025 | 1000 | г. Светлоград, ул. Бассейная, д. 82 | 2025 | 1284461.57
10182025 | 1018 | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 12 | 2025 | 665299.104
10192025 | 1019 | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 10 | 2025 | 371707.888
10212025 | 1021 | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 2025 | 220193.412
10602025 | 1060 | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 22 | 2025 | 551596.856
10612025 | 1061 | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 2025 | 3103192.9664
10622025 | 1062 | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 2025 | 4526865.228
10782025 | 1078 | г. Светлоград, ул. Пушкина, д. 10 | 2025 | 1579758.524
11042025 | 1104 | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 7 | 2025 | 220193.412
11052025 | 1105 | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 8 | 2025 | 440386.824
11222025 | 1122 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 2025 | 5605402.344
11242024 | 1124 | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 2024 | 1720508.4654
11242025 | 1124 | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 2025 | 110096.706
44992025 | 4499 | с. Николина Балка, ул. Шоссейная, д. 11 | 2025 | 2751774.168
48752025 | 4875 | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 2025 | 3076436.372
131592025 | 13159 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 | 2025 | 220193.412
131622025 | 13162 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 | 2025 | 205513.8512
131652024 | 13165 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 2024 | 1999696.92
131652025 | 13165 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 2025 | 2065699.788
131672025 | 13167 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 19 | 2025 | 2043680.4468
(пусто)(пусто) | (пусто) | Итого 2023 год | (пусто) | 9101585.5995
(пусто)(пусто) | (пусто) | Итого 2024 год | (пусто) | 11237605.2026
(пусто)(пусто) | (пусто) | Итого 2025 год | (пусто) | 145354300.246
(пусто)(пусто) | (пусто) | Итого Петровский муниципальный округ | (пусто) | 165693491.0481
11032024 | 1103 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 15а | 2024 | 4819269.5772
10922023 | 1092 | г. Светлоград, ул. Ярмарочная, д. 21 | 2023 | 5884757.7975
11212025 | 1121 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 31 а | 2025 | 5665807.94
10132025 | 1013 | г. Светлоград, ул. Высотная, д. 38 | 2025 | 619213.536
10642025 | 1064 | г. Светлоград, ул. Матросова, д. 179А | 2025 | 3825163.428
Общий итог | Общий итог |  |  | 497080473.1443