**Мониторинг реализации**

**подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»**

отчетный период: за первое полугодие 2020 года.

Ответственный исполнитель: отдел по организационно - кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы <14>, тыс. рублей |  |
| Всего, в т.ч.: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления»** |  | **15,00** | **15,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 11. | Основное мероприятие 11Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации округа и органов администрации округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| В отчетном периоде антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края проводилась по мере обращения разработчиков проектов нормативно-правовых актов в правовой отдел администрации Петровского городского округа Ставропольского края.Доля проектов нормативных правовых актов администрации округа, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде 2020 года составила 91,5 % |  |
| 11.1. | Контрольное событие 29.Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации округа и органов администрации округа проведена | до 31 декабря (при обращении разработчиков проектов нормативно правовых актов) /январь, февральмарт, апрель, май, июнь | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено.В первом полугодии 2020 года проведена антикоррупционная экспертиза 65 проектов нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Принят 71 нормативный правовой акт администрации Петровского городского округа Ставропольского края:В 1 квартале 2020 года проведена антикоррупционная экспертиза 37 проектов нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Принято 40 нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края.Во 2 квартале 2020 года проведена антикоррупционная экспертиза 28 проектов нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Принят 31 нормативный правовой акт администрации Петровского городского округа Ставропольского края. |  |
| 12. | Основное мероприятие 12Приведение в соответствие с Федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края в сфере противодействия коррупции правовых актов администрации округа и органов администрации округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие выполнено.В отчетном периоде нормативные правовые акты администрации Петровского городского округа Ставропольского края приведены в соответствие с федеральным и краевым законодательством в сфере противодействия коррупции.Доля принятых нормативных правовых актов в соответствие с Федеральным и краевым законодательством в сфере противодействия коррупции – 100%. |  |
| 12.1 | Контрольное событие 30.Правовые акты администрации округа в сфере противодействия коррупции приведены в соответствие с Федеральным и краевым законодательством | до 31 декабря  (при принятии правовых актов в сфере противодействия коррупции на федеральном и краевом уровнях) /04.02.2020,10.03.2020,14.05.2020,23.05.2020 | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено.В отчетном квартале принято 3 нормативных правовых акта, направленных на обеспечение противодействия коррупции:1. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 февраля 2020 г. № 132 «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, и муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края и соблюдения муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края требований к служебному поведению, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 377»;2. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2020 г. № 329 «О внесении изменений в Положение о порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 октября 2018 г. № 1833»;3. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14.05.2020 № 616 «О признании утратившим силу постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 июля 2018 № 1177 «О порядке получения муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (в редакции от 08 февраля 2019 № 266)».Внесены изменения в 1 нормативный правовой акт, направленный на обеспечение противодействия коррупции:постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23.05.2020 № 570 внесены изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 29. Разработка нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, направленных на обеспечение противодействия коррупции, осуществляется не позднее трёх месяцев со дня принятия нормативных правовых актов, направленных на обеспечение противодействия коррупции на краевом уровне. |  |
| 13 | Основное мероприятие 13Контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о муниципальной службе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие выполнено.В отчетном периоде лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в аппарате администрации и органах администрации осуществлялся контроль за соблюдением муниципальными служащими аппарата администрации и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края ограничений и запретов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о муниципальной службе.  Доля муниципальных служащих, представивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в общей численности муниципальных служащих составляет 100% |  |
| 13.1 | Контрольное событие 31. Муниципальные служащие представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | до 30 апреля /31.03.2020 | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено. Все муниципальные служащие представили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок до 01 апреля 2020 года (далее – сведения о доходах) |  |
| 13.2 | Контрольное событие 32.Проверка сведений муниципальных служащих о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществлена | 2, 3 квартал /- | х | х | х | х | х | х |  |
|  Контрольное событие не выполнено, так как срок подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. продлен до 1 августа 2020 г. включительно в соответствии с Указом Президента РФ от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.». |  |
| 14 | Основное мероприятие 14Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Контроль за соблюдением муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений Петровского городского округа запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов осуществлялся лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органах администрации Петровского городского округа Ставропольского края.Доля муниципальных служащих, привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции от общей численности муниципальных служащих составила 0 % |  |
| 14.1 | Контрольное событие 33.Проверки соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов проведены | до 31 декабря (в случае поступления (выявления) информации) /- | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие не выполнено. Во 2 квартале 2020 г. не проводились проверки соблюдения муниципальными служащими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов в связи с отсутствием оснований. |  |
| 14.2 | Контрольное событие 34. Лица, замещающие должности муниципальной службы, в случае не соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции к ответственности привлечены | до 31 декабря (в случае установления факта) /- | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие не выполнено. В отчетном периоде лица, замещающие должности муниципальной службы в аппарате администрации и органах администрации Петровского городского округа Ставропольского края, за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции к ответственности не привлекались за отсутствием оснований. |  |
| 15 | Основное мероприятие 15Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  В целях повышения эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, при назначении лиц на должности муниципальной службы и при поступлении на такую службу, специалистами отдела по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского городского округа Ставропольского края анализировались сведения, содержащиеся в анкетах, представляемых вышеуказанными лицами об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.  Фактов возможного возникновения конфликта интересов в отчетном периоде не выявлено. Доля муниципальных служащих, привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции от общей численности муниципальных служащих составила 0 % |  |
| 15.1 | Контрольное событие 35.Сведения, содержащиеся в анкетах, представляемых при назначении на муниципальные должности и должности муниципальной службы, и поступлении на такую службу, о родственниках и свойственниках актуализированы | до 01 ноября/- | х | х | х | х | х | х |  |
|  Контрольное событие не выполнено, так как работа по актуализации сведений о родственниках и свойственниках, содержащихся в анкетах муниципальных служащих, представленных ими при поступлении на муниципальную службу, в целях выявления возможного конфликта интересов, запланирована на 3 квартал 2020 года |  |
| 15.2 | Контрольное событие 36.Работа по выявлению случаев возможного конфликта интересов в ходе проведения анализа сведений содержащихся в анкетах лиц, замещающих должности муниципальной службы проведена | Ежемесячно /январь,февраль,март,апрель,май,июнь | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено. Анализ сведений, содержащихся в анкетах, представленных лицами, поступившими на муниципальную службу в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края, проведен. Фактов возможного возникновения конфликта интересов не установлено |  |
| 16 | Основное мероприятие 16.Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате администрации округа и органах администрации округа и урегулированию конфликта интересов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов обеспечивается по мере необходимости. Доля муниципальных служащих, привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции от общей численности муниципальных служащих составила 0 % |  |
| 16.1 | Контрольное событие 37. Заседание комиссии по урегулированию конфликта интересов проведено  | Ежеквартально(по мере необходимости)/ 29.05.2020, 04.06.2020 | х | х | х | х | х | х |  |
|  В отчетном периоде проведено два заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрены:уведомления работодателей о заключении трудовых договоров с гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края;уведомления муниципальных служащих аппарата и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края о намерении выполнять иную оплачиваемую работу |  |
| 17 | Основное мероприятие 17.Организация работы «Телефона доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края» для приёма сообщений, в том числе сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Работа «Телефона доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края» для приёма сообщений, в том числе сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей, организована в соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 апреля 2018 г. № 477 «Об организации работы «Телефона доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края».Телефон доверия работает ежедневно кроме выходных и праздничных нерабочих дней с 8:00 до 17:00.Доля муниципальных служащих, привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции от общей численности муниципальных служащих составила 0 % |  |
| 17.1 | Контрольное событие 38.Работа «Телефона доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края» обеспечена | Ежедневно /ежедневно кроме выходных и праздничных нерабочих дней с 8:00 до 17:00 | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено.Обеспечена работа «Телефона доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края». В результате работы «Телефона доверия» за отчетный период принято 60 сообщений. Сообщений о фактах коррупционных правонарушений в деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей на «Телефон доверия главы Петровского городского округа Ставропольского края» не поступало |  |
| 18 | Основное мероприятие 18.Проведение мониторинга коррупциогенных проявлений посредством анализа жалоб и обращений населения округа и организаций округа для обобщения поступающей информации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мониторинг коррупционных проявлений посредством анализа для обобщения поступающей информации проводится регулярно при поступлении жалоб и обращений населения Петровского городского округа и организаций Петровского городского округа. Доля муниципальных служащих, привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции от общей численности муниципальных служащих составила 0 % |  |
| 18.1 | Контрольное событие 39. Обращения граждан, поступивших в администрацию Петровского городского округа, проанализированы | Ежеквартально (по мере поступления обращений) /январь, февраль, март, апрель, май, июнь | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проанализированы и отработаны, поступившие в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края, 433 письменных обращений граждан и обращений, поступивших из краевых ведомств и иных организаций, 69 обращений граждан, поступивших в ходе личного приема граждан главы Петровского городского округа Ставропольского края и его заместителей. Сообщений о фактах коррупционных правонарушений в деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей не поступало. |  |
| 19 | Основное мероприятие 19.Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Срок реализации основного мероприятия не наступил. В отчетном периоде повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции не проводилось, данное мероприятие запланировано в соответствии с графиком на 4 квартал 2020 года. Расчет индикатора не производился |  |
| 19.1 | Контрольное событие 40.Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, получили удостоверения о повышении квалификации | 4 квартал / - | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие не выполнено.Срок реализации контрольного события не наступил |  |
| 20 | Основное мероприятие 20.Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края по образовательным программам в области противодействия коррупции |  | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  В отчетном периоде муниципальные служащие, впервые поступившие на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края по образовательным программам в области противодействия коррупции, проходили обучение по дополнительной профессиональной программе «Меры по предупреждению и противодействию коррупции». Доля муниципальных служащих, привлеченных к ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции от общей численности муниципальных служащих составила 0 % |  |
| 20.1 | Контрольное событие 41. Муниципальные служащие, впервые поступившие на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, получили удостоверения о повышении квалификации | по полугодиям /09.04.2020;27.04.2020 | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде обучение по дополнительной профессиональной программе «Меры по предупреждению и противодействию коррупции» прошли 15 муниципальных служащих, которые впервые поступили на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края. |  |
| 21 | Основное мероприятие 21.Рассмотрение вопросов антикоррупционного просвещения и пропаганды на совещаниях, советах, учебах аппарата и органов администрации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Рассмотрение вопросов антикоррупционной пропаганды осуществляется на учебах аппарата и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, проводимых в соответствии с квартальным планом работы администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Проведено 4 мероприятия по обучению муниципальных служащих аппарата администрации и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, 1 заседание Координационного Совета. Доля выявленных надзорными органами фактов бытовой коррупции от общего количества выявленных коррупционных правонарушений в сферах деятельности отделов и органов администрации округа составила 0 % |  |
| 21.1 | Контрольное событие 42.Учеба аппарата администрации округа и органов администрации округа проведена | Ежемесячно /22.01.2020;20.02.2020;17.03.2020;17.06.2020 | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено.В отчетном периоде проведено 3 учебных занятия муниципальных служащих аппарата и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, на которых были рассмотрены следующие вопросы:- О новеллах и рекомендациях, содержащихся в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год), разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (22.01.2019 г.); - О порядке организации приема справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и анализа указанных в них сведений в администрации Петровского городского округа Ставропольского края (20.02.2020 г.);- О запрете дарить и получать подарки для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Ставропольском крае (20.02.2020 г.); - Об обязанности муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (17.03.2020 г.); - «О Порядке уведомления работодателя о выполнении иной оплачиваемой работы» (17.06.2020 г.); - «Об изменении сроков подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2020 году за отчетный 2019 год» (17.06.2020 г.) |  |
| 21.2 | Контрольное событие 43. Заседание Координационного Совета проведено | 1,2 полугодия /26.06.2020 | х | х | х | х | х | х |  |
|  Контрольное событие выполнено. Проведено 1 заседание Координационного Совета, на котором рассмотрены следующие вопросы:- о реализации антикоррупционных мер в сфере муниципальных закупок и бюджетных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края;- о реализации антикоррупционных мер в сфережилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края;- о деятельности отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Петровскому городскому округу Ставропольского края в сфере противодействия бытовой коррупции;- о работе по антикоррупционному просвещению и профилактике правонарушений среди молодежи Петровского городского округа Ставропольского края;- о реализации отделом образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края мероприятий по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сфере образования. |  |
|  | Основное мероприятие 22.Размещение на официальном сайте администрации информации, освещающей вопросы противодействия коррупции |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| На официальном сайте администрации ([www.petrgosk.ru](http://www.petrgosk.ru)) в разделе «Антикоррупционная деятельность» размещены материалы, освещающие вопросы противодействия коррупции и способствующие правовому просвещению населения Петровского городского округа, а также сообщения о реализуемых администрацией Петровского городского округа мерах, направленных на противодействие коррупции. В данном разделе в обязательном порядке размещаются: нормативные правовые акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции; материалы проводимой антикоррупционной экспертизы; сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих; методические рекомендации, перечни типовых ситуаций конфликта интересов, памятки к служебному поведению и другие материалы, разработанные с учетом требований антикоррупционного законодательства и специфики деятельности конкретного органа исполнительной власти края; формы справок и уведомлений, заполняемые в соответствии с антикоррупционным законодательством; информация о результатах деятельности комиссии [по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы администрации Петровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов](http://petrgosk.ru/obshchestvo/koordinatsionnye-i-soveshchatelnye-organy/komissi-po-soblyudeniyu-trebovaniy-k-sluzhebnomu-povedeniyu-munitsipalnykh-sluzhashchikh-apparata-ad/index.php); номера телефонов доверия, иные формы «обратной связи». Доля выявленных надзорными органами фактов бытовой коррупции от общего количества выявленных коррупционных правонарушений в сферах деятельности отделов и органов администрации округа составила 0 % |  |
| 22.1 | Контрольное событие 44.Информация, освещающая вопросы противодействия коррупции, на официальном сайте администрации размещена | до 31 декабря / январь, февраль, март, апрель, май, июнь | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено.В течение отчетного периода на официальном сайте администрации ([www.petrgosk.ru](http://www.petrgosk.ru)) в разделе «Антикоррупционная деятельность» размещены следующие материалы, освещающие вопросы противодействия коррупции и способствующие правовому просвещению населения Петровского городского округа, а также информация о реализуемых администрацией Петровского городского округа мерах, направленных на противодействие коррупции:проекты нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края с целью обеспечения возможности публичного обсуждения и сбора предложений при проведении независимой антикоррупционной экспертизы;нормативные правовые акты, приведенные в соответствие с федеральным и краевым законодательством в сфере противодействия коррупции;информация о ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21.01.2019 г. № 15-р (в редакции от 17.10.2019 № 631-р);информация о выполнении комплекса мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах деятельности отделов и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2020-2023 гг.;отчет о реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» за 2019 год;информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов, Координационного Совета при администрации Петровского городского округа Ставропольского края в области противодействия коррупции |  |
| 22.2 | Контрольное событие 45. Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» размещена на официальном сайте администрации | до 20 марта /февраль | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено. Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» размещена на официальном сайте администрации в подразделе «[О реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»](http://petrgosk.ru/antikorruptsionnaya-deyatelnost/o-realizatsii-podprogrammy-protivodeystvie-korruptsii-v-sfere-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupra/index.php) раздела «Антикоррупционная деятельность» (http://petrgosk.ru/antikorruptsionnaya-deyatelnost/o-realizatsii-podprogrammy-protivodeystvie-korruptsii-v-sfere-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupra/index.php) |  |
| 23 | Основное мероприятие 23.Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Мероприятие выполнено.  Печатная продукция антикоррупционной направленности разработана и изготовлена.Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр и т.д.) антикоррупционной направленности – 70 экземпляров. |  |
| 23.1 | Контрольное событие 46. Печатная продукция антикоррупционной направленности изготовлена и распространена | 1, 2 полугодия /июнь | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено.В 3 квартале 2019 г. проводились мероприятия по разработке и изготовлению макетов печатной продукции антикоррупционной направленности. В рамках реализации мероприятия изготовлены листовки антикоррупционной направленности формата А5 70 штук. |  |
| 24. | Основное мероприятие 24.Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах деятельности отделов и органов администрации округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Комплекс мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах деятельности отделов и органов администрации округа разработан и утвержден распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.11.2019 № 740. Доля выявленных надзорными органами фактов бытовой коррупции от общего количества выявленных коррупционных правонарушений в сферах деятельности отделов и органов администрации округа - 0 |  |
| 24.1 | Контрольное событие 47. Мероприятия в сфере образования,направленные на предупреждение и минимизацию бытовой коррупции, проведены | ежеквартально / январь, февраль, март, май, июнь | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено.Мероприятия в сфере образования, направленные на предупреждение и минимизацию бытовой коррупции, проводились отделом образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования) в соответствии с комплексом мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах деятельности отделов и органов администрации округа, утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.11.2019 № 740. В рамках данных мероприятий проделана следующая работа.Организованы и проведены совещания с руководителями, заместителями руководителей и педагогическим составом образовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края по вопросу соблюдения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе по вопросу ответственности привлекаемых лиц к проведению государственной итоговой аттестации (14.01.2020 г., 19.03.2020 г.).Отделом образования в рамках разъяснительной работы с муниципальными служащими и руководителями муниципальных образовательных организаций Петровского городского округа проведено совещание на тему «Меры противодействия коррупции в образовательных учреждениях», на котором рассмотрен вопрос о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как просьба о даче взятки, либо как согласие принять взятку (январь 2020 г.).Родители и обучающиеся проинформированы и обеспечены памятками «Это важно знать!» о действиях в случаях незаконного сбора денежных средств в образовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края, в том числе под видом благотворительной помощи. Данные памятки размещены на стендах всех образовательных организаций и в отделе образования.В отчетном периоде отделом образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края с участниками государственной итоговой аттестации 2020 года проведена разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений и недопущения поведения, которое может восприниматься как просьба о даче взятки, либо как согласие принять взятку за оказание услуги во время проведения ЕГЭ (июнь 2020 г.).Проведены онлайн совещания руководителей и заместителей директоров, на которых рассмотрен вопрос соблюдения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе вопрос ответственности привлекаемых лиц к проведению государственной итоговой аттестации.Среди обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций, их родителей (законных представителей) в течение 1 квартала 2020 года проведены следующие мероприятия антикоррупционной направленности:классные часы по темам: «Права и обязанности человека и гражданина в РФ», «Причины коррупции», «Что такое взятка?», «Закон и коррупция» (5-7 классы), «Открытый диалог» (8-11 классы);дебаты «Встреча с коррупцией», в ходе уроков обществознания, с участием обучающихся 11 классов;викторина «Коррупция и закон» (8 классы).В январе проведен социологический опрос «Отношение учащихся школы к явлениям коррупции».В дошкольных образовательных учреждениях Петровского городского округа проведены:театрализованные представления «Коррупция в мире сказок» (для детей старших групп);тематические занятия с воспитанниками подготовительных групп, направленные на ознакомление их с личными правами и обязанностями;групповые родительские собрания, которых родителям (законным представителям) были даны разъяснения о политике дошкольных образовательных учреждений по борьбе с коррупцией в сфере образования;антикоррупционные заседания представителей совета родителей, совместно с руководящим составом отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края. На официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений, подведомственных отделу образования, в информационно-коммуникационной сети «Интернет» размещена информация, касающейся профилактики «бытовой» коррупции, памятки для родителей и обучающихся. Все образовательные организации Петровского городского округа Ставропольского края принимают участие в СМеждународном молодежном конкурсе социальной рекламы антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции», организованном Генеральной прокуратурой Российской Федерации |  |
| 24.2 | Контрольное событие 48. Мероприятия в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,направленные на предупреждение и минимизацию бытовой коррупции, проведены | ежеквартально / январь, февраль, март, апрель, май, июнь | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено.Мероприятия в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, направленные на предупреждение и минимизацию бытовой коррупции, проводились управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) в соответствии с комплексом мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах деятельности отделов и органов администрации округа, утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.11.2019 № 740. В рамках данных мероприятий проделана следующая работа.Ответственными лицами управления муниципального хозяйства проводился:анализ поступивших обращений, жалоб в целях выявления фактов коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей. В отчетном периоде фактов коррупционных правонарушений и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей не установлено;мониторинг состояния автомобильных дорог, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края в рамках осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Петровского городского округа Ставропольского края. Данный вид муниципального контроля осуществлялся в рамках исполнения положений административного регламента исполнения администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной контрольной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22.04.2019 № 918.Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами управления муниципального хозяйства положений административного регламента осуществлялся начальником управления муниципального хозяйства в форме проверок соблюдения и исполнения должностным лицом управления муниципального хозяйства, участвующим в исполнении муниципальной контрольной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Петровского городского округа Ставропольского края», положений нормативных правовых актов и методических документов, определяющих порядок исполнения административных процедур, выявления и устранения нарушения прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностного лица Управления.По результатам проверок нарушений указанного регламента не выявлено. |  |
| 24.3 | Контрольное событие 49.Мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений,направленные на предупреждение и минимизацию бытовой коррупции, проведены | ежеквартально / январь, февраль, март | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено.Мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений, направленные на предупреждение и минимизацию бытовой коррупции, проводились в соответствии с комплексом мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах деятельности отделов и органов администрации округа, утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.11.2019 № 740, отделом имущественных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отделом жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел имущественных отношений, отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля, отдел планирования территорий и землеустройства).В рамках вышеуказанных мероприятий ответственными лицами отдела имущественных отношений, отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля, отдела планирования территорий и землеустройства постоянно велась работа по осуществлению контроля за недопущением возникновения ситуации, при которой муниципальными служащими, в рамках осуществления функций отделов, может возникнуть конфликт интересов. В отчетном периоде уведомлений муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов не поступало.На постоянной основе обеспечивалось исполнение земельного законодательства и административных регламентов при предоставлении и оформлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. При предоставлении муниципальных услуг уполномоченными отделами обеспечивались одни из основных принципов предоставления государственных и муниципальных услуг гласность и открытость. Все административные регламенты по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальных услуг находятся в общем доступе, размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В целях минимизации контакта заявителя и лица, уполномоченного принимать решение по оказанию государственных и муниципальных услуг, уполномоченными отделами администрации широко используются возможности официального сайта администрации Петровского городского округа Ставропольского края. В разделе сайта «Муниципальные услуги» имеются вкладки с подробным описанием процедуры получения муниципальных услуг в электронном виде, о возможности получения соответствующего вида услуг посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края. Данная информация доводится до сведения населения Петровского городского округа Ставропольского края.В течение отчетного периода специалистами отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля размещались новостные материалы справочного характера об оказании услуг в электронном виде. Дополнительно для размещения необходимой информации по конкретному виду муниципальных услуг, осуществляемых специалистами отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля, используются Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, а также государственная информационная система АИС «Реформа ЖКХ».Администрация Петровского городского округа Ставропольского края осуществляет ряд муниципальных контрольных функций, которые регламентируются соответствующими административными регламентами:административным регламентом исполнения администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной контрольной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25.05.2018 № 819;административным регламентом исполнения администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной контрольной функции «Осуществление муниципального лесного контроля», утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06.06.2018 № 907;административным регламентом исполнения администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной контрольной функции «Осуществление муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 30.07.2018 № 1283;административным регламентом исполнения администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной контрольной функции в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26.11.2018 № 2104;административным регламентом исполнения администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной контрольной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22.04.2019 № 918 (далее – административные регламенты).Распоряжениями администрации Петровского городского округа Ставропольского края:от 18.10.2019 № 636-р утвержден План проведения плановых проверок соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц на 2020 год;от 28.10.2019 № 664-р утвержден План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год;от 07.10.2019 № 594-р утвержден План проведения плановых проверок граждан в рамках муниципального жилищного контроля на территории Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год.Обязанности по осуществлению муниципального земельного контроля и муниципального жилищного контроля возложены на 6 сотрудников администрации. Муниципальный контроль в сфере торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края осуществляют 5 муниципальных служащих.Муниципальный контроль осуществляется в форме внеплановых проверок (по обращению физических и юридических лиц) и плановых выездных проверок (на основании утвержденных планов проверок).Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории городского округа не осуществлялся в связи с тем, что в границах Петровского городского округа Ставропольского края отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения. Следовательно, контрольные функции в данных направлениях деятельности администрацией не осуществлялись.В отчетном периоде в связи с работой в условиях ограничительных мер в рамках муниципального земельного контроля проводились только плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков в соответствии с планом проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков в границах Петровского городского округа Ставропольского края на II квартал 2020 года, утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.03.2020 № 176-р.Также отделом жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края проведено две плановые поверки в отношении физических лиц, занимающих муниципальные жилые помещения и три внеплановые проверки в отношении физических лиц – нанимателей муниципального жилищного фонда, с целью осуществления контроля за ранее выданными предписаниями об устранении выявленных нарушений обязательных требований жилищного законодательства. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами структурных подразделений администрации положений регламентов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальных функций, а также за принятием ими решений осуществлялся заместителями главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края и руководителями соответствующих отделов, посредством проведения проверок соблюдения и исполнения положений административных регламентов, иных нормативных правовых актов, а также за принятием решений. По результатам проверок нарушений указанных регламентов в отчетном периоде не выявлено. |  |
| 25 | Основное мероприятие 25.Разработка и реализация мер, направленных на минимизацию возможного проявления коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Меры, направленные на минимизацию возможного проявления коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд разработаны, включены в комплекс мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах деятельности отделов и органов администрации округа, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.11.2019 № 740. Доля выявленных надзорными органами фактов бытовой коррупции от общего количества выявленных коррупционных правонарушений в сферах деятельности отделов и органов администрации округа - 0 |  |
| 25.1 | Контрольное событие 50.Мероприятия в сфере муниципальных закупок и бюджетных отношений,направленные на предупреждение и минимизацию бытовой коррупции, проведены | ежеквартально / январь, февраль, март, апрель, май, июнь | х | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие выполнено.Мероприятия в сфере муниципальных закупок и бюджетных отношений, направленные на предупреждение и минимизацию бытовой коррупции, проводились отделом муниципальных закупок администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел муниципальных закупок) в соответствии с комплексом мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах деятельности отделов и органов администрации округа, утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.11.2019 № 740. В рамках данных мероприятий проделана следующая работа.Ответственными лицами отдела муниципальных закупок осуществлялся контроль за соблюдением требования, установленного пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При заключении контрактов между участниками закупки и заказчиком случаев конфликта интересов установлено не было.Контроль (условий, процедур) реализации организационных и правовых мер для целей исключения коррупционных рисков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлялся посредством постоянного и своевременного:внесения изменений в нормативные правовые акты в сфере закупок;осуществления закупок у единственного поставщика на сумму свыше десяти тысяч рублей посредством электронного магазина;разъяснения законодательства в сфере закупок (проведение учеб, рабочих встреч).В целях повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности, отдел муниципальных закупок организует и осуществляет общественное обсуждение закупок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок. В связи с отсутствием в администрации случаев, требующих организации и проведения обязательных общественных обсуждений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, такие обсуждения в первом квартале 2020 года не проводились.При расходовании средств бюджета соблюдались принципы эффективности использования бюджетных средств, а именно, достижение заданного результата с использованием наименьшего объема бюджетных средств. |  |
| 26. | Основное мероприятие 26.Проведение мероприятий антикоррупционной направленности в муниципальных образовательных организациях |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Проведение мероприятий в образовательных организациях, подведомственных отделу образования, с целью распространения позитивного опыта по вопросам противодействия коррупции и формирования антикоррупционного мировоззрения обеспечено. Доля выявленных надзорными органами фактов бытовой коррупции от общего количества выявленных коррупционных правонарушений в сферах деятельности отделов и органов администрации округа - 0 |  |
| 26.1 | Контрольное событие 51. «Круглые столы», конференции, совещания, викторины, конкурсы, мероприятия разъяснительного, просветительского характера и т.д. антикоррупционной направленности в муниципальных образовательных организациях проведены | Ежеквартально / январь, февраль, март, май, июнь | х | х | х | х | х | х |  |
| В отчетном периоде в общеобразовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края проведены следующие мероприятия антикоррупционной направленности:классные часы по темам: «Права и обязанности человека и гражданина в РФ», «Причины коррупции», «Что такое взятка?», «Закон и коррупция» (5-7 классы);серии классных часов «Открытый диалог» антикоррупционной направленности с обучающимися 8-11 классов: «Мои права», «Я гражданин», «Гражданское общество и борьба с коррупцией»дебаты «Встреча с коррупцией» в ходе уроков обществознания с участием обучающихся 11 классов;викторина «Коррупция и закон» (8 классы).В январе среди обучающихся общеобразовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края проведен социологический опрос «Отношение учащихся школы к явлениям коррупции».Разъяснительная и просветительская работа с обучающимися проходила и в рамках изучения предмета «История России» (10 класс). В течение уроков истории рассматривались темы: «Политическое развитие в начале ХХ века и его реформы», «Внутренняя политика ССР в 1960 – начале 1980 г.г.», в рамках которых обучающиеся познакомились с понятиями «коррупция», «теневая экономика», коррупция периода «застоя». В дошкольных образовательных учреждениях Петровского городского округа проведены:театрализованные представления «Коррупция в мире сказок» для детей старших групп;занятия с воспитанниками подготовительных групп с целью ознакомления их с личными правами и обязанностями «Права человека»;групповые родительские собрания, которых родителям (законным представителям) были даны разъяснения о политике дошкольных образовательных учреждений по борьбе с коррупцией в сфере образования;антикоррупционные заседания представителей совета родителей, совместно с руководящим составом отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Во втором квартале классные часы, викторины, «круглые столы не проводились d связи с реализацией на территории РФ комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).Организованы и проведены совещания с руководителями, заместителями руководителей и педагогическим составом образовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края по вопросу соблюдения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе по вопросу ответственности привлекаемых лиц к проведению государственной итоговой аттестации (14.01.2020 г., 19.03.2020 г.).Отделом образования в рамках разъяснительной работы с муниципальными служащими и руководителями муниципальных образовательных организаций Петровского городского округа проведено совещание на тему «Меры противодействия коррупции в образовательных учреждениях», на котором рассмотрен вопрос о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как просьба о даче взятки, либо как согласие принять взятку (январь 2020 г.).С участниками государственной итоговой аттестации 2020 года проведена разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений и недопущения поведения, которое может восприниматься как просьба о даче взятки, либо как согласие принять взятку за оказание услуги во время проведения ЕГЭ (июнь 2020 г.).Проведены онлайн совещания руководителей и заместителей директоров, на которых рассмотрен вопрос соблюдения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе вопрос ответственности привлекаемых лиц к проведению государственной итоговой аттестации. |  |