## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Петровского городского окурга Ставропольского края от 13 марта 2019 г. № 584 (в ред. от 18 апреля 2024 № 682
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2020 - 2022 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
724 | 1 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 389.8 | 341 | 341 | 14 | 2 | 2 | 1341737.5964 | 0 | 0 | 0 | 1341737.5964 | 2020-12-31
923 | 2 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 1 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1072.3 | 710.2 | 635.7 | 17 | 2 | 2 | 1219216.5808 | 0 | 0 | 0 | 1219216.5808 | 2020-12-31
936 | 3 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 10 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 679.6 | 630.8 | 630.8 | 27 | 2 | 2 | 2414406.7694 | 0 | 0 | 0 | 2414406.7694 | 2020-12-31
993 | 4 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 669.8 | 622.3 | 622.3 | 33 | 2 | 2 | 2492367.1672 | 0 | 0 | 0 | 2492367.1672 | 2020-12-31
1020 | 5 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 728.9 | 680.1 | 680.1 | 34 | 2 | 1 | 2301259.1416 | 0 | 0 | 0 | 2301259.1416 | 2020-12-31
1021 | 6 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 774 | 620.7 | 591.8 | 22 | 2 | 1 | 1934968.7592 | 0 | 0 | 0 | 1934968.7592 | 2020-12-31
1061 | 7 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 455.4 | 430.88 | 347.88 | 12 | 2 | 1 | 1712009.396 | 0 | 0 | 0 | 1712009.396 | 2020-12-31
1105 | 8 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 8 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 561.1 | 537.1 | 537.1 | 16 | 2 | 2 | 854669.7282 | 0 | 0 | 0 | 854669.7282 | 2020-12-31
1124 | 9 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 373.5 | 263.2 | 263.2 | 4 | 2 | 2 | 911744.5388 | 0 | 0 | 0 | 911744.5388 | 2020-12-31
|  | Итого 2020 год | [8 empty] | 5704.4 | 4836.28 | 4649.88 | 179 |  |  | 15182379.6776 | 0 | 0 | 0 | 15182379.6776
1122 | 11 | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 862.9 | 827.5 | 748.7 | 34 | 2 | 2 | 3249330.7928 | 0 | 0 | 0 | 3249330.7928 | 2021-12-31
1195 | 12 | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Высотная, д. 1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 879.9 | 641.1 | 625.4 | 44 | 3 | 1 | 1788702.2364 | 0 | 0 | 0 | 1788702.2364 | 2021-12-31
724 | 13 | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 389.8 | 341 | 341 | 14 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2021-12-31
999 | 14 | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 672.9 | 624.1 | 624.1 | 30 | 2 | 2 | 264441.4814 | 0 | 0 | 0 | 264441.4814 | 2021-12-31
|  | Итого 2021 год | [8 empty] | 2805.5 | 2433.7 | 2339.2 | 122 |  |  | 5454008.3932 | 0 | 0 | 0 | 5454008.3932
724 | 17 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 389.8 | 341 | 341 | 14 | 2 | 2 | 1858621.152 | 0 | 0 | 0 | 1858621.152 | 2022-12-31
936 | 18 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 10 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 679.6 | 630.8 | 630.8 | 27 | 2 | 2 | 1858621.152 | 0 | 0 | 0 | 1858621.152 | 2022-12-31
989 | 19 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1016.3 | 632 | 632 | 26 | 2 | 2 | 3268888.56 | 0 | 0 | 0 | 3268888.56 | 2022-12-31
995 | 20 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 452.5 | 359.8 | 359.8 | 14 | 2 | 1 | 2043055.35 | 0 | 0 | 0 | 2043055.35 | 2022-12-31
999 | 21 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 672.9 | 624.1 | 624.1 | 30 | 2 | 2 | 3239702.055 | 0 | 0 | 0 | 3239702.055 | 2022-12-31
1021 | 22 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 774 | 620.7 | 591.8 | 22 | 2 | 2 | 1854976.7968 | 0 | 0 | 0 | 1854976.7968 | 2022-12-31
1062 | 23 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 1178.4 | 701.9 | 701.9 | 39 | 2 | 1 | 3210515.55 | 0 | 0 | 0 | 3210515.55 | 2022-12-31
13159 | 24 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 345.2 | 204.1 | 204.1 | 16 | 2 | 2 | 1454097.7248 | 0 | 0 | 0 | 1454097.7248 | 2022-12-31
13162 | 25 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 366.4 | 224.3 | 224.3 | 12 | 2 | 2 | 1454097.7248 | 0 | 0 | 0 | 1454097.7248 | 2022-12-31
|  | Итого 2022 год | [8 empty] | 5875.1 | 4338.7 | 4309.8 | 200 |  |  | 20242576.0654 | 0 | 0 | 0 | 20242576.0654
|  |  | Итого Петровский городской округ | [7 empty] | 14385 | 11608.68 | 11298.88 | 501 |  |  | 40878964.1362 | 0 | 0 | 0 | 40878964.1362
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального реомнта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
724 | 6267 | 1 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 337 | м2 | 3898 | 1341737.5964 | 1313626 | 28111.5964 | 0
923 | 8468 | 2 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 1 | 1 | ремонт фундамента | 268 | м2 | 4454 | 1219216.5808 | 1193672 | 25544.5808 | 0
936 | 8622 | 3 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 89 | пм | 2909 | 264441.4814 | 258901 | 5540.4814 | 0
936 | 8623 | 3 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 540 | м2 | 3898 | 2149965.288 | 2104920 | 45045.288 | 0
993 | 9306 | 4 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 626 | м2 | 3898 | 2492367.1672 | 2440148 | 52219.1672 | 0
1020 | 9580 | 5 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 578 | м2 | 3898 | 2301259.1416 | 2253044 | 48215.1416 | 0
1021 | 9590 | 6 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 486 | м2 | 3898 | 1934968.7592 | 1894428 | 40540.7592 | 0
1061 | 10052 | 7 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | ремонт крыши | 430 | м2 | 3898 | 1712009.396 | 1676140 | 35869.396 | 0
1105 | 10271 | 8 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 8 | 1 | ремонт фундамента | 181 | м2 | 4623 | 854669.7282 | 836763 | 17906.7282 | 0
1124 | 10310 | 9 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 229 | м2 | 3898 | 911744.5388 | 892642 | 19102.5388 | 0
|  |  | Итого 2020 год | [7 empty] | 15182379.6776 | 14864284 | 318095.6776 | 0
1122 | 10287 | 11 | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 1 | ремонт крыши | 617 | м2 | 5156 | 3249330.7928 | 3181252 | 68078.7928 | 0
1195 | 11039 | 12 | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Высотная, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 314 | м2 | 3492 | 1119952.8432 | 1096488 | 23464.8432 | 0
1195 | 11040 | 12 | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Высотная, д. 1 | 1 | ремонт фундамента | 147 | м2 | 4454 | 668749.3932 | 654738 | 14011.3932 | 0
724 | 6266 | 13 | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 51 | пм | 2909 | 151533.8826 | 148359 | 3174.8826 | 0
999 | 9369 | 14 | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 89 | пм | 2909 | 264441.4814 | 258901 | 5540.4814 | 0
|  |  | Итого 2021 год | [7 empty] | 5454008.3932 | 5339738 | 114270.3932 | 0
724 | 6269 | 17 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 510 | м2 | 3568 | 1858621.152 | 1819680 | 38941.152 | 0
936 | 8625 | 18 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 10 | 1 | ремонт фасада | 510 | м2 | 3568 | 1858621.152 | 1819680 | 38941.152 | 0
989 | 9263 | 19 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 560 | м2 | 5715 | 3268888.56 | 3200400 | 68488.56 | 0
995 | 9332 | 20 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 350 | м2 | 5715 | 2043055.35 | 2000250 | 42805.35 | 0
999 | 9371 | 21 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 555 | м2 | 5715 | 3239702.055 | 3171825 | 67877.055 | 0
1021 | 9595 | 22 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 509 | м2 | 3568 | 1854976.7968 | 1816112 | 38864.7968 | 0
1062 | 10065 | 23 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 1 | ремонт крыши | 550 | м2 | 5715 | 3210515.55 | 3143250 | 67265.55 | 0
13159 | 93125 | 24 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 399 | м3 | 3568 | 1454097.7248 | 1423632 | 30465.7248 | 0
13162 | 93162 | 25 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 | 1 | ремонт фасада | 399 | м2 | 3568 | 1454097.7248 | 1423632 | 30465.7248 | 0
|  |  | Итого 2022 год | [7 empty] | 20242576.0654 | 19818461 | 424115.0654 | 0
|  |  |  | Итого Петровский городской округ | [6 empty] | 40878964.1362 | 40022483 | 856481.1362 | 0

## Лист1
| Названия строк | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
5322020 | 532 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 47 | 4287986.3244
7242020 | 724 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 1341737.5964
2021 |  | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 151533.8826
2022 |  | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 1858621.152
8822021 | 882 | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 45 | 10484385.008
9232020 | 923 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 1 | 1219216.5808
9362020 | 936 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 10 | 2414406.7694
2022 |  | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 10 | 2135592.1472
9892022 | 989 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 3268888.56
9932020 | 993 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 2492367.1672
9952022 | 995 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 2043055.35
9992021 | 999 | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 264441.4814
2022 |  | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 3239702.055
10202020 | 1020 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 8 | 2301259.1416
10212020 | 1021 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 1934968.7592
2022 |  | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 2647685.3368
10612020 | 1061 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1712009.396
10622022 | 1062 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 3951852.777
11052020 | 1105 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 8 | 854669.7282
11222021 | 1122 | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 3249330.7928
11242020 | 1124 | 2020 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 911744.5388
2021 |  | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 897461.2812
11952021 | 1195 | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Высотная, д. 1 | 1788702.2364
131592022 | 13159 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 | 1454097.7248
131622022 | 13162 | 2022 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 | 1454097.7248
(пусто)Итого 2020 год | (пусто) | Итого 2020 год | (пусто) | (пусто) | 19470366.002
Итого 2021 год |  | Итого 2021 год | (пусто) | (пусто) | 21540480.2808
Итого 2022 год |  | Итого 2022 год | (пусто) | (пусто) | 22053592.8276
|  | (пусто) | Итого Петровский городской округ | (пусто) | 63064439.1104
| 994 | 2021 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 50 | 4704625.5984
| Общий итог |  |  |  | 189193317.3312

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2020 | Петровский городской округ | 5704.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15182379.6776 | 15182379.6776
2 | 2021 | Петровский городской округ | 2805.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5454008.3932 | 5454008.3932
3 | 2022 | Петровский городской округ | 5875.1 | 0 | 0 |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20242576.0654 | 20242576.0654
|  | Итого Петровский городской округ | 14385 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40878964.1362 | 40878964.1362
Заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края В.Б.Ковтун