**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 апреля 2024 г. | г. Светлоград | № 701 |

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год

Рассмотрев сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год, подготовленный отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции от 09 января 2024 г. № 03), Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденными распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р (в редакции от 15 января 2024 г. № 05-р), администрация Петровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год (далее - сводный годовой доклад).

2. Управлению муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, ответственному исполнителю Программы «Формирование современной городской среды», в связи с окончанием в 2024 году сроков ее реализации, разработать проект Программы «Формирование современной городской среды» со сроком реализации 2025-2030 годы (далее – проект Программы) и предоставить проект Программы на согласование в отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края и финансовое управление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в срок до 01 августа 2024 г.

3. Отделам и органам администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края - ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Программы) в срок до 01 июля 2024 года:

3.1. Принять меры по повышению эффективности реализации Программ с учетом предложений, содержащихся в п. 2. раздела 6 сводного годового доклада.

3.1.1. В соответствии с п. 18 -20 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденных распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р (в редакции от 15 января 2024 г. № 05-р) (далее – методические указания по разработке и реализации Программ) внести изменения в Программы, предусматривающие корректировку индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы:

3.1.1.1. Управлению муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края:

- по Программе «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»:

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов».

- по Программе **«**Формирование современной городской среды» - «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий».

3.1.1.2. Отделу образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края по Программе «Развитие образования»:

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций»;

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций»;

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»;

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обновление материально технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках предоставления субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях».

3.1.1.3. Отделу социального развития администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края по Программе «Социальное развитие» - «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края».

3.2. Отделу по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края провести анализ контрольных событий и внести изменения в детальный план-график реализации Программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2024 год, оптимизировав контрольные события по подпрограмме «Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков».

3.3. Активизировать работу по достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края с учетом предложений, содержащихся в п. 3. раздела 6 сводного годового доклада.

4. Отделу стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в целях обеспечения открытости и доступности деятельности в области реализации Программ в срок до 01 июня 2024 года:

4.1. Разместить сводный годовой доклад на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Разместить отчеты о ходе реализации Программ за 2023 год на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Бабыкина А.И., заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Ковтуна В.Б., заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Сергееву Е.И., управляющего делами администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Петрича Ю.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.В.Конкина

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

 Е.И.Сергеева

Визируют:

Заместитель главы администрации –

начальник отдела сельского хозяйства

и охраны окружающей среды

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края В.Б.Ковтун

Начальник правового отдела администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно –

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

Проект постановления подготовлен отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

 Л.В.Кириленко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 23 апреля 2024 г. № 701 |

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Программы) за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в редакции от 10 января № 03) (далее - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ), методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденными распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р (в редакции от 15 января 2024 г № 05-р) (далее - методические указания по разработке и реализации муниципальных программ), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями Программ и оценки эффективности реализации Программ, проведенной финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края.

**1. Основные результаты реализации Программ за отчетный год**

В соответствии перечнем Программ, утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 № 01-р (в редакции от 24 мая 2021 г. № 320-р), в отчетном году в Петровском городском округе Ставропольского края (далее - округ) шла реализация 14 Программ, направленных на обеспечение:

- нового качества жизни населения - 11 Программ;

- устойчивого развития и модернизации экономики - 3 Программы.

**а) Новое качество жизни населения:**

**Программа «Развитие образования».**

Ответственный исполнитель - отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел образования);

соисполнители - администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее - администрация), отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел физической культуры и спорта); муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Импульс» (далее - МКУ МЦ «Импульс»);

участники - муниципальное казенное учреждение «Центр развития и поддержки системы образования» (далее - МКУ ЦР и ПСО); образовательные организации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - образовательные организации); государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Петровского района» (далее - ТЦЗН Петровского муниципального округа); инициативная группа численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее - инициативная группа граждан).

На достижение 3-х целей Программы направлены 5 подпрограмм Программы:

«Развитие дошкольного образования»;

«Развитие общего образования»;

«Развитие дополнительного образования»;

«Организация отдыха и занятости несовершеннолетних»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

В 2023 году в ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:

***Цель 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Петровского городского округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей.***

На достижение цели направлены 4 задачи:

*Задача 1: «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в округе, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа».*

В течение 2023 года в округе функционировали 29 дошкольных образовательных организаций. В соответствии с постановлением администрации от 24.11.2023 г. № 1957 начата работа по реорганизации МКДОУ ДС № 24 «Полянка» г. Светлоград в форме присоединения к МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г. Светлоград.

При наличии в детских садах 3216 мест, фактическая наполняемость на 31.12.2023 г. составила 2514 детей. Численность детей в дошкольных группах в 2023 году сократилась по сравнению с показателем 2022 года на 317 человек в связи с общей демографической ситуацией в округе, в частности, с уменьшением количества малолетних жителей. По состоянию на 31.12.2023 года на учете для зачисления в детские сады состоит 46 детей (2022 год - 55 детей) в возрасте от 0 до 3 лет, из них в городе – 46 детей (2022 г.- 55 детей), в сельских поселениях – 0 детей (2022 г.- 0). В сравнении с аналогичным периодом 2022 года, это число сократилось на 9 детей. В 2023 году в 29-ти дошкольных образовательных организациях функционировали 157 групп (2022 г.-164 группы), работающих в режиме полного дня (10,5 часов).

В 2023 году 17 / 59% детских садов (2022 г.- 16 / 55%) продолжают осуществлять коррекцию имеющихся отклонений в развитии и здоровье дошкольников на раннем этапе. Всего 575 детей (2022 г.- 555 детей) охвачены коррекционной помощью, что составляет 22,9 %, это на 3,3% больше показателя 2022 года.

В течение 2023 года была обеспечена деятельность 29 дошкольных образовательных организаций, в том числе ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам детских садов. В рамках муниципальной поддержки 11 молодым специалистам дошкольных образовательных организаций ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1 500,00 руб. Педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (150 чел.), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

В отчетном периоде продолжилось оказание материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, в части выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

В 2023 году продолжилась работа, направленная на развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа, в рамках которой были выполнены работы по текущему ремонту зданий и помещений. Оказаны услуги и произведена закупка товаров для нужд 29 дошкольных образовательных организаций.

С целью создания безопасных условий для предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в детских садах проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической безопасности, в частности проведено обслуживание радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» и кнопки тревожной сигнализации.

В 2023 году проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в отношении 17 дошкольных образовательных организаций. Наивысший балл у МКДОУ ДС № 41 «Сказка» с. Константиновское - 94,72 балла, наименьший - у МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» п. Рогатая Балка - 81,04 балла.

В 2023 году проведена работа по подготовке проектно-сметной документации для капитального ремонта зданий МКДОУ ДС № 35 «Теремок» г. Светлоград, МКДОУ ДС № 36 «Ласточка» г. Светлоград, МКДОУ ДС № 7 «Колосок» с. Благодатное, получено положительное заключение государственной экспертизы на данную документацию, оплачены услуги.

В 2023 году была завершена реализация инициативного проекта «Обустройство части дворовой территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №14 «Колокольчик» в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края».

*Задача 2: «Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей в округе, приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния общеобразовательных организаций округа».*

В системе общего образования в округе в 2023 году функционировали 19 общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - школы), с учетом территориальной доступности. Получение образования реализуется в школах в очной форме, и вне образовательной организации - в форме семейного образования. На 31.12.2023 г. в 19 школах округа по очной форме обучалось 6644 человек, и 30 человек получают общее образование вне образовательной организации в семейной форме.

Кроме того, созданы условия для индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для обучения на дому по медицинским рекомендациям. По состоянию на 31.12.2023 г. в 19 школах округа (100%) обучается 96 детей-инвалидов и 76 детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 32 ребенка имеют оба статуса.

Для обеспечения доступности школьного образования организовано 12 школьных маршрутов. Подвоз из 10 населенных пунктов 253 обучающихся осуществляется 11 школьными автобусами.

В отчетном периоде все дети школьного возраста в соответствии с возрастными, медицинскими показателями охвачены обучением. В 13 школах обучалось по адаптированным образовательным программам 76 учащихся, 8 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья из 6 школ получали образование с использованием дистанционных технологий.

В течение 2023 года была обеспечена деятельность 19 школ округа. Для них приобреталось имущество, обеспечивалось содержание зданий. В МКОУ СОШ № 9 с.Высоцкое, МКОУ СОШ № 19 с.Шведино, МБОУ лицей № 3 г.Светлоград, на базе которых с 01.09.2023 г. созданы 3 центра образования «Точка роста», были проведены строительно-монтажные работы, косметический ремонт учебных кабинетов, приобретена мебель в соответствии с утвержденным брендбуком.

В 2023 году продолжилась работа по переходу на обновленные ФГОС общего образования. Во всех школах округа обучающиеся 1-7, 10 классов с начала 2023-2024 учебного года обучались по обновленным ФГОС.

В 2023 году для выпускников 9-х, 11-х классов государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) прошла без особенностей, по действующим Порядкам проведения ГИА.

В ГИА-9 приняли участие 648 обучающихся из 19 школ округа и 1 выпускник прошлых лет, 3 обучающихся из 3 школ округа не допущены к ГИА в связи с неуспеваемостью. По итогам ГИА-9 (с учетом пересдачи в резервные сроки основного периода) все 100% обучающихся получили аттестат об основном общем образовании.

В ГИА-11 в 2023 году приняли участие 170 обучающихся (в 2022 году - 225 обучающихся) из 14 школ (не было 11 класса в МКОУ СОШ № 7, 13, 14, 16, 19). В 2023 году 5 выпускников достигли на ЕГЭ 100-балльных результатов: 4 результата по русскому языку, 1 - по истории. По итогам ГИА-11 (с учетом пересдачи) аттестат о среднем общем образовании получили 170 (100%) обучающихся.

В округе в качестве поддержки детей, проявивших способности в освоении учебных предметов, выпускники, поощренные медалями различных уровней, традиционно получили денежное вознаграждение. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (федеральную медаль) в 2023 году получили 20/11,8% выпускников (2022 – 36 чел./16%). Всего в 2023 году поощрены медалями различного уровня –28/16,% (2022 г.- 48/ 21,3%).

В течение 2023 года обеспечивалась деятельность 8 центров образования «Точка роста», а с 01 сентября 2023 года – 11. Педагогическим работникам центров образования «Точка роста» ежемесячно выплачивалась заработная плата, были приобретены материальные запасы для деятельности центров образования «Точка роста».

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников в течение 2023 года проводилась целенаправленная работа по совершенствованию организации школьного питания, с детьми и родителями проводилась профилактическая работа по вопросам здорового образа жизни. По состоянию на 31.12.2023 г. в 19 школах округа всеми видами горячего питания охвачено 6308 чел. / 95,0%. Во всех 19 школах округа за средства федерального бюджета организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся 1-4 классов. Кроме того, льготным питанием было обеспечено 82 ребенка участников специальной военной операции, обучающихся в 5-11 классах школ округа.

В отчетном периоде ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам школ. В рамках муниципальной поддержки 10 молодым специалистам школ ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1 500,00 руб., из них 5 молодым специалистам выплачено единовременное пособие в размере 30 000,00 руб. Педагогическим работникам школ (300 чел.), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

С января по декабрь 2023 года 312 педагогическим работникам 19 школ округа было выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и начисления на него.

В 2023 году были оказаны услуги по разработке (корректировке) проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий 11 школ округа и проведению государственной экспертизы сметной документации.

Кроме того, завершены работы по капитальному ремонту здания школы МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский. Средства, выделенные на данное мероприятие, были освоены на 80,12%, т.к. в результате изменения перечня работ сложилась экономия.

Для проведения работ по объекту капитального строительства «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г.Светлограде по ул.Матросова, 195 А» согласно контракту на строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки, заключенному в 2022 году, в 2023 году работы были завершены в полном объеме, но с нарушением сроков.

В 2023 году в целях участия в региональном проекте «Модернизация школьных систем образования» были поданы 2 заявки на проведение капитальных ремонтов в 7 школах. По результатам отбора в данную программу на 2026 год включена МКОУ СОШ №16 п. Рогатая Балка.

В отчетном периоде округ продолжил участие в реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Ежемесячно в центрах образования «Точка роста» проводились мероприятия для обучающихся, направленные на формирование цифровых и гуманитарных компетенций, навыков работы с информацией.

В 2023 году была продолжена работа по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В МКОУ СОШ № 14 с. Просянка проведен ремонт спортивного зала, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Во всех 19 школах округа организовано активное участие более 3000 обучающихся в мероприятиях, проектах акциях профориентационной направленности.

В 2023 году продолжилось внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 4 школах округа, где было ранее обновлено компьютерное оборудование в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», обеспечен доступ обучающихся и педагогов к новой цифровой инфраструктуре.

*Задача 3. Совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях округа.*

В рамках реализации ФГОС общего образования обучающиеся 1-11 классов всех школ были вовлечены во внеурочную деятельность через посещение кружков, внеклассные мероприятия, экскурсии и т.п.

В рамках работы по совершенствованию воспитательной системы в общеобразовательных организациях в 2023 году было обеспечено проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования:

- участие обучающихся 19 школ округа в различных оценочных процедурах и исследованиях качества образования (всероссийские проверочные работы, PISA);

- проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников;

- 18 различных мероприятий для детей: научно-практические конференции, конкурсы, в том числе патриотической направленности;

- 10 спортивных соревнований и других мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры и спорта;

- приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в 19 школах округа.

В 2023 года продолжилась реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в каждой школе округа. В 19 школах округа советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями проводили для обучающихся различные мероприятия, организовали акции, в том числе патриотической направленности. Ежемесячно в установленные сроки им выплачивалась заработная плата.

*Задача 4. Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей в округе.*

В систему дополнительного образования детей округа входят 4 организации дополнительного образования различной направленности, подведомственных отделу образования, и 1 организация дополнительного образования, которая в основном используется для реализации программ летнего отдыха несовершеннолетних.

В течение 2023 года была обеспечена деятельность 4 муниципальных учреждений дополнительного образования: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный центр детского юношеского технического творчества» (далее - МБУ ДО РЦ ДЮТТ), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее - МБУ ДО ДТТ), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный детский экологический центр» (далее - МБУ ДО РДЭЦ), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» (далее - МБУ ДО СШ). Вышеуказанными учреждениями проводились мероприятия по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования, системы персонифицированного финансирования. В отчетном периоде в 3-х учреждениях дополнительного образования были организованы мероприятия по переходу на социальный заказ в системе дополнительного образования. На базе МКУ ДО ДДТ продолжил действовать муниципальный опорный центр (МОЦ), который осуществляет координацию работы в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края».

В 2023 году продолжилась работа, направленная на развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования округа, в рамках которой были выполнены работы по содержанию зданий. Оказаны услуги и произведена закупка товаров для нужд 4 организаций дополнительного образования. С целью создания безопасных условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической безопасности, в частности проведено обслуживание радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» и кнопки тревожной сигнализации.

Ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам 4 организаций дополнительного образования. В рамках муниципальной поддержки 2 молодым специалистам ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1500,00 рублей, 6 педагогическим работникам организаций дополнительного образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

С целью развития творческих и интеллектуальных способностей школьников в течение 2023 года проводились различные олимпиады, творческие конкурсы, познавательные игры и обеспечивалось участие в них обучающихся образовательных организаций округа.

В 2023 году проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в отношении 3 организаций дополнительного образования. Наивысший балл у МБУ ДО ДДТ - 95,38 балла, наименьший - у МБУ ДО СШ- 86,4 балла.

Цель достигнута. В результате реализации мероприятий:

- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составила 0,95%;

- доля школьников, обучающихся по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников – 73,32 %;

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы – 79,4 %;

- количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности – 5 единиц;

- количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый уровень) программ дополнительного образования по разным направленностям – 1 %;

- доля разработанных и внедренных дистанционных программ курсов, модулей от общего количества программ дополнительного образования детей – 1,50 %;

- количество разработанных и внедренных программ дополнительного образования в сетевой форме по разным направленностям – 4 единицы;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий – 14,52 %;

- количество зональных значимых мероприятий для детей в возрасте от 5 до 18 лет – 1 единица;

- доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 25 %;

- доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей – 2,04 %;

- доля сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций, прошедших переподготовку и/или повышение квалификации по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования – 100 %.

***Цель 2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа.***

На достижение цели направлена следующая задача:

*Задача 1. Формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни.*

В целях достижения показателей решения задачи предусмотрена организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних в пришкольных лагерях и на площадках, организованных по месту жительства. В 2023 году всего был открыт 21 лагерь с дневным пребыванием детей. Из них: 19 пришкольных лагерей на базе школ и 2 – на базе организаций дополнительного образования, с общим охватом детей 1503 чел.

В отчетном периоде была организована деятельность 12 ученических производственных бригад (далее - УПБ). В муниципальном этапе 55 слета УПБ приняли участие 72 человека из 10 школ округа, в краевом - 10 человек из 3 школ округа.

В рамках организации трудовой занятости детей были привлечены обучающиеся школ округа в возрасте от 14 до 18 лет к трудовой деятельности в свободное от учебы и каникулярное время. Через ТЦЗН Петровского муниципального округа были трудоустроены 130 обучающихся в качестве работников по комплексному обслуживанию зданий и 34 обучающихся выполняли работы по благоустройству территории МКУ «Светлоградский городской стадион».

В связи с аварийностью здания пищеблока была приостановлена деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» (далее - загородный лагерь «Родничок»). Отдых и оздоровление на базе загородного лагеря «Родничок» в 2023 году не осуществлялись, но его деятельность (выплата заработной платы работникам лагеря, оплата коммунальных услуг, расходов по вывозу опасных отходов, по разработке экологической документации) была обеспечена. В течение 2023 года по причине неисполнения обязательств по разработке проектно-сметной документации на объект: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений МБУ ДОО(п)Ц «Родничок» по обоюдному согласию муниципальный контракт был расторгнут. До конца 2023 года велись работы по определению нового подрядчика, но новый контракт так и не был заключен.

Цель достигнута. По итогам 2023 года доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 76,32 %.

***Цель 3. Создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества.***

*Задача 1. Совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников общеобразовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования.*

Для решения поставленной задачи в 2023 году были проведены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность МКУ «Центр развития и поддержки системы образования», пройдены медицинские осмотры сотрудниками отдела образования, приобретено имущество, а также обеспечено содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, проведено обслуживание компьютерных программ;

- организовано прохождение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по различным направлениям деятельности;

- обеспечена деятельность отдела образования, в т.ч.: выплачена заработная плата работникам отдела образования, в установленные сроки произведена уплата налогов и закупка товаров для нужд отдела образования.

В результате реализации мероприятий:

значение индикатора «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций» составляет- 41,50%».

**Программа «Социальное развитие».**

Ответственным исполнителем Программы является отдел социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел социального развития);

соисполнители Программы - отдел физической культуры и спорта, отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел опеки и попечительства), отдел муниципальных закупок администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел муниципальных закупок), отдел образования, отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел культуры), отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений), управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление по делам территорий), управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - управление муниципального хозяйства);

участники Программы - муниципальные спортивные учреждения; МКУ «Импульс»; социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории округа (далее - социально ориентированные некоммерческие организации) (по согласованию); общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Петровская районная общественная организация ветеранов) (по согласованию); юридические лица (по согласованию); индивидуальные предприниматели, физические лица (по согласованию); инициативная группа граждан.

Программа включает 6 подпрограмм:

 - «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»;

- «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»;

- «Молодежь - будущее Петровского городского округа»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- «Реализация полномочий по опеке и попечительству»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия».

В 2023 году в ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:

***Цель 1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.***

На достижение цели направлена 1 задача:

*Задача: «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой и спортом населения Петровского городского округа»,* в рамках реализации которой были проведены следующие мероприятия:

проведены 82 массовых физкультурно-спортивных мероприятия;

обеспечена деятельность спортивных учреждений округа: МБУ «Светлоградский городской стадион», МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села благодатного», МКУ «ФОЦ села Сухая Буйвола», МКУ «Спортивный зал села Мартыновка»;

на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) и в окружной газете «Петровские вести» осуществлялась публикация материалов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта в округе, в том числе о спортивных мероприятиях, проходивших в округе и участии спортсменов округа в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях;

в рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края» обустроены беговые легкоатлетические дорожки на территории стадиона в селе Донская Балка и благоустроена территория, прилегающая к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в селе Шангала;

в рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края за счет местного бюджета» благоустроена территория, прилегающая к спортивному залу в селе Благодатное.

Цель достигнута. В 2023 году доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом – 60,60 %.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах составил 3,81 рублей на рубль.

***Цель 2. «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей»***

На достижение цели направлена 1 задача:

*Задача: «Организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского городского округа»,* в рамках реализации которой проведены мероприятия, приуроченные к праздничным календарным дням, и в области социальной политики.

Проведено 98 мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России, в которых приняло участие 2574 человека.

В рамках мероприятий в области социальной политики осуществлено поздравление с юбилейными и праздничными датами:

84 долгожителей округа и 6 ветеранов и участников Великой Отечественной войны;

2 организаций округа:

с 25-летием со дня образования в округе филиала организации Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и с 70-летием со дня образования государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж».

В рамках благотворительных рождественских мероприятий организованы и проведены мероприятия по поздравлению детей-инвалидов, детей военнослужащих (мобилизованных, добровольцев, контрактников и пр.), а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В акции приняло участие 663 ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.

Отделом социального развития совместно с отделом записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Петровскому району проведено мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, на котором чествовали семьи, которые были удостоены медали «За любовь и верность».

В отчетном периоде проведены мероприятия для участников специальной военной операции и членов их семей, обеспечено участие в траурных мероприятиях по захоронению 9 участников специальной военной операции, ветеранов Великой Отечественной войны.

В итоге исполнения вышеуказанных мероприятий доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории округа от общего числа жителей округа, достигла 7,0%.

Цель достигнута. Проведение культурно-массовых мероприятий и дней памяти в сравнении с 2019 годом увеличилось на 160 %.

***Цель 3. «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей.***

На достижение цели направлена 1 задача.

*Задача: «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания»,*в рамках реализации которой проведено 78 мероприятий, акций, направленных на патриотическое воспитание молодежи, преемственность традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи.

Обеспечено участие молодежных делегаций округа в 20 мероприятиях разных уровней, молодежных форумах, в том числе участие победителей конкурсов окружных этапов в краевых и федеральных этапах.

Обеспечена поддержка деятельности молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления.

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс» (выплата заработной платы, оплата услуг связи и услуг по содержанию имущества, а также закупка материалов и призов для проведения мероприятий и конкурсов).

Оказано содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности, проведена работа по пропаганде волонтерского движения в молодежной среде через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

В 2023 году проведено 64 мероприятия, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие социальной активности молодежи. По состоянию на 31.12.2023 года на территории округа осуществляют свою деятельность 27 молодежных волонтерских объединений, численность волонтеров на конец 2023 года составила 10 996 человек.

Доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи округа в 2023 году составила 64 %, что на 1% выше показателя 2022 года.

Информация о проведенных молодежных мероприятиях освещалась в районной газете «Петровские вести» (18 статей), на официальном сайте администрации, в официальных группах и мессенджерах в социальных сетях на странице главы округа, администрации и молодежного центра «Импульс».

Цель достигнута. В отчетном году отметилась положительная динамика увеличения численности вовлеченных в проведенные мероприятия молодых людей, доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи составила 83,00 %.

***Цель 4. Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления****.*

На достижение цели направлена *1 задача: «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».*

В 2023 году для социально ориентированных некоммерческих организаций или с их участием проведено 36 мероприятий.

Имущественную поддержку получили:

- Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края;

- Петровская городского округа местная организация Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Светлоградская местная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» филиал в г. Светлограде;

- Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Светлоградское местное отделение.

Финансовую поддержку в размере 100,00 тыс. руб. в форме субсидии на реализацию деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории округа по итогам конкурсного отбора получила Петровская районная общественная организация ветеранов.

Консультационную поддержку получили:

- Петровская районная общественная организация ветеранов;

- Петровская городского округа местная организация Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Светлоградская местная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» филиал в г. Светлограде;

- Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общества глухих» Светлоградское местное отделение;

- Общественная организация казаков «Хутор Покровский» Ставропольского края;

- Светлоградское станичное казачье общество центрального районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового общества;

- Ставропольская региональная общественная организация Мотоклуб «Белый Волк»;

- Частное профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский многопрофильный колледж».

Цель достигнута. В 2023 году количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления составило 8 единиц, увеличение проведенных в округе мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) в сравнении с 2019 годом составило 128,57 %.

***Цель 5. Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.***

На достижение цели направлена 1 задача.

*Задача: «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа».*

За 2023 год было принято 17 постановлений администрации об учреждении опеки в отношении лиц признанных судом недееспособными: 1 -о перемене опекуна, 15 - о разрешении на распоряжение имуществом лиц, признанных судом недееспособными, 7 - о снятии с учета недееспособных граждан, в связи со смертью, 2 – о снятии с учета в связи с переменой места жительства, 4 – о снятии с учета в связи с помещением в ПНИ, 3 – о постановке на учет в связи с переменой места жительства.

За 2023 год было принято 44 распоряжения о назначении/ приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, а также 19 - о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям и 2 - о назначении и выплате единовременного пособия усыновителю.

За 2023 год в МКУ «Централизованная бухгалтерия» было направлено 44 распоряжения о назначении/ приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, 19 – о назначении выплат на оплату коммунальных услуг приемным детям, 2 - о назначении и выплате единовременного пособия усыновителю, 12 поименных списков детей, находящихся под опекой (попечительством) в Петровском районе, опекуны (попечители) которых имеют право на получение выплаты денежных средств на содержание подопечных, 12 списков приемных семей, для расчета размера денежных средств на содержание приемных детей и вознаграждения, причитающегося приемным родителям

Цель достигнута. Доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в округе составляет 100%.

**Программа «Социальная поддержка граждан».**

Ответственный исполнитель Программы - управление труда и социальной защиты населения Петровского городского округа Ставропольского края (далее - УТСЗН);

соисполнители Программы - отдел социального развития, отдел муниципальных закупок, отдел образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта;

участники Программы - юридические и физические лица (по согласованию).

Программа содержит 3 подпрограммы, направленных на достижение цели Программы:

«Социальное обеспечение населения Петровского городского округа»;

«Доступная среда»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

***Целью Программы является: «Повышение уровня и качества жизни населения Петровского городского округа Ставропольского края».***

На достижение цели Программы направлены 2 задачи:

*Задача 1: «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан».*

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» обеспечены мерами социальной поддержки 20370 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 426 889,98 тыс.рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обеспечены мерами социальной поддержки 333 гражданина, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 34 422,83 тыс.рублей.

Фактическая численность получателей мер социальной поддержки на 31.12.2023 года составила 16730 человек.

В рамках реализации основного мероприятия «Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг» внесены изменения в 1 административный регламент постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - АПГО СК) от 12.01.2023 № 13 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 августа 2018 г. № 1406 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списка лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края».

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации» дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями получили 38 семей. Общая сумма расходов составила 39,68 тыс.рублей.

Результатом работы 2023 года стало:

 - доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %;

- доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан составила 60,0 %;

- доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи, которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в крае, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, составила 54,0 %;

- количество многодетных семей, семей находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, обеспеченных автономными пожарными извещателями (нарастающим итогом)» составило 38 единиц.

*Задача 2: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа».*

Для повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа в 2023 году на официальном сайте администрации, в т.ч. в формате «Версия для слабовидящих», была размещена информация о предоставлении мер по социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В отчетном периодеосуществлено согласование пяти пакетов проектной документации на наличие требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Созданы условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных казенных учреждениях культуры: «Дом культуры села Шангала», «Дом культуры села Шведино», «Дом культуры села Высоцкое».

По итогам 2023 года достигнуты следующие показатели:

- количество проектной документации, прошедшей согласование на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) составило 50 единиц;

- количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка (нарастающим итогом) составило 223 единицы.

В 2023 году цель достигнута:

- доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,0 %;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка в общем количестве приоритетных объектов в округе составила 64,0 %;

- доля граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, получивших дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение составила 100,0 %.

**Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».**

Ответственный исполнитель Программы - управление муниципального хозяйства;

соисполнители - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел жилищного учета); управление по делам территорий; отдел имущественных и земельных отношений; отдел культуры; отдел физкультуры и спорта.

участники - муниципальное казенное учреждение «Содержание и эксплуатация муниципального имущества» (далее - МКУ «СЭМИ»); муниципальное бюджетное учреждения Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» (далее - МБУ «КХ»); муниципальное казенное предприятие Петровского городского округа Ставропольского края «Торгбыт» (далее - МУП ПГО СК«Торгбыт»); инициативная группа граждан (по согласованию); жители Петровского городского округа Ставропольского края (по согласованию); хозяйствующие субъекты (по согласованию);

инициативная группа граждан (по согласованию).

Программа включает 4 подпрограммы:

«Благоустройство Петровского городского округа»;

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Достигнутые в отчетном году результаты реализации Программы выглядят следующим образом:

***Цель 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе.***

На достижение цели направлена *задача: «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа»*, в рамках выполнения, которой в 2023 году проведены следующие работы:

- обеспечен сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в общественных местах на территории округа, с дальнейшим направлением на обработку и утилизацию. Общий объем собранных твердых коммунальных отходов составил 8,92 тыс. тонн;

- предоставлены субсидии за счет средств бюджета округа МУП ПГО СК «Торгбыт» на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения;

- произведены работы по кронированию ветвей деревьев и спил аварийных деревьев на территории округа;

- проведены мероприятия по содержанию в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территорий кладбищ площадью 91,65 га;

- проведен комплекс мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных; по отлову и содержанию безнадзорных животных, их лечению, а также предупреждению и ликвидации болезней, общих для животных и человека;

- реализовано 9 инициативных проектов на территории округа:

1) Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 а (четвертый этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края;

2) Благоустройство части земельного участка, расположенного по ул. Ледовского 2в в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края;

3) Благоустройство детской площадки по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края;

4) Благоустройство общественной территории по ул. Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края;

5) Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении
ул. Николаенко и ул. Шевченко (2 этап);

6) Благоустройство общественной территории около ОУ ДПО «Светлоградская АШ ДОСААФ»;

7) Обустройство общественной территории по ул. Ленина, 39а (второй этап) в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края;

8) реализация инициативного проекта «Благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;

9) Благоустройство земельного участка на пересечение улицы Ленина с улицей Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края;

- в отчетном периоде благоустроено 14 общественных территорий в не рамок реализации инициативных проектов, проведены работы по обустройству детских площадок на территории округа:

- с. Благодатное, ул. Советская, з/у 5в;

- с. Высоцкое, ул. Аптечная, з/у 30 а;

- с. Гофицкое, ул. Гражданская, з/у 85 а;

- с. Донская Балка, ул. Ленина, з/у 121 б;

- с. Константиновское, ул. Советская, з/у 16;

- с.Николина Балка, пл. Школьная, з/у 2б;

- п. Полевой, ул. Центральная, з/у 3а;

- с. Просянка, ул. Речная, з/у 2б;

- п. Рогатая Балка, ул. Красная, з/у 29 б;

- с. Сухая Буйвола, ул. Песчаная, з/у 9а;

- с. Мартыновка, ул. Новая, з/у 29а;

- с. Шведино, ул. Ленина, з/у 77а;

- г. Светлоград, пл. Выставочная, 50;

- г. Светлоград, ул. Пушкина, 12.

В рамках реализации инициативных проектов в округе за счет местного бюджета проведены следующие работы:

1) Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100б;

2) Благоустройство сквера «В.О.Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;

3) Обустройство комплексной игровой детской площадки в поселке Маяк по улице Центральная Петровского городского округа Ставропольского края;

4) Устройство тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул.Ледовского, 2А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2023 года доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству, составила 100%.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 году составил 2,75 рубля на рубль. Цель достигнута.

***Цель 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа.***

На достижение цели направлена задача: *«Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры»*, в рамках выполнения, которой в 2023 году проведены следующие работы:

- сокращено потребление электроэнергии на уличное освещение, в связи с установкой энергосберегающих ламп в фонарях уличного освещения, а также с установкой 90 новых фонарей уличного освещения в 2023 году;

- увеличена протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения на 3,6 км в 2023 году;

- разработана и утверждена Схема теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края.

Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в отчетном году составило 3%. Цель достигнута.

Цель достигнута. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в отчетном году составило 3%.

***Цель 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах.***

На достижение цели направлена задача *«Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа»*, в рамках выполнения, которой в 2023 году проведены следующие работы:

- произведена актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа;

- произведен капитальный ремонт в двух жилых помещениях муниципального фонда площадью 130,60 кв.м.

- своевременно вносились взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность, в сумме 148,46 тыс. рублей;

- согласованы акты приемки оказанных услуг и выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

По итогам 2023 года:

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами составила 100 %;

площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт (нарастающим итогом) – 130,60 кв.м;

доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность – 100 %.

Цель достигнута. В 2023 году доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества составила 50,90 %.

**Программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края».**

Ответственный исполнитель Программы - отдел культуры;

соисполнители – отдел социального развития, отдел муниципальных закупок, отдел имущественных и земельных отношений.

участники - МБУ КХ, муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры; организации, осуществляющие деятельность на территории округа, участвующие в реализации инициативных проектов на территории округа (по согласованию) и индивидуальные предприниматели, физические лица округа края (по согласованию).

Программа включает 2 подпрограммы:

«Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Целью Программы является: ***«Сохранение и развитие культуры Петровского городского округа Ставропольского края».***

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников учреждений обеспечено установление оплаты труда в зависимости от качества оказанных муниципальных услуг и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям.

В 2023 году все работники отрасли «Культура» получили стимулирующие выплаты, предусмотренные новой системой оплаты труда. Выплаты направлены на повышение заинтересованности работника в более эффективном и качественном выполнении своих трудовых обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалификации, в продолжительной работе в учреждении. Размер стимулирующих выплат зависел от личного вклада каждого сотрудника, от интенсивности и показателя работы, от качества выполняемых работ, стажа непрерывной работы и выслуги лет. Стимулирование составляет не менее 30% от фонда оплаты труда. Работники сельских учреждений культуры, дополнительного образования получают компенсационные выплаты в размере 25% за проживание в сельской местности, а также меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг.

На 31.12.2023 г. фактически достигнутый уровень заработной платы составил:

- педагогические работники – 33 388,42 рубля;

- работники культуры – 31 305,29 рубля.

На достижение цели направлено 7 задач.

*Задача 1: «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском городском округе Ставропольского края».*

Вся сеть функционирующих культурно-досуговых учреждений в 2023 году сохранена, насчитывает 56 объектов (работа сельского филиала МКУК «ДК п. Рогатая Балка» «Клуб п. Горного» приостановлена из-за аварийного состояния здания) и составляет 24 клубных учреждения:

- 1 МБУК «Петровский организационно – методический центр»;

- 1 городской Дом культуры МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда» (5 филиалов: 3 городских и 2 сельских);

- 13 сельских Домов культуры (4 сельских филиала) (работа сельского филиала МКУК «ДК п. Рогатая Балка» «Клуб п. Горного» приостановлена из-за аварийного состояния здания).

В течение 2023 года была обеспечена деятельность учреждений культурно-досугового типа: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки 86 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

Незначительно увеличилось количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа с 4790 в 2022 г. до 4795 в 2023 г. Количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, проведенные культурно-досуговыми учреждениями культуры округа, составило 419 450 человек, в 2022 г. – 387 255 человек. В учреждениях культуры округа действуют 325 клубных формирований различной направленности: самодеятельного и прикладного творчества; духовно-нравственного, патриотического, экологического, краеведческого, правового воспитания; досуговые. Посещают клубные формирования 4 908 человек.

Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры в 2023 г. проведена в 5 культурно-досуговых учреждениях культуры:

МКУК «ДК с. Просянка»,

МКУК «ДК п.Рогатая Балка»,

МКУК «ДК Сухая Буйвола»,

МКУК «ДК с. Шангала»,

МКУК «ДК с. Шведино».

По итогам обобщения и анализа информации среднее значение итогового показателя составило 90,73%.

В 2023 году состоялись 913 кинопоказов: из них российских фильмов 635 сеансов, зарубежных фильмов 278 (в 2022г. – 828 кинопоказов (из них российских фильмов 577, зарубежных фильмов 251). Увеличилось количество зрителей киносеансов с 7 754 зрителей в 2022 году до 11 600 зрителей в 2023 году.

В результате реализации мероприятий:

- количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа - 4795 ед.;

- доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов - 69,60 %

*Задача 2 Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края.*

Развитие музейного дела в округе осуществляется двумя муниципальными музеями МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола». В течение 2023 года была обеспечена деятельность муниципальных музеев: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки 5 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

Муниципальными музеями в 2023 г. организовано 407 мероприятий (в 2022 г. - 53), 148 выставок (в 2022 г. - 81), 353 экскурсии (в 2022 г. - 180), 76 тематических акций (в 2022 г. - 46), 33 лекции (в 2022 г. - 53), 440 консультаций (в 2022 г. – 285).Количество посетителей муниципальных музеев незначительно увеличилось с 6080 человек в 2022 г. до 6085 человек в 2023 г.

В 2023 г. независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола». По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило *89,54%.*

В результате реализации мероприятий доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог в 2023 г. составила 41,50 %, (в 2022 г. – 39,50%).

*Задача 3. Развитие библиотечной деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края.*

Вся сеть функционирующих библиотек в 2023 году сохранена, в МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» входит 22 библиотеки:

- 7 городских библиотек (в том числе 1 - «Петровская межпоселенческая центральная библиотека»),

- 15 сельских библиотек.

В течение 2023 года была обеспечена деятельность муниципальных библиотек округа: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки 31 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

Число пользователей муниципальных библиотек в 2023 г. составило 35821 человек (в 2022 г. – 35718). Доля пользователей муниципальных библиотек в общей численности населения Петровского городского округа составила 52 % (в 2022 г. – 41,20 %.). В 2023 году поступило 7612 экземпляров книг (в 2022 г. – 2904 эк.).

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек округа составляет 450000 записей (430000 - в 2021 году).

Всего в 2023 году в библиотеках округа проведено 1130 мероприятий (в 2022 г. – 1110 мероприятий) в которых приняли участие 43003 человек (в 2022 г. – 42621). Наиболее яркими стали такие мероприятия:

XXII районный фестиваль творческой молодежи «Души прекрасные порывы»;

VII окружной литературный фестиваль «Погружение в классику»;

«Библионочь-2023» и «Библиосумерки-2023», «Читаем вместе»;

участие в общекраевом патриотическом марафоне «Парад бессмертной славы Ставрополья»;

участие во Всероссийской акции «Окна Победы»;

работа по проекту «Оживающие традиции»;

работа по проекту «Добрые соседи»;

работа по проекту «Милосердие для дома Милосердия».

В результате реализации мероприятий показатели решения задачи в 2023 г. составили:

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек округа - 450000 записей;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края - 19 рублей на рубль.

*Задача 4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском городском округе Ставропольского края.*

В систему дополнительного образования детей в сфере культуры округа входят 2 учреждения дополнительного образования:

- 1 городская МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» (и 5 сельских филиалов);

- 1 городская МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа»),

В данных учреждениях проводится обучение по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области искусств, а также осуществляется проведение конкурсов, фестивалей, выставок; участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

В течение 2023 года была обеспечена деятельность учреждений дополнительного образования в сфере культуры: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки 6 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В 2023 г. в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучалось 666 детей, из них в МБУ ДО СДХШ - 205 чел. в МКУДО СР ДМШ – 461 чел. (а 2022 г. – 657 детей, из них в МБУ ДО СДХШ - 196 чел. в МКУДО СР ДМШ – 461 чел.). Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования составило 359 обучающихся (в 2022 г. - 278 обучающихся). Увеличение показателя обусловлено необходимостью достижения показателей «Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» и открытием в 2023 г. класса хореографии в МКУДО СР ДМШ, в котором обучение ведётся по предпрофесиональным программам.

В результате реализации мероприятий количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования составил 359 человек.

*Задача 5. Развитие организационно-методической деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края.*

Организационно-методическую деятельность на территории округа осуществляет МБУК «Организационно-методический центр» (далее - МБУК ПОМЦ).

В течение 2023 года была обеспечена деятельность организационно-методического центра: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждения, производилась оплата коммунальных услуг, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В 2023 г. осуществлялась организация конкурсов, фестивалей, издание методических пособий, организация и проведение семинаров, мастер-классов (в т.ч. в онлайн режиме) для руководителей и сотрудников учреждений культуры, обеспечение деятельности МБУК ПОМЦ. Было проведено 3 совещания, 8 семинаров, 1 круглый стол, 4 мастер-класса, 1 практикум, созданы 10 методических пособий.

Свой профессиональный уровень повысили 296 работников культуры.

На 31.12.2023 года кадровый состав отрасли культуры Петровского городского округа Ставропольского края составил 267 работающих, из них:

20 человек - руководители (7,49 % от общего количества), 217 человек - специалисты (81,27 %), 30 человек - технические специалисты (11,24 %), количество молодых специалистов, со стажем работы до 5 лет – 23 человека (8,60%).

В результате реализации мероприятий количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень (принявших участие в семинарах, мастер-классах), составило 296 человек.

*Задача 6. Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни Петровского городского округа Ставропольского края.*

В рамках реализации инициативных проектов на территории округа осуществлены следующие мероприятия:

- благоустройство территории, прилегающей к муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры в поселке Рогатая Балка», убрано старое покрытие, расчищена площадка, установлены бордюры и уложена тротуарная плитка. Установлены скамейки, урны и светильники.

- благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро, уложено резиновое покрытие, установлены детский игровой комплекс «Замок», качалки-балансир, карусель, качели, скамейки, урны, светильники.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» выполнены:

- Капитальный ремонт здания филиала № 4 с. Константиновское МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа», выполнены ремонтные работы всех внутренних помещений, заменены дверные проемы, коммуникации, устройство санузла, ремонт кровли, устройство водостоков на периметру крыши, ограждение территории, выполнены работы по отмостке вокруг здания школы, демонтаж и монтаж охранно-пожарной сигнализации в помещениях школы, установка системы видеонаблюдения.

- Создание модельной библиотеки в Швединском филиале №10 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система». Благодаря реализации мероприятий регионального проекта национального проекта «Культура» Швединская модельная библиотека обрела новый облик: в детской зоне появились бизиборды, мобильный интерактивный пол, мультстудия, оснащенная современным оборудованием для создания мультфильмов, а также данная зона оснащена современным техническим оборудованием, с помощью которого осуществляется доступ детей с ОВЗ к информации, в том числе умный глобус. Установлены разноуровневые и мобильные стеллажи в виде книжных домиков, стеллажи для игрушек и напольные сиденья-пуфики. Открытый доступ к книжному фонду с применением расширенного расстояния. Для творческих активностей в библиотеке появилась подиум-сцена. Рабочие столы оборудованы компьютерами, многофункциональными устройствами, подключены к сети Интернет. Легко трансформируемая мебель, интерактивный стол и специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Фонд библиотеки пополнился на 3198 новых книг.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» улучшена материально-технической база МКУК «ДК п. Рогатая Балка», установлено звуковое оборудование*.*

Также выплачены денежные поощрения работникам культуры, ставшим победителями краевого конкурса на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края:

- Ледовской Ирине Алексеевне – заведующей Дон-Балковского филиала № 16 муниципального казенного учреждения культуры «Петровская централизованная библиотечная система»;

- Ярошу Анатолию Васильевичу – художнику-декоратору МКУК «ДК с. Шведино».

В результате реализации мероприятий удалось достичь следующих показателей:

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края – 3,81 рублей на рубль;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов регионального проекта «Культурная среда» - 49,41 рублей на рубль;

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 29,70 %;

- доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек – 43,60%;

- количество денежных поощрений, полученных муниципальными учреждениями культуры находящимися в сельской местности и их работниками (нарастающим итогом) – 12 ед.

*Задача 7. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском городском округе Ставропольского края.*

На территории округа расположено 66 (шестьдесят шесть) объектов культурного значения, из них 64 (шестьдесят четыре) регионального значения и 2 (два) федерального значения.

В 2023 году продолжилась работа по обеспечению круглосуточного функционирования мемориалов «Вечный Огонь». В соответствии с п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.02.2022 № Пр-276 Правительству Российской Федерации, с 2023 г. ПАО «Газпром» организована на безвозмездной основе поставка природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений. В целях обеспечения функционирования мемориалов «Огонь Вечной Славы» были заключены муниципальные контракты на техническое обслуживание газового оборудования 10-ти мемориалов «Огонь Вечной Славы» (в г. Светлограде; с. Высоцкое; с. Гофицкое; с. Донская Балка; с. Константиновское; с. Просянка; с. Шведино; с. Благодатное; с. Сухая Буйвала, п. Рогатая Балка). В округе Вечный Огонь в память о защитниках Родины горит круглосуточно на всех мемориалах «Огонь Вечной Славы».

В преддверии празднования Дня Победы был проведен косметический ремонт 14 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечной Славы».

В 2023 г. в рамках подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» осуществлены ремонтно-реставрационные работы 2-х объектов культурного наследия:

- «Братская могила 5 военнопленных, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.», 1942 г., г. Светлоград, ул. Пушкина, 200 метров севернее педучилища по ул. Пушкина. Выполнен капитальный ремонт памятника, усилено основание памятника и ограждения, установлено новое ограждение, осуществлено благоустройство прилегающей территории, уложена тротуарная плитка, высажены липы.

- «Обелиск воинам - односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.», 1970 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31 б. Выполнен капитальный ремонт памятника и Стены Памяти, осуществлено благоустройство прилегающей территории, уложена тротуарная плитка, высажены розы.

В результате реализации мероприятий показатели решения задачи составили:

- «Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности» составляет 73,44% (в 2022 г. – 73,44%).

- «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия» составляет 19,00 рублей на рубль.

Цель достигнута. Результатами работы стало:

- «Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составляет 100 %»;

- «Количество посетителей муниципальных музеев» увеличился с 6080 человек в 2022 г. до 6085 человек в 2023 г.;

- «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности» составляет 100 %;

- «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» составляет 5,80%;

- «Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» составил 8,60 %;

- «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» в 2023 году составляет 0,00 % (в 2022 г. - 5,00%).

**Программа «Управление финансами».**

Ответственный исполнитель Программы - финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - финансовое управление);

участник - МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Программа включает 2 подпрограммы:

«Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия».

***Цель программы: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами».***

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач:

*«Обеспечение роста налогового потенциала Петровского городского округа Ставропольского края»;*

*«Совершенствование бюджетной политики Петровского городского округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа»;*

*«Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами»;*

*«Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края»;*

*«Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского городского округа Ставропольского края»;*

*«Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского городского округа Ставропольского края.*

По итогам реализации Программы в 2023 году были достигнуты следующие результаты.

В целях достижения запланированного процента исполнения бюджета Петровского городского округа Ставропольского края по расходам (далее – бюджет городского округа) в 2023 году финансовым управлением осуществлялся ежемесячный мониторинг выполнения главными распорядителями средств бюджета мер по реализации Решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете), включающих в себя необходимость своевременного принятия нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края в целях реализации Решения о бюджете.

Процент исполнения бюджета городского округа по расходам в 2023 году составил 96,40%, что на 0,9% выше запланированного значения.

По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2022 года округу присвоена оценка 84,11 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 30 мая 2023 года № 129). По итогам оценки округ занял 3-е место, сохранив свое присутствие в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансами.

В целях повышения эффективности расходов и качества управления средствами бюджета городского округа, приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 ноября 2021 г. № 117 утвержден Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Порядок). В соответствии с Порядком финансовым управлением в 2023 году был проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа за 2022 год.

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств, за 2022 год – 78,7 балла, что выше плановой оценки на 5,7 балла и ниже по сравнению с предыдущим годом на 0,1 балла.

**Программа «Управление имуществом».**

Ответственный исполнитель Программы - отдел имущественных и земельных отношений;

соисполнители – не предусмотрены;

участники - МКУ «СЭМИ»; МУП ПГО СК «Торгбыт».

Программа включает 2 подпрограммы:

«Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия».

***Цель Программы - «Эффективное использование муниципального имущества Петровского городского округа».***

На достижение цели направлена задача: *«Повышение качества управления муниципальным имуществом округа, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности округа, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»*, в рамках которой в 2023 году проводилась целенаправленная работа по повышению эффективности управления муниципальной собственностью:

арендаторам муниципального имущества, в том числе земельных участков было разослано 2065 уведомлений о размере арендной платы. Проведено 528 сверок взаимных расчетов по договорам аренды за пользование земельными участками;

зарегистрировано право собственности на 33объектов недвижимости и 2 земельных участков.

В отчетном периоде отделом имущественных и земельных отношений осуществлялась приватизация объектов муниципальной собственности. В соответствии с планом приватизации муниципального имущества на 2023 год подлежало приватизации 4 объекта муниципальной собственности. В целях проведения приватизации подготовлено 4 отчета независимых оценщиков о начальной стоимости приватизируемого имущества. Было подготовлено и проведено 4 процедуры приватизации. В результате проведенной приватизации было продано 3 объекта недвижимости. В бюджет городского округа поступило 4752,1 тыс. рублей.

В течение отчетного периода проводился непрерывный контроль за использованием имущества, поступлением арендной платы, а также выявлением арендаторов, просрочивших платежи по договорам аренды муниципального имущества и договорам аренды земельных участков. С арендаторами проводилась разъяснительная, а также претензионно-исковая работа по взысканию задолженности и расторжению договоров аренды.

По состоянию на 31.12.2023 г. общее количество арендаторов земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате составляет 192 должника на сумму 1 332,93 тыс.рублей.

За 2023 год арендаторам и пользователям земельных участков было направлено 336 претензий. Кроме этого велась работа по взысканию неосновательного обогащения. Из общего числа претензий составлено 28 расчетов неосновательного обогащения. Сумма реально взысканной задолженности по арендной плате, в результате претензионной работы, составляет 1 790,49 тыс. рублей, в том числе пени 48,77 тыс. рублей.

В рамках исковой работы по взысканию арендной платы за земельные участки было направлено 178 исковых заявлений. Из общего числа исков 31 иск направлен по взысканию неосновательного обогащения на сумму 1 449,69 тыс. рублей, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 60,41 тыс. рублей. Сумма реально взысканной задолженности по арендной плате в результате исковой работы, составляет 3 512,77 тыс. рублей в том числе пени 176,83 тыс. рублей.

В результате проведенной работы в 2023 году в бюджет округа поступили доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 27 311,29 тыс.рублей, в том числе пени (штрафы) 638,01 тыс. рублей.

Так же в 2023 году в бюджет округа поступили доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки находящиеся в собственности округа в сумме 10 898,98 тыс.рублей.

Всего за 2023 год отделом проадминистрировано поступлений в бюджет округа в сумме 59 643,01 тыс. рублей, в том числе за земельные участки, находящиеся в собственности округа, в сумме 10 898,98 тыс. рублей.

Цель достигнута по итогам 2023 года:

- плановые назначения поступлений в бюджет округа доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена выполнены на 113,91%;

- плановые бюджетные назначения по получению доходов от приватизации муниципального имущества выполнены на 100 %.

**Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».**

Ответственный исполнитель Программы - отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел планирования территорий и землеустройства);

соисполнители Программы - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля), отдел имущественных отношений;

участники Программы - жители округа (по согласованию).

Программа содержит 3 подпрограммы:

«Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»;

«Обеспечение жильем молодых семей»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия».

Достигнутые в отчетном году результаты реализации Программы выглядят следующим образом:

***Цель 1. Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.***

На достижение цели Программы направлена задача: «*Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики»,* в рамках выполнения которой в 2023 году проведены следующие работы:

- выдано 32 разрешения на строительство;

- выдано 23 уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- выдано 25 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

- выдано 6 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

- выдано 42 градостроительных планов земельного участка;

- в связи с отсутствием заявлений от заинтересованных лиц, выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не осуществлялась;

- по результатам исполнения 12 муниципальных контрактов для муниципальных нужд подготовлено 20 межевых планов, 2 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, 8 топографических съемок земельных участков, 2 чертежа земельных участков, 4 градостроительных плана, 2 технических плана, акты подписаны на общую сумму 153,20 тыс. рублей.

По итогам 2023 года:

- в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и федеральную государственную информационную систему территориального планирования внесено 1587 сведений, документов и материалов;

- доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории округа обеспечена на уровне 100%;

- доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах округа, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ составила 100%;

- в соответствии с утвержденным генеральным планом округа по состоянию на 31 декабря 2023 года установлены границы 26 населенных пунктов округа;

- доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки в 2023 году составляет 100% (внесены 24 зоны из 24);

- количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в округе, в 2023 году составило 5 человек;

- расселенная площадь жилищного фонда в округе, непригодная для проживания, в 2023 году составляет 62,3 кв.м.

В связи с тем, что собственники (сособственники) 3 помещений не подписали соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество не производилась, вопрос выплат рассматривается в Петровском районном суде (дело № 2-1336/2023 ~ М-1267/2023 и № М-1266/2023).

Цель достигнута. В результате проведенных мероприятий:

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет и площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства в течение 5 лет, составила 0 кв.м;

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2023 году составила 7,49 га. Увеличение общей площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения от плановых показателей, обусловлено увеличением площади земельных участков, предоставленных для строительства в течение 2023 года, а также уменьшением количества жителей Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 году;

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 25,97 кв.м, что превысило плановые показатели в связи с увеличением площади жилых помещений при вводе в эксплуатацию в течение 2023 года, а также уменьшением количества жителей Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 году;

- в соответствии с постановлениями администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05 июня 2023 г. № 834 и от 11 октября 2023 г. № 1643 были внесены изменения в Правила землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 августа 2022 г. № 1319.

***Цель 2. Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.***

На достижение цели направлена задача: *«Организация работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края»,* в рамках выполнения которой в 2023 году проведены следующие работы:

- осуществлена постановка на учет 18 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- до 01.04.2023 произведена актуализация списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- оформлены свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и выдача его осуществлена трем молодым семьям;

- произведены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения трем молодым семьям.

По итогам 2023 года:

- в размере 100% обеспечено достижение доли оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям;

- достигнуто значение планового показателя по количеству граждан, проживающих на территории округа, улучшивших жилищные условия, который составил нарастающим итогом 264 человека;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в 2023 году составил 19 рублей на 1 рубль.

Цель достигнута. По итогам 2023 года достигнуты следующие показатели:

количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (нарастающим итогом) составило 31 единицу;

доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 21,88 %.

**Программа «Формирование современной городской среды».**

Ответственный исполнитель Программы - управление муниципального хозяйства;

соисполнители - администрация, отдел культуры;

участники - физические и юридические лица.

Программа содержит 1 подпрограмму - «Современная городская среда».

Цель программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края».

На достижение цели в 2023 году направлено 2 задачи.

*Задача 1:**«Формирование единого облика Петровского городского округа Ставропольского края»*.

В рамках основного мероприятия «Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа» разработан дизайн-проект и сметная документация проекта «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное» и получено положительное заключения АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 3391-Д4-23 от 28.09.2023 по сметной документации «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное».

В рамках основного мероприятия «Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа» проведена инвентаризация дворовых территорий, расположенных на территории округа. В период с 01.10.2023 по 01.12.2023 проведено обследование детского игрового и спортивного оборудования, установленного в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Актуализирован адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, общее количество территорий, нуждающихся в благоустройстве составило 101 единиц.

Длительный период необходимый для подготовки дизайн-проекта и сметной документации, а также прохождение экспертизы сметной документации в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» повлияли на сроки заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное, в связи с чем заявка на получение в 2024 году субсидии на реализацию проекта «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное» отклонена конкурсной комиссией министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Заявки на получение субсидии на реализацию проектов по благоустройству аллеи по ул. 9-е Января г. Светлограда и благоустройству общественной территории «Сквер им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда» не подавались, по причине не проведения министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края конкурсных отборов для объектов-победителей рейтинговых голосований, проведенных в 2021 и 2022 годах.

В связи с вышеуказанным основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году не выполнено.

В 2023 году задача не выполнена, так как все показатели, характеризующие ее выполнение, не достигли плановых значений. В отчетном периоде мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий не проводились.

*Задача 2: «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа Ставропольского края»,* в рамках которой в период с 15.04.2023 по 31.05.2023 проведено рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, по результатам голосования победил проект «Парк по улице Советская с. Благодатное»; 15.09.22 организован и проведен субботник по уборке общественной территории в сквере им. Ю.А. Гагарина.

По результатам проделанной работы доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Светлограде Петровского городского округа достигла плановых значений и составила 25%. Так как в отчетном периоде мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий не проводились, показатель «Количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций (нарастающим итогом)» остался на уровне 2022 года – 61 единица.

Согласно данным, предоставленным ответственным исполнителем, цель Программы не достигнута.

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству составила 6,48 % (план – 15,74%);

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству достигла 84,37 % (план 0 87.5%);

- доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы - 0,00 % (план - 100,00%);

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий - 0,00 рублей на рубль.

**Программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества».**

Ответственный исполнитель Программы - отдел по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациями и мобилизационной подготовке администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел по общественной безопасности);

соисполнители Программы - отдел социального развития; отдел закупок; отдел образования; отдел физической культуры и спорта; управление по делам территорий; УТСЗН; отдел культуры;

участники Программы - МКУ «МЦ «Импульс»; муниципальные образовательные организации; муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» (далее - аварийно спасательное формирование); муниципальные спортивные учреждения; муниципальные учреждения культуры; казачьи общества, зарегистрированные на территории округа и внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества) (по согласованию); отдел МВД России по Петровскому городскому округу (далее - ОМВД по Петровскому городскому округу) (по согласованию); филиал по Петровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю (далее - филиал по ПР ФКУ УИИ УФСИН) (по согласованию); государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Петровского района» (по согласованию); государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Петровская районная больница» (по согласованию); государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Петровский центр социального обслуживания» (по согласованию); общественное объединение правоохранительной направленности «Ангел» (далее - ООПН «Ангел») (по согласованию).

Программа включает 5 подпрограмм, направленных на достижение 4 целей Программы:

«Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Муниципальная поддержка казачества»;

«Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков»;

«Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» и общепрограммные мероприятия.

***Цель 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в округе.***

На достижение цели направлено 2 задачи.

*Задача 1: Формирование общероссийской гражданской идентичности населения округа на базе традиционных нравственных ценностей народов России,* в рамках которой в 2023 учреждениями образования и культуры округа проведено 116 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, в том числе выставки, флеш-мобы, акции, в которых приняли участие 1300 человек.

Вправовом информационном центре, созданном при МКУК «Петровская централизованная библиотечная система», оказывалась помощь мигрантам в поиске необходимой правовой информации с помощью информационных ресурсов библиотек и справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». Всего информационную помощь правового характера в сфере миграции в отчетном периоде получили 34 гражданина.

В 2023 году межведомственная комиссия по вопросам добровольного переселения в Петровский городской округ Ставропольского края соотечественников, проживающих за рубежом, приняла положительное решение о согласовании кандидатуры в отношении 4-х соотечественников.

На официальном сайте администрации в разделе «Координационные и совещательные органы» освещена деятельность Межведомственной комиссии по вопросам добровольного переселения в Петровский городской округ Ставропольского края соотечественников, проживающих за рубежом.

По итогам 2023 года увеличение участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности, как в молодежной среде, так и среди взрослого населения в сравнении с 2019 годом составило 110,00 %.

*Задача 2: «Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и этноконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма на территории округа»*, в рамках реализации которой в 2023 году на территории округа организовано и проведено 95 мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма.

Ежедневно через интернет-портал государственной системы мониторинга проводился мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.

Специалистами отдела социального развития и МКУ «МЦ «Импульс» осуществлялся мониторинг информационных материалов, распространяемых на территории округа через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности. В 2023 году такие материалы не выявлены.

В министерство Ставропольского края по национальной политике и делам казачества были направлены 12 ежемесячных и 4 ежеквартальных отчета.

Проведено 5 заседаний этнического совета Петровского городского округа.

В сети интернет в группах МКУ «МЦ «Импульс» были размещены социальные ролики.

По итогам 2023 года показатель «Увеличение участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику идеологии терроризма и экстремизма в сравнении с 2019 годом» составил 121,74%.

Цель достигнута. В результате проведенных мероприятий:

доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений в округе стабильным, в общей численности лиц, участвовавших в анкетировании в 2023 году составила 65,00 %.

***Цель 2. Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры.***

На достижение цели направлена 1 задача: *«Создание условий для развития казачьих обществ, сохранения обычаев и обрядов казачества, развития казачьей культуры».*

В отчетном периоде в целях создания условий для развития казачьих обществ, сохранения обычаев и обрядов казачествапроведено 11 мероприятий с участием казачьих обществ, из них 6 мероприятий, направлены на сохранение и развитие казачьей культуры.

Решением конкурсной комиссии по отбору казачьих обществ и иных объединений казаков для предоставления субсидии на реализацию деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев казаков на территории Петровского городского округа Ставропольского края за счет средств бюджета округа в 2023 году предоставлена субсидия в размере 100,00 тыс. рублей общественной организации казаков «Хутор Покровский» на проведение мероприятий по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев казаков.

В результатом работы в 2023 году стало увеличение мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе мероприятий военно-патриотической направленности в сравнении с 2019 годом на 150%.

Цель достигнута. По итогам 2023 года увеличение участников мероприятий, направленных на популяризацию казачьей культуры в округе в сравнении с 2019 годом составило 122,22 %.

***Цель 3. Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории округа, а также мер по противодействию незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ.***

На достижение цели направлено 2 задачи.

*Задача 1: «Создание и развитие межведомственной системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка».*

В 2023 году в рамках создания и развития межведомственной системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка проведено 2 заседания штаба народных дружин округа.

На базе Отдела МВД России «Петровский» проведены занятия по правовому и специальному обучению с представителями народных дружин округа по следующим темам:

06.04.2023 «Правовые основы участия граждан в охране общественного порядка». Обучение в отчетном периоде прошли 15 человек;

20.07.2023 «Основы федерального и регионального административного законодательства в области охраны общественного порядка». Обучение в отчетном периоде прошли 16 человек;

14.09.2023 «Ознакомление с мерами личной безопасности при участии в охране общественного порядка и приемами самозащиты от противоправных действий правонарушителей». Обучение в отчетном периоде прошли 16 человек;

16.11.2023 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим». Обучение в отчетном периоде прошли 16 человек

В соответствии с муниципальным контрактом № 0121600005623000180 от 16.10.2023 осуществлено страхование народных дружинников в количестве 94 человек (100% от общего числа народных дружинников).

В целях пропаганды положительного опыта работы народных дружин в период с 11 - по 22 декабря 2023 года на территории округа были проведены конкурсы «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник». По итогам проведения конкурсов победителям вручены дипломы «За активное участие в охране общественного порядка на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края» и ценные подарки.

В отчетном периодевыявлен 1 факт жестокого обращения с детьми (по ст.156 УК РФ возбуждено - 1 уголовное дело), 1 факт попытки суицидов несовершеннолетних, 1 завершенный суицид.

В целях профилактических мероприятий, направленных на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми, суицидального поведения несовершеннолетних во всех общеобразовательных организациях округа проводилась работа среди несовершеннолетних и их родителей по вопросу распространения идеологии «скулшутинга» и иных идей, оправдывающих самоубийство и насильственные преступления в отношении обучающихся и преподавателей. За эффективное исполнение обязанностей по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 10 граждан, закрепленных за несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в качестве общественных воспитателей (наставников), поощрены благодарственными письмами и ценными подарками.

В 2023 году администрацией совместно со специалистами МКУ Молодежный центр «Импульс», членами общественного объединения правоохранительной направленности «Ангел» и с сотрудниками ОДН и УУП были проведены мероприятия направленные на профилактику правонарушений «Не преступи закон!». В целях повышения правовой грамотности среди учащихся школ проводились беседы, круглые столы и лекции, направленные на предупреждение совершения преступлений, административных правонарушений. В проведенных мероприятиях приняли участие 2315 человек.

В отчетном периоде проводились профилактические мероприятия направленные на профилактику наркомании, токсикомании, в том числе среди обучающихся и студентов образовательных учреждений округа. Межведомственной лекторской группой антинаркотической направленности прочитаны лекции для ученической аудитории и их родителей.

Педагогами-психологами, социальными педагогами общеобразовательных организаций округа была проведена разъяснительная работа по участию обучающихся в добровольном экспресс - тестировании на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ. В результате проделанной работы 129 обучающихся «группы риска» дали письменное согласие на участие в добровольном экспресс – тестировании. В период с февраля по март 2023 года проведено скрининговое обследование. Результаты отрицательные.

В течение 2023 года членами ООПН «Ангел» на регулярной основе проводилась работа по выявлению в сети «Интернет» указателей страниц сайтов, а так же сетевых адресов, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, распространение которых запрещено, с целью их пресечения.

За отчетный период было выявлено и направлено на проверку в Роскомнадзор - 30 адресов сайтов, из них 20 заблокировано, 6 адресов сайтов находятся в разработке по обращению другого пользователя, 4 сайта отклонены, так как не подтверждено наличие материалов с противоправным контентом.

В 2023 году в целях реализации комплекса профилактических мер, направленных на антиалкогольную пропаганду, агитацию здорового образа жизни проведено 37 мероприятий, в которых приняли участие более 1771 человека.

В течение 2023 года осуществлялась деятельность комиссий:

- комиссии по профилактике правонарушений на территории округа - 4 заседания;

- административной комиссии - 42 заседания;

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 30 заседаний;

- антинаркотической комиссии - 4 заседаний.

Результатом проделанной работы в 2023 году стало:

- доля населения, удовлетворенного деятельностью органов муниципальной власти, способствующей обеспечению безопасности граждан, в общей численности анкетированных лиц составила 44,00 %;

- доля граждан привлеченных к мероприятиям по охране общественного порядка, в сравнении с 2019 годом – 105,26 %.

*Задача 2: «Реализация комплекса профилактических мер, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни»,* в рамках которой проведено:

- 32 индивидуальные беседы c лицами, освободившимися из мест лишения свободы, с целью мотивации их к трудоустройству и к участию в общественной жизни;

- направлено 38 информационных писем по вопросам оказания содействия в трудоустройстве и о возможностях ресоциализации и социальной адаптации вышеуказанной категории граждан;

- 37 гражданам,освободившимся из мест лишения свободы, и лицам, отбывающим наказание без изоляции от общества, оказана адресная помощь в виде продуктовых наборов.

В целях снижения роста количества правонарушений и незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни, противодействие терроризму и мошенничеству администрацией округа осуществлено информационно-пропагандистское обеспечение. В 2023 году в рамках муниципальных контрактов была закуплена и распространена среди населения округа полиграфическая продукция: календари карманные 200 штук, календари домики 50 штук, календари настенные трех блочные 50 штук, блокноты 130 штук, плакаты 19 штук, листовки, памятки 5275 штук, баннеры 65 штук, футболки с логотипом «Мы за ЗОЖ» 10 штук.

Субъектами профилактики правонарушений в отчетном периоде проведена большая работа. В рамках проведения информационной компании самостоятельно изготовлены и распространены информационные материалы (памятки, листовки):

- по профилактике «мошенничества» 4242 штук;

- при проведении мероприятий «Не приступи закон!» 1907 штук;

- при проведении мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма 7000 штук;

- по пропаганде ЗОЖ 1750 штук;

- по профилактике преступлений среди несовершеннолетних 2500 штук.

Проведено 116 мероприятий по профилактике мошенничества, на которых проинформировано 4762 человека.

Проделанная работа позволила достичь следующих показателей:

- изготовленные агитационные материалы (календари, плакаты, буклеты, брошюры, баннеры и т.д.), направленные на профилактику правонарушений, в том числе антиалкогольную, антинаркотическую пропаганду и табакокурение, агитацию здорового образа жизни увеличились на 130,00% в сравнении с 2019 годом;

- реагирование на обращения граждан, освободившихся из мест лишения свободы, граждан осужденных к наказанию без изоляции от общества, о необходимости оказания мер социальной поддержки, в рамках установленных законодательством полномочий – 100,00%;

- уровень правового информирования лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в целях предупреждения рецидивной преступности - 100,00%;

- количество проведенных информационных мероприятий для юридических лиц в целях создания участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ (нарастающим итогам) – 4 единицы;

- количество информационных материалов (новостей, статей и т.д.) о способах и видах мошеннических действий, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края и публикаций в соцсетях «Интернет», СМИ, (нарастающим итогом) – 26 единиц.

По результатам 2023 года цель достигнута, увеличение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни в сравнении с 2019 годом составило 166,67 %.

***Цель 4. Создание условий по обеспечению защиты населения и территории округа от террористической угрозы, чрезвычайных ситуаций, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.***

На достижение цели направлена задача: *«Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз, возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений»,* в рамках которой в 2023 году:

- обеспечено реагирование дежурно-диспетчерского персонала системы-112 на 25010 вызовов (сообщений) поступившие по единому номеру «112» вызовы. Осуществлено 464 выезда на поисково-спасательные работы, спасено 262 человека;

- проведено обучение в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» по категории «Руководители органов местного самоуправления» в количестве 1 человека,  по категории «Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий органов местного самоуправления» в количестве 22 человека;

- в целях создания резерва средств оповещения населения округа при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществлена закупку двух сирен С-40 (Муниципальный контракт № 0121600005623000112);

- обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края»;

- с целью профилактики терроризма в округе изготовлены и размещены в общедоступных местах 24 плаката и 19 баннеров;

- проведены работы по монтажу системой тревожной сигнализации (стационарных кнопок экстренного вызова полиции) в восьми муниципальных казенных учреждениях культуры;

- проведено техническое обслуживание оборудования системы экстренного оповещения работников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в 21-ом учреждении культуры и в 2-х учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;

- частными охранными предприятиями обеспечена охрана 19 общеобразовательных организаций, 17 дошкольных образовательных организаций, 1 учреждения дополнительного образования (в дневное время);

- получено положительное заключение на техническое задание по созданию и внедрение участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории округа для объекта капитального строительства «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Петровского городского округа Ставропольского края».

Результатом исполнения вышеуказанных мероприятий в 2023 году стало:

уровень обеспечения безопасности в учреждениях образования муниципальной собственности составил 100%;

доля образовательных организаций, обустроенных целостными периметральными ограждениями, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений округа осталась на уровне 2022 года и составила 84,21 %;

реагирование дежурно-диспетчерского персонала системы-112 на вызовы (сообщения), поступившие по единому номеру «112», от общего количества поступивших вызовов (сообщений) по единому номеру «112» - 100%;

доля дежурно-диспетчерского персонала системы-112, прошедшего профессиональное обучение, в общем количестве дежурно-диспетчерского персонала системы-112 в округе 100%.

Цель достигнута. Доля населения округа, охваченного системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» от общего числа населения округа, проживающего в населенных пунктах, в которых имеется техническая возможность доступа к данной системе в 2023 году составляет 100%.

**Программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».**

Ответственный исполнитель Программы - отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений).

Соисполнители Программы - отделы и органы администрации; Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Совет депутатов).

Участники Программы - предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Петровского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» (далее - МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»).

Программа содержит 6 подпрограмм, направленных на достижение 6 целей Программы:

- «Развитие муниципальной службы»;

- «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления»;

- «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- «Организация и проведение мероприятий на территории Петровского городского округа»;

- «Информатизация органов местного самоуправления»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»

***Цель 1. Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих.***

На достижение цели направлена *задача: «Системное развитие муниципальной службы и механизмов профилактики коррупционных правонарушений».*

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления в 2023 году являлось усовершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы и повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих.

Так, в рамках реализации обозначенной задачи в течение всего отчетного периода осуществлялся мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о муниципальной службе и в сфере противодействия коррупции.

В отчетном периоде разработан и принят 21 нормативный правовой акт, регулирующий вопросы муниципальной службы и профилактики коррупционных правонарушений, из них 17 актуализированы. Данные нормативные правовые акты соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и Ставропольского края.

Доля принятых нормативно-правовых актов администрации, регулирующих вопросы муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края составила 100%.

В отчетном периоде ежегодное повышение квалификации прошли 37 муниципальных служащих, в том числе по образовательным программам в области противодействия коррупции:

 - 22 муниципальных служащих прошли повышение уровня профессиональных компетенций путем повышения квалификации по образовательным программам разных направлений деятельности, из них 13 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, и 9 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- 15 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции.

Доля муниципальных служащих, получивших документ о повышении квалификации, от общего числа муниципальных служащих, проходивших повышение квалификации – 100%

Целенаправленно проводилась работа по эффективному использованию кадрового резерва округа.

Вакантные должности муниципальной службы в администрации, на которые сформирован кадровый резерв, замещаются из кадрового резерва. На вакантную должность из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 2023 году назначено 9 кандидатов.

Доля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в отчетном периоде составила 100%.

Список резерва управленческих кадров округа по состоянию на 29.12.2023 г. актуален.

Еще одним инструментом повышения эффективности муниципального управления в 2023 году являлось формирование у населения округа нетерпимого отношения к проявлению коррупции, повышению уровня правосознания граждан.

В отчетном периоде 2023 года была разработана и изготовлена печатная продукция антикоррупционной направленности: календари карманные антикоррупционной направленности на 2024 год, календари настенные на 2024 год, календари - домики перекидные, листовки, баннеры, брошюры «Формы, образцы документов».

Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр, баннеров и т.д.) антикоррупционной направленности – 743 единицы.

Цель достигнута. Доля муниципальных служащих, признанных соответствующими замещаемой должности муниципальной службы, на основании решения аттестационной комиссии в общей численности муниципальных служащих в 2023 году составила 100%.

***Цель 2. «Формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требования реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления».***

На достижение данной цели направлена 1 задача. *«Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа»,* в рамках решения которой успешно осуществлялась реализация механизмов эффективного информационного взаимодействия с населением, в том числе и через официальные информационные ресурсы в сети «Интернет» - аккаунты администрации и главы округа в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», мессенджере «Телеграмм».

Деятельность органов местного самоуправления в части обеспечения публичной деятельности и информационной открытости осуществлялась в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» посредством опубликования сведений, относящихся к информации открытого доступа, на официальном сайте администрации.

Мониторинг информационной открытости органов местного самоуправления округа за 2023 год показал, что общее количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов) о деятельности органов местного самоуправления округа, размещенных на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составило 937 единиц.

В целях формирования открытого информационного пространства на территории округа организовано эффективное взаимодействие администрации с печатным средством массовой информации, действующим на территории округа (газета «Петровские вести») по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления округа.

Активно используется для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации газета «Вестник Петровского городского округа» - печатное средство массовой информации, учрежденное решением Совета депутатов.

По итогам 2023 года общее количество информационных сообщений и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления округа, опубликованных в печатных средствах массовой информации составило 749единиц.

Цель достигнута. Количество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления округа – 8 единиц.

***Цель 3. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».***

На достижение цели направлены 2 задачи.

*Задача 1. «Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг».*

Ответственным исполнителем обеспечивается своевременное внесение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации, в раздел «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» (далее - Реестр государственных услуг (функций)) по мере присвоения им министерством экономического развития Ставропольского края статуса «Опубликован» в Реестр государственных услуг (функций), в следствии чего сведения об услугах станут доступны гражданам на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

В отчетном периоде было проведено мероприятие по внесению изменений в Перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией, в соответствии с которым были сокращены и объединены муниципальные услуги, которые ранее были опубликованы в Реестре государственных и муниципальных услуг. В связи с этими изменениям отделам и органам администрации необходимо было разработать и утвердить новые административные регламенты по предоставлению услуг. Однако управлением муниципального хозяйства утвержден 1 административный регламент из 8 муниципальных услуг, управлением по делам территорий - 1 регламент из 3 услуг, отделом планирования территорий и землеустройства - 18 регламентов из 31 услуги. В связи с этим показатель решения задачи не достигнут и составил 67 % вместо планируемых 100 %.

В отчетном периоде были проведены организационные мероприятия по переводу в электронный вид 10 муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления округа.

Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг составила 71,6 % (план - 73,4% %), так как в электронный вид было переведено 10 муниципальных услуг вместо 14.

*Задача 2. «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»,* в рамках которой была обеспечена деятельность МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», осуществлены: оплата труда персонала, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», уплата налогов на имущество учреждения и земельного налога, оплату коммунальных и иных платежей, позволяющих обеспечить качественное и доступное предоставление государственных и муниципальных услуг.

В 2023 году на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» проводились мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде:

- совершенствование профессионального уровня специалистов и повышение на этой основе эффективности работы и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- использование в работе современного оборудования, позволяющего в полной мере оказывать широкий перечень услуг;

- сокращение времени ожидания заявителя в очереди для подачи документов и получения результата услуг;

- обеспечение гражданам возможности предварительной записи на прием к специалисту МФЦ, в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях;

- организация бесплатного СМС-оповещения заявителей о ходе исполнения дела;

- введение в практику выездного приема специалиста центрального офиса в территориально-обособленное структурное подразделение;

- предоставление сопутствующих платных услуг (составление гражданско-правовых договоров, выезд на дом, ксерокопирование текста);

- соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами и действующим законодательством;

- предоставление услуг в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг;

- распространение печатной продукции по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- размещение на информационных стендах и интернет-ресурсах информации о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- размещение баннера ЕПГУ на официальных сайтах администрации Петровского городского округа и МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»;

- разработка и распространение печатной продукции, в том числе: информационные листовки, инструкции с указанием алгоритма и порядка получения электронной подписи и регистрации пользователя на ЕПГУ, предоставления услуг в электронной форме.

МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» в отчетном периоде успешно реализован опыт предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях МФЦ, действующих в сельских населенных пунктах округа.

Количество наиболее востребованных муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» в МКУ«МФЦ в Петровском районе СК» составило 25 единицы.

Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей, в отчетном периоде составила 99,04%.

В отчетном периоде осуществлен мониторинг результативности деятельности МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», качества и доступности предоставляемых МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» государственных и муниципальных услуг.

По итогам мониторинга отмечено отсутствие жалоб на действия (бездействие) специалистов МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»; отсутствие фактов отказа в предоставлении услуг на основаниях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; соблюдены сроки предоставления муниципальных услуг, предусмотренные административными регламентами и действующим законодательством. Предоставление услуг оказывалось в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг.

Цель достигнута. Доля населения округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Петровского городского округа составила 100%.

***Цель 4 Программы «Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа».***

На достижение цели направлена *1 задача: «Создание условий для организации и проведения официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, а также награждения жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности»*, в рамках реализации которой в течение 2023 года на территории сельских населенных пунктов округа проводились официальные мероприятия, организовано награждение жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности.

В отчетном периоде организовано и проведено 44 официальных мероприятия, из них 17 с участием руководства округа и 27 с участием представителя краевых органов власти.

Разработано и принято 17 нормативных правовых актов администрации о награждении жителей округа. В результате число граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации составило 177 человек.

Цель достигнута. Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов округа – 44 единицы.

***Цель 5 Программы «Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа».***

На достижение цели направлена *1 задача: «Разработка, внедрение, приобретение, развитие и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг».*

В рамках реализации задачи в 2023 году в администрации обеспечивалось функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, осуществлялся контроль за качеством функционирования ЕИАС, СУФД, АС «Бюджет», ИС «Кадры государственных и муниципальных служащих Ставропольского края», 1С: «Субсидии», ППО АИСТ «ГБД», ГИС «ГМП» осуществлялся постоянно. Сотрудники отделов и органов администрации владеют навыками работы в системе электронного документооборота СЭДД «Дело». Эффективно использовались средства на программное обеспечение, приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования.

В рамках мероприятия было обеспечено функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, обновление базы справочно-правовой системы «Консультант Плюс». В отчетном периоде проведена работа по аттестации рабочих мест на соответствие требованиям по защите информации.

Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации – 96 единиц.

Произведена работа по продлению виртуального хостинга сайта администрации, а также перевод сайта на ГосВеб.

Цель достигнута. Доля оснащенности современными автоматизированными рабочими местами отделов администрации от общего числа рабочих мест в отделах администрации – 100%.

***В рамках подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»*** в отчетном периоде обеспечивалось:

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, включая оплату труда, закупку товаров, работ и услуг,

- оплата коммунальных услуг;

- содержание административных зданий и иных имущественных объектов;

- приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования;

- улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений;

- расходы по разработки экологической документации.

**б) Устойчивое развитие и модернизация экономики:**

**Программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата».**

Ответственный исполнитель Программы - отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел стратегического планирования и инвестиций);

соисполнители - отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел развития предпринимательства), отделы и органы администрации;

участники - юридические и физические лица, реализующие инвестиционные проекты на территории округа (далее - субъекты инвестиционной деятельности) (по согласованию); средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченные в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее - средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики) (по согласованию); субъекты малого и среднего предпринимательства округа, включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - субъекты МСП, включая ИП и самозанятых) (по согласованию); потребители товаров, работ и услуг на территории округа (далее - потребители товаров, работ и услуг) (по согласованию)

Программа содержит 4 подпрограммы, направленных на достижение 4 целей Программы:

«Формирование благоприятного инвестиционного климата»;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

«Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия».

***Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.***

На достижение цели направлена *задача: «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа».*

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов (без бюджетных инвестиций) составил 3902,4 млн. рублей.

Мониторингом охвачено около 250 хозяйствующих субъектов, ведущих инвестиционную деятельность на территории округа (далее – округ). В 2023 году на территории округа шла реализация 14 инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории округа. В ходе реализации проектов хозяйствующими субъектами освоено 1015,10 млн. рублей и создано 111 новых рабочих мест.

В 2023 году, завершена реализация 5 проектов:

- «Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт», инициатор ООО «ЭнергоМин»;

- «Строительство системы орошения площадью 1500 га на земельном участке 5000 га для ООО «Иррико - Холдинг», инициатор ООО «Иррико-Холдинг»;

- «Добыча песчаников на участке № 2 «Северный» месторождения «СВИНАЯ БАЛКА», инициатор ООО «Континент»;

- «Приобретение асфальтосмесительной установки SANYSLB1500D», инициатор ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна»;

- «Строительство на территории существующего межмуниципального зонального центра «Светлоград» линии сортировки (мусоросортировочный комплекс) и предприятия по переработке вторсырья мощностью до 150 тыс. тонн в год», инициатор ООО «Эко-Сити»

В целях повышения инвестиционной привлекательности округа администрацией проведена работа по следующим направлениям:

1) сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая база в области инвестиционной деятельности.

2) на официальном сайте администрации создана интернет-страница «Инвестиционный портал», которая содержит:

- инвестиционный паспорт округа;

- информацию о планах и результатах заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, протоколы его заседаний.

- информацию об инвестиционных площадках;

- информацию об инвестиционных проектах, планируемых к реализации и реализуемых на территории округа;

- схему взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства;

- перечень имущества, находящегося в собственности округа;

- описание мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

- канал прямой связи инвесторов с руководством округа;

- ссылку на интернет - портал об инвестиционной деятельности Ставропольского края.

Регулярно размещалась информация, объявления для субъектов инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации округа, в аккаунте главы округа, а также в месенджере «Telegram».

Целевой индикатор «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» составил 48,00 % (план – 101,1 %).Завершение реализации в 2022 году масштабного инвестиционного проекта «Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края (Берестовская ВЭС 60 мВт)», реализуемого АО «НоваВинд», повлияло на данный индикатор. Несмотря на это, цель можно считать достигнутой, так как все показатели решения задач достигнуты:

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 56653,50 рублей (план – 12750 рублей);

- количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа**,** не менее (нарастающим итогом) достигло 27 единиц (план – 18 единиц);

- количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» (нарастающим итогом) составило 3 единицы (план – 3 единицы).

***Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка***

На достижение цели направлена *задача: «Повышение предпринимательской активности и создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке».*

По данным Единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31.12.2023 г. в округе зарегистрировано 1845 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), из них 1658 индивидуальных предпринимателей и 187 юридических лиц, кроме того специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяет 2419 налогоплательщиков. По предварительной оценке, число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 407,3 единицы.

В течение отчетного периода 2 субъекта МСП, осуществляющих свою деятельность на территории округа, воспользовались государственной поддержкой (микрозаймами) НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на общую сумму 2,0 млн. рублей. ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлено 4 поручительства на сумму 15,8 млн. рублей. НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» субъектам МСП было оказано 147 услуг (по мерам поддержки, об открытии бизнеса, бизнес-планирование и т.д.), 2 субъекта МСП воспользовались мерами государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края по линии министерства экономического развития Ставропольского края на сумму 1841,1 тыс.рублей. Кроме этого, 329 консультативных услуг было предоставлено отделом развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации округа.

В рамках Программы были проведены: торжественное мероприятие, посвященное празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства, конкурс «Предприниматель года», подготовка к участию в ежегодной выставке-ярмарке «Урожай-2023», которая состоялась в городе Михайловске, а также чествование предпринимателей, принявших активное участие в социально-экономическом развитии округа.

Одним из инструментов поддержки субъектов МСП является имущественная поддержка. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, включает 24 объекта имущества (земельные участки общей площадью 1,27 га). Имущественная поддержка в 2023 году не оказывалась в связи с отсутствием обращений заявителей.

В целях совершенствования и координации работы в области поддержки и развития МСП, создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и решения социально - экономических задач проводятся заседания координационного совета по развитию МСП, а также вебинары, семинары, конференции, тренинги, организованные совместно с АО «Корпорация МСП», Союз «Торгово-промышленная палата СК», обособленным подразделением Северо-Кавказское АО «ПФ» СКБ Контур», НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд развития промышленности Ставропольского края», Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы России № 3 по Ставропольскому краю.

Потребительский рынок округа является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики и является одной из важнейших отраслей жизнеобеспечения, характеризующих уровень жизни населения.

Фактическая обеспеченность населения округа площадью (количеством) стационарных торговых объектов в 2023 году составила 435 объектов, что превышает установленный норматив (200 объектов) в 2,18 раза.

В отчетном году в округе осуществляли работу 487 объектов розничной торговли, причем на долю объектов по продаже продовольственных товаров приходилось 47,02% общего их числа. Федеральные сетевые компании представляли АО «Тандер», ООО «Агроторг», ООО «Торгсервис-26», ООО «ПФ Светлоград», «Альфа-М», ООО «ТКМ», региональные - ООО «Генри и К». Продукция местных производителей была представлена в мелкорозничной торговой сети и сетевых магазинах «Магнит», «МКС», «Пятерочка», ООО «Торгсервис-26». Оптовая торговля продовольственными, промышленными товарами и строительными материалами осуществлялась на 5 базах и складах. На муниципальном универсальном розничном рынке было предусмотрено 881 торговое место, из которых более трети (317 мест) были предназначены для реализации продовольственных товаров и сельхозпродукции.

В отчетном году на территории округа определено 16 площадок для проведения еженедельных ярмарок, где было организовано 602 торговых места. Проведено 1077 ярмарок, на которых реализовано продукции в сумме 27,78 млн. рублей.

Сеть общественного питания представлена 49 объектами (закусочными, кафе, столовыми, барами) на 2292 посадочных места.

Бытовые услуги населению оказывали 237 субъектов МСП, численность работающих в данной сфере составляла более 559 человек. Основная часть объектов бытового обслуживания была сосредоточена в г. Светлограде, где населению оказывались все социально-значимые виды бытовых услуг.

В целях повышения эффективности контроля исполнения законодательства, регулирующего деятельность на потребительском рынке, в том числе по ликвидации торговли в неустановленных местах, уполномоченными на составление протоколов об административном правонарушении предусмотренном ст. 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» совместно с сотрудниками полиции в 2023 году проведено 197 рейдовых мероприятий, составлено 11 протоколов об административном правонарушении.

В отчетном периоде в связи с прекращением производственной деятельности ООО Производственной компании «Петровский хлеб» и ликвидацией [Константиновского сельского потребительского общества](https://egrul.nalog.ru/index.html) не достигнут целевой индикатор «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций», который составил 21,90 % (план – 24,11 %). Но вместе с тем, на 32,84 % перевыполнен целевой индикатор «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения», который составил 407,30 единиц.

Цель достигнута.

***Цель 3. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа.***

На достижение цели направлены 2 задачи:

*Задача 1. «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики»,* в рамках реализации которой в 2023 году:

внесены изменения:

- в стратегию социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года (далее – стратегия) (решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 26.05.2023 г. № 42 и решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 г. № 125);

- в план мероприятий по реализации стратегии (постановление администрации от 28.08.2023 г. № 1376);

- в прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период (распоряжение администрации от 27.11. 2023 г. № 591-р);

- разработан и одобрен администрацией прогноз социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (постановление администрации от 15.11.2023 г. № 1884);

- актуализированы муниципальные программы Петровского городского округа Ставропольского края (далее - программы);

- обеспечена государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- нормативная правовая база поддерживалась в актуальном состоянии.

*Задача 2. «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа»,* в рамках реализации которой в 2023 году ежеквартально проводился мониторинг реализации 14 муниципальных программ округа:

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Социальное развитие»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Управление финансами»;

«Управление имуществом»;

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Формирование современной городской среды»;

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Также проведен мониторинг прогнозов социально-экономического округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и на период до 2035 года (далее – прогноз на среднесрочный период и прогноз на долгосрочный период соответственно).

Результаты мониторинга документов стратегического планирования были размещены на официальном сайте администрации в разделе «Экономика».

В отчетном периоде на основании мониторинга и контроля документов стратегического планирования была утверждена следующая отчетность:

постановление администрации от 27.04.2023 г. № 627 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год»;

постановление администрации от 27.06.2023 г. № 973 «Сводный годовой отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года за 2022 год».

В государственной информационной системе «Управление» размещены годовые отчеты реализации стратегии, плана мероприятий по реализации стратегии, бюджетного прогноза, всех вышеуказанных муниципальных программ, а также результаты мониторинга прогноза на среднесрочный период и прогноза на долгосрочный период.

В отчетном периоде не достигнут целевой индикатор «среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых», который по итогам 2023 года составил 9,20%. На точность прогнозирования, повлияло увеличение значений показателей фактических в сравнении с прогнозными: объемов и индексов производства продукции сельского хозяйства, оказание услуг населению, затрат на охрану окружающей среды.

Но вместе с тем цель можно считать достигнутой, так как все показатели решения задач достигнуты:

«доля разработанных (актуализированных) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке (актуализации) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования» - 100,00 %;

«обеспечение государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования округа» - 100,00 %.

Результаты мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа в течение отчетного периода были размещены на официальном сайте администрации.

**Программа «Развитие сельского хозяйства».**

Ответственный исполнитель Программы - отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства);

соисполнитель Программы - управление по делам территорий; управление муниципального хозяйства; отдел образования;

участники - МБУ «КХ»; МКУ МЦ «Импульс»; сельскохозяйственные товаропроизводители округа; хозяйствующие субъекты) (по согласованию); население (по согласованию); волонтеры (по согласованию).

Программа включает 3 подпрограммы:

«Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»;

«Охрана окружающей среды»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

***Цель 1. Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском городском округе Ставропольского края.***

На достижение цели направлена *задача: «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий»,* в рамках исполнения которой:

- утверждены условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2023 году постановлением администрации от 23 мая 2023 г. № 753;

- проведено заседание комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур;

- подведены и утверждены итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в округе постановлением администрации № 1369 от 24 августа 2023 г. «О подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2023 году в Петровском городском округе Ставропольского края»;

- 15.12.2023 проведено совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур. В министерство сельского хозяйства Ставропольского края было представлено 42 наградных документа;

- проведены энтомологическое обследование и аккарицидная обработка пастбищ на площади 67,91 га (в поселке Рогатая Балка и селе Шведино). Установлена эффективность противоклещевой обработки;

- произведен мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий. В связи с тем, что в ООО «Хлебороб» в целях недопущения гибели животных, была внеплановая реализация поголовья КРС, производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) превысило плановые показатели на 4,22 тыс. тонн и составила 28,44 тыс. тонн. Однако этот фактор оказал отрицательное влияние на производство молока в хозяйствах всех категорий. Темп роста составил 80,3 %, при плане 100,19%;

- приобретена биологическая продукция для искусственного осеменения КРС - 734,36 тыс. руб.;

- проведено агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения на площади 61315,9 га;

- проведено 5 совещаний и обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций в 24 краевых семинарах, выставках, совещаниях;

По итогам 2023 года индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил - 105,18 %. Цель достигнута.

***Цель 2. Стабилизация экологической ситуации.***

На достижение цели направлена задача *«Повышение уровня экологической безопасности»,* в рамках которой 2023 году проведена следующая работа:

- на территории округа выявлена и ликвидирована 41 стихийная свалка;

- проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории округа. Всего убрано и вывезено около 34 м3 бытового мусора;

- на водных объектах установлены 15 запрещающих знаков «Купание запрещено» (с 18.05.2022 г. по 31.05.2022 г.) и 18 запрещающих знаков «Выход на лед запрещен» (с 27.11.2022 г. по 30.11.2022 г.);

- в рамках экологического воспитания населения округа проведено 305 экологических субботников, в которых приняло участие около 4437 человек, вывезено более 280 м3 мусора.

Информация о проведенных экологических акциях и экологических субботниках на территории округа была размещена в средствах массовой информации, количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации составило 55 единицы.

В рамках формирования системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами с жителями округа на постоянной основе проводились разъяснительные мероприятия по соблюдению чистоты и порядка на территории округа в формате бесед и посредством размещения объявлений на информационных стендах, в СМИ, в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», распространением памяток.

По итогам 2023 года цель достигнута.

Доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод - 88 %.

Количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 136 единиц.

**Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».**

Ответственный исполнитель Программы - управление муниципального хозяйства;

соисполнитель - управление по делам территорий; МБУ «КХ»;

участники - жители округа (по согласованию); индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам (далее - перевозчики) (по согласованию); хозяйствующие субъекты (по согласованию).

Программа включает 2 подпрограммы:

«Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия».

***Целью Программы является: «Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества».***

На достижение цели направлена *задача: «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа».*

В 2023 году общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 36,9 км:

протяженность отремонтированных асфальтированных дорог составила 23,97 км: ул. Комсомольская в с. Донская Балка; ул. Ленина в с. Благодатное; ул. Бассейная в с. Благодатное; ул. Восточная в с. Гофицкое; ул. Красная в пос. Прикалаусский; ул. Подгорная в с. Николина Балка; ул. Бассейная в с. Николина Балка; «Подъем на ул. Высотная и ул. Долинная» в г. Светлограде; ул. Пролетарская в г. Светлограде; ул. Дружбы в г. Светлограде; ул. Школьная в г. Светлограде; ул. Виноградная в хут. Соленое Озеро; ул. Герасимова в с. Константиновское; пер. Первомайский в с. Константиновское; ул. Телеграфная в г. Светлограде; ул. Социалистическая в г. Светлограде; автомобильная дорога общего пользования местного значения «Светлоград – Просянка». ул. Октябрьская в с. Константиновское; ул. Красная в с. Николина Балка; ул. Кирова в г. Светлограде; ул. Гагарина в г. Светлограде; автомобильная дорога общего пользования местного значения «Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский городской округ, квартал 26.08.042101, сооружение 1»; ул. Коминтерна в г. Светлограде.

Ремонт щебеночных дорог – 12,93 км.: ул. 1-я Форштадская, с. Благодатное; ул. Петровская, с. Благодатное; ул. Партизанская, с. Константиновское; ул. Островского, с. Константиновское; ул. Ворошилова, с. Константиновское; пер. Горный, с. Константиновское; ул. Набережная, пос. Рогатая Балка; ул. Подгорная, с. Сухая Буйвола; по ул. Южная, с. Шведино; ул. Многоводная, с. Николина Балка; ул. 1-я Подгорная, с. Донская Балка; ул. 2-я Подгорная, с. Донская Балка; ул. Садовая, с. Ореховка; ул. Колхозная, с. Гофицкое; ул. Речная, с. Просянка; 3-й пер. Калинина г. Светлоград; ул. Крупской г. Светлоград; ул. Речная г. Светлоград; ул. Красногвардейская г. Светлоград; ул. Набережная г. Светлоград; туп. Набережный г. Светлоград; ул. Чапаева г. Светлоград; подъём с ул. Матросова к ул. Калинина г. Светлоград; ул. Калинина, от №75 до №77 г. Светлоград; проезд с ул. Спортивная к ул. Телеграфная, г. Светлоград; ул. Ботаническая г. Светлоград; ул. Рябиновая г. Светлоград.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2022 года составляет 32,47 процента.

В отчетном периоде выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 5 шт., установлены 110 знаков, выполнен ремонт пешеходного ограждения по переулку Первомайский с. Константиновское, обеспечено содержание всех светофорных объектов. Доля исполненных предписаний ОГИБДД отдела МВД России по Петровскому городскому округу по установке (замене) ТСОДД в сроки, установленные действующим законодательством, составляет 100 %.

На территории округа реализовано 4 инициативных проекта:

- ремонт тротуара по ул. Ленина и ул. Советская в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая в пос. Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края;

- ремонт дороги по ул. Песчаная в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края;

- обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Техническая, ул. Кисличанская, ул. Правды в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» реализован проект «Ремонт тротуара, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Константиновское, улица Гагарина, от дома № 86 до №132».

Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в округе в сфере дорожной деятельности (нарастающим итогом)к 2023 году составило 174 человека.

По итогам 2023 года протяженность отремонтированных тротуаров составила 4,35 км.

В отчетном периоде перевозки пассажиров и багажа на территории округа осуществлялись по 28 муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе обеспечено автобусное сообщение по 10 муниципальным маршрутам сельских населенных пунктов с городом Светлоград.

Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа в 2022 году составил 684,65 тыс. человек.

Завершены работы по реконструкции мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д № 5 «Светлоград-Благодарный-Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края.

Количество мостовых сооружений в Петровском городском округе Ставропольского края приведенных в нормативное состояние по итогам 2023 года – 1 единицу.

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) 0,0486 тысяч погонных метров.

В рамках реализации мероприятия «Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности» заключены муниципальные контракты на:

разработку проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлограде;

- разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края».

Цель достигнута.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2023 года составила 510,29 км.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края составил 2,85 рублей на рубль.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов составил 19 рублей на рубль.

**2.** **Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ за отчетный год.**

Достижение целей Программ и решение задач подпрограмм Программ характеризуют 71 целевой индикатор и 171 показатель решения задач.

В отчетном периоде не достигнуты 9 индикаторов достижения целей Программ (далее - целевые индикаторы) по следующим программам:

1. «Развитие образования» не достигнуто 2 индикатора:

- «количество организаций реального сектора экономики, привлеченных к реализации дополнительных общеобразовательных программ» в 2023 году составило 0 единиц. Причиной является отсутствие на территории округа таких организаций;

- «доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей» 2,04 % при плане 3,00%. Это связано с тем, что на территории округа 1 негосударственная организация (ЧПОУ «Светлоградский многопрофильный колледж»), которая реализует дополнительные общеобразовательные программы, внесенные в АИС «Навигатор дополнительного образования Ставропольского края».

2. «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» не достигнуто 3 индикатора:

- «индекс физического объема инвестиций в основной капитал» составил 48,00 % (план – 101,1 %). Завершение реализации в 2022 году масштабного инвестиционного проекта «Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края (Берестовская ВЭС 60 мВт)», реализуемого АО «НоваВинд», повлияло на данный индикатор;

- «доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составила в отчетном году 21,90 % (план - 24,11%). Снижение показателя связано с ликвидацией Константиновского сельского потребительского общества и прекращением производственной деятельности ООО Производственной компании «Петровский хлеб»;

- «среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых» составило в отчетном периоде 9,20% (план - 8,00%). На точность прогнозирования, повлияло увеличение фактических значений показателей в сравнении с прогнозными: объемов и индексов производства продукции сельского хозяйства, оказание услуг населению, затрат на охрану окружающей среды.

3. «Формирование современной городской среды» в отчетном периоде все 4 индикатора не достигнуты:

- «доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству»;

- «доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству»;

- «доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы»;

- «объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий».

 Основная причина – отсутствие финансирования из краевого бюджета, а также длительный период необходимый для подготовки дизайн-проекта, сметной документации и проведение экспертизы сметной документации в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» повлиял на сроки заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное. Вследствие чего бюджету округа не были выделены средства на реализацию основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так же в 2023 году не выделялись средства из краевого бюджета на проведения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий.

В отчетном периоде не достигнуты 15 показателей решения задач подпрограмм Программ (далее - показатели) по следующим Программам:

1. «Развитие образования» не достигнуто 3 показателя:

- «доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» составила 68,59% при плане 70,50 %. Уменьшение показателя 2023 года связано с общим уменьшением детей от 1 до 6 лет, фактически проживающих на территории округа, по причине миграционных процессов населения, имеющего детей дошкольного возраста;

- «доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений» составила 17,24 % (план – 0,00%). Рост показателя объясняется тем, что в форму федерального статистического наблюдения 85-К внесены 5 детских садов, как требующие капитального ремонта. Данные меры необходимы, чтобы в дальнейшем иметь возможность участия в федеральной программе капитальных ремонтов дошкольных образовательных организаций;

- «количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования» в 2023 году составило 3550 человек при плане 4380 человек. Основная причина, повлиявшая на достижение данного показателя, связана с аварийным состоянием здания пищеблока МКУ ДО ДООЦ «Родничок» и как следствие - приостановление деятельности загородного лагеря, который ежегодно в летний период охватывает услугами дополнительного образования не менее 700 детей.

2. «Управление имуществом» не достигнут 1 показатель решения задач «объем просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности округа, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена», который по итогам 2023 года составил 1332,93 тыс.рублей (план - 7,99 тыс.рублей). Одной из основных причин является не своевременная оплата арендных платежей арендаторами. Претензионно-исковая работа проводилась ежемесячно. В рамках исковой работы по взысканию арендной платы за пользование земельными участками было направлено 178 исковых заявлений. Из общего числа исков 31 иск направлен по взысканию неоснованного обогащения.

3. «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» не достигнут 1 показатель - «количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом)» составил 1 единицу, при плане 3 единицы. Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом. В 2023 году муниципальная поддержка оказана. Но, так как в 2021 году и в 2022 году муниципальная поддержка не оказывалась из-за отсутствия заявлений субъектов МСП для участия в конкурсном отборе на предоставления грантов за счет средств бюджета округа, плановое значение показателя не достигнуто.

4. «Развитие сельского хозяйства» не достигнуто 2 показателя:

- «увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий» в отчетном году составил 80,30% при плане 100,19 %. Показатель задач не достигнут, так как в связи с инфекционным заболеванием КРС в ООО «Хлебороб» было ликвидировано всё поголовье.

- «доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» составила 86,00 % при плане 96,15%;

Согласно годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий, входящих в реестр сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края, из 21 сельскохозяйственной организации, вошедшей в отчет, 3 предприятия сработали с убытком. Это связано с тем, что реализация произведенной продукции осуществлена частично, выручка не покрыла расходы отчетного периода. Также причиной полученного убытка является существенный рост затрат на материально-технические ресурсы;

- «доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур» составила 72,00 % при плане 92,50% . На достижение показателя повлиял рост цен на удобрения и средства защиты растений.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей решения задач за 2023 год приведены в приложении № 1.

**3. Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета округа на реализацию Программ, фактических объемов налоговых расходов бюджета округа, фактических расходов участников Программ и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения Программ их запланированному уровню**

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренный программами, на 2023 год 2 841 697,29 тыс. рублей, из которых средства бюджета городского округа – 2 829 087,47 тыс. рублей или 99,56%, внебюджетные средства – 12609,82 тыс. рублей или 0,44%.

С учетом изменений в сводную бюджетную роспись общий объем финансирования Программ из бюджета округа на 31 декабря 2023 года снизился до 2 759 811,87 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджетных назначений за 2023 год – 2 664 380,61 тыс. рублей или 96,54% к уточненной сводной бюджетной росписи.

За отчетный период самое низкое кассовое исполнение бюджетных назначений по Программе «Формирование современной городской среды», которое составило 6,31%.

Ниже среднего уровня произведены расходы при реализации муниципальных программ «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (83,06 %), «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (60,00%), по остальным 11 Программам кассового исполнение расходов бюджета округа выше среднего уровня.

Основными направлениями расходов бюджета округа в рамках Программ в 2023 году являлись:

образование – 41,05 %;

социальная поддержка населения – 17,80 %;

дорожное хозяйство – 16,44 %;

культура – 8,21 %;

жилищно-коммунальное хозяйство – 4,44 %.

На реализацию Программ в отчетном году из бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) было привлечено 1 552 062,74 тыс. рублей, включая субвенции и субсидии из федерального бюджета, кассовое исполнение составило 1 502227,46 тыс. рублей или 96,79%.

Более 94,16 % средств, привлеченных из краевого бюджета, приходится на Программы:

«Развитие образования» - 38,65 %;

«Социальная поддержка граждан» - 31,64 %;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 23,87%;

Из внебюджетных источников на реализацию Программ было привлечено 1 038 054,87 тыс. рублей:

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» - 1 015 100,00 тыс. рублей - средства хозяйствующих субъектов на реализацию инвестиционных проектов;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 12 917,07 тыс. рублей - средства юридических и физических лиц на реализацию инициативных проектов; взносы жителей МКД на капремонт;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» - 7 369,77 тыс. рублей - средства молодых семей на приобретение (строительство) жилого помещения.

«Развитие сельского хозяйства» - 1 124,90 тыс. рублей - средства хозяйствующих субъектов: на приобретение биологической продукция для искусственного осеменения; для проведения агрохимического обследования земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения; а также на ликвидацию стихийных свалок;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 736,07 тыс. рублей - средства юридических и физических лиц на реализацию инициативных проектов;

«Социальное развитие» - 409,75 тыс. рублей - средства юридических и физических лиц на реализацию инициативных проектов;

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» - 323,01 тыс. рублей - средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц на реализацию инициативных проектов.

«Развитие образования» - 74,30 тыс. рублей средства юридических лиц на реализацию инициативных проектов.

В ходе реализации Программ в отчетном периоде не применялись налоговые льготы и иные меры муниципального регулирования за счет средств бюджета округа, налоговые расходы бюджета округа также отсутствуют.

Сведения о финансировании в 2023 году Программ представлены в приложении № 2.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей Программ в части, касающейся хода реализации соответствующих Программ.**

Для управления программами в декабре 2022 года утверждены детальные планы-графики реализации Программ на 2023 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде было запланировано к выполнению 577 контрольных событий основных мероприятий Программ (далее - контрольные события), из которых выполнены в полном объеме 567 контрольных событий (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия, и они дали ожидаемые результаты).

Не выполнены 6 контрольных событий или 1,04% от запланированных к достижению в 2023 году по 4 программам:

1. «Развитие образования» - 2 контрольных события;

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 2 контрольных события;

3. «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» - 1 контрольное событие;

4. «Формирование современной городской среды» - 1 контрольное событие.

Информация о контрольных событиях основных мероприятий Программ, выполненных в полном объеме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Программы | Доля выполненных контрольных событий, (%) |
| 1 | Социальное развитие  | 100,00 |
| 2 | Социальная поддержка граждан  | 100,00 |
| 3 | Управление финансами  | 100,00 |
| 4 | Управление имуществом  | 100,00 |
| 5 | Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата  | 100,00 |
| 6 | Развитие сельского хозяйства | 100,00 |
| 7 | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 100,00 |
| 8 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 100,00 |
| 9 | «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 98,61 |
| 10 | Развитие образования | 97,53 |
| 11 | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | 97,50 |
| 12 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 96,36 |
| 13 | Развитие градостроительства, строительства и архитектуры | 87,50 |
| 14 | Формирование современной городской среды | 77,78 |

На ряду с невыполненными контрольными событиями имеются 4 контрольных события, выполненные не в полной мере.

Одной из причин, повлиявшей на ход выполнения контрольных событий, является нарушение подрядчиками условий контрактных обязательств, что оказала влияние на выполнение сразу 2 контрольных события по 2 Программам: «Развитие образования» не выполнено контрольное событие «По объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено» и «Культура Петровского городского округа» контрольное событие «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены» выполнено не в полной мере. Кроме того по Программе «Развитие образования» из-за несвоевременного внесения изменений ответственным исполнителем в детальный план-график реализации Программы не выполнено контрольное событие «Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации». Так как автомобиль «Газель» был передан по договору безвозмездного пользования в МКОУ СОШ № 6 им. Г.В.Батищева, то потребность в оборудовании аппаратурой спутниковой навигации транспортного средства отсутствовала.

Из-за отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края по Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» не выполнено основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и 2 контрольных события этого мероприятия: «Контракт на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов заключен» и «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов осуществлена».

В 2023 году по Программе «Формирование современной городской среды» не выполнена задача «Формирование единого облика Петровского городского округа Ставропольского края», так как мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий не проводились.

Длительный период необходимый для подготовки дизайн-проекта и сметной документации, а также прохождение экспертизы сметной документации в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» повлияло на сроки заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное, в связи с чем заявка на получение в 2024 году субсидии на реализацию проекта «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное» отклонена конкурсной комиссией министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Это послужило причиной невыполнения основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Контрольное событие «Работы по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены» не выполнено, а контрольное событие «Подача заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлена» выполнено не в полном объеме.

По Программе «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» контрольное событие «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не осуществлялась» не выполнено, так как мероприятие носит заявительный характер, а в течение отчетного года заявления на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не поступали. Контрольное событие «Возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество произведены» выполнено не в полной мере, так как собственники 3 помещений, не пригодных для проживания, не подписали соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество, непригодное для проживания, не производилась, вопрос выплат рассматривается в Петровском районном суде (дело № 2-1336/2023 ~ М-1267/2023 и № М-1266/2023).

По Программе «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» контрольное событие «Организовано взаимодействие с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами в целях перевода услуг в электронный вид» выполнено не в полном объеме. Причиной невыполнения послужило проведение мероприятий по внесению изменений в Перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией, в соответствии с которым были сокращены и объединены муниципальные услуги, которые ранее были опубликованы в Реестре государственных и муниципальных услуг. В связи с этими изменениям отделам и органам администрации необходимо было разработать и утвердить новые административные регламенты по предоставлению услуг. Однако управлением муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа утвержден 1 административный регламент из 8 муниципальных услуг, управлением по делам территорий администрации Петровского муниципального округа - 1 регламент из 3 услуг, отделом планирования территорий и землеустройства - 18 регламентов из 31 услуги. В связи с этим в электронный вид было переведено 10 из 14 муниципальных услуг.

При проведении мониторинга реализации Программам за 2023 год были выявлены факторы, не позволившие дать более полную и объективную оценку хода реализации по следующим Программ:

1. Ответственным исполнителем Программы «Социальное развитие» не были приняты меры по внесению изменений в Программу по результатам проведения мониторинга реализации Программ за 9 месяцев 2023 года. В нарушении п. 32 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в 2023 году данная Программа не была приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 28 сентября 2023 г. № 88 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». В связи с чем в детальном плане-графике отсутствует основное мероприятие «Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края за счет средств местного бюджета», в рамках которого реализован инициативный проект «Благоустройство территории, прилегающей к спортивному залу села Благодатное».

2. В нарушении п. 33 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ не соблюдены сроки внесения изменений в Программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения». В соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 27 июля 2023 г. № 62 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в вышеуказанную программу было включено новое основное мероприятие «Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности». Изменения были внесены постановлением администрации от 26.12.2023 № 2287.

3. В детальных планах-графиках реализации Программ отражены не все контрольные события, по которым предусмотрено финансирование:

3.1. По Программе «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» по основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения округа» не предусмотрено контрольное событие «Капитальный ремонт кровли здания Гофицкого филиала №2», а вместе с тем работы по муниципальному контракту № 0121600005623000051 «Капитальный ремонт кровли здания Гофицкого филиала №2» были выполнены с нарушением условий контракта и оплата не производилось, в связи с претензиями, предъявленными поставщику. Спорные вопросы не были разрешены путем переговоров, в настоящее время разногласия разрешаются в Арбитражном суде Ставропольского края.

3.2. По Программе «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» по основному мероприятию **«**Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства» не предусмотрено контрольное событие «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома». В связи со срывом подрядчиком сроков исполнения муниципального контракта № 0121600005622000179 от 26.12.2022 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома, остались неосвоенными бюджетные средства в размере 1811111,11 рублей.

3.3. По Программе «Управление имуществом» изменения вносились дважды в 2023 году, одно из них (постановлением администрации от 17.10.2023 № 1670) затронуло характеристику основного мероприятия «Обеспечение приватизации и перепрофилирование объектов недвижимого муниципального имущества (передача неиспользуемых пустующих объектов)», однако в детальный план-график реализации программы изменения в течение 2023 года не вносились.

4. По Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» не учтены значения показателя «Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом с 2021 года)» достигнутые в 2022 году. Данный показатель превышает плановые значения 2023 года почти в 3 раза и составляет 82 единицы при плане 28 единиц.

5. По Программе «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» нет строгого разграничения межу профилактическими мероприятиями и мероприятиями по информированию граждан, в связи с чем информации по исполнению основных мероприятий и контрольных событий удваивается.

6. В ходе мониторинга исполнения Программ выявлены некорректные значения показателей и индикаторов, характеризующих выполнение условий предоставления субсидии бюджету городского округа из краевого бюджета в целях софинансирования мероприятий, плановые значения которых равнялись нулю.

По Программе «Развитие образования» таких показателей 4:

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций»;

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций»;

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»;

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обновление материально технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках предоставления субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях».

По Программе «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 2 индикатора:

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов».

По Программе **«**Формирование современной городской среды» -1 индикатор: «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий».

По Программе «Социальное развитие» - 1 индикатор: «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края».

**5. Оценка эффективности реализации Программ.**

В соответствии с постановлением администрации от 11.04.2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции от 10.01.2024 г. № 03), постановлением администрации от 27.02.2019 г. № 445 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 21.04.2021 г. № 632), на основе сведений ответственных исполнителей Программ, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих Программ и информации о кассовом исполнении бюджета городского округа за отчетный год, финансовым управлением края проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год.

В ходе оценки эффективности реализации Программ проведен анализ:

степени достижения целей Программ (решения задач подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию Программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, определяющей качество управления муниципальными программами.

По каждому индикатору достижения цели муниципальной программы и показателю решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя). Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм выявлена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой муниципальной программе и ее подпрограмме просчитаны средние степени достижения целей и решения задач с учетом весовых коэффициентов, показатели качества управления муниципальной программой, определена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В отчетном периоде запланировано выполнение 150 основныхмероприятий муниципальных программ и 577 контрольных событий, направленных на достижение 71 индикатора достижения целей муниципальных программ и 171 показателя решения задач подпрограмм муниципальных программ.

Большинство показателей Программ выполнены. Запланированные результаты их реализации достигнуты и дали ожидаемые результаты. Полностью выполнены 142основных мероприятия, не в полном объёме выполнено 5. Из 577 контрольных событий в полном объёме выполнено 571, не в полном 4. Показатель управления качеством составил 95,38%. Плановые значения достигнуты по 62индикаторам достижения целей (97,05%) и 156 показателям решения задач (95,03%).

По 3 основным мероприятиям и 6 контрольным событиям муниципальные услуги не были оказаны или не дали ожидаемых результатов.

Сравнительный анализ показателей оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный 2023 год и предшествующий 2022 год свидетельствует об отрицательной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в Программах.

Основными причинами невыполнения контрольных событий является отсутствие финансирования из краевого бюджета, отсутствие заявок на участие в конкурсах и аукционах, невыполнение контрактных обязательств подрядчиками.

В вышеперечисленных причинах невыполнения контрольных событий не выявлена прямая связь их невыполнения с недобросовестным исполнением должностных обязанностей ответственными исполнителями или соисполнителями муниципальных программ.

Оценку кассового исполнения расходов местного бюджета выше среднего уровня получили 8 муниципальных программ, значительно ниже среднего уровня произведены расходы при реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды» (6,31%), «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (60,00%).

Из 14 муниципальных программ 8 получили оценку «выше плановой», 4 муниципальных программ получили оценку «плановая», 2 муниципальные программы по итогам работы в 2023 году признаны «не эффективными».

Улучшили свои результаты следующие муниципальные программы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» – оценка эффективности за 2022 год имела значение «плановая», за 2023 год показатель достиг значения «выше плановой»;

«Социальное развитие» – оценка эффективности улучшена со значения «плановая» за 2022 год до значения «выше плановой» за 2023.

Однако несколько муниципальных программ ухудшили свои результаты:

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» – оценка эффективности за 2022 год имела значение «выше плановой», а за 2023 год оценена как «плановая»;

«Развитие сельского хозяйства» – оценка эффективности за 2022 год имела значение «выше плановой», а за 2023 год оценена как «плановая»;

 «Развитие образования» – оценка эффективности за 2022 год имела значение «выше плановой», а за 2023 год оценена как «плановая»;

«Управление имуществом» – оценка эффективности за 2022 год имела значение «выше плановой», а за 2023 год оценена как «плановая»;

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» – оценка эффективности за 2022 год имела значение «плановая», а за 2023 год оценена как «не эффективная»;

«Формирование современной городской среды» – оценка эффективности за 2022 год имела значение «плановая», а за 2023 год оценена как «не эффективная».

Система целеполагания муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края увязана с системой целевых индикаторов и показателей решения задач муниципальных программ, которые характеризуют достижение целей муниципальных программ. По некоторым муниципальным программам наблюдается неточность значений целевых показателей, отклонение фактического объема финансирования и достигнутых значений показателей от плановых, что влечет за собой снижение результатов достижения результативности муниципальных программ.

В процессе реализации муниципальных программ необходимо улучшить степень прогнозирования, обеспечить взаимосвязь между достижением показателей целевых индикаторов, результатами реализации основных мероприятий муниципальных программ с объемами финансового обеспечения, направленного на их реализацию.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и степень освоения денежных средств в ходе реализации муниципальных программ за 2023 год представлены в приложении 4.

**6. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм Программ.**

С 01 января 2021 года в соответствии с перечнем Программ, утвержденным распоряжением администрации от 27 декабря 2017 г. № 01-р (в редакции 31 октября 2023 г, № 547-р), на территории округа действуют 14 Программ, в т.ч. 13 - со сроком реализации на 2021 - 2026 годы и 1 Программа, «Формирование современной городской среды», со сроком реализации на 2018 - 2024 годы, которая разработана в соответствии требованиями федерального законодательства.

1. Управлению муниципального хозяйства, ответственному исполнителю Программы «Формирование современной городской среды», в связи с окончанием в 2024 году сроков ее реализации, разработать проект Программы «Формирование современной городской среды» со сроком реализации 2025-2030 годы (далее – проект Программы) и предоставить проект Программы на согласование в отдел стратегического планирования и инвестиций и финансовое управление в срок до 01 августа 2024 г.

2. В целях повышения в 2024 году эффективности и качества реализации Программ:

2.1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ (подпрограмм) повысить качество управления Программами, в том числе обеспечить:

2.1.1. Повышение эффективности планирования целевых индикаторов и показателей решения задач (далее - показателей);

2.1.2. Полноту предоставления сведений о выполнении основных мероприятий Программ;

2.1.3. Комплексность системы показателей, их увязку с реализуемыми основными мероприятиями и ресурсным обеспечением Программ;

2.1.4. Своевременную актуализацию Программ в соответствии с п.35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (в редакции от 09 января 2024 г. № 03);

2.1.5. Своевременное и полное выполнение контрольных событий, содержащихся в детальных планах-графиках реализации Программ на 2024 год. При выявлении отклонений от сроков выполнения контрольных событий принимать меры по недопущению срывов сроков либо минимизации отклонений от сроков наступления контрольных событий.

2.2. В соответствии с п. 18 методических указаний по разработке и реализации Программ (в редакции от 15 января 2024 г. № 05-р) ответственным исполнителям Программ (подпрограмм) обеспечить корректировку целевых индикаторов и показателей решения задач и представить в отдел стратегического планирования и инвестиций и финансовое управление предложения о внесении изменений в Программы, в срок до 01 июня 2024 года:

2.2.1. Управлению муниципального хозяйства:

По Программе «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 2 индикатора:

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов».

По Программе **«**Формирование современной городской среды» - 1 индикатора: «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий».

2.2.2. Отделу образования по Программе «Развитие образования» 4 показателей:

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций»;

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций»;

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»;

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обновление материально технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках предоставления субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях».

2.2.3. Отделу социального развития по Программе «Социальное развитие» индикатора: «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края».

2.3. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ (подпрограмм), в соответствии с п. 52-54 методических указаний по разработке и реализации Программ (в редакции от 15.01.2024 №05-р) обеспечить своевременное внесение изменений в детальные планы-графики:

2.3.1. Отделу управление имуществом дополнить основное мероприятие «Обеспечение приватизации и перепрофилирование объектов недвижимого муниципального имущества (передача неиспользуемых пустующих объектов)» контрольными событиями в соответствии с характеристикой основного мероприятия.

2.3.2. Отделу по общественной безопасности провести анализ детального плана-графика реализации Программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» и оптимизировать контрольные события.

3. В целях достижения стратегических целей и задач:

3.1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ:

3.1.1. Активизировать в 2024 году работу по привлечению максимально возможного объема средств федерального и краевого бюджетов в 2025 году в рамках участия округа в государственных программах Российской Федерации, государственных программах и региональных проектов Ставропольского края с последующим их включением в Программы.

3.1.2. Обеспечить своевременную и качественную подготовку необходимой документации для представления в сроки, установленные ответственными исполнителями государственных программ и региональных проектов Ставропольского края, заявок на получение субсидий за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий Программ.

3.1.3. Провести анализ рисков достижимости установленных в Программах значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач на 2024 - 2026 гг., направленных на исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В случае обоснованных рисков не достижения плановых значений индикаторов целей и показателей решения задач, подготовить подробное обоснование необходимости корректировки значений показателей, предоставив данные материалы в отдел стратегического планирования и инвестиций, финансовое управление до формирования обоснований бюджетных ассигнований на 2024 год.

**7. Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм).**

В ходе проведения оценки эффективности реализации Программ за 2023 год не выявлена прямая связь невыполнения и недобросовестного исполнения должностных обязанностей ответственными исполнителями (соисполнителями) Программ.

Основания для применения мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм) отсутствуют.

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

СПИСОК

лиц, приглашенных на заседание администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

23 апреля 2024 г. г. Светлоград

**По вопросу**: «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год»

|  |  |
| --- | --- |
| **Докладчик:** |  |
| Кириленко Лариса Васильевна  | начальник отдела стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| **Приглашенные:** |  |
| Берко Александр Сергеевич | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Брянцев АлександрАлександрович | временно исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Бут Марина Алексеевна | начальник отдела культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Ганжа АннаВасильевна | начальник отдела социального развития администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Казанцев АлексейАлександрович | начальник отдела физкультуры и спорта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Кевченков Алексей Владимирович | заместитель начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Ковтун Владимир Борисович | заместитель главы администрации – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края  |
| Кулакова Наталья Петровна | заместитель начальника управления труда и социальной защиты администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края  |
| Кулькина СветланаНиколаевна | начальник отдела по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Куницын Иван Сергеевич | начальник отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края  |
| Маринкевич Александр Анатольевич | начальник отдела муниципальных закупок администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Меркулова Елена Стефановна | исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края  |
| Нехаенко Ольга Алексеевна | начальник правового отдела администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края - юрисконсульт |
| Петрич ЮрийВикторович | управляющий делами администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Пунев Евгений Иванович | начальник управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Русанова ГалинаПетровна | начальник планирования территорий и землеустройства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Сергеева ЕленаИвановна | заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Титаренко Наталья Валерьевна | главный специалист отдела физкультуры и спорта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Черскова ЛарисаПетровна | начальник отдела развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Шевченко Наталья Анатольевна | начальник отдела образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич