Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды» за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа) за 2023 год проведена финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 (в редакции от 21.04.2021 г. № 632) и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (в редакции от 10.01.2024 г. № 03).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план- фактном анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы (прил. 1: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы), степень достижения целей муниципальной программы составила 0,0%, все 4 запланированных индикаторов достижения целей не достигнуты с положительной динамикой:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству;

- доля дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Средняя степень решения задач подпрограмм Программы – 15,0%. (из 4 запланированных показателей достигнут 1).

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 2: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы) можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий. Из 4 основных мероприятий выполнены в полном объеме 3.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: из запланированных к исполнению в 2023 году 9 контрольных событий выполнено 7,5, степень качества управления муниципальной программой составляет 76,67%.

III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 3: Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы) достигла 6,31%.

В результате проведенного анализа, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2023 год составило 13,67%, что соответствует показателю «неэффективная». Ответственному исполнителю Программы необходимо улучшить степень прогнозирования показателей достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы.

Данная муниципальная программа целесообразна к финансированию на очередной финансовый год и плановый период.

Исполняющий обязанности

начальника финансового управления

администрации Петровского муниципального

округа Ставропольского края Е.С.Меркулова