Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Культура Петровского городского округа

Ставропольского края» за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (далее – муниципальная программа) за 2023 год проведена финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 (в редакции от 21.04.2021 г. № 632) и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (в редакции от 10.01.2024 г. № 03).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план-фактном анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы (прил. 4: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы), степень достижения целей муниципальной программы составила 100,0%, средняя степень решения задач подпрограмм Программы – 114,6% (все 6 запланированных индикаторов достижения целей и 14 запланированных показателей решения задач достигнуты).

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 1: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы) можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий. Все 11 основных мероприятия выполнены в полном объеме.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: все запланированные к исполнению в 2023 году 72 контрольных события выполнены, отклонений плановых сроков реализации контрольных событий от фактических не установлено, что свидетельствует о высокой степени качества управления муниципальной программой (99,91%).

III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 2: Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы) достигла 97,36%.

В результате проведенного анализа, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» за 2023 год составило 105,83%, что соответствует оценке «выше плановой». В сравнении с итогами реализации Программы за 2022 год, данный показатель уменьшился на 4,16%. Данная муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию на очередной финансовый год и плановый период.

Исполняющий обязанности

начальника финансового управления

администрации Петровского муниципального

округа Ставропольского края Е.С.Меркулова