Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (далее – муниципальная программа) за 2023 год проведена финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 (в редакции от 21.04.2021 г. № 632) и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (в редакции от 10.01.2024 г. № 03).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план-фактном анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы (прил. 4: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы), степень достижения целей муниципальной программы составила 0,00% (из 4 запланированных индикаторов выполнен 1). Не достигнуты следующие показатели достижения целей Программы:

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (не достигнут с отрицательной динамикой);

- среднее отклонение фактических значений показателей социально-экономического развития округа от прогнозируемых (не достигнут с положительной динамикой);

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (не достигнут с положительной динамикой).

Средняя степень решения задач подпрограмм Программы составила 128,89% (из 11 запланированных показателей достигнуты 10). Не достигнут с положительной динамикой показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом)».

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 1: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы) можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий. Все 11 основных мероприятия выполнены в полном объеме.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: из запланированных к исполнению в 2023 году 37 контрольных событий выполнено 37, степень качества управления муниципальной программой составила 100,00%.

III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 2: Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы) составила 83,06%.

В результате проведенного анализа, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2023 год составило 61,56%, что соответствует оценке «не эффективная». Ответственному исполнителю Программы необходимо улучшить степень прогнозирования показателей достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы. Данная муниципальная программа целесообразна к финансированию на очередной финансовый год и плановый период.

Исполняющий обязанности

начальника финансового управления

администрации Петровского муниципального

округа Ставропольского края Е.С.Меркулова