Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Социальное развитие» за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее – муниципальная программа) за 2023 год проведена финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 (в редакции от 21.04.2021 г. № 632) и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (в редакции от 10.01.2024 г. № 03).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план-фактном анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы (прил. 4: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы), степень достижения целей муниципальной программы составила 100,0% (из 6 запланированных индикаторов все достигнуты в полном объеме) средняя степень решения задач подпрограмм Программы – 143,33%. (из 10 запланированных показателей решения задач все достигнуты в полном объеме).

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 1: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы) можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий. Из 15 основных мероприятий выполнено в полном объеме 14, не в полном объеме выполнено 1 мероприятие.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: из запланированных к исполнению в 2023 году 43 контрольных событий выполнено 43, отклонений плановых сроков реализации контрольных событий от фактических не установлено, что свидетельствует о высокой степени качества управления муниципальной программой (98,33%).

III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 2: Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы) достигла 95,75%.

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Социальное развитие» за 2023 год составило 117,17%, что соответствует оценке «выше плановой». В сравнении с итогами реализации Программы за 2022 год, данный показатель увеличился на 17,46% (оценка эффективности за 2022 год имела значение «плановая»).

В результате проведенного анализа, данная муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию на очередной финансовый год и плановый период.

Исполняющий обязанности

начальника финансового управления

администрации Петровского муниципального

округа Ставропольского края Е.С.Меркулова