Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Управление имуществом» за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» (далее – муниципальная программа) за 2023 год проведена финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 (в редакции от 21.04.2021 г. № 632) и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (в редакции от 10.01.2024 г. № 03).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план- фактном анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы (прил. 2: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы), степень достижения целей муниципальной программы составила 150,0% (из 2 запланированных индикаторов достижения целей выполнены 2), средняя степень решения задач подпрограмм Программы – 0,00% (из 3 запланированных показателей 1 не выполнен).

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 1: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы) можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий. Все 4 основных мероприятий выполнены в полном объеме.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: из запланированных к исполнению в 2023 году 12 контрольных событий выполнено 12, степень качества управления муниципальной программой – 100,0%.

 III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 3: Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы) достигла 97,74%.

В результате проведенного анализа, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Управление имуществом» за 2023 год составило 85,00%, что соответствует оценке «плановый» (в 2022 году данный показатель составил 100,00% – «плановый»). Данная муниципальная программа целесообразна к финансированию на очередной финансовый год и плановый период.

Исполняющий обязанности

начальника финансового управления

администрации Петровского муниципального

округа Ставропольского края Е.С.Меркулова