Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – муниципальная программа) за 2023 год проведена финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 (в редакции от 21.04.2021 г. № 632) и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (в редакции от 10.01.2024 г. № 03).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план– фактном анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы (прил. 3: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы), степень достижения целей муниципальной программы составила 100,00% (все 7 запланированных индикаторов выполнены), средняя степень решения задач подпрограмм Программы – 109,52% (из 10 запланированных показателей достигнуты 8).

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 4: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы) можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий. Из 6 основных мероприятий выполнены в полном объеме 5, не в полном объеме выполнены 2.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: из запланированных к исполнению в 2023 году 16 контрольных событий выполнено 14, не в полном объеме выполнено 1 мероприятие, показатель качества управления муниципальной программой составил 79,69%.

III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 1: Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы) достигла 60,00%.

В результате проведенного анализа, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» за 2023 год составило 101,78%, что соответствует показателю «выше плановой». В 2022 году показатель эффективности составил 119,17%. Данная муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию на очередной финансовый год и плановый период.

Исполняющий обязанности

начальника финансового управления

администрации Петровского муниципального

округа Ставропольского края Е.С.Меркулова