ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» за 2023 год

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решении задач подпрограмм и достижении целей Программы.**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020г. № 1570 (далее – Программа).

Программа включает 5 подпрограмм:

- «Развитие дошкольного образования»;

- «Развитие общего образования»;

- «Развитие дополнительного образования»;

- «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 14.02.2024г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями)

***Цель 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей.***

На достижение цели направлены 4 задачи:

*Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в округе, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа.*

В течение 2023 года в округе функционировали 29 дошкольных образовательных организаций. В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.11.2023г. № 1957 начата работа по реорганизации МКДОУ ДС № 24 «Полянка» г. Светлоград в форме присоединения к МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г. Светлоград.

При наличии в детских садах 3216 мест, фактическая наполняемость на 31.12.2023 г. составила 2514 детей. Численность детей в дошкольных группах в 2023 году сократилась по сравнению с показателем 2022 года на 317 человек в связи с общей демографической ситуацией в округе, в частности, с уменьшением количества малолетних жителей. По состоянию на 31.12.2023 года на учете для зачисления в детские сады состоит 46 детей (2022 год- 55 детей) в возрасте от 0 до 3 лет, из них в городе – 46 (2022 г.-55), в сельских поселениях – 0 (2022 г.- 0) детей. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года, это число сократилось на 9 детей. В 2023 году в 29-ти дошкольных образовательных организациях функционировали 157 групп (2022 г.-164 группы), работающих в режиме полного дня (10,5 часов).

В 2023 году 17 / 59% детских садов (2022 г.- 16 / 55%) продолжают осуществлять коррекцию имеющихся отклонений в развитии и здоровье дошкольников на раннем этапе. Всего 575 детей (2022 г.- 555 детей), охвачены коррекционной помощью 22,9% (2022 г.-19,6%), что на 3,3% больше показателя 2022 года.

В дошкольных образовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде продолжилась реализация федерального государственного образовательного стандарта (далее- ФГОС) дошкольного образования.

В течение 2023 года была обеспечена деятельность 29 дошкольных образовательных организаций, в том числе ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам детских садов. В рамках муниципальной поддержки 11 молодым специалистам дошкольных образовательных организаций ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1 500,00 руб. Педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (150 чел.), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

В течение 2023 года продолжилось оказание материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, в части выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

В 2023 году продолжилась работа, направленная на развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа, в рамках которой были выполнены работы по текущему ремонту зданий и помещений. Оказаны услуги и произведена закупка товаров для нужд 29 дошкольных образовательных организаций.

С целью создания безопасных условий для предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в детских садах проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической безопасности, в частности проведено обслуживание радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» и кнопки тревожной сигнализации.

В 2023 году проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в отношении 17 дошкольных образовательных организаций.

В 2023 году проведена работа по подготовке проектно-сметной документации для капитального ремонта зданий МКДОУ ДС № 35 «Теремок» г. Светлоград, МКДОУ ДС № 36 «Ласточка» г. Светлоград, МКДОУ ДС № 7 «Колосок» с. Благодатное, получено положительное заключение государственной экспертизы на данную документацию, оплачены услуги.

В 2023 году была завершена реализация инициативного проекта «Обустройство части дворовой территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №14 «Колокольчик» в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края».

В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» составляет – 0,95%.

*Задача 2. Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей в округе, приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния общеобразовательных организаций округа.*

В системе общего образования в округе в 2023 году функционировали 19 общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - школы), с учетом территориальной доступности, создания условий для удовлетворения различных образовательных потребностей. Получение образования реализуется в школах в очной форме, и вне образовательной организации - в форме семейного образования. На 31.12.2023 года в 19 школах округа по очной форме обучалось 6644 человек, и 30 человек получают общее образование вне образовательной организации в семейной форме.

Кроме того, созданы условия для индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для обучения на дому по медицинским рекомендациям. По состоянию на 31.12.2023 года в 19 школах округа (100%) обучается 96 детей-инвалидов и 76 детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 32 ребенка имеют оба статуса.

Для обеспечения доступности школьного образования организовано 12 школьных маршрутов. Подвоз из 10 населенных пунктов 253 (2022 г.- 253) обучающихся осуществляется 11 школьными автобусами.

В 2023 году в 13 школах обучалось по адаптированным образовательным программам 76 учащихся. 8 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья из 6 школах получали образование с использованием дистанционных технологий. Все дети школьного возраста в соответствии с возрастными, медицинскими показателями охвачены обучением.

В течение 2023 года была обеспечена деятельность 19 школ округа. Для них приобреталось имущество, обеспечивалось содержание зданий. В МКОУ СОШ № 9 с.Высоцкое, МКОУ СОШ № 19 с.Шведино, МБОУ лицей № 3 г.Светлоград, на базе которых с 01.09.2023 г. созданы 3 центра образования «Точка роста», были проведены строительно-монтажные работы, косметический ремонт учебных кабинетов, приобретена мебель в соответствии с утвержденным брендбуком.

В 2023 году продолжилась работа по переходу на обновленные ФГОС общего образования. Во всех школах округа обучающиеся 1-7, 10 классов с начала 2023-2024 учебного года обучались по обновленным ФГОС.

В 2023 году для выпускников 9-х, 11-х классов государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) прошла без особенностей, по действующим Порядкам проведения ГИА.

В ГИА-9 приняли участие 648 обучающихся из 19 школах округа и 1 выпускник прошлых лет. 3 обучающихся из 3 школ округа не допущены к ГИА в связи с неуспеваемостью. По итогам ГИА-9 (с учетом пересдачи в резервные сроки основного периода) все 100% обучающихся получили аттестат об основном общем образовании.

В ГИА-11 в 2023 году приняли участие 170 обучающихся (в 2022 году - 225 обучающихся) из 14 школ (не было 11 класса в МКОУ СОШ № 7, 13, 14, 16, 19). В 2023 году 5 выпускников достигли на ЕГЭ 100-балльных результатов: 4 результата по русскому языку, 1- по истории. По итогам ГИА-11 (с учетом пересдачи) аттестат о среднем общем образовании получили 170 (100%) обучающихся.

В округе в качестве поддержки детей, проявивших способности в освоении учебных предметов, выпускники, поощренные медалями различных уровней, традиционно получили денежное вознаграждение. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (федеральную медаль) в 2023 году получили 20/11,8% выпускников (2022 – 36 чел./16%). Всего в 2023 году поощрены медалями различного уровня –28/16,% (2022 г.- 48/ 21,3%).

В течение 2023 года обеспечивалась деятельность 8 центров образования «Точка роста», а с 01 сентября 2023 года – 11. Педагогическим работникам центров образования «Точка роста» ежемесячно выплачивалась заработная плата, были приобретены материальные запасы для деятельности центров образования «Точка роста».

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников в течение 2023 года проводилась целенаправленная работа по совершенствованию организации школьного питания, с детьми и родителями проводилась профилактическая работа по вопросам здорового образа жизни. По состоянию на 31.12.2023г. в 19 школах округа всеми видами горячего питания охвачено 6308 чел. / 95,0%. Во всех 19 школах округа за средства федерального бюджета организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся 1-4 классов. Кроме того, льготным питанием было обеспечено 82 ребенка участников специальной военной операции, обучающихся в 5-11 классах школ округа.

Ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам школ. В рамках муниципальной поддержки 10 молодым специалистам школ ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1 500,00 руб., из них 5 молодым специалистам выплачено единовременное пособие в размере 30 000,00 руб. Педагогическим работникам школ (300 чел.), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

С января по декабрь 2023 года 312 педагогическим работникам 19 школ округа было выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и начисления на него.

В 2023 году была завершена работа, направленная на развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций округа.

В 2023 году были оказаны услуги по разработке (корректировке) проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий 11 школ округа и проведению государственной экспертизы сметной документации.

Кроме того, завершены работы по капитальному ремонту здания школы МКОУ СОШ №15 п.Прикалаусский. Средства, выделенные на данное мероприятие, были освоены на 80,12%, т.к. в результате изменения перечня работ сложилась экономия.

Для проведения работ по объекту капитального строительства «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г.Светлограде по ул.Матросова, 195А» согласно контракту на строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки, заключенному в 2022 году, в 2023 году работы были завершены в полном объеме, но с нарушением сроков. Средства, выделенные на данное мероприятие, были освоены на 99,61% т.к. в результате конкурентных процедур сложилась экономия.

В 2023 году для обеспечения для участия в региональном проекте «Модернизация школьных систем образования» по проведению капитального ремонта школ от округа поданы 2 заявки на 7 школ. По результатам отбора в данную программу на 2026 год включена МКОУ СОШ №16 п. Рогатая Балка.

В 2023 году были организованы мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Ежемесячно в центрах образования «Точка роста» проводились мероприятия для обучающихся, направленные на формирование цифровых и гуманитарных компетенций, навыков работы с информацией.

В 2023 году была продолжена работа по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В МКОУ СОШ № 14 с. Просянка проведен ремонт спортивного зала, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Во всех 19 школах округа организовано активное участие более 3000 обучающихся в мероприятиях, проектах акциях профориентационной направленности.

В 2023 году продолжилось внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах округа. В 4 школах округа, где было ранее обновлено компьютерное оборудование в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», обеспечен доступ обучающихся и педагогов к новой цифровой инфраструктуре.

В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля школьников, обучающихся по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников» составляет 73,32%.

*Задача 3. Совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях округа.*

В рамках реализации ФГОС общего образования обучающиеся 1-11 классов всех школ были вовлечены во внеурочную деятельность через посещение кружков, внеклассные мероприятия, экскурсии и т.п.

В рамках работы по совершенствованию воспитательной системы в общеобразовательных организациях в 2023 году было обеспечено проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования:

- участие обучающихся 19 школ округа в различных оценочных процедурах и исследованиях качества образования (всероссийские проверочные работы, PISA);

- проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников;

- 18 различных мероприятий для детей: научно-практические конференции, конкурсы, в том числе патриотической направленности;

- 10 спортивных соревнований и других мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры и спорта;

- приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в 19 школах округа.

В 2023 года продолжилась реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в каждой школе округа. В 19 школах округа советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями проводили для обучающихся различные мероприятия, организовали акции, в том числе патриотической направленности. Ежемесячно в установленные сроки им выплачивалась заработная плата.

В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля школьников, обучающихся по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников» составляет 73,32%.

*Задача 4. Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей в округе.*

В систему дополнительного образования детей Петровского муниципального округа Ставропольского края входят 4 организации дополнительного образования различной направленности, подведомственных отделу образования, и 1 организации дополнительного образования, которых в основном используется для реализации программ летнего отдыха несовершеннолетних.

В течение 2023 года была обеспечена деятельность 4 муниципальных учреждений дополнительного образования: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный центр детского юношеского технического творчества» (далее - МБУ ДО РЦ ДЮТТ), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее - МБУ ДО ДТТ), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный детский экологический центр» (далее - МБУ ДО РДЭЦ), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» (далее - МБУ ДО СШ). В округе в 2023 году проводились мероприятия по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования, системы персонифицированного финансирования. В течение 2023 года были организованы мероприятия по переходу на социальный заказ в системе дополнительного образования, пока только в 3-х учреждениях дополнительного образования. В 2023 году на базе МКУ ДО ДДТ продолжал действовать муниципальный опорный центр (МОЦ), который осуществляет координацию работы в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края».

В 2023 году продолжилась работа, направленная на развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования округа, в рамках которой были выполнены работы по содержанию зданий. Оказаны услуги и произведена закупка товаров для нужд 4 организаций дополнительного образования. С целью создания безопасных условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической безопасности, в частности проведено обслуживание радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» и кнопки тревожной сигнализации.

Ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам 4 организаций дополнительного образования. В рамках муниципальной поддержки 2 молодым специалистам в 2023 году ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1500,00 руб. Педагогическим работникам организаций дополнительного образования (6 чел.), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

В 2023 году проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в отношении 3 организаций дополнительного образования.

С целью развития творческих и интеллектуальных способностей школьников в течение 2023 года проводились различные олимпиады, творческие конкурсы, познавательные игры и обеспечивалось участие в них обучающихся образовательных организаций округа. По вопросам организации воспитательной работы, дополнительного образования с педагогами округа проведены 9 мероприятий. Информация о проведении этих мероприятий в течение года размещалась на официальном сайте отдела образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

В результате реализации мероприятий:

- значение индикатора «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы» составляет 79,46%;

- значение индикатора «Количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности»- 5 ед.;

- значение индикатора «Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый уровень) программ дополнительного образования по разным направленностям»- 1 ед.;

- значение индикатора «Доля разработанных и внедренных дистанционных программ курсов, модулей от общего количества программ дополнительного образования детей» - 1,5%;

- значение индикатора «Количество разработанных и внедренных программ дополнительного образования в сетевой форме по разным направленностям» - 4 ед.

- значение индикатора «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»- 14,52%;

- значение индикатора «Количество протокольных решений муниципальной межведомственной рабочей группы»- 4 ед.;

- значение индикатора «Количество зональных значимых мероприятий для детей в возрасте от 5 до 18 лет»- 1 ед.

- значение индикатора «Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»- 25%;

- значение индикатора «Количество организаций реального сектора экономики, привлеченных к реализации дополнительных общеобразовательных программ»- 0 ед.;

- значение индикатора «Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей»- 2,04 %;

- значение индикатора «Доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»- 0 ед.;

- значение индикатора «Доля сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций, прошедших переподготовку и/или повышение квалификации по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования»- 100%.

***Цель 2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа.***

На достижение цели направлена следующая задача:

*Задача 1. Формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни.*

В 2023 году были предприняты меры по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально - экономическую и культурную жизнь округа.

В целях достижения показателей решения задачи предусмотрена организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних в пришкольных лагерях и на площадках, организованных по месту жительства. Отделом образования приняты меры по сохранению инфраструктуры учреждений детского отдыха: детского оздоровительно-образовательного центра, лагерей с дневным пребыванием детей. В 2023 году всего был открыт 21 лагерь с дневным пребыванием детей. Из них: 19 пришкольных лагерей на базе школ и 2 – на базе организаций дополнительного образования, с общим охватом детей 1503 чел. В 2023 году была организована деятельность 12 ученических производственных бригад (далее- УПБ). В муниципальном этапе 55 слета УПБ приняли участие 72 чел. из 10 школ округа, в краевом- 10 чел. из 3 школ округа.

В рамках организации трудовой занятости детей были привлечены обучающиеся школ округа в возрасте от 14 до 18 лет к трудовой деятельности в свободное от учебы и каникулярное время. Через Территориальный центр занятости населения Петровского муниципального округа были трудоустроены 130 обучающихся в качестве работников по комплексному обслуживанию зданий и 34 обучающихся выполняли работы по благоустройству территории МКУ «Светлоградский городской стадион».

В связи с аварийностью здания пищеблока была приостановлена деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» (далее - загородный лагерь «Родничок»). Отдых и оздоровление на базе загородного лагеря «Родничок» в 2023 году не осуществлялись, но его деятельность (выплата заработной платы работникам лагеря, оплата коммунальных услуг, расходов по вывозу опасных отходов, по разработке экологической документации) была обеспечена. В течение 2023 года по причине неисполнения обязательств по разработке проектно-сметной документации на объект: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений МБУ ДОО(п)Ц «Родничок» по обоюдному согласию муниципальный контракт был расторгнут. До конца 2023 года велись работы по определению нового подрядчика, но новый контракт так и не был заключен.

В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» составляет- 76,32%.

***Цель 3. Создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества.***

*Задача 1. Совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников общеобразовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования.*

Для решения поставленной задачи в 2023 году были проведены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность МКУ «Центр развития и поддержки системы образования», пройдены медицинские осмотры сотрудниками отдела образования, приобретено имущество, а также обеспечено содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, проведено обслуживание компьютерных программ;

- организовано прохождение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по различным направлениям деятельности;

- обеспечена деятельность отдела образования, в т.ч.: выплачена заработная плата работникам отдела образования, в установленные сроки произведена уплата налогов и закупка товаров для нужд отдела образования.

В результате реализации мероприятий:

значение индикатора «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций» составляет- 41,50%».

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого не выполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» в 2023 году включает в себя 18 основных мероприятий, 17 из которых выполнены, 1- выполнено не в полном объеме.

Степень выполнения мероприятий отражает 81 контрольное событие, из которых не выполнены контрольные события 74, 76.

В подпрограмме «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» выполнено не в полном объеме 1 основное мероприятие и не выполнено 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 16 «Организация загородного отдыха детей».

Основная причина: недобросовестное исполнение подрядчиком обязательств. Проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» вс. Гофицкое, ул. Виноградная, 1А, 1Б» была разработана с нарушением сроков, положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации не было получено. В связи с этим плановое значение показателя решения задач подпрограммы «Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования» - 4380 чел. не было достигнуто и составило по итогам 2023 года 3550 чел.

Контрольное событие 74. «По объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» проектно-сметная документация разработана и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено».

Основная причина: недобросовестное исполнение подрядчиком обязательств, нарушение сроков исполнения контракта.

В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» не выполнено 1 контрольное событие.

Контрольное событие 76. «Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации»

Основная причина: автомобиль «Газель» был передан по договору безвозмездного пользования в МКОУ СОШ №6 им.Г.В.Батищева и поэтому в МКУ ЦР и ПСО потребность в оборудовании аппаратурой спутниковой навигации транспортного средства отсутствовала.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 1.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограммы)**

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести финансовые риски, связанные с финансированием Программы не в полном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной капиталоемкости программы за счет средств краевого бюджета и бюджета Петровского городского округа. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным. В 2023 году финансирование осуществлялось в установленные сроки.

Кроме того, недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями:

- по разработке проектно-сметной документации для проведения реконструкции загородного лагеря «Родничок» не позволило в установленные контрактом сроки получить положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации.

**4. Сведения об использовании средств бюджета округа и иных средств на выполнение мероприятий подпрограмм Программы**

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы предусмотренное на 2023 год – 1115832,16 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 580264,35 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 535493,51 тыс. рублей, средства участников программы – 74,30 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы с учетом изменений в сводной бюджетной росписи на 2023 год составило 1132983,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 599900,02 тыс.рублей, за счет средств бюджета округа – 533083,96 тыс.рублей.

Кассовое исполнение средств бюджета округа за 2023 год составило 1111206,31 тыс. рублей или 98,08% к уточненным плановым назначениям, в том числе средства краевого бюджета освоены в размере 592082,68 тыс. рублей, что составило 98,70 % к уточненным плановым назначениям, средства бюджета округа освоены в размере 519123,63 тыс. рублей, что составило 97,38 % к уточненным плановым назначениям.

На выполнение основного мероприятия «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования» с учетом изменений сводной бюджетной росписи было выделено 427658,32 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2023 год составило 421946,34 тыс. руб., что составило 98,66 %. Основные причины неисполнения: кредиторская задолженность за газ, электроэнергию и услуги связи за декабрь 2023 года. Окончательные счета по ним были выставлены в январе 2024 года.

На выполнение основного мероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования, находящихся в муниципальной собственности» с учетом изменений сводной бюджетной росписи было выделено 2189,81 тыс. рублей. Указанные средства были выделены МКДОУ ДС № 35 «Теремок» г. Светлоград, МКДОУ ДС № 36 «Ласточка» г. Светлоград, МКДОУ ДС № 7 «Ручеек» с.Благодатное на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности. Кассовое исполнение за 2023 год – 1353,58 тыс. руб., что составило 61,81%, т.к. в результате конкурентных процедур при заключении муниципальных контрактов сложилась экономия.

На выполнение основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» по дошкольным учреждениям округа было выделено с учетом изменений 1219,99 тыс. руб. Работы в МКДОУ ДС № 14 «Колокольчик» по обустройству части дворовой территории были выполнены в полном объеме. Экономия сложилась в результате проведения конкурентных процедур при заключения договора по технадзору. Кассовое освоение составило 1202,61 тыс. руб. – 98,57%.

На выполнение основного мероприятия «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» было выделено с учетом изменений 590607,35 тыс. руб. Кассовое освоение за 2023 год 578350,24 тыс. руб., что составляет 97,92%. Основные причины неисполнения: кредиторская задолженность за газ, электроэнергию и услуги связи за декабрь 2023 года, экономия по итогам проведенных конкурсных процедур по закупке продуктов питания для учащихся 1 - 4 классов.

Не выполнены в полном объеме работы, запланированные по основному мероприятию «Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности». На выполнение данного мероприятия было выделено с учетом изменений 31997,36 тыс. руб. Кассовое освоение за 2023 год составило 29620,31 тыс. руб., что составляет 92,57%. Основные причины неисполнения:

- в результате проведения конкурентных процедур на строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А сложилась экономия в размере 66,26 тыс. руб.

- при проведении работ по капитальному ремонту здания школы № 15 п. Прикалаусский в рамках исполнения контракта, заключенного в 2022 году, были завершены работы по замене фасада здания, но средства были освоены не в полном объеме, так как часть работ была изменена, что повлияло на общую стоимость контракта. Общая сумма освоенных средств по данному объекту составила 5942,00 тыс. руб. (80,41% от запланированного объема средств).

- на разработку проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания» и проведения ее государственной экспертизы для 11 школ округа было выделено 7454,50 тыс. руб., кассовое освоение составило 6592,34 тыс. руб. (88,43%). По МКОУ СОШ № 9, МКОУ СОШ № 12 подрядчик выполнил договорные обязательства не в полном объеме, поэтому оплата будет проведена в 2024 году по факту выполнения услуги.

На выполнение основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» с учетом изменений было выделено 1445,44 тыс. рублей. Был осуществлен ремонт одного спортивного зала в МКОУ СОШ № 14 с.Просянка на сумму 1445439,11 руб. Мероприятие выполнено, кассовое исполнение составило 100%.

На выполнение основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования» было выделено с учетом изменений 2590,20 тыс. руб. Средства были выделены из краевого бюджета на закупку новогодних подарков детям в количестве 2878 штук, обучающимся в 1-4 классах. Кассовое освоение составило 100%.

На выполнение основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» для выплаты заработной платы 19 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях запланировано 4597,85 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 4552,20 тыс. руб. – 99,01%.

На выполнение основного мероприятия «Реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение деятельности организаций дополнительного образования» было выделено с учетом изменений 42947,08 тыс. руб., кассовое освоение – 42832,24 тыс. руб., что составляет 99,73%. Основная причина не освоения средств в полном объеме: кредиторская задолженность за газ, услуги связи и электроэнергию за декабрь 2023 года. Окончательные счета по ним были выставлены в январе 2024 года. Кроме этого, средства, запланированные на субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере организациями частной формы собственности освоены не были, так как не было подано ни одной заявки на оказание услуг.

На выполнение основного мероприятия «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних» из средств краевого бюджета с учетом изменений было выделено 3409,13 тыс. руб., кассовое освоение составило 3406,90 тыс. руб., что составило 99,93%. Экономия образовалась в результате проведения конкурентных процедур по закупке продуктов питания для пришкольных лагерей.

На выполнение основного мероприятия «Организация трудовой занятости несовершеннолетних» было выделено 1114,84 тыс. руб., кассовое освоение составило 1105,43 тыс. руб. – 99,16%. В отчетном периоде было трудоустроено 130 учащихся из 17 школ округа.

На выполнение основного мероприятия «Организация загородного отдыха детей» было выделено из средств местного бюджета с учетом изменений 3119,17 тыс. руб., кассовое освоение составило 3119,17 тыс. руб. – 100%.

На выполнение основного мероприятия «Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа» с учетом изменений было выделено 11880,91 тыс. руб., кассовое освоение составило 11685,48 тыс. руб. Процент освоения средств составил 98,36%. Основные причины неисполнения: экономия, образовавшаяся после проведения конкурентных процедур по услугам связи, закупке запчастей для автотранспорта, работам на содержание имущества.

На выполнение основного мероприятия «Обеспечение реализации Программы» из бюджета округа было выделено с учетом изменений 8206,53 тыс. руб., кассовое исполнение 7996,17 тыс. руб., что составило 97,44%. Основная причина не освоения: кредиторская задолженность за газ, электроэнергию за декабрь 2023 года, окончательные счета по которым выставляются в январе 2024 года.

Сведения об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведены в Приложении 2, сведения о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведены в Приложении 3.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом**

Муниципальной программой Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее - программа) в 2023 г. предусмотрено участие в реализации 4 региональных проектов национального проекта «Образование», из них 2 региональных проекта с привлечением финансовых средств, 2- без привлечения финансовых средств. В 2019 – 2022 годы было обеспечено участие в 3 региональных проектах.

Реализация регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» предусмотрена без привлечения финансовых средств. В рамках данного мероприятия ежемесячно с января по декабрь проводились мероприятия, обеспечивающие внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий в 8 центрах образования «Точка роста», а с сентября 2023 года еще в 3 центрах образования «Точка роста».

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в 2023 году составила 2322 чел.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» также реализуется без привлечения финансовых средств. В 4 школы округа - МБОУГ №1, МБОУ Л №3, МБОУ СОШ №4 г. Светлограда, МКОУ СОШ №12 с. Николина Балка обеспечено внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, поставленное оборудование регулярно используют более 3000 обучающихся. В 2023 году администрацией округа сформирована заявка на участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» в 2024 году.

Количество обучающихся, использующих поставленное оборудование в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда-3700 чел.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В 2023 году было подписано Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» № 07731000-1-2023-001 от «13» января 2023 г. Был осуществлен ремонт одного спортивного зала в МКОУ СОШ № 14 с.Просянка на сумму 1445439,11 руб. (федеральный бюджет – 1429553,75 руб.; краевой бюджет – 14439,94 руб.; местный бюджет– 1445,42 руб.).

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках предоставления субсидии на обновление материально-технической базы ля организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях составил в 2023 году 999,01 рублей на 1 рубль.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». В течение 2023 года была обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Для выплаты им заработной платы объем финансового обеспечения расходных обязательств за счет средств федерального бюджета составил 4490582,77 рублей, за счет средств краевого бюджета – 61612,47 рублей.

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края oт 29 декабря 2018 года № 628-п (с изменениями и дополнениями):

- *в рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» в 2023 году:*

- созданы 3 центра образования «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленностей на базе МКОУ СОШ № 9 им. Н.К.Калашникова с.Высоцкое, МКОУ СОШ № 19 с.Шведино, МБОУЛ №3 г.Светлоград. Они начали функционировать с 01.09.2023 года. Программой также в рамках этого же основного мероприятия «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» предусмотрены мероприятия по финансовому обеспечению деятельности центров образования «Точка роста». В целях реализации в Ставропольском крае мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков было заключено соглашение 30 января 2023 г. № 42 между Министерством образования Ставропольского края и администрацией Петровского городского округа Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края субсидии на обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение необходимого оборудования, расходных материалов, обучение педагогического состава). Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составил в 2023 году 17266,61 тыс. руб. (5,00% от общего объема расходов - местный бюджет в размере 863,33 тыс. руб., 95 % - краевой бюджет – 16403,28 тыс. руб.). Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2023 году составил, как и в 2019, 2020, 2021, 2022 годы - 19,00 рублей на 1 рубль;

- для реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края, было заключено Соглашение № 07731000-1-2023-006 от 23 января 2023 года. Общий размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету в соответствии с Соглашением составил в 2023 году 39293052,90 рублей. Объем финансового обеспечения расходных обязательств за счет средств местного бюджета, в соответствии с Соглашением составило 2068055,42 рублей (5,00 % от общего объема расходов). Охват горячим питанием учащихся, получающих начальное общее образование, в округе в 2023 году составил 100%. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, как и в 2022 году, составил 19,00 рублей на 1 рубль. В 2023 году на обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием из средств краевого бюджета было выделено 611,13 тыс. рублей. Кассовое освоение за 2023 год составило 611,00 тыс. руб. В результате было обеспечено горячим питанием 82 ребенка из расчета 88,66 рублей в день;

*- в рамках основного мероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности» в 2023 году:*

- на проведение капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский было заключено соглашение № 58 от 16.08.2021г. между министерством образования Ставропольского края и администрацией Петровского городского округа Ставропольского края. В 2023 году была продолжена работа по ремонту здания школы (фасада здания). Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составило в 2023 году 7282951,54 рублей. Объем финансового обеспечения расходных обязательств за счет средств местного бюджета в 2023 году составил 364147,58 рублей (5 % от общего объема расходов). Объем финансового обеспечения расходных обязательств за счет средств краевого бюджета – 6918803,96 руб. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций, как и в 2022 году, составил 19,00 рублей на 1 рубль;

- на проведение работ по строительству спортивного зала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А было выделено 17 259 899,60 руб., в том числе за счет краевого бюджета 17 087 300,60 руб., за счет местного бюджета -172 599,00 руб. Объем привлеченных из краевого бюджета на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по строительству спортивного зала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 составил, как и в 2022 году, 99,00 рублей на 1 рубль;

*- в рамках основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования» в 2023 году:*

- из бюджета Ставропольского края предоставлен иной межбюджетный трансферт на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования. Общий размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета местному бюджету, составил 2590200,00 рублей. Количество детей, обучающихся с 1 по 4 класс, получивших новогодний подарок - 2878 человек. По сравнению с 2022 годом возросла стоимость 1 новогоднего подарка на 150,00 руб. и составила 900,00 руб.

В рамках муниципальной практики инициативного бюджетирования *основным мероприятием «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет местного бюджета» в 2023 году* предусмотрена реализация инициативного проекта в МКДОУ ДС № 14 «Колокольчик», на который было выделено, с учетом изменений, 1219,99 тыс. руб. Были выполнены работы по очистке территории, асфальтированию части дворовой территории, в том числе часть работ было обеспечено трудовое участие инициативной группы граждан. При заключения договора по технадзору в результате проведения конкурентных процедур сложилась экономия, поэтому кассовое освоение составило 1202,61 тыс. руб. – 98,57%. Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе в области дошкольного образования (нарастающим итогом) составило 49 чел.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» в 2023 году запланировано 17 значений индикаторов достижения целей Программы и 29 показателей решения задач подпрограмм.

Не достигнуто 2 целевых индикатора:

1. Количество организаций реального сектора экономики, привлеченных к реализации дополнительных общеобразовательных программ

Основная причина: Причиной является отсутствие на территории округа организаций реального сектора экономики.

1. Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей.

Основная причина: На территории округа 1 негосударственная организация (ЧПОУ «Светлоградский многопрофильный колледж»), которая реализует дополнительные общеобразовательные программы, внесенные в АИС «Навигатор дополнительного образования Ставропольского края»

Не достигнуто 3 показателя решения задач:

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

Основная причина: численность детей в дошкольных группах в 2023 году сократилась в связи с общей демографической ситуацией в округе, в частности, с уменьшением количества малолетних жителей.

1. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Основная причина: в форму федерального статистического наблюдения 85-К внесены 5 детских садов, как требующие капитального ремонта. Данные меры необходимы, чтобы в дальнейшем иметь возможность участия в федеральной программе капитальных ремонтов дошкольных образовательных организаций.

3. Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования.

Основная причина: в 2023 году по причине аварийного состояния здания пищеблока МКУ ДО ДООЦ «Родничок» была приостановлена деятельность загородного лагеря, который ежегодно охватывает услугами дополнительного образования в летний период не менее 700 детей.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения подпрограмм приведены в Приложении 4.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2023 году в Программу изменения вносились один раз:

постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 марта 2023 г. № 346 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края 13 ноября 2020 года №1570» были внесены изменения с целью приведения Программы в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов».

В 2023 году 1 раз были внесены изменения в детальный план график:

приказ отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 31 марта 2023 г. № 160 «О внесении изменений в детальный план - график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2023 год», утвержденный приказом отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 декабря 2022 г. № 533, в котором были скорректированы перечень и сроки наступления контрольных событий.

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

В целях сохранения положительных тенденций в социально-экономическом развитии Петровского муниципального округа Ставропольского края будет продолжена реализация муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. №1570.

Наиболее значимыми направлениями реализации Программы в 2024 году останутся:

- обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Петровском муниципальном округе;

- приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния образовательных организаций;

- совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях Петровского муниципального округа;

- формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни;

- совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников общеобразовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования;

- реализация региональных проектов в Петровском муниципальном округе в рамках национального проекта «Образование».

Начальник отдела образования

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.А.Шевченко

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия контрольного события подпрограммы Программы | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| Цель 1 «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей» | | | | |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в округе, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа» | | | | |
| 1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |  | В течение 2023 года была обеспечена деятельность 29 дошкольных образовательных организаций: приобреталось имущество, производилась оплата коммунальных услуг, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону, проверялась работоспособность тревожной кнопки реагирования, в установленные сроки работники учреждений проходили медицинские осмотры, вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, выплачивались меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, родителям выплачивалась компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, организовано питание воспитанников. Финансовые средства освоены в объеме 98,08%. Основные причины неисполнения: кредиторская задолженность за газ, электроэнергию, услуги связи за декабрь 2023 года. | Мероприятие выполнено.  Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет- 68,59% |
| 1.1 | Контрольное событие 1.  Обеспечена деятельность муниципальных дошкольных образовательных организаций | до 31.01.2023/  09.01.2023 -31.01.2023  до 28.02.2023/ 01.02.2023-28.02.2023  до 31.03.2023/ 01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023 -28.04.023 до 31.05.2023/ 01.05.2023 -31.05.2023  до 30.06.2023/ 01.06.202 - 30.06.2023 до 31.07.2023/ 01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-30.11.2023 до 29.12.2023/ 01.12.2023-29-12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь обеспечена деятельность 29 дошкольных образовательных организаций: произведена оплата согласно выставленных счетов за потребление газа и отопление, электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение помещений, вывоз мусора, дератизацию, производственный контроль, приобретение продуктов питания; произведена оплата налога на имущество учреждений, земельный налог за 4 квартал 2022 года, 1, 2 и 3 квартал 2023 года. |  |
| 1.2 | Контрольное событие 2.  Медицинские осмотры работниками дошкольных образовательных организаций пройдены | до 31.03.2023/ 09.01.2023 -31.03.2023  до 30.06.2023/ 01.04.2023-30.06.2023 до 29.09.2023/ 01.07.2023-29.09.2023 до 29.12.2023/ 01.10.202-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период в 29 дошкольных учреждениях были проведены медицинские осмотры работников, психиатрическое освидетельствование работников, гигиеническая подготовка и аттестация. В том числе:  За первый квартал 2023 года дошкольным образовательным организациям были оказаны следующие услуги:  - пройдены медицинские осмотры работниками 14 дошкольных образовательных организаций МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор № 296 от 22.03.2023г., МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» - договор № 80 от 26.01.2023г., договор № 289 от 20.03.2023г., МКДОУ ДС №6 «Рябинушка» - договор № 809470 от 24.01.2023г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 82 от 30.01.2023г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - договор № 66 от 03.02.2023г., МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - договор № 815118 от 31.01.2023г., МБДОУ ЦРР - ДС № 26 «Солнышко» - договор № 2023.285874 от 10.03.2023г., МБДОУ ДС №33 «Аленка» - договор № 117 от 15.02.2023г., договор № 2023.290786 от 13.03.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 72 от 26.01.2023г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 24/01/2023-ПМО от 24.01.2023г., договор № 808121 от 20.01.2023г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 03-23 от 01.03.2023г., договор № 03-23/1 от 09.03.2023г., МКДОУДС №35 «Теремок» - контракт № 2023.725124 от 14.06.2023г., МКДОУ ДС №40 «Улыбка» - контракт № 2023.694827 от 06.06.2023г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - договор № 2023.592730 от 15.05.2023г.;  - проведена гигиеническая подготовка и аттестация работников по договорам8 дошкольных образовательных организаций: МКДОУ ДС №35 «Теремок» - договор № 53-ИП от 20.01.2023г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 110-ИП от 06.02.2023г., МКДОУ ДС №32 «Росинка» - договор 3 184-ИП от 01.03.2023г., МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - договор № 121-ИП от 14.02.2023г., МБДОУ ЦРР - ДС №26 "Солнышко" - по договору № 198-ИП от 06.03.2023г., МБДОУ ДС №33 «Аленка» - договор № 159-ИП от 27.02.2023г., договор № 93-ИП от 31.01.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 200-ИП от 06.03.2023 г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - договор № 510-ИП от 19.06.2023г.;  - проведение психиатрического освидетельствования работников прошли в 2 дошкольных образовательных организациях: МБДОУ ДС №33 «Аленка» - договор № 118 от 15.02.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор №73 от 26.01.2023г.  За второй квартал 2023 года дошкольным образовательным организациям были оказаны следующие услуги:  - проведены обязательные периодические медицинские осмотры работников в 7 учреждениях: МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 628 от 31.05.2023г., договор № 627 от 31.05.2023г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 6048609 от 10.05.2023г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - договор № 2023.561449 от 04.05.2023г., МКДОУ ДС № 32 «Росинка» договор № 2023.561733 от 04.05.2023г., МБДОУ ЦРР – ДС № 10 «Берёзка» - контракт № 2023.589355 от 12.05.2023г., договор № 442 от 20.04.2023г.,МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 629 от 31.05.2023г.,МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № 5790264 от 27.03.2023г.;  - проведена гигиеническая подготовка и аттестация работников по договорам 6 дошкольных образовательных организаций: МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор № 241-ИП от 21.03.2023г., МКДОУ ДС №35 «Теремок» - договор № 498-ИП от 09.06.2023г., МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» - договор № 274-ИП от 31.03.2023г., МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 185-ИП от 01.03.2023г., МКДОУ ДС №6 «Рябинушка» - договор № 242-ИП от 22.03.2023г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - договор 3 262-ИП от 27.03.2023г., договор № 262-ИП от 27.03.2023г.;  - проведение психиатрического освидетельствования работников прошли в 1 дошкольном образовательном учреждении: МБДОУ ДС №33 «Аленка» - договор № 443 от 20.04.2023г., договор № 630 от 31.05.2023г.  В третьем квартале 2023 года дошкольным образовательным организациям были оказаны следующие услуги:  - проведены обязательные периодические медицинские осмотры работников в 15 учреждениях: МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - муниципальный контракт № 821997 от 06.07.2023г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - контракт № 2023.798072 от 03.07.2023г., МКДОУ ДС №34 «Золотой ключик» - договор № 2023.7259775 от 14.06.2023г., МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» - контракт № 6169112 от 02.06.2023г., договор № 858 от 17.07.2023г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 2023.760119 от 26.06.2023г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - контракт № 2023.828885 от 07.07.2023 г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - контракт № 2023.943022 от 09.08.2023г., МКДОУ ДС №15 «Сказка» - договор № 2023.991293 от 23.08.2023г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - договор № 6270733 от 21.07.2023 г., МКДОУ ДС №20 «Буратино» - договор № 242 от 06.09.2023г.,МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 243 от 07.09.2023г., договор № 245 от 08.09.2023г., договор № 248 от 15.09.2023г., договор № 2023.844284 от 12.07.2023г., МКДОУ ДС №28 «Ручеёк» - договор № 2023.622091 от 22.05.2023г., МБДОУ ЦРР - ДС №26 "Солнышко" - договор № 1012 от 24.08.2023г., договор № 17-23 от 30.01.2023г., договор № 2023.752222 от 21.06.2023г., МБДОУ ДС №33 «Аленка» - договор № 2023.703238 от 08.06.2023г, договор № 907 от 31.07.2023г., договор № 906 от 31.07.2023г., договор № 971 от 17.08.2023г., договор № 971 от 17.08.2023г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 2046 от 26.06.2023г.,  - проведена гигиеническая подготовка и аттестация работников по договорам 16 дошкольных образовательных организаций: МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 678-ИП от 13.09.2023г., МКДОУ ДС №34 «Золотой ключик» - договор № 491-ИП от 07.06.2023г., МКДОУ ЦРР – ДС №6 «Ласточка» - договор № 548-ИП от 04.07.2023г., МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 560-ИП от 11.07.2023г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - договор № 567-ИП от 24.07.2023г., МКДОУ ДС №15 «Сказка» - договор № 608-ИП от 21.08.2023г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - договор № 679-ИП от 13.09.2023г., МКДОУ ДС №19 «Красная шапочка» - договор № 568-ИП от 25.07.2023г., МКДОУ ДС №21 «Ласточка» - договор № 570-ИП от 26.07.2023г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - договор № 605-ИП от 14.08.2023 г., МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - договор № 616-ИП от 21.08.2023 г., МКДОУ ДС №41 «Сказка» - договор № 617-ИП от 22.08.2023 г., договор №615-ИП от 21.08.2023 г., МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - договор №530-ИП от 27.06.2023г., МБДОУ ЦРР - ДС №26 "Солнышко" - договор № 628-ИП от 25.08.2023г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 592-ИП от 03.08.2023г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 338-ИП от 20.04.2023г., договор № 618-ИП от 23.08.2023г.;  - лабораторные исследования проведены в 2 учреждениях: МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 490-ИПот 07.06.2023г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 591-ИП от 03.08.2023г.;  - проведение психиатрического освидетельствования работников прошли в 3 дошкольных учреждениях: МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» - договор № 859 от 17.07.2023г., МБДОУ ЦРР - ДС №26 "Солнышко"- договор № 1011 от 24.08.2023г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 895 от 26.07.2023г.  В четвертом квартале 2023 года дошкольным образовательным организациям были оказаны следующие услуги:  - проведение обязательного периодического медицинского осмотра работников: МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 1343 от 02.11.2023г., МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор № 2023.933421 от 07.08.2023г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 1263 от 18.10.2023г., договор № 1262 от 18.10.2023г., договор № 1365 от 16.11.2023г., договор № 1363 от 16.11.2023г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 1224 от 12.10.2023г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - договор № 1197 от 05.10.2023г., договор № 1198 от 05.10.2023г., договор № 1443 от 30.11.2023г., договор № 1444 от 30.11.2023г., МКДОУ ДС №15 «Сказка» - договор № 1304 от 30.10.2023г., МКДОУ ДС №19 «Красная шапочка» - договор № 1332 от 01.11.2023г., МКДОУ ДС №28 «Ручеёк» - договор № 1333 от 01.11.2023г., МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - договор № 48 от 20.09.2023 г., МБДОУ ДС №33 «Аленка» - договор № 1401 от 27.11.2023г., договор № 1402 от 27.11.2023г., договор № 1515 от 14.12.2023г.;  - проведение гигиенического обучения и аттестации работников: МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 809-ИП от 02.11.2023г., МКДОУ ДС №6 «Рябинушка» - договор № 717-ИП от 27.09.2023г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 752-ИП от 12.10.2023г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - договор № 757-ИП от 16.10.2023г., МКДОУ ДС №13 «Сказка» - договор № 939-ИП от 11.12.2023г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - Дог № 770-ИП от 20.10.2023 г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - договор № 923-ИП от 06.12.2023г., договор № 712-ИП от 22.09.2023г., МКДОУ ДС №28 «Ручеёк» - договор № 849-ИП от 21.11.2023г., МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - договор № 821-ИП от 13.11.2023г.  - исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций: МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 1334 от 01.11.2023 г.;  - психиатрическое освидетельствование работников: МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 1335 от 01.11.2023 г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 1225 от 12.10.2023г.;  - проведение лабораторных исследований и испытаний: МКДОУ ДС №15 "Сказка" - договор № 808-ИПот 02.11.2023г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - договор № 663-ИП от 04.09.2023г.;  - предрейсовый медицинский осмотр водителя: МБДОУ ЦРР - ДС №26 "Солнышко" - договор № 17-23 от 30.01.2023г. |  |
| 1.3 | Контрольное событие 3.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | до 31.03.2023/ 09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/ 01.03.2023 -30.06.2023 до 29.09.2023/  01.07.2023-29.09.2023 до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период в 26 дошкольных образовательных организациях были проведены следующие мероприятия:  - оказаны услуги по проведению технического обслуживания сети газораспределения и сети газопотребления в 2 учреждениях дошкольного образования: МКДОУ ДС №4 «Ромашка»- договор № 18/23 от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №40 «Улыбка» - договор № 3П/23 от 13.01.2023г.;  - проведено и оплачено аварийное и техническое обслуживание системы теплоснабжения, газопроводов: МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 705/23 от 10.01.2023г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - договор № 408/23 от 16.01.2023г.;  - проведена установка и демонтаж бытового счетчика газа: МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 3 от 13.01.2023 г.; МКДОУ ДС №32 «Росинка» - монтаж и демонтаж расширительного бака договор № 222П/23 от 25.10.2023г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - изготовление чехлов для вытяжных труб - договор № 71 от 05.10.2023г.;  - проведено техническое обслуживание газового оборудования: МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 411/23 от 16.01.2023 г., МКДОУ ДС №6 «Рябинушка» - договор № 406/23 от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №41 «Сказка» - договор № 487/23 от 13.01.2023 г., МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - договор № 445/23 от 10.01.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 714/23 от 11.01.202023г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 705/23 от 10.01.2023г., МКДОУДС №35 «Теремок» - договор № 19/23от 12.01.2023г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - договор № 394/23 от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 553/23 от 30.12.2022 г., МКДОУ ДС №15 «Сказка» - договор № 486/23 от 09.01.2023г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - договор 413/23 от 13.01.2023г., МКДОУ ДС №21 «Ласточка» - договор № 401/23 от 10.01.2023г., МКДОУ ДС №28 «Ручеёк» - договор № 385/23 от 17.01.2023г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - договор № 15/23 от 13.01.2023г.,МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - договор № 407/23 от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №41 «Сказка» - договор № 487/23 от 13.01.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 714-1/23 от 03.04.2023г., МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 219П/23 от 10.10.2023г., договор № 411/23 от 16.01.2023г.;  - проведены гидравлические испытания системы теплопотребления: МКДОУ ДС №32 «Росинка» - договор 2П/23 от 04.04.2023г, МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - договор № 24 П/23 от 02.08.2023г.,МБДОУ ЦРР - ДС №26 "Солнышко" - договор № 51П/23 от 10.08.2023г., МБДОУ ДС №33 «Аленка» - договор № 63П/23 от 10.08.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 78П/23 от 10.08.2023г., договор № 81П/23 от 10.08.2023г.,договор № 714-1/23/СИ от 01.09.2023г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 92П/23 от 01.07.2023г, МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 9П/23 от 02.08.2023г., МКДОУ ДС №8 «Малютка»- договор № 21П/23 от 02.08.2023г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 48П/23 от16.08.2023г., МКДОУ ДС №34 «Золотой ключик» -.№ 66П/23 от 02.08.2023 г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 93П/23 от 01.09.2023г.;  - проведено техническое обслуживание средств измерений: МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 668-1 от 27.01.2023г., МКДОУ ДС №34 «Золотой ключик» - договор № 20/23 от 13.01.2023г., договор № 714/23/СИ от 10.08.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 714-1/23/СИ от 01.09.2023г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 0126-14 от 15.09.2023г., МКДОУ ДС №34 «Золотой ключик» - договор №20/23/СИ от 10.05.2023г., договор № С05-08-23от 02.08.2023г., договор № С03-08-23от 02.08.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 714/23 от 11.01.2023г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 4 от 05.12.2023г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 68 от 10.10.2023г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 734-5 от 26.09.2023г., договор № 734-6 от 26.09.2023г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 726-2 от 15.09.2023г., договор № 726-1 от 15.09.2023г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» контракт № 2023.1000452 от 25.08.2023 г.;  - приобретено оборудование и комплектующих: покупка циркуляционных насосов по договору № 06/02/23 от 06.02.2023г. - МБДОУ ДС №47 «Радуга», МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - приобретен котел отопительный по муниципальному контракту № 10 от 22.05.2023г., МКДОУ ДС №35 «Теремок» - покупка терморегулятора - договор № б/н от 19.06.2023 г, МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - терморегулятор, прокладка, паронит лист по договору №б/н от 18.12.2023г., МБДОУ ДС №33 «Аленка» - циркулирующий насос по договору № 2023.1468838 от 11.12.2023 г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 2 от 17.11.2023г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - резьба, контргайка по договору № 975 от 18.12.2023., насос- договор № 975 от 18.12.2023г., МКДОУ ДС №34 «Золотой ключик» - запчасти по договору № 957 от 13.10.2023г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - расширительный бак для систем отопления договор № 2023.1281996 от 03.11.2023г., МКДОУ ДС №15 «Сказка» - датчики температуры по договору № 121 от 06.10.2023г., договор № 122 от 06.10.2023г., МКДОУ ДС №15 «Сказка» - насос по договору № 57 от 27.10.2023г., МКДОУ ДС №20 «Буратино» - радиатор по договору № 195 от 10.10.2023г., радиатор по договору № 194 от 10.10.2023г., радиатор по договору № 199 от 12.10.2023г., радиатор по договору № 198 от 12.10.2023г., радиатор по договору № 197 от 11.10.2023г., радиатор по договору № 196 от 11.10.2023г., МКДОУ ДС №32 «Росинка» - ёмкость по договору № 189 от 04.10.2023г., муфта, труба - договор №190 от 04.10.2023г., тосол, подшипник - по договор № СВ 44/1 от 05.12.2023г., МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - кран, американка - договор № 47 от 28.09.2023г., МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - насос 1К8/18 - муниципальный контракт № 2023.1114717 от 26.09.2023г., радиатор 7 секций договор № 77 от 12.12.2023г.;  - коммерческий учет тепловой энергии: МКДОУ ДС №40 «Улыбка» - договор № 3П/23 от 13.01.2023г., договор № 4П/23 от 03.04.2023г., МБДОУ ЦРР - ДС №26 "Солнышко" - договор № 220П/23 от 10.10.2023г, МКДОУ ДС №40 «Улыбка» - договор № 4П/23 от 03.04.2023г., договор № 203П/23 от 01.11.2023г.;  - промывка системы отопления: МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - договор № 25 П/23 от 02.08.2023г., МБДОУ ЦРР - ДС №26 "Солнышко" – договор № 52П/23 от 10.08.2023г, МБДОУ ДС №33 «Аленка» - договор № 64П/23 от 10.08.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор №79П/23 от 10.08.2023г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 95П/23 от 08.08.2023г, договор № 169П/23 от 08.08.2023г, МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 10П/23 от 02.08.2023г., МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор № 22П/23 от 02.08.2023г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 49П/23 от16.08.2023г.;  - периодический осмотр дымоходов, вентиляционных каналов: МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - договор № 22КБО от 21.08.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор №82П/23 от 10.08.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 15КБО от 14.08.2023г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - муниципальный контракт № 11 от 13.09.2023г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 170П/23 от 08.08.2023г, МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 96П/23 от 08.08.2023г, МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 38 КБО от 19.09.2023г., МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - договор № 35 КБО от 12.09.2023г., МКДОУ ДС №28 «Ручеёк» - договор № 72 КБО от 10.10.2023г.;  - обучение по программе «Оператор котельной», обучение руководителей эксплуатации тепловых энергоустановок: МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - договор № 7 от 09.08.2023г., МБДОУ ЦРР - ДС №26 "Солнышко" - договор № С20-09-23 от 04.09.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № С22-08-23 от 21.08.2023г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор №16 от 28.08.2023г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № С27-09-23 от 11.09.2023г.,МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № С10-08-23 от 02.08.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - обучение по обслуживанию энергоустановки - договор № С10-11-23 от 10.11.2023г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № С04-10-23 от 02.10.2023 г., договор № С06-10-23 от 02.10.2023 г., МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № С 10-12-23 от 08.12.2023г., МКДОУ ДС №19 «Красная шапочка» - договор № С18-10-23 от 23.10.2023г., МКДОУ ДС №20 «Буратино» - договор № С01-12-23 от 01.12.2023г., МКДОУ ДС №21 «Ласточка» - договор № С39-08-23 от 31.08.2023г., договор № С17-09-23 от 04.09.2023г., договор № С17-09-23 от 04.09.2023 г., МКДОУ ДС №28 «Ручеёк» - договор № 60 от 01.10.2023г., МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - договор № С32-08-23 от 22.08.2023г.;  - ремонт системы отопления аварийного участка: МБДОУ ЦРР - ДС №26 "Солнышко" - договор № 186 П/23 от 10.07.2023г. |  |
| 1.4 | Контрольное событие 4.  Осуществлено питание детей за счет прочих безвозмездных поступлений дошкольным образовательным организациям | до 31.01.2023/ 09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/ 01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/ 01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023 -28.04.023 до 31.05.2023/ 01.05.2023 -31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.202 - 30.06.2023 до 31.07.2023/ 01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/  01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/-01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь осуществлялось питание 2514 детей за счет прочих безвозмездных поступлений в 29 дошкольных образовательных организациях. |  |
| 1.5 | Контрольное событие 5.  Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание | до 29.12.2023/ 20.02.2023 03.04.2023 05.04.2023 12.04.2023 02.05.2023 15.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 19.05.2023 29.05.2023 01.06.2023 05.06.2023 08.06.2023 09.06.2023 13.06.2023 23.06.2023  03.07.2023  05.07.2023  06.07.2023  10.07.2023  27.07.2023  31.07.2023  02.08.2023  04.08.2023  09.08.2023  16.08.2023  17.08.2023  22.08.2023  23.08.2023  31.08.2023  04.09.2023  06.09.2023  07.09.2023  12.09.2023  15.09.2023  20.09.2023  27.09.2023  10.10.2023  20.10.2023  22.11.2023 04.12.2023 05.12.2023 08.12.2023 14.12.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период проведены расходы на содержание имущества в 9 дошкольных образовательных организациях. В соответствии с выставленными счетами проведена оплата по следующим договорам:  - выполнено технологическое присоединение к электросетям МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 42111/2023/СТВ/СЭС/ПРЭС от 24.01.2023 г., МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - муниципальный контракт № 2023.1200597 от 16.10.2023г.;  - выполнены работы по замене системы электроснабжения пищеблока МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 808449 от 20.01.2023 г.;  - выполнены работы по текущему ремонту дымового канала в здании котельной МКДОУ ДС №35 «Теремок» - договор № 2023.630492 от 23.05.2023г.;  - приобретены стройматериалы, основные средства, материалы: МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - по договору № 58 от 12.05.2023г., договор № 157 от 10.05.2023г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 06/02/23 от 06.02.2023г, МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 2023/1804-1 от 18.04.2023г., приобретение стенда по договору № 268 от 06.12.2023г., МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - светильник по договору № 190 от 13.11.2023г., лампы по договору № 191 от 14.11.2023г., перчатки, веревка по договору № б/н от 20.11.2023г., эмаль, кран по договору № б/н от 20.11.2023г., эмаль, кран, муфта по договору № б/н от 14.12.2023г., замена аккумулятора по договору № 54-23 от 31.07.2023г.;  - проведена промывка канализационных сетей, чистка колодцев: МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - договор № 1 б/н от 11.05.2023г.,договор № б/н от 11.05.2023г., МКДОУ ДС №35 «Теремок» - договор № б/н от 01.12.2023г., договор № б/н от 10.11.2023г.;  - техническое обслуживание котельной: МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 806003 от 17.01.2023г.;  - техническое обслуживание технологического оборудования: МБДОУ ДС №47 «Радуга» - по договору № ТО2023-11 от 20.01.2023г., договор № 806249 от 17.01.2023г., договор № 469 от 03.04.2023г., договор № 992631 от 30.01.2023г., договор № 806003 от 17.01.2023г., договор № 805506 от 16.01.2023г., договор № ТО2023-11 от 20.01.2023г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 815066 от 01.02.2023г., договор № 1 от 18.04.2023г., договор № 02-23 от 01.02.2023г.,договор № 813324 от 31.01.2023г., договор № 02-23 от 01.02.2023г., договор № 815066 от 01.02.2023г., договор № 813324 от 31.01.2023г., договор № 815066 от 01.02.2023г., №6241573 от 23.06.2023г., МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - ремонт духового шкафа по договору № 352 от 05.12.2023г., замена 4 тэнов на плите по договору № 351 от 01.12.2023г.,замена замка по договору №б/н от 14.11.2023г.,  - ремонт холодильной установки: МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 977 от 24.08.2023г., МБДОУ ДС №33 «Аленка» - ремонт стиральной машины по догов № 45 от 14.11.2023г., ремонт стиральной машины по договору № 46 от 14.11.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - демонтаж и установка электродвигателя по договору № 2023.1197586 от 16.10.2023г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - ремонт холодильной установки по договору № 1681 от 22.12.2023г.,  - благоустройство части дворовой территории (асфальтирование) МКДОУ ДС№14 «Колокольчик»– контракт №50 от 29.05.2023г., МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - муниципальный контракт № 0121600005623000036\_174607от07.04.2023г.;  - оказаны услуги по ремонтным работам по замене канализации МКДОУ ДС №19 «Красная шапочка» по муниципальном контракту №6158686 от 02.06.2023г.  - проведены работы по текущему ремонту дымового канала в здании котельной МКДОУ ДС №35 «Теремок» по договору №2023.720333 от 13.06.2023г.;  - выполнены работы по установке гидранта договор №178С от 01.12.2023 г – МКДОУ ДС №35 «Теремок», МКДОУ ДС №35 «Теремок» - договор № 178С от 01.12.2023г.;  - ремонт поврежденного участка холодного водоснабжения по договору № 2 от 01.11.2023 г. – МКДОУ ДС №35 «Теремок»;  - ремонт и заправка картриджей по договору № 229 от 12.12.2023г. МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка»;  - МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - поверка счетчика, договор № 753-3 от 18.10.2023г., договор № 753-2 от 18.10.2023г., договор № 753-1 от 18.10.2023г. |  |
| 1.6 | Контрольное событие 6.  Меры социальной поддержки молодым специалистам дошкольных образовательных организаций выплачены | до 28.02.2023/ 09.01.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/ 01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023 -28.04.023 до 31.05.2023/ 01.05.2023 -31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.202 - 30.06.2023 до 31.07.2023/ 01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/-01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь меры социальной поддержки выплачивались 11 молодым специалистам дошкольных образовательных организаций. |  |
| 1.7 | Контрольное событие 7. Проведено обслуживание компьютерных программ | до 29.12.2023/ 09.01.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период проведены мероприятия в 12 дошкольных учреждениях:  - приобретено право на использование программного обеспечения: МКДОУ ДС №40 «Улыбка» -договор № 378 от 25.01.2023г., МКДОУ ДС №32 «Росинка» - договор № 362 от 24.01.2023г., МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - договор № 778 от 13.02.2023г., МКДОУ ДС №32 «Росинка» - договор № 1778 от 10.05.2023г., МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - договор № 1966 от 22.05.2023г., МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор № 2391 от 27.06.2023г., МКДОУ ДС №32 «Росинка» - договор № 2861 от 10.08.2023г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - договор № 2487 от 05.07.2023 г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 3561 от 15.09.2023г., МКДОУ ДС №34 «Золотой ключик» - договор № 409276 от 01.11.2023г., МКДОУ ДС №35 «Теремок» - договор № 3283 от 01.09.2023 г., контракт № РЦА10050003 от 05.10.2023 г., МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» - договор № 180 от 03.11.2023г., МКДОУ ДС №40 «Улыбка» - договор № 4813 от 06.12.2023 г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 3879 от 04.10.2023 г., МКДОУ ДС №15 «Сказка» - договор № 4756 от 01.12.2023г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - договор № 233 от 14.12.2023 г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - договор № 244 от 15.12.2023г., МКДОУ ДС №32 «Росинка» - договор № 3878 от 04.10.2023г., договор № 4514 от 09.11.2023г., МКДОУ ДС №37 «Сказка» - договор № 4223 от 26.10.2023 г., договор № 4758 от 01.12.2023 г., МБДОУ ЦРР - ДС №26 "Солнышко" - контракт № u38639-1.1 от 15.12.2023г.;  - программный комплекс размещен в сети интернет на официальном сайте и предназначен для предоставления пользовательских услуг (услуги хостинга): МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 227 от 18.01.2023г., МКДОУДС №35 «Теремок»- договор № 323 от 23.01.2023 г., МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 183 от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №6 «Рябинушка» - договор № 828 от 15.02.2023г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - договор № 777 от 13.02.2023г., МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - договор № 782 от 13.02.2023г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - договор № 779 от 13.02.2023г., МКДОУ ДС №4 «Ромашка»- договор № 3066 от 22.08.2023г., МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 2776 от 04.08.2023г., МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 4629 от 21.11.2023г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 4647 от 22.11.2023г., МБДОУ ДС №33 «Аленка» - договор № 3893 от 05.10.2023г.;  - ремонт системного блока (замена жесткого диска) договор № 205 от 01.12.2023г - МКДОУ ДС №4 «Ромашка», МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 254 от 18.12.2023г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - договор № 189 от 01.12.2023г., договор № 190 от 04.12.2023г.;  - техническое обслуживание и поддержка сайта: МКДОУ ДС №21 «Ласточка» - Контракт № К-505.3328 от 08.10.2023г. |  |
| 1.8 | Контрольное событие 8. Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | до 31.03.2023/ 09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/ 01.04.2023 -30.06.2023 до 29.09.2023/ 01.07.2023-29.09.2023 до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период проведено эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи тревожных сигналов пожарной сигнализации по GSM каналу в 29 дошкольных образовательных организациях. |  |
| 1.9 | Контрольное событие 9.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | до 31.01.2023/ 09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/ 01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/ 01.03.2023-31.03.2023  до 28.04.2023/ 01.04.2023 -28.04.023 до 31.05.2023/ 01.05.2023 -31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.202 - 30.06.2023 до 31.07.2023/  01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/-01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период проведены мероприятия в 29 дошкольных учреждениях:  - проведено техническое обслуживание системы пожарной сигнализации: МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - договор № 14С от 16.01.2023г., МБДОУ ЦРР - ДС №26 «Солнышко» - договор № 32С от 16.01.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик»- договор № 50С от 16.01.2023г., договор № 51С от 16.01.2023г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 60С от 16.01.2023г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 63С от 16.01.2023г., договор № 62С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 04С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор № 12С от 16.01.2023 г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 30С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №34 «Золотой ключик» - договор № 42С от 16.01.2023г., договор № 43С от 16.01.2023г., договор № 42С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №35 «Теремок» - договор № 44С от 16.01.2023г., МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» - договор № 46С от16.01.2023г., МКДОУ ДС №40 «Улыбка» - договор № 56С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 06С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №6 «Рябинушка» - договор № 08С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 10С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - договор № 16С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 18С от 16.01.2023 г., МКДОУ ДС №15 «Сказка» - договор № 20С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - договор № 22С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №20 «Буратино» - договор № 26С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №21 «Ласточка» - договор № 28С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №28 «Ручеёк» - договор № 34С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - договор № 36С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №32 «Росинка» - договор № 38С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №37 «Сказка» - договор № 48С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - договор № 54С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №41 «Сказка» - договор № 58С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 72С от 01.08.2023г., МКДОУДС №35 «Теремок» - договор №44С от 16.01.2023г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - договор № 48С от 16.01.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 218С от 19.12.2023г.;  - проведено испытание внутренних пожарных кранов, пожарного гидранта, огнезащитной обработки: МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 10С от 10.03.2023г.,МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 36С от 04.05.2023г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 43С от 16.05.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 30С от 07.04.2023г., МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - договор № 101С от 22.09.2023г.,МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 91С от 14.08.2023г.,МКДОУ ДС №35 «Теремок» - договор № 66С от 01.08.2023 г., МКДОУ ДС №35 «Теремок» - договор № 68С от 01.08.2023 г., МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» - договор № 60С от 14.07.2023г., МКДОУ ДС №6 «Рябинушка» - договор № 70С от 02.08.2023г., МКДОУ ДС №37 « Сказка» - договор № 88С от 15.08.2023г., договор № 86С от 15.08.2023г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - договор № 87С от 15.08.2023г., МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - договор № 92Сот11.09.2023г., МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - договор № 101С от 22.09.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор №989684 от 23.08.2023г., МБДОУ ДС №33 «Аленка» - договор № 210С от 25.12.2023г., договор № 163С от 21.11.2023г., МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № 149С от 07.11.2023г., МКДОУ ДС № 35 «Теремок» - договор № 178С от 01.12.2023 г., МКДОУ ДС №6 «Рябинушка» - договор № 204С от20.12.2023г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 144С от 01.11.2023г., МКДОУ ДС №13 «Сказка» - договор № 108С от 04.10.2023г., договор № 116С от 04.10.2023г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 148С от 03.11.2023 г., МКДОУ ДС №15 «Сказка» - договор 3 106С от 03.10.2023г., МКДОУ ДС №20 «Буратино» - договор № 156С от 10.11.2023г.;  - приобретены материальные запасы: МКДОУ ДС №32 «Росинка» - извещатель, аккумулятор - по договору № 05С от 01.03.2023г., извещатель по договору № 06С от 02.03.2023г., № 12С от 15.03.2023г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - извещатель пожарный - договор № 20С от 24.03.2023г., МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - приобретение материальных запасов (извещатель пожарный) по договору № 43С от 04.05.2023г., МКДОУ ДС №32 «Росинка» - (извещатель) - по договору № 31С от 05.04.2023г., (извещатель) по договору 42С от 04.05.2023г., МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - (извещатель пожарный) договор № 24С от 29.03.2023г., договор № 29С от 05.04.2023г. (извещатель пожарный) , договор № 35С от 18.04.2023г.(извещатель пожарный), договор № 40С от 04.05.2023г.(извещатель пожарный), МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - (аккумулятор) - договор № 49С от 15.05.2023г., договор № 81С от 07.08.2023г., МКДОУ ДС №40 «Улыбка» - договор № 85С от 08.08.2023г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - договор № 104С от 19.09.2023г., МКДОУ ДС №21 «Ласточка» - самоспасатель фильтрующий - договор № 74С от 01.08.2023 г., договор №110С от 21.09.2023 г., договор № 98С от 08.09.2023 г., МБДОУ ЦРР - ДС №26 "Солнышко" - договор № 150С от 01.11.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 139С от 13.10.2023г.,МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 203Сот 19.12.2023г., МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - извещатель по договору № 208С от 15.12.2023г., МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор № 191С от 06.12.2023г., МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - договор № 144С от 24.10.2023г., договор № 145С от 24.10.2023г., договор № 146С от 24.10.2023г., МКДОУ ДС №35 «Теремок» - договор № 183С от 01.12.2023 г., МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - прибор ВЭРС-ПК 16П - договор № 136С от 12.10.2023г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - извещатель пожарный - договор № 202С от 12.12.2023г., договор № 198С от 07.12.2023г., световое табло "Выход" договор № 197С от 07.12.2023г., извещатель пожарный договор № 191С от 13.12.2023г., извещатель пожарный договор № 189С от 07.12.2023г., извещатель пожарный договор № 205С от 15.12.2023г., огнетушитель договор № 212С от 18.12.2023г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - договор № 117Сот 05.10.2023г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - приемно-контрольный сигнал-20М договор № 118С от 05.10.2023г., извещатель по договору № 119С от 06.10.2023г, шкаф пожарный по договору № 119С от 06.10.2023г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - извещатель пожарный договор № 155С от 07.11.2023 г., МКДОУ ДС №15 «Сказка» - извещатель по договору № 115С от 04.10.2023г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - журнал по договору № 201С от12.12.2023г, МКДОУ ДС №20 «Буратино» - договор № 160С от 13.11.2023г., извещатель пожарный, световое табло «Выход» договор № 161С от 13.11.2023г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - извещатель пожарный договор № 138С от 13.10.2023 г., извещатель пожарный договор № 151С от 01.11.2023 г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - извещатель пожарный договор № 152С от 02.11.2023 г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - огнетушитель договор № 203С от 13.12.2023г., аккумулятор договор № 203С от 13.12.2023г., МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - аккумулятор договор № 196С от 07.12.2023г., МКДОУ ДС №41 «Сказка» - источник вторичного электропитания договор № 207С от 15.12.2023 г., извещатель пожарный договор № 206С от 15.12.2023 г., извещатель пожарный договор № 196С от 15.12.2023 г.;  - проведено испытание средств обеспечения пожарной безопасности: МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 10С от 10.03.2023г., МКДОУ ДС №15 «Сказка» - договор № 39С от 03.05.2023г., МКДОУ ДС №37 «Сказка» - договор № 44С от 10.05.2023г., МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - договор № 92С от 11.09.2023г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - договор № 103С от 18.09.2023 г., договор № 96С от 18.09.2023г., МКДОУ ДС №21 «Ласточка» - договор № 69С от 01.08.2023 г., МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 125С от 12.10.2023г., МКДОУ ДС №32 «Росинка» - договор № 113С от 03.10.2023г.;  - испытание автоматической пожарной сигнализации: МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 50С от 16.05.2023 г., МКДОУ ДС №34 «Золотой ключик» - договор № 82С от 07.08.2023г., МКДОУДС №35 «Теремок» - договор № 73С от 01.08.2023 г.,МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» - договор № 67С от 14.07.2023г., МКДОУ ДС №40 «Улыбка» - договор № 84С от 07.08.2023г.,МКДОУ ДС №6 «Рябинушка» - договор № 79С от 02.08.2023г., МКДОУ ДС №21 «Ласточка» - договор № 75С от 01.08.2023 г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - договор № 78С от 02.08.2023г., МКДОУ ДС №20 «Буратино» - договор № 159С от 10.11.2023г.;  - проведено ежегодное обследование целостности конструкций лестниц: МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - договор № 24С от 24.03.2023г., МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 65С от 01.08.2023г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 72С от 02.08.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 186С от 07.12.2023г., МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор № 123С от 10.10.2023 г., МКДОУ ДС №40 «Улыбка» - договор № 2023.1014925 от 29.08.2023г., договор № 161С от 20.11.2023г., МКДОУ ДС №13 «Сказка» - договор № 108/1С от 05.10.2023г., договор № 110С от 06.10.2023г., МКДОУ ДС №13 «Сказка» - договор № 134С от 17.10.2023г., договор № 145С от 01.11.2023г., договор № 146С от 01.11.2023г., МКДОУ ДС №20 «Буратино» - договор № 157С от 10.11.2023г., МКДОУ ДС №21 «Ласточка» - договор № 142С от 01.11.2023 г., МКДОУ ДС №21 «Ласточка» - договор № 143С от 01.11.2023 г., МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - договор № 187С от 07.12.2023г.;  - расчет категории пожаровзрывоопасности: МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 51С от 17.05.2023 г., договор № 52С от 17.05.2023 г., договор № 53С от 17.05.2023 г., МКДОУ ДС №37 «Сказка» - договор № 45С от 11.05.2023г. МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор №57С от 13.06.2023 г., МКДОУ ДС №13 «Сказка» - договор № 117/1С от 05.10.2023г., договор № 117/2С от 05.10.2023г., договор № 120С от 06.10.2023г.;  - разработка плана эвакуации: МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 42С от 16.05.2023 г.;  - обучение по программе дополнительного профессионального образования: МКДОУ ДС №15 «Сказка» - договор № 02С от 12.05.2023г., МКДОУ ДС №32 «Росинка» - договор № 03С от 12.05.2023г., МКДОУ ДС №37 «Сказка» - договор № 04С от 12.05.2023г., МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» - договор №10С от 18.08.2023г., договор № 11С от 18.08.2023г., МКДОУ ДС №40 «Улыбка» - договор № 16С от 18.08.2023г., МКДОУ ДС №6 «Рябинушка» - договор № 12С от 18.08.2023г., договор № 13С от 18.08.2023г., МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - договор № 14С от 18.08.2023г., договор № 15С от18.08.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 26С от 14.12.2023г., договор № 25С от 14.12.2023г., МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор № 22С от 16.10.202г., договор № 21С от 16.10.2023г., МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 23С от 07.11.2023 г., МКДОУ ДС №20 «Буратино» - договор № 24С от 17.11.2023г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - договор № 08С от 18.08.2023г.;  - разработка проектно-сметной документации на установку систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре: МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - договор № 6117066 от 26.05.2023г.;  - ремонт системы пожарной сигнализации: МКДОУ ДС №37 «Сказка» - договор № 37С от 10.05.2023г., договор № 38С от 11.05.2023г., МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» - договор № 6309668 от 06.07.2023г., МКДОУ ДС №34 «Золотой ключик» - договор № 138С от 24.10.2023г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 188С от 07.12.2023г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - договор № 109С от 06.10.2023г.;  - выполнены работы по установке противопожарных дверей: МКДОУ ДС №39 «Золотой петушок» - муниципальный контракт № 2023.441960 от 07.04.2023г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - муниципальный контракт № 2023.699854 от 07.06.2023 г., МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - контракт № 2023.1245103 от 27.10.2023г., контракт № 2023.1526616 от 21.12.2023г.;  - огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли контракт №6194642 от 11.06.2023 МКДОУ ДС №14 «Колокольчик», МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 989684 от 23.08.2023г., МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - контракт № 2023.953811 от 11.08.2023г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 74С от 02.08.2023г., МКДОУ ДС №34 «Золотой ключик» - договор № 75С от 07.08.2023г., МКДОУ ДС №35 «Теремок» - договор №67С от 01.08.2023 г., МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» - договор № 61С от 17.07.2023г., МБДОУ ЦРР – ДС №10 «Берёзка» - контракт № 2023.1333486 от 20.11.2023г., МБДОУ ДС №33 «Аленка» - договор № 211С от 25.12.2023г., МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» - договор № 126С от 12.10.2023г., МКДОУ ДС №6 «Рябинушка» - контракт № 2023.1174163 от 09.10.2023г.;  - утилизация огнетушителей: МКДОУ ДС №37« Сказка» - договор № 87С от 15.08.2023г., МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» - договор № 127С от 13.10.2023г., МКДОУ ДС №16 «Березка» - договор 3 190С от 12.12.2023г., МКДОУ ДС №20 «Буратино» - договор № 154С от 10.11.2023г.;  - проверка качества огнезащитной обработки: МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор № 124С от 10.10.2023г., МКДОУ ДС №15 «Сказка» - договор № 107С от 03.10.2023г.,МКДОУ ДС №20 «Буратино» - договор № 155С от 10.11.2023г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - муниципальный контракт № 2023.1172768 от 09.10.2023г., МКДОУ ДС №32 «Росинка» - договор № 105С от 03.10.2023г.;  - монтаж аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях МКДОУ ЦРР-ДС №36 "Ласточка" договор № 6726145 от 17.10.2023г. |  |
| 1.10 | Контрольное событие10.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | до 31.01.2023/ 09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/ 01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/ 01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/  01.04.2023 -28.04.023 до 31.05.2023/ 01.05.2023 -31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.202 - 30.06.2023 до 31.07.2023/  01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/-01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь МОВО по Петровскому городскому округу - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Ставропольскому краю и Филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ставропольскому краю 29 дошкольным образовательным организациям оказывались услуги по охране путем реагирования на сообщение тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны. |  |
| 1.11 | Контрольное событие11.  Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | до 31.01.2023/ 09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/ 01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/ 01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023 -28.04.023 до 31.05.2023/ 01.05.2023 -31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.202 - 30.06.2023 до 31.07.2023/  01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/-01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь выплачивалась компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в отношении 2147 детей. |  |
| 1.12 | Контрольное событие12.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | до 31.01.2023/ 09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/ 01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/ 01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023 -28.04.023 до 31.05.2023/ 01.05.2023 -31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.202 - 30.06.2023 до 31.07.2023/  01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/-01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь выплачивались меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 150 педагогическим работникам и пенсионерам дошкольных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). |  |
| 1.13 | Контрольное событие 13.  Заработная плата педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций выплачена | до 31.01.2023/ 21.01.2023  до 28.02.2023/ 10.02.2023 22.02.2023  до 31.03.2023/ 10.03.2023 24.03.2023  до 28.04.2023/ 07.04.2023 21.04.2023  до 31.05.2023/ 05.05.2023 24.05.2023 до 30.06.2023/ 08.06.2023 23.06.2023  до 31.07.2023/ 07.07.203 24.07.2023 до 31.08.2023/ 09.08.2023 22.08.2023 до 29.09.2023/ 07.09.2023 22.09.2023 до 31.10.2023/ 09.10.2023 24.10.2023 до 30.11.2023/ 09.11.2023 23.11.2023  до 29.12.2023/ 08.12.2023 22.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь заработная плата 250 педагогическим работникам из 29 дошкольных образовательных организаций выплачивалась два раза в месяц в установленные сроки. |  |
| 1.14 | Контрольное событие 14.  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования проведена | до 29.12.2023/  16.08.2023  01.09.2023-20.10.2023 | Контрольное событие выполнено. В 2023 году проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в отношении 17 дошкольных образовательных организаций. Наивысший балл у МКДОУ ДС №41 «Сказка» с. Константиновское- 94,72, наименьший- у МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» п. Рогатая Балка- 81,04 |  |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования, находящихся в муниципальной собственности |  | В ходе реализации основного мероприятия были оказаны услуги по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту зданий МКДОУ ДС № 35 «Теремок», МКДОУ ДС № 36 «Ласточка», МКДОУ ДС №7 «Колосок». | Мероприятие выполнено.  Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений-17,24% |
| 2.1 | Контрольное событие15. Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для дошкольных образовательных учреждений | до 29.12.2023/ 05.12.2023  06.12.2023  15.12.2023  20.12.2023  25.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде по муниципальным контрактам на 2023 год была разработана проектно-сметная документация для дошкольных образовательных учреждений МКДОУ ДС №35 «Теремок», МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка», МКДОУ ДС №7 «Колосок», оплачены услуги: МКДОУДС №35 «Теремок» - разработка сметы по объекту "Капитальный ремонт здания" контракт № 2023.1178187 от 11.10.2023 г., проведение государственной экспертизы сметной документации по договору № 3809-Г4-23 от 15.12.2023г, МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» - выполнение проектных работ "Капитальный ремонт здания МКДОУ ЦРР ДС №36 "Ласточка", проведение государственной экспертизы сметной документации по договору № 3794-Г4-23 от 08.12.2023г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - выполнение проектных работ "Капитальный ремонт здания МКДОУ ДС №7 "Колосок", проведение государственной экспертизы сметной документации по договору № 3804-Г4-23 от 14.12.2023г. |  |
| 3 | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета |  | В ходе реализации основного мероприятия проведены работы по благоустройству части дворовой территории МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» с.Просянка. | Мероприятие выполнено.  Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе в области дошкольного образования (нарастающим итогом)- 49 чел. |
| 3.1 | Контрольное событие 16. Благоустройство части дворовой территории МКДОУ ДС № 14 «Колокольчик» с.Просянка проведено | до 29.12.2023/ 21.04.2023  07.07.2023 10.07.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период в соответствии с муниципальным контрактом № 0121600005623000048\_174581 от 21 апреля 2023 г. в полном объеме выполнены и оплачены работы по благоустройству (асфальтированию) части дворовой территории МКДОУ ДС № 14 «Колокольчик» с. Просянка. |  |
| 3.2. | Контрольное событие 17.  Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта обеспечено | до 29.12.2023/ 03.05.2023-30.06.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период обеспечено трудовое участие 29 человек по благоустройству части дворовой территории МКДОУ ДС № 14 «Колокольчик» с.Просянка. Проведена уборка строительного мусора, корчевание деревьев, работы по озеленению. |  |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | | | | | |
| Задача 1. «Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей в округе, приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния общеобразовательных организаций округа» | | | | | |
| 4 | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования |  | В рамках реализации основного мероприятия была обеспечена деятельность 19 школ: вовремя выплачивалась заработная плата, денежное поощрение за классное руководство работникам учреждений, меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, производилась оплата коммунальных услуг, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону, было организовано горячее питание учащихся, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, в установленные сроки два раза в месяц выплачивалась заработная плата советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Получение общего образования реализуется в образовательных организациях в очной форме и вне образовательной организации - в форме семейного образования. Кроме того, созданы условия для индивидуального обучения на дому по медицинским рекомендациям. Все дети школьного возраста в соответствии с возрастными и медицинскими показателями охвачены обучением. По итогам государственной итоговой аттестации 170 выпускников 11 классов (100%) получили аттестаты о среднем общем образовании, 648 выпускников 9 классов (100%) получили аттестаты об основном общем образовании. С 01.09.2023 г. созданы 3 центра образования «Точка роста» и обеспечена их деятельность, а также обеспечено функционирование созданных ранее 8 центров образования « Точка роста». | Мероприятие выполнено.  Доля выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений, не  получивших аттестат о среднем (полном)  образовании, в общей численности  выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений -0%  Доля обучающихся, охваченных всеми видами горячего питания в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций- 95,80%  Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 100%  Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях- 19,00 рублей на 1 рубль  Количество общеобразовательных организаций округа, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей (нарастающим итогом)-11 ед.  Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах- 19,00 рублей на 1 рубль  Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций - 0,00 рублей на 1 рубль  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений- 38580,07 руб. | |
| 4.1 | Контрольное событие 18.  Обеспечена деятельность муниципальных общеобразовательных организаций | до 31.01.2023/ 09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/ 01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/ 01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023 -28.04.023 до 31.05.2023/ 01.05.2023 -31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.202 - 30.06.2023 до 31.07.2023/ 01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/-01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь обеспечена деятельность 19 общеобразовательных организаций: выплачена заработная плата работникам учреждений, произведена оплата счетов за потребление газа и отопления, электрической энергии, водоснабжения и водоотведения помещений, вывоз мусора, проверка весов, дератизация, заправка картриджей, получена ветеринарная справка, проведен производственный контроль, выплачены налоги на землю, имущество, транспортный налог за 4 квартал 2022 года, 1, 2 и 3 квартал 2023г. |  | |
| 4.2 | Контрольное событие 19.  Медицинские осмотры работниками общеобразовательных организаций пройдены | до 31.03.2023/ 09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/ 01.04.2023 -30.06.2023 до 29.09.2023/ 01.07.2023-29.09.2023 до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде были проведены мероприятия в 19 общеобразовательных организациях:  - медицинские осмотры прошли работники из 17 общеобразовательных организаций: МКОУ СОШ № 2 – договор № 815854 от 31.01.2023г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 10/02/2023-01 от 10.02.2023г., договор № 809165 от 23.01.2023г., МКОУ СОШ № 14 - договор № 1503/02 от 15.03.2023 г., МБОУЛ № 3–договор №05 от 16.01.2023г., МБОУ СОШ № 4- договор №227 от 09.03.2023г., МКОУ СОШ № 2 - договор № 490 от 04.05.2023г., договор № 491 от 04.05.2023г., МКОУСОШ № 6 - договор № 99СЛ от 28.02.2023г., МКОУ СОШ № 10 - договор № 5966478 от 21.04.2023г., МКОУ СОШ № 11 - договор № 2023.434764 от 07.04.2023г., МКОУ СОШ № 12 - договор № 5909371 от 07.04.2023г., МКОУ СОШ № 13 - договор № 536 от 18.05.2023г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 2023.458621 от 11.04.2023г., договор № 17/04/2023-01 от 17.04.2023г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 496 от10.05.2023г., МКОУ СОШ № 17 - контракт № 2023.500460 от 20.04.2023г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 2023.473520 от 14.04.2023г., договор № 50 от 23.05.2023г., МБОУГ № 1 - контракт № 28/3-23 от 28.03.2023г., МБОУ СОШ № 4 - договор № 44 от 17.05.2023г., договор № 22 от 26.04.2023г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 963 от 16.08.2023г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 1060 от 06.09.2023г., договор № 1061 от 06.09.2023г., договор № 1121 от 19.09.2023г., договор № 1120 от 19.09.2023г., МКОУ СОШ № 7 - контракт № 2023.668942 от 31.05.2023г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 892 от 24.07.2023г., договор № 893 от 24.07.2023г., МКОУ СОШ № 16 – контракт № 2023.476453 от 14.04.2023г., МБОУЛ №3 - договор №1016 от 28.08.2023г.,договор №1069 от 07.09.2023г., государственный контракт №2023.506310 от 21.04.2023г., договор №1015 от 28.08.2023г., договор №1049 от 04.09.2023г., МБОУ СОШ № 4 - контракт №2023.955815 от 14.08.2023г, договор № 1013 от 24.08.2023г., договор №1059 от 06.09.2023г. договор №1057 от 06.09.2023г., МКОУ СОШ № 6 - договор № 22-23 от 03.04.2023г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 960 от 16.08.2023г., договор № 961 от 16.08.2023г., МКОУ СОШ № 9 - договор № ЧС01/1812/2023г., МКОУ СОШ № 13 – договор № 2023.1324380 от 15.11.2023г., МКОУ СОШ № 14 - договор № 1675 от 28.11.2023 г., договор № 1645/1 от 31.10.2023 г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 1213 от 11.10.2023 г., договор № 1008 от 23.08.2023 г., договор № 1344 от 02.11.2023г., МКОУ СОШ № 19 – договор № 1345 от 02.11.2023г., МБОУЛ № 3 - договор №1164 от 27.09.2023г.,договор № 1470 от 04.12.2023г., МБОУЛ № 3 - договор № 1396 от 22.11.2023г., договор № 1469 от 04.12.2023г., МБОУ СОШ № 4 - договор № 1302 от 25.10.2023г., договор № 1301 от 26.10.2023г.;  - проведена гигиеническая подготовка и аттестация работников в 12школах: МБОУЛ № 3- договор № 71-ИП от 24.01.2023г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 1086-ИП от 31.03.2023г., договор № 2023.558300 от 04.05.2023г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 430-ИП от 22.05.2023г., МКОУ СОШ № 6 - договор № 321-ИП от 18.04.2023г., МКОУ СОШ №7 - договор №246-ИП от 23.03.2023г., МКОУ СОШ № 10 - договор № 323-ИП от 18.04.2023г., МКОУ СОШ № 11 - договор №373-ИП от 11.05.2023г., МКОУ СОШ № 11 - договор №374-ИП от 11.05.2023г., МКОУ СОШ № 12 - договор № 285-ИП от 06.04.2023г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 186-ИП от 01.03.2023г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 237-ИП от 20.03.2023г., договор № 454-ИП от 26.05.20223 г., 23г., МБОУЛ № 3 - договор № 139-ИП от 20.02.2023г.,МКОУ СОШ №8 - договор №297-ИП от 12.04.2023г., МКОУ СОШ №15 - договор № 467-ИП от 30.05.2023г., МКОУ СОШ № 5- договор № 502-ИП от 14.06.2023г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 606-ИП от 15.08.2023г., договор № 673-ИП от 08.09.2023г., договор № 700-ИП от 19.09.2023г., МКОУ СОШ №6 – договор №361-ИП от 28.04.2023г., МКОУ СОШ №18 - договор №369-ИП от 10.05.2023г., договор № 485-ИП от 06.06.2023г., МКОУ СОШ № 14 - договор № 708-ИП от 21.09.2023 г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 791-ИП от 25.10.2023г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 872-ИП от 29.11.2023г., МБОУГ № 1- договор № 707-ИП от 21.09.2023г., договор № 899-ИП от 01.12.2023г., МБОУЛ № 3 - договор № 706-ИП от 21.09.2023г.;  - прошли психиатрическое освидетельствование работники 4 школ: МКОУ СОШ № 15 - договор № 936238 от 28.09.2023г., МБОУЛ №3-договор №06 от 16.01.2023г., МБОУ СОШ № 4- договор №228 от 09.03.2023г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 962 от 16.08.2023г., МКОУ СОШ № 9 - договор № 842-ИП от 14.11.2023 г., МКОУ СОШ № 10 – договор № 911-ИП от 04.12.2023г., МКОУ СОШ № 13 – договор № 843-ИП от 14.11.2023г., МБОУЛ № 3 - договор № 1165 от 27.09.2023г., МБОУ СОШ № 4 - договор №1300 от 26.10.2023г.;  - исследование на ротавирусы и норовирусы прошли работники из 12 общеобразовательных учреждений: МКОУ СОШ № 5 - договор № 657 от 07.06.2023г., МКОУ СОШ № 6 - договор № 530 от 17.05.2023г., договор № 531от 17.05.2023г., договор № 272-ИП от 31.03.2023г., договор № 273-ИП от 31.03.2023г.МКОУ СОШ № 7 - договор № 526 от 17.05.2023г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 495 от 10.05.2023г., МКОУ СОШ № 9 - договор № 479 от 03.05.2023г., МКОУ СОШ № 11 - договор №556 от 24.05.2023г., МКОУ СОШ № 14 - договор № 532 от 17.05.2023г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 517 от 17.05.2023г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 2025 от 28.04.20233г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 529 от 17.05.2023г., МБОУГ № 1 - договор № 552 от 24.05.2023г., МБОУЛ № 3 - договор № 546 от 18.05.2023г., МКОУ СОШ №15 - договор №523 от 17.05.2023г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 1068 от 07.09.2023г., МБОУЛ № 3 - договор № 1079 от 14.09.2023г.;  - исследование на носительство кишечных инфекций прошли работники из 9 учреждений: МКОУ СОШ № 5 - договор № 658 от 07.06.2023г., МКОУ СОШ № 7 - договор № 525 от 17.05.2023г., МКОУ СОШ № 9 - договор № 480 от 03.05.2023 г., МКОУ СОШ № 10 - договор № 25/05/2023-01 от 25.05.2023г.,МКОУ СОШ № 11 - договор № 555 от 24.05.2023г., МКОУ СОШ № 13 - договор № 535 от 18.05.2023г., МКОУ СОШ № 14 - договор № 533 от 17.05.2023г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 521 от 17.05.2023г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 528 от 17.05.2023г., МБОУГ № 1 - договор №551 от 24.05.2023г., МБОУЛ № 3 - договор № 545 от 18.05.2023г.,МБОУЛ № 3 - договор № 534 от 17.05.2023г., МКОУ СОШ №15 - договор № 524 от 17.05.2023г.,МКОУ СОШ № 2 - договор № 493 от 04.05.2023г. |  | |
| 4.3 | Контрольное событие 20.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | до 31.03.2023/  09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/ 01.04.2023 -30.06.2023 до 29.09.2023/  01.07.2023-29.09.2023 до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В течение отчетного периода в 19 общеобразовательных организациях были проведены мероприятия по подготовке отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон:  - проведено техническое обслуживание сети распределения в 7 школах: МКОУ СОШ № 5- № 57/23 от 20.01.2023г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 49/23 от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 9 - договор № 488/23 от 12.01.2023 г., МКОУ СОШ № 11- договор №517/23 от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 14 - контракт № 16/10/2023-3 от 16.10.2023 г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 2023.971682 от 17.08.2023г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 164/23-П от 05.10.2023 г.;  - коммерческий учет тепловой энергии в 5 общеобразовательных организациях: МКОУ СОШ № 10 - договор №1П/23 от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 15- договор № 4П/23 от 18.01.2023г., МБОУ СОШ № 4-договор №8П/23от 28.02.2023г., МКОУ СОШ № 6 - договор № 223П/23 от 31.10.2023г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 209П/23 от 01.08.2023г.,  - техническое обследование газового оборудования в 3 общеобразовательных организациях: МКОУ СОШ № 12-договор №410/23 от 13.01.2023г., МКОУ СОШ № 13-договор №384/23 от 09.01.2023г., МКОУ СОШ № 18-договор № 55/23 от 16.01.2023г.;  - проведен ремонт системы отопления в 5 общеобразовательных организациях: МКОУ СОШ № 13-договор №27 от 16.03.2023г., МБОУГ № 1 - договор № 2023.1273539 от 02.11.2023г.,договору № 2023.1194604 от 13.10.2023г., МКОУ СОШ № 6- договор № 6805078от 07.11.2023г., МКОУ СОШ № 14 - контракт № 10/10/2023-2 от 10.10.2023 г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 168П/23 от 10.08.2023г.;  - проверка средств измерений МКОУ СОШ № 13 - договор № 681-1 от 05.04.2023г., МКОУ СОШ №5-договор №707-2 от 15.08.2023 г., договор №707-1 от 15.08.2023г., МКОУ СОШ №12 - договор №715-13 от 29.08.2023г., договор №715-12 от 29.08.2023г., МКОУ СОШ №13- договор №384/23/СИ от 03.04.2023г., МКОУ СОШ №14 - договор №703-1 от 10.08.2023 г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 55/23/СИ от 11.04.2023г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 730-1 от 20.09.2023г., МКОУ СОШ № 12 - договор №715-14 от 20.09.2023г., МКОУ СОШ № 14 - контракт № 04/10/2023-1 от 04.10.2023г.;  - проведены гидравлические испытания системы теплопотребления в 19 учреждениях общего образования: МБОУГ № 1 - договор № 112П/23 от 02.08.2023г., МБОУЛ № 3 - договор № 118П/23 от 10.08.2023г., МБОУ СОШ № 4 - договор №121П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 2- договор № 115П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 6- договор №127П/23 от 02.08.2023г., договор №128 П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 7- договор № 130П/23 от 02.08.2023 г., МКОУ СОШ № 8-договор от 02.08.2023 № 133П/23 г., МКОУ СОШ № 9- договор №136П/23 от 02.08.2023 г., МКОУ СОШ № 10 - договор №139П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 11 - договор №142П/23 от 02.08.2023 г., МКОУ СОШ № 13- договор №148П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 14- договор №151П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 154П/23 от 04.08.2023г., МКОУ СОШ № 16 - договор №157П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 160П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 163 П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 19 - договор №166П/23 от 02.08.2023 г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 124П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 12 - договор № 145П/23 от 02.08.2023г.;  - обучение руководителей, осуществляющих эксплуатацию тепло-энергоустановок: МБОУЛ № 3- по договору № С30-08-23от21.08.2023г., МКОУ СОШ № 5 - договор № С12-08-23 от 14.08.2023г., МКОУ СОШ №8 - договор № 15 от 01.09.2023г., договор №С06-09-23 от 01.09.2023г., МКОУ СОШ № 11 - договор №6 от 09.08.2023г., МКОУ СОШ № 12 - договор №С10-09-23 от 01.09.2023г., МКОУ СОШ № 13- договор №20 от 05.09.2023г., МКОУ СОШ № 14 - договор № С05-09-23 от 01.09.2023., договор № С04-09-23 от 01.09.2023 г., МКОУ СОШ № 15 - договор №С12-07-23 от 13.07.2023г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 13 от 01.09.2023г., МКОУ СОШ № 7 - договор № С04-12-23 от 01.12.2023 г., МКОУ СОШ № 16 -договор № С14-09-23 от 04.09.2023г., договор № С01-09-23 от 01.09.2023г., МКОУ СОШ № 19 - договор № С17-10-23 от 23.10.2023г.;  - промывка системы отопления: МБОУГ № 1- договор № 113П/23 от 02.08.2023г., МБОУЛ № 3 - договор № 119П/23 от 10.08.2023г., МБОУ СОШ № 4 - договор №122П/23 от 02.08.2023г.,МКОУ СОШ № 2 – договор № 116П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 7- договор №131П/23 от 02.08.2023 г., МКОУ СОШ № 8- договор № 132П/23 от 14.08.2023 г., МКОУ СОШ № 9 - договор №137П/23 от 02.08.2023 г., МКОУ СОШ № 10 - договор № 140П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 11 - договор №143П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ №1 3 - договор №149П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 14 –договор № 152П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 155П/23 от 04.08.2023г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 158П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 17- договор № 161П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 164 П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 167П/23 от 02.08.2023 г., МКОУ СОШ № 5 – договор № 125П/23 от 02.08.2023г., МКОУ СОШ № 12 -договор № 146П/23 от 02.08.2023г.;  - установка бытового счетчика в 3 общеобразовательных учреждениях: МКОУ СОШ № 5 - договор №54 от 08.08.2023г., МКОУ СОШ №12- договор №55 от 08.08.2023г., МКОУ СОШ № 14 –договор № 50 от 21.07.2023 г.;  - периодическое обследование дымоходов: МКОУ СОШ № 5 - договор № 16КБО от 14.08.2023г., МКОУ СОШ № 8 –договор № 4 от 09.08.2023 г., МКОУ СОШ № 9 – муниципальный контракт №19 от 13.09.2023 г., МКОУ СОШ № 11 - договор №3 от 09.08.2023г., МКОУ СОШ № 13 - договор № 31КБО от 11.09.2023г., МКОУ СОШ № 16 – муниципальный контракт № 21 от 13.09.2023г., МКОУ СОШ № 12 - договор № 6 от 15.08.2023г., МКОУ СОШ № 14 - договор № 03/10/2023 от 03.10.2023 г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 57 КБО от 28.09.2023г.,  - обслуживание опасного производственного объекта: МКОУ СОШ № 14 – муниципальный контракт № 13 от 06.09.2023 г.;  - выполнены работы по установке бытового счетчика газа в МКОУ СОШ № 18- договор № 59 от 18.08.2023г.;  - приобретены материальные запасы для ремонта отопительной системы по договору № 111 от 15.11.2023г., договору № 213 от 10.11.2023г. для МБОУГ № 1, МКОУ СОШ № 14 - радиатор договор № 272 от 12.12.2023 г., радиатор договор № 264 от 05.12.2023 г., радиатор договор № 270 от 11.12.2023 г., радиатор договор № 276 от 14.12.2023 г., МКОУ СОШ № 19 - расходомер по муниципальному контракту № 2023.1079216 от 15.09.2023г.;  - изготовление сметной документации МКОУ СОШ № 19 по договору № 225П/23 от 23.11.2023г. |  | |
| 4.4 | Контрольное событие 21.  Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание | до 29.12.2023/ 05.07.2023 20.07.2023 21.07.2023 15.08.2023 21.08.2023  17.10.2023 29.11.2023 07.12.2023 14.12.2023 20.12.2023  23.12.2023 25.12.2023 26.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В течение отчетного периода в 7 общеобразовательных организациях были проведены мероприятия:  - в целях выполнения гарантийных обязательств по созданию центров образования «Точка роста» выполнены работы по ремонту кабинетов в МКОУ СОШ № 9 им. Н.К.Калашникова -контракт № 0121600005623000049\_105112 от 21.04.2023г., в МКОУ СОШ №19- контракт № 0121600005623000038\_258734 от 11.04.2023г., в МБОУЛ№3- контракт № 0121600005623000087\_122846 от 02.06.2023г.  - работы по ремонту спортивного зала в здании МКОУ СОШ № 14 контракт № 0121600005623000004\_\_120184от 13.02.2023 г.;  - оказаны услуги по техническому надзору работ по ремонту спортивного зала здания МКОУ СОШ № 14 с.Просянка – договор № 2023.260621от 03.03.2023 г.;  - выполненные работы по замене канализации в здании МКОУ СОШ № 16 п. Рогатая Балка – контракт №2023.670167 от 31.05.2023г.;  - работы по установке навесов над входом спортзала и мастерской МКОУ СОШ № 5 - договор № 2023.1224052 от 23.10.2023г.;  - работы по благоустройству дворовой территории МКОУ СОШ №5 в г.Светлограде -контракт № 0121600005623000193-894889-1022386 от 03.11.2023г.;  - услуги по осуществлению строительного контроля МКОУ СОШ № 5 договор № б/н от 14.11.2023г.;  - заправка картриджа МКОУ СОШ № 5 договор № 240 от 15.12.2023г.;  - замена изношенных, ремонт и обслуживание систем водоснабжения МКОУ СОШ № 19 договор № б/н от 08.12.2023г.;  - выполнение работ по монтажу контура заземления пищеблока МКОУ СОШ № 19 муниципальный контракт № 1 от 08.12.2023г.;  - МБОУГ №1 ремонт туалетов по договору №2023.1470774 от 11.12.2023г., договору №29 от 18.12.2023г. |  | |
| 4.5 | Контрольное событие 22.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | до 29.12.2023/  11.01.2023 13.01.2023 23.01.2023 24.01.2023 12.04.2023 13.04.2023 18.04.2023 15.05.2023 17.05.2023 16.06.2023 06.07.2023 12.07.2023 13.07.2023 31.07.2023 09.08.2023 10.08.2023 05.09.2023 07.09.2023 14.09.2023 21.09.2023 27.09.2023 04.10.2023 10.10.2023 07.11.2023  09.11.2023 10.11.2023 04.12.2023 07.12.2023 11.12.2023 20.12.2023 21.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде были оказаны услуги по передаче данных в Ространснадзор, обслуживание оборудования, в том числе проведены следующие мероприятия по 8 общеобразовательным организациям:  - услуги по обеспечению передачи информации в Ространснадзор в 5 общеобразовательных организациях: МКОУ СОШ № 11-договор №23-2216-845 от 13.01.2023г., МКОУ СОШ № 13-договор №22-2216-996 от 11.01.2023г., МКОУ СОШ № 15-договор №23-2216-666 от 28.12.2022г., МБОУ СОШ № 4-договор №23-2216-1279 от 24.01.2023г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 23-2216-666 от 28.12.2022г., МКОУ СОШ № 6 договор №210010958238 от17.10.2023г.;  - техническое обслуживание оборудования по 3 общеобразовательным организациям: МКОУ СОШ № 15-договор № И-01/01/2023-ТО-1 от 23.01.2023г.,договор № И-01/01/2022-ТО-2 от 31.01.2023г., замена блока СЗКИ тахографа МКОУ СОШ № 16 договор №09-10/23 от 09.10.2023г., МКОУ СОШ № 18 замена блока СКЗИ тахографа договор № 2023.1309554 от 13.11.2023г.;  - изготовление карты водителя: МКОУ СОШ № 10 - договор № 11/09-23 от 11.09.2023г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 14/11-23 от 14.11.2023г.;  - активация и калибровка тахографа: МКОУ СОШ № 18 - договор № 21-06/23 от 21.06.2023г. |  | |
| 4.6 | Контрольное событие 23.  Проведено обслуживание компьютерных программ | до 29.12.2023/  09.01.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде в 19 общеобразовательных организациях были проведены следующие мероприятия по обслуживанию компьютерных программ:  - проведено сервисное техническое обслуживание процесса эксплуатации информационных систем в 18 школах: МКОУ СОШ № 5-договор № 811304 от 26.01.2023г., МКОУ СОШ № 6-договор № 814169 от 31.01.2023г., МКОУ СОШ № 7 – договор №811344 от 27.01.2023г., МКОУ СОШ № 8 – договор № 810264-ЭКЖ-СТ от 24.01.2023г., МКОУ СОШ № 9-договор №141/01-ЭКЖ-СТ от 18.01.2023г., МКОУ СОШ № 11-договор № 809246-ЭКЖ-СТ от 23.01.2023г., МКОУ СОШ № 12-договор №810991 от 25.01.2023г., МКОУ СОШ № 13-договор № 804945 от 16.01.2023г., МКОУСОШ № 14-договор №437/02-ЭКЖ-СТ от 02.02.2023г., МКОУ СОШ №15-договор № 987964 от 27.01.2023г., МКОУ СОШ № 16-договор № 814672 от 31.01.2023г., МКОУ СОШ № 17-договор № 807513 от 19.01.2023 г., МКОУ СОШ № 18-договор № 157/01-ЭКЖ-СТ от 19.01.2023г., МКОУ СОШ № 19-договор № 126/01-ЭКЖ-СТ от 16.01.2023г., МБОУГ № 1-договор № 2023.298143 от 14.03.2023г., МБОУЛ № 3-договор № 816460-ЭКЖ-СТот 21.02.2023г., МБОУ СОШ № 4 – договор № 806579-ЭКЖ-СТ от 17.01.2023г., МКОУ СОШ № 9 - договору № 142/01-ЭКЖ-СТ от 01.07.2023 г., МКОУ СОШ № 10 - договор № 687/09-ЭКЖ-СТ от 25.09.2023г., МКОУ СОШ № 14 - договор № 438/02-ЭКЖ-СТ от 01.07.2023 г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 158/01-ЭКЖ-СТ от 03.07.2023г.;  - оказаны услуги по продлению регистрации домена в 1 школе: МКОУ СОШ № 2 - договор № 2023/0503 от 20.02.2023г., договор № 3700911/NIC-D от 01.03.2023г.;  - приобретены неисключительные права на программное обеспечение (Kaspersky): МКОУ СОШ № 12 - договор №431/23 от 12.05.2023г.;  - приобретено программное обеспечение: МКОУ СОШ № 19 - договор № 154/23 от 21.04.2023г. |  | |
| 4.7 | Контрольное событие 24.  Проведено обслуживание системы РСПИ «Стрелец-мониторинг» | до 31.03.2023/  09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/ 01.04.2023 -30.06.2023 до 29.09.2023/ 01.07.2023-29.09.203 до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проведено эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи тревожных сигналов пожарной сигнализации по GSM каналу в 19 общеобразовательных организациях. |  | |
| 4.8 | Контрольное событие 25.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | до 31.01.2023/  09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023 -28.04.023 до 31.05.2023/ 01.05.2023 -31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.202 - 30.06.2023 до 31.07.2023/ 01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/-01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь проведены мероприятия в 19 общеобразовательных организациях:  - техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в 19 школах: МКОУ СОШ №2-договор №69С от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 5-договор №75С от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 6-договор №77С от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 7-договор №79С от 16.01.2023 г., МКОУ СОШ № 8 – договор №81С от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 9-договор №83С от 16.01.2023 г., МКОУ СОШ № 10-договор №85С от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 11-договор №87С от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 12-договор №89Сот 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 13-договор №91С от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 14-договор №93С от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 15-договор №93С от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 16-договор № 97С от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 17 – договор №99С от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 18- договор № 101С от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 19-договор № 101С от 16.01.2023г., МБОУГ № 1-договор №67С от 16.01.2023г., МБОУЛ № 3-договор №71С от 16.01.2023г., МБОУ СОШ № 4-договор №71С от 16.01.2023г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 75С от 16.01.2023г.;  - проведены испытания системы пожарной сигнализации в 3 учреждениях образования: МБОУ СОШ № 4 -договор № 15С от 20.03.2023г., МКОУ СОШ № 11 - договор № 112С от 03.10.2023г., МБОУЛ № 3 - договор № 147С от 24.10.2023г.;  - проведены испытания пожарных лестниц в 3школах округа: МБОУ СОШ № 4 - договор № 16С от 20.03.2023г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 112С от 06.10.2023г., МБОУЛ № 3 - договор № 139С от 25.10.2023г.;  - проверка качества огнезащитной обработки: МКОУ СОШ № 8 - договор № 76С от 07.08.2023г., МКОУ СОШ № 2 - договор № 118С от 10.10.2023г.;  - проверка и утилизация огнетушителей - МКОУ СОШ № 8- договор № 77С от 07.08.2023г.,МКОУ СОШ № 6 - договор № 193С от 13.12.2023г., МКОУ СОШ № 11 - договор № 104С от 03.10.2023г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 111С от 06.10.2023г., МКОУ СОШ № 19 - контракт № 2023.1105693 от 22.09.2023г.;  - приобретение материальных запасов: МКОУ СОШ №8 - приобретение извещателя пожарного по договору № 83С от 07.08.2023г., МКОУ СОШ № 10 -основных средств (прибор управления системой речевого оповещения по договору.№ 108С от 21.09.2023г.,аккумулятора по договору.№ 108С от 21.09.2023г., МКОУ СОШ № 12 - ИВЭПР 12В/1,5Ах7 по договору №267 от 07.11.2023г., Астра-комплект по договору № 267 от 07.11.2023г., МКОУ СОШ № 2 - прибор приемно-контрольный Сигнал-20М по договору № 126С от 10.10.2023г., аккумулятор по договору № 125С от 10.10.2023г., самоспасатель по договору № 125 Сот 10.10.2023г., МКОУ СОШ № 5 огнетушитель - договор № 199С от 12.12.2023г., МКОУ СОШ № 6 – извещатель - договор № 129С от 10.10.2023г., МКОУ СОШ № 8 извещатель пожарный по договору № 83С от 07.08.2023г., МКОУ СОШ № 11 - прибор управления системой речевого оповещения "Рокот" по договору № 192С от 06.12.2023г., извещатель пожарный по договору № 193С от 06.12.2023г., аккумулятор, извещатель тепловой по договору № 194С от 06.12.2023г., МКОУ СОШ № 12 - аккумулятор по договору № 141С от 16.10.2023г., прибор управления системой речевого оповещения "Рокот" по договору № 141С от 16.10.2023г., аккумулятор по договору № 142С от 16.10.2023г., источник вторичного электропитания ИВЭПР 12/5 по договору № 142С от 16.10.2023г.,  прибор "Рокот" по договору № 137/2С от 13.10.2023г., извещатель пожарный договор № 178С от 28.11.2023г., извещатель пожарный договор № 179С от 28.11.2023г., извещатель пожарный договор № 180С от 29.11.2023г., МКОУ СОШ № 15 - полотно противопожарное договор № 121С от 06.10.2023г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 209С от 15.12.2023г., антенна широкополосная всенаправленная договор №217С от 19.12.2023г., МКОУ СОШ № 16 – прибор управления системой речевого оповещения Рокот договор № 156С от 10.11.2023г., аккумулятор, световое табло договор № 157С от 10.11.2023г., МКОУ СОШ № 18 - огнетушители договор № 133С от 10.10.2023г., МКОУ СОШ № 19 - огнетушитель по договору № 153С от 02.11.2023г., МБОУЛ № 3 - замена аккумуляторных батарей договор № 197С от 15.12.2023г., МБОУЛ № 3 – огнетушители по договору № 148С от 24.10.2023г.,извещатель, оповещатель пожарный по договору № 149С от 24.10.2023г., извещатель пожарный по договору № 204С от 13.12.2023г.,МБОУ СОШ № 4 - извещатель пожарный по контракту №2023.1479669 от 12.12.2023г.;  - испытание автоматической пожарной сигнализации и системы управления и оповещения людей о пожаре: МКОУ СОШ № 13 - договор №88С от 09.08.2023г., МКОУ СОШ № 17 - договор №89С от 11.08.2023г., МКОУ СОШ № 2 - договор № 137С от 13.10.2023г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 130С от 10.10.2023г., МКОУ СОШ № 7 - договор № 122С от 06.10.2023 г., МКОУ СОШ № 10 - договор №114С от 04.10.2023г., МКОУ СОШ № 12 - договор №140С от 16.10.2023г., МКОУ СОШ № 14 – договор № 187С от 05.12.2023 г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 158С от 10.11.2023г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 2023.1161449 от 05.10.2023г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 131С от 10.10.2023г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 182С от 01.12.2023г;  - испытание внутренних пожарных кранов на водоотдачу, проверка огнетушителей МКОУ СОШ № 17 - договор №85С от 15.08.2023г., МКОУ СОШ № 2 - договор № 119С от 10.10.2023г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 120С от 10.10.2023г., договор № 17-ПД от 18.09.2023г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 113С от 06.10.2023г., договор № 113С от 06.10.2023г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 121С от 10.10.2023г., договор № 122С от 10.10.2023г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 147С от 02.11.2023г., МБОУ СОШ № 4 - договор № 141С от 01.11.2023г.,  - услуга по расчету категории пожаро-взрывоопасности производственных и складских помещений МКОУ СОШ № 17 - договор№92С от 15.08.2023г., МКОУ СОШ № 2 - договор № 135С от 12.10.2023г., МКОУ СОШ № 2 - договор № 128С от 10.10.2023г., МКОУ СОШ № 7 – договор № 80С от 04.08.2023 г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 132С от 10.10.2023г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 154С от 02.11.2023г.;  - техническому обслуживанию вентиляционного оборудования МКОУ СОШ № 2 договор № 005-11-2023 от 16.11.2023г.;  - ремонт пожарной сигнализации в 4 общеобразовательных организациях: МКОУ СОШ № 2 - договор № 141/1С от 01.11.2023г., МКОУ СОШ № 12 - договор №128С от 16.10.2023г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 2023.179868 от 03.11.2023г., МБОУЛ № 3 - договор № 194С от 13.12.2023г.,  - установка противопожарных дверей: МКОУ СОШ № 2 - муниципальный контракт № 2023.1544591 от 21.12.2023г., МКОУ СОШ № 5 - муниципальный контракт № 2023.1181649 от 11.10.2023г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 2023.1161581 от 05.10.2023г.;  - разработка проектно-сметной документации системы пожарной сигнализации: МКОУ СОШ № 5 - контракт № 2023.1478703 от 13.12.2023г., МКОУ СОШ № 9 - контракт № 2023.1473988 от 12.12.2023 г., МКОУ СОШ № 19 - контракт № 2023.1476043 от 12.12.2023г.;  - испытание ограждения кровли здания: по договору № 202С от 19.12.2023г. МКОУ СОШ № 11;  - изготовление и монтаж ограждения кровли здания: МКОУ СОШ № 17 - договор № 265 от 13.11.2023г. |  | |
| 4.9 | Контрольное событие 26.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | до 31.01.2023/  09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023 -28.04.023 до 31.05.2023/ 01.05.2023 -31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.202 - 30.06.2023 до 31.07.2023/  01.07.2023-31.07.2023  до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/-01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь МОВО по Петровскому городскому округу - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю и Филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ставропольскому краю 19 общеобразовательным организациям оказывались услуги по охране путем реагирования на сообщение тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны. |  | |
| 4.10 | Контрольное событие 27.  Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023 -28.04.023 до 31.05.2023/ 01.05.2023 -31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.202 - 30.06.2023 до 31.07.2023/  01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/-01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период было выплачено денежное вознаграждение за классное руководство и начисления на него 312 педагогическим работникам 19 общеобразовательных организаций. |  | |
| 4.11 | Контрольное событие 28.  Меры социальной поддержки молодым специалистам общеобразовательных организаций выплачены | 02.2023-28.02.2023  до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023 -28.04.023 до 31.05.2023/ 01.05.2023 -31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.2023 -30.06.2023 до 31.07.2023/  01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/-01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период ежемесячные меры социальной поддержки выплачивались 10 молодым специалистам общеобразовательных организаций, из них 5 молодым специалистам были выплачены единовременные пособия. |  | |
| 4.12 | Контрольное событие 29.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | до 31.01.2023/  09.01.2023-31.03.2023 до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023 -28.04.023 до 31.05.2023/ 01.05.2023 -31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.2023 -30.06.2023 до 31.07.2023/  01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/-01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения выплачены 300 педагогическим работникам и пенсионерам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). |  | |
| 4.13 | Контрольное событие 30.  Заработная плата педагогическим работникам общеобразовательных организаций выплачена | до 31.01.2023/  21.01.2023 до 28.02.2023/  10.02.2023  22.02.2023 до 31.03.2023/  10.03.2023  24.03.2023 до 28.04.2023/ 07.04.2023 13.04.2023 до 31.05.2023/ 10.05.2023 26.05.2023 до 30.06.2023/  07.06.2023  26.06.2023  до 31.07.2023/  07.07.203 24.07.2023 до 31.08.2023/ 09.08.2023 22.08.2023 до 29.09.2023/ 07.09.2023 22.09.2023 до 31.10.2023/ 09.10.2023 24.10.2023 до 30.11.2023/ 09.11.2023 23.11.2023 до 29.12.2023/ 07.12.2023 22.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь заработная плата педагогическим работникам 19 школ выплачивалась два раза в месяц в установленные сроки. |  | |
| 4.14 | Контрольное событие 31.  Организовано питание обучающихся за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовательным организациям | до 31.01.2023/  09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023-28.04.2023 до 31.05.2023/ 01.05.2023-31.05.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/-01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период было организовано питание 3434 обучающихся за счет прочих безвозмездных поступлений в 19 школах. |  | |
| 4.15 | Контрольное событие 32.  Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | до 31.01.2023/  09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023-28.04.2023 до 31.05.2023/ 01.05.2023-31.05.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/ 01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде горячее питание получали 2905 обучающихся, получающих начальное общее образование в 19 общеобразовательных организациях, оплата производилась в соответствии с заключенными договорами. |  | |
| 4.16 | Контрольное событие 33. Мероприятия по улучшению питания школьников, в том числе в части профилактики ожирения и избыточной массы тела у школьников, взаимодействия с родительским сообществом по вопросам здорового образа жизни и приверженности принципам здорового питания проведены | до 31.03.2023/  09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/  01.04.2023-30.06.2023 до 29.09.2023/ 01.09.203-29.09.2023 до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде в 19 школах проведены классные часы, родительские собрания с рассмотрением вопросов здорового питания. Охват составил 6659 чел. обучающихся, 4322 чел. родителей. |  | |
| 4.17 | Контрольное событие 34.  Обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | до 31.01.2023/  09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023- 28.04.2023 до 31.05.2023/ 01.05.2023-31.05.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023  до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023 до 30.11.2023/ 01.11.2023-31.11.2023 до 29.12.2023/-01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь обеспечено функционирование 8 центров образования «Точка роста» в МКОУ СОШ № 6 им. Г.В. Батищева, МКОУ СОШ № 17, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 8, МКОУ СОШ № 10, МКОУ СОШ № 18, МКОУ СОШ № 16, МКОУ СОШ № 11. С 01.09.2023 г. созданы еще 3 центра образования «Точка роста» на базе МБОУ лицей № 3, МКОУ СОШ № 19, МКОУ СОШ № 9 и обеспечено их функционирование. В установленные сроки два раза в месяц выплачивалась заработная плата работникам центров образования «Точка роста», начисления на заработную плату.  Кроме того, были приобретены материальные запасы для 11 школ по следующим договорам: МКОУ СОШ № 2 -гребень по договору № 20-005 от 20.01.2023г., договор № 64 от 20.06.2023г. (бумага), бумага по договору № 20-038 от 21.03.2023г., бумага по договору № 20-044 от 31.03.2023г., пластик. чернила, сопло по договору № 16 от 30.03.2023г., бумага по договору № 20-042 от 30.03.2023г., пластик для принтера - по договору № 61 от 05.04.2023г., пластик для принтера - договор № 91 от 22.05.2023г., образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам - договор № 32-пл от 09.03.2023г., МКОУ СОШ № 6 - канцтовары договор № 20-008 от 25.01.2023г., бумага, фотобумага, скоросшиватели по договору №20-074 от 21.06.2023г., МКОУ СОШ № 8 –оказаны услуги по бронированию гостиничных услуг по договору № 1 от 22.03.2023г., заправка и ремонт картриджа - договор № 33 от 24.02.2023г., бумага, стилус, точилка, нож - договор №11 от 19.06.2023г., бумага, набор картриджей - договор №107 от 21.06.2023г.,пластик, клей, плёнка матовая по договору№10 от 17.03.2023г., резак, колонки по договору № 12 от 21.03.2023г., стилус по договору №12 от 21.03.2023г.,МКОУ СОШ № 11 - стойка с кронштейном - по договору № 16 от 06.03.2023 г., заправка и ремонт картриджей по договору №111 от 22.06.2023г.,МКОУ СОШ № 16 - бумага, пенал, степлер - договор № 20-026 от 21.02.2023г.,грамота - договор № 20-026 от 21.02.2023г.,калькулятор - договор № 20-026 от 21.02.2023г., заправка картриджа - договор № 41 от 15.03.2023г., ремонт принтера по договору № 63 от 17.04.2023 г., заправка картриджа по договору № 79 от 13.05.2023г., МКОУ СОШ № 17 - чернила для принтера по договору № 39 от 07.03.2023 г., пластик по договору № 08 от10.03.2023г., бумага по договору № 20-033 от17.03.2023 г., ABS пластик по договору № 09 от17.03.2023 г., часы, сетевой фильтр - договор № 07 от09.03.2023 г., фанера - договор № 7 от 22.03.2023г.,чернила для принтера по договору № 101 от 13.06.2023г., фанера по договору № Б/Н от 15.06.2023г., стержень клеевой - договор № б/н от 14.06.2023г., МКОУ СОШ № 2 - накопитель по договору № 67 от 06.07.2023г., (бумага) по договору № 20-092 от 07.08.2023г., бумага по договору № 20-093 от 08.08.2023г, бумага по договору № 20-094 от 08.08.23г., память usb по договору №71 от 14.08.2023г., МКОУ СОШ №6 - классные журналы, фотобумага, ножницы - договор №20-095от10.08.2023г., ноутбук, фотоаппарат договор №36 от 23.08.2023г., МКОУ СОШ №8- бумага, скоросшиватель по договору №20-113 от 04.09.2023г., клейкая лента, батарейка – договор №20-112 от 06.09.2023г., конструктор - договор №2023.1020477 от 30.08.2023г., МКОУ СОШ №10 – канцтовары - договор №20-082 от 21.07.2023г., канцтовары – договор № 20-081 от 20.07.2023г., канцтовары – договор № 20-083 от 24.07.2023 г., автоматизированное рабочее место учителя -договор №6566368 от 13.09.2023г., МКОУ СОШ №11- контракт №0321300128123000012 от 14.08.2023г., бумага договор №19/1 от 19.09.2023г., бумага - договор №22/1 от 22.09.2023г., бумага договор №22/1 от 22.09.2023г., МКОУ СОШ №16- приобретение журналов кружковой работы -договор № 20-101 от 15.08.2023г., поставка канцелярских товаров - контракт №2309 от 05.09.2023г., договор № 20-114 от 01.09.2023, договор № 20-117 от 05.09.2023г., договор № 20-116 от 04.09.2023г., договор № 20-118 от 06.09.2023г., калькулятор, флеш-диск по контракту №2309 от 05.09.2023г., флеш-драйв - договор № 20-118 от 06.09.2023г., калькулятор - договор № 20-116 от 04.09.2023г., МКОУ СОШ №17 - бумага - договор №20-104 от 22.08.2023г., набор пластика для 3D ручек,3Dручка – договор №35от23.08.2023т, папки, клей, зажимы - договор №20-126 от14.09.2023г., папки, клей, зажим - договор №20-126 от14.09.2023г., клей, бумага - договор №20-125 от13.09.2023г., МКОУ СОШ №18 - поставка лабораторного оборудования (набор реактивов, система виртуальной реальности) - контракт №2023.707269от30.06.2023г., бумага, ручка по договору №20-124 от 13.09.2023 г., мини-станок для лазерной резки и гравировки – договор №2023.1009732 от 28.08.2023г., бумага, ручка - договор № 20-124 от 13.09.2023г., МКОУ СОШ № 2 - стек для 3D принтера по муниципальному контракту № 2023.1309352 от 13.11.2023г., пластик, игла договор №1 от 13.11.2023г., бумага по договору № 20-336 от 19.12.2023 г., микроскоп по муниципальному контракту № 2023.1352474 от 21.11.2023 г., 3D-принтер по муниципальному контракту № 2023.1309352 от 13.11.2023г., стекло для 3D принтера, салфетки для экранов по муниципальному контракту № 2023.1309352 от 13.11.2023г., журналы договор № 20-132 от 10.10.2023 г., роутер по договору № 81 от 10.10.2023г., бумага, ручки по договору № 2023.1461108 от 08.12.2023г., бумага по договору № 20-336 от 19.12.2023г., бумага по договору № 20-338 от 19.12.2023г., конструктор по муниципальному контакту № 2023.1324459 от 15.11.2023г., пластик для принтера договор № 156 от 02.10.2023г., МКОУ СОШ №6 - ноутбук, конструктор, тепловизор, тестер - контракт №2023.1172215 от 09.10.2023г., ручка, грамота, кисть, фоторамка - договор № 20-136 от 10.10.023г., чернила, пластик для принтера - договор № 171 от 01.11.2023г., бумага - договор № 20-255 от 30.10.2023г., гладильная доска, утюг - договор № 56 от 24.11.2023г., ноутбук - договор № 2023.1395918 от 29.11.2023г., фанера - договор № 15от 07.12.2023 г., МКОУ СОШ № 8 - внешний SSD договор № 43 от 25.09.2023г., батарейка договор № 43 от 25.09.2023г., 3D-ручка с пластиком договор № 42 от 22.09.2023г., коммутатор, селфи-кольцо договор № 41 от 21.09.2023г., пластик договор № 41 от 21.09.2023г., ноутбук, проектор - договор № 2023.1135916 от 29.09.2023г., утюг договор № 56 от 26.10.2023г., ножницы, шпажки, клей договор №56 от 26.10.2023г., системный блок договор № 2023.1241213 от 26.10.2023г., МКОУ СОШ № 9 - папка-регистратор, ватман договор № 20-142 от 17.10.2023г., гуашь, маркер для доски договор № 20-143 от 18.10.2023г., бумага - договор № 20-140 от 16.10.2023г., договор № 20-139 от13.10.2023г., папки-файлы, ножницы - договор № 20-144 от 13.10.2023г., доска флипчарт договор № 20-141 от 16.10.2023г., шахматы и шашки магнитные договор № 20-180 от 24.11.2023 г., МФУ договор № 2023.1361779 от 22.11.2023г., бумага договор № 20-186 от 04.12.2023г., бумага, карандаши договор № 20-308 от 12.12.2023г., бумага, скрепки договор № 20-304 от 08.12.2023г., фотобумага договор № 20-305 от 12.12.2023г., калькулятор договор № 20-305от12.12.2023г., игра настольная "Шахматы" договор № 20-309 от11.12.2023г., ноутбук договор № 2023.1442178 от 06.12.2023г., ручка, папки договор № 20-318 от 15.12.2023г., набор реактивов для ГИА, набор оборудования для ГИА муниципальный контракт .№6885289 от 27.11.2023 г., МКОУ СОШ № 10 – канцелярские товары договор № 20-159 от 08.11.2023г., ноутбук муниципальный контракт № 6825365 от 14.11.2023г., мышь Sven, мышь Acer муниципальный контракт № 53 от 22.11.2023г., пластик для 3D печати муниципальный контракт № 55 от 24.11.2023г., акустическая система муниципальный контракт № 6825829 от 14.11.2023г., 3D-принтер муниципальный контракт № 6828001 от 14.11.2023г., цифровая лаборатория муниципальный контракт № 6885359 от 27.11.2023г., микшерный пульт муниципальный контракт № 6992160 от 13.12.2023г., радиосистема - муниципальный контракт № 6901588 от 14.12.2023 г., кабель, зарядное устройство – муниципальный контракт № 63 от14.12.2023г., кабель, зарядное устройство, аккумулятор - муниципальный контракт № 63 от 14.12.2023г., набор реактивов муниципальный контракт № 416 от 12.12.2023г., набор реактивов, набор кислот - муниципальный контракт № 415 от 11.12.2023 г., бумага индикаторная – муниципальный контракт № 418 от 15.12.2023г., МКОУ СОШ № 11 - ноутбук контракт № 0321300128123000013 от 09.10.2023г, канцелярские товары договор №17/1 от 17.10.2023г., доска ученическая контакт № 2023.10.31 от 31.10.2023г., автономные шлемы - контракт № 2023.1397862 от 30.11.2023 т., канцелярские товары - договор № 20/1 от 20.12.2023г., канцелярские товары договор № 21/1 от 21.12.2023г., канцелярские товары договор № 22/1 от 22.12.2023г., ручка гелевая договор № 254 от 22.12.2023г., МФУ лазерный, наушники , телевизор – контракт № 2023.1128118 от 28.09.2023г., бумага, скоросшиватели договор № 20-329 от 15.12.2023г., папка, карандаш, ручка – договор № 20-327 от 14.12.2023г., МКОУ СОШ № 16 - папка, бумага – договор № 20-326 от 14.12.2023г., наушники, принтер – контракт № 2023.1221898 от 20.10.2023Г., чернила контракт № 18122/23 от 18.12.2023г., тонер, картриджи контракт № 18121/23 от 18.12.2023г., моноблок – контракт № 2023.1519678 от 18.12.2023г., линейка, карандаши – договор № 20-340от18.12.2023г., МКОУ СОШ № 17 - журнал кружковой работы договор № 20-145 от 20.10.2023г., противогаз, респиры, макет гранат – контракт № 2023.1280228 от 03.10.2023г., конструктор- контракт № 2023.1463988 от 11.12.2023г., бумага договор № 20-317 от 15.12.2023г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 194 от 18.10.2023г., фотоаппарат - контракт № 2023.1197534 от 16.10.2023г., ноутбук - муниципальный контракт № 2023.1309506 от 13.11.2023г., монитор- договор № 209 от 13.11.2023г., МКОУ СОШ № 19 – журнал – договор № 136 от27.10.2023г., телевизор, моноблок –муниципальный контракт № 2023.1267819 от 01.11.2023г., МФУ, экран для проектора - муниципальный контракт № 2023.1383610 от 27.11.2023г., бумага- договор № 20-197 от07.12.2023г.  - заправка и ремонт картриджа: МКОУ СОШ № 18 - договор № 76 от 10.05.2023г., договор №134 от 21.08.2023г., договор № 157 от 13.09.2023г., МКОУ СОШ № 2 - договор № 352 от 26.05.2023г., заправка картриджа по договору №352 от 26.05.2023г., МКОУ СОШ № 8 – договор № 159 от 12.10.2023г., МКОУ СОШ № 10 – договор № 201 от 07.11.2023г., договор № 250 от 18.12.2023г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 151 от 22.09.2023г., МКОУ СОШ № 17 – договор № 151 от 22.09.2023г.;  - оказание образовательных услуг по программам повышения квалификации: МКОУСОШ № 11 - договор №196-пл от 06.09.2023г., МКОУ СОШ № 2 – договор № 373 от 25.10.2023г., договор № 387 от 26.10.2023г., МКОУ СОШ № 6 - договор № 351-пл от 18.10.2023г., договор № 642-пл от 01.12.2023г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 245-пл от 13.09.2023г., МКОУ СОШ № 9 - договор № 388-пл от 26.10.2023г., договор № 457-пл от 10.11.2023 г., договор № 620-плот 29.11.2023г., договор № 502-плот22.11.2023г., скоросшиватель, ручка договор № 20-306 от 13.12.2023г., дог № 607-пл от 29.11.2023г., МКОУ СОШ № 16 – договор № 672-пл от 07.12.2023г., МКОУ СОШ № 17 – договор № 386-пл от 26.10.2023г., договор № 462-пл от 10.11.2023г., договор № 567-пл от 24.11.2023г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 658-пл от 01.12.2023г. |  | |
| 5 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности |  | В рамках реализации данного основного мероприятия проведены работы, направленные на развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций округа:  по муниципальному контракту № 0121200004721001209 от 17 января 2022 г. проведены работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский (ремонт фасада);  по муниципальному контракту № 0121200004721001269 от 04.01.2022г. завершены работы по строительству спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195А. | Мероприятие выполнено.  Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций - 19,00 рублей на 1 рубль  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений-84,21%  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений-86,80% | |
| 5.1 | Контрольное событие 35.  Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для общеобразовательных организаций | до 29.12.2023/ 31.01.2023 16.02.2023 21.02.2023 01.03.2023 18.04.2023 19.04.2023 21.04.2023 26.04.2023 03.05.2023 04.05.2023 05.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 25.05.2023 13.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 20.06.2023 21.06.2023  29.08.2023 17.10.2023 23.10.2023 14.11.2023 28.11.2023 07.12.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период 2023 года оказаны услуги в 12 общеобразовательных организациях:  МКОУСОШ №2 - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МКОУ СОШ №2 г. Светлоград согласно муниципального контракта № 667534 от 21.12.2021г., услуги по проведению государственной экспертизы сметной документации объекта МКОУ СОШ № 2 по договору № 2078-Г4-22от 11.08.2022г.,  МБОУ СОШ №4 - разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ № 4 - муниципальный контракт № 659152 от 21.12.2021г., проведение государственной экспертизы сметной документации МБОУСОШ № 4 по договору № 1870-Г4-22 от 08.08.2022г.,  МКОУ СОШ №6 - корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий, сопровождение при проведении. государственной экспертизы- муниципальный контракт № 1 от 13.03.2023г., договор № 2926-Г4-23 о т19.04.2023г.,  МКОУ СОШ №8 - корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий, сопровождение при проведении государственной экспертизы - муниципальный контракт №1 от 13.03.2023г.,  МКОУ СОШ №9 - разработка проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 9 по муниципальному контракту № 2023.279721 от 09.03.2023 г., договору № 2892-Г4-23 от 09.06.2023г.,  МКОУ СОШ №10 - корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий, сопровождение при проведении государственной экспертизы по муниципальному контракту № 12032023 от 13.03.2023г., договору № 2918-Г4-23 от 19.04.2023г.,  МКОУ СОШ №11 - корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт зданий" по муниципальному контракту № 21 от 13.03.2023 г., договору № 2991-Г4-23 от 04.05.2023г.,  МКОУ СОШ №12 - разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 12" согласно муниципального контракта № 2023281774 от 09.03.2023г., договора № 3014-Г4-23 от 24.05.2023 г.,  МКОУ СОШ №13 - Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ№13" согласно муниципального контракта № 2023.281813 от 09.03.2023г., договора № 3009-Г4-23 от 06.06.2023г.,  МКОУ СОШ №17 - разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 17", сопровождение при проведении государственной экспертизы - муниципальный контракт № 5 от 13.03.2023г., договору № 2906-Г4-23 от 14.04.2023г.,  МКОУ СОШ №19 - разработка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ №19 с. Шведино" по муниципальному контракту № 2023.283786 от 10.03.2023г., договору №3008-Г4-23 от 23.05.2023г.;  МКОУ СОШ №15 - строительный контроль при проведении капитального ремонта здания - муниципальный контракт № 687629 от 04.02.2023г., |  | |
| 5.2 | Контрольное событие 36. Проведены работы по объекту «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195А» | до 29.12.2023/ 04.05.2023 05.06.2023 30.06.2023  12.07.2023  26.09.2023 11.10.2023 29.11.2023 27.12.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период выполнены и оплачены работы по капитальному строительству спортивного зала, мастерских и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 по муниципальному контракту № 0121200004721001269 от 04.01.2022г., технадзора за строительством, согласно договора № 532165 от 21.12.2020 г., ведение авторского надзора по объекту по договору № б/н от 12.01.2021г. |  | |
| 5.3 | Контрольное событие 37.  Проведены работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский | до 29.12.2023/ 10.04.2023 31.05.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период 2023 года работы по капитальному ремонту здания (ремонту фасада) МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский по муниципальному контракту № 0121200004721001209 от 17.01.2022г. завершены в полном объеме и оплачены. |  | |
| 6. | Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» |  | В рамках реализации данного основного мероприятия в министерство образования Ставропольского края направлены 2 заявки на участие в отборе на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий, перечни средств обучения и воспитания для оснащения общеобразовательных организаций. | Мероприятие выполнено.  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений-84,21% | |
| 6.1 | Контрольное событие 38. Заявка на участие в отборе для участия в региональном проекте «Модернизация школьных систем образования» подана | до 29.12.2023/  01.02.2023  08.06.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде поданы 2 заявки в министерство образования Ставропольского края на участие в отборе на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджету Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»: 01.02.2023 на 6 школ (МКОУ СОШ №14, МБОУГ №1, МКОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №16, МКОУ СОШ №18); 08.06.2023 на 1 школу (МКОУ СОШ №8). |  | |
| 6.2 | Контрольное событие 39.  Перечень средств обучения и воспитания для оснащения общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Модернизация школьных систем образования» подготовлен | до 29.12.2023/  08.06.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде (08.06.2023) в министерство образования Ставропольского края направлены перечни средств обучения и воспитания для оснащения 7 общеобразовательных организаций, включенных в заявку на участие в отборе на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджету Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (МКОУ СОШ №14, МБОУГ №1, МКОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №16, МКОУ СОШ №18, МКОУ СОШ №8). |  | |
| 7 | Реализация регионального проекта «Современная школа» |  | В рамках данного основного мероприятия внедрялись новые методы обучения и воспитания, проводились мероприятия с использованием новых образовательных технологий в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 8, МКОУ СОШ № 6 им. Г.В. Батищева, МКОУ СОШ № 17, а также естественнонаучной и технологической направленностей в МКОУ СОШ № 10, МКОУ СОШ № 18, МКОУ СОШ № 11, МКОУ СОШ № 16. МКОУ СОШ № 9, МКОУ СОШ № 19, МБОУ лицее № 3. В центрах «Точка роста» проведены мероприятия для обучающихся, направленные на формирование у школьников цифровых и гуманитарных компетенций, навыков работы с информацией в цифровом мире, умений работать в коллективе. | Мероприятие выполнено.  Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей -2322 чел. | |
| 7.1 | Контрольное событие 40.  Мероприятия, обеспечивающие внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий в общеобразовательных организациях, проведены | до 31.03.2023/  09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/  01.04.2023-30.06.2023 до 29.09.2023/ 01.07.2023-29.09.2023 до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде в 11 центрах «Точка роста» проводились мероприятия, обеспечивающие внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, в том числе:  МКОУ СОШ №6 - мастер-класс «Бот для Telegram своими руками» (22.02.2023), акция «Окопная свеча» (08.05.2023), отряд ЮИД акция «Шагающий автобус» (20.09.2023).  МКОУ СОШ №8 - открытый урок, посвященный Всемирному дню ОБЖ (31.03.2023), участие в федеральном открытом «Урок цифры» (07.04.2023, 21.09.2023), участие во Всероссийских учениях по антитеррористической безопасности (29.08.2023)  МКОУ СОШ №10 - Всероссийский урок ОБЖ (03.03.2023), Всероссийский он-лайн урок физики (22.09.2023)  МКОУ СОШ №11- интерактивные «Уроки Здоровья» (25.01.2023 - 31.01.2023),мастер-классы для наставников лагерного отдыха «Мир занимательных наук» (29.03.2023),участие во II Всероссийском конкурсе научно – исследовательских работ и проектов «Энергия будущего» на базе СКФУ (26.04.-29.04.2023)  МКОУ СОШ №18- методическое совещание с педагогическим коллективом по теме «Внедрение функциональной грамотности в естественно – научное направление» (20.01.2023),интеллектуальная игра-викторина по финансовой грамотности (14.04.2023), фестиваль проектов «Форум юных ученых» (25.04.2023)  МКОУ СОШ №17-презентация ученических научно-исследовательских и проектных работ в рамках Дня науки и творчества (05.05.2023-18.05.2023)  МКОУ СОШ № 2 - открытый урок «ОБЖ» (04.09.2023), урок по первой помощи, приуроченный к Всемирному дню оказания первой помощи(06.09.2023)  МКОУ СОШ №19 – открытие центра «Точка роста» (01.09.2023), Всероссийский классный час «RuCode. Искусственный интеллект» (19.09-20.09.2023), шашечный турнир (07.11.2023)  МКОУ СОШ №9 - открытие центра «Точка роста» (01.09.2023), шашечный турнир (07.11.2023)  МБОУЛ №3- открытие центра «Точка роста» (01.09.2023), исследовательские работы учащихся 1-4 классов (25.10.2023)  МКОУ СОШ №16- реализация программы для 2-3 классов по Лего-конструированию (еженедельно 08.09., 15.09., 22.09., 29.09)  МКОУ СОШ №19, МКОУ СОШ №9- шашечный турнир (07.11.2023) |  | |
| 8 | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | В рамках муниципального контракта от 13.02.2023 г. № 0121600005623000004\_120184 проведен ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 14 с.Просянка.  В 19 школах проводились мероприятия и проекты, направленные на раннюю профориентацию, в которых организовано участие 3000 обучающихся, | Мероприятие выполнено.  Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом)- 10 ед.  Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом- 00,00 рублей на 1 рубль.  Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально техническая база для занятий физической культурой и спортом, в рамках предоставления субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (нарастающим итогом)- 1 ед.  Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обновление материально технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках предоставления субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях- 999,01 рублей на 1 рубль.  Численность участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных аналогичных проектов, направленных на раннюю профориентацию-3000 чел. | |
| 8.1 | Контрольное событие 41.  Проведены работы по ремонту спортивного зала в МКОУ СОШ №14 с. Просянка | до 29.09.2023/ 13.02.2023  20.07.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период в соответствии с муниципальным контрактом от 13.02.2023 г. № 0121600005623000004\_120184 были проведены работы по выравниванию и покраске стен, потолка, замене дверей, освещения, напольного покрытия в спортивном зале МКОУ СОШ № 14 с. Просянка. Работы проведены в полном объеме и оплачены в установленные сроки (20.07.2023). |  | |
| 8.2 | Контрольное событие 42.  Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях и проектах, направленных на раннюю профориентацию | до 31.03.2023/ 09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/  01.04.2023-30.06.2023 до 29.09.2023/  01.07.2023-29.09.2023 до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В 2023 году организовано участие 3000 обучающихся 19 общеобразовательных организаций в мероприятиях и проектах, направленных на раннюю профориентацию, в том числе в таких, как:  профориентационные поездки учащихся 12 школ округа в средние профессиональные учреждения края 78 чел. (26.01.2023, 03.03.2023, 18.10.2023, 21.12.2023 ),  участие учащихся и родителей из 3-х школ округа (31 чел) в чемпионате по профмастерству «Профессионалы» (14.03.2023-16.03.2023),  посещение Дней открытых дверей в Светлоградском педагогическом колледже учащихся из 13 школ округа (141 чел.) (17.03.2023), посещение Дней открытых дверей в Светлоградском региональном сельскохозяйственном колледже учащимися из 9 школ округа (115 чел.) (03.03.2023), встреча учащихся 19 школ округа (386 чел.) с представителями СтГАУ в ЦДК г. Светлограда, встреча с представителями Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции на базе общеобразовательных организаций (571 чел) (11.04.2023), Единого дня открытых дверей СтГАУ (30 чел) (22.04.2023),  посещение регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в центре занятости (24 чел) (20.04.2023),  участие в Сезонных школах в СтГАУ (1 смена: 2 чел (19.06.2023-25.06.2023), 2 смена: 2 чел (26.06.2023-02.07.2023)),  участие в проекте «Большие вызовы» (25 участников заочного тура, 5 участников (2победителя и 3призера регионального трека) очного тура).  МКОУ СОШ №2 (классная встреча (67 чел.) (15.09.2023), участие в профильном занятии по микробиологии на тему: «Окрас по Граму» в рамках профориентационного мероприятия «Знания для успеха» (24 чел.) (30.09.2023),  участие аграрного класса МКОУ СОШ №11 в профильной сельскохозяйственной смене «Мы - хозяева земли!» в Пятигорске в детском лагере «Солнечный» (5 чел.) (10.09.-16.09.2023)  участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена»-1 призер (12.11.2023)  профессиональные пробы на базе ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж» (25 чел.) (17.11.2023)  участие в краевой акции «Научный навигатор»-(3 чел.) (08.12.2023) |  | |
| 9 | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  | В рамках данного основного мероприятия проведены мероприятия, направленные на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях округа, обеспечен доступ обучающихся и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту в 4 школах: МБОУГ № 1, МБОУЛ № 3, МБОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ №12 с. Николина Балка. | Мероприятие выполнено.  Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)- 4 ед.  Количество обучающихся, использующих поставленное оборудование в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»- 3700 чел. | |
| 9.1 | Контрольное событие43. Заявка на участие в отборе на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды сформирована | до 29.12.2023/  01.10.2023 | Контрольное событие выполнено. Заявка на участие в отборе на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 2024 году направлена в министерство образования СК и утверждены 2 школы, в которых будут проведены мероприятия по обновлению компьютерной техники |  | |
| 9.2 | Контрольное событие44. Обеспечен доступ обучающихся и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре | до 31.03.2023/ 09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/  01.04.2023-30.06.2023  до 29.09.2023/ 01.07.2023-29.09.2023  до 29.12.2023/  01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде обеспечен доступ 3525 обучающимся и 175 педагогическим работникам к цифровой образовательной инфраструктуре в 4 школах: МБОУГ №1, МБОУЛ №3, МБОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №12. Оборудование мобильного класса информатики используется для проведения уроков информатики и внеурочной деятельности. Организован обмен информацией по локальной сети среди педагогических работников школ. |  | |
| Задача 2 «Совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях округа» | | | | | |
| 10 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования |  | В ходе реализации основного мероприятия организовано участие в различных оценочных процедурах и исследованиях качества общего образования; проведены научно-практическая конференция, смотры, конкурсы и другие мероприятия, в том числе патриотической направленности; организованы и проведены спортивные соревнования среди обучающихся общеобразовательных организаций округа и размещена информация по вопросам популяризации физкультуры и спорта, на официальном сайте отдела образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». | Мероприятие выполнено.  Доля обучающихся общеобразовательных организаций, задействованных в мероприятиях патриотической направленности, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций- 100%  Количество обучающихся, ставших победителями и призерами краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников (нарастающим итогом)- 49 чел. | |
| 10.1 | Контрольное событие45. Обучающиеся общеобразовательных организаций приняли участие в различных оценочных процедурах и исследованиях качества общего образования | до 30.06.2023/  01.03.2023-15.05.2023  до 29.12.2023/  11.09.2023-22.09.2023  06.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде: обучающиеся 4-11 классов 19 общеобразовательных организаций приняли участие во всероссийских проверочных работах по 7 предметам, охват составил 22600 чел./предметов, обучающиеся 8-9 классов МБОУГ №1 приняли участие в тренировочных мероприятиях исследования функциональной грамотности, охват составил 108 чел./предметов. 157 обучающихся 11 классов из 15 школ приняли участие в итоговом сочинении, по итогам 100% получили «зачет» |  | |
| 10.2 | Контрольное событие46.  Мероприятия по организации и проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников проведены | до 29.09.2023/  15.09.2023-29.09.2023  до 29.12.2023/  01.10.2023-15.10.2023  18.11.2023-15.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде организованы мероприятия по проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам. Охват составил 2081 чел./предметов. |  | |
| 10.3 | Контрольное событие 47. Научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы и другие мероприятия, в том числе патриотической направленности проведены | до 31.03.2023/ 09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/  01.04.2023-30.06.2023 до 29.09.2023/  01.07.2023-29.09.2023 до 29.12.2023/  01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проведены 18мероприятий для детей и молодежи в сфере образования, в том числе такие как:  муниципальный этап IX всероссийского конкурса «Базовые национальные ценности»- 69 чел. из 10 школ (15.12.2023)  участие в региональном этапе Всероссийского конкурса школьных музеев- 4 чел. призеры (14.12.2023)  мероприятия ко Дню героев Отечества- 1267 чел. из 19 школ (09.12.2023)  окружной конкурс солистов, хоровых и танцевальных коллективов-78 чел. из 17 школ (07.12.2023)  окружной конкурс на лучшего чтеца стихотворного текста-27 чел. из 14 школ (30.11.2023)  Краевой конкурс на лучшую лагерную смену. Финалистами стали МБУ ДО РЦДЮТТ смена «Юный блогер» и МБУ ДО РДЭЦ, смена «Доброта», сентябрь 2023г.  Отборочный этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» в Ставропольском крае в 2023/24 учебном году- 2 участника из МБОУ СОШ №4 г. Светлограда, 28.09.2023г  - окружной форум «Развитие детско-юношеского наставничества»- 4 участника (07.09.2023)  - финал интеллектуальной игры «Я знаю свой край» участники-3 чел МБОУ Г №1 (28.09.2023)  - интенсив «Старт –Машук» г. Пятигорск- 5 чел. (29.09.2023)  -муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2023 году, 15 участников- 5 победителей, 27.09.2023г.  - муниципальный этап краевого конкурса сочинений (эссе) для учащихся 8-11 классов «О любимом учителе хочу я сказать…»-5 участников, (27.09.2023)  - муниципальный этап всероссийского конкурса «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов»- 2 победителя, (25.09.2023)  - участие во Всероссийском тестировании по культуре речи на сайте: https://anketa.natlang.ru/- 2 сентября 2023 года педагоги и обучающиеся 19 школ  - окружная научно-практическая конференция младших школьников «Первое открытие»- 43 чел. из 19 школ, 16 чел. стали победителями (24.03.2023)  - окружной конкурс инсценированной патриотической песни «Память, которой не будет конца» - 200 чел. из 18школ (28.04.2023)  - муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке -3 чел. (11.05.2023)  - муниципальный этап военно- спортивной игры «Зарница 2023» (17.09.2023) -84 обучающихся. |  | |
| 10.4 | Контрольное событие 48. Спортивные соревнования организованы и проведены, информация по вопросам популяризации физкультуры и спорта на официальном сайте отдела образования размещена | до 31.03.2023/ 09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/  01.04.2023-30.06.2023 до 29.09.2023/  01.07.2023-29.09.2023 до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено.В отчетном периоде организованы и проведены 10 спортивных соревнований, в том числе таких как:  - школьный этап спортивных соревнований «Президентские состязания»- 6598 чел.  - школьный этап «Президентские спортивные игры»- 3716 чел.  - Спартакиада «Допризывная молодежь» - 90 чел.  - Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приурочен ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) –11433 человека  - муниципальный этап краевых соревнований «Школа безопасности» среди общеобразовательных организаций Петровского городского округа -114 чел.  - муниципальный этап легкоатлетического кросса «Золотая осень» - 80 чел.  - муниципальный этап легкоатлетического забега –96 чел.  - муниципальный этап туристического слета обучающихся –72 чел.  - соревнования по баскетболу- 32 чел.  - военно-спортивная игра «Зарница» 70 чел.  На сайте отдела образования и в официальных Госпабликах размещены 9информаций:  -о муниципальном этапе Спартакиады по общефизической подготовке молодежи допризывного возраста: https://petrovoo.ucoz.ru/index/sport/0-27;  -о восхождении команды Петровского городского округа на гору Бештау https://petrovoo.ucoz.ru/index/sport/0-27;  -о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры»,  -о проведении Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» https://petrovoo.ucoz.ru/index/31-27-0-1-1;  - о легкоатлетическом кроссе «Золотая осень» - https://vk.com/club216249584  - о легкоатлетическом забеге - https://vk.com/club216249584  - о туристическом слете - <https://vk.com/club216249584>  - о соревнованиях по баскетболу -https://vk.com/club216249584  - о военно-спортивной игре «Зарница»- https://vk.com/club216249584 |  | |
| 10.5 | Контрольное событие 49.  Новогодние подарки детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях приобретены | до 29.12.2023/ 20.09.2023 19.12.2023  20.12.2023  21.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде закуплены и вручены новогодние подарки учащимся 1-4 классов в количестве 2878 штук. |  | |
| 11 | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  | В рамках основного мероприятия обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 19 общеобразовательных организациях округа. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, задействованных в мероприятиях патриотической направленности, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций- 100% | |
| 11.1 | Контрольное событие 50.  Обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | до 31.01.2023/  09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023-28.04.2023  до 31.05.2023/ 01.05.2023-31.05.2023  до 30.06.2023/ 01.06.2023- 30.06.2023 до 31.07.2023/ 01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023  до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023  до 30.11.2023/ 01.11.2023-30.11.2023  до 29.12.2023/ 01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. С января по декабрь обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 19 общеобразовательных организациях в количестве 0,5 ставки на одно учреждение, в установленные сроки выплачивалась заработная плата. В связи с тем, что средства из бюджета Ставропольского края в течение 1 квартала не были выделены, оплата заработной платы советников осуществлялась из средств педагогических работников общеобразовательных учреждений. Во втором квартале 2023 года средства из краевого бюджета были выделены в полном объеме, сделаны уведомления на возмещение средств, ранее потраченных из фонда заработной платы педагогических работников. |  | |
| 11.2 | Контрольное событие 51.  Советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях проведены мероприятия, в том числе патриотической направленности | до 31.03.2023/  09.01.2023-31.03.2023  до 30.06.2023/ 01.04.2023-30.06.2023  до 29.09.2023/  01.07.2023-29.09.2023 до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде в 19 общеобразовательных организациях под руководством советников по воспитанию:  -проведена акция «Крымская весна», посвященная воссоединению Крыма с Россией, охват составил 4325 чел.  - проведены торжественные мероприятия по открытию первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых», охват составил 5520 чел.  -в проекте «Патриот-2023» игра «Лазертаг», охват-35 чел.  -театральный проект Движения первых «Школьная классика»-охват 150 чел. |  | |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей в округе» | | | | | |
| 12 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение деятельности организаций дополнительного образования |  | В рамках основного мероприятия в отчетном периоде была обеспечена деятельность 4 организаций дополнительного образования: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону, были оплачены земельный налог и налог на имущество за 4 квартал 2022 года, 1, 2, 3 квартал 2023 года. | Мероприятие выполнено.  Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования- 3550 чел. | |
| 12.1 | Контрольное событие52.  Обеспечена деятельность муниципальных организаций дополнительного образования | до 31.01.2023/  09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/  01.04.2023-28.04.2023 до 31.05.2023/ 01.05.2023-31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.2023- 30.06.2023 до 31.07.2023/ 01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023  до 30.11.2023/ 01.11.2023-30.11.2023  до 29.12.2023/ 01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. С января по декабрь ежемесячно была обеспечена деятельность 4 организаций дополнительного образования: производилась оплата коммунальных услуг, земельного налога, налога на имущество, транспортного налога. |  | |
| 12.2 | Контрольное событие 53.  Медицинские осмотры работниками организаций дополнительного образования пройдены | до 29.12.2023/  09.01.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период в 4 учреждениях дополнительного образования были проведены медицинские осмотры работников, гигиеническая подготовка и аттестация, психиатрическое освидетельствование работников, проведены исследования на носительство возбудителей кишечной инфекции. В том числе:  - проведение медицинского осмотра: МБУ ДО РЦДЮТТ - договор № 5804600 от 22.03.2023г, договор № 1485 от 07.12.2023г., договор № 1484 от 07.12.2023г., МБУ ДО ДДТ - договор № 2023.324175 от 17.03.2023г., договор № 927 от 02.08.2023г., договор № 1114 от 18.09.2023г., договор № 2023.1175157 от 09.10.2023г., МБУ ДО РДЭЦ - договор № 2023.489750 от 18.04.2023г., МБУ ДО СШ - договор № 1002 от 23.08.2023г., договор № 1003 от 23.08.2023 г., контракт № 2023.1219809 от 20.10.2023г.;  - проведение гигиенического обучения и аттестации работников: МБУ ДО РЦДЮТТ - договор № 360-ИП от 28.04.2023г., договор № 910-ИП от 04.12.2023г., МБУ ДО ДДТ - договор № 284-ИП от 06.04.23г., МБУ ДО РДЭЦ - договор № 614-ИП от 21.08.2023г., договор № 672-ИП от 08.09.2023г., МБУ ДО СШ - договор № 1000 от 21.08.2023г., договор № 790-ИП от 25.10.2023г.;  - психиатрическое освидетельствование работников: МБУ ДО РДЭЦ - по договор № 951 от 10.08.2023г., МБУ ДО СШ - договор № 1001 от 21.08.2023г.;  - исследование на носительство возбудителей кишечной инфекции: МБУ ДО РДЭЦ - договор № 950 от 10.08.2023г. |  | |
| 12.3 | Контрольное событие54.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | до 29.12.2023/  09.01.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон в 4 организациях дополнительного образования:  - техническое обслуживание газового оборудования: МБУ ДО РЦ ДЮТТ - договор № 32/23 от 22.02.2023г., договор № 32/23/СИ от 28.08.2023г., МБУ ДО СШ – договор № 14/23 от 17.01.2023г.;  - гидравлические испытания системы отопления: МБУ ДО ДДТ - договор № 101П/23 от 10.08.2023г., МБУ ДО РЦДЮТТ – договор № 98П/23 от 10.08.2023г., МБУ ДО РДЭЦ - договор № 107П/23 от 08.08.2023г., МБУ ДО СШ – договор № 104П/23 от 09.08.2023г.;  - проведение промывки системы отопления: МБУ ДО ДДТ - по договору №102П/23 от 10.08.2023г., МБУ ДО РЦДЮТТ – договор №99П/23 от 10.08.2023г., МБУ ДО РДЭЦ - договор №108П/23 от 08.08.2023г., МБУ ДО СШ - договор №105П/23 от 09.08.2023г;,  - обучение по эксплуатации тепловых энергоустановок: МБУ ДО ДДТ - по договору №С25-09-23 от 08.09.2023г.;  - периодическое обследование дымоходов: МБУ ДО РЦДЮТТ – договор .№ 17КБО от 14.08.2023г., МБУ ДО СШ – муниципальный контракт № 13 от 18.08.2023г.;  - обучение по программе ответственный "за газовое хозяйство", "истопник": МБУ ДО РЦДЮТТ - договор № С11-08-23 от 11.08.2023г., договор № С11-08-23 от 11.08.2023г., МБУ ДО РДЭЦ - договор № С11-11-23 от 20.11.2023г. |  | |
| 12.4 | Контрольное событие55.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | до 29.12.2023/  07.02.2023 10.03.2023  11.04.2023  11.05.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде оказаны услуги МБУ ДО СШ по передаче данных по тарифному плану «ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА» - договор №23-2216-1351 от 19.01.2023г. |  | |
| 12.5 | Контрольное событие56.  Проведено обслуживание компьютерных программ | до 29.12.2023/ 11.12.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период выполнены следующие мероприятия: МБУ ДО ДДТ – приобретены исключительные права на использование программ (Касперский) по договору № 1338/23 от 07.12.2023г., МБУ ДО СШ – приобретено право на использование лицензии программного обеспечения по государственному контракту № 402-2023 от 06.12.2023г. |  | |
| 12.6 | Контрольное событие57.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | до 31.03.2023/  09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/ 01.04.2023-30.06.2023 до 29.09.2023/ 01.07.2023-29.09.2023 до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде заключены договоры и оказаны услуги по техническому обслуживанию системы передачи тревожных сигналов пожарной сигнализации (Стрелец-Мониторинг) в 4 организациях дополнительного образования: МБУ ДО РЦДЮТТ – договор № 112С от 20.01.2023г., МБУ ДО ДДТ – договор № 112С от 20.01.2023г., МБУ ДО СШ - договор № 108С от 16.01.2023г., МБУ ДО РДЭЦ – договор № 106С от 16.01.2023 г. |  | |
| 12.7 | Контрольное событие 58.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | до 31.01.2023/  09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/  01.04.2023-28.04.2023 до 31.05.2023/ 01.05.2023-31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.2023- 30.06.2023 до 31.07.2023/ 01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023  до 30.11.2023/ 01.11.2023-30.11.2023  до 29.12.2023/ 01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. С января по декабрь заключены договора, проведены и оплачены работы в 4 учреждениях дополнительного образования. Были проведены мероприятия:  - техническое обслуживание систем пожарной сигнализации в 4 организациях дополнительного образования: МБУ ДО РЦ ДЮТТ - договор № 111С от 16.01.2023г., МБУ ДО ДДТ – договор № 133С от 17.01.2023г., МБУ ДО СШ – договор № 107С от 16.01.2023г., МБУ ДО РДЭЦ – договор № 105С от 16.01.2023 г., МБУ ДО ДДТ - договор № 153С от 16.06.2023г., МБУ ДО РЦДЮТТ - договор № 151С от 21.07.2023г., МБУ ДО РЦДЮТТ - договор № 151С от 21.07.2023г., МБУ ДО РДЭЦ – договор № 149С от 06.06.2023г., МБУ ДО СШ - договор № 147С от 06.06.2023г., МБУ ДО ДДТ - договор № 153С от 16.06.2023г.;  - приобретены материальные запасы для 2 организаций: аккумулятор МБУ ДО РЦДЮТТ – договор №11С от 14.03.2023г., прибор приемно-контрольный МБУ ДО РДЭЦ по договору № 47С от 11.05.2023г., МБУ ДО СШ - аккумулятор по договору № 123С от 09.10.2023г.;  - проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в 1 организации: МБУ ДО РЦДЮТТ по договору № 83С от 09.08.2023г., МБУ ДО ДДТ - договор № 132С от 17.10.2023г.;  - испытание пожарной металлической лестницы: МБУ ДО ДДТ - договор № 133С от 17.10.2023г., МБУ ДО РДЭЦ - договор № 124С от 09.10.2023г.;  - испытание пожарной сигнализации и системы управления и оповещения людей о пожаре: МБУ ДО ДДТ - договор № 143С от 17.10.2023г., МБУ ДО СШ - договор № 211С от 15.12.2023г.;  - проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций: МБУ ДО РДЭЦ по договору № 115С от 09.10.2023г., МБУ ДО СШ - договор № 201С от 19.12.2023г.;  - испытание внутренних пожарных кранов: МБУ ДО СШ - договор № 114С от 09.10.2023г.;  - обучение по программе проведение противопожарного инструктажа: МБУ ДО СШ - по договору № 20С от 16.10.2023г., договор № 19С от 16.10.2023г. |  | |
| 12.8 | Контрольное событие 59.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | до 31.01.2023/  09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/  01.04.2023-28.04.2023 до 31.05.2023/ 01.05.2023-31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.2023- 30.06.2023 до 31.07.2023/  01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023  до 30.11.2023/ 01.11.2023-30.11.2023  до 29.12.2023/ 01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде заключены договоры, проведены и оплачены услуги за техническое обслуживание технических средств охраны и услуги по охране путём реагирования тревожной сигнализации в 4 организациях дополнительного образования:  - услуги по реагированию тревожной сигнализации: МБУ РЦ ДЮТТ - контракт № ПЕ527 от 16.01.2023г., контракт № ПЕ528 от 16.01.2023г., МБУ ДО ДДТ –контракт № ПЕ529 от 17.01.2023г., контракт № ПЕ530 от 17.01.2023г., МБУ ДО СШ - контракт № ПЕ542 от 20.01.2023г., контракт № ПЕ541 от 20.01.2023г., МБУ ДО РДЭЦ – контракт № ПЕ526 от 14.01.2023г., контракт № ПЕ525 от 14.01.2023г.;  - техническое обслуживание технических средств охраны: МБУ РЦДЮТТ – договор № 3161003125 от 16.01.2023г., договор № 809500 от 23.01.2023г., МБУ ДО ДДТ- договор № 3161003126 от 17.01.2023г., договор № 808825 от 23.01.2023г., МБУ ДО СШ - договор № 982279 от 17.01.2023г., МБУ ДО РДЭЦ -договор № 3161003127 от 13.01.2023 г., договор № 10 от 27.02.2023 г. |  | |
| 12.9 | Контрольное событие 60.  Меры социальной поддержки молодым специалистам организаций дополнительного образования выплачены | до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023  до 28.04.2023/  01.04.2023-28.04.2023 до 31.05.2023/ 01.05.2023-31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.2023- 30.06.2023 до 31.07.2023/  01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023  до 30.11.2023/ 01.11.2023-30.11.2023  до 29.12.2023/ 01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь выплачены меры социальной поддержки 2 молодым специалистам МБУ ДО РЦДЮТТ, МБУ ДО РДЭЦ. |  | |
| 12.10 | Контрольное событие 61. Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | до 31.01.2023/  09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/  01.04.2023-28.04.2023 до 31.05.2023/ 01.05.2023-31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.2023- 30.06.2023 до 31.07.2023/  01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023  до 30.11.2023/ 01.11.2023-30.11.2023  до 29.12.2023/ 01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения выплачивались 6 педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). |  | |
| 12.11 | Контрольное событие 62.  Заработная плата работникам дополнительного образования выплачена | до 31.01.2023/  20.01.2023 до 28.02.2023/  06.02.2023  21.03.2023  до 31.03.2023/  06.03.2023  21.03.2023 до 28.04.2023/ 05.04.2023 20.04.2023 до 31.05.2023/ 04.05.2023 17.05.2023 до 30.06.2023/ 07.06.2023 20.06.2023 до 31.07.2023/ 06.07.2023 21.07.2023 до 31.08.2023/ 07.08.2023 22.08.2023 до 29.09.2023/ 05.09.2023 21.09.2023 до 31.10.2023/ 06.10.2023 20.10.2023 до 30.11.2023/ 07.11.2023 22.11.2023 до 29.12.2023/ 07.12.2023 25.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь заработная плата работникам дополнительного образования выплачивалась два раза в месяц в установленные сроки. |  | |
| 12.12 | Контрольное событие 63.  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования проведена | до 29.12.2023/  16.08.2023  01.09.2023-20.10.2023 | Контрольное событие выполнено. Была проведена независимая оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 3 организаций дополнительного образования. Результаты обсуждены на заседании Совета руководителей образовательных организаций. Наивысший балл у МБУ ДО ДДТ-95,38 б., наименьший- у МБУ ДО СШ- 86,4 б. |  | |
| 13 | Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков |  | В рамках данного основного мероприятия организовано проведение окружных научно-практических конференций, семинаров, смотров, конкурсов, олимпиад и других мероприятий с обучающимися; с педагогами по проблемам организации воспитательной работы, дополнительного образования; обеспечено размещение информации о проведенных мероприятиях с обучающимися и педагогами на официальном сайте отдела образования информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». | Мероприятие выполнено.  Количество общественно значимых мероприятий, проводимых организациями дополнительного образования (нарастающим итогом)- 20 ед. | |
| 13.1 | Контрольное событие 64. Окружные научно-практические конференции, семинары, смотры, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с обучающимися проведены | до 31.03.2023/  09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/  01.04.2023-30.06.2023  до 29.09.2023/  01.07.2023-29.09.2023 до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проведены 11мероприятий для детей и молодежи в сфере образования, в том числе такие как:  -муниципальный этап краевого фестиваля «Школьная весна» - 43 чел.  -окружная акция «День гражданских инициатив»- 41 чел. из 11 образовательных организаций. Победитель-проект «Вместе теплее» МКУ ДО ДДТ  - окружной конкурс лидеров ученического самоуправления «Лидер» на базе МКУ ДО ДДТ – 53 чел.  - муниципальный этап краевого смотра- конкурса «Таланты 21-го века» на базе МКУ ДО РЦДЮТТ – 7 чел.  - окружная акция «Сообщи, где торгуют смертью»- 4721 чел.  - межведомственная комплексная оперативно – профилактическая операция «Дети России – 2023» - 6471 чел.  - окружной этап Всероссийской акции «Я - гражданин России» на базе РДЭЦ- 10 проектов (21.02.2023)  - окружная игра-путешествие «Я – Петровчанин» - 18 школ и 2 учреждения дополнительного образования (04.04.2023)  - участие в краевом этапе Всероссийского конкурс социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье -2023» (7 общеобразовательных организаций) (15.06 по 29.09.2023)  -краевой конкурс видеороликов и комиксов антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни на телеграм-канале антинаркотической комиссии в Ставропольском крае (с 19.09 по 29.09.2023 г.)  -окружной конкурс авторских стихов и прозы малой формы «Проба пера»на базе ДДТ (09.11.2023) |  | |
| 13.2 | Контрольное событие 65. Окружные мероприятия с педагогами по вопросам организации воспитательной работы, дополнительного образования проведены | до 31.03.2023/  09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/  01.04.2023-30.06.2023 до 29.09.2023/  21.09.2023-28.09.2023  до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проведены 9 мероприятий с педагогами по вопросам организации воспитательной работы, дополнительного образования:  - семинар на базе МКУ ДО РЦДЮТТ для педагогов дополнительного образования по теме: «Распространение передового педагогического опыта педагогов дополнительного образования как важное условие профессионального роста педагога»- 22 педагога (23.03.2023).  - окружной фестиваль проектов «Каникулы-2023» по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей- приняли участие 18 образовательных организаций (29.03.2023)  - муниципальный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» (21.03.2023)  - семинар на базе МБОУЛ №3 для заместителей директоров по ВР по теме: «Опыт работы образовательной организации по воспитанию патриотических убеждений и формированию чувства гражданской ответственности, общественной активности обучающихся» (04.04.2023)  - семинар на базе РК ДЮСШ для педагогов дополнительного образования по теме: «Современные требования к деятельности педагогов дополнительного образования в области физической культуры и спорта» (14.04.2023)  - семинар на базе МКОУ СОШ №18 с.Шангала по теме: «Роль наставничества в воспитательной деятельности школы через реализацию Программы воспитания» для заместителей директоров по воспитательной работе состоялся (28.09.2023)  - краевой интенсив специалистов по воспитательной работе- 5 чел. (21.09.2023)  - семинар на базе ДДТ для педагогов дополнительного образования по теме: «Создание условий для роста профессионального компетентности педагога» (24.11.2023)  - семинар на базе РЦДЮТТ для педагогов дополнительного образования по теме: «Совершенствование системы повышения профессионального уровня педагога дополнительного образования» (08.12.2023) |  | |
| 13.3 | Контрольное событие 66.  Информация о проведении окружных мероприятий с обучающимися и педагогами на официальном сайте отдела образования размещена | до 31.03.2023/  09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/  01.04.2023-30.06.2023 до 29.09.2023/  21.09.2023  28.09.2023  до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде на официальном сайте отдела образования размещено 8 информаций о проведении окружных мероприятий с обучающимися и педагогами:  - о Дне гражданских инициатив  - о результатах конкурсного отбора для участия в Международном конкурсе "Письмо солдату. Победа без границ"  - об участии в X краевом фестивале-конкурсе творчества учащейся молодежи «Школьная весна Ставрополья»  - о семинаре на базе МБОУЛ №3 для заместителей директоров по ВР по теме: «Опыт работы образовательной организации по воспитанию патриотических убеждений и формированию чувства гражданской ответственности, общественной активности обучающихся»  - о семинаре на базе РК ДЮСШ для педагогов дополнительного образования по теме: «Современные требования к деятельности педагогов дополнительного образования в области физической культуры и спорта»  - об окружной игре-путешествии «Я – Петровчанин»  - о семинаре на базе МКОУ СОШ №18 с.Шангала  - о семинаре на базе МБУ ДО ДДТ  - о семинаре на базе МБУ ДО РЦДЮТТ |  | |
| Цель 2 «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа» | | | | | |
| Подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» | | | | | |
| Задача 1 «Формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни» | | | | | |
| 14 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних |  | В рамках основного мероприятия обеспечена деятельность муниципальных образовательных организаций, на базе которых функционируют лагеря с дневным пребыванием детей. | Мероприятие выполнено.  Доля несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом и трудовойзанятостью-99,30% | |
| 14.1 | Контрольное событие 67.  Обеспечена деятельность муниципальных образовательных организаций, на базе которых функционируют лагеря с дневным пребыванием детей | до 31.07.2023/ 01.06.2023-30.06.2023 до 31.08.2023/ 01.07.2023-31.08.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетном периоде на базе 19 общеобразовательных организаций и 2 организаций дополнительного образования функционировал 21 лагерь дневного пребывания детей. |  | |
| 14.2 | Контрольное событие 68.  Обеспечение отдыха и оздоровления детей | до 30.06.2023/ 01.06.2023-30.06.2023 до 31.07.2023/ 01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 | Контрольное событие выполнено. В период с 01.06.2023 по 31.08.2023 обеспечено двухразовое питание детей, проведение мероприятий. Начальникам лагерей и воспитателям была выплачена заработная плата и начисления по ней. Количество детей, посещавших лагерь за два потока, составило 1503 человека. Выплачена компенсация стоимости трех путевок родителям (опекунам) в загородные лагеря. |  | |
| 15 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних |  | В рамках основного мероприятия организовано трудоустройство обучающихся общеобразовательных организаций через ГКУ «Центр занятости населения Петровского муниципального округа». Свою деятельность осуществляли 12 ученических производственных бригад из сельских школ округа. | Мероприятие выполнено.  Доля несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом и трудовой занятостью-99,30% | |
| 15.1 | Контрольное событие 69.  Обеспечение трудоустройства обучающихся общеобразовательных организаций | до 30.06.2023/ 21.04.2023 28.04.2023 30.05.2023 до 29.12.2023/  25.07.2023  31.07.2023  02.08.2023  30.08.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период было трудоустроено 130 детей из 17 общеобразовательных организаций, которые трудились в школах работникам по комплексному обслуживанию зданий. Трудоустроены для выполнения работ по благоустройству территории на городском стадионе 34 чел. |  | |
| 15.2 | Контрольное событие 70.  Деятельность ученических производственных бригад, трудовых объединений школьников, летней трудовой практики организована | до 31.08.2023/  27.04.2023  01.06.2023-31.08.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде был организован и проведен муниципальный этап 55 слета ученических производственных бригад (27.04.2023) – 72 обучающихся; обеспечено участие в краевом 55 слете ученических производственных бригад -10 чел. (25.06 – 26.06.2023). Летняя трудовая практика организована в 19 школах – 2591 чел. |  | |
| 16 | Организация загородного отдыха детей |  | В рамках данного основного мероприятия обеспечивалась деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» (далее - МБУ ДО ДООЦ «Родничок»). Заработная плата работникам МБУ ДО ДООЦ «Родничок» выплачивалась в установленные сроки два раза в месяц, оплачивались налоги, коммунальные услуги. | Мероприятие выполнено не в полном объеме  Доля несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом и трудовой занятостью-99,30% | |
| 16.1 | Контрольное событие 71.  Обеспечена деятельность МБУ ДО ДООЦ «Родничок» | до 31.01.2023/  09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023  до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023  до 28.04.2023/  01.04.2023-28.04.2023 до 31.05.2023/ 01.05.2023-31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.2023- 30.06.2023 до 31.07.2023/  01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023  до 30.11.2023/ 01.11.2023-30.11.2023  до 29.12.2023/ 01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок», в рамках которого осуществлялась оплата коммунальных услуг, налогов. |  | |
| 16.2 | Контрольное событие 72.  Проведено обслуживание компьютерных программ | до 29.12.2023/ 20.07.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период оплачены услуги за программное обеспечение по договору № 104 от 04.07.2023г. |  | |
| 16.3 | Контрольное событие 73.  Заработная плата работникам МБУ ДО ДООЦ «Родничок» выплачена | до 31.01.2023/  20.01.2023  до 28.02.2023/  08.02.2023  23.02.2023 до 31.03.2023/  07.03.2023  23.03.2023 до 28.04.2023/ 06.04.2023 20.04.2023 до 31.05.2023/ 04.05.2023 22.05.2023 до 30.06.2023/ 07.06.2023 23.06.2023 до 31.07.2023/  06.07.2023 21.07.2023 до 31.08.2023/ 07.08.2023 22.08.2023 до 29.09.2023/ 07.09.2023 22.09.2023 до 31.10.2023/ 06.10.2023 20.10.2023 до 30.11.2023/ 07.11.2023 22.11.2023 до 29.12.2023/ 07.12.2023 25.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь заработная плата работникам МБУ ДО ДООЦ «Родничок» выплачивалась два раза в месяц в установленные сроки. |  | |
| 16.4 | Контрольное событие 74.  По объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено | до 29.12.2023/  29.08.2023 | Контрольное событие не выполнено. В отчетном периоде в связи с неисполнением обязательств ООО «ПятьГорПроект» по муниципальному контракту заказчиком контракт расторгнут в одностороннем порядке. Заключен новый муниципальный контракт от 29.08.2023 № 01216000005623000155\_258740 с ООО «Атлантстрой» на корректировку проектно-сметной документации и сопровождение при проведении государственной экспертизы. По обоюдному согласию сторон 19.09.2023 контракт был расторгнут. До конца 2023года велись работы по определению нового подрядчика для выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации и сопровождение при проведении государственной экспертизы по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» в с. Гофицкое, ул. Виноградная, 1А, 1Б», но контракт заключен не был. |  | |
| Цель 3 «Создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества» | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | | | | | |
| Задача 1 «Совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников образовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования» | | | | | |
| 17 | Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа |  | В рамках данного основного мероприятия обеспечена деятельность МКУ «Центр развития и поддержки системы образования» (далее-МКУ ЦР и ПСО). За отчетный период было обеспечено содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, проведено обслуживание компьютерных программ, заработная плата работникам МКУ ЦР и ПСО выплачивалась два раза в месяц в установленные сроки. Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, принявших участие мероприятиях по повышению квалификации-99,60% | Мероприятие выполнено.  Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, принявших участие мероприятиях по повышению квалификации- 99,60% | |
| 17.1 | Контрольное событие 75.  Обеспечена деятельность МКУ ЦР и ПСО | до 31.01.2023/  09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023-28.04.2023 до 31.05.2023/ 01.05.2023-31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.2023- 30.06.2023 до 31.07.2023/  01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023  до 30.11.2023/ 01.11.2023-30.11.2023  до 29.12.2023/ 01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь обеспечена деятельность МКУ ЦР и ПСО: произведена оплата согласно выставленных счетов за вывоз мусора, заправку картриджей, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, выплачена зарплата работникам МКУ ЦР и ПСО. |  | |
| 17.2 | Контрольное событие 76.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | до 29.12.2023/- | Контрольное событие не выполнено. Потребность в оборудовании аппаратурой спутниковой навигации транспортного средства отсутствует, т.к. автомобиль «Газель» был передан по договору безвозмездного пользования в МКОУ СОШ №6 им.Г.В.Батищева. |  | |
| 17.3 | Контрольное событие 77.  Проведено обслуживание компьютерных программ | до 29.12.2023/  25.01.2023 04.04.2023 | Контрольное событие выполнено. С января по сентябрь в МКУ ЦР и ПСО проведены: адаптация и сопровождение экземпляров систем консультант по контракту№809702 от23.01.2023г.,оплаченыуслуги по поставке сервиса технической поддержки программного изделия- договор № 806732-Регион-СТ от 18.01.2023г., за использование программного обеспечения по договору № 24 от 17.02.2023г. |  | |
| 17.4 | Контрольное событие 78.  Организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических работников | до 31.03.2023/ 09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/  01.04.2023-30.06.2023 до 29.09.2023/ 01.07.2023-29.09.2023 до 29.12.2023/ 0.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических работников, в том числе:  - 106 заседаний муниципальных методических объединений- 1653 педагога (12.02.2023, 30.03.2023, 30.08.2023, 02.11.2023).  - окружной постоянно-действующий семинар учителей начальных классов по теме: «Использование в образовательном процессе инновационных технологий, методов как инструмента повышения качества образования в рамках внедрения обновлённого ФГОС НОО» – 25 человек (21.02.2023)  - IV окружной конкурс профессионального мастерства учителей начальных классов «Шаги к успеху» -5 педагогов из 5 школ (23.03.2023)  - окружной конкурс педагогического мастерства «Режиссура урока-2023» на базе МКОУ СОШ №9 им.Н.К.Калашникова с.Высоцкое (22.03.2023)  - семинар – практикум социальных педагогов общеобразовательных организаций по теме: «Конструктивное поведение в конфликтной ситуации: профилактика деструктивного поведения» - 18 педагогов (16.02.2023 г.),  - семинар на базе МКОУ СОШ №15 для руководителей и заместителей директоров по УВР (17.04.2023)  - семинар на базе МКОУ СОШ №10 с.Донская Балка для учителей истории и обществознания по теме: «Особенности организации познавательной деятельности учащихся на уроках истории и обществознания в условиях современной информационной среды» (20.04.2023)  - окружной фестиваль- конкурс «Наставник+» на базе МКОУ СОШ №5(03.11.2023)  - окружной фестиваль- конкурс открытых уроков « Мой лучший урок»на базе МКОУ СОШ №6 им.Г.В.Батищева с.Гофицкое (12.11.2023)  -окружной фестиваль- конкурс «Наставник-дошкольник+» (30.11.2023)  -окружной конкурс методических материалов на базе МБОУ СОШ №4 (30.11.2023)  -окружной семинар учителей начальных классов на базе МКОУ СОШ №14 (15.12.2023)  - семинар на базе МКОУ СОШ №2 для учителей ОБЖ по теме: Инновационные методы обучения на уроках ОБЖ. Формирование мотивации обучающихся с использованием ресурсов «Точки роста» (26.12.2023) |  | |
| 17.5 | Контрольное событие 79.  Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях по повышению квалификации | до 31.03.2023/ 09.01.2023-31.03.2023 до 30.06.2023/  01.04.2023-30.06.2023 до 29.09.2023/  01.09.2023-29.09.2023 до 29.12.2023/ 01.10.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период обеспечено участие руководящих и педагогических работников в следующих мероприятиях по повышению квалификации:  - курсы повышения квалификации на базе Ставропольского института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее-СКИРО ПК и ПРО) -298 педагогов.  - вебинары СКИРО ПК и ПРО- 402 чел. по различным темам, отражающим подготовку к государственной итоговой аттестации, к участию в олимпиадах, реализацию обновленного ФГОС, формирование функциональной грамотности.  - вебинары по учебным предметам по вопросам введения ФГОС общего образования и ФООП (июнь 2023г.) –285 участников.  - вебинар «Роль родителя в профориентации подростка» - 8 человек,  - краевой семинар – тренинг «Практика оказания психологической помощи несовершеннолетним иностранным гражданам: социокультурная адаптация и интеграция в образовательной среде» - 14 человек. |  | |
| 18 | Обеспечение реализации Программы |  | В рамках реализации данного мероприятия обеспечивалась деятельность отдела образования, в том числе: выплачивалась заработная плата работникам отдела образования в установленные сроки, производилась уплата налогов и закупка товаров для нужд отдела образования, а также осваивались средства, предусмотренные на реализацию Программы. | Мероприятие выполнено.  Уровень просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общей сумме кредиторской задолженности- 0% | |
| 18.1 | Контрольное событие 80.  Обеспечена деятельность отдела образования | до 31.01.2023/  09.01.2023-31.01.2023 до 28.02.2023/  01.02.2023-28.02.2023 до 31.03.2023/  01.03.2023-31.03.2023 до 28.04.2023/ 01.04.2023-28.04.2023 до 31.05.2023/ 01.05.2023-31.05.2023 до 30.06.2023/ 01.06.2023- 30.06.2023 до 31.07.2023/ 01.07.2023-31.07.2023 до 31.08.2023/ 01.08.2023-31.08.2023 до 29.09.2023/ 01.09.2023-29.09.2023 до 31.10.2023/ 01.10.2023-31.10.2023  до 30.11.2023/ 01.11.2023-30.11.2023  до 29.12.2023/ 01.12.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь обеспечена деятельность отдела образования: произведена оплата согласно выставленных счетов за потребление газа и отопления, электрической энергии, водоснабжения и водоотведения помещений, вывоз мусора и уплата налогов. |  | |
| 18.2 | Контрольное событие 81.  Выплачена заработная плата работникам отдела образования | до 31.01.2023/  20.01.2023 до 28.02.2023/  06.02.2023  21.02.2023 до 31.03.2023/  06.03.2023  21.03.2023 до 28.04.2023/ 06.04.2023 21.04.2023  до 31.05.2023/ 05.05.2023 18.05.2023 до 30.06.2023/ 06.06.2023 21.06.2023 до 31.07.2023/ 06.07.2023 21.07.2023  до 31.08.2023/ 04.08.2023 21.08.2023  до 29.09.2023/ 06.09.2023 21.09.2023 до 31.10.2023/ 06.10.2023 20.10.2023 до 30.11.2023/ 02.11.2023 21.11.2023 до 29.12.2023/ 05.12.2023 21.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь заработная плата работникам отдела образования выплачивалась два раза в месяц в установленные сроки. |  | |

Приложение 2

Отчет

об использовании средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию Программы «Развитие образования» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на  01 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»**»,** всего |  | 01 | x | x | x | 1015692,56 | 1132983,98 | 1111206,31 |
|  |  | Отдел образования | 01 | x | x | x | 1015692,56 | 1132569,87 | 1110793,30 |
|  |  | Администрация | 01 | x | x | x | 0,00 | 33,46 | 33,37 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 01 | x | x | x | 0,00 | 380,65 | 379,64 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования», всего |  | 01 | 1 | x | x | 410064,61 | 431068,12 | 424502,53 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 1 | x | x | 410064,61 | 431068,12 | 424502,53 |
|  |  | Администрация | 01 | 1 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования, всего |  | 01 | 1 | 01 | x | 408597,21 | 427658,32 | 421946,34 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 1 | 01 | x | 408597,21 | 427640,54 | 421928,57 |
|  |  | Администрация | 01 | 1 | 01 | x | 0,00 | 17,78 | 17,77 |
| 1.2. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования, находящихся в муниципальной собственности, всего |  | 01 | 1 | 02 | x | 0,00 | 2189,81 | 1353,58 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 1 | 02 | x | 0,00 | 2189,81 | 1353,58 |
|  |  | Администрация | 01 | 1 | 02 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края, всего |  | 01 | 1 | 03 | x | 1467,40 | 1219,99 | 1202,61 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 1 | 03 | x | 1467,40 | 1219,99 | 1202,61 |
|  |  | Администрация | 01 | 1 | 03 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего образования», всего |  | 01 | 2 | x | x | 538452,00 | 631238,20 | 616558,39 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 2 | x | x | 538452,00 | 631238,20 | 616558,39 |
|  |  | Администрация | 01 | 2 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования, всего |  | 01 | 2 | 01 | x | 532880,85 | 590607,35 | 578350,24 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 2 | 01 | x | 532880,85 | 590607,35 | 578350,24 |
|  |  | Администрация | 01 | 2 | 01 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности, всего |  | 01 | 2 | 02 | x | 0,00 | 31997,36 | 29620,31 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 2 | 02 | x | 0,00 | 31997,36 | 29620,31 |
|  |  | Администрация | 01 | 2 | 02 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)», всего | Отдел образования | 01 | 2 | 05 | x | не требует финансового обеспечения | не требует финансового обеспечения | не требует финансового обеспечения |
| 2.4. | Реализация регионального проекта «Современная школа», всего |  |  |  |  |  | не требует финансового обеспечения | не требует финансового обеспечения | не требует финансового обеспечения |
| 2.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», всего |  | 01 | 2 | E2 | x | 1445,44 | 1445,44 | 1445,44 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 2 | E2 | x | 1445,44 | 1445,44 | 1445,44 |
|  |  | Администрация | 01 | 2 | E2 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Отдел образования |  |  |  |  | не требует финансового обеспечения | не требует финансового обеспечения | не требует финансового обеспечения |
| 2.7. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования, всего |  | 01 | 2 | 03 | x | 0,00 | 2590,20 | 2590,20 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 2 | 03 | x | 0,00 | 2590,20 | 2590,20 |
|  |  | Администрация | 01 | 2 | 03 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", всего |  | 01 | 2 | ЕВ | х | 4125,71 | 4597,85 | 4552,19 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 2 | ЕВ | х | 4125,71 | 4597,85 | 4552,19 |
|  |  | Администрация | 01 | 2 | ЕВ | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования», всего |  | 01 | 3 | x | x | 40324,24 | 42947,08 | 42832,24 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 3 | x | x | 40324,24 | 42931,40 | 42816,64 |
|  |  | Администрация | 01 | 3 | x | x | 0,00 | 15,68 | 15,60 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение деятельности организаций дополнительного образования, всего |  | 01 | 3 | 01 | x | 40324,24 | 42947,08 | 42832,24 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 3 | 01 | x | 40324,24 | 42931,40 | 42816,64 |
|  |  | Администрация | 01 | 3 | 01 | x | 0,00 | 15,68 | 15,60 |
| 3.2. | Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков, всего | Отдел образования |  |  |  |  | не требует финансового обеспечения | не требует финансового обеспечения | не требует финансового обеспечения |
| 4. | Подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних», всего |  | 01 | 4 | x | x | 8130,23 | 7643,14 | 7631,50 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 4 | x | x | 8130,23 | 7262,49 | 7251,86 |
|  |  | Администрация | 01 | 4 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 01 | 4 | x | x | 0,00 | 380,65 | 379,64 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних, всего |  | 01 | 4 | 01 | x | 3215,43 | 3409,13 | 3406,90 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 4 | 01 | x | 3215,43 | 3409,13 | 3406,90 |
|  |  | Администрация | 01 | 4 | 01 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Организация трудовой занятости несовершеннолетних, всего |  | 01 | 4 | 02 | x | 734,19 | 1114,84 | 1105,43 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 4 | 02 | x | 734,19 | 734,19 | 725,79 |
|  |  | Администрация | 01 | 4 | 02 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 01 | 4 | 02 | x | 0,00 | 380,65 | 379,64 |
| 4.3. | Организация загородного отдыха детей, всего |  | 01 | 4 | 03 | x | 4180,61 | 3119,17 | 3119,17 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 4 | 03 | x | 4180,61 | 3119,17 | 3119,17 |
|  |  | Администрация | 01 | 4 | 03 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия», всего |  | 01 | 5 | x | x | 18721,49 | 20087,44 | 19681,65 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 5 | x | x | 18721,49 | 20087,44 | 19681,65 |
|  |  | Администрация | 01 | 5 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа, всего |  | 01 | 5 | 01 | x | 10717,58 | 11880,91 | 11685,48 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 5 | 01 | x | 10717,58 | 11880,91 | 11685,48 |
|  |  | Администрация | 01 | 5 | 01 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Обеспечение реализации Программы, всего |  | 01 | 5 | 02 | x | 8003,91 | 8206,53 | 7996,17 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 5 | 02 | x | 8003,91 | 8206,53 | 7996,17 |
|  |  | Администрация | 01 | 5 | 02 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы в 2022 году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», всего |  | 1115832,16 | 1111280,61 |
|  |  | бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 1115757,86 | 1111206,31 |
|  |  | средства краевого бюджета | 580264,35 | 592082,68 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отделу образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее- Отдел образования) | 580264,35 | 592082,68 |
|  |  | Администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Администрации) | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее- Отдел физической культуры и спорта) | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 535493,51 | 519123,63 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отделу образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее-Отдел образования) | 535079,40 | 518710,62 |
|  |  | Администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Администрации) | 33,46 | 33,37 |
|  |  | Отделу физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее- Отдел физической культуры и спорта) | 380,65 | 379,64 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 74,30 | 74,30 |
|  |  | средства юридических лиц | 74,30 | 74,30 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  | 430886,37 | 424576,83 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 430812,07 | 424502,53 |
|  |  | средства краевого бюджета | 174405,83 | 176849,43 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 174405,83 | 176849,43 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа , | 256406,24 | 247653,10 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 256388,46 | 247635,33 |
|  |  | Администрация | 17,78 | 17,77 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 74,30 | 74,30 |
|  |  | средства юридических лиц | 74,30 | 74,30 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |  | 427402,26 | 421946,34 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 427402,26 | 421946,34 |
|  |  | средства краевого бюджета | 174405,83 | 176849,43 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 174405,83 | 176849,43 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 252996,43 | 245096,91 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 252978,65 | 245079,14 |
|  |  | Администрация | 17,78 | 17,77 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности |  | 2189,82 | 1353,58 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 2189,82 | 1353,58 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа , | 2189,82 | 1353,58 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 2189,82 | 1353,58 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальномокруге Ставропольского края |  | 1294,29 | 1276,91 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1219,99 | 1202,61 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа , | 1219,99 | 1202,61 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 1219,99 | 1202,61 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 74,30 | 74,30 |
|  |  | средства юридических лиц | 74,30 | 74,30 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  | 613250,75 | 616558,39 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 613250,75 | 616558,39 |
|  |  | средства краевого бюджета | 402137,51 | 411697,92 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отделу образования | 402137,51 | 411697,92 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа , | 211113,24 | 204860,47 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 211113,24 | 204860,47 |
|  |  | Администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования |  | 575210,10 | 578350,24 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 575210,10 | 578350,24 |
|  |  | средства краевого бюджета | 372089,56 | 380547,23 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 372089,56 | 380547,23 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 203120,54 | 197803,01 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 203120,54 | 197803,01 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности |  | 31997,36 | 29620,31 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 31997,36 | 29620,31 |
|  |  | средства краевого бюджета | 24006,11 | 22564,30 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 24006,11 | 22564,30 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 7991,25 | 7056,01 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 7991,25 | 7056,01 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Реализация регионального проекта «Современная школа» |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | 1445,44 | 1445,44 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1445,44 | 1445,44 |
|  |  | средства краевого бюджета | 1443,99 | 1443,99 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 1443,99 | 1443,99 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1,45 | 1,45 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 1,45 | 1,45 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования |  | 0,00 | 2590,20 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 2590,20 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 2590,20 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 2590,20 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  | 4597,85 | 4552,19 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 4597,85 | 4552,19 |
|  |  | средства краевого бюджета | 4597,85 | 4552,19 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 4597,85 | 4552,19 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  | 42461,34 | 42832,24 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 42461,34 | 42832,24 |
|  |  | средства краевого бюджета | 177,20 | 128,43 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 177,20 | 128,43 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 42284,14 | 42703,81 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 42268,46 | 42688,21 |
|  |  | Администрация | 15,68 | 15,60 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |
| 4.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение деятельности организаций дополнительного образования |  | 42461,34 | 42832,24 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 42461,34 | 42832,24 |
|  |  | средства краевого бюджета | 177,20 | 128,43 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 177,20 | 128,43 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 42284,14 | 42703,81 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 42268,46 | 42688,21 |
|  |  | Администрация | 15,68 | 15,60 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков | не требует финансового обеспечения |  |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» |  | 7777,82 | 7631,50 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 7777,82 | 7631,50 |
|  |  | средства краевого бюджета | 3543,81 | 3406,90 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 3543,81 | 3406,90 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 4234,01 | 4224,60 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 3853,36 | 3844,96 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 380,65 | 379,64 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |
| 5.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних |  | 3543,81 | 3406,90 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 3543,81 | 3406,90 |
|  |  | средства краевого бюджета | 3543,81 | 3406,90 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 3543,81 | 3406,90 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних |  | 1114,84 | 1105,43 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1114,84 | 1105,43 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1114,84 | 1105,43 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отделу образования | 734,19 | 725,79 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 380,65 | 379,64 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Организация загородного отдыха детей |  | 3119,17 | 3119,17 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 3119,17 | 3119,17 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 3119,17 | 3119,17 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 3119,17 | 3119,17 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммые мероприятия» |  | 21455,88 | 19681,65 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 21455,88 | 19681,65 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 21455,88 | 19681,65 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 21455,88 | 19681,65 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа |  | 11805,91 | 11685,48 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 11805,91 | 11685,48 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 11805,91 | 11685,48 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 11805,91 | 11685,48 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Обеспечение реализации Программы |  | 9649,97 | 7996,17 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 9649,97 | 7996,17 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 9649,97 | 7996,17 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 9649,97 | 7996,17 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи)  на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей» | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 1,30 | 2,30 | 0,95 | Индикатор достигнут.  Уменьшение показателя 2023 года связано с тем, что активно организована разъяснительная работа с общественностью о наличии свободных мест в детских садах и о порядке постановке на учет для зачисления в детские сады округа. |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников | % | 53,94 | 73,00 | 73,32 | Индикатор достигнут.  Увеличение значения индикатора связано с увеличением численности обучающихся 1-4, 5-7 классов в связи с движением контингента в течение учебного года. |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 78,48 | 78,70 | 79,46 | Индикатор достигнут.  Увеличение значения индикатора связано с увеличением перечня дополнительных общеобразовательных программ и активной работой, проведенной образовательными организациями, по оказанию содействия и помощи родителям детей в возрасте 5 - 18 лет, желающим записать их на обучение по дополнительной общеобразовательной программе. |
| 4 | Количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности | Ед. | - | 5 | 5 | Индикатор достигнут. |
| 5 | Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый уровень) программ дополнительного образования по разным направленностям | Ед. | - | 1 | 1 | Индикатор достигнут. |
| 6 | Доля разработанных и внедренных дистанционных программ курсов, модулей от общего количества программ дополнительного образования детей | % | - | 1,50 | 1,50 | Индикатор достигнут. |
| 7 | Количество разработанных и внедренных программ дополнительного образования в сетевой форме по разным направленностям | Ед. | - | 1 | 4 | Индикатор достигнут.  Количество разработанных программ больше запланированного, т.к. имелся образовательный запрос на реализацию программ дополнительного образования для разных возрастных категорий детей в организациях разных типов (школа-2, организации дополнительного образования- 1, детский сад-1) |
| 8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | - | 5,70 | 14,52 | Индикатор достигнут.  Значение индикатора выше запланированного значения, т.к. увеличился охват дополнительным образованием воспитанников коррекционных групп в дошкольных образовательных организациях |
| 9 | Количество протокольных решений муниципальной межведомственной рабочей группы | Ед. | - | 4 | 4 | Индикатор достигнут. |
| 10 | Количество зональных значимых мероприятий для детей в возрасте от 5 до 18 лет | Ед. | - | 1 | 1 | Индикатор достигнут. |
| 11 | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | - | 25,00 | 25,00 | Индикатор достигнут. |
| 12 | Количество организаций реального сектора экономики, привлеченных к реализации дополнительных общеобразовательных программ | Ед. | - | 1 | 0 | Индикатор не достигнут.  Причиной является отсутствие на территории округа организаций реального сектора экономики, участвующих в реализации дополнительных общеобразовательных программ. |
| 13 | Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей | % | - | 3,00 | 2,04 | Индикатор не достигнут.  На территории округа негосударственная 1 организация (ЧПОУ «Светлоградский многопрофильный колледж»), которая реализует дополнительные общеобразовательные программы, внесенные в АИС «Навигатор дополнительного образования Ставропольского края» |
| 14 | Доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | - | 0,00 | 0,00 | Индикатор достигнут. |
| 15 | Доля сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций, прошедших переподготовку и/или повышение квалификации по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования. | % | - | 100 | 100 | Индикатор достигнут. |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»  Задача 1 «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в округе, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа» | | | | | | |
| 16 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 68,60 | 70,50 | 68,59 | Показатель не достигнут.  Уменьшение показателя 2023 года связано с общим уменьшением детей от 1 до 6 лет, фактически проживающих на территории округа, по причине миграционных процессов населения, имеющих детей дошкольного возраста |
| 17 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 3,40 | 0,00 | 17,24 | Показатель не достигнут.  Увеличение показателя объясняется тем, что в форму федерального статистического наблюдения 85-К внесены 5 детских садов, как требующие капитального ремонта. Данные меры необходимы, чтобы в дальнейшем иметь возможность участия в федеральной программе капитальных ремонтов дошкольных образовательных организаций. |
| 18 | Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе в области дошкольного образования (нарастающим итогом) | Чел. | 20 | 49 | 49 | Показатель достигнут. |
| Подпрограмма «Развитие общего образования»  Задача 1 «Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей в округе, приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния общеобразовательных организаций округа» | | | | | | |
| 19 | Доля выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений, не  получивших аттестат о среднем (полном)  образовании, в общей численности  выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель достигнут. |
| 20 | Доля обучающихся, охваченных всеми видами горячего питания в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 95,60 | 95,80 | 95,80 | Показатель достигнут. |
| 21 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Показатель достигнут. |
| 22 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Рублей на 1 рубль | 19,00 | 19,00 | 19,00 | Показатель достигнут. |
| 23 | Количество общеобразовательных организаций округа, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей (нарастающим итогом) | Ед. | 8 | 10 | 11 | Показатель достигнут.  Значение показателя выше запланированного, т.к. в округе на основании дополнительной заявки был открыт еще 1 дополнительный центр образования «Точка роста» на базе МБОУЛ №3 |
| 24 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Чел. | 1210 | 2005 | 2322 | Показатель достигнут.  Увеличение значения показателя связано с изменением контингента обучающихся в течение года и увеличением количества дополнительных общеобразовательных программ реализуемых в «Точках роста». |
| 25 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественнонаучной и технологической направленностей, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Рублей на 1 рубль | 19,00 | 19,00 | 19,00 | Показатель достигнут. |
| 26 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 84,21 | 84,21 | 84,21 | Показатель достигнут. |
| 27 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 86,80 | 86,80 | 86,80 | Показатель достигнут. |
| 28 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций | Рублей на 1 рубль | 19,00 | 00,00 | 19,00 | Показатель достигнут.  Финансовые средства на данные цели на 2023 год не планировались, но в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения контракта по капитальному ремонту в МКОУ СОШ №15 работы не были завершены в 2022 году в полном объеме и средства для завершения работ поступили в бюджет округа в конце 1 квартала 2023 года по Закону Ставропольского края как возвращенные остатки 2022 года. |
| 29 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций | Рублей на 1 рубль | 19,00 | 00,00 | 00,00 | Показатель достигнут. |
| 30 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | Ед. | 10 | 10 | 10 | Показатель достигнут. |
| 31 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на создание в общеобразовательных организациях,  расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Рублей на 1 рубль | 999,03 | 00,00 | 00,00 | Показатель достигнут. |
| 32 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально техническая база для занятий физической культурой и спортом, в рамках предоставления субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (нарастающим итогом) | Ед. | - | 1 | 1 | Показатель достигнут. |
| 33 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обновление материально технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках предоставления субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Рублей на 1 рубль | - | 999,01 | 999,01 | Показатель достигнут. |
| 34 | Численность участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных аналогичных проектов, направленных на раннюю профориентацию | Чел. | 2750 | 3000 | 3000 | Показатель достигнут. |
| 35 | Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (нарастающим итогом) | Ед. | 4 | 4 | 4 | Показатель достигнут. |
| 36 | Количество обучающихся, использующих поставленное оборудование в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Чел. | 3550 | 3700 | 3700 | Показатель достигнут. |
| 37 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 33277,26 | 36200,00 | 38580,07 | Показатель достигнут.  Увеличение показателя связано с тем, что многие учителя имеют педагогическую нагрузку более 1,5 ставок и выполняют функции классного руководителя, что сопровождается ежемесячным денежным поощрением в 5 000 руб. |
| Задача 2 «Совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях округа» | | | | | | |
| 38 | Количество обучающихся, ставших победителями и призерами краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников (нарастающим итогом) | Чел. | 37 | 30 | 49 | Показатель достигнут.  Победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года стали 12 человек |
| 39 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, задействованных в мероприятиях патриотической направленности, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100,00 | 82,00 | 100,00 | Показатель достигнут.  Значение показателя выше запланированного, т.к. деятельность советников по воспитанию позволила активизировать школьников и включиться в реализацию большего числа мероприятий патриотической направленности |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»  Задача1 «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей в округе» | | | | | | |
| 40 | Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования | Чел. | 3400 | 4380 | 3550 | Показатель не достигнут.  В 2023 году по причине аварийного состояния здания пищеблока МКУ ДО ДООЦ «Родничок» не функционировал загородный лагерь, который ежегодно охватывает услугами дополнительного образования в летний период не менее 700 детей, что отразилось на значении показателя. |
| 41 | Количество общественно значимых мероприятий, проводимых организациями дополнительного образования (нарастающим итогом) | Ед. | 16 | 20 | 20 | Показатель достигнут |
| Цель 2 «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа» | | | | | | |
| 42 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 76,30 | 76,32 | 76,32 | Показатель достигнут. |
| Подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних»  Задача1«Формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни» | | | | | | |
| 43 | Доля несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом и трудовой занятостью | % | 99,20 | 99,30 | 99,30 | Показатель достигнут |
| Цель 3 «Создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества» | | | | | | |
| 44 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 41,00 | 41,50 | 41,50 | Индикатор достигнут. |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»  Задача 1 «Совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников образовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования» | | | | | | |
| 45 | Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, принявших участие мероприятиях по повышению квалификации | % | 99,50 | 99,60 | 99,60 | Показатель достигнут |
| 46 | Уровень просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общей сумме кредиторской задолженности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель достигнут |

\*- федеральный государственный образовательный стандарт

\*\*- муниципальное казенное учреждение «Центр развития и поддержки системы образования»