Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

Петровского городского округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан»

за 2023 год

1. Конечные результаты реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решении задач подпрограмм и достижение цели Программы

 Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1572 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (в редакции от 10 марта 2021 г. № 376, от 18 августа 2021 г. № 1329, от 16 марта 2022 г. № 372, от 14 марта 2023 г. № 330, от 02 августа 2023 г. № 1195).

 Программа включает 3 подпрограммы:

«Социальное обеспечение населения Петровского городского округа»;

«Доступная среда»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения Петровского городского округа Ставропольского края (далее – городской округ).

 В 2023 году цель достигнута:

- доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,0 %;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка в общем количестве приоритетных объектов в округе составила 64,0 %;

- доля граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, получивших дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение составила 100,0 %.

 На достижение цели Программы направлены 3 задачи:

 Задача 1 «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан».

 В рамках реализации основного мероприятия 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» обеспечены мерами социальной поддержки 20370 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 426 889,98 тыс.руб.

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обеспечены мерами социальной поддержки 333 гражданина, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 34 422,83 тыс.руб.

Фактическая численность получателей мер социальной поддержки на 31.12.2023 года составила 16730 человек.

 В рамках реализации основного мероприятия 3 «Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг» внесены изменения в 1 административный регламент постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - АПГО СК) от 12.01.2023 № 13 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 августа 2018 г. № 1406 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списка лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края».

Введение административных регламентов даёт как УТСЗН, так и отдельным категориям граждан возможность осуществления контроля за процедурами рассмотрения документов и заявлений. В течении 2023 года не возникло необходимости в разработке новых административных регламентов.

 В рамках реализации основного мероприятия 4 «Поддержка многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации» дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями получили 38 семей. Общая сумма расходов составила 39,68 тыс.рублей.

 По итогам 2023 года достигнуты следующие показатели:

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,0 %;

- доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан составила 60,0 %;

- доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи, которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в крае, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, составила 54,0 %

- количество многодетных семей, семей находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, обеспеченных автономными пожарными извещателями (нарастающим итогом)» составило 38 единиц.

 Задача 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа».

 В рамках основного мероприятия 1 «Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа» в 2023 году на официальном сайте АПГО СК в формате «Версия для слабовидящих» размещена информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

В рамках основного мероприятия 2 «Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа» осуществлено согласование пяти пакетов проектной документации на наличие требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Созданы условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных казенных учреждениях культуры: «Дом культуры села Шангала», «Дом культуры села Шведино», «Дом культуры села Высоцкое».

По итогам 2023 года достигнуты следующие показатели:

- количество проектной документации, прошедшей согласование на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) составило 50 единиц;

- количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка (нарастающим итогом) составило 223 единицы.

 В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» осуществлены расходы на: обеспечение функций, определенных положением об УТСЗН; осуществление управленческих функций по реализации отдельных переданных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан; заработную плату, приобретение расходных материалов, компьютерного оборудования, программного обеспечения для УТСЗН.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы содержатся в Приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации Программы (далее – годовой отчет).

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий,

выполненных и невыполненных в установленные сроки и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм

В 2023 году было запланировано 7 основных мероприятий Программы, выполнено 7. Контрольных событий запланировано 34, реализовано 34.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы содержатся в Приложении 1 к годовому отчету.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы

 К рискам реализации Программы, следует отнести следующие:

 - финансовые риски, которые связаны с задержкой или полным отсутствием финансирования Программы за счет бюджетных средств;

 - риски, связанные с отсутствием граждан-заявителей, так как предоставление мер социальной поддержки имеет заявительный характер.

 В 2023 году средства на выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан в УТСЗН поступали своевременно и в полном объеме. Освоение денежных средств осуществлялось в максимально сжатые сроки.

4. Использование средств бюджета городского округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено 509 817,62 тыс. рублей. Уточненный план бюджетных ассигнований составил 491 237,22 тыс. рублей, освоено 490 321,48 тыс. рублей, в том числе: 490 207,18 тыс. рублей - краевой бюджет, 114,30 тыс. рублей - бюджет городского округа. Кассовое исполнение составило 99,81 %. Средства бюджета городского округа освоены на 95,84 % в виду того, что фактическая потребность оказалась меньше утвержденных бюджетных ассигнований.

В Приложении 2 к годовому отчету «Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы» содержатся данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы.

 Информация о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы представлена в Приложении 3 к годовому отчету.

5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (далее – региональный проект) в 2023 году Программой было предусмотрено и выполнено 1 контрольное событие. Произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 333 получателям на сумму 34 422,83 тыс.руб.;

На финансирование регионального проекта в 2023 году было предусмотрено 45580,58 тыс. рублей, уточненный план бюджетных ассигнований составил 34 422,83 тыс. рублей, освоено 34 422,83 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 1 721,15 тыс. рублей, средства бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет) – 32 701,68 тыс. рублей.

На финансирование регионального проекта в 2022 году было предусмотрено 84315,99 тыс. рублей, уточненный план бюджетных ассигнований составил 104845,78 тыс. рублей, освоено 104 845,68 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 2701,01 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 102 144,67 тыс. рублей.

Таким образом в 2023 году в сравнении с 2022 годом расходы уменьшились на 32,0 %, т.к. полномочие по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с 01.01.2023 г. передано Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю (Социальный Фонд России).

Также следует отметить, что ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 2023 году произведена на 63,7 % меньше, чем в 2022 году. Данные отклонения обусловлены принятием Федерального закона от 21.11.2022 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

В 2023 году было запланировано 3 индикатора достижения цели Программы, достигнуто 3.

Предусмотрено было 7 показателей решения задач Программы, из них выполнено 7.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм представлены в Приложении 4 к годовому отчету. Каждой цели и задачам Программы присвоены весовые коэффициенты.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В рамках реализации Программы предусмотрено применение мер правового регулирования таких, как разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг и детального плана-графика реализации Программы. В течении 2023 года внесены изменения в 1 административный регламент.

 В течение 2023 года изменения в программу были внесены 2 раза постановлениями АПГО СК:

от 14 марта 2023 г. № 330 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1572». Изменения внесены с целью корректировки Программы в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 г. № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

от 02 августа 2023 г. № 1195 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1572». Изменения внесены с целью корректировки Программы в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 20 апреля 2023 г. № 23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и по результатам мониторинга реализации муниципальных программ за 1 квартал 2023 года.

Программа реализовывалась в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы, утвержденным приказом УТСЗН от 06 декабря 2022 г. № 48 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2023 год».

В 2023 году в детальный план-график реализации Программы были внесены изменения приказами УТСЗН:

от 30 марта 2023 г. № 11 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2023 год, утвержденный приказом УТСЗН АПГО СК от 06 декабря 2022 г. № 48 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2023 год»;

от 31 августа 2023 г. № 41 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2023 год, утвержденный приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 декабря 2022 г. № 48 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2023 год».

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы

 Реализация Программы способствует увеличению доходов отдельных категорий жителей городского округа, улучшению их качества жизни за счет предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг.

 Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2023 году ожидаемых результатов.

 В 2024 году будет продолжена работа по реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1572. Срок реализации которой 2021-2026 годы.

Начальник управления труда

и социальной защиты населения

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.И.Туртупиди

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |
|  | к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |
|  |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель «Повышение уровня и качества жизни населения Петровского городского округа Ставропольского края» |
| Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа» |
| Задача «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан» |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Х | В течении 2023 года обеспечены мерами социальной поддержки 20370 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 426889,98 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 16598 человек. | Основное мероприятие выполнено.1) доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,0 %;2) доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан составила 60,0 %;3) доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи, которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в крае, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, составила 54,0 %. |
| 1.1 | Контрольное событие 1Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», произведена на лицевые счета получателей | до 31.03.2023/09.02.2023 | Контрольное событие выполнено. Произведена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 162 получателям на сумму 2698,75 тыс.руб., компенсация затрат на обеспечение деятельности по переданным полномочиям в размере 1,5% от суммы средств, фактически выплаченных, составила 26,62 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 01.01.2024 составила 159 человек. | Х |
| 1.2 | Контрольное событие 2Выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2023/13.01.2023;до 28.02.2023/03.02.2023;до 31.03.2023/03.03.2023; до 28.04.2023/05.04.2023;до 31.05.2023/04.05.2023; до 30.06.2023/05.06.2023;до 31.07.2023/05.07.2023;до 31.08.2023/03.08.2023;до 29.09.2023/05.09.2023;до 31.10.2023/05.10.2023; до 30.11.2023/07.11.2023;до 29.12.2023/11.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Выплачено компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5499 получателю на сумму 77469,06 тыс.руб., компенсация затрат на обеспечение деятельности по переданным полномочиям в размере 1,5% от суммы средств, фактически выплаченных, составила 490,96 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 5425 человек. | Х |
| 1.3 | Контрольное событие 3Выплата социального пособия на погребение произведена на лицевые счета получателей | до 29.12.2023(по мере обращения граждан)/16.01.2023-30.01.2023;09.02.2023-27.02.2023;06.03.2023-27.03.2023;05.04.2023-24.04.2023;10.05.2023-24.05.2023;06.06.2023-23.06.2023;05.07.2023-19.07.2023;04.08.2023-25.08.2023;06.09.2023-26.09.2023;11.10.2023; 20.11.2023; 22.11.2023; 06.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Выплата социального пособия на погребение граждан, не работавших и не получавших пенсию на момент смерти, было произведена 82 получателям на сумму 639,07 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 82 человек. | Х |
| 1.4 | Контрольное событие 4Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) произведена на лицевые счета получателей | до 26.07.2023/11.07.2023 | Контрольное событие выполнено.Выплачено ежегодное социальное пособие на проезд учащимся (студентам) на сумму 77,98 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 50 человек. | Х |
| 1.5 | Контрольное событие 5Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных принадлежностей произведена на лицевые счета получателей | до 26.07.2023/05.07.2023 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 766 получателям на сумму 8786,53 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 766 человек. | Х |
| 1.6 | Контрольное событие 6Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2023/13.01.2023;до 28.02.2023/03.02.2023;до 31.03.2023/03.03.2023; до 28.04.2023/05.04.2023;до 31.05.2023/04.05.2023;до 30.06.2023/05.06.2023;до 31.07.2023/05.07.2023;до 31.08.2023/04.08.2023;до 29.09.2023/05.09.2023;до 31.10.2023/05.10.2023; до 30.11.2023/07.11.2023;до 29.12.2023/06.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Выплачена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 182 получателям на сумму 493,67 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 181 человек. | Х |
| 1.7 | Контрольное событие 7Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2023/13.01.2023;до 28.02.2023/03.02.2023;до 31.03.2023/03.03.2023;до 28.04.2023/05.04.2023;до 31.05.2023/04.05.2023;до 30.06.2023/05.06.2023;до 31.07.2023/05.07.2023;до 31.08.2023/04.08.2023;до 29.09.2023/05.09.2023;до 31.10.2023/05.10.2023; до 30.11.2023/07.11.2023;до 29.12.2023/06.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена 2534 получателям на сумму 56118,15 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 2368 человек. | Х |
| 1.8 | Контрольное событие 8Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2023/13.01.2023;до 28.02.2023/03.02.2023;до 31.03.2023/03.03.2023;до 28.04.2023/05.04.2023;до 31.05.2023/04.05.2023;до 30.06.2023/05.06.2023;до 31.07.2023/05.07.2023;до 31.08.2023/04.08.2023;до 29.09.2023/05.09.2023;до 31.10.2023/05.10.2023; до 30.11.2023/07.11.2023;до 29.12.2023/06.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края произведена 2588 получателям на сумму 58466,89 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 2496 человек. | Х |
| 1.9 | Контрольное событие 9Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2023/13.01.2023;до 28.02.2023/03.02.2023;до 31.03.2023/03.03.2023;до 28.04.2023/05.04.2023;до 31.05.2023/04.05.2023;до 30.06.2023/05.06.2023;до 31.07.2023/05.07.2023;до 31.08.2023/04.08.2023;до 29.09.2023/05.09.2023;до 31.10.2023/05.10.2023; до 30.11.2023/07.11.2023;до 29.12.2023/06.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, произведена 23 получателям на сумму 471,52 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 20 человек. | Х |
| 1.10 | Контрольное событие 10Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2023/13.01.2023;до 28.02.2023/03.02.2023;до 28.04.2023/05.04.2023;до 31.05.2023/04.05.2023;до 30.06.2023/05.06.2023;до 31.07.2023/05.07.2023;до 31.08.2023/04.08.2023;до 29.09.2023/05.09.2023;до 31.10.2023/05.10.2023; до 30.11.2023/07.11.2023;до 29.12.2023/06.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий 2 получателям на сумму 23,58 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 2 человека. | Х |
| 1.11 | Контрольное событие 11Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2023/13.01.2023;до 28.02.2023/03.02.2023;до 31.03.2023/03.03.2023;до 28.04.2023/05.04.2023;до 31.05.2023/04.05.2023;до 30.06.2023/05.06.2023;до 31.07.2023/05.07.2023;до 31.08.2023/04.08.2023;до 29.09.2023/05.09.2023;до 31.10.2023/05.10.2023; до 30.11.2023/07.11.2023;до 29.12.2023/06.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата родителям погибших ветеранов боевых действий произведена 32 получателям на сумму 179,24 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 32 человека. | Х |
| 1.12 | Контрольное событие 12Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2023/17.01.2023;до 28.02.2023/17.02.2023;до 31.03.2023/16.03.2023;до 28.04.2023/18.04.2023;до 31.05.2023/17.05.2023;до 30.06.2023/19.06.2023;до 31.07.2023/17.07.2023;до 31.08.2023/17.08.2023;до 29.09.2023/18.09.2023;до 31.10.2023/18.1.2023; до 30.11.2023/17.11.2023;до 29.12.2023/20.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг выплачены 1289 получателям на сумму 30557,12 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 1022 семьи. | Х |
| 1.13 | Контрольное событие 13Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | до 29.12.2023(по мере поступления счетов на оплату услуг по доставке и выплате пособий)/16.01.2023;07.02.2023;13.03.2023;15.05.2023;07.06.2023 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на сумму 1,79 тыс.руб. Данные расходы произведены на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты (услуги почты). | Х |
| 1.14 | Контрольное событие 14Выплата пособия на ребенка произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2023/13.01.2023;до 28.02.2023/03.02.2023;до 31.03.2023/03.03.2023;до 28.04.2023/05.04.2023;до 31.05.2023/04.05.2023;до 30.06.2023/07.06.2023;до 31.07.2023/05.07.2023;до 31.08.2023/04.08.2023;до 29.09.2023/07.09.2023;до 31.10.2023/12.10.2023; до 30.11.2023/09.11.2023;до 29.12.2023/08.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Выплачено пособие на ребенка 1697 получателям на сумму 10233,00 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 41 человек. | Х |
| 1.15 | Контрольное событие 15Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2023/13.01.2023;до 28.02.2023/03.02.2023;до 31.03.2023/03.03.2023;до 28.04.2023/05.04.2023;до 31.05.2023/04.05.2023;до 30.06.2023/05.06.2023;до 31.07.2023/05.07.2023;до 31.08.2023/04.08.2023;до 29.09.2023/05.09.2023;до 31.10.2023/05.10.2023; до 30.11.2023/07.11.2023;до 29.12.2023/06.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная компенсация выплачена 1017 получателям на сумму 32071,55 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 943 человека. | Х |
| 1.16 | Контрольное событие 16Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок произведена на лицевые счета получателей | до 29.12.2023(по мере обращения граждан)/06.03.2023 | Контрольное событие выполнено. Выплачено денежной компенсации 1 получателю на сумму 0,81 тыс.руб. семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 1 семья. | Х |
| 1.17 | Контрольное событие 17Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам произведена на лицевые счета получателей | до 29.12.2023(по мере обращении граждан)/14.02.2023; 20.02.2023; 07.03.2023; 09.03.2023;05.04.20234 18.04.2023; 10.05.2023; 12.05.2023; 09.06.2023; 16.06.2023; 21.06.2023; 12.07.2023;26.07.2023; 09.08.2023; 18.08.2023-24.08.2023; 05.09.2023-25.09.2023;06.10.2023; 20.10.2023-27.10.2023; 02.11.2023-09.11.2023; 21.11.2023;06.12.2023; 25.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Выплачено государственной социальной помощи 175 малоимущим гражданам на сумму 695,29 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 175 человек. | Х |
| 1.18 | Контрольное событие 18Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта произведена на лицевые счета получателей | до 29.12.2023(по мере обращения граждан)/15.02.2023; 21.02.2023; 09.03.2023; 10.03.2023; 05.04.2023-07.04.2023; 14.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 16.05.2023; 23.05.2023; 24.05.2023; 08.06.2023; 09.06.2023;19.06.2023; 23.06.2023;07.07.2023-13.07.2023;21.07.2023-25.07.2023;04.08.2023-11.08.2023;21.08.2023-25.08.2023;05.09.2023-13.09.2023;18.09.2023-25.09.2023;05.10.2023-12.10.2023; 20.10.20234 07.11.2023; 17.11.2023; 22.11.2023; 06.12.2023; 07.12.2023; 11.12.2023; 22.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Выплачено государственной социальной помощи на основании социального контракта 105 малоимущим гражданам на сумму 18832,60 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 105 человек. |  |
| 1.19 | Контрольное событие 19Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | до 01.04.2023/07.03.2023 | Контрольное событие выполнено. Произведена ежегодная денежная выплата лицам, относящимся к категории «дети войны» 3010 получателям на сумму 22692,66 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 2724 человека. |  |
| 1.20 | Контрольное событие 20Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно произведены на лицевые счета получателей | до 31.01.2023/13.01.2023;до 28.02.2023/08.02.2023;до 31.03.2023/03.03.2023;до 28.04.2023/05.04.2023;до 31.05.2023/04.05.2023;до 30.06.2023/07.06.2023;до 31.07.2023/05.07.2023;до 31.08.2023/04.08.2023;до 29.09.2023/07.09.2023;до 31.10.2023/09.10.2023; до 30.11.2023/09.11.2023;до 29.12.2023/15.12.2023 | Контрольное событие выполнено.Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно произведены на сумму 105658,51 тыс.руб. 1149 получателям.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 0 человек.С 01 января 2023 года признан утратившим силу закон Ставропольского края от 9 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно». Следовательно, с 1 января 2023 года заявления на данную меру социальной поддержки управлением не принимались. В 2023 году управлением производилась только выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет до окончания периода, на который она была назначена в 2022 году, или до назначения данным гражданам ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка - единого пособия, в отделении социального Фонда России. | Х |
| 1.21 | Контрольное событие 21Выплата дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2023/13.01.2023; до 28.02.2023/03.02.2023;до 31.03.2023/03.03.2023;до 28.04.202305.04.2023;до 31.05.2023/04.05.2023;до 30.06.2023/05.06.2023;до 31.07.2023/05.07.2023;до 31.08.2023/04.08.2023;до 29.09.2023/05.09.2023;до 31.10.2023/05.10.2023; до 30.11.2023/07.11.2023;до 29.12.2023/06.12.2023 | Контрольное событие выполнено.Выплачено дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 7 получателям на сумму 186,03 тыс.руб.Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 6 человек. |  |
| 2 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Х | В рамках реализации проекта в 2023 году обеспечены мерами социальной поддержки 333 гражданина, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 34422,83 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 132 человека. | Основное мероприятие выполнено.Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,0 %. |
| 2.1 | Контрольное событие 22Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2023/13.01.2023;до 28.02.2023/15.02.2023;до 31.03.2023/10.03.2023;до 28.04.2023/05.04.2023;до 31.05.2023/04.05.2023;до 30.06.2023/08.06.2023;до 31.07.2023/06.07.2023;до 31.08.2023/04.08.2023;до 29.09.2023/07.09.2023;до 31.10.2023/12.10.2023; до 30.11.2023/09.11.2023;до 29.12.2023/14.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 333 получателям на сумму 34422,83 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2023 составила 132 человека. |  |
| 3 | Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг | Х | В течении 2023 года новые административные регламенты не разрабатывались в виду отсутствия необходимости. Внесены изменения в 1 административный регламент, который опубликован в газете «Вестник Петровского городского округа». | Основное мероприятие выполнено.Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского краяСоставила 100,0 %. |
| 3.1 | Контрольное событие 23Разработка новых административных регламентов и внесение изменений в действующие административные регламенты произведена | до 29.12.2023 (по мере необходимости)/12.01.2023 | Контрольное событие выполнено. В 2023 году внесены изменения в 1 административный регламент постановлением АПГО СК от 12.01.2023 № 13 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 августа 2018 г. № 1406 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списка лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края». | Х |
| 3.2 | Контрольное событие 24Административные регламенты, в т.ч. с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского городского округа» | до 29.12.2023(по мере необходимости)/20.01.2023 | Контрольное событие выполнено. В течении 2023 года административные регламенты с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского городского округа»: от 20.01.2023 № 2. | Х |
| 4 | Поддержка многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации | Х | В течении 2023 года утвержден Порядок предоставления отдельным категориям граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями постановлением АПГО СК от 24.08.2023 № 1370 «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями». Произведена закупка 65 шт. автономных пожарных извещателей на сумму 39,68 тыс.руб. (муниципальный контракт № 021600005623000172 от 18.09.2023). | Основное мероприятие выполнено.Количество многодетных семей, семей находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, обеспеченных автономными пожарными извещателями (нарастающим итогом) составило 38 семей. |
| 4.1 | Контрольное событие 25Правовые акты и документы по итогам рассмотрения поступивших заявлений и документов о предоставлении меры социальной поддержки оформлены | до 29.12.2023/24.08.202318.09.2023 | В течении 2023 года утвержден Порядок предоставления отдельным категориям граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями постановлением АПГО СК от 24.08.2023 № 1370 «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями». | Х |
| 4.2 | Контрольное событие 26Автономные пожарные извещатели заявителям, относящимся к категории многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, проживающим на территории Петровского городского округа Ставропольского края, выданы | до 29.12.2023/23.10.2023-15.12.2023;31.10.2023;02.11.2023-21.11.2023;12.12.2023-18.12.2023 | В 2023 году автономные пожарные извещатели выданы 38 семьям, в т.ч. 37 многодетным семьям и 1 семье, находящейся в социально опасном положении. | Х |
| Подпрограмма «Доступная среда» |
| Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа» |
| 5 | Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа | Х | За 2023 год информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в т.ч. в разделе «Версия для слабовидящих».  | Основное мероприятие выполнено.Доля размещенных информационных материалов о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в разделе «Версия для слабовидящих составила 100,0 %. |
| 5.1 | Контрольное событие 27Информация о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в разделе «Версия для слабовидящих размещена | до 29.12.2023(по мере необходимости)/12.01.2023; 16.01.2023; 20.01.2023; 24.01.2023; 31.01.2023; 08.02.2023; 09.02.2023; 01.03.2023; 13.03.2023; 15.03.2023; 16.03.2023; 28.03.2023;04.04.2023; 06.04.2023;11.04.2023; 28.04.2023; 19.05.2023; 29.06.2023; 18.07.2023; 21.07.2023; 24.07.2023; 28.07.2023; 04.08.2023; 23.08.2023; 26.09.2023; 18.10.2023; 13.10.2023; 26.10.2023; 13.11.2023; 28.11.2023; 22.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В течении 2023 года информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в разделе «Общество», далее раздел «Социальная сфера», далее раздел «Социальная защита. Охрана труда», далее раздел «Социальная защита», в т.ч. в формате «Версия для слабовидящих»:- о ежегодной денежной выплате донорам (12.01.2023; 22.12.2023);- о денежных компенсациях многодетным семьям (16.01.2023);- о ЕДК многодетным семьям на школьную форму (16.01.2023; 28.04.2023);- о социальном пособии на проезд студентам (16.01.2023; 21.07.2023);- о мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (20.01.2023; 08.02.2023; 13.03.2023; 04.08.2023);- о компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан (20.01.2023; 08.02.2023; 13.03.2023; 04.08.2023);- о дополнительной компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (20.01.2023; 08.02.2023; 13.03.2023; 04.08.2023);- о пособиях на детей (31.01.2023; 09.02.2023; 01.03.2023; 28.03.2023; 28.04.2023; 29.06.2023; 28.07.2023; 26.10.2023);- о предоставлении помощи малоимущим на основании социального контракта (08.02.2023; 06.04.2023; 19.05.2023);- о ЕДВ на третьего ребенка (24.01.2023; 15.03.2023; 11.04.2023; 24.07.2023; 26.09.2023; 13.11.2023);- о ЕДВ гражданам, отнесенных к категории «дети войны» (16.03.2023);- о выплате субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (20.03.2023; 04.04.2023; 18.07.2023; 23.08.2023; 18.10.2023; 28.11.2023);- о мерах социальной поддержки ветеранов труда (28.03.2023; 28.04.2023; 29.06.2023; 26.10.2023);- о порядке выплаты социального пособия на погребение (29.06.2023);- о региональном проекте «финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» (13.10.2023);- о порядке назначения ЕДВ членам семей погибших ветеранов боевых действий (26.10.2023). | Х |
| 6 | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа | Х | В 2023 году в рамках реализации данного мероприятия выполнено согласование пяти пакетов проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Документы согласованы по следующим объектам и застройщикам: автомобильная весовая, цех рафинации - ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод, г. Светлоград, ул. Промышленная, 14; стоматологический кабинет - ИП Шевченко И.И., г. Светлоград ул.Трудовая, 7; магазин в блоке с жилым домом - ИП Кужба Л.Н., г. Светлоград ул. Комсомольская ,58а; здание столовой - ИП Черниговский Л.А., Петровский городской округ. Приобретено кресло-коляска муниципальным казенным учреждением культуры «Дом культуры села Высоцкого». В муниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры села Шангала» установлены дорожный знак «парковка для инвалидов» и поручень для унитаза. В муниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры села Шангала» установлены дорожный знак «парковка для инвалидов» и поручень для унитаза. В муниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры села Шведино» приобретены поручень для унитаза не откидной, кресло-коляска, поручень для раковины, тактильная табличка вызов помощи. | Основное мероприятие выполнено.1) количество проектной документации, прошедшей согласование на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) составило 55 единиц;2) количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка (нарастающим итогом) составило 223 единицы. |
| 6.1 | Контрольное событие 28Согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) осуществлено | до 29.12.2023(по мере необходимости)/01.02.2023; 08.02.2023;15.02.2023; 21.02.2023; 20.03.2023 | Контрольное событие выполнено. В течении 2023 года осуществлено согласовано пяти пакетов проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в г. Светлограде: автомобильная весовая, цех рафинации, стоматологический кабинет, магазин в блоке с жилым домом, здание столовой. | Х |
| 6.2 | Контрольное событие 29Приобретение кресла-коляски муниципальным казенным учреждением культуры «Дом культуры села Высоцкого» осуществлено | до 31.08.2023/31.08.2023 | Контрольное событие выполнено. Приобретено кресло-коляска муниципальным казенным учреждением культуры «Дом культуры села Высоцкого» на сумму 18,64 тыс.руб. | Х |
| 6.3 | Контрольное событие 30Создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения вмуниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры села Шангала» осуществлено | до 31.08.2023/23.08.2023 | Контрольное событие выполнено. В целях создания условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры села Шангала» установлены дорожный знак «парковка для инвалидов» и поручень для унитаза, приобретены лента ПВХ для разметки пола, напольные сигнальные наклейки на общую сумму 12,24 тыс.руб. | Х |
| 6.4 | Контрольное событие 31Создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения вмуниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры села Шведино» осуществлено | до 31.07.2023/07.07.2023; 11.07.2023до 30.09.2023/06.09.2023 | Контрольное событие выполнено. В целях создания условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры села Шведино» приобретены поручень для унитаза не откидной, кресло-коляска, поручень для раковины, тактильная табличка вызов помощи на общую сумму 43,75 тыс.руб. | Х |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» |
| Задача «Выполнение функций УТСЗН по осуществлению государственных полномочий» |
| 7 | Обеспечение реализации Программы | Х | Обеспечение реализации Программы включает в себя расходы по содержанию аппарата управления. В результате чего расходы по содержанию аппарата управления произведены в полном объеме без нарушения сроков на общую сумму 28894,37 тыс.руб. | Основное мероприятие выполнено. 1) доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,0 %;2) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка в общем количестве приоритетных объектов в округе составила 64,0 %;3) доля граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, получивших дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение составила 100,0 %. |
| 7.1 | Контрольное событие 32Выплата заработной платы произведена | до 20.01.2023/19.01.2023;до 07.02.2023/06.02.2023;до 22.02.2023/21.02.2023; до 07.03.2023/06.03.2023;до 22.03.2023/21.03.2023;до 07.04.2023/06.04.2023;до 21.04.2023/20.04.2023;до 05.05.2023/04.05.2023;до 22.05.2023/19.05.2023; до 07.06.2023/06.06.2023;до 22.06.2023/21.06.2023;до 07.07.2023/06.07.2023;до 21.07.2023/20.07.2023;до 07.08.2023/04.08.2023;до 22.08.2023/21.08.2023;до 07.09.2023/06.09.2023;до 22.09.2023/21.09.2023;до 06.10.2023/06.10.2023; до 20.10.2023/20.10.2023; до 07.11.2023/07.11.2023; до 22.11.2023/22.11.2023; до 07.12.2023/07.11.2023; до 22.12.2023/22.12.2023; до 29.12.2023/25.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Выплата заработной платы произведена в установленные сроки: 07 и 22 числа ежемесячно. | Х |
| 7.2 | Контрольное событие 33Налоги, сборы уплачены | до 29.12.2023(в установленные законодательством сроки)/17.04.2023; 12.07.2023;13.10.2023; 14.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В 2023 году уплачен транспортный налог на сумму 1980 руб, и гос.пошлина за перерегистрацию транспортного средства на сумму 850,00 руб.Налоги, сборы, авансовые платежи по налогам уплачены в полном объеме. | Х |
| 7.3 | Контрольное событие 34Прочие расходы произведены | до 29.12.2023/25.01.2023;06.02.2023-21.02.2023;02.03.2023-29.03.2023;11.04.2023-24.04.2023;04.05.2023-26.05.2023;05.06.2023-27.06.2023;05.07.2023-26.07.2023;04.08.2023-29.08.2023;05.09.2023-25.09.2023 | Контрольное событие выполнено. За 2023 год произведены расходы: коммунальные услуги (договор № 1 от 30.01.2023); услуги связи (договора: № 100574061 от 27.12.2022, № 56-Б2 от 31.01.2023); приобретены почтовые конверты и оформлена подписка на периодические печатные издания (договора: № 5764254 от 17.03.2023, № 52 от 16.05.2023; № 8 от 20.10.2023); услуги по обновлению систем «Гарант», «Контур», (договора: № К062827/22 от 12.01.2023, № 4709 от 19.01.2023;; услуги за комплексное экологическое сопровождение и утилизацию ТБО (договора: № 306 09.02.2023, № 2149 от 18.04.2023, № 62413 от 29.03.2023; № 40012 от 04.09.2023); приобретено программное обеспечение (договор № 237-23020701 от 07.02.2023; № 237-23120803 от 08.12.2023); проведено тех.обслуживание компьютерной техники (договор № 2023.195145 от 16.02.2023); проведены предрейсовые тех.осмотр автомобиля и мед.осмотр водителя (договора: № 1 от 13.01.2023, № 2 от 13.01.2023); проведено тех. обслуживание автомобиля и оформлен страховой полис (ОСАГО) автомобиля (договора: № 48С от 12.05.2023, № 14 от 24.05.2023; № 24 от 19.07.2023; № ТТТ7041015933 от 17.07.2023; № 33 от 18.10.2023); приобретены ГСМ (договор № 807577 от 19.01.2023; № 26102023 от 26.10.2023); приобретены хоз.товары (договор № 1 от 13.02.2023; № 6450576 от 17.08.2023; № б/н от 13.10.2023); приобретена бланочная продукция, офисная бумага, канцелярские принадлежности, расходные материалы для оргтехники (договора: № 1 от 29.12.2022, № 6141358 от 31.05.2023; № 6446926 от 16.08.2023; № 2 от 12.10.2023; № 3 от 07.12.2023; № 1011 от 10.11.2023); приобретены печати и штампы (договор № ЕВФР-004700 от 04.12.2023); приобретены объекты основных средств: ком.техника, калькуляторы, экраны для сплит-систем, офисное кресло, многофункциональное устройство (МФУ), диктофон (договора: № 2023.368785 от 28.03.2023, № 0423 от 10.04.2023, № 10/1 от 10.05.2023, № 23/1 от 23.05.2023; № 6392213 от 01.08.2023; № 19/1 от 19.09.2023). Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (денежная компенсация санаторной путевки) имеют заявительный характер и произведены по заявлению работников. Взносы по обязательному социальному страхованию (страховые взносы) были произведены ежемесячно без нарушения сроков. | Х |
| Приложение 2 |
| к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |

Отчет

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за 2023 год (тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, на 01.01.2023 | сводная бюджетная роспись, на 31.12.2023 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», всего |   | 03 | 0 | 0 | 00000 | 509 817,62 | 491 237,22 | 490 321,48 |
|   |   | УТСЗН | 03 | 0 | 0 | 00000 | 509 817,62 | 491 122,24 | 490 207,18 |
|   |   | Отдел культуры | - | - | - | - | 0,00 | 74,98 | 74,62 |
|  |  | Отдел соцразвития | - | - | - | - | 0,00 | 40,00 | 39,68 |
| II | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа» |   | 03 | 1 | 00 | 00000 | 481 296,58 | 462 259,92 | 461 352,49 |
|   |   | УТСЗН | 03 | 1 | 00 | 00000 | 481 296,58 | 462 219,92 | 461 312,81 |
|  |  | Отдел соцразвития |  |  |  |  | 0,00 | 40,00 | 39,68 |
| 1.1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | УТСЗН | 03 | 1 | 01 | 00000 | 435 716,00 | 427 797,09 | 426 889,98 |
|   | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |   | 03 | 1 | 01 | 52200 | 2 822,00 | 2 725,62 | 2 725,37 |
|   | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |   | 03 | 1 | 01 | 52500 | 61 795,64 | 77 963,00 | 77 960,02 |
|   | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |   | 03 | 1 | 01 | 70840 | 8,7 | 1,79 | 1,79 |
|   | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |   | 03 | 1 | 01 | 73020 | 12 | 18,6 | 18,6 |
|   | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам |   | 03 | 1 | 01 | 76240 | 1 438,88 | 695,57 | 695,29 |
|   | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) |   | 03 | 1 | 01 | 76260 | 69,74 | 77,98 | 77,98 |
|   | Выплата пособия на ребенка |   | 03 | 1 | 01 | 76270 | 29 836,28 | 10 249,67 | 10 233,00 |
|   | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям |   | 03 | 1 | 01 | 76280 | 30 530,18 | 32 073,41 | 32 071,55 |
|   | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |   | 03 | 1 | 01 | 77190 | 8 061,77 | 8 786,53 | 8 786,53 |
|   | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок |   | 03 | 1 | 01 | 77650 | 14,32 | 0,81 | 0,81 |
|   | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств краевого бюджета |   | 03 | 1 | 01 | 77220 | 212,42 | 344,96 | 344,96 |
|   | Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края |   | 03 | 1 | 01 | 77820 | 20 249,25 | 22 692,66 | 22 692,66 |
|   | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |   | 03 | 1 | 01 | 78210 | 61 348,93 | 56 118,17 | 56 118,15 |
|   | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |   | 03 | 1 | 01 | 78220 | 58 258,36 | 58 466,89 | 58 466,89 |
|   | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |   | 03 | 1 | 01 | 78230 | 557,73 | 471,52 | 471,52 |
|   | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |   | 03 | 1 | 01 | 78240 | 22,35 | 23,58 | 23,58 |
|   | Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий |   | 03 | 1 | 01 | 78250 | 78,9 | 179,24 | 179,24 |
|   | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |   | 03 | 1 | 01 | 78260 | 28 080,82 | 30 694,38 | 30 557,12 |
|   | Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма |   | 03 | 1 | 01 | 78270 | 185,00 | 186,03 | 186,03 |
|   | Выплата социального пособия на погребение |   | 03 | 1 | 01 | 78730 | 581,68 | 639,07 | 639,07 |
|   | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |   | 03 | 1 | 01 | R3020 | 110 259,61 | 106 093,44 | 105 658,51 |
|   | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |   | 03 | 1 | 01 | R4040 | 21 091,44 | 19 145,46 | 18 832,60 |
|   | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |   | 03 | 1 | 01 | R4620 | 200,00 | 148,71 | 148,71 |
| 1.2 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | УТСЗН | 03 | 1 | P1 | 00000 | 45 580,58 | 34 422,83 | 34 422,83 |
|   | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |   | 03 | 1 | P1 | 50840 | 45 580,58 | 34 422,83 | 34 422,83 |
| III. | Подпрограмма «Доступная среда» |   | - | - | - | - | 0,00 | 74,98 | 74,62 |
|   |   | УТСЗН | - | - | - | - | - | - | - |
|   |   | Отдел культуры | - | - | - | - | 0,00 | 74,98 | 74,62 |
| 1.1 | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа | Отдел культуры | - | - | - | - | 0,00 | 74,98 | 74,62 |
| IV | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» |  | 03 | 2 | 00 | 00000 | 28 521,04 | 28 902,32 | 28 894,37 |
|   |   | УТСЗН | 03 | 2 | 00 | 00000 | 28 521,04 | 28 902,32 | 28 894,37 |
| 1.1 | Обеспечение реализации Программы | УТСЗН | 03 | 2 | 01 | 00000 | 28 521,04 | 28 902,32 | 28 894,37 |
|   | Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан |   | 03 | 2 | 01 | 76210 | 28 521,04 | 28 902,32 | 28 894,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 |
|  | к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |

Информация

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», всего |  | 512002,79 | 490321,48 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 512002,79 | 490321,48 |
|  |  | средства краевого бюджета | 511887,81 | 490207,18 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | УТСЗН | 511887,81 | 490207,18 |
|  |  | средства бюджета округа | 114,98 | 114,30 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу культуры | 74,98 | 74,62 |
|  |  | Отделу соцразвития | 40,00 | 39,68 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа», всего |  | 483406,77 | 461352,49 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 483406,77 | 461352,49 |
|  |  | средства краевого бюджета | 483366,77 | 461312,81 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 483366,77 | 461312,81 |
|  |  | средства бюджета округа | 40,00 | 39,68 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу соцразвития | 40,00 | 39,68 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | бюджет округа, в т.ч. | 437785,19 | 426889,99 |
|  |  | средства краевого бюджета | 437785,19 | 426889,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 437785,19 | 426889,99 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | бюджет округа, в т.ч. | 45581,58 | 34422,82 |
|  |  | средства краевого бюджета | 45581,58 | 34422,82 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 45581,58 | 34422,82 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг | финансирование не требуется | - | - |
|  | Поддержка многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации | бюджет округа, в т.ч. | 40,00 | 39,68 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 40,00 | 39,68 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу соцразвития | 40,00 | 39,68 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма «Доступная среда», всего  |  | 74,98 | 74,62 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 74,98 | 74,62 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 74,98 | 74,62 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу культуры | 74,98 | 74,62 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа | финансирование не требуется | - | - |
|  | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа | бюджет округа, в т.ч. | 74,98 | 74,62 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 74,98 | 74,62 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу культуры | 74,98 | 74,62 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия», всего | бюджет округа, в т.ч. | 28521,04 | 28894,37 |
|  |  | средства краевого бюджета | 28521,04 | 28894,37 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 28521,04 | 28894,37 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации Программы | бюджет округа, в т.ч. | 28521,04 | 28894,37 |
|  |  | средства краевого бюджета | 28521,04 | 28894,37 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 28521,04 | 28894,37 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 |
|  | к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |
|  |  |

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
| план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |
| Цель «Повышение уровня и качества жизни населения Петровского городского округа Ставропольского края» |
| 1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Индикатор достигнут |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка в общем количестве приоритетных объектов в округе | процент | 63,0 | 64,0 | 64,0 | Индикатор достигнут |
| 3 | Доля граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, получивших дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | процент | - | 100,0 | 100,0 | Индикатор достигнут |
| Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа» |
| Задача «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан» |
| 4 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процент | - | 60,0 | 60,0 | Показатель достигнут |
| 6 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи, которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в крае, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процент | - | 32,0 | 54,0 | Показатель достигнут.Активизировалась разъяснительная работа среди малоимущих граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта. |
| 7 | Количество многодетных семей, семей находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, обеспеченных автономными пожарными извещателями (нарастающим итогом) | единиц | - | 38 | 38 | Показатель достигнут. |
| Подпрограмма «Доступная среда» |
| Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа» |
| 8 | Доля размещенных информационных материалов о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в разделе «Версия для слабовидящих | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 9 | Количество проектной документации, прошедшей согласование на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) | единиц | 51 | 55 | 56 | Показатель достигнут |
| 10 | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка (нарастающим итогом) | единиц | 98 | 223 | 223 | Показатель достигнут |

