ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» за 2023 год

1. Информация

о конечных результатах реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» за 2023 год, в том числе характеристика влияния основных результатов в решении задач подпрограмм и достижения целей программы

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1564 (в редакции от 09 декабря 2020 г. № 1761, от 10 марта 2021 г. № 380, от 25 августа 2021 г. № 1377, от 16 марта 2022 г. № 369, от 13 июля 2022 г. № 1114, от 29 марта 2023 г. № 459, от 21 декабря 2023 г. № 2237).

Программа включает 2 подпрограммы:

«Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Ответственным исполнителем Программы является отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел культуры), соисполнителями подпрограмм – отдел социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отдел муниципальных закупок администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Участники Программы - подведомственные отделу культуры учреждения культуры, дополнительного образования в сфере культуры, муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» (далее МБУ КХ), а также организации, осуществляющие деятельность на территории Петровского городского округа Ставропольского края, участвующие в реализации инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края, индивидуальные предприниматели, физические лица Петровского городского округа Ставропольского края.

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников учреждений обеспечено установление оплаты труда в зависимости от качества оказанных муниципальных услуг и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям.

В 2023 году все работники отрасли «Культура» получили стимулирующие выплаты, предусмотренные новой системой оплаты труда. Выплаты направлены на повышение заинтересованности работника в более эффективном и качественном выполнении своих трудовых обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалификации, в продолжительной работе в учреждении. Размер стимулирующих выплат зависел от личного вклада каждого сотрудника, от интенсивности и показателя работы, от качества выполняемых работ, стажа непрерывной работы и выслуги лет. Стимулирование составляет не менее 30% от фонда оплаты труда. Работники сельских учреждений культуры, дополнительного образования получают компенсационные выплаты в размере 25% за проживание в сельской местности, а также меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг.

На 31.12.2023 г. фактически достигнутый уровень заработной платы составил:

- педагогические работники – 33 388,42 рублей;

- работники культуры – 31 305,29 рублей.

**Целью Программы является сохранение и развитие культуры Петровского городского округа Ставропольского края.** Достижение цели Программы осуществляется путем решения 7 задач:

***Задача 1. Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском городском округе Ставропольского края.***

Вся сеть функционирующих культурно-досуговых учреждений в 2023 году сохранена, насчитывает 56 объектов (работа сельского филиала МКУК «ДК п. Рогатая Балка» «Клуб п. Горного» приостановлена из-за аварийного состояния здания) и составляет 24 клубных учреждения:

- 1 МБУК «Петровский организационно – методический центр»;

- 1 городской Дом культуры МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда» (и 5 филиалов: 3 городских и 2 сельских);

- 13 сельских Домов культуры (и 4 сельских филиала) (работа сельского филиала МКУК «ДК п. Рогатая Балка» «Клуб п. Горного» приостановлена из-за аварийного состояния здания).

В течение 2023 года была обеспечена деятельность учреждений культурно-досугового типа: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки 86 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

Незначительно увеличилось количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа с 4790 в 2022 г. до 4795 в 2023 г. Количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, проведенные культурно-досуговыми учреждениями культуры Петровского городского округа, составило 419 450 человек, в 2022 г. – 387 255 человек. В учреждениях культуры Петровского городского округа Ставропольского края действуют 325 клубных формирований различной направленности: самодеятельного и прикладного творчества; духовно-нравственного, патриотического, экологического, краеведческого, правового воспитания; досуговые. Посещают клубные формирования 4 908 человек.

Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры в 2023 г. проведена в 5 культурно-досуговых учреждениях культуры:

МКУК «ДК с. Просянка»,

МКУК «ДК п.Рогатая Балка»,

МКУК «ДК Сухая Буйвола»,

МКУК «ДК с. Шангала»,

МКУК «ДК с. Шведино».

По итогам обобщения и анализа информации среднее значение итогового показателя составило 90,73%.

В 2023 году состоялись 913 кинопоказов: из них российских фильмов 635 сеансов (69,60 %), зарубежных фильмов 278 (30,40 %) (в 2022г. – 828 кинопоказов (из них российских фильмов 577 (69,70%), зарубежных фильмов 251 (30,30%)). Увеличилось количество зрителей киносеансов с 7 754 зрителей в 2022 году до 11 600 зрителей в 2023 году. В 2023 г., доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов составила 69,70% т.к. иностранные киностудии ввели санкции и приостановили поставку премьерных и кассовых фильмов в Россию, что позволило увеличить количество показов российских фильмов.

*В результате реализации мероприятий значение индикатора* «*Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составляет 100 %».*

*Показатели решения задачи подпрограммы составляют:*

*- количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа - 4795 ед.;*

*-* доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов – 69,60 %

***Задача 2 Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края***

Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края осуществляется двумя муниципальными музеями Петровского городского округа Ставропольского края МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола». В течение 2023 года была обеспечена деятельность муниципальных музеев: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки 5 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

Муниципальными музеями в 2023 г. организовано 407 мероприятий (в 2022 г. - 53), 148 выставок (в 2022 г. - 81), 353 экскурсии (в 2022 г. - 180), **76** тематических акций (в 2022 г. - 46), 33 лекции (в 2022 г. - 53), 440 консультаций (в 2022 г. – 285). Количество посетителей муниципальных музеев незначительно увеличилось с 6080 человек в 2022 г. до 6085 человек в 2023 г.

В 2023 г. независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола». По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило 89,54%.

*В результате реализации мероприятий индикат*ор «Количество посетителей муниципальных музеев» увеличился с 6080 человек в 2022 г. до 6085 человек в 2023 г.

*Показатель решения задачи «Доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог» в 2023 г. составил 41,50 %,* (в 2022 г. – *39,50*%).

***Задача 3. Развитие библиотечной деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края.***

Вся сеть функционирующих библиотек в 2023 году сохранена, в МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» входит 22 библиотеки:

- 7 городских библиотек (в том числе 1 - «Петровская межпоселенческая центральная библиотека»),

- 15 сельских библиотек.

В течение 2023 года была обеспечена деятельность муниципальных библиотек Петровского городского округа: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки 31 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

Число пользователей муниципальных библиотек в 2023 г. составило 35821 человек (в 2022 г. – 35718). Доля пользователей муниципальных библиотек в общей численности населения Петровского городского округа составила 52 % (в 2022 г. – 41,20 %.). В 2023 году поступило 7612 экземпляров книг (в 2022 г. – 2904 эк.).

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Петровского городского округа составляет 450000 записей (430000 - в 2021 году).

Всего в 2023 году в библиотеках округа проведено 1130 мероприятий (в 2022 г. – 1110 мероприятий) в которых приняли участие 43003 человек (в 2022 г. – 42621). Наиболее яркими стали такие мероприятия:

XXII районный фестиваль творческой молодежи «Души прекрасные порывы»;

VII окружной литературный фестиваль «Погружение в классику»;

«Библионочь-2023» и «Библиосумерки-2023» «Читаем вместе»;

участие в общекраевом патриотическом марафоне «Парад бессмертной славы Ставрополья»;

участие во Всероссийской акции «Окна Победы»;

работа по проекту «Оживающие традиции»;

работа по проекту «Добрые соседи»;

работа по проекту «Милосердие для дома Милосердия».

Библиотеки МКУК ПЦБС максимально приближены к населению территориально, *индикатор «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности» составляет 100 %.*

*В результате реализации мероприятий показатели решения задачи в 2023 г. составили:*

*- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Петровского городского округа - 450000 записей;*

*- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края - 19 рублей на рубль.*

***Задача 4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском городском округе Ставропольского края.***

В систему дополнительного образования детей в сфере культуры Петровского городского округа Ставропольского края входят 2 учреждения дополнительного образования:

- 1 городская МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» (и 5 сельских филиалов);

- 1 городская МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа»),

где проводится обучение по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области искусств, а также осуществляется проведение конкурсов, фестивалей, выставок; участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

В течение 2023 года была обеспечена деятельность учреждений дополнительного образования в сфере культуры: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки 6 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В 2023 г. в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучалось 666 детей, из них в МБУ ДО СДХШ - 205 чел. в МКУДО СР ДМШ – 461 чел. (а 2022 г. – 657 детей, из них в МБУ ДО СДХШ - 196 чел. в МКУДО СР ДМШ – 461 чел.). Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования составило 359 обучающихся (в 2022 г. - 278 обучающихся). Увеличение показателя обусловлено необходимостью достижения показателей «Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» и открытием в 2023 г. класса хореографии в МКУДО СР ДМШ, в котором обучение ведётся по предпрофесиональным программам.

*В результате реализации мероприятий индикатор «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» составляет 5,80%.*

*Показатель решения задачи «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования» составил 359 человек.*

***Задача 5. Развитие организационно-методической деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края***

Организационно-методическую деятельность на территории Петровского городского округа осуществляет МБУК «Организационно-методический центр» (далее – МБУК ПОМЦ).

В течение 2023 года была обеспечена деятельность организационно-методического центра: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждения, производилась оплата коммунальных услуг, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В 2023 г. осуществлялась организация конкурсов, фестивалей, издание методических пособий, организация и проведение семинаров, мастер-классов (в т.ч. в онлайн режиме) для руководителей и сотрудников учреждений культуры, обеспечение деятельности МБУК ПОМЦ. Было проведено 3 совещания, 8 семинаров, 1 круглый стол, 4 мастер-класса, 1 практикум, созданы 10 методических пособий.

Свой профессиональный уровень повысили 296 работников культуры.

На 31.12.2023 года кадровый состав отрасли культуры Петровского городского округа Ставропольского края составил 267 работающих, из них:

20 человек - руководители (7,49 % от общего количества), 217 человек - специалисты (81,27 %), 30 человек - технические специалисты (11,24 %), количество молодых специалистов, со стажем работы до 5 лет – 23 человека (8,60%).

*В результате реализации мероприятий индикатор «Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» составил 8,60 %.*

*Показатель решения задачи «Количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень (принявших участие в семинарах, мастер-классах)» составил 296 человек.*

***Задача 6. Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни Петровского городского округа Ставропольского края.***

В рамках **реализации инициативных проектов** на территории Петровского городского округа Ставропольского края осуществлены следующие мероприятия:

- благоустройство территории, прилегающей к муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры в поселке Рогатая Балка» Петровского городского округа Ставропольского края, убрано старое покрытие, расчищена площадка, установлены бордюры и уложена тротуарная плитка. Установлены скамейки, урны и светильники.

- благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края. руб. Выполнено благоустройство территории уложено резиновое покрытие, установлены: детский игровой комплекс «Замок», качалки-балансир - 3 шт.. Карусель, качели, скамейки, урны, светильники.

Благодаря реализации данной программы на территории Петровского городского округа Ставропольского края качество проектов, творческих задумок, несомненно, возросло, а жизнь в селе стала более яркой и насыщенной, талантливые и преданные своей профессии работники Домов культуры смогли в лучшем качестве воплотить в жизнь интереснейшие идеи.

В рамках реализации регионального проекта **«Культурная среда»** национального проекта «Культура» выполнены:

- Капитальный ремонт здания филиала № 4 с. Константиновское МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа». В рамках капитального ремонта здания филиала № 4 с. Константиновское МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» выполнены ремонтные работы всех внутренних помещений, заменены дверные проемы, коммуникации, устройство санузла, ремонт кровли, устройство водостоков на периметру крыши, ограждение территории, выполнены работы по отмостке вокруг здания школы, демонтаж и монтаж охранно-пожарной сигнализации в помещениях школы, установка системы видеонаблюдения.

- Создание модельной библиотеки в Швединском филиале №10 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система». Благодаря реализации мероприятий регионального проекта национального проекта «Культура» Швединская модельная библиотека обрела новый облик: в детской зоне появились бизиборды, мобильный интерактивный пол, мультстудия, оснащенная современным оборудованием для создания мультфильмов, а также данная зона оснащена современным техническим оборудованием, с помощью которого осуществляется доступ детей с ОВЗ к информации, в том числе умный глобус. Разноуровневые и мобильные стеллажи в виде книжных домиков, стеллажи для игрушек и напольные сиденья-пуфики. Открытый доступ к книжному фонду с применением расширенного расстояния. Для творческих активностей в библиотеке появилась подиум-сцена. Рабочие столы оборудованы компьютерами, многофункциональными устройствами, подключены к сети Интернет. Легко трансформируемая мебель, интерактивный стол и специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Фонд библиотеки пополнился на 3198 новых книг.

В рамках реализации регионального проекта **«Творческие люди»** национального проекта «Культура» улучшена материально-технической база МКУК «ДК п. Рогатая Балка», установлено звуковое оборудование*.*

Также выплачены денежные поощрения работникам культуры, ставшим победителями краевого конкурса на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края:

- Ледовской Ирине Алексеевне – заведующей Дон-Балковского филиала № 16 муниципального казенного учреждения культуры «Петровская централизованная библиотечная система»;

- Ярош Анатолию Васильевичу – художнику-декоратору МКУК «ДК с. Шведино».

*В результате реализации мероприятий показатели решения задачи составляют:*

*- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края – 3,81 рублей на рубль;*

*- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов регионального проекта «Культурная среда» - 49,41 рублей на рубль;*

*- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 29,70 %;*

*- доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек – 43,60%;*

*- количество денежных поощрений, полученных муниципальными учреждениями культуры находящимися в сельской местности и их работниками (нарастающим итогом) – 12 ед.*

***Задача 7. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском городском округе Ставропольского края.***

На территории Петровского городского округа расположено 66 (шестьдесят шесть) объектов культурного значения, из них 64 (шестьдесят четыре) регионального значения и 2 (два) федерального значения.

В 2023 году продолжилась работа по обеспечению круглосуточного функционирования мемориалов «Вечный Огонь». В соответствии с п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.02.2022 № Пр-276 Правительству Российской Федерации, с 2023 г. ПАО «Газпром» организована на безвозмездной основе поставка природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений. В целях обеспечения функционирования мемориалов «Вечный Огонь» были заключены муниципальные контракты на техническое обслуживание газового оборудования 10-ти мемориалов «Огонь Вечной Славы» (в г. Светлограде; с. Высоцкое; с. Гофицкое; с. Донская Балка; с. Константиновское; с. Просянка; с. Шведино; с. Благодатное; с. Сухая Буйвала, п. Рогатая Балка). В Петровском городском округе Вечный Огонь в память о защитниках Родины горит круглосуточно на всех мемориалах «Огонь Вечной Славы».

В преддверии празднования Дня Победы был проведен косметический ремонт 14 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы».

В 2023 г. в рамках подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» осуществлены ремонтно-реставрационные работы 2-х объектов культурного наследия:

- «Братская могила 5 военнопленных, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.», 1942 г., г. Светлоград, ул. Пушкина, 200 метров севернее педучилища по ул. Пушкина. Выполнен капитальный ремонт памятника, усилено основание памятника и ограждения, установлено новое ограждение, осуществлено благоустройство прилегающей территории, уложена тротуарная плитка, высажены липы.

- «Обелиск воинам - односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.», 1970 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31 б. Выполнен капитальный ремонт памятника и Стены Памяти, осуществлено благоустройство прилегающей территории, уложена тротуарная плитка, высажены розы.

*В результате реализации мероприятий индикатор «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» в 2023 году составляет 0,00 % (в 2022 г. - 5,00%).*

*Показатели решения задачи:*

*- «Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности» составляет 73,44% (в 2022 г. – 73,44%).*

*- «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия» составляет 19,00 рублей на рубль.*

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого не выполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм

Всего на 2023 год было запланировано выполнение 11-ти мероприятий Программы, из них выполнено - 11. Контрольных событий запланировано - 72, реализовано – 72. 1 контрольное событие 7 выполнено не в полном объеме. Работы по муниципальному контракту на монтаж пожарной сигнализации в здании МКУК «ДК с. Николина Балка» не завершены. Причина невыполнения – недобросовестное выполнение подрядчиком своих договорных обязательств. Ведется претензионная работа. Срок окончания работ был перенесен на 2024 год.

Информация о перечне и степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы за 2023 год приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограммы)

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести финансовые риски, связанные с финансированием Программы не в полном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной капиталоемкости программы за счет средств краевого бюджета и бюджета Петровского городского округа. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Кроме того, недобросовестное исполнение обязательств подрядчиком по выполнению работ по монтажу пожарной сигнализации в здании МКУК «ДК с. Николина Балка» не позволило в полном объеме в установленные контрактом сроки завершить работы.

4. Использование средств бюджета городского округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

На реализацию Программы в 2023 г. было предусмотрено 227 838,54 тыс. руб. в т. ч: 47 167,38 тыс. руб. - краевой бюджет, 180 468,16 тыс. руб. - бюджет округа, 203,00 тыс. руб. – средства других источников. Освоено 222 695,77 тыс. руб. Уточненный план бюджетных ассигнований составил 228 535,84 тыс. руб. Кассовое исполнение средств бюджета округа за 2023 г. составляет 97,36 % к уточненным плановым назначениям (в 2022 г. - 90,38 %).

По основному мероприятию *«Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе»* кассовое исполнение средств составляет 96,84% к уточненным плановым назначениям. Основные причины не исполнения:

- работы по муниципальному контракту на монтаж пожарной сигнализации в здании МКУК «ДК с. Николина Балка» не завершены. Причина невыполнения – недобросовестное выполнение подрядчиком своих договорных обязательств. Ведется претензионная работа. Срок окончания работ был перенесен на 2024 год;

- не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2023 г. была осуществлена в январе 2024 г.

По основному мероприятию *«Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций»* кассовое исполнение средств составляет 95,72% к уточненным плановым назначениям. На конец 2023 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2023г. была осуществлена в январе 2024 г.

По основному мероприятию *«Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения округа»* кассовое исполнение средств составляет 96,96% к уточненным плановым назначениям. Основные причины не исполнения:

- кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2023 г., оплата была осуществлена в январе 2024 г.;

- экономия по итогам конкурсных процедур при проведении мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности (монтаж пожарной сигнализации в зданиях городского филиала № 7 МКУК ПЦБС и Гофицкого филиала № 2 МКУК ПЦБС);

- работы по муниципальному контракту № 0121600005623000051 «Капитальный ремонт кровли здания Гофицкого филиала №2» была выполнена с нарушением условий контракта и оплата не производилось в связи с претензиями предъявленными поставщику. Спорные вопросы не были разрешены путем переговоров, в настоящее время разногласия разрешаются в Арбитражном суде Ставропольского края.

По основному мероприятию *«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры»* кассовое исполнение средств составляет 98,46% к уточненным плановым назначениям. На конец 2023 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2023 г. была осуществлена в январе 2024 г.

По основным мероприятиям:

*«Осуществление организационно-методической деятельности»;*

*«Реализация регионального проекта «Культурная среда»;*

*«Реализация регионального проекта «Творческие люди» -*

кассовое исполнение средств составляет 100 % к уточненным плановым назначениям.

По основному мероприятию *«Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края»* кассовое исполнение средств составляет 98,92 % к уточненным плановым назначениям. В ходе выполнения работ по муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к Дому культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро возникла экономия средств в связи с изменением в смете материалов на более современные, которая отражена в дополнительном соглашении к контракту.

По основному мероприятию *«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»* кассовое исполнение средств составляет 97,51 % к уточненным плановым назначениям. В ходе выполнения работ по муниципальному контракту на выполнение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия «Обелиск воинам - односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.», 1970 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31 б, возникла экономия, которая отражена в дополнительном соглашении к контракту. А так же экономия средств образовалась при закупке материалов для проведения косметического ремонта памятников истории и культуры и мемориалов «Огонь Вечный славы».

«Обеспечение реализации Программы» кассовое исполнение средств составляет 99,63% к уточненным плановым назначениям. На конец 2023 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты услуг связи и интернета. Кредиторская задолженность по оплате услуг за декабрь 2023 г. была осуществлена в январе 2024 г.

Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в Приложении 2 к годовому отчету.

Данные о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы изложены в Приложении 3 к годовому отчету.

5. Участии в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края (далее – федеральный бюджет, краевой бюджет) на их реализацию в 2023 году в сравнении с предыдущим годом

**В рамках федерального проекта «Культурная среда»** было освоено 8 288,23 тыс. руб. (в 2022 г. - 26 561,26 тыс. руб.) в том числе:

краевой бюджет – 2 123,82 тыс. рублей (в 2022 г. - 25 233,20 тыс. рублей).

местный бюджет – 164,41 тыс. рублей (в 2022 г. - 1 328,06 тыс. рублей).

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов регионального проекта «Культурная среда» составил 49,41 рублей на рубль (в 2022 г. – 19,00 рублей на рубль). В 2023 г. объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов выше, т.к. создание модельной библиотеки в Швединском филиале №10 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» осуществлялось за счет средств федерального и краевого бюджетов без привлечения средств местного бюджета.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» выполнены:

- капитальный ремонт здания филиала № 4 с. Константиновское МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа»;

- создание модельной библиотеки в Швединском филиале №10 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система».

На проведение капитального ремонта здания филиала № 4 с. Константиновское МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» были выделены и освоены средства в объеме 3 288 233,70 рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 3 063 629,65 рублей;

краевой бюджет – 60 192,35 рублей;

местный бюджет – 164 411,70 рублей.

В здании филиала № 4 с. Константиновское МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» выполнены ремонтные работы всех внутренних помещений, заменены дверные и оконные проемы, коммуникация, выполнено устройство санузла, ремонт кровли, устройство водостоков на периметру крыши, ограждение территории, выполнены работы по отмостке вокруг здания школы, демонтаж и монтаж охранно-пожарной сигнализации в помещениях школы, установка системы видеонаблюдения.

Швединский филиал №10 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» стал победителем в конкурсе на создание муниципальной модельной библиотеки и получил из федерального бюджета 5 000 000,00 рублей, что позволило Швединской модельной библиотеке обрести новый облик: в детской зоне появились бизиборды, мобильный интерактивный пол, мультстудия, оснащенная современным оборудованием для создания мультфильмов, а также данная зона оснащена современным техническим оборудованием, с помощью которого осуществляется доступ детей с ОВЗ к информации, в том числе умный глобус. Разноуровневые и мобильные стеллажи в виде книжных домиков, стеллажи для игрушек и напольные сиденья-пуфики. Открытый доступ к книжному фонду с применением расширенного расстояния. Для творческих активностей в библиотеке появилась подиум-сцена. Рабочие столы оборудованы компьютерами, многофункциональными устройствами, подключены к сети Интернет. Легко трансформируемая мебель, интерактивный стол и специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Фонд библиотеки пополнился на 3198 новых книг.

**В рамках регионального проекта «Творческие люди»** национального проекта «Культура» два работника культуры округа признаны лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края (в 2022 г. трое работников культуры получили поддержку). Им оказана государственная поддержка в размере 101 010,10 рублей (выплата каждому составила 50 505,05 рублей).

- Ледовской Ирине Алексеевне – заведующей Дон-Балковского филиала № 16 муниципального казенного учреждения культуры «Петровская централизованная библиотечная система»;

- Ярош Анатолию Васильевичу – художнику-декоратору МКУК «ДК с. Шведино».

Лучшим сельским муниципальным учреждением культуры, осуществляющим культурно-досуговую деятельность, признано 1 учреждение культуры (в 2022 г. - 1 учреждение культуры):

- МКУК «ДК п. Рогатая Балка» (руководитель – Панюков Виктор Иванович). Учреждению выделена субсидия в размере 101 010, 10 рублей, в результате улучшена материально-технической база Дома культуры, установлено звуковое оборудование.

В 2023 г. в рамках **подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»:**

**-** на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Петровского городского округа израсходованы 402,20 тыс. руб. (федеральный бюджет – 286,24 тыс. руб., краевой бюджет – 95,86 тыс. руб. и местный бюджет – 20,11 тыс. руб.) (в 2022 г. – всего 439,22 тыс. руб., из них краевой бюджет – 417,26 тыс. руб. и местный бюджет – 21,96 тыс. руб.). Произведена закупка новых книг в количестве 1650 экземпляров. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края – 19,00 рублей на рубль (в 2022 г. – также 19,00 рублей на рубль). Произведена закупка новых книг в количестве 1650 экземпляров.

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, МКУК «ДК с. Сухая Буйвола» 808,45 тыс. руб. (федеральный бюджет – 729,63 тыс. руб., краевой бюджет – 38,40 тыс. руб. и местный бюджет – 40,42 тыс. руб.) (в 2022 г. - МКУК «ДК с. Донская Балка» 1 294,00 тыс. руб. (краевой бюджет – 1 229,30 тыс. руб. и местный бюджет – 64,70 тыс. руб.). Домом культуры села Сухая Буйвола было приобретено звуковое и световое оборудование: цифровой микшер, активная акустическая система, профессиональная вокальная радиосистема, микрофоны студийные, конденсаторные, светодиодный прожектор, моторизированная световая "голова". Новый микшерный пульт позволил подключить большее количество источников звуковых сигналов: микрофоны, инструменты, точно настроить частоты их звучания. Качество и чистоту звука современного оборудования по достоинству смогли оценить жители и гости нашего села. Благодаря новому световому оборудованию сцена заиграла новыми красками.

- на проведение ремонтно-реставрационных работ воинского захоронения, являющегося объектом культурного наследия «Братская могила 5 военнопленных, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.», 1942 г., г. Светлоград, ул. Пушкина, 200 метров севернее педучилища по ул. Пушкина израсходованы 2 679,59 тыс. руб. (федеральный бюджет – 2 418,33 тыс. руб., краевой бюджет – 127,28 тыс. руб. и местный бюджет – 133,98 тыс. руб.). Выполнен капитальный ремонт памятника, усилено основание памятника и ограждения, установлено новое ограждение, осуществлено благоустройство прилегающей территории, уложена тротуарная плитка, высажены липы.

- на проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия «Обелиск воинам - односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.», 1970 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31 б израсходованы 2 622,56 тыс. руб. (краевой бюджет – 2,491,43 тыс. руб. и местный бюджет – 131,13 тыс. руб.). Выполнен капитальный ремонт памятника и Стены Памяти, осуществлено благоустройство прилегающей территории, уложена тротуарная плитка, высажены розы.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия составил 19,00 рублей на рубль.

В рамках **подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»** осуществлена реализация основного мероприятия программы «Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края» израсходованы 4 997,71 тыс. руб. (краевой бюджет – 3253,63 тыс. руб. и местный бюджет – 1 541,08тыс. руб. средства участников программы – 203,00 тыс. руб.):

- «Благоустройство территории, прилегающей к муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры в поселке Рогатая Балка», в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края» на сумму 2 329,56 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета –1 567,18 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 411,38 тыс. рублей;

средства безвозмездных поступлений – 351,00 тыс. рублей.

В результате убрано старое покрытие, расчищена площадка, установлены бордюры и уложена тротуарная плитка. Установлены скамейки, урны и светильники.

- «Благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры по ул. Курортная, 7 а, в х. Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края» на сумму 2 431,15 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 1 686,46 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 442,69 тыс. рублей;

средства безвозмездных поступлений – 302,00 тыс. рублей.

Осуществлено благоустройство территории, уложено резиновое покрытие, установлены: детский игровой комплекс «Замок», качалки-балансир - 3 шт.. Карусель, качели, скамейки, урны, светильники.

В 2022 г. была осуществлена реализация 2 проектов и на эти цели израсходованы 5 371,30 тыс. руб. (краевой бюджет – 3 590,10 тыс. руб. и местный бюджет – 1781,20 тыс. руб. средства участников программы – 218,10 тыс. руб.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края составил 3,81 рублей на рубль, в 2022 году – 3,81 рублей на рубль.

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм.

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» в 2023 году запланировано 6 значений индикаторов достижения целей Программы и 14 показателей решения задач подпрограмм.

Все запланированные целевые индикаторы и показатели решения задач достигнуты.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм представлены в Приложении 4 к годовому отчету.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2023 году в Программу изменения вносились два раза:

1. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 марта 2023 г. № 459 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1564. В связи с необходимостью приведения в соответствии решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» были внесены изменения:

- в паспорте Программы внесены изменения в перечень соисполнителей и участников программы, уточнены объемы и источники финансового обеспечения Программы, приведен в соответствие с нормативно-правовой базой раздел «Приоритеты и цели реализуемой в Петровском городском округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края»;

- в [паспорте](consultantplus://offline/ref=4BE08258808F9A7B782E3DADC7B1B90D468734345B776FE3DB6DA72E3D6BC0829806C85FE7DD8D2EEFFAD7F29C3066BA08B98BAC943030C6AE5B5FD8t5H3I) подпрограммы «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»:

дополнены показатели решения задач подпрограммы;

расширена характеристика основных мероприятий подпрограммы;

дополнены индикаторы достижения целей Программы новым индикатором, уточнены наименования нескольких индикаторов.

- сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в соответствие с внесенными изменениями в паспорта Программы и подпрограмм.

- Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в соответствии решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 2237 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1564. В соответствии с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 23 ноября 2023 года № 99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», были внесены изменения:

- в паспорте Программы позиция «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» была изложена в новой редакции;

- в [паспорте](consultantplus://offline/ref=4BE08258808F9A7B782E3DADC7B1B90D468734345B776FE3DB6DA72E3D6BC0829806C85FE7DD8D2EEFFAD7F29C3066BA08B98BAC943030C6AE5B5FD8t5H3I) подпрограммы «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»:

уточнены ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

дополнены показатели решения задач подпрограммы;

расширена характеристика основных мероприятий подпрограммы;

перечень основных мероприятий подпрограммы дополнен новым мероприятием «Реализация регионального проекта «Цифровая культура»;

дополнены индикаторы достижения целей Программы новым индикатором, уточнены наименования нескольких индикаторов.

- сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в соответствие с внесенными изменениями в паспорта Программы и подпрограмм.

- уточнен перечень основных мероприятий подпрограмм Программы в соответствии с внесенными изменениями в паспорта Программы и подпрограмм;

- уточнены объемы и источники финансового обеспечения Программы.

В 2023 году были внесены изменения в детальный план график:

приказ отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 сентября 2023 г. № 98 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2023 год, утвержденный приказом отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 декабря 2022 г. № 118» в котором были приведены в соответствие объемы финансового обеспечения и дополнены контрольные события.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)

В целях сохранения положительных тенденций в социально-экономическом развитии Петровского городского округа Ставропольского края будет продолжена реализация муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. №1564.

Наиболее значимыми направлениями реализации Программы в 2024 году останутся:

создание условий для развития творческого потенциала жителей Петровского городского округа Ставропольского края;

обеспечение равного доступа населения округа к отечественным и мировым культурным ценностям и информации;

повышение качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых жителям округа;

сохранение и популяризация многонационального культурного наследия народов Российской Федерации, проживающих на территории округа;

обеспечение возможности каждому обучающемуся освоить программы по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального в сфере культуры и общеразвивающего направления.

реализация региональных проектов в Петровском городском округе в рамках национального проекта «Культура».

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края М.А.Бут

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | | Результаты реализации | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | Цель 1 «Сохранение и развитие культуры Петровского городского округа Ставропольского края» Программы «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | |
|  | Задача 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 1. | Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе | |  | | В рамках данного основного мероприятия осуществлена деятельность 14-ти муниципальных Домов культуры Петровского городского округа Ставропольского края:  Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Благодатного»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Высоцкого»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Гофицкого»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Донская Балка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Константиновского»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Николина Балка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Ореховка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Прикалаусский»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Просянка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Рогатая Балка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Сухая Буйвола»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Шангала»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Шведино»  (далее Дома культуры).  Выполнены 10 контрольных событий: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по подготовке учреждений к отопительному сезону  Контрольное событие 7 «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены» выполнено не в полном объеме, т.к. работы по муниципальному контракту на монтаж пожарной сигнализации в здании МКУК «ДК с. Николина Балка» не завершены. Причина невыполнения – нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком.  Согласно утвержденным планам были организованы и проведены культурно-досуговые мероприятия в учреждениях культуры, в том числе на летних площадках. В 2023 г. количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, незначительно увеличилось с 4790 в 2022 г. до 4795 в 2023 г. Наиболее значимыми в 2023 г. стали такие мероприятия:  - акция «Народная культура для школьников»;  - Всероссийский проект «Культурный норматив школьника»;  - цикл праздничных мероприятий «Гуляй, раздольная Масленица!»;  - цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы;  - цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей;  - фестиваль фольклорного искусства «Играй, гармонь, звени, частушка»;  - выставка декоративно-прикладного творчества «Традиции живы»;  - 4 открытый фестиваль-конкурс хоров ветеранов «Поющие сердцем и душой»;  - цикл мероприятий, посвященных Дню Российского флага;  - цикл мероприятий, посвященных Дню знаний;  - цикл мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека;  - конкурс молодых исполнителей ПГО СК «Восходящая звезда Петровского городского округа»;  - Новогодние мероприятия.  Кассовое исполнение средств составляет 96,84% к уточненным плановым назначениям. Основные причины не исполнения:  - работы по муниципальному контракту на монтаж пожарной сигнализации в здании МКУК «ДК с. Николина Балка» не завершены. Причина невыполнения – недобросовестное выполнение подрядчиком своих договорных обязательств. Ведется претензионная работа. Срок окончания работ был перенесен на 2024 год.  - не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2023 г. была осуществлена в январе 2024 г. | | мероприятие выполнено:  - количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа -4795 ед. | |
| 1.1 | Контрольное событие 1  Уплата налогов произведена | | до 25.01.202  19.01.2023,  21.01.2023,  до 20.04.2023/  05.04.2023,  14.04.2023,  до 20.07.2023/  23.06.2023,  20.07.2023  до 20.10.2023/  18.10.2023 | | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов Домами культуры произведена в установленные сроки:  налога на имущество за 4 кв. 2021 г., 1 кв., 2 кв., 3 кв. 2023 г.  земельного налога за 4 кв. 2021 г. 1 кв., 2 кв., 3 кв. 2023 г. | |  | |
| 1.2 | Контрольное событие 2  Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | | до 20.01.2023/, с 17.01.2023 по 20.01 2023;  до 22.02.2023/  с 01.02.2023 по 07.02 2023;  с 15.02.2023 по 22.02 2023;  до 22.03.2023/  с 01.03.2023 по 07.03 2023;  с 15.03.2023 по 22.03 2023;  до 21.04.2023/  с 03.04.2023 по 07.04.2023,  с 17.04.2023 по 21.04.2023,  до 22.05.2023/  с 02.05.2023 по 05.05.2023,  с 15.05.2023 по 19.05.2023  до 22.06.2023/  с 01.06.2023 по 08.06.2023,  с 16.06.2023 по 23.06.2023  до 21.07.2023/  с 03.07.2023 по 07.07.2023,  с 17.07.2023 по 21.07.2023  до 22.08.2023/  с 07.08.2023 по 07.08.2023,  с 16.08.2023 по 21.08.2023  до 22.09.2023/  с 01.09.2023 по 07.09.2023,  с 18.09.2023 по 22.09.2023  до 20.10.2023/  с 02.10.2023 по 09.10.2023,  с 16.10.2023 по 20.10.2023  до 22.11.2023/  с 01.11.2023 по 07.11.2023,  с 16.11.2023 по 20.11.2023  до 22.12.2023/  с 01.12.2023 по 07.12.2023,  с 15.12.2023 по 22.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам Домов культуры выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки 2 раза в месяц. Средняя заработная плата составила 31 308,57 рублей | |  | |
| 1.3 | Контрольное событие 3  Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | | до 25.01.2023/  23.01.2023,  до 24.02.202  22.02.2023,  до 24.03.2023/  24.03.2023,  до 25.04.2023/  24.04.2023,  до 25.05.2023/  24.05.2023,  до 23.06.2023/  23.06.2023  до 25.07.2023/  24.07.2023  до 25.08.2023/  24.08.2023  до 25.09.2023/  25.09.2023  до 25.10.2023/  25.10.2023,  до 24.11.2023/  24.11.2023,  до 25.12.2023/  25.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Произведены социальные выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения сотрудникам Домов культуры в количестве 86 человек, проживающим в сельской местности, на основе адресности и нуждаемости, в соответствии с законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2021 года № 84 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Петровского городского округа Ставропольского края» | |  | |
| 1.4 | Контрольное событие 4  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | | до 31.01.2023/  с 10.01.2023 по 31.01.2023,  до 28.02.2023/  с 01.02.2023 по 28.02.2023,  до 31.03.2023/с 01.03.2023 по 31.03.2023,  до 28.04.2023/  с 01.04.2023 по 28.04.2023,  до 31.05.2023/  с 02.05.2023 по 31.05.2023,  до 30.06.2023/  с 01.06.2023 по 30.06.2023,  до 31.07.2023/ с 03.07.2023 по 31.07.2023,  до 31.08.2023/ с 01.08.2023 по 31.08.2023,  до 29.09.2023/ с 01.09.2023 по 29.09.2023,  до 31.10.2023/  с 02.10.2023 по 31.10.2023,  до 30.11.2023/  с 01.11.202 по 30.11.2023,  до 29.12.2023/  с 01.12.2023 по 28.01.2023 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд учреждений в соответствии с реестром документов 14 культурно-досуговых учреждений: произведена оплата согласно выставленных счетов за потребления газа и отопления, электрической энергии, водоснабжения и водоотведения помещений, вывоз мусора, дератизацию, услуг связи и интернета, услуг по составлению технического отчета по экологии, предрейсового медицинского осмотра водителя, и технического осмотра автомобиля, приобретение канцелярских принадлежностей, оплата ГСМ, оплата за использование фонограмм, оплата за право использования обнародованных произведений, ремонт оргтехники. | |  | |
| 1.5 | Контрольное событие 5  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | | до 29.12.2023/  16.06.2023,  20.06.2023,  03.08.2023,  16.08.2023,  01.09.2023 | | Контрольное событие выполнено. Выполнены следующие мероприятия:  - Услуги по заполнению журнала учета отходов:  Договор 433 от 06.03.2023, акт №747 от 20.06.2023 МКУК «ДК с. Благодатного»,  по договору № 646 от 16.06.2023г. акт № 586 от 16.06.2023 г. МКУК «ДК с. Высоцкого»,  договор № 435 от 06.03.2023, акт № 768 от 20.06.2023 г. МКУК «ДК с. Гофицкое»,  Договор 409 от 02.03.2023, акт №772 от 20.06.2023г. МКУК «ДК Донская Балка»,  договор № 378 от 28.02.2023, акт № 777 от 20.06.2023г. МКУК «ДК с. Константиновского»,  Договор №417 от 06.03.2023, акт №786 от 20.06.2023 МКУК «ДК с. Николина Балка»,  договор № 397 от 02.03.2023 г, акт № 753 от 20.06.2023 г. МКУК «ДК с. Ореховка»,  договор 423 от 06.03.2023, акт № 789 от 20.06.2023 г., счет-фактура № 14181/1 от 03.08.2023 МКУК «ДК п. Прикалаусский»,  Договор №427 от 03.03.2023, акт №793 от 20.06.2023 МКУК «ДК с. Просянка»,  договор 496 от 15.03.2023г., акт № 804 от 20.06.2023 г., счет-фактура № 15685/1 от 16.08.2023 МКУК «ДК п. Рогатая Балка»,  договор №430 от 03.03.2023 г., акт № 812 от 20.06.2023 г. МКУК «ДК с.Шангала»,  Договор 452 от 07.03.2023, акт №817 от 20.06.2023г МКУК «ДК с. Шведино»  за услуги по обращению с отходами I и II класс опасности договор №32287 от 19.10.2022 г., счет фактура № 17847/1 от 01.09.2023 МКУК «ДК с. Сухая Буйвола" | |  | |
| 1.6 | Контрольное событие 6  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | | до 29.12.2023/  20.01.2023,  14.03.2023,  17.04.2023,  12.05.2023,  23.05.2023,  02.06.2023,  10.07.2023,  21.07.2023,  16.08.2023,  17.08.2023,  06.10.2023,  10.10.2023,  09.11.2023 | | Контрольное событие выполнено. В 14-ти Домах культуры проведены мероприятия по обслуживанию учреждений в отопительный сезон:  - Тех. обслуживание сетей газораспределения и газопотребления, договор №47/23 от 30.12.22, акт №СВЕ007734 от 14.03.2023, акт №СВЕ012376 от 17.04.23, акт №СВЕ024699 от 16.08.23 МКУК «ЦДК г. Светлограда;  - Оплата за платные образовательные услуги, дог №С36-08-23 от 22.08.2023, акт выполненных работ №1619 от 10.10.2023 МКУК «ЦДК г. Светлограда;  - Оплата за ТО газового оборудования. Договор 443/23 от 30.12.2022, акт №СВЕ007731 от 14.03.2023,акт №СВЕ012365 от 17.04.2023 МКУК «ДК с. Благодатного»;  - Оплата за ТО газового оборудования. Договор 443/23 от 30.12.2022, акт №СВЕ032167 от 09.11.2023 МКУК «ДК с. Благодатного»;  - за техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления дог №492/23 от 11.01.2023 г. акт №СВЕ012336 от 17.04.2023 г., акт №СВЕ021180 от 10.07.2023 МКУК «ДК с. Высоцкого»;  - Периодическое обследование дымоходов согласно договора №79 КБО от 02.10.2023 г. акт № 79 КБО от 06.10.2023 г. МКУК «ДК с. Высоцкого»;  - Проведение гидропневматической промывки системы теплопотребления объекта по договору № 173П/23 от 22.05.2023г., счет-фактура № 1293/5 от 02.06.2023 г. МКУК «ДК с. Гофицкого»;  - ТО сети газораспределения. Договор 449/23 от 20.01.2023, акт №СВЕ012302 от 17.04.2023г. МКУК «ДК с. Донская Балка;»  - За техническое обслуживание сетей газораспределения/газапотребления договор 528/23 от 29.12.2022, акт №СВЕ000561 от 20.01.2023г., акт №СВЕ015356 от 12.05.2023г. МКУК «ДК с. Константиновского»;  - ТО газового надземного газопровода. Договор 509/23 от 28.12.2022, акт №СВЕ000557 от 20.01.2023г. МКУК «ДК с. Николина Балка»;  - За техническое обслуживание сетей газораспределения/газопотребления согласно договора № 473/23 от 23.12.2022 г, акт №СВЕ007710 от 14.03.2023 МКУК «ДК с. Ореховка»;  - Изготовление рабочей документации на газификацию согласно договора № б/н от 23.05.2023 г, акт № б/н от 24.05.2023 МКУК «ДК с. Ореховка»;  - За техническое обслуживание сетей газораспределения/газопотребления согласно договору №392/23 от 29.12.2022 г, акт №СВЕ012273 от 17.04.2023 г. МКУК «ДК п. Прикалаусский»;  - Оплата за ТО и обеспечение сети газораспределения Договор 454/23 от 30.12.2022, акт №СВЕ012264 от 17.04.2023 МКУК «ДК с.Просянка»;  - технического обслуживание сети газораспределения договор №441/23 от 28.12.2022., акт №СВЕ012368 от 17.04.2023 г. МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»;  - За техническое обслуживание сетей газораспределения /газопотребления согласно договору №450/23 от 09.01.2023 г., акт №СВЕ012310 от 17.04.2023 г. МКУК «ДК с. Шангала»;  - Оплата за ТО сети газораспределения. Договор 447/23 от 06.02.2023, акт №СВЕ012341 от 17.04.2023 г. МКУК «ДК с. Шведино»  - Оплата за гос. поверку средств измерений. Договор 443/23/СИ от 12.04.2023, акт №217 от 17.08.2023 МКУК «ДК с. Благодатного»;  - Установка (монтаж) приборов учета тепловой энергии договор № 481 П/22 от 11.07.2023г., акт № 1 от 21.07.2023 МКУК «ДК с. Гофицкого»; | |  | |
| 1.7 | Контрольное событие 7  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | | до 29.12.2023/  28.02.2023, 01.03.2023, 02.03.2023,  06.03.2023,  16.03.2023,  21.03.2023,  05.04.2023,  05.05.2023,  19.05.2023,  05.06.2023,  31.05.2023,  14.06.2023,  16.06.2023,  19.06.2023,  24.07.2023,  09.08.2023,  13.09.2023,  24.11.2023,  22.11.2023,  29.11.2023,  01.12.2023 | | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. Работы по муниципальному контракту на монтаж пожарной сигнализации в здании МКУК «ДК с. Николина Балка» не завершены. Причина невыполнения – недобросовестное выполнение подрядчиком своих договорных обязательств. Ведется претензионная работа. Срок окончания работ был перенесен на 2024 год.  Кроме того, 14 Домами культуры были осуществлены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, в том числе:  - Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации системы пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, договор № 2023.267453 от 06.03.2023, акт №423 от 05.05.2023  - ТО систем пожарной сигнализации. Договор 128С от 16.01.2023, акт №145 от 06.03.2023, акт №409 от 19.06.2023 МКУК «ДК с. Благодатного»;  - За эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре согласно договору № 118С от 16.01.2023 г. акт № 138 от 06.03.2023 МКУК «ДК с. Высоцкого»;  - Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации согласно договору № 132/8С от 16.01.2023г., акт № 140 от 06.03.2023, акт № 419 от 19.06.2023 г. МКУК «ДК с. Гофицкого»;  - Выполнение работ по испытанию внутренних пожарных кранов на водоотдачу договор №167/1С от 21.11.23г., акт №838 от 24.11.23 г. МКУК «ДК с. Гофицкого»;  - ТО насосной станции и систем пожарного водопровода. Договор №2023.441669 от 10.04.2023, акт №674 от 19.05.2023г.  - Испытание металлической пожарной лестницы. Договор 06С от 02.02.2023, акт №133 от 02.03.2023г. МКУК «ДК с. Донская Балка»;  - Оплата за ТО системы пожарной сигнализации. Договор 130С от 16.01.2023, акт №885 от 01.12.2023г. МКУК «ДК с. Донская Балка»;  - за эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи тревожных сигналов пожарной сигнализации по договору № 143С от 20.03.2023 г., акт № 229 от 24.03.2023 г., акт № 411 от 19.06.2023 г. МКУК «ДК с. Константиновского»;  - Разработка плана эвакуации "фотолюминесцентный" в рамке по договору № 166С от 21.11.2023 г., акт № 823 от 22.11.2023 г. МКУК «ДК с. Константиновского»;  - Расчет категории пожаро-взрывоопасности. Договор 17С от 20.03.2023, акт №19 от 21.03.2023г. МКУК «ДК с. Николина Балка»;  - Эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации. Договор №126С от 16.01.2023, акт №405 от 19.06.2023г. МКУК «ДК с. Николина Балка»;  - Ремонт системы пожарной сигнализации с заменой аккумуляторных батарей. Договор №176С от 28.11.2023, акт №868 от 29.11.2023г. МКУК «ДК с. Николина Балка»;  - За эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации оповещения о пожаре договор 132/1С от 16.01.2023, акт № 139 от 06.03.2023 г., акт № 420 от 19.06.2023 г. МКУК «ДК с. Ореховка»;  - Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли по договору №15С от 15.03.2023 г., акт № 187 от 16.03.2023 г. МКУК «ДК п. Прикалаусский»;  - ТО системы пожарной сигнализации. Договор 110С от 16.01.2023, акт №369 от 05.06.2023 МКУК «ДК с. Просянка»;  - Оплата за ТО системы пожарной сигнализации. Договор 157С от 30.12.2022, акт №137 от 06.03.2023, акт №398 от 14.06.2023 МКУК «ДК п. Рогатая Балка»;  - эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре согласно договору №123С от 16.01.2023 г., акт № 10 от 01.03.2023 г., акт № 395 от 14.06.2023 г. МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»;  - эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации оповещения о пожаре договор №120С от 16.01.2023г., акт №123 от 01.03.2023 г. МКУК «ДК с. Шангала»;  - Поверка огнетушителей согласно договора №28С от 05.04.2023г., акт №242 от 05.04.2023 г., акт № 402 от 16.06.2023 г. МКУК «ДК с. Шангала»;  - ТО автоматической установки пожарной сигнализации. Договор 2П/23 от 11.01.2023, акт №33 от 28.02.2023 г., акт №65 от 31.05.2023 г. МКУК «ДК с. Шведино»  - ТО насосной станции и систем пожарного водопровода. Договор №2023.441669 от 10.04.2023, акт №991 от 24.07.2023 МКУК «ДК с. Донская Балка»;  - Приобретение аккумулятора, договор № 99С от 11.09.2023, товарная накладная № 120 от 13.09.2023 МКУК «ДК с. Константиновского»;  - Приобретение прибора ВЭРС-ПК 24П согласно договору №86С от 08.08.2023г. товарная накладная №102 от 09.08.2023 МКУК «ДК с. Николина Балка» | |  | |
| 1.8 | Контрольное событие 8  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | | до 29.12.2023/  31.01.2023,  13.02.2023, 28.02.2023, 13.03.2023, 22.03.2023,  23.03.2023,  12.04.2023,  30.04.2023,  12.05.2023,  31.05.2023,  09.06.2023,  13.06.2023,  12.07.2023,  14.08.2023,  12.09.2023,  12.10.2023,  13.11.2023,  12.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. 14 Домами культуры произведена оплата за:  - Услуги охраны Контракт №ПЕ538 от 09.01.2023, акт № АА008756 от 31.01.2023, акт оказание услуг №31000017944 от 30.04.2023 МКУК «ЦДК г. Светлограда»;  - Работы по монтажу системы тревожной сигнализации. Договор 17-03 от 17.03.2023, акт №116 от 22.03.2023 МКУК «ДК с. Благодатного»;  - услуги по охране путем реагирования на сообщение о тревожной сигнализации по контракту №ПЕ0247 от 30.12.2022, акт №АА025108 от 12.04.2023 МКУК «ДК с. Благодатного»;  - услуги по охране путем реагирования на сообщение о тревожной сигнализации, договор №ПЕ0282 от 29.12.2022 г., акт №АА009357 от 13.02.2023, акт №АА031238 от 12.05.2023 МКУК «ДК с. Высоцкого»;  - За оказание услуг по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации согласно договору №ПЕ0004 от 30.12.2022, акт № АА008777 от 31.01.2023, акт № АА031151 от 12.05.2023 МКУК «ДК с. Гофицкого»;  - Монтаж системы тревожной сигнализации. Договор 2023.319488 от 20.03.2023, акт №117 от 23.03.2023г. МКУК «ДК с. Донская Балка»;  - Услуги по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации контракт №ПЕ0281 от 28.12.2022,акт №АА031160 от 12.05.2023 МКУК «ДК с. Донская Балка»;  - За услуги по охране путем реагирование на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации согласно договору № ПЕ0280 от 29.12.2022г., акт №АА008898 от 31.01.2023 г. МКУК «ДК с. Константиновского»;  - За услуги по техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах по договору № 3161003371 от 29.03.2023 г., акт № 31000018070 от 30.04.2023 г. МКУК «ДК с. Константиновского»;  - Услуги по охране путем реагирования на сообщения тревожной сигнализации согласно контракту №ПЕ0108 от 28.12.2022г, акт №АА015289 от 13.03.2023г., акт №АА035381 от 13.06.2023г МКУК «ДК с. Николина Балка»;  - Услуги по охране путем приема сигнала о срабатывании тревожной сигнализации согласно договора №ПЕ0283 от 30.12.2023 г., акт № АК009355 от 13.02.2023 г., акт № АА031295 от 12.05.2023 г., акт № АА043905 от 12.07.2023 г., акт № АА071195 от 13.11.2023 г. МКУК «ДК с. Ореховка»;  - За услуги по техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах согласно договору № 3161003225 от 29.12.2022, акт №31000000258 от 31.01.2023 г., акт № АА025213 от 12.04.2023 г., акт № АА050809 от 14.08.2023, акт № АА079669 от 12.12.2023 МКУК «ДК п. Прикакалаусский»;  - Охрана путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации, договор №ПЕ0244 от 28.12.2022г. акт №АА015296 от 13.03.2023 г., акт №АА025220 от 12.04.2023 г., акт №АА056203 от 12.09.2023 г., акт №АА064637 от 12.10.2023 г. МКУК «ДК с. Просянка»;  - Оплата за ТО средств охраны. Договор 3161003201 от 30.12.2022, акт №31000000256 от 31.01.2023, акт №31000024692 от 31.05.2023 МКУК «ДК п. Рогатая Балка»;  - За оказание услуг по технологическому обслуживанию комплекса тех. средств охраны на объектах договор №3161003243 от 28.12.2022 г., акт №31000006691 от 28.02.2023 г., акт №31000017966 от 30.04.2023 г. МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»;  - За услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах договор 3161002883 от 09.01.2023, акт №31000003781 от 31.01.2023 г. МКУК «ДК с. Шангала»;  - За услуги по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации договор №ПЕ0286 от 28.12.2022 г., акт №АА035243 от 13.06.2023 г. МКУК «ДК с. Шангала»;  - Услуги по охране согласно контракту №ПЕ0284 от 29.12.2022, акта №АА015221 от 13.03.2023 МКУК «ДК с. Шведино»;  - Оплата за ТО системы охранной сигнализации договор 131С от 16.01.2023, акт № 380 от 09.06.2023 г. МКУК «ДК с. Шведино» | |  | |
| 1.9 | Контрольное событие 9  Проведены культурно-массовые мероприятия | | до 31.12.2023, (согласно утвержденным планам работы учреждений) /  с 01.01.2023 по 31.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. За 2023 г. Домами культуры проведено 4795 культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, которые посетили 419 450 человек, из них 31 399 – на платной основе. Наиболее значимыми в 2023 г. стали такие мероприятия:  - акция «Народная культура для школьников»;  - Всероссийский проект «Культурный норматив школьника»;  - цикл праздничных мероприятий «Гуляй, раздольная Масленица!»;  - цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы;  - цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей;  - фестиваль фольклорного искусства «Играй, гармонь, звени, частушка»;  - выставка декоративно-прикладного творчества «Традиции живы»;  - 4 открытый фестиваль-конкурс хоров ветеранов «Поющие сердцем и душой»;  - цикл мероприятий, посвященных Дню Российского флага;  - цикл мероприятий, посвященных Дню знаний;  - цикл мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека;  - цикл мероприятий, посвящённых Дню матери;  - конкурс молодых исполнителей ПГО СК «Восходящая звезда Петровского городского округа»;  - Новогодние мероприятия. | |  | |
| 1.10 | Контрольное событие 10  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | | до 01.12.2023/  17.10.2023 | | Контрольное событие выполнено. Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в 5 муниципальных казенных учреждениях культуры:  МКУК «ДК с. Просянка»,  МКУК «ДК п. Рогатая Балка»,  МКУК «ДК Сухая Буйвола»,  МКУК «ДК с. Шангала»,  МКУК «ДК с. Шведино»  По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило:  МКУК «ДК с. Просянка» - 85,56%,  МКУК «ДК п. Рогатая Балка» - 92,44%,  МКУК «ДК Сухая Буйвола» - 90,28%,  МКУК «ДК с. Шангала» - 93,12%,  МКУК «ДК с. Шведино» - 92,24%  Среднее значение итогового показателя составило 90,73%. | |  | |
| 2 | Кинообслуживание населения Петровского городского округа | |  | | В рамках данного основного мероприятия состоялись кинопоказы для населения Петровского городского округа.  Выполнены все контрольные события. В 2023 году состоялись 913 кинопоказов: из них российских фильмов 635 сеансов (69,60 %), зарубежных фильмов 278 (30,40 %) (в 2022г. – 828 кинопоказов (из них российских фильмов 577 (69,70%), зарубежных фильмов 251 (30,30%)). Увеличилось количество зрителей киносеансов с 7 754 зрителей в 2022 году до 11 600 зрителей в 2023 году. В 2023 г., доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов составила 69,70% т.к. иностранные киностудии ввели санкции и приостановили поставку премьерных и кассовых фильмов в Россию, что позволило увеличить количество показов российских фильмов. | | мероприятие выполнено:  - доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов – 69,60 % | |
| 2.1 | Контрольное событие 11  Киновидеопоказы проведены | | до 31.12.2023 (в соответствии с графиком поставки фильмокопий)/  с 01.01.2023 по 31.12.2023 | | За 2023 г. осуществлено 913 (сеанса) кинопоказа: из них российских фильмов 635 сеанса (69,6 %), зарубежных фильмов 278 (30,4%), посетили киновидеопоказы 11600 чел. | |  | |
| 2.2 | Контрольное событие 12  Осуществлено распространение рекламных материалов: афиш, флаеров | | до 29.12.2023 (в соответствии с графиком поставки фильмокопий)/  с 01.01.2023 по 31.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. За отчетный период распространено афиш, флаеров о проведении культурно массовых мероприятий (в т. ч. кинопоказов) – 4 000 шт. | |  | |
|  | Задача 2 «Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края»  подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 3. | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций | |  | | В рамках данного мероприятия осуществлена деятельность 2-х муниципальных музеев Петровского городского округа Ставропольского края МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола» (далее - Музеи): вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.  Проведены все запланированные контрольные события. В 2023 г. организовано 407 мероприятий, 148 выставок, 353 экскурсии, **76** тематических акций, 33 лекции, 440 консультаций. Количество посетителей муниципальных музеев незначительно увеличилось с 6080 человек в 2022 г. до 6085 человек в 2023 г.  В Государственный электронный каталог в 2023 г. внесено 481 предмет, доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог в 2023 г. составила 41,50 %, в 2022 г. - 39,50 %.  Кассовое исполнение средств составляет 95,72% к уточненным плановым назначениям. На конец 2023 г. не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2023 г. была осуществлена в январе 2024 г. | | мероприятие выполнено:  - доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог – 41,50% | |
| 3.1 | Контрольное событие 13  Уплата налогов произведена | | до 25.01.2023/  19.01.2023,  21.01.2023,  до 20.04.2023/  13.04.2023,  до 20.07.2023/  23.06.2023,  20.07.2023  до 20.10.2023/  20.10.2023 | | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов произведена в установленные сроки.  Налог на имущество;  Земельный налог. | |  | |
| 3.2 | Контрольное событие 14  Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | | до 20.01.2023/с 18.01.2023 по 20.01 2023;  до 22.02.2023/  с 03.02.2023 по 08.02 2023;  с 16.02.2023 по 17.02 2023;  до 22.03.2023/  с 03.03.2023 по 07.03.2023,  с 17.03.2023 по 21.03.2023,  до 21.04.2023/  с 03.04.2023 по 07.04.2023,  с 17.04.2023 по 21.04.2023,  до 22.05.2023/  с 28.04.2023 по 05.05.2023,  с 17.05.2023 по 19.05.2023,  до 22.06.2023/  с 02.06.2023 по 07.06.2023,  с 16.06.2023 по 21.06.2023,  до 21.07.2023/  03.07.2023 по 07.2023,  с 17.08.2023 по 21.07.2023  до 22.08.2023/  с 07.08.2023 по 07.08.2023,  с 17.08.2026 по 22.08.2023,  до 22.09.2023/  с 01.09.2023 по 07.09.2023,  с 15.09.2023 по 21.09.2023,  до 20.10.2023/  с 02.10.2023 по 06.10.2023,  с 16.10.2026 по 20.10.2023,  до 22.11.2023/  с 01.11.2023 по 07.11.2023,  с 16.11.2026 по 22.11.2023,  до 22.12.2023/  с 01.12.2023 по 07.12.2023,  с 15.12.2026 по 21.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждений выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки. Средняя заработная плата в 2023 г. составила 31 059,79 рублей. | |  | |
| 3.3 | Контрольное событие 15  Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | | до 25.01.2023/  24.01.2023,  до 24.02.2023/  22.02.2023,  до 24.03.2023/  23.03.2023,  до 25.04.2023/  31.04.2023,  до 25.05.2023/  25.05.2023,  до 23.06.2023/  23.06.2023  до 25.07.2023/  24.07.2023  до 25.08.2023/  24.08.2023  до 25.09.2023/  25.09.2023  до 25.10.2023/-  до 24.11.2023/-  до 25.12.2023/- | | Контрольное событие выполнено. Произведены выплаты социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения сотрудникам учреждений в количестве 5 человек, проживающим в сельской местности, которые предоставляются на основе адресности и нуждаемости, в соответствии с законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2022 года № 84 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Петровского городского округа Ставропольского края». | |  | |
| 3.4 | Контрольное событие 16  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | | до 31.01.2023/  с 09.01.2023 по 31.01.2023,  до 28.02.2023/ с 01.02.2023 по 28.02.2023,  до 31.03.2023/  с 01.03.2023 по 31.03.2023,  до 28.04.2023/ с 03.04.2023 по 28.04.2023,  до 31.05.2023/ с 02.05.2023 по 31.05.2023,  до 30.06.2023/ с 01.06.2023 по 30.06.2023,  до 31.07.2023/ с 03.07.2023 по 31.07.2023,  до 31.08.2023/ 01.08.2023 по 31.08.2023,  до 29.09.2023/с 01.09.2023 по 29.09.2023,  до 31.10.2023/ с 02.10.2023 по 31.10.2023,  до 30.11.2023/ с 01.11.2023 по 30.11.2023,  до 29.12.2023/ с 01.12.2023 по 29.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд учреждений в соответствии с реестром документов, в том числе:  - оплата коммунальных услуг;  - оплата услуг связи;  - оплата по гражданско-правовым договорам сторожей;  - оплата услуг по дератизации;  - приобретение канцелярских принадлежностей;  - ремонт оргтехники. | |  | |
| 3.5 | Контрольное событие 17  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | | до 29.12.2023/  20.03.2023,  20.06.2023,  09.10.2023 | | Контрольное событие выполнено. Выполнены услуги по экологическому сопровождению:  - Договор 380 от 28.02.2022 г, акт №259 от 20.03.2023 г., акт №806 от 20.06.2023 г. МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола»;  - Услуги по обращению с отходами. Договор 2210 от 01.09.2023, акт №8551 от 09.10.2023 г. МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола»;  - Договор 459 от 09.03.2023, Акт №767 от 20.06.2023 г. МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» | |  | |
| 3.6 | Контрольное событие 18  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | | до 29.12.2023/  17.04.2023,  10.07.2023,  09.08.2023,  14.09.2023,  18.09.2023,  03.10.2023,  16.10.2023 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон:  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола»:  - ТО сети газораспределения и газопотребления. Договор 442/23 от 26.12.2022, акт №СВЕ012369 от 17.04.2023 г., акт №СВЕ029254 от 16.10.2023 г.  - периодическое обследования техническое состояния дымовых и вентиляционных каналов договор № 1 от 09.08.2023г. акт № 4 от 09.08.2023  - Поверка средств измерений. Договор 442/23/СИ от 20.06.2023, акт №219 от 14.09.2023;  - Образовательные услуги. Договор №С26-08-23 от 21.08.2023 г. акт №1383 от 18.09.2023;  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»:  - техническое обслуживание сети газораспределения договор №464/23 от 19.01.2023г, Акт №СВЕ012266 от 17.04.2023; Акт №СВЕ021171 от 10.07.2023;  - Работы по проверке дымоходов и вентиляционных каналов. Договор №22 от 02.10.2023г, акт №26 от 03.10.2023 г. | |  | |
| 3.7 | Контрольное событие 19  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | | до 29.12.2023/  01.03.2023,  06.03.2023,  14.06.2023,  19.06.2023,  11.09.2023,  21.09.2023,  01.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Музеями были осуществлены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, произведена оплата за:  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола»:  - ТО системы пожарной сигнализации согласно договору №66С от 16.01.2023г. акт №117 от 01.03.2023г., акт №390 от 14.06.2023г., акт №892 от 01.12.2023г.  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»  - техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре по договору №132/6С от 16.01.2023 г, акт №141 от 06.03.2023 г., акт №418 от 19.06.2023 г., акт №686 от 11.09.2023, акт №891 от 01.12.2023 г.  - Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли по договору №98С от 20.09.2023 г, акт №705 от 21.09.2023;  - Приобретение самоспасателя и журналов, согласно договору №107С от 21.09.2023 г., товарная накладная № 128 от 21.09.2023 | |  | |
| 3.8 | Контрольное событие 20  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | | до 29.12.2023/  31.01.2023,  13.02.2023,  13.03.2023,  12.04.2023,  12.05.2023,  13.06.2023,  12.07.2023,  31.07.2023,  14.08.2023, 31.08.2023,  12.09.2023,  12.10.2023,  13.11.2023 | | Контрольное событие выполнено. Музеями произведена оплата за:  - техническое обслуживание комплекса техн. средств охраны договор 3161003244 от 26.12.2022 акт № 31000000264 от 31.01.2023 г., акт № 31000038365 от 31.07.2023, акт № 31000044882 от 31.08.2023 МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола»;  - Услуги по охране путем приема сигнала о срабатывании тревожной сигнализации:  контракт №ПЕ39 от 30.12.2022 г., акт №АА008846 от 31.01.2023г., акт №АА009302 от 13.02.2023г., акт №АА015220 от 13.03.2023г., акт №АА025116 от 12.04.2023г., акт №АА031188 от 12.05.2023г., акт №АА035311 от 13.06.2023г., акт №АА043867 от 12.07.2023, акт №АА050720 от 14.08.2023, акт №АА056117 от 12.09.2023, акт №АА064556 от 12.10.2023г. МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»;  №ПЕ0090 от 26.12.2022 г., акт №АА015150 от 13.03.2023 г., акт №АА025142 от 12.04.2023 г., акт №АА031213 от 12.05.2023 г., акт №АА043820 от 12.07.2023, акт №АА050676 от 14.08.2023, акт №АА071067 от 13.11.2023 г. МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола»; | |  | |
| 3.9 | Контрольное событие 21  Проведены выставки, выставочные проекты, экскурсии | | до 31.12.2023 (согласно утвержденным планам работы учреждений)/  с 01.01.2023 по 31.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Музеями организовано 407 мероприятий, 148 выставок, 353 экскурсии, **76** тематических акций, 33 лекции, 440 консультаций.  Наиболее яркими в 2023 г. стали:  - праздник, посвященный 100-летию основателя музея Ю.И.Бельгарова;  - День семьи любви и верности - литературно-музыкальный вечер конкурсно-игровая программа "Верность и дружба";  - ночь музеев - всероссийская акция "Ночь музеев" виртуальное путешествие по музеям мира и мастер-класс "Поделки - самоделки" дети изготовили игрушки из бумажной глины;  - выставка "Приговор истории";  - "Мы дети одной земли" мероприятия по укреплению и гармонизации межнациональных отношений;  - День матери "Кто качает колыбель" мастер-класс по изготовлению символов праздника.  Количество посетителей муниципальных музеев составило **6085** человек. | |  | |
| 3.10 | Контрольное событие 22  Осуществлено включение музейных предметов в Государственный электронный каталог | | до 29.12.2023/  с 09.01.2023 по 29.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. За отчетный период в Государственный электронный каталог внесено 481 предмет. | |  | |
| 3.11 | Контрольное событие 23  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | | до 01.12.2023/  17.10.2023 | | Контрольное событие выполнено. Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола». По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило 89,54% | |  | |
|  | Задача 3 «Развитие библиотечной деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края»  подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 4. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения округа | |  | | В ходе мероприятия осуществлена деятельность централизованной библиотечной системы Петровского городского округа Ставропольского края, в которую входят 22 библиотеки:  МКУК «Петровская централизованная библиотечная система»:  - 7 городских библиотек (в том числе 1 - «Петровская межпоселенческая центральная библиотека»),  - 15 сельских библиотек. Вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.  Проведены все запланированные контрольные события, проведено 1130 мероприятий (в 2022 г. – 1110 мероприятий) в которых приняли участие 43003 человек. Наиболее яркими стали такие мероприятия:  XXII районный фестиваль творческой молодежи «Души прекрасные порывы»;  VII окружной литературный фестиваль «Погружение в классику»;  «Библионочь-2023» и «Библиосумерки-2023» «Читаем вместе»;  участие в общекраевом патриотическом марафоне «Парад бессмертной славы Ставрополья»  участие во Всероссийской акции «Окна Победы»;  работа по проекту «Оживающие традиции»;  работа по проекту «Добрые соседи»;  работа по проекту «Милосердие для дома Милосердия»  Число пользователей муниципальных библиотек в 2023 г. –35821 человек (в 2022 г. – 35718) Объем электронного каталога составляет 450000 (43000 – в 2022 году) записей новых и ретроспективных изданий.  Кассовое исполнение средств составляет 96,96 % к уточненным плановым назначениям. Основные причины не исполнения:  - кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2023 г., оплата была осуществлена в январе 2024 г.;  - экономия по итогам конкурсных процедур при проведении мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности (монтаж пожарной сигнализации в зданиях городского филиала № 7 МКУК ПЦБС и Гофицкого филиала № 2 МКУК ПЦБС);  - работы по муниципальному контракту № 0121600005623000051 «Капитальный ремонт кровли здания Гофицкого филиала №2» была выполнена с нарушением условий контракта и оплата не производилось, в связи с претензиями, предъявленными поставщику. Спорные вопросы не были разрешены путем переговоров, в настоящее время разногласия разрешаются в Арбитражном суде Ставропольского края. | | мероприятие выполнено:  - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Петровского городского округа – 450000 тыс. записей;  - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края – 19 рублей на рубль | |
| 4.1 | Контрольное событие 24  Уплата налогов произведена | | до 25.01.2023/  19.01.2023,  21.01.2023, 14.02.2023,  до 20.04.2023/  30.03.2023,  14.04.2023,  до 20.07.2023/  20.07.2023,  до 20.10.2023/  17.10.2023 | | Контрольное событие выполнено. Произведена уплата налогов:  - налог на имущество;  - земельный налог | |  | |
| 4.2 | Контрольное событие 25  Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | | до 20.01.2023/  20.01.2023  до 22.02.2023/  06.02.2023,  21.02.2023,  до 22.03.2023/  06.03.2023,  21.03.2023,  до 22.02.2023/  06.02.2023,  21.02.2023,  до 22.03.2023/  06.03.2023,  21.03.2023,  до 21.04.2023/  06.04.2023,  21.04.2023,  до 22.05.2023/  05.05.2023,  19.05.2023  до 22.06.2023/  06.06.2023,  21.06.2023,  до 21.07.2023/  06.07.2023,  21.07.2023,  до 22.08.2023/  04.08.2023,  21.08.2023,  до 22.09.2023/  06.09.2023,  21.09.2023,  до 20.10.2023/  06.10.2023,  20.10.2023,  до 22.11.2023/  06.11.2023,  20.11.2023,  до 22.12.2023/  06.12.2023,  20.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждения выплачена в установленные сроки. Средняя заработная плата сотрудников составила 31 410,18 рублей. | |  | |
| 4.3 | Контрольное событие 26  Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | | до 25.01.2023/  25.01.2023,  до 24.02.2023/  22.02.2023,  до 24.03.2023/  24.03.2023,  до 25.04.2023/  24.04.2023,  до 25.05.2023/  22.05.2023,  до 23.06.2023/  22.06.2023,  до 25.07.2023/  24.07.2023  до 25.08.2023/  24.08.2023  до 25.09.2023/  25.09.2023  до 25.10.2023/-  19.10.2023  до 24.11.2023/  24.11.2023  до 25.12.2023/  20.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Произведены социальные выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения сотрудникам библиотечной системы в количестве 32 человек, проживающим в сельской местности, предоставляемые на основе адресности и нуждаемости, на основании закона Ставропольского края от 01.08.2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2022 года № 84 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Петровского городского округа Ставропольского края» | |  | |
| 4.4 | Контрольное событие 27  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | | до 31.01.2023/  с 10.01.2023 по 31.01.2023;  до 28.02.2023/  с 01.02.2023 по 28.02.2023,  до 31.03.2023/  с 01.03.2023 по 31.03.2023,  до 29.04.2023/  с 01.04.2023 по 29.04.2023  до 31.05.2023/  с 01.05.2023 по 31.05.2023  до 30.06.2023/  с 01.06.2023 по 30.06.2023  до 30.06.2023/  с 01.06.2023 по 30.06.2023,  до 31.07.2023/ с 03.07.2023 по 31.07.2023,  до 31.08.2023/ с 01.08.2023 по 31.08.2023,  до 29.09.2023/ с 01.09.2023 по 29.09.2023,  до 31.10.2023/ с 01.10.2023 по 31.10.2023  до 30.11.2023/ с 01.11.2023 по 30.11.2023  до 29.12.2023/ с 01.12.2023 по 29.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения, в том числе:  - услуги связи и интернета по договору №426012404375 от 07.03.2023г. ПАО «Ростелеком»; № 2023.235059 от 28.02.2023г. ООО «Таймер-Юг»  - коммунальные услуги по контракту № 572056 от 18.01.2023г. ПАО «Ставропольэнергосбыт»; № 34 от 03.03.2023г. Петровский ф-л ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; № 34-1-0033/23 от 26.01.2023г.; № 34-1-0716/23 от 26.01.2023г. ООО «Газпром межрегионгазСтаврополь»; № 77 от 16.03.2023г. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»; № 02\_08\_0862 от 03.02.2023г., № 02\_08\_0863 от 03.02.2023г. ООО «Эко-Сити»; № 67/1-м/23 от 28.04.2023г.; № 67/2-м/23 от 10.03.2023г.; № 67/3-м/23 от 10.03.2023г.; № 67/4-м/23 от 28.04.2023г.; № 67/5-м/23 от 10.03.2023г. ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»  - услуги по проведению дератизации и акарицидной обработке дог. № 184 от 16.03.2022г.; дог. № 72 от 10.03.2023г.; № 472 от 19.05.2023г. ИП Белан Т.В.  - оплата МЗ по договору № 07/1 от 07.03.2023г.; № 12/1 от 12.04.2023г.; № 18/1 от 18.04.2023г. ООО «Бумага-С»; № 2 от 01.02.2023г. ИП Манько С.И.; № 1 от 01.02.2023г.; № 2 от 18.05.2023г. ИП Водопьянов А.А.; № 03/02/23 от 03.02.2023г.; № 25/05/23 от 25.05.2023г. Петровский райпотребсоюз; № 20/030 от 09.03.2023г. ИП Украинцева А.В.  - услуги по предоставлению расчета баланса водопотребления № 08/23 от 01.02.2023г. ООО «Архпроектстрой».  - услуги по замене счетчиков учета газа в 5 филиалах дог. № 19, 20, 21, 22, 23 от 01.03.2023г. АО «Светлоградрайгаз»  - услуги по приобретению и установки КТЗ в Гофицком филиале дог. № 03/23 и № 6 от 15.03.2023г. АО «Светлоградрайгаз»  - услуги по предоставлению деклараций за негативное воздействие на окружающую среду дог. № 469 от 17.03.2023г., № 2109 от 31.03.2023г., № 2112 от 03.04.2023г., № 2113 от 04.04.2023г. ООО «Экологический проводник»  - услуги по разработке проекта пож. сигн. Благодатненском филиале дог. № 18С от 21.03.2023г. ООО фирма Алкор  - образовательные услуги по повышению квалификации дог. № ПЗ/89 от 17.03.2023г. ЧУ ДПО «Учебный центр профессия»  - услуги по ремонту системного блока дог. № 51 от 03.04.2023г. ИП Бойко Е.В.  - услуги по предоставлению прав доступа к «Web-системе СбиС» дог. № 263230502160 от 02.05.2023г. Компания Тензор  - услуги по строительному контролю по объекту Капитальный ремонт кровли здания Гофицкого филиала № 2 МКУК ПЦБС контракт № 576983 от 11.05.2023г. ООО «Основание»  - услуги по выполнению работ по - услуги по проведению обследования технического состояния системы водоснабжения договор б/н от 14.06.2023г. ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» | |  | |
| 4.5 | Контрольное событие 28  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | | до 29.12.2023/  22.03.2023,  19.04.2023,  17.10.2023 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлена оплата:  - за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 1-4 кв. 2023 г.  - услуги по комплексному экологическому сопровождению, заполнение журн. отходов, согласно договору №469 от 17.03.2023 г., акта №338 от 22.03.2023г. | |  | |
| 4.6 | Контрольное событие 29  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | | до 29.12.2023/  09.03.2023,  15.03.2023,  12.04.2023, 10.07.2023,  09.08.2023,  28.09.2023,  18.10.2023,  16.10.2023 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон:  - Установка счетчика газа, согласно договору №20 от 01.03.2023 акт №20 от 09.03.2023г.;  - Поставка товара (клапан-термозапорный), согласно договору №03/23 от 15.03.2023 товарная накладная №319 от 15.03.2023г.;  - Монтаж газового оборудования, согласно договору №6 от 15.03.2023 акт №1 от 12.04.2023г.;  - ТО осмотр надземного газопровода, согласно договору № 33/23 от 26.06.2023 акт № СВЕ021207 от 10.07.2023, акт № СВЕ029266 от 16.10.2023г.;  - Проведение гидравлических испытаний системы теплопотребления объекта согласно договору №194П/23 от 20.07.2023г., счет-фактура №1632/5 от 09.08.2023;  - Проведение работ по проверке состояния и применения средств измерения (исследование и испытание узлов газа), дог. № 2553/01/И от 15.05.23, акт №0000-011775 от 28.09.2023 | |  | |
| 4.7 | Контрольное событие 30  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | | до 29.12.2023/  31.01.2023,  28.02.2023,  31.03.2023,  28.04.2023,  31.05.2023,  30.06.2023, 30.07.2023,  24.08.2023.  30.10.2023,  27.11.2023,  29.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. МКУК ПЦБС произведена оплата за:  - техническое обслуживание пожарной сигнализации по договору № 815838 от 31.01.2023г. ИП Кочубей О.М.;  - ремонт системы охранно-пожарной сигнализации, договор № 70-23М от 21.08.2023г., акт № 1 от 22.09.2023г. ИП Кочубей О.М.;  - Приобретение плана эвакуации в рамке согласно договору №96С от 23.08.2023, тов. накл. №114 от 24.08.2023;  - монтаж пожарной сигнализации в Гаражах согласно договору № 1033706 от 31.08.2023г. ИП Кочубей О.М.;  - проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли дог. № 144/1С от 01.11.2023г., акт № 814 от 16.11.2023г. ИП Алаторцева ;  - испытание автомат. пожарной сигнализации дог. № 152/1С от 02.11.2023г., акт № 197 от 15.11.2023г. ООО фирма Алкор»;  - услуги по испытанию пожарных кранов дог. № 147/2С от 03.11.2023г., акт № 817 от 16.11.2023г. ИП Алаторцева;  - монтаж пожарной сигнализации в Гофицком ф. №2 согласно МК № 0121600005623000217 от 27.11.2023г., акт № 1 от 11.12.2023г. ИП Соколов;  монтаж пожарной сигнализации в Городском ф. №7 согласно МК № 0121600005623000218 от 28.11.2023г., акт № 1 от 11.12.2023г. ООО Гранит;  - обследование огнетушителей дог. № 454 от 15.12.2023г., акт № ПУ12-15-01 от 15.12.2023г. СКО ВДПО;  - проверка огнетушителей дог. № 165С от 21.11.2023г., акт № 822 от 22.11.2023г. ИП Алаторцева;  - внесение изменений в проект по замене пож.сигнализ. в Благодатненском филиале № 17 согласно договору № 216С от 18.12.2023г., акт № 253 от 20.12.2023г. ООО фирма «Алкор»;  - приобретение огнетушителей согл. дог. № 1460634 от 08.12.2023г., упд № 066742 от 14.12.2023г., ООО «Самсон-Кавказ»;  - приобретение фонариков согласно договору № 41 от 28.11.2023г., тов. № 361 от 28.11.2023г., дог. № 45 от 12.12.2023г., тов. № 362 от 12.12.2023г. ИП Говоруха А.Ю;  - приобретение фонарей согласно договору № 113/1 от 13.12.2023г., № 00ST-002377 от 13.12.2023г. ООО «Бумага-С» | |  | |
| 4.8 | Контрольное событие 31  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | | до 29.12.2023/  09.03.2023,  13.03.2023,  12.04.2023,  12.05.2023,  14.06.2023,  03.07.2023,  07.07.2023,  07.08.2023,  16.08.2023,  14.09.2023,  26.09.2023,  06.10.2023,  19.10.2023,  16.11.2023,  07.12.2023,  13.12.2023,  20.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. МКУК ПЦБС произведена оплата за:  - услуги по реагированию о срабатывании охраной сигнализации по договору № ПЕ-535 от 09.03.2023г.; ПЕ536, ПЕ-537 от 10.03.2023г. Ф-л ФГКУ «УВО ВНГ России по СК».  - техническое обслуживание средств охраны по договору № 814308 от 31.01.2023г. ИП Пятенко;  - техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации по контракту № 81593 от 31.01.2023г. ИП Смоленский В.В. | |  | |
| 4.9 | Контрольное событие 32  Закупка новых книг осуществлена | | до 30.06.2023/  28.03.2023 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка новых книг в количестве 1650 экземпляров. По договору № 89 от 22.03.2023г.; дог. № 700566 от 05.03.2023 г. с ООО «Издательство ЭКСМО». | |  | |
| 4.10 | Контрольное событие 33  Осуществлена подписка на периодические издания | | до 30.06.2023/  16.05.2023,  30.06.2023  до 29.12.2023/  28.08.2023,  22.11.2023 | | Контрольное событие выполнено. Произведена льготная подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2023 г. по договору №727572 от 14.04.2023г. с АО «Почта России». Произведена подписка на периодические издания на 2-е полугодие (основная)2023 г. по договору № 725986 от 14.06.2023г. с АО «Почта России».  Произведена подписка на периодические издания на 1-е полугодие (досрочная) 2024 г. по договору № 1006197 от 28.08.2023г. с АО «Почта России».  Произведена подписка на периодические издания на 1-е полугодие (основная) 2024 г. по договору № 1355198 от 22.11.2023г. с АО «Почта России». | |  | |
| 4.11 | Контрольное событие 34  Осуществлено отражение книжного фонда библиотек Петровского городского округа в электронном каталоге | | до 29.12.2023/  с 10.01.2023 по 29.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. За 2023 года электронный каталог пополнился на 20000 записей книг. На 01.01.2024 его объем составил 450000 экземпляров книг. | |  | |
| 4.12 | Контрольное событие 35  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | | до 01.12.2023/  17.10.2023 | | Контрольное событие выполнено. Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в МКУК ПЦБС. По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило 96,6% | |  | |
|  | Задача 4 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | | | В ходе данного мероприятия обеспечена деятельность 2-х учреждений дополнительного образования в сфере культуры Петровского городского округа (МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа», МБУДО «Светлоградская детская художественная школа», далее - Учреждения дополнительного образования в сфере культуры): вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.  Проведены все запланированные контрольные события. В 2023 г. в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучалось 666 детей из них в МБУ ДО СДХШ - 205 чел. в МКУДО СР ДМШ – 461 чел. (а 2022 г. – 657 детей, из них в МБУ ДО СДХШ - 196 чел. в МКУДО СР ДМШ – 461 чел.) Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления увеличилось с 278 человек в 2022 г. до 359 человек в 2023 г., в связи с необходимостью достижения показателей «Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» и открытием в 2023 г. класса хореографии в МКУДО СР ДМШ, в котором обучение ведётся по предпрофесиональным программам.  Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составляет в 2023 г. 5,80 %.  Кассовое исполнение средств составляет 98,46 % к уточненным плановым назначениям. На конец 2023 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2023 г. была осуществлена в январе 2024 г. | | мероприятие выполнено:  - количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования – 359 чел. | | |
| 5.1 | Контрольное событие 36  Уплата налогов произведена | до 25.01.2023/  20.01.2023,  24.01.2023,30.03.2023,  до 20.04.2023/  13.04.2023,  до 20.07.2023,  28.06.2023,  23.06.2023,  13.07.2023,  20.07.2023,  до 20.10.2023/  20.10.2023 | | | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов произведена в установленные сроки, в т. ч.:  налог на имущество;  земельный налог. | |  | | |
| 5.2 | Контрольное событие 37  Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | до 20.01.2023/  17.01.2023,  20.01.2023;  до 22.02.2023/  02.02.2023,  06.02.2023,  17.02.2023,  21.02.2023,  до 22.03.2023/  02.03.2023,  06.03.2023,  17.03.2023,  21.03.2023,  до 21.04.2023/  31.03.2023,  06.04.2023/  17.04.2023,  21.04.2023/  до 22.05.2023/  28.04.2023,  05.05.2023,  17.05.2023,  19.05.2023,  до 22.06.2023/  02.06.2023/  06.06.2023,  16.06.2023,  21.06.2023,  до 21.07.2023/  30.06.2023,  06.07.2023,  14.07.2023,  21.07.2023  до 22.08.2023/  02.08.2023,  04.08.2023,  17.08.2023,  21.08.2023,  до 22.09.2023/  01.09.2023,  06.09.2023,  15.09.2023,  21.09.2023,  до 20.10.2023/  02.10.2023,  06.10.2023,  16.10.2023,  20.10.2023,  до 22.11.2023/  01.11.2023,  06.11.2023,  15.11.2023,  21.11.2023,  до 22.12.2023/  01.12.2023,  06.12.2023,  15.12.2023,  21.12.2023 | | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждений выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры составила 33 388, 42 рубля. | |  | | |
| 5.3 | Контрольное событие 38  Произведены выплаты мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | до 25.01.2023/  25.01.2023,  до 24.02.2023/  24.02.2023,  до 24.03.2023/  24.03.2023,  до 25.04.2023/  24.04.2023,  до 25.05.2023/  24.05.2023,  до 23.06.2023/  23.06.2023,  до 25.07.2023/  24.07.2023  до 25.08.2023/  24.08.2023  до 25.09.2023/  25.09.2023,  до 25.10.2023/-  до 24.11.2023/-  до 25.12.2023/- | | | Контрольное событие выполнено. Произведены выплаты социальных поддержек по оплате жилых помещений, отопления и освещения сотрудникам учреждений дополнительного образования в сфере культуры в количестве 6 человек, проживающим в сельской местности, на основе адресности и нуждаемости, в соответствии с законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2021 года № 84 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Петровского городского округа Ставропольского края». | |  | | |
| 5.4 | Контрольное событие 39  Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | до 29.12.2023/  17.11.2023,  30.11.2023 | | | Контрольное событие выполнено. Оказаны услуги по медицинскому осмотру 34 сотрудника:  - МКУДО СР ДМШ 9 человек по договору с № 2023.1338186 от 17.11.2023г. акт № 71 от 20.11.2023г. ООО «Медсправка»;  - МБУ ДО СДХ 25 человек по договору с ООО «НКДЛ» №2023.1317947 от 14.11.2023г. акт № 2995 от 30.11.2023 | |  | | |
| 5.5 | Контрольное событие 40  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | до 31.01.2023/  с 10.01.2023 по 31.01.2023;  до 28.02.2023/  с 01.02.2023 по 28.02.2023;  до 31.03.2023/  с 01.03.2023 по 31.03.2023,  до 28.04.2023/  с 01.04.2023 по 28.04.2023,  до 31.05.2023/  с 02.05.2023 по 31.05.2023,  до 30.06.2023/  с 01.06.2023 по 30.06.2023,  до 31.07.2023/ с 03.07.2023 по 31.07.2023,  до 31.08.2023/ с 01.08.2023 по 31.08.2023,  до 29.09.2023/ с 01.09.2023 по 29.09.2023,  до 31.10.2023/  04.10.2023,  04.10.2023,  09.10.2023,  10.10.2023,  до 30.11.2023/  01.11.2023,  03.11.2023,  02.11.2023,  02.11.2023,  22.11.2023,  29.11.2023,  30.11.2023,  до 29.12.2023/  18.12.2023,  19.12.2023 | | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд учреждений в соответствии с реестром документов 2 учреждений дополнительного образования в сфере культуры:  МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа»  - произведена оплата согласно выставленных счетов за потребления газа (дог.№34-1-0076/23 от 09.01.2023 ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь») и отопления (дог. №27 от 09.01.2023 ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и дог. №1/23 от 15.02.2023 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»), электрической энергии (дог. №572059 от 09.01.2023 ПОА Ставропольэнергосбыт» и дог. №23 от 09.01.2023 ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»), водоснабжения и водоотведения помещений (дог. №12/1-м/23 от10.01.2023 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и дог. №12-м/23 от 10.01.2023 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»), вывоз мусора (дог.№02\_08\_0869 от 05.03.2023 ООО «ЭКО-СИТИ»), дератизацию (дог. №58 от 16.01.2023 ИП Белан Т.В.),услуг связи (дог. №42012404367 от 16.01.2023 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» и интернета (дог. №СТЮ-0457 от 16.01.2023 ООО «ТАЙМЕР ЮГ»), организационных взносов за участие в конкурсах исполнительского мастерства (дог. №2/10 от 15.02.2023 ГБУ ДПО СК ЦДОК), обучение по закупкам (дог. №ПЗ-/94 от 17.03.2023 ЧУДПО «Учебный центр»), приобретение хозяйственных товаров (дог. №1/240123-ОП от 24.01.2023 ООО «СТЕПЛ-С», дог. №17 от 30.03.2023 ИП Гончаров М.Г.,), журналов (дог. № 12 от 03.03.2023 ИП Ожередов А.А.), твердых обложек (дог. №28735 от 27.03.2023 ОАО «Киржачская типография»), бланков свидетельств (дог. № 27705 от 27.03.2023 ОАО «Киржачская типография»).  24.04.2023г. ООО»СТЕПЛ-С», табличка национальный проект (дог.№156 от 10.05.2023г. с ИП Трегубовой В.С.), приобретение стенда (дог. №№160 от 23.05.2023г. с ИП Трегубовой В.С.), техническое обслуживание модуля ЭЦП (дог.ВТ-ЭП-63769237 от 06.06.2023г.ООО «ЦИТИС»);  09.10.2023 г. ООО поставка бумаги офисной (дог.4/091023-ОП от 09.10.2023г «СТЕПЛ-С»);  09.10.2023г. образовательные услуги по повышению квалификации преподавателей (дог.10 от 09.10.2023г. ГБПОУ СК «СККИ»);  10.10.2023г. поставка хозяйственных товаров (дог.5/051023-ОП от 10.10.2023г ООО «СТЕПЛ-С»);  18.12.2023г. поставка и установка штор рулонных (дог.2023.1515151 от 18.12.2023г. ООО «Альфа-Тренд);  18.12.2023г. постака под ноги гитариста (дог.72 от 18.12.2023г. ИП Лаврик И.П.);  19.12.2023г. поставка клавиатуры и мышки (дог.551 от19.12.2023г. ИПБойко Е.В.);  19.12.2023г. поставка системного блока (дог.2023.1524157 от 19.12.2023г. ИП Бойко Е.В.).  МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа»:  - продление домена художник–Светлоград.рф дополнительное соглашение № 2 от 13.03.2023г. ООО «Регтайм»;  - лицензионный договор № 26323040424767 от 04.04.2023г. ООО «Тензор Сбис» права использования 'Web-система СБИС модуль ЭДО 200 документов;  - договор поставки товаров с отсрочкой платежа № 20-043 от 30.03.2023г. ИП Украинцева А.В. бумажная продукция, канцелярские товары,  - договор №1/33 от 16.02.2023г. ГЬУ ДНО СК ЦДОК оказания услуг по организации и проведению конкурса;  - муниципальный контракт № ПЗ – 187 от 17.03.2023г. ЧУ ДПО «УЧ «Профессия» образовательные услуги;  - договор №1423-4 от 14.04.2023г. ООО НТО «Центр» техническое обслуживания исправных и работоспособных установок системы экстренного оповещения;  - договор №60 от 15.05.2023г. ИП Зимин А.В. фонарь РА – 602 19 LED аккумуляторный;  - договор № 25 от 26.05.2023г. ИП Гончаров М.Г. программное обеспечение KasperskyInternet;  - договор №97 от 05.06.2023г. ИП Пономаренко Н.В. ремонт системного блока (замена блока питания);  - договор Б/Н от 21.06.2023г. ИП Черевко Н.М. хозтовары;  - договор № 588069 от 28.06.2023г. АО «Консалтинг онлайн» Оказание услуг по публикации сообщения в Федресурсе;  - договор б/н от 04.10.2023г. ИП Черевко Н.М. хозтовары;  - договор № 108 от 01.11.2023г. ИП Шевелев А.М. металл;  - договор № 110 от 03.11.2023г. ИП Шевелев А.М. металл;  - договор поставки товара № 20-131 от 04.10.2023г. ИП Украинцева А.В. мольберты;  - договор поставки товара № 20-257 от 02.11.2023г. ИП Украинцева А.В.;  - договор поставки товара № 20-185 от 29.11.2023г. ИП Украинцева А.В. фоторамка 40\*50 см, МДФ «Trend», венга;  - договор № б/н от 30.11.2023г. ИП Колесникова З.В. гипсовые формы;  - договор № 208 от 02.11.2023г. ИП Апаназиди А.П. хозтовары;  - договор № 157 от 09.10.2023г. ИП Пономаренко Н.В. ремонт системного блока (замена жесткого диска и модуля памяти);  - договор № 199 от 22.11.2023г. ИП Пономаренко Н.В. ремонт системного блока (замена жесткого диска) | |  | | |
| 5.6 | Контрольное событие 41  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | до 29.12.2023/  17.04.2023,  17.07.2023,  02.08.2023,  23.08.2023,  25.09.2023 | | | Контрольное событие выполнено. Осуществлены мероприятия МКУДО СР ДМШ и МБУ ДО СДХШ»:  - Услуги по ТО сети газораспределения, согласно договору № 43/23 от 09.01.2023г., акт № СВЕ012261 от 17.04.2023г., акт №СВЕ026517 от 25.09.2023;  - Услуги по периодическому обследованию дымоходов и вентиляционных каналов, договор №12 КБО от 14.07.2023г., акт №12 КБО от 17.07.2023;  - Проведение гидравлических испытаний системы теплопотребления объекта, догов. №187П/23 от 31.07.2023г, счет-факт №1617/5 от 02.08.2023;  - Проведение промывки системы теплопотребления объекта, догов. №188П/23 от 31.07.2023г, счет-факт №1618/5 от 02.08.2023;  - Тех. обслуживание средств измерения и организация их периодической гос. поверки, согласно договору № 43/23/СИ от 07.04.23г., акта №209 от 23.08.2023 | |  | | |
| 5.7 | Контрольное событие 42  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | до 29.12.2023/  20.01.2023,  21.02.2023,  15.03.2023,  21.03.2023,  12.05.2023,  24.05.2023,  20.06.202,  26.09.2023,  01.10.2023,  11.10.2023 | | | Контрольное событие выполнено. В МУКДО СР ДМШ проведено:  - техническое обслуживание системы пожарной сигнализации по договору №132/2С от 16.12.2023 ИП Алаторцева О.Г.  - Разработка и размещение на гос. услугах пожарной деклараций по зданиям МКУДО СР ДМШ и 5-ти филиалам МКУДО СР ДМШ (дог.№2023.636102 от 24.05.2023г. ООО «ЭКСПЕРТ»).  МБУ ДО СДХШ:  АКТ проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре от 15.03.2023г. ИП Алаторцева О.Г.;  - договор № 156С от 28.12.2022г. ИП Алаторцева О.Г. - на эксплуатационно-техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;  - договор № 155С от 28.12.2022г. ИП Алаторцева О.Г.- на эксплуатационно-техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец-Мониторинг;  - договор № 10/2022 от 29.12.2022г. ИП Пятенко А.А.– техническое обслуживание системы охранного телевидения;  - договор № 48С от 12.05.2023г. ООО «Алкор» самоспасатель фильтрующий ГДЗК « Гарант -1»;  - Тех. обслуживание сетей газораспределения/газопотребления, газоиспользующего оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение коммунально-бытовых и промышленных объектов, договор 39/23 от 01.10.2023г., акт № СВЕ034570 от 11.10.2023г.;   |  | | --- | | - договор сервисного обслуживания от 11.12.2023г. ООО «Иск» техническое обслуживание хотела отопительного наружного размещения SIRIUS КС-Г-30 НР-КС-Г-50 HP, акт № 6 от 11.10.2023г. | | |  | | |
| 5.8 | Контрольное событие 43  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | до 29.12.2023/  12.01.2023;  30.01.2023,  01.02.2023,  12.02.2023;  01.03.2023,  12.03.2023; 01.04.2023,  12.04.2023,  01.05.2023,  12.05.2023,  01.06.2023,  13.06.2023,  30.06.2023,  12.07.2023,  26.07.2023,  16.08.2023,  31.08.2023,  12.09.2023,  27.09.2023,  12.10.2023,  13.11.2023,  06.12.2023,  12.12.2023 | | | Контрольное событие выполнено. Учреждениями дополнительного образования в сфере культуры произведена оплата за:  МКУДО СР ДМШ  - услуги по охране по контрактам №№ ПЕ544, ПЕ545, ПЕ546 от 29.12.2022;  - техническое обслуживание средств охраны по дог. № 808486 от 20.01.2023 ИП Пятенко А.А.;  - Заключен контракт №59 от 30.06.2023г. тех. обслуживание КТС с ИП Пятенко А.А. филиал №4 МКУДО СР ДМШ с.Константиновское (после капитального ремонта).  МБУ ДО СДХШ;  - Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации: - контракт № ПЕ0493 от 28.12.2022г. ФГКУ «УВО ВНГ России по СК», - контракт № ПЕ0218 от 28.12.2022г. ФГКУ «УВО ВНГ России по СК»;  - договор № 190С от 06.12.2023г. ООО «Алкор» - Аккумулятор 12V-6,5 (7 А/ч); | |  | | |
| 5.9 | Контрольное событие 44  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | до 29.12.2023/  12.04.2023,  14.07.2023,  20.12.2023г. | | | Контрольное событие выполнено. МКУДО СР ДМШ произведена оплата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами за 1 кв., 2 кв. и 3 кв. 2023 г. | |  | | |
| 5.10 | Контрольное событие 45  Прием обучающихся в учреждения дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | до 15.09.2023/  09.01.2023,  01.02.2023,  01.03.2023  01.04.2023,  09.06.2023,  09.10.2023,  16.10.2023,  07.11.2023,  14.11.2323,  22.11.2023,  01.12.2023,  07.12.2023,  29.12.2023 | | | Контрольное событие выполнено. Осуществлен набор 225 обучающихся в учреждения дополнительного образования в сфере культуры:  МКУДО СР ДМШ с соответствии:  с Приказом № 1, от 09.01.2023г. «О зачислении обучающихся на 2022-2023 учебный год», зачислено 2 человека.  с Приказом № 2 от 01.02.2023 г. «О зачислении обучающихся на 2022-2023 учебный год» зачислено 5 человек.  с Приказом № 3 от 01.03.2023 г. «О зачислении обучающихся на 2022-2023 учебный год» зачислено 4 человека.  с Приказом №4 от 01.04.2023 г. «О зачислении обучающихся на 2022-2023 учебный год» зачислено 4 человека.  с Приказом №8 от 09.06.2023 г. «О зачислении обучающихся на 2023-2024 учебный год» зачислено 25 человек.  с Приказом №17 от 28.08.2023 г. «О зачислении обучающихся на 2023-2024 учебный год» зачислено 22 человека.  с Приказом №19 от 30.08.2023 г. «О зачислении обучающихся на 2023-2024 учебный год» зачислено 15 человек.  с Приказом №20 от 31.08.2023 г. «О зачислении обучающихся на 2023-2024 учебный год» зачислено 16 человек.  с Приказом №21 от 04.09.2023 г. «О зачислении обучающихся на 2023-2024 учебный год» зачислено 15 человек;  с Приказом №14 от 29.12.2023 г. «О зачислении обучающихся на 2023-2024 учебный год» зачислено 21 человек.  МКУ ДО СДХШ:  Приказ № 1 от 09.01.2023г. «О зачислении обучающихся» зачислено 4 человека;  Приказ № 4 от 01.02.2023г. «О зачислении обучающихся» зачислено 3 человека;  Приказ № 6 от 01.03.2023г. «О зачислении обучающихся» зачислено 3 человека;  Приказ №11, от 29.08.2023 «О зачислении обучающихся» зачислено 77 человек;  Приказ № 24 от 09.10.2023г. «О зачислении обучающихся» зачислено 2 человека;  Приказ № 25 от 16.10.2023г. «О зачислении обучающихся» зачислено 1 человек;  Приказ № 24 от 09.10.2023г. «О зачислении обучающихся» зачислено 2 человека;  Приказ № 26 от 07.11.2023г. «О зачислении обучающихся» зачислено 2 человека;  Приказ № 27 от 14.11.2023г. «О зачислении обучающихся» зачислено 1 человек;  Приказ № 28 от 22.11.2023г. «О зачислении обучающихся» зачислено 1 человек;  Приказ № 29 от 01.12.2023г. «О зачислении обучающихся» зачислено 1 человек;  Приказ № 31 от 07.12.2023г. «О зачислении обучающихся» зачислено 1 человек | |  | | |
| 5.11 | Контрольное событие 46  Выпуск обучающихся из учреждений дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | до 15.06.2023/  31.05.2023,  15.06.2023 | | | Контрольное событие выполнено. Осуществлен выпуск 98 обучающихся:  МКУДО СР ДМШ  - Приказ №7, от 31.05.2023г. «О выдаче свидетельств об окончании», выпуск – 77 обучающихся.  МКУДО СР ДМШ:  - Приказ №13 от 15.06.2023г. «О выдаче свидетельств обучающимся об окончании школы» выпуск –21 обучающегося. | |  | | |
| 5.12 | Контрольное событие 47  Осуществлено поступление обучающихся в средние и высшие учебные заведения искусства и культуры | до 01.09.2023/  01.09.2023 | | | Контрольное событие выполнено.  - четыре выпускника МБУ ДО СДХШ поступили в Ставропольское художественное училище;  - один выпускник МБУ ДО СДХШ поступил в Ставропольский колледж экономики и дизайна. | |  | | |
|  | Задача 5 «Развитие организационно-методической деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 6. | Осуществление организационно-методической деятельности | | |  | | В ходе мероприятия осуществлена деятельность организационно-методического центра Петровского городского округа Ставропольского края (далее – МБУК ПОМЦ): вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.  Проведены все запланированные контрольные события. В 2023 г. МБУК ПОМЦ осуществляло организацию конкурсов, фестивалей, издание методических пособий, организация и проведение семинаров, мастер-классов для руководителей и сотрудников учреждений культуры.  Было проведено 8 семинаров, 3 совещания, 1 круглый стол, 4 мастер-класса, 1 практикум, созданы 10 методических пособий.  Свой профессиональный уровень повысили 296 работников культуры.  Кассовое исполнение средств составляет 100 % к уточненным плановым назначениям. | | мероприятие выполнено:  - Количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень (принявших участие в семинарах, мастер-классах) – 296 человек |
| 6.1 | Контрольное событие 48  Уплата налогов МБУК «Петровский организационно-методический центр» (далее МБУК ПОМЦ) произведена | | | до 25.01.2023/  23.01.2023,  до 20.04.2023/  31.03.2023,  12.04.2023,  до 20.07.2023/  18.07.2023,  до 20.10.2023/  19.10.2023,  20.10.2023,  08.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов МБУК ПОМЦ произведена в установленные сроки:  Уплата налога на имущество и земельного налога за 4 квартал 2022 г. произведена 23.01.2023 г,  Уплата земельного налога за 1 квартал 2023 г. произведена 31.03.2023г.,  Уплата налога на имущество за 1 квартал 2023г произведена 12.04.2023г;  Уплата земельного налога за 2 квартал 2023г произведена 28.06.2023г;  Уплата налога на имущество за 2 квартал 2023г произведена 18.07.2023г.,  Уплата земельного налога за 3 квартал 2023 г. произведена 19.10.2023г.,  Уплата налога на имущество за 3 квартал 2023г произведена 20.10.2023г;  Уплата налога на имущество и земельного налога за 4 квартал 2023 г. произведена 08.12.2023 г. | |  |
| 6.2 | Контрольное событие 49  Выплата заработной платы работникам МБУК ПОМЦ произведена | | | до 20.01.2023/  13.01.2023,  до 22.02.2023/  01.02.2023,  15.02.2023,  до 22.03.2023/  01.03.2023,  15.03.2023,  до 21.04.2023/  31.03.2023,  14.04.2023,  до 22.05.2023/  28.04.2023,  15.05.2023,  до 22.06.2023/  01.06.2023,  14.06.2023,  до 21.07.2023/  30.06.2023,  14.07.2023,  до 22.08.2023/  01.08.2023,  15.08.2023,  до 22.09.2023/  01.09.2023,  15.09.2023,  до 20.10.2023/-  29.09.2023,  13.10.2023,  до 22.11.2023/  01.11.2023,  15.11.2023,  до 22.12.2023/  01.12.2023,  15.12.2023,  26.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждения выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки. Средняя заработная плата работников учреждения составила 30 723,58 рублей. | |  |
| 6.3 | Контрольное событие 50  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд МБУК ПОМЦ | | | до 31.01.2023/ с 11.01.2023 по  30.01.2023;  до 28.02.2023/с 01.02.2023 по  28.02.2023;  до 31.03.2023/с 01.03.2023 по  31.03.2023;  до 29.04.2023/с 03.04.2023г по 28.04.2023  до 31.05.2023/с 04.05.2023г по 31.05.2023  до 30.06.2023/с 02.06.2023г по 30.06.2023  до 29.07.2023/  03.07.2023 по 31.07.2023  до 31.08.2023/ с 01.08.2023 по  31.08.2023  до 30.09.2023/ с 01.09.2023 по  29.09.2023  до 31.10.2023/  с 02.10.2023 по 31.10.2023,  до 30.11.2023/  с 01.11.2023 по 30.11.2023  до 29.12.2023/ с 01.12.2023 по 29.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд МБУК ПОМЦ в том числе:  -услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду по договору № 298 от 08.02.2023г. с ООО "Экологический проводник".  Оплата коммунальных услуг:  -электроэнергия по муниципальному контракту №580 от 30.12.2022г с ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро";  -поставка газа по договору №34-1-0550/23 от 30.12.2022г с ООО "Газпром межрегионгазСтаврополь";  -водоснабжение и водоотведение по договору № 639-м /23 от 30.12.2022 г. с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»;  -услуги связи по договору № 426012153414 от 30.12.2022 г. с ПАО «Ростелеком»;  -интернет по договору № СТЮ-0437 от 30.12.2022 г. с ООО «Таймер ЮГ»;  -услуги по обращению с твердыми отходами по договору№02-08-0782 от 12.01.2023г с ООО "Эко-Сити";  -за ремонт роллет по договору № 01 от 20.02.2023 г. с ИП Себель В.В.;  -за ремонт роллет по договору № 03 от 09.03.2023 г. с ИП Себель В.В.;  -услуги по ремонту и заправке картриджей по договору № 259 от 30.12.2022 г. с ИП Пономаренко НВ;  -приобретение термоленты по договору купли-продажи № 18/1 от 18.01.2023 г. с ООО "Бумага-С";  -дератизация помещений по договору № 177 от 10.01.2023г. с ИП Белан ТВ;  -акарицидная обработка по договору № 347 от 30.12.2022 г. с ИП Белан ТВ;  -составление репертуарного плана показа фильмов по договору № 61 от 30.12.2022г. с ИП Мелкумов АА;  -приобретение стойки акустической по договору поставки №1002/23-3 от 10.02.2023г. с ИП Юрчук ПВ;  -онлайн продажи билетов по агентскому договору №15-04-4813-от 30.12.2022г. с ООО "Платформа 24";  -приобретение карты активации по договору поставки №1048 от 06.04.2023г с ИП Нейдорф АВ;  -эксплутационно-техническое обслуживание системы экстренного оповещения по договору №1423-15 от 14.04.2023г с ООО научно-технического объединения "Центр";  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи Б/н от 19.04.2023г с ИП Черевко НМ;  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи Б/н от 20.04.2023г с ИП Черевко НМ;  -приобретение фискального накопителя по договору поставки №2279 от 27.04.2023г с ИП Нейдорф АВ;  -услуги по замене фискального накопителя по договору на оказание услуг №2348 от 27.04.2023г с ИП Пивоваров ПП;  -приобретение канцелярских товаров по договору купли-продажи № 16/1 от 16.05.2023 г. с ООО "Бумага-С";  -приобретение воды питьевой по договору поставки №89 от 16.05.2023г с ИП Апаназиди АП;  -приобретение хозяйственных товаров по договору поставки №94 от 25.05.2023г с ИП Апаназиди АП;  -приобретение водяного счетчика по договору №12 от 01.06.2023г с ИП Говоруха АЮ;  -услуги по очистке канализационных труб по договору №5 от 01.06.2023г с ИП Шамухин АВ;  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи б/н от 02.06.2023г с ИП Черевко НМ;  -приобретение воды питьевой по договору поставки №117 от 29.06.2023г с ИП Апаназиди АП;  -разработка сметной документации по договору б/н от 30.06.2023г с ООО "СУ-1"  -услуги по поставке и установке блоков оконных пластиковых по муниципальному контракту № 2023. 805409 на поставку и установку товара от 03.07.2023 г. с ООО "Торговый дом Агрострой";  - услуги по очистке водосточных желобов кровли здания по договору возмездного оказания услуг по очистке водосточных желобов кровли здания№6 от 06.07.2023г с ИП Шамухин АВ;  -услуги на поставку товара по муниципальному контракту № 2023. 850629 на поставку товара от 03.07.2023г с ИП Гончаров МГ;  -право пользования программы для ЭВМ "Контур. Диадок" по Лицензионному договору №К1038480/23 на право использования программы для ЭВМ "Контур. Диадок" от 19.07.2023г с АО "Производственная фирма "СКБ Контур";  -услуга сбора данных в рамках проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов веществ в атмосферный воздух по договору № 2143 от 07.08.2023г. с ООО "Экологический проводник";  -услуги по проведению инвентаризации стационарных источников и выбросов веществ в атмосферный воздух по договору № 2144 от 07.08.2023г. с ООО "Экологический проводник";  -услуги по технической экспертизе по договору возмездного оказания услуг №137 от 10.08.2023г с ИП Бойко ЕВ;  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи Б/н от 16.08.2023г с ИП Черевко НМ;  -услуга по изготовлению баннера по договору №322 от 22.08.2023г с ИП Кидина ЕМ;  -приобретение мыши по договору №74 розничной купли-продажи от 29.08.2023г с ИП Пилюгин АС;  -услуги по обучению очередная аттестация операторов котельных установок по договору №14 от 28.08.2023г с ЧОУ ДПО "Учебный центр "Профессионал";  -приобретение воды питьевой по договору поставки №158 от 01.09.2023г с ИП Апаназиди АП;  -выполнение работ по ремонту кровли гаража по муниципальному контракту №2023.1133072 от 28.09.2023г с ИП Рыбалкин АЮ;  -услуги по осуществлению строительного контроля на объекте гаражи по договору №74 от 02.10.2023г с ООО "Основание";  -приобретение воды питьевой по договору поставки №187 от 03.10.2023г с ИП Апаназиди АП;  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи Б/н от 20.10.2023г с ИП Черевко НМ;  -услуги по обучению ОТ по договору С 01-11-23 от 01.11.2023г с ЧУ ДП УКК СКАК;  -услуги по обучению "Оказание первой помощи" по договору С 02-11-23 от 01.11.2023г с ЧУ ДП УКК СКАК;  -услуги по регистрации доменных имен по договору №6846681 об оказании услуг от 01.11.2023г с ООО "РЕГ.РУ";  -услуги хостинга, а также иных смежных и дополнительных услуг по договору №6846681/х об оказании услуг от 01.11.2023г с ООО "РЕГ.РУ";  -за ремонт роллет по договору № 35 от 08.11.2023 г. с ИП Себель В.В;  -приобретение гофры-трубы ПВХ по договору (поставки товара)№164С от 14.11.2023г с ООО"Алкор";  -приобретение провода КПС по договору (поставки товара)№165С от 15.11.2023г с ООО"Алкор";  -приобретение провода КПС по договору (поставки товара)№166С от 15.11.2023г с ООО"Алкор";  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи Б/н от 16.11.2023г с ИП Черевко НМ;  -за изготовление жалюзи по договору № 36 от 20.11.2023 г. с ИП Себель В.В;  -за приобретение поясного передатчика по договору поставки №2011/23 от 20.11.2023г с ИП Юрчук ПВ;  -за приобретение приемника для радиосистемы по договору поставки №2011/23-2 от 20.11.2023г с ИП Юрчук ПВ;  -приобретение кресла офисного и вешалок по договору на поставку товара. № 2023.1353708 от 21.11.2023 г. с ООО "Бумага-С";  -приобретение ксеноновой лампы по муниципальному контракту №2023.1353592 от 21.11.2023г с ООО "Кинотехника";  -приобретение канцелярских и хозяйственных товаров по договору№2023.1384429 от 27.11.2023г с ООО "ОФИС-МИР";  - приобретение стульев складных по муниципальному контракту № 2023.1377002 от 27.11.2023г с ООО "Трэйд-М";  -услуги по продлению действующих сертификатов сервера по договору № 1 от 29.11.2023г. с ИП Мелкумов АА;  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи Б/н от 04.12.2023г с ИП Черевко НМ;  -услуги по разработке программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по договору №659/12/2023 от 06.12.2023г с ИП Сапожников НГ;  -приобретение провода по договору №36 от 07.12.2023г с ИП Говоруха АЮ;  - приобретение зеркального фотоаппарата по муниципальному контракту №2023.1470309 от 11.12.2023г с ООО "КРИЛЬОН";  -услуги на поставку товара МФУ по муниципальному контракту № 2023. 1476830 на поставку товара от 12.12.2023г с ИП Гончаров МГ;  - приобретение шаров новогодних по муниципальному контракту №КТРН-005 от 15.12.2023г с ООО "КАТРАН";  - приобретение шаров новогодних по муниципальному контракту №КТРН-006 от 15.12.2023г с ООО "КАТРАН";  - приобретение ели искусственной по муниципальному контракту №2023.1506641 от 15.12.2023г с ООО "КАТРАН";  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи Б/н от 18.12.2023г с ИП Черевко НМ;  -услуги по ремонту бесперебойника по договору № 248 от 18.12.2023 г. с ИП Пономаренко НВ;  -приобретение воды питьевой по договору поставки №286 от 21.12.2023г с ИП Апаназиди АП;  -приобретение кресла руководителя по договору на поставку товара .№ 22/1 от 22.12.2023 г. с ООО "Бумага-С";  -приобретение отпаривателя и доски гладильной по договору поставки № СВ-12/144 от 22.12.2023г с ООО "АСТМАРКЕТ";  -приобретение кабеля по муниципальному контракту №23-101 на поставку товара 22.12.2023 с ИП Зиновьев АР;  -приобретение табло "Бегущая строка" по муниципальному контракту №2023. 1560065 от 22.12.2023г с ООО "ТО-ГРУПП" | |  |
| 6.4 | Контрольное событие 51  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | | | до 29.12.2023/  07.02.2023,  24.04.2023,  24.10.2023 | | Контрольное событие выполнено. В МБУК ПОМЦ проведено техническое обслуживание газового оборудования по договору № 435/23 от 30.12.2022 г. с АО "Светлоградрайгаз". | |  |
| 6.5 | Контрольное событие 52  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | | | до 29.12.2023/  15.08.2023,  11.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Произведена утилизация переносных огнетушителей по договору №130С от 08.08.2023г с ИП Алаторцевой О.Г.;  - утилизация ламп для кинопроектора, эл. чайников, видеокамеры по договору №3124 от 30.11.2023 с ООО "Ртутная безопасность". | |  |
| 6.6 | Контрольное событие 53  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | | | до 29.12.2023/  17.03.2023,  23.03.2023,  29.05.2023,  19.06.2023,  15.08.2023,  02.10.2023,  17.10.2023,  20.11.2023,  23.11.2023,  28.11.2023,  08.12.2023,  15.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. В МБУК ПОМЦ проведено:  - техническое обслуживание системы пожарной сигнализации по договору № 125С от 16.01.2023 г. с ИП Алаторцева ОГ.  -испытание внутренних пожарных кранов по договору №20С от 23.03.2023г. с ИП Алаторцева ОГ.  - ежегодное обследование целостности металлической пожарной лестницы по договору №36/1С от 24.04.2023г  -проверка огнетушителя по договору №82С от 09.08.2023г с ИП Алаторцева ОГ  -испытание внутренних пожарных кранов по договору №117С от 10.10.2023г. с ИП Алаторцева ОГ.  -ремонт системы пожарной сигнализации по договору №158С от 14.11.2023г с ИП Алаторцева ОГ.  -испытание автоматической пожарной сигнализации и системы управления и оповещения людей о пожаре по договору №163С от 14.11.2023г с ООО "Алкор"  -приобретение огнетушителей по договору( поставки товаров)№169С от 21.11.2023г с ООО"Алкор"  -приобретение фонарей аккумуляторных по договору №30 от 24.11.2023 с ИП Говоруха АЮ | |  |
| 6.7 | Контрольное событие 54  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | | | до 29.12.2023/  06.02.2023  27.02.2023  06.03.2023  15.03.2023  24.03.2023  17.04.2023  24.04.2023  23.05.2023  26.05.2023  13.06.2023  28.06.2023  13.07.2023  31.07.2023  15.08.2023  30.08.2023  14.09.2023  28.09.2023 19.10.2023  20.10.2023  31.10.2023  14.11.2023  01.12.2023  14.12.2023  15.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. МБУК ПОМЦ произведена оплата за:  услуги по охране: по контракту №ПЕ550 от 30.12.2022г. с филиал ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Ставропольскому краю";  тревожная кнопка: по контракту №ПЕ551 от 30.12.2022г. с филиал ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Ставропольскому краю";  техническое обслуживание средств охраны: по муниципальному контракту №7 от 30.12.2022г. с ИП Пятенко А.А. | |  |
| 6.8 | Контрольное событие 55  Проведены семинары с участием работников учреждений культуры Петровского городского округа в целях повышения профессионального уровня | | | до 29.12.2023 (согласно утвержденному плану работы учреждения)/  03.02.2023,  17.02.2023,  27.02.2023,  06.03.2023,  31.03.2023,  31.03.2023,  21.04.2023,  17.05.2023, 05.06.2023,  12.06.2023,  16.06.2023,  05.07.2023, 27.10.2023,  04.12.2023, 05.12.2023, 15.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Проведены:  - 3 совещания:  03.02.2023 г. вопрос «Подведение итогов сдачи статистической отчетности за 2022»;  21.04.2023 г. – 2-й Отборочный тур фестиваля патриотической песни. Совещание жюри «Салют, Победа!»  15.12.2023 г.- вопрос: «Подготовка к сдаче годовой статистической отчетности учреждениями культуры ПМО СК»  - 8 семинаров:  17.02.2023 «Технологии художественно-эстетического образования и воспитания в культурно-досуговом учреждении»;  27.02.2023 г. «О приеме статистической отчетности по форме ЕФС-1» в отделении фонда пенсионного и социального страхования РФ по СК»;  31.03.2023 г. «Использование проектной деятельности в патриотическом воспитании граждан»;  17.05.2023 г. «Семь шагов по написанию проекта»;  16.06.2023 г. для работников культуры ПГО СК:  1 вопрос «Эффективное использование технических средств в работе КДУ»  2 вопрос «Актуальные вопросы в работе учреждений культуры: Содержание и структура объектов нематериального  этнокультурного достояния регионального и местного значения СК»;  27.10.2023 г. для работников культуры ПГО СК:  1 вопрос «Порядок формирования реестра ОНЭД. Изменения и дополнения», 2 вопрос «Мероприятия по программе Пушкинская карта», 3 вопрос «Режиссура театрализованных праздников и программ. Практические аспекты»;  04.12.2023 г. «Правила формирования концертной программы. Основные правила ведения учетной и отчетной документации в КДУ»; 05.12.2023 г. семинар-практикум «Заполнение формы 7-нк» учреждениями культуры ПГО СК.  Круглый стол (1)  05.12.2023 г. «Антикоррупционная политика в действии: Обсуждение выполнения «Перечня антикоррупционных мероприятий» и «Плана мероприятий МБУК ПОМЦ по противодействию коррупции на 2022–2024 гг. для сотрудников МБУК ПОМЦ.  - 4 мастер-класса:  06.03.2023 г. «Весенний букет» для воспитанников ГКУ СО ССРЦН «Светлоградского социально реабилитационного центра для несовершеннолетних»;  12.06.2023 г. в рамках выставки декоративно-прикладного творчества ПГО СК «Традиции живы» мастер - класс «Цветы из атласных лент»  05.07.2023 г. «Основы живописи» для воспитанников ДДТ.  04.12.2023 г. «Изготовление игрушек к Новому году»  - 1 практикум, психологический тренинг:  31.03.2023 г. «Узнай себя получше»  - созданы 10 методических пособий:  -в феврале методическое пособие «Основные этапы работы режиссёра по воплощению творческого замысла культурно-досугового мероприятия»;  -в феврале методическое пособие «Методика планирования и отчетности в КДУ»;  -в марте сборник сценариев «Методическое пособие по работе в социальных сетях»  - в мае методическое пособие «Использование проектной деятельности в патриотическом воспитании граждан»  - в мае методическое пособие «Методические рекомендации по подготовке и проведению мероприятий в культурно-досуговых учреждениях ко Дню Победы и ВОВ».  - в июне сборник игр «Классификация и виды игр в культурно-досуговых учреждениях» («Лето в центре»)  - в июле методическое пособие «Любительское творчество и развитие национальной культурной традиции»  - в августе методическое пособие «Изучение символики России»  - в сентябре методическое пособие «Основные направления работы КДУ»  - в октябре методическое пособие «Режиссура театрализованных праздников и программ. Практические аспекты». | |  |
|  | Задача 6 «Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни Петровского городского округа Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 7 | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | | |  | | В рамках данного мероприятия проведены все запланированные контрольные события:  - выполнено благоустройство территории, прилегающей к муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры в поселке Рогатая Балка» Петровского городского округа Ставропольского края;  - выполнено благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края.  Кассовое исполнение средств составляет 98,92 % к уточненным плановым назначениям.  В ходе выполнения работ по муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к Дому культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро возникла экономия средств в связи с замене в смете материалов на более современные, которая отражена в дополнительном соглашении к контракту. | | мероприятие выполнено:  - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края – 3,81 рублей на рубль |
| 7.1 | Контрольное событие 56  Благоустройство территории, прилегающей к муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры в поселке Рогатая Балка», в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | | | до 01.11.2023/  08.09.2023 | | Контрольное событие выполнено. Муниципальный контракт, заключенный с ООО "ЭТАЛОНСТРОЙ" от 16.01.2023 №121600005622000211 на благоустройство территории, прилегающей к МКУК «Дом культуры в поселке Рогатая Балка» Петровского городского округа Ставропольского края на сумму 2 329,56 тыс. руб. выполнены в полном объеме согласно акта выполненных работ №1 от 08.09.2023, На территории, прилегающей к муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры в поселке Рогатая Балка» убрано старое покрытие, расчищена площадка, установлены бордюры и уложена тротуарная плитка. Установлены скамейки, урны и светильники. | |  |
| 7.2 | Контрольное событие 57  Благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры по ул. Курортная, 7 а, в х. Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края выполнено | | | до 01.11.2023/  15.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Заключенный муниципальный контракт с ООО "ЭТАЛОНСТРОЙ" от 17.01.2023, № 0121600005622000210 на благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края на сумму 2 459,490 тыс. руб. выполнен в полном объеме. Акт № 4 от 15.12.2023 на сумму 2 431,150 тыс. руб. благоустройство территории уложено резиновое покрытие, установлены: детский игровой комплекс «Замок», качалки-балансир - 3 шт.. Карусель, качели, скамейки, урны, светильники. | |  |
| 7.3 | Контрольное событие 58  Безвозмездные работы в рамках реализации инициативных проектов выполнены | | | до 01.11.2023/  с 10.04.2023 по 11.04.2023;  с 28.06.2023 по 10.08.2023 | | Контрольное событие выполнено.  - При реализации инициативного проекта «Благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры по ул. Курортная, 7 а, в х. Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края» ООО «ЭЛЕК-ТРОСТРОЙМОНТАЖ» безвозмездно выполнили следующие работы на сумму 203,014 тыс. руб.:  разборка бетонных конструкций объемов более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона 3,9 м3  Демонтаж существующего оборудования детской площадки;  Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 40 м2  - При реализации инициативного проекта «Благоустройство территории, прилегающей к муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры в поселке Рогатая Балка» Петровского городского округа Ставропольского края» ИП Глава КФХ Краснокутский Юрий Васильевич в срок с 28 июня 2023г. по 10 августа 2023 г. предоставил безвозмездно следующие материалы на сумму 120,00 тыс. руб.**:** Флагштоки уличные стационарные секционные Nordwerk СУПЕР СТАНДАРТ 7 метров – 5 шт.; Флаги 100х150см, материал флажная сетка, печать односторонняя – 5 шт. | |  |
| 8. | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | | |  | | В рамках данного мероприятия выполнены:  - капитальный ремонт здания филиала № 4 с. Константиновское МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа»;  - создание модельной библиотеки в Швединском филиале №10 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система».  Кассовое исполнение средств составляет 100 % к уточненным плановым назначениям. | | мероприятие выполнено:  - Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов регионального проекта «Культурная среда» – 49,41 рублей на рубль;  - Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры– 29,70%  - доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек – 43,60 % |
| 8.1 | Контрольное событие 59  Осуществлен капитальный ремонт здания филиала № 4 с. Константиновское МКУК ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» | | | до 29.12.2023/  23.03.2023,  20.04.2023,  11.05.2023,  20.06.2023 | | Контрольное событие выполнено. Ремонт завершен. Заключенный муниципальный контракт № 0121600005622000170 от 05.12.2022 с ИП Малыхиным П.В. на проведение капитального ремонта здания филиала № 4 с. Константиновское МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» на сумму 2 747,51 тыс. руб. исполнен. Работы выполнены в полном объеме: в учебных помещениях 8-9 были проведены следующие работы: шпаклевка, грунтовка, окраска стен и потолков, установка решеток радиаторов и плинтусов (акт выполненных работ № 1 от 23.03.2023), ремонт кровли, ограждение территории, выполнение работ по отмостке вокруг здания школы (акт выполненных №2 от 20.04.2023г), установка радиаторов отопления, вентилей, задвижек в помещениях школы (акт выполненных работ №3 от 20.04.2023г), устройство санузла, установка подвесных потолков в кабинетах, ремонт кабинета №5, отделка фасада здания, установка оконных блоков ПВХ, устройство водостоков на периметру крыши (акт выполненных работ №4 от 11.05.2023г.), общестроительные работы: устройство тамбура эвакуационного выхода, покраска стен, ремонт помещения котельной (акт выполненных работ №5 от 20.06.2023г.), охранно-пожарная сигнализация: демонтаж и монтаж ОПС в помещениях школы (акт выполненных работ №6 от 20.06.2023г.), электро-монтажные работы: демонтаж и монтаж систем электроснабжения (акт выполненных работ №7 от 20.06.2023), водоснабжение и канализация: демонтаж и монтаж системы водоснабжения и водоотведения в здании (акт выполненных работ №8 от 20.06.2023г.), установка системы видеонаблюдения (акт выполненных работ № 9 от 20.06.2023), непредвиденные затраты при установке полов, люка, блоков дверных (акт выполненных работ №10 от 20.06.2023г.).  Муниципальный контракт №2023.195112 от 16.02.2023 (общестроительные работы на проведение капитального ремонта здания филиала № 4 с. Константиновское МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа») на сумму 490,82 тыс. руб. Ремонтные работы завершены: акт выполненных работ №159К от 20.06.2023г. | |  |
| 8.2 | Контрольное событие 60  Создана модельная (сельская) библиотека, Швединский филиал №10 муниципального казенного учреждения культуры «Петровская централизованная библиотечная система» | | | до 30.09.2023/  20.02.2023,  27.02.2023,  07.03.2023,  20.03.2023,  06.04.2023,  14.04.2023,  17.04.2023,  19.04.2023,  24.04.2023,  15.05.2023,  14.06.2023,  15.06.2023,  31.07.2023 | | Контрольное событие выполнено. Модельная (сельская) библиотека, Швединский филиал №10 муниципального казенного учреждения культуры «Петровская централизованная библиотечная система» создана. Заключенные муниципальные контракты выполнены в полном объеме:  - комплектование библиотечного фонда МК № 795716 от 20.12.2022г. ИП Борисковский В.А., товарная накладная № БРЕ00011240 от 20.02.2023г.;  - комплектование библиотечного фонда МК № 796947 от 23.12.2022г. ИП Борисковский В.А., товарная накладная № БРЕ00011252 от 20.02.2023г.;  - комплектование библиотечного фонда дог. № 135/12 от 29.12.2022г. ИП Борисковский В.А., товарная накладная № БРЕ00011366 от 20.02.2023г.;  -комплектование библиотечного фонда МК № 801283 от 29.12.2022г. ИП Борисковский В.А., товарная накладная № БРЕ00011308 от 20.02.2023г.;  - комплектование библиотечного фонда дог. № 13/02 от 14.02.2023г. ИП Борисковский В.А., товарная накладная № БРЕ00012068 от 20.02.2023г.;  - поставка кондиционеров МК № 802579 от 30.12.2022г. ИП Данько А.С., товарная накладная № 8 от 27.02.2023г.;  - поставка мульт-лаборатории МК № 2023.188188 от 15.02.2023г. ИП Кудрявцев В.А., товарная накладная № 4 от 27.02.2023г.;  - текущий ремонт (общестроительные работы) МК № 2023.180916 от 14.02.2023г. ИП Дубовик Д.Н., акт № 1 от 07.03.2023г.;  - поставка умного глобуса МК № 806435 от 23.01.2023г. ИП Семенов А.Ф., товарная накладная №6 от 20.03.2023г.;  - поставка интерактивной тумбы МК № 173792 от 13.02.2023г. ООО «КОНЦЕПТ ГРУПП», товарная накладная № 2828713 от 06.04.2023г.;  - поставка тифлоплеера МК № 802028 от 30.12.2022г. ООО «КРУСТ», товарная накладная № 463 от 14.04.2023г.;  - услуги по обучению сотрудников дог. № М2.0530134/23 от 14.03.2023г. ООО УЦ «ПРОФАКАДЕМИЯ», акт № 285 от 14.04.2023г.;  - текущий ремонт (общестроительные работы) МК № 796944 от 23.12.2022г. ООО СМП «СТРОЙГРАДЪ», акт № 1 от 17.04.2023г.;  - текущий ремонт (электромонтажные работы) МК № 795993 от 23.12.2022г. ООО СМП «СТРОЙГРАДЪ», акт № 2 от 17.04.2023г.;  - изготовление жалюзи МК № 802025 от 30.12.2022г. ИП Бибаева Л.П., акт № 237 от 17.04.2023г.;  - поставка техники бытовой электронной МК № 799713 от 27.12.2023г. ИП Гончаров М.Г., товарная накладная № 41 от 19.04.2023г.;  - поставка компьютеров и переферийного оборудования МК № 801281 от 29.12.2023г. ИП Гончаров М.Г., товарная накладная № 42 от 24.04.2023г.;  - поставка мебели МК № 0121600005622000199 от 19.01.2023г., ИП Богодухова И.В., товарная № 70 от 24.04.2023г.;  - поставка мебели МК № 0121600005622000002 от 14.02.2023г. ИП Братанов А.В., товарная накладная № 30 от24.04.2023г.;  - поставка панели декоративной МК № 2022-12-30/5 от 30.12.2022г. ИП Понамарева М.А., товарная накладная № 86 от 15.05.2023г.;  - изготовление мебели (подиум)МК №802032 от 30.12.2022г. ИП Понамарева М.А., товарная накладная № 88 от 15.05.2023г.;  - поставка мебели МК № 801290 от 30.12.2022г. ИП Понамарева М.А., товарная накладная № 87 от 15.05.2023г.;  - поставка лестницы МК № 2023.01.09 от 09.01.2023г. ООО «ПрофСервисГрупп», товарная накладная № 80 от 15.05.2023г.;  - поставка развивающих игр МК № 56 от 26.12.2022г. ИП Багдасарьянц Л.А., товарная накладная № 8 от 14.06.2023г.  - поставка магнитной доски МК № 57 от 26.12.2022г. ИП Багдасарьянц Л.А., товарная накладная № 7 от 14.06.2023г.;  - поставка антивирусников дог. № 86 от 23.12.2023г. ИП Гончаров М.Г., акт № 43 от 15.06.2023г.;  - поставка расходный материалов для интернета дог. № 85 от 23.12.2023г. ИП Гончаров М.Г., товарная накладная № 44 от 15.06.2023г.;  - поставка интерактивного оборудования МК № 802655 от 30.12.2022г. ООО «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАКУПКАМ», срок поставки 31.07.2023г.  Швединская модельная библиотека обрела новый облик: в детской зоне появились бизиборды, мобильный интерактивный пол, мультстудия, оснащенная современным оборудованием для создания мультфильмов, а также данная зона оснащена современным техническим оборудованием, с помощью которого осуществляется доступ детей с ОВЗ к информации, в том числе умный глобус. Разноуровневые и мобильные стеллажи в виде книжных домиков, стеллажи для игрушек и напольные сиденья-пуфики. Открытый доступ к книжному фонду с применением расширенного расстояния. Для творческих активностей в библиотеке появилась подиум-сцена. Рабочие столы оборудованы компьютерами, многофункциональными устройствами, подключены к сети Интернет. Легко трансформируемая мебель, интерактивный стол и специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Фонд библиотеки пополнился на 3198 новых книг. | |  |
| 9 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | | |  | | В рамках данного мероприятия:  - улучшена материально-технической база МКУК «ДК п. Рогатая Балка». Установлено звуковое оборудование;  - выплачены денежные поощрения лучшим работникам культуры муниципальных учреждений культуры, находящимся в сельской местности: Ледовской Ирине Алексеевне – заведующей Дон-Балковского филиала № 16 муниципального казенного учреждения культуры «Петровская централизованная библиотечная система» и Ярош Анатолию Васильевичу – художнику-декоратору МКУК «ДК с. Шведино».  Увеличение показателя связано с победой большего количества работников культуры в краевом конкурсе на лучшее учреждение и лучшего работника культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности  Кассовое исполнение средств составляет 100 % к уточненным плановым назначениям. | | мероприятие выполнено:  количество денежных поощрений, полученных муниципальными учреждениями культуры находящимися в сельской местности и их работниками (нарастающим итогом) - 12 единиц. |
| 9.1 | Контрольное событие 61  Направлены материалы для участия в краевом конкурсе на лучшее учреждение и лучшего работника культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | | | до 30.11.2023/  23.11.2023 | | Контрольное событие выполнено. В министерство культуры Ставропольского края направлено 6 творческих работ для участия в краевом конкурсе на лучшее учреждение и лучшего работника культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности. | |  |
| 9.2 | Контрольное событие 62  Улучшена материально-техническая база МКУК «ДК п. Рогатая Балка» | | | до 30.09.2023/  13.03.2023 | | Контрольное событие выполнено. Улучшена материально-технической база МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Установлено звуковое оборудования в соответствии с муниципальным контрактом № 8023000176 от 06.03.2023 с ООО «Звук. Свет. Кино.» на сумму 101,01 тыс. руб. Акт выполненных работ № 1 от 13.03.2023 | |  |
| 9.3. | Контрольное событие 63  Выплачены денежные поощрения лучшим работникам культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | | | до 30.09.2023/  28.02.2023 | | Контрольное событие выполнено. Выплачены денежные поощрения 2-м лучшим работникам культуры муниципальных учреждений культуры, находящимся в сельской местности:  - Ледовской Ирине Алексеевне – заведующей Дон-Балковского филиала № 16 муниципального казенного учреждения культуры «Петровская централизованная библиотечная система»  - Ярош Анатолию Васильевичу – художнику-декоратору МКУК «ДК с. Шведино» | |  |
|  | Задача 7 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 10. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | | |  | | Мероприятие позволило провести мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспечению бесперебойного функционирования мемориалов «Огонь Вечный славы», осуществлению косметического ремонта объектов культурного наследия (памятников). Осуществлены ремонтно-реставрационные работы 2-х объектов культурного наследия: «Братская могила 5 военнопленных, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.», 1942 г., г. Светлоград, ул. Пушкина, 200 метров севернее педучилища по ул. Пушкина и «Обелиск воинам - односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.», 1970 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31 б.  Проведены все запланированные контрольные события.  Кассовое исполнение средств составляет 97,51 % к уточненным плановым назначениям. В ходе выполнения работ по муниципальному контракту на выполнение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия «Обелиск воинам - односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.», 1970 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31 б, возникла экономия, которая отражена в дополнительном соглашении к контракту. Также возникла экономия при закупке строительных материалов для проведения косметического ремонта объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы», расположенных на территории Петровского муниципального округа. | | мероприятие выполнено:  - доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности – 73,44%.  - Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия составил 19,00 рублей на рубль. |
| 10.1 | Контрольное событие 64  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для обеспечения содержания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | | | до 31.01.2023/  20.01.2023,  до 28.02.2023/  20.02.2023,  до 31.03.2023  20.03.2023,  до 28.04.2023/  17.04.2023,  до 31.05.2023/  23.05.2023,  до 30.06.2023/  14.06.2023,  до 31.07.2023/  10.07.2023  до 31.08.2023/  03.08.2023  до 29.09.2023/  24.09.2023  до 31.10.2023/  26.10.2023,  до 30.11.2023/  10.11.2023,  до 29.12.2023/  23.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Заключены договора на техническое обслуживание газового оборудования 10 мемориалов «Огонь Вечной славы»: г. Светлоград, Парк культуры и отдыха; с. Благодатное, ул. Советская, 3 г - Договор 443-1/23 от 30.12.2022; с. Высоцкое, ул. Центральная, 2а - дог №492-1/23 от 11.01.2023 г.; с. Гофицкое, ул. Ленина, 95 - договор №464-1/23 от 19.01.2023г.; с. Донская Балка, ул. Ленина, 100 «А» - Договор 449-1/23 от 20.01.2023; с. Константиновское, пл. Свободы, б/н - договор 528-1/23 от 29.12.2022; с. Просянка, ул. Мира, б/н - Договор 454-1/23 от 30.12.2022; п. Рогатая Балка, ул. Первомайская - Договор 412-2/23 от 30.12.2022;с. Сухая Буйвола, ул. Красная, б/н - Договор 442/23 от 17.04.2023; с. Шведино, ул. Советская, 22 - Договор 447-1/23 от 06.02.2023.  Произведена оплата за техническое обслуживание сетей газораспределения/газопотребления. | |  |
| 10.2 | Контрольное событие 65  Осуществлены ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Братская могила 5 военнопленных, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.», 1942 г., г. Светлоград, ул. Пушкина, 200 метров севернее педучилища по ул. Пушкина | | | до 29.12.2023/  08.06.2023 | | Контрольное событие выполнено. Завершены ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия. Заключенный муниципальный контракт № 0121600005622000186 от 27 декабря 2022 года в сумме 2 679,585 тыс. руб. на ремонтно-реставрационные работы, подрядчик – ООО «ЗОНТ» выполнен. Акт о принятии выполненных работ № 1 от 08.06.2023 на сумму 517,613 тыс. руб. и № 2 от 27.10.2023 г. на сумму 2 161,972 тыс. руб. Выполнен капитальный ремонт памятника, усилено основание памятника и ограждения, установлено новое ограждение, осуществлено благоустройство прилегающей территории, уложена тротуарная плитка, высажены липы. | |  |
| 10.3 | Контрольное событие 66  Осуществлены ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Обелиск воинам - односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.», 1970 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31 б | | | до 29.12.2023/- | | Контрольное событие выполнено. Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия завершены в полном объеме. Заключенный муниципальный контракт № 0121600005623000090 на сумму 2 731,78 тыс. руб. на ремонтно-реставрационные работы выполнен, подрядчиком ООО «Реставрационная строительная компания». Акт о принятии выполненных работ № 1 от 29.09.2023. Выполнен капитальный ремонт памятника и Стены Памяти, благоустройство прилегающей территории, уложена тротуарная плитка, высажены розы. | |  |
| 10.4 | Контрольное событие 67  Осуществлен косметический ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | | | до 29.12.2023/  с 08.04. 2023 по 08.05.2023 | | Контрольное событие выполнено. Работниками культуры проведен косметический ремонт 14 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы»:  Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. село Благодатное, улица Советская, 5а, местоположение в 60 метров на северо восток от ориентира нежилое здание, расположенное по адресу  Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны с. Благодатное, ул. Советская, 5а, местоположение в 80 м на северо-восток от ориентира нежилое здание, расположенное по адресу  Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942-43 гг. с Высоцкое, ул. Советская  Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны с. Высоцкое, ул. Советская, б/н  Мемориальный комплекс Славы с.Высоцкое, с Высоцкое, ул. Центральная, д.2а  Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. с. Константиновское, площадь Свободы, Б/Н;  Братская могила красных партизан и воинов, погибших в годы гражданской войны с. Николина Балка, ул. Почтовая, д. 58а  Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. с. Николина Балка, пер. Центральный, д 28а  Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны, с.Ореховка, ул. Красная, б/н  Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн с Просянка, ул. Мира, б/н  Памятник воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн п. Рогатая Балка, ул. Первомайская, 96а  Памятник воинам-землякам, погибшим в 1941 - 1945 гг. х. Носачев, у здания Дома культуры  Обелиск воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. х. Соленое Озеро, у здания Дома культуры  Обелиск воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31 б | |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | |
| 11. | Обеспечение реализации Программы | |  | | В 2023 году в рамках данного мероприятия осуществлялась управленческая и организационная деятельность отдела культуры. Проведены все запланированные контрольные события. Организованы и проведены ставшие традиционными фестивали, конкурсы:  - конкурс профессионального мастерства работников культуры «Звезда культуры»;  - открытый межрайонный конкурс театров моды «Звездный след»;  - конкурс исполнительского мастерства «Радуга талантов», посвященный памяти Л.П. Тарануха;  - фестиваль – конкурс патриотической песни «Салют Победы!»;  - фестиваль-конкурс хоров ветеранов Петровского городского округа «Поющие сердцем и душой»;  - фестиваль фольклорного искусства «Играй, гармонь – звени, частушка!»;  - выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества «Традиции живы!»;  - фестиваль «Соцветие земли Петровской»;  - фестиваль – конкурс молодых исполнителей «Восходящая звезда».  Кассовое исполнение средств составляет 99,63% к уточненным плановым назначениям. На конец 2023 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты услуг связи и интернета. Кредиторская задолженность по оплате услуг за декабрь 2023г. была осуществлена в январе 2024 г. | | Мероприятие выполнено:  - Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 100%;  - Количество посетителей муниципальных музеев – 6085 чел.;  - уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 100%;  - Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы – 5,80 %;  - Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» - 8,60%;  Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 0,00 % | |
| 11.1 | Контрольное событие 68  Выплачена заработная плата работникам отдела культуры | | до 20.01.2023/  20.01.2023,  до 22.02.2023/  07.02.2023,  22.02.2023,  до 22.03.2023/  07.03.2023,  22.03.2023,  до 21.04.2023/  07.04.2023,  21.04.2023,  до 22.05.2023/  05.05.2023,  22.05.2023,  до 22.06.2023/  07.06.2023,  22.06.2023,  до 21.07.2023/  07.07.2023,  21.07.2023,  до 22.08.2023/  07.08.2023,  22.08.2023,  до 22.09.2023/  07.09.2023,  22.09.2023,  до 20.10.2023/  06.10.2023,  20.10.2023,  до 22.11.2023/  07.11.2023,  22.11.2023,  до 22.12.2023/  07.12.2023,  22.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата выплачена в соответствии с коллективным договором и установленные сроки. | |  | |
| 11.2 | Контрольное событие 69  Произведены выплаты компенсации стоимости санаторно-курортной путевки муниципальным служащим отдела культуры | | до 29.12.2023/  31.03.2023,  07.04.2023,  22.05.2023,  16.06.2023,  29.06.2023,  18.08.2023 | | Контрольное событие выполнено. Произведены выплаты за санаторно-курортные путевки 6 сотрудникам отдела культуры согласно графику отпусков | |  | |
| 11.3 | Контрольное событие 70  Уплата налогов осуществлена | | до 25.01.2023/ 24.01.2023,  до 20.04.2023/  17.04.2023,  до 20.07.2023/  13.07.2023  до 20.10.2023/  12.10.2023 | | Контрольное событие выполнено. Уплата налога на имущество произведена в установленные сроки | |  | |
| 11.4 | Контрольное событие 71  Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для осуществления деятельности отдела культуры | | до 31.01.2023/  31.01.2023,  до 28.02.2023/  07.02.2023,  14.02.2023,  28.02.2023,  до 31.03.2023/  21.03.2023,  24.03.2023,  31.03.2023,  до 28.04.2023/  07.04.2023,  28.04.2023,  30.04.2023,  до 31.05.2023/  04.05.2023,  23.05.2023,  31.05.2023,  до 30.06.2023/  16.06.2023,  до 31.07.2023/  03.07.2023,  05.07.2023,  07.09.2023,  до 31.08.2023/  21.08.2023,  31.08.2023,  до 29.09.2023/  29.09.2023  до 31.10.2023/  01.10.2023  до 30.11.2023/  08.11.2023,  15.11.2023,  18.11.2023,  до 29.12.2023/  15.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд отдела культуры, в том числе:  - Оплата за услуги по сопровождение адаптированного экземпляра системы СПС Консультант, счет-фактура № 264 от 31.01.2023 г., счет-фактура № 662 от 28.02.2023 г., счет-фактура. № 1233 от 28.04.23 г., счет-фактура № 1722 от 31.05.23 г., договор № 130698/75709-И от 17.01.23г.  - Поставка товара (скоросшиватель, скобы), счет-фактура № 3458 от 14.02.2023г., договор.№ 14/1 от 14.02.2023г.,  - За услуги связи, акт.№44100005880/0410 от 31.01.2023г., акт.№44100025450/0410 от 28.02.2023г., акт.№44100046647/0410 от 31.03.2023 г., акт.№44100068457/0410 от 30.04.2023 г., акт.№44100090885/0410 от 31.05.2023 г., договор №426012206219 от 11.01.23г.,  - За предоставление доступа к сети Интернет, акт № 205 от 31.01.2023г., акт № 452 от 28.02.2023г., акт № 711 от 31.03.2023г., акт № 1245 от 31.05.2023г., договор № СТЮ-0454 от 09.01.2023г.,  - За услуги по подключению оборудования системы связи, акт № 182 от 07.02.2023г., договор № СТЮ-0476-М от 03.02.2023г.,  - оплата за права использования программы "Web-система СБИС", акт №26323022810650 от 28.02.2023г., договор №26323022810650 от 28.02.2023г.,  - Оплата за поставку товара (диплом, почетная грамота), тов. накладная № 81 от 21.03.2023г, договор №17 от 21.03.23г.,  - Оплата за поставку товара (букет), тов. накладная № 25 от 24.03.2023г, договор № 25 от 24.03.23г.  - За поставку товара (стул, зеркало), тов. накл. № 102 от 04.05.2023г., договор № 16 от 04.05.2023г.  - Оплата за платные образовательные услуги, акт № 58 от 07.04.23г, муниципальный контракт № ПЗ-/96 от 17.03.23г., акт №0000-000337 от 16.06.23г., Мун. контракт № 2-ПК/9 от 02.06.23г.  - За поставку товара (двери), тов. накл.№ 67 от 04.05.2023г., договор № 10 от 04.05.2023г.  - Поставка товара (кресло), счет-фактура № 00ST-0012103 от 23.05.2023г., договор.№ 23/1 от 23.05.2023г.  - поставка товара (мебель-стол, тумба), тов. накл.№ 101 от 03.07.2023г.,договор № 13 от 03.07.2023г.  - Оплата за услуги по ремонту МФУ, принтера, монитора, акт № 235 от 05.07.23 г, договор № 107 от 29.06.23  - услуги по заполнению журнала учета отходов за 3 кв.2023г.,акт.№ 1119 от 07.09.2023г., договор.№ 372 от 27.02.23г.  - поставка товара (бумага), товарная накладная № 2000000408 от 21.08.23г, договор № 20-103 от 21.08.2023  - Оплата за услуги по сопровождение адаптированного экземпляра системы СПС Консультант, счет-фактура № 2833 от 31.08.2023 г, договор № 130698/75709-И от 17.01.23  - За предоставление доступа к сети Интернет, акт № 2099 от 31.08.2023г., договор № СТЮ-0526 от 03.07.2023  - За услуги связи, акт №44100160800/0410 от 29.09.2023г, договор.№426012206219 от 11.01.23;  - - Поставка товара (бумага, скоросшиватель), счет-фактура № 28160 от 01.10.2023 г., договор № 01/1 от 01.10.2023 г.;  - Поставка товара (рамка), товарная накл. № 57 от 08.11.2023г., договор.№ 3/11 от 03.11.2023г.;  - Оплата за услуги по ремонту МФУ, акт.№ 423 от 15.11.2023 г, договор № 169 от 15.11.2023г.;  - Оплата за платные образовательные услуги, акт выполненных работ № 1938 от 18.11.2023 г, договор № С17-11-22 от 03.11.2023г.;  - Оплата за антивирус DrWeb. Kaspersky, акт на пер. прав. № 493 от 15.12.2023 г, договор № 224 от 15.12.2023г. | |  | |
| 11.5 | Контрольное событие 72  Приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, дополнительного образования сферы культуры | | до 29.12.2023 (согласно утвержденному плану мероприятий)/ 19.02.2023;  26.02.2023;  14.03.2023;  22.03.2023;  22.03.2023;  25.03.2023;  28.03.2023;  01.09.2023-09.05.2023;  30.05.2023;  01.06.2023,  01.06.2023;  12.06.2023;  24.06.2023  01.09.2023,  16.09.2023,  01.10.2023,  04.12.2023,  с 25.12.2023 по 31.12.2023 | | Контрольное событие выполнено. Приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения следующих мероприятий:  Контрольное событие выполнено. Для организации и проведения мероприятий:  19.02.2023 – митинг, посвященный освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков;  26.02.2023 - участие воспитанников МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа» в краевой конкурсной выставке «Ставрополье глазами детей»;  14.03.2023 – цикл праздничных мероприятий «Гуляй, раздольная Масленица!»;  22.03.2023 - встреча в литературно-музыкальной гостиной «Времена и судьбы»;  22-26.03.2023 – неделя детской книги;  25.03.2023 - торжественное мероприятие, посвященного «Дню работника культуры» и подведения итогов профессионального конкурса «Звезда культуры - 2023»;  28.03.2023 – заседание в клубе общения «Добрые встречи»;  с 05.05.2023 по 05.05.2023 – поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы;  с 01.05.2023 по 09.05.2023 – цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы  09.05.2023 - фестиваль-конкурс «Салют Победы»;  30.05.2023 – 4 открытый фестиваль-конкурс хоров ветеранов «Поющие сердцем и душой»;  01.06.2023 - цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей;  12.06.2023 – фестиваль фольклорного искусства «Играй, гармонь, звени, частушка»  12.06.2023 – выставка декоративно-прикладного творчества «Традиции живы»;  24.06.2023 – цикл мероприятий, посвященный Дню молодежи;  22.08.2023 – цикл мероприятий, посвященных Дню Российского флага;  01.09.2023 - цикл мероприятий, посвященных Дню знаний  16.09.2023 – цикл мероприятий, посвященных Дню Ставропольского края  01.10.2023 – цикл мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека;  04.12.2023 - Конкурс молодых исполнителей ПГО СК «Восходящая звезда Петровского городского округа»;  с 25.12.2023 по 31.12.2023 Новогодние мероприятия.  Приобретена следующая подарочная и сувенирная продукция: дипломы, грамоты, рамки для дипломов и грамот, кубки, цветы, торты, термопоты, фотоальбомы, наушники, наборы полотенец, сувенирные кружки и тарелки, фоторамки, скатерти и др. | |  | |

Приложение 2

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Програм-ма | Подпрограмма | Основное мероприятие | | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023года | кассовое исполнение |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 05 |  |  | |  |  |  | 97,36 % |
| 1. | Программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края», всего |  | 05 | х | х | | х | 179 458,13 | 228 535,84 | 222 492,77 |
| Отдел культуры | 05 | х | х | | х | 179 458,13 | 228 535,84 | 222 492,77 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры», всего |  | 05 | 1 |  | |  |  |  | 97,26 % |
|  | 05 | 1 | х | | х | 172 597,10 | 219 600,32 | 213 590,04 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | x | | х | 172 597,10 | 219 600,32 | 213 590,04 |
| 2.1 | Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском муниципальном округе |  | 05 | 1 |  | |  |  |  | 96,84% |
|  | 05 | 1 | 01 | | x | 93 615,52 | 130 842,44 | 126 706,06 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 01 | | 0000 | 93 615,52 | 130 842,44 | 126 706,06 |
| 2.2 | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций |  | 05 | 1 | 02 | |  |  |  | 95,72 % |
|  | 05 | 1 | 02 | | х | 4 172,89 | 3 731,58 | 3 571,75 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 02 | | 0000 | 4 172,89 | 3 731,58 | 3 571,75 |
| 2.3 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Петровского городского округа |  | 05 | 1 | 03 | |  |  |  | 96,96 % |
|  | 05 | 1 | 03 | | х | 39 398,94 | 39 372,19 | 38 174,77 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 03 | | 0000 | 39 398,94 | 39 372,19 | 38 174,77 |
| 2.4 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  | |  |  |  | 98,46 % |
|  | 05 | 1 | 04 | | х | 18 101,39 | 20 624,81 | 20 306,44 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 04 | | 0000 | 18 101,39 | 20 624,81 | 20 306,44 |
| 2.5 | Осуществление организационно – методической деятельности |  |  |  |  | |  |  |  | 100 % |
|  | 05 | 1 | 05 | | х | 5 528,12 | 5 821,04 | 5 821,04 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 05 | | 0000 | 5 528,12 | 5 821,04 | 5 821,04 |
| 2.6 | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  | 05 | 1 | 06 | | x |  |  | 98,92 % |
|  | 05 | 1 | 06 | | x | 5 703,00 | 4 847,05 | 4 794,71 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 06 | | 0000 | 5 703,00 | 4 847,05 | 4 794,71 |
| 2.7 | Реализация регионального проекта "Культурная среда" |  |  |  |  | |  |  |  | 100 % |
|  | 05 | 1 | А1 | | x | 3 288,28 | 8 288,23 | 8 288,23 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | А1 | | 0000 | 3 288,28 | 8 288,23 | 8 288,23 |
| 2.8 | Реализация регионального проекта "Творческие люди" |  |  |  |  | |  |  |  | 100 % |
|  |  |  |  | |  | 0,00 | 202,02 | 202,02 |
| Отдел культуры |  |  |  | |  | 0,00 | 202,02 | 202,02 |
| 2.9 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  |  |  | |  |  |  |  | 97,51 % |
|  | 05 | 1 | | 07 | x | 2 788,96 | 5870,96 | 5 725,02 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | | 07 | 0000 | 2 788,96 | 5870,96 | 5 725,02 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего |  |  |  |  | |  |  |  | 99,63 % |
|  | 05 | 2 | 01 | | х | 6 861,03 | 8 935,52 | 8 902,73 |
| Отдел культуры | 05 | 2 | 01 | | 0000 | 6 861,03 | 8 935,52 | 8 902,73 |
| 3.1 | Обеспечение реализации Программы деятельности отдела культуры |  |  |  |  | |  |  |  | 99,63 % |
|  | 05 | 2 | 01 | | х | 6 861,03 | 8 935,52 | 8 902,73 |
| Отдел культуры | 05 | 2 | 01 | | 0000 | 6 861,03 | 8 935,52 | 8 902,73 |

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», всего |  | 227 838,54 | 222 815,78 |
| бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) в т.ч. | 227 635,54 | 222 492,77 |
| средства краевого бюджета | 47 167,38 | 47 021,19 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 47 167,38 | 47 021,19 |
| средства бюджета округа | 180 468,16 | 175 471,58 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| отделу культуры | 180 468,16 | 175 471,58 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. | 203,00 | 323,01 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 203,00 | 323,01 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры», всего |  | 219 731,22 | 213 913,05 |
| бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) в т.ч. | 219 528,22 | 213 590,04 |
| средства краевого бюджета | 47 167,38 | 47 021,19 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 47 167,38 | 47 021,19 |
| средства бюджета округа | 172 360,84 | 166 568,85 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 172 360,84 | 166 568,85 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. | 203,00 | 323,01 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 203,00 | 323,01 |
| 2.1 | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы  Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе |  | 133 161,77 | 126 706,06 |
| бюджет округа, в т.ч. | 133 161,77 | 126 706,06 |
| средства краевого бюджета | 29 867,57 | 29 867,57 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Отдел культуры | 29 867,57 | 29 867,57 |
| средства бюджета округа | 103 294,20 | 96 838,49 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| отдел культуры | 103 294,20 | 96 838,49 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Кинообслуживание населения Петровского городского округа | не требует финансового обеспечения |  |  |
| 2.3 | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций |  | 3 641,48 | 3 571,75 |
| бюджет округа, в т.ч. | 3 641,48 | 3 571,75 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 3 641,48 | 3 571,75 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| отдел культуры | 3 641,48 | 3 571,75 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Петровского городского округа |  | 38 720,43 | 38 174,77 |
| бюджет округа, в т.ч. | 38 720,43 | 38 174,77 |
| средства краевого бюджета | 382,09 | 382,09 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 382,09 | 382,09 |
| средства бюджета округа | 38 338,34 | 37 792,68 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 38 338,34 | 37 792,68 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | 19 061,85 | 20 306,44 |
| бюджет округа, в т.ч. | 19 061,85 | 20 306,44 |
| средства краевого бюджета | 175,00 | 155,02 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 175,00 | 155,02 |
| средства бюджета округа | 18 886,85 | 20 151,42 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 18 886,85 | 20 151,42 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Осуществление организационно – методической деятельности |  | 5 734,43 | 5 821,04 |
| бюджет округа, в т.ч. | 5 734,43 | 5 821,04 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 5 734,43 | 5 821,04 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 5 734,43 | 5 821,04 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  | 5 050,05 | 5 117,72 |
| бюджет округа, в т.ч. | 4 847,05 | 4 794,71 |
| средства краевого бюджета | 3 276,08 | 3 253,63 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 3 276,08 | 3 253,63 |
| средства бюджета округа | 1 570,97 | 1 541,08 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 1 570,97 | 1 541,08 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. | 203,00 | 323,01 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 203,00 | 323,01 |
| 2.8 | Реализация регионального проекта «Культурная среда» |  | 8 288,23 | 8 288,23 |
| бюджет округа, в т.ч. | 8 288,23 | 8 288,23 |
| средства краевого бюджета | 8 123,82 | 8 123,82 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 8 123,82 | 8 123,82 |
| средства бюджета округа | 164,41 | 164,41 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 164,41 | 164,41 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» |  | 202,02 | 202,02 |
| бюджет округа, в т.ч. | 202,02 | 202,02 |
| средства краевого бюджета | 202,02 | 202,02 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 202,02 | 202,02 |
| средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  | 5 870,96 | 5 725,02 |
| бюджет округа, в т.ч. | 5 870,96 | 5 725,02 |
| средства краевого бюджета | 5 140,80 | 5 037,04 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 5 140,80 | 5 037,04 |
| средства бюджета округа | 730,16 | 687,98 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 730,16 | 687,98 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего |  | 8 107,32 | 8 902,73 |
| бюджет округа в т.ч. | 8 107,32 | 8 902,73 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 8 107,32 | 8 902,73 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| отделу культуры | 8 107,32 | 8 902,73 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Обеспечение реализации Программы |  | 8 107,32 | 8 902,73 |
| бюджет округа в т.ч. | 8 107,32 | 8 902,73 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 8 107,32 | 8 902,73 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| отделу культуры | 8 107,32 | 8 902,73 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) | |
| 2022 | 2023 | | |
| план | фактическое значение на конец года | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| Цель 1 «Сохранение и развитие культуры Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | Индикатор достигнут | |
| 2. | Количество посетителей муниципальных музеев | | чел. | 6080 | 6085 | | 6085 | | Индикатор достигнут | |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | Индикатор достигнут | |
| 4. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | | % | 5,80 | 5,80 | | 5,80 | | Индикатор достигнут | |
| 5. | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» | | % | 8,30 | 8,60 | | 8,60 | | Индикатор достигнут | |
| 6. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | | % | 5,00 | 0,00 | | 0,00 | | Индикатор достигнут | |
| Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» Программы | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | | | |
| 7. | | Количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа | ед. | 4790 | 4795 | | 4795 | | Показатель достигнут | |
| 8. | | Доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов | %  не менее | 69,70 | 50,00 | | 69,60 | | Показатель достигнут. Увеличение показателя обусловлено тем, что иностранные киностудии ввели санкции и приостановили поставку премьерных и кассовых фильмов в Россию, что позволило увеличить количество кинопоказов российских фильмов. | |
| Задача 2 «Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края»  подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | | | |
| 9. | | Доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог | % | 39,50 | 41,50 | | 41,50 | | Показатель достигнут | |
| Задача 3 «Развитие библиотечной деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края»  подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | | | |
| 10. | | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Петровского городского округа | тыс.  запись | 430000 | 450000 | | 450000 | | Показатель достигнут | |
| 11. | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края | рублей на 1 рубль | 19,00 | 19,00 | | 19,00 | | Показатель достигнут | |
| Задача 4 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | | | |
| 12. | | Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования | чел. | 278 | 279 | | 359 | | Показатель достигнут. Увеличение показателя обусловлено необходимостью достижения показателей «Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» и открытием в МКУДО СР ДМШ в 2023г. класса хореографии, в котором обучение ведётся по предпрофесиональным программам | |
| Задача 5 «Развитие организационно-методической деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | | | |
| 13. | | Количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень (принявших участие в семинарах, мастер-классах) | чел. | 294 | 296 | | 296 | | Показатель достигнут | |
| Задача 6 «Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни Петровского городского округа Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | | | |
| 14. | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | рублей на 1 рубль | 3,81 | 3,81 | | 3,81 | | Показатель достигнут | |
| 15. | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов регионального проекта «Культурная среда» | рублей на 1 рубль | 19,00 | 49,41 | | 49,41 | | Показатель достигнут | |
| 16. | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 32,40 | 29,70 | | 29,70 | | Показатель достигнут. | |
| 17. | | Доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек | % | 41,20 | 43,60 | | 43,60 | | Показатель достигнут | |
| 18 | | Количество денежных поощрений, полученных муниципальными учреждениями культуры находящимися в сельской местности и их работниками (нарастающим итогом) | единиц | 9 | 10 | | 12 | | Показатель достигнут. Увеличение показателя связано с победой большего количества работников культуры в краевом конкурсе на лучшее учреждение и лучшего работника культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | |
| Задача 7 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | | | |
| 19 | | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности | % | 73,44 | 60,90 | | 73,44 | | Показатель достигнут. Работа по оформлению объектов культурного наследия завершена в полном объеме, в собственность округа оформлены все бесхозяйные объекты. | |
| 20 | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | рублей на 1 рубль | - | 19,00 | | 19,00 | | Показатель достигнут | |