**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» за 2023 год

**1. Конечные результаты реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами», достигнутые за 2023 год.**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1563 (в редакции от 29 марта 2023 года № 466). Ответственным исполнителем Программы является финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач:

- обеспечение роста налогового потенциала Петровского городского округа Ставропольского края;

- совершенствование бюджетной политики Петровского городского округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа;

- внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами;

- планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края;

- организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского городского округа Ставропольского края;

- повышение качества управления муниципальными финансами Петровского городского округа Ставропольского края.

По итогам реализации Программы в 2023 году были достигнуты следующие ожидаемые результаты реализации Программы.

В целях достижения запланированного процента исполнения бюджета Петровского городского округа Ставропольского края по расходам (далее – бюджет городского округа) в 2023 году финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) осуществлялся ежемесячный мониторинг выполнения главными распорядителями средств бюджета мер по реализации Решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете), включающих в себя необходимость своевременного принятия нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края в целях реализации Решения о бюджете.

Процент исполнения расходов бюджета городского округа за счет собственных средств в 2023 году составил 96,4%, что на 0,9% выше запланированного значения.

По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2022 года Петровскому городскому округу присвоена оценка 84,11 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 30 мая 2023 года № 129). По итогам оценки Петровский городской округ занял 3-е место, сохранив свое присутствие в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансами.

В целях повышения эффективности расходов и качества управления средствами бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 ноября 2021 года № 117 утвержден Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Порядок). В соответствии с Порядком финансовым управлением в 2023 году был проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год.

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств, за 2022 год – 78,7 балла, что выше плановой оценки на 5,7 балла и ниже по сравнению с предыдущим годом на 0,1 балл.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы представлены в приложении 1.

**2. Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий основных мероприятий подпрограмм Программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

В 2023 году в Программе запланировано достижение 14 основных мероприятий, выполнение которых отражают 74 контрольных события.

Для решения задач подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края» запланировано достижение 13 основных мероприятий, выполнение которых отражает 66 контрольных событий. Все мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены в полном объеме.

Задача 1. Обеспечение роста налогового потенциала Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 1 основное мероприятие «Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа» и 15 контрольных событий, в рамках которых выполнено следующее:

- ежедневно проводился учет исполнения доходов, анализировалась ситуация по поступлениям доходов в бюджет городского округа;

- ежемесячно проводился мониторинг, анализ поступлений налоговых доходов от крупнейших налогоплательщиков Петровского городского округа Ставропольского края и выяснение причин снижения уплаты по налогам в бюджет городского округа;

- ежемесячно проводился анализ состояния недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджетгородского округа;

- за 2023 год проведено 8 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края (в том числе 3 выездных заседаний на территории с. Высоцкое, с. Благодатное, с. Константиновское), на котрых заслушаны 277 налогоплательщиков;

- реализуется план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края на 2023-2025 годы;

- с целью повышения эффективности налогообложения, и, соответственно, дополнительных поступлений налоговых доходов в бюджетгородского округа, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края подготовлено 390 правовых актов по уточнению адреса объектов недвижимости, 63 правовых акта об установлении вида разрешенного использования земельных участков и категорий земель, 25 правовых актов об уточнении сведений о правообладателях.

Поступления налоговых доходов в 2023 году по сравнению с 2022 годом в сопоставимых показателях увеличилось на 10065,22 тыс. рублей или на 1,8 %. В первую очередь это связано с увеличением в 2023 году поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц (в связи с увеличением фонда оплаты труда, ростом налогооблагаемых доходов физических лиц). Так, в 2023 году поступило налога на доходы физических лиц 364 131,71 тыс. рублей, в 2022 году – 333 969,88 тыс. рублей (в сопоставимых показателях). Плановые показатели по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения выполнены на 101,06%. По сравнению с 2022 годом по этому источнику поступлений в 2023 году в бюджет поступило доходов больше на 3 389,40 тыс. рублей.

Отмечается снижение за 2023 год объема задолженности по налогам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края, на 7,56 %. По состоянию на 01 января 2024 года задолженность по налогам составила 40 812,87 тыс. рублей (при 44 149,53 тыс. рублей на 01 января 2023 года).

Задача 2. Совершенствование бюджетной политики Петровского городского округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 3 основных мероприятия и 28 контрольных событий.

При реализации основного мероприятия «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» выполнено следующее:

- проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальных программ) по итогам 2022 года. Анализ эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в муниципальных программах. Из 14 муниципальных программ 9 получили оценку «выше плановой», 5 оценены с плановой эффективностью. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ проведен с учетом весовых коэффициентов, присвоенных каждой цели программы и каждой задаче подпрограммы муниципальной программы;

- доведены в установленные сроки до главных распорядителей средств бюджета городского округа – ответственных исполнителей муниципальных программ предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ;

- проведен мониторинг выполнения мероприятий Плана мероприятий по составлению проекта решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденного распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 июня 2023 года № 287-р (далее – План). Доля реализованных мероприятий по реализации в 2023 году Плана составила 100,00 процентов.

Бюджет городского округа за 2023 год исполнялся в рамках 14 муниципальных программ. Таким образом, удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 97,1%, что выше запланированного значения на 1,7%. Средняя степень реализации муниципальных программ составила 104,5%.

Качественным показателем исполнения бюджета по расходам является динамика кредиторской и дебиторской задолженности.

В целях обеспечения результативности и эффективности использования бюджетных средств финансовым управлением ежемесячно по результатам сформированной бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществлялся мониторинг просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета городского округа в структуре плана счетов бюджетного учета и целевых статей. Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета позволяет оценить выполнение расходных обязательств, обеспечить подотчетность деятельности главных распорядителей бюджетных средств, оценить финансовое состояние муниципальных учреждений Петровского городского округаСтавропольского края, а также позволяет выявить факты возникновения просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности получателей бюджетных средств с целью ее дальнейшей инвентаризации, реструктуризации и погашения.

В целях недопущения просроченной кредиторской задолженности бюджета и снижения дебиторской задолженности бюджета были проведены следующие мероприятия:

- ежемесячный мониторинг просроченной кредиторской задолженности;

- ежемесячный мониторинг просроченной дебиторской задолженности.

По итогам 2023 года не допущена просроченная кредиторская задолженность бюджета городского округа.

Выполнение основного мероприятия «Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольском крае» позволило поддерживать нормативную правовую базу Петровского городского округа Ставропольского края, регулирующую бюджетные правоотношения в Петровском городском округе Ставропольского края, в актуальном состоянии.

Нормотворческая деятельность является одним из важнейших направлений в деятельности финансового управления. Изменяющиеся нормы бюджетного законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, необходимость внедрения новых форм и методов бюджетного планирования, контроля, совершенствование деятельности на всех стадиях бюджетного процесса обуславливают необходимость постоянной корректировки действующих и разработки новых нормативных правовых актов.

В течение 2023 года специалистами финансового управления подготовлено: 16 проектов решений Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края и Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края, 13 проектов постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края и администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, 16 проектов распоряжений администрации Петровского городского округа Ставропольского края и администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, 199приказов финансового управления.

С целью реализации ст. 26.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Ставропольского края от 29 января 2021 года № 1-кз «О развитии инициативного бюджетирования в Ставропольском крае» финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края были разработаны:

*проект Решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края*"О внесении изменений в Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Петровском округе Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2021 года № 22;

*проекты правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края:*

распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О результатах рассмотрения инициативных проектов»;

распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 апреля 2022 года № 250-р «О результатах рассмотрения инициативных проектов»;

распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Перечня мероприятий, в целях софинансирования которых представляется субсидия из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов, признанных победителями конкурсного отбора инициативных проектов в целях получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов»;

распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О утверждении перечня муниципальных инициативных проектов инициативных проектов»;

распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в Перечнь муниципальных инициативных проектов инициативных проектов, утвержденный распоряжением администарции Петровского городского округа Ставропольского края от 02 августа 2023 года № 382-р».

*Разработаны:*

«Медиаплан по информационному сопровождению в 2024 году практики инициативного бюджетирования «Инициативные проекты» в Петровском городском округе Ставропольского края, финансирование которых планируется за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края»;

«График проведения обучающих мероприятий по повышению компетенций жителей Петровского городского округа Ставропольского края в области инициативного бюджетирования».

В рамках реализации основного мероприятия «Организация планирования и исполнения бюджета городского округа» выполнено следующее:

- разработан и внесен в Совет депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края в установленные сроки проект решения о бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджета, соответствующего требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края;

- разработаны и утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики, долговой политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

- доведены до главных распорядителей средств бюджетных средств предельные объемы бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

- сформирован реестр расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края;

- доведены до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования по расходам бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

- своевременно и качественно сформирована отчетность об исполнении бюджета городского округа.

Контрольно-счетной палатой Петровского городского округа Ставропольского края проведена экспертиза годового отчета бюджета Петровского городского округа за 2022 год. Недостатки в отчетности не выявлены.

В администрацию Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 году своевременно представлены: годовой отчет об исполнении бюджета городского округа за 2022 год, отчет об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2023 года, первое полугодие 2023 года и 9 месяцев 2023 года.

В связи с изменениями экономической ситуации в Российской Федерации и наличием рисков снижения в 2023 году доходов местных бюджетов, финансирование расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края производилось с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производилось с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа. Ежемесячно в министерство финансов представлялся мониторинг финансового состояния бюджета Петровского городского округа Ставропольского края с оценкой ожидаемого исполнения за 2023 год и мероприятиях, обеспечивающих выполнение принятых обязательств и недопущение кредиторской задолженности.

Задача 3. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами».

В рамках реализации данной задачи выполнено 2 основных мероприятия и 6 контрольных событий.

При реализации основного мероприятия «Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края» в течение 2023 года проводилась работа по поддержанию в актуальном состоянии программных комплексов АС «Бюджет» и «Web-консолидация», обеспечивающих единые стандарты организации составления и исполнения бюджета городского округа, в связи с изменяющейся законодательной базой и требованиями, предъявляемыми УФК и МФ РФ.

Поддерживается на должном уровне единое информационное пространство, реализованное на базе серверов финансового управления, путем взаимодействия программного комплекса АС «Бюджет» и УРМ АС «Бюджет».

В 2023 году в подсистеме «Акты сверки. Планирование доходов» сформирован акт сверки исходных показателей по Петровскому муниципальному округу для распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Реестр расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края сформирован в системе АС «Бюджет» программном модуле «Планирование».

В 2023 году ведение сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств осуществлялось в подсистеме «Планирование расходов бюджета», в данной подсистеме были представлены обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период, и сформирован проект бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (ред. от 05.10.2020) (далее - приказ № 243н), разработанного в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяется детализированный состав информации, подлежащей размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый портал) финансовыми органами муниципальных образований, а также порядок ее формирования. В 2023 году размещение информации на ЕПБС по перечню, установленному приказом № 243н, осуществлялось через подсистемы системы «Электронный бюджет», оператором которых являются Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство.

В течение года продолжалась работа в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет», в которой организовано ведение Сводного реестра участников и неучастников бюджетного процесса. В связи с наделением Петровского городского округа Ставропольского края статусом Петровский муниципальный округ Ставропольского края в 4 квартале 2023 года проведена работа по переводу учреждений городского округа в промежуточное состояние с простановкой специальных мероприятий для дальнейшего перевода учреждений в архив. Учреждения муниципального округа включены в Сводный реестр участников и неучастников бюджетного процесса.

Также в 2023 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (ред. от 29 декабря 2023 года) «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» для предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа в случае софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросу местного значения осуществлялось заключение соглашений о предоставлении субсидий в электронном виде посредством государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В рамках реализации основного мероприятия «Размещение на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края» своевременно и в полном объеме размещена информация на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края на странице «Управление финансами» в разделах: «Открытый бюджет округа» и «Бюджет для граждан».

Вышеуказанные разделы предназначены для размещения общедоступных данных, характеризующих бюджет, бюджетную систему и бюджетный процесс.

Для обеспечения прозрачности и открытости формирования и исполнения бюджета и осуществления бюджетного процесса для общества финансовым управлением в разделе «Открытый бюджет округа» размещалась актуальная информация о бюджете Петровского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, отчете об исполнении бюджета за 2022 год, проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, ежеквартальная аналитическая информация об исполнении бюджета за 2023 год, а также размещены презентации: «Решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», «Годовой отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год», «Решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в доступном для понимания широкими слоями общества виде. Особое внимание уделено отчетам для граждан, которые не предполагают подробной детализации, но дают общее представление о бюджете в удобной форме. Предусмотрена возможность изучения взаимосвязи основных параметров бюджета и фиксации собственных инициатив по изучению параметров бюджета в условиях заданных бюджетных ограничений.

В разделе «Инициативные проекты» финансовым управлением в 2023 году размещены:

решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 27 июля 2023 года № 64 "О внесении изменений в Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Петровском округе Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2021 года № 22.

объявление о проведении конкурсного отбора инициативных  
проектов в 2023 году;

протокол заседания конкурсной комиссии;

распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О результатах рассмотрения инициативных проектов»;

медиаплан по информационному сопровождению в 2023 году практики инициативного бюджетирования «Инициативные проекты» в Петровском городском округе Ставропольского края, финансирование которых планируется за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края;

график проведения обучающих мероприятий по повышению компетенций жителей Петровского городского округа Ставропольского края в области инициативного бюджетирования.

Информация о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края ежемесячно обновлялась и размещалась на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Задача 4. Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края».

Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края установлен предельный объем муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов – 0,00 тыс. рублей, ежегодно.

Долговая книга Петровского городского округа Ставропольского края ведется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2018 года № 2300 «Об утверждении Положения о ведении муниципальной долговой книги Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями).

Информация о муниципальных долговых обязательствах Петровского городского округа Ставропольского края ежемесячно представляется в Министерство финансов Ставропольского края и размещается на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Задача 5. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 2 основных мероприятия и 8 контрольных событий.

В рамках основного мероприятия «Организация и осуществление контроля в сфере закупок» выполнено следующее:

- сформирован и утвержден план проверок в сфере закупок;

- проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В 2023 году финансовым управлением по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок было проведено 8 плановых проверок, 3 внеплановые проверки на основании обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком: МБУ ПГО СК «Коммунальное хозяйство» (решение №1/2023 от 28 апреля 2023 года), МКУК «ДК с. Шангала» (решение №2/2023 от 09 июня 2023 года), администрация Петровского городского округа Ставропольского края (решение №3/2023 от 13 июля 2023 года).

Основные виды нарушений, выявленных в ходе проведения плановых проверок:

- планы-графики и изменения в планы-графики утверждаются несвоевременно (нарушение статьи 16 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон № 44-ФЗ), Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 1279 «О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации»);

- допускаются случаи осуществления закупок не предусмотренные планом-графиком (нарушение части 1 статьи 16 Федерального Закона №44-ФЗ закупки, не предусмотренные планам – графиком, не могут быть осуществлены);

- заключаются договора, в которых срок оплаты не соответствует требованиям части 13.1 статьи 34Федерального Закона №44-ФЗ;

-допускаются случаи заключения договоровбез указания ценыдоговора (нарушениечасти 2 статьи 34 Федерального Закона № 44-ФЗ);

- допускаются случаи несвоевременной оплаты по заключенным договорам (нарушение части 1 статьи 94 Федерального Закона № 44-ФЗ);

- в нарушение части 2 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ заказчики не направляли в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта,на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ,в контрольный орган в сфере закупок уведомление о такой закупке, копию заключенного контракта с обоснованием его заключения.

- в нарушение части 2 статьи 30.1 Федерального Закона №44-ФЗ отчет об объеме закупок российских товаров в ЕИС заказчиками не размещен;

- информация о заключенных контрактах и об исполнении контрактов на официальный сайт размещена несвоевременно, либо не размещена (нарушение статьи 103 Закона № 44-ФЗ);

- допускаются случаи заключения договоров, в которых предусмотрена 100% предоплата, что является нарушениемпостановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14 февраля 2022 года № 184 «О мерах по реализации решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и от 13 февраля 2023 года № 175 «О мерах по реализации решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года №27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 годи плановый период 2024 и 2025 годов».

Нарушения, установленные в ходе проверок, содержат признаки административных правонарушений, по которым предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В связи с этим материалы проверок направлялись в Министерство финансов Ставропольского края для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении.

В рамках основного мероприятия «Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа» осуществлялась контрольно-ревизионная деятельность финансового управления.

Ревизии и проверки финансовым управлением проводились в соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 года № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 февраля 2018 года № 101-р «О возложении на финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края функций уполномоченного органа местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление контроля в сфере закупок».

Финансовый контроль осуществлялся по 3 направлениям:

1. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета городского округа главными распорядителями бюджетных средств.

2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета городского округа бюджетополучателями.

3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов органами местного самоуправления, ревизия исполнения бюджета городского округа.

Всего в 2023 году финансовым управлением проведены 17 проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств (из них 3 внеплановых) и 3 проверки в сфере закупок (из них 1 внеплановая).

Из общего количества проведенных в отчетном периоде проверок 3 проверки проведено в муниципальном бюджетном учреждении и 17 проверок в муниципальных казенных учреждениях.

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в частипроверки целевого и эффективного использования бюджетных средств составил 220 919,53 тыс. рублей. Выявлено нарушений на сумму 2 728,33 тыс. рублей,сумма возмещенных финансовых нарушений составила 2 721,09 тыс. рублей.

Проведено 9 плановых выездных проверки оприходования и списания основных средств, инвентаризации основных средств учреждения в отношении МКУ «Спортивный зал села Мартыновка», МКУ «Спортивный зал села Благодатного», МКУ «Спорткомплекс им. И.В. Смагина», МКУК «Дом культуры села Гофицкого», МКУК «Дом культуры села Шангала», МКУК «Дом культуры села Просянка», МКУК «Дом культуры села Сухая Буйвола», МКУК «Дом культуры села Донская Балка», МКУК «Дом культуры поселка Рогатая Балка». Нецелевого использования средств не выявлено. **В ходе проверок**выявлено финансовых нарушений на общую сумму 2 202,84 тыс. рублей. Нарушения, выявленные в результате проверок, устранены в полном объеме.

Проведена плановая выездная проверка правильности и законности начисления заработной платы в отношении МКУ«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» за период 01 января 2022 года по 30 апреля 2023 года. В результате проверки выявлено нарушений на сумму 21,70 тыс. рублей. Выявленные нарушения устранены на сумму 16,05 тыс. рублей.

Проведена плановая выездная проверка правильности и законности начисления заработной платы в отношении МКУ«Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» за период 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. В результате проверки выявлено нарушений на сумму 53,07 тыс. рублей. Нарушения устранены в полном объеме.

Проведена плановая выездная проверка правильности и законности начисления заработной платы в МБУПГО СК «Коммунальное хозяйство» за период с 01 января 2022 года по 30 апреля 2023 года В результате проверки выявлено нарушений на сумму 288,61 тыс. рублей. Выявленные нарушения устранены на сумму 287,02 тыс. рублей.

Проведена плановая выездная проверка правильности и законности начисления заработной платы в отношении МКУ «Содержание и эксплуатация муниципального имущества» за период 01 января 2022 года по 30 июня 2023 года. В результате проверки финансовых нарушений не выявлено.

Проведена плановая выездная проверка реализации инициативного проекта (Благоустройство детской площадки в центральном парке села Гофицкого Петровского городского округа Ставропольского края) в отношении управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. **В ходе проверки**выявлено финансовых нарушений на общую сумму 102,45 тыс. рублей. Выявленные нарушения устранены в полном объеме.

В соответствии с требованием прокуратуры Петровского района проведено 2 внеплановые камеральные проверки соблюдения законодательства при заключении, исполнении и оплате муниципальных контрактов в МКОУ СОШ №5 в г. Светлоград – контракт на строительство спортивного зала, мастерской и спортивной площадки и МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда» – контракт на капитальный ремонт здания (общестроительные работы).

В соответствии с поручением главы Петровского городского округа Ставропольского края проведена внеплановая выездная проверка соблюдения законодательства в сфере оказания платных услуг в отношении МБУ ПГО СК «Коммунальное хозяйство» за период с 01 января 2023года по 31 мая 2023года. **В**ыявлено финансовых нарушений на общую сумму 59,67 тыс. рублей.Нарушения устранены в ходе проверки.

Информация о проведенных проверках передана главе Петровского муниципального округа Ставропольского края, главным распорядителям бюджетных средств проверенных организаций и в прокуратуру Петровского района Ставропольского края.

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в части исполнения ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»составил 13 942,65 тыс. рублей.

В соответствии с планом мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в части исполнения ч. 8 ст. 99 Федерального закона от № 44-ФЗ на 2023 год проведены контрольные мероприятия по соблюдению требований Федерального Закона № 44-ФЗ в отношении отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022года и МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» за период с 01 января 2022 года по 31 мая 2023 года. Признаков нарушения Федерального закона № 44-ФЗ в рамках проверки не установлено.

На основании поручения главы Петровского городского округа Ставропольского края проведена внеплановая проверка в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении МБУ ПГО СК «Коммунальное хозяйство» за период с 01 мая 2023года по 28 июля 2023года.

Выявлено:

1.Нарушение ст.469, ст.474, ст.477, ст.483 и ст.484 Гражданского кодекса Российской Федерации – поставщиком передан, а заказчиком принят товар, характеристики которого не соответствуют указанным в спецификации к контракту. Сумма незаконного использования бюджетных средств составила34,24 тыс.рублей.

2. МБУ ПГО СК «Коммунальное хозяйство» приобретено имущество, которое не использует в течение длительного времени. Сумма нарушения –66,11 тыс.рублей. Нарушение устранено.

Внутренний финансовый контроль в финансовом управлении осуществлялся в соответствии с Порядком организации и осуществления финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего финансового контроля, утвержденным приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 января 2020 года № 8 (в ред. от 16 сентября 2021 года № 84). Отчетность о результатах внутреннего финансового контроля за 2023 год составлена в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля на 2023 год.

За период работы с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года проведено 2 проверки с последующей оценкой системы внутреннего контроля в финансовом управлении и в МКУ «Централизованная бухгалтерия»,в том числе:

1.Проверка достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии бюджетного учета,установленной Минфином России, в финансовом управлении администрации Петровского городского округа Ставропольского края. По результатам проверки нарушений не установлено.Бюджетная отчетность финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год составлена и предоставлена в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №191н.

2.Выездная проверка соблюдения законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета, и норм учетной политики казенного учреждения, подведомственному финансовому управлению администрации Петровского городского округа Ставропольского края в МКУ «Централизованная бухгалтерия».Был установлен ряд нарушений,в том числе:

- в нарушение п.7 ст.9 Закона №402-ФЗ к учету принята товарная накладная № У327 от 14 апреля 2023 года на 325642,50 рублей на покупку бумаги для офисной техники у ООО «КраснодарПродТорг», имеющая исправления в дате составления документа;

- недоплата премии в сумме 5521,22 рублей,из них сумма недоплаты бухгалтеру расчетного отдела Богачевой Т.И. составила 2 592,86 рублей, программисту Водолажскому И.А.- 2 928,36 рублей.

В установленные сроки все нарушения были устранены.

Внутренний финансовый аудит в финансовом управлении осуществлялся в упрощенной форме. В соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, приказом Министерства финансов РФ от 18 декабря 2019года № 237н (с изменениями) «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита»,приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 ноября 2021 года № 120 «Об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита в финансовом управлении администрации Петровского городского округа Ставропольского края» принято решение об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита в финансовом управлении.

Задача 6**.** Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 4 основных мероприятия и 8 контрольных событий.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края» в целях решения вопросов, связанных с оптимизацией бюджетных расходов, в 2023 году осуществлялось централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности.

В 2023 году все учреждения Петровского городского округа работали по системе электронного документооборота (ЭДО). Переход на ЭДО – это не только решение программно-технических вопросов, это еще одна возможность значительно повысить эффективность организации бухгалтерского учета.

Преимущества электронного документооборота:

- значительное сокращение времени обмена документами;

- сокращение времени на ввод входящих документов в информационную систему;

- снижение количества ошибок при вводе;

- экономия на расходных материалах;

- не требуется вести бумажный архив, документы не теряются.

Благодаря внедрению централизованной бухгалтерии и системы электронного документооборота, создано единое пространство бухгалтерского учета и отчетности. Это позволило вывести управление муниципальными финансами Петровского городского округа на качественно новый уровень. Результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы стали:

- повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии и унификации операций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета;

- автоматизированное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета на основе достижений технологий в программном обеспечении, в том числе внедрение электронного документооборота (безбумажного);

- повышение прозрачности учетных процессов и достоверности сводной бухгалтерской и налоговой отчетности.

В рамках реализации основного мероприятия «Мотивация главных распорядителей средств бюджета городского округа к повышению качества финансового менеджмента», в целях повышения эффективности расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края и качества управления средствами бюджета городского округа, финансовым управлением проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год, в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, утвержденным приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 ноября 2021 года № 117. Результаты мониторинга утверждены приказом финансового управления от 17 августа 2023 года № 100 и размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения» финансовым управлением за 2023 год были проведены 7 семинаров и консультационных встреч муниципального уровня по различным вопросам финансово-бюджетной политики. В проведении данных мероприятий принимали участие специалисты финансового управления, начальники отделов управления по делам территорий администрации городского округа, главные распорядители бюджетных средств, муниципальные служащие, специалисты муниципальных учреждений городского округа.

Принято участие в межрегиональных вебинарах «Итоги развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации в 2023 году и вызовы на 2024 год», «Стратегия развития инициативного бюджетирования в РФ до 2023 года»; в семинар-совещаниях «Продвижение инициативного бюджетирования в субъектах Северо-Кавказского Федерального округа», «Поддержка местных инициатив в 2023 году», «Инициативное бюджетирования на муниципальном уровне»; во всероссийской конференции «Модели и практики инициативного бюджетирования». Специалистами финансового управления в мае-июне 2023 года проведены обучающие мероприятия по повышению компетенции жителей Петровского городского округа Ставропольского края в области инициативного бюджетирования в 14 населенных пунктах округа.

Также в течение года на онлайн вебинары, проводимые министерством финансов Ставропольского края, приглашались специалисты администрации городского округа, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», что позволило повысить их профессиональный уровень.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка инициативных проектов, подлежащих финансированию за счет бюджета Петровского городского округа Ставропольского края по результатм заседания конкурсной комиссии 06 октября 2023 года определены 10 инициативных проектов – победителей конкурсного отбора для реализации в 2024 году (всего за период 2021-2023 годов отобрано для реализации 28 проектов).

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» была реализована управленческая и организационная деятельность финансового управления. Для решения задач подпрограммы в 2023 году запланировано достижение 1 основного мероприятия, выполнение которого отражает 8 контрольных событий. Все мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены в полном объеме.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности по реализации Программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций финансового управления как органа администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Характеристикой выполнения основного мероприятия является также контрольное событие, которое осуществляется в установленные сроки в целях получения промежуточного или конечного результата выполнения основного мероприятия. Перечень контрольных событий, а также планируемых дат их выполнения утвержден приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 декабря 2022 года № 116 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2023 год» (в редакции от 01 июня 2023 года № 60).

Информация о выполнении контрольных событий представлена в приложении 2.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы.**

Основными рисками реализации Программы являются бюджетные риски, а это, прежде всего, опережающий рост расходных обязательств бюджета городского округа над собственными доходными источниками и значительная степень зависимости от финансовой помощи из краевого бюджета.

Бюджетные риски в сфере формирования доходов бюджета городского округа:

изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации;

негативное изменение экономической ситуации в течение финансового года;

наличие неформальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса и «теневой» заработной платы;

неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме.

За 2023 год по сравнению с предшествующим годом снизился объем задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края, на 7,56%. По состоянию на 01 января 2023 года задолженность по налогам составила 40 812,87 тыс. рублей (при 44 149,53 тыс. рублей на 01 января 2022 года). Однако отмечен рост задолженности по налогу на имущество физических лиц – на 2 646,79 тыс. рублей, земельному налогу – на 702,26 тыс. рублей.

В соответствии с положениями Федерального закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее ЕНВД) не применяется с 01 января 2021 года. По состоянию на 01 января 2024 года сумма задолженности в бюджет по ЕНВД юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным налогового органа составляет 287,25 тыс. рублей.

По сравнению с 2022 годом в отчетном году снизились поступления единого сельскохозяйственного налога на 49,39% или на 12 558,65 тыс. рублей. Снижение произошло за счет уменьшения доходов от реализации сельхозпродукции, а также за счет ростом затрат на ГСМ, СЗР, удобрения.

Снизились в 2023 году и поступления земельного налога с организаций с 37 450,39 тыс. рублей до 27 454,83 тыс. рублей, или на 26,69%. Данное снижение произошло в связи с освобождением от уплаты земельного налога организаций в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего и необщего пользования в границах городского округа (за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог) и организаций в отношении земельных участков, на которых размещены места погребения (кладбища). Также повлияло снижение в 2023 году кадастровой стоимости земельных участков.

В связи с произведенным налоговыми органами зачислением на ЕНС сумм переплаты, образовавщейся после уменьшения на сумму уплаченных страховых взносов, произошло снижение поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 50,39%: в 2023 году в бюджет поступило 3 775,32 тыс. рублей при 7 569,42 тыс. рублей в 2022 году.

По итогам 2023 года доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета городского округа составила 73,37%.

Всего в 2023 году поступило 483119,00 тыс. рублей «нецелевой финансовой помощи» – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Ставропольского края, что составило четвертую часть всех безвозмездных поступлений.

Кроме того, в течение отчетного периода совместно с главными распорядителями бюджета городского округа принимались меры по привлечению средств бюджета Ставропольского края на условиях софинансирования, всего на эти цели в бюджет городского округа поступило 396960,27 тыс. рублей. В 2023 году на один рубль потраченных средств бюджета городского округа на условиях софинансирования было привлечено более шестнадцати рублей средств краевого бюджета.

Бюджетные риски в сфере формирования расходов бюджета городского округа:

принятие на федеральном и краевом уровне решений, влияющих на увеличение расходных обязательств муниципалитетов;

неблагоприятное изменение основных макроэкономических показателей Петровского городского округа Ставропольского края;

возникновение непредвиденных ситуаций форсмажорного характера.

Рост расходов бюджета городского округа, прежде всего, обусловлен необходимостью выполнять «обязательные» расходы: заработная плата и начисления, социальное обеспечение населения, расходы на реализацию «майских» указов Президента, направленных на повышение оплаты труда целевых категорий работников бюджетного сектора экономики, расходы на питание в муниципальных учреждениях, расходы на дорожную деятельность, на содержание муниципальных учреждений, с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

В целях недопущения роста дефицита бюджета городского округа, обеспечения надежных экономических прогнозов для расчета ресурсного обеспечения реализации программ, финансовым управлением в 2023 году проводилась работа по выполнению Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края на 2023-2025 годы, утвержденному распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 июня 2023 года № 286-р;

Бюджетные риски в сфере управления муниципальным долгом:

рефинансирование долговых обязательств - риск невозможности осуществления на приемлемых условиях новых заимствований для погашения имеющихся долговых обязательств;

рост процентных ставок на рынке заимствований – риск влечет возникновение дополнительных расходов бюджета городского округа, связанных с обслуживанием муниципального долга.

**4. Сведения об использовании средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы.**

Объемы средств на реализацию Программы, предусмотренные в постановлении администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 марта 2023 года № 466 за счет средств бюджета городского округа на 2023 год составили 68 480,26 тыс. рублей.

Уточненные плановые назначения на реализацию Программы (сводная бюджетная роспись по состоянию на 29.12.2023 года) составили 67075,76 тыс.рублей, кассовые расходы произведены в объеме 61101,63 тыс. рублей.

Информация об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию программы «Управление финансами» за 2023 год представлена в приложении 3.

Информация об использовании средств за счет всех источников финансового обеспечения, направленных на реализацию Программы, представлена в приложении 4.

# 5. Сведения об участии в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году.

Федеральные и краевые средства на реализацию приоритетных проектов программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края в 2023 году на реализацию Программы не выделялись. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета городского округа.

**6. Достижение значений индикаторов достижения Целей Программы и показателей решения задач подпрограмм.**

Программой предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов достижения целей Программы и 21показатель решения задач подпрограмм Программы.

Все индикаторы достижения цели Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы достигнуты.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы представлены в приложении 1.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования.**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. № 1563. В 2023 году были внесены изменения в Программу, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29.03.2023 г. № 466.

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы.**

В целях обеспечения дальнейшей стабильности бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края в рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» будут приняты следующие меры:

сохранение устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение сбалансированности бюджета городского округа посредством получения необходимого объема бюджетных доходов;

выполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края на 2023-2025 годы, утвержденного распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 июня 2023 года № 286-р;

повышение эффективности управления муниципальными активами;

проведение оценки эффективности налоговых расходов Петровского городского округа Ставропольского края;

обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа;

повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов за счет повышения уровня ответственности главных администраторов доходов бюджета городского округа за выполнение ими бюджетных полномочий в части планирования и контроля за поступлением в бюджет городского округа администрируемых налогов и сборов, проведение заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края;

создание дополнительных стимулов для главных распорядителей средств бюджета городского округа к повышению качества организации процессов планирования и исполнения бюджета городского округа, что способствует повышению качества организации бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края и эффективности расходования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края.

реализацию мер по оптимизации бюджетных расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств;

усиление финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

обеспечение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, расширение практики общественного участия при обсуждении и принятии бюджетных решений;

интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования;

проведение взвешенной долговой политики.

Исполняющая обязанности

начальника финансового управления

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Е.С. Меркулова

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы «Управление финансами»

и показателей решения задач подпрограмм Программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1 | Исполнение расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края за счет собственных средств бюджета городского округа | процентов | 91,0 | 95,5 | 96,4 | Индикатор достижения цели достигнут. Расходные обязательства Петровского городского округа Ставропольского края за счет собственных средств исполнены на 96,4%. |
| 2 | Рейтинг Петровского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом | оценка качества управления бюджетным процессом (далее – степень), баллов | 80,42 | Не ниже 63 | 84,11 | Индикатор достижения цели достигнут. По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2022 года Петровскому городскому округу присвоена оценка 84,11 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 30.05.2023 г. № 129). |
| 3 | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | балл | 78,8 | 73,0 | 78,7 | Индикатор достижения цели достигнут. Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2022 год утверждены приказом финансового управления администрации Петровского городского округа СК от 17.08.2023 г. № 100 и опубликованы на сайте администрации Петровского городского округа СК. |
| **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края» Программы** | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение роста налогового потенциала Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 4 | Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к уровню предыдущего года | процентов | 105,02 | 103,0 | 107,78 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2023 году по сравнению с 2022 годом в сопоставимых показателях увеличилось на 51 105,90 тыс. рублей или на 7,78 %. В первую очередь это связано с увеличением в 2023 году поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц (в связи с увеличением фонда оплаты труда, ростом налогооблагаемых доходов физических лиц). Так в 2023 году поступило налога на доходы физических лиц 364 131,71 тыс. рублей, в 2022 году – 333 969,88 тыс. рублей (в сопоставимых показателях). Плановые показатели по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения выполнены на 101,06% По сравнению с 2022 годом по этому источнику поступлений в 2023 году в бюджет поступило доходов больше на 3 389,40 тыс. рублей. В 2023 году увеличились поступления неналоговых доходов на 40,54% или на 41 040,68 тыс. рублей. |
| 5 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа (без учета субвенций) | процентов | 37,43 | 26,5 | 35,38 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В 2023 году объем налоговых и неналоговых доходов вырос по сравнению с 2022 годом на 7,78% и составил 707 619,28 тыс. рублей. Объем собственных доходов бюджета (без учета субвенций) в 2023 году составил 1 625 963,37 тыс. рублей, при 1 423 984,80 тыс. рублей в 2022 году. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа (без учета субвенций) составила до 35,38% при 37,43% в 2022 году. |
| 6 | Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края | процентов | -44,32 | не менее 1,7 | 7,56 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Отмечается снижение за 2023 год объема задолженности по налогам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края, на 7,56 %. По состоянию на 01.01.2024 года задолженность по налогам составила 40 812,87 тыс. рублей (при 44 149,53 тыс. рублей на 01.01.2023 г.). |
| Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики Петровского городского округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 7 | Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета городского округа, к общему объему бюджета городского округа | процентов | 0,00 | 0,02 | 0,00 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Просроченная кредиторская задолженность, сложившаяся по расходам бюджета городского округа, в течение года отсутствует. |
| 8 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Просроченная кредиторская задолженность, сложившаяся по расходам на оплату труда (включая начисления на оплату труда), в течение года отсутствует. |
| 9 | Расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 1920,68 | 2094,78 | 2056,93 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Расходы произведены в соответствии с нормативом формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края |
| 10 | Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета городского округа | процентов | 97,2 | 95,4 | 97,1 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В связи с увеличением расходной части бюджета в течение года направлены дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ городского округа. |
| 11 | Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 12 | Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период | процентов | 100,0 | 93,0 | 100,0 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Все мероприятия по подготовке решения о бюджете Петровского городского округа на очередной финансовый год и плановый период выполнены. |
| 13 | Средняя степень реализации муниципальных программ | процентов | 109,3 | 96,5 | 104,5 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Муниципальные программы реализованы выше запланированного уровня в связи с достижением показателей целей и задач муниципальных программ, эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями – ответственными исполнителями муниципальных программ. |
| Задача 3 «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами» | | | | | | |
| 14 | Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 15 | Формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 16 | Ведение разделов «Открытый бюджет округа», «Бюджет для граждан» на официальном сайте администрации | процентов | более 85 | не менее 85 | более 85 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В отчетном периоде обеспечено своевременное опубликование информации о муниципальных финансах Петровского городского округа Ставропольского края на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, реализованы меры по популяризации портала «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан». |
| Задача 4 «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 17 | Отношение объема муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края к общему объему доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) | процентов | 0 | не более 45 | 0 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Муниципальный долг на 01.01.2024 года отсутствует. |
| 18 | Ведение долговой книги Петровского городского округа Ставропольского края | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| Задача 5 «Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 19 | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 20 | Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля | процентов | 0,034 | 1,8 | 1,2 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Объем проверенных средств в 2023 году составил 234862,18 тыс. рублей, выявлено нарушений на сумму 2828,68 тыс. рублей. |
| Задача 6 «Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 21 | Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края | доля от всех учреждений округа, процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности главных распорядителей и получателей средств бюджета городского округа осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия». |
| 22 | Проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Петровского городского округа Ставропольского края | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 23 | Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | единиц | 8 | 7 | 7 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В течение года проводились семинары и консультационные встречи муниципального уровня по различным вопросам финансово-бюджетной политики, принято участие в онлайн вебинары, проводимых министерством финансов Ставропольского края. |
| 24 | Количество проектов - победителей конкурсного отбора инициативных проектов Петровского городского округа Ставропольского края, подлежащих финансированию за счет средств бюджета городского округа (нарастающим итогом). | единиц | 18 | 17 | 28 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. По результатам заседания конкурсной комиссии 06.10.2023 г. определены 10 инициативных проектов – победителей конкурсного отбора для реализации в 2024 году (всего за период 2021-2023 годов отобрано для реализации 28 проектов). |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий муниципальной программы «Управление финансами» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель«Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами» | | | | |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| Задача 1. «Обеспечение роста налогового потенциала Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа» | х | За 2023 год проведено 8 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края (в том числе 3 выездных заседаний на территории с. Высоцкое, с. Благодатное, с. Константиновское), на котрых заслушаны 277 налогоплательщиков В результате работы рабочей группы за 2023 год уплачено в консолидированный бюджет 2763,80 тыс. рублей недоимки и пени, в т.ч. в бюджет округа – 1160,90 тыс. рублей.  За 2023 год в Петровском городском округе Ставропольского края выявлено 142 работника без оформления трудовых отношений. | Основное мероприятие выполнено.  Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к уровню 2022 года составил 107,78% в сопоставимых показателях.  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа (без учета субвенций) составила 35,38%. Снизился объем задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края, на 7,56%. По состоянию на 01.01.2024 года задолженность по налогам составила 40 812,87 тыс. рублей (при 44 149,53 тыс. рублей на 01.01.2023 г.). |
|  | Контрольные события 1–12  Проведен мониторинг поступлений налогов, зачисляемых в бюджет городского округа от крупнейших налогоплательщиков Петровского городского округа Ставропольского края, которые имеют значительный удельный вес в структуре доходов бюджета городского округа | |  | | --- | | 20.01.2023 г./  20.01.2023 г., | | 20.02.2023 г./  20.02.2023 г., | | 20.03.2023 г./  20.03.2023 г., | | 20.04.2023 г./  20.04.2023г., | | 22.05.2023 г./  22.05.2023г., | | 20.06.2023 г./  20.06.2023г., | | 20.07.2023 г./  20.07.2023 г., | | 21.08.2023 г./  18.08.2023 г., | | 20.09.2023 г./  20.09.2023 г., | | 20.10.2023 г./  20.10.2023 г., | | 20.11.2023 г./  20.11.2023 г., | | 20.12.2023 г./  20.12.2023 г. | | Контрольные события выполнены. В январе 2023 года проведен мониторинг поступлений налогов, зачисляемых в бюджет городского округа от крупнейших налогоплательщиков Петровского городского округа Ставропольского края, которые имеют значительный удельный вес в структуре доходов бюджета городского округа на основании информации, полученной из УФК по Ставропольскому краю по итогам 2022 года. С февраля 2023 года мониторинг проводится на основании информации, предоставляемой Федеральным казначейством и налоговыми органами в рамках СМЭВ**.** | х |
|  | Контрольное событие 13  Принято участие в заседании межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, по выявлению причин несвоевременной выплаты заработной платы и выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда | в сроки, определенные отделом предпринимательства, торговли и потребительского рынка до  31.03.2023 г./ 03.03.2023 г.,  30.06.2023 г./ 22.05.2023г.,  22.06.2023г., 23.06.2023г., 29.06.2023г.;  29.09.2023 г./  17.07.2023 г.,  23.09.2023 г.;  29.12.2023 г./ 14.12.2023 г. | За 2023 год проведено 8 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края (в том числе 3 выездных заседаний на территории с. Высоцкое, с. Благодатное, с. Константиновское), на котрых заслушаны 277 налогоплательщиков В результате работы рабочей группы за 2023 год уплачено в консолидированный бюджет 2763,80 тыс. рублей недоимки и пени, в т.ч. в бюджет городского округа – 1160,90 тыс. рублей.  За 2023 год в Петровском городском округе Ставропольского края выявлено 142 работника без оформления трудовых отношений. | х |
|  | Контрольное событие 14  Проведена оценка налоговых расходов Петровского городского округа Ставропольского края | 31.07.2023 г./  31.07.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Финансовым управлением Петровского городского округа Ставропольского края проведена оценка налоговых расходов. По итогам проведения оценки установлено, что фактов неэффективного предоставления льгот по местным налогам не имеется. | х |
|  | Контрольное событие 15  Проведено прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края | 01.11.2023 г./ 01.11.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Проведено прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. | х |
| Задача 2. «Совершенствование бюджетной политики Петровского городского округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» | х | Проведена оценка эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год. Результаты оценки опубликованы на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сети "Интернет".  Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21.02.2023 г. № 59-р внесены изменения в бюджетный прогноз Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года. | Основное мероприятие выполнено.  Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета городского округа, к общему объему бюджета городского округа – 0,0%.  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов городского округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда) – 0,0%.  Расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя городского округа составили 2056,93 рублей.  Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 97,1%.  Параметры бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края период до 2027 года соответствуют решению Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21.02.2023 г. № 59-р). |
|  | Контрольное событие 16  Доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий по составлению проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее План мероприятий) до  29.12.2023 г./ 05.10.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Ответственным исполнителям муниципальных программ доведены предельные объемы бюджетных ассигнований согласно проведенным расчетам для разработки прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края. | х |
|  | Контрольное событие 17  Разработан и представлен в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края проект распоряжения администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О проекте изменений бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года» | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до  15.11.2023 г./  21.02.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21.02.2023 г. № 59-р «О проекте изменений бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года». | х |
|  | Контрольное событие 18  Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа СК за 2022 год | до  01.04.2023 г./ 31.03.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Проведена оценка эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год. Результаты оценки опубликованы на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сети «Интернет». | х |
|  | Контрольное событие 19  Разработаны и утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до  02.10.2023 г./  25.09.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Финансовым управлением разработаны основные направления бюджетной и налоговой политики Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, которые утверждены распоряжением администрации Петровского городского Ставропольского края 25 сентября 2023 года № 465-р. | х |
|  | Контрольное событие 20  Доведены до ответственных исполнителей программ предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до  29.12.2023 г./  05.10.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов доведены до главных распорядителей – ответственных исполнителей муниципальных программ 05.10.2023 г. | х |
| 11.3. | Основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края» | х | Изменяющиеся нормы бюджетного законодательства Российской Федерации, необходимость внедрения новых форм и методов бюджетного планирования обуславливают необходимость постоянной корректировки действующих и разработки новых нормативных правовых актов.  В течение 2023 года специалистами финансового управления подготовлено: 16 проектов решений Совета депутатов Петровского городского округа и Совета депутатов Петровского муниципального округа, 13 проектов постановлений администрации Петровского городского округа и администрации Петровского муниципального округа, 16 проектов распоряжений администрации Петровского городского округа и администрации Петровского муниципального округа, 199 приказов финансового управления | Основное мероприятие выполнено.  Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период составила 100,0%. |
|  | Контрольные события 21–24  Проведен мониторинг нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 03.04.2023 г./ 03.04.2023 г.,  03.07.2023 г./ 03.07.2023 г.,  02.10.2023 г./  02.10.2023 г.,  29.12.2023 г./  29.12.2023 г. | Контрольные события выполнены. Финансовым управлением ежеквартально проводился мониторинг нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края с целью приведения в соответствие с вновь принятыми федеральными законами и нормативными правовыми актами Ставропольского края. | х |
|  | Контрольное событие 25  Проведение анализа исполнения бюджета городского округа и перераспределение резервов на исполнение указов Президента РФ и на исполнение расходных обязательств городского округа по потребностям главных распорядителей бюджетных средств | ежемесячно до  31.01.2023 г./ 30.01.2023 г.  28.02.2023 г./ 27.02.2023 г.  31.03.2023 г./ 30.03.2023 г.  28.04.2022 г./ 27.04.2023 г.  31.05.2023 г./30.05.2023 г.  30.06.2023 г./ 30.06.2023 г.  31.07.2023 г./ 28.07.2023 г.  31.08.2023 г./ 30.08.2023 г.  29.09.2023 г./ 29.09.2023 г.,  31.10.2023 г./ 31.10.2023 г.,  30.11.2023 г./ 30.11.2023 г.,  29.12.2023 г./ 29.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно проводился анализ исполнения бюджета городского округа, ежемесячно осуществлялся мониторинг заработной платы отдельных категорий работников по указам Президента РФ, в течение отчетного года перераспределены резервные средства для доведения уровня заработной платы данных категорий работников до установленного уровня. Ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств доводились и перераспределялись между бюджетополучателями по письмам и заявкам ГРБС. | х |
|  | Контрольное событие 26  Составлен проект решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | до  15.11.2023 г./  15.11.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Внесен на рассмотрение в Совет депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края проект решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».  Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15.11.2023 г. № 1884 одобрен проект решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | х |
| 1.4. | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета городского округа» | х | Бюджет на 2022 год принят и исполнен на основе утвержденных администрацией Петровского городского округа Ставропольского края 14 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений.  Первоначальный план расходов бюджета Петровского городского округа на 2023 год утвержден в сумме 2 404,51 млн. рублей, уточненный план составляет 2 841,60 млн. рублей. Объем планируемых расходов бюджета на 2023 год в течение года увеличился по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 437,09 млн. рублей. Расходные обязательства Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 году выполнены в объеме 2 745,25 млн. рублей. (за счет собственных средств – на 96,4 %).  В срок до 01.04.2023 г. финансовым управлением проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год, определен рейтинг эффективности муниципальных программ в 2022 году, результаты размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сети «Интернет».  В течение 2023 года изменения в решение о бюджете городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов вносились 6 раз.  Своевременно и качественно сформирована отчетности об исполнении бюджета городского округа. | Основное мероприятие выполнено.  Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета городского округа, к общему объему бюджета городского округа – 0,0%.  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета городского округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда) – 0,0%.  Расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя городского округа составили 2056,93 рублей.  Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 97,1%.  Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период составила 100,0%.  Средняя степень реализации муниципальных программ – 104,5%. Параметры бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края период до 2027 года соответствуют решению Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21.02.2023 г. № 59-р). |
|  | Контрольное событие 27  Сформирован реестр расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края | 15.05.2023 г./  15.05.2023 г. | Контрольное событие выполнено. В базе министерства финансов СК на удаленном рабочем месте сформирован реестр расходных обязательств Петровского городского округа. | х |
|  | Контрольное событие 28  Доведены до главных распорядителей бюджетных средств бюджета городского округа бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | 29.12.2023 г./  25.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено. В соответствии с Порядком ведения сводной бюджетной росписи бюджета Петровского городского округа своевременно доведены до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования по расходам бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. | х |
|  | Контрольное событие 29  Составлен кассовый план исполнения бюджета городского округа на 2024 год | 29.12.2023 г./  29.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено. В соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Петровского городского округа Ставропольского края составлен кассовый план исполнения бюджета округа на 2024 год.  Кассовый план, утвержденный руководителем финансового управления, размещен на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | х |
|  | Контрольное событие 30  Сформирован годовой отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год | 22.02.2023 г./ 20.02.2023 г. | Годовой отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год сформирован и представлен в министерство финансов Ставропольского края в подсистеме централизованного сбора, консолидации и анализа отчетности автоматизированной системы «Бюджет» с использованием электронной подписи в срок, установленный приказом министерства финансов Ставропольского края от 21 декабря 2022 года № 309 «О сроках представления консолидированной годовой бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности за 2022 год, консолидированной месячной, квартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2023 году». | х |
|  | Контрольное событие 31  Представлен в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края проект решения «Об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год» | 28.04.2023 г./ 24.04.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Финансовым управлением подготовлен и представлен в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края проект решения «Об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год» (решение № 37, утверждено 26.05.2023). | х |
|  | Контрольные события 32–43  Сформированы отчеты об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края | Ежемесячно до  19.01.2023 г./ 17.01.2023 г.,  08.02.2023 г./ 08.02.2023 г.,  09.03.2023 г./ 09.03.2023 г.,  10.04.2023 г./ 10.04.2023 г.,  11.05.2023 г./ 11.05.2023 г.,  08.06.2023 г./ 08.06.2023 г.,  10.07.2023 г./ 10.07.2023 г.,  08.08.2023 г./ 08.08.2023 г.,  08.09.2023 г./ 08.09.2023 г.,  09.10.2023 г./ 09.10.2023 г.,  08.11.2023 г./ 08.11.2023 г.,  08.12.2023 г./ 08.12.2023 г. | Контрольные события выполнены. Ежемесячно в установленные сроки осуществлялось формирование и представление в министерство финансов Ставропольского края отчетов об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края в подсистеме централизованного сбора, консолидации и анализа отчетности автоматизированной системы «Бюджет» с использованием электронной подписи. | х |
| Задача 3. «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами» | | | | |
| 1.5. | Основное мероприятие «Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края» | х | В течение года проводилась работа по поддержанию в актуальном состоянии программных комплексов АС «Бюджет» и «Web-консолидация», обеспечивающих единые стандарты организации составления и исполнения бюджета городского округа, в связи с изменяющейся законодательной базой и требованиями, предъявляемыми УФК и МФ РФ. Поддерживается на должном уровне единое информационное пространство, реализованное на базе серверов финансового управления, путем взаимодействия программного комплекса АС «Бюджет» и УРМ АС «Бюджет». В течение отчетного периода размещение информации на ЕПБС по перечню, установленному приказом №243н, осуществлялось через подсистемы системы «Электронный бюджет», оператором которых являются МФ РФ и УФК.  В 2023 году в подсистеме «Акты сверки. Планирование доходов» сформирован акт сверки исходных показателей для распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.  В течение 2023 года в подсистеме «Планирование расходов бюджета» осуществлялось ведение сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей ГРБС, представление обоснований бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансовый год и плановый период, сформирован проект бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. | Основное мероприятие выполнено.  Автоматизацию и единые стандарты составления и исполнения бюджета городского округа обеспечивает использование всеми участниками бюджетного процесса автоматизированных систем «Бюджет» и «Web-консолидация».  Формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе производится путем применения единых бухгалтерских программных продуктов, автоматизированных систем исполнения бюджета и сдачи бюджетной отчетности, использования системы «Электронный бюджет». |
|  | Контрольное событие 44  Функционирование информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов сбора, консолидации и анализа бюджетной (бухгалтерской) отчетности обеспечено | 29.12.2023 г./  29.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Обеспечено единое информационное пространство на базе серверов финансового управления путем взаимодействия программных комплексов АС «Бюджет» и УРМ АС «Бюджет».  Продолжена работа в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет». | х |
| 1.6. | Основное мероприятие «Размещение на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края» | х | Достоверность, актуальность, прозрачность и доступность информации о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа обеспечивается путем поддержания в актуальном состоянии официального сайта администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На странице «Управление финансами» в разделе «Открытый бюджет округа» своевременно и в полном объеме размещается информация о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края. В 2023 году на официальном сайте администрации Петровского городского округа СК размещалась информация о ходе и итогах реализации проектов развития территорий Ставропольского края основанных на местных инициативах 2023 г., об этапах подготовки к конкурсному отбору проектов на 2024 г. и результаты этого отбора. В 2023 году на официальном сайте администрации Петровского городского округа СК действует раздел «Инициативные проекты», содержащий документы и информационные материалы о конкурсных отборах со сроком реализации 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год и реализации инициативных проектов в 2021-2023 годах. | Основное мероприятие выполнено.  В разделах «Открытый бюджет округа», «Бюджет для граждан» бюджетные данные размещаются в доступном для понимания широкими слоями общества виде. Доля размещения информации о муниципальных финансах городского округа на официальном сайте составила более 85%. |
|  | Контрольные события 45-48  Ведение раздела «Открытый бюджет округа», «Бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечено | 31.03.2023 г./  31.03.2023 г.,  30.06.2023 г./ 30.06.2023 г.,  29.09.2023 г./  29.09.2023 г.,  29.12.2023 г./ 29.12.2023 г. | Контрольные события выполнены. Для обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества финансовым управлением в разделе «Открытый бюджет округа» размещались бюджетные данные в доступном для понимания широкими слоями общества виде, информация о бюджете Петровского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа за 2022 год, итоговая оценка качества бюджетного и стратегического планирования за 2022 год.  Раздел «Бюджет для граждан» позволяет повысить финансовую грамотность населения, повысить обратную связь по вопросам бюджетной политики округа, собрать предложения по бюджетным инициативам граждан на перспективу. | х |
|  | Контрольное событие 49  Представлена в министерство финансов Ставропольского края информация для проведения оценки качества управления муници-пальными финансами | В сроки проведения министерством финансов Ставропольского края оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края за 2022 год до 01.06.2023 г./  31.05.2023 г. | Контрольное событие выполнено. По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2022 года Петровскому городскому округу присвоена оценка 84,11 балла (приказ министерства финансов Ставропольского края от 31.05.2023 г. № 129). | х |
| Задача 4. «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.7. | Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края» | х | Финансовым управлением разработаны основные направления долговой политики Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, которые утверждены распоряжением администрации Петровского городского Ставропольского края 25.09.2023 г. № 466-р.  Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» установлен предельный объем муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края в 2023-2025 годах в сумме 0,00 тыс. рублей. | Основное мероприятие выполнено.  Муниципальный долг Петровского городского округа на 01.01.2024 года отсутствует. Отношение объема муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края к общему объему доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) – 0,0%.  В отчетном периоде ежемесячно на первое число сформирована долговая книга, которая размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края. |
|  | Контрольное событие 50  Осуществлено планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края, расходов на его обслуживание | ежемесячно  до  11.01.2023 г/ 12.01.2023 г.,  10.02.2023 г./ 07.02.2023 г.,  10.03.2023 г./ 09.03.2023 г.,  10.04.2023 г./  07.04.2023 г.,  10.05.2023 г./  10.05.2023 г.,  09.06.2023 г./  06.06.2023 г.,  10.07.2023 г./  06.07.2023 г.  10.08.2023 г./ 07.08.2023 г.  11.09.2023 г./  06.09.2023 г.  10.10.2023 г./ 06.10.2023 г.,  10.11.2023 г./ 07.11.2023 г.,  11.12.2023 г./ 07.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Объем расходов на обслуживание муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 году составил 0,00 тыс. рублей.В соответствии с письмом МФ СК от 09.01.2023 г. в январе срок изменен на 12.01.2023 г., контрольное событие выполнено в указанный срок.  Информация о муниципальных долговых обязательствах Петровского городского округа Ставропольского края ежемесячно представляется в министерство финансов Ставропольского края и размещается на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет». | х |
| Задача 5. «Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.8. | Основное мероприятие «Организация и осуществление контроля в сфере закупок» | х | В соответствии с распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 февраля 2018 года № 101-р «О возложении на финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края функций уполномоченного органа местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление контроля в сфере закупок» финансовым управлением в сфере закупок проводятся проверки ГРБС и иных получателей средств бюджета городского округа. | Основное мероприятие выполнено.  Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за отчетный год составило 100%. |
|  | Контрольное событие 51  Сформирован и утвержден план проверок в сфере закупок | 29.12.2023 г./  26.12.2023 г.,  28.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  Утверждены планы проведения проверок соблюдения заказчиками требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2024 год.  В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2020 г. № 1576 «Об утверждении правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений» план проведения плановых проверок утверждается в IV квартале года, предшествующего году проведения плановых проверок. | х |
|  | Контрольное событие 52  Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | в соответствии с утвержденным планом проверок в сфере закупок  до  29.12.2023 г./  02.03.2023 г.,  11.04.2023 г.,  16.05.2023 г.,  10.07.2023 г.,  18.08.2023 г.,  02.11.2023 г.,  05.12.2023 г.,  27.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  В течение 2023 года специалистами финансового управления в сфере закупок осуществлено 11 контрольных мероприятий. Проведены 8 плановых проверок: МКУК «ДК с.Константиновское», МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №10, МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа», МКУК «ДК п. Рогатая Балка», МКОУ СОШ №13, МКДОУ ДС №19 «Красная шапочка» с.Шведино, МКУ «Светлоградский городской стадион».Проведены 3 внеплановые проверки на основании обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком: МБУ ПГО СК «Коммунальное хозяйство» (Решение №1/2023 от 28.04.2023 г.), МКУК «ДК с. Шангала» (Решение №2/2023 от 09.06.2023 г.), администрация Петровского городского округа Ставропольского края(Решение №3/2023 от 13.07.2023 г.). | х |
| 1.9. | Основное мероприятие «Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа» | х | Ревизии и проверки финансовым управлением проводились в соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 февраля 2018 года № 101-р «О возложении на финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края функций уполномоченного органа местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление контроля в сфере закупок». | Основное мероприятие выполнено. Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля, в 2023 году составило 1,2%. |
|  | Контрольное событие 53  Осуществлено планирование контрольной деятельности в соответствии с федеральными стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации | 29.12.2023 г./  28.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Разработан план контрольно-ревизионной работы на 2023 год и план мероприятий муниципального финансового контроля в части исполнения ч.8 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 года.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2020 г. № 1576 «Об утверждении правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношениизаказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений» срок принятия плана установлен до окончания текущего финансового года. | х |
|  | Контрольное событие 54  Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля | в соответствии с утвержден-ным планом проверок  до  29.12.2023 г./ 02.03.2023 г.; 09.03.2023 г.; 05.04.2023 г.; 24.04.2023 г.; 28.04.2023 г.; 06.06.2023 г.; 23.06.2023 г.;  24.07.2023 г.; 09.08.2023 г.; 29.09.2023г.; 06.10.2023 г.; 10.10.2023 г.;  31.10.2023 г.; 05.12.2023 г.; 06.12.2023 г.; 22.12.2023 г. | Контрольные события выполнены. Всего в 2023 году финансовым управлением проведены 17 проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств (из них 3 внеплановых) и 3 проверки в сфере закупок (из них 1 внеплановая). Из общего количества проведенных в отчетном периоде проверок 3 проверки проведено в муниципальном бюджетном учреждении и 17 проверок в муниципальных казенных учреждениях. Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в части проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств составил 220 919,53 тыс. рублей Выявлено нарушений на сумму 2 728,33 тыс. рублей Сумма возмещенных финансовых нарушений составила 2 721,09 тыс. рублей  Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в части исполнения ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»составил 13 942,65 тыс. рублей. | х |
|  | Контрольные события 55–58  Составлен отчет о результатах контрольной деятельности | 20.01.2023 г./ 20.01.2023 г.  10.04.2023 г./  10.04.2023 г.  10.07.2023 г./  10.07.2023 г.  10.10.2023 г. /09.10.2023г. | Контрольные события выполнены. Составлены отчеты о результатах контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края за отчетные периоды: 2022 год, 1 квартал 2023 года, 1 полугодие 2023 года, 9 месяцев 2023 года. | х |
| Задача 6. «Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.10. | Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края» | х | В соответствии с Постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края № 103 от 01.03.2016 г. создано муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия». Кассовые расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» (выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг, работ, налогов и сборов) в 2023 году составили 39891,26 тыс. рублей. | Основное мероприятие выполнено.  По состоянию на 31.12.2023 года на централизованном бухгалтерском обслуживании находится 96 муниципальных учреждений Петровского городского округа (100%-ное централизованное обслуживание). |
|  | Контрольное событие 59  Осуществление функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности МКУ «Централизованная бухгалтерия» | ежемесячно до  19.01.2023 г./ 17.01.2023 г.,  08.02.2023 г./ 08.02.2023 г.,  09.03.2023 г./ 09.03.2023 г.,  10.04.2023 г./ 10.04.2023 г.,  11.05.2023 г./ 11.05.2023 г.,  08.06.2023 г./ 08.06.2023 г.  10.07.2023 г./ 10.07.2023 г.  08.08.2023 г./ 08.08.2023 г.  08.09.2023 г./ 08.09.2023 г.  09.10.2023 г./ 09.10.2023 г.,  08.11.2023 г./ 08.11.2023 г.  08.12.2023 г./ 08.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено. В 2023 году функции по ведению (бюджетного) бухгалтерского учета и формированию отчетности осуществляло муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» в отношении 11 органов исполнительной власти Петровского городского округа Ставропольского края и 85 муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края. Результатами реализации данного основного мероприятия стали:  - повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии и унификации операций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета;  - автоматизированное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета на основе достижений технологий в программном обеспечении, в том числе внедрение электронного документооборота (безбумажного);  - повышение прозрачности учетных процессов. | х |
| 1.11. | Основное мероприятие «Мотивация главных распорядителей средств бюджета городского округа к повышению качества финансового менеджмента» | х | Мониторинг качества финансового менеджмента проводится в целях повышения эффективности расходов бюджета городского округа в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденным приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.11.2021 г. № 117 (далее – Порядок). | Основное мероприятие выполнено.  В 2023 году проведена оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Петровского городского округа Ставропольского края, за 2022 год (в соответствии с Порядком). |
|  | Контрольное событие 60  Проведен оперативный мониторинг качества финансового менеджмента | 10.08.2023 г./  10.08.2023 г. | Контрольное событие выполнено. В срок до 10.08.2023г. финансовым управлением адми-нистрации Петровского городского округа про-веден мониторинг качества финансового менеджмента, результаты анализа направлены главным распорядителям средств бюджета Петровского городского округа. Средний показатель результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Петровского городского округа за 2022 год составил 78,7 баллов. | х |
|  | Контрольное событие 61  Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента | 25.08.2023 г./  17.08.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента по следующим направлениям: оценка механизмов планирования расходов бюджета, оценка результатов исполнения бюджета в части расходов, оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета, оценка состояния учета и отчетности, оценка исполнения судебных актов. Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2022 год утверждены приказом финансового управления администрации Петровского городского округа СК от 17.08.2023 г. № 100 и опубликованы на сайте администрации Петровского городского округа СК. | х |
| 1.12. | Основное мероприятие «Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения» | х | В целях повышения профессионального уровня муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений городского округа организовано проведение обучающих по вопросам финансово-бюджетной политики. В проведении данных мероприятий принимали участие специалисты финансового управления, главные распорядители бюджетных средств, муниципальные служащие, специалисты муниципальных учреждений городского округа.  Принято участие в межрегиональных вебинарах «Итоги развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации в 2023 году и вызовы на 2024 год», «Продвижение инициативного бюджетирования в субъектах Северо-Кавказского Федерального округа», «Стратегия развития инициативного бюджетирования в РФ»; в семинар-совещаниях «Поддержка местных инициатив в 2023 году», «Инициативное бюджетирования на муниципальном уровне»; во всероссийской конференции «Модели и практики инициативного бюджетирования». | Основное мероприятие выполнено. Проведено 7 обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения, инициативного бюджетирования. |
|  | Контрольные события 62–65  Проведено обучение муници-пальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | 31.03.2023 г./ 30.03.2023 г.  30.06.2023 г./ 25.04.2023 г.,  09.06.2023 г.  29.09.2023 г./ 25.07.2023 г.  29.12.2023 г./  06.10.2023 г.,  24.10.2023 г.,  22.12.2023 г. | Контрольные события выполнены. В 2023 году проведено 7 обучающих мероприятий и консультационных встреч. Проведены рабочие совещания о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Петровском городском округе СК, по развитию практики инициативного бюджетирования, по сдаче годовой отчетности за 2023 год. На заседании администрации Петровского городского округа заслушаны вопросы об исполнении бюджета городского округа за 2022 год, 1 квартал 2023 г., за 1 полугодие 2023 г., 9 мес.2023 г., и о деятельности финансового управления за 2022 год, по вопросам соблюдения бюджетного законодательства. | х |
| 11.13 | Основное мероприятие «Поддержка инициативных проектов, подлежащих финансированию за счет бюджета Петровского городского округа Ставропольского края» | х | В соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 30.03.2021 г. № 22 «Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Петровском городском округе Ставропольского края» осуществлен конкурсный отбор инициативных проектов. | Основное мероприятие выполнено. Количество проектов - победителей конкурсного отбора инициативных проектов Петровского городского округа Ставропольского края, подлежащих финансированию за счет средств бюджета городского округа нарастающим итогом за период 2021-2023 годов составило 28 проектов (запланировано 17). |
|  | Контрольное событие 66  Определены победители конкурсного отбора инициативных проектов Петровского городского округа Ставропольского края, подлежащих финансированию за счет средств бюджета городского округа, информация размещена на официальном сайте администрации | до  29.12.2023 г./ 06.10.2023 г. | Контрольное событие выполнено. По результатм заседания конкурсной комиссии 06.10.2023 г. определены 10 инициативных проектов – победителей конкурсного отбора для реализации их в 2024 году. Результаты конкурсного отбора размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа СК. | х |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | х | В 2023 году специалистами финансового управления продолжалась работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере бюджетных правоотношений, своевременно исполнялись протокольные поручения, велась переписка по обращениям и запросам. В целом за год было подготовлено 16 проектов решений Совета депутатов Петровского городского округа и Совета депутатов Петровского муниципального округа, 13 проектов постановлений и 16 проектов распоряжений администрации округа, 199 приказов по основной деятельности финансового управления.  Проведено 3 проверки в сфере закупок и 17 контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств. | Основное мероприятие выполнено. Расходные обязательства Петровского городского округа Ставропольского края за счет средств местного бюджета исполнены на 96,4%.  По итогам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования за 2022 год, Петровскому городскому округу присвоена оценка 84,11 балла; городской округ сохранил свое присутствие в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансами.  Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, за 2022 год составила 78,7 баллов. |
|  | Контрольное событие 67  Произведена выплата заработной платы | 01/16 числа каждого месяца  16.01.2023 г./ 16.01.2023 г.  01.02.2023 г./ 01.02.2023 г.  16.02.2023 г./ 16.02.2023 г.  01.03.2023 г./ 01.03.2023 г.  16.03.2023 г./ 16.03.2023 г.  31.03.2023 г./ 31.03.2023 г.  14.04.2023 г./ 14.04.2023 г  28.04.2023 г./ 28.04.2023 г.  16.05.2023 г./ 16.05.2023 г.  01.06.2023 г./ 01.06.2023 г.  16.06.2023 г./ 16.06.2023 г.  30.06.2023 г./ 30.06.2023 г.  14.07.2023 г./ 14.07.2023 г.  01.08.2023 г./ 01.08.2023 г.  16.08.2023 г./ 16.08.2023 г.  01.09.2023 г./ 01.09.2023 г.  15.09.2023 г./ 15.09.2023 г.  29.09.2023 г./ 29.09.2023 г.  16.10.2023 г./ 16.10.2023 г.  01.11.2023 г./ 01.11.2023 г.  16.11.2023 г./ 16.11.2023 г.  01.12.2023 г./ 01.12.2023 г.  15.12.2023 г./ 15.12.2023 г.  27.12.2023 г./ 25.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц. | х |
|  | Контрольное событие 68  Произведено начисление на заработную плату | Ежемесячно до  31.01.2023 г./ 31.01.2023 г.  28.02.2023 г./ 28.02.2023 г.  31.03.2023 г./ 31.03.2023 г.  28.04.2023 г./ 28.04.2023 г.  31.05.2023 г./ 31.05.2023 г.  30.06.2023 г./ 30.06.2023 г.  31.07.2023 г./ 31.07.2023 г.  31.08.2023 г./ 31.08.2023 г.  29.09.2023 г./ 29.09.2023 г.  31.10.2023 г./ 31.10.2023 г.  30.11.2023 г./ 30.11.2023 г.  29.12.2023 г./ 29.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Страховые взносы начислялись ежемесячно, уплачивались регулярно в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начислялись. | х |
|  | Контрольное событие 69  Произведена выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями | согласно графику отпусков до  29.12.2023 г./  09.02.2023 г., 21.02.2023 г., 07.03.2023 г., 09.03.2023 г., 16.03.2023 г., 23.03.2023 г., 03.04.2023 г., 04.04.2023 г., 13.04.2023 г., 26.04.2023 г., 04.05.2023 г., 09.06.2023 г., 23.06.2023 г.,  05.07.2023 г.,  06.07.2023 г.,  13.07.2023 г.,  25.07.2023 г.,  26.07.2023 г.,  01.08.2023 г.,  03.08.2023 г.,  04.08.2023 г.,  17.08.2023 г.,  23.08.2023 г.,  28.08.2023 г.,  01.09.2023 г.,  25.09.2023 г.,  27.09.2023 г., 05.10.2023 г., 16.10.2023 г., 24.10.2023 г., 01.11.2023 г., 15.12.2023 г., 22.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями производилась в течение 2023 года согласно графику отпусков. | х |
|  | Контрольное событие 70  Произведена уплата налогов прочих платежей | Ежеквартально до  01.03.2023 г./ 24.01.2023 г.  28.04.2023 г./ 17.04.2023 г.  31.07.2023 г./ 13.07.2023 г.  31.10.2023 г./ 12.10.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов производилась в установленные сроки. Произведена уплата транспортного налога за 2022 год 24.01.2023 г, за I квартал 2023 года 17.04.2023 г., за II квартал 2023 года 13.07.2023 г., за III квартал 2023 года 12.10.2023 г. | х |
|  | Контрольное событие 71  Произведена оплата за услуги связи | Ежемесячно до/  31.01.2023 г./ 12.01.2023 г.  28.02.2023 г./ 08.02.2023 г., 16.02.2023 г.  31.03.2023 г./ 02.03.2023 г., 20.03.2023 г., 27.03.2023 г.  28.04.2023 г./ 05.04.2023 г., 07.04.2023 г., 12.04.2023 г.  31.05.2023 г./ 04.05.2023 г., 10.05.2023 г., 11.05.2023 г.  30.06.2023 г./ 05.06.2023 г., 06.06.2023 г., 07.06.2023 г.  31.07.2023 г./ 04.07.2023 г., 06.07.2023 г., 18.07.2023 г.  31.08.2023 г./ 02.08.2023 г., 08.08.2023 г.  29.09.2023 г./ 04.09.2023 г., 05.09.2023 г., 19.09.2023 г., 20.09.2023 г.  31.10.2023 г./ 03.10.2023 г., 09.10.2023 г.,  19.10.2023 г., 31.10.2023 г.  30.11.2023 г./ 08.11.2023 г.  29.12.2023 г./ 05.12.2023 г., 06.12.2023 г., 15.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам:  - предоставление доступа к сети Интернет от 13.12.2022 № СТЮ-0425;  - услуги электросвязи (местная телефонная связь) от 14.12.2022 № 471;  - услуги электросвязи (междугородная и международная телефонная связь) от 14.12.2022 №. 471-Б2;  - предоставление доступа к сети Интернет от 14.12.2022 № 471-ИБ;  - услуги связи (megafon) от 14.12.2022 № 100568693.  Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |
|  | Контрольное событие 72  Произведена оплата за ГСМ и товарно-материальные ценности | Ежемесячно до  28.02.2023 г./ 08.02.2023 г.,  31.03.2023 г./ 10.03.2023 г.,  28.03.2023 г.  28.04.2023 г./ 10.04.2023 г.  31.05.2023 г./ 11.05.2023 г.  30.06.2023 г./ 14.06.2023 г.  31.07.2023 г./ 10.07.2023 г., 12.07.2023 г.  31.08.2023 г./ 09.08.2023 г.  29.09.2023 г./ 07.09.2023 г.  31.10.2023 г./ 09.10.2023 г.  30.11.2023 г./ 08.11.2023 г.  29.12.2023 г./ 04.12.2023 г.,  06.12.2023 г., 08.12.2023 г., 11.12.2023 г., 14.12.2023 г., 20.12.2023 г., 21.12.2023 г., 26.12.2023 г., 28.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам:  - поставка МЗ (бензин АИ 92) от 12.12.2022 № 790617;  - поставка МЗ (катушка зажигания, свечи зажигания) от 06.03.2023 № 1;  - поставка ОС (степлер, часы настенные) от 21.03.2023 № 3;  - поставка МЗ (бумага) от 05.06.2023 № 2023.682784;  - поставка МЗ (оплетка руля КИА Серато) от 10.07.2023 № 8;  - поставка ОС (печати, штампы) от 29.11.2023 № 16;  - поставка МЗ (картриджи, тонер-картриджи) от 01.12.2023 № 18;  - поставка МЗ (монитор) от 04.12.2023 № 19;  - поставка ОС (принтер) от 05.12.2023 № 20;  - поставка ОС (телефоны), поставка МЗ (сетевые фильтры) от 06.12.2023 № 21;  - поставка ОС (телефоны) от 11.12.2023 № 22;  - поставка МЗ (бензин АИ 92) от 13.12.2023 № 23;  - поставка ОС (телефоны) от 13.12.2023 № 24;  - поставка МЗ (канцтовары) от 13.12.2023 № 49025-БП/КОР;  - поставка МЗ (канцтовары и хозтовары) от 14.12.2023 № 49027-БП/КОР;  - поставка МЗ (канцтовары и хозтовары) от 15.12.2023 № 49129-БП/КОР;  - поставка ОС (принтер) от 19.12.2023 № 25;  - поставка МЗ (канцтовары) от 20.12.2023 № 49295-БП/КОР;  - поставка ОС (МФУ) от 21.12.2023 № 2023.1548862.  Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |
|  | Контрольное событие 73  Произведена оплата за работы и услуги по содержанию имущества | По мере необходимо-сти до  29.12.2023 г./ 07.02.2023 г.; 27.03.2023 г.; 19.04.2023 г.; 22.05.2023 г.; 31.05.2023 г.; 14.06.2023 г., 09.08.2023 г., 29.08.2023 г., 09.10.2023 г., 10.10.2023 г., 11.10.2023 г., 27.10.2023 г., 28.11.2023 г., 06.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам:  - технический осмотр транспортного средства от 03.02.2023 № 1;  - заправка и восстановление картриджей от 09.03.2023 № 2;  - ремонт МФУ от 17.04.2023 №4;  - замена лобового стекла на легковом автомобиле от 23.05.2023 № 6;  - замена передних и задних колодок на легковом автомобиле от 24.05.2023 № 7;  - замена аккумуляторной батареи ИБП от 01.08.2023 № 9;  - заправка и восстановление картриджей от 09.08.2023 № 10;  - техническое обслуживание и ремонт автомобиля от 04.10.2023 № 11;  - ремонт оргтехники (МФУ) от 06.10.2023 № 12;  - ремонт оргтехники (МФУ) от 25.10.2023 № 13;  - заправка и восстановление картриджей от 30.11.2023 № 17.  Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |
|  | Контрольное событие 74  Произведена оплата за прочие работы и услуги | Ежемесячно до  28.02.2023 г./ 03.02.2023 г., 07.02.2023 г.  31.03.2023 г./ 01.03.2023 г., 03.03.2023 г.  28.04.2023 г./ 05.04.2023 г.  31.05.2023 г./ 04.05.2023 г., 19.05.2023 г., 31.05.2023 г.  30.06.2023 г./ 05.06.2023 г., 07.06.2023 г.; 16.06.2023 г., 19.06.2023 г.  31.07.2023 г./ 04.07.2023 г.  31.08.2023 г./ 02.08.2023 г., 09.08.2023 г., 29.08.2023 г.  29.09.2023г./ 04.09.2023 г., 06.09.2023 г.  31.10.2023 г./ 02.10.2023 г., 03.10.2023 г., 10.10.2023 г., 13.10.2023 г., 19.10.2023 г., 30.10.2023 г., 31.10.2023 г.  30.11.2023 г./ 02.11.2023 г., 08.11.2023 г.  29.12.2023 г./ 04.12.2023 г., 05.12.2023 г., 08.12.2023 г., 13.12.2023 г., 14.12.2023 г., 21.12.2023 г., 22.12.2023 г., 25.12.2023 г., 26.12.2023 г., | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам:  - предрейсовый медицинский осмотр водителя от 29.11.2022 № 9;  - адаптация и сопровождение систем КонсультантПлюс от 12.12.2022 № 790613;  - экологическое сопровождение от 23.03.2023 № 4;  - экологическое сопровождение (отчетность) от 24.03.2023 № 5;  - консультационно-информационные услуги на конференции от 16.05.2023 № 124;  - без договора (командировочные расходы - возмещение расходов по найму жилых помещений);  - подписка на периодическое печатное издание Петровские вести от 13.06.2023 № 66;  - без договора (командировочные расходы - возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно);  - неисключительное право использования программного обеспечения (Kaspersky) от 22.08.2023 № 2023.985338;  - без договора (командировочные расходы - возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно);  - без договора (командировочные расходы - возмещение расходов по найму жилых помещений);  - без договора (командировочные расходы - возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно, возмещение расходов по найму жилых помещений);  - консультационно-информационные услуги на конференции от 30.10.2023 № 344;  - неисключительное право использования программного обеспечения (КриптоПро CSP) от 29.11.2023 № 15;  - подписка на периодическое печатное издание Петровские вести от 11.12.2023 № 28;  - проведение диагностики и выдача экспертного заключения на оргтехнику от 14.12.2023 № 180;  - проведение диагностики и выдача экспертного заключения на оргтехнику от 14.12.2023 № 186;  - утилизация оргтехники от 14.12.2023 № 187;  - утилизация автошин и оргтехники от 14.12.2023 № 188;  - ОСАГО от 20.12.2023 № 6115527145;  - обновление программного обеспечения ПМ АС Бюджет «Расширенный учет операций со средствами БУ и АУ».  Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |

Приложение 3

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы «Управление финансами» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | | Расходы за 2023 год  (тыс. рублей) | | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года | | сводная бюджетная роспись на  29 декабря 2023 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами», всего |  | 06 | х | х | х | 68 480,26 | | 67 075,76 | 61 101,63 |
|  |  | Финансовое управление | 06 | х | х | х | 68 480,26 | | 67 075,76 | 61 101,63 |
| II | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края», всего |  | 06 | 1 | х | х | 49 725,10 | | 45 813,24 | 39 891,26 |
|  |  | Финансовое управление | 06 | 1 | х | х | 49 725,10 | | 45 813,24 | 39 891,26 |
|  | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета городского округа», всего | Финансовое управление | 06 | 1 | 01 | х | 11 178,87 | | 5 907,16 | 0,00 |
|  |  |  | 06 | 1 | 01 | 10100 | 6 078,87 | | 3 652,27 | 0,00 |
|  |  |  | 06 | 1 | 01 | 20700 | 5 100,00 | | 584,07 | 0,00 |
|  |  |  | 06 | 1 | 01 | 2ИП00 | 0,00 | | 897,83 | 0,00 |
|  |  |  | 06 | 1 | 01 | 3ИП00 | 0,00 | | 772,99 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края» | Финансовое управление | 06 | 1 | 03 | х | 38 546,23 | | 39 906,08 | 39 891,26 |
|  |  |  | 06 | 1 | 03 | 11010 | 35 559,50 | | 36 763,01 | 36 748,19 |
|  |  |  | 06 | 1 | 03 | 20690 | 2 976,78 | | 3 133,12 | 3 133,12 |
|  |  |  | 06 | 1 | 03 | 20940 | 9,95 | | 9,95 | 9,95 |
| III | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия», всего | Финансовое управление | 06 | 2 | х | х | 18 755,16 | | 21 262,52 | 21 210,37 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы», всего | Финансовое управление | 06 | 2 | 01 | х | 18 755,16 | | 21 262,52 | 21 210,37 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 10010 | 525,81 | | 501,56 | 501,56 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 10020 | 17 328,96 | | 19 688,94 | 19 688,76 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20690 | 326,74 | | 366,60 | 366,60 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20790 | 353,75 | | 397,15 | 363,82 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20840 | 169,00 | | 240,23 | 222,96 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20940 | 17,90 | | 13,30 | 13,30 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 21160 | 33,00 | | 54,74 | 53,37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4 |
|  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» за 2023 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 68 480,26 | 61 101,63 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 68 480,26 | 61 101,63 |
| финансовому управлению | 68 480,26 | 61 101,63 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
| 2. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 49 725,10 | 39 891,26 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 49 725,10 | 39 891,26 |
| финансовому управлению | 49 725,10 | 39 891,26 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
|  | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета городского округа» | бюджет округа, в т.ч.: | 11 178,87 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 11 178,87 | 0,00 |
| финансовому управлению | 11 178,87 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение централизо-ванного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-ний Петровского городского округа Ставропольского края» | бюджет округа, в т.ч.: | 38 546,23 | 39 891,26 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 38 546,23 | 39 891,26 |
| финансовому управлению | 38 546,23 | 39 891,26 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финан-сами» и общепрограммные мероприятия», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 18 755,16 | 21 210,37 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 18 755,16 | 21 210,37 |
| финансовому управлению | 18 755,16 | 21 210,37 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 18 755,16 | 21 210,37 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 18 755,16 | 21 210,37 |
| финансовому управлению | 18 755,16 | 21 210,37 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |