ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2023 год

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы.**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1569(в ред. от 10.03.2021 г. № 373, от 26.08.2021 г. № 1394, от 16.02.2022 г. № 201, от 29.03.2023 г. № 460) (далее – Программа).

Программа включает 4 подпрограммы:

- «Формирование благоприятного инвестиционного климата»;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

- «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия».

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии с:

Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Законом Ставропольского края «О стратегическом планировании в Ставропольском крае»;

Законом Ставропольского края «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае»;

Законом Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»;

Законом Ставропольского края «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства»;

Законом Ставропольского края «О введении в действие на территории Ставропольского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

Законом Ставропольского края «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;

региональным проектом Ставропольского края «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее – региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»), паспорт которого утвержден советом при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности;

региональным проектом «Популяризация предпринимательской деятельности в Ставропольском крае», паспорт которого утвержден советом при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности;

решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14.12.2018 г. № 196 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года» (с изменениями);

постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.07.2018 г. № 1181 «Об организации проектной деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края»;

иными правовыми актами округа.

***Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.***

На достижение цели направлена *задача: «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа».*

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов (без бюджетных инвестиций) составил 3902,4 млн. рублей.

Мониторингом охвачено около 250 хозяйствующих субъектов, ведущих инвестиционную деятельность на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее – округ). В 2023 году на территории округа шла реализация 14 инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории округа. В ходе реализации проектов хозяйствующими субъектами освоено 1015,10 млн. рублей и создано 111 новых рабочих мест.

В 2023 году, завершена реализация 5 проектов:

- «Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт», инициатор ООО «ЭнергоМин»;

- «Строительство системы орошения площадью 1500 га на земельном участке 5000 га для ООО «Иррико - Холдинг», инициатор ООО «Иррико-Холдинг»;

- «Добыча песчаников на участке № 2 «Северный» месторождения «СВИНАЯ БАЛКА», инициатор ООО «Континент»;

- «Приобретение асфальтосмесительной установки SANYSLB1500D», инициатор ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна»;

- «Строительство на территории существующего межмуниципального зонального центра «Светлоград» линии сортировки (мусоросортировочный комплекс) и предприятия по переработке вторсырья мощностью до 150 тыс. тонн в год», инициатор ООО «Эко-Сити»

В целях повышения инвестиционной привлекательности округа администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) проведена работа по следующим направлениям:

1) сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая база в области инвестиционной деятельности.

2) на официальном сайте администрации округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) создана интернет-страница «Инвестиционный портал», которая содержит:

- инвестиционный паспорт Петровского городского округа Ставропольского края;

- информацию о планах и результатах заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, протоколы его заседаний.

- информацию об инвестиционных площадках;

- информацию об инвестиционных проектах, планируемых к реализации и реализуемых на территории округа;

- схему взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства;

- перечень имущества, находящегося в собственности округа;

- описание мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

- канал прямой связи инвесторов с руководством округа;

- ссылку на интернет - портал об инвестиционной деятельности Ставропольского края.

Регулярно размещалась информация, объявления для субъектов инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации округа, в аккаунте главы округа, а также в месенджере «Telegram».

Цель достигнута. По итогам 2023 года *индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 48,00%.*

***Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка***

На достижение цели направлена *задача: «Повышение предпринимательской активности и создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке».*

По данным Единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31.12.2023 г. в округе зарегистрировано 1845 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), из них 1658 индивидуальных предпринимателей и 187 юридических лиц, кроме того специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяет 2419 налогоплательщиков. По предварительной оценке, число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 407,3 единицы.

В течение отчетного периода 2 субъекта МСП, осуществляющих свою деятельность на территории округа, воспользовались государственной поддержкой (микрозаймами) НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на общую сумму 2,0 млн. рублей. ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлено 4 поручительства на сумму 15,8 млн. рублей. НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» субъектам МСП было оказано 147 услуг (по мерам поддержки, об открытии бизнеса, бизнес-планирование и т.д.), 2 субъекта МСП воспользовались мерами государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края по линии министерства экономического развития Ставропольского края на сумму 1841,1 тыс.рублей. Кроме этого, 329 консультативных услуг было предоставлено отделом развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации округа.

В рамках Программы были проведены: торжественное мероприятие, посвященное празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства, конкурс «Предприниматель года», подготовка к участию в ежегодной выставке-ярмарке «Урожай-2023», которая состоялась в городе Михайловске, а также чествование предпринимателей, принявших активное участие в социально-экономическом развитии округа.

Одним из инструментов поддержки субъектов МСП является имущественная поддержка. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, включает 24 объекта имущества (земельные участки общей площадью 1,27 га). Имущественная поддержка в 2023 году не оказывалась в связи с отсутствием обращений заявителей.

В целях совершенствования и координации работы в области поддержки и развития МСП, создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и решения социально - экономических задач проводятся заседания координационного совета по развитию МСП, а также вебинары, семинары, конференции, тренинги, организованные совместно с АО «Корпорация МСП», Союз «Торгово-промышленная палата СК», обособленным подразделением Северо-Кавказское АО «ПФ» СКБ Контур», НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд развития промышленности Ставропольского края», Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы России № 3 по Ставропольскому краю.

Наиболее востребованными были вопросы:

- о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций;

- по вопросу предоставления государственной поддержки, организациям, осуществляющих производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- выполнение контрольного показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» и количестве зарегистрированных плательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 2023 году;

- рассмотрение вопроса защиты прав и законных интересов противодействия коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности.

- повышение доступности финансовых услуг;

- реализация Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Ставропольском крае (далее – Перечень) и Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Ставропольском крае на территории округа за 2023 год;

- достижение ключевых показателей развития конкуренции в Ставропольском крае на территории округа, предусмотренных Перечнем;

- проведение опроса состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг;

- маркировка упакованной воды, молока;

- об условиях присвоения статуса социального предприятия.

Потребительский рынок округа является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики и является одной из важнейших отраслей жизнеобеспечения, характеризующих уровень жизни населения.

Фактическая обеспеченность населения округа площадью (количеством) стационарных торговых объектов в 2023 году составила 435 объектов, что превышает установленный норматив (200 объектов) в 2,18 раза.

В отчетном году в округе осуществляли работу 487 объект розничной торговли, причем на долю объектов по продаже продовольственных товаров приходилось 47,02% общего их числа. Федеральные сетевые компании представляли АО «Тандер», ООО «Агроторг», ООО «Торгсервис-26», ООО «ПФ Светлоград», «Альфа-М», ООО «ТКМ», региональные - ООО «Генри и К». Продукция местных производителей была представлена в мелкорозничной торговой сети и сетевых магазинах «Магнит», «МКС», «Пятерочка», ООО «Торгсервис-26». Оптовая торговля продовольственными, промышленными товарами и строительными материалами осуществлялась на 5 базах и складах. На муниципальном универсальном розничном рынке было предусмотрено 881 торговое место, из которых более трети (317 мест) были предназначены для реализации продовольственных товаров и сельхозпродукции.

В отчетном году на территории округа определено 16 площадок для проведения еженедельных ярмарок, где было организовано 602 торговых места. Проведено 1077 ярмарок, на которых реализовано продукции в сумме 27,78 млн. рублей.

Сеть общественного питания представлена 49 объектами (закусочными, кафе, столовыми, барами) на 2292 посадочных места.

Бытовые услуги населению оказывали 237 субъектов МСП, численность работающих в данной сфере составляла более 559 человек. Основная часть объектов бытового обслуживания была сосредоточена в г. Светлограде, где населению оказывались все социально-значимые виды бытовых услуг.

В целях повышения эффективности контроля исполнения законодательства, регулирующего деятельность на потребительском рынке, в том числе по ликвидации торговли в неустановленных местах, уполномоченными на составление протоколов об административном правонарушении предусмотренном ст. 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» совместно с сотрудниками полиции в 2023 году проведено 197 рейдовых мероприятий, составлено 11 протоколов об административном правонарушении.

По оценочным показателям 2023 года:

*- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения по предварительной оценке составляет 407,3 единицы;*

*- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по предварительной оценке составила 21,9%.*

***Цель 3. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа.***

На достижение цели направлен целевой индикатор *«среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых», который по итогам в 2023 году составил 9,20 %.*

На достижение цели направлены 2 задачи:

*Задача 1. «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики»,* в рамках реализации которой в 2023 году:

внесены изменения:

- в стратегию социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года (далее – стратегия) (решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 26.05.2023 г. № 42 и решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 г. № 125);

- в план мероприятий по реализации стратегии (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28.08.2023 г. № 1376);

# - в прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период (распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – распоряжение) от 27.11. 2023 г. № 591-р);

- разработан и одобрен администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края прогноз социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15.11.2023 г. № 1884);

- актуализированы муниципальные программы Петровского городского округа Ставропольского края (далее - программы);

- обеспечена государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- нормативная правовая база поддерживалась в актуальном состоянии.

*Задача 2. «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа»,* в рамках реализации которой в 2023 году ежеквартально проводился мониторинг реализации 14 муниципальных программ округа:

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Социальное развитие»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Управление финансами»;

«Управление имуществом»;

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Формирование современной городской среды»;

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Также проведен мониторинг прогнозов социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и на период до 2035 года (далее –прогноз на среднесрочный период и прогноз на долгосрочный период соответственно).

Результаты мониторинга документов стратегического планирования были размещены на официальном сайте администрации в разделе «Экономика».

В отчетном периоде на основании мониторинга и контроля документов стратегического планирования была утверждена следующая отчетность:

постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.04.2023 г. № 627 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год»;

постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.06.2023 г. № 973 «Сводный годовой отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года за 2022 год».

В государственной информационной системе «Управление» размещены годовые отчеты реализации стратегии, плана мероприятий по реализации стратегии, бюджетного прогноза, всех вышеуказанных муниципальных программ, а также результаты мониторинга прогноза на среднесрочный период и прогноза на долгосрочный период.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого не выполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» в 2023 году включает в себя 11 мероприятий, степень выполнения которых отражают 37 контрольных событий. В отчетном периоде все основные мероприятия и контрольные события выполнены.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 1.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограммы)**

На ход реализации Программы в 2023 году оказали влияние следующие риски:

*по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата»* завершение реализации в 2022 году масштабного инвестиционного проекта «Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края (Берестовская ВЭС 60 мВт)», реализуемого АО «НоваВинд» оказало влияние на недостижение индикатора «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал»;

*по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»* ликвидация [Константиновского сельского потребительского общества](https://egrul.nalog.ru/index.html) и прекращение производственной деятельности ООО Производственной компании «Петровский хлеб» оказали влияние на достижение индикатора«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций».

*по подпрограмме «Совершенствование системы стратегического управления планирования»* на точность прогнозирования, повлияло увеличение значений показателей фактических в сравнении с прогнозными: объемов и индексов производства продукции сельского хозяйства, оказание услуг населению, затрат на охрану окружающей среды

**4. Сведения об использовании средств бюджета округа и иных средств на выполнение мероприятий подпрограмм Программы**

Финансовое обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных программой на 2023 год, составляло 1256,00 тыс. рублей, в том числе бюджет округа 390,00 тыс. рублей, внебюджетные источники 866,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение средств бюджета округа за 2023 год – 323,93 тыс. рублей или 83,06 % к уточненным плановым назначениям.

Средства бюджета округа освоены не в полном объеме по основным мероприятиям:

- *«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»*

причина: индивидуальным предпринимателем Ткаченко Евгением Викторовичем предоставлены документы на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в сумме 484633 рубля, согласно порядка предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края. Гранты предоставляются в размере 50 процентов фактически произведенных субъектом предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования (устройств, инструментов, аппаратуры) в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров, работ, услуг;

*- «Популяризация предпринимательства»*

причина:фестиваль «Праздник хлеба» проведен без финансовых затрат, так как данное мероприятие проведено 30.09.2023 г. в городе Михайловске в рамках ежегодной выставки «Урожай-2023», организованной в честь Праздника урожая;

*- «Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством»*

причина: участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов носит заявительный характер, так как в период с 26.10.2023 г. по 31.12.2023 г. заявок на участие в данном аукционе не поступало, денежные средства израсходованы не в полном объеме.

За счет внебюджетных средств субъектами инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов было направлено 1 015 100,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведены в Приложении 2, сведения о расходах бюджета округа, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведены в Приложении 3.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию**

Округ в 2023 году в рамках программы принимал участие в реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Денежные средства на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках программы из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края в 2023 г. не привлекались.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации Программы в 2023 году запланировано достижение 4 значений индикаторов достижения целей Программы и 11 показателей решения задач подпрограмм Программы, из которых не достигнуты 3 индикатора достижения цели и 1 показатель решения задач.

1. Целевой индикатор «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» составил 48,00 % (план – 101,1 %). Завершение реализации в 2022 году масштабного инвестиционного проекта «Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края (Берестовская ВЭС 60 мВт)», реализуемого АО «НоваВинд», повлияло на данный индикатор.

2. Целевой индикатор «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составил в отчетном году 21,90% (план - 24,11%). Снижение показателя связано с ликвидацией [Константиновского сельского потребительского общества](https://egrul.nalog.ru/index.html) и прекращением производственной деятельности ООО Производственной компании «Петровский хлеб».

3. Целевой индикатор «Среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых» составил в отчетном периоде 9,20% (план - 8,00%). На точность прогнозирования, повлияло увеличение значений показателей фактических в сравнении с прогнозными: объемов и индексов производства продукции сельского хозяйства, оказание услуг населению, затрат на охрану окружающей среды.

4. Показатель решения задачи «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом)» составил 1 единицу (план - 3 единицы). Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом. В 2023 году муниципальная поддержка оказана. Но, так как в 2021 году и в 2022 году муниципальная поддержка не оказывалась из-за отсутствия заявлений субъектов МСП для участия в конкурсном отборе на предоставления грантов за счет средств бюджета округа, данный показатель не достигнут.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения подпрограмм приведены в Приложении 4.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2023 году в Программу изменения вносились 1 раз (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 марта 2023 г. № 460).

Изменения были вызваны необходимостью приведения программы в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15.12.2022 г. № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

В целях сохранения положительных тенденций в социально-экономическом развитии Петровского городского округа Ставропольского края наиболее значимыми направлениями реализации Программы в 2024 году останутся:

1. Создание условий для повышения инвестиционной активности и развития малого и среднего предпринимательства на территории округа;

2. Развитие и совершенствование инфраструктуры и организации потребительского рынка;

3. Повышение качества стратегического планирования субъектами стратегического планирования округа.

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

|  |
| --- |
| Приложение 1к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории округа** |
|  | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** |
|  | **Задача «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа»** |
| 1. | Формирование инвестиционной привлекательности округа | x | В рамках формирования инвестиционной привлекательности округа 23.03.2023 г, 20.06.2023 г., 21.09.2023 г., 14.12.2023 г.проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе, на официальном сайте администрации размещается информация, объявления для субъектов инвестиционной деятельности.Разработан инвестиционный паспорт Петровского городского округа. По данным мониторинга, проведенного отделом стратегического планирования и инвестиций администрации округа (далее - отдел стратегического планирования и инвестиций), объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2023 год с учетом инвестиций субъектов малого предпринимательства составил 3902,4 млн. рублей. | **Мероприятие выполнено.**объем инвестиций в основной капитал в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил – 56653,5 рублей |
| *1.1.* | *Контрольное событие 1. Инвестиционный паспорт разработан и размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – округ, официальный сайт администрации)* | *до* *31.03.2023 / 31.03.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****Инвестиционный паспорт разработан в двух вариантах (информационный бюллетень и презентация) и размещен на официальном сайте администрации 31.03.2023 г.* | x |
| *1.2.* | *Контрольное событие 2.**Обеспечено сопровождение раздела «Инвестиционный портал на официальном сайте администрации*  | *до*30.12.2023 / 23.03.2023, 20.06.2023, 21.09.2023, 14.12.2023 г. | ***Контрольное событие выполнено****.* *Отдел стратегического планирования и инвестиций обеспечивает сопровождение и актуализацию материалов раздела «Инвестиционный портал», расположенного на официальном сайте администрации. Размещен обновленный инвестиционный паспорт округа, обновляется реестр инвестиционных площадок, размещены протоколы заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в округе от 23.03.2023 г, 20.06.2023 г., 21.09.2023 г., 14.12.2023 г.* | x |
| 2. | Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | x | По данным мониторинга, проведенного отделом стратегического планирования и инвестиций, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), за 2023 год с учетом инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства составил 3902,4млн. рублей, что составляет 101,8 % к плановому значению показателя.Мониторингом охвачено около 250 хозяйствующих субъектов, ведущих инвестиционную деятельность на территории округа. В 2023 году на территории округа шла реализация 14 инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории округа в ходе реализации которых хозяйствующими субъектами освоено 1015,1 млн. рублей и создано 111 новых рабочих места. | **Мероприятие выполнено.**количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа в 2023 году составило 14 единиц |
| *2.1.* | *Контрольное событие 3.* *Мониторинг инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа выполнен* | *до* *20.01.2023 / 13.01.2023,**до* *20.04.2023 / 10.04.2023,**до* *20.07.2022 / 07.07.2023,**до* *20.10.2023 / 05.10.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****В министерство экономического развития Ставропольского края направлены письма: «О ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае» исх. № 14/158 от 13.01.2023 г., № 14/1555 от 10.04.2023 г., № 14/2862 07.07.2023г., № 14/4251 от 05.10.2023 г. Информация об инвестиционных проектах ежеквартально обновляется и размещается на интернет-портале об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае и на официальном сайте администрации. По данным мониторинга, проводимого отделом стратегического планирования и инвестиций, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2023 год с учетом инвестиций субъектов малого предпринимательства составил 3902,4 млн. рублей.* | x |
| *2.2.* | *Контрольное событие 4.**Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, проведено* | *до 31.03.2023 / 23.03.2023;**до 30.06.2023 / 20.06.2023;* *до 30.09.2023 / 21.09.2023;**до 30.12.2023 / 14.12.2023.* | ***Контрольное событие выполнено****.**23.03.2023 г. проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в округе, где были рассмотрены вопросы:**1. Отчет отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края о выполнении плана мероприятий по увеличению доли сельскохозяйственной продукции, перерабатываемой на территории края (с перспективой на 10 лет), утвержденного Губернатором Ставропольского края Владимировым В.В.**2. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.**20.06.2023 г. проведено очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в округе, где были рассмотрены вопросы:*1. *О результатах мониторинга инвестиционной деятельности на территории Петровского городского округа за I полугодие 2023 года;*
2. *Отчет о ходе реализации стратегии инвестиционного развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года.*

*21.09.2023 г. проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в округе, на котором был рассмотрен вопрос «О результатах мониторинга инвестиционной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края».**14.12.2023 г. проведено заключительное в 2023 году заседание Совета, на котором рассмотрены вопросы:**1. Об итогах инвестиционной деятельности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году и перспективах инвестиционного развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год.**2. Организационные вопросы по осуществлению инвестиционной деятельности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год.* | х |
| 3. | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности | x | Информационная поддержка оказана инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в округе, а также ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» по подбору инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов на территории округа. По состоянию на 31.12.2023 г. в округе реализуется 6 инвестиционных проектов. Завершена реализация 5 инвестиционных проектов - «Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт», «Строительство системы орошения площадью 1500 га на земельном участке 5000 га для ООО «Иррико - Холдинг», «Добыча песчаников на участке № 2 «Северный» месторождения «СВИНАЯ БАЛКА», «Приобретение асфальтосмесительной установки SANYSLB1500D», «Строительство на территории существующего межмуниципального зонального центра «Светлоград» линии сортировки (мусоросортировочный комплекс) и предприятия по переработке вторсырья мощностью до 150 тыс. тонн в год». На официальном сайте администрации размещена информация о «коробочных решениях», разработанных ГУП СК «Корпорация развития», а также эта информация направлена потенциальным инвесторам. | **Мероприятие выполнено.**количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа в 2023 году составило 14 единиц |
| *3.1.* | *Контрольное событие 5.* *Информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности оказана* | *до 30.12.2023 (при обращении инвестора) / 10.03.2023,**07.04.2023**15.05.2023**13.09.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****В адрес администрации округа поступило 2 запроса ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» о подборе инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, на которые даны исчерпывающие ответы. Оказана консультационная помощь ИП Глоба А.Н. по вопросу обращения в некоммерческую организацию микрокредитную компанию «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», ИП Оганезян Р.С. по вопросам подбора участка для строительства завода по производству растительных масел и жиров, ИП Таранушенко С.А по вопросам землеустройства, ИП Бабыкину А.А., К(Ф)Х ИП Ахмедханову А.В., ИП Зуеву Р.С. направлены бизнес-проекты «под ключ» «коробочные решения», которые разработаны ГУП СК «Корпорация развития СК» и входят в перечень приоритетных направлений инвестиционной деятельности края. Информация для субъектов инвестиционной деятельности размещается на сайте администрации округа и в мессенджере «Telegram» на странице главы округа.* | х |
| *3.2.* | *Контрольное событие 6.**Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений утвержден* | *до* *01.02.2023 / 19.12.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.12.2022 г. № 2101 утвержден Перечень объектов Петровского городского округа Ставропольского края, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Петровскому городскому округу Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2023 год (далее – перечень объектов). Перечень объектов 24.01.2023 года размещен на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov, а также на официальном сайте администрации.* | х |
| 4. | Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | x | По состоянию на 31.12.2023 г. на территории округа в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» участвуют 3 предприятия базовых несырьевых отраслей экономики:- ООО «Хлебороб», основной вид деятельности - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;- ОАО «Светлоградагромаш», основной вид деятельности - ремонт машин и оборудования;- ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград», основной вид деятельности - производство изделий из бетона для использования в строительстве | **Мероприятие выполнено.**количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях»(нарастающим итогом) 3 единицы  |
| *4.1* | *Контрольное событие 7.**Информирование, вовлечение предприятий округа в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда* *на предприятиях» обеспечено* | *до 30.12.2023 / 31.08.2023, 21.09.2023;**25.09.2023;**19.10.2023* | ***Контрольное событие выполнено.*** *По состоянию на 31.12.2023 г. на территории округа в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (далее – национальный проект) участвуют 3 предприятия базовых несырьевых отраслей экономики:**- ООО «Хлебороб», основной вид деятельности - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;**- ОАО «Светлоградагромаш»,основной вид деятельности - ремонт машин и оборудования;**- ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград»,основной вид деятельности - производство изделий из бетона для использования в строительстве.* *31.08.2023 г. направлено информационное письмо ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод» (далее – ООО «СМЭЗ») с информацией о возможности участия в национальном проекте «Производительность труда».* *21.09.2023 г. состоялась рабочая встреча представителей Федерального центра компетенций, НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края», администрации с руководством ООО «СМЭЗ», по вопросу вовлечения ООО «СМЭЗ» в реализацию национального проекта. Решение о возможности участия ООО «СМЭЗ» в национальном проекте будет принято собственником предприятия.**19.10.2023 г. администрация округа повторно направила письма с информацией о возможности участия в национальном проекте предприятиям, соответствующим критериям отбора национального проекта:**- ООО им. С.М.Кирова;**- ООО «Агропромышленный альянс»;**- ООО «ФосАгро-Ставрополь».**Исполнительный директор ООО им. С.М.Кирова и ООО «Агромпромышленный альянс» А.П.Губченко довел информацию о возможности участия подведомственных предприятий до руководства ООО «Агроконсалтинг», о принятом решении будет сообщено дополнительно.**На официальном сайте администрации в разделе «Об округе/ Объявления» размещена актуальная информация о национальном проекте «Производительность труда»:**25.09.2023 г. информация для руководителей предприятий о возможности участия в национальном проекте «Производительность труда».* | х |
|  | **Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка** |
|  | ***Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»*** |
|  | ***Задача «Повышение предпринимательской активности и создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке»*** |
| 5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства(далее - субъекты МСП) | х | В отчетном году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории округа, за счет средств бюджета округа оказана.Грант в форме субсидии за счет средств бюджета округа в размере 242316 (Двести сорок две тысячи триста шестнадцать) рублей 50 копеек предоставлен индивидуальному предпринимателю Ткаченко Евгению Викторовичу ИНН 261700693490, ОГРНИП 311265110500240 на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, в рамках реализации проекта «Развитие предпринимательской деятельности по производству мясных консервов».  | **Мероприятие выполнено.**количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших муниципальную поддержку – 1 единица |
| *5.1* | *Контрольное событие 8.**Конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края проведен* | *до 29.12.2023/**20.04.2023;**24.04.2023-23.05.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****В соответствии с распоряжением № 180-р от 20.04.2023 года «О проведении конкурсного отбора на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края» организован и проведен конкурсный отбор. В конкурсном отборе победителем признан ИП Ткаченко Е.В., - реализация проекта «Развитие предпринимательской деятельности по производству мясных консервов».* | х |
| 5.2 | *Контрольное событие 9.**Протокол заседания конкурсной комиссии, реестр субъектов МСП получателей муниципальной поддержки на официальном сайте администрации размещен* | *до 29.12.2023/**30.06.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****Протокол заседания конкурсной комиссии, единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки на официальном сайте администрации размещен.* | х |
| *5.3* | *Контрольное событие 10.**Мониторинг результатов хозяйственной деятельности субъектов МСП размещен на официальном сайте администрации* | *до 31.01.2023 / 31.01.2023,**до 28.04.2023/**06.04.2023**до 31.07.2023/**18.07.2023,**до 31.10.2023 / 11.10.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****Результаты мониторинга деятельности субъектов МСП за 2022 год, 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2023 года отражены в информации. Данная информация размещена на официальном сайте администрации в разделе «Развитие предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края/Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства».* | х |
| 6. | Популяризация предпринимательства  | х | В течении 2023 года в районной газете «Петровские вести» и на официальном сайте администрации размещались информационные сообщения, объявления и иная информация для сведения субъектов предпринимательской деятельности. | **Мероприятие выполнено.**численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП и самозанятых составила8176 человек |
| *6.1*. | *Контрольное событие 11.**Информация об особенностях налогового режима для занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, о развитии пищевой и перерабатывающей промышленности, о торговом и бытовом обслуживании населения округа,**о проводимых семинарах, вебинарах, «круглых столов», конференциях, образовательных мероприятиях для субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, на официальном сайте администрации размещена* | *до 29.12.2023/ 12.01.2023;**20.01.2023;**24.01.2023;**25.01.2023;**30.01.2023;**07.02.2023**13.02.2023;**20.02.2023;**27.02.2023;**28.02.2023;**10.03.2023;**20.03.2023;**23.03.2023;**28.03.2023;**03.04.2023;**24.04.2023;**26.04.2023;**31.05.2023;**04.07.2023;**03.08.2023;**10.08.2023;**15.09.2023;**21.09.2023;**25.09.2023;**26.09.2023**04.10.2023;* | ***Контрольное событие выполнено.****На официальном сайте администрации в разделе Экономика/Развитие предпринимательства, торговли и потребительского рынка размещена актуальная информация:**12.01.2023 г. – о вступлении в силу с 1 марта 2023 года требований о передаче в информационную систему маркировки сведений о выводе из оборота упакованной воды путем розничной продажи с применением контрольно-кассовой техники;**20.01.2023 г. о возможности принять участие в опросе «Выявление уровня развития социального предпринимательства и оценка эффективности мер его государственной поддержки в Ставропольском крае» посредством Платформы обратной связи;**24.01.2023 г. - об участии в опросе «О доступности мер поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»;**25.01.2023 г. - о доступности инструментов финансовой поддержки субъектов МСП АО «МСП Банк».**30.01. 2023 г. – о вступлении в силу с 01.03.2023 г. требований о передаче в информационную систему маркировки сведений о выводе из оборота упакованной воды путем розничной продажи с применением контрольно-кассовой техники;**07.02.2023 г. - информация о деятельности некоммерческой организации микрокредитной компании Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, в целях повышения информированности начинающих предпринимателей о существующих мерах поддержки для легкого старта и комфортного ведения бизнеса на территории Ставропольского края;**13.02.2023 г. - о заседании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства;**20.02.2023 г.* ***–*** *о возможности субъектов МСП производителей, представителей оптовой и розничной торговли упакованной воды принять участие в конференции на тему «Маркировка упакованной воды», где были рассмотрены ключевые изменения в сфере регулирования оборота таких товаров, а также привлечения уполномоченных федеральных органов исполнительной власти к диалогу с участниками оборота товаров по интересующим их проблемам и вопросам.**27.02.2023 г. – о возможности участия всовещании-семинаре, в режиме видеоконференцсвязи, предприятиями Ставропольского края, осуществляющими деятельность по переработке продуктов зерна (мука,крупа,отруби,крахмал и т.д.), проводимомФедеральным государственным бюджетным учреждением «Центр Агроаналитики» совместно с министерством экономического развития Ставропольского края;**28.02.2023 г. – о начале конкурсного отбора Ставропольской региональной комиссией по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации начато проведение конкурсного отбора для подготовки в 2023/2024 учебном году по программам профессиональной переподготовки (тип «А» и «В») в области экономики и управления;**10.03.2023 г. - о возможности проведения мероприятий регионального и федерального уровня на территории многофункционального выставочного центра «МинводыЭКСПО»;**20.03.2023 г. - о соблюдении требований о передаче в информационную систему маркировки сведений об обороте обувных товаров и отдельных товаров легкой промышленности;**23.03.2023 г. – об условиях присвоения статуса социального предприятия;**23.03.2023 г. - о проведении онлайн-семинара «Система быстрых платежей»;**28.03.2023 г. - о заседании круглого стола Комитета по промышленному развитию Ассоциации пекарей и кондитеров «Южная Гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства имени И.Н.Лякишевой» на тему: «Хлебопечение, мукомольная и кондитерская промышленность Ставропольского края в условиях ограничений: глобальный вызов или устойчивый бизнес?».**03.04.2023 г. – о возможности участия в рамках празднования Дня российского предпринимательства в ежегодном конкурсе «Предприниматель года!» индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в конкурсе, проводимого в трех номинациях: «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса»; «Лучший начинающий бизнес-проект; «За наибольший вклад в социальное развитие Петровского городского круга Ставропольского края».* *24.04.2023 г. –* [*о возможности участия в конкурсном отборе на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства!*](http://petrgosk.ru/ob-okruge/obyavleniya/9576/)*26.04.2023 г. - о возможности участия в Первой Кавказской инвестиционной выставке на базе Международного выставочного центра «МинВодыЭкспо» в г. Минеральные Воды.**26.04. 2023 г. о возможности участия в ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени» 2023, организованном Фондом Росконгресс.**31.05.2023 г. в целях информирования граждан о правах предпринимателя при проведении проверок, в случае получения предостережения и в целях обеспечения максимальной эффективности информационной компании о ходе реформы контрольной (надзорной) деятельности и разрешительной деятельности, реализуемых мерах государственной поддержки, а также улучшения взаимодействия органов власти и бизнеса размещены материалы для ознакомления:* [*1. Меры поддержки;*](https://disk.yandex.ru/i/J7qWZd-SZ8WZAQ)[*2. Предостережения-Бизнес;*](https://disk.yandex.ru/i/BWG7vPRnpau8xw) 3. [*Проверки.*](https://rutube.ru/video/private/7a39ef541419a32f1d90d5e1f6e3c970/?p=oP7nAZE68b5dmyF4PE0eqQ)*04 июля 2023 года – о мерах поддержки Ставропольских предпринимателей. На Ставрополье предпринимателям оказывается широкий спектр мер поддержки: от консультаций до вывода на рынки и помощи в развитии производств. Специально для предпринимателей – участников специальной военной операции и членов их семей организациями, подведомственными краевому министерству экономического развития и образующими инфраструктуру поддержки бизнеса, разработаны льготные программы. Они позволяют направить средства на развитие или даже открытие собственного дела. Сразу несколько программ есть у Фонда микрофинансирования. Совсем недавно начала работать программа «V поддержку». На микрозайм под 5% годовых могут рассчитывать малые и средние предприниматели, самозанятые граждане, осуществляющие деятельность, так или иначе связанную с поддержкой российской армии. Для самозанятых сумма микрозайма максимально составляет 500 тысяч рублей, для субъектов малого и среднего предпринимательства – 5 млн рублей сроком на два года;.**03.08.2023 г. – о старте в регионе акселерационной программы «Молодой предприниматель Ставрополья»;**10.08.2023 г. – о возможности участия в опросе для инвесторов Ставропольского края и старте на федеральном уровне проекта поддержки российских инвесторов, который поможет упростить и решить многие вопросы;**15.09.2023 г. – об условиях получения льготы, предложеннойПрезидентом Российской Федерации Путиным В.В., предприятиями общепита. Данная мера поддержкиосвобождает от налога на добавленную стоимость предприятия общепита с годовой выручкой меньше 2,0 млрд. руб., и среднемесячной заработной платой на предприятии не меньше среднеотраслевой по региону;**15.09.2023 г. – об изменениях правил работы с электронной подписью (ЭП) с 1 сентября 2023.Сотрудники не смогут получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) с информацией компании, которую представляют. Вместе с тем, Госдума продлила действия уже имеющихся ЭП до 1 сентября 2024 года. Переходный период для ЭДО также продлен до 1 сентября 2024 года (согласно пунктам 9 и 14 статьи 1 Федерального закона № 476-ФЗ, а также Федеральному закону от 30.12.2021 № 443-ФЗ).**15.09.2023 г. о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки от 31.08.2023 №26-ГКО-2023В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» министерствоимущественных отношений Ставропольского края;**21.09.2023 г. – о положительных примерах помощи фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае для выхода на экспортные рынки ставропольских экспортеров;**2509.2023 г. – о возможности участия в ежегодном международном форуме электронной коммерции и ритейла ECOM RetailWeek, организованном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла;**26.09.2023 г. - о возможности участия в экономической бизнес-игре - «Flixaclassic», проводимой в Торгово-промышленной палате СК. Данная игра используется в образовательных программах для повышения предпринимательских навыков в управлении финансами и включена в программу финансовой грамотности правительства Российской Федерации.* *04.10. 2023 г. - об обеспечении технологического суверенитета и экономической безопасности страны — приоритетных целях государства**06.10.2023 г. – о возможности участия в конкурсе «Битва наставников» в дистанционном формате, проводимого федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр содействия молодым специалистам»* *06.10.2023 г. – о возможности участия в анкетировании для предприятий и организаций отраслей экономики и социальной сферы с целью организации проведения опроса по применению искусственного интеллекта на уровне предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере торговли.**20.10.2023 г. –о проведении опроса в рамках проведения ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Петровского городского округа Ставропольского края* *21.12.2023 г. – информация для налогоплательщиков о сроках предоставления уведомлений об исчисленных суммах по НДФЛ**21.12.2023 г. – информация об изменении с 1 октября 2023 года порядка уплаты страховых взносов**27.12.2023 г.– о необходимости передачи данных в государственную информационную систему мониторинга оборота товаров (далее–ГИСМТ) розничными магазинами, кафе, ресторанами, кейтерингами и другим предприятиям, осуществляющим розничную продажу пива и слабоалкогольных напитков в кегах с 15.01.2024 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2022 г. № 2173 «Об утверждении Правил маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.* | х |
| *6.2* | *Контрольное событие 12.**Торжественное мероприятие, посвященное празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства проведено* | *до 31.05.2023 /**24.05.2023* | ***Контрольное событие выполнено.*** *24.05.2023 г. в преддверии Дня российского предпринимательства в городе Светлограде состоялся круглый стол с представителями бизнеса Петровского городского округа.* *Благодарственным письмом Губернатора Ставропольского края и почетными грамотами министерства экономического развития Ставропольского края отмечены Панков Е.С., Калашников Ю.Н. и Максименко А.В.**Благодарственными письмами за оказание содействия в организации и проведении мероприятий социальной направленности в Петровском городском округе Ставропольского края и в честь Дня российского предпринимательства отмечены следующие представители бизнеса: Кузема Н.В. – председатель правления РПС, ИП Горлачева С.Н., ИП Аденяева Н.Н., ИП Крутояров П.А., ИП Зубенко Я.М., ИП Пожарова В.В., Ладовский М.М., ООО «Кирова» - Губченко А.П., ООО «Хлебороб» - Старокожев С.М., ООО «Высоцкое» - Дорохин Р.А., ИП Глоба А.Н., ИП Куренной Д.А., ИП Зубенко Н.Ю.**Так же 24 мая состоялось подведение итогов конкурса «Предприниматель года».**В этом году для участия в конкурсе было подано 9 заявок. В том числе, по номинации:* *«Лучший опыт развития и модернизация действующего бизнеса» - 3 заявки; победителем, набравшим наивысшее количество баллов, признан индивидуальный предприниматель Василий Иванович Луговой.* *Остальные конкурсанты признаны участниками: ИП Ткаченко Евгений Викторович, ООО «Архпроектстрой» Клинчуков Александр;* *«Лучший начинающий бизнес-проект» - 3 заявки; победителем, набравшим наивысшее количество баллов, признан индивидуальный предприниматель Михаил Сергеевич Таранушенко. Остальные конкурсанты признаны участниками: Луговой Иван Васильевич, Серяк Анастасия Геннадьевна.**«За наибольший вклад в социальное развитие Петровского городского округа» - 3 заявки; победителем, набравшим наивысшее количество баллов признан индивидуальный предприниматель Сергей Николаевич Писаренко;* *Участниками конкурса признаны: Светлоградское Горпо – Кондратова Раиса Антоновна, индивидуальный предприниматель Денщик Светлана Александровна.* | х |
| *6.3* | *Контрольное событие 13.**Фестиваль «Праздник хлеба» проведен* | *до 31.10.2023 /**30.09.2023* | ***Контрольное событие выполнено.*** *30.09.2023 г. в городе Михайловске приняли участие в ежегодной ярмарке-выставке «Урожай-2023», организованная в честь Праздника урожая.* *На территории выставочного комплекса расположились подворья округов Ставрополья с демонстрацией продукции местных производителей. Развёрнутые подворья, отражающие быт и традиции всех округов Ставрополья, буквально погрузили каждого гостя в атмосферу настоящего праздника и принесли море положительных эмоций!**На подворье Петровского округа в рамках проводимого мероприятия был организован стенд с большим ассортиментом хлеба и хлебобулочных изделий высокого качества кондитерских, сухарно-бараночных, макаронных изделий, выпекаемых и представленных индивидуальными предпринимателями: Крутояровым П.А, Таранушенко С.А., Беляевым Н.Н., ШелудченкоГ.В., Геря Е.И., а также Петровским районным союзом потребительских обществ.**Сельскохозяйственная и пищевая продукция Петровского округа была представлена: ООО «Сельскохозяйственным предприятием «Володино», ОАО Агрофирмой «Жемчужина Ставрополья», главой крестьянского (фермерского) хозяйства Ахмедхановым А.В. и индивидуальными предпринимателями Пащенко И.Н., Ткаченко Е.В., Тесля Е.А., а также гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство Мелканяном М.Ш.*  | х |
| 6.4 | *Контрольное событие 14.**Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, оказание информационной поддержки субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, обеспечено* | *до 30.06.2023 / 21.02.2023;**28.02.2023,**18.05.2023;**27.06.2023;**30.06.2023**до 29.12.2023/**09.08.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****21.02.2023 г. субъекты малого и среднего предпринимательства, производители и представители оптовой и розничной торговли упакованной воды приняли участие в конференции на тему «Маркировка упакованной воды», где были рассмотрены ключевые изменения в сфере регулирования оборота таких товаров, а также привлечения уполномоченных федеральных органов исполнительной власти к диалогу с участниками оборота товаров по интересующим их проблемам и вопросам.**28.02.2023 г. субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность по переработке продуктов зерна (мука, крупа, отруби, крахмал), приняли участие в совещании-семинаре по вопросам осуществления автоматизированного сбора, хранения, обработки и обобщения информации, содержащейся в базах данных системы ФГИС «Зерно», предоставления этой информации заинтересованным лицам**18.05.2023 г. субъекты малого и среднего предпринимательства Петровского городского округа приняли участие в мероприятии для бизнеса с участием Экспертов из Ростова-на-Дону и Омска, где им рассказали, как продавать на популярных зарубежных маркетплейлистах и делиться подробной инструкцией по запуску продаж Supl.biz, Amazon, Ebay, Etsy, Trendyol и TurkishExporter.**27.06.2023 г. приняли участие в заседании Комитета по содействию профессиональному и бизнес-образованию Ассоциации пекарей и кондитеров «Южная Гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства имени И.Н.Лякишевой» на тему: «Социальное партнерство — как средство содействия трудоустройству выпускников Ставропольского края: проблемы, решения, перспективы».**30.06.2023 г. приняли участие в форуме «Стартап», проводимом некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» для субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края, а также физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности.* *09.08.2023 г. приняли участие в проведении личного приема Прокурора Петровского района и представителей субъектов МСП округа, в ходе которого заявители – субъекты МСП получили ответы на интересующие вопросы, разъяснения требований действующего законодательства, правовые способы защиты нарушенных прав* | х |
| *6.5* | *Контрольное событие 15.**Заседание координационного совета по развитию МСП проведено* | *до 31.03.2023 / 16.02.2023;**22.03.2023;**до 30.06.2023 / 24.05.2023,**до 29.09.2023/**08.09.2023,**до 29.12.2023 / 22.12.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****16.02.2023 г. проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, в котором приняли участие представители субъектов МСП округа, директор некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Ставропольском крае», директор ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», директор НО «Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края», начальник центра поддержки экспорта, начальник центра инжиниринга и кластерного развития****.*** *На заседании совета были рассмотрены вопросы о мерах государственной поддержки, предоставляемых фондами.**22.03.2023 г. проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором были рассмотрены и утверждены кандидатуры, представленные к награждению за высокие достижения в развитии малого и среднего предпринимательства в крае, в связи с празднованием Дня российского предпринимательства и с празднованием Дня работника торговли.**24.05.2023 г. проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, в котором приняли участие представители субъектов МСП округа, где состоялось чествование руководителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей округа, подведение итогов ежегодного конкурса «Предприниматель года» и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства.* *08.09.2023 г. проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, в котором приняли участие представители субъектов МСП округа, заместитель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Ставропольскому краю; начальник центра координации поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в Ставропольском крае; начальник центра инжиниринга и кластерного развития для субъектов МСП в Ставропольском крае. На заседании совета были рассмотрены вопросы о мерах государственной поддержки, предоставляемых фондами; о переходе на Единый налоговый счет.**22.12.2023 г. проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, в котором приняли участие представители субъектов МСП округа,* *На заседании совета:* *- подведены итоги совместной работы администрации округа и представителей бизнеса округа;**- вручены руководителям предприятий, организаций и индивидуальным предпринимателям благодарственные письма за значительный вклад в социально – экономическое развитие и активное участие в жизни округа в 2023 году;**- рассмотрен вопрос реализации Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Ставропольском крае и План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ставропольском крае на территории округа за 2023 год.* | х |
| *6.6* | *Контрольное событие 16.**Мониторинг количества субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, осуществлен* | *до 28.04.2023 /**06.04.2023* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Мониторинг количества субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, осуществлен.* *По состоянию на 31.12.2023 г. в округе зарегистрировано 1845 субъектов МСП, из них 1658 индивидуальных предпринимателей и 187 юридических лиц, кроме того специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяет 2419 налогоплательщиков. По предварительной оценке, число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 407,3 единицы.* | х |
| 7. | Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством | х | В целях создания условий для упорядочения размещения и функционирования объектов нестационарной торговли на территории округа разработана и утверждена Схема размещении нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Схема). Предоставление хозяйствующим субъектам права на размещение нестационарных торговых объектов, определенных Схемой, осуществляется на основании договора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории округа (далее – договор). За 2023 год заключено 19 договоров и выдано 19 разрешений. | **Мероприятие выполнено.**количество проведенных рейдовых мероприятий по ликвидации стихийной торговли, продукцией без соответствующих документов -197 единиц;количество потребителей, получивших информационную помощь в области защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания 17 человек |
| *7.1* | *Контрольное событие 17.**Рейдовые мероприятия по ликвидации стихийной торговли, продукцией без соответствующих документов проведены* | *до 31.03.2023 / 09.01.2023-31.03.2023,**до 30.06.2023 / 01.04.2023-30.06.2023,**до 29.09.2023 /**01.07.2023-30.09.2023,**до 29.12.2023 / 02.10.2023-29.12.2023* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Регулярно уполномоченными на составление протоколов об административном правонарушении, предусмотренных Законом Ставропольского края № 20-КЗ «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» совместно с сотрудниками полиции проводятся рейдовые мероприятия. За 2022 год проведено 197 рейдовых мероприятий, составлено 11 протоколов по ст. 9.4 «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли».* | х |
| *7.2* | *Контрольное событие 18.**Информация субъектам предпринимательской деятельности об изменениях и дополнениях действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговой деятельности доведена* | *до 30.06.2023 / 25.01.2023;**10.02.2023; 03.04.2023;**28.03.2023; 11.04.2023;**27.04.2023; 17.05.2023;**15.06.2023;**до 29.12.2023 / 07.07.2023;**10.08.2023; 08.09.2023;**22.09.2023; 18.10.2023;**30.10.2023; 08.11.2023;**24.11.2023; 12.12.2023;* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Информация субъектам предпринимательской деятельности об изменениях и дополнениях действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговой деятельности осуществляется путем размещения информации на официальном сайте администрации в разделе: Главная/Экономика/Развитие предпринимательства, торговли и потребительского рынка доведена. За 2023 месяцев 17 субъектам предпринимательской деятельности была оказана информационная поддержка обеспечения защиты прав потребителей в области торговой деятельности.* | х |
| *7.3* | *Контрольное событие 19.**Консультативная помощь потребителям в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам обеспечения защиты прав потребителей оказана* | *до 29.12.2023 (при обращении заявителей) / 15.02.2023;**22.03.2023; 24.04.2023;**19.05.2023; 09.06.2023;**12.07.2023; 11.08.2023;**28.09.202; 09.10.2023;**26.10.2023; 16.11.2023* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Консультативная помощь по вопросам обеспечения защиты прав потребителей в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания за 12 месяцев была оказана 11 гражданам.* | х |
| *7.4* | *Контрольное событие 20.**Аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) проведены* | *до 29.12.2023 (при обращении заявителей) / 26.04.2023;**27.07.2023; 09.11.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****26.04.2023 г. состоялось рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) на территории округа. До окончания, указанного в извещении информации о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие в аукционе 22.04.2023 г. 14 час. 00 мин. (время московское) была подана одна заявка. В соответствии с пунктом 4.22, 4.23 Положения в связи с подачей по лоту одной заявки на участие в аукционе, соответствующей требованиям пункта 4.10 - 4.18 Положения, аукцион в отношении лота признать не состоявшимся.**Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) на территории округа размещен на официальном сайте администрации.**По результатам рассмотрения заявок был заключен 1 договор и выдано 1 разрешение на право размещения нестационарного торгового объекта.**27.07.2023 г. состоялось рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) на территории округа. До окончания, указанного в извещении информации о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие в аукционе 20.07.2023 г. 11 час. 50 мин. (время московское) была подана одна заявка. В соответствии с пунктом 4.22, 4.23 Положения в связи с подачей по лоту одной заявки на участие в аукционе, соответствующей требованиям пункта 4.10—4.18 Положения, аукцион в отношении лота признан не состоявшимся.**Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договорана размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) на территории округа размещен на официальном сайте администрации.**По результатам рассмотрения заявок был заключен 1 договор и выдано 1 разрешение на право размещения нестационарного торгового объекта.**09.11.2023 г. состоялось рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) на территории округа. До окончания, указанного в извещении информации о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие в аукционе, 25.10.2023 г. 10 час. 35 мин. (время московское) была подана одна заявка. В соответствии с пунктом 4.22, 4.23 Положения в связи с подачей по лоту одной заявки на участие в аукционе, соответствующей требованиям пункта 4.10—4.18 Положения, аукцион в отношении лота признан не состоявшимся.**Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) на территории округа размещен на официальном сайте администрации.**По результатам рассмотрения заявок был заключен 1 договор и выдано 1 разрешение на право размещения нестационарного торгового объекта.* | х |
| *7.5* | *Контрольное событие 21.**Мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов осуществлен* | *до 31.01.2023 / 09.01.2023; 31.01.2023* | ***Контрольное событие выполнено.*** *09.01.2023 г. результаты мониторинга обеспеченности населения округа площадью торговых объектов направлена в министерство экономического развития Ставропольского края.**По состоянию на 31.12.2023 г. фактическая обеспеченность населения округа площадью (количеством) стационарных торговых объектов составила 435 объектов, что превышает установленный норматив (200 объектов) в 2,18 раза.* | х |
| 8. | Проведение ярмарок на территории округа с участием ставропольских товаропроизводителей | х | В целях расширения ассортимента и увеличения доступности товаров для населения и предприятий на территории округа развивается ярмарочная торговля. На ярмарках реализуется продукция, как товаропроизводителей городского округа, так и производителей других районов и городов края, соседних регионов (г.Михайловска, с.Александровского, г.Георгиевска и Краснодарского края). В отчетном году на территории округа определено 16 площадок для проведения еженедельных ярмарок, где было организовано 602 торговых места. Проведено 1077 ярмарок, на которых реализовано продукции в сумме 27,78 млн. рублей. | **Мероприятие выполнено.**доля ставропольских товаропроизводителей, принявших участие в ярмарках, проведенных на территории округа составила 99,91% |
| *8.1* | *Контрольное событие 22.**График проведения ярмарочных мероприятий утвержден* | *до 25.01.2023 / 20.01.2023,**до 24.02.2023 / 17.02.2023,**до 24.03.2023 / 22.03.2023,**до 25.04.2023 / 24.04.2025;**до 25.05.2023 / 24.05.2023;**до 23.06.2023 / 22.06.2023;**до 25.07.2023 / 12.07.2023;* *до 25.08.2023 / 17.08.2023;* *до 25.09.2023 / 19.09.2023;* *до 25.10.2023 / 06.10.2023;* *до 24.11.2023 / 21.11.2023;* *до 25.12.2023 / 22.12.2023* | ***Контрольное событие выполнено.*** *График проведения ярмарочных мероприятий на территории округа на 2023 год, утверждается ежемесячно в соответствии с п. 3.4 Порядка организации на территории Ставропольского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденного приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 14.03.2023 г № 140/о/д*  | х |
| *8.2* | *Контрольное событие 23.**Весенние выставки-ярмарки потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведены* | *до 29.04.2023 / 08.04.2023;**22.04.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****08.04.2023 г. и 22.04.2023 г. на центральной площади города Светлограда прошла традиционная весенняя выставка–ярмарка под девизом «Покупай ставропольское!». По сложившейся традиции в выставке-ярмарке приняли участие сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели городов и районов края, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.* *Ассортимент ярмарки был очень разнообразен, здесь можно было купить овощи, фрукты, масло растительное, мясные деликатесы, живую, свежемороженую, соленую, копченую рыбу и рыбную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, мед, крупнолистовой, развесной чай, сухофрукты, орехи.*  | х |
| *8.3* | *Контрольное событие 24.**Осенние выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведены* | *до 30.09.2023 / 09.09.2023,**23.09.2023**до 31.10.2023 / 07.10.2023,**21.10.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****09.09.2023 г., 23.09.2023 г., 07.10.2023 г., 21.10.2023 г. на центральной площади города Светлограда проведены осенние выставки–ярмарки под девизом «Покупай ставропольское!».**В выставках-ярмарках приняли участие крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и граждане, занимающиеся садоводством и огородничеством.**Огромным спросом у жителей и гостей района пользовалась продукция - ИП Пащенко И.Н. - печенье, мука, макароны; рыба и рыбная продукция ИП Самофатова Н.И., ИП Дзюба С.В., ИП Куриленко Ю.Н., вкусный и полезный для здоровья мед по доступным ценам можно было приобрести у Нестеренко С.И., Тарануха В.В., Морозенко В.М Иваненко В.В.; хлеб и хлебобулочные изделия ИП Глава К(Ф)Х Пожарова В.В., ИП Глава К(Ф)Х Зубенко Я.М.; мясные деликатесы ИП Удовитченко О.А., ИП Гребенюк Г.Н., ИП Тесля Е.А.; подсолнечное масло ООО «Маслозавод» №3с.Александровское, ИП Гусакова В.И. Кроме этого, на выставке-ярмарке был представлен огромный ассортимент цветов, декоративных кустарников, плодовых и декоративных деревьев.*  | х |
| *8.4* | *Контрольное событие 25.**Предновогодняя праздничная выставка-ярмарка в рамках празднования Нового года и Рождества Христова под девизом «Покупай ставропольское!» проведена* | *до* *31.12.2022 / 23.12.2023* | ***Контрольное событие выполнено****.* *23.12.2023 г. на центральной площади города Светлограда в рамках празднования Нового года и Рождества Христова, состоялась предновогодняя праздничная выставка-ярмарка под девизом «Покупай ставропольское!».**По сложившейся традиции в выставке-ярмарке приняли участие сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели городов и районов края, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.**На ярмарке были представлены хлебобулочные изделия, бакалейные товары, мёд, мясные деликатесы, овощи, фрукты, масло растительное, мука, макаронные изделия и крупы, живая, свежемороженая, соленая, копченая рыба и рыбная продукция, сосны, и ели.* *Кроме того, посетители ярмарки в преддверии грядущих праздников имели возможность приобрети для себя и своих близких пряники ручной работы с новогодней тематикой, а также сувенирную продукцию, представленную на выставку-ярмарку умельцами народного промысла (резьба по дереву, вязаные игрушки, украшения из бисера).* *Так же администрацией округа индивидуальным предпринимателям и лицам, ведущим личное подсобное хозяйство, были вручены благодарственные письма за активное участие в выставочно-ярмарочной деятельности в округа.* | х |
| *8.5* | *Контрольное событие 26.**Еженедельные ярмарки на территории сельских населенных пунктов округа проведены*  | *до 31.12.2023/**01.01.2023-31.03.2023;**01.04.2023-30.06.2023;**01.07.2023 – 30.09.2023;**01.10.2023-31.12.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****На территории сельских поселений округа за 2023 год проведено 1070 ярмарок; реализовано продукции – 227,21 тн, на сумму 22493,0 тыс.рублей.* | х |
| *8.6* | *Контрольное событие 27.**Информация о проведении выставок-ярмарок размещена на официальном сайте администрации и в районной газете «Петровские вести»* | *до 29.04.2023/**30.03.2023;**05.04.2023;**14.04.2023;**19.04.2022**до 29.09.2023/**01.09.2023;**02.09.2023;**14.09.2023;**16.09.2023,**до 31.10.2023/**02.10.2023;**04.10.2023;**16.10.2023;**18.10.2023;**до 29.12.2023/**15.12.2023;**20.12.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****Информация о проведении выставок-ярмарок сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское» размещена на официальном сайте администрации в разделе Экономика/Отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка/Новости и объявления и опубликована в районной газете «Петровские вести».* | х |
| **Цель 3. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа** |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** |
| **Задача «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики»** |
| 9. | Разработка и актуализация документов стратегического планирования округа | х | В отчетном периоде все программы приведены в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15.12.2022 г. № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»:«Развитие образования» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - постановление) от 15.03.2023 г. № 346),«Социальное развитие» (постановление от 20.03.2023 г. № 386),«Социальная поддержка граждан» (постановление от 14.03.2023 г. № 330),«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление от 29.03.2023 г. № 472),«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (постановление от 29.03.2023 г. № 459),«Управление финансами» (постановление от 29.03.2022 г. № 466),«Управление имуществом» (постановление от 29.03.2022 г. № 473),«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (постановление от 29.03.2023 г. № 460),«Развитие сельского хозяйства» (постановление от 29.03.2023 г. № 467),«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 15.03.2023 г. № 345,«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (постановление от 17.03.2023 г. № 30),«Формирование современной городской среды» (постановление от 15.03.2023 г. № 344),«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (постановление от 14.03.2023 г. № 331),«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (постановление от 14.03.2023 г. № 322).Внесены изменения в  стратегию (решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 26.05.2023 г. № 42 и от 14.12.2023 г. №125).В соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 20.04.2023 г. № 23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15.12.2022 г. № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» были внесены изменения в программы:«Социальная поддержка граждан» (постановление от 02.05.2023 г. № 1195),«Социальное развитие» (постановление от 07.07.2023 г. № 1044),«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 20.07.2023 г. № 1148).В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.04.2023 г. № 627 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год» были внесены изменения в программы:«Социальное развитие» (постановление от 07.07.2023 г. № 1044),«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление от 25.09.2023 г. № 1543),«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 20.07.2023 г. № 1148),«Формирование современной городской среды» (постановление от 06.07.2023 г. № 1039),«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (постановление от 11.07.2023 г. № 1072);«Управление имуществом» (постановление от 17.10.2023 г. № 1670).В соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 27.07.2023 г. № 62 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15.12.2022 г. № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» были внесены изменения в программы:«Развитие сельского хозяйства» (постановление от 21.09.2023 г. № 1528),«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление от 25.09.2023 г. № 1543);«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (постановление от 01.11.2023 г. № 1813).В соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 28.09.2023 г. № 88 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15.12.2022 г. № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» были внесены изменения в программу «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (постановление от 27.10.2023 г. № 1783).В соответствииспостановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями) внесены изменения в программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 28.11.2023 г. № 1999).В соответствии с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 23.11.2023 г. № 99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15.12.2022 г. № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения в программы:«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (постановление от 21.12.2023 г. № 2237);«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление от 25.12.2023 г. № 2263);«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 26.12.2023 г. № 2287).Внесены изменения:в стратегию (решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 26.05.2023 г. № 42 и решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 г. № 125);в план мероприятий по реализации стратегии (постановление от 28.08.2023 г. № 1376);в прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период (внесены распоряжение от 27.11.2023 г. № 591-р);Разработан и одобрен администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края прогноз социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15.11.2023 г. № 1884 «Об одобрении проекта решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | **Мероприятие выполнено.**доля разработанных (актуализированных) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке (актуализации) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования - 100% |
| *9.1* | *Контрольное событие 28.**Прогноз социально-экономического развития округа на среднесрочный период одобрен* | *до* *15.11.2023 / 15.11.2023* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Прогноз социально-экономического развития округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15.11.2023 г. № 1884* | х |
| *9.2* | *Контрольное событие 29.**Изменения в Прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период внесены* | *до* *30.12.2023 / 27.11.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****Изменения в прогноз на долгосрочный период внесены распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 27.11.2023 г. № 591-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.12.2018 г. № 708-р «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года»* | х |
| *9.3* | *Контрольное событие 30.* *Муниципальные программы актуализированы (утверждены)* | *до 29.12.2023/ 17.01.2023;**14.03.2023; 15.03.2023;**17.03.2023; 20.03.2023;**29.03.2023; 02.05.2023;**06.07.2023; 07.07.2023;**11.07.2023; 20.07.2023;**21.09.2023; 25.09.2023; 17.10.2023; 27.10.2023; 01.11.2023; 28.11.2023; 21.12.2023; 25.12.2023; 26.11.2023* | ***Контрольное событие выполнено.*** *В отчетном периоде все программы приведены в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15.12.2022 г. № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»:**«Развитие образования» (постановление от 15.03.2023 г. № 346),**«Социальное развитие» (постановление от 20.03.2023 г. № 386),**«Социальная поддержка граждан» (постановление от 14.03.2023 г. № 330),**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление от 29.03.2023 г. № 472),**«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (постановление от 29.03.2023 г. № 459),**«Управление финансами» (постановление от 29.03.2022 г. № 466),**«Управление имуществом» (постановление от 29.03.2022 г. № 473),**«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (постановление от 29.03.2023 г. № 460),**«Развитие сельского хозяйства» (постановление от 29.03.2023 г. № 467),**«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 15.03.2023 г. № 345,**«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (постановление от 17.03.2023 г. № 30),**«Формирование современной городской среды» (постановление от 15.03.2023 г. № 344),**«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (постановление от 14.03.2023 г. № 331),**«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (постановление от 14.03.2023 г. № 322).**В соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 20.04.2023 г. № 23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15.12.2022 г. № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» были внесены изменения в программы:**«Социальная поддержка граждан» (постановление от 02.05.2023 г. № 1195),**«Социальное развитие» (постановление от 07.07.2023 г. № 1044),**«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 20.07.2023 г. № 1148).**В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.04. 2023 г. № 627 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год» были внесены изменения в программы:**«Социальное развитие» (постановление от 07.07.2023 г. № 1044),**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление от 25.09.2023 г. № 1543),**«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 20.07.2023 г. № 1148),**«Формирование современной городской среды» (постановление от 06.07.2023 г. № 1039),**«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (постановление от 11.07.2023 г. № 1072).**В соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 27.07.2023 г. № 62 «О внесении изменений в решение совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15.12.2022 г. № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» были внесены изменения в программы:* *«Развитие сельского хозяйства» (постановление от 21.09.2023 г. № 1528),**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление от 25.09.2023 г. № 1543);**«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (постановление от 01.11.2023 г. № 1813).**В соответствии с постановлением от 11.04.2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями) внесены изменения в программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 28.11.2023 г. № 1999).**В соответствии с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 23.11.2023 г. № 99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15.12.2022 г. № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения в программы:**«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (постановление от 21.12.2023 г. № 2237);**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление от 25.12.2023 г. № 2263);**«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 26.12.2023 г. № 2287).* | х |
| *9.4* | *Контрольное событие 31.**Изменения в нормативные правовые акты администрации округа, регламентирующие порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля документов стратегического планирования утверждены* | *до* *29.12.2023 (при необходимости) / -* | ***Контрольное событие выполнено.****В отчетном периоде отсутствовала необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты администрации округа, регламентирующие порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля документов стратегического планирования.* | х |
| *9.5* | *Контрольное событие 32.**Информация о социально-экономическом развитии округа размещена на официальном сайте администрации* | *до 31.03.2023 / 31.03.2023,**до 31.05.2023 / 31.05.2023,**до 31.08.2023 / 31.08.2023,**до 30.11.2023 / 30.11.2023* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Информация о социально-экономическом развитии округа за 2022 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2023 года размещена на официальном сайте администрации в разделе «Экономика/Экономическое развитие».* | х |
| 10. | Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования  | *х* | В отчетном периоде в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования зарегистрированы изменения в  стратегию, в план мероприятий по реализации стратегии, вбюджетный прогноз Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17.02.2021 г. № 64-р (в редакции от 14.02.2022 г. № 70-р, от 21.02.2023 г. № 59-р) (далее – изменения в бюджетный прогноз) и изменения во все 14 программы. | **Мероприятие выполнено.** Обеспечение государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования округа составляет 100% |
| *10.1* | *Контрольное событие 33.**Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществлена* | *до 29.12.2023 / 27.11.2023* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Государственная регистрация прогноза социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществлена 27.11.2023 г.* | х |
| *10.2* | *Контрольное событие 34.* *Изменения в документы стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования размещены* | *до 29.12.2023 / 27.01.2023; 22.02.2023;**27.03.2023;**31.03.2023;**20.04.2023,**31.05.2023;**07.07.2023;**17.07.2023;* *26.07.2023;**04.08.2023;**09.08.2023;**13.09.2023;**25.09.2023;**02.10.2023; 31.10.2023; 07.11.2023; 26.12.2023; 27.12.2023;* | ***Контрольное событие выполнено.****В отчетном периоде в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования зарегистрированы изменения в документы стратегического планирования округа:**в стратегию – 31.05.2023 г.;**в план мероприятий по реализации стратегии – 13.09.2023 г;**в Бюджетный прогноз – 22.02.2023 г;**в программы:**«Развитие образования» - 31.03.2023 г;**«Социальное развитие» - 31.03.2023 г; 07.07.2023 г; 09.08.2023 г;**«Социальная поддержка граждан» -* *27.03.2023 г; 04.08.2023 г;**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 20.04.223 г;02.10.2023 г; 27.12.2023 г;**«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» - 20.04.223 г; 26.12.2023 г;**«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» - 20.04.2023 г;* *«Развитие сельского хозяйства» - 20.04.2023 г; 25.09.2023 г;**«Управление имуществом» - 27.03.2023 г;20.10.2023 г;**«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 31.03.2023 г.; 26.07.2023 г.; 27.12.2023 г.;**«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» - 27.01.2023 г.;07.11.2023 г.;**«Формирование современной городской среды» - 31.03.2023 г.; 07.07.2023 г.;* *«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» - 27.03.2023 г.; 31.10.2023 г.;**«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» - 27.03.2023 г.; 17.07.2023 г.* | х |
| **Задача «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа»** |
| 11. | Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования округа | х | В отчетном периоде на основании мониторинга и контроля документов стратегического планирования была утверждена следующая отчетность: постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края 27.04.2023 г. № 627 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год»;постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.06. 2023 г. № 973 «Сводный годовой отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года за 2022 год».14.05.2023 результаты мониторинга хода реализации программ за I квартал 2023 г., за I полугодие 2023 г. и за 9 месяцев 2023 г. направлены главе Петровского городского округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации.Проведен мониторинг и контроль:22.05.2023 г. бюджетного прогноза округа;08.05.2023 г. прогноза на среднесрочный период;29.06.2023 г. прогноза на долгосрочный период. | **Мероприятие выполнено.**размещение на официальном сайте администрации округа результатов мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа осуществлено (да). |
| *11.1* | *Контрольное событие 35.**Результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ направлены главе Петровского городского округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации* | *до 15.05.2023 / 14.05.2023,**до 15.08.2023 / 14.08.2023**до 15.11.2023/ 15.11.2023* | ***Контрольное событие выполнено.*** *Результаты мониторинга хода реализации программ направлены главе Петровского городского округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации:**14.05.2022 г. за I квартал 2023 г.;**14.08.2023 г. за I полугодие 2023 г.;**15.11.2023 г. за 9 месяцев 2023 г.* | х |
| *11.2* | *Контрольное событие 36.* *Отчетность по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации за 2022 год сформирована и представлена на рассмотрение администрации* | *до 28.04.2023 / 27.04.2023,**до 30.06.2023 / 27.06.2023* | ***Контрольное событие выполнено.*** *В отчетном периоде на основании мониторинга и контроля документов стратегического планирования была утверждена следующая отчетность: постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края 27.04.2023 г. № 627 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год»;**постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.06.2023 г. № 973 «Сводный годовой отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года за 2022 год».* | х |
| *11.3* | *Контрольное событие 37.**Отчетность по документам стратегического планирования за 2022 год размещена в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования*  | *до 29.12.2023 /**18.05.2023,**19.05.2023,**22.05.2023,**23.05.2023,**31.05.2023,**08.06.2023,**21.06.2023,**29.06.2023* | ***Контрольное событие выполнено.****В отчетном периоде размещены годовые отчеты:**- реализации программ в 2022 году:**«Развитие образования» - 22.05.2023 г.;**«Социальное развитие» - 18.05.2023 г.;**«Социальная поддержка граждан» - 19.05.2023 г.;**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 19.05.2023 г.;**«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» - 19.05.2023 г.;**«Управление финансами» - 22.05.2023 г.;**«Управление имуществом» - 22.05.2023 г.;**«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» - 22.05.2023 г.;**«Развитие сельского хозяйства» - 22.05.2023 г.;;**«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 22.05.2023 г.;**«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 23.05.2023 г.;**«Формирование современной городской среды» 23.05.2023 г.;**«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» 23.05.2025 г.;**«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» - 23.05.2023 г.;**- результаты мониторинга и контроля бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период за 2022 год – 22.05.2023;**- результаты мониторинга и контроля прогноза на среднесрочный период за 2022 год – 08.06.2023 г.;**- результаты мониторинга и контроля прогноза на долгосрочный период за 2022 год – 21.06.2023;**- отчет о реализации стратегии социально-экономического развития за 2022 год – 29.06.2023;**- отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития за 2022 год – 29.06.2023.* | х |

|  |
| --- |
| Приложение 2к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2023 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год(тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетнаяроспись, план на 1января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата**» | **всего** | **08** | **х** | **х** | **х** | **390,00** | **390,00** | **323,93** |
| отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка) | 08 | х | х | х | **390,00** | **390,00** | **323,93** |
| отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел стратегического планирования) | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** | **отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка** | **08** | **1** | **х** | **х** | **390,00** | **390,00** | **323,93** |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 08 | 1 | 01 | 0810100000 | 200,00 | 250,00 | 242,32 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Популяризация предпринимательства» | отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 08 | 1 | 02 | 0810200000 | 170,0 | 120,00 | 69,61 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством» | отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 08 | 1 | 04 | 0810400000 | 20,00 | 20,00 | 12,00 |

|  |
| --- |
| Приложение 3к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2023 год |

Информация о расходах бюджета Петровского городского округа

Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе(тыс.рублей) | Исполнение(тыс. рублей) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»** | **всего** | **1 256,00** | **1 015 423,93** |
| ***бюджет округа, в т.ч.:*** | ***390,00*** | ***323,93*** |
| *средства краевого бюджета* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные*  | *390,00* | *323,93* |
| отделу стратегического планирования и инвестиций | 0,00 | 0,00 |
| отделу развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 390,00 | 323,93 |
| **налоговые расходы бюджета округа** | **0,00** | **0,00** |
| ***средства участников программы, в.т.ч.*** | ***866,00*** | ***1 015 100,00*** |
| *средства юридических лиц* | *845,00* | *1 009 100,00* |
| *средства физических лиц* | *21,00* | *6 000,00* |
| **I** | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** | **всего** | **866,00** | **1 015 100,00** |
| ***бюджет округа*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *0,00* | *0,00* |
| ***средства участников программы, в.т.ч.*** | ***866,00*** | ***1 015 100,00*** |
| *средства юридических лиц* | *845,00* | *1 009 100,00* |
| *средства физических лиц* | *21,00* | *6 000,00* |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование инвестиционной привлекательности округа**»** | финансирование не требуется | - | - |
| 2 | Основное мероприятие «Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа» | **всего** | **866,00** | **1 015 100,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *0,00* | *0,00* |
| ***средства участников Программы, в т.ч.:*** | ***866,00*** | ***1 015 100,00*** |
| *средства юридических лиц* | *845,00* | *1 009 100,00* |
| *средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц* | *21,00* | *6 000,00* |
| 3 | Основное мероприятие «Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» | финансирование не требуется | - | - |
| 4 | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» | финансирование не требуется | - | - |
| II | **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** | **всего** | **390,00** | 323,93 |
| ***бюджет округа, в т.ч.:*** | ***390,00*** | *323,93* |
| *средства краевого бюджета* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *390,00* | *323,93* |
| отделу развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 390,00 | *323,93* |
| ***средства участников программы*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5 | Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | **всего** | **200,00** | **242,32** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***200,00*** | ***242,32*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| ***средства бюджета округа*** | ***200,00*** | *242,32* |
| *отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка* | *200,00* | *242,32* |
| 6 | Основное мероприятие «Популяризация предпринимательства» | **всего** | **1****70,00** | **69,61** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***1******70,00*** | ***69,61*** |
| *средства краевого бюджета,* | 0,00 | 0,00 |
| *средства бюджета округа* | 170,00 | 69,61 |
| отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 170,00 | 69,61 |
| 7 | Основное мероприятие «Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством» | **всего** | **20,00** | 12,00 |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***20,00*** | 12,00 |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа:* | *20,00* | 12,00 |
| отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 20,00 | 12,00 |
| 8 | Основное мероприятие «Проведение ярмарок на территории округа с участием ставропольских производителей» | **всего** | **0,00** | **0,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | 0,00 | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | 0,00 | *0,00* |
| *отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка* | *0,00* | *0,00* |
| **III** | **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** | *не требует финансирования* | - | - |
| 9 | Основное мероприятие «Разработка и актуализация документов стратегического планирования округа» | *не требует финансирования* | - | - |
| 10 | Основное мероприятие «Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования» | *не требует финансирования* | - | - |
| 11 | Основное мероприятие «Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования округа» | *не требует финансирования* | - | - |
| **IV** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия»** | ***не требует финансирования*** | **-** | **-** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 |
|  | к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2023 год |

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 факт | 2023 |
| план | факт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края****«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»** |
| **Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории округа** |
| 1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 167,45 | 101,1 | 48,00 | **Индикатор не достигнут.** За счет завершения реализации в 2022 году масштабного инвестиционного проекта «Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края (Берестовская ВЭС 60 мВт)», реализуемого АО «НоваВинд» |
| **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** |
| **Задача 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа»** |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 123000,00 | 12750,00 | 56653,50 | **Показатель достигнут.** Увеличение показателя связано с окончанием реализации инвестиционных проектов, реализуемых ООО «Иррико Холдинг», ООО «ЭнергоМИН», ООО «Континент», ООО «ДПМК», ООО «Эко-Сити». |
| 3. | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа**,** не менее (нарастающим итогом) | единиц | 24 | 18 | 27 | **Показатель достигнут**. Увеличения количества инвестиционных проектов связано с реализацией новых инвестиционных проектов, реализуемых ООО «Агропромышленная корпорация», ООО «Иррико-Холдинг», ИП Таранушенко. |
| 4. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» (нарастающим итогом) | единиц | 3 | 3 | 3 | **Показатель достигнут** |
| **Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка** |
| 5. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 488,3 | 306,60 | 407,3 | **Индикатор достигнут.** По оценочным данным число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек в 2023 году составило 407,3 ед., это связано с увеличением количества применяющих налог на профессиональный доход - самозанятых. |
| 6. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 21,8 | 24,11 | 21,9 | **Индикатор не достигнут.**Снижение показателя связано с прекращением производственной деятельности ООО Производственной компании «Петровский хлеб». [Константиновское сельское потребительское общество](https://egrul.nalog.ru/index.html) находится в стадии ликвидации. |
| **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** |
| ***Задача 1 «Повышение предпринимательской активности и создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке»*** |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 3 | 1 | **Показатель не достигнут.** Муниципальная поддержка в 2023 году оказана. Муниципальная поддержка в 2021 – 2022 гг. не оказывалась по причине отсутствия заявлений субъектов предпринимательства, для участия в конкурсном отборе для предоставления грантов за счет средств бюджета округа . |
| 8. | Количество проведенных рейдовых мероприятий по ликвидации стихийной торговли, продукцией без соответствующих документов | единиц | 192 | 193 | 197 | **Показатель достигнут.**В целях повышения эффективности контроля исполнения законодательства, регулирующего деятельность на потребительском рынке, в том числе по ликвидации торговли в неустановленных местах увеличено количество рейдовых мероприятий. |
| 9. | Количество потребителей, получивших информационную помощь в области защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания (ежегодно) | человек | 16 | 17 | 17 | **Показатель достигнут.** |
| 10. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | человек | 7723 | 8168 | 8176 | **Показатель достигнут.** В связи с проводимым мониторингом по снижению неформальной занятости и разъяснительной работой с работодателями, по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории округа.  |
| 11. | Доля ставропольских товаропроизводителей, принявших участие в ярмарках, проведенных на территории округа | %  | 99,91 | 99,20 | 99,91 | **Показатель достигнут.** Увеличилось количество ставропольских товаропроизводителей, принявших участие в ярмарках, проведенных на территории округа |
| **Цель 3. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа** |
| 12. | Среднее отклонение фактических значений показателей социально- экономического развития округа от прогнозируемых | % | 32,38 | 8,00 | 9,20 | **Индикатор не достигнут.** На точность прогнозирования повлияло увеличение фактических значений показателей объемов и индексов производства продукции сельского хозяйства, услуг населению, затрат на охрану окружающей среды в сравнении с их прогнозными значениями. |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** |
| Задача 1 «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики» |
| 13. | Доля разработанных (актуализированных) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке (актуализации) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования | % | 100 | 100 | 100 | **Показатель достигнут.** |
| 14. | Обеспечение государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования округа | % | 100 | 100 | 100 | **Показатель достигнут** |
| **Задача 2. «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического****планирования округа»** |
| 15. | Размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа | да/ нет | да | да | да | **Показатель достигнут** |