**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2023 год

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 383, от 18 августа 2021 г. № 1332, от 14 марта 2022 г. № 357, от 04 августа 2022 г. № 1257, от 15 марта 2023 г. № 345, от 20 июля 2023 г. № 1148, от 28 ноября 2023 г. № 1999, от 26 декабря 2023 г. № 2287) (далее – Программа).

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы**

Реализация Программы обеспечивает вклад в развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Петровском городском округе Ставропольского края.

Программа включает 2 подпрограммы:

- Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения;

- Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограмные мероприятия.

Цель 1. «Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества». Цель достигнута.

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2023 года составила 510,29 км.

2. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края составил 2,85 рублей на рубль.

3. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов составил 19 рублей на рубль.

На достижение цели направлена 1 задача: «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа».

Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) составило 23 ед. В 2023 году проведены 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа.

Доля исполненных предписаний ОГИБДД отдела МВД России по Петровскому городскому округу по установке (замене) ТСОДД в сроки, установленные действующим законодательством в 2023 году составила 100%.

Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа – 684,65 тыс. чел.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа – 0 %.

В отчетном периоде перевозки пассажиров и багажа на территории округа осуществлялись по 28 муниципальным маршрутам регулярных перевозок. В 2023 году автобусное сообщение по 10 муниципальным маршрутам сельских населенных пунктов с городом Светлоград обеспечено.

В 2023 году количество реализованных инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края (нарастающим итогом) составило 18 ед.

В 2023 году реализованы инициативные проекты:

- Ремонт тротуара по ул. Ленина и ул. Советская в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края;

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края;

- Ремонт дороги по ул. Песчаная в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края;

- Обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Техническая, ул. Кисличанская, ул. Правды в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края;

- Ремонт тротуара, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Константиновское, улица Гагарина, от дома № 86 до №132.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2023 года составляет 32,47 процентов.

Отремонтированы дороги (асфальт) общей протяженностью 23,97 км: ул. Комсомольская в с. Донская Балка; ул. Ленина в с. Благодатное; ул. Бассейная в с. Благодатное; ул. Восточная в с. Гофицкое; ул. Красная в пос. Прикалаусский; ул. Подгорная в с. Николина Балка; ул. Бассейная в с. Николина Балка; «Подъем на ул. Высотная и ул. Долинная» в г. Светлограде; ул. Пролетарская в г. Светлограде; ул. Дружбы в г. Светлограде; ул. Школьная в г. Светлограде; ул. Виноградная в хут. Соленое Озеро; ул. Герасимова в с. Константиновское; пер. Первомайский в с. Константиновское; ул. Телеграфная в г. Светлограде; ул. Социалистическая в г. Светлограде; автомобильная дорога общего пользования местного значения «Светлоград – Просянка». ул. Октябрьская в с. Константиновское; ул. Красная в с. Николина Балка; ул. Кирова в г. Светлограде; ул. Гагарина в г. Светлограде; автомобильная дорога общего пользования местного значения «Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский городской округ, квартал 26.08.042101, сооружение 1»; ул. Коминтерна в г. Светлограде.

Ремонт щебеночных дорог – 12,93 км.: ул. 1-я Форштадская, с. Благодатное; ул. Петровская, с. Благодатное; ул. Партизанская, с. Константиновское; ул. Островского, с. Константиновское; ул. Ворошилова, с. Константиновское; пер. Горный, с. Константиновское; ул. Набережная, пос. Рогатая Балка; ул. Подгорная, с. Сухая Буйвола; по ул. Южная, с. Шведино; ул. Многоводная, с. Николина Балка; ул. 1-я Подгорная, с. Донская Балка; ул. 2-я Подгорная, с. Донская Балка; ул. Садовая, с. Ореховка; ул. Колхозная, с. Гофицкое; ул. Речная, с. Просянка; 3-й пер. Калинина г. Светлоград; ул. Крупской г. Светлоград; ул. Речная г. Светлоград; ул. Красногвардейская г. Светлоград; ул. Набережная г. Светлоград; туп. Набережный г. Светлоград; ул. Чапаева г. Светлоград; подъём с ул. Матросова к ул. Калинина г. Светлоград; ул. Калинина, от №75 до №77 г. Светлоград; проезд с ул. Спортивная к ул. Телеграфная, г. Светлоград; ул. Ботаническая г. Светлоград; ул. Рябиновая г. Светлоград.

Ремонт тротуаров – 3,9 км.:

- Ремонт участка тротуара по ул. Комсомольская (от ул. Почтовая до ул. Калаусская) в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара по ул. Комсомольская (от ул. Упорная до ул. 9-е Января) в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара по ул. Комсомольская (от ул. 9-е Января до ул. Упорная) в городе Светлограде.

- Ремонт участка тротуара по ул. Правды от домовладения №43 до №43а в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара на пересечении ул. Правды и ул. Березовая (участок №1) в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара на пересечении ул. Техническая и ул. Транспортная в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара на пересечении ул. Правды и ул. Березовая (участок №2) в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара на пересечении ул. Правды и пер. Порублевый в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара на пересечении ул. Кисличанская и ул. Благодатная в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара по ул. Кисличанской в районе домовладений от №75 до №77 в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара на пересечении ул. Шоссейная и 3й пер. Калинина в городе Светлограде.

- Ремонт участка тротуара по ул. Ленина с. Гофицкое.

В 2023 году выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 5 шт., установлены 110 знаков, обеспечено содержание всех светофорных объектов.

Количество граждан принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края в сфере дорожной деятельности (нарастающим итогом) 174 человека.

Завершены работы по реконструкции мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д № 5 «Светлоград-Благодарный-Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края.

Количество мостовых сооружений в Петровском городском округе Ставропольского края приведенных в нормативное состояние по итогам 2023 года – 1.

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) 0,0486 тысяч погонных метров.

В рамках реализации мероприятия «Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности» заключены муниципальные контракты на:

разработку проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлограде;

- разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края».

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

Муниципальной программой Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» в 2023 году предусмотрена реализация 8 основных мероприятий, направленных на комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества. Степень выполнения основных мероприятий отражают 22 контрольных события.

Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)**

В 2023 году в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» Программы с ООО «ДПМК» был заключен муниципальный контракт № 0121600005623000226 от 11.12.2023 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского муниципального округа Ставропольского края. Цена контракта (цена работ) составляет: 44014,46 тыс. руб. Конечный срок выполнения работ – 26 июля 2024 года, что привело к неполному освоению средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств, привлекаемых из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), средств бюджета Петровского городского округа (далее – бюджет округа) и внебюджетные источники.

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2023 год составлял 137734,50 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2023 года составил 453594,92 тыс. рублей. Были увеличены объемы финансирования по подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» за счет предоставления из краевого бюджета субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 409799,32 тыс. рублей или 90.34 % к уточненным плановым назначениям.

С ООО «ДПМК» был заключен муниципальный контракт № 0121600005623000226 от 11.12.2023 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского муниципального округа Ставропольского края. Цена контракта (цена работ) составляет: 44014,46 тыс. руб. Конечный срок выполнения работ – 26 июля 2024 года.

Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3.

Отчет о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведен в Приложении 4.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направления стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом**

В рамках государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» реализованы проекты

- Ремонт тротуара по ул. Ленина и ул. Советская в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края;

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края;

- Ремонт дороги по ул. Песчаная в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края;

- Обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Техническая, ул. Кисличанская, ул. Правды в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края.

Использовано средств краевого бюджета 7090,37 тыс. рублей.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края составил 2,85 рублей на рубль. Это выше показателя 2022 года на 0,51 рублей на рубль.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» и основного мероприятия «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» Программы осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Комсомольская в с. Донская Балка; ул. Ленина в с. Благодатное; ул. Бассейная в с. Благодатное; ул. Восточная в с. Гофицкое; ул. Красная в пос. Прикалаусский; ул. Подгорная в с. Николина Балка; ул. Бассейная в с. Николина Балка; «Подъем на ул. Высотная и ул. Долинная» в г. Светлограде; ул. Пролетарская в г. Светлограде; ул. Дружбы в г. Светлограде; ул. Школьная в г. Светлограде; ул. Виноградная в хут. Соленое Озеро; ул. Герасимова в с. Константиновское; пер. Первомайский в с. Константиновское; ул. Телеграфная в г. Светлограде; ул. Социалистическая в г. Светлограде; автомобильная дорога общего пользования местного значения «Светлоград – Просянка». ул. Октябрьская в с. Константиновское; ул. Красная в с. Николина Балка; ул. Кирова в г. Светлограде; ул. Гагарина в г. Светлограде; автомобильная дорога общего пользования местного значения «Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский городской округ, квартал 26.08.042101, сооружение 1»; ул. Коминтерна в г. Светлограде. Использовано средств краевого бюджета 226 058,39 тыс. рублей.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов составил 19 рублей на рубль, что равно показателю 2022 года.

В рамках мероприятие «Реализация проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» в 2023 году введен в эксплуатацию после реконструкции путепровод. Использовано средств краевого бюджета 97566,54 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» реализован проект:

- Ремонт тротуара, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Константиновское, улица Гагарина, от дома № 86 до №132.

Средства краевого бюджета на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» запланировано достижения значений 3 индикаторов достижения цели Программы и 9 показателей решения задач подпрограммы.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2023 году в Программу вносились изменения 4 раза. В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы приняты следующие правовые акты:

- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края [от 15 марта 2023 г. № 345](http://petrgosk.ru/dokumenty/postanovleniya/postanovleniya-mart-2023g/%E2%84%96%20345%20%D0%BE%D1%82%2015%2003%202023.doc) «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567»  . Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края [от 20 июля 2023 г. № 1148](http://petrgosk.ru/dokumenty/postanovleniya/postanovleniya-iyul-2023g/%E2%84%96%201148%20%D0%BE%D1%82%2020%2007%202023.doc) "О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567". Программа приведена в соответствие с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2023 г. № 627 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 20 апреля 2023 г. № 23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

- [Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2023 г. № 1999](http://petrgosk.ru/dokumenty/postanovleniya/postanovleniya-noyabr-2023g/%E2%84%961999%20%D0%BE%D1%82%2028%2011%202023.doc) "О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567». В программу добавлен показатель достижения задач программы «Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)»;

[Постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2023 г. № 2287 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567»](https://petrovskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/ekonomika/ekonomicheskoe-razvitie/strategicheskoe-planirovanie/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-2021-2026-gg/razvitie-transportnoy-sistemy/dokumenty-omsu_5118.html). Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 23 ноября 2023 г. № 99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы вносились 1 раз:

Приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2023 г. № 50 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2023 год».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

В 2024 году будут реализовываться мероприятия муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567 (в редакции от 01.02.2024 № 166), направленные на развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, в том числе реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края:

«Ремонт тротуара по ул. Шоссейная в селе Николина Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Устройство тротуара по ул. Советской в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт участков автомобильной дороги по улице Почтовая поселка Прикалаусский Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Благоустройство пешеходных зон по ул. Первомайской и ул. Садовой п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края»,

реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета:

«Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная х. Вознесенский Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт дороги по тупику Приветливый города Светлограда».

Ремонт дорог общего пользования местного значения с использованием средств краевой субсидии.: по ул. Садовая в с. Константиновское, ул. Садовая в с. Сухая Буйвола, ул. Красная в с. Сухая Буйвола, по улице Шевченко в городе Светлограде, по улице Громова г. Светлоград.

Врио начальника управления

муниципального хозяйства

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края А.А. Брянцев

|  |
| --- |
| Приложение 1  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности  дорожного движения» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) | |
| год, предшествующий отчетному | | отчетный год | | | |
| план | | фактическое значение на конец года | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края**  **«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности**  **дорожного движения»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 Программы. Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям | км. | | | 494,1 | | 493,0 | | 510,29 | | индикатор достигнут. Отремонтированы дороги (асфальт) общей протяженностью 36,9 км |
| 2 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | рублей на рубль | | | 2,34 | | 2,74 | | 2,85 | | индикатор достигнут. Были увеличены объемы финансирования по подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» за счет предоставления из краевого бюджета субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов | рублей на рубль | | | 19 | | 19 | | 19 | | индикатор достигнут |
| 1. **Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Подпрограммы 1. Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) | | ед. | 19 | | 23 | | 23 | | Показатель достигнут | |
| 5 | Доля исполненных предписаний ОГИБДД отдела МВД России по Петровскому городскому округу по установке (замене) ТСОДД в сроки, установленные действующим законодательством | | процентов | 100 | | 100 | | 100 | | Показатель достигнут | |
| 6 | Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа | | тыс.чел | 684,43 | | 662,00 | | 684,65 | | Показатель достигнут. Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам превысил плановый на 22,65 тыс. чел. | |
| 7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа | | процентов | 0 | | 0 | | 0 | | Показатель достигнут | |
| 8 | Количество реализованных инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края (нарастающим итогом) | | ед. | 13 | | 18 | | 18 | | Показатель достигнут | |
| 9 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | процентов | 34,61 | | 34,75 | | 32,47 | | Показатель достигнут. Отремонтированы дороги (асфальт) общей протяженностью 36,9 км | |
| 10 | Количество граждан принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края в сфере дорожной деятельности (нарастающим итогом) | | Чел. | 152 | | 174 | | 174 | | Показатель достигнут | |
| 11 | Количество мостовых сооружений в Петровском городском округе Ставропольского края приведенных в нормативное состояние | | ед. | 0 | | 1 | | 1 | | Показатель достигнут | |
| 12 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | | тысяча погонных метров | - | | 0,0486 | | 0,0486 | | Показатель достигнут | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | Цель 1. Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества | | | | |
|  | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»» | | | | |
|  | Задача 1 Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа | | | | |
|  | Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети | Х | В рамках договоров № 5735048 от 01.03.2023, № 6142985 от 31.05.2023 осуществлен ремонт светофоров на территории г. Светлограда, в рамках муниципального контракта № 0121600005623000032 от 28.02.2023 нанесена дорожная разметка, в рамках договора № 6251512 от 19.06.2023 выполнен ремонт светофорного объекта, в рамках договора № 6235037 от 20.06.2023 выполнен ремонт светофорного объекта, в рамках муниципального контракта № 012100005623000132 от 25.07.2023 выполнена установка, ремонт и содержание ТСОДД, в рамках договора № 649237 от 31.08.2023, в рамках договора № 6531303 от 30.08.2023 выполнены работы по нанесению разметки «Пешеходный переход», в рамках договоров № 6726023 от 25.10.2023 и № 6788561 от 13.11.2023 осуществлена установка дорожных знаков, в рамках договора № 6850520 от 24.11.2023 осуществлен ремонт пешеходного ограждения, в рамках договора № 6809251 от 09.11.2023 выполнено обустройство искусственных дорожных неровностей | | Мероприятие выполнено.  Доля исполненных предписаний ОГИБДД отдела МВД России по Петровскому городскому округу по установке (замене) ТСОДД в сроки, установленные действующим законодательством 100 процентов. |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Выполнение работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети осуществлено | до 30.12.2023/02.03.2023,  30.06.2023, 25.07.2023, 31.08.2023,30.06.2023, 25.07.2023, 31.08.2023, 26.06.2023, 28.08.2023, 21.08.2023, 04.09.2023, 20.11.2023, 11.12.2023, 25.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В 2023 году в рамках договора № 5735048 от 01.03.2023, № 6142985 от 31.05.2023 осуществлен ремонт светофоров на территории г. Светлограда: акт № 4 от 02.03.2023, п/п от 06.03.2023, акт № 15 от 02.06.2023, п/п от 07.06.2023, в рамках муниципального контракта № 0121600005623000012 от 28.02.2023 нанесена дорожная разметка, акт № 5 от 05.06.2023, п/п от 08.06.2023, акт № 7 от 26.06.2023, в рамках договора № 6251512 от 19.06.2023 выполнен ремонт светофорного объекта акт №17 от 30.06.2023, п/п от 06.07.2023, в рамках договора № 6235037 от 20.06.2023 выполнен ремонт светофорного объекта акт № 20 от 25.07.2023, п/п от 07.08.2023, в рамках муниципального контракта № 012100005623000132 от 25.07.2023 выполнена установка, ремонт и содержание ТСОДД, акт № 29 от 31.08.2023, п/п от 05.09.2023. в рамках договора № 649237 от 31.08.2023 акт № 13 от 28.08.2023, п/п от 05.09.2023, договора № 6531303 от 30.08.2023, акт № 16 от 04.09.2023, п/п от 29.09.2023 выполнены работы по нанесению разметки «Пешеходный переход», в рамках договоров № 6726023 от 25.10.2023 и № 6788561 от 13.11.2023 осуществлена установка дорожных знаков акт № 38 от 20.11.2023, п/п от 29.11.2023, акт № 39 от 20.11.2023, п/п от 04.12.2023, в рамках договора № 6850520 от 24.11.2023 осуществлен ремонт пешеходного ограждения акт № 45 от 11.12.2023, п/п от 24.12.2023, в рамках договора № 6809251 от 09.11.2023 выполнено обустройство искусственных дорожных неровностей акт № 235 от 25.12.2023 п/п от 27.12.2023. В 2023 году выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 5 шт., установлены 110 знаков, обеспечено содержание всех светофорных объектов. | |  |
| 1.2 | Контрольное событие 2.  Поставка электрической энергии для светофорных объектов осуществлена | до 30.12.2023/22.02.2023, 22.03.2023, 23.05.2023, 31.05.2023, 28.06.2023,30.06.2023, 31.07.2023, 31.08.2023, 30.09.2023, 31.10.2023, 30.11.2023, 30.09.2023, 31.10.2023, 30.11.2023 | Контрольное событие выполнено. В 2023 году произведена оплата поставки электроэнергии на светофорные объекты, в рамках договора № 572780 от 10.01.2023 года: акт №78/42 от 31.01.2023, п/п 22.02.2023, акт №449/42 от 28.02.2023, п/п 22.03.2023, акт № 1429/42 от 30.04.2023 п/п 23.05.2023, акт № 1715/42 от 31.05.2023 п/п от 28.06.2023, акт № 2141/42 от 30.06.2023 п/п от 25.07.2023, акт № 3329/42 от 31.08.2023 п/п от 24.08.2023, акт №3758/42 от 30.09.2023 п/п от 13.10.2023, акт № 4269/42 от 31.10.2023 п/п от 23.11.2023, акт № 4510/42 от 30.11.2023, п/п от 26.12.2023 в рамках договора № 1 от 19.01.2023: акт №217 от 31.01.2023, п/п 22.02.2023, акт №1006 от 28.02.2023, п/п 22.03.2023, акт № 1878 от 30.04.2023 п/п от 23.05.2023, акт № 2538 от 31.05.2023 п/п от 28.06.2023, акт №2808 от 30.06.2023,акт № 3803 от 31.07.2023 п/п 25.07.2023, акт № 4641 п/п от 13.10.2023, акт № 5133 от 31.10.2023, п/п от 23.11.2023, акт № 5753 от 30.11.2023, п/п от 09.12.2023 | | Х |
|  | Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | Х | Общая протяженность отремонтированных в 2023 году автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 36,9 км, асфальт – 23,97 км., щебеночное покрытие – 12,93 км., также отремонтировано 4,35 км тротуаров. Обеспечено зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.  В 2023 году велись работы по зимнему содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальных контрактов № 0121600005622000193 от 30.12.2022, № 0121600005622000192 от 30.12.2022, договоров №5683096 от 12.02.2023, № 5697179 от 20.02.2023, № 6861141 от 20.11.2023, выполнены ремонт дороги и замена люка в соответствии договорами № 989739 от 20.02.2023 и № 5776250 от 16.03.2023, по ремонту автомобильных дорог в рамках муниципального контракта от 0121600005622000208 от 09.01.2023, муниципального контракта № 0121600005623000080 от 11.07.2023 договоров № 5960781 от 20.04.2023, № 6059942 от 05.05.2023, № 6143091 от 25.05.2023, № 0121600005622000205 от 13.01.2023, № 0121600005623000078 от 29.05.2023, № 0121600005623000107 от 23.10.2023, ремонт остановочных павильонов по договору № 5764390 от 16.03.2023, техническому обследованию моста по муниципальному контракту № 5837125 от 05.04.2023, в рамках договора № 6272291 от 22.06.2023 по содержанию придорожных полос, выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог в рамках муниципального контракта от № 6210186 от 13.06.2023, № 6259067 от 23.06.2023, договор № 6300393 от 28.06.2023 услуги грейдера, перевозка щебня в рамках договора № 6137792 от 02.06.2023, рамках договора № 762581 от 22.09.2023 выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, в рамках договора № 639805 от 02.08.2023 были приобретены плиты перекрытия, ремонт тротуаров в рамках муниципальных контрактов № 0121600005623000103 от 19.06.2023, № 0121600005623000104 от 19.06.2023, разработка проектов организации дорожного движения в рамках муниципального контракта № 0121600005623000113 от 26.06.2023. | | Мероприятие выполнено.  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 32,47 % |
| 2.1 | Контрольное событие 3.  Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | до 30.12.2023/26.05.2023, 29.05.2023, 14.06.2023, 15.06.2023, 30.06.2023, 14.07.2023, 23.07.2023, 25.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В 2023 году выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальных контрактов № 0121600005622000193 от 30.12.2022, № 0121600005622000192 от 30.12.2022: акт № 2 от 10.01.2023, п/п 19.01.2023; акт №3 от 10.01.2023; п/п 10.01.2023; акт №7 от 15.02.2023, п/п 15.02.2023; акт №8 от 15.02.2023, п/п 15.02.2023 и договоров №5683096 от 12.02.2023, № 5697179 от 20.02.2023: акт № 16 от 28.02.2023, п/п от 03.03.2023, акт № 15 от 28.02.2023, п/п от 06.03.2023, № 6861141 от 20.11.2023 акт № 236 от 25.12.2023 п/п от 27.12.2023, № 6861141 от 20.11.2023 акт № 236 от 25.12.2023 п/п от 27.12.2023 | | Х |
| 2.2 | Контрольное событие 4.  Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | до 30.06.2023/  26.05.2023, 29.05.2023, 14.06.2023, 15.06.2023, 30.06.2023,  до 30.12.2023/  14.07.2023, 23.07.2023 | Контрольное событие выполнено. В 2023 году выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог в рамках муниципального контракта от 0121600005622000208 от 09.01.2023, акт №1 от 12.05.2023, п/п от 26.05.2023, договоров № 5960781 от 20.04.2023, акт № 2 от 19.05.2023, п/п от 29.05.2023, № 6059942 от 05.05.2023, акт № 3 от 18.05.2023, п/п от 14.06.2023, № 6143091 от 25.05.2023, акт № 4 от 09.06.2023, п/п от 15.06.2023, № 6210186 от 13.06.2023, акт № 4 от 30.06.2023, п/п от 07.07.2023, № 6259067 от 23.06.2023, акт № 5 от 14.07.2023, п/п от 31.07.2023 | | Х |
| 2.3 | Контрольное событие 5.  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | до 30.12.2023/20.02.2023,  22.03.2023, 03.05.2023, 07.04.2023, 19.04.2023, 25.05.2023, 29.06.2023, 05.05.2023, 08.06.2023,05.07.2023, 30.06.2023, 18.07.2023, 25.07.2023, 19.09.2023,16.10.2023, 23.10.2023, 12.12.2023, 20.12.2023, 05.09.2023, 23.10.2023, 14.11.2023, 12.12.2023, 20.12.2023, 03.11.2023,22.09.2023, 02.10.2023 | Контрольное событие выполнено. За 2023 год выполнены ремонт дороги по ул. Бассейная и замена люка в соответствии договорами № 989739 от 20.02.2023: акт № 1 от 20.03.2023, п/п от 24.03.2023 и № 5776250 от 16.03.2023: акт № 1 от 22.03.2023 п/п от 24.03.2023, ремонт дорог по муниципальному контракту № 0121600005622000205 от 13.01.2023 акт № 22 от 27.03.2023, п/п от 07.04.2023, акт № 23 от 31.03.2023 п/п от 19.04.2023, акт № 54 от 17.05.2023 п/п от 25.05.2023, акт № 67 от 07.06.2023, п/п от 29.06.2023, акт № 99 от 31.07.2023, акт № 110 от 11.08.2023, п/п от 18.09.2023, акт № 111 от 14.08.2023, п/п от 18.09.2023, акт № 114 от 14.08.2023, п/п от 18.09.2023, № № 0121600005623000080 от 11.07.2023 акт № 167 от 10.10.2023 п/п 24.10.2023, акт № 179 от 07.11.2023 п/п от 17.11.2023, акт № 184 от 17.11.2023 п/п от 30.11.2023, акт № 222 от 12.12.2023 п/п от 25.12.2023, № 0121600005623000078 от 29.05.2023 акт № 26 от 16.10.2023 п/п от 25.10.2023, акт № 29 от 23.10.2023 п/п от 08.11.2023, акт № 14 от12.12.2023 п/п от 21.12.2023, акт № 40 от 20.12.2023 п/п от 26.12.2023, акт № 23 от 05.09.2023 п/п от 03.10.2023, № 0121600005623000107 от 23.10.2023 акт № 28 от 23.10.2023 п/п от 02.11.2023, акт № 35 от 14.11.2023 п/п от 21.11.2023, акт № 13 от 12.12.2023 п/п от 20.12.2023, акт № 39 от 20.12.2023 п/п от 29.12.2023, ремонт остановочных павильонов по договору № 5764390 от 16.03.2023, акт № 1 от 18.04.2023, п/п от 05.05.2023, техническому обследованию моста по муниципальному контракту № 5837125 от 05.04.2023, акт № 15 от 02.06.2023, п/п от 07.06.2023, в рамках договора № 6272291 от 22.06.2023 по содержанию придорожных полос, акт № 19 от 05.07.2023, п/п от 05.07.2023, договор № 6300393 от 28.06.2023 услуги грейдера, акт № 20 от 30.06.2023, п/п от 07.07.2023, перевозка щебня в рамках договора № 6137792 от 02.06.2023, акт № 23 о 18.07.2023, п/п от 25.07.2023, договора №6210128 от 20.06.2023, акт № 25 от 19.09.2023, п/п от 25.09.2023, в рамках договора № 6210174 от 19.06.2023 на услуги погрузчика, акт № 2, от 23.06.2023, п/п № 19.06.2023, договора № 5912034 от 11.04.223 на услуги экскаватора, акт № 272 от 26.07.2023, п/п от 03.08.2023, в рамках договора № 762581 от 22.09.2023 выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, акт № 20 от 31.07.2023, п/п № 15.08.2023, в рамках договора № 639805 от 02.08.2023 были приобретены плиты перекрытия, тов. нак № 150 от 14.08.2023, п/п от 23.08.2023, ремонт тротуаров в рамках муниципальных контрактов № 0121600005623000103 от 19.06.2023 акт №9 от 22.09.2023 п/п от 31.10.2023, № 0121600005623000104 от 19.06.2023 акт № 10 от 22.09.2023 п/п от 31.10.2023, разработка проектов организации дорожного движения в рамках муниципального контракта № 0121600005623000113 от 26.06.2023 акт № 13 от 03.11.2023 п/п от 16.11.2023 | | Х |
| 2.4 | Контрольное событие 6.  Предоставление субсидии МБУ «Коммунальное хозяйство» в целях выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено | до 30.12.2023/03.02.2023, 14.03.2023, 10.04.2023, 05.05.2023, 01.06.2023, 07.07.2023, 04.08.2023, 29.09.2023, 05.10.2023 | Контрольное событие выполнено. Субсидия в общей сумме 4000,00 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог в рамках муниципального задания предоставлена. Осуществлена закупка щебня, песка, газонокосилок, дорожных знаков, щеток на КАМАЗ | | Х |
| 3 | Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Х | В рамках основного мероприятия проведены 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа | | Мероприятие выполнено. Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) составило 23 ед. |
| 3.1 | Контрольное событие 7.  Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены | до 31.03.2023/ 14.03.2023  до 30.06.2023/02.07.2023  до 30.09.2023/28.09.2023  до 30.12.2023/07.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Проведены 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа 14.03.2023, 02.07.2023, 28.09.2023, 07.12.2023 | | Х |
| 3.2 | Контрольное событие 8.  Перечень вопросов для рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сформирован | до 31.03.2023/ 14.03.2023  до 30.06.2023/02.07.2023  до 30.09.2023/28.09.2023  до 30.12.2023/07.12.2023 | Контрольное событие выполнено. На заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрены вопросы:  1) О соблюдении требований по зимнему содержанию дорог эксплуатационными организациями;  2) О мерах по предотвращению случаев наезда железнодорожного подвижного состава на домашний скот на территории Петровского городского округа.  3) О состоянии безопасности на железнодорожных переездах, травмирование граждан на железной дороге.  4) Обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 520605-2006.  5) О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории Петровского городского округа за 6 месяцев 2023 г.  6) О состоянии аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного назначения за 8 месяцев 2023 года.  7) О содержании дорог в осеннее – зимний период 2023-2024 года | | Х |
| 4. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского городского округа | Х | На территории Петровского городского округа установлено 28 муниципальных маршрутов регулярных перевозок | | Мероприятие выполнено.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа 0 процентов  Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа 684,85 тыс. чел. |
| 4.1 | Контрольное событие 9.  Автобусное сообщение сельских населенных пунктов с административным центром Петровского городского округа обеспечено | до 30.12.2023/ 01.01.2023-29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В 2023 году автобусное сообщение сельских населенных пунктов с городом Светлоград обеспечено. | | Х |
| 4.2 | Контрольное событие 10.  Актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского округа Ставропольского края | до 30.12.2023/29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В 2023 году изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского округа Ставропольского края не вносились. На официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края размещена актуальная по состоянию на 29.12.2023 года версия реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского округа | | Х |
| 5. | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | Х | В рамках основного мероприятия в 2023 году реализовано 4 инициативных проекта на территории Петровского городского округа Ставропольского края:  - ремонт тротуара по ул. Ленина и ул. Советская в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края;  - ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая в пос. Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края;  - ремонт дороги по ул. Песчаная в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края;  - обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Техническая, ул. Кисличанская, ул. Правды в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2023 года 32,46 процентов;  Количество реализованных инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края (нарастающим итогом) 18 |
| 5.1 | Контрольное событие 11.  Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт тротуара по ул. Ленина и ул. Советская в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | до 30.12.2023/13.07.2023 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта № 0121600005622000200 от 09.01.2023 выполнен ремонт тротуара по ул. Ленина и ул. Советская в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края, акт № 27 от 13.07.2023, п/п от 08.08.2023. Осуществлен демонтаж старого покрытия, установка бордюров, укладка асфальтового покрытия | | Х |
| 5.2 | Контрольное событие 12.  Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт тротуара по ул. Ленина и ул. Советская в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края» выполнены | до 01.07.2023/  01.04.2023-30.04.2023 | Контрольное событие выполнено. Безвозмездные работы по демонтажу, перевозке грузов, валке деревьев, разработке грунта выполнены в период с 01.04.2023 по 30.04.2023 | | Х |
| 5.3 | Контрольное событие 13.  Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | до 30.12.2023/05.10.2023 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта № 0121600005622000214 от 23.01.2023 выполнен ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая в пос. Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края, акт № 10 от 05.10..2023, п/п от 10.10.2023. Осуществлено снятие старого покрытия, укладка нового асфальтового покрытия. | | Х |
| 5.4 | Контрольное событие 14.  Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» выполнены | до 01.07.2023/  01.04.2023-01.05.2023 | Контрольное событие выполнено. Безвозмездные работы по демонтажу, перевозке грузов, валке деревьев, разработке грунта выполнены в период с 01.04.2023 по 01.05.2023 | | Х |
| 5.5 | Контрольное событие 15.  Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт дороги по ул. Песчаная в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | до 30.12.2023/25.05.2023 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта № 0121600005622000206 от 12.01.2023 выполнен ремонт дороги в щебеночном исполнении по ул. Песчаная в селе Николина Балка, акт № 1 от 21.04.2023, п/п от 25.05.2023, акт № 2 от 21.04.2023 п/п от 25.05.2023. | | Х |
| 5.6 | Контрольное событие 16.  Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт дороги по ул. Песчаная в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» выполнены | до 01.07.2023/  01.04.2023-01.05.2023 | Контрольное событие выполнено. Безвозмездные работы по демонтажу, перевозке грузов, валке деревьев, разработке грунта выполнены в период с 01.04.2023 по 01.05.2023 | | Х |
| 5.7 | Контрольное событие 17.  Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Техническая, ул. Кисличанская, ул. Правды в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | до 30.12.2023/14.08.2023 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта № 0121600005622000203 от 16.01.2023 выполнены работы по обустройству остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Техническая, ул. Кисличанская, ул. Правды в городе Светлоград, акт № 1 от 14.08.2023, п/п от 09.11.2023. Осуществлен ремонт посадочных площадок, установка новых павильонов | | Х |
| 5.8 | Контрольное событие 18.  Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Техническая, ул. Кисличанская, ул. Правды в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» выполнены | до 01.07.2023/  01.04.2023-14.04.2023 | Контрольное событие выполнено. Безвозмездные работы по демонтажу, перевозке грузов выполнены в период с 01.04.2023 по 14.04.2023 | | Х |
| 6. | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета | Х | В 2023 году в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета реализован 1 инициативный проект | | Количество граждан принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета в сфере дорожной деятельности – 174 чел |
| 6.1 | Контрольное событие 19.  Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт тротуара, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Константиновское, улица Гагарина, от дома № 86 до №132» осуществлено | до 30.12.2023/20.06.2023, 28.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта № 0121600005623000016 от 13.03.2023 выполнен ремонт тротуара, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Константиновское, улица Гагарина, от дома №86 до №132. Акт № 1 от 20.06.2023, п/п от 26.06.2023, акт № 2 от 20.06.2023, п/п от 26.06.2023, акт № 1 от 28.12.2023, п/п от 29.12.2023 | | Х |
| 6.2 | Контрольное событие 20.  Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт тротуара, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Константиновское, улица Гагарина, от дома № 86 до №132» выполнены | до 01.09.2023/  13.03.2023-13.06.2023 | Контрольное событие выполнено. Безвозмездные работы по планировке площадей, вырезке сухих ветвей, перевозке грузов выполнены в период с 13.03.2023 по 13.06.2023 | | Х |
| 7 | **Реализация проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград-Благодарный-Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»** | Х | В рамках муниципального контракта № 1 Б/К от 28.07.2022 осуществлена реконструкция мостового переходя через железную дорогу, путепровод на а/д № 5 «Светлоград-Благодарный-Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края велись работы по ремонту земляного полотна, по устройству буронабивных свай, устройству опор фундаментов, устройству дорожной одежды, монтажу балок. Работы приняты по акту № 201 от 26.12.2022, п/п от 15.03.2023, акт № 28 от 16.02.2023, п/п от 07.04.2023, акт № 48 от 31.03.2023, п/п от 19.04.2023, акт № 80 от 20.04.2023, п/п от 15.05.2023, акт № 87 от 11.05.2023, п/п от 25.05.2023, акт № 96 от 31.05.2023, п/п от 16.06.2023, акт № 101 от 20.06.2023, п/п № 04.07.2022, акт № 107 от 18.07.2023, п/п от 19.07.2023, акт № 109 от 18.07.2023, п/п от 04.08.2023, акт № 128 от 14.08.2023, п/п от 30.08.2023, акт № 129 от 30.08.2023, п/п от 19.09.2023 | | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) 0,0486 тысяч погонных метров;  Количество мостовых сооружений в Петровском городском округе Ставропольского края приведенных в нормативное состояние - 1 |
| 7.1 | Контрольное событие 21.  Реализация проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлена | до 30.12.2023/16.02.2023, 31.03.2023,, 20.04.2023, 11.05.2023, 31.05.2023, 20.06.2023, 18.07.2023, 14.08.2023, 30.08.2023, 20.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта № 1 Б/К от 28.07.2022 выполнена реализация проекта «Реконструкция мостового переходя через железную дорогу, путепровод на а/д № 5 «Светлоград-Благодарный-Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края». Работы приняты по акту № 201 от 26.12.2022, п/п от 15.03.2023, акт № 28 от 16.02.2023, п/п от 07.04.2023, акт № 48 от 31.03.2023, п/п от 19.04.2023, акт № 80 от 20.04.2023, п/п от 15.05.2023, акт № 87 от 11.05.2023, п/п от 25.05.2023, акт № 96 от 31.05.2023, п/п от 16.06.2023, акт № 101 от 20.06.2023, п/п № 04.07.2022, акт № 107 от 18.07.2023, п/п от 19.07.2023, акт № 109 от 18.07.2023, п/п от 04.08.2023, акт № 128 от 14.08.2023, п/п от 30.08.2023, акт № 129 от 30.08.2023, п/п от 19.09.2023, акт № 143 от 20.12.2023, п/п от 27.12.2023 | | Х |
| 7.2 | Контрольное событие 22.  Ввод объекта в эксплуатацию «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлен | до 30.12.2023/28.12.2023 | Контрольное событие выполнено. Ввод объекта в эксплуатацию осуществлен согласно разрешения от 28.12.2023 № 26-08-25-2023 | | Х |
| 8. | **Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности** |  | В 2023 году заключены муниципальные контракты:  № 0121600005623000202 от 10.11.2023 на разработку проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлограде;  № 0121600005623000203 от 10.11.2023 на разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края». | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности  дорожного движения» за 2023 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год | | |
| п/п | (тыс. рублей) | | |
|  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
|  | роспись, план на 1 января отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) | 10 | 0 | 00 | 0 | 137734,50 | 453594,92 | 409799,32 |
| II. | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 00 | 0 | 137734,50 | 453594,92 | 409799,32 |
|  | Основное мероприятие «Установка, ремонт и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети» | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 01 | 0 | 2265,24 | 2366,28 | 2286,82 |
|  | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 02 | 0 | 12212,00 | 11024,97 | 10870,91 |
|  | Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 03 | 0 | 121611,35 | 338567,44 | 295599,42 |
|  | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 04 | 0 | 1645,91 | 1374,34 | 1374,34 |
|  | Реализация проекта "Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград-Благодарный-Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края" | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 05 | 0 | 0,00 | 98581,89 | 98552,06 |
|  | Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 06 | 0 | 0,00 | 1680,00 | 1115,77 |

|  |
| --- |
| Приложение 4  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2023 год |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего |  | 464675,13 | 410535,39 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 463939,06 | 409799,32 |
|  |  | средства краевого бюджета | 380773,21 | 330715,30 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 380773,21 | 330715,30 |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 83165,85 | 79084,02 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 83165,85 | 79084,02 |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 736,07 | 736,07 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 736,07 | 736,07 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения», всего |  | 464675,13 | 410535,39 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 463939,06 | 409799,32 |
|  |  | средства краевого бюджета | 380773,21 | 330715,30 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 380773,21 | 330715,30 |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 0,00 |  |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 83165,85 | 79084,02 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 83165,85 | 79084,02 |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 736,07 | 736,07 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 736,07 | 736,07 |
|  | В том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 2.1. | Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети |  | 2366,28 | 2286,82 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 2366,28 | 2286,82 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 2366,28 | 2286,82 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 2366,28 | 2286,82 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети |  | 348911,58 | 295599,42 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 348911,58 | 295599,42 |
|  |  | средства краевого бюджета | 276045,22 | 226058,39 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 276045,22 | 226058,39 |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, | 72866,36 | 69541,03 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 72866,36 | 69541,03 |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | не требует финансирования | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского городского округа |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  | 11677,04 | 11522,98 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 11024,97 | 10870,91 |
|  |  | средства краевого бюджета | 7161,45 | 7090,37 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 7161,45 | 7090,37 |
|  |  | средства бюджета округа, | 3863,52 | 3780,54 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 3863,52 | 3780,54 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 652,07 | 652,07 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 652,07 | 652,07 |
| 2.6. | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета |  | 1458,34 | 1458,34 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1374,34 | 1374,34 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1374,34 | 1374,34 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 1374,34 | 1374,34 |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 84,00 | 84,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 84,00 | 84,00 |
| 2.7. | Реализация проекта "Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград-Благодарный-Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края" |  | 98581,89 | 98552,06 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 98581,89 | 98552,06 |
|  |  | средства краевого бюджета | 97566,54 | 97566,54 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 97566,54 | 97566,54 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1015,35 | 985,52 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 1015,35 | 985,52 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности |  | 1680,00 | 1115,77 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1680,00 | 1115,77 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1680,00 | 1115,77 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 1680,00 | 1115,77 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края» Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |