**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2023 год**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1565 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 385, от 25 августа 2021 г. № 1384, 16 марта 2022 г. № 375, от 14 марта 2023 г. № 322, от 11 июля 2023 г. № 1072) (далее – Программа). Программа включает 6 подпрограмм: «Развитие муниципальной службы», «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления», «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», «Организация и проведение мероприятий на территории Петровского городского округа», «Информатизация органов местного самоуправления», «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия».

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов на решение задач подпрограмм и достижение целей Программы**

Реализация муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (далее – муниципальная программа) была направлена в 2023 году на повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих; формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечение публичности деятельности органов местного самоуправления; снижение административных барьеров, оптимизацию и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; организацию и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа; внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского муниципального округа.

**Цель 1 Программы** «Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих».

Цель достигнута. Доля муниципальных служащих, признанных соответствующими замещаемой должности муниципальной службы, на основании решения аттестационной комиссии в общей численности муниципальных служащих в 2023 году составила 100%.

На достижение цели направлена задача 1 «Системное развитие муниципальной службы и механизмов профилактики коррупционных правонарушений».

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления в 2023 году являлось усовершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы и повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих.

Так, в рамках реализации обозначенной задачи в течение всего отчетного периода осуществлялся мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о муниципальной службе и в сфере противодействия коррупции.

В отчетном периоде разработан и принят 21 нормативный правовой акт, регулирующий вопросы муниципальной службы и профилактики коррупционных правонарушений, из них 17 актуализированы. Данные нормативные правовые акты соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и Ставропольского края.

Доля принятых нормативно-правовых актов администрации, регулирующих вопросы муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края составила 100%.

В отчетном периоде ежегодное повышение квалификации прошли 37 муниципальных служащих, в том числе по образовательным программам в области противодействия коррупции:

- 22 муниципальных служащих прошли повышение уровня профессиональных компетенций путем повышения квалификации по образовательным программам разных направлений деятельности, из них 13 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, и 9 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- 15 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции.

Доля муниципальных служащих, получивших документ о повышении квалификации, от общего числа муниципальных служащих, проходивших повышение квалификации – 100%

Целенаправленно велась работа по эффективному использованию кадрового резерва Петровского городского округа Ставропольского края.

Вакантные должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - администрация), на которые сформирован кадровый резерв, замещаются из кадрового резерва. На вакантную должность из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 2023 году назначено 9 кандидатов.

Доля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в отчетном периоде составила 100%.

Список резерва управленческих кадров Петровского городского округа Ставропольского края по состоянию на 29 декабря 2023 г. актуален.

Список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2022-2025 годы утвержден распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 февраля 2022 г. № 86-р. (в редакции от 14 марта 2022 г. № 121-р, от 24 мая 2022 г. № 272-р, от 16 августа 2022 г. № 428-р, от 17 августа 2022 г. № 430-р, от 08 сентября 2022 г. № 490-р, от 01 ноября 2022 г. № 564-р, от 11 января 2023 г. № 03-р, от 01 марта 2023 г. № 68-р, от 19 декабря 2023 г. № 637-р), а также списки кадрового резерва на 2022–2025 годы для замещения вакантных должностей муниципальной службы, утверждены в:

- управлении по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

- управлении труда и социальной защиты администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Актуализированный список кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа на 2022-2025 годы размещен на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в подразделе «Кадровое обеспечение» (http://petrgosk.ru/obshchestvo/kadrovoe-obespechenie/).

Еще одним инструментом повышения эффективности муниципального управления в 2023 году являлось формирование у населения округа нетерпимого отношения к проявлению коррупции, повышению уровня правосознания граждан..

В отчетном периоде 2023 года была разработана и изготовлена печатная продукция антикоррупционной направленности: календари карманные антикоррупционной направленности на 2024 год, календари настенные на 2024 год, календари - домики перекидные, листовки, баннеры, брошюры «Формы, образцы документов».

Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр, баннеров и т.д.) антикоррупционной направленности – 743 единицы.

Печатная продукция антикоррупционной направленности распространена в ходе проведения заседания Координационного Совета при администрации Петровского городского округа Ставропольского края в области противодействия коррупции 23. ноября 2023 года. Печатная продукция была передана руководителям органов администрации для распространения в курируемых организациях образования, культуры и спорта, а также на территории сельских населенных пунктов округа.

**Цель 2 Программы**: «Формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления».

Цель достигнута. Количество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа – 8 единиц.

На достижение данной цели направлена 1 задача «Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского муниципального округа», в рамках реализации которой открытое информационное пространство на территории Петровского городского округа, удовлетворяющее требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, и обеспечение публичности деятельности органов местного самоуправления, формировалось путем освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://petrgosk.ru/> (далее –официальный сайт администрации), в печатных средствах массовой информации (газета «Петровские вести», газета «Вестник Петровского муниципального округа»).

Успешно осуществляется реализация механизмов эффективного информационного взаимодействия с населением, в том числе и через официальные информационные ресурсы в сети «Интернет» - аккаунты администрации и главы округа в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», мессенджере «Телеграм».

Использование данных информационных ресурсов в сети «Интернет» позволило оперативно доводить достоверную информацию до населения и обеспечить максимальный охват жителей Петровского городского округа Ставропольского края.

Деятельность органов местного самоуправления в части обеспечения публичной деятельности и информационной открытости осуществлялась в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» посредством опубликования сведений, относящихся к информации открытого доступа, на официальном сайте администрации, в частности:

- общая информация об администрации;

- информация о нормотворческой деятельности администрации;

- статистическая информация о деятельности администрации;

- информация о кадровом обеспечении администрации;

- информация об антикоррупционной деятельности в администрации;

- информация о координационных и совещательных органах, образованных в администрации;

- информация о деятельности администрации в форме открытых данных;

- информация о работе администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, поступающими в адрес главы администрации и др.

Мониторинг информационной открытости органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год показал, что общее количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составило 937 единиц.

В целях формирования открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа организовано эффективное взаимодействие администрации с печатным средством массовой информации, действующим на территории Петровского округа (газета «Петровские вести»), по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа.

Активно используется для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Петровского городского округа Ставропольского края, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации газета «Вестник Петровского городского округа» - печатное средство массовой информации - учрежденное решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края. Она является периодическим печатным изданием Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края и администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2023 года общее количество информационных сообщений и иных материалов, отражающих деятельность органов МСУ Петровского городского округа, опубликованных в печатных средствах массовой информации составило 749единиц:

в газете «Вестник Петровского муниципального округа» - 641 материал (нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация) (выпущен 61 номер);

в газете «Петровские вести» - 108 информационных материалов (пресс-релизы, новости, анонсы, статьи и иные материалы).

Из них наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов) о деятельности органов МСУ Петровского городского округа, опубликованных в печатных средствах массовой информации, - 108 единиц.

Количество телепрограмм, репортажей с участием главы Петровского городского округа – 9.

Успешно осуществляется реализация механизмов эффективного информационного взаимодействия с населением, в том числе и через официальные информационные ресурсы в сети «Интернет» - аккаунты администрации и главы округа в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», мессенджере «Телеграм».

Частично деятельность администрации отражена также на официальном сайте редакции газеты «Петровские Вести» -<http://www.petrvesti.ru/>, взаимодействующей с администрацией и ее официальных аккаунтах в социальных сетях.

Использование данных информационных ресурсов в сети «Интернет» позволило оперативно доводить достоверную информацию до населения и обеспечить максимальный охват жителей Петровского городского округа Ставропольского края.

**Цель 3** **Программы:** «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Цель достигнута. Доля населения Петровского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Петровского городского округа составила 100%.

На достижение цели направлены 2 задачи.

*Задача 1* «Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг».

Ответственным исполнителем обеспечивается своевременное внесение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации, в раздел «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» (далее - Реестр государственных услуг (функций)) по мере присвоения им министерством экономического развития Ставропольского края статуса «Опубликован» в Реестр государственных услуг (функций), в следствии чего, сведения об услугах станут доступны гражданам на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

В отчетном периоде было проведено мероприятие по внесению изменений в Перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, в соответствии с которым были сокращены и объединены муниципальные услуги, которые ранее были опубликованы в Реестре государственных и муниципальных услуг. В связи с этими изменениям отделам и органам администрации необходимо было разработать и утвердить новые административные регламенты по предоставлению услуг. Однако управлением муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа утвержден 1 административный регламент из 8 муниципальных услуг, управлением по делам территорий администрации Петровского муниципального округа - 1 регламент из 3 услуг, отделом планирования территорий и землеустройства - 18 регламентов из 31 услуги. В связи с этим показатель решения задачи не достигнут и составил 67 % вместо планируемых 100 %.

В отчетном периоде были проведены организационные мероприятия по переводу в электронный вид 10 муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края

Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг составила 71,6 %, так как в электронный вид было переведено 10 муниципальных услуг вместо 14.

Конечными результатами реализации мероприятий в рамках достижения поставленной задачи стало следующее.

Организован защищённый обмен информацией в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, ее структурными подразделениями и различными органами власти, ведомствами и другими участниками обмена осуществлялся через региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ). Организован постоянный контроль за качеством функционирования информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении услуг.

Органы администрации, предоставляющие услуги, подключены к единой информационной аналитической системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

В соответствии с задачами по осуществлению электронного взаимодействия в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в администрации Петровского городского округа проведены мероприятия по модернизации и адаптации существующей информационно-коммуникационной инфраструктуры.

*Задача 2* «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг».

В целях выполнения поставленной задачи и в целях обеспечения выполнения функций, определенных Уставом муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» осуществлены: оплата труда персонала, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», уплата налогов на имущество учреждения и земельного налога, оплату коммунальных и иных платежей, позволяющих обеспечить качественное и доступное предоставление государственных и муниципальных услуг.

МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» в отчетном периоде успешно реализован опыт предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях МФЦ, действующих в сельских населенных пунктах Петровского городского округа.

В целях снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления населению государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на территории Петровского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде выполнялись установленные Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» требования, предусматривающие соблюдение закрепленных за гражданами прав на получение государственных и муниципальных услуг своевременно и в соответствии со стандартом, получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя, досудебное рассмотрение жалоб в процессе получения государственных и муниципальных услуг, получение государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре по принципу «одного окна».

Оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», а также уплата налогов и сборов осуществлена в установленные сроки.

Администрацией совместно с МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» организовано информирование населения о возможности получения услуг с использованием ЕПГУ и РПГУ посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации.

Количество наиболее востребованных муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» составило 25 единиц.

Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей, в отчетном периоде составила 99,00%.

В 2023 году проводились мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», в том числе в электронном виде:

- совершенствование профессионального уровня специалистов и повышение на этой основе эффективности работы и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- использование в работе современного оборудования, позволяющего в полной мере оказывать широкий перечень услуг;

- сокращение времени ожидания заявителя в очереди для подачи документов и получения результата услуг;

- обеспечение гражданам возможности предварительной записи на прием к специалисту МФЦ, в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях;

- организация бесплатного СМС-оповещения заявителей о ходе исполнения дела;

- введение в практику выездного приема специалиста центрального офиса в территориально-обособленное структурное подразделение

- предоставление сопутствующих платных услуг (составление гражданско-правовых договоров, выезд на дом, ксерокопирование текста).

- соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами и действующим законодательством;

- предоставление услуг в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг;

- распространение печатной продукции по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- размещение на информационных стендах и интернет-ресурсах информации о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- размещение баннера ЕПГУ на официальных сайтах администрации Петровского городского округа и МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»;

- разработка и распространение печатной продукции, в том числе: информационные листовки, инструкции с указанием алгоритма и порядка получения электронной подписи и регистрации пользователя на ЕПГУ, предоставления услуг в электронной форме.

В 2023 году осуществлен мониторинг результативности деятельности МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», качества и доступности предоставляемых МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» государственных и муниципальных услуг.

По итогам мониторинга отмечено отсутствие жалоб на действия (бездействие) МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», предоставляющего услуги, специалистов МФЦ; отсутствие фактов отказа в предоставлении услуг на основаниях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; соблюдены сроки предоставления муниципальных услуг, предусмотренные административными регламентами и действующим законодательством; предоставление услуг оказывалось в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг; обеспечен доступ граждан к информации о порядке и сроках предоставления услуг, путем размещения подробной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечена электронная запись на прием.

**Цель 4 Программы** «Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа».

Цель достигнута. Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа – 44 единицы.

На достижение цели направлена 1 задача «Создание условий для организации и проведения официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, а также награждения жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности», в рамках реализации которой в течение 2023 года на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа проводились официальные мероприятия, организовано награждение жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности.

В отчетном периоде организовано и проведено 44 официальных мероприятия, из них 17 с участием руководства Петровского городского округа и 27 с участием представителя краевых органов власти.

В администрации Петровского городского округа Ставропольского края разработано и принято 17 нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края о награждении жителей Петровского городского округа Ставропольского края.

Показатель решения задачи достигнут. Число граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Петровского городского округа – 177 человек.

**Цель 5 Программы** «Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа».

Цель достигнута. Доля оснащенности современными автоматизированными рабочими местами отделов администрации Петровского городского округа от общего числа рабочих мест в отделах администрации Петровского городского округа – 100%.

На достижение цели направлена 1 задача «Разработка, внедрение, приобретение, развитие и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг».

В рамках реализации задачи в 2023 году в администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечивалось функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, осуществлялся контроль за качеством функционирования ЕИАС, СУФД, АС «Бюджет», ИС «Кадры государственных и муниципальных служащих Ставропольского края», 1С: «Субсидии», ППО АИСТ «ГБД», ГИС «ГМП» осуществлялся постоянно. Сотрудники отделов и органов администрации владеют навыками работы в системе электронного документооборота СЭДД «Дело». Эффективно использовались средства на программное обеспечение, приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования.

В рамках мероприятия было обеспечено функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, обновление базы справочно-правовой системы «Консультант Плюс». В отчетном периоде проведена работа по аттестации рабочих мест на соответствие требованиям по защите информации.

Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации Петровского городского округа – 96 единиц.

Произведена работа по продлению виртуального хостинга сайта администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также перевод сайта на ГосВеб.

**В рамках подпрограммы 6** «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» в отчетном периоде были проведены следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение реализации программы.

В рамках данного мероприятия обеспечивалось:

- управленческая и организационная деятельность управления по делам территорий;

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, включая оплату труда, закупку товаров, работ и услуг.

2. Укрепление материально-технического оснащения.

В ходе данного мероприятия осуществлялось:

- оплата коммунальных услуг;

- содержание административных зданий и иных имущественных объектов;

- приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования;

- улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений;

- расходы по разработки экологической документации.

Ответственными исполнителями данных основных мероприятий подпрограммы являются:

отдел муниципальных закупок;

управление по делам территорий;

Совет депутатов.

Практическое управление реализацией подпрограммы основывалось на использовании программного метода, повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников отдела муниципальных закупок, управления по делам территорий, Совета депутатов Петровского городского округа.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» включает в себя 16 взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности муниципального управления через усовершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы, и формирование эффективной кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих в Петровском городском округе Ставропольского края, степень выполнения которых отражают 40 контрольных событий.

В отчетном периоде было проведено мероприятие по внесению изменений в Перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, в соответствии с которым были сокращены и объединены муниципальные услуги, которые ранее были опубликованы в Реестре государственных и муниципальных услуг. В связи с этими изменениям отделам и органам администрации необходимо было разработать и утвердить новые административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг.

В отчетном периоде не в полном объеме выполнены следующие 2 основные мероприятия и 1 контрольное событие подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»:

- основные мероприятия «Организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края» и «Размещение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – сведения о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), в разделе «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» (далее – ГИС СК).»;

- контрольное событие «Организовано взаимодействие с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами в целях перевода услуг в электронный вид».

Причиной послужил тот факт, что не всеми отделами и органами администрации разработаны и приняты необходимые административные регламенты, так управлением муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа утвержден 1 административный регламент из 8 муниципальных услуг, управлением по делам территорий администрации Петровского муниципального округа - 1 регламент из 3 услуг, отделом планирования территорий и землеустройства - 18 регламентов из 31 услуги. По этой же причине в 2023 году в электронный вид было переведено 10 из 14 муниципальных услуг.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм Программы приведены в Приложении 1.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)**

В 2023 году на ход реализации Программы повлияли следующие факторы. В марте 2023 г. краевой межведомственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края был утвержден новый типовой перечень муниципальных услуг, который сократил их количество с 94 единиц до 75. В июле 2023 года постановлением администрации был утвержден новый перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых в электронном виде. Отделам и органам администрации необходимо было разработать и утвердить новые административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг. Однако принять все нормативные правовые акты в отчетном периоде не представилось возможным, в связи с длительностью процедуры принятия данных документов.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы.**

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств бюджета Петровского городского округа.

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2023 год составлял 62 693,63 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 29 декабря 2023 года составил 67 461,61 тыс. рублей. Кассовое исполнение по итогам 2023 года – 66 349,92 тыс. рублей.

В отчетном периоде неполное освоение денежных средств было по основным мероприятиям всех подпрограмм Программы.

Неполное освоение денежных средств было связано с тем, что планировалось разместить в газете «Вестник Петровского муниципального округа» большее количество нормативных правовых актов администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в связи с переименованием. Однако некоторые правовые акты не был проведен антимонопольный комплаенс. А также несвоевременной доставкой товаров, длительностью процедуры закупок и торгов, экономией в ходе проведения торгов, оплатой коммунальных услуг после истечения отчетного периода.

Информация об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2023 год представлена в приложении 3.

Информация об использовании средств за счет всех источников финансового обеспечения, направленных на реализацию Программы, представлена в приложении 4.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края (далее – федеральный бюджет, краевой бюджет) на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом**

Программой в 2022-2023 годах не предусмотрено участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектовпо основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и привлечение средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию.

Денежные средства на реализацию программы из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края за период 2022-2023 годов привлечены не были.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» запланировано достижение значений 5 индикаторов достижения цели Программы и 12 показателей решения задач подпрограмм Программы.

В отчетном периоде 2023 года достигнуты 5 индикаторов достижения цели и 10 показателей решения задач.

В отчетном периоде не выполнены следующие 2 показателя:

- «Доля муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, сведения о которых опубликованы в Реестре государственных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), включенных в перечни муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края». Причиной невыполнения послужило проведение мероприятий по внесению изменений в Перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, в соответствии с которым были сокращены и объединены муниципальные услуги, которые ранее были опубликованы в Реестре государственных и муниципальных услуг. В связи с этими изменениям отделам и органам администрации необходимо было разработать и утвердить новые административные регламенты по предоставлению услуг. Однако управлением муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа утвержден 1 административный регламент из 8 муниципальных услуг, управлением по делам территорий администрации Петровского муниципального округа - 1 регламент из 3 услуг, отделом планирования территорий и землеустройства - 18 регламентов из 31 услуги. В связи с этим показатель решения задачи не достигнут и составил 67 % вместо планируемых 100 %.

- «Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг». Данный показатель ниже планового значения на 1,8%, составил 71,6% вместо 73,4%, так как в электронный вид было переведено только 10 муниципальных услуг вместо 14, в связи с отсутствием административных регламентов.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1565 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (в редакции от 10 марта 2021 г. № 385, от 25 августа 2021 года № 1384, от 16 марта 2022 г. № 375, от 14 марта 2023 г. № 322, от 11 июля 2023 г. № 1072).

В отчетном периоде в муниципальную программу изменения вносились два раза:

- в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 г. № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14 марта 2023 г. № 322 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1565»;

- в соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2023 г. № 627 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год» принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 мюля 2023 г. № 1072 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1565».

Изменения были связаны с финансированием мероприятий и в позициях участников и соисполнителей программы.

В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы приняты также следующие нормативные правовые акты:

- распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 02 мая 2023 г. № 200-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 декабря 2022 г. № 658-р».;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 января 2023 г. № 16 «О внесении изменений в составы некоторых комиссий, утвержденных постановлениями администрации Петровского городского округа Ставропольского края»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 января 2023 г. № 72 «О внесении изменений в распределение обязанностей в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14 июня 2022 г. № 902»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2023 г. № 263 «О внесении изменений в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работающим в администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органах администрации Петровского городского округа Ставропольского края, работникам организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляются администрацией Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2019 г. № 486»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 апреля 2023 г № 625 «О внесении изменений в Положение о порядке представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 365»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 мая 2023 г № 776 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) после увольнения с муниципальной службы, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 года № 203»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 мая 2023 г № 777 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации Петровского городского округа Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 г. № 204»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 мая 2023 г № 778 «О внесении изменений в состав Координационного Совета при администрации Петровского городского округа Ставропольского края в области противодействия коррупции, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 1084»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 июля 2023 г. № 1076«О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 мая 2023 г. № 776 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) после увольнения с муниципальной службы, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 года № 203»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 июля 2023 г. № 1078 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 мая 2023 г. № 777 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации Петровского городского округа Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 г. № 204»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11июля 2023 г. № 1079 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 апреля 2018 г. № 571»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 июля 2023 г. № 1080 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) после увольнения с муниципальной службы, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 года № 203»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 июля 2023 г. № 1081 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации Петровского городского округа Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 г. № 204»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05 сентября 2023 г. № 1422 «О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка для работников администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 1085»;

- решение Советов депутатов Петровского городского округа от 07 сентября 2023 г. № 84 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 03 ноября 2017 года № 26 «Об установлении размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 октября 2023 г. № 1759 «Об утверждении Порядка прохождения испытания руководителями муниципальных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляются администрацией Петровского городского округа Ставропольского края»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2023 г. № 1995 «О внесении изменения в Положение о порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 октября 2018 г. № 1833»;

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2023 г. № 1996 «О внесении изменения в Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 июня 2018 года № 883»;

- постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 06 декабря 2023 г. № 205 «Об утверждении Положения об отделе по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

- постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 25 декабря 2023 г. № 2261 Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельными категориями лиц, претендующих на замещение должностей и замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять указанные сведения»;

- постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 2289 «О внесении изменения в приложение 1 к Положению об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденному постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 г. № 2068»;

- постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023 г. № 2295 «Об утверждении штатного расписания администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1565, будет продолжена реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности принятия управленческих решений, на создание современной, удобной для заявителей модели получения государственных и муниципальных услуг; на формирование информационно-коммуникационной политики в Петровском городском округе в целях привлечения общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепления атмосферы доверия граждан к власти, в том числе через социальные сети; на внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа; создание условий для организации и проведения мероприятий на территории Петровского городского округа; будет продолжена реализация идеи поощрения и мотивации личной деятельности граждан.

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

|  |
| --- |
| Приложение 1  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цель 1 Программы «Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих»** | | | |
| **I** | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы»** | | | |
|  | **Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Системное развитие муниципальной службы и механизмов профилактики коррупционных правонарушений»** | | | |
| 1 | Разработка правовых актов Петровского городского округа, методических рекомендаций по вопросам муниципальной службы |  | В отчетном периоде разработан 21 нормативный правовой акт Петровского городского округа Ставропольского края по вопросам муниципальной службы и в области противодействия коррупции.  Доля принятых нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным и краевым законодательством, регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Ставропольского края и законодательством Российской Федерации, в отчетном периоде составила 100% | Мероприятие выполнено.  Доля принятых нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным и краевым законодательством регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Ставропольского края и законодательством Российской Федерации - 100% |
| 1.1 | *Контрольное событие 1.*  *Мониторинг изменения законодательства Российской Федерации о муниципальной службе осуществлен.* | до 29.12.2023  (по мере возникновения необходимости)/ | Контрольное событие выполнено  Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и в области противодействия коррупции осуществлялся в течение всего отчетного периода. В рамках мониторинга принят 21 нормативный правовой акт, из них актуализировано в соответствии с действующим законодательством. 17 актов |  |
| 1.2 | *Контрольное событие 2.*  *Правовые акты Петровского городского округа и методические рекомендации по вопросам муниципальной службы приняты и актуализированы* | до 29.12.2023  (по мере возникновения необходимости)/  12.01.2023,  27.01.2023,  01.03.2023,  26.04.2023,  26.05.2023,  11.07.2023,  05.09.2023,  07.09.2023,  26.10.2023,  28.11.2023,  06.12.2023,  25.12.2023,  27.12.2023,  28.12.2023 | Контрольное событие выполнено.  В отчетном периоде принят 21 нормативный правовой акт администрации Петровского городского округа по вопросам муниципальной службы и в области противодействия коррупции:  1. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 января 2023 г. № 16 «О внесении изменений в составы некоторых комиссий, утвержденных постановлениями администрации Петровского городского округа Ставропольского края»;  2. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 января 2023 г. № 72 «О внесении изменений в распределение обязанностей в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14 июня 2022 г. № 902»;  3. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2023 г. № 263 «О внесении изменений в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работающим в администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органах администрации Петровского городского округа Ставропольского края, работникам организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляются администрацией Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2019 г. № 486»;  4. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 апреля 2023 г № 625 «О внесении изменений в Положение о порядке представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 365»;  5. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 мая 2023 г № 776 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) после увольнения с муниципальной службы, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 года № 203»;  6. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 мая 2023 г № 777 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации Петровского городского округа Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 г. № 204»;  7. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 мая 2023 г № 778 «О внесении изменений в состав Координационного Совета при администрации Петровского городского округа Ставропольского края в области противодействия коррупции, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 1084»;  8. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 июля 2023 г. № 1076«О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 мая 2023 г. № 776 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) после увольнения с муниципальной службы, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 года № 203»;  9. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 июля 2023 г. № 1078 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 мая 2023 г. № 777 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации Петровского городского округа Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 г. № 204»;  10. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11июля 2023 г. № 1079 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 апреля 2018 г. № 571»;  11. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 июля 2023 г. № 1080 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) после увольнения с муниципальной службы, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 года № 203»;  12. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 июля 2023 г. № 1081 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации Петровского городского округа Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2018 г. № 204»;  13. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05 сентября 2023 г. № 1422 «О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка для работников администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 1085»;  14. Решение Советов депутатов Петровского городского округа от 07 сентября 2023 г. № 84 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 03 ноября 2017 года № 26 «Об установлении размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края»;  15 Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 октября 2023 г. № 1759 «Об утверждении Порядка прохождения испытания руководителями муниципальных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляются администрацией Петровского городского округа Ставропольского края»;  16. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2023 г. № 1995 «О внесении изменения в Положение о порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 октября 2018 г. № 1833»;  17. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2023 г. № 1996 «О внесении изменения в Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 июня 2018 года № 883»;  18. Постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 06 декабря 2023 г. № 205 «Об утверждении Положения об отделе по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края»;  19. Постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 25 декабря 2023 г. № 2261 Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельными категориями лиц, претендующих на замещение должностей и замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять указанные сведения»;  20. Постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 2289 «О внесении изменения в приложение 1 к Положению об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденному постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 г. № 2068»;  21. Постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023 г. № 2295 «Об утверждении штатного расписания администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края». |  |
| 2 | Эффективное использование кадрового резерва |  | Вакантные должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края замещаются из кадрового резерва. На вакантную должность из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в отчетном периоде назначено 9 кандидатов.  Доля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в отчетном периоде составила 100% | Мероприятие выполнено  Доля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы на которые сформирован кадровый резерв, в отчетном периоде составила 100%. |
| 2.1 | *Контрольное событие 3*  *Список кадрового резерва администрации Петровского городского округа Ставропольского края утвержден.* | до 29.12.2023  (по мере возникновения необходимости)/  11.01.2023,  01.03.2023,  31.05.2023,  06.12.2023,  19.12.2023 | Контрольное событие выполнено  В отчетном периоде по состоянию на 29.12.2023 года актуализирован утвержденный список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2022-2025 годы:  1. Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 января 2023 г. № 03-р «Об исключении из списка кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2022-2025 годы, утвержденного распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 февраля 2022г. № 86-р»;  2. Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2023 г. № 68-р «О внесении изменений в Список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2022-2025 годы, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 февраля 2022 г. № 86-р»;  3. Приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 31 мая 2023 г. № 20 «Об исключении Воробьевой И.М. из кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в УТСЗН АПГО СК на период 2021-2024»;  4. Распоряжение управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 06 декабря 2023 г. № 43-рп «О внесении изменений в список кадрового резерва для замещения для замещения вакантных должностей муниципальной службы в управлении по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2021-2024 годы»;  5. Распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2023 г. № 637-р «О внесении изменений в Список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2022-2025 годы, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 февраля 2022 г. № 86-р». |  |
| 2.2 | Контрольное событие 4.  *Список кадрового резерва администрации Петровского городского округа размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации)* | до 29.12.2023  (поддерживается в актуальном состоянии) /  29.12.2023 | Контрольное событие выполнено.  Актуализированный список кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края размещен на официальном сайте администрации в подразделе «Кадровое обеспечение» (http://petrgosk.ru/obshchestvo/kadrovoe-obespechenie/). |  |
| 2.3 | Контрольное событие 5.  *Лица, находящиеся в кадровом резерве, назначены на должности муниципальной службы* | до 29.12.2023  (при возникновении необходимости)/  01.02.2023,  16.03.2023,  03.04.2023,  04.04.2023,  30.05.2023,  19.06.2023,  02.08.2023,  05.09.2023,  05.12.2023 | Контрольное событие выполнено.  На вакантную должность из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы назначено 9 кандидатов:  1. Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 февраля 2023 г. № 14-р «О переводе Дерляин О.Н.»;  2. Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 марта 2023 г. № 24-р «О переводе Германовой Н.Н.»;  3. Приказ финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 апреля 2023 г. №30 «О приеме на работу Марковой Е.А»;  4. Приказ управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 апреля 2023 г. № 21-к «О приеме на работу Евсик И.В.»;  5. Приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 30 мая 2023 г. № 113 «По личному составу»;  6. Приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края №138 от 19 июня 2023 г. «По личному составу (Ноздрачева И.В.)»;  7. Распоряжение управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края №32-к от 02 августа .2023 г. «О приеме на работу Семикиной Л.А.»;  8. Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05 сентября 2023 г. № 57-р «О переводе Фисенко Е.А.»;  9. Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05 декабря 2023 г. №163 –р «О переводе Гаевой О.Н.». |  |
| 3 | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе по образовательным программам в области противодействия коррупции |  | В отчетном периоде ежегодное повышение квалификации прошли 37 муниципальных служащих, в том числе по образовательным программам в области противодействия коррупции:  - 22 муниципальных служащих прошли повышение уровня профессиональных компетенций путем повышения квалификации по образовательным программам разных направлений деятельности;  - 15 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции.  Доля муниципальных служащих, получивших документ о повышении квалификации, от общего числа муниципальных служащих, проходивших повышение квалификации – 100% | Мероприятие выполнено.  Доля муниципальных служащих, получивших документ о повышении квалификации, от общего числа муниципальных служащих, проходивших повышение квалификации – 100% |
| 3.1 | Контрольное событие 6.  *Документы, подтверждающие повышение квалификации муниципальными служащими получены* | до 29.12.2023/  22.05.2023,  30.05.2023,  12.07.2023. | Контрольное событие выполнено  В отчетном периоде 37 муниципальных служащих получили документы, подтверждающие повышение квалификации по следующим образовательным программам: «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов», «Подготовка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», «Противодействие коррупции в сфере муниципальных закупок» и другим образовательным программам разных направлений деятельности. |  |
| 3.2 | Контрольное событие 7.  *Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, получили удостоверения о повышении квалификации* | до 29.12.2023/  30.05.2023,  12.07.2023. | Контрольное событие выполнено.  В отчетном периоде 15 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, получили удостоверения о повышении квалификации по образовательной программе «Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы». |  |
| 3.3 | *Контрольное событие 8.*  *Муниципальные служащие, впервые поступившие на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, получили удостоверения о повышении квалификации* | до 29.12.2023/  30.05.2023,  12.07.2023. | Контрольное событие выполнено.  В отчетном периоде 13 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, получили удостоверения о повышении квалификации по образовательным программам разных направлений деятельности. |  |
| 3.4 | *Контрольное событие 9.*  *Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, получили удостоверения о повышении квалификации.* | до 29.12.2023/  12.07.2023. | Контрольное событие выполнено.  В отчетном периоде 9 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, получили удостоверения о повышении квалификации. |  |
| 4 | Основное мероприятие.  Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности |  | В отчетном периоде 2023 года была разработана и изготовлена печатная продукция антикоррупционной направленности: календари карманные антикоррупционной направленности на 2024 год, календари настенные на 2024 год, календари - домики перекидные, листовки, баннеры, брошюры «Формы, образцы документов».  Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр, баннеров и т.д.) антикоррупционной направленности – 743 единицы | Мероприятие выполнено.  Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр, баннеров и т.д.) антикоррупционной направленности –743 единицы |
| 4.1 | *Контрольное событие 10.*  *Печатная продукция антикоррупционной направленности разработана и изготовлена* | до 29.12.2023/  29..06.2023,  04.09.2023,  09.11.2023 | Контрольное событие выполнено.  В отчетном периоде были заключены: муниципальные контракты:  - с общество с ограниченной ответственностью «Студия05» на поставку сувенирной и полиграфической продукции с нанесением символики № 0121600005623000116 от 27.06.2023г.; - с ИП Щербинин Виталий Николаевич на поставку баннеров № 0121600005623000142 от 07.08.2023г;  - договор ИП ОжередовА.А. на поставку товара для обеспечения муниципальных нужд № ПЗ-09/11 от 09.11.2023г  Печатная продукция в 2023 году была разработана и изготовлена в количестве 743 единиц. |  |
| 4.2 | *Контрольное событие 11.*  *Печатная продукция антикоррупционной направленности распространена* | до 29.12.2023/  23.11.2023  . | Контрольное событие выполнено  Печатная продукция антикоррупционной направленности распространена в ходе проведения заседания Координационного Совета при администрации Петровского городского округа Ставропольского края в области противодействия коррупции 23.11.2023 года. Печатная продукция была передана руководителям органов администрации для распространения в курируемых организациях образования, культуры и спорта, а также на территории сельских населенных пунктов округа. |  |
|  | **Цель 2 Программы: «Формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления»** | | | |
| **II** | **Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости**  **органов местного самоуправления»** | | | |
|  | **Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа»** | | | |
| 5 | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в средствах массовой информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт администрации Петровского городского округа, иные информационные ресурсы) |  | В отчетном периоде в Петровском городском округе Ставропольского края деятельность органов местного самоуправления в части обеспечения публичной деятельности и информационной открытости осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2019 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» посредством опубликования на официальном сайте администрации сведений, относящихся к информации открытого доступа, в частности:  - общая информация об администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация);  - информация о нормотворческой деятельности администрации;  - статистическая информация о деятельности администрации;  - информация о кадровом обеспечении администрации;  - информация об антикоррупционной деятельности в администрации;  - информация о координационных и совещательных органах, образованных в администрации;  - информация о деятельности администрации в форме открытых данных;  - информация о работе администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, поступающими в адрес главы администрации и др.  Количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2022 году составило 937 единиц.  Успешно осуществляется реализация механизмов эффективного информационного взаимодействия с населением, в том числе и через официальные информационные ресурсы в сети «Интернет» - аккаунты администрации и главы округа в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», мессенджере «Телеграм».  Частично деятельность администрации отражена также на официальном сайте редакции газеты «Петровские Вести» -<http://www.petrvesti.ru/>, взаимодействующей с администрацией и ее официальных аккаунтах в социальных сетях.  Использование данных информационных ресурсов в сети «Интернет» позволило оперативно доводить достоверную информацию до населения и обеспечить максимальный охват жителей Петровского городского округа Ставропольского края.  Количество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа – 8 единиц. | Мероприятие выполнено  Количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составило порядка 937 единиц |
| 5.1 | *Контрольное событие 12.*  *Информация о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа* | до 29.12.2023  (по мере поступления информации от отделов и органов администрации)/  02.01.2023 –  29.12.2023. | Контрольное событие выполнено.  В течение отчетного периода на официальном сайте администрации Петровского городского округа на постоянной основе размещались пресс-релизы, новости, анонсы мероприятия, статьи о деятельности администрации Петровского городского округа Ставропольского края, о значимых мероприятиях, организуемых и проводимых ответственными лицами аппарата и органов администрации.  Общее количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составило порядка 937 единиц. |  |
| 5.2 | *Контрольное событие 13.*  *Информация о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа размещена на портале органов государственной власти Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу* [*http://www.stavregion.ru/region/municipal/rayons/petrovmr/*](http://www.stavregion.ru/region/municipal/rayons/petrovmr/) | до 29.12.2023  (по мере необходимости поддерживается в актуальном состоянии) /  02.01.2023 -  29.12.2023. | Контрольное событие выполнено  В отчетном периоде 2023 года на информационном ресурсе органов государственной власти Ставропольского края в сети «Интернет» *по адресу* [*http://www.stavregion.ru/region/municipal/rayons/petrovmr/*](http://www.stavregion.ru/region/municipal/rayons/petrovmr/) в разделе «Петровский городской округ Ставропольского края» актуализирована информация об администрации Петровского городского округа Ставропольского края. |  |
| 6 | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в печатных средствах массовой информации |  | В целях формирования открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа организовано эффективное взаимодействие администрации с печатным средством массовой информации, действующим на территории Петровского округа (газета «Петровские вести»), по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа.  Активно использовалась для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Петровского района Ставропольского края, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации газета «Вестник Петровского городского округа» - печатное средство массовой информации, учрежденное решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края. Она является периодическим печатным изданием Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края и администрации Петровского городского округа Ставропольского края.  По итогам 2023 года общее количество информационных сообщений и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ составило 749единиц:  в газете «Вестник Петровского ГО» - 641 материал (нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация) (выпущен 61 номер);  в газете «Петровские вести» - 108 информационных материалов (пресс-релизы, новости, анонсы, статьи и иные материалы).  Из них наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ, - 108 единиц.  Количество телепрограмм, репортажей с участием главы Петровского городского округа – 9 | Мероприятие выполнено.  Количество наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ (газеты, журналы) – 108 единиц. |
| 6.1 | *Контрольное событие 14.*  *Взаимодействие с редакцией газеты «Петровские вести» по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа организовано* | до 29.12.2023/  11.01.2023,  14.01.2023,  18.01.2023,  21.01.2023,  25.01.2023,  28.01.2023,.  01.02.2023,  08.02.2023,  11.02.2023,  15.02.2023,  18.02.2023,  22.02.2023,  01.03.2023,  11.03.2023,  15.03.2023,  18.03.2023,  25.03.2023,  29.03.2023,  01.04.2023,  08.04.2023,  12.04.2023,  15.04.2023,  19.04.2023,  22.04.2023,  29.04.2023,  06.05.2023,  13.05.2023,  20.05.2023,  24.05.2023,  27.05.2023,  03.06.2023,  07.06.2023,  10.06.2023,  17.06.2023,  24.06.2023,  28.06.2023,  01.07.2023,  05.07.2023,  12.07.2023,  15.07.2023,  22.07.2023,  26.07.2023,  29.07.2023,  02.08.2023,  05.08.2023,  09.08.2023,  12.08.2023,  16.08.2023,  19.08.2023,  23.08.2023,  30.08.2023,  02.09.2023,  06.09.2023,  09.09.2023,  13.09.2023,  16.09.2023,  20.09.2023,  23.09.2023,  27.09.2023,  04.10.2023,  07.10.2023,  11.10.2023,  14.10.2023,  23.10.2023,  02.11.2023,  11.11.2023.  15.11.2023,  18.11.2023,  22.11.2023,  29.11.2023,  06.12.2023,  09.12.2023,  13.12.2023,  22.12.2023,  27.12.2023 | Контрольное событие выполнено  В газете «Петровские Вести» в отчетном периоде опубликовано 108 наиболее значимых информационных сообщения (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа (издания: от 11.01.2023 № 1, от 14.01.2023 № 2, от 18.01.2023 № 3, 21.01.2023 № 4, от 25.01.2023 № 5, от 28.01.2023 № 6, от 01.02.2023 № 7, от 08.02.2023 № 9, от 11.02.2023 № 10, от 15.02.2023 № 11, от 18.02.2023 № 12, от 22.02.2023 № 13, от 01.03.2023 № 14, от 11.03.2023 № 17, от 15.03.2023 № 18, от 18.03.2023 № 19, от 25.03.2023 № 21, от 29.03.2023 № 22, № 23 от 01.04.2023, № 25 от 08.04.2023, № 26 от 12.04.2023, № 27 от 15.04.2023, № 28 от 19.04.2023, № 29 от 22.04.2023, № 30-31 от 29.04.2023, № 32 от 06.05.2023, № 33 от 13.05.2023, № 35 от 20.05.2023, № 36 от 24.05.2023, № 37 от 27.05.2023, № 39 от 03.06.2023, № 40 от 07.06.2023, № 41 от 10.06.2023, № 43 от 17.06.2023, № 45 от 24.06.2023, № 46 от 28.06.2023, № 47 от 01.07.2023, № 48 от 05.07.2023, № 50 от 12.07.2023, № 51 от 15.07.2023, № 53 от 22.07.2023, № 54 от 26.07.2023, № 55, от 29.07.2023, № 56 от 02.08.2023, № 57 от 05.08.2023, № 58 от 09.08.2023, № 60 от 16.08.2023, № 61 от 19.08.2023, № 62 от 23.08.2023, № 64 от 30.08.2023, № 65 от 02.09.2023, № 66 от 06.09.2023, № 67 от 09.09.2023, № 68 от 13.09.2023, № 69 от 16.09.2023, № 70 от 20.09.2023, № 71 от 23.09.2023, № 72 от 27.09.2023, № 74 от 04.10.2023, № 75 от 07.10.2024, № 76 от 11.10.2023, № 77 от 14.10.2023, № 79 от 23.10.2023, № 82 от 02.11.2023, 84 от 11.11.2023, № 85 от 15.11.2023, № 86 от 18.11.2023, № 87 от 22.11.2023, № 89 от 29.11.2023, № 91 от 06.12.2023, № 92 от 09.12.2023, № 93 от 13.12.2023, № 96 от 22.12.2023, № 97 от 27.12.2023). |  |
| 6.2 | *Контрольное событие 15.*  *Информация о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в газете «Вестник Петровского городского округа» опубликована* | до 29.12.2023 /  13.01.2023,  20.01.2023,  27.01.2023,  03.02.2023,  06.02.2023,  14.02.2023,  17.02.2023,  22.02.2023,  03.03.2023,  10.03.2023,  17.03.2023,  24.03.2023,  31.03.2023,  07.04.2023,  14.04.2023,  21.04.2023,  28.04.2023,  05.05.2023,  10.05.2023,  12.05.2023,  19.05.2023,  25.05.2023,  27.05.2023,  02.06.2023,  09.06.2023,  16.06.2023,  23.06.2023,  30.06.2023,  07.07.2023,  14.07.2023,  21.07.2023,  28.07.2023,  04.08.2023,  11.08.2023,  15.08.2023,  18.08.2023,  25.08.2023,  01.09.2023,  08.09.2023,  15.09.2023,  22.09.2023,  29.09.2023,  05.10.2023,  06.10.2023.  13.10.2023,  20.10.2023,  27.10.2023,  03.11.2023,  10.11.2023,  17.11.2023,  24.11.2023,  25.11.2023,  01.12.2023,  06.12.2023,  08.12.2023,  15.12.2023,  21.12.2023.  22.12.2023,  28.12.2023 | Контрольное событие выполнено  В газете «Вестник Петровского городского округа» опубликованы нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация, отражающая деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, в количестве 641 единица  (издания: от 13.01.2023 № 01, от 20.01.2023 № 02, от 27.01.2023 № 03, от 03.02.2023 № 04, от 06.02.2023 № 06, 14.02.2023 № 07, от 17.02.2023 № 08, от 22.02.2023 № 09, от 03.03.2023 № 10, от 10.03.2023 № 11, от 17.03.20323 № 12, от 24.03.2023 № 13, от 31.03.2023 № 14, от 07.04.2023 № 15, от 14.04.2023 № 16, от 21.04.2023 № 17, от 28.04.2023 № 18, от 05.05.2023 № 19, от 10.05.2023 № 20, от 12.05.2023 № 21, от 19.05.2023 № 22, от 25.05.2023 № 23, от 27.05.2023 № 24, от 02.06.2023 № 25, от 09.06.2023 № 26, от 16.06.2023 № 27, от 23.06.2023 № 28, от 30.06.2023 № 29, от 07.07.2023 № 30, от 14.07.2023 № 31, от 21.07.2023 № 32, от 28.07.2023 № 33, от 04.08.2023 № 34, от 11.08.2023 № 35, от 15.08.2023 № 36, от 18.08.2023 № 37-38, от 25.08.2023 № 39, от 01.09.2023 № 40, от 08.09.2023 № 41, от 15.09.2023 № 42, от 22.09.2023 № 43, от 29.09.2023 № 44, от 05.10.2023 Г. № 45, от 06.10.2023 № 46, от 13.10.2023 № 47, от 20.10.2023 № 48, от 27.10.2023 № 49, от 03.11.2023 № 50, от 10.11.2023 № 51, от 17.11.2023 № 52, от 24.11.2023 № 53, от 25.11.2023 № 54, от 01.12.2023 № 55,от 06.12.2023 № 01, от 08.12.2023 № 02, от 15.12.2023 № 03, от 21.12.2023 № 04, от 22.12.2023 № 05, от 28.12.2023 № 06). |  |
|  | **Цель 3 Программы: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | |
| **III** | **Подпрограмма 3: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | |
|  | **Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | |
| 7 | Размещение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – сведения о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), в разделе «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» (далее – ГИС СК). |  | Ответственным исполнителем обеспечивается своевременное размещение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в раздел «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» (далее - Реестр государственных услуг (функций)) по мере присвоения им министерством экономического развития Ставропольского края статуса «Опубликован» в Реестр государственных услуг (функций), в следствии чего, сведения об услугах станут доступны гражданам на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).  Протоколом от 10 марта 2023 г. № 1 заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п, был утвержден новый типовой перечень муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края. Данным протоколом также были даны рекомендации о приведении в срок до 01 июня 2023 года в соответствие названий муниципальных услуг с перечнем массовых социально значимых услуг Ставропольского края. Новым перечнем сокращается количество муниципальных услуг с 94 до 75 единиц.  Ответственным исполнителем в отчетном периоде было принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 июля 2023 года № 1108, которым был утвержден новый перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края в количестве 75 муниципальных услуг.  Доля муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, сведения о которых опубликованы в Реестре государственных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), включенных в перечни муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края – 67,0 %  В отчетном периоде было проведено мероприятие по внесению изменений в Перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, в соответствии с которым были сокращены и объединены муниципальные услуги, которые ранее были опубликованы в Реестре государственных и муниципальных услуг. В связи с этими изменениям отделам и органам администрации необходимо было разработать и утвердить новые административные регламенты по предоставлению услуг. Однако управлением муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа утвержден 1 административный регламент из 8 муниципальных услуг, управлением по делам территорий администрации Петровского муниципального округа - 1 регламент из 3 услуг, отделом планирования территорий и землеустройства - 18 регламентов из 31 услуги. В связи с этим показатель решения задачи не достигнут и составил 67 % вместо планируемых 100 %. | Мероприятие выполнено не в полном объеме..  Доля муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, сведения о которых опубликованы в Реестре государственных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), включенных в перечни муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края – 67,0 % |
| 7.1 | *Контрольное событие 16.*  *Обеспечено своевременное внесение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях) в раздел «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края» ГИС СК* | до 29.12.2023  (по мере принятия муниципальных НПА, регламентирующих предоставление муниципальных услуг) /  23.10.2023,  05.11.2023 | Контрольное событие выполнено.  Ответственным исполнителем обеспечивается своевременное внесение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях) в раздел «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края» в государственную информационную систему Ставропольского края.  Ответственным исполнителем в отчетном периоде проведена работа по актуализации перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, направлены рекомендации отделам и органам администрации Петровского городского округа Ставропольского края по разработке административных регламентов муниципальных услуг, необходимых для перевода в электронный вид.  В 2023 году проведено внесение изменений в сведения о муниципальной услуге «Присвоение спортивных разрядов», а также в связи с утверждением административного регламента размещены сведения о муниципальной услуге «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». |  |
| 7.2 | *Контрольное событие 17.*  *Проведена актуализация сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях) в разделе «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края» ГИС СК* | до 29.12.2023/  (по мере принятия муниципальных НПА, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, предусматривающих внесение изменений в действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг) /  с 09.01.2023/  13.07.2023 | Контрольное событие выполнено  В отчетном периоде проводилась актуализация сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях) в разделе «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края». Ответственным исполнителем перечень муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края разработан и отправлен 14 июня 2023 года на экспертизу в прокуратуру Петровского района Ставропольского края. Новым перечнем сокращается количество муниципальных услуг с 94 до 75 единиц.  В отчетном периоде 2023 года проведена антикоррупционная экспертиза вышеуказанного проекта постановления, получено заключение прокуратуры Петровского района и постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 июля 2023 года № 1108 утвержден новый перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края в количестве 75 муниципальных услуг. |  |
| 8. | Организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края |  | В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 июля 2023 года № 1108 «Об утверждении перечней муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края», ответственным исполнителем производились работы по внесению изменений в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края (далее план-график), а также отделам и органам администрации Петровского городского округа Ставропольского края были даны рекомендации по разработке административных регламентов муниципальных услуг, необходимых для перевода в электронный вид.  В отчетном периоде 2023 года в электронный вид было переведено 10 муниципальных услуг:  -Предоставление гражданам по договору купли-продаже освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире  -Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда  -Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  -Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  -Прием документов и оформление согласия наймодателя на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда  -Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам  -Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником  -Прием в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений-  -Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.  Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг – 71,6%.  Данный показатель ниже планового значения на 1,8%, так как в электронный вид было переведено 10 муниципальных услуг вместо 14, в связи с отсутствием необходимых административный регламентов. | Мероприятие выполнено не в полном объеме..  Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг – 71,6 % |
| 8.1 | *Контрольное событие 18.*  *Организовано взаимодействие с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами в целях перевода услуг в электронный вид* | до 29.12.2023  (согласно утвержденному плану-графику перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг) */*  29.12.2023 | Контрольное событие выполнено не в полном объеме.  В 2023 году было организовано взаимодействие с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами для проведения мероприятий по переводу муниципальных услуг в электронный вид. После внесения изменений в перечни муниципальных и государственных услуг предоставляемых отделами, органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края и муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставление которых организуется в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», отделам и органам были даны рекомендации по разработке административных регламентов муниципальных услуг, необходимых для перевода их в электронный вид.  В отчетном периоде в электронный вид было переведено 10 муниципальных услуг. |  |
| 8.2 | *Контрольное событие 19.*  *Защищённый обмен информацией в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде обеспечен* | до 29.12.2023 /  с 09.01.2023  по 29.12.2023 | Контрольное событие выполнено  Защищённый обмен информацией в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, ее структурными подразделениями и различными органами власти, ведомствами и другими участниками обмена осуществлялся через региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ). Организован постоянный контроль за качеством функционирования информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении услуг.  Органы администрации, предоставляющие услуги, подключены к единой информационной аналитической системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  В соответствии с задачами по осуществлению электронного взаимодействия в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в администрации Петровского городского округа проведены мероприятия по модернизации и адаптации существующей информационно-коммуникационной инфраструктуры |  |
| 8.3 | *Контрольное событие 20.*  *Подключение органов администрации Петровского городского округа к единой информационной аналитической системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде обеспечено* | до 29.12.2023 /  с 09.01.2023  по 29.12.2023 | Контрольное событие выполнено  Органы администрации Петровского городского округа, предоставляющие услуги, подключены к единой информационной аналитической системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |
|  | **Задача 2 подпрограммы 3 Программы «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»** | | | |
| 9 | Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе |  | В рамках исполнения мероприятий в целях обеспечения выполнения функций, определенных Уставом муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» осуществлены:  оплата труда персонала, взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», уплата налогов и сборов, оплату коммунальных платежей, позволяющих обеспечить качественное и доступное предоставление государственных и муниципальных услуг.  Количество наиболее востребованных муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» - 25. | Мероприятие выполнено  Количество наиболее востребованных муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» - 25 единиц. |
| 9.1 | *Контрольное событие 21.*  *Оплата труда персонала муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» осуществлена (далее – МКУ «МФЦ в Петровском районе СК») осуществлена* | до 18.01.2023/  18.01.2023,  до 03.02.2023/  03.02.2023,  до 20.02.2023/  20.02.2023,  до 03.03.2023/  03.03.2023,  до 18.03.2023/  18.03.2023  до 05.04.2023/  05.04.2023,  до 18.04.2023/  18.04.2023,  до 05.05.2023/  05.05.2023,  до 18.05.2023/  18.05.2023,  до 05.06.2023/  05.06.2023,  до 18.06.2023/  1806.2023,  до 05.07.2023/  05.07.2023  до 18.07.2023/  18.07.2023  до 04.08.2023/  04.08.2023  до 18.08.2023/  18.08.2023  до 05.09.2023/  05.09.2023  до 18.09.2023/  18.09.2023  до 05.10.2023/  05.10.2023,  до 18.10.2023  18.10.2023,  до 03.11.2023  03.11.2023,  до 18.11.2023  17.11.2023,  до 05.12.2023  05.12.2023,  до 18.12.2023,  18.12.2023  до 29.12.2023  26.12.2023 | Контрольное событие выполнено  Оплата труда персонала МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» произведена в сроки установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об оплате труда и коллективным договором. |  |
| 9.2 | *Контрольное событие 22.*  *Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» оплачены* | до 15.02.2023/  15.02.2023,  до 15.03.2023/  15.03.2023,  до 14.04.2023/  14.04.2023,  до 15.05.2023/  15.05.2023,  до 15.06.2023/  15.06.2023,  до 14.07.2023/  14.07.2023  до 15.08.2023/  15.08.2023  до 15.09.2023/  15.09.2023  до 13.10.2023  13.10.2023,  до 15.11.2023  15.10.2023,  до 15.12.2023,  15.12.2023  до 29.12.2023  26.12.2023 | Контрольное событие выполнено  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» оплачены в установленные сроки  - обязательное медицинское страхование;  - обязательное пенсионное страхование;  - обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством;  - взносы в ФСС на несчастные случаи. |  |
| 9.3 | *Контрольное событие 23.*  *Уплата налогов и сборов МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» произведена* | до 31.03.2023/  13.03.2023,  до 30.06.2023/  07.06.2023,  до 29.09.2023/  15.09.2023  до 29.12.2023/  11.12.2023  (в сроки, установленные действующим законодательство) | Контрольное событие выполнено  Уплата налогов и сборов произведена в установленные законодательством сроки:  Налог на имущество, транспортный налог |  |
| 9.4 | *Контрольное событие 24.*  *Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» произведена* | до 31.03.2023/  16.01.2023,  23.01.2023,  25.01.2023,  02.02.2023,  03.02.2023,  06.02.2023,  09.02.2023,  13.02.2023,  15.02.2023,  20.02.2023,  28.02.2023,  02.03.2023,  06.03.2023,  07.03.2023,  14.03.2023,  16.03.2023,  21.03.2023,  24.03.2023,  28.03.2023,  29.03.2023,  31.03.2023  до 30.06.2023/  05.04.2023,  07.04.2023,  10.04.2023,  11.04.2023,  12.04.2023,  13.04.2023,  14.04.2023,  21.04.2023,  24.04.2023,  28.04.2023,  04.05.2023,  05.05.2023,  16.05.2023,  17.05.2023,  26.05.2023,  05.06.2023,  06.06.2023,  07.06.2023,  09.06.2023,  14.06.2023,  15.06.2023,  21.06.2023,  27.06.2023,  до 29.09.2023/  05.07.2023,  06.07.2023,  07.07.2023,  11.07.2023,  12.07.202,  13.07.2023,  14.07.2023,  20.07.2023,  21.07.2023,  27.07.2023,  01.08.2023,  04.08.2023,  08.08.2023,  14.08.2023,  16.08.2023,  05.09.2023,  06.09.2023,  09.08.2023,  21.08.2023,  31.08.2023,  08.09.2023,  11.09.2023,  12.09.2023,  13.09.2023,  15.09.2023,  26.09.2023  до 29.12.2023/  04.10.2023,  09.10.2023,  11.10.2023,  12.10.2023,  27.10.2023,  01.11.2023,  03.11.2023,  09.11.2023,  10.11.2023,  13.11.2023,  14.11.2023,  15.11.2023,  23.11.2023,  24.11.2023,  27.11.2023,  28.11.2023,  29.11.2023,  01.12.2023,  05.12.2023,  06.12.2023,  11.12.2023,  12.12.2023,  14.12.2023,  15.12.2023,  18.12.2023,  19.12.2023,  21.12.2023,  22.12.2023  (при возникновении необходимости) | Контрольное событие выполнено.  Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» осуществлена в установленные сроки:  Услуги связи (за 2023г.):  ООО «Таймер ЮГ» Договор СТЮ-0452 от 18.01.2023; ПАО «Ростелеком» договор № 590-НТ от 20.01.2023; ПАО «Ростелеком» договор № 590-ИБ от 25.01.2023; ПАО «Ростелеком» договор № 590-ИБ от 17.11.2023.  Коммунальные услуги (за 2023 г.):  ООО «Газпром межрегионгаз» муниципальный контракт № 34-1-0768/23 от 12.01.2023; ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» муницип. контракт № 556 от 12.01.2023; ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Договор № 706-м/23 от 20.01.2023; ООО «Эко-Сити» договор № 02\_08\_0852 от 19.01.2023 г.  Работы, услуги по содержанию имущества (за 2023 г.):  АО «Светлоградрайгаз» Договор № 649/23 от 12.01.2023; ИП Левченко И.А. договор № 1 от 20.01.2023; ИП Самойленко Н.А договор № 1 от 01.02.2023; ФГУП «Охрана» договор № 3161003107 от 12.01.2023г; ИП Самойленко договор № 11 от 14.04.2023; ИП Самойленко договор № 15 от 07.06.2023; ИП Пономаренко Н.В. договор № 115 от 05.07.2023г; ИП Самойленко Н.А договор № 28 от 29.09.203 г ИП Левченко И.А. договор № 2 от 01.12.2023; ИП Самойленко Н.А договор № 43 от 13.12.203;  Прочие работы, услуги (за 2023 г.):  ИП Ковалев договор № 6-А от 09.01.2023г;ФГУП «Охрана» договор № ПЕ509 от 12.01.2023; ФГУП «Охрана» договор № ПЕ508 от 12.01.2023; ООО « КонсультантПЛЮС- Ставрополье муниципальный контракт № 47482/75465-И от 17.01.2023; ООО «Астра» муниципальный контракт № 1 от 17.01.2023;ООО «Архпроектстрой» договор № 03-22 от 18.01.2023г; ПАО « Ростелеком « договор № 590/1 от 20.01.2023; ГБСУСОН «Светлоградский ПНИ» договор № 30 от 01.02.2023; ООО «Экологический проводник» договор № 308 от 10.02.2023; ООО «Бумага-С» договор № 21/1 от 21.02.2023; ИП Говоруха А.Ю договор № 3 от 28.03.2023. САО «РЕСЩ-Гарантия» договор № ТТТ7035385899 от 11.04.2023; ИП Гончаров договор № 17 от 19.04.2023; ИП Ожередов договор № 36 от 10.05.2023; ИП Ожередов договор № 48 от 25.05.2023;ООО «Профессиональная академия» договор № 190623-6 от 19.06.2023г; ООО «Профессиональная академия договор № 190623-7 от 19.06.2023г;ООО «Профессиональная академия договор № 070723-12-12 от 07.07.2023г ; ИП Гончаров М. Г. договор № 32 от 18.07.2023г;ИП Гончаров М. Г. договор № 33от 20.07.2023г; ИП Самойленко Н.А. договор № 28 от 29.09.2023г; ОАО «Петровская типография договор № 36 от 23.10.2023; ООО «Бумага С2 муниципальный контракт № 0821300025423000002 от 13.11.2023г4 «Светлоградский ПНИ» договор № 30/1 от 14.11.2023г; ООО «ГЛОБОНЕТ» муниципальный контракт № 0821300025423000006 от 17.11.2023г; ООО «Профессиональная академия» договор № 241123-6 от 24.11.2023г; ИП Гончаров договор № 54 от 29.11.2023г; ИП Писаренко договор № 30112023/1255 от 01.12.2023; ИП Писаренко договор № 07122023/0156 от 05.12.2023 г; ИП Гончаров договор № 58 от 07.12.2023; ООО «ГЛОБОСОФТ « Договор от 08.12.2023г; ООО «Сасон-Кавказ» договор № 48889 от 08.12.2023; ИП Самойленко» договор № 45 от 18.12.2023г; ООО «Бумага С» договор № 12/1 от 12.12.2023; ООО «Бумага С» договор № 15/1 от 15.12.2023 ООО ООО «Бумага С» договор № 18/1 от 18.12.2023 «ГЛОБОНЕТ « муниципальный контракт № 0821300025423000009 от 19.12.2023г;; ООО «Бумага С» договор № 21/1 от 21.11.2023; ООО «Бумага С» договор № 22/1 от 22.11.2023 ООО «Бумага С» договор № 24/1 от 24.11.2023; ООО «Бумага С» договор № 271 от 27.11.2023; ООО «Бумага С» договор № 28/11 от 28.11.2023» ИП Гончаров договор № муниципальный контракт № 082130002542300008 от 19.12.2023; ИП Украинцева договор № 203335от 19.12.2023г; ООО «ГЛОБОНЕТ» договор № 0821300025423000007 от 18.12.2023; ИП Гончаров муниципальный контракт № 0821300025423000011 от 20.12.2023.  Оплата произведена: 16.01.2023; 23.01.2023; 25.01.2023; 02.02.2023; 03.02.2023; 06.02.2023; 13.02.2023; 15.02.2023; 20.03.2023; 06.03.2023; 09.02.2023; 28.02.2023; 02.03.2023; 06.03.2023; 07.03.2023; 14.03.2023; 16.03.2023; 21.03.2023; 24.03.2023; 28.03.2023; 29.03.2023; 31.03.2023; 05.04.2023; 07.04.2023; 10.04.2023; 11.04.2023; 12.04.2023; 13.04.2023; 14.04.2023; 21.04.2023; 24.04.2023; 28.04.2023; 04.05.2023; 05.05.2023; 16.05.2023; 17.05.2023; 26.05.2023; 05.06.2023; 06.06.2023; 07.06.2023; 09.06.2023; 14.06.2023; 15.06.2023; 21.06.2023; 27.06.2023. 05.07.2023; 06.07.2023; 07.07.2023; 11.07.2023; 12.07.202; 13.07.2023: 14.07.2023; 20.07.2023; 21.07.2023; 27.07.2023; 01.08.2023; 04.08.2023; 08.08.2023; 14.08.2023; 16.08.2023; 05.09.2023; 06.09.2023; 09.08.2023; 21.08.2023; 31.08.2023; 08.09.2023; 11.09.2023; 12.09.2023; 13.09.2023; 15.09.2023; 26.09.2023; 04.10.2023; 09.10.2023; 11.10.2023 12.10.2023; 27.10.2023; 01.11.2023; 03.11.2023; 09.11.2023, 10.11.2023; 13.11.2023; 14.11.2023; 15.11.2023; 23.11.2023; 24.11.2023; 27.11.2023; 28.11.2023; 29.11.2023; 01.12.2023; .12.2023; 06.12.2023; 11.12.2023;. 12.12.2023; 14.12.2023; 15.12.2023; 18.12.2023; 19.12.2023; 21.12.2023; 22.12.2023. |  |
| 10 | Повышение доступности и качества предоставляемых на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» государственных и муниципальных услуг |  | В целях обеспечения доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, снижения административных барьеров, обеспечен доступ граждан на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» к получению услуг по принципу «одного окна», в том числе возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства. В отчетном периоде 2023 года отмечено отсутствие жалоб на действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего услуги, должностных лиц, муниципальных служащих. | Мероприятие выполнено  Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей, в отчетном периоде составила 99.00 % |
| 10.1 | *Контрольное событие 25.*  *Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» выполнены* | до 29.12.2023  (по мере обращения граждан за получением услуги)/  с 09.01.2023  по 29.12.2023 | Контрольное событие выполнено.  МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» в отчетном периоде успешно реализован опыт предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях МФЦ, действующих в сельских населенных пунктах Петровского городского округа.  В отчетном периоде проводились мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», в том числе в электронном виде:  - использование в работе современного оборудования, позволяющего в полной мере оказывать широкий перечень услуг;  - сокращение времени ожидания заявителя в очереди для подачи документов и получения результата услуг;  - обеспечение гражданам возможности предварительной записи на прием к специалисту МФЦ, в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях;  - организация бесплатного СМС-оповещения заявителей о ходе исполнения дела;  - введение в практику выездного приема специалиста центрального офиса в территориально-обособленное структурное подразделение  - предоставление сопутствующих платных услуг (составление гражданско-правовых договоров, выезд на дом, ксерокопирование текста).  - соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами и действующим законодательством;  - предоставление услуг в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг;  - распространение печатной продукции по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;  - размещение на информационных стендах и интернет-ресурсах информации о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;  - размещены баннеры ЕПГУ на официальных сайтах администрации Петровского городского округа и МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»;  - разработка и распространение печатной продукции, в том числе: информационные листовки, инструкции с указанием алгоритма и порядка получения электронной подписи и регистрации пользователя на ЕПГУ, предоставления услуг в электронной форме |  |
| 10.2 | *Контрольное событие 26.*  *Мониторинг результативности деятельности МКУ «МФЦ в Петровском район СК», качества и доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг осуществлен* | до 29.12.2023/  с 09.01.2023  по 29.12.2023. | Контрольное событие выполнено.  Мониторинг результативности деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, качества и доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг осуществлен.  Отмечено отсутствие жалоб на действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего услуги, должностных лиц, муниципальных служащих;  отсутствие фактов отказа в предоставлении услуг, на основаниях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;  соблюдены сроки предоставления муниципальных услуг, предусмотренные административными регламентами и действующим законодательством;  предоставление услуг оказывалось в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг;  обеспечен доступ граждан к информации о порядке и сроках предоставления услуг, путем размещения подробной информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечена электронная запись на прием.  В целях снижения административных барьеров, обеспечен доступ граждан к получению услуг по принципу «одного окна», в том числе возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства |  |
|  | **Цель 4 Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов**  **Петровского городского округа»** | | | |
| **IV** | **Подпрограмма 4. «Организация и проведение мероприятий на территории**  **Петровского городского округа»** | | | |
|  | **Задача 1 подпрограммы 4 Программы «Создание условий для организации и проведения официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, а также награждения жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности»** | | | |
| 11 | Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа |  | . В отчетном периоде на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа организовано и проведено 44 официальных мероприятия, из них 17 с участием руководства Петровского городского округа и 27 с участием представителя краевых органов власти. | Мероприятие выполнено.  Количество граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Петровского городского округа – 177 человек. |
| 11.1 | Контрольное событие 27.  *Выездные приемы граждан руководством администрации Петровского городского округа на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа организованы и проведены* | до 29.12.2023  (в соответствии с графиком приема граждан)  18.01.2023,  24.01.2023,  01.02.2023,  02.02.2023,  08.02.2023,  14.02.2023,  09.03.2023,  23.03.2023,  06.04.2023,  12.04.2023,  19.04.2023,  04.07.2023,  29.08.2023,  11.10.2023,  23.11.2023. | Контрольное событие выполнено.  В отчетном периоде на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа были организованы и проведены 17 рабочих визитов руководства администрации Петровского городского округа В рабочих визитах принимали участие глава Петровского городского округа Ставропольского края Конкина Н.В., председатель Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Лагунов В.О., управляющий делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. Цель рабочих визитов – знакомство главы Петровского городского округа Конкиной Н.В. с сельскими поселениями округа, с их проблемами и достижениями, встречи с руководством предприятий и учреждений, визиты по обращениям граждан:  - 18.01.2023 – рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., председателя Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Лагунова В.О., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в село Гофицкое Петровского городского округа;  - 24.01.2023 - рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., председателя Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Лагунова В.О., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в село Высоцкое и село Ореховка Петровского городского округа;  - 01.02.2023 - рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., председателя Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Лагунова В.О., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в село Константиновское и село Кугуты;  - 02.02.2023 - рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., председателя Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Лагунова В.О., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в поселок Рогатая Балка, поселок Пшеничный, поселок Горный;  - 08.02.2023 - рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., председателя Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Лагунова В.О., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в село Сухая Буйвола;  - 14.02.2023 - рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., председателя Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Лагунова В.О., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в село Донская Балка;  - 14.02.2023 - рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., председателя Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Лагунова В.О., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в село Просянка;  - 09.03.2023 - рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., председателя Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Лагунова В.О., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в село Шведино;  - 23.03.2023 - рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., председателя Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Лагунова В.О., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в село Николина Балка;  - - 06.04.2023 - рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., председателя Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Лагунова В.О., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в поселок Прикалаусский;  - 12.04.2023 - рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., председателя Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Лагунова В.О., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в село Шангала и село Мартыновка;  - 19.04.2023 - рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., председателя Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Лагунова В.О., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в село Благодатное:  - 04.07.2023 - рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в село Николина Балка по обращениям жителей села;  - 04.07.2023 - рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в село Донская Балка по обращениям жителей села;  - 29.08.2023 - рабочий визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В. в поселок Прикалаусский по обращениям жителей поселка;  - 11.10.2023 – визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В. в село Константиновское с целью участия в мероприятии по вручению ордена Мужества семье Петина Евгения Алексеевича, погибшего в зоне СВО;  - 23.11.2023 - визит главы Петровского городского округа Ставропольского края Конкиной Н.В. в село Сухая Буйвола с целью поздравления с юбилеем жительницы села Кияшкиной В.Г. |  |
| 11.2 | Контрольное событие 28.  *Официальные мероприятия (встречи руководителей органов местного самоуправления, а также представителей краевых органов власти с населением и т.п.) на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа организованы и проведены* | до 29.12.2023/  16.01.2023,  24.01.2023,  10.02.2023,  10.03.2023,  16.03.2023,  14.04.2023,  12.05.2023,  09.06.2023,  25.07.2023,  11.08.2023,  08.09.2023,  19.09.2023,  16.10.2023.  09.11.2023,  23.11.2023. | Контрольное событие выполнено.  В отчетном периоде на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа организованы и проведены 27 официальных мероприятия (рабочие визиты и встречи с населением представителя краевых органов власти):  - 16.01.2023 - рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в село Сухая Буйвола;  - 16.01.2023 - рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в село Высоцкое;  - 16.01.2023 - рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в село Донская Балка;  - 24.01.2023 - рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в село Шангала;  - 24.01.2023 - рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в село Благодатное;  - 10.02.2023 - прием граждан в селе Гофицкое представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р.;  - 10.02.2023 - прием граждан в селе Высоцкое представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р.;  - 10.03.2023 - прием граждан в селе Сухая Буйвола представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р.;  - 10.03.2023 - прием граждан в поселке Рогатая Балка представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р.;  - 16.03.2023 - рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в село Коннстантиновское;  - 16.03.2023 - рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в поселок Прикалаусский;  - 16.03.2023 - рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в село Николина Балка;  - 16.03.2023 - рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в село Шведино;  - 14.04.2023 - прием граждан в селе Просянка представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р.;  - 14.04.2023 - прием граждан в селе Донская Балка представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р.;  - 12.05.2023 - прием граждан в селе Константиновское представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р.;  - 12.05.2023 - прием граждан в селе Благодатное представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р.;  - 09.06.2023 - прием граждан в поселке Прикалаусский представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р.;  - 09.06.2023 - прием граждан в селе Николина Балка представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р.;  - 25.07.2023 - рабочий визит Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. в село Гофицкое с целью посещения историко-краеведческого музея им. Ю.И.Бельгароваи ООО «Ирико-Холдинг»;  - 11.08.2023 - прием граждан в селе Шангала представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р.;  - 11.08.2023 - прием граждан в селе Шведино представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р.;  - 08.09.2023 - открытие первой модельной сельской библиотеки в Петровском городском округе, присутствовали: представитель Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р., глава Петровского городского округа Ставропольского края Конкина Н.В., председатель Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края Лагунов В.О.;  - 19.09.2023 - рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в село Донская Балка по вопросам реализации проектов по местным инициативам и инициативному бюджетированию;  - 16.10.2023 - визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в село Гофицкое с целью участия в мероприятии по вручению ордена Мужества семье Огнева Александра Денисовича, погибшего в зоне СВО;  - 09.11.2023 - прием граждан в селе Донская Балка представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р. по вопросу приобретения жилья пострадавшими от ЧС по сертификатам;  - 23.11.2023 - визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в село Сухая Буйвола с целью поздравления жительницы села Кияшкиной В.Г с юбилеем. |  |
| 12 | Разработка муниципальных правовых актов Петровского городского округа по награждению жителей Петровского городского округа |  | В отчетном периоде 2023 года разработано и принято 17 муниципальных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края по награждению жителей Петровского городского округа Ставропольского края. | Мероприятие выполнено.  Количество граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Петровского городского округа – 177 человек. |
| 12.1 | *Контрольное событие 29.*  *Муниципальные правовые акты Петровского городского округа по награждению жителей Петровского городского округа разработаны и утверждены постановлением администрации Петровского городского округа* | до 29.12.2023/  02.03.2023,  03.03.2023,  17.03.2023,  22.03.2023,  05.05.2023,  08.06.2023,  22.06.2023,  27.06.2023,  29.06.2023,  23.08.2023,  19.09.2023,  26.09.2023  03.10.2023  09.10.2023  26.10.2023  27.10.2023  28.11.2023 | Контрольное событие выполнено  В отчетном периоде 2023 года разработано и принято 17 муниципальных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края по награждению жителей Петровского городского округа Почётной грамотой администрации Петровского городского округа Ставропольского края (от 02.03.2023 № 273, от 03.03.2023 № 279, от 17.03.2023 № 366, от 22.03.2023 № 400, от 05.05.2023 № 707, от 08.06.2023 № 865, от 22.06.2023 № 934, от 27.06.2023 № 969, от 29.06.2023 № 992, от 23.08.2023 № 1344, от 19.09.2023 № 1509, от 26.09.2023 № 1548, от 03.10.2023 № 1607, от 09.10.2023 № 1626, от 26.10.2023 № 1758, от 27.10.2023 № 1762, от 28.11.2023 № 1997). |  |
| 12.2 | *Контрольное событие 30.*  *Почетные грамоты, благодарственные письма администрации Петровского городского округа вручены жителям Петровского городского округа* | до 29.12.2023/  02.03.2023,  03.03.2023,  17.03.2023,  22.03.2023,  05.05.2023,  08.06.2023,  22.06.2023,  27.06.2023,  29.06.2023,  23.08.2023,  19.09.2023,  26.09.2023,  03.10.2023,  09.10.2023,  26.10.2023,  27.10.2023,  28.11.2023. | Контрольное событие выполнено  В отчетном периоде 177-ми жителям Петровского городского округа Ставропольского края вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма:  - 116-ти жителям Петровского городского округа Ставропольского края вручены Почетные грамоты;  - 6-ти жителям Петровского городского округа Ставропольского края вручены грамоты в рамках мероприятия, посвященного празднованию Дня российского студенчества в Петровском городском округе;  - 41- му жителю Петровского городского округа Ставропольского края вручены грамоты в рамках мероприятия Семейный смотр-конкур зонтиков «Под куполом хорошего настроения», посвященный Международному дню защиты детей.  - 14-ти жителям Петровского муниципального округа Ставропольского края получили грамоты главы Петровского муниципального округа Ставропольского края в рамках мероприятия «Признание», |  |
|  | **Цель 5 Программы «Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа**» | | | |
| **V** | **Подпрограмма 5. «Информатизация органов местного самоуправления»** | | | |
|  | **Задача 1 подпрограммы 5 Программы «Разработка, внедрение, приобретение, развитие и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг** | | | |
| 13 | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий систем, и ресурсов муниципального управления |  | В отчетном периоде обеспечено функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения.  Все сотрудники отделов и органов администрации Петровского городского округа владеют навыками работы в системе электронного документооборота (СЭДД «Дело»). | Мероприятие выполнено  Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации Петровского городского округа – 96 единиц |
| 13.1 | *Контрольное событие 31.*  *Расходы на приобретение компьютерного оборудования программного обеспечения* | до 29.12.2023/  с 09.01.2023  по 29.12.2023. | Контрольное событие выполнено.  В отчетном периоде 2023 года были следующие расходы на приобретение компьютерного оборудования программного обеспечения:  Консультант плюс на сумму 412 675,20 руб.  Покупка накопителей, блок питания, аккумуляторы, клавиатура, стойка для планшета, компьютерная мышь на сумму 107620, 00 руб.  Покупка программного обеспечения АльтЛинукс на сумму 174 142,40 руб.  Покупка камер видеонаблюдения и видеорегистратора на сумму 28 000,00 руб.  Покупка моноблоков на сумму 471 600,00 руб.  Покупка для архивного отдела сервера на сумму 330 000,00 руб.  Покупка IP АТС на сумму 472 000,00 руб.  Приобретение расходных материалов для заправки картриджей и комплектующих для офисной техники на сумму 344115,92 руб.  Предоставление транспортного сервиса ПО VipNet на сумму 4 600,00 руб.  Продление электронной подписи на сумму 6 000,00 руб.  Предоставление ресурса виртуального хостинга 2 460,00 руб.  Покупка ативируса Kaspersky Endpoint Security – 206891,55 руб.  Приобретение мониторов – 110000,00руб.  Средство от несанкционированного доступа (генератор шума) – 138000,00 руб.  Перевод официального сайта на Госвеб на сумму  30 000,00 руб.  Работы по аттестации на соответствие требованиям по защите информации на сумму 432 925,00 руб.  Сопровождение электронного документооборота «Дело» - 349 660,00 рублей |  |
| 13.2 | *Контрольное событие 32.*  *Ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования обеспечены* | до 29.12.2023  (по мере необходимости) /  с 09.01.2023  по 29.12.2023. | Контрольное событие выполнено  В отчетном периоде 2023 года ремонт и техническое обслуживание сетевого оборудования проводился по мере необходимости. Выполнение работ по ремонту принтера на сумму 8 035,00 рублей. |  |
| 14 | Обеспечение технического сопровождения компьютерного и сетевого оборудования |  | В рамках мероприятия было обеспечено функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, обновление базы справочно-правовой системы «Консультант Плюс».  Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации Петровского городского округа – 96 единиц | Мероприятие выполнено  Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации Петровского городского округа – 96 единиц |
| 14.1 | *Контрольное событие 33.* *Техническое обслуживание автоматизированных рабочих мест и бесперебойная работа сетевого оборудования обеспечены* | до 29.12.2023/  с 09.01.2023  по 29.12.2023. | Контрольное событие выполнено.  Обеспечено функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения.  Контроль за качеством функционирования ЕИАС, СУФД, АС «Бюджет», ИС «Кадры государственных и муниципальных служащих Ставропольского края», 1С: «Субсидии», ППО АИСТ «ГБД», ГИС «ГМП» осуществлялся постоянно в течение отчетного периода. |  |
| 14.2 | *Контрольное событие 34.*  *Функционирование официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено* | до 29.12.2023/  с 09.01.2023  по 29.12.2023 | Контрольное событие выполнено  Произведена работа по продлению виртуального хостинга сайта администрации Петровского городского округа Ставропольского края. |  |
| **VI** | **Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»** | | | |
| 15 | Обеспечение реализации Программы |  | Практическое управление реализацией подпрограммы основывается на использовании программного метода, повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников управления по делам территорий, отдела муниципальных закупок, Совета депутатов и их управленческой и организационной деятельности. Функции управления по делам территорий и отдела муниципальных закупок осуществлены во взаимодействии с органами исполнительной власти Ставропольского края, отделами и органами администрации Петровского городского округа;  Обеспечено обязательное государственное страхование муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в управлении по делам территорий, реализация государственных и муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением, в администрации и управлении по делам территорий.  Деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа освещена в социальных сетях: «Одноклассники» (3 страницы), «ВКонтакте» (3 страницы), «Телеграм» (2 страницы). | Мероприятие выполнено  Количество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа - 8 единиц.  Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа – 44 единицы. |
| 15.1 | *Контрольное событие 35.*  *Осуществление функций управления по делам территорий во взаимодействии с органами исполнительной власти Ставропольского края и отделами и органами администрации Петровского городского округа обеспечено* | до 29.12.2023  (в соответствии с планом работы управления по делам территорий)/  с 09.01.2023  по 29.12.2023. | Контрольное событие выполнено  В отчетном периоде 2023 года управлением по делам территорий обеспечивалось осуществление на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа возложенных функций, в частности:  1. Выступление муниципальным заказчиков в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа за счет средств бюджета городского округа – 137 муниципальных заказов: поставка электрической энергии; поставка природного газа; транспортировка природного газа; услуги связи, подача абоненту холодной питьевой воды.  2. Выдача необходимых справок гражданам, проживающим на подведомственной территории: территориальными отделами жителям сельских населенных пунктов выдано 2153 справки.  3. Осуществление приема и своевременного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в количестве 633 единиц.  4. Осуществление мониторинга общественного мнения о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на подведомственной территории: мониторинг осуществляется сотрудниками территориальных отделов УДТ через социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте». На негативные отзывы, критические замечания, конструктивные предложения участников социальных сетей в адрес действий органов местного самоуправления сотрудниками территориальных отделов даны комментарии и разъяснения.  5. Разработка информационно-разъяснительных и методических материалов по актуальным проблемам организации местного самоуправления в Петровском городском округе: разработаны и распространены среди жителей сельских поселений рекомендации антикоррупционной направленности в сфере образования, здравоохранения, безопасности дорожного движения, предпринимательства. Жителем сельских населенных пунктов доведены информационно-телекоммуникационные ресурсы, на которые можно сообщить о выявленных коррупционных деяниях.  6. Участие в организации и проведении официальных мероприятий на подведомственной территории, в том числе с участием главы Петровского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа организовано и проведено 44 официальных мероприятий, из них 17 с участием руководства Петровского городского округа и 27 с участием представителя краевых органов власти.  7. В отчетном периоде разработано 3 проекта нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края и 2 проекта решений Совета депутатов Петровского городского округа.  8. Участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов: в связи с отсутствием контролёров ООО «Эко-Сити» в селах, сотрудники территориальных отделов управления по делам территорий вели приём заявлений от жителей сёл с последующей их передачей в ООО «Эко-Сити». В отчётном периоде принято более 1115 заявлений.  9. Обеспечение выполнения Порядка предоставления торговых мест для проведения ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них: сотрудники территориальных отделов провели за отчётный период 1089 ярмарок, управлением по делам территорий заключено 34 договора по ярмаркам, собрано средств за предоставление мест на ярмарках – 292 071,00 руб.  Управление осуществляло свои полномочия через обособленные структурные подразделения в сельских населенных пунктах Петровского городского округа Ставропольского края (территориальные отделы). |  |
| 15.2 | *Контрольное событие 36.*  *Выплаты по оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в управлении по делам территорий, осуществлены* | до 20.01.2023/  20.01.2023,  до 03.02.2023/  03.02.2023,  до 20.02.2023/  20.02.2023,  до 03.03.2023/  03.03.2023,  до 20.03.2023/  20.03.2023  до 05.04.2023/  05.04.2023,  до 20.04.2023/  20.04.2023,  до 05.05.2023/  05.05.2023,  до 19.05.2023/  19.05.2023,  до 05.06.2023/  05.06.2023,  до 20.06.2023/  20.06.2023,  до 05.07.2023/  05.07.2023  до 20.07.2023/  20.07.2023  до 04.08.2023/  04.08.2023  до 18.08.2023/  18.08.2023  до 05.09.2023/  05.09.2023  до 20.09.2023/  20.09.2023  до 05.10.2023/  05.10.2023  до 20.10.2023/  20.10.2023  до 03.11.2023/  03.11.2023  до 20.11.2023/  20.11.2023  до 05.12.2023/  05.12.2023  до 20.12.2023/  20.12.2023  до 29.12.2023/  27.12.2023 | Контрольное событие выполнено  Выплаты по оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в управлении по делам территорий, осуществлены в установленные сроки: 20.01.2023, 03.02.2023, 20.02.2023, 03.03.2023, 20.03.2023, 05.04.2023, 20.04.2023, 05.05.2023, 19.05.2023, 05.06.2023, 20.06.2023, 05.07.2023, 20.07.2023, 04.08.2023, 18.08.2023, 05.09.2023, 20.09.2023, 05.10.2023, 20.10.2023, 03.11.2023, 20.11.2023, 05.12.2023, 20.12.2023, 27.12.2023. |  |
| 15.3 | *Контрольное событие 37.*  *Реализация государственных и муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением, в администрации обеспечена* | до 31.01.2023/  26.01.2023,  30.01.2023,  до 28.02.2023/  08.02.2023,  26.02.2023,  до 31.03.2023/  02.03.2023,  09.03.2023,  22.03.2023,  до 28.04.2023/  06.04.2023,  20.04.2023,  21.04.2023,  28.04.2023,  до 31.05.2023/  05.05.2023,  25.05.2023,  до 30.06.2023/  06.06.2023,  08.06.2023,  14.06.2023,  23.06.2023,  28.06.2023,  до 31.07.2023/  11.07.2023  до 31.08.2023/  04.08.2023,  09.08.2023,  17.08.2023  до 29.09.2023/  08.09.2023.  11.09.2023,  29.09.2023  до 31.10.2023/  11.10.2023,  13.10.2023.  31.10.2023  до 30.11.2023/  10.11.2023,  20.11.2023,  30.11.2023  до 29.12.2023/  04.12.2023,  07.12.2023,  11.12.2023,  25.12.2023.  28.12.2023  (на основании выставленных счетов) | Контрольное событие выполнено.  В рамках данного контрольного события предусмотрено финансирование на оплату услуг, связанных с функциями органов местного самоуправления, таких как: оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, оказание информационных (информационно-статистических услуг), оказание образовательных услуг и др., а также уплата членского взноса.  В отчетном периоде осуществлено:   1. Оплата за информационно-статистические услуги договор № 3-р от 19.01.2023г на сумму 19 680,00 руб. Оплата 27.01.2023г., 21.04.2023г., 11.07.2023г., 13.10.2023г., 11.12.2023г.   2. Выдача денежных средств под отчет для продления подписки канала Телеграмм на сумму 3588,00 руб.  Оплата 26.01.2023, 02.03.2023, 22.03.2023г., 28.04.2023, 25.05.2023, 28.06.2023., 17.08.2023г. 24.08.2023г, 29.09.2023г. 31.10.2023, 30 11.2023, 25.12.2023г.   1. Оплата за предрейсовый медосмотр водителей муниципальный контракт. № ПЗ-29/12 от 29.12.2022 на сумму 25 690,00 руб. Оплата 08.02.2023; 09.03.2023г., 06.04.2023, 05.05.2023, 08.06.2023г., 11.07.2023г., 09.08.2023г., 11.09.2023г., 11.10.2023г., 10.11.2023г., 07.12.2023г, 28.12.2023г. 2. Оплата за подписку на периодич. издания Договор №478959780 от 19.04.2023 на сумму 9 853,00 руб. Оплата 05.05.2023г. 3. Оплата за поставку периодич. печатных издания Договор ПЗ-29/05 от 29.05.2023 на сумму 7 334,32 руб. Оплата 06.06.2023г. 4. Оплата за поставку периодич. печатных издания ДоговорПЗ-21/11 от 21.11.2023г. насумму 7393,81. Оплата 04.12.2023г. 5. Оплата за подписку «Кадровое дело»Договор №493901658 от 08.11.2023 на сумму 9838,0 оплачено 20.11.2023г. 6. Оплата за проведение оценки имущества Договор ПЗ-26/05 от 26.05.2023 на сумму 500,00 руб. Оплата 14.06.2023г. 7. Оплата за проведение оценки имущества Договор ПЗ-29/05 от 29.05.2023 на сумму 1000,00 руб. Оплата 14.06.2023г.   11. Оплата за проведение оценки имущества Договор №15/08/23 от 18.08.2023г.на сумму 6000,00. Оплата 08.09.2023г.  12. Оплата за проведение оценки имущества Договор №ПЗ-04/12 от 13.12.2023г. Оплата 28.12.2023г.5000,00   1. Оплата за услуги по технической экспертизе оборудования Договор ПЗ/20/03 от 20.03.2023г. на сумму 2 000,00 руб. Оплата 06.04.2023г.   14.Оплата за информационно-статистические услуги договор МК №1 от 23.01.2023 на сумму 12 353,0 оплата 21.04.2023г, 11.07.2023, 13.10.2023г. 11.12.2023г.  15.Оплата за информационно-статистические услуги муниципальный контракт №2 от 23.01.2023г на сумму 3 860,00 руб. Оплата 20.04.2023г.   1. Оплата за информационно-статистические услуги Договор №91 от 20.06.2023г на сумму 1843,00 руб. Оплата 23.06.2023г. 2. Оплата за проведение оценки рыночной и ликвидационной стоимости объектов имущества договор № 15/08/23 от 18.08.23г. на сумму 7 000,0 руб. Оплата 08.09.2023г. 3. Выдача денежных средств под отчет для оплаты за прохождение медосмотра на сумму 1 702,00, руб. 04.08.23г.,   Кассовое исполнение 302 148,13 рублей. |  |
| 16 | Укрепление материально-технического оснащения |  | В рамках данного мероприятия предусмотрена оплата коммунальных услуг, содержание административных зданий и иных имущественных объектов; приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования; улучшение материально-технической базы территориальных отделов управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края. | Мероприятие выполнено.  Количество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа - 8 единиц.  Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, не менее – 44 единицы. |
| 16.1 | *Контрольное событие 38.*  *Функции администрации по содержанию зданий, иного имущества выполнены* | до 31.01.2023/  16.01.2023,  17.01.2023,  24.01.2023,  до 28.02.2023/  07.02.2023,  08.02.2023,  17.02.2023,  22.02.2023,  до 31.03.2023/  02.03.2023,  03.03.2023,  06.03.2023  09.03.2023,  10.03.2023,  13.03.2023,  15.03.2023,  17.03.2023,  20.03.2023,  23.03.2023,  24.03.2023,  до 28.04.2023/  06.04.2023,  07.04.2023,  10.04.2023,  11.04.2023,  12.04.2023,  13.04.2023,  18.04.2023,  19.04.2023,  26.04.2023,  28.04.2023,  до 31.05.2023/  05.05.2023,  10.05.2023,  11.05.2023,  12.05.2023,  16.05.2023,  17.05.2023,  18.05.2023,  22.05.2023,  до 30.06.2023/  06.06.2023,  09.06.2023,  13.06.2023,  14.06.2023,  15.06.2023,  16.06.2023,  19.06.2023,  22.06.2023,  23.06.2023,  27.06.2023,  28.06.2023,  до 31.07.2023/  04.07.2023,  13.07.2023,  14.07.2023,  17.07.2023,  21.07.2023  до 31.08.2023/  04.08.2023,  08.08.2023,  09.08.2023.  10.08.2023,  11.08.2023,  16.08.2023,  18.08.2023.  20.08.2023.  23.08.2023.  до 29.09.2023/  07.09.2023,  08.09.2023,  12.09.2023.  14.09.2023.  15.09.2023.  18.09.2023  до 31.10.2023/  11.10.2023,  12.10.2023,  13.10.2023,  16.10.2023,  18.10.2023.  30.12.2023.  31.10.2023  до 30.11.2023/  10.11.2023.  13.11.2023.  17.11.2023.  28.11.2023  до 29.12.2023/  04.12.2023.  07.12.2023.  11.12.2023,  14.12.2023.  17.12.2023.  25.12.2023.  26.12.2023.  28.12.2023.  29.12.2023  (на основании выставленных счетов) | Контрольное событие выполнено  В целях укрепления материально-технического оснащения и осуществления функций и полномочий администрации в рамках данного мероприятия в отчетном периоде 2023 года осуществлена поставка, расходных материалов для заправки картриджей, хозяйственных товаров и др.:  1. Оплата за услуги связи Мегафон по муниципальному контракту № 248571648 от 16.01.23г. Сумма 62 757,32 руб. Оплата 16.01.2023; 08.02.2023; 15.03.2023г., 11.04.2023, 17.05.2023, 06.06.2023г., 04.07.2023, 18.08.2023, 08.09.2023г. По Договору № ПЗ-19/09 от 19.09.2023 сумма 21 323,00 руб. оплата: 06.10.2023; 10.11.2023; 07.12.2023.  2. Оплата за услуги спец.связи по муниципальному .контракту №2729-ДУ от 20.01.2023г. Сумма 71 073,00руб. Оплата 08.02.2023г.; 17.03.2023г., 26.04.2023, 18.05.2023, 09.06.2023г., 13.07.2023г., 18.08.2023г., 15.09.2023г. 18.10.2023г., 17.11.2023г, 14.12.2023г., 28.12.2023г.  3. Оплата за поставку государственных заказов почтовой оплаты, мун.контр.0121600005623000001 от 06.02.23г Сумма 508250,00 руб. оплата 21.02.2023г.мун контр. МК №0121600005623000154 от 28.08.2023г. сумма 100 000,0. Оплата 12.09.2023г.  4. Оплата за услуги связи по муниципальному контракту № ПЗ-467 от 26.01.2023г. Сумма 13 322,71 руб. Оплата 09.03.2023г., 07.04.2023, 12.05.2023, 14.06.2023г.,14.07.2023г., 08.08.2023г., 08.09.2023г. 13.10.2023г., 10.11.2023г., 07.12.2023г.  5. Оплата за услуги связи по муниципальный контракт.№467 от 30.01.2023г, Сумма 237 707,48 руб. Оплата 10.03.2023г., 10.04.2023, 16.05.2023, 14.06.2023г., 17.07.2023г, 12.09.2023г, 08.08.2023г.16.10.2023г., 10.11.2023г., 12.12.2023г.  6. Оплата за услуги предоставление доступа к сети интернет по мун.контракт.№0121600005622000184 от 21.12.2022г. Сумма 38 399,32 руб. Оплата 15.03.2023г., 12.04.2023, 12.05.2023, 12.06.2023г., 14.07.2023г., 08.08.2023г, 14.09.2023г., 13.10.2023г., 10.11.2023г., 07.12.2023г.  7. Авансовый платеж в размере 100% за услуги почтовой связи по договору № 159/23-МР26/01/Петр от 22.02.23г.Сумма 100000,0руб, Оплата 23.03.2023г.и 29.12.2023г. сумма 5694,00, Договор №1308/23-МР26/01/Петр от 14.12.2023г. на сумму 27000,0 оплата 26.12.2023г.  8. Оплата за подключение газового прибора, продувку и пуск газопровода, отключение газового прибора, Договор №15 от 04.04.2023 г. сумма 647,0 руб. оплата 11.08.2023г.  9. Оплата за работы по установке счетчика газа, Договор №14 от 04.04.2023 г. сумма 662,0 руб. оплата 11.08.2023г.  10. Оплата за работы по обслуживанию и ремонту сплит-систем, мун.контракт № ПЗ-14/08 от 14.08.2023 г. сумма 19 200,0 руб. оплата 12.09.2023г.  11. Оплата за услугу по поверке средств измерения (дальномер лазерный) по договору № ПЗ-07/09 от 07.09.23г. сумма 2 000,0руб. Оплата 18.09.2023г.  12. Оплата за услуги страхования по гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), договор № ТТТ 7044579836 от 15.09.23г.  13. Оплата за услуги по обязательному страхованию граждан Договор ПЗ-11/05 от 11.05.2023г. сумма 7767,01 руб. Оплата 18.05.2023г. Контракт №ПЗ-07/12 от 7.12.2023г. Сумма 6777,71 руб. оплата 14.12.2023г.  14. Оплата услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Договор ТТТ7038984354 от 13.06.2023г. сумма 2 286,19 руб. оплата 15.06.2023г.  15. Оплата услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Контракт №ПЗ-07/12 от 07.12.2023 на сумму 6 777,71 руб. оплата 14.12.2023г.  16. Оказание услуг по заполнению журнала учета отходов Договор №280 от 06.02.2023г. сумма 9 950,00 руб. оплата 06.04.2023г.,06.07.2024г., 24.10.2023г.,14.12.2023г.  17. Оплата за услуги по диагностике технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, муниципальный контракт № ПЗ-15/02 от 15.02.23г. Сумма 17 316,00 руб. Оплата 24.03.2023г.  18. Оплата за услуги по диагностике технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств контракт ПЗ-10/05 от 10.05.2023г. сумма 1800,00 руб. оплата 22.05.2023, 19.06.2023г.  19. Оплата за услуги по диагностике технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств контракт ПЗ-13/06 от 13.06.2023г. сумма 20 000,00 руб. оплаты 23.06.2023г.  20. Оплата за услуги по диагностике технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств контракт ПЗ-14/06 от 14.06.2023г сумма 77 940,00 руб. оплата 27.06.2023г. и 28.11.2023г. на сумму 77 046,0 оплачено 154 986,0  21. Оплата за услуги по диагностике технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств контракт ПЗ-13/12 от 13.12.2023г.  сумма 8 250,0 руб. оплачено 26.12.2023г.  22. Поставка оборудования двусторонней связи договор № ПЗ-20/02 от 20.02.23г. Сумма 9 900,0 руб. Оплата 09.03.2023 г.  23. Оплата за поставку товара (счетчик),по Договору № ПЗ-08/02 от 08.02.23г.оплата 16.08.2023г., сумма 3 600,0 руб.  24. Оплата за поставку ГСМ, муниципальный контракт № 0121600005622000183 от 19.12.2022 . Сумма 242 441,40 руб. Оплата 08.02.2023г; 13.03.2023г., 13.04.2023, 11.05.2023, 14.06.2023г., 21.07.2023г.,10.08.2023г., 12.09.2023г.  МК № 0121600005623000100 от 13.06.2023 сумма 158 060,44 руб. отплата 16.10.2023г., 10.11.2023г., 12.12.2023г., 28.12.2023г.,  29.12.2023г. МК № №0121600005623000237 от 12.12.2023г. на сумму 22806,00, оплачено 29.12.2023г.  25. Зачисление денежных средств на б/к сотрудника подотчет (приобретение материальных запасов и подарочной продукции) согласно заявлений б/н. Сумма 18 512,98 руб. Выплачено 17.01.2023г; 02.03.2023г.19.04.2023, 10.05.2023, 16.05.2023г.08.06.2023г. 25.10.20.23г., 30.10.2023г., 25.12.2023г.  26. Оплата за поставку товаров (колодки) контракт ПЗ-17/04 от 17.04.2023г. сумма 2 160,00 руб. оплата 28.04.2023г.  27. Оплата за поставку товаров (фильтр) контракт ПЗ-13/04 от 13.04.2023г. сумма 7 428,00 руб. оплата 28.04.2023г.  28. Оплата за поставку товаров (стеллаж) Муниципальный контракт №0121600005623000118 от 16.06.2023г. сумма 5 400,00 руб. оплата 27.06.2023г.  29. Оплата за поставку товаров (бумага) Муниципальный контракт №0121600005623000110 от 09.06.2023г. сумма 277 530,00 руб. оплата 22.06.2023г и 21.12.2023г.  30. Оплата за поставку товаров (ручка, клей) Договор ПЗ-03/04 от 03.04.2023г. сумма 9 968,03 руб. оплата 06.04.2023г  31. Оплата за поставку товаров (баннер. открытки ) муниципальный контракт № ПЗ-16/02 от 16.02.2023 г. Сумма 6 996,20руб, Оплата 02.03.2023г.мун.контр. ПЗ-18/10 от 18.10.2023г. на сумму 14400,0руб. оплата 26.10.2023г.  32. Оплата за поставку товаров(масло) контракт ПЗ-17/04 от 17.04.2023г. сумма 7 800,00 руб. оплата 28.04.2023г.  33. Оплата за поставку товаров(масло) контракт ПЗ-13/04 от 13.04.2023г. сумма 2 412,00 руб. оплата 28.04.2023г.  34. Оплата за поставку товара (стойка стабил.) муниципальный контракт № ПЗ-07/07 от 07.07.23г., сумма 6 000,0руб., оплата 20.07.2023г.  35. Поставка тепловой энергии, и поставка тепловой энергии, по контракту № 49 от 27.02.23 г. сумма 25 618,61 руб. оплата 06.03.2023; 15.03.2023; 20.03.2023г., 07.04.2023, 05.05.2023, 06.06.2023г.,12.07.2023г.,04.08.2023г.,11.09.2023г.,11.10.2023г., 31.10.2023г., 04.12.2023г., 26.12.2023г.  36. Поставка тепловой энергии, и поставка тепловой энергии, по контракту № 491 от 29.05.2023г. Сумма 7 773,12 руб. Оплата 06.06.2023г., 11.10.2023г, 31.10.2023г., 04.12.2023г., 26.12.2023г.  37. Поставка тепловой энергии, и поставка тепловой энергии, по контракту № 53 от 09.06.2023 сумма 14 965,73 руб. Оплата 28.06.2023.17.07.2023г., 04.08.2023г, 08.09.2023г. 11.10.2023г., 13.11.2023г., 11.12.2023г., 29.12.2023г.  38. Оплата за поставку товара(подводка) договор № ПЗ-08/02 от 08.02.23г. сумма 3 432,0 оплата 23.08.2023г.  39. Оплата за поставку товара (смартфон), договор № ПЗ-12/01 от 12.01.2023г сумма 9 920,0 оплата 24.01.2023г.  40. Оплата за поставку товаров (гербы, канцелярские товары, журналы, баннер),муниципальный контракт № ПЗ-20/01 от 20.01.2023 г., договор .№ ПЗ-02/02 от 02.02.2023г; договор .№ ПЗ-02/02 от 02.02.2023г. Сумма 40 686,0руб., оплата 07.02.2023г; 17.02.2023г; 03.03.2023г.  41. Оплата за приобретение флага России, договор №ПЗ-31/0 от 31.07.2023г. сумма 6 564,80руб. оплата 09.08.2023г.  42. Поставка товара (кронштейны для крепления проекторов) (камеры видеонаблюдения),мун.контр. № 0121600005623000161 от 25.08.2023г., сумма 37 000,0руб. оплата 07.09.2023г.  43. Оплата за поставку товара(картон, канц.принадлежности по договору № ПЗ-19/06 от 19.06.23г, сумма 26 272,04 руб. оплата 06.07.2023г.  44. Земельный налог за 1-3 кв. 2023г. 86 729,00 руб. оплата 18.04.2023г., 13.07.2023г., 12.10.2023г.  45. Налог на имущество за 1-3 кв. 2023г. 485 756,00 руб. оплата 18.04.2023г., 13.07.2023г., 12.10.2023 г.  46. Транспортный налог за 1-3 кв.2023г. 7 296,00 руб. оплата 18.04.2023г., 13.07.2023г., 12.10.2023г.  Кассовое исполнение 3 585 407,86 рублей |  |
| 16.2 | *Контрольное событие 39.*  *Функции управления по делам территорий по содержанию зданий, иного имущества выполнены* | до 31.01.2023/  18.01.2023,  19.01.2023,  23.01.2023,  до 28.02.2023/  02.02.2023,  10.02.2023,  13.02.2023,  16.02.2023  21.02.2023,  22.02.2023,  до 31.03.202 /  03.03.2023,  06.03.2023  07.03.2023,  10.03.2023,  13.03.2023,  23.03.2023,  31.03.2023,  до 28.04.2023/  04.04.2023,  12.04.2023,  19.04.2023,  26.04.2023,  28.04.2023,  до 31.05.2023/  04.05.2023,  05.05.2023,  15.05.2023,  16.05.2023,  19.05.2023,  30.05.2023.  31.05.2023,  до 30.06.2023/  05.06.2023,  16.062023,  22.06.2023,  28.06.2023,  30.06.2023,  до 31.07.2023/  04.07.2023,  06.07.2023,  24.07.2023,  28.07.2023,  до 31.08.2023/  03.08.2023,  07.08.2023,  08.08.2023,  25.08.2023,  27.08.2023  до 29.09.2023/  04.09.2023,  07.09.2023,  11.09.2023,  20.09.2023,  08.09.2023,  30.09.2023,  до 31.10.2023/  04.10.2023,  11.10.2023,  12.10.2023,  18.10.2023,  23.10.2023,  30.10.2023,  31.10.2023,  до 30.11.2023/  10.11.2023,  13.11.2023,  15.11.2023,  24.11.2023,  28.11.2023,  29.11.2023,  30.11.2023,  до 29.12.2023/  08.12.2023,  12.12.2023,  18.12.2023,  19.12.2023,  20.12.2023,  29.12.2023  (на основании выставленных счетов) | Контрольное событие выполнено  Функции управления по делам территорий по содержанию зданий и иных имущественных объектов осуществлены:  . - *Поставка электрической энергии* по муниципальному контракту № 572733 от 17.01.2022 г ПАО «Ставропольэнергосбыт»  Оплата произведена: 18.01.2023;  *-Поставка электрической энергии* по муниципальному контракту № 572733 от 11.01.2023 г ПАО «Ставропольэнергосбыт»  Оплата произведена: 23.01.2023, 02.02.2023, 22.02.2023, 03.03.2023, 23.03.2023, 04.04.2023, 19.04.2023, 05.05.2023, 19.05.2023, 05.06.2023, 22.06.2023, 06.07.2023, 24.07.2023, 03.08.2023, 25.08.2023, 11.09.2023, 20.09.2023, 04.10.2023, 18.10.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 12.12.2023, 18.12.2023, 20.12.2023.  - *Поставка воды* по муниципальному контракту  № 658/3-/23 от 10.01.2023Производственно техническое подразделение Светлоградское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный».  Оплата произведена: 21.02.2023, 10.03.2023, 04.04.2023, 28.04.2023, 30.05.2023, 28.06.2023; 28.07.2023, 27.08.2023, 28.09.2023, 28.11.2023, 28.11.2023. № 658/5-/23 от 10.01.2023 Производственно техническое подразделение Светлоградское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный». Оплата произведена: 21.02.2023, 03.03.2023; 04.04.2023, 28.04.2023, 30.05.2023, 28.06.2023; 28.07.2023, 27.08.2023, 28.09.2023, 28.11.2023, 28.11.2023, 29.12.2023.№ 658/4-/23 от 10.01.2023 Производственно техническое подразделение Светлоградское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный».  Оплата произведена: 21.02.2023, 03.03.2023; 04.04.2023, 28.04.2023, 30.05.2023, 28.06.2023; 28.07.2023, 27.08.2023, 28.09.2023, 28.11.2023, 29.12.2023, 29.12.2023, 29.12.2023.  № 658/2-/23 от 10.01.2023 Производственно техническое подразделение Светлоградское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный».  Оплата произведена: 21.02.2023, 03.03.2023; 04.04.2023 ,28.04.2023, 30.05.2023, 28.06.2023; 28.07.2023, 27.08.2023, 28.09.2023, 28.11.2023, 29.11.2023, 29.12.2023.№ 401/23 от 30.12.2022 Производственно техническое подразделение Светлоградское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный».  Оплата произведена: 21.02.2023, 10.03.2023; 04.04.2023 ,28.04.2023, 30.05.2023, 28.06.2023; 28.07.2023, 27.08.2023, 28.09.2023, 18.10.2023, 30.11.2023.№ 658/23 от 10.01.2023 Производственно техническое подразделение Светлоградское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный». Оплата произведена: 03.03.2023; 04.04.2023, 28.04.2023, 30.05.2023, 28.06.2023; 28.07.2023, 27.08.2023, 28.09.2023, 30.10.2023, 29.12.2023.№ 658/6-/23 от 10.01.2023 Производственно техническое подразделение Светлоградское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный». Оплата произведена: 03.03.2023; 04.04.2023, 28.04.2023, 30.05.2023, 28.06.2023; 28.07.2023, 27.08.2023, 28.09.2023, 30.10.2023, 29.11.2023, 29.12.2023. № 658/7-/23 от 10.01.2023 Производственно техническое подразделение Светлоградское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный». Оплата произведена: 07.03.2023; 04.04.2023, 28.04.2023, 30.05.2023, 28.06.2023; 28.07.2023, 27.08.2023, 28.09.2023, 30.10.2023, 29.12.2023.№ 658/8-/23 от 10.01.2023 Производственно техническое подразделение Светлоградское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный». Оплата произведена: 29.11.2023.№ 658/3-10/23 от 29.08.2023 Производственно техническое подразделение Светлоградское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный». Оплата произведена: 28.11.2023, 29.11.2023.№ 658/5-/23/ от 23.11.2023 Производственно техническое подразделение Светлоградское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный».  Оплата произведена: 28.11.2023, 29.11.2023.№ 401/23/1 от 23.11.2023 Производственно техническое подразделение Светлоградское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный».  Оплата произведена: 30.11.2023, 05.12.2023, 29.12.2023, 29.12.2023.№ 658/3-10/23 от 29.08.2023 Производственно техническое подразделение Светлоградское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный».  Оплата произведена: 29.12.2023.  *- Поставка и транспортировка природного газа по муниципальным контрактам:*  № 34-1-0870/22 от 18.01.2022, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Оплата произведена: 19.01.2023;  № 34-1-0871/22 от 18.01.2022, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Оплата произведена: 19.01.2023; № 34-1-0870/22 от 11.01.2023, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Оплата произведена: 10.02.2023, 16.02.2023, 13.03.2023, 14.03.2023; 12.04.2023, 16.05.2023, 12.10.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 18.12.2023, 18.12.2023.№ 34-1-0871/22 от 11.01.2023, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Оплата произведена: 13.02.2023, 13.03.2023; 12.04.2023, 26.04.2023, 16.05.2023, 11.10.2023, 15.11.2023, 19.12.2023, 20.12.2023.  *- Услуги связи по муниципальным контрактам:*  № 115 от 02.03.2022, ПАО «Ростелеком». Оплата произведена: 18.01.2023;  № 115-ИБ от 31.08.2023.г. ПАО «Ростелеком». Оплата произведена: 18.01.2023; 12.04.2023, 15.05.2023, 16.06.2023; 06.07.2023, 08.08.2023, 07.09.2023 № 115/1 от 10.01.2023, ПАО «Ростелеком».  Оплата произведена: 10.02.2023, 06.03.2023; 12.04.2023, 15.05.2023, 16.06.2023; 06.07.2023, 08.08.2023, 07.09.2023 № 115 от 16.01.2023, ПАО «Ростелеком».  Оплата произведена: 10.02.2023, 06.03.2023; 12.04.2023, 15.05.2023, 16.06.2023; 06.07.2023, 08.08.2023, 07.09.2023, 20.09.2023, 11.10.2023, 13.11.2023, 08.12.2023.  № 115-ИБ от 23.01.2023.г. ПАО «Ростелеком».  Оплата произведена: 10.02.2023, 06.03.2023; 12.04.2023, 15.05.2023, 16.06.2023; 06.07.2023, 08.08.2023, 07.09.2023  № 115-СЗО от 23.01.2023, ПАО «Ростелеком».  Оплата произведена: 06.03.2023, 27.03.2023; 12.04.2023, 15.05.2023, 16.06.2023; 06.07.2023, 08.08.2023, 07.09.2023, 12.10.2023, 13.11.2023, 08.12.2023.  - Предоставление телематических услуг связи c предоставлением доступа к сети передачи данных по договору 691529 от 17.02.2022 г. ООО «ТАЙМЕР ЮГ» № 982869 от 23.01.2023. Оплата произведена: 10.02.2023, 06.03.2023, 31.03.2023; 04.05.2023, 31.05.2023, 30.06.2023. 04.07.2023, 07.08.2023, 04.09.2023, 04.10.2023, 31.10.2023, 30.11.2023, 18.12.2023.  Доступ к сети Интернет № 2023.790236 от 29.06.2023, ПАО «Ростелеком». Оплата произведена: 07.08.2023, 23.10.2023, 13.11.2023, 08.12.2023. |  |
| 16.3 | *Контрольное событие 40.*  Функции Совета депутатов по содержанию зданий, иного имущества выполнены | до 31.01.2023/  23.01.2023,  30.01.2023  до 28.02.2023/  09.02.2023,  10.02.2023,  до 31.03.2023/  10.03.2023,  до 28.04.2023/  18.04.2023,  до 31.05.2023/  11.05.2023,  18.05.2023,  до 30.06.2023/  16.06.2023,  до 31.07.2023/  13.07.2023  до 31.08.2023/  19.08.2023,  24.08.2023  до 29.09.2023/  19.09.2023,  24.09.2023  до 31.10.2023/  11.10.2023,  19.10.2023  до 30.11.2023/  17.11.2023,  28.11.2023  до 29.12.2023/  11.12.2023,  13.12.2023,  22.12.2023,  28.12.2023  (на основании выставленных счетов) | Контрольное событие выполнено.  Функции Совета депутатов по содержанию зданий, иного имущества за 2023 год осуществлены:  *-* приобретение ГСМ:  муниципальный контракт № 809164 на поставку бензина для обеспечения муниципальных нужд от 24.01.2023, ООО «Астра».  от 10.02.2023 на сумму 4750,00; от 10.03.2023г. на сумму 11500,0 руб., от 18.04.2023г. на сумму 15150,0 руб., от 18.05.2023г. на сумму 9900,0 руб., от 13.07.2023г. на сумму 12242,5р., от 13.07.2023г. на сумму 9550,00р., от 24.08.2023г. на сумму 7100,00р., от 19.09.2023г. на сумму 9750,00р., от 11.10.2023г. на сумму 15000,00р., от 28.11.2023г. на сумму 9250,00р., от 11.12.2023г. на сумму 7300,00р., от 28.12.2023г. на сумму 8707,50р.  Итого 120200 руб.  - услуги связи по муниципальным контрактам:  Заключен государственный контракт об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из средств соответствующего бюджета № 426013634908 от 15.12.2022 с ПАО «Ростелеком». Оплата по государственному контракту в отчетном периоде: от 09.02.2023г. на сумму 2562,66 от 10.03.2023г. на сумму 2636,28р., от 18.04.2023г. на сумму 2733,79р., от 18.05.2023г. на сумму2587,52р., от 16.06.2023г. на сумму2454,23р., от 13.07.2023г. на сумму 2471,00р., от 24.09.2023г. на смумму 2410,93р., от 19.09.2023г. на сумму 2713,20р., от 17.11.2023г. на сумму 2487,00р., от 13.12.2023г. на сумму 2652,38р. Оплата по государственному контракту № 446 от 10.01.2022 с ПАО «Ростелеком» 23.01.2023 г. на сумму 2821,67 за декабрь 2022 г.,  Итого 28530,66р.  - ремонт и содержание автомобиля:  ИП Апаназиди А.П.  Договор № 6С от 30.01.2023 на сумму 47620,0, Договор № 47С от 11.05.2023 на сумму 7075,0р., договор № 75с от 15.08.2023г. на сумму 55630,00р., договор № 66с от 19.09.2023г. на сумму 3700,00р., Договор № 89С от 19.10.2023 на сумму 28880,0р., Договор № 116С от 22.12.2023 на сумму 9950,0р., а всего 152855р.  - бензин в подотчет председателю Совета депутатов ПГО СК Лагунову В.О.- на сумму 17211,83 руб.  Всего за 2023 год были израсходованы денежные средства в размере 318797,49 рублей. |  |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) | |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | |
| план | фактическое значение на конец года | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края**  **«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | |
| **Цель 1 Программы «Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих»** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих, признанных соответствующими замещаемой должности муниципальной службы, на основании решения аттестационной комиссии в общей численности муниципальных служащих | процентов | | 100 | 100 | | 100 | | Индикатор достигнут. |
| **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы»** | | | | | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Системное развитие муниципальной службы и механизмов профилактики коррупционных правонарушений»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля принятых нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным и краевым законодательством регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Ставропольского края и законодательством Российской Федерации | | процентов | 100 | 100 | 100 | | Показатель достигнут. | |
| 1.2 | Доля муниципальных служащих, получивших документ о повышении квалификации от общего числа муниципальных служащих, проходивших повышение квалификации | | процентов | 100 | 100 | 100 | | Показатель достигнут. | |
| 1.3 | Доля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | | процентов | 100 | 100 | 100 | | Показатель достигнут. | |
| 1.4 | Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр и т.д.) антикоррупционной направленности | | единиц | 720 | 730 | 743 | | Показатель достигнут.  Некоторое увеличение количества изготовленной печатной продукции связано с уменьшением стоимости заключенного муниципального контракта. | |
| **Цель 2 Программы: «Формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требования реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | |
| 2 | Количество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа | | единиц | 7 | 7 | 8 | | Индикатор достигнут.  Увеличение связано с возобновлением в 2023 году работы страницы главы округа «ВКонтакте». | |
| **Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости**  **органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее | | единиц | 763 | 615 | 937 | | Показатель достигнут.  Превышение значения показателя обусловлено ростом информационных поводов, которые были размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что говорит о положительной динамике в деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа. | |
| 2.2 | Количество наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ (газеты, журналы), не менее | | единиц | 80 | 75 | 108 | | Показатель достигнут.  Превышение показателя связано с увеличивающимся количеством информационных поводов о деятельности органов местного самоуправления. Это выразилось в опубликовании муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Петровского района Ставропольского края. | |
| **Цель 3 Программы: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | |
| 3 | Доля населения Петровского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Петровского городского округа | | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | Индикатор достигнут. | |
| **Подпрограмма 3: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, сведения о которых опубликованы в Реестре государственных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), включенных в перечни муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края | | процентов | 60,00 | 100,00 | 67,00 | | Показатель не достигнут.  В отчетном периоде было проведено мероприятие по внесению изменений в Перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, в соответствии с которым были сокращены и объединены муниципальные услуги, которые ранее были опубликованы в Реестре государственных и муниципальных услуг. В связи с этими изменениям отделам и органам администрации необходимо было разработать и утвердить новые административные регламенты по предоставлению услуг. Однако управлением муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа утвержден 1 административный регламент из 8 муниципальных услуг, управлением по делам территорий администрации Петровского муниципального округа - 1 регламент из 3 услуг, отделом планирования территорий и землеустройства - 18 регламентов из 31 услуги. В связи с этим показатель решения задачи не достигнут и составил 67 % вместо планируемых 100 %. | |
| 3.2 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг | | процентов | 50,00 | 73,40 | 71,60 | | Показатель не достигнут.  Данный показатель ниже планового значения на 1,8%, так как в электронный вид было переведено 10 муниципальных услуг вместо 14. Для перевода остальных услуг в электронный вид необходимо разработать административные регламенты. | |
| **Задача 2 подпрограммы 3 Программы «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | |
| 3.3 | Количество наиболее востребованных муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | | единиц | 23 | 25 | 25 | | Показатель достигнут. | |
| 3.4 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей, не менее | | процентов | 99,04 | 99,00 | 99,00 | | Показатель достигнут. | |
| **Цель 4 Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов**  **Петровского городского округа** | | | | | | | | | |
| 4 | Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, не менее | | единиц | 22 | 12 | 44 | | Индикатор достигнут.  Значение показателя превышено, так как в 2023 году кроме ежегодных официальных мероприятий, территорию Петровского городского округа с рабочими визитами посещал представитель Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края, а также проводились внеплановые выезды руководителей округа по обращениям граждан. | |
| **Подпрограмма 4. «Организация и проведение мероприятий на территории**  **Петровского городского округа»** | | | | | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 4 Программы «Создание условий для организации и проведения официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, а также награждения жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности»** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Петровского городского округа | | человек | 176 | 177 | 177 | | Показатель достигнут. | |
| **Цель 5 Программы «Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа**» | | | | | | | | | |
| 5 | Доля оснащенности современными автоматизированными рабочими местами отделов администрации Петровского городского округа от общего числа рабочих мест в отделах администрации Петровского городского округа | | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | Индикатор достигнут | |
| **Подпрограмма 5. «Информатизация органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 5 Программы «Разработка, внедрение, приобретение, развитие и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации Петровского городского округа | | единиц | 96 | 96 | 96 | | Показатель достигнут. | |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2023 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная  роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», всего |  | 14 | х | х | х | **62 693,63** | **67 461,61** | **66 349,92** |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | х | х | х | 1 110,00 | 1 041,01 | 1 018,38 |
| Совет депутатов | 14 | х | х | х | 396, 44 | 436,86 | 373, 55 |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | х | х | х | 1 064,48 | 3 908,65 | 3 828,73 |
| отдел муниципальных закупок | 14 | х | х | х | 18 722,62 | 19 668,64 | 19 263,91 |
| управление по делам территорий | 14 | х | х | х | 41 400,09 | 42 406,45 | 41 865,35 |
|  | отдел социального развития | 14 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»** |  | 14 | 1 | x | x | **110,00** | **111, 50** | **111,17** |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | 1 | х | х | 110,00 | 111, 50 | 111,17 |
|  | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе по образовательным программам в области противодействия коррупции | отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | 1 | 01 | 0000 | 60,00 | 61,50 | 61,17 |
|  | Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности | отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | 1 | 02 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| III. | **Подпрограмма «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления»** |  | 14 | 2 | х | х | **1 000,00** | **929,51** | **907,21** |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | 2 | х | х | 1 000,00 | **929,51** | **907,21** |
| Совет депутатов | 14 | 2 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в печатных средствах массовой информации |  | 14 | 2 | 01 | х |  |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | 2 | 01 | 0000 | 1 000,00 | 929,51 | 907,21 |
| Совет депутатов | 14 | 2 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** |  | 14 | 3 | х | х | **15 231,58** | **15 857,85** | **15 576,35** |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | 3 | х | х | 0,00 | 2 77,02 | 200,00 |
| отдел муниципальных закупок | 14 | 3 | х | х | 15 231,58 | 15 580,83 | 15 376,35 |
|  | Организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края | отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | 3 | 01 | 0000 | 0,00 | 2 77,02 | 200,00 |
|  | Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе | отдел муниципальное закупок | 14 | 3 | 02 | 0000 | 15 231,58 | 15 580,83 | 15 376,35 |
| V. | **Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий на территории Петровского городского округа»** |  | 14 | 4 | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| отдел социального развития | 14 | 4 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий на территории Петровского городского округа | отдел социального развития | 14 | 4 | 01 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»** |  | 14 | 5 | х | х | **45 287,57** | **46 931,12** | **46 126,46** |
| отдел муниципальных закупок | 14 | 5 | х | х | 3 491,04 | 4 087,81 | 3 887,56 |
| управление по делам территорий | 14 | 5 | х | х | 41 400,09 | 42 406,45 | 41 865,35 |
| Совет депутатов | 14 | 5 | х | х | 396, 44 | 436, 86 | 373,55 |
|  | Обеспечение реализации Программы |  | 14 | 5 | х | х | **37 763,57** | **38 265,18** | **38 224,91** |
| управление по делам территорий | 14 | 5 | 01 | 0000 | 37 492,74 | 37 923,35 | 37 922,76 |
| отдел муниципальных закупок | 14 | 5 | 01 | 0000 | 270,83 | 341,83 | 302,15 |
|  | Укрепление материально-технического оснащения |  | 14. | 5 | 02 | х | **7 524,00** | **8 665,94** | **7 901,55** |
| отдел муниципальных закупок | 14. | 5 | 02 | 0000 | 3 220,21 | 3 745,98 | 3 585,41 |
| управление по делам территорий | 14. | 5 | 02 | 0000 | 3 907,35 | 4 483,10 | 3 942,59 |
| Совет депутатов | 14 | 5 | 02 | 0000 | 396, 44 | 436,86 | 373,55 |
| VII. | **Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления»** |  | 14 | 6 | х | х | **1 064,48** | **3 631,63** | **3 628,73** |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | 6 | х | х | 1 064,48 | 3 631,63 | 3 628,73 |
|  | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления | отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | 6 | 01 | 0000 | 1 064,48 | 3 631,63 | 3 628,73 |

|  |
| --- |
| Приложение 4  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2023 год |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», всего |  | 62 693,63 | 66 349,92 |
| бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 62 693,63 | 66 349,92 |
| средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 62 693,63 | 66 349,92 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 1 110,0 | 1 018,38 |
| Совет депутатов | 396,44 | 373,55 |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 1 064,48 | 3 828,73 |
| отдел муниципальных закупок | 18 722,61 | 19 263,91 |
| управление по делам территорий | 41 400,10 | 41 865,35 |
| отдел социального развития | - | - |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | - |
| отдел образования | 0,00 | - |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | - |
| управление муниципального хозяйства | 0,00 | - |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы», всего |  | 110,00 | 111,17 |
| бюджет округа, в т.ч. | 110,00 | 111,17 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 110,00 | 111,17 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 110,00 | 111,17 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка правовых актов Петровского городского округа, методических рекомендаций по вопросам муниципальной службы | не требует финансового обеспечения |  |  |
|  | Эффективное использование кадрового резерва | не требует финансового обеспечения |  |  |
|  | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе по образовательным программам в области противодействия коррупции. |  | 60,00 | 61,17 |
| бюджет округа, в т.ч. | 60,00 | 61,17 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 60,00 | 61,17 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 60,00 | 61,17 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности. |  | 50,00 | 50,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 50,00 | 50,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 50,00 | 50,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 50,00 | 50,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления» |  | 1 000,00 | 907,21 |
| бюджет округа, в т.ч. | 1 000,00 | 907,21 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 1 000,00 | 907,21 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 1 000,00 | 907,21 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в средствах массовой информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт администрации Петровского городского округа) | не требует финансового обеспечения |  |  |
|  | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в печатных средствах массовой информации |  | 1 000,00 | 907,21 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1 000,00 | 907, 21 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 1 000,00 | 907,21 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 1 000,00 | 907,21 |
| Совет депутатов | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», всего |  | 15 231,58 | 15 576,35 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 15 231,58 | 15 576,35 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 15 231,58 | 15 576,35 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 0,00 | 200,00 |
| отдел муниципальных закупок казенное учреждение | 15 231.58 | 15 376,35 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Размещение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в разделе «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 |
|  | Организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края |  | 0,00 | 200,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 200,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 0,00 | 200,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 0,00 | 200,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе |  | 15 231,58 | 15 376,35 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 15 231,58 | 15 376,35 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 15 231,58 | 15 376,35 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел муниципальных закупок | 15 231,58 | 15 376,35 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Повышение доступности и качества предоставляемых на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий на территории Петровского городского округа» |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| отдел социального развития | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов  Петровского городского округа |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| отдел социального развития | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка муниципальных правовых актов Петровского городского округа по награждению жителей Петровского городского округа | не требуется финансовое обеспечение | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» |  | 1 064,48 | 3 628,73 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1 064,48 | 3 628,73 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 1 064,48 | 3 628,73 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 1 064,48 | 3 628,73 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления |  | 1 064,48 | 3 628,73 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1 064,48 | 3 628,73 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 1 064,48 | 3 628,73 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 1 064,48 | 3 628,73 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение технического сопровождения компьютерного и сетевого оборудования |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия» |  | 45 287,57 | 46 126,46 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 45 287,57 | 46 126,46 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 45 287,57 | 46 126,46 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел муниципальных закупок | 3 491,04 | 3 887,56 |
| управление по делам территорий | 41 400,10 | 41 865,35 |
| Совет депутатов | 396,44 | 373,55 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | - |
| отдел образования | 0,00 | - |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | - |
| управление муниципального хозяйства | 0,00 | - |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение реализации Программы |  | 37 763,57 | 38 224,91 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 37 763,57 | 38 224,91 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 37 763,57 | 38 224,91 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| управление по делам территорий | 37 492,74 | 37 922,76 |
| отдел муниципальных закупок | 270,83 | 302,15 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Укрепление материально-технического оснащения |  | 7 524,00 | 7 901,55 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 7 524,00 | 7 901,55 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 7 524,00 | 7 901,55 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел муниципальных закупок | 3 220,21 | 3 585,41 |
| управление по делам территорий | 3 907,35 | 3 942,59 |
| Совет депутатов | 396,44 | 373,55 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | - |
| отдел образования | 0,00 | - |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | - |
| управление муниципального хозяйства | 0,00 | - |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<1> средства физических и юридических лиц на реализацию Программы