**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2023 год

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы.**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1568 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 386, от 18 августа 2021 г. № 1333, от 14 февраля 2022 г. № 174, от 29 марта 2023 г. № 467, от 21 сентября 2023 г. № 1528) (далее – Программа).

Программа включает 3 подпрограммы:

«Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»;

«Охрана окружающей среды»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края».

**Цель 1. Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском городском округе Ставропольского края.**

**Задача 1**. **«Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий».**

В рамках исполнения задачи 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» Программы в 2023 году были выполнены основные мероприятия, в результате чего:

- утверждены условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2023 году постановлением администрации Петровского городского округа от 23 мая 2023 г. № 753;

- проведено заседание комиссии муниципального округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур;

- подведены и утверждены итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском городском округе постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1369 от 24 августа 2023 г. «О подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2023 году в Петровском городском округе Ставропольского края»;

- 15.12.2023 года проведено совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур. В министерство сельского хозяйства Ставропольского края было представлено 42 наградных документа;

- проведены энтомологическое обследование и аккарицидная обработка пастбищ на площади 67,91 га (в поселке Рогатая Балка и селе Шведино). Установлена эффективность противоклещевой обработки;

- произведен мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий;

- приобретена биологическая продукция для искусственного осеменения КРС — 734,36 тыс. руб.;

- проведено 5 совещаний и обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций в 24 краевых семинарах, выставках, совещаниях;

- индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил - 105,18 %. Цель достигнута.

**Цель 2. Стабилизация экологической ситуации.**

**Задача 1. «Повышение уровня экологической безопасности».**

В рамках выполнения задачи 1 Подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды» Программы в 2023 году проведена следующая работа:

- на территории Петровского городского округа Ставропольского края выявлено и ликвидировано 41 стихийная свалка;

- проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края. Всего убрано и вывезено около 34 м3 бытового мусора;

- установлено на водных объектах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края 15 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» (с 18.05.2023 г. по 31.05.2023 г.) и 18 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН (с 27.11.2023 г. по 30.11.2023 г.);

- на территории Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 г. в рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» проведено 305 субботников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, придорожных и лесозащитных полос. В экологических субботниках приняли участие около 4437 человек. Вывезено мусора более 280 м3. Информация о проведенных экологических акциях и экологических субботниках на территории Петровского городского округа была размещена в средствах массовой информации;

- 07.04.2023 г. муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Районный детский экологический центр" проведена научно-исследовательская конференция. «Эколого-краеведческие проблемы земли Петровской». В апреле 2023 г. проведен экологический субботник «Зеленая весна 2023».

МБОУ СОШ №4 и МКДОУ ДС №7 «Колосок» приняли участие в краевом этапе Конкурса рисунков «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов».

Весной и осенью 2023 года в Ставропольском крае вновь стартовал Всероссийский Эко - марафон ПЕРЕРАБОТКА под девизом: «Сдай макулатуру – спаси дерево!», который проводился при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и краудфандинг проекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф. В Эко - марафоне приняли участие более 500 человек: организации, общеобразовательные и дошкольные учреждения, жители округа. Весной 2023 года Петровским городским округом было собрано 2336 кг макулатуры. За активное участие в Эко - марафоне МБОУ лицей №3 г. Светлограда и администрация округа были отмечены благодарственными письмами, а также администрации округа начислено денежное вознаграждение в размере 2200 руб.На полученное вознаграждение администрацией округа были приобретены зеленые насаждения (деревья), которые были высажены на территории округа.

МБУ ДО «Районный детский экологический центр» разработан проект по формированию культуры обращения с отходами «Цель: создание комплексной системы экологических мероприятий в области обращения с ТКО для формирования у детей и молодежи осознанного подхода к собственному потреблению и обращению с отходами. Данные мероприятия направлены на улучшение состояния окружающей среды.

- с жителями округа постоянно ведутся разъяснительные мероприятия по соблюдению чистоты и порядка на территории округа в формате бесед и посредством размещения объявлений на информационных стендах, СМИ, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», разносятся памятки.

По итогам 2023 года цель достигнута.

- доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод – 88 %;

- количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 136 единиц.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

Программой «Развитие сельского хозяйства» в 2023 году предусмотрена реализация 9 основных мероприятий.

Степень выполнения основных мероприятий отражают 24 контрольных события. Все основные мероприятия и контрольные события выполнены в срок.

Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм).**

Основными рисками в 2023 году, повлиявшими на достижение запланированных индикаторов Программы, являются:

рост цен на энергоресурсы, средства защиты растений, удобрения и другие материально - технические средства, потребляемые в производстве продукции сельского хозяйства,

изменение конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающие в связи с этим колебания цен, все это привело к тому, что доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур составила 72% при плане 92,50 %.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы.**

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), средств бюджета Петровского городского округа (далее – бюджет округа), налоговых расходов бюджета округа и средств участников Программы.

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2023 год составил 13390,79 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет – 7949,83 тыс. рублей;

бюджет округа – 4316,06 тыс. рулей;

средства участников программы – 1124,90 тыс. рублей.

С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2023 года составил 13390,79 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет – 7949,83 тыс. рублей;

бюджет округа – 4316,06 тыс. рулей;

средства участников программы – 1124,90 тыс. рублей.

Исполнение по итогам отчетного года составило 13390,79 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет – 7949,83 тыс. рублей;

бюджет округа – 4316,06 тыс. рулей;

средства участников программы – 1124,90 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведены в Приложении 3, сведения о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведены в Приложении 4.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края (далее - федеральный бюджет, краевой бюджет) на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом.**

Муниципальной программой Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» не предусмотрено участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ).

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2023 году были выплачены субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами в сумме 196,90 тыс. рублей. В 2022 году эта сумма составила 210,35 тыс. руб.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2023 году предусмотрено 3 индикатора достижения целей Программы и 10 показателей решения задачи.

В отчетном периоде не выполнены 3 показателя решения задач:

1. Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий. Невыполнение показателя связано с тем, что в ООО «Хлебороб» произошло сокращение численности молочных коров по причине заболевания бруцеллезом. Поголовье сдано на реализацию мяса, в результате чего произошло уменьшение производства молока.

Реализация произведенной продукции осуществлена частично, выручка не покрыла расходы отчетного периода. Также причиной полученного убытка является существенный рост затрат на материально-технические ресурсы.

2. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. Этот показатель не выполнен связи с тем, что, из двадцати одного, три предприятия дали убыток в организации.

3. Доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур. На не выполнение индикатора повлиял рост цен на средства защиты растений и удобрения.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2023 году в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» изменения вносились 2 раза, постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края:

от 29 марта 2023 г. № 467  [«О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1568](https://petrgosk.gosuslugi.ru/ofitsialno/ekonomika/ekonomicheskoe-razvitie/strategicheskoe-planirovanie/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-2021-2026-gg/razvitie-selskogo-hozyaystva/dokumenty-omsu_698.html)», программа была приведена в соответствие с решениями Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и от 16 февраля 2023 года № 4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

от 21 сентября 2023 г. № 1528 «[О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1568](https://petrgosk.gosuslugi.ru/ofitsialno/ekonomika/ekonomicheskoe-razvitie/strategicheskoe-planirovanie/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-2021-2026-gg/razvitie-selskogo-hozyaystva/dokumenty-omsu_699.html)», программа была приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 27 июля 2023 года № 62 « О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В детальный план-график реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденный [распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05 декабря 2022 г. № 650-р](https://petrgosk.gosuslugi.ru/ofitsialno/ekonomika/ekonomicheskoe-razvitie/strategicheskoe-planirovanie/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-2021-2026-gg/razvitie-selskogo-hozyaystva/dokumenty-omsu-1_706.html), изменения вносились два раза:

от 04 июля 2023 г. № 312-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2023 год;

от 27 сентября 2023 г. № 471-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2023 год.

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

В 2024 году продолжится реализация муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1568 от 13 ноября 2020 г., в ходе которой будут выполнены следующие мероприятия, направленные на реализацию Программы:

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

поддержка малых форм хозяйствования;

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

формирование экологической культуры жителей Петровского городского округа Ставропольского края;

повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков;

рациональное использования природно-ресурсного потенциала и сохранения окружающей среды, как единого комплекса.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации -  начальник отдела сельского хозяйства  и охраны окружающей среды администрации  Петровского муниципального округа  Ставропольского края | В.Б.Ковтун |

|  |
| --- |
| Приложение 1  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному  2022 | отчетный год 2023 | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Программа «Развитие сельского хозяйства»**  **Цель 1 Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»** | | | | | | |
| 1. | Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 108,30 | 100,55 | 105,18 | Целевой индикатор выполнен.  Агротехнические мероприятия выполнены в срок, в результате чего получен хороший урожай зерновых и зернобобовых культур. |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»** | | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий»** | | | | | | |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства | % | 103,20 | 100,70 | 120,21 | Показатель решения задач достигнут.  Агротехнические мероприятия выполнены в срок и с хорошим качеством, в результате чего получен хороший урожай зерновых и зернобобовых культур . |
| 3. | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур, не менее | % | 8,60 | 8,65 | 12,0 | Показатель решения задач достигнут.  Благодаря государственной поддержки, выдачи субсидии на возмещение затрат, стало доступным приобретение элитных семян. Увеличилась площадь полей. За счет чего увеличился валовой сбор урожая. |
| 4. | Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий | % | 92,50 | 100,19 | 80,3 | Показатель решения задач не достигнут.  В ООО «Хлебороб» в связи с инфекционным заболеванием КРС было ликвидировано всё поголовье. |
| 5. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 31,72 | 24,22 | 28,44 | Показатель решения задач достигнут.  Увеличение производства мяса связано с тем, что в ООО «Хлебороб» в целях недопущения гибели животных была внеплановая реализация поголовья КРС. |
| 6. | Темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям | % | 105,25 | 105,15 | 105,15 | Показатель решения задач достигнут. |
| 7. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 76,2 | 96,15 | 86,0 | Показатель решения задач не выполнен.  Согласно годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий, входящих в реестр сельхозтоваропроизводителей СК. Из 21 с/х организации вошедшей в отчет, 3 предприятия сработали с убытком. Реализация производственной продукции осуществлена частично, выручка не покрыла расходы отчетного периода. Также причиной полученного убытка является существенный рост затрат на материально-технические ресурсы. |
| 8. | Доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур | % | 79,00 | 92,50 | 72,00 | Показатель решения задач не достигнут.  На не выполнение этого показателя повлияли высокие закупочные цены на удобрения. |
| **Цель 2 Программы «Стабилизация экологической ситуации»** | | | | | | |
| 9. | Доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | 87 | 88 | 88 | Целевой индикатор выполнен. |
| 10. | Количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности, не менее | единиц | 193 | 39 | 136 | Целевой индикатор выполнен.  Активизирована работа по мероприятиям в рамках Дней защиты от экологической опасности. |
| **Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»** | | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Повышение уровня экологической безопасности»** | | | | | | |
| 11. | Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 54 | 50 | 55 | Показатель решения задач достигнут.  Увеличение проводимых мероприятиям в рамках Дней защиты от экологической опасности повлияло на увеличение публикаций. |
| 12. | Количество несанкционированных свалок на территории округа | единиц | 3 | 14 | 3 | Показатель решения задач достигнут.  Несанкционированные свалки ликвидированы хозяйственным способом, в рамках проведенных экологических субботников. |
| 13. | Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственников или собственники которых неизвестны либо от права собственности, на которые собственники отказались, расположенные на территории Петровского городского округа Ставропольского края | % | 100 | 100 | 100 | Показатель решения задач достигнут. |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие сельского хозяйства» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цель 1 Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском городском округе Ставропольского края»** | | | |
|  | **Подпрограмма 1** «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» | | | |
|  | ***Задача 1 подпрограммы 1 Программы******«Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий»*** | | | |
| 1. | Развитие растениеводства |  | В 2023 году в рамках реализации основного мероприятия были утверждены условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2023 году, были подведены итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур, также были проведены: энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории; аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) на площади 67,91 га. | мероприятие выполнено  Индекс производства продукции растениеводства - 120,21 %;  удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур составила 12 %;  доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур составила 72 %. |
| 1.1 | *Контрольное событие 1.*  *Оказание финансовой поддержки в области растениеводства, оказана* | до 29.12.2023 г./  20.11.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  Благодаря полученным грантам в форме субсидий гражданам ведущим личные подсобные хозяйства на закладку сада суперинтенсивного типа, была произведена закладка 12 садов ЛПХ. | х |
| 1.2. | *Контрольное событие 2*.  *Условия проведения соревнования муниципального округа по организованному проведению уборки зерновых культур и состав комиссии муниципального округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур утверждены постановлением администрации Петровского городского округа* | до 30.06.2023/  23.05.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  Условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур утверждены постановлением администрации Петровского городского округа от 23 мая 2023 г. № 753. | х |
| 1.3. | *Контрольное событие 3.*  *Итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском городском округе Ставропольского края, подведены* | до 31.08.2023 г./  24.08.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  Итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском городском округе подведены и утверждены итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском городском округе постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1369 от 24 августа 2023 г. «О подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2023 году в Петровском городском округе Ставропольского края». | х |
| 1.4. | *Контрольное событие 4.*  *Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, проведено* | до 29.12.2023 г./  15.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур было проведено 15 декабря 2023 года. | х |
| 1.5. | *Контрольное событие 5.*  *Энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории, проведено* | до 30.06.2023 г./  12.05.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  Энтомологическое обследование пастбищ с. Шведино и п. Рогатая Балка проведено 12.05.2023 года. Сбор и учет иксодовых клещей осуществлялся по общепринятым методикам «на флаг» и «на наблюдателя». | х |
| 1.6. | *Контрольное событие 6.*  *Аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) проведена* | до 30.06.2023 г./  12.05.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  12.05.2022 года проведена аккарицидная обработка пастбищ п. Рогатая Балка и с. Шведино на площади 67,91 га - препаратом «Юракс 25%». | х |
| 1.7. | *Контрольное событие 7*  *Установлена эффективность противоклещевой обработки - иксодовые клещи отсутствуют* | до 30.06.2023 г./  26.05.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  Контроль эффективности аккарицидной обработки природных биотопов (пастбищ) проведен 26.05.2023 года. По результатам учета иксодовых клещей установлено отсутствие иксодовых клещей на обработанной территории. | х |
| 1.8. | *Контрольное событие 8.*  *Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, проведено* | до 29.12.2023 г /  01.11.2023-20.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения проведено на площади 61315,9 га.  ООО им. С.М.Кирова — 20263 га;  ООО «Хлебороб» - 36849,88 га;  ИП Глава К(Ф)Х Черниговский А.П. – 4230 га, что составило 39% от посевной площади. | х |
| 2. | Развитие животноводства |  | В рамках мероприятия отделом сельского хозяйства проводился ежеквартальный мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий.  В 2023 году произведено:  молока – 21,3 тыс. тонн; мяса – 28,44 т; яиц- 22288 тыс. шт.  численность КРС- 9351 голов.  Биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретена — 734,36 тыс. руб. | мероприятие выполнено  Увеличение объемом производства молока в хозяйствах всех категорий –80,30 %;  производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 28,44 тыс. тн. |
| 2.1. | *Контрольное событие 9.*  *Мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий, проведен* | до 05.07.2023 г./  31.03.2023 г.;  01.07.2023 г.  до 29.12.2023 г/  30.09.2023 г,;  31.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  Мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий отделом сельского хозяйства проводился ежеквартально.  По состоянию на 01.04.2023 года произведено молока-5223 т; произведено мяса – 7746 т.; произведено яиц - 5731 тыс. шт.; численность КРС -10571 голов.  По состоянию на 01.07.2023 года произведено молока-12302 т; произведено мяса – 15765 т; произведено яиц - 9879 тыс. шт.; численность КРС -10516 голов.  По состоянию на 01.10.2023 года произведено молока - 19556 т; произведено мяса – 23632 т; произведено яиц - 16866 тыс. шт.; численность КРС-10696 голов.  По состоянию на 31.12.2023 года произведено молока - 25072 т; произведено мяса – 31717 т; произведено яиц - 22971 тыс. шт.; численность КРС - 8295 голов. | х |
| 2.2. | *Контрольное событие 10.*  *Биологическая продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями, приобретена* | до 29.12.2023 г./  09.01.2023-30.12.2023 г | Контрольное событие выполнено.  Биологическая продукция для искусственного осеменения приобретена филиалом «Ставрополь-Кавказский» ООО «АПК» в количестве 1950 доз , и ЛПХ в количестве 1266 доз. | х |
| 3. | Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства |  | По результатам уборки награждены 42 человека. | мероприятие выполнено  Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 86,0%;  темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям – 105,15%. |
| 3.1. | *Контрольное событие 11.*  *Наградные документы для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края* | до 29.09.2023 г./  25.05.2023 г.  01.06.2023 г.  23.08.2023 г.  15.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  42 наградных документа для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края. | х |
| 3.2. | *Контрольное событие 12.*  *Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены на совещании по подведению итогов районного соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур* | до 29.12.2022 г./  15.12.2023. | Контрольное событие выполнено.  Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены 42 людям на совещании по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур. | х |
| 4. | Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям |  | Отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды было проведено 5 совещаний. Специалисты хозяйств и фермеры приняли участие в 24 семинарах и совещаниях. | мероприятие выполнено  Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 86,0%;  темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям – 105,15%. |
| 4.1. | *Контрольное событие 13.*  *Информационные письма направлены в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций* | до 30.03.2023 г./  08.01.2023-31.03.2023 г.  до 30.06.2023 г./  01.04.2023-30.06.2023;  до 29.09.2023 г./  01.07.2023-29.09.2023;  до 29.12.2023 г./  01.10.2023-29.12.2023 г.  (по мере необходимости) | Контрольное событие выполнено.  За 2023 год было направлено 152 информационных письма в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций Петровского городского округа по всем направлениям развития сельского хозяйства. | х |
| 4.2. | *Контрольное событие 14.*  *Проведен обучающий семинар для специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств* | до 30.03.2023 г./  01.02.2023 г.;  21.02.2023 г.;  до 30.06.2023 г./  09.06.2023 г.;  до 29.09.2023 г./  31.08.2023г.;  до 29.12.2023 г./  15.12.2023 г.  (по мере необходимости) | Контрольное событие выполнено.  В 2023 году были проведены 5 совещаний и семинаров:  01.02.2023 г. - совещание «О готовности агропромышленного комплекса Петровского городского округа к весенним полевым работам»;  21.02.2023 г. - заседание администрации «О ходе выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, и государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в Петровском городском округе Ставропольского края в 2023 году»;  09.06.2023 г.- предуборочное совещание по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур во всех категориях сельскохозяйственных предприятий округа;  31.08.2023 г. – совещание «Требование к обращению с побочными продуктами животноводства»;  15.12.2023 г. - «Торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные чествованию передовиков сельскохозяйственного производства» | х |
| 4.3. | *Контрольное событие 15.*  *Обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в краевых выставках, семинарах, совещаниях* | до 30.03.2023 г./  01.02.2023 г.;  09.02.2023 г.;  14.02.2023 г.;  13.03.2023 г.;  14.03.2023 г.;  24.03.2023 г. ;  28.03.2023 г.;  до 30.06.2023 г./  26.05.2023 г;  02.06.2023 г.;  06.06.2023 г.;  до 29.09.2023 г./  02.08.2023 г.;  18.08.2023 г.;  25.08.2023 г.;  31.08.2023 г.;  27.09.2023 г.;  29.09.2023 г;  30.09.2023 г.;  до 29.12.2023 г./  03.10.2023 г.;  12.10.2023 г.;  02.11.2023 г.;  24.11.2023 г.;  28.11.2023 г.;  25.12.2023 г.;  26.12.2023 г.  (по мере необходимости) | Контрольное событие выполнено.  В 2023 году было обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства и специалистов сельскохозяйственных предприятий в 18 мероприятиях:  01.02.2023 г. – семинар-совещание «О ходе ремонта в осенне-зимний период 2022-2023 годов сельскохозяйственной техники. Готовность машинно-тракторного парка хозяйств муниципальных и городских округов к проведению весенне-полевых работ»;  09.02.2023 г. – совещание «Агрохимическое обеспечение весенних полевых работ, ранневесенняя подкормка озимых зерновых культур и особенности ее проведения в 2023 году»;  14.02.2023 г. – совещание по вопросу «Недопущения заноса высокопатогенного гриппа птиц на территорию СК и мерах его профилактики»;  13.03.2023 г. – совещание «Работа предприятий мукомольно-крупяной промышленности и оптовой торговли продуктами переработки зерна в Федеральной государственной информационной системе «Зерно»;  14.03.2023 г. - совещание – «Прием документов в целях предоставления государственной поддержки в виде субсидий на финансовое обеспечение части затрат на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства маточного товарного поголовья КРС специализированных мясных пород, также на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в государственном племенном регистре»;  24.03.2023 г. - заседание отчетно-выборного Съезда Ассоциаций крестьянских (фермерских) хозяйств;  28.03.2023 г. – краевая экономическая конференция «Об итогах работы АПК Ставропольского края в 2022 году и задачах на 2023 год»;  26.05.2023 г. – семинар-совещание «О подведении итогов ремонта техники в осенне-зимний период 2022-2023 годов и задачах по подготовке зерноуборочной и кормоуборочной техники к уборочным работам в 2023 году»;  02.06.2023 г. – «День поля», совещание по вопросам законодательства в области семеноводства;  06.06.2023 г. - научно-производственное совещание «День поля», совещание «О взаимодействии министерства сельского хозяйства Ставропольского края с муниципальными округами по вопросу дальнейшего развития агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2023 году»;  06.06.2023 г. - заседание по вопросу « О мероприятиях по недопущению возникновения и распространения гриппа птиц на территории Ставропольского края»;  02.08.2023 г. - семинар «Отечественные гибриды кукурузы. Технология возделывания»;  18.08.2023 г. - выставка «МинводыАгро -2023»;  25.08.2023 г. – семинар «Качество подготовки семян к осеннему севу и своевременные протравители семян, ведущих химкомпаний»;  31.08.2023 г. – совещание «Требования к обращению с побочными продуктами животноводства»;  27.09.2023 г. – экологический форум «Проблема загрязнения малых рек и водоемов»;  29.09.2023 г. – семинар «Методика формирования годовых итогов о сборе урожая сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств»;  30.09.2023 г. – выставка –ярмарка «Урожай-2023»;  03.10.2023 г. - совещание «О выполнении Плана поставок тракторов российского и белорусского производства аграриям регионов на льготных условиях в рамках ценовых Соглашений с отечественными производителями и производителями Республики Беларусь тракторов сельскохозяйственного назначения»;  12.10.2023 г. - совещание «По аграрно-продовольственной политике по вопросу стоимости услуг по подаче воды на орошение и рыборазведение на территории Ставропольского края»;  02.11.2023 г. - совещание «о ходе развития сельскохозяйственной деятельности на местах»;  24.11.2023 г. - совещание «Развитие виноградарства в Ставропольском крае»;  28.11.2023 г. - совещание «Развитие кооперации предприятий сельскохозяйственного машиностроения и сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края и Омской области»;  25.12.2023 г. - заседание коллегии «О реализации мер государственной поддержки в 2023 году и планах на 2024 год, и состоянии рыбохозяйственного комплекса Ставропольского края»;  26.12.2023 г. - совещание «По вопросу реализации нового вида государственной поддержки на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туннельных тепличных модулей для производства овощеводства. | х |
| **Цель 2 Программы «Стабилизация экологической ситуации»** | | | | |
| **Подпрограмма 2** «Охрана окружающей среды» | | | | |
| ***Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Повышение уровня экологической безопасности»*** | | | | |
| 5. | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду |  | В отчетном периоде на территории Петровского городского округа Ставропольского края выявлено и ликвидировано 41 стихийные свалки.  Проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. | мероприятие выполнено  Количество несанкционированных свалок на территории округа - 3 единицы;  количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации - 55 единиц. |
| 5.1. | *Контрольное событие 16.*  *Выявление и ликвидация стихийных свалок на территории Петровского городского округа, проведено* | до 30.06.2023 г./  12.01.2023 г., 18.01.2023 г.,  27.01.2023 г., 04.02.2023 г., 09.02.2023 г., 10.02.2023 г., 28.02.2023 г., 02.03.2023 г., 03.03.2023 г., 14.03.2023 г., 15.03.2023 г., 17.03.2023 г.,  28.03.2023 г., 31.03.2023г., 12.04.2023 г., 19.04.2023 г., 21.04.2023 г., 28.04.2023 г., 18.05.2023 г., 26.05.2023 г., 08.06.2023 г., 09.06.2023 г., 13.06.2023 г.  до 29.12.2023 г./  07.07.2023 г., 10.08.2023 г., 11.08.2023 г., 17.08.2023 г., 05.09.2023 г., 15.09.2023 г., 27.09.2023 г., 12.10.2023 г., 14.11.2023 г., 24.11.2023 г., 15.12.2023 г., 18.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  На территории Петровского городского округа Ставропольского края выявлено и ликвидировано 41 стихийная свалка:  г. Светлоград (18.01.2023 г., 10.02.2023 г., 28.02.2023 г., 03.03.2028 г., 28.03.2023 г., 31.03.2023 г., 19.04.2023 г., 28.04.2023 г., 07.07.2023 г., 17.08.2023 г., 27.09.2023 г.) -11 шт., с. Шангала (12.01.2023 г. -2 шт.) и 09.06.2023 г.) – 3 шт., с. Высоцкое (28.03.2023 г., 05.09.2023 г.) – 2 шт., с. Константиновское (09.02.2023 г., 14.03.2023 г.)-2 шт., с. Николина Балка (27.01.2023 г., 04.02.2023г., 15.03.2023 г., 08.06.2023 г.) – 4 шт., с. Сухая Буйвола (02.03.2023 г.,21.04.2023 г., 18.05.2023 г., 13.06.2023 г.) – 4 шт., п. Рогатая Балка (17.03.2023 г..26.05.2023 г., 09.06.2023 г., 10.08.2023 г.) – 4 шт., с. Просянка (02.03.2023 г.) – 1 шт., с. Благодатное (12.04.2023г., 21.04.2023 г.) – 2 шт., с. Шведино (15.09.2023 г.) – 1 шт., с. Гофицкое (11.08.2023 г., 15.09.2023 г.) – 2 шт., г. Светлоград (12.10.2023г., 14.11.2023г., 24.11.2023,15.12.2023г.), п. Рогатая Балка (18.12.2023 г.) | х |
| 5.2. | *Контрольное событие 17.*  *Мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, проведен* | до 29.12.2023 г./  08.02.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  Отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края направлен запрос в Северо-Кавказское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования о предоставлении данных о недоимке в разрезе плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду (письмо- запрос АПМО СК от 08.02.2023 г. №641, письмо – ответ Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора от 21.02.2023 г. №18-16/827). | х |
| 6. | Стабилизация гидрологической обстановки на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  | В 2023 году проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края. Всего убрано и вывезено около 34 м3 мусора. На водных объектах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края установлено 15 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» и 18 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН. | мероприятие выполнено  Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственников или собственники которых неизвестны либо от права собственности, на которые собственники отказались, расположенные на территории Петровского городского округа Ставропольского края составило 100%. |
| 6.1. | *Контрольное событие 18.*  *Обеспечение чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, выполнено* | до 30.06.2023 г./  21.04.2023 г., 12.05.2023г., 26.05.2023г., 09.06.2023г., 23.06.2023г.  до 29.09.2023 г./  07.07.2023г., 21.07.2023г., 04.08.2023г., 18.08.2023г., 08.09.2023г., 22.09.2023г., 06.10.2023г.,13.10.2023г. | Контрольное событие выполнено.  В 2023 года в рамках Всероссийской акции «Вода России» проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края: 21.04.2023 г. - на территории с. Благодатное (водоем «Лисянский»). Собрано и вывезено 5 м3 мусора; 12.05.2023 г. - на территории с. Гофицкое (водоем «Черкесский»). Собрано и вывезено 3 м3 мусора; 26.05.2023 г. – на территории с. Донская Балка (водоем – Испаритель). Собрано 2 м3 мусора; 09.06.2023 г. – на территории с. Константиновское (Пруд «Таманский»). Собрано и вывезено 4 м3 мусора; 23.06.2023 г. - на территории с. Просянка (Пруд "Нижний"). Собрано и вывезено 1 м3 мусора. 07.07.2023 г. - водоем в с. Шангала. Собрано и вывезено 2 м3 мусора.21.07.2023 г. - водоем в с. Шведино. Собрано и вывезено 3,5 м3 мусора. 04.08.2023 г. - водоём в п. Рогатая Балка. Собрано и вывезено 3 м3 мусора. 18.08.2023 г. – г. Светлоград (Пруд «Кисличанский»). Собрано и вывезено 6,5 м3 мусора. 08.09.2023 г. – с. Сухая Буйвола (водоем "Новый"). Собрано и вывезено 5,5 м3 мусора. 22.09.2023 г. - с. Ореховка (р. Мокрая Буйвола (Буйвола, Малая Буйвола). Собрано и вывезено 3 м3 мусора. 06.10.2023 - р. Мокрая Буйвола (Буйвола, Малая Буйвола) в с.Высоцкое. 13.10.2023 - пруд Павловская Балка в с.Николина Балка.  Всего в 2023 г. на водных объектах убрано и вывезено около 34 м3 мусора. В мероприятиях приняли участие более 90 человек: сотрудники администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, сотрудники МБУ «Коммунальное хозяйство», территориальные отделы АПМО СК, сотрудники муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс», волонтеры и просто неравнодушные граждане. | х |
| 6.2. | *Контрольное событие 19.*  *Мониторинг водных объектов на наличие, отсутствие предупреждающих и запрещающих знаков, в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах, проведен* | до 30.06.2023 г./  с 18.05.2023 г. по 31.05.2023 г.  до 29.12.2023 г./  с 27.11.2023 г. по 30.11.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  При осмотре водных объектов на наличие (отсутствие) предупреждающих и запрещающих знаков, в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах с 18.05.2023 г. по 31.05.2023 г. установлено 15 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО».  С 27.11.2023 г. по 30.11.2023 г. установлено 18 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН» | х |
| 7. | Формирование системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами |  | На территории Петровского муниципального округа Ставропольского края проведено 305 экологических субботников. Информация о проведенных экологических акциях и экологических субботниках на территории Петровского городского округа размещена в средствах массовой информации, социальных сетях в количестве 55 ед.  В целях экологического воспитания и просвещение детей и подростков проведены: научно-исследовательская конференция «Эколого-краеведческие проблемы земли Петровской», экологический субботник «Зеленая весна 2023, экологические уроки «Раздельное накопление твердых коммунальных отходов», информационные пятиминутки по теме: «Человек и отходы: от века каменного к веку атомному», экологический эрудицион «Свалка по имени Земля», классные часы «Эколята - молодые защитники природы».  В крае реализуется федеральный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».  В рамках этого проекта ведется информационная работа в социальных сетях, официальных сайтах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также работа по организации раздельного сбора ТКО.  МБУ ДО «Районный детский экологический центр» реализует проекты по экологическому воспитанию детей и подростков, в том числе по формированию культуры обращения с отходами.  МБУ ДО «Районный детский экологический» центр является региональным отделением Международного Форума «Изменение климата глазами детей», который прививает подрастающему поколению интерес к своему региону, ответственное отношение к сохранению окружающей среды, воспитывает патриотизм, формирует экологическое сознание и развивает профессиональную ориентацию. | мероприятие выполнено  Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массой информации 55 единицы. |
| 7.1. | *Контрольное событие 20.*  *Экологические акции и экологические субботники, направленные на сохранение окружающей среды, с участием различных возрастных групп населения, проведены* | до 30.06.2023 г./  17.03.2023 г., 22.03.2023 г., 24.03.2023 г., 25.03.2023 г.,  28.03.2023 г., 29.03.2023 г., 31.03.2023 г.,  с 15.03.2023 г. по 05.04.2023 г.;  с 06.04.2023 г. по 12.04.2023 г.;  с 13.04.2023 г. по 19.04.2023 г.;  с 20.04.2023 г. по 26.04.2023 г.;  с 27.04.2023 г. по 03.05.2023 г.;  с 04.05.2023 г. по 10.05.2023 г.;  с 11.05.2023 г. по 17.05.2023 г.;  с 18.05.2023 г. по 24.05.2023 г.;  с 25.05.2023 г. по 31.05.2023 г.;  с 01.06.2023 г. по 09.06.2023 г.  до 29.12.2023 г./  с 01.09.2023 г. по 06.09.2023 г.;  с 07.09.2023 г. по 13.09.2023 г.;  с 14.09.2023 г. по 20.09.2023 г.,  с 21.09.2023 г. по 27.09.2023 г.;  с 19.10.2023 г. по 01.11.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  На территории Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 г. проведено 305 экологических субботников, направленных на сохранение окружающей среды, с участием различных возрастных групп населения: 17.03.2023 г. (10шт.), 22.03.2023 г., 24.03.2023 г. (10 шт.), 25.03.2023 г.,  28.03.2023 г., 29.03.2023 г., 31.03.2023 г. (3шт),  с 15.03.2023 г. по 05.04.2023 г. – 46 шт;  с 06.04.2023 г. по 12.04.2023 г. – 27 шт.;  с 13.04.2023 г. по 19.04.2023 г. - 24 шт.;  с 20.04.2023 г. по 26.04.2023 г. – 23 шт.;  с 27.04.2023 г. по 03.05.2023 г.- 22 шт.;  с 04.05.2023 г. по 10.05.2023 г. – 12 шт.;  с 11.05.2023 г. по 17.05.2023 г. - 12 шт.;  с 18.05.2023 г. по 24.05.2023 г. – 14 шт.;  с 25.05.2023 г. по 31.05.2023 г - 15 шт.;  с 01.06.2023 г. по 09.06.2023 г. - 15 шт.;  с 01.09.2023 г. по 06.09.2023 г. – 18 шт.;  с 07.09.2023 г. по 13.09.2023 г. – 7 шт.;  с 14.09.2023 г. по 20.09.2023 г.- 14 шт.;  с 21.09.2023 г. по 27.09.2023 г. – 13 шт.;  с 19.10.2023 г. по 01.11.2023 г. – 16 шт.  Вывезено более 280 куб.м. мусора. В субботниках приняли участие 4437 человека (сотрудники администрации Петровского городского округа СК, территориальные отделы управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края, муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство», Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба и Аварийно-спасательное формирование Петровского муниципального округа Ставропольского края",Совет Депутатов ПМО СК, АО «Светлоградрайгаз», ФЛ Светлоградское ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Светлоградское ЛПУМГ, филиал ГУП СК «Ставэлектросеть», Светлоградские электрические сети (СЭС), Петровский участок Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго», отдел МВД России «Петровский», сотрудники газеты «Петровские вести», студенты и преподаватели ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», ГБП ОУ «Светлоградский педагогический колледж», филиала «Кооперативный техникум», МКУ ДО «Районный детский экологический центр», ГКУ «Дивенское Лесничество» Петровское участковое лесничество, а так же неравнодушные жители округа.  Информация о проведенных экологических акциях и экологических субботниках на территории Петровского городского округа размещена в средствах массовой информации, социальных сетях в количестве 55 ед. | х |
| 7.2. | *Контрольное событие 21.*  *Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков в рамках деятельности Светлоградского регионального общероссийского детского движения «Зеленая планета», обеспечено* | до 30.06.2023 г./  07.04.2023 г., 24.04.2023 г., 26.04.2023 г., 27.04.2023 г., 02.05.2023 г., 08.06.2023 г.,  19.06.2023 г.,  до 29.12.2023 г./  28.08.2023г., 31.08.2023г., 04.09.2023г., 08.09.2023г.,  20.09.2023г.,  с 18.09.2023 г. по 30.09.2023г., 18.09.2023 г., 25.09.2023г., 27.09.2023г., 18.09.2023г. | Контрольное событие выполнено.  Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Районный детский экологический центр" проведены следующие мероприятия:  1. 07.04.2023 г состоялась научно-исследовательская конференция. «Эколого-краеведческие проблемы земли Петровской». Количество участников 31 чел.  24.04.2023г., 26.04.2023 г., 27.04.2023г. проведен экологический субботник «Зеленая весна 2023». В данном мероприятии приняли участие 248 чел. Мероприятие направлено на улучшение состояния окружающей среды.  Трудовой десант по поливу молодых саженцев на г. Куцай 02.05.2023 г. 5 чел. «Зеленый уголок нашего города» 08.06.2023г. Количество участников 25 чел. Встреча с озеленителями парка им. Гайдар.  Трудовой десант «Этот доктор-человек» 01.06.2023г – 30.06.2023 г. Количество участников 30 чел. Трудовые десанты по очистке и благоустройству территории МБУ ДО РДЭЦ.  «Искусство рециклинга» 19.06.2023 г. Количество участников 42 чел. Мастер-класс по вторичному использованию материалов. Проект: всероссийский образовательный проект по формированию культуры обращения с отходами «Цель: создание комплексной системы экологических мероприятий в области обращения с ТКО для формирования у детей и молодежи осознанного подхода к собственному потреблению и обращению с отходами.  20.09.2023 г. МБОУ СОШ №4 и МКДОУ ДС №7 «Колосок» приняли участие в краевом этапе Конкурса рисунков «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов».  С 18 сентября по 30 сентября 2023 года в Ставропольском крае прошел Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА под девизом: «Сдай макулатуру –спаси дерево!», в котором приняли участие 345 человек обучающихся в МБОУ лицея №3 г. Светлограда. Было собрано более 600 кг макулатуры. Участие учреждения было отмечено благодарственным письмом.  В МКОУ СОШ № 6 с. Гофицкое:  - 04.09.2023 г. проведены информационные пятиминутки по теме: «Человек и отходы: от века каменного к веку атомному» для 5-7 классов (75 учащихся).  - 18.09.2023 г. проведен экологический эрудицион для 9-11 классов «Свалка по имени Земля». В экологическом эрудиционе приняли участия 45 учащихся.  -25.09.2023 г. состоялась лекция для 8 классов «Опасные отходы в быту». На лекции присутствовали 28 учащихся.  -28. 08. 2023 г. состоялся Мастер – класс «Вторая жизнь бытовым отходам» для 4 классов (20 учащихся); собрана макулатура, посажены деревья.  В МКОУ СОШ № 12 с. Николина Балка:  -18.09.2023 г. состоялась акция «Сохраним природу Ставрополья». В данной акции приняли участие160человек.  -27.09.2023 г. состоялась экологическая акция «Бумажный бум». В акции приняли участие 200 человек.  31.08.2023 г. МКОУ СОШ №16 п. Рогатая Балка в начальной школе провели выставку рисунков на тему « Поселок ез мусора». Учащиеся 6 класса провели для ребят 1 класса экологический урок «Раздельное накопление твердых коммунальных отходов». Ребята рассказали малышам, как правильно сортировать отходы.  08.09.2023 г. обучающиеся и педагоги МКОУ СОШ №13 приняли участие в реализации мероприятий в рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» еженедельно проводя субботники. Были высажены деревья и кустарники, очищены от мусора территории. Проведен экологический субботник по уборке родника «Барков колодец» и прилежащей к нему территории. Материалы размещены на официальной странице школы в социальных сетях.  В сентябре 2023 г. классными руководителя 1-10 классов проведены классные часы «Эколята - молодые защитники природы». Ребята узнали о том, что эколята совершают хорошие, добрые и правильные поступки по отношению к Природе. Являются друзьями и защитниками природы, заботятся о ней, приходят на помощь природе. Обсудили проблемы экологии и сохранения природы, прослушали торжественный «Гимн эколят». Классные руководители получили сертификаты об организации Всероссийского урока «Эколята - молодые защитники природы», а обучающиеся получили сертификаты об участии.  В крае реализуется федеральный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». В рамках этого проекта ведется информационная работа в социальных сетях, официальных сайтах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также работа по организации раздельного сбора ТКО. МБУ ДО «Районный детский экологический центр» реализует проекты по экологическому воспитанию детей и подростков, в том числе по формированию культуры обращения с отходами.  МБУ ДО «Районный детский экологический» центр является региональным отделением Международного Форума «Изменение климата глазами детей», который прививает подрастающему поколению интерес к своему региону, ответственное отношение к сохранению окружающей среды, воспитывает патриотизм, формирует экологическое сознание и развивает профессиональную ориентацию. | х |
| 8. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  | В рамках мероприятия «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» проведены работы по выявлению несанкционированного размещения отходов. Было обеспечено участие в организации деятельности по сбору и транспортированию коммунальных отходов средствами МБУ «Коммунальное хозяйство» | мероприятие выполнено.  Денежные средства освоены  на сумму 471 640,00 руб. |
| 8.1 | *Контрольное событие 22.*  *Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию коммунальных отходов* | до 30.06.2023/  до 29.12.2023/  13.11.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  В рамках контракта №0121600005623000210 от 13.11.2023 года приобретены горюче-смазочные материалы для транспортировки коммунальных отходов, на сумму 471 640,00 руб. | х |
| **Подпрограмма 3** «Обеспечение реализации программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | | | | |
| 9. | Обеспечение деятельности по реализации программы |  | Оплата труда и приобретение расходных материалов выполнено в полном объеме и в установленные сроки. | мероприятие выполнено  Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах составил 105,18 %;  Доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод – 88 %;  количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности - 136 единицы. |
| 9.1. | *Контрольное событие 23.*  *Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства произведена* | до:  20.01.2023 г./20.01.2023  03.02.2023 г./04.02.2023  20.02.2023 г./18.02.2023  03.03.2023 г./04.03.2023  20.03.2023 г./18.03.2023  05.04.2023 г./05.04.2023  20.04.2023 г./20.04.2023  05.05.2023 г./05.05.2023  19.05.2023 г./19.05.2023  05.06.2023 г./05.06.2023  20.06.2023 г./20.06.2023  05.07.2023 г./05.07.2023  20.07.2023 г./20.07.2023  04.08.2023 г./04.08.2023  18.08.2023 г./18.08.2023  05.09.2023 г./05.09.2023  20.09.2023 г./20.09.2023  05.10.2023г./05.10.2023  20.10.2023г./20.10.2023  03.11.2023г./05.11.2023г  20.11.2023г./20.11.2023  05.12.2023г./05.12.2023  20.12.2023г./20.12.2023 | Контрольное событие выполнено.  Оплата труда произведена в установленные сроки в полном объеме. | х |
| 9.2. | *Контрольное событие 24.*  *Приобретены расходные материалы и обновлено программное обеспечение* | до 29.12.2023 г.  (по мере необходимости)/  31.01.2023 г.;  28.02.2023 г.;  03.03.2023 г.;  31.03.2023 г.;  04.04.2023 г.;  28.04.2023 г.;  30.04.2023 г.;  03.05.2023 г.;  26.05.2023 г.;  31.05.2023 г.;  02.06.2023 г.;  30.06.2023 г.;  14.07.2023 г.;  18.07.2023 г.;  31.08.2023 г.;  30.09.2023 г.;  04.09.2023 г.;  29.09.2023 г.;  04.10.2023 г.;  24.10.2023 г.,  31.10.2023 г.;  02.11.2023 г.;  27.11.2023 г.  30.11.2023 г.;  04.12.2023 г.;  18.12.2023 г. | Контрольное событие выполнено.  Приобретены расходные материалы и обновлено программное обеспечение.  За 2023 год была произведена оплата за оказание услуг связи -  Муниципальный контракт на оказание услуг связи  № 467 от 30 января 2023 года:  акт № 44100025275/0410 от 28.02.2023 г.;  акт № 44100046783/0410 от 31.03.2023 г.;  акт № 44100068591/0410 от 30.04.2023 г.;  акт № 44100091019/0410 от 31.05.2023 г.;  акт № 44100113643/0410 от 30.06.2023 г.;  акт № 44100160625/0410 от 31.08.2023 г.;  акт № 44100182729/0410 от 30.09.2023 г.;  акт № 44100204307/0410 от 31.10.2023 г.;  акт № 44100232972/0410 от 30.11.2023 г.  Произведена оплата за поставку ГСМ.  Муниципальный контракт на поставку горюче-смазочных материалов  № 0121600005622000183  от 19 декабря 2022 года:  сч.ф № 574 от 03.03.2023 г.;  сч.ф № 812 от 04.04.2023 г.;  сч.ф № 1426 от 03.05.2023 г.;  сч.ф № 1808 от 02.06.2023 г.;  сч.ф № 3129 от 04.09.2023 г.;  сч.ф № 3473 от 04.10.2023 г.;  сч.ф № 4065 от 02.11.2023 г.;  сч.ф № 4394 от 04.12.2023 г.  Произведена оплата за оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем Консультант-Плюс.  Муниципальный контракт на оказание услуг  № 0121600005622000182  от 31 января 2023 года:  сч.ф 259 от 31.01.2023 г.;  сч.ф 656 от 28.02.2023 г.;  сч.ф 998 от 31.03.2023 г.;  сч.ф 1227 от 28.04.2023 г.;  сч.ф 2086 от 30.06.2023 г.;  сч.ф 2827 от 31.08.2023 г.;  сч.ф 3071 от 29.09.2023 г.;  сч.ф 3643 от 31.10.2023 г.;  сч.ф 4092 от 30.11.2023 г.;  Произведена оплата за поставке товаров. Муниципальный контракт  № 0121600005623000135 от 13.07.2023 г.,  сч.ф № 80 от 14.07.2023 г. Произведена оплата по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля.  Муниципальный контракт  № 0121600005623000212 от 20.11.2023 г.,  сч.ф № 184 от 27.11.2023 г.  Произведена оплата за поставку товаров.  Муниципальный контракт  № 121600005623000138 от 14.07.2023 г.,  сч.ф № OOST-0016935 от 18.07.2023 г.  Произведена оплата за поставку товаров.  Муниципальный контракт  № 121600005623000239 от 13.12.2023 г.,  сч.ф № OOST-0031886 от 18.12.2023 г.  Произведена оплата за поставку товаров.  Муниципальный контракт  № 0121600005623000198 от 20.10.2023г.,  сч.ф № OOST-0027132 от 24.10.2023г.  Произведена оплата за проведение мероприятий по борьбе с иксовидными клещами.  Муниципальный контракт  № 0121600005623000027 от 27.03.2023 г.,  сч.ф № 317 от 26.05.2023 г. | х |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие сельского хозяйства» за 2023 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная  роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная Программа Петровского городского округа ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | **отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды** | **09** | **0** | **00** | **0000** | **6963,33** | **12265,89** | **12265,89** |
| 1. | **Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»** | **отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды** | **09** | **1** | **00** | **0000** | **536,96** | **5806,96** | **5806,96** |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие растениеводства» | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 00000 | 536,96 | 5806,96 | 5806,96 |
| 1.1.1 | Расходы на проведение соревнований по итогам уборки | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 20660 | 340,00 | 390,00 | 390,00 |
| 1.1.2 | Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 76540 | 196,96 | 196,96 | 196,96 |
| 1.1.3 | Гранты в форме субсидий гражданам ведущим личные подсобные хозяйства на закладку сада суперинтенсивного типа | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 78970 | 0 | 5220,00 | 5220,00 |
| 2. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»и общепрограммные мероприятия муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | **отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды** | **09** | **2** | **00** | **00000** | **5954,74** | **5987,29** | **5987,29** |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» |  | 09 | 2 | 01 | 0000 | 5954,74 | 5987,29 | 5987,29 |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 09 | 2 | 01 | 10010 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| 2.1.2 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 09 | 2 | 01 | 10020 | 3371,31 | 3371,31 | 3371,31 |
| 2.1.3 | Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства |  | 09 | 2 | 01 | 76530 | 2500,32 | 2532,87 | 2532,87 |
| 3. | **Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | **управление муниципального хозяйства** | **09** | **3** | **02** | **20630** | **471,64** | **471,64** | **471,64** |
| 3.1 | Основное мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» |  | 09 | 3 | 02 | 20630 | 471,64 | 471,64 | 471,64 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2023 год |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Программа**  **«Развитие**  **сельского**  **хозяйства»** | всего: | **13390,79** | **13390,79** |
| бюджет округа, в т.ч. | **12265,89** | **12265,89** |
| средства краевого бюджета | 7949,83 | 7949,83 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 7949,83 | 7949,83 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 4316,06 | 4316,06 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 3844,42 | 3844,42 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 471,64 | 471,64 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 1124,90 | 1124,90 |
| средства юридических лиц | 1102,40 | 1102,40 |
| средства физических лиц | 22,50 | 22,50 |
| 2. | **Подпрограмма**  **«Обеспечение**  **устойчивого**  **развития**  **сельскохозяйственного**  **производства»** | всего: | **6921,86** | **6921,86** |
| бюджет округа, в т.ч. | 5806,96 | 5806,96 |
| средства краевого бюджета | 5416,96 | 5416,96 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 5416,96 | 5416,96 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 390,00 | 390,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 390,00 | 390,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 1114,90 | 1114,90 |
| средства юридических лиц | 1092,40 | 1092,40 |
| средства физических лиц | 22,50 | 22,50 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 2.1. | Развитие растениеводства | всего: | **6471,86** | **6471,86** |
| бюджет округа, в т.ч. | 5806,96 | 5806,96 |
| средства краевого бюджета | 5416,96 | 5416,96 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 5416,96 | 5416,96 |
| средства бюджета округа, | 390,00 | 390,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 390,00 | 390,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 664,90 | 664,90 |
| средства юридических лиц | 642,40 | 642,40 |
| средства физических лиц | 22,50 | 22,50 |
| 2.2. | Развитие животноводства | всего: | **450,00** | **450,00** |
| бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 450,00 | 450,00 |
| средства юридических лиц | 450,00 | 450,00 |
| средства физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 2.4. | Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 3. | **Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | всего: | **481,64** | **481,64** |
| бюджет округа, в т.ч. | 471,64 | 471,64 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 471,64 | 471,64 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 471,64 | 471,64 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 10,00 | 10,00 |
| средства юридических лиц | 10,00 | 10,00 |
| средства, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 3.1. | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду | всего: | - | - |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Стабилизация гидрологической обстановки на территории Петровского городского округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 3.3. | Формирование системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 3.4. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | **всего:** | **481,64** | **481,64** |
| бюджет округа, в т.ч. | 471,64 | 471,64 |
| средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| отделу образования | 0,00 | 0,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа в т.ч. предусмотренные: | 471,64 | 471,64 |
| отделу сельского хозяйства | 0,0 | 0,0 |
| отделу образования | 0,00 | 0,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 471,64 | 471,64 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч. | 10,00 | 10,00 |
| средства юридических лиц | 10,00 | 10,00 |
| средства физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4. | **Подпрограмма**  **«Обеспечение**  **реализации**  **программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | всего: | **5987,29** | **5987,29** |
| бюджет округа, в т.ч. | 5987,29 | 5987,29 |
| средства краевого бюджета | 2532,87 | 2532,87 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 2532,87 | 2532,87 |
| средства бюджета округа, | 3454,42 | 3454,42 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 3454,42 | 3454,42 |
| 4.1. | Обеспечение деятельности по реализации программы | всего: | **5987,29** | **5987,29** |
| бюджет округа, в т.ч. | 5987,29 | 5987,29 |
| средства краевого бюджета | 2532,87 | 2532,87 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 2532,87 | 2532,87 |
| средства бюджета округа, | 3454,42 | 3454,42 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 3454,42 | 3454,42 |