|  |  |
| --- | --- |
|  | Главе Петровского муниципального округа Ставропольского краяН.В. Конкиной |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в ред. от 10.01.2024 г. № 03, от 07.05.2024 г. № 778) за I полугодие 2024 года

п. 37. В I полугодии 2024 года на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) шла реализация мероприятий 14 муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - программ).

В течение отчетного периода в соответствии решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – решение о бюджете на 2024 год) внесены изменения во все действующие программы, за исключением программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения». В отчетном периоде ответственным исполнителем данной программы изменения вносились дважды с нарушением пп.1 п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 (в ред. от 10.01.2024 г. № 03, от 07.05.2024 г. № 778) (далее – Порядок).

Общий объем финансирования, запланированный программами на 2024 год, составляет 3 073 888,94 тыс. рублей (что на 31,29 % выше значений аналогичного периода 2023 года), в том числе:

- бюджетные средства – 3 068 246,00 тыс. рублей,

- внебюджетные средства – 5 642,94 тыс. рублей.

По состоянию на 30 июня 2024 года с учетом изменений сводной бюджетной росписи расходов бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программ, составил 2 896 944,65 тыс. рублей, что на 5,64% выше значений аналогичного периода 2023 года, но на 5,6 % ниже предусмотренных программами на 2024 год.

Кассовое исполнение программ за I полугодие 2024 года составило 1144989,66 тыс. рублей или 39,52% к уточненным плановым назначениям сводной бюджетной росписи (в I полугодии 2023 года – 45,17%).

Кассовое исполнение программ (в % к сводной бюджетной росписи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **I полугодие 2023** | **I полугодие 2024** |
|  | «Развитие образования» | 50,02 | 49,58 |
|  | «Социальное развитие» | 38,82 | 10,48 |
|  | «Социальная поддержка граждан» | 60,31 | 56,53 |
|  | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 34,58 | 42,71 |
|  | «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | 38,98 | 42,12 |
|  | «Управление финансами» | 37,23 | 37,43 |
|  | Управление имуществом» | 43,96 | 45,73 |
|  | «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 9,27 | 6,77 |
|  | «Развитие сельского хозяйства» | 46,88 | 19,23 |
|  | «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 32,8 | 16,03 |
|  | «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 20,74 | 30,78 |
|  | «Формирование современной городской среды» | 0,04 | 7,16 |
|  | «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 41,61 | 42,23 |
|  | «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 41,30 | 43,99 |

По программам «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края», «Управление имуществом», «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» и «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» расходы произведены выше среднего уровня.

Ниже среднего уровня произведены расходы по остальным 7 программам: «Социальное развитие», «Управление финансами», «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», «Развитие сельского хозяйства», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», «Формирование современной городской среды». В отчетном периоде по программам «Социальное развитие», «Развитие сельского хозяйства», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» наблюдается значительное снижение кассового исполнения бюджетных средств в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Это вызвано с неравномерным распределением сроков исполнения контрольных событий основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, в течение финансового года. Срок реализации данных контрольных событий запланирован во II полугодии.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий программ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» за счет внебюджетных источников финансирования направлено 38 985,92 тыс. рублей. Это средства юридических лиц, ИП и населения округа, предусмотренные на приобретение (строительство) жилого помещения, на реализацию инвестиционных и инициативных проектов. По программам «Социальное развитие» и «Развитие сельского хозяйства», предусмотренные внебюджетные средства в I полугодии 2024 года не осваивались.

Информация о степени освоения денежных средств в ходе реализации программ за I полугодие 2024 года приведена в Приложении 1.

Реализация программ осуществляется в соответствии с детальными планами-графиками. В отчетном периоде детальные планы-графики реализации программ были приведены в соответствие с действующими редакциями программ.

В отчетном периоде детальными планами-графиками реализации программ предусмотрено выполнение 572 контрольных событий, из которых исполнены в срок 432 контрольных события или 75,52% от общего количества контрольных событий. Не выполнено - 140 контрольных событий, из которых по 131 контрольному событию срок реализации не наступил. На долю невыполненных контрольных событий в отчетном периоде приходится 24,48% их общего количества (в I полугодии 2023 года – 20,99%).

Результаты выполнения контрольных событий программ за I полугодие 2024 года приведены в Приложении 2.

При проведении мониторинга реализации программ за I полугодие 2024 года выявлено:

1. В нарушение п. 35 Порядка:

1.1. Ответственный исполнитель программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» проигнорировал рекомендации по результатам мониторинга реализации программы за I квартал 2024 года. Программой в 2024 году не предусмотрена реализация основного мероприятия «Выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество», в тоже время решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 29 февраля 2024 года № 9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» выделены денежные средства на его реализацию.

1.2. Ответственный исполнитель программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» по результатам финансово-экономической экспертизы финансового управления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 30.01.2024 и 16.04.2024 на проекты внесения изменений в данную программу не устранил выявленные финансовые нарушения и в установленные сроки не привел программу в соответствие с решением о бюджете на 2024 год.

2. В программе «Социальное развитие» в характеристике основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» и п. 7 Приложения 2 к муниципальной программе Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» «Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы» не указан соисполнитель данного основного мероприятия - управление по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление по делам территорий).

3. Детальный план-график реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год содержит контрольные события по проведению безвозмездных работ не предусмотренные инициативными проектами: «Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края», «Устройство освещения на ул. Ленина з/у 79а села Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края», «Благоустройство территории филиала № 4 с. Константиновское муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа» в с. Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края».

По результатам мониторинга хода реализации программ за I полугодие 2024 года в рамках повышения качества работы с программами рекомендовать:

1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям программ (подпрограмм) провести анализ исполнения контрольных событий основных мероприятий, предусмотренных детальными планами-графиками реализации программ. При выявлении отклонений от сроков выполнения контрольных событий принимать меры по недопущению срывов сроков либо минимизации отклонений от сроков наступления контрольных событий.

2. Ответственным исполнителям программ «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», руководствуясь п. 35 Порядка, привести программы в соответствие с решением о бюджете на 2024 год.

3. Ответственному исполнителю программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» детальный план-график реализации программы на 2024 год привести в соответствие с реализуемыми инициативными проектами за счет средств бюджета округа.

4. Ответственному исполнителю программы «Социальное развитие» внести изменения в программу, дополнив характеристику основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» и п. 7 Приложения 2 к муниципальной программе Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» «Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы» соисполнителя данного основного мероприятия - управление по делам территорий.

Приложение на 9 листах в 1 экземпляре.

Начальник отдела

стратегического планирования

и инвестиций администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

Мязина Л.В.

4-05-36