**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 июня 2024 г. | г. Светлоград | № 296-р |

О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15 декабря 2023 г. № 629-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. года № 528 (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 07 мая 2024 г. № 778), постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 29 марта 2024 года № 524 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1571 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», принимая во внимание результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за I квартал 2024 года

1. Внести в распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15 декабря 2023 г. № 629-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» на 2024 год», следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» на 2024 год».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» на 2024 год.».

1.3. Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» на 2024 год изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой и возложить на первого заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.В.Конкина

Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

 В.Б.Ковтун

Визируют:

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

Начальник отдела жилищного учета,

строительства и муниципального

контроля администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Н.В.Лохвицкая

Начальник правового отдела администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

Проект распоряжения подготовлен отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Г.П.Русанова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского краяот 15 декабря 2023 г. № 629-р |
|  | (в ред. от 25 июня 2024 г. № 296-р) |
|  |  |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| бюджет округа  | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»** | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Русанова Г.П. (далее - начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор) |  | 3341,70 | 166,05 | 1254,93 | 0,00 | 0,00 | 1920,72 |
| I | **Подпрограмма 1****«Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»** | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства**  | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства осуществлена | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор | до 28.12.2024 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществлена | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор | до 28.12.2024 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольное событие 3. Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществлена | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор | до 28.12.2024 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Контрольное событие 4. Выдача уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществлена | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор | до 28.12.2024 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Контрольное событие 5. Выдача градостроительного плана земельного участка осуществлена | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор | до 28.12.2024 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Контрольное событие 6. Размещение сведений, документов и материалов в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края и федеральную государственную информационную систему территориального планирования осуществлено | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор | до 28.12.2024 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы**  | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 7. Схема размещения рекламных конструкций актуализирована | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор | до 28.12.2024 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Контрольное событие 8. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлена | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор | до 28.12.2024 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | **Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского муниципального округа**  | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 9. Кадастровые работы (подготовка межевых планов земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков, подготовка технических планов объектов капитального строительства, проведение топографической съемки земельных участков, проведение мероприятий по оценке земельных участков в целях проведения аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, в том числе для размещения объектов нестационарной торговли, рекламных конструкций, проведение комплексных кадастровых работ) (далее – кадастровые работы) выполнены | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор | до 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Контрольное событие 10.Оплата выполненных кадастровых работ проведена | начальник отдела планирования территорий и землеустройства - главный архитектор | до 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| II | **Подпрограмма 2****«Обеспечение жильем молодых семей»** | начальник отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Лохвицкая Н.В. (далее - начальник отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля) |  | 3241,70 | 66,05 | 1254,93 | 0,00 | 0,00 | 1920,72 |
| 5. | **Организация деятельности по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий** | начальник отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 11. Постановка на учет нуждающихся в жилом помещении граждан в соответствии с жилищным законодательством произведена | начальник отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля  | до 28.12.2024 (по мере обращения заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Контрольное событие 12. Актуализация списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществлена | начальник отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля  | до 31.03.2024  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | **Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения**  | начальник отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля  |  | 3241,70 | 66,05 | 1254,93 | 0,00 | 0,00 | 1920,72 |
| 6.1. | Контрольное событие 13.Оформление свидетельств (извещений) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и выдачу их молодым семьям осуществлено | начальник отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля  | до 31.05.2024  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2. | Контрольное событие 14.Предоставление владельцу свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств осуществлено | начальник отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля  | до 01.11.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич