**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 июня 2024 г. г. Светлоград № 304-р

О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 11 декабря 2023 г. № 616-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2024 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. года № 528 (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 07 мая 2024 г. № 778), постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 28 марта 2024 г. № 517 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1566 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», принимая во внимание результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за I квартал 2024 года

1. Внести в распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 11 декабря 2023 г. № 616-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2024 год», следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2024 год».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2024 год.».

1.3. Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2024 год изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой и возложить на первого заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Бабыкина А.И., заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее распоряжение «О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 11 декабря 2023 г. № 616-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2024 год» вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.В.Конкина

Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

Е.И.Сергеева

Визируют:

Начальник отдела физической

культуры и спорта администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края А.А.Казанцев

Начальник отдела образования

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.А.Шевченко

Начальник отдела опеки и

попечительства администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края А.П.Ковалева

Заместитель начальника отдела

муниципальных закупок администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края И.А.Гусакова

Заместитель начальника отдела

стратегического планирования

и инвестиций администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края И.А.Редькина

Начальник правового отдела администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

Проект распоряжения подготовлен отделом социального развития администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

А.В.Ганжа

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | распоряжением администрации  Петровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | от 11 декабря 2023 г. № 616-р  (в ред. от 27 июня 2024 г. № 304-р) |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Социальное развитие» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события [<13>](#P1604) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы [<14>](consultantplus://offline/ref=A1AF36CAE8382589F1E5BC61BA70F49242C6F66710CA1DCC9BA1C3072A9A4634FFF12A8BBC222F7C970169yBCDG), тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы | |
| Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | Муниципальная программа  Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» | Начальник отдела социального развития администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - начальник отдела социального развития)  Ганжа А.В. |  | 243136,34 | 44966,47 | 197868,72 | 0,00 | 301,15 | 0,00 |
| **I** | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»** | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - начальник отдела физической культуры и спорта)  Казанцев А.А. |  | 218862,96 | 180293,24 | 38268,57 | 0,00 | 301,15 | 0,00 |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 916,75 | 916,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1.  Мероприятия по сдаче норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 (согласно утверждённым графикам) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2.  Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника, проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 01.07.2024  до 30.08.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Контрольное событие 3.  Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Петровского муниципального округа, проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 (согласно утверждённым Положениям) | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Контрольное событие 4.  Участие спортсменов и команд Петровского муниципального округа в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях (чемпионатах, первенствах, турнирах и др.) обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 (согласно утверждённым Положениям) | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Контрольное событие 5.  Спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском муниципальном округе приобретен | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 01.03.2024  до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Обеспечение деятельности спортивных учреждений | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 28055,38 | 28055,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 6.  Выплата заработной платы сотрудникам спортивных учреждений Петровского муниципального округа  произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | 19.01.2024  02.02.2024  20.02.2024  05.03.2024  20.03.2024  05.04.2024  19.04.2024  03.05.2024  20.05.2024  05.06.2024  20.06.2024  05.07.2024  19.07.2024  05.08.2024  20.08.2024  05.09.2024  20.09.2024  04.10.2024  18.10.2024  05.11.2024  20.11.2024  05.12.2024  20.12.2024  28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие 7.  Уплата налогов, расходы на коммунальные и другие виды услуг спортивных учреждений Петровского муниципального округа произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | 15.01.2024;  15.04.2024;  15.07.2024;  15.10.2024;  28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Контрольное событие 8.  Закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд спортивных учреждений, произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском муниципальном округе | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 9.  Информация о проведённых спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 09.01.2024  до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 10.  Информация о проведённых спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 09.01.2024  до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 3798,87 | 1097,72 | 2400,00 | 0,00 | 301,15 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 11.  Работы по реализации инициативного проекта «Устройство комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие 12 Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Устройство комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населённых пунктах | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 13.  Документация по строительству комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах Петровского муниципального округа направлена на рассмотрение в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.06.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 14.  Работы по реконструкции МКУ «Светлоградский городской стадион» выполнены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Контрольное событие 15.  Оплата работ по реконструкции МКУ «Светлоградский городской стадион» произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 7. | Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 5401,83 | 5401,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 16.  Инициативный проект «Устройство комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» реализован | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 17.  Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Устройство комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 8. | Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 179690,14 | 1796,90 | 177893,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 18.  Улучшение материально-технической базы МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского муниципального округа осуществлено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| **II** | **Подпрограмма «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»** | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 19.  Мероприятия, приуроченные к праздничным календарным дням, Дню народного единства, проведены | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 9.2. | Контрольное событие 20.  Мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России, проведены | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 10. | Проведение мероприятий в области социальной политики | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 21.  Поздравление долгожителей и организаций Петровского муниципального округа с юбилейными и праздничными датами осуществлено | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 10.2. | Контрольное событие 22.  Мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, поддержку института семьи, в том числе мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, проведены | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 10.3. | Контрольное событие 23.  Поздравление ветеранов и участников Великой Отечественной войны с днем рождения и праздничными календарными днями осуществлено | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 10.4. | Контрольное событие 24.  Мероприятия для людей пожилого возраста в рамках празднования Дня пожилого человека проведены | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | с 30.09.2024 по 01.10.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 10.5. | Контрольное событие 25.  Благотворительные рождественские мероприятия проведены | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | с 01.12.2024  до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 10.6. | Контрольное событие 26.  Мероприятия для участников специальной военной операции и членов их семей организованы и проведены | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 10.7. | Контрольное событие 27.  Участие в траурных мероприятиях по захоронению участников специальной военной операции, ветеранов Великой Отечественной войны обеспечено | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| **III** | **Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского муниципального округа»** | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 3118,80 | 3118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 3118,80 | 3118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 28.  Мероприятия, акции, информационно-просветительские мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, преемственность традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации, вовлечение молодежи в творческую деятельность, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи, проведены | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 11.2. | Контрольное событие 29.  Участие молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней, молодёжных форумах, в том числе участие победителей конкурсов окружных этапов в краевых и федеральных этапах обеспечено | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 11.3. | Контрольное событие 30.  Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления обеспечена | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 11.4. | Контрольное событие 31.  Информация о проведённых мероприятиях с участием детей и молодежи размещена на официальном сайте администрации, опубликована в официальных группах и мессенджерах в социальных сетях, в районной газете «Петровские Вести» | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В.;  отдел образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования) | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 11.5. | Контрольное событие 32.  Деятельность муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс» обеспечена | Начальник отдела образования Шевченко Н.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 12. | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского муниципального округа | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 33.  Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи, проведены | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 12.2. | Контрольное событие 34.  Информация о деятельности волонтеров и проведённых мероприятиях с их участием размещена на официальном сайте администрации, опубликована в официальных группах и мессенджерах в социальных сетях | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| **IV.** | **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Контрольное событие 35.  Поздравление и приглашение членов социально ориентированных некоммерческих организаций на мероприятия, проводимые в рамках празднования общегосударственных праздников и праздников Петровского муниципального округа осуществлено | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 13.2 | Контрольное событие 36.  Мероприятия для членов социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе фестивали творчества людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проведены | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 14. | Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1. | Контрольное событие 37.  Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, обеспечено | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 14.2. | Контрольное событие 38.  Выделение субсидии на реализацию деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности из бюджета Петровского муниципального округа осуществлено | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| **V** | **Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству»** | Начальник  отдела опеки и попечительства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник отдела опеки и попечительства) Ковалева А.П. |  | 14073,60 | 0,00 | 14073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Начальник  отдела опеки и попечительства  Ковалева А.П. |  | 14073,60 | 0,00 | 14073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1. | Контрольное событие 39.  Назначение выплат денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также вознаграждение причитающееся приемным родителями, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплат единовременного пособия усыновителям обеспечено | Начальник  отдела опеки и попечительства Ковалева А.П. | до 28.12.2024 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 15.2 | Контрольное событие 40.  Направление правовых актов администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края и иных документов в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для осуществления выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, обеспечено | Начальник отдела муниципальных закупок администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края  Маринкевич А.А. | до 28.12.2024 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 15.3 | Контрольное событие 41.  Своевременное выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом несовершеннолетних граждан, а также надзор за деятельностью опекунов и попечителей обеспечены | Начальник  отдела опеки и попечительства  Ковалева А.П. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 15.4. | Контрольное событие 42.  Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан, обеспечено | Начальник  отдела опеки и попечительства  Ковалева А.П. | до 28.12.2024 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 16. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными | Начальник  отдела опеки и попечительства  Ковалева А.П. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.1. | Контрольное событие 43.  Принятие решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об установлении опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, надзор за деятельностью опекунов и попечителей обеспечены | Начальник  отдела опеки и попечительства  Ковалева А.П. | до 28.12.2024 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 16.2 | Контрольное событие 44.  Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечено | Начальник  отдела опеки и попечительства  Ковалева А.П. | до 28.12.2024 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| **VI.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»** | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 6734,98 | 3233,10 | 3501,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Обеспечение реализации Программы | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 6734,98 | 3233,10 | 3501,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.1 | Контрольное событие 45.  Деятельность отдела физической культуры и спорта, обеспечена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 17.2. | Контрольное событие 46.  Выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства, обеспечена | Начальник  отдела опеки и попечительства  Ковалева А.П. | 19.01.2024  02.02.2024  20.02.2024  05.03.2024  20.03.2024  05.04.2024  19.04.2024  03.05.2024  20.05.2024  05.06.2024  20.06.2024  05.07.2024  19.07.2024  05.08.2024  20.08.2024  05.09.2024  20.09.2024  04.10.2024  18.10.2024  05.11.2024  20.11.2024  05.12.2024  20.12.2024  28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич