|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |
|  | к информации о реализации Стратегии инвестиционного развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года |

Выполнение плана

мероприятий, направленных на достижение целей

Стратегии инвестиционного развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования | Наименование муниципальных, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Цель 1. Создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций, привлекаемых в экономику округа** | | | | |
| 1. | Разработка и актуализация инвестиционного паспорта округа | не требует финансирования | **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел стратегического планирования и инвестиций) | Инвестиционный паспорт Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - официальный сайт) 30 марта 2018 года.  В первом квартале 2019 года информация, содержащаяся в «Инвестиционном паспорте» была обновлена. На официальном сайте 209 марта 2019 года размещены информационный бюллетень и презентация «Инвестиционный паспорт Петровского городского округа» |
| 2. | Сопровождение раздела об инвестиционной деятельности на территории округа на официальном сайте администрации | не требует финансирования | **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | отдел стратегического планирования и инвестиций | На официальном сайте создан раздел «Инвестиционный портал», где в течение 2018 года и 1 полугодия 2019 года размещались нормативные акты органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края по вопросам осуществления инвестиционной деятельности, информация о деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края и иная информация о деятельности администрации округа в сфере привлечения инвестиций. |
| 3. | Обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края | не требует финансирования | **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | отдел стратегического планирования и инвестиций | Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края и его состав утверждены постановлением администрации от 16 марта 2018 года №297 (с изм. от 28 января 2019 года №153). Заседания проводились в ежеквартально:  21 марта 2018 г.,  28 мая 2018 г.,  28 сентября 2018 г.,  26 декабря 2018 г;  20 марта 2019 г.;  25 июня 2019 г.  Советом по улучшению инвестиционного климата на территории Петровского городского округа Ставропольского края рассмотрены вопросы развития инвестиционной деятельности на территории населенных пунктов округа, результаты мониторинга инвестиционной деятельности, снижение административных барьеров в сфере строительства и подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждены перечни инвестиционных проектов и площадок, определены потенциальные инвесторы. |
| 4. | Проведение мониторинга инвестиционной деятельности на территории округа | не требует финансирования | **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»,  «Развитие сельского хозяйства» | отдел стратегического планирования и инвестиций;  отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | В 2018 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов (без бюджетных инвестиций) составил 2147,9 млн. рублей (за 2017 год - 1780,6 млн. рублей) при темпе роста к показателю прошлого года 120,6%.  За 5 месяцев 2019 года в показатель составляет 301,9 млн. рублей при темпе роста к показателю аналогичного периода 2018 года 13,0%. |
| 5. | Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов на территории округа | - | **-** | - | Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов на территории округа не велось. |
| 6. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории округа | - | «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | - | В ходе реализации программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» в 2018 году выполнялся ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 7. | Ведение и актуализация реестра инвестиционных площадок | не требует финансирования | **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | отдел стратегического планирования и инвестиций | В декабре 2018 года сформирован перечень инвестиционных площадок, в который входит 21 инвестиционная площадка.  В отчетном периоде 2019 года велась работа по актуализации реестра инвестиционных площадок: рабочей группой обследованы площадки в г. Светлограде и селах Шведино, Николина Балка, Константиновское, Благодатное, Донская Балка, Сухая Буйвола и Высоцкое. |
| 8. | Ведение реестра заключенных инвестиционных соглашений | не требует финансирования | **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | отдел стратегического планирования и инвестиций | Инвестиционные соглашения в отчетном периоде между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края и инвесторами не заключались. |
| 9. | Ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве | не требует финансирования | **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | отдел стратегического планирования и инвестиций | Соглашения о муниципально-частном партнерстве в отчетном периоде между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края и инвесторами не заключались. |
| 10. | Ведение и актуализация перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности, для возможного использования при реализации инвестиционных проектов, в т.ч. с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | не требует финансирования | **«**Управление имуществом» | отдел имущественных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края | Перечень не используемого имущества, находящегося в собственности округа, с указанием его характеристик и форм использования размещен на официальном сайте в разделе «Инвестиционный портал».  Перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности, для возможного использования при реализации инвестиционных проектов, в т.ч. с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, не сформирован. |
| 11. | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности | - | **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | отдел стратегического планирования и инвестиций | В связи с отсутствием заявлений субъектов инвестиционной на оказание поддержки, муниципальная финансовая поддержка в отчетном периоде не оказывалась. |
|  | **Цель 2. Снижение административных барьеров для ведения бизнеса** | | | | |
| 12. | Сокращение сроков прохождения административных процедур в сферах деятельности органов местного самоуправления округа | не требует финансирования | «Развитие градостроительства и архитектуры» | отдел планирования территорий и градостроительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел планирования территорий и градостроительства) | Плановый срок оказания муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство - 7 рабочих дней, фактически время предоставления услуги составляет 5-6 рабочих дней. Фактическое время предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка сокращено с 20 дней, предусмотренных регламентом предоставления муниципальной услуги, до 18 дней. |
| 13. | Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства, в сфере рекламы и проведение комплексных кадастровых работ | 1228,09 тыс. рублей | «Развитие градостроительства и архитектуры» | отдел планирования территорий и градостроительства | Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края за 2018 год выдано 80 разрешений на строительство, по результатам рассмотрения 6 заявлений принято решение об отказе, выдано 23 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.  За 5 месяцев 2019 года выдано 14 разрешений на строительство и 13 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, по результатам рассмотрения заявлений на ввод объекта в эксплуатацию принято 1 решение об отказе на ввод объектов в эксплуатацию.  За 2018 года выдано 5 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, за 5 месяцев 2019 года 2 разрешения. |
| 14. | Сопровождение инвестиционных проектов и оказание консультативной помощи инвесторам по вопросам поддержки инвестиционной деятельности | не требует финансирования | **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | отдел стратегического планирования и инвестиций | В перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа, по итогам 2018 года были включены 17 проектов.  За каждым проектом решением Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе закреплен куратор проекта:  - проекты в обрабатывающей промышленности и энергетике, строительстве курирует первый заместитель главы администрации Бабыкин А.И.;  - проекты в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и развитие сельских населенных пунктов курирует заместитель главы администрации Барыленко В.Д. |
| 15. | Проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | не требует финансирования | **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | отдел предпринимательства, торговли и потребительского рынка | В 2018 году проведено 5 обучающих (консультационных) мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности.  В первом полугодии 2019 года проведено 2 семинара для субъектов предпринимательской деятельности. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 |
|  | к информации о реализации Стратегии инвестиционного развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года |

Информация о достижении

целевых показателей Стратегии инвестиционного развития

Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | |
| 2017  (базовый) | 2018 | | темп роста, % | |
| план | факт | факт 2018 г. к 2017 году | факт 2018 года к плану 2018 г. |
|  | Объем инвестиций в основной капитал в экономику округа за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 1780,60 | 2495,60 | 2565,4 | 144,1 | 102,8% |
|  | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа с сопровождением по принципу «одного окна», не менее | единиц | 10 | 10 | 17 | 170,0 | 170,0 |