**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 03 декабря 2024 г. | г. Светлоград | № 547-р |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2025 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 07 мая 2024 г. № 778), в целях реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1568 (в редакции от 12 марта 2024 г. № 395)

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2025 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Сергееву Е.И., заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Петрича Ю.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2025 года.

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.В.Конкина

Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Визируют:

Начальник финансового

управления администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края Е.С.Меркулова

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

Начальник правового отдела

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края С.Н.Кулькина

Проект распоряжения подготовлен отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

И.М.Каменецкая

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края  от 03 декабря 2024 г. № 547-р |
|  |  |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы  Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы,  тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы | |
| Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие сельского хозяйства»** | **заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды)**  **И.М.Каменецкая** |  | **7772,23** | **4375,36** | **2806,37** | **0,00** | **572,50** | **18,00** |
| **I.** | **Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»** | **заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**  **И.М.Каменецкая** |  | **1176,55** | **390,00** | **206,05** | **0,00** | **562,50** | **18,00** |
| 1. | Развитие растениеводства | заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  И.М.Каменецкая |  | 726,55 | 390,00 | 206,05 | 0,00 | 112,50 | 18,00 |
| 1.1 | *Контрольное событие 1.*  *Финансовая поддержка в области*  *растениеводства, оказана* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 29.12.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 1.2. | *Контрольное событие 2.*  *Условия проведения соревнования муниципального округа по организованному проведению уборки зерновых культур и состав комиссии муниципального округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, утверждены* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 27.06.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 1.3. | *Контрольное событие 3.*  *Итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском муниципальном округе Ставропольского края, подведены* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 29.08.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 1.4. | *Контрольное событие 4.*  *Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, проведено* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 29.12.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 1.5. | *Контрольное событие 5.*  *Энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории, проведено* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 27.06.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 1.6. | *Контрольное событие 6.*  *Аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ), проведена* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 27.06.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 1.7. | *Контрольное событие 7.*  *Контроль эффективности аккарицидной обработки природных биотопов (пастбищ) проведен* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 27.06.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 1.8. | *Контрольное событие 8.*  *Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, проведено* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 29.12.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 2. | Развитие животноводства | заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  И.М.Каменецкая |  | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2.1. | *Контрольное событие 9.*  *Мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий, проведен* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 04.07.2025;*  *до 29.12.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 2.2. | *Контрольное событие 10.*  *Биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями, приобретена* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 29.12.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 3. | Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства | заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  И.М.Каменецкая |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | *Контрольное событие 11.*  *Документы для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 30.09.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 3.2. | *Контрольное событие 12.*  *Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены на совещании по подведению итогов районного соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 29.12.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 4. | Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  И.М.Каменецкая |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | *Контрольное событие13.*  *Информационные письма в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций, направлены* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 28.03.2025;*  *до 27.06.2025;*  *до 30.09.2025;*  *до 29.12.2025 (по мере необходимос ти)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 4.2. | *Контрольное событие 14.*  *Обучающие семинары для специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, проведены* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 28.03.2025;*  *до 27.06.2025;*  *до 30.09.2025;*  *до 29.12.2025 (по мере необходимос ти)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 4.3 | *Контрольное событие 15.*  *Участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в краевых выставках, семинарах, совещаниях, обеспечено* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 28.03.2025;*  *до 27.06.2025;*  *до 30.09.2025;*  *до 29.12.2025 (по мере необходимос ти)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| **II.** | **Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | **заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**  **И.М.Каменецкая** |  | **357,39** | **347,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5. | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду | заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  И.М.Каменецкая |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | *Контрольное событие 16.*  *Выявление и ликвидация стихийных свалок на территории Петровского муниципального округа, проведено* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 27.06.2025;*  *до 29.12.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 5.2. | *Контрольное событие 17.*  *Мониторинг хозяйствующих*  *субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду проведен* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 29.12.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 6. | Стабилизация гидрологической обстановки на территории округа | заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  И.М.Каменецкая |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | *Контрольное событие 18.*  *Обеспечение чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, выполнено* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 27.06.2025;*  *до 30.09.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 6.2. | *Контрольное событие 19.*  *Мониторинг водных объектов на наличие, отсутствие предупреждающих и запрещающих знаков, в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны* *жизни людей на водных объектах, проведен* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 27.06.2025;*  *до 29.12.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 7. | Формирование системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами | заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  И.М.Каменецкая |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | *Контрольное событие 20.*  *Экологические акции и экологические*  *субботники, направленные на сохранение окружающей среды, с участием различных возрастных групп населения, проведены* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 27.06.2025;*  *до 29.12.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 7.2. | *Контрольное событие 21.*  *Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков в рамках деятельности Светлоградского регионального общероссийского*  *детского движения «Зеленая планета», обеспечено* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 27.06.2025;*  *до 29.12.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 8. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  И.М.Каменецкая |  | 357,39 | 347,39 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 8.1. | *Контрольное событие 22*  *Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 27.06.2025;*  *до 29.12.2025* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| **III.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации**  **программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | **заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**  **И.М.Каменецкая** |  | **6238,29** | **3637,97** | **2600,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9. | Обеспечение деятельности по реализации программы | заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  И.М.Каменецкая |  | 6238,29 | 3637,97 | 2600,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | *Контрольное событие 23.*  *Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства, произведена* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до:*  *20.01.2025,*  *05.02.2025,*  *20.02.2025,*  *05.03.2025,*  *20.03.2025,*  *04.04.2025,*  *18.04.2025,*  *53.05.2025,*  *20.05.2025,*  *05.06.2025,*  *20.06.2025,*  *04.07.2025,*  *18.07.2025,*  *05.08.2025,*  *20.08.2025,*  *05.09.2025,*  *19.09.2025,*  *03.10.2025,*  *20.10.2025,*  *05.11.2025,*  *20.11.2025,*  *05.12.2025,*  *19.12.2025.* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 9.2. | *Контрольное событие 24.*  *Приобретены расходные материалы и обновлено программное обеспечение* | *заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*  *И.М.Каменецкая* | *до 29.12.2025 (по мере необходимости)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич