**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 06 декабря 2024 г. | г. Светлоград | № 554-р |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2025 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. года № 528 (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 07 мая 2024 г. № 778), в целях реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1575 (в редакции от 29 марта 2024 года № 527)

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2025 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2025 года.

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.В.Конкина

Проект распоряжения вносит первый заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

Е.И.Сергеева

Визируют:

Начальник отдела образования

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.А.Шевченко

Начальник отдела социального развития

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края А.В.Ганжа

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

Начальник правового отдела

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края С.Н.Кулькина

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

Проект распоряжения подготовлен отделом по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

А.С.Берко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | от 06 декабря 2024 г. № 554-р |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель  (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события [<13>](#P1604) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы,  тыс. рублей | | | | | |
| Всего,  в том числе: | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы | |
| Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа**  **«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»** | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее- начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) Берко А.С. |  | 49359,54 | 47999,13 | 1360,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **I** | **Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края»** | **начальник отдела социального развития администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее-начальник отдела социального развития) Ганжа А.В.** |  | **56,00** | **56,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Развитие общероссийской гражданской идентичности, повышение уровня этнокультурной компетентности в молодежной среде и среди взрослого населения Петровского муниципального округа Ставропольского края(далее-округ) | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.* | *Контрольное событие 1.*  *Мероприятия, направленные на повышение уровня общероссийской гражданской идентичности, повышение уровня этнокультурной компетентности в молодежной среде и среди взрослого населения округа,*  *проведены* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025 (согласно утвержденному плану)* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *1.2.* | *Контрольное событие 2.*  *Фестиваль, знакомящий с культурными традициями народов России, проживающих на территории округа, проведен* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *с 31.10.2025*  *–*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 2. | Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов на территории округа | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *2.1.* | *Контрольное событие 3.*  *Мероприятия, направленные на социальную и культурную адаптацию мигрантов в округе,*  *проведены* | *начальник отдела социального развития администрации*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025 (согласно утвержденному плану)/-* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *2.2.* | *Контрольное событие 4.*  *Информационная и правовая поддержка мигрантов, прибывших на территорию округа, осуществлена* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 3. | Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *3.1.* | *Контрольное событие 5.*  *Мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в округе, осуществлен* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *3.2.* | *Контрольное событие 6.*  *Заседания этнического совета Петровского муниципального округа проведены* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *До 31.03.2025;*  *до 30.06.2025;*  *до 30.09.2025;*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *3.3.* | *Контрольное событие 7.*  *Проведены заседания, встречи, «круглые столы» по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *3.4.* | *Контрольное событие 8.*  *Создание, изготовление и распространение социальной рекламы, полиграфической продукции по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений в округе обеспечено* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *3.5.* | *Контрольное событие 9.*  *Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений для различных групп населения, проведены* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025 (согласно утвержденному плану)* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 4. | Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории округа | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *4.1.* | *Контрольное событие 10.*  *Мероприятия по профилактике проявлений этнического и религиозного экстремизма для различных групп населения округа, проведены* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025 (согласно утвержденному плану)* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *4.2.* | *Контрольное событие 11.*  *Мониторинг информационных материалов, распространяемых на территории округа через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности, проведен* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| **II** | **Подпрограмма «муниципальная поддержка казачества»** | **начальник отдела социального развития**  **Ганжа А.В.** |  | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5. | Популяризация и пропаганда казачьей культуры среди населения округа | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *5.1.* | *Контрольное событие 12.*  *Мероприятия, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе организация мероприятий с участием художественных коллективов, исполняющих казачьи песни, проведены* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *5.2.* | *Контрольное событие 13.*  *Освещение проводимых мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации, обеспечено* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 6. | Муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории округа | начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *6.1.* | *Контрольное событие 14.*  *Мероприятия военно-патриотической направленности с участием казачьих обществ, подготовлены и проведены* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025 (согласно утвержденному плану)* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *6.2.* | *Контрольное событие 15.*  *Имущественная, финансовая и консультационная поддержка казачьим обществам, осуществляющим свою деятельность на территории округа,*  *оказана* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| **III** | **Подпрограмма «Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков»** | **начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.** |  | **1591,26** | **330,85** | **1260,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7. | Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С. |  | 87,24 | 87,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *7.1.* | *Контрольное событие 16.*  *Заседания штаба народных дружин, проведены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 30.06.2025;*  *до 30.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *7.2.* | *Контрольное событие 17.*  *Обучение народных дружинников основам охраны общественного порядка, профилактики и пресечения правонарушений, проведено* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 30.12.2025*  *(согласно утвержденному плану)* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *7.3.* | *Контрольное событие 18.*  *Поощрение народных дружинников за активное участие в охране общественного порядка, осуществлено* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *с 01.10.2025*  *-*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *7.4.* | *Контрольное событие 19.*  *Мониторинг результатов деятельности по привлечению народных дружин к охране общественного порядка, проведен* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *с 01.10.2025*  *-*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *7.5.* | *Контрольное событие 20.*  *Пропаганда положительного опыта работы народных дружин по охране общественного порядка в средствах массовой информации, проведена* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *с 01.10.2025*  *-*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *7.6.* | *Контрольное событие 21.*  *Страхование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка, обеспечено* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *с 01.09.2025*  *-*  *до 30.12.2025* |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, в том числе правонарушений несовершеннолетних на территории округа | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С. |  | 1297,02 | 36,61 | 1260,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *8.1.* | *Контрольное событие 22.*  *Мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения, профилактику правонарушений, в том числе правонарушений несовершеннолетних, в целях противодействия вовлечения последних в преступную деятельность и в деструктивные сообщества (круглые столы, беседы, акции, спортивные соревнования и т.п.) субъектами профилактики правонарушений, проведены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.*  *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *с 09.01.2025*  *-*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.2.* | *Контрольное событие 23.*  *Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми, суицидального поведения несовершеннолетних, проведены* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *с 09.01.2025*  *-*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.3.* | *Контрольное событие 24.*  *Поощрение граждан, закрепленных за несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в качестве общественных воспитателей (наставников), осуществлено* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *с 09.01.2025*  *-*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.4.* | *Контрольное событие 25.*  *Профилактические мероприятия направленные*  *на профилактику наркомании, токсикомании, антиалкогольную пропаганду, агитацию здорового образа жизни (круглые столы, беседы, акции, спортивные соревнования и т.п.), в том числе среди обучающихся и студентов образовательных учреждений округа, проведены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.5.* | *Контрольное событие 26. Мониторинг по выявлению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» страниц сайтов, а также сетевых адресов, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, проведен* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.6.* | *Контрольное событие 27.*  *Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних, с участием лекторской группы, проведены* | *начальник отдела образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее- начальник отдела образования) Шевченко Н.А.* | *c 09.01.2025*  *-*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *8.7.* |
| *8.7.* | *Контрольное событие 28.*  *Социально-психологическое тестирование на предмет выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска», а также проведение экспресс-тестирования на предмет выявления немедицинского потребления несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ, проведено* | *начальник отдела образования Шевченко Н.А.* | *с 01.10.2025*  *-*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.8.* | *Контрольное событие 29.*  *Деятельность комиссии по профилактике правонарушений на территории округа, обеспечена* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 31.03.2025;*  *до 30.06.2025;*  *до 30.09.2025;*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.9.* | *Контрольное событие 30.*  *Деятельность административной комиссии округа, обеспечена* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 31.01.2025;*  *до 28.02.2025;*  *до 31.03.2025;*  *до 30.04.2025;*  *до 30.05.2025;*  *до 30.06.2025;*  *до 31.07.2025;*  *до 29.08.2025;*  *до 30.09.2025;*  *до 31.10.2025;*  *до 28.11.2025;*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.10.* | *Контрольное событие 31.*  *Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав округа, обеспечена* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 31.01.2025;*  *до 28.02.2025;*  *до 31.03.2025;*  *до 30.04.2025;*  *до 30.05.2025;*  *до 30.06.2025;*  *до 31.07.2025;*  *до 29.08.2025;*  *до 30.09.2025;*  *до 31.10.2025;*  *до 28.11.2025;*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.11.* | *Контрольное событие 32.*  *Деятельность антинаркотической комиссии округа, обеспечена* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 31.03.2025;*  *до 30.06.2025;*  *до 30.09.2025;*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.12.* | *Контрольное событие 33.*  *Муниципальные правовые акты в сфере профилактики правонарушений, утверждены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *с 09.01.2025*  *-*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 9. | Обеспечение социальной адаптации и ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, граждан, осужденных к наказанию без изоляции от общества | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С. |  | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *9.1.* | *Контрольное событие 34.*  *Профилактическая работа с лицами, осужденными к наказанию без изоляции от общества и лицами, освободившимися из мест лишения свободы, в рамках деятельности рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание округа, проведена* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *9.2.* | *Контрольное событие 35.*  *Информирование лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о возможностях и путях ресоциализации, трудоустройства, социальной адаптации, осуществлено* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 30.12.2025(по мере поступления из учреждений УИС информации об освобождении граждан)* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *9.3* | *Контрольное событие 36.*  *Адресная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы и лицам, отбывающим наказание без изоляции от общества, оказана* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *9.4.* | *Контрольное событие 37.*  *Информационные мероприятия для юридических лиц в целях создания участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ, проведены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 30.12.2025 (по мере поступления из учреждений УИС информации об освобождении граждан)* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 10. | Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С. |  | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *10.1* | *Контрольное событие 38.*  *Освещение результатов деятельности комиссии по профилактике правонарушений, административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации, осуществлено* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.;*  *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *10.2.* | *Контрольное событие 39.*  *Баннеры, плакаты, листовки и др. печатная продукция по профилактике рецидивной преступности, ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, приобретены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 30.12.2025* |  |  |  |  |  |  |
| *10.3.* | *Контрольное событие 40.*  *Агитационные материалы (календари, плакаты, буклеты, брошюры), изготовлены и распространены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *10.4.* | *Контрольное событие 41.*  *Профилактические мероприятия о наиболее распространенных видах и способах мошенничества, в том числе посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в официальных социальных сетях, СМИ и пр., проведены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *10.5.* | *Контрольное событие 42.*  *Мероприятия по защите несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления, проведены* | *начальник отдела социального развития*  *Ганжа А.В.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *10.6.* | *Контрольное событие 43.*  *В социальных сетях информационные материалы, направленные на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, активизацию борьбы с алкоголизмом, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни среди подростков и молодежи округа, опубликованы* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| **IV** | **Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»** | **начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.** |  | **47612,28** | **47512,28** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11. | Создание условий для внедрения АПК «Безопасный город» | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С. |  | 4972,92 | 4972,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *11.1.* | *Контрольное событие 44.*  *Заседания межведомственной рабочей группы по вопросам построения, внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории округа, проведены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С.* | *до 30.06.2025;*  *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *11.2.* | *Контрольное событие 45*  *Прием и обработка вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории округа обеспечены* | *начальник муниципального казенного учреждения «Единая Дежурно- деспечерская Служба и Аварийно-спасательное формирование Петровского муниципального округа Ставропольского края» (далее- начальник МКУ «ЕДДСиАСФ ПМОСК») Ткаченко К.Д.* | *до 24:00 часов*  *31.12.2025/-* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 12. | Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С. |  | 36167,76 | 36067,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *12.1.* | *Контрольное событие 46.*  *Охрана муниципальных объектов охранными предприятиями, осуществлена* | *начальник отдела образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Шевченко Н.А.* | *до 31.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *12.2.* | *Контрольное событие 47.*  *Методическая литература, пособия, плакаты по профилактике терроризма и экстремизма, приобретены и распространены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *x* |
| *12.3.* | *Контрольное событие 48.*  *Сувенирная полиграфическая продукция по профилактике идеологии терроризма, приобретены и распространены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *x* |
| 13. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С. |  | 6471,60 | 6471,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *13.1.* | *Контрольное событие 49.*  *Деятельность муниципального казенного учреждения «Единая Дежурно- деспечерская Служба и Аварийно-спасательное формирование Петровского муниципального округа Ставропольского края», обеспечена* | *начальник МКУ «ЕДДСиАСФ ПМОСК» Ткаченко К.Д.* | *до 31.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *13.2.* | *Контрольное событие 50.*  *Повышение квалификации, профессиональной переподготовки и дополнительного профессионального образования должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечено* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *x* |
| *13.3.* | *Контрольное событие 51.*  *Мероприятия по созданию резерва средств оповещения населения округа при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при введении военных действий или в следствие этих действий, проведены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *x* |
| *13.4.* | *Контрольное событие 52.*  *Мероприятия по приобретению и распространению печатной продукция в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера проведены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С.* | *до 30.12.2025* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *x* |

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич