**ПРОЕКТ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | г. Светлоград |  |

О внесении изменений в муниципальную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 07 мая 2024 года № 778), решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от от 12 декабря 2024 года № 106 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» администрация Петровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567 «Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (в редакции от 01 февраля 2024 г. № 166, от 25 апреля 2024 г. № 729, от 25 декабря 2024 г. № 2256).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Сергееву Е.И., исполняющего обязанности заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Тесленко Г.А.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567» вступает в силу со дня его опубликования в газете «Вестник Петровского муниципального округа».

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.В.Конкина

Проект постановления вносит исполняющий обязанности заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

Г.А.Тесленко

Проект постановления вносит исполняющий обязанности заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Г.А.Тесленко |

Визируют:

Первый заместитель главы

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Е.И.Сергеева

Начальник финансового

управления администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края Е.С.Меркулова

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

Начальник правового отдела администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник правового отдела администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник финансового

управления администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края Е.С.Меркулова

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края С.Н.Кулькина

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

Проект постановления подготовлен управлением муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

А.А.Брянцев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены |
|  | постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
|  |  |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

1. В паспорте муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит 2134387,88 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 1672526,48 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 196242,83 тыс. рублей  в 2022 году – 331888,09 тыс. рублей  в 2023 году – 380773,21 тыс. рублей  в 2024 году – 322613,99 тыс. рублей  в 2025 году – 251154,99 тыс. рублей  в 2026 году – 189853,37 тыс. рублей  бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) – 459107,34 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 62625,88 тысяч рублей;  в 2022 году – 69896,25 тысяч рублей;  в 2023 году – 83165,85 тысяч рублей;  в 2024 году – 100839,21 тысяч рублей;  в 2025 году – 81612,76 тысяч рублей;  в 2026 году – 60967,39 тысяч рублей.  налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 0,00 тыс. рублей  в 2022 году – 0,00 тыс. рублей  в 2023 году – 0,00 тыс. рублей  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей  в 2025 году – 0,00 тыс. рублей  в 2026 году – 0,00 тыс. рублей  средства участников Программы – 2754,06 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 0,00 тыс. рублей  в 2022 году – 322,82 тыс. рублей  в 2023 году – 736,07 тыс. рублей  в 2024 году – 450,32 тыс. рублей  в 2025 году – 1244,85 тыс. рублей  в 2026 году – 0,00 тыс. рублей». |

2. В приложении 1 «Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе:

2.1. В графе 10 пункта 2 значение «-» заменить цифрами «3,52».

2.2. Пункт 8 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

2.3. Пункт 10 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 3 «Объёмы и источники финансового обеспечения Программы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

4. В приложении 5 «Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» к Программе:

4.1. В паспорте подпрограммы:

4.1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения Программы составит 2134387,88 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 1672526,48 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 196242,83 тыс. рублей  в 2022 году – 331888,09 тыс. рублей  в 2023 году – 380773,21 тыс. рублей  в 2024 году – 322613,99 тыс. рублей  в 2025 году – 251154,99 тыс. рублей  в 2026 году – 189853,37 тыс. рублей  бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) – 459107,34 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 62625,88 тысяч рублей;  в 2022 году – 69896,25 тысяч рублей;  в 2023 году – 83165,85 тысяч рублей;  в 2024 году – 100839,21 тысяч рублей;  в 2025 году – 81612,76 тысяч рублей;  в 2026 году – 60967,39 тысяч рублей.  налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 0,00 тыс. рублей  в 2022 году – 0,00 тыс. рублей  в 2023 году – 0,00 тыс. рублей  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей  в 2025 году – 0,00 тыс. рублей  в 2026 году – 0,00 тыс. рублей  средства участников Программы – 2754,06 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 0,00 тыс. рублей  в 2022 году – 322,82 тыс. рублей  в 2023 году – 736,07 тыс. рублей  в 2024 году – 450,32 тыс. рублей  в 2025 году – 1244,85 тыс. рублей  в 2026 году – 0,00 тыс. рублей». |

4.1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:

4.1.2.1. В абзаце пятом цифры «21» заменить цифрами «27».

4.1.2.2. В абзаце седьмом цифры «174» заменить цифрами «254».

4.2. В разделе «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:

4.2.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:

«5) Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках мероприятия предполагается реализация на территории округа проектов (в части развития улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры), основанных на инициативах жителей округа, с проведением части работ за счет средств хозяйствующих субъектов и жителей округа:

- в 2021 году:

«Обустройство остановочных павильонов по улице 60 лет Октября, улице Садовая, улице Бассейная, улице Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Ремонт дорог общего пользования по улице Заречная, улице Молодежная села Шангала Петровского городского округа Ставропольского края».

- в 2022 году:

«Ремонт дороги по ул. Молодёжная в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Обустройство остановочных павильонов по ул. 9-е Января, ул. Николаенко, пер. Пионерский, ул. Шоссейная в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края».

- в 2023 году:

«Ремонт тротуара по ул. Ленина и ул. Советской в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Ремонт дороги по ул. Песчаная в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Техническая, ул. Кисличанская, ул. Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края».

- в 2024 году:

«Ремонт тротуара по ул. Шоссейная в селе Николина Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Устройство тротуара по ул. Советской в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт участков автомобильной дороги по улице Почтовая поселка Прикалаусский Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Благоустройство пешеходных зон по ул. Первомайской и ул. Садовой п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- в 2025 году:

«Обустройство остановочных павильонов по ул. Пушкина, ул. Подгорная, ул. Кирова». ул. Гагарина в городе Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Устройство тротуара по ул. Советская (второй этап) в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт участка автомобильной дороги дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная поселка Прикалаусский Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт части автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт и благоустройство тротуара по ул. Первомайская п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Обустройство и ремонт тротуара по улице Советская в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Обустройство тротуара по ул. Ленина от №77б до №140 в с. Шведино Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы соисполнители не предусмотрены.

Участниками данного мероприятия являются жители округа (по согласованию) и хозяйствующие субъекты (по согласованию).

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет:

- реализация не менее 27 инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2026 года;

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 30,89 процентов к 2026 году.».

4.2.2. Пункт 6 изложить в новой редакции:

«6) Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета.

В рамках мероприятия реализуются инициативные проекты, которые прошли конкурсный отбор в соответствии с Положением о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в округе, в том числе:

- в 2021 году:

«Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Куйбышева в городе Светлограде»;

«Ремонт участка автомобильной дороги по пер. 2-ому Крайнему в городе Светлограде»;

«Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Грушовая в городе Светлограде»;

«Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Колхозной в городе Светлограде»;

«Ремонт участка автомобильной дороги по пер. 2-му Калаусскому в городе Светлограде».

- в 2022 году:

«Асфальтирование дорог общего пользования местного значения по улице Солнечная и пер. Громова в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Обустройство автомобильной дороги – подъезд к общественному кладбищу с. Шведино».

- в 2023 году:

«Ремонт тротуара, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Константиновское, улица Гагарина, от дома №86 до дома №132».

- в 2024 году:

«Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная х. Вознесенский Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт дороги по тупику Приветливый города Светлограда».

- в 2025 году:

«Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием по улице Тургенева в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Обустройство тротуара в селе Шведино Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт тротуара по улице Подгорная в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Спортивная в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Базарная № 59-75 в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная и части ул. Гражданской № 43-59 в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства.

Соисполнителем данного мероприятия является управление по делам территорий.

Участниками данного мероприятия являются инициативные группы граждан (по согласованию).

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет:

- обеспечение участия граждан в реализации инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета в сфере дорожной деятельности в количестве не менее 254 человек к 2026 году.».

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

Приложение 1

к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 8. | Количество реализованных инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (нарастающим итогом) | ед. | 5 | 8 | 11 | 13 | 18 | 19 | 26 | 27 | » |

Приложение 2

к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 10. | Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета в сфере дорожной деятельности (нарастающим итогам) | чел. | 0 | 0 | 71 | 152 | 174 | 174 | 253 | 254 | » |

Приложение 3

к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

«Приложение 3

к муниципальной программе Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам  (тыс. рублей) | | | | | |  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | **Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего** |  | 258868,71 | 402107,16 | 464675,13 | 423903,52 | 334012,60 | 250820,76 |  |
|  |  | бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 258868,71 | 401784,34 | 463939,06 | 423453,20 | 332767,75 | 250820,76 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 196242,83 | 331888,09 | 380773,21 | 322613,99 | 251154,99 | 189853,37 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 196242,83 | 331888,09 | 380773,21 | 322613,99 | 251154,99 | 189853,37 |  |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, | 62625,88 | 69896,25 | 83165,85 | 100839,21 | 81612,76 | 60967,39 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 58625,88 | 65896,25 | 83165,85 | 100839,21 | 81612,76 | 60967,39 |  |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 322,82 | 736,07 | 450,32 | 1244,85 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 322,82 | 736,07 | 450,32 | 1244,85 | 0,00 |  |
| 2. | **Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения», всего** |  | 258868,71 | 402107,16 | 464675,13 | 423903,52 | 334012,60 | 250820,76 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 258868,71 | 401784,34 | 463939,06 | 423453,20 | 332767,75 | 250820,76 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 196242,83 | 331888,09 | 380773,21 | 322613,99 | 234517,99 | 189853,37 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 196242,83 | 331888,09 | 380773,21 | 322613,99 | 234517,99 | 189853,37 |  |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, | 62625,88 | 69896,25 | 83165,85 | 100839,21 | 81612,76 | 60967,39 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 58625,88 | 65896,25 | 83165,85 | 100839,21 | 81612,76 | 60967,39 |  |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 322,82 | 736,07 | 450,32 | 1244,85 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 322,82 | 736,07 | 450,32 | 1244,85 | 0,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети** |  | 3208,34 | 2284,85 | 2366,28 | 4012,91 | 3474,22 | 4090,64 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 3208,34 | 2284,85 | 2366,28 | 4012,91 | 3474,22 | 4090,64 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа | 3208,34 | 2284,85 | 2366,28 | 4012,91 | 2454 | 4090,64 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 3208,34 | 2284,85 | 2366,28 | 4012,91 | 3474,22 | 4090,64 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.2.** | **Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети** |  | 240807,94 | 234728,93 | 348911,58 | 397727,51 | 292745,52 | 246730,12 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 240807,94 | 234728,93 | 348911,58 | 397727,51 | 292745,52 | 246730,12 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 191042,23 | 173458,46 | 276045,22 | 313873,16 | 234517,99 | 189853,37 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 191042,23 | 173458,46 | 276045,22 | 313873,16 | 234517,99 | 189853,37 |  |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа | 49765,71 | 61270,47 | 72866,36 | 83854,35 | 58227,53 | 56876,75 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 45765,71 | 57270,47 | 72866,36 | 83854,35 | 58227,53 | 56876,75 |  |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.3** | **Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения** | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - |  |
| **2.4** | **Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского муниципального округа** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.5** | **Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края** |  | 9524,71 | 5795,67 | 11677,04 | 12625,32 | 24542,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 9524,71 | 5479,65 | 11024,97 | 12175,00 | 23555,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 5200,60 | 3312,72 | 7161,45 | 8740,83 | 16637,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 5200,60 | 3312,72 | 7161,45 | 8740,83 | 16637,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа | 4324,11 | 2166,83 | 3863,52 | 3434,17 | 6918,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 4324,11 | 2166,83 | 3863,52 | 3434,17 | 6918,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 316,02 | 652,07 | 450,32 | 987,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 316,02 | 652,07 | 450,32 | 987,00 | 0,00 |  |
| **2.6** | **Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета** |  | 5327,72 | 1849,41 | 1458,34 | 7103,55 | 13250,86 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 5327,72 | 1842,61 | 1374,34 | 7103,55 | 12993,01 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа | 5327,72 | 1842,61 | 1374,34 | 7103,55 | 12993,01 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 5327,72 | 1842,61 | 1374,34 | 7103,55 | 12993,01 | 0,00 |  |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 6,80 | 84,00 | 0,00 | 257,85 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 6,80 | 84,00 | 0,00 | 257,85 | 0,00 |  |
| **2.7** | **Реализация проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»** |  | 0,00 | 157448,30 | 98581,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 157448,30 | 98581,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 155116,81 | 97566,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 155116,81 | 97566,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 2331,49 | 1015,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 2331,49 | 1015,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.8** | **Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности** |  | 0,00 | 0,00 | 1680,00 | 2434,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 1680,00 | 2434,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 1680,00 | 2434,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 1680,00 | 2434,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия», всего** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ». |