Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства» за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее – муниципальная программа) за 2024 год проведена финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 (в редакции от 21.04.2021 г. № 632) и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (в редакции от 10.01.2024 г. № 03).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план- фактном анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы (прил. 1: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы), степень достижения целей муниципальной программы составила 25,0% (из 3 запланированных индикаторов выполнены 2), средняя степень решения задач подпрограмм Программы – 88,10% (из 10 запланированных показателей достигнуты 6).

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 2: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы) можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий. Все 9 основных мероприятий выполнены в полном объеме.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: из запланированных к исполнению в 2024году 24 контрольных событий выполнено 23, степень качества управления муниципальной программой составила 99,22%.

III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 3: Отчет об использовании средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы) достигла 78,83%.

В результате проведенного анализа, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» за 2024 год составило 57,66%, что соответствует оценке «не эффективная».

Ответственному исполнителю Программы необходимо улучшить степень прогнозирования показателей достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы. Данная муниципальная программа целесообразна к финансированию на очередной финансовый год и плановый период.

Начальник финансового управления

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                 Е.С.Меркулова