ИНФОРМАЦИЯ

о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год

- В 2024 году в Петровском муниципальном округе Ставропольского края осуществлялась реализация 13 муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы), разработанных и утвержденных на период действия 2021-2026 годов и 1 муниципальная программа со сроком реализации на 2018-2024 годы.

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции от 10.01.2024 г. № 03), постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 21.04.2021 г. № 632), на основе сведений ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ и информации о кассовом исполнении бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) за отчетный год, финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год.

Для определения оценки эффективности реализации муниципальных программ проводится анализ:

степени достижения целей муниципальных программ (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальных программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий   подпрограмм муниципальных программ, определяющей качество управления муниципальными программами.

Финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края проведен анализ степени достижения целей муниципальных программ и решения задач их подпрограмм с учетом весовых коэффициентов, а также анализ степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, оказывающих влияние на индикаторы достижения целей программ и показатели решения задач их подпрограмм соответственно.

По каждому индикатору достижения цели муниципальной программы и показателю решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя). Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм выявлена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой муниципальной программе и ее подпрограмме просчитаны средние степени достижения целей и решения задач с учетом весовых коэффициентов, показатели качества управления муниципальной программой, определена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальных программ, реализуемых на территории Петровского муниципального округа в 2024 году, предусмотрен в сумме 3 144 876,61 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам за 2024 год составило 2 926 207,20 тыс.  рублей или 93,05% от показателей уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственными исполнителями муниципальных программ были утверждены детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2024 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные за их выполнение лица.

В отчетном периоде запланировано выполнение 151 основного мероприятия муниципальных программ и 562 контрольных события, направленных на достижение 73 индикаторов достижения целей муниципальных программ и 174 показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ.

Большинство показателей муниципальных программ выполнены. Запланированные результаты их реализации достигнуты и дали ожидаемые результаты. Полностью выполнены 134 основных мероприятия, не в полном объёме выполнено 13.  Из 562 контрольных событий в полном объёме   выполнено 540, не в полном 12. Показатель управления качеством составил 91,44%. Плановые значения достигнуты по 62 индикаторам достижения целей (81,26%) и 153 показателям решения задач (97,32%).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных       программ и степень освоения денежных средств в ходе реализации муниципальных программ за 2024 год представлены в Таблице 1.

Таблица1.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень освоения денежных средств | Степень достижения целей программы (%) | Степень решения задач ее подпрограмм, (%) | Качество управления муниципальной программой, (%) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы, (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальная поддержка граждан | 99,95 | 100,00 | 150,00 | 74,56 | 117,46 | выше плановой |
| 2 | Социальное развитие | 45,28 | 106,67 | 130,00 | 99,29 | 115,26 | выше плановой |
| 3 | Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края | 97,70 | 100,00 | 137,57 | 100,00 | 115,03 | выше плановой |
| 4 | Управление финансами | 99,60 | 133,33 | 86,07 | 97,50 | 110,85 | выше плановой |
| 5 | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | 98,69 | 100,00 | 115,00 | 94,11 | 105,41 | выше плановой |
| 6 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 91,71 | 100,00 | 112,50 | 71,75 | 102,18 | выше плановой |
| 7 | Развитие градостроительства, строительства и архитектуры | 58,44 | 100,00 | 109,52 | 76,04 | 101,41 | выше плановой |
| 8 | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 99,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | плановая |
| 9 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 99,18 | 100,00 | 100,00 | 83,33 | 98,33 | плановая |
| 10 | Развитие образования | 97,04 | 106,00 | 83,13 | 94,13 | 95,66 | плановая |
| 11 | Управление имуществом | 98,63 | 100,00 | 0,00 | 95,83 | 59,58 | не эффективная |
| 12 | Развитие сельского хозяйства | 78,83 | 25,00 | 88,10 | 99,22 | 57,66 | не эффективная |
| 13 | Формирование современной городской среды | 99,42 | 50,00 | 15,00 | 100,00 | 41,00 | не эффективная |
| 14 | Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата | 40,01 | -83,33 | 135,56 | 94,44 | 22,00 | не эффективная |
|  | Средняя оценка показателей за 2024 год | 93,05 | 81,26 | 97,32 | 91,44 | 88,70 |  |
|  | Средняя оценка показателей за 2023 год | 96,54 | 97,05 | 95,03 | 95,38 | 96,08 |  |
|  | Отклонение показателей | -3,49 | -15,79 | 2,29 | -3,94 | -7,38 |  |

Оценку кассового исполнения расходов местного бюджета выше среднего уровня получили 10 муниципальных программ, значительно ниже среднего уровня произведены расходы при реализации муниципальных программ «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (40,01%), «Социальное развитие» (45,28%).

Основными причинами невыполнения кассового исполнения контрольных событий является отсутствие финансирования из бюджета Ставропольского края, отсутствие заявок на участие в конкурсах и аукционах, невыполнение контрактных обязательств подрядчиками.

В вышеперечисленных причинах невыполнения контрольных событий не выявлена прямая связь их невыполнения с недобросовестным исполнением должностных обязанностей ответственными исполнителями или соисполнителями муниципальных программ.

- Из 14 муниципальных программ 7 получили оценку «выше плановой», 3 муниципальных программ получили оценку «плановая», 4 муниципальные программы по итогам работы в 2024 году признаны «не эффективными».

- Сравнительный анализ показателей оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный 2024 год и предшествующий 2023 год свидетельствует об отрицательной динамике в качестве реализации 9 муниципальных программ.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы, (%) |  | отклонения показателя (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | Формирование современной городской среды | 13,67 | 41,00 | 27,33 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 106,67 | 117,46 | 10,79 |
| 3 | Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края | 105,83 | 115,03 | 9,20 |
| 4 | Развитие образования | 89,70 | 95,66 | 5,96 |
| 5 | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Развитие градостроительства, строительства и архитектуры | 101,78 | 101,41 | -0,37 |
| 7 | Социальное развитие | 117,17 | 115,26 | -1,91 |
| 8 | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | 111,47 | 105,41 | -6,06 |
| 9 | Управление финансами | 125,00 | 110,85 | -14,15 |
| 10 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 119,13 | 102,18 | -16,95 |
| 11 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 116,67 | 98,33 | -18,34 |
| 12 | Управление имуществом | 85,00 | 59,58 | -25,42 |
| 13 | Развитие сельского хозяйства | 91,43 | 57,66 | -33,77 |
| 14 | Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата | 61,56 | 22,00 | -39,56 |
|  | Средняя оценка показателей | 96,08 | 88,70 | -7,38 |

В процессе реализации муниципальных программ необходимо улучшить степень прогнозирования, обеспечить взаимосвязь между достижением показателей целевых индикаторов, результатами реализации основных мероприятий муниципальных программ с объемами финансового   обеспечения, направленного на их реализацию.

Начальник финансового управления

администрации Петровского

муниципального округа

- Ставропольского края                                                            Е.С.Меркулова