ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» за 2024 год

**1. Информация о конечных результатах реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» достигнутых за 2024 год, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы**

Муниципальная Программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края 13 ноября 2020 г. № 1566 (от 28 марта 2024 г. № 517, от 05 августа 2024 г. № 1472, от 16 октября 2024 г. № 1834).

Программа включает 6 подпрограмм:

- «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»;

- «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»;

- «Молодежь – будущее Петровского муниципального округа»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- «Реализация полномочий по опеке и попечительству»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия».

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии с:

Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=76876596F5A1EEDCB1CE825F06C780770AA1738302BEE75DCBDE10CE46qBd3G)ом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2024 г. № 2233-р «Об утверждении Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года»;

Законом Ставропольского края от 04 февраля 2022 г. № 5-кз «О молодежной политике»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 1478 «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»;

п[остановлени](consultantplus://offline/ref=5A59B319B10740A3BC5CBB6D07523C8B5241B1D78042FF9573F2F79FCDF9A908DD11B49714EDDC4ED088A83F00F)ем администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями);

иными правовыми актами округа.

***Цель 1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского муниципального округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.***

Цель достигнута. В 2024 году доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом составила 62,00%

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края составил 4,00 рублей на 1 рубль.

Объем привлеченных из краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на строительство (реконструкцию) объектов спорта составил 99,00 рублей на 1 рубль.

На достижение цели направлена *задача: «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой и спортом населения Петровского муниципального округа»* в рамках реализации которой численность жителей Петровского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возросла до 39504 человек.

Для достижения этого результата осуществлялось:

1. Проведение 69 массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

2. Была обеспечена деятельность спортивных учреждений Петровского муниципального округа Ставропольского края: МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села Благодатного», МКУ «Спортивный зал села Мартыновка».

3. На официальном сайте администрации Петровского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в окружной газете «Петровские вести» осуществлялась публикация материалов, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и туризма в Петровском муниципальном округе.

4. В рамках реализации инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, было проведено: «Устройство комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края».

5. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» была подготовлена и направлена в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, документация для включения в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

6. Реализованы следующие инициативные проекты в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета:

- «Устройство детской спортивной площадки по ул. Ледовского, 2в в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Обустройство детской игровой площадки по ул. Кирова в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края».

В итоге исполнения данных мероприятий доля населения Петровского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей, достигла 62,00 %, количество проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом увеличилось и составило 133,33 %. Уменьшение количества проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2023 годом (136,66% в сравнении с 2019 годом) произошло в связи с реконструкции спортивного объекта МКУ «Светлоградский городской стадион».

- численность жителей Петровского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возросло до 39504человек.

***Цель 2 Программы «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей»***

Цель достигнута. Увеличение проведенных праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти в сравнении с 2019 годом составило 183%. Значение индикатора превышено от планового значения за счет увеличения проведения в 2024 году мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку института семьи, в рамках Года семьи.

На достижение цели направлена  *задача: «Организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского муниципального округа*», в рамках реализации которой проведены мероприятия, приуроченные к праздничным календарным дням, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России, а также в области социальной политики.

В рамках мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням, проведено 75 мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России, приуроченных к праздничным календарным дням: Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны, Дню защитника Отечества; Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией, Дню Неизвестного Солдата, Дню Героев Отечества, Международному женскому дню и Дню народного единства, в которых приняло участие 2995 человек.

В рамках мероприятий в области социальной политики:

- осуществлено поздравление:

72-х долгожителей Петровского муниципального округа Ставропольского края с юбилейными и праздничными датами,

5 ветеранов и участников Великой Отечественной войны с днем рождения и праздничными календарными днями, такими как День защитника Отечества, Международный женский день, Новый год;

членов Светлоградской местной организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» с юбилейной датой со дня образования общественной организации;

коллектива государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский педагогический колледж» с 60-летием со дня образования образовательного учреждения;

- отделом социального развития администрации Петровского муниципального округа совместно с отделом записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Петровскому району проведено мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

Проведены мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, поддержку института семьи: торжественное открытие Года семьи, по чествованию золотых юбиляров «Золото прожитых лет», торжественное открытие летнего свадебного сезона, торжественное закрытие года Семьи «Семья – любви великой царство»,

организованы поздравления:

2-х семейных пар с юбилейными датами со дня государственной регистрации заключения брака в рамках празднования Года семьи,

96 пар граждан с государственной регистрацией заключения брака в Петровском муниципальном округе Ставропольского края в рамках празднования Года семьи;

проведен муниципальный конкурс новогодних авторских работ «Новогодняя арт-игрушка»;

- в рамках благотворительных рождественских мероприятий организованы и проведены мероприятия по поздравлению:

воспитанников ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 25» (11 человек)

детей, находящихся на стационарном лечении в детском отделении ГБУЗ СК «Петровская районная больница» (20 человек).

проведены мероприятия для участников специальной военной операции и членов их семей;

обеспечено участие в траурных мероприятиях по захоронению 32-х участников специальной военной операции, 2-х ветеранов Великой Отечественной войны.

В 175 мероприятиях в области социальной политики приняли участие 3978 человек.

В итоге исполнения вышеуказанных мероприятий доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории Петровского муниципального округа от общего числа жителей округа, достигла 10,32%.

***Цель 3 Программы «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей.***

Цель достигнута. В отчетном году отмечается положительная динамика увеличения численности вовлеченных в проведенные мероприятия молодых людей, доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи составила 83,50%, что на 3,5 % выше, чем в 2019 году. Количество проведенных массовых молодежных мероприятий в Петровском муниципальном округе в 2024 году составило 167 единиц, что на 5,40% больше, чем в 2019 году и составило 105,40%.

На достижение цели направлена *задача: «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания»*,в рамках реализации которой осуществлялась работа по следующим основным направлениям деятельности.

В отчетном периоде организованы и проведены мероприятия, акции, информационно-просветительские мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, преемственность традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации, вовлечение молодежи в творческую деятельность, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи.

Так, в течение 2024 года проведено 183 мероприятия: акции, информационно-просветительские мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, преемственность традиций, уважение к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации, мероприятия по вовлечению молодежи в творческую деятельность, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи.

Обеспечено участие молодежных делегаций Петровского муниципального округа Ставропольского края в 22-х мероприятиях разных уровней, молодежных форумах, в том числе участие победителей конкурсов окружных этапов в краевых и федеральных этапах.

Обеспечена поддержка деятельности молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления.

Информация о проведённых мероприятиях с участием детей и молодежи размещена на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, опубликована в официальных группах и мессенджерах в социальных сетях, в районной газете «Петровские Вести». В отчетном периоде в официальных группах и мессенджерах в социальных сетях молодежного центра «Импульс» опубликовано 232 статьи, в администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края и главы Петровского муниципального округа 150 статей. Обеспечено освещение, проведенных молодежных мероприятий в районной газете «Петровские Вести» – 17 статей.

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс» (выплата заработной платы, оплата услуг связи и услуг по содержанию имущества, а также закупка материалов и призов для проведения мероприятий и конкурсов).

В 2024 году пропаганда волонтёрского движения среди молодёжи Петровского округа осуществлялась через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». По состоянию на 28.12.2024 года на территории округа на базе общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных учреждений округа, молодежного центра «Импульс» осуществляют свою деятельность 27 молодежных волонтерских объединений. Количество молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении по состоянию на 28.12.2024 составило 11 081 человек.

Проведено 67 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Информация о деятельности волонтеров и проведённых мероприятиях с их участием размещена на официальном сайте администрации округа, опубликована в официальных группах и мессенджерах в социальных сетях, в районной газете «Петровские Вести» и составила 154 статьи.

Проведена Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» для детей-инвалидов, в том числе не передвигающихся самостоятельно в возрасте от 3 до 16 лет включительно; детей военнослужащих (мобилизованных, добровольцев, контрактников и пр.) и детей находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 0 до 17 лет, включительно. В акции приняло участие 800 детей.

Доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи Петровского муниципального округа в 2024 году составила 64,50%, что на 0,5% выше показателя 2023 года.

***Цель 4 Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления.***

Цель достигнута. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления составило 9 единиц, увеличение проведенных в Петровском муниципальном округе Ставропольского края мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с их участием по сравнению с 2019 составило 150,00 % .

На достижение цели направлена *задача: «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».*

В 2024 году для социально ориентированных некоммерческих организаций или с их участием проведено 36 мероприятий.

Имущественную поддержку получили:

- Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края;

- Петровская районная местная организация Ставропольского края общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Светлоградская местная организация Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

- Светлоградское станичное казачье общество центрального районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового общества;

- Ставропольское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

Финансовую поддержку в размере 100,00 тыс. руб. в форме субсидии на реализацию деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края по итогам конкурсного отбора получила общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края.

Консультационную и информационную поддержку получили:

- Общественной организации казаков «Хутор Покровский» Ставропольского края;

- Светлоградскому станичному казачьему обществу центрального районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового общества;

- Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края;

- Петровской районной местной организации Ставропольского края общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Светлоградской местной организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

- Светлоградскому местному отделению Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

- Ставропольской региональной общественной организации Мотоклуб «Белый Волк»;

- Частному профессиональному образовательному учреждению «Светлоградский многопрофильный колледж»;

- Автономной некоммерческой организации Центр социально-культурной инициативы «Светлый град».

***Цель 5. Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.***

Цель достигнута. Доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском муниципальном округе составляет 100%.

На достижение цели направлена *задача: «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского муниципального округа».*

Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» составляет 100 %.

За 2024 год было принято 6 постановлений об учреждении опеки в отношении лиц признанных судом недееспособными, 15 постановлений о разрешении на распоряжение имуществом лиц, признанных судом недееспособными, 1 постановление о назначении второго опекуна, 9 о снятии с учета недееспособных граждан, в связи со смертью, 1 недееспособный снят с учета в связи с переменой места жительства, 2 недееспособных поставлены на учет в связи с переменой места жительства.

В 2024 году сотрудниками отдела опеки и попечительства принято участие в 22 судебных заседаниях по защите прав и интересов недееспособных.

Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составляет 100%.

За 2024 год было принято 35 распоряжений о назначении/ приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, а также 18 распоряжений о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям.

За 2024 год в МКУ «Централизованная бухгалтерия» было направлено 35 распоряжений о назначении/ приостановлении/ возобновлении/ прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, 18 распоряжений о назначении выплат на оплату коммунальных услуг приемным детям, 12 поименных списков детей, находящихся под опекой (попечительством) в Петровском районе, опекуны (попечители) которых имеют право на получение выплаты денежных средств на содержание подопечных, 12 списков приемных семей, для расчета размера денежных средств на содержание приемных детей и вознаграждения, причитающегося приемным родителям.

В 2024 году сотрудниками отдела опеки и попечительства принято участие в 91-м судебном заседании по защите прав и интересов несовершеннолетних.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий,** **выполненных и невыполненных в установленные сроки и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

В 2024 году проходила реализация 16 мероприятий Программы степень выполнения, которых отражали 45 контрольных событий. В отчетном периоде не в полном объеме выполнено контрольное событие «Работы по реконструкции МКУ «Светлоградский городской стадион» основного мероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности», в связи с тем, что 17 декабря 2024 года муниципальный контракт № 0121200004724000174 на выполнение работ по объекту «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края» от 26 марта 2024 года с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе подрядчика ООО «АльянсСтрой».

Информация о перечне и степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы за 2024 год приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограммы)**

Сохраняется риск неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. С целью их минимизации конкурсные процедуры по установлению подрядчиков на работы, предусмотренные программой, запланированы на 1 квартал 2025. Средства на реализацию программы поступали своевременно и в полном объеме. Освоение денежных средств осуществлялось в максимально сжатые сроки. По каждому направлению проводился анализ поступления и расходования денежных средств, а также анализ причин образования остатков. В целях наиболее эффективного расхода средств вносились изменения в бюджетную роспись.

**4. Сведения об использовании средств бюджета округа и иных средств на выполнение мероприятий подпрограмм Программы**

На реализацию основных мероприятий в 2024 году Программой было предусмотрено 253723,92 тыс. руб., в том числе: 197036,65 тыс. руб. - краевой бюджет, 55906,09 тыс. руб. - бюджет Петровского муниципального округа, 781,18 тыс. руб. - средства участников Программы, из которых 95,00 тыс. руб. – средства юридических лиц, 686,18 тыс. руб. – средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц.

Уточненный план бюджетных ассигнований составил 253584,54 тыс. руб., освоено 114829,41 тыс. руб., в том числе: 62066,41 тыс. руб. - краевой бюджет, 52763,00 тыс. руб. – бюджет Петровского муниципального округа 584,61тыс. руб. – средства участников Программы. Не использовано 138755,11 тыс. руб., из них:

- в результате проведения конкурсных процедур закупок товаров и услуг, необходимых для реализации мероприятий Программы, сложилась экономия финансовых средств в размере 138755,11из них: 377,17 тыс. руб. по основному мероприятию «Обеспечение деятельности спортивных учреждений», 1,03 тыс. руб. по основному мероприятию «Проведение спортивно-массовых мероприятий»; 0,7 тыс. руб. по основному мероприятию Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням», 2,58 тыс. руб. по основному мероприятию «Проведение мероприятий в области социальной политики», 12,63 тыс. руб. по основному мероприятию «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи», 19,32 тыс. руб. по основному мероприятию «Обеспечение реализации программы»;

- в результате сложившейся экономии на коммунальных платежах при реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности спортивных учреждений» остаток средств составил 382,40 тыс. руб.;

- по проекту «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края» остаток средств составил – 136 046,63 тыс. руб., так как 17 декабря 2024 года договор с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе подрядчика ООО «АльянсСтрой», таким образом, остались неиспользованные средства в ходе реализации основного мероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности»;

- в связи с уменьшением численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, на содержание которых выплачиваются денежные средства – 1912,65 тыс. руб.

В целях реализации Программы в 2024 году использованы средства участников в размере 584,61 тыс. руб., из них средства юридических лиц - 80,00 тыс. руб., средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц – 504,61 тыс. руб.

Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в Приложении 2 и 3 к годовому отчету.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в сравнении с 2023 годом.**

В 2024 году в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» привлечены денежные средства на реализацию основного мероприятия «Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края», было проведено:

«Устройство комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

Финансовые затраты на реализацию этого проекта составили 3608,81тыс. рублей, из них из средств бюджета Ставропольского края 2232,11 тыс. руб., из средств бюджета Петровского муниципального округа 1075,55 тыс. руб., средства участников программы – 301,15 тыс. руб., за счет средств индивидуальных предпринимателей, физических лиц в форме безвозмездного оказания услуг (выполнение работ).

Объем привлеченных из краевого бюджета, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году составил 4,00 руб. на рубль, что на 2,28 больше, чем в 2023 году (1,72 руб. на рубль).

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в отчетном периоде привлечены денежные средства на реализацию основного мероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности», были проведены работы по реконструкции МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края». Муниципальный контракт № 0121200004724000174 на выполнение работ по объекту «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края» от 26 марта 2024 года был заключен между МКУ «Светлоградский городской стадион» и ООО «АльянсСтрой». 17 декабря 2024 года с подрядчиком контракт был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе подрядчика ООО «АльянсСтрой».

Финансовые затраты на реализацию этого проекта составили: 44370,26 тыс. руб. из них: средств бюджета Ставропольского края 43926,56 тыс. руб., средств бюджета Петровского муниципального округа 443,70 тыс. руб.

Объем привлеченных из краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на строительство (реконструкцию) объектов спорта 2024 году составил 99,00 рублей на 1 рубль. Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности» в 2023 году не реализовывалось.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В 2024 году Программой предусмотрено 7 целевых индикаторов достижения целей Программы и 12 показателей решения задач подпрограмм. Все индикаторы достижения целей Программы достигнуты. Из показателей решения задач подпрограмм не достигнут 1 показатель «Уровень технической готовности объекта спорта», так как в ходе реализации основного мероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности», уровень технической готовности объекта спорта составил 19 % из запланированных 69%, в связи с тем, что 17 декабря 2024 года муниципальный контракт № 0121200004724000174 от 26 марта 2024 года с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе подрядчика ООО «АльянсСтрой».

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм представлены в Приложении 4 к годовому отчету.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2024 году изменения вносились 3 раза:

1. Постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 28 марта 2024 г. № 517 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1566 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Изменения затронули значение объемов и источников финансового обеспечения программы, показателей достижения целей и решения задач программы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» и расширили характеристику основных мероприятий подпрограммы.

2. Постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 05 августа 2024 г. № 1472 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1566», Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 30 мая 2024 г. № 45 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 г. № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии со сводным годовым докладом о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год, утвержденным постановлением администрации Петровского муниципального округа от 23 апреля 2024 г. № 701, и, следовательно, возникшей необходимостью корректировки муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие».

3. Постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 16 октября 2024 г. № 1834 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1566 «Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие», Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 01 августа 2024 г. № 72 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Законом Ставропольского края № 66-кз от 03.07.2024 года «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», которым перераспределены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта между муниципальными образованиями, а также в связи с заключением соглашения от 12 июля 2024 г. № 4 между министерством физической культуры и спорта Ставропольского края и администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского муниципального округа Ставропольского края субсидии на реконструкцию стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края», расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский муниципальный округ, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

В течение 2024 года изменения в детальный план-график внесены 2 раза:

1. Распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 27 июня 2024 г. № 304-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 11 декабря 2023 г. № 616-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2024 год», дополнены перечень основных мероприятий и контрольных событий в соответствии с паспортом подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»:

- в основное мероприятие вышеуказанной подпрограммы «Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края» дополнено контрольными событиями «Работы по реализации инициативного проекта «Устройство комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» и «Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Устройство комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края».

- добавлены основные мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета», «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» и контрольные события к ним.

В подпрограмме «Реализация полномочий по опеке и попечительству» перечень контрольных событий дополнен событием «Своевременное выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом несовершеннолетних граждан, а также надзор за деятельностью опекунов и попечителей».

3. Распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 01 ноября 2024 г. № 504-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2024 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 11 декабря 2023 г. № 616-р, основное мероприятие «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» подпрограммы «Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края» дополнено контрольными событиями «Работы по реализации инициативного проекта «Устройство детской спортивной площадки по ул. Ледовского 2в в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края», Работы по реализации инициативного проекта «Обустройство детской игровой площадки по ул. Кирова в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Основное мероприятие«Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» вышеуказанной подпрограммы исключено из Программы в связи с принятием Закона Ставропольского края № 66-кз от 03.07.2024 года «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» перераспределены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта между муниципальными образованиями. В результате чего реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» не относится к реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни». Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» в 2024 году осуществлялась в рамках основного мероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2024 году ожидаемых результатов.

В 2025 году будет продолжена реализация муниципальной программы «Социальное развитие», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года №1566.

Начальник отдела

социального развития администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края А.В.Ганжа

Приложение 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий**

**и контрольных событий Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы, основного  мероприятия муниципальной  программы | Плановый/факт. срок наступления контрольного события | Сведения о ходе  реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе  реализации основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель 1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского муниципального округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом** | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»** | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой и спортом населения Петровского муниципального округа»** | | | | |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  | Проведены все запланированные в отчетном периоде 2024 года контрольные события, в которых приняли участие 6800 человек. Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий в отчетном периоде составило 69 единиц. | Мероприятие выполнено:  - увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом составило 133,33 %. |
| 1.1. | Контрольное событие 1.  Нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО выполнены | до 28.12.2024 (согласно утверждённым Положениям, письмам)  /01.03.2024;  04.03.2024;  21.05.2024;  23.05.2024;  29.05.2024;  10.06.2024;  14.06.2024;  22.10.2024; 23.10.2024; 10.12.2024;  12.12.2024. | Контрольное событие выполнено. За 2024 год в Петровском муниципальном округе проведено 11 мероприятий по принятию норм ГТО, в котором приняли участие 394 человека. |  |
| 1.2. | Контрольное событие 2.  Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника, проведены | с 01.07.2024  до 30.08.2024/  09.08.2024-  12.08.2024 | Контрольное событие выполнено. С 09.08.2024 по 12.08.2024 в каждом населенном пункте Петровском муниципальном округа проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Всего проведено 13 физкультурно-спортивных мероприятий, посвященных Дню Физкультурника в которых приняли участие более 1000 человек. |  |
| 1.3. | Контрольное событие 3.  Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Петровского муниципального округа, проведены | до 28.12.2024 (согласно утверждённым Положениям)/  20.01.2024;  27.01.2024;  15.02.2024;  17.02.2024-10.03.2024;  18.02.2024;  20.02.2024;  21.02.2024;  23.02.2024  24.02.2024;  02.03.2024;  03.03.2024;  14.03.2024;  23.03.2024-24.03.2024;  30.03.2024;  04.04.2024;  05.04.2024;  11.04.2024;  19.04.2024;  27.04.2024;  06.05.2024;  11.05.2024;  19.05.2024;  23.05.2024;  07.06.2024;  09.06.2024;  15.06.2024;  23.06.2024;  29.06.2024;  06.07.2024;  27.07.2024;  09.08.2024-  12.08.2024;  30.08.2024; 14.09.2024; 22.09.2024;  29.09.2024;  03.10.2024;  06.10.2024;  26.10.2024;  27.10.2024;  03.11.2024;  09.11.2024;  21.11.2024;  07.12.2024;  08.12.2024;  09.12.2024;  14.12.2024;  15.12.2024;  22.12.2024. | Контрольное событие выполнено.  Проведено 69 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 6800 человек, в том числе:  20.01.2024 в г. Светлограде проведен турнир по мини-футболу «Кубок освобождения», посвященный освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков;  27.01.2024 в с. Благодатном проведен турнир по волейболу, в честь освобождения Петровского района от немецко-фашистских захватчиков;  15.02.2024 в г. Светлограде проведен турнир по волейболу среди общеобразовательных учебных заведений ПМО (девушки);  с 17.02.2024 по 10.03.2024 проведено первенство ПМО по мини-футболу 2024;  17.02.2024 в г. Светлограде проведен турнир по волейболу, посвященный 35-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана;  17.02.2024 в г. Светлограде проведено открытое первенство и чемпионат Петровского муниципального округа Ставропольского края по прыжкам на батуте (дисциплина акробатическая дорожка), посвященные Дню защитника Отечества и Памяти воинов-интернационалистов;  18.02.2024 в с. Константиновское проведен турнир по шашкам, посвященный Дню защитника Отечества;  20.02.2024 в г. Светлограде проведен турнир по лазертагу;  21.02.2024 в с. Шангала проведен турнир по волейболу среди смешанных команд, посвященный Дню защитника Отечества;  23.02.2024 в с. Шведино проведен турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества;  24.02.2024 в с.Благодатном проведен турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества;  02.03.2024 в г. Светлограде проведен турнир по мини-футболу среди команд детей 2012-2013 г.г. рождения, посвященный Дню защитника Отечества; 03.03.2024 в с. Шангала проведен турнир по волейболу среди девушек, посвященный Международному женскому дню 8 марта; 14.03.2024 в г. Светлограде проведен турнир по баскетболу среди общеобразовательных учебных заведений округа (девушки);  23.03.2024 в с. Благодатном проведен турнир по волейболу среди мужских команд, памяти Героя Советского Союза Ф.А.Козлова;  с 23.03.2024 по 24.03.2024 г. в г.Светлограде проведен VI открытый региональный турнир по настольному теннису, посвященный памяти Б.Н.Дементьева;  30.03.2024 в г. Светлограде проведен турнир ПМО по шахматам, посвященный памяти А.С.Маяцкого;  04.04.2024 в г. Светлограде проведен турнир по баскетболу среди образовательных учебных заведений ПМО (юноши);  05.04.2024 в с. Сухая Буйвола проведен турнир по настольному теннису среди учащихся, приуроченный к Всемирному дню настольного тенниса; 11.04.2024 в г. Светлограде проведен открытый турнир по пауэрлифтингу в честь 79-й годовщины Победы в ВОВ;  19.04.2024 в г. Светлограде проведен открытый чемпионат и первенство ПМО по спортивной акробатике, посвященные 79-й годовщине Победы в ВОВ; 27.04.2024 в с. Благодатном проведен турнир по волейболу, посвященный 79-й годовщине Победы в ВОВ;  06.05.2024 в с. Сухая Буйвола проведен турнир по волейболу среди девушек и юношей, приуроченный к 79-ой годовщине Победы в ВОВ;  11.05.2024 в с. Шангала проведен турнир по волейболу среди девушек 2007-2009 гг.р., посвященный Дню Победы в ВОВ;  11.05.2024 в с. Константиновское проведены соревнования по баскетболу, посвященные празднованию 79-ой годовщины Победы в ВОВ;  19.05.2024 в ПМО проведен кубок «Открытие сезона – 2024» по футболу в ПМО, посвященный Дню Победы;  23.05.2024 в г. Светлограде проведена ХХIII спартакиада среди ветеранов войны, труда и спорта в Петровском муниципальном округе Ставропольского края, посвящённая 79-й годовщине Победы в ВОВ;  07.06.2024 в г. Светлограде проведены соревнования «Веселые старты» среди детских дошкольных учреждений ПМО, посвященные Дню России; 09.06.2024 в с. Шангала проведен турнир по волейболу среди девушек, посвященный Дню России;  15.06.2024 в г. Светлограде проведен открытый турнир ПМО по ручному мячу, посвященный памяти В.В. Сильченко;  15.06.2024 в с. Благодатном проведен турнир по футболу среди детей, памяти Н.И.Рыжевского;  23.06.2024 в г. Светлограде проведен открытый турнир по гиревому спорту, посвященный международному дню борьбы с наркоманией;  29.06.2024 в с. Шангала проведен турнир по волейболу среди девушек «Здоровая молодежь – будущее России», посвященный дню борьбы с наркоманией;  06.07.2024 в г. Светлограде проведен турнир по спортивной рыбалке на открытой воде «День рыбака», посвященный памяти Ю.М.Калашникова; 27.07.2024 в с. Благодатном проведен турнир по футболу среди детей, посвященный «Международному дню дружбы»;  с 09.08.2024 по 12.08.2024 в ПМО, согласно приказам отдела ФК и спорта АМГО СК (приказы от 05.08.2024 № 73 – 85), проведено 13 физкультурно-спортивных мероприятий, посвященных Дню физкультурника;  30.08.2024 в п. Горный проведено физкультурно-спортивное мероприятие «Весело жить – со спортом дружить», посвященное Дню знаний;  14.09.2024 в г. Светлограде проведены соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных учебных заведений ПМО, посвященные Дню СК; 14.09.2024 в г. Светлограде проведены соревнования по армрестлингу, посвященные Дню СК;  22.09.2024 в с. Шведино проведен турнир по мини-футболу, посвященный Дню с. Шведино;  29.09.2024 в г. Светлограде проведен турнир ПМО по пауэрлифтингу (дисциплина «жим классический»), посвященного 100-летию образования Петровского района и дню работников уголовного розыска МВД России;  03.10.2024 в г. Светлограде проведена ХХVIспартакиада инвалидов ПМО СК, посвященная 100-летию образования Петровского района;  06.10.2024 в с. Шангала проведен турнир по волейболу среди юношей, посвященный 100-летию образования Петровского района;  26.10.2024 в с. Сухая Буйвола проведены соревнования по дартсу и «Веселые страты», посвященные дню села;  27.10.2024 в с. Шангала проведен турнир по волейболу среди девушек памяти Динека А.В., погибшего в ходе специальной военной операции по освобождению Донбасса в 2022 г., а также в поддержку участников СВО;  03.11.2024 в с. Благодатном проведен турнир по волейболу, посвященный Дню народного единства;  09.11.2024 в с. Шведино проведен турнир ПМО СК по страйкболу, посвященный Дню военной разведки;  21.11.2024 в г. Светлограде проведен турнир по волейболу среди образовательных учебных заведений ПМО (юноши);  07.12.2024 в г. Светлограде проведен турнир по мини-футболу, посвященный 15-летию ФОК «Победа»;  08.12.2024 в г. Светлограде проведен турнир ПМО по пауэрлифтингу (дисциплина «Троеборье классическое»), посвященного международному дню борьбы с коррупцией;  08.12.2024 в с. Шангала проведен турнир по волейболу среди юношей, памяти Фоменко В.В., бывшего директора школы села;  09.12.2024 в с. Благодатном проведен турнир по мини-футболу среди детей, посвященный всемирному дню футбола;  14.12.2024 в с. Благодатном проведен турнир по волейболу среди мужских команд, памяти ветерана спорта Отамас С.П.;  14.12.2024 в г. Светлограде проведен турнир ПМО по гиревому спорту;  15.12.2024 в с. Шведино проведены соревнования ПМО СК по военному многоборью;  15.12.2024 в г. Светлограде проведен турнир по мини-футболу «Памяти Толстого И.А.»; 22.12.2024 в с. Шангала проведен новогодний турнир по волейболу среди девушек. |  |
| 1.4. | Контрольное событие 4.  Участие спортсменов и команд Петровского муниципального округа в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях (чемпионатах, первенствах, турнирах и др.) обеспечено | до 28.12.2024  (согласно утверждённым Положениям)/ 04.02.2024-11.02.2024;  28.02.2024-02.03.2024;  11.03.2024-14.03.2024;  20.03.2024-22.03.2024;  27.03.2024-30.03.2024;  03.04.2024-10.04.2024;  27.04.2024-03.05.2024;  06.05.2024-08.05.2024;  18.05.2024-19.05.2024; 21.06.2024-01.07.2024;  27.07.2024;  21.08.2024-23.08.2024; 30.08.2024-01.09.2024; 05.09.2024-09.09.2024; 08.09.2024-11.09.2024; 11.09.2024-14.09.2024; 12.09.2024-15.09.2024; 27.09.2024-30.09.2024;  19.10.2024-20.10.2024;  25.10.2024-27.10.2024;  07.11.2024-09.11.2024;  21.11.2024-24.11.2024;  01.12.2024;  07.12.2024. | Контрольное событие выполнено.  Обеспечено участие в 4 межрайонных соревнованиях, в 19 региональных соревнованиях, в 5 межрегиональных соревнованиях и в 8 всероссийских соревнованиях, в том числе:  с 04.02.2024 по 11.02.2024 обеспечено участие в первенстве России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14 – 16 лет и 17 – 18 лет (г. Санкт - Петербург);  с 08.02.2024 по 09.02.2024 обеспечено участие в  первенстве Северо-Кавказского федерального округа по настольному теннису (лично-командные соревнования) среди юниоров, юниорок (до 20 лет) (г. Нальчик);  с 07.02.2024 по 10.02.2024 обеспечено участие в Первенстве Ставропольского края среди девушек до 17 лет (2008-2009 г.р.) по волейболу (Финал) (г. Ставрополь);  с 28.02.2024 по 02.03.2024 обеспечено участие в Первенстве Ставропольского края среди девушек до 15 лет (2010-2011 г.р.) по волейболу (Финал) (г. Буденновск);  с 11.03.2024 по 14.03.2024 обеспечено участие в первенстве Северо-Кавказского федерального округа по настольному теннису (лично-командные соревнования) среди юношей, девушек (до 16 лет) (г. Нальчик);  с 20.03.2024 по 22.03.2024 обеспечено участие в XXVI первенстве России по тхэквондо ИТФ среди юношей и девушек 11-13 лет (г. Тула);  22.03.2024 обеспечено участие в краевых соревнованиях по спортивной акробатике, памяти В.И.Калашникова (г. Благодарный);  с 27.03.2024 по 30.03.2024 обеспечено участие в первенстве Северо-Кавказского федерального округа по настольному теннису (лично соревнования) среди юношей, девушек (до 14 лет) (г. Нальчик);  29.03.2024 обеспечено участие в краевых соревнованиях по прыжкам на батуте, памяти В.И.Калашникова (г. Благодарный);  с 03.04.2024 по 10.04.2024 обеспечено участие во Всероссийском турнире по футболу «Кубок Георгия Джикия» 2024 года;  с 27.04.2024 по 03.05.2024 обеспечено участие в открытом всероссийском турнире по волейболу «Лига Чемпионок» среди команд девушек 2010-2011 гг.р.;  с 06.05.2024 по 08.05.2024 обеспечено участие в краевом массовом походе «Вахта памяти», посвященном Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;  с 08.05.2024 обеспечено участие в Первенстве Ставропольского края по футболу среди команд юношей 2011 г.р. (U до 14 лет) в 2024 году;  с 08.05.2024 обеспечено участие в Первенстве Ставропольского края по футболу среди команд юношей 2013 г.р. (U до 20 лет) в 2024 году;  с 18.05.2024 по 19.05.2024 обеспечено участие в Чемпионате Ставропольского края по пауэрлифтингу (троеборью, троеборью классическому, жиму, жиму классическому) и Первенстве Ставропольского края по пауэрлифтингу (троеборью, троеборью классическому, жиму, жиму классическому) среди юношей и девушек до 18 лет, юниорок и юниоров до 23 лет;  21.06.2024 обеспечено участие в региональном этапе Всероссийского марафона «Земля спорта»;  с 21.06.2024 по 01.07.2024 обеспечено участие в выездном летнем турнире по волейболу среди команд девочек 2010-2011 г.р. и 2012-2013 г.р. «Море» 2024;  28.06.2024 обеспечено участие в краевом комплексном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества»;  27.07.2024 обеспечено участие в краевом этапе Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского;  с 21.08.2024 по 23.08.2024 обеспечено участие в региональном этапе спартакиады пенсионеров России;  23.08.2024 обеспечено участие в спортивном мероприятии по многоборью среди инвалидов ВОИ и инвалидов ВОС в г. Благодарный;  с 30.08.2024 по 01.09.2024 обеспечено участие во Всероссийских соревнованиях по настольному теннису «Турнир памяти заслуженного тренера РСФСР И.А.Клипуновского»;  с 05.09.2024 по 09.09.2024 обеспечено участие во Всероссийских физкультурных соревнованиях по тхэквондо ИТФ среди юношей и девушек 11-13 лет, юниоров и юниорок 14-15 и 16-17 лет;  с 08.09.2024 по 11.09.2024 обеспечено участие в Кубке России по гиревому спорту 2024 года;  с 11.09.2024 по 14.09.2024 обеспечено участие во Всероссийских соревнованиях по гиревому спорту 2024 года среди ветеранов;  с 12.09.2024 по 15.09.2024 обеспечено участие в традиционном открытом городском турнире по волейболу среди команд девушек 2010-2011, 2012-2013 г.г.р., посвященном городу-курорту Кисловодск;  с 15.09.2024 обеспечено участие в чемпионате Ставрополя по мини-футболу 8х8 сезона 2024-2025;  с 27.09.2024 по 30.09.2024 обеспечено участие в Первенстве Ставропольского края по волейболу среди команд девушек до 16 лет (2010-2011 г.р.);  с 19.10.2024 по 20.10.2024 обеспечено участие в «Кубке Ставропольского края по пауэрлифтингу (троеборью, троеборью классическому, жиму, жиму классическому)»;  с 25.10.2024 по 27.10.2024 обеспечено участие в XXVII спартакиаде инвалидов Ставропольского края (инвалиды ВОГ), посвященной международному дню инвалидов;  с 07.11.2024 по 09.11.2024 обеспечено участие в XXVII спартакиаде инвалидов Ставропольского края (инвалиды общего заболевания), посвященной международному дню инвалидов;  23.11.2024 обеспечено участие в Чемпионате южного и СКФ округов по пауэрлифтингу (троеборью, троеборью классическому, жиму, жиму классическому)»;  с 21.11.2024 по 24.11.2024 обеспечено участие в Первенстве Ставропольского края по волейболу среди команд девушек до 14 лет (2012-2013 г.р.);  с 26.11.2024 обеспечено участие в открытом чемпионате Ставропольской краевой федерации любительского волейбола сезон 2024-2025 г.;  01.12.2024 обеспечено участие в предновогоднем Кубке Александровского МО по баскетболу среди мужских команд;  07.12.2024 обеспечено участие в краевом этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Игры ГТО». |  |
| 1.5. | Контрольное событие 5.  Спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском муниципальном округе приобретен | с 01.03.2024 до 28.12.2024/  02.12.2024;  04.12.2024;  06.12.2024;  12.12.2024;  16.12.2024. | Контрольное событие выполнено.  Приобретение товара (форма спортивная) договор № 200 от 02.12.2024 г.  Приобретение товара (форма спортивная) договор № 201 от 04.12.2024 г.  Приобретение товара (форма спортивная) договор № 202 от 06.12.2024 г.  Приобретение товара (форма спортивная) договор № 204 от 12.12.2024 г.  Приобретение товара (форма спортивная) договор № 205 от 16.12.2024 г. |  |
| 2 | Обеспечение деятельности спортивных учреждений |  | Деятельность спортивных учреждений Петровского муниципального округа Ставропольского края: МБУ «Светлоградский городской стадион», МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села благодатного», МКУ «Спортивный зал села Мартыновка» (далее – спортивные учреждения), обеспечена согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности. | Мероприятие выполнено:  увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом составило 133,33 % |
| 2.1 | Контрольное событие 6.  Выплата заработной платы сотрудникам спортивных учреждений Петровского муниципального округа произведена | 19.01.2024/19.01.2024  02.02.2024/02.02.2024  20.02.2024/20.02.2024  05.03.2024/05.03.2024  20.03.2024/20.03.2024  05.04.2024/ 05.04.2024  19.04.2024/ 19.04.2024  03.05.2024/ 03.05.2024  20.05.2024/ 20.05.2024  05.06.2024/ 05.06.2024  20.06.2024/ 20.06.2024  05.07.2024 /05.07.2024  19.07.2024 /19.07.2024  05.08.2024 /05.08.2024  20.08.2024 /20.08.2024  05.09.2024 /05.09.2024  20.09.2024 /20.09.2024  04.10.2024/04.10.2024  18.10.2024/18.10.2024  05.11.2024/05.11.2024  20.11.2024/20.11.2024  05.12.2024/05.12.2024  20.12.2024/20.12.2024  28.12.2024/24.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  Выплата заработной платы сотрудникам спортивных учреждений обеспечена в соответствии с утвержденным графиком – 2 раза в месяц. |  |
| 2.2 | Контрольное событие 7.  Уплата налогов, расходы на коммунальные и другие виды услуг спортивных учреждений Петровского муниципального округа произведена | 15.01.2024/15.01.2024;  15.04.2024/15.04.2024;  15.07.2024/15.07.2024;  15.10.2024/15.10.2024;  28.12.2024/28.12.2024. | Контрольное событие выполнено. Произведена уплата имущественного, земельного и транспортного налогов спортивных учреждений, в установленные сроки в течение 2024 года. |  |
| 2.3 | Контрольное событие 8.  Закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд спортивных учреждений, произведена | до 28.12.2024 (по мере необходимости) 09.01.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  Произведена оплата коммунальных услуг, оплата доступа к сети Интернет, оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности спортивных учреждений: Услуги связи: № 195 от 29.01.2024 г., контракт № 44100251515/0410 от 31.12.2023г., № 3832 от 15.01.2024 г., договор № СТЮ-0462 от 13.01.2023г., № СТЮ-0630 от 15.01.24 г.  Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами: договор № 02\_08\_0922 от 17.01.24 г., договор № 02\_08\_0992 от 19.01.24 г., договор № 02\_08\_0989 от 15.01.24 г., договор № 02\_08\_0797 от 15.01.2024 г.,  Оплата за газ согласно муниципального контракта № 34-1-0684/24 от 15.01.2024 г., муниципального контракта № 34-1-0566/24 от 15.01.2024 г., муниципального контракта № 572593 от 15.01.2024 г., муниципального контракта № 34-1-0723/24 от 15.01.2024 г., муниципального контракта № 34-1-0935/24 от 15.01.2023г.,  Оплата за электрическую энергию по контракту № 5015/42 от 15.01.24 г., контракт № 572473 от 15.01.2024 г., контракт № 572473 от 15.01.2024 г. Оплата за воду по договору № 13-м/24 от 29.01.24 г., по договору № 101-м/24 от 15.01.2024 г., по договору № 7/24 от 15.01.2024 г.  . Оплата по договору ГПХ б/н (за обслуживание котлов КСУВ-150).  Оплата по договору ГПХ (за предрейсовый мед.осмотр водителя). Оказание образовательных услуг договор № 2024АБ-ХИМ-В-С/8 от 26.03.2024 г.  Оплата за тех. обслуживание газа по договору № 529/24 от 19.01.2024г., по договору № 446/24 от 25.01.2024 г., по договору № 565/24 от 15.01.2024 г., по договору № 387/24 от 16.01.2024 г.  Тех. обслуживание пожарной сигнализации по договору № 124С от 19.01.2024 г.  Тех. обслуживание комплекса технических средств охраны объекта по договору № 3161003223 от 22.01.2024 г., по договору 7263535 от 01.02.2024 г., по договору № ПЕ358 от 19.01.2024г.  Заправка картриджа по договору № 28 от 01.03.24 г.  Услуги по экологическому сопровождению по договору № 168 от 23.01.2024 г., по договору № 162 от 22.01.2024 г.  Приобретение товара (канистра алюминиевая) договор № 1 от 22.02.2024 г.  Поставка нефтепродуктов договор № 182 от 07.02.2024 г.  Приобретение материалов (замок, саморезы, клей, изолента) по договору № 3 от 13.03.2024 г. Приобретение товара (мешки для мусора, эмаль) по договору № 35 от 22.03.2024 г.  Приобретение товара (скотч, катушка для б/к) по договору № 12 от 29.03.2024 г.  Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств по договору № б/н от 05.02.2024 г. ГЛОНАСС по договору № 23-2216-1963-022024 от 19.02.2024 г.  Поставка нефтепродуктов договор № 4/24 от 01.04.2024 г., договор № 183 от 01.04.2024 г., договор № 01 от 19.04.2024 г., договор № 7 от 25.04.2024 г., договор № 5/24 от 02.05.2024 г., договор № 02 от 15.05.2024 г., договор № 03 от 27.05.2024 г.  Услуги по охране путем реагирования на сообщение о срабатывании тревожной сигнал. контракт № ПЕ358 от 01.04.2024 г.  Платные образовательные услуги договор № 2024АБ-ХИМ-В-С/11 от 09.04.2024 г.  Услуги по проведению специальной оценки труда договор № 155 от 10.04.2024 г.  Изготовление и приобретение постера, договор № 62 от 10.04.2024 г.  Приобретение материалов (гвоздь, краска) договор № 59 от 12.04.2024 г.  Приобретение материалов (перчатки, валик) договор № 59 от 12.04.2024 г.  Утилизация списанной техники предприятия договор № 295 от 23.04.2024 г.  Приобретение товара (известь, краска) договор № 73 от 24.04.2024 г.  Приобретение товара (мешки для мусора, грабли веерные) договор № 73 от 24.04.2024. Приобретение товара (Тюмень ASLA 6ст-40L) договор № УТ000010196 от 06.05.2024 г. Приобретение товара: папка-регистратор, скоросшиватель, скрепки, бумага и др., договор № 20-075 от 16.05.2024 г.  Выполнение кадастровых работ мун.кон. № 236 от 14.06.2024 г.  Приобретение товара (масло Oilright 2т) договор № 10 от 17.06.2024 г.  Приобретение товара (саморез, рейка) договор № 10 от 17.06.2024 г. Приобретение товара (файлы, бумага) договор № 10 от 17.06.2024 г. Приобретение спортинвентаря (тумба для запрыгивания) договор № 01132 от 17.06.2024 г. Монтаж локальной сети договор № ВУ/35 от 20.06.2024 г.  Поверка средств измерения договор № 798-1 от 24.06.2024 г.  Оплата по договорам ГПХ (работ по организации тренировочных и физкультурно-спортивных мероприятий) за май, июнь 2024 г.  Оплата по договорам ГПХ (работ по орган тренир. и физк-спорт меропр.) за 07.2024 г.  Услуги на прохож предрейс и послерейс мед осмотров договор № 26-24 от 04.07.2024 г.  Оказание работ-услуг по акарицидной обработке договор № 03/05/2024 от 20.05.2024 г.  Оказание услуг по тех обслуживанию автомобиля договор № 82 от 15.07.2024 г.  Поставка нефтепродуктов договор № 05 от 04.07.2024 г.  Приобретение товара (котел наружного размещения КСУВ-40) договор № 7818319 от 09.07.2024 г.  Платные образовательные услуги договор № 28-08-24 от 05.08.2024 г.  Оказание образовательных услуг договор № 2024АБ-ХИМ-В-С/14 от 10.09.2024 г.  Приобретение товара (счетчик воды) договор № 6 от 24.07.2024 г.  Поставка нефтепродуктов, договор № 8 от 10.07.2024 г.  Приобретение товара (масло) договор № 8 от 20.09.2024 г.  Приобретение товара (шпаклевка, гайка) договор № 6 от 24.07.2024 г.  Приобретение товара (краска, известь, кран) договор № 7 от 30.07.2024 г.  Приобретение товара (пакеты мусорные, полотенце) договор № 6 от 24.07.2024 г.  Приобретение товара (кисть) договор № 7 от 30.07.2024 г.  Заправка картриджа договор № 103 от 01.08.2024 г. Поставка нефтепродуктов договор № 06 от 06.08.2024 г.  Приобретение товара (краска) договор № 12 от 02.09.2024 г.  Оказание платных образовательных услуг договор № С 23-09-24 от 11.09.2024 г.  Покупка товара (рукав всасывающий) договор № 139С от 19.09.2024 г.  Приобретение товара (бумага) договор № 12 от 02.09.2024 г.  Работы по ремонту уличного водовода договор № б/н от 29.08.2024 г.  Оплата по договору ГПХ (за предрейсовый мед.смотр водителя).  Приобретение товара (черенок, валик) договор № 203 от 19.09.2024г.  Усл по АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и обесп передачи в Ространснадзор инфор договор № 23-2216-1963-022024.  Приобретение спортивного инвентаря договор № 01163 от 02.07.2024 г.  Приобретение товара (металлодетектор) договор № 7818239 от 09.07.2024 г.  Приобретение товара (Мяч волейбольный) договор № 7949733 от 26.08.2024 г.  Услуги по тех обслуживанию и ремонту электрооборудования договор № 7 от 23.08.2024 г.  Работы по установке, демонтажу быт счетчика газа договор № 34 от 13.09.2024 г.  Приобретение товара (счетчик для воды) договор № 78 от 17.10.2024 г.  Приобретение товара (эмаль) договор № 78 от 17.10.2024 г.  Приобретение товара (гайка, краска) договор № 18 от 23.10.2024 г.  Холодное водоснабжение договор № 00021-Б/24 от 23.10.2024 г.  Приобретение товара (салфетки, чистящее средство, мыло) договор № 10 от 21.10.2024 г.  Приобретение товара (масло OILRIGHT) договор № 18 от 23.10.2024 г.  Приобретение товара (грабли) договор № 11 от 29.10.2024 г.  Приобретение товара (известь) договор № 11 от 29.10.2024 г.  Техническое обслуживание сетей газораспределения договор № 529-2/24 от 01.11.2024г.  Оказание платных образовательных услуг договор № С 01-11-24 от 01.11.2024 г.  Поставка нефтепродуктов, договор № 11 от 18.11.2024 г.  Приобретение товара (масло 2х тактное) договор № 12 от 18.11.2024 г.  Приобретение товара (салфетки, мешки для мусора) договор № 12 от 18.11.2024 г.  Приобретение товара (лестница) договор № 11 от 29.10.2024 г.  Приобретение товара (кран) договор № 12 от 18.11.2024 г.  Услуги по страх гражд ответст владельца опасного объекта договор № RESX12476893454000 от 26.11.2024 г.  Заправка картриджа договор № 217 от 12.12.2024 г.  Заправка картриджа договор № 211 от 03.12.2024 г.  Приобретение товара (смеситель для душа) договор № 13 от 11.12.2024 г.  Приобретение товара (бумага, ножницы, папки) договор № 20-222 от 11.12.2024 г.  Работы по опломбированию ввода вентиля договор № 1С-Б/24 от 20.12.2024 г. |  |
| 3. | Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском муниципальном округе |  | Информация о проведенных спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа, опубликована в газете «Петровские вести». | Мероприятие выполнено:  - численность жителей Петровского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом 39504 человек |
| 3.1 | Контрольное событие 9  Информация о проведённых спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) | с 09.01.2024 до 28.12.2024/  с 09.01.2024  по 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено, информация о спортивных мероприятиях, проходивших в округе и участии спортсменов в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях размещена на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа в разделе «Новости спорта» - 74 информации. |  |
| 3.2 | Контрольное событие 10  Информация о проведённых спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | с 09.01.2024 до 28.12.2024/  02.03.2024  24.04.2024;  22.05.2024;  15.06.2024;  22.06.2024;  06.07.2024;  07.12.2024. | Контрольное событие выполнено.  Информация о спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» - 8 публикаций:  № 14 от 02.03.2024 - «Соревнования по волейболу среди общеобразовательных заведений ПГО, девушки;  № 14 от 02.03.2024 – «Турнир по волейболу, посвященный 35-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана»,  № 28 от 24.04.2024 Баскетбол (Турнир по баскетболу среди учащихся образовательных учебных заведений ПГО (юноши);  № 33 от 22.05.2024 Футбол (Кубок « Открытие сезона-2024г.» по футболу в ПМО, посвященный Дню Победы);  № 40 от 15.06.2024 «Жюри пришлось нелегко» (Соревнования «Веселые старты» среди детских дошкольных учреждений Петровского муниципального округа, посвященные Дню России);  № 42 от 22.06.2024 «Удача была не на нашей стороне» (Открытый турнир по ручному мячу, посвященный памяти В.В. Сильченко);  № 46 от 06.07.2024 - «Гири. Атлеты против наркотиков» (Турнир Петровского муниципального округа по гиревому спорту, посвященный международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков);  № 89 от 07.12.2024 - «Волейбол, Борьба за каждый мяч» (Турнир по волейболу среди общеобразовательных учебных заведений ПМО (юноши). |  |
| 4. | Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края |  | Завершены работы по проекту «Устройство комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края». Счета оплачены 25.12.2024 г. | Мероприятие выполнено:  - увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом – 133,33 %;  - численность жителей Петровского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 39504 человек |
| 4.1 | Контрольное событие 11  Работы по реализации инициативного проекта «Устройство комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | до 28.12.2024/  25.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  Работы по проекту «Устройство комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены в полном объеме.  Счета оплачены 25.12.2024 г.  В рамках исполнения муниципального контракта № 0121600005624000036 от 11.03.2024 г. с ООО «ТЕХСТРОЙ» проведены следующие работы: вертикальная планировка, установка столбов ограждения; отсыпка ПГС, укладка пароизоляции и металлических решеток; заливка бетонного основания комплексной спортивной площадки. |  |
| 4.2 | Контрольное событие 12.  Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Устройство комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | до 28.12.2024/  30.08.2024 | Контрольное событие выполнено.  Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.08.2024 г.  В соответствии с актом выполненных работ, исполнитель ИП Глава К(Ф)Х Мищенко И.А. оказал следующие услуги (разработка грунта вручную, планировка площадей и откосов земляных сооружений ручным способом, обрезка и формовка деревьев, вырубка кустарников с диаметром стволов до 5 см., уборка мусора вывозом. |  |
| 5 | Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах |  | Заявка для включения в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» спортивных площадок направлена на рассмотрение в министерство сельского хозяйства Ставропольского края. | Мероприятие выполнено:  - увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом – 133,33 %;  - численность жителей Петровского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 39504 человек |
| 5.1 | Контрольное событие 13.  Документация по строительству комплексной спортивной площадки в сельском населенном пункте Петровского муниципального округа направлена на рассмотрение в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | до 30.06.2024/  16.02.2024 | Контрольное событие выполнено.  Подготовлена заявка по объекту «Строительство спортивной площадки в поселке Рогатая Балка» для участия в конкурсном отборе государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (исходящее письмо № 13/734 от 16.02.2024 г.).  . |  |
| 6. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности |  | Обеспечено выделение субсидии на иные цели для МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» для разработки проектно-сметной документации на обновление покрытия игрового и тренажерного зала учреждения в сумме 130,00 тыс. руб.  Заключен муниципальный контракт № 0121200004724000174 на выполнение работ по объекту «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края» от 26 марта 2024 года между МКУ «Светлоградский городской стадион» и ООО «АльянсСтрой». Цена двухгодичного контракта составила 235389,64 тыс. руб.  17 декабря 2024 года муниципальный контракт с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе подрядчика. Всего за 2024 год на выполнение работ по данному объекту было освоено 44370,26 тыс. руб. | Мероприятие выполнено не в полном объеме:  - увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом – 133,33 %;  - численность жителей Петровского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 39504 человек  - уровень технической готовности объекта спорта составил 19 % из запланированных 69% |
| 6.1. | Контрольное событие 14.  Работы по реконструкции МКУ «Светлоградский городской стадион» выполнены | до 28.12.2024  26.03.2024;  31.05.2024;  04.06.2024;  01.07.2024;  17.12.2024;  28.12.2024. | Контрольное событие выполнено не в полном объеме.  Выполнялись работы по реконструкции спортивного объекта: (Контракт № 0121200004724000174 от 26.03.2024).  Осуществлена разработка технических условий на техническое присоединение к электрическим сетям МКУ «Светлоградский городской стадион» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края» (ТУ № 51/2024/СВЕТ от 31.05.2024).  Осуществлено технологическое присоединение энергопринмающих устройств (технологическое присоединение) МКУ «Светлоградский городской стадион» (Типовой договор № 51/2024/СВЕТ от 04.06.2024).  Разработана проектная документация на объект: «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион», муниципальный контракт № 0121600005624000100 от 01.07.2024. (определенные работы).  17.12.2024 контракт расторгнут в одностороннем порядке по инициативе подрядчика ООО «АЛЬЯНСТРОЙ».  Работы по реконструкции МКУ «Светлоградский городской стадион» выполнены не в полном объеме. |  | |
| 6.2. | Контрольное событие 15.  Оплата работ по реконструкции МКУ «Светлоградский городской стадион» произведена | до 28.12.2024  06.05.2024;  07.05.2024;  04.06.2024;  28.06.2024;  03.07.2024;  29.07.2024;  25.09.2024;  15.10.2024;  29.10.2024;  28.11.2024;  02.12.2024;  18.12.2024. | Контрольное событие выполнено.  Произведена оплата за технические условия на техническое присоединение к электрическим сетям МКУ «Светлоградский городской стадион» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского муниципального округа Ставропольского края».  Произведена оплата по Контракту № 0121200004724000174 от 26.03.2024 (Документ о приемке № 1 от 06.05.2024, № 2 от 28.06.2024, № 3 от 29.07.2024, № 5 от 25.09.2024, № 6 от 29.10.2024, № 7 от 02.12.2024).  Произведена оплата по типовому договору № 51/2024/СВЕТ от 04.06.2024 (счет № 172 от 04.06.2024).  Произведена оплата услуг строительного контроля по объекту «Реконструкция стадиона «МКУ Светлоградский городской стадион», МК № 7495539 от 28.03.2024 (акт от 07.05.2024, акт от 03.07.2024, акт от 29.07.2024, акт от 25.09.2024, акт от 15.10.2024, акт от 28.11.2024, акт от 18.12.2024). |  | |
| 7. | Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета |  | Завершены работы по проекту «Устройство детской спортивной площадки по ул. Ледовского 2в в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края». Счета оплачены 27.12.2024 г.  Завершены работы по проекту «Обустройство детской игровой площадки по ул. Кирова в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края».  Счета оплачены 27.12.2024 г. | Мероприятие выполнено:  - количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском муниципальном округе в области физической культуры и спорта – 154 чел.  - численность жителей Петровского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 39504 человек | |
| 7.1. | Контрольное событие 16.  Работы по реализации инициативного проекта «Устройство детской спортивной площадки по ул. Ледовского 2в в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | до 28.12.2024/  08.05.2024;  12.12.2024;  26.12.2024;  27.12.2024. | Контрольное событие выполнено.  Завершены работы по проекту «Устройство детской спортивной площадки по ул. Ледовского 2в в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края» 12.12.2024 г.  Документ о приемке № 1 от 26.12.2024 г.  Счета оплачены 27.12.2024 г.  В рамках исполнения муниципального контракта № 0121600005624000087 от 08.05.2024 г. работы по реализации инициативного проекта проведены в полном объеме. |  | |
| 7.2. | Контрольное событие 17.  Работы по реализации инициативного проекта «Обустройство детской игровой площадки по ул. Кирова в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края»  выполнены | до 28.12.2024/  17.06.2024;  10.12.2024;  17.12.2024;  27.12.2024. | Контрольное событие выполнено.  Завершены работы по проекту «Обустройство детской игровой площадки по ул. Кирова в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края»10.12.2024 г.  Документ о приемке № 2 от 17.12.2024 г.  Счета оплачены 27.12.2024 г.  В рамках исполнения муниципального контракта № 0121600005624000099 от 17.06.2024 г. работы по реализации инициативного проекта проведены в полном объеме. |  | |
| **Цель 2 Программы «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей»** | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»** | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского муниципального округа»** | | | | | |
| 8. | Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням |  | В отчетном периоде проведены мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы и памятным датам России: Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (12), Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (2), Дню защитника Отечества (19), Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (7), Дню Неизвестного Солдата (1), Дню Героев Отечества (1), Дню Конституции Российской Федерации (1) и праздничным календарным дням: Международному женскому дню (13), Дню Народного единства (19).  Всего в 2024 году проведено 75 мероприятия, вышеуказанной тематики, в которых приняло участие 2 995 человек. | Мероприятие выполнено.  Доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории Петровского муниципального округа от общего числа жителей округа, составила 10,32 % | |
| 8.1 | Контрольное событие 18.  Мероприятия, приуроченные к праздничным календарным дням, Дню народного единства, проведены | до 28.12.2024/  05.03.0204 - 07.03.2024;  30.10.2024 - 02.11.2024 | Контрольное событие выполнено.  В период с 05.03.2024 - 07.03.2024 в Петровском муниципальном округе проведены мероприятия, посвященные празднованию Международного женского дня;  30.10.2024 - 02.11.2024 цикл мероприятий, посвященных Дню Народного единства |  | |
| 8.2 | Контрольное событие 19.  Мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России, проведены | до 28.12.2024/  27.01.2024;  15.02.2024;  20.02.2024 – 23.02.2024;  06.05.2024;  09.05.2024;  03.12.2024;  09.12.2024 – 12.12.2024. | Контрольное событие выполнено.  В отчетном периоде в Петровском муниципальном округе проведены следующие мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России:  27.01.2024 посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;  15.02.2024 посвященное 35-й годовщине вывода войск из Афганистана;  20.02.2024-23.02.2024 посвященные Дню Защитника Отечества;  06.05.2024 проведено мероприятие «Преемственность поколений» для воинов-интернационалистов, посвященное 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;  09.05.2024 проведены мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.  03.12.2024 митинг, посвященный Дню Неизвестного Солдата;  09.12.2024 мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества;  09.12.2024 – 12.12.2024 проведен муниципальный этап Всероссийского правового диктанта ко Дню Конституции РФ. |  | |
| 9. | Проведение мероприятий в области социальной политики |  | В отчетном периоде организованы и проведены следующие мероприятия:  - по поздравлению ветеранов и участников Великой Отечественной войны с днем рождения и праздничными календарными датами; - поздравление долгожителей округа с юбилейными датами;  - поздравление организаций Петровского муниципального округа с юбилейными датами;  - направленные на укрепление семейных ценностей, поддержку института семьи;  - для участников специальной военной операции и членов их семей;  - организовано участие в траурных мероприятиях по захоронению участников специальной военной операции.  В 175 мероприятий в области социальной политики приняло участие 4 048 человек. | Мероприятие выполнено.  Доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории Петровского муниципального округа от общего числа жителей округа, составила 10,32 % | |
| 9.1 | Контрольное событие 20.  Поздравление долгожителей и организаций Петровского муниципального округа с юбилейными и праздничными датами осуществлено | до 28.12.2024/  09.01.2024 – 31.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В отчетном периоде организовано поздравление 72-х долгожителей с юбилейными и праздничными датами.  01.10.2024 организовано поздравление членов Светлоградской местной организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» с юбилейной датой со дня образования общественной организации;  29.11.2024 организовано поздравление коллектива государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский педагогический колледж» с 60-летием со дня образования образовательного учреждения |  | |
| 9.2 | Контрольное событие 21.  Мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, поддержку института семьи, в том числе мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, проведены | до 28.12.2024/  16.02.2024;  22.02.2024;  01.06.2024;  08.06.2024;  15.06.2024;  06.07.2024;  08.07.2024;  13.07.2024;  06.07.2024;  13.07.2024;  20.07.2024;  27.07.2024;  03.08.2024;  24.08.2024;  31.08.2024;  07.09.2024;  14.09.2024;  21.09.2024;  28.09.2024;  01.10.2024;  05.10.2024;  19.10.2024;  26.10.2024;  02.11.2024;  09.11.2024;  23.11.2024;  30.11.2024;  07.12.2024;  14.12.2024;  15.12.2024;  16.12.2024-15.01.2025;  21.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В отчетном периоде в Петровском муниципальном округе проведены следующие мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, поддержку института семьи:  16.02.2024 торжественное открытие Года семьи;  22.02.2024 организовано поздравление долгожителей и юбиляров семейной жизни Епишевых Николая Ивановича и Нины Валентиновны;  01.06.2024 торжественное открытие летнего свадебного сезона;  01.06.2024 организовано мероприятие по поздравлению 5 пар граждан с государственной регистрацией заключения брака в Петровском муниципальном округе Ставропольского края в рамках празднования Года семьи;  08.06.2024 организовано мероприятие по поздравлению 4-х пар граждан с государственной регистрацией заключения брака в Петровском муниципальном округе Ставропольского края в рамках празднования Года семьи;  15.06.2024 организовано мероприятие по поздравлению 4-х пар граждан с государственной регистрацией заключения брака в Петровском муниципальном округе Ставропольского края в рамках празднования Года семьи;  06.07.2024 организовано мероприятие по поздравлению 2-х пар граждан с государственной регистрацией заключения брака в Петровском муниципальном округе Ставропольского края в рамках празднования Года семьи;  08.07.2024 мероприятие по чествованию супружеских пар, награжденных медалью «За любовь и верность», посвященное Дню семьи, любви и верности;  организованы мероприятия по поздравлению граждан с государственной регистрацией заключения брака в Петровском муниципальном округе Ставропольского края в рамках празднования Года семьи:  13.07.2024 5 пар, 20.07.2024 5 пар, 27.07.2024 3-х пар, 03.08.2024 5 пар, 24.08.2024 11 пар, 31.08.2024 4-х пар, 07.09.2024 5 пар, 14.09.2024 7 пар, 21.09.2024 3-х пар, 28.09.2024 4-х пар, 05.10.2024 4-х пар, 19.10.2024 4-х пар, 26.10.2024 6 пар, 02.11.2024 2-х пар, 09.11.2024 3-х пар, 23.11.2024 2-х пар, 30.11.2024 1 пары, 07.12.2024 3-х пар, 14.12.2024 3-х пар, 21.12.2024 1 пары;  21.09.2024 мероприятие по поздравлению семейной пары Масловец с юбилейной датой со дня государственной регистрации заключения брака в рамках празднования Года семьи;  01.10.2024 мероприятие по чествованию золотых юбиляров «Золото прожитых лет»;  15.12.2024 торжественное закрытие года Семьи «Семья – любви великой царство»  с 16.12.2024-15.01.2025 проведен муниципальный конкурс новогодних авторских работ «Новогодняя арт-игрушка» |  | |
| 9.3 | Контрольное событие 22.  Поздравление ветеранов и участников Великой Отечественной войны с днем рождения и праздничными календарными днями осуществлено | до 28.12.2024/  14.01.2024;  22.02.2024;  12.03.2024;  08.05.2024;  14.09.2024;  12.10.2024;  13.10.2024;  26.12.2024 | Контрольное событие выполнено  14.01.2024 осуществлено поздравление узницы тыла Великой Отечественной войны Широкой Т.С. с днём рождения  22.02.2024 проведено мероприятие по поздравлению трех ветеранов, участников Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества;  12.03.2024 осуществлено поздравление ветерана Великой Отечественной войны Траневского А.С. с днём рождения;  08.05.2024 проведены мероприятия по поздравлению ветеранов, участников Великой Отечественной войны с Днем Победы;  14.09.2024 осуществлено поздравление ветерана Великой Отечественной войны Николаенко А.И. с днём рождения;  12.10.2024 мероприятие по поздравлению трех ветеранов и участников Великой Отечественной войны в рамках мероприятия, посвященного праздничному дню 100-летию со дня образования Петровского района Ставропольского края;  13.10.2024 осуществлено поздравление ветерана Великой Отечественной войны Мальцева Андрея Николаевича;  26.12.2024 осуществлено поздравление 5 ветеранов и участников Великой Отечественной войны с Новым годом |  | |
| 9.4 | Контрольное событие 23.  Мероприятия для людей пожилого возраста в рамках празднования Дня пожилого человека, проведены | с 30.09.2024 по 01.10.2024 /  30.09.2024 – 01.10.2024 | Контрольное событие выполнено.  В Петровском муниципальном округе Ставропольского края проведены следующие мероприятия, посвященные Дню пожилого человека:  30.09.2024 организовано поздравление активных членов общественной организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского муниципального округа Ставропольского края с Днем пожилого человека;  с 30.09.2024 по 01.10.2024 проведены волонтерские акции, посвященные Дню пожилого человека, в рамках которых члены волонтерских отрядов, действующих при образовательных учреждениях округа, помогли одиноко проживающим людям преклонного возраста в оборке придворовых территорий, подарили им подарки и цветы. |  | |
| 9.5 | Контрольное событие 24.  Благотворительные рождественские мероприятия проведены | с 01.12.2024  до 28.12.2024 /  25.12.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В 2024 году проведены следующие благотворительные рождественские мероприятия:  с 25.12.2024 года по 28.12.2024 в Петровском муниципальном округе организованы и проведены благотворительные акции по поздравлению с Новым годом:  - воспитанников ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 25»;  - детей, находящихся на стационарном лечении в детском отделении ГБУЗ СК «Петровская районная больница».  В акции принял участие 31 ребенок. |  | |
| 9.6 | Контрольное событие 25.  Мероприятия для участников специальной военной операции и членов их семей организованы и проведены | до 28.12.2024/  03.01.2024;  08.02.2024;  27.02.2024;  28.02.2024;  02.03.2024;  05.03.2024;  06.03.2024;  26.03.2024;  24.04.2024;  07.06.2024;  24.06.2024;  20.07.2024;  21.08.2024;  21.09.2024-22.09.2024  18.10.2024;  22.11.2024-24.11.2024;  09.12.2024;  18.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В Петровском муниципальном округе в отчетном периоде организовано и проведено 21 мероприятие для участников специальной военной операции и членов их семей, в число которых вошли:  03.01.2024 театрализованное представление для детей участников специальной военной операции «Новогодняя сказка»;  08.02.2024 в селе Константиновское организована церемония вручения Ордена Мужества семье Унтевского С.С., погибшего в ходе специальной военной операции;  08.02.2024 в селе Гофицкое организована церемония вручения Ордена Мужества семье Котенева С.С., погибшего в ходе специальной военной операции;  27.02.2024 организовано чествование участников специальной военной операции, находящихся в краткосрочном отпуске, в рамках гастрольного концерта XXXI Ставропольского краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт – 2024»;  28.02.2024 в г. Светлограде организована церемония вручения Ордена Мужества семье Романенко С.Ю., погибшего в ходе специальной военной операции;  02.03.2024 организовано участие в мероприятии по поздравлению Чибисова Д.А., участника специальной военной операции, с государственной регистрацией заключения брака;  05.03.2024 мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня, для матерей погибших участников специальной военной операции;  06.03.2024 проведен прием главы Петровского муниципального округа Ставропольского края, посвященный празднованию Международного женского дня, для жен, погибших участников специальной военной операции  26.03.2024 в г. Светлограде организована церемония вручения Ордена Мужества семье Омельченко В.В., погибшего в ходе специальной военной операции;  24.04.2024 организовано участие в мероприятии по поздравлению Ветренко А.Ю., участника специальной военной операции, с государственной регистрацией заключения брака;  07.06.2024 организовано участие в мероприятии по поздравлению Жуковского А.В., участника специальной военной операции, с государственной регистрацией заключения брака;  24.06.2024 в селе Ореховка организована церемония вручения Ордена Мужества семье Соскиева Д.К., погибшего в ходе специальной военной операции;  20.07.2024 в МКОУ СОШ № 10 с. Донская Балка прошло торжественное открытие мемориальных досок памяти Гайденко В. и Скрипкину А., погибшим при выполнении воинского долга во время СВО;  21.08.2024 в г. Светлограде организована церемония вручения Ордена Мужества семье Лацинник В.И., погибшего в ходе специальной военной операции;  21.09.2024-22.09.2024 организовано посещение детьми участников СВО циркового представления международного цирка «Торнадо»;  18.10.2024 в г. Светлограде организована церемония вручения Ордена Мужества (посмертно) семье Писаренко А.С., погибшего в ходе специальной военной операции;  22.11.2024-24.11.2024 мероприятие «Цветы для мамы» по поздравлению матерей участников специальной военной операции, погибших воинов-интернационалистов с Днем матери;  09.12.2024 в МБОУ СОШ № 4 открыты Парты Героев в память о Кочелаеве С.В. и Романенко С.Ю., погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО;  18.12.2024 в г. Светлограде, с. Высоцкое, с. Константиновское организованы церемонии вручения ордена Мужества (посмертно) родственникам Коробицина А.О., Ледовского С.В., Цыбуленко И.И., погибших в ходе специальной военной операции. |  | |
| 9.7 | Контрольное событие 26.  Участие в траурных мероприятиях по захоронению участников специальной военной операции, ветеранов Великой Отечественной войны обеспечено | до 28.12.2024/  08.02.2024;  11.02.2024;  02.03.2024;  07.03.2024;  15.03.2024;  21.03.2024;  05.04.2024;  16.04.2024;  10.05.2024;  16.05.2024;  01.06.2024;  06.06.2024;  11.06.2024;  20.06.2024;  30.06.2024;  11.07.2024;  15.07.2024;  09.08.2024;  22.08.2024;  08.09.2024;  18.09.2024;  27.09.2024;  28.09.2024  13.10.2024;  24.10.2024;  05.11.2024;  22.11.2024  26.11.2024;  20.12.2024;  27.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В отчетном периоде обеспечено участие в траурных мероприятиях по захоронению 32 участников специальной военной операции и 2-х ветеранов Великой Отечественной войны (Штейнберг В.А., Веременникова Л.В.) |  | |
| **Цель 3 Программы. «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей»** | | | | |
| **Подпрограмма 3 «Молодежь - будущее Петровского муниципального округа»** | | | | |
| **Задача 1подпрограммы 3: «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания»** | | | | |
| 10. | Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи |  | В 2024 году проведены все запланированные мероприятия в области молодежной политики, в которых приняли участие 14 346 человек.  Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи составила 83,50%.  Количество проведенных молодежных мероприятий в Петровском муниципальном округе в 2024 году – 183 единицы, из которых 167 единиц – массовые мероприятия. | Мероприятие выполнено.  Увеличение проводимых массовых молодежных мероприятий в Петровском муниципальном округе в сравнении с 2019 годом – 105,40 % |
| 10.1 | Контрольное событие 27.  Мероприятия, акции, информационно-просветительские мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, преемственность традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации, вовлечение молодежи в творческую деятельность, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи, проведены | до 28.12.2024/  02.01.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В 2024 году проведены мероприятия, акции, направленные на патриотическое воспитание молодежи, преемственность традиций, уважение к историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи:  02.01.2024 театрализованное представление «Новогодняя сказка» для детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках акции «Новый год в каждый дом»;  12.01.2024 муниципальный этап XXXI Ставропольского краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт-2024»;  12.01.2024 новогодний мастер-класс по изготовлению новогодней композиции – символа 2024 года для воспитанников ГКУ СО «Светлоградский социально-реабилитационный центр»;  18.01.2024 на базе «Светлоградского историко-краеведческого музея имени И.М. Солодилова» был дан старт квест-игре «Пройдём дорогами войны», в нем приняли участие команды из образовательных учреждений: МБОУ гимназия № 1, МКОУ СОШ № 2, МБОУЛ № 3, МБОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 5, МКОУ СОШ № 7, МБУ ДО РЦДЮТТ, МБУ ДО РДЭЦ;  19.01.2024 проведены мероприятия, посвященные 81-летию освобождения Петровского района от немецко-фашистских захватчиков:  возложения цветов, митинги в г. Светлоград, с. Гофицкое, с. Донская Балка;  25.01.2024 в Петровском муниципальном округе проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня российского студенчества. Во всех учреждениях среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность в г. Светлограде прошли тематические дни. На базе МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда» проведен фестиваль «Студенческий переполох»;  26.01.2024 муниципальный этап Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»;  26.01.2024 накануне годовщины снятия блокады Ленинграда молодежь Петровского муниципального округа, волонтеры, активисты Движения Первых, юнармейцы, в знак уважения и сохранения исторической памяти, возложили цветы к Мемориалу Вечной Славы в парке культуры и отдыха г. Светлограда;  02.02.2024 интеллектуальная игра «Сталинградская битва»;  05.02.2024 исторический квест «За оборону Сталинграда»;  12.02.2024 фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья;  15.02.2024 патриотическая акция «Красный тюльпан»;  16.02.2024 мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя;  16.02.2024 муниципальный этап Всероссийской уличной акции «Дарю Тепло», посвященная Всемирному дню спонтанного проявления доброты;  20.02.2024 военно-патриотическая акция «Нашим Героям»;  20.02.2024 церемония торжественного вручения паспортов юным гражданам России, приуроченная ко Дню защитника Отечества;  20.02.2024 акция «Победа за нами», в рамках которой были оформлены письма с пожеланиями бойцам на передовой;  20.02.2024 в преддверии Дня защитника Отечества в Петровском муниципальном округе проведены соревнования по командной военно-тактической игре «Лазертаг» среди молодежи;  20.02.2024 – 24.02.2024 акция «Весточка на фронт» по созданию и оформлению писем для участников Специальной военной операции;  20.02.2024, 26.02.2024 мастер-класс по изготовлению тактических браслетов для участников Специальной военной операции, Мастер-класс по изготовлению окопных свечей для военнослужащих  21.02.2024 в рамках Всероссийской акции «Нашим Героям» приведена в порядок территория, прилегающая к памятнику советским гражданам, расстрелянным в период оккупации села Петровского, который находится на г. Бараничья;  22.02.2024 массовая акция для поддержки Героев и защитников Отечества «Звезда Героя»;  22.02.2024 интеллектуально-развлекательная игра «На страже Родины»;  22.02.2024 круглый стол «О Родине, о мужестве, о славе!»;  28.02.2024 отборочный этап фестиваля-конкурса «Школьная весна – 2024»;  02.03.2023 проведен окружной фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья (г. Светлоград);  07.03.2023 акции «Вам любимые!», «Спешим поздравить Вас!», «В благодарность за службу», посвященные Международному женскому дню;  13.03.2024 муниципальный этап Всемирного фестиваля молодежи - фестиваль «Действуй!»;  15.03.2024 – 17.03.2024 фотоконкурс «Всей семьей на выборы»;  22.03.2024 муниципальный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России»;  24.03.2024 акция «Белая ромашка», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом;  12.04.2024 церемония торжественного вручения паспортов юным гражданам России;  12.04.2024 квест-инра «Первый космический»;  19.04.20254, 24.05.2024 акция «Долг и Память», посвященная празднованию 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;  19.04.2024 мероприятие для молодежи допризывного и призывного возраста «День призывника»;  20.04.2024 РДДМ спортивные выходные семьей;  25.04.2024 старт акции «Георгиевская лента», посвященной празднованию 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;  25.04.2024 муниципальный конкурс инсценированной патриотической песни «Память, которой не будет конца», посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., среди детей и молодежи;  25.04.2024 участие в Диктанте Победы»  26.04.2024 участие в образовательном форме «Мы будущее России»;  27.04.2024 муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»;  01.05.2024 волонтерская акция «Трудовой фронт» в рамках Всероссийской акции «Трудкрут»;  06.05.2024 патриотическая акция «Палисадник Победы»;  06.05.2024 патриотическое мероприятие по восхождению на гору Куцай и водружении знамени Победы;  06.05-07.05.2024 мероприятия, посвященные погибшим участникам специальной военной операции, награжденным Орденом мужества (посмертно);  07.05.2024 патриотическая акция «Звезды победителей»;  07.05.2024 торжественное открытие акции «Стена Памяти», посвященной празднованию 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;  07.05.2024 участие детей и молодежи Петровского муниципального округа Ставропольского края в краевом автопробеге «Эх, путь-дорожка, фронтовая…»;  08.05.2024 патриотическое мероприятие «Огни Памяти»;  09.05.2024 творческая мастерская «Za победу» в рамках акции «Наследники Победы»;  15.05.2024 акция «Семья – начало всех начал»;  23.05.2024 квест «ИНФОБЕЗ» по кибербезопасности;  22.05.2024 мастер-класс для учащихся гимназии по плетению «браслетов выживания» из паракорда, которые были переданы участникам СВО;  02.06.2024 мероприятие «Большие семейные выходные», посвященное Году семьи и Международному дню защиты детей;  02.06.2024 церемония торжественного вручения паспортов юным гражданам России;  05.06.2024 турнир по уникальному виду непрофессионального спорта – дуйболу;  07.06.2024 муниципальный этап краевого фестиваля «Я+Я = Молодая семья»;  11.06.2024 историческая игра «Объединяющая народы» для участников Слета «Хранители истории», в рамках Всероссийской акции #РодинойГоржусь», посвященной празднику – День России;  11.06.2024 церемония торжественного вручения паспортов юным гражданам России, муниципальный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!», посвященной празднованию Дня России;  11.06.2024 мероприятия ко Дню России:  торжественной вручение благодарственных писем отличившимся волонтерам ФКГС, показавшим наилучшие результаты;  акции «Триколор», «Окна России»;  21.06.2024 мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны;  22.06.2024 патриотическая акция местного отделения Движения Первых по изготовлению и размещению белых бумажных журавликов на березы рядом с мемориалом вечной памяти.  25.06.2024 подстанционная игра по 12 направлениям Движения Первых прошла в рамках краевого форума «Время Первых»  27.06.2024 фестиваль современного молодежного творчества «В отрыв!»;  27.06.2024 мероприятие, посвященное празднованию Дня молодежи;  05.07.2024 волонтерская акция по изготовлению и распространению памяток на тему семейного права;  05.07.2024 мастер-класс по изготовлению броши-ромашки, посвященный Дню семьи, любви и верности;  08.07.2024 семейный смотр-конкурс зонтиков «Под куполом хорошего настроения», посвященный Дню семьи, любви и верности;  08.07.2024 муниципальный этап Всероссийской уличной акции «Дарю тепло»;  10.07.2024 круглый стол «Молодая семья. Юридическая, психологическая, социальная поддержка»;  18.07.2024 летняя игровая программа, посвященная празднику воды и веселья Дню Нептуна;  24.07.2024 в преддверии Дня памяти детей-жертв войны в Донецкой Народной Республике на территории нашего округа состоялась акция  «Маленькие Ангелы Донбасса»;  09.08.2024 мастер-класс по уличным видам спорта, приуроченный ко Дню физкультурника;  21.08.2024 семейный заезд на велосипедах и самокатах «Семья рулит»;  22.08.2024 мероприятие «Под флагом России Едины», посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации;  22.08.2024 акция «Триколор»;  22.08.2024 Акция «Один флаг - одна страна»;  22.08.2024 торжественное вручение паспортов юным гражданам России;  01.08.2024 – 20.08.2024 благотворительная волонтёрская акция «Соберём ребёнка в школу»;  11.09.2024 муниципальный этап краевой акции «Чистая планета», посвященный Дню Ставропольского края;  12.09.2024 муниципальный этап краевой акции «Разговоры о важном», посвященный Дню Ставропольского края;  15.09.2024 квест-игра «Край для жизни!» в рамках мероприятия «Большие семейные выходные»;  15.09.2024 акции «Творческая мастерская», «Студенческие отряды – детям!»;  29.09.2024 Информационно-профилактическая акция «Спасибо, сердце!»  28.09.2024 – 30.09.2024 проведены мероприятия, посвященные Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией;  01.10.2024 акция «Добрые печеньки» ко Дню пожилого человека;  01.10.2024-05.10.2024 акции ко Дню учителя: #Благодарю, «Спасибо, учителя»;  02.10.2024-04.10.2024 уличная акция «Дарю тепло», приуроченная ко всемирному дню защиты животных;  08.10.2024-11.10.2024 Фотоконкурс «Молодёжь в лицах»;  04.10.2024 акция «Безопасная дорога – детям!»;  12.10.2024 муниципальный конкурс арт - объектов «Сердце округа»;  12.10.2024 мастер-классы, посвященные Дню Петровского района Ставропольского края;  12.10.2024 торжественное вручение паспортов юным гражданам России;  16.10.2024-20.10.2024 проведены:  - открытые уроки «Мой папа – герой!»;  - акция «Отцы Zа Отечество»;  - акции ко Дню Отца «#МЫВМЕСТЕсПапами», «Папа в ТОПе», #ПапаМожет;  18.10.2024 мероприятие для молодежи допризывного и призывного возраста «День призывника»;  19.10.2024 мастер-класс для молодых отцов и тех, кто только готовится ими стать «Курс молодого отца»;  25.10.2024 отборочные игры Чемпионата Ставропольского края по интеллектуальным играм «Перекресток-2024»;  01.11.2024 интеллектуальная игра «Креативный бой»;  02.11.2024 социальная акция «Телефон доверия»;  21.11.2024 мастер-класс по изготовлению армейского сухого душа для бойцов СВО;  21.11.2024 – 24.11.2024 волонтерские акции, посвященные Дню матери:  - мастер-класс по росписи пряников «Маме с любовью!»;  - «Цветы мамам», «Букет мам России»;  - «Желаем вам мамы»;  - акция по поздравлению матерей участников специальной военной операции «Маме солдата»;  25.11.2024 торжественное вручение паспортов юным гражданам России;  27.11.2024-05.12.2024 конкурс цифровых плакатов «Молодежь против коррупции»;  01.12.2024 акция «ВИЧ – это не приговор»;  03.12.2024 мероприятие ко Дню Неизвестного солдата;  03.12.2024 классная втреча в рамках Всероссиского проекта «Безграничная жизнь»;  05.12.2024 мероприятия ко дню добровольца (волонтера):  волонтерский слет, посвященный Дню добровольца (волонтера);  награждения участников мероприятий, акций, посвященных Дню добровольца (волонтера);  акции «Волонтеры дети волонтерам СВО», «Спасибо, волонтер!»;  06.12.2024 интеллектуальная антикоррупционная игра «Коррупция – порождение зла!»;  09.12.2024 мероприятие ко Дню Героев Отечества;  11.12.2024-12.12.2024 в преддверии Дня Конституции Российской Федерации проведены:  - обучающиеся МБОУ гимназии № 1, МКОУ СОШ №13, МКОУ СОШ № 17 массовые акции «Флаг Единства», в рамках которых выстроились в цвета флага России;  - открытые уроки «#БытьГражданином»;  - выпуск видеороликов «Статья 43 Конституции Российской Федерации: Каждый имеет право на образование.»;  - выпуск видеороликов «Статья 114 Конституции Российской Федерации:  О мерах поддержки правительством добровольческой и волонтерской деятельности»;  12.12.2024 муниципальный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!», посвященной празднованию Дня Конституции;  14.12.2024 спортивный фестиваль «Семейная команда»;  16.12.2024 классная встреча «Спорт без границ»;  19.12.2024 окружной слет Хранителей истории;  20.12.2024 церемония награждения участников реализации молодежной политики в Петровском муниципальном округе Ставропольского края по итогам года «Признание – 2024»;  23.12.2024 торжественная церемония вступления в ряды Российского союза молодежи;  23.12.2024 муниципальный этап Всероссийской уличной акции «Дарю тепло»;  25.12.2024 мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки;  25.12.2024 акция «Мои безопасные каникулы»;  25.12.2024-14.01.2025 конкурс творческих семейных видеороликов «Праздник в кадре»;  27.12.2024 муниципальный этап Всероссийской акции «Новый год в каждый дом. Пожилые люди»;  28.12.2024 муниципальный этап Всероссийской акции «Российской Дед Мороз»;  28.12.2024 новогодняя театрализованная дискотека «Тысяча и одна ночь».  25.12.2024 - 03.01.2025 акция «Новый год в каждый дом»;  Общее количество акций, информационно-просветительских мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, преемственность традиций, уважение к историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации, вовлечение молодежи в творческую деятельность, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей в 2024 году составило 183 единицы, из которых 167 единиц – массовые мероприятия |  |
| 10.2 | Контрольное событие 28.  Участие молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней, молодёжных форумах, в том числе участие победителей конкурсов окружных этапов в краевых и федеральных этапах обеспечено | до 28.12.2024/  06.03.2024;  19.03.2024;  27.03.2024 – 29.03.2024;  13.05.2024-16.05.2024;  15.05.2024-19.05.2024;  02.07.2024 – 04.07.2024;  02.07.2024-04.07.2024;  06.07.2024;  09.08.2024-16.08.2024;  19.09.2024;  20.09.2024-22.09.2024;  21.09.2024-23.09.2024;  28.09.2024;  14.10.2024;  29.10.2024;  20.11.2024;  23.11.2024;  01.12.2024-04.12.2024;  03.12.2024;  07.12.2024;  17.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  06.03.2024 организована доставка делегации представителей молодежи Петровского муниципального округа Ставропольского края в г. Ставрополь для дальнейшего её следования на Международную выставку-форум «Россия» (г. Ставрополь);  19.03.2024 делегация Петровского муниципального округа Ставропольского края приняла участие в отборочном этапе XXXII краевого фестиваля «Студенческая весна Ставрополья» (вокальное, танцевальное направление, художественное слово, г. Ставрополь);  27.03.2024 – 29.03.2024 делегация Петровского муниципального округа Ставропольского края приняла участие в окружном форуме абитуриентов «Beta - версия студенчества» (г. Ставрополь);  08.04.2024 делегация Петровского муниципального округа приняла участие в церемонии награждения и гала-концерте XII краевого фестиваля-конкурса «Школьная весна Ставрополья» (г. Ставрополь);  с 09.04.2024 по 11.04.2024 обеспечено участие представителей округа в краевом образовательном семинаре для руководителей и специалистов учреждений по работе с молодежью (г. Пятигорск);  25.04.2024 делегация Петровского муниципального округа Ставропольского края приняла участие в очном этапе XIX открытого межрегионального фестиваля-конкурса детских и молодежных СМИ «На 45-ой параллели» (г. Ставрополь);  13.05.2024 -16.05.2024 организовано участие делегации Петровского муниципального округа в краевых соревнованиях «Школа безопасности» (г. Ставрополь)  15.05.2024-19.05.2024 организовано участие делегации Петровского муниципального округа Ставропольского края во Всероссийском туристическом слете «Маевка» (г. Пятигорск)  02.07.2024 – 04.07.2024 организована доставка делегации активных представителей Движения Первых Петровского муниципального округа Ставропольского края в г. Ставрополь для дальнейшего её следования на Международную выставку-форум «Россия» (г. Москва);  06.07.2024 обеспечено участие молодых семей округа в краевом семейном фестивале «отдых с пользой» (г. Ставрополь);  с 09.08.2024 – 16.08.2024 обеспечено участие делегации округа в 1 смене Всероссийского молодежного форума «Машук» (г. Пятигорск);  19.09.2024 обеспечено участие делегации округа из представителей студенчества в спортивно-образовательном проекте «Моноколос» (г. Ставрополь);  с 20 по 22 сентября 2024 г. обеспечено участие делегации округа в краевом фестивале работающей молодежи «Слияние» (г. Невинномысск);  с 21 по 23.09.2024 обеспечено участие делегации Петровского муниципального округа Ставропольского края в XIII Краевой школе актива учащейся молодежи Ставропольского края «Достижения» (г. Ставрополь);  28.09.2024 обеспечено участие молодой семьи Петровского округа в финале краевого конкурса «Я+Я = Молодая семья» (г. Ставрополь);  14.10.2024 обеспечено участие делегации округа в краевом бизнес-марафоне «Дух предпринимателя» (г. Ставрополь);  29.10.2024 обеспечено участие делегации округа в Медиа Школе «КЛИК»;  20.11.2024 обеспечено участие представителей округа в краевом форуме лидеров ученического самоуправления (г. Ставрополь);  23.11.2024 обеспечено участие делегации Петровского муниципального округа Ставропольского края в финале Чемпионата Ставропольского края по интеллектуальным играм среди школьников «Перекресток-2024» (г. Ставрополь);  01.12.2024-04.12.2024 обеспечено участие делегации Петровского муниципального округа Ставропольского края в образовательном проекте «Лидеры Ставрополья» (г. Пятигорск);  03.12.2024 обеспечение участие представителя округа в заседании координационного Совета по развитию добровольчества и социально ориентированных организаций в Ставропольском крае (г. Ставрополь);  07.12.2024 обеспечено участие делегации округа в краевом патриотическом форуме (г. Пятигорск);  17.12.2024 обеспечено участие делегации округа в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов 2024 года в сфере реализации молодежной политики Ставропольского края (г. Ставрополь). |  |
| 10.3. | Контрольное событие 29.  Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления обеспечена | до 28.12.2024/  09.01.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  17.01.2024 проведена установочная сессия «Совет Первых: объединяем лидеров»;  14.02.2024 проведено заседание межведомственного координационного совета по героико-патриотическому воспитанию детей и молодежи в Петровском муниципальном округе Ставропольского края  14.02.2024 проведено заседание межведомственного координационного совета по реализации молодежной политики в Петровском муниципальном округе Ставропольского края;  20.03.2024 оказана поддержка местному отделению Российского движения детей и молодежи (далее – РДДМ) в проведении муниципального этапа Всероссийского проекта «Вызов Первых» (предоставлено помещение, инвентарь для проведения мероприятия, информационная поддержка)  21.03.2024 проведен муниципальный этап конкурса «Лидер XXI века» - 2024 для лидеров детских и молодежных общественных организаций и объединений, органов ученического самоуправления;  22.03.2024 проведено заседание молодежного этнического совета Петровского муниципального округа Ставропольского края;  01.04.2024 проведено заседание координационного совета по взаимодействию с местным и первичными отделениями Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Петровского муниципального округа Ставропольского края.  22.05.2024 состоялась стратегическая сессия «Школа, семья, Движение Первых: эффективное взаимодействие для воспитания личности»;  11.06.2024 торжественная церемония посвящения в Движение Первых;  27.06.2024 Форум «Время Первых»;  16.10.2024 конференция местного отделения Движения первых;  28.11.2024 проведено заседание координационного совета по взаимодействию с местным и первичными отделениями Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Петровского муниципального округа Ставропольского края;  23.12.2024 торжественная церемония посвящения в Движение Первых.  Также в течение 2024 года оказывалась информационная поддержка местному отделению РДДМ, путем публикации статей в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности отделения. |  |
| 10.4. | Контрольное событие 30.  Информация о проведённых мероприятиях с участием детей и молодежи размещена на официальном сайте администрации, опубликована в официальных группах и мессенджерах в социальных сетях, в районной газете «Петровские Вести» | до 28.12.2024/  09.01.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В 2024 году на постоянной основе информация о проведённых мероприятиях с участием детей и молодежи размещалась на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, публиковалась в официальных группах и мессенджерах в социальных сетях и районной газете «Петровские Вести» (всего опубликовано 455 статей).  Публикации на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Общество - Социальная сфера - Молодежная политика» и «Главные новости» (68 статей):  02.01.2024 статья «Дед Мороз и Снегурочка поздравили воспитанников специальных образовательных учреждений»;  02.01.2024 статья «Активисты движения Первых поздравили всех, кто в новогодние праздники находится на работе»;  02.01.2024 статья «Семья Сарычевых победила в краевом фестивале «Я+Я= молодая семья»;  18.01.2024 статья «В Петровском округе состоялся отборочный этап краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт-2024»;  19.01.2024 статья «81 год со дня освобождении Петровского района от немецко-фашистских захватчиков»;  23.01.2024 статья «[В Светлограде дан старт реализации грантового проекта «ПроСвет»](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_680.html)»;  27.01.2024 статья «Светлоградцы присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»;  29.01.2024 статья «Молодежь округа возложила цветы накануне годовщины снятия блокады Ленинграда»;  30.01.2024 статья «Студенты Педагогического колледжа приняли участие в мероприятии ко дню блокады Ленинграда»;  02.02.2024 статья «Васильченко Софья и Сопов Степан представляют Петровский округ на краевом конкурсе «Солдатский конверт»;  02.02.2024 статья «Ребята из «Импульса» организовали мастер-класс по плетению тактических браслетов»;  01.02.2024 статья «Петровский округ представил 3 номера в исполнении победителей муниципального этапа конкурса «Солдатский конверт»: Дудченко Дмитрия, Сычевой Светланы, Пономаренко Светланы»;  13.02.2024 статья «12 февраля в Светлограде состоялся муниципальный этап фестиваля «Подари улыбку миру»;  15.02.2024 статья «15 февраля — памятная дата в России — день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»;  19.02.2024 статья «День молодого избирателя - в Светлограде»;  20.02.2024 статья «Юным петровчанам вручили паспорта гражданина Российской Федерации»;  23.02.2024 статья «Ребята из гимназии 1 передали нашим бойцам на передовую поздравления с Днем защитника Отечества»;  23.02.2024 статья «Петровчане стали лауреатами  фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт-2024»;  24.02.2024 статья «Ребята из «Импульса» организовали мастер-класс по плетению тактических браслетов»;  01.03.2024 статья «Мы в ответе за свои поступки»;  01.03.2024 статья «Петровчане на Всемирном фестивале молодежи!»;  04.03.2024 статья «Привет Петровскому муниципальному округу из Сочи!»;  11.03.2024 статья «Полицейские вместе с сотрудниками молодежного центра поздравили женщин-водителей»;  14.03.2024 статья ««Школьная весна» Петровского муниципального округа: эмоции, итоги и ценный опыт»;  01.04.2024 статья «Состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с местным и первичными отделениями Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Петровского муниципального округа Ставропольского края.»;  03.04.2024 статья «Ребята из Петровского округа приняли участие в окружном форуме абитуриентов «Beta-версия студенчества»;  16.04.2024 статья «В окрестностях горы Куцай организовали субботник»;  19.04.2024 статья «В Светлограде - День призывника»;  23.04.2024 «Когда не просто весна, а студенческая!»;  23.04.2024 статья «Профилактическое мероприятие «Твой выбор» - в Светлограде»;  03.05.2024 статья «20 апреля ребята из Движения Первых со своими родителями приняли участие в интереснейшем событии!»;  07.05.2024 статья «Патриотическую акцию «Забег Победы» провели в Петровском округе»;  07.05.2024 статья «На горе Куцай в Светлограде установили Знамя Победы»;  22.05.2024 статья «Состоялась стратегическая сессия «Школа, семья, Движение Первых: эффективное взаимодействие для воспитания личности»»;  23.05.2024 статья «Ученики из гимназии передали нашим бойцам в зону СВО «браслеты выживания» из паракорда»;  03.06.2024 статья «Первый паспорт на Фестивале Первых!»  03.06.2024 статья «Какие у вас выходные? У нас большие семейные!»;  06.06.2024 статья «Турнир по дуйболу организовали для ребят из пришкольного лагеря в Светлограде волонтеры»;  11.06.2024 статья «Для школьников в Светлограде провели историческую игру «Объединяющая народы»»;  13.06.2024 статья «В Светлограде наградили активную молодежь за помощь в организации и проведении выборов Президента Российской Федерации»;  13.06.2024 статья «В Светлограде прошла торжественная церемония посвящения в ряды Движения Первых»;  13.06.2024 статья «Я+Я=Молодая семья»;  13.06.2024 статья «14-летним светлоградцам вручили паспорта»;  24.06.2024 статья «Помним и чтим память тех, кто ценой своей жизни защищал наше Отечество»;  24.06.2024 статья «Свеча памяти»;  26.06.2024 статья «Постанционную игру по 12 направлениям Движения Первых организовали для светлоградцев»;  28.06.2024 статья «Форум «Время Первых» завершился, а эмоции остались»;  29.06.2024 статья «28 июня в Светлограде чествовали молодежь».  05.07.2024 статья «Глава Петровского округа Н.В.Конкина: "Наши активисты Движения Первых посетили Международную выставку-форум «Россия»;  10.07.2024 статья «Парад семей «Под семейным зонтиком» состоялся в Светлограде»;  24.07.2024 статья «В память о Маленьких Ангелах Донбасса»  12.08.2024 статья «Молодежь Петровского округа на «Машуке»!»;  22.08.2024 статья «В нашем округе состоялась акция «Российский триколор»;  22.08.2024 статья «Ярко и празднично в Светлограде прошел семейный заезд на велосипедах и самокатах «Семья рулит»;  23.08.2024 статья «Акция «Один флаг - одна страна» - в Светлограде»;  23.08.2024 статья «22 августа - важная историческая дата – День государственного флага Российской Федерации»;  28.08.2024 статья «Если такой шрифт появился на вашем доме, пора вступать в борьбу»;  29.08.2024 статья «Всероссийская акция «Безопасность детства» - на территории Петровского округа»;  12.09.2024 статья «Молодежь Петровского округа приняла участие в субботнике в рамках краевой акции «Чистая планета»;  17.09.2024 статья «В парке культуры и отдыха г. Светлограда работали 7 интерактивных площадок»;  18.09.2024 статья «В Светлограде состоялась выездная спартакиада «MONOКОЛОС»;  24.09.2024 статья «Молодежь округа не только работать может, но и активно с пользой проводить выходные»;  24.09.2024 статья «XIII Школа актива «Достижения» стартовала в загородном лагере «Лесная поляна»;  01.10.2024 статья «Состоялся финал краевого конкурса «Я+Я = Молодая семья»;  01.10.2024 статья «[Школьники из лицея № 3 г. Светлограда - За Здоровый Образ Жизни!](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2512.html)»;  07.10.2024 статья «Квест-игру «Родное Ставрополье-территория толерантности» организовали для светлоградских школьников специалисты «Импульса»;  07.10.2024 статья «[Всероссийскую акцию «#Спасибо, учителя» организовали в Светлограде](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2553.html)»;  10.10.2024 статья «[Светлоградцы поучаствовали в краевом бизнес-марафоне «Дух предпринимателя»](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2595.html)»;  11.10.2024 статья «[В светлоградском ДДТ состоялся мастер-класс по оказанию первой помощи от Российского Красного Креста](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2596.html)»;  17.10.2024 статья «[Состоялась конференция местного отделения Движения Первых](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2643.html)»;  18.10.2024 статья «[В 2024 году призыв граждан на военную службу начался с 01 октября](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2657.html)»;  25.10.2024 статья «Отборочные игры краевого чемпионата по интеллектуальным играм «Перекресток-2024» организовали в Светлограде»;  26.10.2024 статья «22 октября в округе завершилась серия квест-игр «Родное Ставрополье-территория толерантности»;  02.11.2024 статья «Товарищеские соревнования по Дуйболу «Единство в спорте» состоялись успешно!»;  04.11.2024 статья «Школьники присоединились к акции «ЕДИНЫ-НЕПОБЕДИМЫ»;  17.11.2024 статья «[Где работает один из числа лучших специалистов по работе с молодежью края по итогам 2023 года? У НАС!!!](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2847.html)»;  17.11.2024 статья «[В Центре знаний «Машук» стартовал окружной семинар для муниципальных команд Движения Первых и Навигаторов Детства](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2845.html)»;  18.11.2024 статья «[Многие раны оставляют долгую память](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2849.html)»;  21.11.2024 статья «[Петровчане приняли участие в краевом форуме лидеров ученического самоуправления](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2867.html)»;  23.11.2024 статья «Глава Петровского округа Н.В.Конкина: «Маленькие светлоградцы расписали для своих мам имбирные пряники»;  03.12.2024 статья «[ВИЧ — это не приговор](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2935.html)»;  09.12.2024 статья «[Дмитрий Подопригора из Молодежного центра "Импульс" признан лучшим медийщиком края в номинации «МедиаФормат года»](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2951.html)»;  09.12.2024 статья «[Коррупция – порождение зла!](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2949.html)»  Газета «Петровские вести» № 6 от 31.01.2024 г статья «Из студентов – в преподаватели»;  Газета «Петровские вести» № 3 от 20.01.2024 г статья «В поддержку молодых»;  Газета «Петровские вести» № 10 от 14.02.2024 г статья «Мы не в праве забывать»;  Газета «Петровские вести» № 12 от 22.02.2024 г статья «Звездочки большие и маленькие»;  Газета «Петровские вести» № 12 от 22.02.2024 г статья «Конкурс. Креативные и талантливые»;  Газета «Петровские вести» № 12 от 22.02.2024 г статья «А давай вместе!»;  Газета «Петровские вести» № 18 от 20.03.2024 г. статья «Вместе со всем миром»;  Газета «Петровские вести» № 18 от 20.03.2024 г. статья «Незабываемые встречи. «Мыслители» или «Знатоки»;  Газета «Петровские вести» № 21 от 30.03.2024 г. статья «Лидеры округа определены»;  Газета «Петровские вести» № 45 от 03.07.2024 г. статья «Эффектно и от души. День молодежи.»;  Газета «Петровские вести» № 49 от 17.07.2024 г. статья «Незабываемая поездка»;  Газета «Петровские вести» № 60 от 24.08.2024 г. статья «Трое и друг - велосипед»;  Газета «Петровские вести» № 70 от 28.09.2024 г. статья «И для головы и для ног. Молодежный проект»;  Газета «Петровские вести» № 75 от 16.10.2024 г. статья «Суббота, которую мы запомним»;  Газета «Петровские вести» № 77 от 23.10.2024 г. статья «Храни тебя от чёрных дней…»;  Газета «Петровские вести» № 92 от 18.12.2024 г. статья «Я – талант!»;  Газета «Петровские вести» № 94 от 25.12.2024 г. статья «В пятницу, 20 декабря, в ЦДК чествовали активных представителей молодёжи округа».  В 2024 году в официальных группах и мессенджерах в социальных сетях молодежного центра «Импульс» опубликовано 232 статьи, администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края и главы Петровского муниципального округа 150 статей. |  |
| 10.5. | Контрольное событие 31.  Деятельность муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс» обеспечена | до 28.12.2024/  09.01.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  Деятельность муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс» обеспечена согласно утверждённому плану финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:  - выплата заработной платы сотрудникам учреждения обеспечена в соответствии с утвержденным графиком – 2 раза в месяц, произведена оплата услуг связи (договор № 243, от 17.01.2024 г.);  - оплата доступа к сети Интернет (договор СТЮ-0618 от 17.01.2024 г. Договор СТЮ-0679 от 20.06.2024г),  - оплачены услуги по экологическому сопровождению Договор № 623 от 08.04.2024;  - оплачены услуги по заправке и ремонту картриджей: Договора № 64 от 16.04.2024, № 243 от 19.12.2024, № 179 от 01.11.2024;  - оплачено вознаграждение правообладателям за публичное использование фонограмм за 2024 г. - доп. соглашение от 27.11.2024;  - оплачены услуги по проведению специальной оценке условий труда Договор № 14/06-СОУТ СТ -7330 от 14.06.2024;  - оплачены услуги по проведению периодического медицинского осмотра Договор № 2024.1432418;  - приобретены канцтовары: договора № 20-057 от 08.04.2024, № 24/1 от 24.09.2024;  Приобретены: столы (Договор №73 от 25.12.2024), подарочно-сувенирная продукция (Договора № 31 от 01.03.2024, № 3СВ-02/02 от 04.03.2024, № 34 от 04.03.2024, № 35 от 05.03.2024, №3СВ-03/03 от 05.03.2024, № 47от 19.03.2024 № 177 от 11.04.2024, № 22/1 от 22.04.2024, от 21.05.2024 № 82, № 179 от 27.05.2024, № 83 от 28.05.2024, № СВ-06/91 от 18.06.2024, № 25/06 от 25.06.2024, № 67 от 21.06.2024, муниципальный контракт № 2024.819033 от 15.07.2024, Договора: № 191 от 13.09.2024, № 1 от 03.10.2024, № 198 от 31.10.2024, № 2 от 14.11.2024, № 135022 от 15.11.2024, № СВ-12/20 от 04.12.2024, Муниципальный контракт № 2024.1437519 от 09.12.2024, Договора: № 16/12/24 от 16.12.2024, № 20-247 от 16.12.2024, № 170 от 16.12.2024, № 155 от 19.12.2024, № 171 от 19.12.2024, № 219 от 19.12.2024 |  |
| 11 | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского муниципального округа |  | В 2024 году пропаганда волонтёрского движения среди молодёжи Петровского муниципального округа осуществлялась через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  Ведется реестр детских и молодежных объединений, официально незарегистрированных, но осуществляющих свою деятельность на территории Петровского муниципального округа.  По состоянию на 28.12.2024 года на территории округа осуществляют свою деятельность 27 молодежных волонтерских объединений, местом дислокации которых являются общеобразовательные организации и профессиональные образовательные учреждения округа, молодежный центр «Импульс». Регистрация на мероприятия с участием волонтеров различных уровней осуществляется через систему АИС «Молодежь России» и платформу ЕИС «DOBRO.RU».  Количество молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении по состоянию на 28.12.2024 составляет 11 081 человек. | Мероприятие выполнено.  Доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи Петровского муниципального округа составила 64,50 %. |
| 11.1. | Контрольное событие 32.  Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие социальной активности молодежи, проведены | до 28.12.2024/  09.01.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В 2024 году среди молодежи в образовательных учреждениях округа проведено 67 мероприятий, из которых:  - 10 разъяснительных мероприятий по порядку официальной регистрации в качестве волонтеров и направлений деятельности волонтеров.  - 57мероприятий направленных на развитие социальной активности молодежи путем вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность, среди которых: патриотические акции, вовлечение в работу Школы социального проектирования, «Поезда Победы», организация 2-х забегов «TRAIL Светлый», «Большие семейные выходные», семейный заезд «Семья рулит», проект «ПроСвет время Первых», выборы Губернатора Ставропольского края, 100-летие со дня образования Петровского района, «Ребенок в такси» и тд.  14.03.2024 обучение волонтеров для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды»;  01.03.2024 – 31.03.2024 организация работы муниципального волонтерского штаба «Волонтеры ФКГС»  10-18.06.2024 июня на официальном сайте администрации, а также в социальных сетях администрации, МЦ «Импульс», территориальных отделов и образовательных организаций размещался информационный материал «Стань волонтером!», «Стань добровольцем!», направленный на популяризацию платформы «[ДОБРО.РФ](https://xn--90af4abj.xn--p1ai/)»;  05.07.2024 на официальном сайте администрации, а также в социальных сетях администрации, МЦ «Импульс», территориальных отделов и образовательных организаций опубликована статья «Как стать добровольцем»;  09.07.2024 для обучающихся МКОУ СОШ № 18 с. Шангала проведено мероприятия по ознакомлению с возможностями платформы добрых дел ДОБРО.РФ;  04.09.2024 обучение волонтеров для участия в помощи маломобильным гражданам на избирательных участках во время проведения выборов Губернатора Ставропольского края;  16.10.2024 для обучающихся МКОУ СОШ № 2 проведено мероприятия по ознакомлению с возможностями платформы добрых дел ДОБРО.РФ. |  |
| 11.2. | Контрольное событие 33.  Информация о деятельности волонтеров и проведённых мероприятиях с их участием размещена на официальном сайте администрации, опубликована в официальных группах и мессенджерах в социальных сетях | до 28.12.2024/  09.01.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  Информация о проведённых мероприятиях с участием волонтеров размещена на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Общество - Социальная сфера - Молодежная политика» и «Главные новости» (34 статьи):  08.02.2024 статья «Петровчане присоединились к донорской акции "Капля крови для жизни»;  21.02.2024 статья «Акция «Нашим героям» - в Петровском округе»;  23.02.2024 статья «Петровчане присоединились к Всероссийской акции «Нашим героям»;  19.03.2024 статья «В Петровском муниципальном округе проходит Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»;  26.03.2024 статья «Окна памяти» - акция в Светлограде в знак скорби о жертвах террористического акта»;  28.03.2024 статья «Рейтинговое голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается»;  02.04.2024 статья «1 апреля уникальный интерактивный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в г. Светлоград»;  05.04.2024 статья «Выставку "Поезд Победы" посетили 3016 жителей и гостей Светлограда»;  08.04.2024 статья «Акцию «Жизнь одна» по предупреждению суицидального поведения у подростков организовали в Светлограде»;  06.05.2024 статья «в Петровском округе организовали акцию «Палисадник Победы»»  16.05.2024 статья «Семья – начало всех начал!»;  21.05.2024 статья «В Светлоградском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних состоялось мероприятие «Ребенок и карманные деньги»;  27.05.2024 статья «Акцию по профилактике терроризма среди молодежи и жителей округа провели специалисты молодежного центра «Импульс»;  06.06.2024 статья «Осторожно телефонные мошенники!»;  25.06.2024 статья «К акции «Молодежь против наркотиков» присоединились светлоградцы»;  02.07.2024 статья «Акцию «Мы против коррупции» организовали в Петровском округе»;  09.07.2024 статья «Акция «Не преступи закон!» - против продажи алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним»;  10.07.2024 статья «Дарю тепло»;  16.07.2024 статья «Стоп террор»;  24.07.2024 статья «Наши волонтеры организовали акцию «Осторожно, мошенники!»;  29.07.2024 статья «Живи трезво»;  14.08.2024 статья «Вместе против мошенников»  22.08.2024 статья «Экологическую акцию организовала в Светлограде наша молодежь»;  04.09.2024 статья «Мы разные, но мы вместе!»;  10.09.2024 статья «В дни голосования волонтеры оказывали помощь инвалидам и иным маломобильным избирателям»;  12.09.2024 статья «Живи трезво»;  2.09.2024 статья «В Петровском округе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»;  30.09.2024 статья «Информационно-профилактическую акцию «Спасибо, сердце!» провели в Светлограде»;  02.10.2024 статья «[День пожилого человека принято отмечать с 1992 года в первый день второго осеннего месяца – 1 октября, и 2024 год - не исключение](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2531.html)»;  07.10.2024 статья «[Необходимо прививать детям навыки безопасного поведения на дорогах](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2550.html)»;  07.10.2024 статья «Петровский округ присоединился к Всероссийской акции «Дарю тепло»;  10.10.2024 статья «[Волонтеры села Николина Балка плетут маскировочные сети для участников спецоперации](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2585.html)»;  18.10.2024 статья «[В нашем округе волонтерские группы плетут маскировочные сети](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2653.html)»;  27.12.2024 статья «Волонтерская группа Петровского округа вернулась из очередной поездки к нашим бойцам-землякам в зону СВО».  В газете «Петровские вести» 5 статей:  Газета «Петровские вести» № 1 от 13.01.2021 статья «Чудеса случаются»;  Газета «Петровские вести» № 6 от 31.01.2024 статья «Тебе, с булочкой в руке…»;  Газета «Петровские вести» № 4 от 24.01.2024 статья «Будущие медики – на службе обществу»;  Газета «Петровские вести» № 56 от 10.08.2024 статья «Осторожно мошенники»;  Газета «Петровские вести» № 88 от 04.12.2024 статья «Домашние дела подождут. 5 декабря – День добровольца (волонтёра) в России».  Также обеспечено размещение публикаций в официальных группах и мессенджерах в социальных сетях молодежного центра «Импульс», администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края и главы Петровского муниципального округа в количестве 115 статей. |  |
| **Цель 4. «Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления»** | | | | |
| **Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | |
| **Задача 1 Подпрограммы 4 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»** | | | | |
| 12. | Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций |  | В 2024 году количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления – 9 единиц. Количество проведенных в Петровском муниципальном округе Ставропольского края мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) -36 единиц. | Мероприятие выполнено.  - увеличение проведенных в Петровском муниципальном округе Ставропольского края мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) по сравнению с 2019 годомсоставило 150 % |
| 12.1. | Контрольное событие 34.  Поздравление и приглашение членов социально ориентированных некоммерческих организаций на мероприятия, проводимые в рамках празднования общегосударственных праздников и праздников Петровского муниципального округа осуществлено | до 28.12.2024 /  19.01.2024;  15.02.2024;  22.02.2024;  06.03.2024;  07.05-09.05.2024;  15.06.2024;  21.06.2024;  22.06.2024;  24.07.2024;  22.08.2024;  23.08.2024;  03.09.2024;  03.10.2024;  12.10.2024;  16.10.2024;  30.10.2024;  02.11.2024;  03.11.2024;  04.11.2024;  09.11.2024;  03.12.2024;  04.12.2024;  09.12.2024;  15.12.2024;  19.12.2024;  27.12.2024. | Контрольное событие выполнено.  В 2024 году члены социально ориентированных некоммерческих организаций приглашались на следующие мероприятия:  19.01.2024 г. посвященное 81-ой годовщине освобождения Петровского района от немецко-фашистских захватчиков;  15.02.2024 г. посвященное 35 годовщине вывода советских войск из Афганистана;  22.02.2024 г. посвященное Дню защитника Отечества;  06.03.2024 года посвященное празднованию Международного женского дня;  07 – 09.05.2024 г. посвященные празднованию Дня Победы (Восхождение на гору Куцай, открытие стены Памяти, поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы, парад дошкольных войск, торжественный митинг 9 мая);  15.06.2024 открытый рок-фестиваль «Светлоград – город без вражды»;  21,22.06.2024 г. посвященные Дню памяти и скорби;  24.07.2024 года акция  «Маленькие Ангелы Донбасса»;  22.08.2024 года торжественнле вручение ордена Мужества (посмертно) родственникам Лацынник Виталия Ивановича участника специальной военной операции, погибшего при исполнении служебного долга;  22.08.2024 года торжественную церемонию вручения паспортов «Мы – граждане России!»;  22.08.2024 года на мероприятие, в рамках Всероссийской акции «Цвета Родины»;  22.08.2024 года праздничный концерт «Под флагом России живу!»;  23.08.2024 г. акцию «Один флаг – одна страна»;  03.09.2024 г. мероприятие, посвященное памяти жертв Беслана;  03.10.2024 г. Спартакиада инвалидов Петровского муниципального округа, посвященная 100-летию образования Петровского района;  03.10.2024 г. поздравления с Днем пожилых людей;  12.10.2024 г. 100-лет со дня образования Петровского района;  16.10.2024 г. торжественное вручение ордена Мужества (посмертно) родственникам Писаренко Александра Сергеевича участника специальной военной операции, погибшего в ходе выполнения боевых задач;  30.10.2024 г. встреча руководителя ставропольского фонда «Защитники Отечества» с участниками СВО и членами их семей;  02.11.2024 г. XI традиционном фестивале национальных культур «Радуга»;  03.11.2024 г. акция «За СВОих»;  04.11.2024 г. посвященное Дню народного единства;  09.11.2024 г. соревнования по страйкболу, в рамках Дня военной разведки;  03.12.2024 г. посвященное Дню Неизвестного Солдата;  04.12.2024 г. посвященное Дню казачки-матери;  09.12.2024 г. посвященное празднованию Дня Героев Отечества;  09.12.2024 г. Международный день инвалида;  15.12.2024 г. юбилейный гала-концерт конкурса «Восходящая звезда Петровского муниципального округа -2024»;  19.12.2024 г. торжественное вручение ордена Мужества (посмертно) родственникам Коробицина Александра Олеговича, Ледовского Сергея Вячеславовича, Цыбуленко Ивана Ивановича участников специальной военной операции, погибших в ходе выполнения боевых задач;  27.12. 2024 г. поздравление ветеранов ВОВ с Новым годом. |  |
| 12.2 | Контрольное событие 35.  Мероприятия для членов социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе фестивали творчества людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проведены | до 28.12.2024 /  07.06.2024;  17.06.2024;  16.11.2024;  28.11.2024;  09.12.2024. | Контрольное событие выполнено.  В 2024 году проведены следующие мероприятия для членов социально ориентированных некоммерческих организаций:  07.06.2024 круглый стол «Опыт взаимодействия органов государственной власти с некоммерческими организациями, системой здравоохранения, образования и религиозными организациями в реализации демографической политики Российской Федерации»;  17.06.2024 районный фестиваль творчества людей с инвалидностью «Эстафета талантов»;  16.11.2024 межрайонный творческий фестиваль для людей с инвалидностью «Радуга»;  28.11.2024 круглого стола «Профилактика социально опасных форм поведения и последствий пропаганды чайлдфри как способа улучшения демографической ситуации в Российской Федерации»;  09.12.2024 муниципальный этап XXIV фестиваля художественного творчества инвалидов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края. |  |
| 13 | Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), получающих имущественную, финансовую и консультационную поддержку в 2024 году составило 9 единиц:  Установлено взаимодействие с АНО Центр социально-культурной инициативы «Светлый град»;  Заключены договоры безвозмездного пользования нежилым помещением с 5 СОНКО. Оказана консультационная поддержка по вопросу участия в конкурсах социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из бюджета Ставропольского края субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по реализации социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае, а также Фонда президентских грантов среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. | Мероприятие выполнено.  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих имущественную, финансовую и консультационную поддержку – 9 единиц |
| 13.1. | Контрольное событие 36.  Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, обеспечено | до 28.12.2024 /  09.01.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  Оказана имущественная поддержка 5 СОНКО путем предоставления нежилых помещений в безвозмездное пользование:  - Светлоградской местной организации Ставропольской краевой организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (бессрочный договор безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 43,3 кв.м. от 30.12.2022 г.);  - Ставропольскому региональному отделению общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество глухих» (бессрочный договор безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 72,6 кв.м. от 29.12.2017 г. (дополнительное соглашение к договору от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения от 14 декабря 2021 г.);  - Петровской городского округа местной организации Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» (бессрочный договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями площадью 43,9 кв.м. от 30.12.2022 г.);  - Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края (бессрочный договор безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 17,8 кв.м. от 30.12.2022 г.);  - Светлоградскому станичному казачьему обществу центрального районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового общества (договор безвозмездного пользования нежилого помещения общей площадью 206,7 кв.м. от 01.04.2024).  Оказана консультационная поддержка по вопросу участия в конкурсах социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из бюджета Ставропольского края субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по реализации социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае, а также Фонда президентских грантов среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества:  - Общественной организации казаков «Хутор Покровский» Ставропольского края;  - Светлоградскому станичному казачьему обществу центрального районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового общества;  - Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края;  - Петровской городского округа местной организации Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;  - Светлоградской местной организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;  - Светлоградскому местному отделению Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;  - Ставропольской региональной общественной организации Мотоклуб «Белый Волк»;  - Частному профессиональному образовательному учреждению «Светлоградский многопрофильный колледж»;  - Автономной некоммерческой организации Центр социально-культурной инициативы «Светлый град». |  |
| 13.2. | Контрольное событие 37.  Выделение субсидии на реализацию деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности из бюджета Петровского муниципального округа осуществлено | до 28.12.2024 /20.09.2024 | Контрольное событие выполнено.  По итогам заседания 13 сентября 2024 года Конкурсной комиссией по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году, победителем конкурса признана Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Общественная организация ветеранов). 20 сентября 2024 года заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам на реализацию деятельности по проведению мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края между администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края и Общественной организацией ветеранов в размере 100,00 тыс. руб. |  |
| **Цель 5 Программы «Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»** | | | | |
| **Подпрограмма 5 «Реализация полномочий по опеке и попечительству»** | | | | |
| **Задача 1 Подпрограммы 5 «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского муниципального округа»** | | | | |
| 14. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  | В течение 2024 года осуществлялась реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. Отклонений от сроков выполнения не имеется.  Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за отчётный период в Петровском муниципальном округе составляет 100%. | Мероприятие выполнено.  Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составляет 100% ; |
| 14.1 | Контрольное событие 38.  Назначение выплат денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также вознаграждение причитающееся приемным родителями, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплат единовременного пособия усыновителям обеспечено | до 28.12.2024 /  с 09.01.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В 2024 году было принято 35 распоряжений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края о назначении/ приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, а также 18 распоряжений о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям |  |
| 14.2 | Контрольное событие 39.  Направление правовых актов администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края и иных документов в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для осуществления выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, обеспечено | до 28.12.2024 /  с 09.01.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В 2024 году в МКУ «Централизованная бухгалтерия» было направлено 35 распоряжений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края о назначении/ приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, 18 распоряжений о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям, 12 поименных списков детей, находящихся под опекой (попечительством) в Петровском районе, опекуны (попечители) которых имеют право на получение выплаты денежных средств на содержание подопечных, 12 списков приемных семей, для расчета размера денежных средств на содержание приемных детей и вознаграждения, причитающегося приемным родителям. |  |
| 14.3 | Контрольное событие 40  Своевременное выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом несовершеннолетних граждан, а также надзор за деятельностью опекунов и попечителей обеспечены | до 28.12.2024 /  с 09.01.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В 2024 году было принято 13 постановлений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края об учреждении опеки, попечительства (в том числе предварительной опека и попечительство), 3 постановления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края об освобождении от обязанностей опекуна (попечителя), 1 постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края о снятии с учета подопечного, 3 постановления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края о перемене опекуна, 133 постановлений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края о разрешении на распоряжение имуществом несовершеннолетних. |  |
| 14.4 | Контрольное событие 41  Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан, обеспечено | до 28.12.2024  (по мере поступления обращений)  с 09.01.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В 2024 году сотрудниками отдела опеки и попечительства принято участие в 91-м судебном заседании по защите прав и интересов несовершеннолетних |  |
| 15. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными |  | В 2024 году осуществлялась реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Отклонений от сроков выполнения не имеется. Финансирование не предусмотрено. Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» за отчётный период в Петровском муниципальном округе составляет 100%. | Мероприятие выполнено.  Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» 100% |
| 15.1 | Контрольное событие 42.  Принятие решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об установлении опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, надзор за деятельностью опекунов и попечителей обеспечены | до 28.12.2024  (по мере поступления обращений)  с 09.01.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В 2024 году было принято 6 постановлений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края об учреждении опеки в отношении лиц признанных судом недееспособными, 15 постановлений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края о разрешении на распоряжение имуществом лиц, признанных судом недееспособными, 9 недееспособных сняты с учета, в связи со смертью, 1 недееспособный снят с учета, в связи с переменой места жительства, 2 недееспособных поставлены на учет в связи с переменой места жительства, 1 постановление о назначении второго опекуна. |  |
| 15.2 | Контрольное событие 43.  Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечено | до 28.12.2024  (по мере поступления обращений)  с 09.01.2024 – 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В 2024 году сотрудниками отдела опеки и попечительства принято участие в 22 судебных заседаниях по защите прав и интересов недееспособных |  |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»** | | | | |
| 16. | Обеспечение реализации Программы |  | В 2024 году мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» осуществлены. В рамках мероприятия была обеспечена выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края и обеспечена деятельность отдела физической культуры и спорта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края. | Мероприятие выполнено.  - доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Петровского муниципального округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда) составила 0 %. |
| 16.1 | Контрольное событие 44.  Деятельность отдела физической культуры и спорта обеспечена | до 28.12.2024  10.01.2024;  19.01.2024;  02.02.2024;  20.02.2024;  05.03.2024;  20.03.2024;  05.04.2024;  19.04.2024;  03.05.2024;  20.05.2024;  05.06.2024;  20.06.2024;  05.07.2024;  19.07.2024;  05.08.2024;  20.08.2024;  05.09.2024;  20.09.2024;  04.10.2024;  18.10.2024;  05.11.2024;  20.11.2024;  05.12.2024;  20.12.2024;  28.12.2024. | Контрольное событие выполнено.  Выплата заработанной платы сотрудникам отдела физической культуры обеспечена в соответствии с утвержденным графиком – 2 раза в месяц. Осуществлена оплата за услуги связи (договор № 763 от 10.01.2024 г.) осуществлена согласно плана на 2024 г.  Приобретение товара: компьютер (моноблок) договор № 7562668 от 19.04.2024 г.  Приобретение товара: папка Vash Archive, договор № 12608 от 14.05.2024 г.  Приобретение товара (радио телефон Panasonik) договор № 16/1 от 16.07.2024 г.  Приобретение товара (бумага, папки, ручки) договор № 30/1 от 30.08.2024 г.  Приобретение товара (закладки, календарь) договор № 19/1 от 19.11.2024 г. |  |
| 16.2. | Контрольное событие 45.  Выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства обеспечена | до 28.12.2024  19.01.2024/19.01.2024;  02.02.2024/02.02.2024;  20.02.2024/20.02.2024;  05.03.2024/05.03.2024;  20.03.2024/20.03.2024;  05.04.2024/05.04.2024;  19.04.2024/19.04.2024;  03.05.2024/03.05.2024;  20.05.2024/20.05.2024;  05.06.2024/05.06.2024;  20.06.2024/20.06.2024;  05.07.2024 /05.07.2024  19.07.2024 /19.07.2024  05.08.2024 /05.08.2024  20.08.2024 /20.08.2024  05.09.2024 /05.09.2024  20.09.2024 /20.09.2024  04.10.2024 /04.10.2024  18.10.2024 /18.10.2024  05.11.2024 /05.11.2024  20.11.2024 /20.11.2024  05.12.2024 /05.12.2024  20.12.2024 /20.12.2024  28.12.2024/28.12.2024 | Контрольное событие выполнено.  В 2024 году выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства обеспечена в соответствии с утвержденным графиком – 2 раза в месяц. |  |

Приложение 2

**ОТЧЕТ**

**об использовании средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края**

**на реализацию Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на  1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие»** | Всего | 02 | х | х | х | 242835,19 | 253584,54 | 114829,41 |
| Отдел социального развития | 02 | х | х | х | 820,86 | 1476,50 | 1465,05 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | х | х | х | 216393,09 | 225155,80 | 88329,25 |
| Отдел образования | 02 | х | х | х | 2643,94 | 4169,15 | 4164,67 |
| Отдел опеки и попечительства | 02 | х | х | х | 17575,48 | 17820,39 | 15907,74 |
|  |  | Управление по делам территорий | 02 |  |  |  | 5401,82 | 4962,70 | 4962,70 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»** | Всего | 02 | 1 | 00 | 0000 | 218561,81 | 226270,83 | 89463,61 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 | 00 | 0000 | 213159,99 | 221308,13 | 84500,91 |
| Управление по делам территорий | 02 | 1 | 00 | 0000 | 5401,82 | 4962,70 | 4962,70 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Проведение спортивно-массовых мероприятий» | Всего | 02 | 1 | 01 | 0210200000 | 916,75 | 1716,75 | 1715,72 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 | 01 | 0210200000 | 916,75 | 1716,75 | 1715,72 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности спортивных учреждений» | Всего | 02 | 1 | 02 | 0000 | 28055,38 | 33063,36 | 32303,80 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 | 02 | 0210100000 | 28055,38 | 33063,36 | 32303,80 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края» | Всего | 02 | 1 | 03 | 0210300000 | 3497,72 | 3307,66 | 3307,66 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 | 03 | 0210300000 | 3497,72 | 3307,66 | 3307,66 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах» | Всего | 02 | 1 | 04 | 0210400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 | 04 | 0210400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности» | Всего | 02 | 1 | 05 | 0210500000 | 1000,00 | 183220,36 | 47173,73 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 | 05 | 0210500000 | 1000,00 | 183220,36 | 47173,73 |
| 1.6 | Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» | Всего | 02 | 1 | 06 | 0210600000 | 5401,82 | 4962,70 | 4962,70 |
| Управление по делам территорий | 02 | 1 | 06 | 0210600000 | 5401,82 | 4962,70 | 4962,70 |
| 1.7. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» | Всего | 02 | 1 | 07 | 021Р500000 | 179690,14 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 | 07 | 021Р500000 | 179690,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Подпрограмма «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»** | Всего | 02 | 2 | х | х | 206,00 | 861,64 | 858,35 |
| Отдел социального развития | 02 | 2 | х | х | 206,00 | 861,64 | 858,35 |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням» | Всего | 02 | 2 | 00 | х | 30,00 | 123,26 | 122,56 |
| Отдел социального развития | 02 | 2 | 00 | х | 30,00 | 123,26 | 122,56 |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий в области социальной политики» | Всего | 02 | 2 | 00 | х | 176,00 | 738,38 | 735,80 |
| Отдел социального развития | 02 | 2 | 00 | х | 176,00 | 738,38 | 735,80 |
| 3 | **Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского муниципального округа»** | Всего | 02 | 3 | х | х | 3118,80 | 4644,01 | 4631,37 |
| Отдел социального развития | 02 | 3 | 00 | х | 474,86 | 474,86 | 466,70 |
| Отдел образования | 02 | 3 | х | 00000 | 2643,94 | 4169,15 | 4164,67 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи» | Всего | 02 | 3 | 00 | 00000 | 3118,80 | 4644,01 | 4631,37 |
| Отдел социального развития | 02 | 3 | 01 | 00000 | 474,86 | 474,86 | 466,70 |
| Отдел образования | 02 | 3 | 01 | 00000 | 2643,94 | 4169,15 | 4164,67 |
| 4 | **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | Всего | 02 | 4 | х | х | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Отдел социального развития | 02 | 4 | х | х | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие:  «Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций» | Всего | 02 | 4 | 01 | 00000 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Отдел социального развития | 02 | 4 | 01 | 00000 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 4.2 | Основное мероприятие  «Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Всего | 02 | 4 | 02 | 00000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел социального развития | 02 | 4 | 02 | 00000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | **Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству»** | Всего | 02 | 5 | х | х | 14073,60 | 14073,61 | 12160,95 |
| Отдел опеки и попечительства | 02 | 5 | х | х | 14073,60 | 14073,61 | 12160,95 |
| 5.1 | Основное мероприятие  «Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» | Всего | 02 | 5 | 01 | 00000 | 14073,60 | 14073,61 | 12160,95 |
| Отдел опеки и попечительства | 02 | 5 | 01 | 00000 | 14073,60 | 14073,61 | 12160,95 |
| 6 | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»** | Всего | 02 | 6 | х | х | 6734,98 | 7594,45 | 7575,13 |
| Отдел опеки и попечительства | 02 | 6 | 01 | 00000 | 3501,88 | 3746,79 | 3746,79 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 6 | 01 | 00000 | 3233,10 | 3847,66 | 3828,34 |
| 6.1 | Основное мероприятие  «Обеспечение реализации Программы» | Всего | 02 | 6 | х | х | 6734,98 | 7594,45 | 7575,13 |
| Отдел опеки и попечительства | 02 | 6 | 01 | 00000 | 3501,88 | 3746,79 | 3746,78 |
| Отдел физической культуры и спорта | 02 | 6 | 01 | 00000 | 3233,10 | 3847,66 | 3828,34 |

Приложение 3

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о расходах бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|  | **Программа «Социальное развитие»** | | Всего | 253723,92 | 115414,02 |
| бюджет округа, в т.ч. | 252942,74 | 114829,41 |
| средства краевого бюджета | 197036,65 | 62066,40 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 0,00 | 0,00 |
| управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| отдел физической культуры и спорта | 179216,26 | 46158,66 |
| отдел опеки и попечительства | 17820,39 | 15907,74 |
| средства бюджета округа, | 55906,09 | 52763,01 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 1482,84 | 1465,05 |
| отдел физической культуры и спорта | 45753,93 | 42170,59 |
| отдел образования | 3267,50 | 4164,67 |
| отдел опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 |
| управление по делам территорий | 5401,82 | 4962,70 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 781,18 | 584,61 |
| средства юридических лиц | 95,00 | 80,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 686,18 | 504,61 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»** | | Всего | 227491,79 | 900048,22 |
| бюджет округа, в т.ч. | 226710,61 | 89463,61 |
| средства краевого бюджета | 179216,26 | 46158,66 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 179216,26 | 46158,66 |
| средства бюджета округа, | 47494,35 | 43304,95 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 42092,53 | 38342,25 |
| управление по делам территорий | 5401,82 | 4962,70 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 781,18 | 584,61 |
| средства юридических лиц | 95,00 | 80,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 686,18 | 504,61 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Проведение спортивно-массовых мероприятий» | | Всего | 1316,75 | 1715,72 |
| бюджет округа, в т.ч. | 1316,75 | 1715,72 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 1316,75 | 1715,72 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 1316,75 | 1715,72 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности спортивных учреждений» | | Всего | 34054,01 | 32303,80 |
| бюджет округа, в т.ч. | 34054,01 | 32303,80 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 34054,01 | 32303,80 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 34054,01 | 32303,80 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края» | | Всего | 3805,38 | 3608,81 |
| бюджет округа, в т.ч. | 3307,66 | 3307,66 |
| средства краевого бюджета | 2232,11 | 2232,11 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 2232,11 | 2232,11 |
| средства бюджета округа, | 1075,55 | 1075,75 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 1075,55 | 1075,75 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 497,72 | 301,15 |
| средства юридических лиц | 15,00 | 00,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 482,72 | 301,15 |
| 1.5 | Основное мероприятие «Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах» | | Всего | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности | | Всего | 182630,37 | 47173,73 |
| бюджет округа, в т.ч. | 182630,37 | 47173,73 |
| средства краевого бюджета | 176984,15 | 43926,55 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 176984,15 | 43926,55 |
| средства бюджета округа, | 5646,22 | 3247,18 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 5646,22 | 3247,18 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» | | Всего | 5685,28 | 5246,16 |
| бюджет округа, в т.ч. | 5401,82 | 4962,70 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 5401,82 | 4962,70 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 |  |
| управление по делам территорий | 5401,82 | 4962,70 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 283,46 | 283,46 |
| средства юридических лиц | 80,00 | 80,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 203,46 | 203,46 |
| 2 | **Подпрограмма «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»** | | Всего | 867,98 | 858,35 |
| бюджет округа, в т.ч. | 867,98 | 858,35 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 867,98 | 858,35 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 867,98 | 858,35 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням» | | Всего | 129,60 | 122,56 |
| бюджет округа, в т.ч. | 129,60 | 122,56 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 129,60 | 122,56 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 129,60 | 122,56 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий в области социальной политики» | | Всего | 738,38 | 735,80 |
| бюджет округа, в т.ч. | 738,38 | 735,80 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 738,38 | 735,80 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 738,38 | 735,80 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского муниципального округа»** | | Всего | 3742,36 | 4631,37 |
| бюджет округа, в т.ч. | 3742,36 | 4631,37 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 3742,36 | 4631,37 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 474,86 | 466,70 |
| отдел образования | 3267,50 | 4164,67 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи» | | Всего | 3742,36 | 4631,37 |
| бюджет округа, в т.ч. | 3742,36 | 4631,37 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 3742,36 | 4631,37 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 474,86 | 466,70 |
| отдел образования | 3267,50 | 4164,67 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | Всего | 140,00 | 140,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 140,00 | 140,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 140,00 | 140,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 140,00 | 140,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций» | | Всего | 40,00 | 40,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 40,00 | 40,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 40,00 | 40,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 40,00 | 40,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Основное мероприятие  «Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | | Всего | 100,00 | 100,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 100,00 | 100,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 100,00 | 100,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел социального развития | 100,00 | 100,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству»** | | Всего | 14073,60 | 12160,95 |
| бюджет округа, в т.ч. | 14073,60 | 12160,95 |
| средства краевого бюджета | 14073,60 | 12160,95 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 14073,60 | 12160,95 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие  «Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» | | Всего | 14073,60 | 12160,95 |
| бюджет округа, в т.ч. | 14073,60 | 12160,95 |
| средства краевого бюджета | 14073,60 | 12160,95 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 14073,60 | 12160,95 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»** | | Всего | 7408,19 | 7575,13 |
| бюджет округа, в т.ч. | 7408,19 | 7575,13 |
| средства краевого бюджета | 3746,79 | 3746,79 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 3746,79 | 3746,79 |
| средства бюджета округа, | 3661,40 | 3828,34 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 3661,40 | 3828,34 |
| отдел опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности по реализации Программы в сфере установленных функций отдела опеки и попечительства и отдела физической культуры и спорта» | | Всего | 7408,19 | 7575,13 |
| бюджет округа, в т.ч. | 7408,19 | 7575,13 |
| средства краевого бюджета | 3746,79 | 3746,79 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 3746,79 | 3746,79 |
| средства бюджета округа, | 3661,40 | 3828,34 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 3661,40 | 3828,34 |
| отдел опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений индикаторов достижения целей**

**Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель 1 «Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского муниципального округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом»** | | | | | | |
| 1 | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом | Процент | 60,00 | 55,50 | 62,00 | **Индикатор достигнут.**  Увеличение значения произошло за счет:  - устройства комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края;  - устройства детской спортивной площадки по ул. Ледовского, 2в в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края;  - обустройства детской игровой площадки по ул. Кирова в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| 2 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края | Рублей на 1 рубль | 1,72 | 4,00 | 4,00 | **Индикатор достигнут.** |
| 3 | Объем привлеченных из краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на строительство (реконструкцию) объектов спорта | Рублей на 1 рубль | - | 99,00 | 99,00 | **Индикатор достигнут.**  Привлечены средства из краевого бюджета (субсидии) на реконструкцию стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края», расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский муниципальный округ, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60. |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»** | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой, спортом и туризмом населения Петровского муниципального округа» | | | | | | |
| 4 | Численность жителей Петровского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 38917 | 37564 | 39504 | **Показатель достигнут.**  Увеличение значения произошло за счет:  - устройства комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края;  - устройства детской спортивной площадки по ул. Ледовского, 2в в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края;  - обустройства детской игровой площадки по ул. Кирова в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| 5 | Увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом | процентов | 136,66 | 109,30 | 133,33 | **Показатель достигнут.**  Увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом произошло в связи с реализацией на территории округа инициативных проектов в области физической культуры и спорта. |
| 6 | Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском муниципальном округе в области физической культуры и спорта (нарастающим итогом) | человек | 154 | 154 | 154 | **Показатель достигнут.** Увеличение значения произошло в связи с реализацией проекта «Устройство комплексной спортивной площадки по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» |
| 7 | Уровень технической готовности объекта спорта | Процент | - | 69 | 19 | **Показатель не достигнут.**  17.12.2024 муниципальный контракт № 0121200004724000174 на выполнение работ по объекту «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края» от 26 марта 2024 года был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе подрядчика ООО «АльянсСтрой» |
| **Цель 2 «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей»** | | | | | | |
| 8 | Увеличение проведенных праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти в сравнении с 2019 годом | Процент | 160,00 | 180,00 | 183,00 | **Индикатор достигнут.**  Значение индикатора превышено от планового значения за счет увеличения проведения в 2024 году мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку института семьи, в рамках Года семьи. |
| **Подпрограмма 2 «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»** | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского муниципального округа» | | | | | | |
| 9 | Доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории Петровского муниципального округа от общего числа жителей округа | Процент | 7,00 | 5,80 | 10,32 | **Показатель достигнут.**  Значение планового показателя превышено за счет проведения мероприятий для участников специальной военной операции и членов их семей, в связи с участием в траурных мероприятиях по захоронению участников специальной военной операции, ветеранов Великой Отечественной войны, увеличением мероприятий, проводимых в рамках Года семьи |
| **Цель 3 Программы «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей»** | | | | | | |
| 10 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи | Процент | 83,00 | 83,50 | 83,50 | **Индикатор достигнут.** |
| **Подпрограмма 3 «Молодежь - будущее Петровского муниципального округа»** | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 3 «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания» | | | | | | |
| 11 | Увеличение проводимых массовых молодежных мероприятий в Петровском муниципальном округе в сравнении с 2019 годом | процент | 106,32 | 105,40 | 105,40 | **Показатель достигнут.** |
| 12 | Доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи Петровского муниципального округа | процент | 64,00 | 64,50 | 64,50 | **Показатель достигнут.** |
| **Цель 4 «Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления»** | | | | | | |
| 13 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления | Единиц | 8 | 8 | 9 | **Индикатор достигнут.**  Значение планового индикатора превышено в связи взаимодействием с АНО Центр социально-культурной инициативы «Светлый град» |
| **Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 4 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | | | | | | |
| 14 | Увеличение проведенных в Петровском муниципальном округе Ставропольского края мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) по сравнению с 2019 годом | Процент | 128,57 | 142,86 | 150,00 | **Показатель достигнут.**  Значение планового показателя превышено в связи с увеличением количества проводимых мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 15 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих имущественную, финансовую и консультационную поддержку | Единиц | 8 | 8 | 9 | **Показатель достигнут.**  Значение планового показателя превышено в связи с увеличением социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих консультационную поддержку (АНО Центр социально-культурной инициативы «Светлый град») |
| **Цель 5 Программы «Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»** | | | | | | |
| 16 | Доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском муниципальном округе | Процент | 100 | 100 | 100 | **Индикатор достигнут.** |
| **Подпрограмма 5 «Реализация полномочий по опеке и попечительству»** | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 5 «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского муниципального округа» | | | | | | |
| 17 | Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» | Процент | 100 | 100 | 100 | **Показатель достигнут.** |
| 18 | Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Процент | 100 | 100 | 100 | **Показатель достигнут.** |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»** | | | | | | |
| 19 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Петровского муниципального округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | Процент | 0 | 0 | 0 | **Показатель достигнут.** |