Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан»

за 2024 год

1. Конечные результаты реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решении задач подпрограмм и достижение цели Программы

Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1572 «Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (в редакции от 28 марта 2024 г. № 523).

Программа включает 3 подпрограммы:

«Социальное обеспечение населения Петровского муниципального округа»;

«Доступная среда»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения округа.

В 2024 году цель достигнута:

- доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,0 %;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка в общем количестве приоритетных объектов в округе составила 65,0 %;

- доля граждан, проживающих на территории округа, получивших дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение составила 100,0 %.

На достижение цели Программы направлены 2 задачи:

Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения Петровского муниципального округа». Задача: «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан».

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» обеспечены мерами социальной поддержки 16448 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 301 376,54 тыс.руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обеспечены мерами социальной поддержки 114 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 14 799,61 тыс.руб.

В рамках реализации основного мероприятия 4 «Поддержка многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении» дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями получили 53 семьи. Общая сумма расходов составила 39,55 тыс.руб.

По итогам 2024 года достигнуты следующие показатели:

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,0 %;

- доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан составила 64,0 %;

- доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи, которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в крае, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, составила 58,0 %

- количество многодетных семей, семей находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, обеспеченных автономными пожарными извещателями (нарастающим итогом)» составило 91 единицу.

Подпрограмма 2 «Доступная среда». Задача: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа».

В рамках основного мероприятия «Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа» в 2024 году на официальном сайте АПМО СК в формате «Версия для слабовидящих» размещена информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

По итогам 2024 года достигнуты следующие показатели:

- количество проектной документации, прошедшей согласование на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) составило 55 единиц;

- количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка (нарастающим итогом) составило 227 единиц.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» осуществлены расходы на: обеспечение функций, определенных положением об УТСЗН; осуществление управленческих функций по реализации отдельных переданных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан; заработную плату, приобретение расходных материалов, компьютерного оборудования, программного обеспечения для УТСЗН.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы содержатся в Приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации Программы (далее – годовой отчет).

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий,

выполненных и невыполненных в установленные сроки и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм

В 2024 году было запланировано 7 основных мероприятий Программы, выполнено 5.

Основное мероприятие «Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг» не выполнено так как в 2024 году административные регламенты не разрабатывались в виду отсутствия необходимости.

Основное мероприятие «Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа» не выполнено. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено согласование пакетов проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. В течении 2024 года проектная документация на согласование не поступала.

В детальный план-график на 2024 год было включено 29 контрольных событий, из них выполнено 25.

Контрольное событие «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей» не выполнено. В течении 2024 года заявлений от граждан на доставку и выплату ЕДВ не было. В виду того, что выплата мер социальной поддержки носит заявительный характер, то гражданин имеет право выбрать способ получения.

Контрольное событие «Разработка новых административных регламентов и внесение изменений в действующие административные регламенты произведена» и контрольное событие «Административные регламенты, в т.ч. с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского муниципального округа»» не выполнены так как в 2024 году новые административные регламенты не разрабатывались, изменения в действующие не вносились в виду отсутствия необходимости, соответственно и не было публикации в газете «Вестник Петровского муниципального округа».

Контрольное событие «Согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) осуществлено» не выполнено. В 2024 году проектная документация на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на согласование не поступала.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы содержатся в Приложении 1 к годовому отчету.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы

К рискам реализации Программы, следует отнести следующие:

- финансовые риски, которые связаны с задержкой или полным отсутствием финансирования Программы за счет бюджетных средств;

- риски, связанные с отсутствием граждан-заявителей, так как предоставление мер социальной поддержки имеет заявительный характер.

В 2024 году средства на выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан в УТСЗН поступали своевременно и в полном объеме. Освоение денежных средств осуществлялось в максимально сжатые сроки.

4. Использование средств бюджета муниципального округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

На реализацию Программы в 2024 году было предусмотрено 330 637,71 тыс. руб. Уточненный план бюджетных ассигнований составил 348 582,96 тыс. рублей, освоено 348 415,05 тыс. руб., в том числе: 348 290,17 тыс. руб. - краевой бюджет, 124,88 тыс. рублей - бюджет муниципального округа. Кассовое исполнение составило 99,95 %. Средства бюджета муниципального округа освоены на 99,64 %. Незначительные остатки неиспользованных бюджетных ассигнований образовались в виду заявительного характера выплаты мер социальной поддержки и тем, что фактические расходы оказались меньше запланированных. Так, например приобретение автономных пожарных извещателей произведено с применением конкурентных способов закупки.

В Приложении 2 к годовому отчету «Отчет об использовании средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы» содержатся данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы.

Информация о расходах бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы представлена в Приложении 3 к годовому отчету.

5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (далее – региональный проект) в 2024 году Программой было предусмотрено и выполнено 1 контрольное событие. Произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 114 получателям на сумму 14 799,61 тыс. руб.

На финансирование регионального проекта в 2024 году было предусмотрено 14 986,92 тыс. руб., уточненный план бюджетных ассигнований составил 14 799,61 тыс. руб., освоено 14 799,61 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 739,98 тыс. рублей, средства бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет) – 14 059,63 тыс. рублей.

На финансирование регионального проекта в 2023 году было предусмотрено 45580,58 тыс. рублей, уточненный план бюджетных ассигнований составил 34 422,83 тыс. руб., освоено 34 422,83 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 1 721,15 тыс. рублей, средства бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет) – 32 701,68 тыс. рублей.

Таким образом в 2024 году в сравнении с 2023 годом расходы уменьшились на 43,0 %. Данные отклонения обусловлены принятием Федерального закона от 21.11.2023 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

В 2024 году было запланировано 3 индикатора достижения цели Программы, достигнуто 3.

Предусмотрено было 8 показателей решения задач Программы, из них выполнено 8.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм представлены в Приложении 4 к годовому отчету. Каждой цели и задачам Программы присвоены весовые коэффициенты.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В рамках реализации Программы предусмотрено применение мер правового регулирования таких, как разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг и детального плана-графика реализации Программы.

В 2024 году изменения в программу были внесены постановлением АПМО СК от 28 марта 2024 г. № 523 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1572 «Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан». Изменения внесены с целью корректировки Программы в соответствии с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Программа реализовывалась в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы, утвержденным приказом УТСЗН от 15 декабря 2023 г. № 56 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2024 год».

В 2024 году в детальный план-график реализации Программы были внесены изменения приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от          25 июня 2024 г. № 89 «О внесении изменений в приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15 декабря 2023 г. № 56 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2024 год».

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Реализация Программы способствует увеличению доходов отдельных категорий жителей муниципального округа, улучшению их качества жизни за счет предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг.

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2024 году ожидаемых результатов.

В 2025 году будет продолжена работа по реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1572. Срок реализации которой 2021-2026 годы.

Начальник управления труда

и социальной защиты населения

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                         Н.И.Туртупиди

|  | - Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события |  | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Цель «Повышение уровня и качества жизни населения Петровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| Задача «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан» |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Х | В течении 2024 года обеспечены мерами социальной поддержки 16448 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 301 376,54 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 15689 человек. |  | Основное мероприятие выполнено. 1) доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,0 %; 2) доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан составила 62,0 %; 3) доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи, которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в крае, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, составила 56,0 %. |
| 1.1 | Контрольное событие 1 Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена на лицевые счета получателей | до 29.03.2024/ 09.02.2024; 02.05.2024; 03.07.2024; 09.08.2024; 11.09.2024 | Контрольное событие выполнено. Произведена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 156 получателям на сумму 2731,02 тыс.руб., компенсация затрат на обеспечение деятельности по переданным полномочиям в размере 1,5% от суммы средств, фактически выплаченных, составила 27,88 тыс.руб Следует отметить, что после указанного срока были произведены выплаты лицам, впервые подавшим заявления. Фактическая численность получателей на 01.01.2025 составила 154 человека. |  | Х |
| 1.2 | Контрольное событие 2 Выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2024/12.01.2024; до 29.02.2024/05.02.2024; до 29.03.2024/06.03.2024; до 27.04.2024/04.04.2024; до 31.05.2024/02.05.2024; до 28.06.2024/05.06.2024; до 31.07.2024/03.07.2024; до 30.08.2024/05.08.2024; до 30.09.2024/04.09.2024; до 31.10.2024/03.10.2024; до 29.11.2024/13.11.2024; до 28.12.2024/06.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Выплачено компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5388 получателям на сумму 78224,02 тыс.руб., компенсация затрат на обеспечение деятельности по переданным полномочиям в размере 1,5% от суммы средств, фактически выплаченных, составила 505,98 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 5294 человека. |  | Х |
| 1.3 | Контрольное событие 3 Выплата социального пособия на погребение произведена на лицевые счета получателей | до 28.12.2024 (по мере обращения граждан)/ 19.01.2024; 22.01.2024; 24.01.2024-29.01.2024; 07.02.2024; 14.02.2024; 15.02.2024; 19.02.2024-22.02.2024; 26.02.2024; 27.02.2024; 12.03.2024; 13.03.2024; 18.03.2024-20.03.2024; 09.04.2024-22.04.2024; 15.05.2024-22.05.2024; 06.06.2024-19.06.2024; 03.07.2024-25.07.2024; 06.08.2024; 15.08.2024-28.08.2024; 04.09.2024-18.09.2024; 25.09.2024; 05.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Выплата социального пособия на погребение граждан, не работавших и не получавших пенсию на момент смерти, было произведена 85 получателям на сумму 707,43 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 85 человек. |  | Х |
| 1.4 | Контрольное событие 4 Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) произведена на лицевые счета получателей | до 26.07.2024/ 17.07.2024 | Контрольное событие выполнено. Выплачено ежегодное социальное пособие на проезд учащимся (студентам) 57 получателям на сумму 77,98 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 57 человек. |  | Х |
| 1.5 | Контрольное событие 5 Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных принадлежностей произведена на лицевые счета получателей | до 26.08.2024/ 08.08.2024; 13.08.2024; 19.08.2024; 20.08.2024; 27.08.2024; 04.09.2024; 20.09.2024; 26.09.2024; 10.10.2024; 21.10.2024; 06.11.2024; 04.12.2024; 17.12.2024; 23.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 897 получателям на сумму 8786,53 тыс.руб. В связи с изменениями, внесенными в июне 2024 года в приказ минсозащиты края от 14.08.2013 № 243 «Об утверждении в Порядок назначения и выплаты многодетным семьям ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей», выплата ежегодной денежной компенсации получателям осуществляется по заявлениям, поданным в период с 01 января 2024 года по 31 июля 2024 года, - в период с 01 августа по 26 августа 2024 года; по заявлениям, поданным с 01 августа 2024 года, - не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении ежегодной денежной компенсации. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 897 человек. |  | Х |
| 1.6 | Контрольное событие 6 Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2024/15.01.2024; до 29.02.2024/06.02.2024; до 29.03.2024/05.03.2024; до 27.04.2024/04.04.2024; до 31.05.2024/02.05.2024; до 28.06.2024/05.06.2024; до 31.07.2024/03.07.2024; до 30.08.2024/05.08.2024; до 30.09.2024/04.09.2024; до 31.10.2024/03.10.2024; до 29.11.2024/05.11.2024; до 28.12.2024/04.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Выплачена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 202 получателям на сумму 688,59 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 202 человека. |  | Х |
| 1.7 | Контрольное событие 7 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2024/15.01.2024; до 29.02.2024/05.02.2024; до 29.03.2024/05.03.2024; до 27.04.2024/03.04.2024; до 31.05.2024/02.05.2024; до 28.06.2024/05.06.2024; до 31.07.2024/03.07.2024; до 30.08.2024/05.08.2024; до 30.09.2024/04.09.2024; до 31.10.2024/03.10.2024; до 29.11.2024/05.11.2024; до 28.12.2024/06.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена 2321 получателю на сумму 54432,82 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 2193 человека. |  | Х |
| 1.8 | Контрольное событие 8 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2024/13.01.2024; до 28.02.2024/03.02.2024; до 31.03.2024/03.03.2024; до 28.04.2024/05.04.2024; до 31.05.2024/04.05.2024; до 30.06.2024/05.06.2024; до 31.07.2024/05.07.2024; до 31.08.2024/04.08.2024; до 29.09.2024/05.09.2024; до 31.10.2024/03.10.2024; до 29.11.2024/07.11.2024; до 28.12.2024/06.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края произведена 2468 получателям на сумму 58483,59 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 2396 человек. |  | Х |
| 1.9 | Контрольное событие 9 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2024/13.01.2024; до 28.02.2024/03.02.2024; до 31.03.2024/03.03.2024; до 28.04.2024/05.04.2024; до 31.05.2024/04.05.2024; до 30.06.2024/05.06.2024; до 31.07.2024/05.07.2024; до 31.08.2024/04.08.2024; до 29.09.2024/05.09.2024; до 31.10.2024/03.10.2024; до 29.11.2024/05.11.2024; до 28.12.2024/06.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, произведена 22 получателям на сумму 490,97 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 19 человек. |  | Х |
| 1.10 | Контрольное событие 10 Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2024/15.01.2024; до 29.02.2024/05.02.2024; до 29.03.2024/05.03.2024; до 27.04.2024/03.04.2024; до 31.05.2024/02.05.2024; до 28.06.2024/05.06.2024; до 31.07.2024/03.07.2024; до 30.08.2024/05.08.2024; до 30.09.2024/04.09.2024; до 31.10.2024/03.10.2024; до 29.11.2024/05.11.2024; до 28.12.2024/06.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий 3 получателям на сумму 29,77 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 3 человека. |  | Х |
| 1.11 | Контрольное событие 11 Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2024/15.01.2024; до 29.02.2024/05.02.2024; до 29.03.2024/05.03.2024; до 27.04.2024/03.04.2024; до 31.05.2024/02.05.2024; до 28.06.2024/05.06.2024; до 31.07.2024/03.07.2024; до 30.08.2024/05.08.2024; до 30.09.2024/04.09.2024; до 31.10.2024/03.10.2024; до 29.11.2024/06.11.2024; до 28.12.2024/06.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата родителям погибших ветеранов боевых действий произведена 86 получателям на сумму 757,87 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 86 человек. |  | Х |
| 1.12 | Контрольное событие 12 Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2024/17.01.2024; до 29.02.2024/19.02.2024; до 29.03.2024/18.03.2024; до 27.04.2024/18.04.2024; до 31.05.2024/17.05.2024; до 28.06.2024/17.06.2024; до 31.07.2024/16.07.2024; до 30.08.2024/19.08.2024; до 30.09.2024/17.09.2024; до 31.10.2024/18.10.2024; до 29.11.2024/20.11.2024; до 28.12.2024/24.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг выплачены 922 получателям на сумму 17820,15 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 680 семей. |  | Х |
| 1.13 | Контрольное событие 13 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | до 28.12.2024 (по мере поступления счетов на оплату услуг по доставке и выплате пособий)/- | Контрольное событие не выполнено. В 2024 году заявлений от граждан на доставку и выплату ЕДВ через отделения почты не было. |  | Х |
| 1.14 | Контрольное событие 14 Выплата пособия на ребенка произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2024/15.01.2024 | Контрольное событие выполнено. Выплачено пособие на ребенка 8 получателям на сумму 4,36 тыс.руб. С 11.02.2023 г. вступил в силу закон Ставропольского края от 27.01.2023 № 2-кз № «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ставропольского края». Данный Закон признал утратившим силу Закон Ставропольского края от 07.12.2004 № 101-кз «О пособии на ребенка». Таким образом, с 11 февраля 2023 года заявления на назначение пособия на ребенка не принимались. В январе 2024 года произведена выплата пособия на ребенка только до окончания периода, на который оно было назначено в 2022-2023 годах, или до назначения данным гражданам ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка - единого пособия, в отделении Фонда пенсионного и социального страхования по Ставропольскому краю. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 0 человек. |  | Х |
| 1.15 | Контрольное событие 15 Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2024/17.01.2024; до 29.02.2024/19.02.2024; до 29.03.2024/;18.03.2024; до 27.04.2024/03.04.2024; до 31.05.2024/02.05.2024; до 28.06.2024/05.06.2024; до 31.07.2024/03.07.2024; до 30.08.2024/06.08.2024; до 30.09.2024/04.09.2024; до 31.10.2024/03.10.2024; до 29.11.2024/06.11.2024; до 28.12.2024/04.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная компенсация выплачена 976 получателям на сумму 34922,76 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 976 человек. |  | Х |
| 1.16 | Контрольное событие 16 Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам произведена на лицевые счета получателей | до 28.12.2024 (по мере обращения граждан)/ 08.02.2024-15.02.2024; 22.02.2024; 07.03.2024; 19.03.2024; 20.03.2024; 25.03.2024; 04.04.2024; 11.04.2024; 16.04.2024; 22.04.2024; 02.05.2024; 13.05.20244 20.05.2024-24.05.2024; 06.06.2024; 19.04.2024; 21.06.2024; 03.07.20244 11.07.2024; 25.07.2024; 13.08.2024; 14.08.2024; 20.08.2024; 09.09.2024; 26.09.2024; 14.10.2024; 24.10.2024; 28.10.2024; 28.11.2024; 18.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Выплачено государственной социальной помощи 187 малоимущим гражданам на сумму 1099,21 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 187 человек. |  | Х |
| 1.17 | Контрольное событие 17 Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта произведена на лицевые счета получателей | до 28.12.2024 (по мере обращения граждан)/ 17.01.2024; 18.01.2024; 12.02.2024; 14.02.2024; 13.03.2024; 14.03.2024; 22.03.2024; 25.03.2024; 26.03.2024; 03.04.2024; 09.04.2024; 11.04.2024; 15.04.2024; 17.04.2024; 22.04.2024; 24.04.2024; 15.05.2024; 20.05.2024-23.05.2024; 11.06.2024; 14.06.2024; 18.06.2024; 20.06.2024; 04.07.2024; 08.07.2024; 09.07.2024; 15.07.2024; 23.07.2024; 25.07.2024; 05.08.2024; 19.08.2024; 21.08.2024; 22.08.2024; 09.09.2024; 11.09.2024; 13.09.2024; 26.09.2024; 08.10.2024; 14.10.2024; 18.10.2024; 25.10.2024; 29.10.2024; 08.11.2024; 19.11.2024; 27.11.2024; 07.12.2024-11.12.2024; 17.12.2024-24.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Выплачено государственной социальной помощи на основании социального контракта 99 малоимущим гражданам на сумму 18680,75 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 99 человек. |  |  |
| 1.18 | Контрольное событие 18 Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | до 01.04.2024/06.03.2024; 16.04.2024; 18.04.2024; 22.04.2024; 21.05.2024; 17.07.2024; 20.08.2024; 19.09.2024; 27.09.2024; 03.10.2024; 26.11.20244 06.12.2024; 23.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Произведена ежегодная денежная выплата лицам, относящимся к категории «дети войны» 2577 получателям на сумму 20578,61 тыс.руб. Следует отметить, что после указанного срока были произведены выплаты лицам, вступившим в наследство. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 2357 человек. |  |  |
| 1.19 | Контрольное событие 19 Выплата дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2024/15.01.2024; до 29.02.2024/05.02.2024; до 29.03.2024/05.03.2024; до 27.04.2024/03.04.2024; до 31.05.2024/02.05.2024; до 28.06.2024/05.06.2024; до 31.07.2024/03.07.2024; до 30.08.2024/05.08.2024; до 30.09.2024/04.09.2024; до 31.10.2024/03.10.2024; до 29.11.2024/05.11.2024; до 28.12.2024/06.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Выплачено дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 6 получателям на сумму 162,52 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 4 человека. |  |  |
| 2 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Х | В рамках реализации проекта в 2024 году обеспечены мерами социальной поддержки 114 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 14799,61 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 51 человек. |  | Основное мероприятие выполнено. Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,0 %. |
| 2.1 | Контрольное событие 20 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | до 31.01.2024/12.01.2024; до 29.02.2024/07.02.2024; до 29.03.2024/11.03.2024; до 27.04.2024/08.04.2024; до 31.05.2024/15.05.2024; до 28.06.2024/06.06.2024; до 31.07.2024/08.07.2024; до 30.08.2024/08.08.2024; до 30.09.2024/09.09.2024; до 31.10.2024/07.10.2024; до 29.11.2024/12.11.2024; до 28.12.2024/09.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 114 получателям на сумму 14799,61 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 31.12.2024 составила 51 человек. |  |  |
| 3 | Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг | Х | В течении 2024 года новые административные регламенты не разрабатывались в виду отсутствия необходимости. |  | Основное мероприятие не выполнено. Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края Составила 100,0 %. |
| 3.1 | Контрольное событие 21 Разработка новых административных регламентов и внесение изменений в действующие административные регламенты произведена | до 28.12.2024 (по мере необходимости)/- | Контрольное событие не выполнено. В 2024 году новые административные регламенты и внесение изменений в действующие административные регламенты не производилось в виду отсутствия такой необходимости. |  | Х |
| 3.2 | Контрольное событие 22 Административные регламенты, в т.ч. с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского муниципального округа» | до 28.12.2024 (по мере необходимости)/- | Контрольное событие не выполнено. В 2024 году новые административные регламенты не разрабатывались, изменения в действующие не вносились в виду отсутствия необходимости, соответственно и нет публикации в газете «Вестник Петровского муниципального округа». |  | Х |
| 4 | Поддержка многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении | Х | В течении 2024 года произведена закупка 88 шт. автономных пожарных извещателей на сумму 39,55 тыс.руб. (муниципальный контракт № 0121600005624000009 от 12.02.2024). |  | Основное мероприятие выполнено. Количество многодетных семей, семей находящихся в социально опасном положении обеспеченных автономными пожарными извещателями (нарастающим итогом) составило 91 единицу. |
| 4.1 | Контрольное событие 23 Правовые акты и документы по итогам рассмотрения поступивших заявлений и документов о предоставлении меры социальной поддержки оформлены | до 28.12.2024/ 02.04.2024; 30.05.2024; 03.06.2024; 08.06.2024; 02.08.2024; 08.08.2024; 20.08.2024; 26.08.2024; 28.08.2024; 19.09.2024; 29.10.2024; 08.11.2024; 21.11.2024; 04.12.2024; 12.12.2024 | Принято постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 02 апреля 2024 г. № 558 «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями». По итогам рассмотрения поступивших заявлений и документов приняты постановления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края о предоставлении гражданам, проживающим на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению автономным пожарным извещателем: Шейной С.Н. от 30.05.2024 № 928, Маловик Н.В. от 30.05.2024 № 932, Тарасовой Н.В. от 30.05.2024 № 930, Трегубову В.И. от 30.05.2024 № 929, Бут С.В. от 30.05.2024 № 931, Степовик Ю.Л. от 03.06.2024 № 1220, Варварской С.К. 03.06.2024 №1221, Хохотве А.А. от 03.06.2024 № 1222, Сываченко Ю.А. от 03.06.2024 №1223, Наконечной Ю.В. от 03.06.2024 № 1224, Ким Е.Н. от 03.06.2024 № 1219, Кодацкой В.Г. от 08.06.2024 № 1259, Паниной О.А. от 20.08.2024 № 1538, Яковлевой Т.В. от 02.08.2024 № 1456, Горбатых А.В. от 08.08.2024 № 1489, Зваде В.В. от 28.08.2024 № 1587, Бельковой И.В. от 20.08.2024 № 1533, Алейникову Е.И. от 20.08.2024 № 1537, Чукановой Н.В. от 20.08.2024 №1535, Шуленину Г.А. от 20.08.2024 № 1532, Бобрышевой К.В. от 20.08.2024 №1531, Бронниковой Н.В от 20.08.2024 № 1534, Резьник Ю.А. от 20.08.2024 № 1538, Уваровой-Травниковой В.В. от 26.08.2024 № 1569, Шевченко Т.Н. от 26.08.2024 № 1567, Бесшабашных Ю.В. от 26.08.2024 №1561, Пеке Н.Н. от 26.08.2024 № 1570, Андриенко М.В. от 26.08.2024 № 1562, Кучинской Е.А. от 26.08.2024 № 1568, Никульниковой К.А. от 26.08.2024 № 1566, Кутявиной О.В. от 26.08.2024 № 1564, Скрипкиной Т.С. от 26.08.2024 № 1563, Черноволенко К.Н. от 26.08.2024 № 1565, Космачевой И.Н. от 26.08.2024 № 1560, Миргородской О.С. от 28.08.2024 № 1588, Теньковой А.И. от 19.09.2024 № 1720, Зубенко Е.А. от 29.10.2024 № 1916, Серебряковой А.Н. от 29.10.2024 № 1909, Ткаченко Э.М. от 29.10.2024 № 1907, Подковиной А.А. от 29.10.2024 № 1912, Храпаль Е.Н. от 29.10.2024 № 1908, Киселёвой Ю.Н. от 29.10.2024 № 1914, Баранник Д.Н. от 29.10.2024 № 1915, Сарычевой Л.И. от 29.10.2024 № 1911, Лукьяновой И.В. от 29.10.2024 № 1913, Серякову А.В. от 29.10.2024 № 1910, Фоменко С.Н. от 29.10.2024 № 1906, Изучеевой М.С. от 08.11.2024 № 1980, Супруновой И.А. от 21.11.2024 № 2055, Кулаковой А.Д. от 21.11.2024 № 2056, Порублевой В.В. от 21.11.2024 № 2057, Страховой Н.В. от 04.12.2024 № 2114, Мейер Н.К. от 12.12.2024 № 2155. |  | Х |
| 4.2 | Контрольное событие 24 Автономные пожарные извещатели заявителям, относящимся к категории многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, проживающим на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, выданы | до 28.12.2024/ 05.06.2024; 06.06.2024; 08.06.2024; 07.08.2024; 12.08.2024; 22.08.2024; 23.08.2024; 29.08.2024; 25.09.2024; 01.11.2024; 13.11.2024; 27.11.2024; 09.12.2024; 13.12.2024 | В 2024 году произведена закупка 88 шт. автономных пожарных извещателей на сумму 39,55 тыс.руб. по муниципальному контракту от 12.02.2024 № 0121600005624000009. Автономные пожарные извещатели выданы 53 заявителям, относящимся к категории многодетных семей (45) и семей, находящихся в социально опасном положении (8), проживающим на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края. Акты приема-передачи АПИ: Шейне С.Н. от 06.06.2024, Маловик Н.В. от 06.06.2024, Тарасовой Н.В. от 06.06.2024, Трегубову В.И. от 05.06.2024, Бут С.В. от 05.06.2024, Степовик Ю.Л. от 08.06.2024, Варварской С.К. 08.06.2024, Хохотве А.А. от 08.06.2024, Сываченко Ю.А. от 08.06.2024, Наконечной Ю.В. от 08.06.2024, Ким Е.Н. от 08.06.2024, Кодацкой В.Г. от 08.06.2024, Паниной О.А. от 22.08.2024, Яковлевой Т.В. от 07.08.2024, Горбатых А.В. от 12.08.2024, Зваде В.В. от 29.08.2024, Бельковой И.В. от 22.08.2024, Алейникову Е.И. от 22.08.2024, Чукановой Н.В. от 22.08.2024, Шуленину Г.А. от 22.08.2024, Бобрышевой К.В. от 22.08.2024, Бронниковой Н.В от 22.08.2024, Резьник Ю.А. от 23.08.2024, Уваровой-Травниковой В.В. от 29.08.2024, Шевченко Т.Н. от 29.08.2024, Бесшабашных Ю.В. от 29.08.2024, Пеке Н.Н. от 29.08.2024, Андриенко М.В. от 29.08.2024, Кучинской Е.А. от 29.08.2024, Никульниковой К.А. от 29.08.2024, Кутявиной О.В. от 29.08.2024, Скрипкиной Т.С. от 29.08.2024, Черноволенко К.Н. от 29.08.2024, Космачевой И.Н. от 29.08.2024, Миргородской О.С. от 29.08.2024, Теньковой А.И. от 25.09.2024, Зубенко Е.А. от 01.11.2024, Серебряковой А.Н. от 01.11.2024, Ткаченко Э.М. от 01.11.2024, Подковиной А.А. от 01.11.2024, Храпаль Е.Н. от 01.11.2024, Киселёвой Ю.Н. от 01.11.2024, Баранник Д.Н. от 01.11.2024, Сарычевой Л.И. от 01.11.2024, Лукьяновой И.В. от 01.11.2024, Серякову А.В. от 01.11.2024, Фоменко С.Н. от 01.11.2024, Изучеевой М.С. от 13.11.2024, Супруновой И.А. от 27.11.2024, Кулаковой А.Д. от 27.11.2024, Порублевой В.В. от 27.11.2024, Страховой Н.В. от 09.12.2024, Мейер Н.К. от 13.12.2024. |  | Х |
| Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа» |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа | Х | За 2024 год информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан размещена на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, в т.ч. в разделе «Версия для слабовидящих». |  | Основное мероприятие выполнено. Доля размещенных информационных материалов о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в разделе «Версия для слабовидящих составила 100,0 %. |
| 5.1 | Контрольное событие 25 Информация о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в разделе «Версия для слабовидящих размещена | до 28.12.2024 (по мере необходимости)/ 16.01.2024; 21.01.2024; 30.01.2024; 12.02.2024; 19.02.2024; 20.02.2024; 28.02.2024; 13.03.2024; 18.03.2024; 19.03.2024; 28.03.2024; 12.04.2024; 02.05.2024; 21.05.2024; 22.05.2024; 29.05.2024; 14.06.2024; 19.06.2024; 22.06.2024; 25.06.2024; 02.07.2024; 17.07.2024; 18.07.2024; 30.07.2024; 31.07.2024; 08.08.2024; 19.08.2024; 28.08.2024; 10.09.2024; 16.09.2024; 04.10.2024; 16.10.2024; 29.10.2024; 22.11.2024; 26.11.2024; 16.12.2024; 25.12.2024 | Контрольное событие выполнено. В течении 2024 года информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан размещена на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в разделе «Общество», далее раздел «Социальная сфера», далее раздел «Социальная защита. Охрана труда», далее раздел «Социальная защита», в т.ч. в формате «Версия для слабовидящих»: - о ежегодной денежной выплате донорам (16.01.2024; 28.02.2024; 14.06.2024); - о денежных компенсациях многодетным семьям (30.01.2024; 28.02.2024; 28.03.2024; 29.05.2024; 19.06.2024; 25.06.2024; 30.07.2024; 04.10.2024); - о ЕДК многодетным семьям на школьную форму (28.02.2024; 19.03.2024; 28.03.2024; 02.05.2024; 28.08.2024; 29.10.20244 26.11.2024; 25.12.2024); - о социальном пособии на проезд студентам (19.02.2024; 18.07.2024); - о выплате субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (16.01.2024; 20.02.2024; 13.03.2024; 12.04.2024; 22.05.20244 22.06.2024; 31.07.20244 19.08.2024; 16.09.2024; 16.10.2024; 16.12.2024); - о компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан (21.01.2024; 12.02.2024; 18.03.2024); - о предоставлении помощи малоимущим семьям (гражданам) на основании социального контракта (19.02.2024; 21.05.2024; 02.07.2024; 08.08.2024) - о ЕДВ на третьего ребенка (26.03.2024; 21.05.2024; 17.07.2024; 22.11.2024); - о ЕДВ гражданам, отнесенных к категории «дети войны» (18.03.2024); - о мерах социальной поддержки ветеранов труда (30.01.2024; 28.02.2024; 28.03.2024; 02.05.2024; 29.05.2024; 25.06.2024; 30.07.2024; 28.08.2024; 29.10.2024; 26.11.2024; 25.12.2024); - о дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (21.01.2024; 12.02.2024; 18.03.2024); - о компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (21.01.2024; 12.02.2024; 18.03.2024); - о дополнительных льготах и мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий (02.05.2024); - о ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий (10.09.2024); - о ЕДВ семьям погибших ветеранов боевых действий (30.07.2024; 10.09.2024; 25.12.2024); - о социальном пособии на погребение (26.11.2024). |  | Х |
| 6 | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа | Х | В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено согласование пакетов проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. В течении 2024 года проектная документация на согласование не поступала. |  | Основное мероприятие не выполнено. 1) количество проектной документации, прошедшей согласование на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) составило 55 единиц; 2) количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка (нарастающим итогом) составило 227 единиц. |
| 6.1 | Контрольное событие 26 Согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) осуществлено | до 28.12.2024 (по мере необходимости)/- | Контрольное событие не выполнено. В 2024 году проектная документация на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на согласование не поступала. |  | Х |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение реализации Программы | Х | Обеспечение реализации Программы включает в себя расходы по содержанию аппарата управления. В результате чего расходы по содержанию аппарата управления произведены в полном объеме без нарушения сроков на общую сумму 32199,35 тыс.руб. Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2024 отсутствует. |  | Основное мероприятие выполнено. 1) доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда) составила 0 %. |
| 7.1 | Контрольное событие 27 Выплата заработной платы произведена | до 22.01.2024/19.01.2024; до 07.02.2024/06.02.2024; до 22.02.2024/21.02.2024; до 07.03.2024/06.03.2024; до 22.03.2024/21.03.2024; до 05.04.2024/04.04.2024; до 22.04.2024/19.04.2024; до 07.05.2024/06.05.2024; до 22.05.2024/21.05.2024; до 07.06.2024/06.06.2024; до 21.06.2024/20.06.2024; до 05.07.2024/04.07.2024; до 22.07.2024/19.07.2024; до 07.08.2024/06.08.2024; до 22.08.2024/21.08.2024; до 06.09.2024/05.09.2024; до 20.09.2024/19.09.2024; до 07.10.2024/04.10.2024; до 22.10.2024/21.10.2024; до 07.11.2024/06.11.2024; до 22.11.2024/21.11.2024; до 06.12.2024/05.12.2024; до 20.12.2024/19.12.2024; до 28.12.2024/25.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Выплата заработной платы произведена в установленные сроки: 07 и 22 числа ежемесячно. |  | Х |
| 7.2 | Контрольное событие 28 Налоги, сборы уплачены | до 28.12.2024 (в установленные законодательством сроки)/ 26.01.2024; 15.04.2024; 10.07.2024; 16.10.2024 | Контрольное событие выполнено. В 2024 году уплачен транспортный налог на сумму 1980,00 руб Налоги, сборы, авансовые платежи по налогам уплачены в полном объеме. |  | Х |
| 7.3 | Контрольное событие 29 Прочие расходы произведены | до 28.12.2024/ 19.01.2024-30.01.2024; 06.02.2024-27.02.2024; 06.03.2024-27.03.2024; 04.04.2024-24.04.2024; 07.05.2024-27.05.2024; 05.06.2024-26.06.2024; 03.07.2024-26.07.2024; 06.08.2024-26.08.2024; 04.09.2024-26.09.2024; 04.10.2024-29.10.2024; 06.11.2024-27.11.2024; 06.12.2024-25.12.2024 | Контрольное событие выполнено. За 2024 года произведены расходы: коммунальные услуги и вывоз ТБО (договора: № 1 от 17.01.2024, № 02_08_095 от 29.01.2024); услуги связи и подписки на газеты (договора: № 100574061 от 01.02.2024; № 56-Б2 от 19.02.2024; № 79 от 23.05.2024; № 7 от 11.10.2024); услуги по обновлению систем «Гарант», «Контур», системы АС «Адресная социальная помощь» «Випнет» (договора: № К066098/24 от 06.03.2024; № К077410/24 от 11.03.2024; № 4810 от 23.01.2024; № 1 от 06.02.2024; № 2024.413860 от 08.04.2024); приобретено неисключительное право на программное обеспечение «Катарсис» (договор № 1981-20Л от 05.04.2024; № 237-24110501 от 05.11.2024); услуги за комплексное экологическое сопровождение и утилизацию ТБО (договора: № 200 от 30.01.2024, № 62413 от 29.03.2024; № 104154 от 27.03.2024; № 1037 от 02.12.2024); проведено тех.обслуживание компьютерной техники (договора: № 0103 от 01.03.2024; № 2 от 12.08.2024); произведен ремонт и тех.обслуживание сплит-систем (договора: № 6 от 14.06.2024; № 9 от 26.06.2024; № 17 от 05.07.2024; № 12 от 04.09.2024); проведены предрейсовые тех.осмотр автомобиля и мед.осмотр водителя (договора: № 1 от 15.01.2024, № 2 от 15.01.2024); произведен ремонт автомобиля (договор № 19 от 02.07.2024); приобретены ГСМ (договор № 7180485 от 25.01.2024); проведено тех.обслуживание автомобиля и оформлен страховой полис (ОСАГО) автомобиля (договора: № 48С от 12.05.2023, № 14 от 24.05.2023; № 24 от 19.07.2023; № ТТТ7060601294 от 03.07.2024; № 43/2024 от 23.07.2024); произведены расходы за платные образовательные услуги (договора: № С 05-02-24 от 02.02.2024; № 110 от 06.02.2024; № 56665/20224-1 от 08.07.2024; № 487/789 от 10.07.2024); услуги по корректировке паспортов I-IV класса опасности (договора: № 2009 от 05.02.2024; № 2065 от 08.07.2024); произведена замена клише штампов, вывесок (договор № 1 от 12.03.2024; № 3120 от 17.09.2024; № ЕВФР-003119 от 13.11.2024); приобретена автомобильная аккумуляторная батарея (договор № УТ000001962 от 25.01.2024); приобретены хоз.товары (договора: № б/н от 02.05.2024; № 7893017 от 05.08.2024; № б/н от 28.10.2024; № 1 от 29.10.2024); приобретена бланочная продукция, офисная бумага, канцелярские товары (договора: № 3 от 15.08.2024; № 7890/7890794 от 05.08.2024; № 4 от 01.11.2024; № 12/1 от 12.11.2024); приобретены объекты основных средств: принтеры, сканер, компьютеры (договора: от 08.02.2024 № 7281210; №2024.448351 от 11.04.2024;№СТВ/J9325937/291024 от 29.10.2024; №СТВ/J9358216/061124 ОТ 06.11.2024; № 8177842 от 08.11.2024). Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (денежная компенсация санаторной путевки) имеют заявительный характер и произведены по заявлению работников. Взносы по обязательному социальному страхованию (страховые взносы) производились ежемесячно без нарушения сроков. |  | Х |
|  |  |  |  | Приложение 2 |  |
|  |  |  |  | к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |  |

Отчет

об использовании средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответствен- ный исполнитель, соисполни- тели Программы | Целевая статья расходов |  |  |  |  | Расходы за 2024 год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, на 01.01.2024 | сводная бюджетная роспись, на 31.12.2024 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| I | Программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», всего |  | 03 | 0 | 0 | 00000 |  | 330637,71 | 348582,96 | 348415,05 |
|  |  | УТСЗН | 03 | 0 | 0 | 00000 |  | 330597,71 | 348542,96 | 348375,50 |
|  |  | Отдел соцразвития | - | - | - | - |  | 40,00 | 40,00 | 39,55 |
| II | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского муниципального округа» |  | 03 | 1 | 00 | 00000 |  | 300695,83 | 316383,61 | 316215,70 |
|  |  | УТСЗН | 03 | 1 | 00 | 00000 |  | 300655,83 | 316343,61 | 316176,15 |
|  |  | Отдел соцразвития |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 39,55 |
| 1.1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | УТСЗН | 03 | 1 | 01 | 00000 |  | 285668,91 | 301544,00 | 301376,54 |
|  | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | 03 | 1 | 01 | 52200 |  | 2874,69 | 2758,90 | 2758,90 |
|  | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  | 03 | 1 | 01 | 52500 |  | 55725,36 | 66411,10 | 66411,10 |
|  | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  | 03 | 1 | 01 | 5250F |  | 0,00 | 12318,90 | 12318,90 |
|  | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | 03 | 1 | 01 | 76240 |  | 1373,04 | 1100,00 | 1099,21 |
|  | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) |  | 03 | 1 | 01 | 76260 |  | 75,98 | 92,81 | 92,81 |
|  | Выплата пособия на ребенка |  | 03 | 1 | 01 | 76270 |  | 50,40 | 4,36 | 4,36 |
|  | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям |  | 03 | 1 | 01 | 76280 |  | 31740,62 | 35353,64 | 35351,31 |
|  | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | 03 | 1 | 01 | 77190 |  | 10541,74 | 10507,08 | 10506,88 |
|  | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств краевого бюджета |  | 03 | 1 | 01 | 77220 |  | 417,16 | 546,98 | 546,98 |
|  | Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края |  | 03 | 1 | 01 | 77820 |  | 20203,50 | 20578,61 | 20578,61 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | 03 | 1 | 01 | 78210 |  | 57009,23 | 54545,33 | 54432,81 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | 03 | 1 | 01 | 78220 |  | 54352,34 | 58483,59 | 58483,59 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | 03 | 1 | 01 | 78230 |  | 545,20 | 490,97 | 490,97 |
|  | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | 03 | 1 | 01 | 78240 |  | 23,58 | 29,77 | 29,77 |
|  | Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий |  | 03 | 1 | 01 | 78250 |  | 368,44 | 757,87 | 757,87 |
|  | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 03 | 1 | 01 | 78260 |  | 30761,70 | 17871,77 | 17820,15 |
|  | Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма |  | 03 | 1 | 01 | 78270 |  | 232,00 | 162,52 | 162,52 |
|  | Выплата социального пособия на погребение |  | 03 | 1 | 01 | 78730 |  | 552,42 | 707,43 | 707,43 |
|  | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |  | 03 | 1 | 01 | R4040 |  | 18680,75 | 18680,75 | 18680,75 |
|  | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | 03 | 1 | 01 | R4620 |  | 132,50 | 141,62 | 141,62 |
|  | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 03 | 1 | 01 | А0840 |  | 8,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | УТСЗН | 03 | 1 | P1 | 00000 |  | 14986,92 | 14799,61 | 14799,61 |
|  | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 03 | 1 | P1 | 50840 |  | 14986,92 | 14799,61 | 14799,61 |
| 1.3 | Поддержка многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении | Отдел соцразвития |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 39,55 |
| III. | Подпрограмма «Доступная среда» |  | - | - | - | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УТСЗН | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.1 | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа | - | - | - | - | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» |  | 03 | 2 | 00 | 00000 |  | 29941,88 | 32199,35 | 32199,35 |
|  |  | УТСЗН | 03 | 2 | 00 | 00000 |  | 29941,88 | 32199,35 | 32199,35 |
| 1.1 | Обеспечение реализации Программы | УТСЗН | 03 | 2 | 01 | 00000 |  | 29941,88 | 32199,35 | 32199,35 |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан |  | 03 | 2 | 01 | 76210 |  | 29941,88 | 32114,02 | 32114,02 |
|  |  |  | 03 | 2 | 01 | 10020 |  | 0,00 | 85,33 | 85,33 |

|  | Приложение 3 |
| --- | --- |
|  | к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |

Информация

о расходах бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», всего |  | 330637,71 | 348415,05 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 330637,71 | 348415,05 |
|  |  | средства краевого бюджета | 330597,71 | 348290,17 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | УТСЗН | 330597,71 | 348290,17 |
|  |  | средства бюджета округа | 40,00 | 124,88 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 85,33 |
|  |  | Отделу соцразвития | 40,00 | 39,55 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского муниципального округа», всего |  | 300695,83 | 316215,70 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 300695,83 | 316215,70 |
|  |  | средства краевого бюджета | 300655,83 | 316176,15 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 300655,83 | 316176,15 |
|  |  | средства бюджета округа | 40,00 | 39,55 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу соцразвития | 40,00 | 39,55 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | бюджет округа, в т.ч. | 285668,91 | 301376,54 |
|  |  | средства краевого бюджета | 285668,91 | 301376,54 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 285668,91 | 301376,54 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | бюджет округа, в т.ч. | 14986,92 | 14799,61 |
|  |  | средства краевого бюджета | 14986,92 | 14799,61 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 14986,92 | 14799,61 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг | финансирование не требуется | - | - |
|  | Поддержка многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации | бюджет округа, в т.ч. | 40,00 | 39,55 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 40,00 | 39,55 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу соцразвития | 40,00 | 39,55 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма «Доступная среда», всего |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа | финансирование не требуется | - | - |
|  | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия», всего | бюджет округа, в т.ч. | 29941,88 | 32199,35 |
|  |  | средства краевого бюджета | 29941,88 | 32114,02 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 29941,88 | 32114,02 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 85,33 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации Программы | бюджет округа, в т.ч. | 29941,88 | 32199,35 |
|  |  | средства краевого бюджета | 29941,88 | 32114,02 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 29941,88 | 32114,02 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 85,33 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение 4 |
| --- | --- |
|  | к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение уровня и качества жизни населения Петровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Индикатор достигнут |  |  |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка в общем количестве приоритетных объектов в округе | процент | 64,0 | 65,0 | 65,0 | Индикатор достигнут |  |  |
| 3 | Доля граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, получивших дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Индикатор достигнут |  |  |
| Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |  |  |
| 5 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процент | 60,0 | 62,0 | 64,0 | Показатель достигнут. Активизировалась разъяснительная работа среди малоимущих граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта |  |  |
| 6 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи, которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в крае, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процент | 54,0 | 56,0 | 58,0 | Показатель достигнут. Активизировалась разъяснительная работа среди малоимущих граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта, что позволило гражданам увеличить свои доходы. |  |  |
| 7 | Количество многодетных семей, семей находящихся в социально опасном положении, обеспеченных автономными пожарными извещателями (нарастающим итогом) | единиц | 38 | 77 | 91 | Показатель достигнут. Активизировалась разъяснительная работа среди многодетных семей, семей находящихся в социально опасном положении. |  |  |
| Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля размещенных информационных материалов о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в разделе «Версия для слабовидящих | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |  |  |
| 9 | Количество проектной документации, прошедшей согласование на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) | единиц | 56 | 55 | 55 | Показатель достигнут |  |  |
| 10 | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка (нарастающим итогом) | единиц | 223 | 225 | 227 | Показатель достигнут. Улучшение инфраструктуры округа, социальная среда предоставляет новые возможности для граждан с инвалидностью, что увеличило число адаптированных объектов, в т.ч. дооборудование и переоборудование объектов за счет собственных средств владельцев. |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процент | - | 0 | 0 | Показатель достигнут |  |  |