**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2024 год

Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13ноября 2020 года № 1574(в редакции от 29.03.2024 № 529) (далее – Программа). Программа включает 4 подпрограммы:

- Благоустройство Петровского муниципального округа;

- Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

- Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия.

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решении задач подпрограмм и достижение целей Программы**

Реализация Программы обеспечивает вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в Петровском муниципальном округе Ставропольского края (далее - Петровский муниципальный округ)*.*

**Цель 1.**Создание благоприятных и безопасных условий проживания в Петровском муниципальном округе Ставропольского края.

На достижение цели направлена задача *«Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа»*, в рамках выполнения, которой в 2024 году проведены следующие работы:

- обеспечен сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в общественных местах на территории округа, с дальнейшим направлением на обработку и утилизацию. Общий объем собранных твердых коммунальных отходов составил 8,08 тыс. тонн, направлено на обработку - 7,52 тыс. тонн;

- предоставлены субсидии за счет средств бюджета округа МУП ПГО СК «Торгбыт» на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения;

- произведены работы по кронированию ветвей деревьев и спил аварийных деревьев на территории округа;

- проведены мероприятия по содержанию в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территорий кладбищ площадью 91,65 га;

- проведен комплекс мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных; по отлову и содержанию безнадзорных животных, их лечению, а также предупреждению и ликвидации болезней, общих для животных и человека;

-реализовано 8инициативных проектовна территории Петровского муниципального округа:

1) Благоустройство кладбища в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края;

2) Обустройство общественной территории по ул. Советской в селе Высоцкое Петровского муниципального округа Ставропольского края;

3) Благоустройство территории по ул. Ленина в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края;

4) Благоустройство территории по ул. Советская, 16 в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края;

5) Благоустройство общественной территории по ул. Мира, з/у 58а, в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края;

6) Благоустройство общественной территории, прилегающей к Храму святителя Николая Чудотворца в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края;

7) Благоустройство общественной территории «Сад Победы» в селе Шангала Петровского муниципального округа Ставропольского края;

8) Обустройство площадки с уличными тренажерами по ул. Ленина, 39а в селе Шведино Петровского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий Петровского муниципального округа Ставропольского края частично выполнены работы по благоустройству сквера им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда. А также выполнены работы по благоустройству 13 детских площадок на территории округа.

За счет местного бюджета реализованы инициативные проекты:

1) Устройство освещения на ул. Ленина з/у 79а села Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края;

2) Благоустройство территории филиала № 4 с. Константиновское муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа» в с. Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края.

Частично проведены работы по реализации проекта«Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края».

По итогам 2024 года доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству, составила 100%.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципальногоокруга Ставропольского края в 2024 году составил 4,09 рублей на рубль.

**Цель 2.**Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа.

На достижение цели направлена задача «*Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры*», в рамках выполнения, которой в 2024 году проведены следующие работы:

- сокращено потребление электроэнергии на уличное освещение, в связи с установкой энергосберегающих ламп в фонарях уличного освещения, а также с установкой 192новых фонарей уличного освещения в 2024 году;

- увеличена протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения на 4,2 км в 2024 году;

- разработанаСхема водоснабжения и водоотведения Петровского муниципального округа Ставропольского края.

Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в отчетном году составило 3%. Цель достигнута.

**Цель 3.** Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах.

На достижение цели направлена задача *«Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа»*, в рамках выполнения, которой в 2024 году проведены следующие работы:

- произведена актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского муниципального округа;

- своевременно вносились взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность, в сумме 252,40 тыс. рублей; проведен контроль и приемка выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенном по адресу: г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12.

Также в рамках Программы обеспечено эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.

В 2024 году велась управленческая и организационная деятельность управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, а также обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство».

По итогам 2024 года доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами составляет 100%, а доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) составляет 0%.

В 2024 году доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества составила 52,40 %. Цель достигнута.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

Программойв 2024 году реализовывались14 основных мероприятий и 45 контрольных событий:

Выполнено:

10основных мероприятий;

41контрольное событие.

Не выполнено в полном объеме 4 основных мероприятия:

1) Благоустройство общественных территорий Петровского муниципального округа Ставропольского края, так как работы по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский,
г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по
ул. Николаенко проведены не полностью. Выполнение работ продолжится в 2025 году.

Соответственно контрольное событие 26 «Работы по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский,
г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по
ул. Николаенко выполнены» выполнено не в полном объеме. Выполнение работ по благоустройству продолжится в 2025 году.

2) Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета. Из-за недобросовестного исполнения подрядной организацией своих обязательств работы по благоустройству объекта «Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края»не завершены в 2024 году. Реализация перенесена на 2025 год

Таким образом контрольное событие 29 «Работы по реализации проекта «Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены» выполнено не в полном объеме.

3) Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Проект постановления администрации округа «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Петровского муниципального округа Ставропольского края» в декабре 2024 года направлен в прокуратуру Петровского района в целях проведения антикоррупционной экспертизы, по итогам которой 25.12.2024 года получено отрицательное заключение на проект. В связи с ограниченными сроками и необходимостью подготовки мотивированного ответа на заключение прокуратуры утверждение Схемы с учетом замечаний и предложений прокуратуры перенесено на 2025 год

Контрольное событие 33 «Схема водоснабжения и водоотведения разработана и утверждена» выполнено не в полном объеме.

4) «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда». В 2024 году не выполнялся капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.После совершения осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда выявлены проблемные моменты, составлен план выполнения капитального ремонта муниципального жилищного фонда. Проведение капитального ремонта в помещениях муниципального жилищного фонда запланировано на 2025 год при условии выделения финансирования

Контрольное событие 39«Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено» не выполнено.

 Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)**

На ход реализации Программы в 2024 году оказали влияние следующие риски:

Из-за недобросовестного исполнения подрядными организациями своих обязательств не полностью реализованы следующие проекты:

- «Благоустройство общественных территорий Петровского муниципального округа Ставропольского края, так как работы по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко»;

-«Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Их реализация продолжится в 2025 году.

2) Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Проект постановления администрации округа «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Петровского муниципального округа Ставропольского края» в декабре 2024 года направлен в прокуратуру Петровского района в целях проведения антикоррупционной экспертизы, по итогам которой 25.12.2024 года получено отрицательное заключение на проект. В связи с ограниченными сроками и необходимостью подготовки мотивированного ответа на заключение прокуратуры утверждение Схемы с учетом замечаний и предложений прокуратуры перенесено на 2025 год.

3) «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда». В 2024 году не выполнялся капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. После совершения осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда выявлены проблемные моменты, составлен план выполнения капитального ремонта муниципального жилищного фонда. Проведение капитального ремонта в помещениях муниципального жилищного фонда запланировано на 2025 год при условии выделения финансирования. Невыполнение контрольного события «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда не оказало существенного влияния на ход реализации Программы.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств, привлекаемых из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) и средств бюджета Петровского муниципального округа (далее –бюджет округа).

Программой запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий в 2024 году составлял 119 739,61тыс. рублей, из них краевые средства – 17 835,29 тыс. рублей, бюджет округа – 101 904,32 тыс. рублей, средства участников программы – 0,00 тыс. рублей.С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2024 года составил: средства бюджета округа всего–233 631,10тыс. рублей, в том числе: краевые средства –101 240,88 тыс. рублей, бюджет округа – 132 390,22 тыс. рублей.Средства участников Программы составили 1 366,68тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных средств по итогам отчетного года составило 214 270,62тыс. рублей или 91,71% к уточненным плановым значениям в том числе: краевые средства – 101 208,92 тыс. рублей, бюджет округа – 113 061,70 тыс. рублей.

На освоение средств оказали влияние следующие факторы:

1) При проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации образовалась экономия по следующим основным мероприятиям:

- «Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству» в части мероприятий по спилу деревьев на территории Петровского муниципального округа. Также образовалась экономия средствв связи с прекращением деятельности МУП ПГО СК «Торгбыт» путем реорганизации в форме преобразования в ООО «Торгбыт», заключено дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения в октябре 2024 года.

- «Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа»;

- «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».В связи с тем, что ведется регулярная работа по установке энергосберегающих фонарей, образовалась экономия средств при оплате за электроэнергию.

2)Т.к. часть квартир, находящихся в муниципальной собственности переведена в частную собственность, то оплата взносов в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности»произведена в меньшем объеме, чем было запланировано.

3) Из-за недобросовестных подрядных организаций в неполном объеме реализованы проекты:«Благоустройство общественных территорий Петровского муниципального округа Ставропольского края, так как работы по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский,
г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по
ул. Николаенко»; и «Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3, 4.

**5. Участие в реализации региональных и (или)муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом**

В 2024 году Петровский муниципальный округ принимал участие в реализации государственной программы Ставропольского края «Управление финансами».Реализованы инициативные проекты:

- Благоустройство кладбища в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- Обустройство общественной территории по ул. Советской в селе Высоцкое Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- Благоустройство территории по ул. Ленина в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- Благоустройство территории по ул. Советская, 16 в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- Благоустройство общественной территории по ул. Мира, з/у 58а, в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- Благоустройство общественной территории, прилегающей к Храму святителя Николая Чудотворца в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- Благоустройство общественной территории «Сад Победы» в селе Шангала Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- Обустройство площадки с уличными тренажерами по ул. Ленина, 39а в селе Шведино Петровского муниципального округа Ставропольского края.

Использовано средств краевого бюджета 15 408,90 тыс. рублей.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, в 2024 году составил4,09 рублей на 1 рубль, это на 1,34 рублей на 1 рубль больше показателя за 2023 год.

В рамках муниципальной практики инициативного бюджетирования в Петровском муниципального округе в 2024 году за счет средств местного бюджета реализовано 2 проекта:

- Устройство освещения на ул. Ленина з/у 79а села Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- Благоустройство территории филиала № 4 с. Константиновское муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа» в с. Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края.

В 2024 году использовано средств бюджета округа – 2 170,75 тыс. рублей. В 2023 году использовано средств бюджета округа – 6473,78 тыс. рублей.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации Программыв 2024 году запланировано достижение значений 4индикаторов достижения цели Программы и 17 показателей решения задач подпрограмм.Все индикаторы и показатели достигнуты.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2024 году изменения в Программу вносились 1 раз:

- постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 29 марта 2024 г.№ 529 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1574 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Программа приведена в соответствие срешением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14декабря 2023 г. № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Изменения, которые вносились в муниципальную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

- изменены «Объемы и источники финансового обеспечения Программы»;

- изменены показатели решения задач подпрограммы;

- расширена характеристика основных мероприятий.

В 2024 году внесены изменения в детальный план-график 2 раза:

- Приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 28 июня 2024 г.№ 22 «О внесении изменений в приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 18 декабря 2023 года № 59 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год»;

- Приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2024 г. № 52 «О внесении изменений в приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 18 декабря 2023 года № 59 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

Реализация Программы способствует комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, повышению энергосбережения и энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Петровского муниципального округа, улучшению санитарного состояния территории округа.

В 2024 году будет продолженареализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края:

- «Благоустройство кладбища в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Обустройство общественной территории по ул. Советской в селе Высоцкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Благоустройство территории по ул. Ленина в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Благоустройство территории по ул. Советская, 16 в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Благоустройство общественной территории по ул. Мира, з/у 58а, в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Благоустройство общественной территории, прилегающей к Храму святителя Николая Чудотворца в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Благоустройство общественной территории «Сад Победы» в селе Шангала Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Обустройство площадки с уличными тренажерами по ул. Ленина, 39а в селе Шведино Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Продолжится реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета.

- «Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Устройство освещения на ул. Ленина з/у 79а села Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Благоустройство территории филиала № 4 с. Константиновское муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа» в с. Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края».

|  |  |
| --- | --- |
| Временно исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | А.А.Брянцев |

|  |
| --- |
| Приложение 1к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2024 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края** **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** |
| Цель 1 Программы. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе |
| 1 | Доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству | % | 100 | 100 | 100 | индикатор достигнут |
| 2 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края | рублей на рубль | 2,75 | 4,07 | 4,09 | индикатордостигнут. Фактическое предоставление средств из краевого бюджета превысило плановое значение |
| **Подпрограмма 1. «Благоустройство Петровского муниципального округа»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа** |
| 3 | Доля твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 4 | Доля граждан, получивших льготные банные услуги по помывке в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 5 | Доля исполненных мероприятий по спилу деревьев в общем количестве плановых мероприятий по спилу деревьев | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 6 | Площадь мест захоронения, на которых обеспечено содержание территории  | га | 91,65 | 91,65 | 91,65 | показатель достигнут |
| 7 | Доля отловленных безнадзорных животных в общей численности выявленных безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 8 | Количество реализованных инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (нарастающим итогом) | ед. | 39 | 46 | 47 | показатель достигнут |
| 9 | Количество общественных территорий, обустроенных не в рамках реализации инициативных проектов | ед. | 14 | 15 | 15 | показатель достигнут |
| 10 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом с 2021 года) | ед. | 82 | 29 | 103 | показатель достигнут. В отчетном году после обустройства новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов установлены ранее закупленные контейнеры для раздельного накопления ТКО в большем количестве, чем было запланировано. |
| 11 | Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском муниципальном округе за счет средств местного бюджета в области жилищно-коммунального хозяйства (нарастающим итогом) | ед. | 47 | 72 | 72 | показатель достигнут |
| **Цель 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа** |
| 12 | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | % | 3 | 3 | 3 | индикатор достигнут |
| **Подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 2. Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры** |
| 13 | Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 14 | Общее количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения (нарастающим итогом) | ед. | 991 | 862 | 1183 | показатель достигнут. Установлено новых энергосберегающих фонарей уличного освещения больше, чем запланировано |
| 15 | Сокращение потребления электроэнергии на уличное освещение | % к пред шествую щему году | 0,10 | 0,10 | 0,10 | показатель достигнут |
| 16 | Протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | км | 453,50 | 448,80 | 457,70 | показатель достигнут. Проведено больше, чем запланировано (4,2 км) километров новых линий освещения улиц и автомобильных дорог |
| Цель 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах |
| 17 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества | % | 50,90 | 52,40 | 52,40 | индикатор достигнут |
| **Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 3. Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа** |
| 18 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 19 | Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт (нарастающим итогом) | кв. м | 130,60 | 130,60 | 130,60 | показатель достигнут.  |
| 20 | Доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»** |
| 21 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | показатель достигнут |

|  |
| --- |
| Приложение 2к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2024 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство Петровского муниципального округа» |
|  | Задача 1 Подпрограммы 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа |
| 1 | **Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа** | Х | В 2024 году осуществлена уборка территории округа. Также осуществлена плата за негативное воздействие на окружающую среду по договору от 22.01.2024 года № 48с ООО «Экологический проводник» (акт о приемке выполненных работ от 05.03.2024, п/п от 17.04.2024) | Мероприятие выполнено. Доля твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов, составляет 100% |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Работы по сбору и вывозу мусора с общественных территорий округа выполнены | до 28.12.2024 г. / с 09.01.2024 по 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено. В 2024 году осуществлены работы по ручной и механизированной уборке территории округа. Общий объем собранных и направленных на обработку и утилизацию твердых коммунальных отходов по г. Светлограду составил 8,08 тыс.тонн, в том числе направлено на обработку – 7,52 тыс.тонн. | Х |
| 1.2 | Контрольное событие 2. Работы по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории округа выполнены | до 28.12.2024 / 19.08.2024; 09.09.2024; 13.09.2024; 22.11.2024; 17.12.2024 | Контрольное событие выполнено. По заключенному муниципальному контрактуот 19.08.2024 № 0121600005624000152 с ООО «СтройИмпульс» выполнены работы по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края. Акт о приемке выполненных работ от 22.11.2024 № 96, п/п от 17.12.2024.Получены заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзор) от 09.09.2024, от 13.09.2024 на обустройство контейнерных площадок по следующим адресам:г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28, д. 42, д. 58, 1й Кисличанский туп. д. 5, д. 59; 3й Кисличанский туп. д. 2а, д. 36, 4й Кисличанский туп. д. 3, ул. Кисличанская, д. 263, ул. Лесная, д. 2, д. 41, д. 50, ул. Вишневая, д. 52, 176.х. Вознесенский, ул. Железнодорожная, д. 8, д. 32, ул. Калаусская, д. 1.п. Прикалаусский, ул. Почтовая, д. 2 (площадки для КГО и ТКО), ул. Почтовая, д. 3, пер. Больничный, д. 1, ул. Новая, д. 11, ул. Черемушки, д. 2, ул. Советская, д. 21, д. 16 кв. 1, ул. Красная, д. 7, ул. Юбилейная, д. 11, ул. Молодежная, д. 1, д. 24 кв. 2, д. 58, ул. Садовая, д. 2, д. 42, д. 84.Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края утвержден распоряжением управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 января 2019 г. № 1 (в редакции от 29.05.2024 г. № 82) | Х |
| 2 | **Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству** | Х | В рамках основного мероприятия осуществлен спил деревьев на территории г. Светлограда и х. Соленое Озеро. Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов по помывке населения МУП ПГО СК «Торгбыт». | Мероприятие выполнено. Доля граждан, получивших льготные банные услуги по помывке в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение, составляет 100%;доля исполненных мероприятий по спилу деревьев в общем количестве плановых мероприятий по спилу деревьев составляет 100%. |
| 2.1 | Контрольное событие 3. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения обеспечено | до 28.12.2024 / 30.01.2024; 26.04.2024; 24.05.2024; 26.06.2024; 19.07.2024; 22.08.2024; 20.09.2024 | Контрольное событие выполнено. В 2024 году предоставлена субсидия МУП ПГО СК «Торгбыт» на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения с января по сентябрь 2024 года.В связи с прекращением деятельности путем реорганизации в форме преобразования в ООО «Торгбыт» заключено дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения в октябре 2024 года. | Х |
| 2.2 | Контрольное событие 4. Спил деревьев на территории округа осуществлен | до 28.12.2024 / 19.02.2024; 11.03.2024; 18.03.2024; 20.03.2024; 21.03.2024; 22.04.2024; 26.04.2024; 20.05.2024; 10.06.2024; 03.07.2024; 05.07.2024; 14.08.2024; 19.08.2024; 28.08.2024; 29.08.2024; 04.09.2024; 19.09.2024; 25.09.2024; 30.09.2024 | Контрольное событие выполнено. В течении 2024 года выполнены работы по спилу и обрезке деревьев в рамках:муниципальных контрактов, заключенных с:- ИП Снисаренко В.М. от 11.03.2024 № 0121600005624000035;- ООО «Альянс» от 19.02.2024 № 0121600005624000012, акт № 1 от 18.03.2024, п/п от 22.04.2024, акт № 2 от 22.04.2024, п/п от 20.05.2024; акт № 3 от 10.06.2024, п/п от 03.07.2024договоров, заключенных с:- Марушко И.П. от 20.03.2024 б/н, акт о приемке выполненных работ от 20.03.2024 б/н, п/п от 21.03.2024;- ИП Снисаренко В.М. от 05.07.2024 № 7780873, акт о приемке выполненных работ от 14.08.2024 № 1, п/п от 28.08.2024; от 19.08.2024 № 7938437, акт о приемке выполненных работ от 29.08.2024 № 1, п/п от 04.09.2024; от 19.09.2024 № 8015347, акт о приемке выполненных работ от 25.09.2024 № 1, п/п от 30.09.2024; № 0121600005624000035 от 11.03.2024, п/п от 26.04.2024 | Х |
| 3 | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | Х | В рамках основного мероприятия проведены мероприятия по содержанию мест захоронения на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края. В 2024 году произведены работы по сбору и вывозу мусора с территории мест захоронений. Осуществлена подготовка мест для захоронения (погребения) на 19 кладбищах, площадью 91,65 Га. В целях комфортного посещения жителями мест захоронения, установлены водопроводные колонки, по следующим адресам: с. Гофицкое, ул. Заречная, з/у 6/1; с. Высоцкое, ул. Библиотечная, уч. 6/1; с. Ореховка, ул. Октябрьская, з/у 83 б; с. Сухая Буйвола, ул. Песчаная, з/у 13а. | Мероприятие выполнено. Площадь мест захоронения, на которых обеспечено содержание территории 91,65 га. |
| 3.1 | Контрольное событие 5. Содержание в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территории кладбищ осуществлено | до 28.12.2024 / 22.02.2024; 22.03.2024; 27.03.2024; 09.04.2024; 15.04.2024; 19.04.2024; 27.04.2024; 02.05.2024; 08.05.2024; 16.05.2024; 10.06.2024; | Контрольное событие выполнено. В 2024 году силами МБУ «Коммунальное хозяйство» проведены работы по приведению территорий кладбищ в надлежащее состояние. Завезен песок для подсыпки на места захоронения. По договору с ИП Барыленко от 22.02.2024 № 76 произведены кадастровые работы. Акт о приемке выполненных работ от 22.03.2024 № 32, п/п от 27.03.2024 - ООО «ДЕЗДЕЛО» проведена акарицидная обработка кладбищ по договору от 09.04.2024 № 7509964, акт № 130 от 27.04.2024, п/п от 16.05.2024 - ИП Маляров В.А. работы по вывозу мусора с кладбища по договору от 15.04.2024 № 7510077, акт № 1 от 02.05.2024, п/п от 08.05.2024; от 19.04.2024 № 7576855, акт № 2 от 02.05.2024, п/п от 08.05.2024; от 10.06.2024 № 7726045, акт № 4 от 10.06.2024, п/п от 08.05.2024; | Х |
| 3.2 | Контрольное событие 6. Уплата налога на землю осуществлена | до 28.12.2024 / 17.04.2024; 09.07.2024 | Контрольное событие выполнено. В 2024 году произведена оплата налога на землю, на которой располагаются кладбища.По платежным поручениям оплачены налоги за 1 и 2 квартал 2024 года. На налоговом счете были денежные средства, в соответствии с чем ежеквартально выполнены их списания по уведомлению от 18.09.2024 за 3 квартал отчетного года без платежных поручений. За 4 квартал оплата будет произведена в 2025 году | Х |
| 4 | **Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** | Х | В рамках мероприятия проведен комплекс мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных; отлову и содержанию безнадзорных животных, их лечению, а также предупреждению и ликвидации болезней, общих для животных и человека. | Мероприятие выполнено. Доля отловленных безнадзорных животных в общей численности выявленных безнадзорных животных составила 100%. |
| 4.1 | Контрольное событие 7. Контракт на отлов и содержание безнадзорных животных заключен | до 28.12.2024 / 31.01.2024 | Контрольное событие выполнено. Контракт на отлов и содержание безнадзорных животных заключен муниципальный контракт с ИП Фишер А.В. № 7218142 от 31.01.2024  | Х |
| 4.2 | Контрольное событие 8. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлены | до 28.12.2024 / 31.05.2024; 17.06.2024 | Контрольное событие выполнено. В течении 2024 года выполнены работы по отлову и содержанию безнадзорных животных, в рамках муниципального контракта, заключенного с ИП Фишер А.В. от 31.01.2024 № 7218142, акт № 32 от 31.05.2024, п/п от 17.06.2024  | Х |
| 5 | **Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края** | Х | В 2024 году реализовано 8 инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края: 1) «Благоустройство кладбища в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края»;2) «Обустройство общественной территории по ул. Советской в селе Высоцкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;3) «Благоустройство территории по ул. Ленина в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;4) «Благоустройство территории по ул. Советская, 16 в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края»;5) «Благоустройство общественной территории по ул. Мира, з/у 58 а, в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;6) «Благоустройство общественной территории, прилегающей к Храму святителя Николая Чудотворца в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края»;7) «Благоустройство общественной территории «Сад Победы» в селе Шангала Петровского муниципального округа Ставропольского края»;8) «Обустройство площадки с уличными тренажерами по ул. Ленина, 39 а в селе Шведино Петровского муниципального округа Ставропольского края».Выполнены кадастровые работы по договорам с ИП Барыленко | Мероприятие выполнено. Количество реализованных инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (нарастающим итогом) достигло 47 единиц в 2024 году |
| 5.1 | Контрольное событие 9. Работы по реализации проекта «Благоустройство кладбища в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | до 02.09.2024 / 28.03.2024; 17.07.2024; 06.12.2024; 12.12.2024; 23.12.2024. | Контрольное событие выполнено. Заключен муниципальный контракт с ООО «СтройИмпульс» от 28.03.2024 № 0121600005624000046. Произведена установка бордюров, укладка асфальта. Акт о приемке выполненных работ от 17.07.2024 № 21; от 06.12.2024 № 106, п/п от 12.12.2024, п/п от 23.12.2024.Процент исполнения – 100%. | Х |
| 5.2 | Контрольное событие 10. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство кладбища в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | до 02.09.2024 / 28.06.2024 | Контрольное событие выполнено. В целях реализации проекта проведены подготовительные работы по расчистке территории кладбища. Безвозмездные работы выполнены на сумму 100,80 тыс.руб. |  |
| 5.3 | Контрольное событие 11. Работы по реализации проекта «Обустройство общественной территории по ул. Советской в селе Высоцкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | до 02.09.2024 / 11.03.2024; 07.06.2024; 18.06.2024; 05.08.2024; 15.08.2024 | Контрольное событие выполнено. Заключен муниципальный контракт с ООО «Востер групп» от 11.03.2024 № 0121600005624000027, в рамках которого произведена валка сухих деревьев, корчевка пней, разработка и вывоз грунта, рытье траншей под бордюры, засыпка траншей щебнем, установка бордюров, устройство опалубки для заливки сцены, заливка сцены, подготовка ограждения, засыпка землей газонов, установка стоек под ограждения, установка фонарей, протяжка кабелей, устройство армопояса под арт. объект, установка стоек профиля под ограждения, укладка асфальтового покрытия, обкладывание сцены облицовочным камнем, установка ограждений, покраска столбов сцены. Произведена установка арт объекта, укладка плитки на сцене, установка крыши на сцене, установка лавочек.Акт о приемке выполненных работ от 07.06.2024 № 1, п/п от 18.06.2024; акт о приемке выполненных работ от 05.08.2024 № 2, п/п от 15.08.2024; акт о приемке выполненных работ от 05.08.2024 № 3, п/п от 15.08.2024Процент исполнения – 100 %. |  |
| 5.4 | Контрольное событие 12. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Обустройство общественной территории по ул. Советской в селе Высоцкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | до 02.09.2024 / с 01.03.2024 по 31.03.2024 | Контрольное событие выполнено. В период с 1.03.2024 по 31.03.2024 произведена разборка бутовых фундаментов, погрузка строительного мусора, перевозка грузов автомобилями-самосвалами, корчевка пней ручным способом, планировка площадей.Безвозмездные работы выполнены на сумму 201,845 тыс. руб. |  |
| 5.5 | Контрольное событие 13. Работы по реализации проекта «Благоустройство территории по ул. Ленина в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | до 02.09.2024 / 11.03.2024; 10.12.2024; 23.12.2024 | Контрольное событие выполнено.Заключен муниципальный контракт с ООО «Техстрой» от 11.03.2024 № 0121600005624000031, в рамках которого выполнено планирование земельного участка, завезен щебень, установлена опалубка, залито бетонное основание беговой дорожки, монтаж резинового покрытия беговой дорожки. Акт о приемке выполненных работ от 10.12.2024 № 3, п/п от 23.12.2024.Процент исполнения – 100 %. |  |
| 5.6 | Контрольное событие 14. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство территории по ул. Ленина в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | до 02.09.2024 / 04.07.2024 | Контрольное событие выполнено. Проведен однодневный субботник по подготовке территории для благоустройства. Безвозмездные работы выполнены на сумму 129,75 тыс. руб. |  |
| 5.7 | Контрольное событие 15. Работы по реализации проекта «Благоустройство территории по ул. Советская, 16 в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | до 02.09.2024 / 15.03.2024; 10.06.2024; 17.06.2024; 24.06.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта с ИП Сараева И.В. от 15.03.2024 № 0121600005624000040, выполнена планировка территории, подготовлено основание под брусчатку, установлены бордюры, проведены работы по укладке брусчатки. Акт о приемке выполненных работ от 10.06.2024 № 1, п/п от 17.06.2024, п/п от 24.06.2024Процент исполнения – 100 %. |  |
| 5.8 | Контрольное событие 16. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство территории по ул. Советская, 16 в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | до 02.09.2024 / 29.06.2024;с 15.03.2024 по 14.08.2024 | Контрольное событие выполнено. Проведены субботники по подготовке территории для благоустройства. В период с 15.03.2024 по 14.08.2024 проведены погрузочные работы строительного мусора с использованием погрузчика, перевозка грузов автомобилями-самосвалами, вырезка сухих ветвей деревьев.Безвозмездные работы выполнены на сумму 300,586 тыс. руб. |  |
| 5.9 | Контрольное событие 17. Работы по реализации проекта «Благоустройство общественной территории по ул. Мира, з/у 58а, в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | до 02.09.2024 / 11.03.2024 14.08.2024; 06.09.2024 | Контрольное событие выполнено. Заключен муниципальный контракт с ООО «Техстрой» от 11.03.2024 № 0121600005624000037, в рамках которого произведена разработка грунта, выполнен завоз щебня, устройство траншей под укладку бордюров, укладка брусчатки. Произведен завоз и установка оборудования, установка столбов освещения.Акт о приемке выполненных работ от 14.08.2024 № 1, п/п от 06.09.2024.Процент исполнения – 100 %. |  |
| 5.10 | Контрольное событие 18. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство общественной территории по ул. Мира, з/у 58а, в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | до 02.09.2024 / с 01.06.2024 по 15.06.2024 | Контрольное событие выполнено. В период с 01.06.2024 по 15.06.2024 ИП Глава КФХ Ассанаев В.Ш. предоставил безвозмездно следующие материалы: краска, кисти, ведра, перчатки, грабли, метлы, мешки для сбора мусора, тяпки. Выполнены безвозмездные работы: доставка песка и щебня, подготовка почвы под цветники, погрузка и вывоз мусора, разработка грунта (снятие растительного слоя).Безвозмездные работы выполнены на сумму 200,00 тыс. руб., 22,00 тыс. руб. – в натуральной форме. |  |
| 5.11 | Контрольное событие 19. Работы по реализации проекта «Благоустройство общественной территории, прилегающей к Храму святителя Николая Чудотворца в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | до 02.09.2024 / 11.03.2024; 30.05.3024; 11.06.2024; 15.07.2024; 23.07.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта с ООО «ДПМК» от 11.03.2024 № 0121600005624000038, выполнены: планировка территории, разработка грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, установка бортовых камней, устройство покрытий из тротуарной плитки, устройство покрытий из асфальтобетонных смесей, установка 7 уличных фонарей со светильниками, установка скамьи - 2 шт., урны – 2 шт., вазоны – 3 шт. Акт о приемке выполненных работ от 30.05.3024 № 1, п/п от 11.06.2024 г; акт о приемке выполненных работ от 30.05.2024 № 2, п/п от 11.06.2024; акт о приемке выполненных работ от 15.07.2024 № 3, п/п от 23.07.2024Процент исполнения – 100%. |  |
| 5.12 | Контрольное событие 20. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство общественной территории, прилегающей к Храму святителя Николая Чудотворца в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | до 02.09.2024 / 29.06.2024; с 01.04.2024 по 20.05.2024 | Контрольное событие выполнено. Проведен однодневный субботник по подготовке территории для благоустройства.В период с 01.04.2024 по 20.05.2024 года выполнена расчистка участка растительности, вырубка кустарников с корчевкой, вырезка сухих ветвей на деревьях, разработка грунта вручную с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка грунта, уборка строительного мусора, погрузка и вывоз мусора, высадка деревьев.Безвозмездные работы выполнены на сумму 208,00 тыс. руб., 12,00 тыс. руб. – в натуральной форме. |  |
| 5.13 | Контрольное событие 21. Работы по реализации проекта «Благоустройство общественной территории «Сад Победы» в селе Шангала Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | до 02.09.2024 / 11.03.2024; 20.05.2024; 29.05.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта с ИП Сараева И.В. от 11.03.2024 № 0121600005624000032, проведены подготовительные работы: разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом; земляные работы, выполняемые механизированным способом, установлены бордюры, скамейки, урны, укладка тротуарной плитки, подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, песка. Выполнена укладка гладкой цветной брусчатки вибропрессованной двухслойной, организовано наружное освещение, проложены кабельные линии. Акт о приемке выполненных работ от 20.05.2024 № 1, п/п от 29.05.2024 Процент исполнения – 100%. |  |
| 5.14 | Контрольное событие 22. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство общественной территории «Сад Победы» в селе Шангала Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | до 02.09.2024 / 28.06.2024, с 11.03.2024 по 31.08.2024 | Контрольное событие выполнено. Проведен однодневный субботник по подготовке территории для благоустройства. В период с 11.03.2024 по 31.08.2024 года произведена планировка площадей ручным способом, спиливание скелетных ветвей деревьев, валка деревьев в городских условиях, погрузо-разгрузочные работы, погрузка дров, перевозка грузов самосвалами.Безвозмездные работы выполнены на сумму 89,70 тыс. руб. |  |
| 5.15 | Контрольное событие 23. Работы по реализации проекта «Обустройство площадки с уличными тренажерами по ул. Ленина, 39а в селе Шведино Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | до 02.09.2024 / 11.03.2024; 23.08.2024; 06.09.2024 | Контрольное событие выполнено. Заключен муниципальный контракт с ИП Раджабов Н.М. от 11.03.2024 № 0121600005624000033, в рамках которого выполнена планировка территории, завоз бордюров, установка бордюров, завоз ПГС, устройство основания площадки, установили оборудование, фонари, лавочки, произвели укладку брусчатки.Акт о приемке выполненных работ от 23.08.2024 № 1, п/п от 06.09.2024Процент исполнения – 100 %. |  |
| 5.16. | Контрольное событие 24. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Обустройство площадки с уличными тренажерами по ул. Ленина, 39а в селе Шведино Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | до 02.09.2024 / 29.06.2024; с 15.08.2024 по 10.09.2024 | Контрольное событие выполнено. Проведен однодневный субботник по подготовке территории для благоустройства. В период с 15.08.2024 по 10.09.2024 произведено планирование грунта, корчевка пней, подвоз грунта и вывоз мусора.Безвозмездные работы выполнены на сумму 102,00 тыс. руб. |  |
| 6 | **Благоустройство общественных территорий Петровского муниципального округа Ставропольского края** |  | В рамках основного мероприятия проведены работы по благоустройству общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, площадью 24 171 кв.м, а также детских площадок, расположенных на территории округа.с. Благодатное ул. Красных Партизан;с. Ореховка ул. Красная, б/н;с. Гофицкое, ул. Степная з/у 26а;с. Донская Балка, ул. Подгорная з/у 2;с. Цветочный, ул. Мира з/у 17а;с. Николина Балка, пер. Центральный з/у 28б;п. Горный, ул. Красная з/у 2а;с. Сухая Буйвола, ул. Подлесная з/у 199;с. Шангала, ул. Заречная з/у 1/1;с. Шведино, ул. Советская з/у 195аАкт о приемке выполненных работ от 30.08.2024 № 1, п/п от 26.09.2024.ул. Торговой г. Светлограда - акт о приемке выполненных работ от 25.09.2024 № 1, п/п от 21.11.2024.ул. Матросова г. Светлограда - акт о приемке выполненных работ от 19.11.2024 № 1, п/п от 23.12.2024 г. | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Количество общественных территорий, обустроенных не в рамках инициативных проектов, составило 27 единиц. |
| 6.1. | Контрольное событие 25. Муниципальный контракт на выполнение работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко заключен | до 28.06.2024 / 25.05.2024 | Контрольное событие выполнено. Заключен муниципальный контракт с ООО «Возимком» от 25.05.2024 № 0121600005624000088. |  |
| 6.2. | Контрольное событие 26. Работы по проекту по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко выполнены | до 28.12.2024 / 11.07.2024; 24.07.2024; 30.08.2024; 14.11.2024; 19.12.2024 | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. Произведены работы по разборке покрытия, разработке грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, установке бортовых камней, установке опор со светильниками, доставка и монтаж оборудования для Воркаута, устройству покрытия из резиновых плит на детской площадке, на площадке «воркаут». Организована велопарковка, установлено спортивное оборудование, установлено детское игровое оборудование. Выполнено ограждение спортивной площадки. Проведены работы по обустройству парковки. Установлены МАФы, организовано освещение, система полива, посев газонов, посадка цветников.Акты о приемке выполненных работ от 11.07.2024 № 1, от 11.07.2024 № 2; от 24.07.2024 № 1, от 24.07.2024 г. № 2, от 24.07.2024 г. № 3, от 24.07.2024 № 4; от 30.08.2024 № 5, от 30.08.2024 № 6; от 30.08.2024 № 7. Акты о приемке выполненных работ от 14.11.2024 № 1-4, от 19.12.2024 № 5-9.Выполнение работ продолжится в 2025 году. Исполнение – 97%. |  |
| 7 | **Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** |  | В рамках основного мероприятия для реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» проведена установка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов  | Мероприятие выполнено. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом с 2021 года) составило 103 единицы. |
| 7.1. | Контрольное событие 27. Актуализация реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлена | до 28.12.2024 / 29.05.2024 | Контрольное событие выполнено. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края утвержден распоряжением управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 января 2019 г. № 1 (в редакции от 29.05.2024 г. № 82) |  |
| 7.2. | Контрольное событие 28. Установка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов осуществлена | до 28.12.2024 / с 09.01.2024 по 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Часть закупленных в 2022 году контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (21 единица) установлена на новых местах (площадках) для сбора твердых коммунальных отходов, оборудованных в 2024 году.. |  |
| **8** | **Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округ е Ставропольского края за счет средств местного бюджета** |  | В 2024 году реализовано 3 инициативных проекта в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета:- «Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края»;- «Устройство освещения на ул. Ленина з/у 79 а села Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;- «Благоустройство территории филиала № 4 с. Константиновское муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа» в с. Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края». | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском муниципальном округе за счет средств местного бюджета в области жилищно-коммунального хозяйства (нарастающим итогом) составило 72 человека. |
| 8.1. | Контрольное событие 29. Работы по реализации проекта «Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | до 02.09.2024 / 12.08.2024 | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2024 № 0121600005624000146 с ООО «НИКНЕЗ», в рамках которого проведены демонтажные работы автомобильной стоянки, устройство подпорной стены, установка бортовых камней, устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания, укладка асфальтобетонного покрытия. Также проведены подготовительные работы для установки площадки под Воркаут, устройство покрытия площадки, установка оборудования. Исполнение – 20%. Из-за недобросовестного исполнения подрядной организацией своих обязательств работы по благоустройству объекта не завершены в 2024 году. Проведена претензионная работа. Реализация перенесена на 2025 год. |  |
| 8.2. | Контрольное событие 30. Работы по реализации проекта «Устройство освещения на ул. Ленина з/у 79а села Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | до 02.09.2024 / 12.08.2024, 10.12.2024, 24.12.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках заключенного муниципального контракта с ООО «ТЕХСТРОЙ» от 12.08.2024 № 0121600005624000145 произведен осмотр территории. Проведены работы по бурению ям, установке стальных опор, прокладке кабеля, установка светильников с люминесцентными лампами.Акт о приемке выполненных работ от 10.12.2024 № 1, п/п от 24.12.2024.Процент исполнения – 100% |  |
| 8.3. | Контрольное событие 31. Работы по реализации проекта «Благоустройство территории филиала № 4 с. Константиновское муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа» в с. Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | до 02.09.2024 / 11.03.2024; 11.06.2024; 19.06.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках договора с ООО «НИКНЕЗ» от 11 марта 2024 года № 0121600056240000300001 проведены работы по подготовке и расчистке территории: валка дерева, укладка тротуарной плитки, установка ограждения. Установлены 8 скамеек, обустроен навес.Акт о приемке выполненных работ от 11.06.2024 № 1, п/п от 19.06.2024.Исполнение – 100%. |  |
|  | Цель 2 Программы. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
|  | Задача 1 Подпрограммы 2. «Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры» |
| 9 | **Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** | Х | В рамках основного мероприятия проведена актуализация Схемы теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края. Разработана Схема водоснабжения и водоотведения Петровского муниципального округа Ставропольского края. Доля актуализированных схем составляет 100%. | Мероприятие выполнено не в полном объеме.Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составляет 100%  |
| 9.1 | Контрольное событие 32. Контракт на разработку схемы водоснабжения и водоотведения заключен  | до 28.06.2024 / 09.04.2024 | Контрольное событие выполнено. Заключен муниципальный контракт с ИП Гуря Е.С. от 09 апреля 2024 года № 7506637 на разработку Схемы водоснабжения и водоотведения Петровского муниципального округа Ставропольского каря. |  |
| 9.2 | Контрольное событие 33. Схема водоснабжения и водоотведения разработана и утверждена | до 28.12.2024 / 25.12.2024 | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. Проведена проверка информации ресурсоснабжающими организациями. Проект постановления администрации округа направлен в прокуратуру Петровского района в целях проведения антикоррупционной экспертизы, по итогам которой 25.12.2024 года получено отрицательное заключение на проект. В связи с ограниченными сроками и необходимостью подготовки мотивированного ответа на заключение прокуратуры утверждение Схемы с учетом замечаний и предложений прокуратуры перенесено на 2025 год. |  |
| 10 | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | Х | В рамках мероприятия реализуется комплекс мер, направленных на повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов: установку энергосберегающих фонарей; содержание и ремонт систем уличного освещения. Выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию уличного освещения.Установлено 192 новых энергосберегающих фонаря, увеличена общая протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения на 4,2 км.Освоены не все денежные средства. При проведении конкурсных процедур на предмет определения подрядной организации образовалась денежная экономия. | Мероприятие выполнено.Общее количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения (нарастающим итогом) – 1183 единицы в 2024 году.Сокращение потребления электроэнергии на уличное освещение - 0,10 % к предшествующему году.Протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) составила 457,70 км в 2024 году. |
| 10.1. | Контрольное событие 34. Работы по содержанию и ремонту систем уличного освещения произведены | до 29.03.2024 / 17.01.2024; 31.01.2024; 01.02.2024; 03.02.2024; 16.02.2024; 21.02.2024; 27.02.2024; 11.03.2024; 15.03.2024; 18.03.2024; 19.03.2024; 20.03.2024; 26.03.2024; 29.03.2024до 28.06.2024 / 09.04.2024; 16.04.2024; 26.04.2024; 27.04.2024; 16.05.2024; 17.05.2024; 21.05.2024; 22.05.2024; 30.05.2024; 31.05.2024; 06.06.2024; 17.06.2024; 25.06.2024; 28.06.2024;до 30.09.2024 / 01.07.2024; 05.07.2024; 15.07.2024; 31.07.2024; 07.08.2024; 30.08.2024; 03.09.2024; 16.09.2024; 19.09.2024; 30.09.2024;до 28.12.2024 / 01.10.2024; 10.10.2024; 19.10.2024; 28.10.2024; 07.11.2024; 11.11.2024; 28.11.2024; 16.12.2024; 20.12.2024; 26.12.2024 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 2024 года выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию уличного освещения в рамках заключенных договоров:- с ГУП СК «Ставэлектросеть» от 17.01.2024 № 71СТ-000005, счет-фактура от 31.01.2024 № 71/000000058, п/п от 19.03.2024, счет-фактура от 31.01.2024 № 71/00000138, п/п от 15.03.2024; от 27.02.2024 № 71СТ-000044, счет-фактура от 29.03.2024 № 71/000000213, п/п от 11.04.2024; счет-фактура от 30.08.2024 № 71/000000765, п/п от 24.09.2024; от 18.03.2024 № 71СТ – 000069, счет-фактура от 29.03.2024 № 71/000000214, п/п от 11.04.2024, счет-фактура от 27.04.2024 № 71/000000324, п/п от 16.05.2024, счет-фактура от 31.05.2024 № 71/000000443, п/п от 31.05.2024; счет-фактура от 28.06.2024 № 71/000000541, п/п от 16.07.2024; от 31.07.2024 № 71СТ – 000196, счет-фактура от 30.09.2024 № 71/000000867, п/п от 30.09.2024,- ООО «Стройконсалт» от 11.03.2024 № 0121600005624000034; Акт от 17.05.2024 № 1, п/п от 22.05.2024; акт от 21.05.2024 № 2, п/п от 06.06.2024; акт от 28.08.2024 № 3, п/п от 03.09.2024; от 16.02.2024 № 0121600005624000011, акт № 4 от 26.03.2024, п/п от 25.04.2024,- с ФГБОУ ВО ЮЗГУ проведение тех. мероприятий для подготовки контракта по замене ламп, светильников от 09.04.2024 № 7452495, акт б/н от 16.04.2024, п/п от 26.04.2024По договору с ООО «Русский свет» от 01.02.2024 № 7218307 приобретены светильники, товарная накладная от 03.02.2024 № 672/3750, п/п от 20.03.2024- ИП Говоруха А.Ю. приобретены светильники, патроны по договору от 17.06.2024 № 08-24, тов. накладная от 17.06.2024 № 58, п/п от 25.06.2024; от 17.06.2024 № 09-24, тов. накладная от 17.06.2024 № 59, п/п от 25.06.2024; от 17.06.2024 № 10-24, тов. накладная от 17.06.2024 № 60, п/п от 25.06.2024; от 17.06.2024 № 11-24, тов. накладная от 17.06.2024 № 61, п/п от 25.06.2024; от 17.06.2024 № 12-24, тов. накладная от 17.06.2024 № 62, п/п от 25.06.2024; от 17.06.2024 № 13-24, тов. накладная от 17.06.2024 № 63, п/п от 25.06.2024; от 17.06.2024 № 14-24, тов. накладная от 17.06.2024 № 64, п/п от 25.06.2024; от 17.06.2024 № 15-24, тов. накладная от 17.06.2024 № 65, п/п от 25.06.2024; от 19.09.2024 № 26-24, тов. накладная от 19.09.2024 № 100, п/п от 10.10.2024, от 19.09.2024 № 27-24, тов. накладная от 19.09.2024 № 101, п/п от 10.10.2024. Приобретены светильники по договору № 7744026 от 01.07.2024, тов. накладная от 05.07.2024 № 68, п/п от 16.07.2024- ООО «Энергетик» приобретены лампы светодиодные по договору от 16.05.2024 № 7629892, тов. накладная от 16.05.2024 № 78, п/п от 02.07.2024;- ИП Кленова Т.В. приобретение светильников НКУ п договору от 16.05.2024 № 7629878, тов. накладная от 30.05.2024 № УТ-140, п/п от 02.07.2024;- ИП Желев С.Н. произведен строительный контроль по ремонту уличного освещения по договору от 21.02.2024 № 7301404, акт о приемке выполненных работ от 25.06.2024 № 19, п/п от 11.07.2024- ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ» от 05.07.2024 № 0121600005624000113, п/п от 07.08.2024; от 16.09.2024 № 0121600005624000168 акт о приемке выполненных работ от 19.10.2024 №м 1, п/п от 28.10.2024; от 15.07.2024 № 0121600005624000124, акт о приемке выполненных работ от 20.12.2024 № 1, п/п от 26.12.2024.- ООО «Реинвест» приобретены лампы светодиодные от 07.11.2024 № 8166629, сч.фактура от 11.11.2024 № Ю16, п/п от 16.12.2024.- ООО «Стройтехсервис» проведен ремонт уличного освещения в рамках мк от 01.10.2024 № 0121600005624000184, акт от 28.11.2024 № 18, п/п от 20.12.2024 | Х |
| 10.2. | Контрольное событие 35. Оплата работ по содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлена | до 29.03.2024 / 15.03.2024; 19.03.2024;до 28.06.2024/ 11.04.2024; 25.04.2024; 16.05.2024, 21.05.2024; 31.05.2024; 06.06.2024;до 30.09.2024 / 02.07.2024; 11.07.2024; 16.07.2024; 07.08.2024; 03.09.2024; 24.09.2024; 30.09.2024;до 28.12.2024 / 28.10.2024; 16.12.2024; 20.12.2024; 26.12.2024 | Контрольное событие выполнено. В 2024 году произведена оплата по договорам, заключенным ГУП СК «Ставэлектросеть», с ООО «Стройконсалт», ООО «Стройтехсервис» на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения. Приобретены лампы светодиодные, светильники НКУ, произведен строительный контроль по ремонту уличного освещения. | Х |
|  | Цель 3 Программы. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах |
|  | Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» |
|  | Задача 1 Подпрограммы 3. Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа |
| 11 | **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах** | Х | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 № 225-п, а также муниципальным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа от 29 июня 2022 года № 1024. Проведение контроля и приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД: ремонт крыши пл. Выставочная, д. 12 | Мероприятие выполнено. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами - 100%. |
| 11.1 | Контрольное событие 36. Проведение контроля и приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлено | до 28.12.2024 / 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Проведена приемка выполненных работ по ремонту крыши пл. Выставочная, д. 12 |  |
| 11.2 | Контрольное событие 37. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского муниципального округа осуществлена | до 28.12.2024 / 16.02.2024; 30.05.2024 | Контрольное событие выполнено. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края актуализирован. Постановлениями администрации округа от 16.02.2024 № 250 и от 30.05.2024 № 936 внесены изменения в части уточнения конструктивных элементов, планируемых к проведению ремонтных работ.  | Х |
| 12. | **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | Х | В рамках основного мероприятия Проведен осмотр свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта. Составлен план выполнения капитального ремонта муниципального жилищного фонда. | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт (нарастающим итогом) составила 130,60 кв.м. |
| 12.1. | Контрольное событие 38. Проведение осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта осуществлено | до 28.12.2024 / 30.11.2024 | Контрольное событие выполнено. Проведен осмотр свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта 30.11.2024 года. |  |
| 12.2. | Контрольное событие 39. Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено | до 28.12.2024 | Контрольное событие не выполнено. После совершения осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда выявлены проблемные моменты, составлен план выполнения капитального ремонта муниципального жилищного фонда.Проведение капитального ремонта в помещениях муниципального жилищного фонда запланировано на 2025 год при условии выделения финансирования. |  |
| 13 | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности** | Х | В рамках основного мероприятия проводится актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского муниципального округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, и оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского муниципального округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности. На реализацию мероприятия заложена сумма большая, чем израсходована, т.к. часть квартир муниципальной собственности переведена в частную собственность | Мероприятие выполнено. Доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность - 100%. |
| 13.1 | Контрольное событие 40. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского муниципального округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | до 28.12.2024 / 30.09.2024  | Контрольное событие выполнено. По состоянию на 30.09.2024 года реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского муниципального округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, актуален. | Х |
| 13.2 | Контрольное событие 41. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского муниципального округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | до 28.12.2024 / 31.01.2024; 03.07.2024; 05.07.2024; 12.08.2024; 14.08.2024; 30.08.2024; 04.09.2024; 30.09.2024; 04.10.2024; 06.12.2024; 25.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Отделом имущественных и земельных отношений администрации округа и управлением муниципального хозяйства администрации округа произведена оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края в размере 252,40 тыс. руб. | Х |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия |
| 14 | **Обеспечение реализации Программы**  | Х | В рамках основного мероприятия обеспечена деятельность управления муниципального хозяйства, произведены выплаты персоналу в целях обеспечения функций, произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Обеспечена деятельность МБУ «КХ» в соответствии с муниципальным заданием на 2024 год. | Мероприятие выполнено. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда – 0 %. |
| 14.1. | Контрольное событие 42. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства произведены | до 19.01.2024 / 19.01.2024; до 05.02.2024 / 05.02.2024; до 20.02.2024 / 20.02.2024; до 05.03.2024 / 05.03.2024; до 20.03.2024 / 20.03.2024; до 05.04.2024 / 05.04.2024; до 19.04.2024 / 19.04.2024; до 04.05.2024 / 04.05.2024; до 20.05.2024 / 20.05.2024; до 05.06.2024 / 05.06.2024; до 20.06.2024 / 20.06.2024; до 05.07.2024 / 05.07.2024; до 19.07.2024 / 19.07.2024; до 05.08.2024 / 05.08.2024; до 20.08.2024 / 20.08.2024; до 05.09.2024 / 05.09.2024;до 20.09.2024 / 20.09.2024; до 04.10.2024/ 04.10.2024; до 18.10.2024/ 18.10.2024;до 05.11.2024/ 05.11.2024; до 20.11.2024/ 20.11.2024;до 05.12.2024/ 05.12.2024; до 20.12.2024/ 20.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Произведены расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства, согласно графика 2 раза в месяц | Х |
| 14.2. | Контрольное событие 43. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена | до 28.06.2024 / 22.01.2024; 23.01.2024; 24.01.2024; 31.01.2024; 02.02.2024; 29.02.2024; 05.03.2024; 31.03.2024; 12.04.2024; 15.04.2024; 16.04.2024; 24.04.2024; 25.04.2024; 30.04.2024; 06.05.2024; 07.05.2024; 17.05.2024; 31.05.2024; 30.06.2024;до 28.12.2024 / 11.07.2024; 12.07.2024; 24.07.2024; 31.07.2024; 16.08.2024; 31.08.2024; 01.09.2024; 02.09.2024; 03.09.2024; 09.09.2024; 13.09.2024; 16.09.2024; 19.09.2024; 24.09.2024; 25.09.2024; 27.09.2024; 30.09.2024; 03.10.2024; 10.10.2024; 15.10.2024; 25.10.2024; 31.10.2024; 05.11.2024; 10.11.2024; 11.11.2024; 12.11.2024; 14.11.2024; 19.11.2024; 20.11.2024; 21.11.2024; 30.11.2024; 04.12.2024; 09.12.2024; 12.12.2024; 17.12.2024; 18.12.2024; 19.12.2024; 20.12.2024; 25.12.2024; 26.12.2024; 27.12.2024; | Контрольное событие выполнено. В течении 2024 года произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства, а именно:по договорам: - ИП Украинцева А.В. приобретение канцелярских товаров - от 23.01.2024 № 20-0003, тов. накладная от 23.01.2024 № 2000000032, п/п от 02.02.2024; от 23.01.2024 № 20-0004, тов. накладная от 23.01.2024 № 2000000033, п/п от 02.02.2024; от 24.01.2024 № 20-0005, тов. накладная от 24.01.2024 № 2000000034, п/п от 02.02.2024; от 11.07.2024 № 20-102, тов. накладная от 11.07.2024 № 2000000358, п/п от 24.07.2024; от 11.07.2024 № 20-104, тов. накладная от 11.07.2024 № 2000000360, п/п от 24.07.2024; от 12.07.2024 № 20-099, тов. накладная от 12.07.2024 № 2000000357, п/п от 24.07.2024; от 12.07.2024 № 20-103, тов. накладная от 12.07.2024 № 2000000359, п/п от 24.07.2024;от 17.12.2024 № 20-253, тов. накладная от 17.12.2024 № 2000000850, п/п от 27.12.2024; от 18.12.2024 № 20-255, тов. накладная от 18.12.2024 № 2000000851, п/п от 27.12.2024; от 18.12.2024 № 20-254, тов. накладная от 18.12.2024 № 2000000849, п/п от 27.12.2024;от 19.12.2024 № 20-257, тов. накладная от 19.12.2024 № 2000000853, п/п от 27.12.2024; от 20.12.2024 № 20-258, тов. накладная от 20.12.2024 № 2000000854, п/п от 27.12.2024;- ООО «СМК» приобретение офисной мебели, от 05.11.2024 № 8166732, тов. накладная от 11.11.2024 № 180, п/п от 21.11.2024;- ИП Трегубова В.С. приобретение табличек – от 22.01.2024 № 12, тов. накладная от 22.01.2024 № 12, п/п от 02.02.2024- ООО «Экологический проводник» от 22.01.2024 № 48, акт № 224 от 05.03.2024, п/п от 16.04.2024 - «Петровские вести» размещение объявления - от 12.04.2024 № 166, акт № 1604-001169 от 15.04.2024, п/п 06.05.2024 - ИП Пономаренко Н.В. ремонт монитора, тех. обслуживание МФУ от 24.04.2024 № 179, акт № 88 от 24.04.2024, п/п от 07.05.2024 - Годнев В.А - тех. обслуживание системы автоматического полива от 25.04.2024 № 07-24, акт № 4 от 25.04.2024, п/п от 17.05.2024; ремонт системы автоматического полива от 02.09.2024 № 20-24, акт от 03.09.2024 № 9, п/п от 10.10.2024; консервация системы автоматического полива на зиму от 11.11.2024 № 29-24, акт от 12.11.2024 № 11, п/п от 10.11.2024.- ИП Богачева Е.Г. проведена дезинсекция от 01.09.2024 № 21-24, акт о приемке выполненных работ от 09.09.2024 № 181, п/п от 15.10.2024.- ООО «Промторг» приобретены подвески для маятниковых качель от 19.09.2024 № 8007207, тов. накладная от 30.09.2024 № 60, п/п от 25.10.2024;- ИП Гончаров М.Г приобретение монитора по договору от 24.04.2024 № 29, тов. накладная от 24.04.2024 № 50, п/п от 07.05.2024; от 24.04.2024 № 29, тов. накладная от 24.04.2024 № 50, п/п от 07.05.2024; от 24.04.2024 № 30, тов. накладная от 24.04.2024 № 51, п/п от 07.05.2024; от 24.04.2024 № 31, тов. накладная от 24.04.2024 № 52, п/п от 07.05.2024; от 24.04.2024 № 32, тов. накладная от 24.04.2024 № 53, п/п от 07.05.2024; от 24.04.2024 № 33, тов. накладная от 24.04.2024 № 54, п/п от 07.05.2024. Приобретение моноблока от 14.11.2024 № 012160000572400004, тов. накладная от 19.11.2024 № 165, п/п от 04.12.2024; приобретение монитора от 09.12.2024 № 106, тов. накладная от 09.12.2024 № 185, п/п от 12.12.2024; приобретение калькулятора, флешки от 20.12.2024 № 118, тов. накладная от 20.12.2024 № 221, п/п от 27.12.2024;- ИП Пономаренко Н.В. ремонт оргтехники – от 16.09.2024 № 180, акт о приемке выполненных работ от 16.09.2024 № 433, п/п от 30.09.2024; от 09.12.2024 № 209, акт о приемке выполненных работ от 09.12.2024 № 627, п/п от 12.12.2024; от 20.12.2024 № 239, акт о приемке выполненных работ от 20.12.2024 № 677, п/п от 26.12.2024; от 25.12.2024 № 251, акт о приемке выполненных работ от 25.12.2024 № 695, п/п от 27.12.2024.В рамках заключенного государственного контракта с ПАО «Ростелеком» от 21.07.2024 г. № 415 оказаны услуги связи.; акт о приемке выполненных работ от 31.01.2024 №44100001123/0410, п/п от 16.08.2024;акт о приемке выполненных работ от 29.02.2024 №44100026085/0410, п/п от 16.08.2024;акт о приемке выполненных работ от 31.03.2024 №44100049102/0410, п/п от 16.08.2024;акт о приемке выполненных работ от 30.04.2024 №44100068922/0410, п/п от 16.08.2024; акт о приемке выполненных работ от 31.05.2024 №44100089994/0410, п/п от 16.08.2024; акт о приемке выполненных работ от 30.06.2024 №44100118006/0410, п/п от 16.08.2024;акт о приемке выполненных работ от 31.07.2024 №44100145762/0410, п/п от 16.09.2024;акт о приемке выполненных работ от 31.08.2024 №44100155558/0410, п/п от 27.09.2024;акт о приемке выполненных работ от 30.09.2024 №44100178969/0410, п/п от 20.11.2024;акт о приемке выполненных работ от 31.10.2024 №44100200467/0410, п/п от 20.11.2024;акт о приемке выполненных работ от 30.11.2024 №44100228040/0410, п/п от 25.12.2024.В рамках муниципального контракта, заключенного с ООО «СКС» приобретен автомобиль, счет-фактура от 13.09.2024 № 241, п/п от 30.09.2024.ИП Вишняков И.С. проведено техническое обслуживание и ремонт сплит-системы от 24.09.2024 № 19-24, счет-фактура от 25.09.2024 № 26, п/п от 03.10.2024; от 24.09.2024 № 20-24, счет-фактура от 25.09.2024 № 28, п/п от 03.10.2024 | Х |
| 14.3. | Контрольное событие 44. Уплата налогов и прочих платежей управления муниципального хозяйства произведена | в сроки, установленные законодательствомдо 29.03.2024 / -;до 28.06.2024 / 17.04.2024; до 30.09.2024 / 09.07.2024; 18.09.2024;до 28.12.2024 / -; | Контрольное событие выполнено. В сроки, установленные законодательством, произведена оплата следующих налогов:- транспортный налог;- налог на имущество;- земельный налог.По платежным поручениям оплачены налоги за 1 и 2 квартал 2024 года. На налоговом счете были денежные средства, в соответствии с чем ежеквартально выполнены их списания по уведомлению от 18.09.2024 за 3 квартал отчетного года без платежных поручений. Оплата за 4 квартал 2024 года будет произведена в 2025 году. | Х |
| 14.4. | Контрольное событие 45. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «КХ» произведены | в соответствии с планом хозяйственной деятельностидо 29.03.2024 / 18.01.2024; 26.01.2024; 29.01.2024; 31.01.2024; 07.02.2024; 08.02.2024; 09.02.2024; 13.02.2024; 14.02.2024; 15.02.2024; 20.02.2024; 21.02.2024; 22.02.2024; 28.02.2024; 01.03.2024; 04.03.2024; 05.03.2024; 06.03.2024; 11.03.2024; 13.03.2024; 14.03.2024; 15.03.2024; 18.03.2024; 19.03.2024; 20.03.2024; 21.03.2024; 22.03.2024; 26.03.2024; 29.03.2024;до 28.06.2024 / 01.04.2024; 02.04.2024; 03.04.2024;04.04.2024; 05.04.2024; 08.04.2024; 10.04.2024; 15.04.2024; 16.04.2024; 17.04.2024; 24.04.2024; 25.04.2024; 27.04.2024; 01.05.2024; 02.05.2024; 03.05.2024; 04.05.2024; 06.05.2024; 07.05.2024; 08.05.2024; 11.05.2024; 13.05.2024; 21.05.2024; 23.05.2024; 27.05.2024; 28.05.2024; 29.05.2024; 30.05.2024; 01.06.2024; 04.06.2024; 05.06.2024; 06.06.2024; 07.06.2024; 11.06.2024; 13.06.2024; 14.06.2024; 17.06.2024; 18.06.2024; 24.06.2024, 26.06.2024:до 30.09.2024 / 03.07.2024; 04.07.2024; 05.07.2024; 09.07.2024; 11.07.2024; 15.07.2024; 16.07.2024; 17.07.2024; 18.07.2024; 23.07.2024; 24.07.2024; 25.07.2024; 26.07.2024; 27.07.2024; 29.07.2024; 30.07.2024; 05.08.2024; 06.08.2024; 08.08.2024; 09.08.2024; 11.09.2024; 12.08.2024; 13.08.2024; 14.08.2024; 15.08.2024; 19.08.2024; 22.08.2024; 26.08.2024; 28.08.2024; 02.09.2024; 03.09.2024; 05.09.2024; 06.09.2024; 11.09.2024; 13.09.2024; 17.09.2024; 18.09.2024; 19.09.2024; 20.09.2024; 23.09.2024; 24.09.2024; 25.09.2024; 26.09.2024; 30.09.2024;до 28.12.2024 /01.10.2024;03.10.2024; 08.10.2024; 09.10.2024; 10.10.2024; 11.10.2024; 14.10.2024; 22.10.2024; 23.10.2024; 24.10.2024; 28.10.2024; 29.10.2024; 30.10.2024; 31.10.2024; 01.11.2024; 02.11.2024; 05.11.2024; 06.11.2024; 07.11.2024; 08.11.2024; 11.11.2024; 12.11.2024; 14.11.2024; 15.11.2024; 18.11.2024; 19.11.2024; 20.11.2024; 21.11.2024; 25.11.2024; 26.11.2024; 27.11.2024; 02.12.2024; 03.12.2024; 04.12.2024; 05.12.2024; 06.12.2024; 09.12.2024; 10.12.2024; 11.12.2024; 13.12.2024; 16.12.2024; 17.12.2024; 18.12.2024; 23.12.2024; 24.12.2024; 25.12.2024; 26.12.2024; 27.12.2024; 28.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Произведены расходы на выплаты заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций МБУ «Коммунальное хозяйство», согласно графику 2 раза в месяц.Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд МБУ «КХ» осуществлена по муниципальным контрактам, заключенным с:- ООО «Астра» на приобретение ГСМ от 26.01.2024 № 0321600004124000004, п/п от 07.02.2024, п/п от 11.03.2024; от 26.01.2024 № 0321600004124000005, п/п от 07.02.2024, п/п от 11.03.2024; от 14.02.2024 № 0121600005624000017, п/п от 19.03.2024, п/п от 08.04.2024,п/п от 07.05.2024 , п/п от 07.06.2024; п/п от 09.07.2024; п/п от 19.08.2024; п/п от 20.09.2024; п/п от 08.10.2024;от 02.04.2024 № 0121600005624000060, п/п от 07.05.2024, п/п от 07.06.2024; п/п от 13.08.2024;от 02.04.2024 № 0121600005624000061, п/п от 07.05.2024, п/п от 11.07.2024;от 05.08.2024 № 0121600005624000120, п/п от 26.09.2024, п/п от 08.10.2024;от 23.09.2024 № 0121600005624000186, п/п от 08.11.2024, п/п от 03.12.2024; п/п от 05.12.2024; от 12.11.2024 № 0121600005624000213, п/п от 05.12.2024, п/п от 27.12.2024,от 18.09.2024 № 1, п/п от 07.11.2024, п/п от 02.12.2024;от 16.07.2024 № 2, п/п от 07.11.2024, п/п от 02.12.2024, - ИП Дробин Г.А. на приобретение ГСМ от 10.12.2024 № 1, п/п от 17.12.2024; от 10.12.2024 № 2, п/п от 17.12.2024; от 16.12.2024 № 3, п/п от 27.12.2024; от 16.12.2024 № 4, п/п от 27.12.2024; от 23.12.2024 № 5, п/п от 28.12.2024; от 23.12.2024 № 6, п/п от 28.12.2024;- ИП Самойленко Николай Анатольевич произведен ремонт машин от 18.03.2024 № 0121600002624000041, п/п от 03.04.2024; от 18.03.2024 № 0121600002624000041, п/п от 21.05.2024;- ИП Танцарова Анна Владимировна – приобретены: масло гидравлическое от 18.03.2024 № 0321600004124000008, п/п от 03.04.2024; диск колеса от 20.03.2024 № 2024.328032, п/п от 22.03.2024; масло моторное от 18.03.2024 № 0321600004124000009, п/п от 26.03.2024; хозтовары (мешок полимерный, метла для уборки, перчатки хозяйственные) от 01.04.2024 № 0321600004124000012, п/п от 08.04.2024, от 01.04.2024 № 0321600004124000013, п/п от 08.04.2024, от 01.04.2024 № 0321600004124000015, п/п от 08.04.2024; от 01.04.2024 № 0321600004124000014, п/п от 10.04.2024; шина пневматическая от 08.04.2024 № 0321600004124000016,п/п от 17.04.2024, от 08.04.2024 № 0321600004124000017,п/п от 17.04.2024, от 08.04.2024 № 0321600004124000018, п/п от 17.04.2024, от 08.04.2024 № 0321600004124000019, п/п от 17.04.2024, от 08.04.2024 № 0321600004124000021, п/п от 17.04.2024, от 08.04.2024 № 0321600004124000022, п/п от 17.04.2024; масло, головка триммерная от 02.05.2024 № 2024.523829, п/п от 29.05.2024; спецодежда – от 24.06.2024 № 0321600004124000025, п/п от 09.07.2024; жидкость охлаждающая - от 01.11.2024 № 0321600004124000026, п/п от 11.11.2024;- ИП Писаренко Сергей Николаевич – приобретены леска, головка на триммер, валик, электроды, масло и др от 02.05.2024 № 03052024/1028, от 02.05.2024 № 03052024/1032, от 02.05.2024 № 03052024/1034, от 02.05.2024 № 03052024/1036, от 02.05.2024 № 03052024/1038, от 02.05.2024 № 03052024/1040, от 03.05.2024 № 03052024/1042, от 04.06.2024 № 04062024/1043, от 04.06.2024 № 04062024/1045, п/п от 05.07.2024. Приобретены валик, ванночка для краски, перчатки, кисть, грунт-эмаль, изолента, опрыскиватель, сифон, ведро и др.от 01.06.2024 № 01062024/1241, п/п от 18.07.2024; от 01.06.2024 № 01062024/1238, п/п от 18.07.2024; от 25.07.2024 № 01062024/1238, п/п от 15.08.2024; от 26.07.2024 № 22012024/0901, п/п от 15.08.2024; от 27.07.2024 № 22012024/0901, п/п от 15.08.2024; от 29.07.2024 № 01062024/1238, п/п от 15.08.2024;Приобретены лопата, перчатки, замок, мешки для мусора, цемент, кисть, эмаль, головка для триммера, пена монтажная, грунт и др. от 18.03.2024 № 18032024/1036, п/п от 30.10.2024; от 29.03.2024 № 29032024/0803, п/п от 30.10.2024; от 04.03.2024 № 04032024/1033, п/п от 30.10.2024; от 13.09.2024 № 22012024/0901, п/п от 20.11.2024; от 03.10.2024 № 22012024/0901, п/п от20.11.2024; от 01.10.2024 № 01102024/0944, п/п от20.11.2024; от 02.09.2024 № 01062024/1238, п/п от20.11.2024; от 01.10.2024 № 01102024/0944, п/п от20.11.2024; от 05.09.2024 № 05092024/0331, п/п от20.11.2024; от 31.01.2024 № 22012024/0901, п/п от20.11.2024; от 26.03.2024 № 26032024/0756, п/п от 20.11.2024; от 01.10.2024 № 01102024/0944, п/п от13.12.2024; от 01.10.2024 № 01102024/0944, п/п от 13.12.2024;- ИП Бекк Вадим Викторович – приобретены: рассада цветов, туя от 06.05.2024 № 0121600005624000083, п/п от 21.05.2024- ООО «ДИНАТОС» предрейсовый медосмотр от 21.02.2024 № 0121600005624000023, п/п 19.03.2024; п/п 08.04.2024; п/п 07.05.2024; п/п от 07.06.2024; п/п от 11.07.2024, п/п от 19.08.2024, п/п от 20.09.2024, п/п от 08.10.2024, п/п от 08.11.2024, п/п от 05.12.2024, п/п от 24.12.2024- ИП Живодеров Н.В. – покос растительности от 27.04.2024 № 0121600005624000074, п/п от 13.05.2024, п/п от 07.06.2024, п/п от 18.06.2024, п/п от 26.06.2024; п/п от 11.07.2024; п/п от 06.08.2024; п/п от 05.09.2024; п/п от 20.09.2024;- СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСК" ОСАГО от 21.03.2024 № 0121600005624000051, п/п от 08.04.2024- ООО «Офис-мир» приобретен грунт-эмаль от 09.07.2024 № 2024.801499, п/п от 15.07.2024;По договорам:- ИП Себель Виктор Васильевич - установка дверей и окон (работы по установке) от 09.02.2024 № 37, п/п от 22.02.2024; - Кириченко Виктор Васильевич (самозанятый) проведение дезинфекции и дератизации от 06.03.2024 б/н, п/п от 14.03.2024; от 03.07.2024 № 3, п/п от 11.07.2024; от 03.07.2024 № 4, п/п от 11.07.2024; от 19.08.2024 № 5, п/п от 26.08.2024; от 19.08.2024 № 6, п/п от 26.08.2024; от 17.09.2024 № 7, п/п от 25.09.2024; от 23.09.2024 № 8, п/п от 25.09.2024; от 23.09.2024 № 9, п/п от 30.09.2024; от 23.09.2024 № 10, п/п от 30.09.2024; от 23.10.2024 № 11, п/п от 31.10.2024;- ИП Отамас Татьяна Алексеевна покупка запасных частей для ремонта автомобилей от 29.01.2024 № СВ 5/1 п/п от 15.02.2024; от 29.01.2024 № СВ 5/2 п/п от 15.02.2024; от 07.02.2024 № СВ 5/3 п/п от 15.02.2024; от 07.02.2024 № СВ 5/4 п/п от 15.02.2024; от 13.02.2024 № СВ 5/5, п/п от 30.05.2024; от 20.02.2024 № СВ 5/6, п/п от 30.05.2024; от 05.03.2024 № СВ 5/7, п/п от 30.05.2024; от 20.03.2024 № СВ 5/8, п/п от 30.05.2024; от 20.03.2024 № СВ 5/9, п/п от 30.05.2024; от 20.03.2024 № СВ 5/10, п/п от 30.05.2024; от 20.03.2024 № СВ 5/11, п/п от 30.05.2024; от 20.03.2024 № СВ 5/12, п/п от 30.05.2024; от 16.04.2024 № СВ 5/13, п/п от 30.05.2024; от 24.04.2024 № СВ 5/14, п/п от 07.11.2024; от 24.04.2024 № СВ 5/15, п/п от 07.11.2024; от 24.04.2024 № СВ 5/16, п/п от 07.11.2024;от 27.05.2024 № СВ 5/17, п/п от 30.05.2024; от 07.06.2024 № СВ 5/18, п/п от 18.07.2024; от 07.06.2024 № СВ 5/19, п/п от 18.07.2024; от 03.07.2024 № СВ 5/20, п/п от 18.07.2024; от 03.07.2024 № СВ 5/21, п/п от 18.07.2024; от 24.07.2024 № СВ 5/22, п/п от 26.07.2024; от 25.09.2024 № СВ 5/27, п/п от 28.10.2024; от 14.08.2024 № СВ 5/25, п/п от 07.11.2024; от 25.09.2024 № СВ 5/28, п/п от 28.10.2024; от 03.10.2024 № СВ 5/30, п/п от 22.10.2024; от 24.10.2024 № СВ 5/31, п/п от 28.10.2024; от 25.11.2024 № СВ 5/32, п/п от 04.12.2024; от 03.12.2024 № СВ 5/33, п/п от 04.12.2024; от 09.12.2024 № СВ 5/34, п/п от 17.12.2024; от 09.12.2024 № СВ 5/35, п/п от 17.12.2024; от 09.12.2024 № СВ 5/36, п/п от 18.12.2024; от 04.05.2024 № СВ 25/8, п/п от 07.11.2024; от 15.03.2024 № СВ 25/3, п/п от 07.11.2024;- ИП Сухотько Олег Витальевич – покупка лески, головки на триммер, масла и др. от 02.05.2024 № 54 п/п от 14.06.2024; от 02.05.2024 № 56 п/п от 14.06.2024; от 02.05.2024 № 57 п/п от 14.06.2024, приобретены запчасти для ремонта машин от 13.06.2024 № 71, п/п от 23.07.2024; от 13.06.2024 № 74, п/п от 23.07.2024; от 13.06.2024 № 73, п/п от 23.07.2024; от 12.08.2024 № 107, п/п от 15.08.2024; от 10.10.2024 № 124, п/п от 29.10.2024; от 14.10.2024 № 126, п/п от 29.10.2024; от 14.10.2024 № 127, п/п от 29.10.2024; от 08.11.2024 № 156, п/п от 11.11.2024; от 08.11.2024 № 157, п/п от 11.11.2024; от 18.11.2024 № 161, п/п от 20.11.2024; от 09.12.2024 № 160, п/п от 20.11.2024; от 09.12.2024 № 168, п/п от 11.12.2024; от 10.12.2024 № 170, п/п от 11.12.2024; от 23.12.2024 № 186, п/п от 24.12.2024;ИП Украинцева Алла Владимировна – покупка канцелярских товаров от 05.04.2024 № 20-063, п/п от 02.05.2024; от 05.04.2024 № 20-064, п/п от 02.05.2024; от 05.04.2024 № 20-065, п/п от 02.05.2024ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОСНАБ» - покупка запчастей на машины от 01.04.2024 № 1, п/п от 04.04.2024; от 01.04.2024 № 2, п/п от 04.04.2024; от 01.04.2024 № 3, п/п от 04.04.2024ИП Кириченко Виктор Васильевич – проведение работ по дезинфекции и дератизации от 06.06.2024 № б/н, п/п от 13.06.2024- ИП Апаназиди Александр Павлович покупка битум, линокром, шифер, гвозди и другие стройматериалы от 18.01.2024 № 1, п/п от 28.02.2024; от 07.02.2024 № 2, п/п от 28.02.2024; от 08.02.2024 № 3, п/п от 28.02.2024; от 14.02.2024 № 4, п/п от 28.02.2024; от 01.03.2024; № 5, п/п от 06.05.2024; от 10.04.2024 № 6, п/п от 06.05.2024; от 23.05.2024 № 7, п/п от 14.06.2024. Приобретены выключатель, валик, ванночка для краски, доводчик, кодовый замок и др. по договорам от 15.07.2024 № 7, п/п от 24.07.2024; от 17.07.2024 № 8, п/п от 26.07.2024,Приобретены саморезы, эмаль, труба, ножевка, топор, битум, мешок для мусора, провод, розетка, цемент и другие стройматериалы от 28.10.2024 № 9, п/п от 02.11.2024; от 11.11.2024 № 9, п/п от 14.11.2024; от 12.11.2024 № 10, п/п от 14.11.2024; от 12.11.2024 № 11, п/п от 14.11.2024; от 26.11.2024 № 12, п/п от 10.12.2024; от 26.11.2024 № 13, п/п от 10.12.2024; от 26.11.2024 № 14, п/п от 10.12.2024; от 26.11.2024 № 15, п/п от 10.12.2024; от 09.12.2024 № 16, п/п от 10.12.2024; от 09.12.2024 № 17, п/п от 10.12.2024; от 09.12.2024 № 18, п/п от 10.12.2024; от 04.12.2024 № 19, п/п от 18.12.2024; от 08.08.2024 № 20, п/п от 10.12.2024;- ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ» - оказание платных образовательных услуг от 01.03.2024 № С 04-03-24, п/п от 05.04.2024; от 01.03.2024 № С 05-03-24, п/п от 05.04.2024- АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» - ОСАГО от 05.06.2024 № бн, п/п от 07.06.2024; от 05.06.2024 № бн, п/п от 07.06.2024 - ИП Савченко Валерий Михайлович – технический осмотр машин от 03.04.2024 № 24/2024, п/п от 05.04.2024 - АО РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПЕТРОВСКОЕ» - ремонт машин от 25.04.2024 № 7, п/п от 03.05.2024; от 02.05.2024 № 8, п/п от 03.05.2024; от 06.05.2024 № 9, п/п от 07.05.2024 - ИП Коробка Николай Михайлович – транспортные услуги спецтехникой от 29.04.2024 № 06, п/п от 28.05.2024; от 01.05.2024 № 07, п/п от 28.05.2024; от 03.05.2024 № 08, п/п от 28.05.2024; от 07.05.2024 № 09, п/п от 28.05.2024; от 08.05.2024 № 10, п/п от 28.05.2024; от 11.05.2024 № 11, п/п от 28.05.2024; от 13.05.2024 № 09, п/п от 28.05.2024; от 06.06.2024 № 15, п/п от 17.06.2024; от 04.06.2024 № 17, п/п от 17.06.2024; от 11.06.2024 № 16, п/п от 17.06.2024;- СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» Оказание услуги по проведению экспертизы ОС от 05.03.2024 № 446-01, п/п от 13.03.2024; от 05.03.2024 № 448-01, п/п от 13.03.2024; от 05.03.2024 № 449-01, п/п от 13.03.2024;от 05.03.2024 № 402-01, п/п от 13.03.2024; от 05.03.2024 № 447-01, п/п от 13.03.2024 - ИП Омельченко П.В. предоставлены транспортные услуги с использованием спецтехники п договорам от 02.09.2024 № 1, от 03.09.2024 № 2, от 05.09.2024 № 3, от 06.09.2024 № 4, п/п от 17.09.2024; от 02.11.2024 № 8, п/п от 05.11.2024; от 01.11.2024 № 7, п/п от 05.11.2024; от 18.11.2024 № 9, п/п от 21.11.2024; от 18.11.2024 № 10, п/п от 21.11.2024; от 18.11.2024 № 11, п/п от 09.12.2024; от 18.11.2024 № 12, п/п от 09.12.2024;- ООО «Гидравлика» приобретены фильтра воздушные и масляные, масло моторное от 03.09.2024 № 1, от 03.09.2024 № 2, п/п от 19.09.2024;- «АО «Альфастрахование» приобретены полиса Осаго от 23.09.2023 б/н, п/п от 26.09.2023;- ООО «Прайс» проведена оценка ОС от 05.09.2024 № 02-09/4, от 05.09.2024 № 01-09/24, п/п от 10.10.2024- ИП Голубов А.Н. покупка ритуальных принадлежностей, от 17.06.2024 № 1/КХ п/п от 04.07.2024; от 17.06.2024 № 1/КХ п/п от 04.07.2024;от 17.06.2024 № 2/КХ п/п от 04.07.2024; от 17.06.2024 № 3/КХ п/п от 04.07.2024; от 17.06.2024 № 4/КХ п/п от 04.07.2024; от 17.06.2024 № 5/КХ п/п от 04.07.2024; от 17.06.2024 № 6/КХ п/п от 04.07.2024; от 17.06.2024 № 7/КХ п/п от 04.07.2024; от 17.06.2024 № 8/КХ п/п от 04.07.2024; от 17.06.2024 № 9/КХ п/п от 04.07.2024; от 17.06.2024 № 10/КХ п/п от 04.07.2024;- ИП Казанцев А.А. приобретен грунт-эмаль от 09.08.2024 № 2024.908089, п/п от 11.09.2024;- ИП Фатнева К.И. приобретены автошины от 25.07.2024 № 2024.858360, п/п от 11.09.2024; от 05.12.2024 № 1, п/п от 17.12.2024; от 05.12.2024 № 2, п/п от 17.12.2024; от 25.12.2024 № 0321600004124000031, п/п от 25.12.2024;- ИП Решетняк И.Г. приобретены запчасти для ремонта машин – от 29.07.2024 № 61, п/п от 30.07.2024; от 15.08.2024 № 68, п/п от 28.08.2024; от 06.09.2024 № 72, п/п от 17.09.2024; от 06.09.2024 № 73, п/п от 17.09.2024; от 31.10.2024 № 94, п/п от 02.11.2024; от 15.11.2024 № 100, п/п от 02.12.2024; от 18.11.2024 № 101, п/п от 02.12.2024; от 19.11.2024 № 102, п/п от 02.12.2024; от 19.11.2024 № 103, п/п от 02.12.2024; от 18.12.2024 № 117, п/п от 18.12.2024; от 25.12.2024 № 153, п/п от 27.12.2024;- Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" приобретение датчика скорости, спидометра и др., от 11.11.2024 № 19-11-24-СТВ/2, п/п от 03.12.2024; выполнение работ по оборудованию транспортных средств - Договор от 06.11.2024 № 2024.1264599, п/п от 15.11.2024; приобретена аппаратура спутниковой навигации - Договор от 24.12.2024 № 2024.1540468, п/п от 25.12.2024;- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБЖЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "БЕЛАГРО-СЕРВИС" приобретено навесное оборудование - Договор от 25.12.2024 № 0321600004124000029, п/п от 27.12.2024.- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА ПЛЮС" приобретено масло моторное, от 11.11.2024 № 2024.1275921, п/п от 14.11.2024;- Общество с ограниченной ответственностью "ПРОСТОР" приобретены запчасти для ремонта машин, от 22.08.2024 № 76, п/п от 14.11.2024; от 27.11.2024 № 99, п/п от 10.12.2024; от 02.12.2024 № 98, п/п от 06.12.2024; от 02.12.2024 № 97, п/п от 06.12.2024; от 23.12.2024 № 100. п/п от 24.12.2024; - ИП Кулев Д.В. приобретение электродов и др. от 21.11.2024 № 21, п/п от 04.12.2024;- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИКОРН" приобретены запчасти для ремонта машин (цепь привода, звено соединительное) от 24.09.2024 № 17/24, п/п от 11.10.2024; от 24.09.2024 № 18/24, п/п от 11.10.2024;- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВПРОМСЕРВИС" оказало услуги по поставке и монтажу тепловычислителей по договорам от 18.09.2024 № 129, п/п от 01.11.2024; от 18.09.2024 № 130, п/п от 01.11.2024; от 11.09.2024 № 2024.1021458, п/п от01.11.2024;- ИП Назаренко А.А. приобретен фискальный накопитель по договору от 14.10.2024 № 203, п/п от 29.10.2024; обслуживание контрольно-кассового аппарата по договору от 10.04.2024 № 60, п/п от 29.10.2024;- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН" покупка клена от 02.11.2024 № 2964, п/п от 11.11.2024;В сроки, установленные законодательством, произведена оплата следующих налогов:- транспортный и земельный налоги за 4 кв.2023 п/п от 13.02.2024,- транспортный, имущественный, земельный налоги за 1 кв. 2024 – п/п от 15.04.2024, за 2 кв. 2024 – 09.07.2024, за 3 кв.2024 - 09.10.2024, за 4 кв. 2024 – 26.12.2024. | Х |

|  |
| --- |
| Приложение 3к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2024 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год |
| (тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основ ноемероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего** | бюджет округа, т.ч. | 4 | 0 | 0 | 0 | 119 739,61 | 233 631,10 | 214 270,62 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 411,73 | 198 038,83 | 179 665,78 |
| управление по делам территорий | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 225,01 | 33 914,83 | 32 991,14 |
| отдел культуры | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 937,31 | 1 484,75 | 1 465,29 |
| отдел жилищного учета | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отдел физической культуры и спорта | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 4 | 0 | 0 | 0 | 165,56 | 192,69 | 148,41 |
| **2.** | **Подпрограмма «Благоустройство Петровского муниципального округа»** | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 859,28 | 146 641,62 | 129 517,22 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 781,53 | 119 892,36 | 103 519,83 |
| управление по делам территорий | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 140,44 | 25 184,51 | 24 532,10 |
| отдел культуры |   |   |   |   | 1 937,31 | 1 484,75 | 1 465,29 |
| отдел физической культуры и спорта |   |   |   |   | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 1 | 1 | 0 | 320,00 | 3 007,00 | 2 760,61 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 1 | 1 | 0 | 320,00 | 3 007,00 | 2 760,61 |
| 2.2. | Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 963,16 | 6 606,30 | 5 468,00 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 853,38 | 4 439,92 | 3 920,14 |
| управление по делам территорий | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 109,78 | 2 166,37 | 1 547,86 |
| 2.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 1 | 4 | 0 | 802,74 | 1 174,52 | 1 173,92 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 1 | 4 | 0 | 802,74 | 1 174,52 | 1 173,92 |
| 2.4. | Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 1 | 5 | 0 | 372,29 | 2 119,79 | 2 087,83 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 1 | 5 | 0 | 372,29 | 2 119,79 | 2 087,83 |
| 2.5. | Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 1 | 6 | 0 | 25 028,03 | 22 784,80 | 22 750,90 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 566,00 | 3 566,00 | 3 566,00 |
| управление по делам территорий | 4 | 1 | 6 | 0 | 21 462,03 | 19 218,80 | 19 184,90 |
| 2.6. | Благоустройство общественных территорий Петровского муниципального округа Ставропольского края | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 000,00 | 105 811,88 | 93 105,21 |
| отдел физической культуры и спорта | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 1 | 6 | 0 | 0,00 | 102 718,01 | 90 011,33 |
| управление по делам территорий | 4 | 1 | 6 | 0 | 0,00 | 3 093,88 | 3 093,88 |
| 2.7. | Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 1 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 1 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 1 | 8 | 0 | 5 373,06 | 5 057,33 | 2 170,75 |
| отдел культуры | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 937,31 | 1 484,75 | 1 465,29 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 867,12 | 2 867,12 | 0,00 |
| управление по делам территорий | 4 | 1 | 8 | 0 | 568,63 | 705,46 | 705,46 |
| 3. | **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности», всего** | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 167,76 | 23 006,60 | 21 369,09 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 083,19 | 14 276,29 | 12 910,05 |
| управление по делам территорий | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 084,57 | 8 730,32 | 8 459,04 |
|  3.1. | в том числе следующие основные мероприятия: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  3.2. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 178,00 | 178,00 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 178,00 | 178,00 |
|  3.3. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 167,76 | 22 828,61 | 21 191,09 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 083,19 | 14 098,29 | 12 732,05 |
| управление по делам территорий | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 084,57 | 8 730,32 | 8 459,04 |
| 4. | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», всего** | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 3 | 0 | 0 | 263,86 | 332,47 | 252,40 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 3 | 0 | 0 | 98,30 | 139,78 | 103,99 |
| отдел имущественных и земельных отношений |   |   |   |   | 165,56 | 192,69 | 148,41 |
| отдел культуры |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета | 4 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  4.1. | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 3 | 2 | 0 | 263,86 | 332,47 | 252,40 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 3 | 2 | 0 | 98,30 | 139,78 | 103,99 |
| отдел имущественных и земельных отношений |   |   |   |   | 165,56 | 192,69 | 148,41 |
| отдел культуры | 4 | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  4.2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета | 4 | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия», всего** | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 448,71 | 63 730,41 | 63 131,91 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 448,71 | 63 730,41 | 63 131,91 |
| 5.1. | Обеспечение реализации Программы | бюджет округа, в т.ч. | 4 | 4 | 1 | 0 | 56 448,71 | 63 730,41 | 63 131,91 |
| управление муниципального хозяйства | 4 | 4 | 1 | 0 | 56 448,71 | 63 730,41 | 63 131,91 |

|  |
| --- |
| Приложение 4к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2024 год |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения  | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего** |   | 119 739,61 | 215637,29 |
|   |   | бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 119 739,61 | 214 270,62 |
|   |   | средства краевого бюджета | 17 835,29 | 101 208,92 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 2 772,29 | 88 200,02 |
|   |   | управление по делам территорий | 15 063,00 | 13 008,90 |
|   |   | отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
|   |   | отдел жилищного учета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|   |   | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 101 904,32 | 113 061,70 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 80 639,44 | 91 465,76 |
|   |   | управление по делам территорий | 14 162,01 | 19 982,24 |
|   |  | отдел имущественных и земельных отношений | 165,56 | 148,41 |
|   |   | отдел жилищного учета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | отдел культуры | 1 937,31 | 1 465,29 |
|   |   | отдел физической культуры и спорта | 5 000,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 1 366,68 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 1 366,68 |
| **1.** | **Подпрограмма «Благоустройство Петровского муниципального округа», всего** |   | 41 859,28 | 130883,90 |
|   |  |  бюджет округа, в т.ч. | 41 859,28 | 129 517,22 |
|   |  | средства краевого бюджета | 17 835,29 | 101 208,92 |
|   |  | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |  | управление муниципального хозяйства | 2 772,29 | 88 200,02 |
|   |  | управление по делам территорий | 15 063,00 | 13 008,90 |
|   |  | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|   |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|   |  | средства бюджета округа, | 24 023,99 | 28 308,30 |
|   |  | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |  | управление муниципального хозяйства | 9 009,24 | 15 319,81 |
|   |  | управление по делам территорий | 8 077,44 | 11 523,20 |
|   |  | отдел культуры | 1 937,31 | 1 465,29 |
|   |  | отдел физической культуры и спорта | 5 000,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 1 366,68 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 1 366,68 |
|   | в том числе следующие основные мероприятия: |   |   |   |
| **1.1.** | **Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа** |   | 320,00 | 2 760,61 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 320,00 | 2 760,61 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 320,00 | 2 760,61 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 320,00 | 2 760,61 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству** |   | 4 963,16 | 5 468,00 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 4 963,16 | 5 468,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 4 963,16 | 5 468,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 3 853,38 | 3 920,14 |
|   |   | управление по делам территорий | 1 109,78 | 1 547,86 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** |   | 802,74 | 1 173,92 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 802,74 | 1 173,92 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 802,74 | 1 173,92 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 802,74 | 1 173,92 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **1.4.** | **Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** |   | 372,29 | 2 087,83 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 372,29 | 2 087,83 |
|   |   | средства краевого бюджета | 372,29 | 2 087,83 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 372,29 | 2 087,83 |
|   |   | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.** | **Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края** |   | 25 028,03 | 24 117,58 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 25 028,03 | 22 750,90 |
|   |   | средства краевого бюджета | 17 463,00 | 15 408,90 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 2 400,00 | 2 400,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 15 063,00 | 13 008,90 |
|   |   | средства бюджета округа | 7 565,03 | 7 342,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 1 166,00 | 1 166,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 6 399,03 | 6 176,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 1 366,68 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 1 366,68 |
| **1.6.** | **Благоустройство общественных территорий Петровского муниципального округа Ставропольского края** |   | 5 000,00 | 93 105,21 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 5 000,00 | 93 105,21 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 83 712,19 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 83 712,19 |
|   |   | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 5 000,00 | 9 393,02 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 6 299,14 |
|   |   | отдел физической культуры и спорта | 5 000,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 3 093,88 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **1.7.** | **Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** |   | 0,00 | 0,00 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **1.8.** | **Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет местного бюджета** |   | 5 373,06 | 2 170,75 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 5 373,06 | 2 170,75 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 5 373,06 | 2 170,75 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | отдел культуры | 1 937,31 | 1 465,29 |
|   |   | управление по делам территорий | 568,63 | 705,46 |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 2 867,12 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности», всего** |   | 21 167,76 | 21 369,09 |
|   |   |  бюджет округа, в т.ч. | 21 167,76 | 21 369,09 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 21 167,76 | 21 369,09 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 15 083,19 | 12 910,05 |
|   |   | управление по делам территорий | 6 084,57 | 8 459,04 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе следующие основные мероприятия: |   | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.** | **Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** |   | 0,00 | 178,00 |
|   |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 178,00 |
|   |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |  | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |  | средства бюджета округа | 0,00 | 178,00 |
|   |  | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 178,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** |   | 21 167,76 | 21 191,09 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 21 167,76 | 21 191,09 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 21 167,76 | 21 191,09 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 15 083,19 | 12 732,05 |
|   |   | управление по делам территорий | 6 084,57 | 8 459,04 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», всего** |   | 263,86 | 252,40 |
|   |   |  бюджет округа, в т.ч. | 263,86 | 252,40 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
|   |   | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|   |   | отдел жилищного учета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 263,86 | 252,40 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 98,30 | 103,99 |
|   |   | отдел имущественных и земельных отношений | 165,56 | 148,41 |
|   |   | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|   |   | отдел жилищного учета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе следующие основные мероприятия: |   |   |   |
| **3.1.** | **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах**  |   | 0,00 | 0,00 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **3.2.** | **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** |   | 0,00 | 0,00 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | отдел жилищного учета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | отдел жилищного учета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.** | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности** |   | 263,86 | 252,40 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 263,86 | 252,40 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
|   |   | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 263,86 | 252,40 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 98,30 | 103,99 |
|   |   | отдел имущественных и земельных отношений | 165,56 | 148,41 |
|   |   | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия», всего** |   | 56 448,71 | 63 131,91 |
|   |   |  бюджет округа, в т.ч. | 56 448,71 | 63 131,91 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   | 0,00 |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 56 448,71 | 63 131,91 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   | 0,00 |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 56 448,71 | 63 131,91 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе следующие основные мероприятия: |   |   |   |
| **4.1.** | **Обеспечение реализации Программы**  |   | 56 448,71 | 63 131,91 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 56 448,71 | 63 131,91 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 56 448,71 | 63 131,91 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 56 448,71 | 63 131,91 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |