ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» за 2024 год

1. Информация

о конечных результатах реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» за 2024 год, в том числе характеристика влияния основных результатов в решении задач подпрограмм и достижения целей программы

Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1564 (в редакции от 12 марта 2024 г. № 393).

Программа включает 2 подпрограммы:

«Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Ответственным исполнителем Программы является отдел культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры), соисполнителями подпрограмм – отдел социального развития администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, отдел муниципальных закупок администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края. Участники Программы - подведомственные отделу культуры учреждения культуры, дополнительного образования в сфере культуры, муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» (далее МБУ КХ), а также организации, осуществляющие деятельность на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, участвующие в реализации инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, индивидуальные предприниматели, физические лица Петровского муниципального округа Ставропольского края.

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников учреждений обеспечено установление оплаты труда в зависимости от качества оказанных муниципальных услуг и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям.

В 2024 году все работники отрасли «Культура» получили стимулирующие выплаты, предусмотренные новой системой оплаты труда. Выплаты направлены на повышение заинтересованности работника в более эффективном и качественном выполнении своих трудовых обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалификации, в продолжительной работе в учреждении. Размер стимулирующих выплат зависел от личного вклада каждого сотрудника, от интенсивности и показателя работы, от качества выполняемых работ, стажа непрерывной работы и выслуги лет. Стимулирование составляет не менее 30% от фонда оплаты труда. Работники сельских учреждений культуры, дополнительного образования получают компенсационные выплаты в размере 25% за проживание в сельской местности, а также меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг.

На 31.12.2024 г. фактически достигнутый уровень заработной платы составил:

- педагогические работники – 41 005,30 рублей;

- работники культуры – 37 398,18 рублей.

**Целью Программы является сохранение и развитие культуры Петровского муниципального округа Ставропольского края.** Достижение цели Программы осуществляется путем решения 7 задач:

***Задача 1. Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском муниципальном округе Ставропольского края.***

Вся сеть функционирующих культурно-досуговых учреждений в 2024 году сохранена, насчитывает 56 объектов (работа сельского филиала МКУК «ДК п. Рогатая Балка» «Клуб п. Горного» приостановлена из-за аварийного состояния здания) и составляет 24 клубных учреждения:

- 1 МБУК «Петровский организационно – методический центр»;

- 1 городской Дом культуры МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда» (и 5 филиалов: 3 городских и 2 сельских);

- 13 сельских Домов культуры (и 4 сельских филиала) (работа сельского филиала МКУК «ДК п. Рогатая Балка» «Клуб п. Горного» приостановлена из-за аварийного состояния здания).

В течение 2024 года была обеспечена деятельность учреждений культурно-досугового типа: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки 86 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

Незначительно увеличилось количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа с 4795 в 2023 г. до 4807 в 2024 г. Количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, проведенные культурно-досуговыми учреждениями культуры Петровского муниципального округа в 2024 г. составило 461 340 человек, в 2023 г. - 419 450 человек. На 01.01.20245 года в муниципальном округе действует 326 клубных формирований (в 2023 г. – 325) различной направленности: самодеятельного и прикладного творчества; духовно-нравственного, патриотического, экологического, краеведческого, правового воспитания; досуговые.

Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры в 2024 г. проведена в 2 культурно-досуговых учреждениях культуры:

МКУК «ДК с. Донская Балка»,

МКУК «ДК с. Константиновского»

По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило 91,12%.

В 2024 году состоялись 855 кинопоказов: из них российских фильмов 694 сеансов (81,20 %), зарубежных фильмов 161 (18,80 %) (в 2023 году состоялись 913 кинопоказов: из них российских фильмов 635 сеансов (69,60 %), зарубежных фильмов 278 (30,40 %). Доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов составила 81,20 % т.к. иностранные киностудии ввели санкции и приостановили поставку премьерных и кассовых фильмов в Россию, что позволило увеличить количество показов российских фильмов.

*В результате реализации мероприятий значение индикатора* «*Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составляет 100 %».*

*Показатели решения задачи подпрограммы составляют:*

*- количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа - 4807 ед.;*

*-* доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов – 81,20 %

***Задача 2 Развитие музейного дела в Петровском муниципальном округе Ставропольского края***

Развитие музейного дела в Петровском муниципальном округе Ставропольского края осуществляется двумя муниципальными музеями Петровского муниципального округа Ставропольского края МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола». В течение 2024 года была обеспечена деятельность муниципальных музеев: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки 5 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В 2024 г. организовано 466 мероприятий, 142 выставки, 297 экскурсий, **60** тематических акций, 49 лекций, 164 консультации. По уточненным данным по состоянию на 31.12.2024 г. количество посетителей музеев увеличилось с 6085 человек в 2023 г. до 6090 человек в 2024 г.

В Государственный электронный каталог в 2024 г. внесено 1703 предмета, доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог в 2024 г. составила 43,50 %, в 2023 г. - 41,50 %.

*В результате реализации мероприятий индикат*ор «Количество посетителей муниципальных музеев» увеличился с 6085 человек в 2023 г. до 6090 человек в 2024 г.

*Показатель решения задачи «Доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог» в 2024 г. составил 43,50 %,* (в 2023 г. – *41,50*%).

***Задача 3. Развитие библиотечной деятельности в Петровском муниципальном округе Ставропольского края.***

Вся сеть функционирующих библиотек в 2024году сохранена, в МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» входит 22 библиотеки:

- 7 городских библиотек (в том числе 1 - «Петровская межпоселенческая центральная библиотека»),

- 15 сельских библиотек.

В течение 2024 года была обеспечена деятельность муниципальных библиотек Петровского муниципального округа: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки 33 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В 2024 г. проведено 1154 мероприятий (в 2023 г. – 1130 мероприятий), в которых приняли участие 49661 человек.

Наиболее яркими стали такие мероприятия:

XXIII окружной фестиваль творческой молодежи «Души прекрасные порывы»;

VIII окружной литературный фестиваль «Погружение в классику»;

«Библионочь-2024» и «Библиосумерки-2024» «Читаем вместе»;

Семейные мероприятия в рамках Федерального проекта «Большие семейные выходные» (1-2 июня, 21-22 сентября);

Участие в Краевом поэтическом марафоне "Стихи Vместе";

Участие во Всероссийской акции «Надень народное на День России»;

100-летие библиотеки с. Донская Балка «100 славных лет в кругу друзей»

Создание фотоальбома «Петровская земля. История побед» к 100-летию Петровского района;

Мероприятия в рамках проекта «Гений места»:

- в Петровской модельной центральной библиотеке работа по проекту «Точка СВЕТА: Почувствуй город»

- в Швединской модельной библиотеке работа по проекту проекта «Первые шаги в анимацию»;

Работа по проекту «Крепкая семья – пример для подражания»;

Работа по проекту в поддержку СВО «Радуга добра» (Сухо-Буйволинский ф.20).

Число пользователей муниципальных библиотек в 2024 г. – 36167 человек (в 2023 г. – 35821)

По уточненным данным по состоянию на 31.12.2024 г. объем электронного каталога составляет 454500 записей, в 2023 г. - 450000 записей новых и ретроспективных изданий. Из них 4500 записей внесено в 2024 году.

Число пользователей муниципальных библиотек в 2024 г. составило 36167 человек (в 2023 г. – 35821). Доля пользователей муниципальных библиотек в общей численности населения Петровского муниципального округа составила 53 % (в 2023 г. – 52 %.). В 2024 году поступило 4628 экземпляров книг (в 2023 г. – 7612 экз.). Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Петровского муниципального округа составляет 454500 записей (450000 - в 2023 году).

Библиотеки МКУК ПЦБС максимально приближены к населению территориально, *индикатор «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности» составляет 100 %.*

*В результате реализации мероприятий показатели решения задачи в 2024 г. составили:*

*- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Петровского муниципального округа -* 454500 *записей;*

*- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края - 19 рублей на рубль.*

***Задача 4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском муниципальном округе Ставропольского края.***

В систему дополнительного образования детей в сфере культуры Петровского муниципального округа Ставропольского края входят 2 учреждения дополнительного образования:

- 1 городская МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» (и 5 сельских филиалов);

- 1 городская МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа»),

где проводится обучение по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области искусств, а также осуществляется проведение конкурсов, фестивалей, выставок; участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

В течение 2024 года была обеспечена деятельность учреждений дополнительного образования в сфере культуры: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки 6 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В 2024 г. в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучалось 668 учащихся, в том числе: в МКУДО СРДМШ – 461 человек и 207 в МБУДО СДХШ (в 2023 г. – 666 детей, из них в МБУ ДО СДХШ - 205 чел. в МКУДО СР ДМШ – 461 чел.) Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления составило 280 человек.

*В результате реализации мероприятий индикатор «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» составляет 5,80%.*

*Показатель решения задачи «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования» составил 280 человек.*

***Задача 5. Развитие организационно-методической деятельности в Петровском муниципальном округе Ставропольского края***

Организационно-методическую деятельность на территории Петровского муниципального округа осуществляет МБУК «Организационно-методический центр» (далее – МБУК ПОМЦ).

В течение 2024 года была обеспечена деятельность организационно-методического центра: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждения, производилась оплата коммунальных услуг, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В 2024 г. осуществлялась организация конкурсов, фестивалей, издание методических пособий, организация и проведение семинаров, мастер-классов (в т.ч. в онлайн режиме) для руководителей и сотрудников учреждений культуры, обеспечение деятельности МБУК ПОМЦ. Было проведено 2 совещания, 8 семинаров, 2 семинара-практикума, 9 мастер-классов, созданы 10 методических пособий. Свой профессиональный уровень повысили 298 работников культуры.

На 01.12.2024 года кадровый состав отрасли культуры Петровского муниципального округа Ставропольского края составил 267 (в 2023 г. - 267) работающих с внешними совместителями, из них: 20 человек - руководители, 220 человек - специалисты, 26 человек – технический персонал, количество молодых специалистов, со стажем работы до 5 лет – 24 человека (8,90%).

*В результате реализации мероприятий индикатор «Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» составил 8,90 %.*

*Показатель решения задачи «Количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень (принявших участие в семинарах, мастер-классах)» составил 298 человек.*

***Задача 6. Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни Петровского муниципального округа Ставропольского края.***

В рамках реализации **инициативных проектов** на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлен ремонт Дома культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро Петровского муниципального округа Ставропольского края. Установлены оконные и дверные блоки, осуществлен ремонт кровли и части внутренних помещение (коридора).

Благодаря реализации данной программы на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края качество проектов, творческих задумок, несомненно, возросло, а жизнь в селе стала более яркой и насыщенной, талантливые и преданные своей профессии работники Домов культуры смогли в лучшем качестве воплотить в жизнь интереснейшие идеи.

В рамкахреализации **инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета** был реализован 1 инициативный проект - ремонт здания библиотеки в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края. Произведена наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя. Демонтаж оконных и дверных коробок, установка пластиковых оконных стеклопакетов и установка металлических дверных блоков. Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с устройством оконного водоотлива.

В рамках реализации регионального проекта **«Культурная среда»** национального проекта «Культура» в Министерство культуры Ставропольского в 2024 г. направлено 8 заявок края на получение субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Культурная среда»

В рамках реализации регионального проекта **«Творческие люди»** национального проекта «Культура» улучшена материально-технической база двух учреждений (в 2023 г. – одного учреждения культуры):

- МКУК «ДК с. Гофицкого», установлено звуковое оборудование;

- МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» приобретены жаллюзи-роллета.

Выплачены денежные поощрения трем лучшим работникам культуры муниципальных учреждений культуры, находящимся в сельской местности (в 2023 г. два работника культуры получили поддержку):

- Журавлева Валентина Ивановна, заведующая Шангалинского филиала № 16 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система;

- Продан Наталья Ивановна, руководитель кружка МКУК «Дом культуры поселка Прикалаусский»;

- Чмутова Татьяна Федоровна, художественный руководитель МКУК «Дом культуры села Благодатного».

В рамках реализации регионального проекта **«Цифровая культура»** осуществлено создание виртуального концертного зала в МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа». Установлено оборудование для онлайн-трансляций, позволяющее смотреть и слушать лучшие выступления ведущих артистов и коллективов в режиме реального времени или в записи. Цель проекта – расширить доступность академического музыкального искусства и объединить всю территорию РФ в единое культурное пространство, используя передовые информационные технологии. За 2024 г. было проведено всего 28 трансляций, из них 2 внеплановых (День славянской письменности. Прямая трансляция Гала-концерта на Красной площади и Ночь искусств). Количество зрителей за календарный год, посетивших Виртуальный концертный зал – 1531 человек.

*В результате реализации мероприятий показатели решения задачи составляют:*

*- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края – 5 рублей на рубль;*

*- Количество реализованных инициативных проектов за счет средств бюджета округа – 1 ед.;*

*- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 29,70 %;*

*- доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек – 43,70%;*

*- количество денежных поощрений, полученных муниципальными учреждениями культуры находящимися в сельской местности и их работниками (нарастающим итогом) – 17 ед;*

*- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на реализацию регионального проекта «Творческие люди» - 19 рублей на рубль;*

*- количество созданных виртуальных концертных залов – 1 ед.;*

*- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на реализацию регионального проекта «Цифровая культура» - 19 рублей на рубль;*

***Задача 7. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском муниципальном округе Ставропольского края.***

На территории Петровского муниципального округа расположено 66 (шестьдесят шесть) объектов культурного значения, из них 64 (шестьдесят четыре) регионального значения и 2 (два) федерального значения.

В 2024 году продолжилась работа по обеспечению круглосуточного функционирования мемориалов «Вечный Огонь». В соответствии с п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.02.2022 № Пр-276 Правительству Российской Федерации, с 2023 г. ПАО «Газпром» организована на безвозмездной основе поставка природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений. В целях обеспечения функционирования мемориалов «Вечный Огонь» были заключены муниципальные контракты на техническое обслуживание газового оборудования 10-ти мемориалов «Огонь Вечной Славы» (в г. Светлограде; с. Высоцкое; с. Гофицкое; с. Донская Балка; с. Константиновское; с. Просянка; с. Шведино; с. Благодатное; с. Сухая Буйвала, п. Рогатая Балка). В Петровском муниципальном округе Вечный Огонь в память о защитниках Родины горит круглосуточно на всех мемориалах «Огонь Вечной Славы».

В преддверии празднования Дня Победы был проведен косметический ремонт 14 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы».

В 2024 г. Осуществлены ремонтно-реставрационные работы 1-го объекта культурного наследия: «Могила воина Советской Армии А.И. Саран, погибшего в августе 1942 г.», 1942 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, на перекрестке дорог Ипатово-Благодатное (в 3 км западнее города). Разработаны проекты Предмета охраны и Границ территории, научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, выполнена государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации и экспертиза правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на ремонтно-реставрационные работы на следующие объекты культурного наследия:

- «Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.», 1973 год, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Константиновка, центр села (фактический адрес: Ставропольский край, Петровский район, с. Константиновское, пл. Свободы);

- «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942-43 гг.», 1943 год, расположенного по адресу:Ставропольский край, Петровский район, с. Высоцкое, ул. Советская;

- «Мемориальный комплекс Славы с. Высоцкое», 1983 год, расположенный по адресу:Ставропольский край, Петровский район, с. Высоцкое, ул. Центральная, 2а.

*В результате реализации мероприятий индикатор «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» в 2024 году составляет 0,00 % (в 2023 г. - 0,00%).*

*Показатели решения задачи:*

*- «Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского муниципального округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности» составляет 73,44% (в 2023 г. – 73,44%).*

*- «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия» составляет 19,00 рублей на рубль.*

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого не выполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм

Всего на 2024 год было запланировано выполнение 13-ти мероприятий Программы, из них выполнено - 13. Контрольных событий запланировано - 74, реализовано – 74.

Информация о перечне и степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы за 2024 год приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограммы)

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести финансовые риски, связанные с финансированием Программы не в полном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной капиталоемкости программы за счет средств краевого бюджета и бюджета Петровского муниципального округа. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

4. Использование средств бюджета муниципального округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

На реализацию Программы в 2024 г. было предусмотрено 167 762,83 тыс. руб. в т. ч: 5 228,72 тыс. руб. - краевой бюджет, 162 534,11 тыс. руб. - бюджет округа, 101,55тыс. руб. – средства других источников. Освоено 196 774,40 тыс. руб. Уточненный план бюджетных ассигнований составил 201 413,06 тыс. руб. Кассовое исполнение средств бюджета округа за 2024 г. составляет 97,70 % к уточненным плановым назначениям (в 2023 г. – 97,36%).

По основному мероприятию *«Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском муниципальном округе»* кассовое исполнение средств составляет 96,40% к уточненным плановым назначениям. Основные причины не исполнения:

- МКУК «ДК г. Светлограда» не оплачены работы по монтажу «Звездное небо» в связи с задержкой выполнения работ;

- не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2024 г. была осуществлена в январе 2025 г.

По основному мероприятию *«Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций»* кассовое исполнение средств составляет 96,63% к уточненным плановым назначениям. На конец 2024 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2024 г. была осуществлена в январе 2025 г.

По основному мероприятию *«Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения округа»* кассовое исполнение средств составляет 99,38% к уточненным плановым назначениям. Основные причины не исполнения:

- кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2024 г., оплата была осуществлена в январе 2025 г.

По основному мероприятию *«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры»* кассовое исполнение средств составляет 99,42% к уточненным плановым назначениям. На конец 2024 года не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2024 г. была осуществлена в январе 2025 г.

По основным мероприятиям:

*«Осуществление организационно-методической деятельности»;*

«Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета»;

*«Реализация регионального проекта «Творческие люди»;*

*«Реализация регионального проекта «Цифровая культура»» -*

кассовое исполнение средств составляет 100 % к уточненным плановым назначениям.

По основному мероприятию *«Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края»* кассовое исполнение средств составляет 99,97% к уточненным плановым назначениям. В ходе выполнения работ по муниципальному контракту на выполнение *ремонта Дома культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро Петровского муниципального округа Ставропольского края* возникла экономия средств в связи с замене в смете материалов на более современные, которая отражена в дополнительном соглашении к контракту.

По основному мероприятию *«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»* кассовое исполнение средств составляет 92,91% к уточненным плановым назначениям. Возникла экономия по итогам конкурсных процедур на разработку ***научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия*** «Мемориальный комплекс Славы с. Высоцкое», 1983 год, расположенный по адресу:Ставропольский край, Петровский район, с. Высоцкое, ул. Центральная, 2а. Также возникла экономия при закупке строительных материалов для проведения косметического ремонта объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы», расположенных на территории Петровского муниципального округа.

«Обеспечение реализации Программы» кассовое исполнение средств составляет 99,02% к уточненным плановым назначениям. На конец 2024 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты услуг связи и интернета. Кредиторская задолженность по оплате услуг за декабрь 2024 г. была осуществлена в январе 2025 г.

Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в Приложении 2 к годовому отчету.

Данные о расходах бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы изложены в Приложении 3 к годовому отчету.

5. Участии в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края (далее – федеральный бюджет, краевой бюджет) на их реализацию в 2024 году в сравнении с предыдущим годом

**В рамках регионального проекта «Творческие люди»** национального проекта «Культура» трое работников культуры округа признаны лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края (в 2023 г. два работника культуры получили поддержку). Им оказана государственная поддержка в размере 159 489,63 рублей (выплата каждому составила 53 163,21 рублей), в том числе:

- Журавлева Валентина Ивановна, заведующая Шангалинского филиала № 16 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система;

- Продан Наталья Ивановна, руководитель кружка МКУК «Дом культуры поселка Прикалаусский»;

- Чмутова Татьяна Федоровна, художественный руководитель МКУК «Дом культуры села Благодатного».

Лучшими сельскими муниципальными учреждениями культуры, осуществляющим культурно-досуговую деятельность, признаны два учреждения культуры (в 2023 г. - 1 учреждение культуры):

- МКУК «Дом культуры села Гофицкого» (руководитель – Синельникова Ольга Александровна);

- МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола» (руководитель – Рубцова Елена Александровна).

Им оказана государственная поддержка в размере 202 020,20 рублей (выплата каждому учреждению составила 101 010,10 рублей).

**В рамках регионального проекта «Цифровая культура»** национального проекта «Культура» *осуществлено создание виртуального концертного зала в МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа».* Установлено оборудование для онлайн-трансляций, позволяющее смотреть и слушать лучшие выступления ведущих артистов и коллективов в режиме реального времени или в записи. Цель проекта – расширить доступность академического музыкального искусства и объединить всю территорию РФ в единое культурное пространство, используя передовые информационные технологии. Израсходовано 1108,03 тыс. руб. (федеральный и краевой бюджет – 1 052,63 тыс. руб. и местный бюджет – 55,40 тыс. руб.). В 2023 г. Петровский муниципальный округ не принимал участие в проекте.

В 2024 г. в рамках **Федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»,** утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 09 августа 2019 г. № 1036, на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края были проведены работы по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинского захоронения, являющегося объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации, «Могила воина Советской Армии А.И. Саран погибшего в августе 1942 г.», 1942 г.,расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, на перекрестке дорог Ипатово-Благодарное (в 3 км западнее города), на сумму 346,68 тыс. руб. (федеральный бюджет – 312,06 тыс. руб., краевой бюджет – 17,29 тыс. руб. и местный бюджет – 17,33 тыс. руб.). Выполнен капитальный ремонт памятника, *произведена очистка памятника и прилегающей территории, осуществлены работы по укладке тротуарной плитки, осуществлена реставрация ограды, выполнена штукатурка и покраска памятника, заменена мемориальная табличка.* В 2023 г. также выполнены работы по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) одного воинского захоронения, являющегося объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия составил 19,00 рублей на рубль (в 2023 г. – также 19,00 рублей на рубль).

В 2024 г. в рамках **подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»:**

**-** на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Петровского муниципального округа израсходованы 365,91 тыс. руб. (федеральный бюджет – 256,11 тыс. руб., краевой бюджет – 91,50 тыс. руб. и местный бюджет – 20,10 тыс. руб.).

Произведена закупка новых книг в количестве 4628 экземпляров книг (в 2023 г. – 7612 экз.). Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края – 19,00 рублей на рубль (в 2023 г. – также 19,00 рублей на рубль).

В рамках **подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»** осуществлена реализация основного мероприятия программы «Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края» - выполнен ремонт Дома культуры хутора Соленое Озеро Петровского муниципального округа Ставропольского края. Общая стоимость проекта 2 624,50 тыс. руб. (краевой бюджет – 2 012,50 тыс. руб. и софинансирование из местного бюджета – 402,50 тыс. руб. средства участников программы – 101,55 тыс. руб.). В результате установлены оконные и дверные блоки, осуществлен ремонт кровли и части внутренних помещение (коридора).

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края составил 5,00 рублей на рубль (в 2023 году – 3,81 рублей на рубль).

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм.

В рамках реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году запланировано 6 значений индикаторов достижения целей Программы и 17 показателей решения задач подпрограмм.

Все запланированные целевые индикаторы и показатели решения задач достигнуты.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм представлены в Приложении 4 к годовому отчету.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2024 году в Программу изменения вносились один раз:

Постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12 марта 2024 г. № 393 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1564 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края». В связи с необходимостью приведения в соответствии с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», были внесены изменения:

- в паспорте Программы уточнены объемы и источники финансового обеспечения Программы, приведен в соответствие с нормативно-правовой базой раздел «Приоритеты и цели реализуемой в Петровском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

- в [паспорте](consultantplus://offline/ref=4BE08258808F9A7B782E3DADC7B1B90D468734345B776FE3DB6DA72E3D6BC0829806C85FE7DD8D2EEFFAD7F29C3066BA08B98BAC943030C6AE5B5FD8t5H3I) подпрограммы «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»:

дополнены показатели решения задач подпрограммы;

расширена характеристика основных мероприятий подпрограммы;

дополнены индикаторы достижения целей Программы новым индикатором, уточнены наименования нескольких индикаторов.

- сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в соответствие с внесенными изменениями в паспорта Программы и подпрограмм.

- Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в соответствии решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

В 2024 году были внесены изменения в детальный план график:

приказ отдела культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 25 июня 2024 г. № 79 «О внесении изменений в приказ отдела культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2023 г. № 144 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2024 год» в котором были приведены в соответствие объемы финансового обеспечения и дополнены контрольные события.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)

В целях сохранения положительных тенденций в социально-экономическом развитии Петровского муниципального округа Ставропольского края будет продолжена реализация муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. №1564.

Наиболее значимыми направлениями реализации Программы в 2025 году останутся:

создание условий для развития творческого потенциала жителей Петровского муниципального округа Ставропольского края;

обеспечение равного доступа населения округа к отечественным и мировым культурным ценностям и информации;

повышение качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых жителям округа;

сохранение и популяризация многонационального культурного наследия народов Российской Федерации, проживающих на территории округа;

обеспечение возможности каждому обучающемуся освоить программы по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального в сфере культуры и общеразвивающего направления.

реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края М.А.Бут

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края | | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | | Результаты реализации | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | Цель 1 «Сохранение и развитие культуры Петровского муниципального округа Ставропольского края» Программы «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | |
|  | Задача 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском муниципальном округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 1. | Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском муниципальном округе | |  | | В рамках данного основного мероприятия осуществлена деятельность 14-ти муниципальных Домов культуры Петровского муниципального округа Ставропольского края:  Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Благодатного»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Высоцкого»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Гофицкого»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Донская Балка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Константиновского»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Николина Балка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Ореховка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Прикалаусский»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Просянка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Рогатая Балка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Сухая Буйвола»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Шангала»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Шведино»  (далее Дома культуры).  Выполнены 10 контрольных событий: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по подготовке учреждений к отопительному сезону  Согласно утвержденным планам были организованы и проведены культурно-досуговые мероприятия в учреждениях культуры, в том числе на летних площадках. В 2024 г. количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, незначительно увеличилось с 4795 в 2023 г. до 4807 в 2024 г. Наиболее значимыми в 2024 г. стали такие мероприятия:  - акция «Народная культура для школьников»;  - Всероссийский проект «Культурный норматив школьника»;  - цикл праздничных мероприятий «Гуляй, раздольная Масленица!»;  - цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы;  - «Большие семейные выходные» в рамках которой прошли двухдневные мероприятия для всей семьи;  - фестиваль фольклорного искусства «Играй, гармонь, звени, частушка»;  - выставка декоративно-прикладного творчества «Традиции живы»;  - 4 открытый фестиваль-конкурс хоров ветеранов «Поющие сердцем и душой»;  - цикл мероприятий, посвященных Дню Российского флага;  - цикл мероприятий, посвященных Дню знаний;  - цикл мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека;  - конкурс молодых исполнителей ПГО СК «Восходящая звезда Петровского муниципального округа»;  - Новогодние мероприятия.  Количество мероприятий увеличилось в связи с тем, что учреждения культуры активно поддержали всероссийскую акцию «Большие семейные выходные» 1 и 2 июня 2024 г., в рамках которой прошли двухдневные мероприятия для всей семьи.  Кассовое исполнение средств составляет 96,40% к уточненным плановым назначениям. Основные причины не исполнения:  - работы по муниципальному контракту на монтаж пожарной сигнализации в здании МКУК «ДК с. Николина Балка» не завершены. Причина невыполнения – недобросовестное выполнение подрядчиком своих договорных обязательств. Ведется претензионная работа. Срок окончания работ был перенесен на 2025 год.  - не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2024 г. была осуществлена в январе 2025 г. | | мероприятие выполнено:  - количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа -4807 ед. | |
| 1.1 | Контрольное событие 1  Уплата налогов произведена | | до 25.01.2024/  25.01.2024,  до 22.04.2024/  12.04.2024  19.04.2024,  до 22.07.2024/  12.07.2024,  до 21.10.2024/  16.10.2024 | | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов Домами культуры произведена в установленные сроки:  налога на имущество за 4 кв. 2023 г., 1 кв., 2 кв., 3 кв. 2024 г.  земельного налога за 4 кв. 2023 г. 1 кв., 2 кв., 3 кв. 2024 г. | |  | |
| 1.2 | Контрольное событие 2  Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | | до 23.01.2024/  с 16.01.2024 по 23.01.2024,  до 22.02.2024/  с 01.02.2024 по 07.02.2024,  с 15.02.2024 по 22.02.2024,  до 22.03.2024/ с 01.03.2024 по 07.03.2024,  с 15.03.2024 по 22.03.2024,  до 23.04.2024/  с 01.04.2024 по 07.04.2024,  с 15.043.2024 по 22.04.2024,  до 23.05.2024/  с 05.05.2024 по 07.05.2024,  с 15.08.2024 по 22.05.2024,  до 21.06.2024/  с 02.06.2024 по 09.06.2024,  с 16.06.2024 по 23.06.2024,  до 23.07.2024/ с 01.07.2024 по 08.07.2024,  с 16.07.2024 по 23.07.2024,  до 23.08.2024/ с 01.08.2024 по 08.08.2024,  с 16.08.2024 по 23.08.2024,  до 23.09.2024/ с 02.09.2024 по 09.09.2024,  с 16.09.2024 по 23.09.2024,  до 23.10.2024/  с 02.10.2024 по 09.10.2024,  с 16.10.2024 по 22.10.2024  до 22.11.2024/  с 01.11.2024 по 07.11.2024,  с 15.11.2024 по 22.11.2024  до 23.12.2024/-  с 02.12.2024 по 06.12.2024,  с 16.12.2024 по 23.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам Домов культуры выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки 2 раза в месяц. Средняя заработная плата составила 37 398,18 руб. | |  | |
| 1.3 | Контрольное событие 3  Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | | до 25.01.2024/  с 25.01.2024, до 22.02.2024/  22.02.2024,  до 25.03.2024/  25.03.2024,  до 25.04.2024/  24.04.2024,  до 24.05.2024/  23.05.2024,  до 25.06.2024/  24.06.2024,  до 23.07.2024/  22.07.2024,  до 25.08.2024/  23.08.2024,  до 25.09.2024/  24.09.2024,  до 25.10.2024/  25.10.2024  до 25.11.2024/  25.11.2024  до 25.12.2024/  25.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Произведены социальные выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения сотрудникам Домов культуры в количестве 86 человек, проживающим в сельской местности, на основе адресности и нуждаемости, в соответствии с законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2021 года № 84 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Петровского городского округа Ставропольского края» | |  | |
| 1.4 | Контрольное событие 4  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | | до 23.01.2024/  с 16.01.2024 по 23.01.2024,  до 22.02.2024/  с 01.02.2024 по 07.02.2024,  с 15.02.2024 по 22.02.2024,  до 22.03.2024/ с 01.03.2024 по 07.03.2024,  с 15.03.2024 по 22.03.2024,  до 23.04.2024/  с 01.04.2024 по 07.04.2024,  с 15.043.2024 по 22.04.2024,  до 23.05.2024/  с 05.05.2024 по 07.05.2024,  с 15.08.2024 по 22.05.2024,  до 21.06.2024/  с 02.06.2024 по 09.06.2024,  с 16.06.2024 по 23.06.2024,  до 23.07.2024/ с 01.07.2024 по 08.07.2024,  с 16.07.2024 по 23.07.2024,  до 23.08.2024/ с 01.08.2024 по 08.08.2024,  с 16.08.2024 по 23.08.2024,  до 23.09.2024/ с 02.09.2024 по 09.09.2024,  с 16.09.2024 по 23.09.2024,  до 23.10.2024/  с01.10.2024 по31.10.2024,  до 22.11.2024/  с 01.11.2024 по 29.11.2024  до 23.12.2024/  с 02.12.2024 по 28.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд 14 культурно-досуговых учреждений:  **Поставка тепловой энергии:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» договор от 29.01.2024 № 71;МКУК «ДК с. Гофицкого»  Договор от 18.01.2024 № 171, Договор от 18.01.2024 № 171.  **Поставка электроэнергии:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» договор от 24.01.2024 № 572345, Муниципальный контракт от 30.01.2024 № 29, Муниципальный контракт от 30.01.2024 № 29; МКУК «ДК с. Благодатного» контракт от 29.12.2023 № 572474, Контракт от 20.11.2024 № 572474, Контракт от 29.12.2023 № 572474; МКУК «ДК с. Высоцкого» Договор от 27.12.2023 № 572502; МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 29.12.2023 № 572508;МКУК «ДК с. Донская Балка» Контракт от 09.01.2024 № 572512;МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 29.12.2023 № 572545; МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 29.12.2023 № 572546;МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 27.12.2023 № 572503;МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 29.12.2023 № 572411;МКУК «ДК с. Просянка»Контракт от 29.12.2023 № 572468, Контракт от 29.12.2023 № 572468;МКУК «ДК п. Рогатая Балка»Контракт от 29.12.2023 № 572376;МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 29.12.2023 № 572471, Договор от 07.11.2024 № 572471, Договор от 29.12.2023 № 572471;МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 29.12.2023 № 572470;МКУК «ДК с. Шведино»Контракт от 27.12.2023 № 572476, Контракт от 27.12.2023 № 572476  **Холодное водоснабжение и водоотведение:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 12.02.2024 № 75-м/24, Договор от 12.02.2024 № 75-м/24;МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 09.01.2024 № 2573/24, Договор от 09.01.2024 № 2573-1/24;МКУК «ДК с. Высоцкого» Договор от 31.01.2024 № 005-м/24;МКУК «ДК с. Гофицкого» Договор от 10.01.2024 № 277/24, Договор от 01.11.2024 № 1384-2/24, Договор от 10.01.2024 № 277/24; МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 02.02.2024 № 7, Договор от 01.02.2024 № 237/24;МКУК «ДК с. Константиновского» Договор от 16.02.2024 № 258/24;МКУК «ДК с. Николина Балка» Договор от 19.02.2024 № 255/24;  МКУК «ДК с. Ореховка» Договор от 16.02.2024 № 173/24;МКУК «ДК п. Прикалаусский» Договор от 17.01.2024 № 2568/24;МКУК «ДК с. Просянка» Договор от 09.01.2024 № 213/24;МКУК «ДК с. Сухая Буйвола» Договор от 18.01.2024 № 236/24;МКУК «ДК с. Шангала»  Договор от 09.01.2024 № 93/24, Договор от 01.10.2024 № 00077-2/24;МКУК «ДК с. Шведино» Договор от 12.02.2024 № 151/24; МКУК «ДК с. Шангала» Договор от 09.01.2024 № 93-2/24  **Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 08.02.2024 № 02\_08\_0924;  МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 23.01.2024 № 02\_08\_0958; МКУК «ДК с. Высоцкого» Договор от 01.03.2024 № 02\_08\_01013;  МКУК «ДК с. Гофицкого» Договор от 09.01.2024 № 02\_08\_0912; МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 17.01.2024 № 02\_08\_0916;  МКУК «ДК с. Константиновского» Договор от 26.01.2024 № 02\_08\_0978; МКУК «ДК с. Николина Балка» Договор от 23.01.2024 № 02\_08\_0957; МКУК «ДК с. Ореховка» Договор от 26.01.2024 № 02\_08\_0973; МКУК «ДК п. Прикалаусский» Договор от 05.02.2024 № 02\_08\_0909; МКУК «ДК с. Просянка» Договор от 13.02.2024 № 02\_08\_01006; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 29.01.2024 № 02\_08\_0980; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола» Договор от 07.02.2024 № 02\_08\_01000; МКУК «ДК с. Шангала» Договор от 12.02.2024 № 02\_08\_01004; МКУК «ДК с. Шведино» Договор от 12.02.2024 № 02\_08\_01002  **Поставка газа:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Муниципальный контракт от 25.01.2024 № 34-1-0382/24,Муниципальный контракт от 25.01.2024 № 34-1-0629/24; МКУК «ДК с. Благодатного» Муниципальный контракт от 29.12.2023 № 34-1-0562/24, Муниципальный контракт от 29.12.2023 № 34-1-0562/24; МКУК «ДК с. Высоцкого» Договор от 28.12.2023 № 34-1-0628/24; МКУК «ДК с. Донская Балка» Муниципальный контракт от 09.01.2024 № 34-1-0619/24;МКУК «ДК с. Константиновского»Муниципальный контракт от 29.12.2023 № 34-1-0687/24, Муниципальный контракт от 29.12.2023 № 34-1-0980/24; МКУК «ДК с. Николина Балка»Муниципальный контракт от 29.12.2023 № 34-1-0656/24; МКУК «ДК с. Ореховка» Муниципальный контракт от 27.12.2023 № 34-1-0594/24; МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 29.12.2023 № 34-1-0473/24, Договор от 29.12.2023 № 34-1-0473/24; МКУК «ДК с. Просянка»Муниципальный контракт от 29.12.2023 № 34-1-0556/24; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Муниципальный контракт от 29.12.2023 № 34-1-0539/24, Муниципальный контракт от 01.11.2024 № 34-1-0539/24-1; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола» Муниципальный контракт от 27.12.2023 № 34-1-0555/24, Муниципальный контракт от 27.12.2023 № 34-1-0555/24; МКУК «ДК с. Шангала» Муниципальный контракт от 28.12.2023 № 34-1-0567/24; МКУК «ДК с. Шведино» Муниципальный контракт от 27.12.2023 № 34-1-0565/24, Муниципальный контракт от 27.12.2023 № 34-1-0565/24  **Услуги связи и услуги доступа к сети Интернет:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 17.05.2024 № 53, Договор от 17.05.2024 № 53-Б2; МКУК «ДК с. Благодатного» Государственный контракт от 19.08.2024 № 337, Государственный контракт от 29.12.2023 № 337; МКУК «ДК с. Высоцкого»Договор от 09.01.2024 № 426013622168; МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 01.04.2024 № 606; МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 09.01.2024 № 426012163265; МКУК «ДК с. Константиновского» Договор от 12.01.2024 № 426011415379, Договор от 12.01.2024 № 426015640121; МКУК «ДК с. Николина Балка»Государственный контракт от 02.04.2024 № 426017210489; МКУК «ДК с. Ореховка» Договор от 17.01.2024 № 974; МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 19.12.2023 № 426017118128; МКУК «ДК с. Просянка Государственный контракт от 14.12.2023 № 426014509674; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 09.01.2024 № 426013836154, Договор от 09.01.2024 № 426012713196; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 05.02.2024 № 426012404368, Договор от 05.02.2024 № 426012404368; МКУК «ДК с. Шангала» Договор от 26.01.2024 № 426012699513 , Договор от 26.01.2024 № 426015719121, Договор от 26.01.2024 № 426017484290; МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 14.01.2024 № 426017475205; МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 19.01.2024 № СТЮ-0598, Договор от 01.03.2024 № 2024.255010; МКУК «ДК с. Высоцкого»Договор от 25.01.2024 № 1199; МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 01.07.2024 № 974  **Дератизация:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 01.04.2024 № 193, Договор от 26.01.2024 № 192, Договор от 01.07.2024 № 194, Договор от 28.08.2024 № 503, Договор от 01.10.2024 № 195; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 22.02.2024 № 174;МКУК «ДК с. Высоцкого»Договор от 09.01.2024 № 170; МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 21.02.2024 № 178; МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 16.01.2024 № 150; МКУК «ДК с. Николина Балка» Договор от 21.03.2024 № 176; МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 26.01.2024 № 175; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 26.03.2024 № 173; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 27.02.2024 № 151; МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 22.01.2024 № 179; МКУК «ДК с. Шангала» Договор от 04.03.2024 № 175; МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 26.02.2024 № 181; МКУК «ДК с. Константиновского» Договор от 01.10.2024 № 180  **Права пользования "WEB-система СБИС":** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 01.03.2024 № 26324030120813; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 29.02.2024 № 26324022032179; МКУК «ДК с. Высоцкого» Договор от 05.04.2024 № 26324040533360; МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 08.02.2024 № 2632402086909; МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 29.02.2024 № 26324022914544; МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 07.05.2024 № 124050729241; МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 06.03.2024 № 26324030613383;МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 07.03.2024 № 26324030616617; МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 29.07.2024 № 12407297250  **Приобретение подарочно-сувенирной продукции:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 16.02.2024 № 10, Договор от 16.02.2024 № 9, Договор от 15.05.2024 № 15, Договор от 08.05.2024 № 8, Договор от 22.05.2024 № 24, Договор от 30.05.2024 № 30, Договор от 15.02.2024 № 20-016, Договор от 19.02.2024 № б/н, Договор от 03.04.2024 № б/н, Договор от 19.02.2024 № 3, Договор от 26.02.2024 № 2024.224021, Договор от 01.03.2024 № 3/24, Договор от 01.03.2024 № 4/24, Договор от 07.03.2024 № 5/24, Договор от 25.04.2024 № 8/24, Договор от 05.03.2024 № 20-028, Договор от 14.03.2024 № 20-038, Договор от 19.06.2024 № 11/24, Договор от 07.03.2024 № 10,Договор от 04.04.2024 № б/н, Договор от 22.04.2024 № б/н, Договор от 24.04.2024 № 71, Договор от 03.05.2024 № 03/05/24, Договор от 03.05.2024 № 2024.534610, Договор от 27.05.2024 № 69, Договор от 23.05.2024 № 82, Договор от 31.05.2024 № 10/24, Договор от 29.05.2024 № 29, Договор от 31.05.2024 № 20-083, Договор от 03.06.2024 № 71, Договор от 13.06.2024 № б/н, Договор от 25.07.2024 № 2024.856569, Договор от 28.08.2024 № 25, Договор от 11.09.2024 № 30, Договор от 10.10.2024 № 25/24, Договор от 10.10.2024 № 26/24, Договор от 10.10.2024 № 27/24, Договор от 11.10.2024 № 41, Договор от 01.11.2024 № 151, Договор от 31.10.2024 № 15, Договор от 15.11.2024 № б/н, Договор от 26.11.2024 № 28/24, Договор от 26.11.2024 № 29/24, Договор от 03.12.2024 № 202, Договор от 03.12.2024 № 199, Договор от 05.12.2024 № 30/24, Договор от 05.12.2024 № 31/24, Договор от 06.12.2024 № 16, Договор от 05.12.2024 № 202, Договор от 09.12.2024 № 33/24, Договор от 06.12.2024 № 204, Договор от 09.12.2024 № 207, Договор от 09.12.2024 № 2024.1434397, Договор от 17.12.2024 № 2024.1485014, Договор от 16.12.2024 № 34/24, Договор от 17.12.2024 № 17/1, Договор от 18.12.2024 № 18/1, Договор от 19.12.2024 № 58, Договор от 22.12.2024 № 210, Договор от 23.12.2024 № 211, Договор от 24.12.2024 № 238, Договор от 24.12.2024 № 237, Договор от 23.12.2024 № 232; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 05.03.2024 № 4,Договор от 13.02.2024 № 1, Договор от 13.02.2024 № 4, Договор от 21.02.2024 № 3, Договор от 06.03.2024 № 6, Договор от 22.04.2024 № 6/24, Договор от 22.04.2024 № 7/24, Договор от 02.05.2024 № 1, Договор от 02.09.2024 № 2, Договор от 04.09.2024 № 14, Договор от 20.09.2024 № 15, Договор от 30.09.2024 № 16, Договор от 27.09.2024 № 140, Договор от20.09.2024 № 13, Договор от 05.11.2024 № 19, Договор от 05.12.2024 № 118, Договор от 04.12.2024 № 117, Договор от 11.12.2024 № 24; МКУК «ДК с. Гофицкого» Договор от 21.03.2024 № 3, Договор от 28.05.2024 № 6; МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 17.04.2024 № 4, Договор от 09.04.2024 № 10, Договор от 10.04.2024 № 11, Договор от 09.04.2024 № 9, Договор от 31.05.2024 № 68, Договор от 18.09.2024 № 30, Договор от 26.11.2024 № 18, Договор от 12.12.2024 № 3; МКУК «ДК с. Константиновского» Договор от 01.06.2024 № 1, Договор от 01.06.2024 № 2, Договор от 09.12.2024 № 2, Договор от 16.12.2024 № 3;МКУК «ДК с. Ореховка» Договор от 12.08.2024 № 12; МКУК «ДК п. Прикалаусский». Договор от 14.02.2024 № 1, Договор от 13.05.2024 № 5, Договор от 05.06.2024 № 10, Договор от 02.07.2024 № 12, Договор от 26.11.2024 № 16; МКУК «ДК с. Просянка» Договор от 19.04.2024 № 328, Договор от 22.04.2024 № 332, Договор от 01.10.2024 № 1, Договор от 24.10.2024 № 10, Договор от 05.11.2024 № 111, Договор от 11.12.2024 № 24, Договор от 12.12.2024 № 26, Договор от 13.12.2024 № 28; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 20.02.2024 № 28, Договор от 12.09.2024 № 12, Договор от 30.09.2024 № 13, Договор от 10.12.2024 № 48, Договор от 11.12.2024 № 50, Договор от 11.12.2024 № 20, Договор от 13.12.2024 № 54; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола» Договор от 22.02.2024 № 1, Договор от 07.03.2024 № 2, Договор от 12.03.2024 № 1, Договор от 08.05.2024 № 3, Договор от 08.05.2024 № 4, Договор от 26.04.2024 № 5, Договор от 08.05.2024 № 7, Договор от 19.12.2024 № 5, Договор от 19.12.2024 № 6; МКУК «ДК с. Шангала» Договор от 26.06.2024 № 2, Договор от 26.06.2024 № 1, Договор от 05.07.2024 № 3, Договор от 03.12.2024 № 200, Договор от 03.12.2024 № 201, Договор от 18.12.2024 № 4; МКУК «ДК с. Шведино» Договор от 18.01.2024 № 1, Договор от 19.02.2024 № 2, Договор от 01.03.2024 № 3, Договор от 15.04.2024 № 4, Договор от 03.05.2024 № 5, Договор от 27.05.2024 № 6, Договор от 16.08.2024 № 7, Договор от 27.09.2024 № 8, Договор от 12.12.2024 № 10, Договор от 13.12.2024 № 11, Договор от 12.12.2024 № 9; МКУК «ДК с. Высоцкого» Договор от 22.10.2024 № 22/10/24, Договор от 22.10.2024 № 22-2/10/24, Договор от 09.12.2024 № 09/12/24; МКУК «ДК с. Николина Балка» Договор от 20.11.2024 № 7, Договор от 27.11.2024 № 9, Договор от 28.11.2024 № 13, Договор от 28.11.2024 № 14, Договор от 02.12.2024 № 21, Договор от 03.12.2024 № 25; МКУК «ДК с. Ореховка» Договор от 22.11.2024 № 28, Договор от 04.12.2024 № 33  **Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 26.02.2024 № 301, Договор от 28.03.2024 № 302, Договор от 20.05.2024 № 404; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 22.02.2024 № 350, Договор от 23.04.2024 № 371; МКУК «ДК с. Высоцкого»Договор от 09.01.2024 № 339;МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 22.02.2024 № 340; МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 16.01.2024 № 342, Договор от 05.04.2024 № 363, Договор от 11.03.2024 № 360 ; МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 21.03.2024 № 344; МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 26.01.2024 № 336; МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 26.03.2024 № 345; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 26.03.2024 № 338, Договор от 26.03.2024 № 331; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 27.02.2024 № 341, Договор от 27.03.2024 № 364; МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 04.04.2024 № 446, Договор от 04.03.2024 № 346; МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 12.02.2024 № 343  **Образовательные услуги:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 19.04.2024 № 303, Договор от 03.09.2024 № С 12-09-24, Договор от 02.09.2024 № С 09-09-24, Договор от 29.07.2024 № 44550, Договор от 09.10.2024 № 47742, Договор от 09.10.2024 № 47743, Договор от 09.10.2024 № 47745, Договор от 28.10.2024 № 48709; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 11.03.2024 № 334.01, Договор от 18.04.2024 № 294, Договор от 11.06.2024 № 966,Договор от 03.06.2024 № 1469; МКУК «ДК с. Высоцкого»Договор от 19.04.2024 № 304, Договор от 16.12.2024 № 30С, Договор от 16.12.2024 № 31С; МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 31.01.2024 № 54386/2024-1, Договор от 22.04.2024 № 309, Договор от 16.05.2024 № 327/2024г., Договор от 08.07.2024 № 07С, Договор от 22.07.2024 № 12С, Договор от 17.10.2024 № 552; МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 26.03.2024 № 100-26.03.2024, Договор от 22.04.2024 № 308, Договор от 05.08.2024 № С11-08-24; МКУК «ДК с. Константиновского» Договор от 20.06.2024 № 133-20.06.2024, Договор от 26.03.2024 № 224-26.03.2024, Договор от 19.04.2024 № 301, Договор от 20.06.2024 № 133-20.06.2024, Договор от 12.07.2024 № 114-12.07.2024; МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 18.04.2024 № 297, Договор от 09.04.2024 № 96-09.04.2024, Договор от 26.06.2024 № 99-26.06.2024; МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 18.04.2024 № 18, Договор от 26.08.2024 № 18; МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 07.03.2024 № 61-07.03.2024, Договор от 18.04.2024 № 296, Договор от 16.08.2024 № С 26-08-24; МКУК «ДК с. Просянка» Договор от 18.04.2024 № 299, Договор от 17.05.2024 № 12-17.05.2024,Договор от 15.05.2024 № 181-15.05.2024, Договор от 15.11.2024 № 908; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 22.04.2024 № 306, Договор от 17.03.2024 № 70-17.03.2024, Договор от 02.08.2024 № С 08-08-24, Договор от 13.10.2024 № 22-13.10.2024; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола» Договор от 10.04.2024 № 215, Договор от 19.04.2024 № 300, Договор от 21.10.2024 № 561; МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 27.03.2024 № 166-27.03.2024, Договор от 04.05.2024 № 42-04.05.2024, Договор от 20.08.2024 № С 31-08-24, Договор от 20.08.2024 № С 30-08-24, Договор от 18.04.2024 № 295, Договор от 20.08.2024 № С 30-08-24, Договор от 20.08.2024 № С 31-08-24; МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 16.04.2024 № 117-04.04.2024, Договор от 22.04.2024 № 307, Договор от 22.07.2024 № 10С, Договор от 22.07.2024 № 11С  **Услуги по специальной оценке условий труда:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 16.02.2024 № 28 082/АРМ; МКУК «ДК с. Высоцкого»Договор от 28.03.2024 № С28032024-09; МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 06.05.2024 № С06052024-01; МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 22.03.2024 № 22/03-СОУТ СТ-7161; МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 18.03.2024 № С18032024-05; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 11.03.2024 № 11/03-СОУТ СТ-7010  **Выплата Пользователем Вознаграждения за Публичное исполнение фонограмм:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 25.01.2024 № СП-КЗ/СКФО/26098;МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 25.01.2024 № СП-КЗ/СКФО/26087; МКУК «ДК с. Высоцкого»Договор от 25.01.2024 № СП-КЗ/СКФО/26088; МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 25.01.2024 № СП-КЗ/СКФО/26089 ВОИС; МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 25.01.2024 № СП-КЗ/СКФО/26090;МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 25.01.2024 № СП-КЗ/СКФО/26091; МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 25.01.2024 № СП-КЗ/СКФО/26092; МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 25.01.2024 № СП-КЗ/СКФО/26093; МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 25.01.2024 № СП-КЗ/СКФО/26094; МКУК «ДК с. Просянка»Договор от 25.01.2024 № СП-КЗ/СКФО/26095; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 25.01.2024 № СП-КЗ/СКФО/26096; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 25.01.2024 № СП-КЗ/СКФО/26097;  МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 25.01.2024 № СП-КЗ/СКФО/26099; МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 25.01.2024 № СП-КЗ/СКФО/26100;МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 25.01.2024 № АП-КЗ/СКФО/47399  **Использование Обнародованных произведений:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 25.01.2024 № АП-КЗ/СКФО/47397; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 25.01.2024 № АП-КЗ/СКФО/47385; МКУК «ДК с. Высоцкого»Договор от 25.01.2024 № АП-КЗ/СКФО/47386; МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 25.01.2024 № АП-КЗ/СКФО/47387 РАО; МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 25.01.2024 № АП-КЗ/СКФО/47388; МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 25.01.2024 № АП-КЗ/СКФО/47389; МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 25.01.2024 № АП-КЗ/СКФО/47390; МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 25.01.2024 № АП-КЗ/СКФО/47391;  МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 25.01.2024 № АП-КЗ/СКФО/47392; МКУК «ДК с. Просянка»Договор от 25.01.2024 № АП-КЗ/СКФО/47394; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 25.01.2024 № АП-КЗ/СКФО/47395; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 25.01.2024 № АП/КЗ/СКФО/47396; МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 25.01.2024 № АП-КЗ/СКФО/47398  **Приобретение хозяйственных товаров:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 01.02.2024 № 32, Договор от 22.02.2024 № б/н, Договор от 01.03.2024 № 63, Договор от 04.03.2024 № 64, Договор от 02.04.2024 № 45, Договор от 10.04.2024 № 56, Договор от 22.04.2024 № 79, Договор от 02.05.2024 № б/н, Договор от 25.04.2024 № б/н, Договор от 20.05.2024 № б/н, Договор от 28.05.2024 № 85,  Договор от 12.06.2024 № 101, Договор от 18.06.2024 № б/н, Договор от 26.06.2024 № б/н, Договор от 22.07.2024 № 2024.844982, Договор от 30.07.2024 № б/н, Договор от 22.08.2024 № б/н, Договор от 28.08.2024 № 179, Договор от 05.09.2024 № б/н, Договор от 01.10.2024 № б/н, Договор от 11.11.2024 № 238, Договор от 19.11.2024 № 241, Договор от 05.11.2024 № б/н, Договор от 27.11.2024 № б/н, Договор от 02.12.2024 № 251, Договор от 05.12.2024 № 259, Договор от 06.12.2024 № 261, Договор от 09.12.2024 № б/н, Договор от 10.12.2024 № б/н, Договор от 11.12.2024 № б/н, Договор от 12.12.2024 № 273, Договор от 14.12.2024 № 278, Договор от 19.12.2024 № б/н, Договор от 25.12.2024 № б/н; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 12.03.2024 № 9, Договор от 04.04.2024 № 6 , Договор от 22.04.2024 № 2, Договор от 08.07.2024 № 11, Договор от 03.09.2024 № 13, Договор от 04.09.2024 № 69, Договор от 09.12.2024 № 274, Договор от 05.11.2024 № 97, Договор от 11.12.2024 № 23; МКУК «ДК с. Высоцкого»Договор от 28.05.2024 № 47, Договор от 21.12.2024 № 10, Договор от 21.12.2024 № 11; МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 20.03.2024 № 2, Договор от 02.10.2024 № 9, Договор от 01.10.2024 № 8, Договор от 05.12.2024 № 12, Договор от 11.12.2024 № 13; МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 16.04.2024 № 3, Договор от 23.04.2024 № 72, Договор от 15.05.2024 № 16, Договор от 07.10.2024 № 565, Договор от 06.12.2024 № 263; МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 29.01.2024 № б/н, Договор от 24.04.2024 № 11, Договор от 24.04.2024 № 10, Договор от 10.04.2024 № б/н, Договор от 19.08.2024 № 30, Договор от 19.08.2024 № 29, Договор от 19.08.2024 № 28, Договор от 04.10.2024 № 1, Договор от 27.11.2024 № 46, Договор от 12.12.2024 № 52;МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 06.03.2024 № 4, Договор от 06.03.2024 № 3, Договор от 10.04.2024 № 5, Договор от 03.10.2024 № 5; МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 11.03.2024 № 2, Договор от 11.03.2024 № 3, Договор от 10.06.2024 № 11, Договор от 18.07.2024 № 13, Договор от 02.09.2024 № 14, Договор от 10.12.2024 № 19; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 16.04.2024 № 66, Договор от 19.09.2024 № 202, Договор от 06.11.2024 № 229, Договор от 19.12.2024 № 54294-БП/КОР;МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 06.02.2024 № 5, Договор от 20.02.2024 № 20-023, Договор от 10.04.2024 № 20-061, Договор от 08.05.2024 № 6, Договор от 16.08.2024 № б/н, Договор от 13.12.2024 № 17, Договор от 13.12.2024 № 18, Договор от 19.12.2024 № 19; МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 03.04.2024 № 46, Договор от 25.06.2024 № 118, Договор от 25.06.2024 № 1, Договор от 02.12.2024 № 250, Договор от 05.12.2024 № 256; МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 23.04.2024 № 70, Договор от 23.04.2024 № 71, Договор от 03.10.2024 № 210, Договор от 06.12.2024 № 263; МКУК «ДК с. Просянка»Договор от 17.06.2024 № 65  **Приобретение канцелярских товаров:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 14.02.2024 № 20-015, Договор от 12.02.2024 № б/н,  Договор от 17.05.2024 № б/н, Договор от 28.06.2024 № б/н, Договор от 27.08.2024 № 1, Договор от 12.03.2024 № б/н, Договор от 29.03.2024 № б/н, Договор от 10.04.2024 № б/н, Договор от 20.06.2024 № б/н, Договор от 10.04.2024 № 8, Договор от 27.05.2024 № б/н,  Договор от 19.06.2024 № 74С, Договор от 26.09.2024 № 149, Договор от 03.10.2024 № б/н, Договор от 07.10.2024 № б/н, Договор от 08.10.2024 № 08/1, Договор от 21.10.2024 № 14, Договор от 25.10.2024 № б/н, Договор от 01.11.2024 № 199, Договор от 01.11.2024 № б/н, Договор от 11.11.2024 № 20-173, Договор от 12.11.2024 № 20-174, Договор от 15.11.2024 № 040433-БП/КОР, Договор от 20.11.2024 № 200, Договор от 25.11.2024 № 201, Договор от 25.11.2024 № б/н, Договор от 10.12.2024 № 10/1, Договор от 17.12.2024 № 169, Договор от 16.12.2024 № 168, Договор от 25.12.2024 № 212, Договор от 24.12.2024 № 209, Договор от 24.12.2024 № б/н; МКУК «ДК с. Высоцкого» Договор от 23.05.2024 № 20-085, Договор от 23.05.2024 № 20-086, Договор от 23.05.2024 № 20-087, Договор от 21.12.2024 № 12, Договор от 23.12.2024 № 15, Договор от 23.12.2024 № 16; МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 04.07.2024 № 1, Договор от 14.11.2024 № 190, Договор от 27.11.2024 № 2; МКУК «ДК с. Ореховка» Договор от 19.08.2024 № 20-110, Договор от 04.12.2024 № 043017-БП/КОР, Договор от 04.12.2024 № 042998-БП/КОР, Договор от 04.12.2024 № 042997-БП/КОР, Договор от 03.12.2024 № 20-214; МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 16.04.2024 № 4, Договор от 02.12.2024 № 096-2, Договор от 29.11.2024 № 096-1, Договор от 28.11.2024 № 17; МКУК «ДК с. Просянка» Договор от 23.10.2024 № 20-155, Договор от 21.11.2024 № 245; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 28.11.2024 № 135 Договор от 31.05.2024 № 20-082, Договор от 13.12.2024 № 13/1, Договор от 17.12.2024 № 17/1; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 19.09.2024 № 1, Договор от 06.12.2024 № 20-217, Договор от 06.12.2024 № 20-218; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 14.06.2024 № 9, Договор от 11.12.2024 № 20-223; МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 18.06.2024 № б/н, Договор от 02.12.2024 № 2; МКУК «ДК с. Гофицкого» Договор от 21.11.2024 № 11, Договор от 18.11.2024 № 10; МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 26.11.2024 № 19; МКУК «ДК с. Константиновского» Договор от 18.11.2024 № 41; МКУК «ДК с. Шведино» Договор от 11.12.2024 № 20-224, Договор от 11.12.2024 № 20-225  **Медицинский осмотр:** МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 16.09.2024 № ЧС03/1609/2024, Договор от 16.09.2024 № ЧС04/1609/2024; МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 16.09.2024 № ЧС08/1609/2024; МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 16.09.2024 № ЧС12/1609/2024,Договор от 16.09.2024 № ЧС13/1609/2024, Договор от 16.12.2024 № ЧС01/1612/2024; МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 21.08.2024 № ПЕ 88-24; МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 16.09.2024 № ЧС06/1609/2024, Договор от 16.09.2024 № ЧС05/1609/2024; МКУК «ДК с. Просянка»Договор от 16.09.2024 № ЧС07/1609/2024; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 16.09.2024 № ЧС11/1609/2024, Договор от 19.11.2024 № ЧС02/1911/2024;МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 16.09.2024 № ЧС10/1609/2024, Договор от 16.09.2024 № ЧС09/1609/2024; МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 31.10.2024 № 2024.1236983; МКУК «ДК с. Высоцкого» Договор от 17.12.2024 № 88; МКУК «ДК с. Гофицкого» Договор от 12.09.2024 № 2024.1028650; МКУК «ДК с. Ореховка» Договор от 17.12.2024 № 87; МКУК «ДК с. Шведино» Договор от 19.11.2024 № ЧС01/1911/2024  **Приобретение электронной техники:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 04.03.2024 № 106, Договор от 05.03.2024 № 6, Договор от 05.03.2024 № 108, Договор от 17.12.2024 № 3 249, Договор от 19.12.2024 № 2024.1515748; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 14.02.2024 № 3, Договор от 12.03.2024 № 36, Договор от 17.07.2024 № 0321300006124000001, Договор от 19.07.2024 № 0321300006124000003 , Договор от 19.07.2024 № 03213000061240000011, Договор от 19.07.2024 № 0321300006124000004, Договор от 19.07.2024 № 0321300006124000005 , Договор от 19.07.2024 № 0321300006124000006, Договор от 19.07.2024 № 0321300006124000007, Договор от 19.07.2024 № 0321300006124000008, Договор от 19.07.2024 № 0321300006124000009, Договор от 19.07.2024 № 03213000061240000010, Договор от 19.07.2024 № 0321300006124000002, Договор от 25.07.2024 № 2024858722, Договор от 05.12.2024 № 203; МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 06.02.2024 № 06/02-24/А, Договор от 06.02.2024 № 2024.140584; МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 28.08.2024 № 24-109; МКУК «ДК с. Просянка»Договор от 11.06.2024 № 52С, Договор от 14.06.2024 № 60, Договор от 18.11.2024 № 122; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 21.09.2024 № 11, Договор от 12.12.2024 № 213; МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 17.09.2024 № 2024.1040954, Договор от 02.10.2024 № 86, Договор от 11.12.2024 № 227; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 21.02.2024 № 25, Договор от 06.11.2024 № 2, Договор от 07.11.2024 № 4, Договор от 07.11.2024 № 3, Договор от 18.11.2024 № 5; МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 13.12.2024 № 116  **Приобретение спортивного инвентаря:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 02.02.2024 № 176, Договор от 20.02.2024 № б/н, Договор от 03.04.2024 № 03-04-24-1/П, Договор от 29.05.2024 № 29-05-24-1/П, Договор от 20.09.2024 № 20-09-24-1/П, Договор от 14.10.2024 № 14-10-24-1/П, Договор от 23.12.2024 № 23-12-24-1/П; МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 30.07.2024 № 189; МКУК «ДК с. Шангала» Договор от 03.06.2024 № 03-06-24-1/П; МКУК «ДК с. Донская Балка»  Договор от 15.05.2024 № 15  **Ремонт оргтехники:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 21.05.2024 № 83 Договор от 27.09.2024 № 153, Договор от 17.12.2024 № 6 444; МКУК «ДК с. Благодатного»Договор от 12.09.2024 № 145; Договор от 23.05.2024 № 97, Договор от 23.05.2024 № 98; МКУК «ДК с. Константиновского» Договор от 20.02.2024 № 22, Договор от 12.12.2024 № 24-180, Договор от 12.12.2024 № 24-181; МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 04.03.2024 № 24, Договор от 04.03.2024 № 25, Договор от 16.04.2024 № 66, Договор от 01.08.2024 № 108, Договор от 18.11.2024 № 191; МКУК «ДК с. Просянка»Договор от 21.03.2024 № 44, Договор от 03.05.2024 № 54, Договор от 13.11.2024 № 187; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 17.01.2024 № 1, Договор от 17.05.2024 № 81, Договор от 24.05.2024 № 88,  Договор от 03.06.2024 № 90, Договор от 14.10.2024 № 161; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 06.02.2024 № 15, Договор от 17.06.2024 № 89, Договор от 12.09.2024 № 147; МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 08.07.2024 № 101; МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 18.04.2024 № 68, Договор от 15.07.2024 № ВУ/38; МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 14.11.2024 № 162, Договор от 12.12.2024 № 202; МКУК «ДК п. Прикалаусский» Договор от 22.11.2024 № 184  **Заправка картриджей:** МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 20.02.2024 № 21; МКУК «ДК с. Ореховка» Договор от 02.02.2024 № 9, Договор от 27.05.2024 № 91, Договор от 19.11.2024 № 197; МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 10.04.2024 № 51; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 16.02.2024 № 7, Договор от 19.03.2024 № 42, Договор от 19.08.2024 № 134, Договор от 13.11.2024 № 161; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 15.02.2024 № 19, Договор от 03.05.2024 № 59, Договор от 24.06.2024 № 93, Договор от 11.12.2024 № 215; МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 10.04.2024 № 51; МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 27.06.2024 № 107; МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 12.12.2024 № 230, Договор от 17.12.2024 № 241; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 29.11.2024 № 207, Договор от 28.11.2024 № 206; МКУК «ДК с. Николина Балка» Договор от 18.11.2024 № 192; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 06.11.2024 № 180  **Приобретение текстильной продукции:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 29.03.2024 № 3, Договор от 02.04.2024 № 4, Договор от 25.03.2024 № 2, Договор от 22.03.2024 № 1, Договор от 05.04.2024 № 5, Договор от 10.04.2024 № 6, Договор от 12.04.2024 № 7, Договор от 15.04.2024 № 8, Договор от 17.04.2024 № 9, Договор от 02.05.2024 № 10, Договор от 07.05.2024 № 11, Договор от 14.05.2024 № 12, Договор от 21.05.2024 № 13, Договор от 13.05.2024 № 1, Договор от 20.05.2024 № 2, Договор от 23.09.2024 № 2024.1063455, Договор от 19.11.2024 № 255, Договор от 28.11.2024 № 267, Договор от 26.11.2024 № 15, Договор от 02.12.2024 № 549, Договор от 06.12.2024 № 565, Договор от 10.12.2024 № 577, Договор от 23.12.2024 № 591;МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 09.04.2024 № 11, Договор от 02.08.2024 № 25, Договор от 25.11.2024 № 6, Договор от 25.11.2024 № 7, Договор от 11.12.2024 № 1, Договор от 18.12.2024 № 7; МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 13.06.2024 № 1, Договор от 08.10.2024 № 15; МКУК «ДК с. Николина Балка» Договор от 05.12.2024 № 564  **Поставка печатной продукции:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 07.05.2024 № 79, Договор от 31.05.2024 № 84, Договор от 14.06.2024 № 66, Договор от 19.09.2024 № 147, Договор от 23.09.2024 № 248, Договор от 11.10.2024 № 162, Договор от 11.10.2024 № 164, Договор от 11.10.2024 № 165, Договор от 11.10.2024 № 166, Договор от 19.12.2024 № 154, Договор от 19.12.2024 № 153; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 05.03.2024 № 22, Договор от 29.10.2024 № 114, Договор от 26.09.2024 № 99, Договор от 11.11.2024 № 120, Договор от 28.11.2024 № 134; МКУК «ДК п. Рогатая Балка»Договор от 03.01.2024 № 1, Договор от 24.05.2024 № 51, Договор от 01.11.2024 № 118; МКУК «ДК с. Николина Балка» Договор от 25.11.2024 № 128; Договор от 24.10.2024 № 113 Договор от 24.10.2024 № 113; МКУК «ДК с. Шведино» Договор от 09.10.2024 № 157, Договор от 12.12.2024 № 214, Договор от 13.12.2024 № 215  **Услуги по экологическому сопровождению (подготовка отчета, заполнение журналов учета):** МКУК «ЦДК г. Светлограда»  Договор от 31.01.2024 № 250, Договор от 31.01.2024 № 251; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 09.02.2024 № 209, Договор от 09.02.2024 № 210; МКУК «ДК с. Высоцкого»Договор от 17.01.2024 № 117, Договор от 17.01.2024 № 118; МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 29.01.2024 № 220; МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 15.01.2024 № 78, Договор от 15.01.2024 № 77; МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 24.01.2024 № 182,Договор от 24.01.2024 № 183; МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 22.01.2024 № 149, Договор от 22.01.2024 № 150; МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 18.01.2024 № 126, Договор от 18.01.2024 № 127; МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 23.01.2024 № 165, Договор от 23.01.2024 № 166; МКУК «ДК с. Просянка»Договор от 26.01.2024 № 197; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 26.01.2024 № 198, Договор от 16.01.2024 № 109, Договор от 29.01.2024 № 211, Договор от 29.01.2024 № 213, Договор от 26.01.2024 № 199; МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 22.01.2024 № 155, Договор от 22.01.2024 № 156; МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 18.01.2024 № 131, Договор от 18.01.2024 № 132; МКУК «ДК п. Рогатая Балка»  **Испытания и измерения в электроустановках:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 10.09.2024 № 050-1, Договор от 10.09.2024 № 050-2, Договор от 10.09.2024 № 050-3; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 16.08.2024 № 142; МКУК «ДК с. Гофицкого»  Договор от 20.09.2024 № 159; МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 23.08.2024 № 149; МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 16.08.2024 № 141; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 21.08.2024 № 146; МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 20.09.2024 № 158; МКУК «ДК с. Высоцкого» Договор от 01.10.2024 № 167; Договор от 03.10.2024 № 3 Договор от 01.10.2024 № 165  **Приобретение антивируса и программного обеспечения:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 17.07.2024 № 122; МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 16.04.2024 № 65; МКУК «ДК с. Высоцкого»Договор от 23.05.2024 № 94;МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 12.12.2024 № 115; МКУК "ДК п.Прикалаусский" Договор от 27.11.2024 № 196  **Транспортные услуги:** МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 21.02.2024 № 1; Договор от 18.09.2024 № 14, Договор от 13.12.2024 № 21; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 29.06.2024 № 1; МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 23.04.2024 № 4, Договор от 06.05.2024 № 5, Договор от 10.06.2024 № 8, Договор от 18.09.2024 № 21; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 26.04.2024 № 1  **Услуги крана-манипулятора:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 22.01.2024 № 12/2024, Договор от 23.01.2024 № 13/2024, Договор от 07.05.2024 № 52/2024, Договор от 16.05.2024 № 55/2024, Договор от 10.12.2024 № 88/2024, Договор от 11.12.2024 № 89/2024, Договор от 13.12.2024 № 90/2024, Договор от 16.12.2024 № 92/2024, Договор от 15.12.2024 № 91/2024, Договор от 19.12.2024 № 94/2024, Договор от 23.12.2024 № 95/2024  **Проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра транспортных средств:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 09.01.2024 № 374, Договор от 09.01.2024 № 468  **Поставка нефтепродуктов:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 13.01.2024 № 01/24, Договор от 08.02.2024 № 02/24,Договор от 26.02.2024 № 03/24, Договор от 14.03.2024 № 04/24, Договор от 05.04.2024 № 05-24, Договор от 26.04.2024 № 07/24, Договор от 26.04.2024 № 06-24, Договор от 15.04.2024 № 06-01/24, Договор от 15.05.2024 № 08/24, Договор от 31.05.2024 № 09/24, Договор от 26.06.2024 № 10/24, Договор от 11.07.2024 № 11-07/24, Договор от 01.08.2024 № 01-08/24, Договор от 21.08.2024 № 01-08/24, Договор от 01.09.2024 № 01-08/24, Договор от 13.09.2024 № 01-08/24, Договор от 01.10.2024 № 01-10/24, Договор от 11.10.2024 № 01-10/24, Договор от 17.10.2024 № 01-10/24, Договор от 25.10.2024 № 01-10/24, Договор от 01.11.2024 № 01-11/24, Договор от 13.11.2024 № 01-11/24, Договор от 22.11.2024 № 01-11/24, Договор от 02.12.2024 № 02-12/24, Договор от 16.12.2024 № 16-12/24, Договор от 23.12.2024 № 23-12/24  **Проверка технического состояния транспортного средств:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 12.02.2024 № 8/2024  **Участие во всероссийском фестивале-конкурсе театральных сатиристических миниатюр "БИНОКЛЬ":** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 12.03.2024 № 87  **Активация кода ОФД-Я:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 27.03.2024 № 1771, Договор от 07.05.2024 № 2 743, Договор от 09.09.2024 № 4 661  **Услуги по оценке технического состояния аттракционов:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 29.03.2024 № 2024.389643  **Освидетельствование аттракционов:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 28.03.2024 № 2024-03-499360-ЕАО-NCTD  **Приобретение товара(АБК Евро, покрышка, камера):** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 03.05.2024 № 55, Договор от 02.05.2024 № 53, Договор от 23.05.2024 № 38  **Ремонт автомобиля ГАЗель:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 11.04.2024 № 007, Договор от 11.04.2024 № 006, Договор от 11.04.2024 № 008, Договор от 11.04.2024 № 009  **Приобретение товара (стенд):** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 07.05.2024 № 78, Договор от 28.11.2024 № 204; МКУК «ДК с. Просянка»Договор от 23.04.2024 № 334; МКУК «ДК с. Николина Балка» Договор от 11.10.2024 № 167; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 22.11.2024 № 199  **Изготовление монтаж и демонтаж баннера:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 11.06.2024 № б/н, Договор от 13.09.2024 № 140, Договор от 27.08.2024 № 2024.964508, Договор от 07.10.2024 № 5, Договор от 11.10.2024 № 161, Договор от 11.10.2024 № 163, Договор от 18.10.2024 № 172, Договор от 11.12.2024 № 209; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 11.03.2024 № 44, Договор от 14.08.2024 № 127; МКУК «ДК с. Высоцкого»Договор от 07.05.2024 № 337; МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 22.04.2024 № 67; МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 15.02.2024 № 24, Договор от 23.04.2024 № 69; МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 15.02.2024 № 25, Договор от 20.11.2024 № 191; МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 08.02.2024 № 22, Договор от 04.12.2024 № 208; МКУК «ДК с. Гофицкого» Договор от 12.12.2024 № 212, Договор от 11.12.2024 № 210, Договор от 12.12.2024 № 213; МКУК «ДК п. Прикалаусский» Договор от 24.10.2024 № 156; МКУК «ДК с. Просянка» Договор от 02.10.2024 № 2, Договор от 03.10.2024 № 3; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 26.11.2024 № 200; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола» Договор от 16.12.2024 № 216; МКУК «ДК с. Шангала» Договор от 11.12.2024 № 211  **Ремонт ККТ:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 05.07.2024 № 85  **Приобретение автозапчастей:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 03.07.2024 № 2024.780450, Договор от 02.09.2024 № 111, Договор от 24.09.2024 № 208, Договор от 08.11.2024 № 001, Договор от 08.11.2024 № 002, Договор от 24.12.2024 № 007  **Проведение технического осмотра транспортного средства:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 26.08.2024 № 47/2024  **Установка, демонтаж бытового счетчика:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 29.08.2024 № 29, Договор от 29.10.2024 № б/н; МКУК «ДК с. Шангала» Договор от 01.10.2024 № 39  **Проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра транспортных средств:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 01.08.2024 № 374-1  **Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 24.09.2024 № 6664574798, Договор от 15.10.2024 № 6691457937, Договор от 05.12.2024 № 6749780831  **Ремонт рамки металлоискателя:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 07.03.2024 № 33  **Поставка бруса:** МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 24.05.2024 № 4, Договор от 27.05.2024 № 5  **Услуги по проведению инвентаризации стационарных источников и выбросов:** МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 14.06.2024 № 2052  **Услуги по проведению сбора данных по объекту:** МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 14.06.2024 № 2051  **Поверка средств измерений:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 29.07.2024 № 47-1/24/СИ, Договор от 29.07.2024 № 47/24/СИ  МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 25.06.2024 № 449/24/СИ; МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 30.08.2024 № 528/24/СИ; МКУК «ДК с. Просянка»Договор от 25.01.2024 № 454/24/СИ; МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 03.06.2024 № 450/24/СИ, Договор от 14.10.2024 № 082-1, Договор от 14.10.2024 № 082-2; МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 16.07.2024 № 447/24/СИ; МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 25.04.2024 № 473/24/СИ; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 30.05.2024 № 441/24/СИ; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 03.10.2024 № 077-1  **Передача прав неисключительной лицензии на использование программного обеспечения:** МКУК «ДК с. Константиновского»  Договор от 09.04.2024 № 5045/24  **Приобретение товара (тактильная табличка):** МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 01.07.2024 № МТ-066-24  **Сбор данных по объекту, в рамках проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:** МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 09.08.2024 № 2075  **Проведение инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух:** МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 09.08.2024 № 2076  **Услуги по проведению экспертизы:** МКУК «ДК с. Николина Балка»Муниципальный контракт от 15.07.2024 № 2024.819167  **Проведение всероссийского фестиваля-конкурса:** МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 14.03.2024 № 93  **Ремонт потолка:** МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 25.04.2024 № 7594702, Договор от 01.04.2024 № 0121600005624000054  **Оказание услуг по строительному контролю**: МКУК «ДК п. Прикалаусский» Договор от 01.04.2024 № 63, Договор от 03.05.2024 № 79  **Приобретение ламп и стартера:** МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 16.05.2024 № 1  **Испытания и измерения на кабельных линиях:** МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 01.07.2024 № 121 ; МКУК «ДК с. Ореховка» Договор от 01.10.2024 № 166  **Оказание услуг по разработке сметной документации**: МКУК «ДК п. Прикалаусский» Договор от 09.09.2024 № 1/09  **Поставка карниза для одежды сцены:** МКУК «ДК с. Просянка»Муниципальный контракт от 05.06.2024 № 2024.656240  **Поставка одежды сцены:** МКУК «ДК с. Просянка»Муниципальный контракт от 03.05.2024 № 2024.539615  **Поставка кресел театральных:** МКУК «ДК с. Просянка»Муниципальный контракт от 27.05.2024 № 0121600005624000090  **Приобретение венки и корзина:**МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 25.04.2024 № 4  **Проведение мастер-класса:** МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 27.02.2024 № 55  **Оказание услуг в проведении специальной оценки труда**: МКУК «ДК с. Сухая Буйвола» Договор от 29.03.2024 № С29032024-02 ; МКУК «ДК с. Николина Балка» Договор от 19.11.2024 № С19112024-1  **Изготовление печати и штампа:** МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 26.04.2024 № 42  **Выполнение работ по составлению локального сметного расчета:** МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 03.05.2024 № 26-С  **Испытания и измерения на кабельных линиях**: МКУК «ДК с. Сухая Буйвола» Договор от 23.08.2024 № 150; МКУК «ДК с. Шангала»  Договор от 16.08.2024 № 143  **Участие всероссийском фестивале-конкурсе:** МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 12.03.2024 № 85  **Участие в региональном вокальном конкурсе "Ритмы 45-ой параллели":**МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 19.04.2024 № 195  **Участие в Международном конкурсе:** МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 24.04.2024 № 2/2024  **Подписка на периодические издания журнал Народная культура Ставрополья:** МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 19.08.2024 № 312  **Проведение работ по оценке профессиональных рисков:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 19.03.2024 № 27 529/ПРОФ, Договор от 01.04.2024 № 27 530/ПРОФ  **Приобретение товара (шатер быстросборный):** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 01.10.2024 № 207  **Медицинский осмотр водителей транспортных средств:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 01.09.2024 № 468-1  **Технический осмотр транспортых средств:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 09.10.2024 № 54/2024  **Осуществление технического надзора по ремонту здания Дома Культуры в х.Соленое Озеро:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 15.03.2024 № 2024.310523  **Приобретение товара (аптечка):** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 08.10.2024 № 145С  **За услуги по музыкальному сопровождению торжественного мероприятия:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 30.09.2024 № 2024.1099104  **Изготовление плана эвакуации:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 11.10.2024 № 159  **За услуги по оформлению мероприятия композициями из холодных фонтанов:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 11.10.2024 № 11  **Изготовление ленты, ручки и флешки:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 10.10.2024 № 158  **Топографическая съемка земельного участка х.Носачев:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 21.10.2024 № 428  **Проведение обследования технического состояния систем водоснабжения:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 05.11.2024 № 1-дк/24  **Оказание платных образовательных услуг:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 08.10.2024 № С 05-10-24  **Оказание услуг в области охраны труда:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 28.10.2024 № 48715С  **Электротехнические работы(лабораторные испытания средств защиты и инструмента):** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 20.11.2024 № 71СТ-000309  **Замена блока СКЗИ тахографа:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 24.10.2024 № 24-10/24  **Поставка уличных светодиодных гирлянд "Бахрома":** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Муниципальный контракт от 22.11.2024 № 0121600005624000221  **Приобретение товара (ель):** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 26.11.2024 № 16  **Приобретение товара (елочный набор, занавес, мишура):** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 05.12.2024 № 203; МКУК «ДК с. Константиновского» Договор от 02.12.2024 № 47; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 16.12.2024 № 20-239; МКУК «ДК с. Шангала» Договор от 12.12.2024 № 45  **Приобретение товара (система для затемнения окон):** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 09.12.2024 № 2024.1434360  **Приобретение товара (дверь):** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 06.12.2024 № 592  **Приобретение товара (Синтез (жидкость для генераторов дыма):** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 17.12.2024 № Т-1474  **Приобретение товара (кресло офис):** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 24.12.2024 № 112, Договор от 24.12.2024 № 111, Договор от 24.12.2024 № 110, Договор от 24.12.2024 № 222  **Ремонт системы видеонаблюдения:** МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 21.11.2024 № 133С  **Проведение мастер-класса:** МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 21.11.2024 № 396  **Приобретение комплектующих для музыкальных инструментов:** МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 07.12.2024 № 010, Договор от 09.12.2024 № 011; МКУК «ДК с. Гофицкого» Договор от 06.12.2024 № 06/12-24/А, Договор от 09.12.2024 № 09/12-24/А, Договор от 03.12.2024 № 03/12-24/А, Договор от 13.12.2024 № 13/12-24/А  **Приобретение товара (аккумулятор):** МКУК «ДК с. Высоцкого» Договор от 18.12.2024 № 226С  **Приобретение мебели:** МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 11.12.2024 № 2, Договор от 20.12.2024 № 24; МКУК «ДК с. Ореховка» Договор от 04.12.2024 № 042999-БП/КОР; МКУК «ДК с. Просянка» Договор от 06.11.2024 № 12; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 19.12.2024 № 54296-БП/КОР  **Электромонтажные работы:** МКУК «ДК с. Сухая Буйвола» Договор от 03.09.2024 № 35, Договор от 03.09.2024 № 36, Договор от 03.09.2024 № 34  **Услуги по организации просмотра для подтверждения звания "Народный":** **МКУК «ДК с. Шведино»** Договор от 03.12.2024 № 405 | |  | |
| 1.5 | Контрольное событие 5  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | | до 28.12.2024/  03.06.2024 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлены услуги по вывозу и утилизации списанного имущества, оборудования: МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Контракт от 30.05.2024 № У-61 | |  | |
| 1.6 | Контрольное событие 6  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | | до 25.01.2024/  с 25.01.2024, до 22.02.2024/  22.02.2024,  до 25.03.2024/  25.03.2024,  до 25.04.2024/  24.04.2024,  до 24.05.2024/  23.05.2024,  до 25.06.2024/  24.06.2024,  до 23.07.2024/  22.07.2024,  до 25.08.2024/  23.08.2024,  до 25.09.2024/  24.09.2024,  до 25.10.2024/-  до 25.11.2024/-  до 25.12.2024/- | | Контрольное событие выполнено. В 14-ти Домах культуры проведены мероприятия по обслуживанию учреждений в отопительный сезон:  **Техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления:**  МКУК «ЦДК г. Светлограда» договор № 47/24-2024.233344 от 27.02.2024  МКУК «ДК с. Высоцкого» договор № 492/24 от 28.12.2023, Договор от 28.12.2023 № 492-1/24  МКУК «ДК с. Донская Балка» договор № 449/24 от 11.01.2024  МКУК «ДК с. Константиновского» договор №528/24 от 29.12.23, Договор от 29.12.2023 № 528-1/24, Договор от 29.12.2023 № 820/24  МКУК «ДК с. Николина Балка» договор №509/24 от 29.12.2024  МКУК «ДК с. Ореховка» договор №473/24 от 27.12.2023  МКУК «ДК п. Прикалаусский» договор №441/24 от 19.01.2024, Договор от 29.12.2023 № 392/24  МКУК «ДК с. Просянка» договор №454/24 от 29.12.2024, Договор от 29.12.2024 № 454-1/24  МКУК «ДК п. Рогатая Балка» договор №412/24 от 29.12.2023, Договор от 29.12.2023 № 412-2/24  МКУК «ДК с. Сухая Буйвола» договор 443/23 от 30.12.2023  МКУК «ДК с. Шангала» договор №450/24 от 29.12.2023  МКУК «ДК с. Шведино» договор № 447/24 от 09.01.2024  МКУК «ДК с. Гофицкого» договор №14П/24 от 15.05.24  МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 11.01.2024 № 449/24  МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 19.01.2024 № 441/24  МКУК «ДК с. Шведино» Договор от 09.01.2024 № 447-1/24  **Техническое обслуживание газового оборудования:**  МКУК «ДК с. Благодатного» договор №443/24 от 25.01.2024  **Изготовление проектно-сметной документации на установку приборов учета тепловой энергии:**  МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 25.03.2024 № 16, Договор от 25.03.2024 № 17  **Проведение гидравлических испытаний системы отопления:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 08.07.2024 № 157П/24, Договор от 08.07.2024 № 158П/24  **Услуги по периодическому обследованию технического состояния дымовых и вентиляционных каналов:**  МКУК «ЦДК г.Светлограда»Договор от 23.09.2024 № 25  МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 16.08.2024 № 15 КБО  МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 10.09.2024 № 31 КБО  МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 17.09.2024 № 46 КБО  МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 10.09.2024 № 41 КБО  МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 10.09.2024 № 36 КБО  МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 09.09.2024 № 32 КБО  МКУК «ДК с. Шангала» Договор от 10.09.2024 № 39 КБО  МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 10.09.2024 № 28 КБО  МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 08.10.2024 № 28 КБО  МКУК «ДК с. Высоцкого» Договор от 01.10.2024 № 91 КБО  МКУК «ДК с. Николина Балка» Договор от 01.10.2024 № 79 КБО  МКУК «ДК с. Просянка» Договор от 01.10.2024 № 77 КБО  **Проведение гидропневматическим способом промывки системы теплопотребления**: МКУК «ДК с. Гофицкого» Договор от 15.05.2024 № 15П/24;  **Гос. поверка средств измерений:** МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 09.04.2024 № 443/24/СИ  **Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя:** МКУК «ЦДК г.Светлограда»Договор от 03.09.2024 № 2024.996458 | |  | |
| 1.7 | Контрольное событие 7  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | | до 28.12.2024/  16.02.2024, 04.03.2024,  06.03.2024,  11.03.2024, 14.03.2024,  18.03.2024,  12.04.2024,  02.05.2024,  20.05.2024,  21.05.2024,  05.06.2024,  17.06.2024,  20.06.2024,  05.07.2024,  15.07.2024,  29.07.2024,  01.08,2024,  13.08.2021,  14.08.2024,  12.09.2024 | | Контрольное событие выполнено. 14 Домами культуры были осуществлены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, в том числе:  **Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации:**  МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 29.01.2024 № 55, Договор от 29.01.2024 № 56  МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 06.03.2024 № 154/2С  МКУК «ДК с. Высоцкого» дог № 148С от 19.01.2024  МКУК «ДК с. Гофицкого»договор №139С от 19.01.2024  МКУК «ДК с. Донская Балка»договор №135С от 19.01.2024, Договор от 19.01.2024 № 136С  МКУК «ДК с. Константиновского» договор № 137С от 19.01.24  МКУК «ДК с. Николина Балка»договор №132С от 19.01.2024  МКУК «ДК с. Ореховка»договор №134С от 19.01.2024  МКУК «ДК п. Прикалаусский» договор №144С от 19.01.2024  МКУК «ДК с. Просянка»договора № 142С от 19.01.2024  МКУК «ДК п. Рогатая Балка»договор №149С от 19.01.2024  МКУК «ДК с. Просянка»Договор от 21.05.2024 № 154/3С  МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 19.01.2024 № 138С  МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 19.01.2024 №145С, Договор от 19.01.2024 № 146С  **Техническое обслуживание системы передачи тревожных сигналов пожарной сигнализации:**  МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 09.04.2024 № 2024.434606  МКУК «ДК с. Шведино» договор №140С от 19.01.2024  МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 06.03.2024 № 154/1С  МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 04.06.2024 № 163С  МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 04.06.2024 № 163/1С  МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 19.01.2024 № 147С  МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 19.01.2024 № 141С  МКУК «ДК п. Прикалаусский» Договор от 01.10.2024 № 186С  **Испытание внутренних пожарных кранов на водоотдачу:**  МКУК «ДК с. Донская Балка» договор № 04С от 15.02.2024  МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 20.06.2024 № 38С  МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 13.08.2024 № 76С  МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 05.07.2024 № 43С  МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 29.07.2024 № 63С  МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 19.06.2024 № 32С  **Проверка пожарного гидранта:**  МКУК «ЦДК г. Светлограда» договор №30С от 19.06.2024, Договор от 09.12.2024 № 159С  МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 19.06.2024 № 35С  МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 12.07.2024 № 53С, Договор от 12.12.2024 № 166С  **Приобретение огнетушителей:**  МКУК «ДК с. Высоцкого» договор № 30С от 20.05.2024, Договор от 18.12.2024 № 225С  МКУК «ДК с. Высоцкого»Договор от 20.05.2024 № 29С  МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 05.07.2024 № 87С  МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 01.08.2024 № 106С  МКУК «ДК с. Просянка»Договор от 21.05.2024 № 34С  МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 09.12.2024 № 213С  **Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций:**  МКУК «ДК с. Донская Балка» Контракт №2024.694028 от 13.06.2024  МКУК «ДК с. Гофицкого»Договор от 26.06.2024 № 2024.747704  МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 21.05.2024 № 17С  МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 22.07.2024 № 7853263  **Проверка огнетушителей:**  МКУК «ДК с. Просянка»договор № 18С от 21.05.2024  **Оказание услуг по организации пожарной безопасности:**  МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 19.06.2024 № 75С  МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 19.06.2024 № 78С, Договор от 19.06.2024 № 77С  **Приобретение товара(полотно противопожарное, самоспасатель,** **ведро, щит пожарный):** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 12.09.2024 № 133С; МКУК «ДК с. Константиновского» Договор от 15.11.2024 № 179С, Договор от 15.11.2024 № 176С  **Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации:** МКУК «ДК с. Благодатного»Муниципальный контракт от 02.07.2024 № 2024.778705  **Техническое обслуживание насосной станции и системы пожарного водопровода**: МКУК «ДК с. Донская Балка»Договор от 04.04.2024 № 16  **Испытание внутреннего пожарного водопровода**: МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор от 15.08.2024 № 765848  **Монтаж системы пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией**: МКУК «ДК с. Константиновского»  Муниципальный контракт от 06.05.2024 № 0121600005624000086  **Монтаж системы тревожной сигнализации на объекте с.Кугуты**: МКУК «ДК с. Константиновского» Договор от 03.07.2024 № 2024.782565  **Разработка проекта на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре**: МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 14.08.2024 № 115С  **Испытание автоматической пожарной сигнализации и системы управления:**  МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 05.07.2024 № 88С  МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 29.01.2024 № 5П/24  МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 06.12.2024 № 210С, Договор от 06.12.2024 № 211С  **Ремонт системы пожарной сигнализации:** МКУК «ДК с. Просянка» Договор от 11.06.2024 № 22С; МКУК «ДК с. Высоцкого» Договор от 17.12.2024 № 173С, Договор от 17.12.2024 № 174С  **Приобретение товара (речевой пожарный оповещатель):** МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 18.03.2024 № 14С  **Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли:** МКУК «ДК с. Шангала» Договор от 19.06.2024 № 33С, Договор от 19.06.2024 № 34С; МКУК «ДК с. Просянка» Договор от 25.11.2024 № 148С; МКУК «ДК с. Шведино» Договор от 12.12.2024 № 167С  **Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в МКУК "ДК с. Шведино"**  **МКУК «ДК с. Шведино»:**Муниципальный контракт от 13.05.2024 № 0121600005624000089  **Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации:** МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 01.07.2024 № 5П/24  **Ежегодное обследование целостности конструкций лестницы:** МКУК «ДК с. Благодатного»Договор от 20.05.2024 № 16С, Договор от 21.11.2024 № 138С; МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 15.07.2024 № 54С ; МКУК «ДК с. Константиновского» Договор от 14.11.2024 № 126С  **Перезарядка огнетушителей ОП-4:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 20.11.2024 № 384  **Приобретение товара (знак пожарной безопасности самоклеящийся):** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 03.12.2024 № 203С  **Приобретение товара (фильтрующий самоспасатель):** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 20.11.2024 № ПУ-202  **Утилизация огнетушителей:** МКУК «ДК с. Высоцкого» Договор от 20.12.2024 № 20/12/24/1 | |  | |
| 1.8 | Контрольное событие 8  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | | до 28.12.2024/  19.01.2024,  25.01.2024,  12.02.2024,  29.02.2024,  12.03.2024,  23.04.2024,  21.05.2024,  21.06.2024,  01.07.2024,  23.07.2024,  22.08.2024,  24.09.2024, | | Контрольное событие выполнено. 14 Домами культуры произведена оплата за:  **Услуги по охране путем реагирования на сообщение о срабатывании охранно-пожарной сигнализации:**  МКУК «ЦДК г. Светлограда договор № ПЕ538, Договор от 15.01.2024 № ПЕ539  МКУК «ДК с. Благодатного» контракт №ПЕ246 от 29.12.2023  МКУК «ДК с. Высоцкого» дог № ПЕ282 от 27.12.2023  МКУК «ДК с. Гофицкого»договор №ПЕ4 от 09.01.24  МКУК «ДК с. Донская Балка» контракт №ПЕ281 от 09.01.2024  МКУК «ДК с. Константиновского» договор № ПЕ280 от 28.12.2023  МКУК «ДК с. Николина Балка» договора №ПЕ108 от 29.12.2023  МКУК «ДК с. Ореховка»договор №ПЕ283 от 27.12.2023  МКУК «ДК п. Прикалаусский» договор №ПЕ256 от 29.12.2023  МКУК «ДК с. Просянка» договор №ПЕ244 от 29.12.2023  МКУК «ДК п. Рогатая Балка» контракт №ПЕ251 от 29.12.2023  МКУК «ДК с. Сухая Буйвола" договор №ПЕ130 от 28.12.2023  МКУК «ДК с. Шангала» дог. №ПЕ286 от 29.12.2023  МКУК «ДК с. Шведино» дог. №ПЕ284 от 28.12.2023  **Техническое обслуживание технических средств охраны:**  МКУК «ЦДК г. Светлограда» договор № 3161003147 от 09.01.2024, Договор от 01.07.2024 № 3161003218, Договор от 01.07.2024 № 3161003286, Договор от 06.05.2024 № 316100328, Договор от 01.10.2024 № 3161003218 , Договор от 01.11.2024 № 3161003286  МКУК «ДК с. Константиновского» договор № 3161003371 от 30.01.24  МКУК «ДК с. Шангала» договор №3161002883 от 30.01.24  МКУК «ДК с. Шведино» договор №3161003327 от 08.02.2024  МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 09.01.2024 № 3161003201  МКУК «ДК с. Сухая Буйвола» Договор от 15.01.2024 № 3161003243  **Эксплуатационно-техническое обслуживание системы экстренного оповещения:**  МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 01.03.2024 № 0124-11-1, Договор от 01.03.2024 № 0124-11-2, Договор от 01.03.2024 № 0124-11-3, Договор от 01.07.2024 № 0124-11-1, Договор от 01.07.2024 № 0124-11-2, Договор от 01.07.2024 № 0124-11-3  МКУК «ДК с. Благодатного»Муниципальный контракт от 01.03.2024 № 0124-12-1, Муниципальный контракт от 01.03.2024 № 0124-12-2, Техническое обслуживание системы экстренного оповещения Договор от 01.07.2024 № 0624-12-1, Договор от 01.07.2024 № 0624-12-2  МКУК «ДК с. Высоцкого» Договор от 01.03.2024 № 0124-17 , Договор от 01.07.2024 № 0624-17  МКУК «ДК с. Гофицкого» Договор от 01.03.2024 № 0124-18, Договор от 01.07.2024 № 0624-18  МКУК «ДК с. Донская Балка»Муниципальный контракт от 01.03.2024 № 0124-16, Договор от 01.07.2024 № 0624-16  МКУК «ДК с. Константиновского»Договор от 01.03.2024 № 0124-14, Договор от 01.07.2024 № 0624-14  МКУК «ДК с. Николина Балка»Договор от 01.03.2024 № 0124-1, Договор от 01.07.2024 № 0624-1  МКУК «ДК с. Ореховка»Договор от 01.03.2024 № 0124-5, Договор от 01.07.2024 № 0624-5  МКУК «ДК п. Прикалаусский»Договор от 01.03.2024 № 0124-2, Договор от 01.07.2024 № 0624-2  МКУК «ДК с. Просянка»Договор от 01.03.2024 № 0124-7, Договор от 01.07.2024 № 0624-7  МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор от 01.03.2024 № 0124-8-2, Договор от 01.07.2024 № 0624-8-1, Договор от 01.07.2024 № 0624-8-2  Договор от 01.03.2024 № 0124-8-1  МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»Договор от 01.03.2024 № 0124-18, Договор от 01.07.2024 № 0624-18  МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 01.03.2024 № 0124-10  МКУК «ДК с. Шангала»Договор от 01.07.2024 № 0624-10  МКУК «ДК с. Шведино»Договор от 01.03.2024 № 0124-6, Договор от 01.07.2024 № 0624-6  **Ремонт системы охранной сигнализации:** МКУК «ЦДК г. Светлограда»Договор от 10.06.2024 № 2024.685377; МКУК «ДК с. Благодатного» Договор от 21.11.2024 № 137С, Договор от 21.11.2024 № 134С  **Оказание охранных услуг:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 24.09.2024 № 07/2024-Ф  **Монтаж системы охранной сигнализации:** МКУК «ДК с. Благодатного» Муниципальный контракт от 02.07.2024 № 2024.778762 | |  | |
| 1.9 | Контрольное событие 9  Проведены культурно-массовые мероприятия | | до 31.12.2024, (согласно утвержденным планам работы учреждений) /  с 01.01.2024 по 31.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. За 2024 г. Домами культуры проведено 4807 культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, которые посетили461 340 человек, в том числе 29 132 на платной основе**.** Наиболее значимыми в 2024 г. стали такие мероприятия:  06.01.2024 -07.01.2024 - цикл праздничных мероприятий, посвященных рождественским праздникам;  19.02.2024 – митинги, посвященные освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков;  22.02.2024 -23.02.2024 –праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;  07.03.2024 -08.03.2024 – цикл праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому Дню 8 Марта;  17.03.2024 – цикл праздничных мероприятий «Гуляй, раздольная Масленица!»;  25.03.2024 - торжественное мероприятие, посвященного «Дню работника культуры» и подведения итогов профессионального конкурса «Звезда культуры - 2024»  - 03.05.2024 - XI открытый конкурс театров моды «Звездный след»;  01.05.2024 -09.05.2024 – цикл мероприятий, посвященных Дню Победы;  09.05.2024 - фестиваль-конкурс «Салют Победы!», посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;  01.06.2024 -02.06.2024 – большие семейные выходные, посвященные Дню защиты детей;  11.06.2024 – фестиваль народного творчества «Играй гармонь – звени частушка»;  12.06.2024 – выставка декоративно-прикладного искусства «Традиции живы»   * 22.08.2024 – цикл мероприятий, посвященных Дню Государственного флага России;   01.9.2024 - цикл мероприятий, посвященных Дню знаний;  03.09.2024 – мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;  14.09.2024-15.09.2024 - большие семейные выходные, посвященные Дню Ставропольского края;  01.10.2024 - цикл мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека;  02.11.2024 - XI традиционный фестиваль национальных культур «Радуга», посвященный Дню народного единства;  24.11.2024 - цикл мероприятий, посвящённых Дню матери;  - конкурс молодых исполнителей ПГО СК «Восходящая звезда Петровского муниципального округа»;  14.12.2024 - Гала-концерт конкурса «Восходящая звезда Петровского муниципального округа — 2024»;  - Новогодние мероприятия. | |  | |
| 1.10 | Контрольное событие 10  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | | до 01.12.2024/  16.08.2024 | | Контрольное событие выполнено. Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в 2 муниципальных казенных учреждениях культуры:  МКУК «ДК с. Донская Балка»,  МКУК «ДК с. Константиновского»  По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило:  МКУК «ДК с. Донская Балка» - 91,22%  МКУК «ДК с. Константиновского» - 91,01%  Среднее значение итогового показателя составило 91,12%. | |  | |
| 2 | Кинообслуживание населения Петровского муниципального округа | |  | | В рамках данного основного мероприятия состоялись кинопоказы для населения Петровского муниципального округа.  Выполнены все контрольные события. В 2024 году состоялись 855 кинопоказов: из них российских фильмов 694 сеансов (81,20 %), зарубежных фильмов 161 (18,80 %) (в 2023 году состоялись 913 кинопоказов: из них российских фильмов 635 сеансов (69,60 %), зарубежных фильмов 278 (30,40 %). Доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов составила 81,20 % т.к. иностранные киностудии ввели санкции и приостановили поставку премьерных и кассовых фильмов в Россию, что позволило увеличить количество показов российских фильмов. | | мероприятие выполнено:  - доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов – 81,20 % | |
| 2.1 | Контрольное событие 11  Киновидеопоказы проведены | | до 31.12.2024 (в соответствии с графиком поставки фильмокопий)/  с 01.01.2024 по 31.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. За 2024 г. осуществлено 855 (сеансов) кинопоказа: из них российских фильмов сеансов 694 (81,20 %), зарубежных фильмов 161(18,80%), посетили киновидеопоказы 7828 чел. | |  | |
| 2.2 | Контрольное событие 12  Осуществлено распространение рекламных материалов: афиш, флаеров | | до 28.12.2024 (в соответствии с графиком поставки фильмокопий)/  с 01.01.2024 по 28.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. За отчетный период распространено афиш, флаеров о проведении культурно массовых мероприятий (в т. ч. кинопоказов) - 3000 шт. | |  | |
|  | Задача 2 «Развитие музейного дела в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»  подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 3. | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций | |  | | В рамках данного мероприятия осуществлена деятельность 2-х муниципальных музеев Петровского муниципального округа Ставропольского края МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола» (далее - Музеи): вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.  Проведены все запланированные контрольные события. В 2024 г. организовано 466 мероприятий, 142 выставки, 297 экскурсий, **60** тематических акций, 49 лекций, 164 консультации. По уточненным данным по состоянию на 31.12.2024 г. количество посетителей музеев увеличилось с 6085 человек в 2023 г. до 6090 человек в 2024 г.  В Государственный электронный каталог в 2024 г. внесено 1703 предмета, доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог в 2024 г. составила 43,50 %, в 2023 г. - 41,50 %.  Кассовое исполнение средств составляет 96,63% к уточненным плановым назначениям. На конец 2024 г. не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2024 г. была осуществлена в январе 2025 г. | | мероприятие выполнено:  - доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог – 43,50% | |
| 3.1 | Контрольное событие 13  Уплата налогов произведена | | до 25.01.2024/  25.01.2024,  до 22.04.2024/  12.04.2024  19.04.2024,  до 22.07.2024/  16.07.2024  до 21.10.2024/  16.10.2024 | | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов произведена в установленные сроки.  Налог на имущество;  Земельный налог. | |  | |
| 3.2 | Контрольное событие 14  Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | | до 23.01.2024/  с 19.01.2024 по 23.01 2024;  до 22.02.2024/  с 02.02.2024 по 08.02 2024;  с 15.02.2024 по 21.02 2024;  до 22.03.2024/с 01.03.2024 по 07.03 2024;  с 15.03.2024 по 21.03 2024;  до 23.04.2024/ с 01.04.2024 по 07.04 2024;  с 15.04.2024 по 21.04 2024;  до 23.05.2024/ с 02.05.2024 по 07.05 2024;  с 15.05.2024 по 21.01 2024;  до 21.06.2024/ с 02.06.2024 по 06.06 2024;  с 14.06.2024 по 20.06 2024;  до 23.07.2024/ с 02.07.2024 по 05.07.2024;  с 16.07.2024 по 22.07.2024;  до 23.08.2024/ с 02.08.2024 по 06.08.2024;  с 16.08.2024 по 22.08.2024;  до 23.09.2024/ с 02.09.2024 по 06.09.2024;  с 16.09.2024 по 20.09.2024;  до 23.10.2024/  с 02.10.2024 по 07.10.2024;  с 16.10.2024 по 21.10.2024;  до 22.11.2024/  с 01.11.2024 по 07.11.2024;  с 15.11.2024 по 21.11.2024;  до 23.12.2024/  с 02.12.2024 по 06.12.2024;  с 16.12.2024 по 20.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждений выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки. Средняя заработная плата в 2024 г. составила 37 398,18 | |  | |
| 3.3 | Контрольное событие 15  Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | | до 25.01.2024/  25.01.2024,  до 22.02.2024/  21.02.2024,  до 25.03.2024/  21.03.2024,  до 25.04.2024/  24.04.2024,  до 24.05.2024/  23.05.2024,  до 25.06.2024/  24.06.204,  до 23.07.2024/  22.07.2024,  до 25.08.2024/  23.08.2024,  до 25.09.2024/  24.09.2024,  до 25.10.2024/  24.10.2024,  до 25.11.2024/  22.11.2024,  до 25.12.2024/  24.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Произведены выплаты социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения сотрудникам учреждений в количестве 5 человек, проживающим в сельской местности, которые предоставляются на основе адресности и нуждаемости, в соответствии с законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2021 года № 84 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Петровского городского округа Ставропольского края». | |  | |
| 3.4 | Контрольное событие 16  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | | до 31.01.2024/  с 10.01.2024 по 31.01.2024,  до 29.02.2024/  с 01.02.2024 по 29.02.2024,  до 29.03.2024/  с 01.03.2024 по 29.03.2024,  до 27.04.2024/ с 01.04.2024 по 30.04.2024,  до 31.05.2024/ с 02.05.2024 по 31.05.2024,  до 28.06.2024/ с 02.06.2024 по 30.06.2024,  до 31.07.2024/ с 01.07.2024 по 31.07.2024,  до 30.08.2024/ с 01.08.2024 по 30.08.2024,  до 30.09.2024/ с 02.09.2024 по 30.09.2024,  до 31.10.2024/  с 01.10.2024 по 31.10.2024,  до 29.11.2024/  с01.11.2024 по 29.11.2024,  до 28.12.2024/  с 02.12.2024 по 29.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд учреждений:  **Услуги связи:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» договор №426011998455 от 22.12.2023  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» договор№ 426017210417 от 28.12.2023,Договор от 28.12.2023 № 426015914726, Контракт от 24.04.2024 № 572405  **Электрическая энергия:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола»Контракт от 29.12.2023 № 572472  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»Контракт от 29.12.2023 № 572405,Контракт от 24.04.2024 № 572405, Контракт от 06.11.2024 № 572405  **Поставка газа:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола»Муниципальный контракт от 26.12.2023 № 34-1-0554/24  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»Муниципальный контракт от 09.01.2024 № 34-1-0582/24  **Холодное водоснабжение:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» договор №315/24 от 16.01.2024  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»договор № 2572/24 от 09.01.2024  **Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» договор №02\_08\_0985 от 09.01.2024  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» договор № 02\_08\_01008 от 19.02.2024  **Дератизация:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» договор №158 от 16.01.2024  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» договор № 172 от 22.02.2024  **Услуги по экологическому сопровождению:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» договор №82 от 15.01.2024,Договор от 15.01.2024 № 83  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» договор № 238 от 30.01.2024,Договор от 30.01.2024 № 239  **Приобретение товара (кисть, краска и т.д.):**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» договор №54 от 09.04.2024  **Услугу по проведению специальной оценки условий труда:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» договор №С25032024-04 от 25.03.2024  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» договор № 08/04-СОУТ СТ-7211 от 08.04.2024  **Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» договор №353 от 26.02.2024  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» договор № 345 от 22.02.2024  **Изготовление книг учета, печати и штампа:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола»договор №51 от 20.05.2024  **Заправка картриджа:**  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» договор № 3 от 25.01.2024,Договор от 24.05.2024 № 87, Договор от 08.08.2024 № 133, Договор от 13.12.2024 № 235  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» Договор от 06.12.2024 № 207  **Ремонт электронной техники:**  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» договор № 79 от 16.05.2024  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» Договор от 05.12.2024 № 206  **Приобретение хозяйственного инвентаря:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» Договор от 08.05.2024 № 79,Договор от 05.09.2024 № 187,Договор от 05.09.2024 № 186, Договор от 20.12.2024 № 185  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 16.07.2024 № 43, Договор от 12.12.2024 № 47  **Приобретение спортивного инвентаря:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» Договор от 20.06.2024 № 180  **Поверка средств измерений:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» Договор от 02.04.2024 № 442/24/СИ  **Услуги по выполнению кадастровых работ для обеспечения муниципальных нужд:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» Муниципальный контракт от 01.08.2024 № 329  **Выполнение испытаний и измерений в электроустановках:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» Договор от 23.08.2024 № 151  **Медицинский осмотр работников:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» Договор от 04.09.2024 № 1  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 16.09.2024 № ЧС14/1609/2024  **Приобретение канцелярских товаров:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» Договор от 10.09.2024 № 4, Договор от 11.12.2024 № 3, Договор от 13.12.2024 № 5  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 16.07.2024 № 42, Договор от 13.11.2024 № 45  **Неисключительные права использования программ:**  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 01.02.2024 № 2632402014361  **Оказание платных образовательных услуг:**  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 02.07.2024 № С 10-07-24, Договор от 26.09.2024 № 47020  **Услуги по организации поверки средств измерения:**  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 02.08.2024 № 040-1  **Испытания и измерения в электроустановках:**  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 23.08.2024 № 152  **Приобретение товара (подарочные наборы):**  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 03.09.2024 № 68  **Приобретение мебели:** МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» Договор от 13.12.2024 № 4, МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 17.12.2024 № 239  **Приобретение электронных товаров:** МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 14.10.2024 № 44  **Приобретение печатной продукции:** МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 13.11.2024 № 69, Договор от 12.12.2024 № 48 | |  | |
| 3.5 | Контрольное событие 17  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | | до 28.12.2024/  09.10.2024 | | Контрольное событие выполнено:  - Услуги по обращению с отходами. Договор 459 от 09.03.2024, Акт №767 от 20.06.2024 г. МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» | |  | |
| 3.6 | Контрольное событие 18  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | | до 28.12.2024/  24.01.2024,  07.05.2024,  24.07.2024,  18.07.2024,  01.08.2024,  04.10.2024,  06.11.2024,  07.11.2024 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон:  **Техническое обслуживание сети газораспределения:**  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» договор № 464-1/24 от 09.01.2024, Договор от 09.01.2024 № 464/24  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» Договор от 26.12.2023 № 442/24  **Проведение гидравлических испытаний системы теплопотребления:**  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»Договор от 01.08.2024 № 163П/34  **Работы по проверке дымоходов и вентиляционных каналов:**  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 18.07.2024 № 8 | |  | |
| 3.7 | Контрольное событие 19  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | | до 28.12.2024/  04.03.2024,  06.05.2024,  05.06.2024,  04.07.2024,  05.07.2024,  02.08.2024,  24.08.2024,  24.10.2024,  06.12.2024,  20.12.2024,  23.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Музеями были осуществлены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, произведена оплата за:  **Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре:**  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» договор № 122С от 19.01.2024  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» договор №123С от 19.01.2024  **Приобретение огнетушителей:**  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 05.07.2024 № 85С  **Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли:**  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 04.07.2024 № 41С  **Приобретение полотно противопожарное:**  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 02.08.2024 № 108С  **Приобретение самоспасатель фильтрующий:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» Договор от 15.10.2024 № 152С  **Приобретение аптечки, лом:** МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 11.12.2024 № 218С | |  | |
| 3.8 | Контрольное событие 20  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | | до 28.12.2024/  25.01.2024,  12.02.2024  29.02.2024,  25.04.2024,  17.05.2024,  26.06.2024,  01.07.2024,  24.08.2024,  23.09.2024,  04.10.2024,  22.10.2024,  31.10.2024,  14.11.2024,  20.11.2024  21.11.2024  05.12.2024,  09.12.2024  10.12.2024,  12.12.2024,  13.12.2024,  16.12.2024, | | Контрольное событие выполнено. Музеями произведена оплата за:  **Услуги по охране путем приема сигнала о срабатывании тревожной сигнализации:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» контракт №ПЕ90 от 09.01.2024  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» контракт №ПЕ39 от 11.01.2024  **Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» по договору №3161003244 от 09.01.2024  **ТО системы экстренного оповещения:**  МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» Муниципальный контракт от 01.03.2024 № 0124-13, Договор от 01.07.2024 № 0624-13  МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» Договор от 01.03.2024 № 0124-9, Договор от 01.07.2024 № 0624-9, Договор от 18.12.2024 № 181224 | |  | |
| 3.9 | Контрольное событие 21  Проведены выставки, выставочные проекты, экскурсии | | до 31.12.2024 (согласно утвержденным планам работы учреждений)/  с 01.01.2024 по 19.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. В 2024 г. Музеями  организовано 466 мероприятий, 142 выставки, 297 экскурсий, **60** тематических акций, 49 лекций, 164 консультации.  Наиболее яркими в 2024 г. стали:  - «Школа юного экскурсовода»МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»;  - ночь музеев - всероссийская акция "Ночь музеев" виртуальное путешествие по музеям мира и мастер-класс "Поделки - самоделки" дети изготовили игрушки из бумажной глины;  - участие в молодежном форуме «Мы — будущее России»;  **-** цикл мероприятие «Классные встречи» (встречи с выдающимися людьми с. Гофицкого);  - «С Россией в сердце» - Час истории;  - «Родники славянской культуры» - познавательное путешествие ко Дню славянской письменности.  По уточненным данным по состоянию на 31.12.2024 г. количество посетителей муниципальных музеев составило **6090** человек. | |  | |
| 3.10 | Контрольное событие 22  Осуществлено включение музейных предметов в Государственный электронный каталог | | до 28.12.2024 (согласно утвержденным планам работы учреждений) / с 10.01.2024 по 28.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. За отчетный период в Государственный электронный каталог внесено 1703 предмета. | |  | |
|  | Задача 3 «Развитие библиотечной деятельности в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»  подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 4. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения округа | |  | | В ходе мероприятия осуществлена деятельность централизованной библиотечной системы Петровского муниципального округа Ставропольского края, в которую входят 22 библиотеки:  МКУК «Петровская централизованная библиотечная система»:  - 7 городских библиотек (в том числе 1 - «Петровская межпоселенческая центральная библиотека»),  - 15 сельских библиотек. Вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.  Проведены все запланированные контрольные события, в 2024 г. проведено 1154 мероприятий (в 2023 г. – 1130 мероприятий), в которых приняли участие 49661 человек.  Наиболее яркими стали такие мероприятия:  XXIII окружной фестиваль творческой молодежи «Души прекрасные порывы»;  VIII окружной литературный фестиваль «Погружение в классику»;  «Библионочь-2024» и «Библиосумерки-2024» «Читаем вместе»;  Семейные мероприятия в рамках Федерального проекта «Большие семейные выходные» (1-2 июня, 21-22 сентября);  Участие в Краевом поэтическом марафоне "Стихи Vместе";  Участие во Всероссийской акции «Надень народное на День России»;  100-летие библиотеки с. Донская Балка «100 славных лет в кругу друзей»  Создание фотоальбома «Петровская земля. История побед» к 100-летию Петровского района;  Мероприятия в рамках проекта «Гений места»:  - в Петровской модельной центральной библиотеке работа по проекту «Точка СВЕТА: Почувствуй город»  - в Швединской модельной библиотеке работа по проекту проекта «Первые шаги в анимацию»;  Работа по проекту «Крепкая семья – пример для подражания»;  Работа по проекту в поддержку СВО «Радуга добра» (Сухо-Буйволинский ф.20).  Число пользователей муниципальных библиотек в 2024 г. – 36167 человек (в 2023 г. – 35821)  По уточненным данным по состоянию на 31.12.2024 г. объем электронного каталога составляет 454500 записей, в 2023 г. - 450000 новых и ретроспективных изданий. Из них 4500 записей внесено в 2024 году.  Кассовое исполнение средств составляет 99,38% к уточненным плановым назначениям. Основные причины не исполнения:  - кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2024 г., оплата была осуществлена в январе 2025 г. | | мероприятие выполнено:  - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Петровского муниципального округа – 454500 тыс. записей;  - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края – 19 рублей на рубль | |
| 4.1 | Контрольное событие 23  Уплата налогов произведена | | до 25.01.2024/  25.01.2024,  до 22.04.2024/  11.04.2024  19.04.2024,  до 22.07.2024/  12.07.2024,  до 21.10.2024/ 16.10.2024,  21.10.2024 | | Контрольное событие выполнено. Произведена уплата налогов:  - налог на имущество;  - земельный налог | |  | |
| 4.2 | Контрольное событие 24  Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | | до 23.01.2024/  19.01.2024,  до 22.02.2024/  06.02.2024,  21.02.2024,  до 22.03.2024/  06.03.2024,  21.03.2024,  до 23.04.2024/  05.04.2024,  22.04.2024,  до 23.05.2024/  03.05.2024,  22.05.2024,  до 21.06.2024/  06.06.2024,  21.06.2024,  до 23.07.2024/  05.07.2024,  19.07.2024,  до 23.08.2024/  06.08.2024,  21.08.2024,  до 23.09.2024/  06.09.2024,  20.09.2024,  до 23.10.2024/  04.10.2024,  21.10.2024,  до 22.11.2024/  06.11.2024,  21.11.2024  до 23.12.2024/  06.12.2024,  23.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждения выплачена в установленные сроки. Средняя заработная плата сотрудников составила 37 398,18 рублей. | |  | |
| 4.3 | Контрольное событие 25  Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | | до 25.01.2024/  19.01.2024,  до 22.02.2024/  21.02.2024,  до 25.03.2024/  21.03.2024,  до 25.04.2024/  24.04.2024,  до 24.05.2024/  24.05.2024,  до 25.06.2024/  14.06.2024,  до 23.07.2024/  23.07.2024  до 25.08.2024/  08.08.2024  до 25.09.2024/  10.09.2024  до 25.10.2024/  25.10.2024  до 25.11.2024/  10.12.2024  до 25.12.2024/  25.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Произведены социальные выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения сотрудникам библиотечной системы в количестве 33 человек, проживающим в сельской местности, предоставляемые на основе адресности и нуждаемости, на основании закона Ставропольского края от 01.08.2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2021 года № 84 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Петровского городского округа Ставропольского края» | |  | |
| 4.4 | Контрольное событие 26  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | | до 31.01.2024/,  с 10.01.2024 по 30.01.2024  до 29.02.2024/,  с 01.02.2024 по 28.02.2024  до 29.03.2024/,  с 01.03.2024 по 28.03.2024  до 27.04.2024/ с 01.04.2024 по 27.04.2024,  до 31.05.2024/  с 02.05.2024 по  31.05.2024,  до 28.06.2024/  с 03.06.2024 по  до 28.06.2024,  до 31.07.2024/  с 01.07.2024 по 31.07.2024  до 30.08.2024/  с 01.08.2024 по 30.08.2024  до 30.09.2024/  с 02.09.2024 по 30.09.2024  до 31.10.2024/  с 01.10.2024 по 31.10.2024  до 29.11.2024/ с 01.11.2024 по 29.11.2024  до 28.12.2024/  с 02.12.2024 по 27.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения, в том числе:  - услуги связи и интернета договор: № СТЮ-0642 от 08.02.2024г.; № 87-СЗО от 15.02.2024г.; № 426012404375 от 22.05.2024г.; № 87-Б2 от 22.05.2024г.  - коммунальные услуги:  Потребление газа, договор № 34-1-0033/24 от 30.01.2024г.; № 34-1-0716/24 от 30.01.2024г.  Потребление отопления договор № 1/24/5 от 26.01.2024г.; № 34 от 26.01.2024г.  Потребление электрической энергии договор № 572056 от 24.01.2024г.; № 77 от 31.01.2024г.  Потребление водоснабжения и водоотведения помещений по договору: № 103/24 от 11.03.2024г.; № 103-1/24 от 11.03.2024г.; № 103-2/2024г.; № 103-3/2024 от 12.03.2024г.; № 103-4/2024 от 12.03.2024г.; № 103-5/2024 от 12.03.2024г.; № 1328-2/24 от 15.11.2024г.  Вывоз мусора по договору: № 02\_08\_0982 от 29.01.2024г.; № 02\_08\_0983 от 29.01.2024г.  Проведение дератизации и акарицидной обработки договор № 184 от 16.03.2024 г., № 372 от 01.03.2024г., № 404 от 20.05.2024г.; №208 от 01.10.2024г.  Содержание многоквартирных домов договор № 1 от 05.06.2024г.; № 1/1 от 04.06.2024г.; № 2 от 29.11.2024г.; № 3 29.11.2024г.  Ремонт офисной техники договор № 40 от 18.03.2024г.; № 388 от 12.04.2024г.; № 68 от 17.05.2024г.; № 106 от 26.06.2024г.; № 113 от 08.07.2024г.; № 68 от 17.05.2024г.; № 115 от 10.07.2024г.; № 233 от 10.12.2024г.; № 239 от 16.12.2024г.; № 253 от 18.12.2024г.; № 425 от 20.12.2024г.; № 255 от 23.12.2024г.; № 426 от 23.12.2024г.;  Выполнение испытаний и измерений на кабельных линиях и в электроустановках договор № 189 от 09.12.2024г.  Ремонт системы видеонаблюдения договор № 18 от 09.02.2024г.  Ремонт УИК договор № 7 от 01.03.2024г.; № 8 от 01.03.2024г.  Приобретение лицензии антивирус Kaspersky договор № 118 от 11.08.2024г.; № 129 от 01.08.2024г.  Продление лицензии СБиС договор № 26324041551386 от 15.04.2024г.  Обучение ГО и ЧС договор № 302 от 19.04.2024г.  - основные средства:  Счетчики воды договор № 4 от 27.06.2024г.  План эвакуации договор № 103С от 26.07.2024г.  - материальные запасы:  Светильники договор № 17 от 20.03.2024г.  Журнал учета огнетушителей договор № 48 от 17.05.2024г.  Канцелярские принадлежности договор № 022101-БП/КОР от 26.06.2024г.; № 023794-БП/КОР от 10.07.2024г.; № 029052-БП/КОР от 21.08.2024г.; № 19/1 от 19.07.2024г.; № 041378-БП/КОР от 22.11.2024г.; № 26/1 от 26.11.2024г.; № 23/1 от 23.12.2024г.; № 24/1 от 24.12.2024г.  - хозяйственные товары:  Мусорные мешки, веник, перчатки резиновые и т.д. договор б/н от 22.08.2024г.  Тряпка, ведро, веник и т.д. договор б/н от 23.12.2024г.  -медосмотр:  Психиатрическое освидетельствование договор № 965 от 19.08.2024г.; № 1127 от 18.09.2024г.; № 1314 от 16.10.2024г.; № 1517 от 11.12.2024г.; № 1577 от 12.12.2024г.  Предварительный медосмотр договор № 964 от 19.08.2024г.; № 1126 от 18.09.2024г.; № 1313 от 16.10.2024г.; № 1570 от 11.12.2024г.  Периодический медицинский осмотр договор № 997212 от 02.09.2024г.  - электромонтажные работы:  Замена электрики договор № 55 от 15.07.2024г.  Замена ламп контракт № 7 от 06.12.2024г.  Замена щитка контракт № 6 от 06.12.2024г.  - экологическое сопровождение:  Подготовка отчетов договор № 190 от 25.01.2024г.; № 191 от 25.01.2024г.  Библиотечные бланки (карточки каталожные, дневник библиотеки, тетрадь учета книг и т.д.) договор № 148 от 18.12.2024г.; № 149 от 18.12.2024г.; № 150 от 18.12.2024г.  Экспертиза СИКЗ договор № 384-тэ от 22.10.2024г.  Дезинфицирующие средства договор № 20/1 от 20.12.2024г. | |  | |
| 4.5 | Контрольное событие 27  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | | до 28.12.2024/  12.07.2024,  15.10.2024 | | Контрольное событие выполнено. Произведена оплата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами за 1-4 кв. 2024 г. | |  | |
| 4.6 | Контрольное событие 28  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | | до 28.12.2024/  22.05.2024,  13.06.2024,  08.08.2024,  24.09.2024, 11.10.2024,  03.12.2024,  12.12.2024, 27.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон:  - тех. обслуживание газового оборудования договор № 33/24 от 22.04.2024г.;  - тех. обслуживание средств измерения газового оборудования договор № 541102 от 26.04.2024г.;  - обучение ответственных за газовое хозяйство договор № С02-07-24 от 01.07.2024г.;  - гидравлические испытания и промывка системы отопления договор № 148П/24 от 02.07.2024г.; № 149П/24 от 02.07.2024г.; 150П/24 от 02.07.2024г.; № 151П/24 от 02.07.2024г.;  - периодическая проверка технического состояния дымоходов договор № 10 от 26.08.2024г.; № 47 от 27.11.2024г.;  - замена котла договор № 1367557 от 25.11.2024г.;  - сигнализаторы загазованности (СИКЗ) и КТЗ договор № 0210/2024-1 от 02.10.2024г.; № 2211/2024-1 от 22.11.2024г.; № 2511/2024-1 от 25.11.2024г.  - замена (КТЗ) договор № 38 от 19.12.2024г. | |  | |
| 4.7 | Контрольное событие 29  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | | до 28.12.2024/  31.01.2024,  05.04.2024,  05.05.2024,  05.06.2024,  31.07.2024,  27.08.2024,  11.10.2024,  13.11.2024 | | Контрольное событие выполнено. МКУК ПЦБС произведена оплата за:  - Техническое обслуживание пожарной сигнализации договор № 193614 от 13.02.2024 г.  - Монтаж пожарной сигнализации договор № 871921 от 30.07.2024г.  - Аккумуляторные батареи договор № УТ000016223 от 15.07.2024г. | |  | |
| 4.8 | Контрольное событие 30  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | | до 28.12.2024/  09.01.2024,  19.01.2024,  29.03.2024,  01.07.2024,  15.08.2024,  25.09.2024,  23.10.2024,  18.11.2024,  16.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. МКУК ПЦБС произведена оплата за:  Техническое обслуживание средств охраны (кнопки экстренного вызова полиции) договор № 182653 от 13.02.2024г.  Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации договор № 181972 от 13.02.2024г.  Реагирование о срабатывании охраной сигнализации договор № ПЕ535 от 19.01.2024г.; № ПЕ536 от 19.01.2024г.; № ПЕ537 от 19.01.2024г.  Аккумуляторные батареи договор № УТ000016221 от 15.07.2024г., № УТ000016222 от 15.07.2024г., № УТ000033494 от 13.12.2024г.  ИБП договор № 1 от 16.07.2024г.  Извещатели договор № 50-24П от 04.12.2024г. | |  | |
| 4.9 | Контрольное событие 31  Закупка новых книг осуществлена | | до 28.06.2024/  28.03.2024,  26.08.2024 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка новых книг в количестве 3121 экземпляров. По договору № 288831 от 05.03.2024г.; дог. № 17-03 от 12.03.2024г.; дог. № 1477274 от 12.12.2024г.; дог. № 87/12 от 16.12.2024г. с ИП Борисковским В.А.  По договору № 8135426 от 11.07.2024г., № 833463 от 18.07.2024г.; № 24 от 09.08.2024г. ООО Мастерпром | |  | |
| 4.10 | Контрольное событие 32  Осуществлена подписка на периодические издания | | до 28.06.2024/  23.04.2024,  09.07.2024,  до 28.12.2024/ 10.10.2024,  14.11.2024 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлена подписка на периодические издания на 2024г.-2025г.:  Договор № 447896 от 01.04.2024г.; № 735049 от 17.06.2024г.; № 1082956 от 01.10.2024г.; № 1261755 от 02.11.2024г. АО «Почта России»; № 514539567 от 24.09.2024г. М-пресс. | |  | |
| 4.11 | Контрольное событие 33  Осуществлено отражение книжного фонда библиотек Петровского муниципального округа в электронном каталоге | | до 28.12.2024/  с 10.01.2024 по 28.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. По уточненным данным по состоянию на 31.12.2024 г. объем электронного каталога составляет 454500 записей. Из них 4500 записей новых и ретроспективных изданий внесено в 2024 году, а также исключено из электронного каталога 3568 эк. изданий, по причине списания литературы как ветхой и устаревшей. | |  | |
|  | Задача 4 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском муниципальном округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | | | В ходе данного мероприятия обеспечена деятельность 2-х учреждений дополнительного образования в сфере культуры Петровского муниципального округа (МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа», МБУДО «Светлоградская детская художественная школа», далее - Учреждения дополнительного образования в сфере культуры): вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.  Проведены все запланированные контрольные события. В 2024 г. в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучалось 668 учащихся, в том числе: в МКУДО СРДМШ – 461 человек и 207 в МБУДО СДХШ (в 2023 г. – 666 детей, из них в МБУ ДО СДХШ - 205 чел. в МКУДО СР ДМШ – 461 чел.) Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления составило 280 человек.  Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составляет в 2023 г. 5,80 %.  Кассовое исполнение средств составляет 99,42 % к уточненным плановым назначениям. На конец 2024 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2024 г. была осуществлена в январе 2025 г. | | мероприятие выполнено:  - количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования – 280 чел. | | |
| 5.1 | Контрольное событие 34  Уплата налогов произведена | до 25.01.2024/  25.01.2024,  до 22.04.2024/  10.04.2024,  12.04.2024,  до 22.07.2024/  11.07.2024,  до 21.10.2024/  04.10.2024,  17.10.2024 | | | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов произведена в установленные сроки, в т. ч.:  налог на имущество;  земельный налог. | |  | | |
| 5.2 | Контрольное событие 35  Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | до 23.01.2024/  17.02.2024, 19.01.2024,  20.01.2024;  до 22.02.2024/  02.02.2024,  06.02.2024,  15.02.2024**,**  21.02.2024,  до 22.03.2024/  01.03.2024,  06.03.2024,  15.03.2024,  21.03.2024,  до 23.04.2024/  01.04.2024,  04.04.2024,  15.04.2024,  21.04.2024,  до 23.05.2024/  02.05.2024,  06.05.2024,  15.05.2024,  21.05.2024,  до 21.06.2024/  02.06.2024,  06.06.2024,  13.06.2024,  20.06.2024,  до 23.07.2024/-  02.07.2024,  05.07.2024,  17.07.2024  19.07.2024,  до 23.08.2024/-  02.08.2024,  06.08.2024,  17.08.2024  21.08.2024,  до 23.09.2024/-  02.09.2024,  06.09.2024,  17.09.2024  20.09.2024,  до 23.10.2024/  **02.10.2024,**  04.10.2024,  **17.10.2024**,  21.10.2024,  до 22.11.2024/  **02.11.2024,**  06.11.2024,  **17.11.2024**,  21.11.2024,  до 23.12.2024/  **02.12.2024,**  06.12.2024,  **17.12.2024**,  20.12.2024, | | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждений выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры составила 41 005,30 рублей. | |  | | |
| 5.3 | Контрольное событие 36  Произведены выплаты мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | до 25.01.2024/  22.01.2024,  до 22.02.2024/  22.02.2024,  до 25.03.2024/  22.03.2024,  до 25.04.2024/  24.04.2024,  до 24.05.2024/  24.05.2021,  до 25.06.2024/  23.06.2024,  до 25.07.2024/-  25.07.2024,  до 25.08.2024/-  23.08.2024,  до 25.09.2024/-  25.09.2024,  до 25.10.2024/  11.10.2024,  до 25.11.2024/  15.11.2024,  до 25.12.2024/  10.12.2024 | | | Контрольное событие выполнено. Произведены выплаты социальных поддержек по оплате жилых помещений, отопления и освещения сотрудникам учреждений дополнительного образования в сфере культуры в количестве 6 человек, проживающим в сельской местности, на основе адресности и нуждаемости, в соответствии с законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2021 года № 84 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Петровского городского округа Ставропольского края». | |  | | |
| 5.4 | Контрольное событие 37  Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | до 28.12.2024/  20.09.2024,  **16.10.2024,**  28.10.2024 | | | Контрольное событие выполнено. Проведена гигиеническая подготовка и медицинская аттестация работников МКУДО СР ДМШ (плановая) (дог. №719-ИП от 29.08.2024г. филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в СК в Изобильненском районе»);  Произведен плановый медосмотр работников:  МКУДО СР ДМШ **-** договор № 1308 об оказании платных медицинских услуг от 16.10.2024г.;  - договор № 1309 об оказании платных медицинских услуг от 16.10.2024г.;  - договор № 1310 об оказании платных медицинских услуг от 16.10.2024г.;  МКУДО Р ДМШ (дог. №2024.1174560 от 18.10.2024г. ООО «Центр медицинских книжек и справок») | |  | | |
| 5.5 | Контрольное событие 38  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | до 29.12.2024/  12.04.2024,  12.07.2024,  20.12.2024 | | | Контрольное событие выполнено. МКУДО СР ДМШ произведена оплата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами за 1-4 кв. 2024 г. | |  | | |
| 5.6 | Контрольное событие 39  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | о 31.01.2024/  с 10.01.2024 по 31.01.2024, до 29.02.2024/  с 01.02.2024 по 29.02.2024,  до 29.03.2024/  с 01.03.2024 по 29.03.2024,  до 27.04.2024/ с 01.04.2024 по  28.04.2024,  до 31.05.2024/-  с 02.05.2024  по 31.05.2024,  до 28.06.2024/-  с 03.06.2024 по  28.06.2024,  до 31.07.2024/  с 01.07.2024 по 31.07.2024,  до 30.08.2024/  с 01.08.2024 по 30.08.2024,  до 30.09.2024/  с 02.09.2024 по 31.09.2024,  до 31.10.2024/  с 01.10.2024 по 31.10.2024  до 29.11.2024/с 01.11.2024 по 29.11.204  до 28.12.2024/  с 02.12.2024 по 28.12.2024 | | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд учреждений в соответствии с реестром документов 2 учреждений дополнительного образования в сфере культуры:  Приобретение товара (вода минеральная питьевая столовая "Ледниковая"): МКУДО СР ДМШ Договор от 14.11.2023 № 36/08/11-2023,Договор от 10.09.2024 № б/н, Договор от 05.12.2024 № б/н,  Поставка электроэнергии: МКУДО СР ДМШ Муниципальный контракт от 28.12.2023 № 23  Поставка тепловой энергии: МКУДО СР ДМШ Контракт от 09.01.2024 № 27  Поставка газа: МКУДО СР ДМШ Муниципальный контракт от 09.01.2024 № 34-1-0076/24; МБУ ДО СДХШ договор №34-1-0407/24 от 22.12.2023  Поставка электроэнергии: МКУДО СР ДМШ Договор от 26.12.2023 № 572059; МБУ ДО СДХШ Муниципальный контракт от 29.12.2023 № 407 на 2024, Муниципальный контракт от 29.12.2023 № 407 на 2024  Услуги доступа к сети Интернет: МКУДО СР ДМШ Договор от 22.01.2024 № СТЮ-0616, Договор от 22.01.2024 № СТЮ-0617; МБУ ДО СДХШ Договор от 01.07.2024 № СТЮ-0682  За услуги по дератизации: МКУДО СР ДМШ Договор от 16.01.2024 № 58  Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами: МКУДО СР ДМШ Договор от 26.01.2024 № 02\_08\_0975; МБУ ДО СДХШ  договор №02\_08\_0952 от 09.01.2024  Поставка тепловой энергии: МКУДО СР ДМШ Контракт от 26.01.2024 № 1/24  Холодное водоснабжение: МКУДО СР ДМШ Договор от 26.01.2024 № 2563/24; МБУ ДО СДХШдоговор №152/24 от 16.02.2024  Приобретение товара (струны): МКУДО СР ДМШ Договор от 06.02.2024 № 73  Неисключительные права использования "Web-система СБИС": МКУДО СР ДМШ Договор от 06.02.2024 № 2632402067452; МБУ ДО СДХШ договор № 26324042231554 от 27.04.2024  Услуги по настройке музыкальных инструментов: МКУДО СР ДМШ Договор от 08.02.2024 № 1, Договор от 13.09.2024 № 2,Договор от 14.09.2024 № 3, Договор от 02.12.2024 №5, Договор от 02.12.2024 №6;  За услуги по экологическому сопровождению (подготовка отчета, заполнение журнала учета отходов): МКУДО СР ДМШ Договор от 12.02.2024 № 349; МБУ ДО СДХШ договор № 181 от 24.01.2024  Услуги по заполнению статистической отчетности, заполнению декларации: МКУДО СР ДМШ Договор от 12.02.2024 № 350  Услуги связи: МКУДО СР ДМШ Договор от 15.02.2024 № 426012404367, Договор от 05.06.2024 № СТЮ-0672; МБУ ДО СДХШ  договор №426012189172 от 28.12.2023, договор №СТЮ-0606 от 29.12.2023  Приобретение канцелярских товаров: МКУДО СР ДМШ Договор от 20.02.2024 № 1/200244-ОП,Договор от 02.09.2024 № 1/020924-ОП;  МБУ ДО СДХШ договор № 20-001 от 22.01.2024, МБУ ДО СДХШ Договор№ 022179 – БП/КОР от 26.06.2024, МБУ ДО СДХШ  Договор от 10.09.2024 № 20-127, МКУДО СР ДМШ Договор от 01.10.2024 №б/н.Договор от 21.11.2024 № 1/211124-ОП Договор от 15.11.2024 № 1/151124-ОП.Договор от 15.11.2024 №б/н;  Проведение акарицидных обработок: МКУДО СР ДМШ Договор от 21.02.2024 № 358; МБУ ДО СДХШ договор № 334 от 09.01.2024  Приобретение товара (стремянка, стакан, мешки): МКУДО СР ДМШ Договор от 11.03.2024 № б/н, Договор от 19.12.2024 №б/н;  Подготовка сметной документации на установку узла учета тепловой энергии: МКУДО СР ДМШ Договор от 13.03.2024 № 9П/24  Заправка и ремонт картриджа: МКУДО СР ДМШ Договор от 21.03.2024 № 43, Договор от 09.12.20024 №292  Организация работ по охране труда: МКУДО СР ДМШ Договор от 27.03.2024 № 28 386/АРМ, Договор от 02.04.2024 № 28 387/АРМ  Поверка средств измерений: МКУДО СР ДМШ Договор от 08.04.2024 № 43/24/СИ  Услуги по организации и проведению конкурса: МКУДО СР ДМШ Договор от 10.04.2024 № 5/9  Оказание транспортных услуг: МКУДО СР ДМШ Договор от 12.04.2024 № 2  Оказание платных образовательных услуг: МКУДО СР ДМШ Договор от 12.04.2024 № 07, Договор от 29.05.2024 № 42702, Договор от 26.08.2024 № 45522,Договор от 26.08.2024 № 45525, Договор от 08.07.2024 № С 16-07-24,Договор от 02.08.2024 № 150-02.08.2024, Договор от 13.06.2024 № 1-ПК/17  Приобретение товара(бланк свидетельства): МКУДО СР ДМШ Договор от 11.04.2024 № 34676  Приобретение товара (твердая обложка для свидетельства): МКУДО СР ДМШ Договор от 11.04.2024 № 35344  Передача неисключительных прав на программу для ЭВМ: МКУДО СР ДМШ Договор от 06.05.2024 № 2024/1667  Изготовление печати: МКУДО СР ДМШ Договор от 16.05.2024 № 46  Техническое обслуживание модуля визуализации электронной подписи: МКУДО СР ДМШ Договор от 20.05.2024 № ВТ-ЭП-96518263  Приобретение товара (мешки для мусора, корзина офисная, щетинистое покрытие): МКУДО СР ДМШ Договор от 29.05.2024 № б/н  Приобретение товара(тактильная мнемосхема): МКУДО СР ДМШ Договор от 12.07.2024 № ИП-011-24, Договор от 12.07.2024 № МТ-077-24  Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения: МКУДО СР ДМШ Договор от 26.01.2024 № 2564/24,Договор от 02.09.2024 № 2564/24/2  Выполнение испытаний и измерений в электроустановках: МКУДО СР ДМШ Договор от 21.08.2024 № 145  Информационные услуги: выполнение программно-технического и информационного сопровождения сайта, тех. обслуживание ключа, диспетчера обращений граждан: МКУДО СР ДМШ Договор от 26.08.2024 № ВТ-МК-102252941  Оказание платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция): МКУДО СР ДМШ Договор от 28.08.2024 № 502; МБУ ДО СДХШ  договор №9 от 09.01.2024  Оказание услуг в области охраны труда: МКУДО СР ДМШ Договор от 26.08.2024 № 45523  Услуги по монтажу теплового счетчика: МКУДО СР ДМШ Договор от 29.08.2024 № 2024.978254  Приобретение журналов групповых и индивидуальных учебных занятий: МКУДО СР ДМШ Договор от 02.09.2024 № 88  Приобретение журналов индивидуальных планов на (5 и 8 лет): МКУДО СР ДМШ Договор от 02.09.2024 № 87  Работы по ремонту и обслуживанию оборудования: МКУДО СР ДМШ Договор от 30.08.2024 № 26, Договор от 02.09.2024 № 27, Договор от 20.11.2024 №198 Договор от 29.11.2024 №209  Приобретение товара (зеркало, держатель для гитары): МКУДО СР ДМШ Договор от 16.09.2024 № 81 897, Договор от19.11.2024 №104;  Оказание информационных услуг (подключение к сайту модуля "Гостевая книга"): МКУДО СР ДМШ Договор от 26.09.2024 № ГК-106204543  Оказание информационных услуг (услуги по генерации QR-кода): МКУДО СР ДМШ Договор от 26.09.2024 № КРК-106205516;  Приобретение товара (крепление потолочное для проектора ,кабель питания) МКУДО СР ДМШ Договор от 28.10.2024 №172. Договор от 29.10.2024 №175  Приобретение товара (ведомости): МКУДО СР ДМШ Договор от 24.10.2024№112  Приобретение товара( панели выключателей): МКУДО СР ДМШ Договор от 14.11.2024 №30  Приобретение ноутбуков: МКУДО СР ДМШ Договор от 19.112024 №2024.1323570.  Приобретение системного блока: МКУДО СР ДМШ Договор от 19.11.2024 №2024.1323362.  Приобретение товара (значки, грамоты) МКУДО СР ДМШ Договор от 19.112024 №189  Приобретение товара (водонагреватель): МКУДО СР ДМШ Договор от 20.11.2024 №б/н.  Приобретение товара (стулья для фортепьяно, подставка для скрипок): МКУДО СР ДМШ Договор от 22.11.2024 №86,105. Приобретение товара (замок и ручка, фурнитура): МКУДО СР ДМШ Договор от 10.10.2024 №100 Договор от 27.11.2024 №4.  Ремонт мебели: МКУДО СР ДМШ Договор от 11.12.2024 №109;  Организационный взнос за участие в конкурсах исполнительского мастерства: МБУ ДО СДХШ договор №4-14 от 18.03.2024  ЭС «Культура» электронный журнал: МБУ ДО СДХШ договор №ГС-24020005 от 22.02.2024  Внутренний жесткий диск 4ТБ на видеорегистратор: МБУ ДО СДХШ договор № 117 от 02.05.2024  Обучение ООО «РЦПК»: МБУ ДО СДХШ договор № 58-06.05.2024  Металл на ограждение: МБУ ДО СДХШ договор № 122 от 11.06.2024,договор № 123 от 14.06.2024, договор № 124 от 17.06.2024, договор № 125 от 18.06.2024  Демонтаж ограждения: МБУ ДО СДХШ договор № 1 от 24.06.2024 , Договор от 01.07.2024 № 02, Договор от 17.07.2024 № 04  Изготовление секций ограждения: МБУ ДО СДХШ договор № 1 от 14.06.2024,договор № 2 от 20.06.2024, договор № 3 от 25.06.2024, договор № 4 от 28.06.2024, Договор от 15.07.2024 № 7  Организация конкурса: МБУ ДО СДХШ Договор № 1/10 от22.01.2024  М-пресс электронная версия журнала: МБУ ДО СДХШ Договор от 18.01.2024 № 498856173  Обслуживание ПО и компьютерного оборудования: МБУ ДО СДХШ Договор от 15.05.2024 № б/н, Договор от 21.05.2024 № б/н  Продление услуг хостинга: МБУ ДО СДХШ Договор от 18.04.2024 № 492085  Изготовление ограждения: МБУ ДО СДХШ Договор от 14.06.2024 № 1  Установка ограждений: МБУ ДО СДХШ Договор от 20.06.2024 № 2  Техническое обслуживание систем охранного телевидения: МБУ ДО СДХШ Договор от 01.07.2024 № 62/2024  Изготовление металлического забора МБУ ДО СДХШ Договор от 01.07.2024 №5  Установка металлического забора: МБУ ДО СДХШ Договор от 08.07.2024 № 6  Ликвидация ограждения: МБУ ДО СДХШ Договор от 08.07.2024 № 03  Выполнение кадастровых работ: МБУ ДО СДХШ Договор от 19.07.2024 № б/н  Приобретение баннера: МБУ ДО СДХШ Договор от 19.07.2024 № 352, Договор от 23.07.2024 № 353, Договор от 28.09.2024 № 1  Разбор ограждения: МБУ ДО СДХШ Договор от 23.07.2024 № 05  Электроизмерительные работы: МБУ ДО СДХШ Договор от 07.08.2024 № 136  Знак самоклеящийся: МБУ ДО СДХШ Договор от 27.08.2024 № 124С  Классные журналы: МБУ ДО СДХШ Договор от 02.09.2024 № 89  Сумка-шоппер: МБУ ДО СДХШ Договор от 10.09.2024 № 1;  Приобретение металла: МБУ ДО СДХШ Договор № 199 от 18.12.2024г. ИП Картиоти; договор № 130 от 11.12.2024г. ИП Шевелев;  договор № 131 от 12.12.2024г. ИП Шевелев; договор № 133 от 13.12.2024г. ИП Шевелев ;  - договор № 29 356/АРМ на организацию работ по охране труда (специальной оценке условий труда) ООО «Югополис»;  - типовой договор № 1-х-24 от 26.11.2024г. на техническое обследование водопровода ГУП СК «Ставрополькрай водоканал»;  - договор б/н от 12.11.2024г. ИП Черевко, хозтовары | |  | | |
| 5.7 | Контрольное событие 40  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | до 28.12.2024/  26.07.2024,  30.07.2024,  29.08.2024,  30.08.2024,  19.09.2024,  23.09.2024,  **08.10.2024,**  **12.10.2024** | | | Контрольное событие выполнено. Осуществлены мероприятия МКУДО СР ДМШ и МБУ ДО СДХШ»:  Техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления: МКУДО СР ДМШ Договор от 22.01.2024 № 43/24  Проведение промывки гидропневматическим способом системы теплопотребления объекта: МКУДО СР ДМШ Договор от 17.06.2024 № 144П/24, Договор от 17.06.2024 № 145П/24, Договор от 17.06.2024 № 146П/24, Договор от 17.06.2024 № 147П/24  Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии: МКУДО СР ДМШ Договор от 25.09.2024 № 135;  - МБУ ДО СДХШ: договор № 39/2 от 12.10.2024 г. на техническое обслуживание сетей газораспределения/газопотребления, газоиспользующего оборудования на аварийно-диспетчерское обеспечение коммунально-бытовых и промышленных объектов;  - МБУ ДО СДХШ договор № 07-10-24 ЧУ ДПО УКК СКАК от 08.10.2024 г. доп. подготовка по программе «Ответственный за газовое хозяйство»; | |  | | |
| 5.8 | Контрольное событие 41  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | до 28.12.2024/  19.01.2024,  01.03.2024,  07.03.2024,  21.03.2024,  03.04.2024,  11.04.2024,  12.04.2024,  21.04.2024,  07.05.2024,  13.05.2024,  21.05.2024,  03.06.2024,  11.06.2024,  02.09.2024,  **24.10.2024,**  13.11.2024,  14.11.2024,  27.11.2024,  03.12.2024,  04.12.2024, | | | Контрольное событие выполнено. В МУКДО СР ДМШ проведено:  Обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре г. Светлоград и филиалы: МКУДО СР ДМШ договор №128/С от 19.01.2024, договор №129С от 19.01.2024;  Ремонт системы пожарной сигнализации (г.Светлоград и филиал №1 с. Благодатное): МКУДО СР ДМШ Договор №125 от 13.11.2024г. Договор №125 от 13.11.2024г.  Ежегодное обследование пожарной лестницы: МКУДО СР ДМШ Договор №124С от 13.11.2024г.;  Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации: МБУ ДО СДХШ договор № 130С от 19.01.2024  Техническое обслуживание системы мониторинга программно-аппаратного комплекса «Стрелец – мониторинг»: МБУ ДО СДХШ договор № 131С от 19.01.2024  Техническое обслуживание системы охранной сигнализации: МБУ ДО СДХШ Договор от 19.01.2024 № 130/1С  Реагирование о срабатывании охранной, охранно-пожарной сигнализации: МБУ ДО СДХШ контракт № ПЕ218 от 28.12.2023  Обслуживание системы охранного телевидения: МБУ ДО СДХШ договор №16/2024 от 09.01.2024  Экстренное оповещение: МБУ ДО СДХШ договор №0124 -4 от 01.03.2024  Аккумулятор для «Стрелец-мониторинг»: МБУ ДО СДХШ договор №22С от 02.04.2024  Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания: МБУ ДО СДХШ Договор от 13.08.2024 № 77С  Приобретение огнетушителей, самоспасателей, фонарей, извещателей: МБУ ДО СДХШ Договор от 27.08.2024 № 123С , МКУДО СР ДМШ Договор от 14.11.2024 № 2141/24-ОП (самоспасатели), Договор от 14.11.2024 № 1/141124-ОП (фонари), Договор №175 от 13.11.2024г .(огнетушители, извещатели);  Периодическое обследование дымоходов и вентиляционных каналов: МКУДО СР ДМШ Договор от 27.08.2024 № 24 КБО;  Обучение МБУ ДО СДХШ – повышение квалификации «Подготовка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» договор № 562 от 24.10.2024г. Государственное казенное учреждение "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края" | |  | | |
| 5.9 | Контрольное событие 42  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | до 28.12.2024/  30.01.2024,  19.01.2024,  25.01.2024,  26.01.2024,  01.02.2024/,  12.02.2024, 20.02.2024,  01.03.2024,  12.03.2024; 20.03.2024,  01.04.2024,  11.04.2024,  12.04.2024,  20.04.2024,  11.05.2024,  13.05.2024,  20.05.2024,  01.06.2024,  11.06.2024,  12.06.2024,  20.06.2024, 11.07.2024,  12.07.2024,  22,07.2024  12.08.2024,  15.08.2024,  20.08.2024,  06.09.2024,  12.09.2024,  20.09.2024,  03.10.2024,  14.10.2024,  12.11.2024,  19.11.2024,  11.12.2024,  12.12.2024 | | | Контрольное событие выполнено. Учреждениями дополнительного образования в сфере культуры произведена оплата за:  Контрольное событие выполнено. Учреждениями дополнительного образования в сфере культуры произведена оплата за:  **Услуги по охране:** МКУДО СР ДМШ по контрактам №№ ПЕ544, ПЕ545, ПЕ546 от 28.12.2023  **Техническое обслуживание средств охраны:** МКУДО СР ДМШ договор №2024.83301 от 26.01.2024, Договор от 26.01.2024 № 2024.83301, Договор от 01.03.2024 № 0124-3, Договор от 24.06.2024 № 0624-3  **Услуги по охране:** МБУ ДО СДХШ по контракт № ПЕ0493 от 28.12.2023 Контракт № ПЕ0218 от 28.12.2023  **Техническое обслуживание систем охранного телевидения:** МБУ ДО СДХШ Договор от 09.01.2024 № 16/2024  **Техническое обслуживание исправных установок систем экстренного оповещения здания:** МБУ ДО СДХШ Договор от 01.07.2024 № 0624-4 | |  | | |
| 5.10 | Контрольное событие 43  Прием обучающихся в учреждения дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | до 15.09.2024/  12.01.2024,  16.01.2024,  24.01.2024,  01.02.2024,  07.02.2024,  16.02.2024,  01.03.2024,  31.05.2024,  07.06.2024,  28.08.2024,  30.08.2024,  02.09.2024,  01.10.2024,  01.11.2024,  01.12.2024 | | | Контрольное событие выполнено. Осуществлен набор обучающихся в учреждения дополнительного образования в сфере культуры:  Контрольное событие выполнено.  **МКУДО СР ДМШ** Осуществлен набор:  - 17 обучающихся в учреждение согласно приказу №5 от 07.06.2024г.  - 39 учащихся в учреждение согласно приказу №7 от 30.08.2024г.  - 3 обучающихся в учреждение согласно приказу №8 от 01.10.2024г.  - 3 обучающихся в учреждение согласно приказу №9 от 01.11.2024г.  - 3 обучающихся в учреждение согласно приказу №10 от 01.12.2024г.;  **МБУ ДО СДХШ** Осуществлен набор:  - 19 обучающихся в учреждение дополнительного образования по дополнительной предпрофессиональной в области искусств «Живопись», приказ № 11 от 31.05.2024г.  - 20 обучающихся в учреждение дополнительного образования по дополнительной предпрофессиональной в области искусств «Живопись», приказ № 18 от 28.08.2024г.;  - 43 обучающихся в учреждение дополнительного образования по дополнительной программе художественно-эстетической направленности «Раннее эстетическое развитие, преподавание основ изобразительного искусства», приказ № 16 от 02.09.2024г.; | |  | | |
| 5.11 | Контрольное событие 44  Выпуск обучающихся из учреждений дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | до 15.06.2024/  31.05.2024,  24.06.2024 | | | Контрольное событие выполнено. Осуществлен выпуск обучающихся:  **МКУДО СР ДМШ** Выпуск 47 обучающихся из учреждения дополнительного образования в сфере культуры осуществлен согласно приказу №4 от 31.05.2024г.  **МБУ ДО СДХШ** Выпуск 14 обучающихся из учреждения дополнительного образования в сфере культуры осуществлен, приказ № 13 от 24.06.2024г. | |  | | |
| 5.12 | Контрольное событие 45  Осуществлено поступление обучающихся в средние и высшие учебные заведения искусства и культуры | до 01.09.2024/  01.08.2024 | | | Контрольное событие выполнено.  **МКУДО СР ДМШ** Осуществлено поступление 1 выпускницы в Ставропольский краевой колледж искусств.  **МБУ ДО СДХШ** – осуществлено поступление в средние и высшие учебные заведения искусства и культуры 6 выпускников – 4 выпускника в средние учебные заведения, 2 выпускника в высшие | |  | | |
|  | Задача 5 «Развитие организационно-методической деятельности в Петровском муниципальном округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 6. | Осуществление организационно-методической деятельности | | |  | | В ходе мероприятия осуществлена деятельность организационно-методического центра Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – МБУК ПОМЦ): вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.  Проведены все запланированные контрольные события. В 2024 г. МБУК ПОМЦ осуществляло организацию конкурсов, фестивалей, издание методических пособий, организация и проведение семинаров, мастер-классов для руководителей и сотрудников учреждений культуры.  Было проведено 2 совещания, 8 семинаров, 2 семинара-практикума, 9 мастер-классов, созданы 10 методических пособий.  Свой профессиональный уровень повысили 298 работников культуры.  Кассовое исполнение средств составляет 100 % к уточненным плановым назначениям. | | мероприятие выполнено:  - Количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень (принявших участие в семинарах, мастер-классах) – 298 человек |
| 6.1 | Контрольное событие 46  Уплата налогов МБУК «Петровский организационно-методический центр» (далее МБУК ПОМЦ) произведена | | | до 25.01.2024/  25.01.2024,  до 22.04.2024/-  12.04.2024  до 22.07.2024/  15.07.2024,  до 21.10.2024/  17.10.2024 | | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов МБУК ПОМЦ произведена в установленные сроки:  Уплата налога на имущество за 4 квартал 2023 г. произведена 25.01.2024 г.  Уплата налога на имущество за 1 квартал 2024 г. произведена 12.04.2024 г.  Уплата налога на имущество за 2 квартал 2024 г. произведена 15.07.2024 г.  Уплата налога на имущество за 3 квартал 2024 г. произведена 17.10.2024 г.  Уплата земельного налога за 4 квартал 2023 г. произведена 25.01.2024 г.  Уплата земельного налога за 1 квартал 2024 г. произведена 12.04.2024 г.  Уплата земельного налога за 2 квартал 2024 г. произведена 15.07.2024 г.  Уплата земельного налога за 3 квартал 2024 г. произведена 17.10.2024 г. | |  |
| 6.2 | Контрольное событие 47  Выплата заработной платы работникам МБУК ПОМЦ произведена | | | до 23.01.2024/  15.01.2024;  до 22.02.2024/  01.02.2024;  15.02.2024;  до 22.03.2024/  01.03.2024;  15.03.2024;  до 23.04.2024/  01.04.2024;  15.04.2024;  до 23.05.2024/  27.04.2024;  15.05.2024;  до 21.06.2024/  31.05.2024;  14.06.2024;  до 23.07.2024/  01.07.2024;  15.07.2024;  до 23.08.2024/  01.08.2024;  15.08.2024;  до 23.09.2024/  30.08.2024;  13.09.2024;  до 23.10.2024/ 01.10.2024;  15.10.2024;  до 22.11.2024/  01.11.2024; 15.11.2024;  до 23.12.2024/  13.12.2024; 26.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждения выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки. Средняя заработная плата работников учреждения составила 37 398,18рублей. | |  |
| 6.3 | Контрольное событие 48  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд МБУК ПОМЦ | | | до 31.01.2024/  с 15.01.2024 по 30.01.2024;  до 29.02.2024/  с 01.02.2024 по 29.02.2024;  до 29.03.2024/  с 01.03.2024 по 29.03.2024;  до 27.04.2024/  с 01.04.2024 по  27.04.2024;  до 31.05.2024/  с 01.05.2024 по  31.05.2024;  28.06.2024/  с 01.06.2024  по 28.06.2024;  до 31.07.2024/  с 01.07.2024  по 31.07.2024;  до 30.08.2024/  с 01.08.2024  по 31.08.2024;  до 30.09.2024/  со 02.09.2024  по 30.09.2024;  до 31.10.2024/  с 01.10.2024  по 31.10.2024;  до 29.11.2024/  с 01.11.2024  29.11.2024;  до 28.12.2024/  01.12.2024  28.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд МБУК "ПОМЦ" в том числе:  -услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду по договору № 69 от 15.01.2024 г.;  -электроэнергия по муниципальному контракту № 580 от 10.01.2024 г ;  -поставка газа по договору № 34-1-0550/24 от 10.01.2024 г;  -водоснабжение и водоотведение по договору № 2570/24 от 12.01.2024 г. ;  -водоснабжение и водоотведение по договору № 828-2/24 от 17.09.2024 г. ;  -услуги по обращению с твердыми отходами по договору № 02-08-0953 от 29.01.2024 г;  -интернет по договору № СТЮ-0600 от 10.01.2024 г;  -услуги связи по договору № 426012153414 от 18.01.2024 г.;  -услуги связи по договору № СТЮ-068 от 25.06.2024 г.;  -техническое обслуживание системы экстренного оповещения по договору № 0124-15 от 01.03.2024;  -техническое обслуживание системы экстренного оповещения по договору № 0624-15 от 01.07.2024;  -техническое обслуживание кинооборудования по договору №1 от 04.07.2024г;  -техническое обслуживание кинооборудования по договору №2 от 08.07.2024г;  -техническое обслуживание кинооборудования по договору №3 от 09.07.2024г;  -обследование дымоходов по договору № 33 КБО от 09.09.2024г;  -услуги по ремонту и заправке картриджей по договору № 6 от 10.01.2024 г;  -услуги по ремонту ноутбука, системного блока подоговору№231 от 16.12.2024г;  -дератизация помещений по договору № 177 от 16.01.2024 г.;  -акарицидная обработка по договору № 347 от 16.01.2024 г.;  -составление репертуарного плана показа фильмов по договору № 2024.31516 от 16.01.2024 г.;  -ремонт бегущей строки по договору возмездного оказания услуг № 2 от 18.01.2024 г.;  -ремонт роллетной системы по договору оказания услуг №11 от 09.12.2024г;  -онлайн продажи билетов по агентскому договору № 15-04-5272 от 25.01.2024 г;  -приобретение питьевой воды по договору поставки № 28 от 20.03.2024 г.;  -приобретение питьевой воды по договору поставки № 284 от 17.12.2024 г.;  -приобретение бочки по договору поставки № 65 от 16.04.2024 г.;  -приобретение хозяйственных товаров по договору поставки № 29 от 20.03.2024 г;  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи № б/н от 17.04.2024 г;  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи № б/н от 03.10.2024 г;  -приобретение хозяйственных товаров по договору поставки № 036390-БП/КОР от 16.10.2024г;  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи № 23/1 от 23.10.2024г;  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи № 24/1 от 24.10.2024г;  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи № б/н от 21.11.2024 г;  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи № б/н от 22.11.2024 г;  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи № б/н от 10.12.2024 г;  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи № б/н от 17.12.2024 г;  -услуги на оказание платных образовательных услуг по обучению по договору № 35-03-24 от 25.03.2024г;  -услуги на оказание платных образовательных услуг по обучению по договору № 25 от 12.09.2024;  -услуги по оказанию медицинских услуг по договору№1239 от 02.10.2024г;  -услуги по оказанию медицинских услуг по договору№1242 от 02.10.2024г;  -услуги по оказанию медицинских услуг по договору№1330 от 23.10.2024г;  -услуги по оказанию медицинских услуг по договору№1340 от 24.10.2024г;  -услуги на оказание платных образовательных услуг по обучению по договору № 02-11-24 от 01.11.2024;  -услуги на оказание платных образовательных услуг по обучению по договору № 13-11-24 от 11.11.2024;  -услуги на оказание платных образовательных услуг по обучению по договору № 204 от 07.11.2024;  --услуги на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования по договору № 2011244-ПК-АВ от 20.11.2024;  -приобретение фискального накопителя по договору № 2 126 от 16.08.2024г;  -замена фискального накопителя по договору № 2 127от 20.08.2024г;  -право использования программы "Контур. Диадок" по лиц. договору № К205342/24 от 15.07.2024г;  -активация кода ОФД-Я по договору №3730 от 09.07.2024;  -работы по обслуживанию сплит - систем по договору №25от 01.07.2024г;  -работы по обслуживанию сплит - систем по договору №26 от 02.07.2024г  -выполнение работ по ремонту кровли павильона по муниципальному контракту № 8020776 от 16.09.2024г;  -выполнение испытаний и измерений в электроустановках по договору №172 от 16.10.2024г;  -приобретение канцелярских товаров по договору поставки № 036392-БП/КОР от 16.10.2024г;  -приобретение канцелярских товаров по договору купли-продажи № 22/1 от 22.10.2024 г;  -изготовление сметы на замену внутренней и наружной системы водоснабжения и пожаротушенияподоговору№2024. 1348143 от 22.11.2024г;  -покупка декоративной карты из ПВХ пластика по договору №153 от 07.10.2024г;  -покупка скамеек деревянных 1,5м по договору№2024. 1272294 от 07.11.2024г;  -покупка туристического комплекта по договору№2024. 1269104 от 07.11.2024г;  -покупка шатра для полевой кухни с москитными сетками по договору№2024. 1272226 от 07.11.2024г;  -покупка бензинового генератора 5,0 кВт по договору№2024. 1323375 от 19.11.2024г;  -покупка шатра быстро сборного 3Х3 по договору№2024. 1339514 от 21.11.2024г;  -покупка планшета по муниципальному контракту№2024. 1427157 от 06.12.2024г;  -покупка лампы для цифрового кинопроектора по муниципальному контракту№2024. 1452917 от 11.12.2024г;  -покупка внешнего жесткого диска по договору№167 от 13.12.2024г;  -покупка туристического комплекта по договору№2024. 1481971 от 16.12.2024г;  -покупка усилителя мощности двухканального по муниципальному контракту№2024, 1510677 от 19.12.2024г;  -поставка канцелярских и хозяйственных товаров на реализацию проекта «Окружной фестиваль исторической реконструкции «Фронтовой бивак» по муниципальному контракту№2024. 1427837 от 06.12.2024г;  -поставка продуктов питания на реализацию проекта «Окружной фестиваль исторической реконструкции «Фронтовой бивак» по муниципальному контракту№2024. 1471681 от 13.12.2024г;  -поставка продуктов питания на реализацию проекта «Окружной фестиваль исторической реконструкции «Фронтовой бивак» по муниципальному контракту№2024. 1490755 от 17.12.2024г;  -предоставление питания участников культурного мероприятия кружного фестиваля исторической реконструкции «Фронтовой бивак» по договору№2 от 26.12.2024г;  -настройка программного обеспечения по договору №232 от 17.12.2024г. | |  |
| 6.4 | Контрольное событие 49  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | | | до 28.12.2024/  07.10.2024,  29.11.2024 | | Контрольное событие выполнено. Произведена утилизация переносных огнетушителей по договору №130С от 07.10.2024г с ИП Алаторцевой О.Г.;  - утилизация ламп для кинопроектора, эл. чайников, видеокамеры по договору №3124 от 29.11.2024 с ООО "Ртутная безопасность" | |  |
| 6.5 | Контрольное событие 50  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | | | до 28.12.2024/  14.02.2024;  27.04.2024;  11.11.2024 | | Контрольное событие выполнено. В МБУК "ПОМЦ" проведено:  - проведено техническое обслуживание газового оборудования по договору № 435/24 от 10.01.2024  - обследование дымоходов и вентиляционных каналов Договор от 09.09.2024 № 33 КБО | |  |
| 6.6 | Контрольное событие 51  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | | | до 28.12.2024/  06.03.2024,  25.03.2024;  27.04.2024;  30.07.2024,  31.07.2024,  03.09.2024;  21.10.1024,  18.11.2024,  19.11.2024,  13.12.2024,  16.12.2024. | | Контрольное событие выполнено. В МБУК "ПОМЦ" проведено:  - техническое обслуживание системы пожарной сигнализации по договору № 112С от 19.01.2024  - испытание внутренних пожарных кранов, ежегодное обследование целостности металлического ограждения кровли по договору № 06С от 21.03.2024  - ежегодное обследование целостности металлической пожарной лестницы по договору № 13С от 24.04.2024  - проверка огнетушителя Договор от 26.07.2024 № 61С  - огнезащитная обработка Муниципальный контракт от 09.07.2024 № 2024.801342;  - испытание внутренних пожарных кранов, ежегодное обследование целостности металлического ограждения кровли по договору № 104С от 16.10.2024г.;  -испытание автоматической пожарной сигнализации и системы управления и оповещения людей о пожаре по договору №173С от 12.11.2024г;  - обучение по программе «Повышение квалификации ответственного за обеспечение пожарной безопасности» по договору№01-11-24 от 05.11.2024;  - приобретение фонариков по договору№35 от 09.12.2024. | |  |
| 6.7 | Контрольное событие 52  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | | | до 28.12.2024/  12.02.2024  14.02.2024  21.02.2024  13.03.2024  22.03.2024,  23.04.2024  27.04.2024  17.05.2024  22.05.2024  17.06.2024  20.06.2024  25.06.2024  12.07.2024  23.07.2024  13.08.2024  22.08.2024  16.09.2024  17.09.2024  24.09.2024, 21.10.2024  22.10.2024  15.11.2024  22.11.2024  13.12.2024  17.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. МБУК "ПОМЦ" произведена оплата за:  услуги по охране: по контракту № ПЕ550 от 10.01.2024г. с филиал ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Ставропольскому краю";  тревожная кнопка: по контракту № ПЕ551 от 10.01.2024г. с филиал ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Ставропольскому краю";  техническое обслуживание средств охраны: по муниципальному контракту № 2024.50759 от 19.01.2024г. с ИП Пятенко А.А. | |  |
| 6.8 | Контрольное событие 53  Проведены семинары с участием работников учреждений культуры Петровского муниципального округа в целях повышения профессионального уровня | | | до 28.12.2024 (согласно утвержденному плану работы учреждения)/  02.02.2024, 01.04.2024,  02.04.2024,  01.05.2024,  09.05.2024,  28.05.2024, 28.05.2024, 30.05.2024,  01.06.2024,  12.06.2024,  18.06.2024,  27.06.2024,  27.06.2024,  10.08.2024  13.09.2024,  20.09.2024  23.09.2024,  15.10.2024,  29.10.2024,  25.11.2024,  17.12.2024,  17.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Проведены:  **-2 совещания**  02.02.2024 г. вопрос «Подведение итогов сдачи статистической отчетности за 2023 г.» (выездной в МКУК «Дом культуры г. Светлограда»);  25.11.2024 г. Первая организационная встреча с командами партнёрами проекта «Фронтовой бивак».  -**8 семинаров:**  28.05.2024 г «Особенности подготовки и проведения календарно-обрядовых праздников» (стационарный).  28.05.2024 г «Изучение, сохранение и развитие народных традиций в современных условиях» (стационарный).  30.05.2024 г «Актуальные вопросы в работе КДУ. Опыт работы с ОНЭД СК. Достижения и проблемы» (стационарный).  18.06.2024 г. «КДУ – как центр социально-культурных инициатив для подростков» (стационарный).  27.06.2024 г. «Технология организации досуга лиц пожилого возраста на базе КДУ» (стационарный).  20.09.2024 г. «Методика работы с людьми с ОВЗ. Особенности работы» (стационарный).  29.10.2024 г. «Современные тенденции и направления деятельности КДУ в современных реалиях». 17.12.2024 г. «Опыт работы над созданием объекта нематериального этнокультурного наследия на примере объекта с. Шведино»  **- 2 семинара-практикума, психологический тренинг**  27.06.2024 г. «Актуальные вопросы в работе КДУ: Как загрузить медиафайл (фото и видео) в Облако. Как сделать ссылку на облачное хранилище» (стационарный).  17.12.2024 г. Семинар-практикум «Статотчётност за 2024 г. МТБ. Пояснительные записки, 7 травматизм».  **- 9 мастер-классов:**  01.04.2024 г. «Оригами. Изготовление голубя мира» (внеплановый, выездной на ЖД вокзале)  02.04.2024 г. «Оригами. Изготовление голубя мира» (внеплановый, выездной на ЖД вокзале)  01.05.2024 г. «Изготовление окопных свечей и розжига для СВО» (внеплановый, выездной в сквере им. А.Гайдара)  09.05.2024 г. «Брошь Победы, изготовление» (внеплановый, выездной в сквере им. А.Гайдара)  01.06.2024 г. «Азы живописи. Яркие краски детства» (выездной в МКУК «Дом культуры г. Светлограда»)  12.06.2024 г. «Резьба по дереву» (выездной в сквере им. А.Гайдара)  13.09.2024 г. Мастер – класс «Детям солнце подарите» изготовление подарка – сувенира «Солнышко».  23.09.2024 г. Мастер-класс и мини-спектакль "Вперёд навстречу, Северный Кавказ" краевого семейного кукольного театра "Добрый жук".  15.10.2024г. Проведение мастер - класса в клубе «Абажур» ДС «Малютка», по живописи, основы живописи и работа над холстом;  **-созданы 10 методических пособий:**  -в феврале методическое пособие «Реестр ОНЭД СК (Объект нематериального этнокультурного достояния). Особенности местных объектов. Структура описания объектов»;  - в марте сборник сценариев «Технологии в социально-культурной деятельности».  -в апреле методическое пособие «Показатели эффективности учреждений культуры по Пушкинской карте»  -в апреле методическое пособие «Методика подготовки и проведения культурно-досуговых мероприятий»  -в мае методическое пособие «Специфика работы с пожилыми людьми»  -в июне методическое пособие «Методические рекомендации по организации и проведению «Дня защиты детей»  -в июне методическое пособие «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи».  -в августе сборник сценариев «Крепкая семья – крепкая держава».  - в сентябре «Сборник сценариев военно-патриотической тематики». - в ноябре - «Развитие и поддержка творческих способностей людей с ограниченными возможностями здоровья в контексте задач социокультурного обслуживания в учреждениях культуры». | |  |
| 6.9 | Контрольное событие 54  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | | | до 01.12.2024/  16.08.2024 | | Контрольное событие выполнено. Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в МБУК "ПОМЦ". По итогам обобщения и анализа информации значения показателей составили:  Критерий «Открытость и доступность информации об учреждении культуры» - 97,53 баллов.  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» - 97,75 баллов.  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»- 94,0 баллов. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников учреждения» -88,59 баллов.  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 96,60 баллов.  Значения итогового показателя составило 94,89 | |  |
|  | Задача 6 «Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни Петровского муниципального округа Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 7 | Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края | | |  | | В рамках данного мероприятия осуществлена реализация 1-го инициативного проекта:  - ремонт Дома культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро Петровского муниципального округа Ставропольского края.  Кассовое исполнение средств составляет 99,97 % к уточненным плановым назначениям. В ходе выполнения работ по муниципальному контракту на выполнение ремонта Дома культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро Петровского муниципального округа Ставропольского края возникла экономия средств в связи с замене в смете материалов на более современные, которая отражена в дополнительном соглашении к контракту. | | мероприятие выполнено:  - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края – 5 рублей на рубль;  Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 29,70% |
| 7.1 | Контрольное событие 55  Осуществлен ремонт Дома культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро Петровского муниципального округа Ставропольского края | | | до 01.09.2024/  28.02.2024,  25.09.2024 | | Контрольное событие выполнено. Заключенный муниципальный контракт от 28.02.2024 № 0121600005624000016 с ИП Шевченко С.Ю. на ремонт Дома культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро Петровского муниципального округа Ставропольского края на сумму 2 565 тыс. руб. выполнен в полном объем: акт о приемке работ № 1 от 25.09.2024. Установлены оконные и дверные блоки, осуществлен ремонт кровли и части внутренних помещение (коридора) | |  |
| 7.2 | Контрольное событие 56  Безвозмездные работы в рамках реализации инициативных проектов выполнены | | | до 01.09.2024/  01.07.2024-02.07.2024 | | Контрольное событие выполнено. ИП Волынцевым Е.А. по инициативному проекту «Ремонт Дома культуры по ул. Курортная, 7 а, в хуторе Соленое Озеро Петровского муниципального округа Ставропольского края» безвозмездно были выполнены следующие работы:  - Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок;  - Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных;  - Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону;  - Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых;  - Очистка помещений от строительного мусора;  - Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную;  - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | |  |
| **8.** | **Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета** | | |  | | В рамках данного мероприятия был реализован 1 инициативный проект:  - Ремонт здания библиотеки в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края  Кассовое исполнение средств составляет 100 % к уточненным плановым назначениям. | | мероприятие выполнено:  - количество реализованных инициативных проектов за счет средств бюджета округа составило 1 ед. |
| 8.1 | Контрольное событие 57  Работы по реализации проекта «Ремонт здания библиотеки в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | | | до 28.12.2024/  05.08.2024,  16.08.2024,  19.08.2024 | | Контрольное событие выполнено. Муниципальные контракты № 0121600005624000139 от 05.08.2024г.; № 0121600005624000140 от 05.08.2024г. ООО СМП «СТРОЙГРАДЪ» выполнены в полном объеме: Произведена наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя. Демонтаж оконных и дверных коробок, установка пластиковых оконных стеклопакетов и установка металлических дверных блоков. Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с устройством оконного водоотлива.  Услуги технадзора по Договору № 932267 от 16.08.2024г.; № 945906 от 19.08.2024г. ООО «Основание» выполнены. | |  |
| 8.2 | Контрольное событие 58  Оплата за работы по реализации проекта «Ремонт здания библиотеки в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» произведены | | | до 28.12.2024/  22.10.2024,  25.10.2024 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлена приемка выполненных работ и произведена оплата за выполненные работы ООО СМП «СТРОЙГРАДЪ». | |  |
| 9. | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | | |  | | В рамках данного мероприятия направлены заявки в Министерство культуры Ставропольского края на получение субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Культурная среда» | | мероприятие выполнено:  - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры– 29,70%  - доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек – 43,70 % |
| 9.1 | Контрольное событие 59  Направлены заявки в Министерство культуры Ставропольского края на получение субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Культурная среда» | | | до 01.07.2024/  27.06.2024 | | Контрольное событие выполнено. В Министерство культуры Ставропольского 27 июня 2024 г. направлено 8 заявок края на получение субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Культурная среда» | |  |
| 10 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | | |  | | В рамках данного мероприятия:  Улучшена материально-технической база:  - МКУК «ДК с. Гофицкого» установлено звуковое оборудование в соответствии с договором №2024.140584 от 06.02.2024 с ИП Болдырев А.А., акт выполненных работ №Т-98 от 12.02.2024;  - МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» приобретены жаллюзи-роллета по договору № 7/2024 от 07.02.2024 г. с ООО "Ворота Строй", счет-фактура № 9 от 22.02.2024г.  Выплачены денежные поощрения лучшим работникам культуры муниципальных учреждений культуры, находящимся в сельской местности:  - Журавлева Валентина Ивановна, заведующая Шангалинского филиала № 16 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система;  - Продан Наталья Ивановна, руководитель кружка МКУК «Дом культуры поселка Прикалаусский»;  - Чмутова Татьяна Федоровна, художественный руководитель МКУК «Дом культуры села Благодатного».  Увеличение показателя связано с победой большего количества работников культуры в краевом конкурсе на лучшее учреждение и лучшего работника культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности  Кассовое исполнение средств составляет 100 % к уточненным плановым назначениям. | | мероприятие выполнено:  - количество денежных поощрений, полученных муниципальными учреждениями культуры находящимися в сельской местности и их работниками (нарастающим итогом) - 17 единиц;  - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на реализацию регионального проекта «Творческие люди» - 19% |
| 10.1 | Контрольное событие 60  Улучшена материально-техническая база МКУК МКУК «ДК с. Гофицкого» | | | до 29.03.2024/  12.02.2024 | | Контрольное событие выполнено. МКУК «ДК с. Гофицкого» установлено звуковое оборудования в соответствии с договором №2024.140584 от 06.02.2024 с ИП Болдырев А.А., акт выполненных работ №Т-98 от 12.02.2024; | |  |
| 10.2 | Контрольное событие 61  Улучшена материально-техническая база МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» | | | до 29.03.2024/  22.02.2024 | | Контрольное событие выполнено. МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» приобретены жаллюзи-роллета по договору № 7/2024 от 07.02.2024 г. с ООО "Ворота Строй", счет-фактура № 9 от 22.02.2024г. | |  |
| 10.3 | Контрольное событие 62  Выплачены денежные поощрения лучшим работникам культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | | | до 29.03.2024/  17.03.2024 | | Контрольное событие выполнено. Выплачены денежные поощрения лучшим работникам культуры муниципальных учреждений культуры, находящимся в сельской местности:  - Журавлева Валентина Ивановна, заведующая Шангалинского филиала № 16 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система;  - Продан Наталья Ивановна, руководитель кружка МКУК «Дом культуры поселка Прикалаусский»;  - Чмутова Татьяна Федоровна, художественный руководитель МКУК «Дом культуры села Благодатного». | |  |
| 10.4 | Контрольное событие 63  Направлены материалы для участия в краевом конкурсе на лучшее учреждение и лучшего работника культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | | | до 30.11.2024/  22.11.2024 | | Контрольное событие выполнено. В министерство культуры Ставропольского края направлено 6 творческих работ для участия в краевом конкурсе на лучшее учреждение и лучшего работника культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности. | |  |
| **11** | **Реализация регионального проекта «Цифровая культура»** | | |  | | В рамках данного мероприятия осуществлено создание виртуального концертного зала в МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа»  Кассовое исполнение средств составляет 100 % к уточненным плановым назначениям. | | мероприятие выполнено:  - количество созданных виртуальных концертных залов – 1 ед.;  - Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на реализацию регионального проекта «Цифровая культура» - 19% |
| 11.1 | Контрольное событие 64  Виртуальный концертный зал в МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» создан | | | до 29.03.2024/  05.03.2024,  12.03.2024,  14.03.2024,  15.03.2024,  22.03.2024,  25.03.2024 | | Контрольное событие выполнено. Для создания виртуального концертного зала произведена закупка следующих товаров:  приобретение микрофонного комплекта Муниципальный контракт № 2023.1549477 от 21.12.2023г. ИП Елисеев В.Ю. товарная накладная № 04 06 от 15.03.2024  приобретение стола звукорежиссерского Муниципальный контракт № 1от 25.12.2023г ИП Сердюк Е.С., счет-фактура № УТ-509 от 12.03.2024  приобретение комплектующих (разъемы, кабели) Муниципальный контракт № 160 от 21.12.2023г ООО «АВЛ» товарная накладная № 275 от 05.03.2024  приобретение роутера Муниципальный контракт № 69 от 25.12.2023г ИП Гончаров М.Г. товарная накладная № 28 от 14.03.2024  приобретение телевизора со стойкой напольной Муниципальный контракт № 2023.1448166 от 07.12.2023гООО «ОФИС-МИР» счет фактура № 23 от 15.03.2024  приобретение акустической системы Муниципальный контракт №2023.1452243 от 07.12.2023г. ООО «АВЛ» товарная накладная № 285 от 05.03.2024  приобретение ноутбука Муниципальный контракт№2023.1447936 от 07.12.2023г. ИП Бойко Е.В. товарная накладная № 86 от 25.03.2024  приобретение планшета Муниципальный контракт№265 от 21.12.2023г. ИП Бойко Е.В. товарная накладная № 85 от 22.03.2024 | |  |
| 11.2 | Контрольное событие 65  Онлайн трансляции в виртуальном концертном зале МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» проведены | | | до 28.12.2024/  04.04.2024,  11.04.2024,  18.04.2024,  25.04.2024,  03.05.2024,  10.05.2024,  17.05.2024,  24.05.2024,  07.06.2024,  14.06.2024,  21.06.2024,  28.06.2024,  16.09.2024,  20.09.2024,  23.09.2024,  04.10.2024,  11.10.2024,  19.10.2024,  24.10.2024,  12.11.2024,  21.11.2024,  30.11.2024,  04.12.2024,  11.12.2024,  17.12.2024,  18.12.2024,  21.12.2024,  25.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. В 2024 году осуществлено 28 онлайн трансляций в виртуальном концертном зале МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» | |  |
|  | Задача 7 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском муниципальном округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 12. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | | |  | | Мероприятие позволило провести мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспечению бесперебойного функционирования мемориалов «Огонь Вечный славы», осуществлению косметического ремонта объектов культурного наследия (памятников). Осуществлены ремонтно-реставрационные работы 1-го объекта культурного наследия: «Могила воина Советской Армии А.И. Саран, погибшего в августе 1942 г.», 1942 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, на перекрестке дорог Ипатово-Благодатное (в 3 км западнее города).  Разработаны проекты Предмета охраны и Границ территории, научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, выполнена государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации иэкспертиза правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на ремонтно-реставрационные работы на следующие объекты культурного наследия**:**  - «Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.», 1973 год, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Константиновка, центр села (фактический адрес: Ставропольский край, Петровский район, с. Константиновское, пл. Свободы);  - «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942-43 гг.», 1943 год, расположенного по адресу:Ставропольский край, Петровский район, с. Высоцкое, ул. Советская;  - «Мемориальный комплекс Славы с. Высоцкое», 1983 год, расположенный по адресу:Ставропольский край, Петровский район, с. Высоцкое, ул. Центральная, 2а  Проведены все запланированные контрольные события.  Кассовое исполнение средств составляет 92,91 % к уточненным плановым назначениям. Возникла экономия по итогам конкурсных процедур на разработку научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия «Мемориальный комплекс Славы с. Высоцкое», 1983 год, расположенный по адресу:Ставропольский край, Петровский район, с. Высоцкое, ул. Центральная, 2а. Также возникла экономия при закупке строительных материалов для проведения косметического ремонта объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы», расположенных на территории Петровского муниципального округа. | | мероприятие выполнено:  - доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского муниципального округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности – 73,44%.  - Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия составил 19,00 рублей на рубль. |
| 12.1 | Контрольное событие 66  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для обеспечения содержания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | | | до 31.01.2024/  24.01.2024,  до 29.02.2024/  14.02.2024,  до 29.03.2024/  24.03.2024  до 27.04.2024  19.04.2024,  до 31.05.2024/  13.05.2024  до 28.06.2024/  08.06.2024,  до 31.07.2024/  15.07.2024,  до 30.08.2024/  12.08/.2024,  до 30.09.2024/  09.09.2024  до 31.10.2024/  28.10.2024,  до 29.11.2024/  07.11.2024,  до 28.12.2024/ 05.12.2024 | | Контрольное событие выполнено.  Заключены муниципальные контракты АО "Светлоградрайгаз" на техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления к мемориалам «Огонь Вечной славы»:  -МКУК «ДК с. Благодатного», договор №443-1/24 от 25.01.24,  - МКУК «ДК с. Высоцкого» договор № 492-1/24 от 28.12.2023;  - МКУК «ДК с. Донская Балка» договор № 449-1/24 от 11.01.2024;  - МКУК «ДК с. Константиновского» договор №528-1/24 от 29.12.2023  - МКУК «ДК с. Просянка» №454-1/24 от 29.12.2023;  - МКУК «ДК п. Рогатая Балка»договор №412-2/42 от 29.12.2023,  - МКУК «ДК с. Шведино» Договор № 447-1/24 от 09.01.2024;  - МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» договор № 464-1/24 от 09.01.2024;  - МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола» №442/24 от 26.12.2023  Произведена оплата за техническое обслуживание сетей газораспределения/газопотребления: актов № СВЕ000101 от 24.01.2024, № СВЕ000099 от 24.01.2024,№ СВЕ000103 от 24.01.2024 г.,№ СВЕ000650 от 14.02.2024 г.№СВЕ000104 от 24.03.2024,акт №СВЕ000098 от 24.01.2024,акт №СВЕ002508 от 19.04.2024, акт № СВЕ002493 от 19.04.2024,  **Изготовление мемориальной доски:** МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 26.02.2024 № 26/02-24 | |  |
| 12.2 | Контрольное событие 67  Осуществлены ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Могила воина Советской Армии А.И. Саран, погибшего в августе 1942 г.», 1942 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, на перекрестке дорог Ипатово-Благодатное (в 3 км западнее города) | | | до 28.12.2024/  26.04.2024,  20.05.2024,  21.05.2024,  31.07.2024,  05.08.2024,  15.08.2024 | | Контрольное событие выполнено. Заключенный муниципальный контракт № 1 от 26.04.2024 г. на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Могила воина Советской Армии А.И. Саран, погибшего в августе 1942 г.», 1942 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, на перекрестке дорог Ипатово-Благодатное (в 3 км западнее города) с ООО «Реставрация» на сумму 346 677,71 руб. выполнен в полном объеме. Документ о приемке № 1 от 31.07.2024: произведена очистка памятника и прилегающей территории, осуществлены работы по укладке тротуарной плитки, осуществлена реставрация ограды, выполнена штукатурка и покраска памятника, заменена мемориальная табличка.  Осуществлен Авторский надзор за проведением ремонтно-реставрационных работ: МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 21.05.2024 № 03-2024. Акт выполненных работ № 26 от 15.08.2024 и Технический надзор по объекту "Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия": МКУК «ЦДК г. Светлограда» Договор от 20.05.2024 № 2, акт от 05.08.2024 | |  |
| 12.3 | Контрольное событие 68  Осуществлен косметический ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | | | до 28.12.2024/  с 01.04.2021 по 08.09.2024 | | Контрольное событие выполнено. Работниками культуры проведен косметический ремонт 14 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы»:  Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. село Благодатное, улица Советская, 5а, местоположение в 60 метров на северо восток от ориентира нежилое здание, расположенное по адресу  Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны с. Благодатное, ул. Советская, 5а, местоположение в 80 м на северо-восток от ориентира нежилое здание, расположенное по адресу  Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942-43 гг. с Высоцкое, ул. Советская  Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны с. Высоцкое, ул. Советская, б/н  Мемориальный комплекс Славы с.Высоцкое, с Высоцкое, ул. Центральная, д.2а  Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. с. Константиновское, площадь Свободы, Б/Н;  Братская могила красных партизан и воинов, погибших в годы гражданской войны с. Николина Балка, ул. Почтовая, д. 58а  Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. с. Николина Балка, пер. Центральный, д 28а  Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны, с.Ореховка, ул. Красная, б/н  Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн с Просянка, ул. Мира, б/н  Памятник воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн п. Рогатая Балка, ул. Первомайская, 96а  Памятник воинам-землякам, погибшим в 1941 - 1945 гг. х. Носачев, у здания Дома культуры  Обелиск воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. х. Соленое Озеро, у здания Дома культуры  Обелиск воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31 б | |  |
| 12.4 | Контрольное событие 69  Изготовлена научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | | | до 28.12.2024/  19.06.2024,  24.06.2024,  27.11.2024,  29.11.2024,  12.12.2024,  24.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Заключенные муниципальные контракты:  - МКУК «ДК с. Константиновского» на разработку научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ объекта "Памятник воинам односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг." от 19.06.2024 № 021-2024, Акт выполненных работ № 38 от 27.11.2024;  Муниципальный контракт «Изготовление проекта Предмета охраны объекта культурного наследия» от 19.06.2024 № 022-2024. Акт выполненных работ 39 от 27.11.2024;  Проведение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации: МКУК «ДК с. Константиновского» Муниципальный контракт от 19.06.2024 № 023-2024, Акт выполненных работ 56 от 24.12.2024;  Проведение проверки правильности применения сметных нормативов для объекта "Ремонтно-реставрационные работы с.Константиновское" Договор от 23.12.2024 № 5050-Д4-24. Акт выполненных работ № СВЕ 009279 от 12.12.2024;  - МКУК «ДК с. Высоцкого» на разработку научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ объекта "Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942-43 гг." от 24.06.2024 № 024-2024, Акт выполненных работ № 40 от 27.11.2024  «Проведение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации», муниципальный контракт от 26.06.2024 № 025-2024. Акт выполненных работ № 55 от 24.12.2024;  Проведение проверки правильности применения сметных нормативов для объекта "Ремонтно-реставрационные работы с.Высоцкое" Договор от 23.12.2024 № 5049-Д4-24  - МКУК «ДК с. Высоцкого» на разработку научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ объекта "Мемориальный комплекс Славы с. Высоцкого" контракт от 24.06.2024 № 027-2024. Акт выполенных работ № 41 29.11.2024;  Муниципальный контракт на «Изготовление проекта Предмета охраны объекта культурного наследия» от 24.06.2024 № 027-2024. Акт выполненных работ № 42 от 29.11.2024;  муниципальный контракт от 26.06.2024 № 028-2024 на «Проведение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации», Акт выполненных работ № 54 от 24.12.2024;  - МКУК «ЦДК г. Светлограда» Разработка сметной документации на ремонт объекта культурного наследия регионального значения г.Светлоград, договор от 25.11.2024 № 2;  выполнены в полном объеме, разработаны проекты предмета охраны и границ территории объектов культурного наследия, научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов, проведена государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации и экспертиза проверки правильности применения сметных нормативов ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия. | |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | |
| 13. | Обеспечение реализации Программы | |  | | В 2024 году в рамках данного мероприятия осуществлялась управленческая и организационная деятельность отдела культуры. Проведены все запланированные контрольные события. Организованы и проведены ставшие традиционными фестивали, конкурсы:  - конкурс профессионального мастерства работников культуры «Звезда культуры»;  - открытый межрайонный конкурс театров моды «Звездный след»;  - конкурс исполнительского мастерства «Радуга талантов», посвященный памяти Л.П. Тарануха;  - фестиваль – конкурс патриотической песни «Салют Победы!»;  - фестиваль-конкурс хоров ветеранов Петровского муниципального округа «Поющие сердцем и душой»;  - фестиваль фольклорного искусства «Играй, гармонь – звени, частушка!»;  - выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества «Традиции живы!»;  - фестиваль «Соцветие земли Петровской»;  - фестиваль – конкурс молодых исполнителей «Восходящая звезда».  Кассовое исполнение средств составляет 99,02% к уточненным плановым назначениям. На конец 2024 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты услуг связи и интернета. Кредиторская задолженность по оплате услуг за декабрь 2024 г. была осуществлена в январе 2025 г. | | Мероприятие выполнено:  - Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда) – 0,00% | |
| 13.1 | Контрольное событие 70  Выплачена заработная плата работникам отдела культуры | | до 23.01.2024/  22.01.2024,  до 22.02.2024/  07.02.2024,  21.02.2024,  до 22.03.2024/  07.03.2024,  22.03.2024,  до 23.04.2024/  01.042024,  22.04.2024,  до 23.05.2024/  07.05.2024,  22.05.2024,  до 21.06.2024/  06.06.2024,  20.06.2024,  до 23.07.2024/  05.07.2024,  22.07.2024,  до 23.08.2024/  07.08.2024,  22.08.2024,  до 23.09.2024/  06.09.2024,  20.09.2024,  до 23.10.2024/  07.10.2024,  21.10.2024,  до 22.11.2024/  07.11.2024,  21.11.2024,  до 23.12.2024/  06.12.2024,  20.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата выплачена в соответствии с коллективным договором и установленные сроки. | |  | |
| 13.2 | Контрольное событие 71  Произведены выплаты компенсации стоимости санаторно-курортной путевки муниципальным служащим отдела культуры | | до 28.12.2024/  11.06.2024,  03.07.2024.  25.07.2024,  05.08.2024,  06.09.2024,  26.09.2024 | | Контрольное событие выполнено. Произведены выплаты за санаторно-курортные путевки 6 сотрудникам отдела культуры согласно графику отпусков | |  | |
| 13.3 | Контрольное событие 72  Уплата налогов осуществлена | | до 25.01.2024/  25.01.2024,  до 22.04.2024/  15.04.2024  до 22.07.2024/  18.07.2024,  до 21.10.2024/  16.10.2024 | | Контрольное событие выполнено. Уплата налога на имущество произведена в установленные сроки | |  | |
| 13.4 | Контрольное событие 73  Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для осуществления деятельности отдела культуры | | до 31.01.2024/  19.01.2024,  31.01.2024,  до 29.02.2024/  05.02.2024,  29.02.2024,  до 29.03.2024/  21.03.2024,  29.03.2024,  до 27.04.2024/  16.04.2024,  27.04.2024,  30.04.2024,  до 31.05.2024  16.05.2024,  31.05.2024,  до 30.06.2024/  11.06.2024,  13.06.2024,  18.06.2024,  до 31.07.2024/  22.07.2024,  до 30.08.2024/  09.08.2024  13.08.2024,  26.08.2024,  до 30.09.2024/  05.09.2024,  10.09.2024,  23.06.2024,  до 31.10.2024/  15.10.2024, 28.10.2024,  до 29.11.2024/  08.11.2024,  до 28.12.2024/  09.12.2024,  11.12.2024,  20.12.2024,  23.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд отдела культуры, в том числе:  Оплата за услуги связи, договор № 426012206219 от 24.01.2024  Услуги по сопровождению адаптированного экземпляра системы СПС Консультант, договор № 130698/80507-И от 17.01.2024  Права использования программы "Web-система СБИС", договор № 26324011215326 от 02.02.2024  Услуги по предоставление услуг связи с предоставлением доступа к сети Интернет, договор № СТЮ-0627 от 29.01.2024, Договор от 01.07.2024 № СТЮ-0683  Услуги по экологическому сопровождению, заполнению журнала учета отходов за 1 кв. и 2 кв. 2024г., договор № 204 от 26.01.2024  Поставка канцелярских товаров, договор № 16/1 от 16.04.2024, Договор от 15.11.2024 № 040444-БП/КОР, Договор от 15.11.2024 № 040435-БП/КОР  Образовательные услуги, договор № 318/2024г. от 16.05.2024  Приобретение бумаги офисной, договор №020260-БП/КОР от 11.06.2024,Договор от 11.06.2024 № 020260-БП/КОР  Образовательные услуги по обучению в рамках дополнительного профессионального образования, Муниципальный контракт №1-ПК/8 от 13.06.2024  Услуги по организации и проведению краевой конкурсной выставки, муниципальный контракт от 22.01.2024 № 1/9, муниципальный контракт от 20.03.2024 № 4/36  Поставка товара (журнал исходящей корреспонденции), Договор от 27.03.2024 № 28  Поставка товара (жалюзи) Договор от 09.08.2024 № 14  Поставка товара (нить для прошивки документов) Договор от 13.08.2024 № 6  Поставка товара (роутер) Договор от 05.09.2024 № 119  Поставка товара (ИБП) Договор от 05.09.2024 № 80  Поставка товара (москитная сетка) Договор от 10.09.2024 № 16  Услуги по ремонту оргтехники, Договор от 15.10.2024 № 162, Договор от 09.12.2024 № 161, Договор от 20.12.2024 № 252  Услуги по проверке огнетушителей Договор от 28.10.2024 № 113С  Услуги по проведению экспертизы тех. состояния эл. счетчика, Договор от 08.11.2024 № 1813-01  Поставка товара (антивирус) Договор от 11.12.2024 № 228  Поставка товара (Чайник) Договор от 23.12.2024 № 234 | |  | |
| 13.5 | Контрольное событие 74  Приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, дополнительного образования сферы культуры | | до 28.12.2024 (согласно утвержденному плану мероприятий)/ 19.02.2024;  26.02.2024;  14.03.2024;  22.03.2024;  22.03.2024;  25.03.2024;  28.03.2024;  01.05.2024-  09.05.2024,  17.05.2024,  11.06.2024,  12.06.2024,  22.08.2024,  01.09.2024,  03.09.2024,  14.09.2024 - 15.09.2024,  01.10.2024,  02.11.204  14.12.2024,  25.12.2024 - 31.12.2024 | | Контрольное событие выполнено. Приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения следующих мероприятий:  Контрольное событие выполнено. Для организации и проведения мероприятий:  19.02.2024 – митинг, посвященный освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков;  26.02.2024 - участие воспитанников МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа» в краевой конкурсной выставке «Ставрополье глазами детей»;  14.03.2024 – цикл праздничных мероприятий «Гуляй, раздольная Масленица!»;  22.03.2024 - встреча в литературно-музыкальной гостиной «Времена и судьбы»;  22-26.03.2024 – неделя детской книги;  25.03.2024 - торжественное мероприятие, посвященного «Дню работника культуры» и подведения итогов профессионального конкурса «Звезда культуры - 2024»;  28.03.2024 – заседание в клубе общения «Добрые встречи»;  с 05.05.2024 по 05.05.2024 – поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы;  с 01.05.2024 по 09.05.2024 – цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы  09.05.2024 - фестиваль-конкурс «Салют Победы»;  17.05.2024 – 5 открытый фестиваль-конкурс хоров ветеранов «Поющие сердцем и душой»;  01.06.2024 - цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей;  11.06.2024 – фестиваль фольклорного искусства «Играй, гармонь, звени, частушка»  12.06.2024 – выставка декоративно-прикладного творчества «Традиции живы»;  24.06.2024 – цикл мероприятий, посвященный Дню молодежи;  22.08.2024 – цикл мероприятий, посвященных Дню Российского флага;  01.09.2024 - цикл мероприятий, посвященных Дню знаний  16.09.2024 – цикл мероприятий, посвященных Дню Ставропольского края  01.10.2024 – цикл мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека;  02.11.2024 - XI традиционный фестиваль национальных культур «Радуга», посвященный Дню народного единства;  14.12.2024 - Конкурс молодых исполнителей ПГО СК «Восходящая звезда Петровского муниципального округа»;  с 25.12.2024 по 31.12.2024 Новогодние мероприятия.  Приобретена следующая подарочная и сувенирная продукция: дипломы, грамоты, рамки для дипломов и грамот, кубки, цветы, торты, термопоты, фотоальбомы, наушники, наборы полотенец, сувенирные кружки и тарелки, фоторамки, скатерти и др. | |  | |

Приложение 2

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Програм-ма | Подпрограмма | Основное мероприятие | | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2024 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2024 года | кассовое исполнение |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 05 |  |  | |  |  |  | 97,70 % |
| 1. | Программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края», всего |  | 05 | х | х | | х | 167 762,82 | 201 413,06 | 196 774,40 |
| Отдел культуры | 05 | х | х | | х | 167 762,82 | 201 413,06 | 196 774,40 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры», всего |  | 05 | 1 |  | |  |  |  | 97,63 % |
|  | 05 | 1 | х | | х | 160 570,30 | 191 594,50 | 187 051,68 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | x | | х | 160 570,30 | 191 594,50 | 187 051,68 |
| 2.1 | Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском муниципальномокруге |  | 05 | 1 |  | |  |  |  | 96,39% |
|  | 05 | 1 | 01 | | x | 87 488,28 | 103 973,39 | 100 224,99 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 01 | | 0000 | 87 488,28 | 103 973,39 | 100 224,99 |
| 2.2 | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций |  | 05 | 1 | 02 | |  |  |  | 96,63 % |
|  | 05 | 1 | 02 | | х | 3 531,18 | 4 229,18 | 4 086,71 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 02 | | 0000 | 3 531,18 | 4 229,18 | 4 086,71 |
| 2.3 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Петровского муниципального округа |  | 05 | 1 | 03 | |  |  |  | 99,38 % |
|  | 05 | 1 | 03 | | х | 36 943,49 | 43 520,69 | 43 249,65 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 03 | | 0000 | 36 943,49 | 43 520,69 | 43 249,65 |
| 2.4 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  | |  |  |  | 99,42 % |
|  | 05 | 1 | 04 | | х | 20 095,21 | 24 380,48 | 24 240,14 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 04 | | 0000 | 20 095,21 | 24 380,48 | 24 240,14 |
| 2.5 | Осуществление организационно – методической деятельности |  |  |  |  | |  |  |  | 100 % |
|  | 05 | 1 | 05 | | х | 5 965,65 | 6 663,89 | 6 663,89 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 05 | | 0000 | 5 965,65 | 6 663,89 | 6 663,89 |
| 2.6 | Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края |  | 05 | 1 | 06 | | x |  |  | 99,97 % |
|  | 05 | 1 | 06 | | x | 3 750,00 | 2 625,25 | 2 624,50 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 06 | | 0000 | 3 750,00 | 2 625,25 | 2 624,50 |
| 2.7 | Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета |  | 05 | 1 | 08 | |  |  |  | 100 % |
|  | 05 | 1 | 08 | |  | 1 315,28 | 1 338,18 | 1 338,18 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 08 | |  | 1 315,28 | 1 338,18 | 1 338,18 |
| 2.8 | Реализация регионального проекта "Культурная среда" |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 05 | 1 | А1 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | А1 | | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Реализация регионального проекта "Творческие люди" |  |  |  |  | |  |  |  | 100 % |
|  |  |  |  | |  | 0,00 | 372,14 | 372,14 |
| Отдел культуры |  |  |  | |  | 0,00 | 372,14 | 372,14 |
| 2.10 | Реализация регионального проекта «Цифровая культура» |  |  |  |  | |  |  |  | 100 % |
|  | 05 | 1 | А3 | |  | 1 108,03 | 1 108,03 | 1 108,03 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | А3 | |  | 1 108,03 | 1 108,03 | 1 108,03 |
| 2.11 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  |  |  | |  |  |  |  | 92,91 % |
|  | 05 | 1 | | 07 | x | 373,18 | 3 383,27 | 3 143,45 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | | 07 | 0000 | 373,18 | 3 383,27 | 3 143,45 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммныемероприятия», всего |  |  |  |  | |  |  |  | 99,02 % |
|  | 05 | 2 | 01 | | х | 7 192,52 | 9 818,56 | 9 722,72 |
| Отдел культуры | 05 | 2 | 01 | | 0000 | 7 192,52 | 9 818,56 | 9 722,72 |
| 3.1 | Обеспечение реализации Программы деятельности отдела культуры |  |  |  |  | |  |  |  | 99,02 % |
|  | 05 | 2 | 01 | | х | 7 192,52 | 9 818,56 | 9 722,72 |
| Отдел культуры | 05 | 2 | 01 | | 0000 | 7 192,52 | 9 818,56 | 9 722,72 |

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края», всего |  | 167 864,38 | 196 875,95 |
| бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) в т.ч. | 167 762,83 | 196 774,40 |
| средства краевого бюджета | 5 228,72 | 4 296,50 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 5 228,72 | 4 296,50 |
| средства бюджета округа | 162 534,11 | 192 477,90 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| отделу культуры | 162 534,11 | 192 469,18 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. | 101,55 | 101,55 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 101,55 | 101,55 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры», всего |  | 160 671,86 | 187 153,23 |
| бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) в т.ч. | 160 570,31 | 187 051,68 |
| средства краевого бюджета | 5 228,72 | 4 296,50 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 5 228,72 | 4 296,50 |
| средства бюджета округа | 155 341,59 | 182 755,18 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 155 341,59 | 182 755,18 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. | 101,55 | 101,55 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 101,55 | 101,55 |
| 2.1 | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы  Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском муниципальном округе |  | 87 116,14 | 100 224,99 |
| бюджет округа, в т.ч. | 87 116,14 | 100 224,99 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| Отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 87 116,14 | 100 224,99 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| отдел культуры | 87 116,14 | 100 224,99 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Кинообслуживание населения Петровского муниципального округа | не требует финансового обеспечения |  |  |
| 2.3 | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций |  | 3 531,18 | 4 086,71 |
| бюджет округа, в т.ч. | 3 531,18 | 4 086,71 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 3 531,18 | 4 086,71 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| отдел культуры | 3 531,18 | 4 086,71 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Петровского муниципального округа |  | 36 943,49 | 43 249,65 |
| бюджет округа, в т.ч. | 36 943,49 | 43 249,65 |
| средства краевого бюджета | 347,61 | 347,61 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 347,61 | 347,61 |
| средства бюджета округа | 36 595,88 | 42 902,04 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 36 595,88 | 42 902,04 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | 20 095,21 | 24 240,14 |
| бюджет округа, в т.ч. | 20 095,21 | 24 240,14 |
| средства краевого бюджета | 145,60 | 200,88 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 145,60 | 200,88 |
| средства бюджета округа | 19 949,61 | 24 039,26 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 19 949,61 | 24 039,26 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Осуществление организационно – методической деятельности |  | 5 965,65 | 6 663,89 |
| бюджет округа, в т.ч. | 5 965,65 | 6 663,89 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 5 965,65 | 6 663,89 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 5 965,65 | 6 663,89 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края |  | 3 851,55 | 2 624,50 |
| бюджет округа, в т.ч. | 3 750,00 | 2 624,50 |
| средства краевого бюджета | 3 000,00 | 2 012,50 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 3 000,00 | 2 012,50 |
| средства бюджета округа | 750,00 | 612,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 750,00 | 612,00 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. | 101,55 | 101,55 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 101,55 | 101,55 |
| 2.8 | Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета |  | 1 315,29 | 1 338,18 |
| бюджет округа, в т.ч. | 1 315,29 | 1 338,18 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 1 315,29 | 1 338,18 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 1 315,29 | 1 338,18 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Реализация регионального проекта «Культурная среда» |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» |  | 372,14 | 372,14 |
| бюджет округа, в т.ч. | 372,14 | 372,14 |
| средства краевого бюджета | 353,54 | 353,54 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 353,54 | 353,54 |
| средства бюджета округа | 18,600 | 18,600 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 18,60 | 18,60 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Реализация регионального проекта «Цифровая культура» |  | 1 108,03 | 1 108,03 |
| бюджет округа, в т.ч. | 1 108,03 | 1 108,03 |
| средства краевого бюджета | 1 052,63 | 1 052,63 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 1 052,63 | 1 052,63 |
| средства бюджета округа | 55,40 | 55,40 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 55,40 | 55,40 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  | 373,18 | 3 143,45 |
| бюджет округа, в т.ч. | 373,18 | 3 143,45 |
| средства краевого бюджета | 329,34 | 329,34 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 329,34 | 329,34 |
| средства бюджета округа | 43,84 | 2 814,11 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отдел культуры | 43,84 | 2 814,11 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего |  | 7 192,52 | 9 722,72 |
| бюджет округа в т.ч. | 7 192,52 | 9 722,72 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 7 192,52 | 9 722,72 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| отделу культуры | 7 192,52 | 9 722,72 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Обеспечение реализации Программы |  | 7 192,52 | 9 722,72 |
| бюджет округа в т.ч. | 7 192,52 | 9 722,72 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 7 192,52 | 9 722,72 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| отделу культуры | 7 192,52 | 9 722,72 |
| Налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч. |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) | |
| 2023 | 2024 | | |
| план | фактическое значение на конец года | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| Цель 1 «Сохранение и развитие культуры Петровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | Индикатор достигнут | |
| 2. | Количество посетителей муниципальных музеев | | чел. | 6085 | 6090 | | 6090 | | Индикатор достигнут | |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | Индикатор достигнут | |
| 4. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | | % | 5,80 | 5,80 | | 5,80 | | Индикатор достигнут | |
| 5. | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» | | % | 8,60 | 8,90 | | 8,90 | | Индикатор достигнут | |
| 6. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | | % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Индикатор достигнут | |
| Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» Программы | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском муниципальном округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | | | |
| 7. | | Количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа | ед. | 4795 | 4800 | | 4807 | | Показатель достигнут. Количество мероприятий увеличилось в связи с тем, что учреждения культуры активно поддержали всероссийскую акцию «Большие семейные выходные» 1 и 2 июня 2024 г., в рамках которой прошли двухдневные мероприятия для всей семьи. | |
| 9. | | Доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов | %  не менее | 69,60 | 50,00 | | 81,20 | | Показатель достигнут. Увеличение показателя обусловлено тем, что иностранные киностудии ввели санкции и приостановили поставку премьерных и кассовых фильмов в Россию, что позволило увеличить количество кинопоказов российских фильмов. | |
| Задача 2 «Развитие музейного дела в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»  подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | | | |
| 10. | | Доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог | % | 41,50 | 43,50 | | 43,50 | | Показатель достигнут | |
| Задача 3 «Развитие библиотечной деятельности в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»  подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | | | |
| 11. | | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Петровского муниципального округа | тыс.  запись | 450000 | 451000 | | 454500 | | Показатель достигнут. Показатель достигнут. В связи с уменьшением объема комплектования книжного фонда больше рабочего времени было затрачено на формирование сводного электронного каталога библиотек | |
| 12. | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края | рублей на 1 рубль | 19,00 | 19,00 | | 19,00 | | Показатель достигнут | |
| Задача 4 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском муниципальном округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | | | |
| 13. | | Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования | чел. | 359 | 280 | | 280 | | Показатель достигнут. | |
| Задача 5 «Развитие организационно-методической деятельности в Петровском муниципальном округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | | | |
| 14. | | Количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень (принявших участие в семинарах, мастер-классах) | чел. | 296 | 298 | | 298 | | Показатель достигнут | |
| Задача 6 «Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни Петровского муниципального округа Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | | | |
| 15. | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края | рублей на 1 рубль | 3,81 | 5,00 | | 5,00 | | Показатель достигнут | |
| 16. | | Количество реализованных инициативных проектов за счет средств бюджета округа | ед. | - | 1 | | 1 | | Показатель достигнут | |
| 17. | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 29,70 | 29,70 | | 29,70 | | Показатель достигнут. | |
| 18. | | Доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек | % | 43,60 | 43,70 | | 43,70 | | Показатель достигнут | |
| 20 | | Количество денежных поощрений, полученных муниципальными учреждениями культуры находящимися в сельской местности и их работниками (нарастающим итогом) | единиц | 12 | 14 | | 17 | | Показатель достигнут. Увеличение показателя связано с победой большего количества работников культуры в краевом конкурсе на лучшее учреждение и лучшего работника культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | |
| 21. | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на реализацию регионального проекта «Творческие люди» | рублей на 1 рубль | - | 19 | | 19 | | Показатель достигнут | |
| 22. | | Количество созданных виртуальных концертных залов | ед. | - | 1 | | 1 | | Показатель достигнут | |
| 23. | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на реализацию регионального проекта «Цифровая культура» | рублей на 1 рубль | - | 19 | | 19 | | Показатель достигнут | |
| Задача 7 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском муниципальном округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | | | |
| 24 | | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского муниципального округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности | % | 73,44 | 64,10 | | 73,44 | | Показатель достигнут. Работа по оформлению объектов культурного наследия завершена в полном объеме, в собственность округа оформлены все бесхозяйные объекты. | |
| 25 | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | рублей на 1 рубль | 19,00 | 19,00 | | 19,00 | | Показатель достигнут | |