**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» за 2024 год

**1. Конечные результаты реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами», достигнутые за 2024 год.**

Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1563 (в редакции от 12 марта 2024 года № 394). Ответственным исполнителем Программы является финансовое управление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края.

Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского муниципального округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач:

- обеспечение роста налогового потенциала Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- совершенствование бюджетной политики Петровского муниципального округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского муниципального округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами;

- планирование объема и структуры муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- повышение качества управления муниципальными финансами Петровского муниципального округа Ставропольского края.

По итогам реализации Программы в 2024 году были достигнуты следующие ожидаемые результаты реализации Программы.

В целях достижения запланированного процента исполнения бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края по расходам (далее – бюджет муниципального округа) в 2024 году финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) осуществлялся ежемесячный мониторинг выполнения главными распорядителями средств бюджета мер по реализации Решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение о бюджете), включающих в себя необходимость своевременного принятия нормативных правовых актов администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в целях реализации Решения о бюджете.

Процент исполнения расходов бюджета муниципального округа за счет собственных средств в 2024 году составил 96,2%, что на 0,6% выше запланированного значения.

По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2023 года Петровскому муниципальному округу присвоена оценка 81,48 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 30.05.2024 года № 134 в редакции от 14.06.2024 года № 149). По итогам оценки Петровский муниципальный округ занял 1-е место, сохранив свое присутствие в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансами.

В целях повышения эффективности расходов и качества управления средствами бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.11.2021 года № 117 утвержден Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Порядок). В соответствии с Порядком финансовым управлением в 2023 году был проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год.

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств, за 2023 год – 75,7 балла, что выше плановой оценки на 1,7 балла и ниже по сравнению с предыдущим годом на 3,0 балла.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы представлены в приложении 1.

**2. Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий основных мероприятий подпрограмм Программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

В 2024 году в Программе запланировано достижение 14 основных мероприятий, выполнение которых отражают 74 контрольных события.

Для решения задач подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского муниципального округа Ставропольского края» запланировано достижение 13 основных мероприятий, выполнение которых отражает 66 контрольных событий. Одно мероприятие подпрограммы выполнено частично, контрольные события выполнены в полном объеме.

Задача 1. Обеспечение роста налогового потенциала Петровского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено не в полном объеме 1 основное мероприятие «Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа» и 15 контрольных событий, в рамках которых выполнено следующее:

- ежедневно проводился учет исполнения доходов, анализировалась ситуация по поступлениям доходов в бюджет муниципального округа;

- ежемесячно проводился мониторинг, анализ поступлений налоговых доходов от крупнейших налогоплательщиков Петровского муниципального округа Ставропольского края и выяснение причин снижения уплаты по налогам в бюджет муниципального округа;

- ежемесячно проводился анализ состояния недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет муниципального округа;

- за 2024 год проведено 8 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (в том числе 4 выездных заседаний на территории с. Высоцкое, с. Гофицкое, с. Благодатное, с. Константиновское), на которых заслушаны 404 налогоплательщика. В консолидированный бюджет поступило 3 952,1 тыс. рублей в оплату задолженности по налогам и сборам (в т.ч. 1 536,85 тыс. рублей в местный бюджет);

- реализуется план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы;

- с целью повышения эффективности налогообложения, и, соответственно, дополнительных поступлений налоговых доходов в бюджет муниципального округа, администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края подготовлено 303 правовых акта по уточнению адреса объектов недвижимости, 80 правовых актов об установлении вида разрешенного использования земельных участков и категорий земель.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Петровского муниципального округа занимают в общем объеме поступивших доходов 32,94% и составили 993 906,81 тыс. рублей в 2024 году при 872 901,93 тыс. рублей (в сопоставимых показателях) в 2023 году.

Поступление налоговых доходов в 2024 году по сравнению с 2023 годом в сопоставимых показателях увеличилось на 142 624,75 тыс. рублей или на 19,52%. Увеличение поступлений вызвано ростом доходов от НДФЛ (на 80 564,99 тыс. рублей в сопоставимых показателях), акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (на 1 969,20 тыс. рублей), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 13 657,60 тыс. рублей), единого сельскохозяйственного налога (на 14 191,92 тыс. рублей), налога на имущество физических лиц (на 4 473,89 тыс. рублей), государственной пошлины (на 5 949,01 тыс. рублей).

Снижение поступлений неналоговых доходов связано со снижением в 2024 году доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (на 18 856,12 тыс. рублей), доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 1 856,27 тыс. рублей), прочих неналоговых доходов (на 3 365,23 тыс. рублей).

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального округа (без учета субвенций) в 2024 году составила 42,11% (35,38% в 2023 году).

По данным налоговых органов за 2024 год в отчетном периоде отмечается рост объема недоимки по налогам, зачисляемым в бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края, на 30,00%. По состоянию на 01.01.2025 года недоимка по налогам составила 50 724,17 тыс. рублей (при 39 016,51 тыс. рублей на 01.01.2024 г.).

Задача 2. Совершенствование бюджетной политики Петровского муниципального округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 3 основных мероприятия и 28 контрольных событий.

При реализации основного мероприятия «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» выполнено следующее:

- проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальных программ) по итогам 2023 года. Анализ эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год свидетельствует об отрицательной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в муниципальных программах. Из 14 муниципальных программ 8 получили оценку «выше плановой», 4 оценены с плановой эффективностью, 2 признаны не эффективными. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ проведен с учетом весовых коэффициентов, присвоенных каждой цели программы и каждой задаче подпрограммы муниципальной программы;

- доведены в установленные сроки до главных распорядителей средств бюджета муниципального округа – ответственных исполнителей муниципальных программ предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ;

- проведен мониторинг выполнения мероприятий Плана мероприятий по составлению проекта решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденного распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 18 июня 2024 года № 289-р (далее – План). Доля реализованных мероприятий по реализации в 2024 году Плана составила 100,00 процентов.

Бюджет муниципального округа за 2024 год исполнялся в рамках 14 муниципальных программ. Таким образом, удельный вес расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа составил 99,1%, что выше запланированного значения на 3,6%. Средняя степень реализации муниципальных программ составила 96,1%, что ниже запланированного значения на 0,9%.

Качественным показателем исполнения бюджета по расходам является динамика кредиторской и дебиторской задолженности.

В целях обеспечения результативности и эффективности использования бюджетных средств финансовым управлением ежемесячно по результатам сформированной бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществлялся мониторинг просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета муниципального округа в структуре плана счетов бюджетного учета и целевых статей. Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета позволяет оценить выполнение расходных обязательств, обеспечить подотчетность деятельности главных распорядителей бюджетных средств, оценить финансовое состояние муниципальных учреждений Петровского муниципального округа Ставропольского края, а также позволяет выявить факты возникновения просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности получателей бюджетных средств с целью ее дальнейшей инвентаризации, реструктуризации и погашения.

В целях недопущения просроченной кредиторской задолженности бюджета и снижения дебиторской задолженности бюджета были проведены следующие мероприятия:

- ежемесячный мониторинг просроченной кредиторской задолженности;

- ежемесячный мониторинг просроченной дебиторской задолженности.

По итогам 2024 года не допущена просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального округа.

Выполнение основного мероприятия «Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Петровском муниципальном округе Ставропольском крае» позволило поддерживать нормативную правовую базу Петровского муниципального округа Ставропольского края, регулирующую бюджетные правоотношения в Петровском муниципальном округе Ставропольского края, в актуальном состоянии.

Нормотворческая деятельность является одним из важнейших направлений в деятельности финансового управления. Изменяющиеся нормы бюджетного законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, необходимость внедрения новых форм и методов бюджетного планирования, контроля, совершенствование деятельности на всех стадиях бюджетного процессаобуславливают необходимость постоянной корректировки действующих и разработки новых нормативных правовых актов.

В течение 2024 года специалистами финансового управления подготовлено:18 проектов решений Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края, 17 проектов постановлений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, 11 проектов распоряжений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, 194 приказа финансового управления.

С целью реализации ст. 26.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Ставропольского края от 29 января 2021 года № 1-кз «О развитии инициативного бюджетирования в Ставропольском крае» финансовым управлением разработаны:

# проект решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении Положения о порядке назначения собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»;

# проект решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»;

# проект решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществляющим их перечисление в бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

# проект распоряжения администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края «Об образовании конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»;

проект распоряжения администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении Перечня мероприятий, в целях софинансирования которых представляется субсидия из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов, признанных победителями конкурсного отбора инициативных проектов в целях получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов»;

проект распоряжения администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края «О утверждении перечня муниципальных инициативных проектов инициативных проектов».

Разработаны:

«Медиаплан по информационному сопровождению муниципальной практики инициативного бюджетирования «Инициативные проекты Петровского муниципального округа Ставропольского края #СДЕЛАЕМВМЕСТЕ» на 2025 год»;

«График проведения обучающих мероприятий по повышению компетенций жителей Петровского городского округа Ставропольского края в области инициативного бюджетирования».

В рамках реализации основного мероприятия «Организация планирования и исполнения бюджета муниципального округа» выполнено следующее:

- разработан и внесен в Совет депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края в установленные сроки проект решения о бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджета, соответствующего требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края;

- разработаны и утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики, долговой политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

- доведены до главных распорядителей средств бюджетных средств предельные объемы бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

- сформирован реестр расходных обязательств Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- доведены до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования по расходам бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

- своевременно и качественно сформирована отчетность об исполнении бюджета муниципального округа.

Контрольно-счетной палатой Петровского муниципального округа Ставропольского края проведена экспертиза годового отчета бюджета Петровского муниципального округа за 2023 год. Недостатки в отчетности не выявлены.

В администрацию Петровского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году своевременно представлены: годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа за 2023 год, отчет об исполнении бюджета муниципального округа за 1 квартал 2024 года, первое полугодие 2024 года и 9 месяцев 2024 года.

В связи с изменениями экономической ситуации в Российской Федерации и наличием рисков снижения в 2024 году доходов местных бюджетов, финансирование расходов бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края производилось с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление не первоочередных расходов производилось с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального округа и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа. Ежемесячно в министерство финансов представлялся мониторинг финансового состояния бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края в форме паспорта муниципального образования с оценкой ожидаемого исполнения за 2024 год.

Задача 3. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского муниципального округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами».

В рамках реализации данной задачи выполнено 2 основных мероприятия и 6 контрольных событий.

При реализации основного мероприятия «Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета муниципального округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском муниципальном округе Ставропольского края» в течение 2024 года проводилась работа по поддержанию в актуальном состоянии программных комплексов АС «Бюджет» и «Web-консолидация», обеспечивающих единые стандарты организации составления и исполнения бюджета муниципального округа, в связи с изменяющейся законодательной базой и требованиями, предъявляемыми УФК и МФ РФ.

Поддерживается на должном уровне единое информационное пространство, реализованное на базе серверов финансового управления, путем взаимодействия программного комплекса АС «Бюджет» и УРМ АС «Бюджет».

В 2024 году в подсистеме «Акты сверки. Планирование доходов» сформирован акт сверки исходных показателей по Петровскому муниципальному округу Ставропольского края для распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Реестр расходных обязательств Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год и на период 2024-2026 годов сформирован в системе АС «Бюджет» в подсистеме «Планирование расходов бюджета».

Также в подсистеме «Планирование расходов бюджета» в 2024 году осуществлялось ведение сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, в данной подсистеме были представлены обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период, и сформирован проект бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (ред. от 05.10.2020) (далее - приказ № 243н), разработанного в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяется детализированный состав информации, подлежащей размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый портал) финансовыми органами муниципальных образований, а также порядок ее формирования. В 2024 году размещение информации на ЕПБС по перечню, установленному приказом № 243н, осуществлялось через подсистемы системы «Электронный бюджет», оператором которых являются министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство.

В течение года продолжалась работа в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет», в которой организовано ведение Сводного реестра участников и неучастников бюджетного процесса.

Также в 2024 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (ред. от 11 сентября 2024 года) «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» для предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского муниципального округа в случае софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросу местного значения осуществлялось заключение соглашений о предоставлении субсидий в электронном виде посредством государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В рамках реализации основного мероприятия «Размещение на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Петровского муниципального округа Ставропольского края» своевременно и в полном объеме размещена информация на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края на странице «Управление финансами» в разделах: «Открытый бюджет округа» и «Бюджет для граждан».

Вышеуказанные разделы предназначены для размещения общедоступных данных, характеризующих бюджет, бюджетную систему и бюджетный процесс.

Для обеспечения прозрачности и открытости формирования и исполнения бюджета и осуществления бюджетного процесса для общества финансовым управлением в разделе «Открытый бюджет округа» размещалась актуальная информация о бюджете Петровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, отчете об исполнении бюджета за 2023 год, проекте бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, ежеквартальная аналитическая информация об исполнении бюджета за 2024 год, а также размещены презентации: «Решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», «Годовой отчет об исполнении бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год», «Решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» в доступном для понимания широкими слоями общества виде. Особое внимание уделено отчетам для граждан, которые не предполагают подробной детализации, но дают общее представление о бюджете в удобной форме. Предусмотрена возможность изучения взаимосвязи основных параметров бюджета и фиксации собственных инициатив по изучению параметров бюджета в условиях заданных бюджетных ограничений.

В разделе «Инициативные проекты» финансовым управлением в 2024 году размещены:

# Решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 30.05.2024 года № 46 «Об утверждении Положения о порядке назначения собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»;

# Решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 30.05.2024 года № 47 «Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»;

# Решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 30.05.2024 года № 49 «Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществляющим их перечисление в бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

# Распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 19 сентября 2024 года № 443-р «Об образовании конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»;

Объявление о проведении конкурсного отбора инициативных  
проектов в 2024 году;

Протокол заседания конкурсной комиссии;

Распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края «О результатах рассмотрения инициативных проектов»;

# Медиаплан по информационному сопровождению муниципальной практики инициативного бюджетирования «Инициативные проекты Петровского муниципального округа Ставропольского края #СДЕЛАЕМВМЕСТЕ» на 2025 год.

Информация о состоянии муниципальных финансов Петровского муниципального округа Ставропольского края ежемесячно обновлялась и размещалась на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Задача 4. Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края установлен предельный объем муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов – 0,00 тыс. рублей, ежегодно.

Долговая книга Петровского муниципального округа Ставропольского края ведется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 04 июня 2024 года № 962 «Об утверждении Положения о ведении муниципальной долговой книги Петровского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями).

Информация о муниципальных долговых обязательствах Петровского муниципального округа Ставропольского края ежемесячно представляется в министерство финансов Ставропольского края и размещается на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Задача 5. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 2 основных мероприятия и 8 контрольных событий.

В рамках основного мероприятия «Организация и осуществление контроля в сфере закупок» выполнено следующее:

- сформирован и утвержден план проверок в сфере закупок;

- проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В течение 2024 года специалистами финансового управления в сфере закупок осуществлено 13 контрольных мероприятий. Проведено 8 плановых проверок: МБУ «Коммунальное хозяйство», МБДОУ ДС № 33 «Аленка», управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, МБОУГ № 1, МКУ «СЭМИ», МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова, МКУК «ДК с.Высоцкого», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба и аварийно-спасательное формирование Петровского муниципального округа». Проведено 5 внеплановых проверок на основании обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком: МКУ «Светлоградский городской стадион» Решение №1/2024 от 26.03.2024 г., управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Решение №2/2024 от 27.03.2024 г., управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Решение №3/2024 от 27.03.2024 г., МКУК «ЦДК г. Светлоград» Решение № 4/2024 от 19.04.2024 г., управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Решение № 5/2024 от 08.05.2024 г.

Основные виды нарушений, выявленных в ходе проведения плановых проверок:

- планы-графики и изменения в планы-графики утверждаются несвоевременно (нарушение статьи 16 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон № 44-ФЗ), Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 1279 «О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации»);

- допускаются случаи осуществления закупок не предусмотренные планом-графиком (нарушение части 1 статьи 16 Федерального Закона № 44-ФЗ закупки, не предусмотренные планам – графиком, не могут быть осуществлены);

- заключаются договоры, в которых срок оплаты не соответствует требованиям части 13.1 статьи 34 Федерального Закона № 44-ФЗ;

- в нарушение части 2 статьи 93 Федерального Закона № 44-ФЗ заказчики не направляли в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта, на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ, в контрольный орган в сфере закупок уведомление о такой закупке, копию заключенного контракта с обоснованием его заключения.

- в нарушение части 2 статьи 30.1 Федерального Закона № 44-ФЗ отчет об объеме закупок российских товаров в ЕИС заказчиками не размещен, лицо размещен несвоевременно;

- в нарушение подпункта «в» пункта 3 части 12 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ в извещении о проведении закупки в соответствии с частью 12 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ характеристики закупаемого товара с использованием КТРУ отсутствуют;

- информация, содержащаяся в проекте контракта, не соответствует информации, указанной в извещении о проведении закупки в соответствии с частью 12 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ, что является нарушением части 3 статьи 7 Федерального Закона №44-ФЗ;

- информация о заключенных контрактах и об исполнении контрактов на официальный сайт размещена несвоевременно, либо не размещена (нарушение статьи 103 Закона № 44-ФЗ);

- содержание отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – отчет СМП) не соответствует Требованиям к заполнению формы отчета СМП, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 238 «О порядке подготовке отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменений в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования»;

- в нарушение части 3 статьи 7, части 4.1 статьи 30 Федерального Закона №44-ФЗ заказчиками размещается недостоверная информация в составе отчета СМП;

- допускаются случаи заключения договоров, в которых предусмотрена 100% предоплата, что является нарушением постановления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 24 января 2024 года № 87 «О мерах по реализации решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Нарушения, установленные в ходе проверок, содержат признаки административных правонарушений, по которым предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В связи с этим материалы проверок направлялись в министерство финансов Ставропольского края для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении.

В рамках основного мероприятия «Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета муниципального округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа» осуществлялась контрольно-ревизионная деятельность финансового управления.

Ревизии и проверки финансовым управлением проводились в соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 года № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 февраля 2018 года № 101-р «О возложении на финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края функций уполномоченного органа местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление контроля в сфере закупок».

Финансовый контроль осуществлялся по 3 направлениям:

1. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета муниципального округа главными распорядителями бюджетных средств:

2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета муниципального округа бюджетополучателями;

3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов органами местного самоуправления, ревизия исполнения бюджета муниципального округа.

Всего в 2024 году финансовым управлением проведены 14 проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств и 2 проверки в сфере закупок.

Из общего количества проведенных в отчетном периоде проверок 3 проверки проведено в муниципальных бюджетных учреждениях и 13 проверок в муниципальных казенных учреждениях.

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля составил 115 108,52 тыс. рублей. Выявлено нарушений на сумму 3 198,42 тыс. рублей, в том числе:

- неэффективное использование бюджетных средств – переплата и незаконные выплаты заработной платы в сумме 219,23 тыс. рублей;

- несвоевременное отражение в бюджетном (бухгалтерском) учете фактов хозяйственной жизни (результатов операций), не приведших к недостоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности – 172,09 тыс. рублей;

- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами, в том числе отсутствие первичных учетных документов – 195,94 тыс. рублей;

- нарушения (риски) при организации и проведении инвентаризации активов и обязательств, несоответствие фактического наличия материальных ценностей данным бухгалтерского учета – 233,03 тыс. рублей;

- нарушения порядка оформления поступления нефинансовых активов, правильности отнесения ценностей к основным средствам, своевременности и правильности их оприходования – 2 257,11 тыс. рублей;

- нарушение порядка учета материальных ценностей – 65,52 тыс. рублей;

- нарушение порядка учета нефинансовых активов на забалансовых счетах – 55,50 тыс. рублей.

Выявленные в ходе проверок нарушения устранены.

Проведено 3 плановых выездных проверки осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности в части оприходования и списания основных средств, инвентаризации основных средств учреждения за период 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. в МКУК«Народный музей села Сухая Буйвола», МКДОУ ДС **№ 32 «Росинка» х. Соленое Озеро, МКУК «Дом культуры села Ореховка»;** 3 плановых выездных проверки осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности в части оприходования и списания продуктов питания, снятие остатков продуктов питания в МКДОУ ДС № 37 «Сказка» п. Прикалаусский, МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» г. Светлоград, МКДОУ ДС № 41 «Сказка» с. Константиновское; 1 ревизия финансово-хозяйственной деятельности в отношении МБУК «ПОМЦ» за период с 01.01.2023 г. по 31.05.2024 г.; 1 выездная плановая проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности в части правильности и законности начисления заработной платыв отношении управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края за период с 01.01.2023 г. по 30.04.2024 г.; 6 плановых выездных проверок достоверности отчета о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» подпрограмма «Развитие общего образования» в части расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. в МКОУ СОШ № 11, МКОУ СОШ № 10, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 16, МКОУ СОШ № 17, МКОУ СОШ № 18.

В соответствии с планом мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в части исполнения ч. 8 ст. 99 Федерального закона от № 44-ФЗ на 2023 год проведены контрольные мероприятия по соблюдению требований Федерального Закона № 44-ФЗ в отношении МБДОУ ЦРР - ДС № 10 «Березка» г. Светлоград за период с 01.01.2023 г. по 31.03.2024 г. и МКОУ СОШ № 14 за период с 01.01.2023 г. по 31.05.2024 г. Признаков нарушения Федерального закона № 44-ФЗ в рамках проверки не установлено.

Информация о проведенных проверках передана главе Петровского муниципального округа Ставропольского края, главным распорядителям бюджетных средств проверенных организаций и в прокуратуру Петровского района Ставропольского края. Внеплановых проверок в период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. не проводилось.

Внутренний финансовый контроль в финансовом управлении осуществлялся в соответствии с Порядком организации и осуществления финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края внутреннего финансового контроля, утвержденным приказом финансового управления от 22 января 2020 года № 8. Отчетность о результатах внутреннего финансового контроля за 2024 год составлена в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля на 2024 год.

Внутренний финансовый аудит в финансовом управлении осуществлялся в упрощенной форме. В соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2019 года № 237н (с изменениями) «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита», приказами финансового управления от 26 ноября 2021 года № 120, от 03 июня 2024 года № 68 «Об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита в финансовом управлении администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края» принято решение об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита в финансовом управлении.

Задача 6**.** Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 4 основных мероприятия и 8 контрольных событий.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» в целях решения вопросов, связанных с оптимизацией бюджетных расходов, в 2024 году осуществлялось централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности.

В 2024 году все учреждения Петровского муниципального округа работали по системе электронного документооборота (ЭДО). Переход на ЭДО – это не только решение программно-технических вопросов, это еще одна возможность значительно повысить эффективность организации бухгалтерского учета.

Преимущества электронного документооборота:

- значительное сокращение времени обмена документами;

- сокращение времени на ввод входящих документов в информационную систему;

- снижение количества ошибок при вводе;

- экономия на расходных материалах;

- не требуется вести бумажный архив, документы не теряются.

Благодаря внедрению централизованной бухгалтерии и системы электронного документооборота, создано единое пространство бухгалтерского учета и отчетности. Это позволило вывести управление муниципальными финансами Петровского муниципального округа Ставропольского края на качественно новый уровень. Результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы стали:

- повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии и унификации операций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета;

- автоматизированное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета на основе достижений технологий в программном обеспечении, в том числе внедрение электронного документооборота (безбумажного);

- повышение прозрачности учетных процессов и достоверности сводной бухгалтерской и налоговой отчетности.

В рамках реализации основного мероприятия «Мотивация ГРБС к повышению качества финансового менеджмента», в целях повышения эффективности расходов бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края и качества управления средствами бюджета муниципального округа, финансовым управлением проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год, в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, утвержденным приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 ноября 2021 года № 117. Результаты мониторинга утверждены приказом финансового управления от 16 августа 2024 года № 95 и размещены на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского муниципального округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения» финансовым управлением за 2024 год были проведены 8 семинаров и консультационных встреч муниципального уровня по различным вопросам финансово-бюджетной политики. В проведении данных мероприятий принимали участие специалисты финансового управления, начальники отделов управления по делам территорий администрации муниципального округа, главные распорядители бюджетных средств, муниципальные служащие, специалисты муниципальных учреждений муниципального округа.

Принято участие в межрегиональных вебинарах «Новые направления в инициативном бюджетировании», «Об итогах апробации цифрового мониторинга развития инициативного бюджетирования»; в семинар-совещаниях «Продвижение инициативного бюджетирования в субъектах Северо-Кавказского Федерального округа», «Поддержка местных инициатив в 2024 году»; в совещании под председательством губернатора Ставропольского края «Реализация инициативных проектов в Ставропольском крае: отчет за 2023 год и задачи на 2024 год.

Специалистами финансового управления в мае-июне 2024 года проведены обучающие мероприятия по повышению компетенции жителей Петровского муниципального округа Ставропольского края в области инициативного бюджетирования в 14 населенных пунктах округа.

Также в течение года на онлайн вебинары, проводимые министерством финансов Ставропольского края, приглашались специалисты администрации муниципального округа, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», что позволило повысить их профессиональный уровень.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка инициативных проектов, подлежащих финансированию за счет бюджета муниципального округа» по результатам заседания конкурсной комиссии 24 сентября 2024 года определены 5 инициативных проектов – победителей конкурсного отбора для реализации в 2025 году. В соответствии с Решением Совета депутатов «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» реализовываться будут все 13 проектов, участвовавших в конкурсном отборе (всего за период 2021-2024 годов отобран для реализации 41 проект).

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» была реализована управленческая и организационная деятельность финансового управления. Для решения задач подпрограммы в 2024 году запланировано достижение 1 основного мероприятия, выполнение которого отражает 8 контрольных событий. Все мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации Программы», механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций финансового управления как органа администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края.

Характеристикой выполнения основного мероприятия является также контрольное событие, которое осуществляется в установленные сроки в целях получения промежуточного или конечного результата выполнения основного мероприятия. Перечень контрольных событий, а также планируемых дат их выполнения утвержден приказом финансового управления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2023 года № 179 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2024 год» (в редакции от 27 марта 2024 года № 42).

Информация о выполнении контрольных событий представлена в приложении 2.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы.**

Основными рисками реализации Программы являются бюджетные риски, а это, прежде всего, опережающий рост расходных обязательств бюджета муниципального округа над собственными доходными источниками и значительная степень зависимости от финансовой помощи из краевого бюджета.

Бюджетные риски в сфере формирования доходов бюджета муниципального округа:

изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации;

негативное изменение экономической ситуации в течение финансового года;

наличие неформальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса и «теневой» заработной платы;

неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме.

За 2024 год по сравнению с предшествующим годом вырос объем недоимки по платежам, зачисляемым в бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края, на 30,00%. По состоянию на 01 января 2025 года недоимка по налогам составила 50 724,17 тыс. рублей (при 39 016,51 тыс. рублей на 01 января 2024 года).

В соответствии с положениями Федерального закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее ЕНВД) не применяется с 01 января 2021 года. По состоянию на 01 января 2025 года сумма задолженности в бюджет по ЕНВД юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным налогового органа составляет 413,96 тыс. рублей.

В связи с произведенным налоговыми органами зачислением на ЕНС сумм переплаты, образовавшейся после уменьшения на сумму уплаченных страховых взносов, не выполнены годовые плановые назначения по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения — за 2024 год поступило 8 027,36 тыс. рублей налога, при плановых назначениях 9 884,00 тыс. рублей. План 2024 года выполнен лишь на 81,21% (в 2023 году в бюджет поступило 3 775,32 тыс. рублей при плановый назначениях 8 199,00 тыс. рублей, процент выполнения — 45,80%).

По итогам 2024 года доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета муниципального округа составила 67,05%.

Всего в 2024 году поступило 438 506,00 тыс. рублей «нецелевой финансовой помощи» – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Ставропольского края, что составило четвертую часть всех безвозмездных поступлений.

Кроме того, в течение отчетного периода совместно с главными распорядителями бюджета муниципального округа принимались меры по привлечению средств бюджета Ставропольского края на условиях софинансирования, всего на эти цели в бюджет муниципального округа поступило 569 075,77 тыс. рублей. В 2024 году на один рубль потраченных средств бюджета муниципального округа на условиях софинансирования было привлечено восемнадцать рублей средств краевого бюджета.

Бюджетные риски в сфере формирования расходов бюджета муниципального округа:

принятие на федеральном и краевом уровне решений, влияющих на увеличение расходных обязательств муниципалитетов;

неблагоприятное изменение основных макроэкономических показателей Петровского муниципального округа Ставропольского края;

возникновение непредвиденных ситуаций форсмажорного характера.

Рост расходов бюджета муниципального округа, прежде всего, обусловлен необходимостью выполнять «обязательные» расходы: заработная плата и начисления, социальное обеспечение населения, расходы на реализацию «майских» указов Президента, направленных на повышение оплаты труда целевых категорий работников бюджетного сектора экономики, расходы на питание в муниципальных учреждениях, расходы на дорожную деятельность, на содержание муниципальных учреждений, с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края.

В целях недопущения роста дефицита бюджета муниципального округа, обеспечения надежных экономических прогнозов для расчета ресурсного обеспечения реализации программ, финансовым управлением в 2024 году проводилась работа по выполнению Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы, утвержденному распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 июня 2023 года № 286-р;

Бюджетные риски в сфере управления муниципальным долгом:

рефинансирование долговых обязательств – риск невозможности осуществления на приемлемых условиях новых заимствований для погашения имеющихся долговых обязательств;

рост процентных ставок на рынке заимствований – риск влечет возникновение дополнительных расходов бюджета муниципального округа, связанных с обслуживанием муниципального долга.

**4. Сведения об использовании средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы.**

Объемы средств на реализацию Программы, предусмотренные в постановлении администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12 марта 2024 года № 394 за счет средств бюджета муниципального округа на 2024 год составили 67 559,95 тыс. рублей.

Уточненные плановые назначения на реализацию Программы (сводная бюджетная роспись по состоянию на 28.12.2024 года) составили 70 812,23 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в объеме 70 530,96 тыс. рублей или 99,6% к уточненным плановым назначениям сводной бюджетной росписи.

Информация об использовании средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию программы «Управление финансами» за 2024 год представлена в приложении 3.

Информация об использовании средств за счет всех источников финансового обеспечения, направленных на реализацию Программы, представлена в приложении 4.

# 5. Сведения об участии в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году.

Федеральные и краевые средства на реализацию приоритетных проектов программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края в 2024 году на реализацию Программы не выделялись. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального округа.

**6. Достижение значений индикаторов достижения Целей Программы и показателей решения задач подпрограмм.**

Программой предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов достижения целей Программы и 21показателя решения задач подпрограмм Программы.

Все индикаторы достижения цели Программы выполнены, из 21 показателя решения задач подпрограмм Программы достигнуты 18 показателей.

Целевой индикатор «Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет муниципального округа» составил -30,00 (план – не менее 1,9). Снижения показателя связано с тем, что по данным налоговых органов за 2024 год отмечается рост объема недоимки по налогам, зачисляемым в бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края, на 30,00%. По состоянию на 01.01.2025 года недоимка по налогам составила 50 724,17 тыс. рублей (при 39 016,51 тыс. рублей на 01.01.2024 г.).

Целевой индикатор «Средняя степень реализации муниципальных программ» составил 96,08 (план – 97,0). Снижения показателя связано с тем, что муниципальные программы реализованы ниже запланированного уровня в связи с тем, что две муниципальные программы по итогам работы за 2023 год признаны не эффективными.

Целевой индикатор «Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля» составил 2,8 (план – 1,8). Снижения показателя связано с тем, что муниципальные программы реализованы ниже запланированного уровня в связи с тем, что объем проверенных средств в 2024 году составил 115 108,52 тыс. рублей, выявлено нарушений на сумму 3 198,42 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы представлены в приложении 1.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования.**

Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» утверждена постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. № 1563. В 2024 году были внесены изменения в Программу, утвержденные постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12.03.2024 г. № 394. Изменения были вызваны необходимостью приведения программы в соответствие с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы.**

В целях обеспечения дальнейшей стабильности бюджетной системы Петровского муниципального округа Ставропольского края в рамках реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» будут приняты следующие меры:

сохранение устойчивости бюджетной системы Петровского муниципального округа Ставропольского края и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа посредством получения необходимого объема бюджетных доходов;

выполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы, утвержденного распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 июня 2023 года № 286-р;

повышение эффективности управления муниципальными активами;

проведение оценки эффективности налоговых расходов Петровского муниципального округа Ставропольского края;

обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа;

повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов за счет повышения уровня ответственности главных администраторов доходов бюджета муниципального округа за выполнение ими бюджетных полномочий в части планирования и контроля за поступлением в бюджет муниципального округа администрируемых налогов и сборов, проведение заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края;

создание дополнительных стимулов для главных распорядителей средств бюджета муниципального округа к повышению качества организации процессов планирования и исполнения бюджета муниципального округа, что способствует повышению качества организации бюджетного процесса в Петровском муниципальном округе Ставропольского края и эффективности расходования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края;

реализацию мер по оптимизации бюджетных расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств;

усиление финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

обеспечение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, расширение практики общественного участия при обсуждении и принятии бюджетных решений;

интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования;

проведение взвешенной долговой политики.

Начальник финансового управления

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Е.С. Меркулова

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы «Управление финансами»

и показателей решения задач подпрограмм Программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского муниципального округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1 | Исполнение расходных обязательств Петровского муниципального округа Ставропольского края за счет собственных средств бюджета муниципального округа | процентов | 96,4 | 95,6 | 96,2 | Индикатор достижения цели достигнут. Расходные обязательства Петровского муниципального округа Ставропольского края за счет собственных средств исполнены на 96,2%, повышение качества планирования. |
| 2 | Рейтинг Петровского муниципального округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом | оценка качества управления бюджетным процессом (далее – степень), баллов | 84,11 | Не ниже 64 | 81,48 | Индикатор достижения цели достигнут. По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2023 года Петровскому муниципальному округу присвоена оценка 81,48 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 30.05.2024 г. № 134 в редакции от 14.06.2024 г. № 149). |
| 3 | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС | балл | 78,7 | 74,0 | 75,7 | Индикатор достижения цели достигнут. Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2023 год утверждены приказом финансового управления от 16.08.2024 г. № 95 и опубликованы на сайте администрации Петровского муниципального округа СК. |
| **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского муниципального округа Ставропольского края» Программы** | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение роста налогового потенциала Петровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 4 | Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа к уровню предыдущего года | процентов | 107,78 | 103,5 | 113,86 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2024 году по сравнению с 2023 годом в сопоставимых показателях увеличилось на 121 004,88 тыс. рублей или на 13,86%. Поступления налоговых доходов в 2024 году по сравнению с 2023 годом в сопоставимых показателях увеличилось на 142 624,75 тыс. рублей или на 19,52%. Снижение поступлений неналоговых доходов связано с недополучением поступлений в 2024 году доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (на 18 856,12 тыс. рублей), доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 1 856,27 тыс. рублей), прочих неналоговых доходов (на 3 365, 23 тыс. рублей). |
| 5 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального округа (без учета субвенций) | процентов | 35,38 | 27,0 | 42,11 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В 2024 году объем налоговых и неналоговых доходов вырос по сравнению с 2023 годом на 40,45% и составил 993 906,81 тыс. рублей. Поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за 2024 год составили 128 886,74 тыс. рублей. Объем собственных доходов бюджета (без учета субвенций) в 2024 году составил 2 054 207,51 тыс. рублей, при 1 625 963,37 тыс. рублей в 2023 году. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального округа (без учета субвенций) в 2024 году составила 42,11% (35,38% в 2023 году). |
| 6 | Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет муниципального округа | процентов | 7,56 | не менее 1,9 | -30,00 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы не достигнут. По данным налоговых органов за 2024 год отмечается рост объема недоимки по налогам, зачисляемым в бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края, на 30,00%. По состоянию на 01.01.2025 года недоимка по налогам составила 50 724,17 тыс. рублей (при 39 016,51 тыс. рублей на 01.01.2024 г.). |
| Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики Петровского муниципального округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 7 | Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета муниципального округа, к общему объему бюджета муниципального округа | процентов | 0,00 | 0,02 | 0,00 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Просроченная кредиторская задолженность, сложившаяся по расходам бюджета муниципального округа, в течение года отсутствует. |
| 8 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальные учреждения) в общем объеме расходов муниципального округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Просроченная кредиторская задолженность, сложившаяся по расходам на оплату труда (включая начисления на оплату труда), в течение года отсутствует. |
| 9 | Расходы бюджета муниципального округа на содержание работников органов местного самоуправления Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления) в расчете на одного жителя Петровского муниципального округа Ставропольского края | рублей | 2056,93 | 3485,04 | 3483,41 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Расходы произведены в соответствии с нормативом формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края |
| 10 | Удельный вес расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы) за счет средств местного бюджета в общем объеме расходов бюджета муниципального округа | процентов | 97,1 | 95,5 | 99,1 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В связи с увеличением расходной части бюджета в течение года направлены дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ. |
| 11 | Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза Петровского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период в соответствие с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период) | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 12 | Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период | процентов | 100,0 | 94,0 | 100,0 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Все мероприятия по подготовке решения о бюджете Петровского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период выполнены. |
| 13 | Средняя степень реализации муниципальных программ | процентов | 104,5 | 97,0 | 96,08 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы не достигнут. Муниципальные программы реализованы ниже запланированного уровня в связи с тем, что две муниципальные программы по итогам работы за 2023 год признаны не эффективными. |
| Задача 3 «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского муниципального округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами» | | | | | | |
| 14 | Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета муниципального округа | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 15 | Формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском муниципальном округе Ставропольского края | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 16 | Ведение разделов «Открытый бюджет округа», «Бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) | процентов | более  85 | не менее 85 | более  85 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В отчетном периоде обеспечено своевременное опубликование информации о муниципальных финансах Петровского муниципального округа Ставропольского края на официальном сайте администрации, реализованы меры по популяризации портала «Открытый бюджет округа», «Бюджет для граждан». |
| Задача 4 «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 17 | Отношение объема муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края к общему объему доходов бюджета муниципального округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) | процентов | 0 | не более 40 | 0 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Муниципальный долг на 01.01.2025 года отсутствует. |
| 18 | Ведение долговой книги Петровского муниципального округа Ставропольского края | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| Задача 5 «Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 19 | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 20 | Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля | процентов | 1,2 | 1,8 | 2,8 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы не достигнут. Объем проверенных средств в 2024 году составил 115 108,52 тыс. рублей, выявлено нарушений на сумму 3 198,42 тыс. рублей. |
| Задача 6 «Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 21 | Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | доля от всех учреждений округа, процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального округа осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия». |
| 22 | Проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 23 | Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского муниципального округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | единиц | 7 | 8 | 8 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В течение года проводились семинары и консультационные встречи муниципального уровня по различным вопросам финансово-бюджетной политики, принято участие в онлайн вебинарах, проводимых министерством финансов Ставропольского края. |
| 24 | Количество проектов - победителей конкурсного отбора инициативных проектов Петровского муниципального округа Ставропольского края, подлежащих финансированию за счет средств бюджета муниципального округа (нарастающим итогом). | единиц | 28 | 20 | 41 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. По результатам заседания конкурсной комиссии 24 сентября 2024 года определены 5 инициативных проектов – победителей конкурсного отбора для реализации в 2025 году. В соответствии с Решением Совета депутатов «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» реализовываться будут все 13 проектов, участвовавших в конкурсном отборе (всего за период 2021-2024 годов отобрано для реализации 41 проект). |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий муниципальной программы «Управление финансами» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского муниципального округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами» | | | | |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
| Задача 1. «Обеспечение роста налогового потенциала Петровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа» | х | За 2024 год проведено 8 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (в том числе 4 выездных заседаний на территории с. Высоцкое, с. Гофицкое, с. Благодатное, с. Константиновское), на которых заслушаны 404 налогоплательщика. В консолидированный бюджет поступило 3 952,1 тыс. рублей в оплату задолженности по налогам и сборам (в т.ч. 1 536,85 тыс. рублей в местный бюджет) | Основное мероприятие выполнено частично.  - темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа к уровню предыдущего года в 2024 году составил 113,86% к 2023 г. в сопоставимых показтелях при плановом значении 103,5;  - доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального округа (без учета субвенций) в 2024 году составила 42,4% при запланированных 27,0%;  - снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет муниципального округа в 2024 году не достигуто. По данным налоговых органов за 2024 год отмечается рост объема недоимки по налогам, зачисляемым в бюджет муниципального округа, на 30,00%. |
|  | Контрольные события 1–12  Проведен мониторинг поступлений налогов, зачисляемых в бюджет округа от крупнейших налогоплательщиков округа, которые имеют значительный удельный вес в структуре доходов бюджета округа | 22.01.2024 г./ 22.01.2024 г., 20.02.2024 г./ 20.02.2024 г., 20.03.2024 г./ 20.03.2024 г., 22.04.2024 г./ 19.04.2024 г., 20.05.2024 г./ 17.05.2024 г., 20.06.2024 г./ 20.06.2024 г., 22.07.2024 г./ 19.07.2024 г., 20.08.2024 г/ 20.08.2024 г., 20.09.2024 г./ 20.09.2024 г., 21.10.2024 г./ 18.10.2024 г., 20.11.2024 г./ 20.11.2024 г., 20.12.2024 г./ 20.12.2024 г. | Контрольные события выполнены. В январе 2024 года проведен мониторинг поступлений налогов, зачисляемых в бюджет муниципального округа от крупнейших налогоплательщиков Петровского муниципального округа Ставропольского края, которые имеют значительный удельный вес в структуре доходов бюджета муниципального округа на основании информации, предоставляемой Федеральным казначейством и налоговыми органами в рамках СМЭВпо итогам 2023 года. В 2024 году ежемесячно проводился мониторинг по данным текущего года. | х |
|  | Контрольное событие 13  Принято участие в заседание межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории округа, по выявлению причин несвоевременной выплаты заработной платы и выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда | в сроки, определенные отделом предпринимательства, торговли и потребительского рынка  до 29.03.2024г./ 29.03.2024 г.,  28.06.2024г./ 18.04.2024 г., 25.04.2024 г., 16.05.2024 г., 30.05.2024 г.,  30.09.2024г./ 27.09.2024 г.,  28.12.2024 г./ 12.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено. За 2024 год проведено 8 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (в том числе 4 выездных заседаний на территории с. Высоцкое, с. Гофицкое, с. Благодатное, с. Константиновское), на которых заслушаны 404 налогоплательщика. В консолидированный бюджет поступило 3952,1 тыс. рублей в оплату задолженности по налогам и сборам (в т.ч. 1 536,85 тыс. рублей в местный бюджет). | х |
|  | Контрольное событие 14  Проведена оценка налоговых расходов округа | 31.07.2024 г./  31.07.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Финансовым управлением проведена оценка налоговых расходов. По итогам проведения оценки установлено, что фактов неэффективного предоставления льгот по местным налогам не имеется. | х |
|  | Контрольное событие 15  Проведено прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | 01.11.2024 г./ 01.11.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Проведено прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. | х |
| Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики Петровского муниципального округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие«Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» | х | Проведена оценка эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год. Результаты оценки опубликованы на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в сети "Интернет".  Распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12.02.2024 г. № 58-р утвержден бюджетный прогноз Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года. | Основное мероприятие выполнено.  Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета муниципального округа, к общему объему бюджета муниципального округа – 0,0%.  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда) – 0,0%.  Расходы бюджета муниципального округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального округа составили 3483,41 рублей.  Удельный вес расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ за счет средств местного бюджета, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа составил 99,1%.  Параметры бюджетного прогноза Петровского муниципального округа Ставропольского края период до 2030 года соответствуют решению Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края о бюджете муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2027 годов (распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12.02.2024 г. № 58-р). |
|  | Контрольное событие 16  Доведены до главных распорядителей средств бюджета округа предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | в сроки, уста-наваливаемые Планом мероприятий по составлению проекта рушения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края о бюджете муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов  (далее – План мероприятий) до  28.12.2024 г./ 04.10.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Ответственным исполнителям муниципальных программ доведены предельные объемы бюджетных ассигнований согласно проведенным расчетам для разработки прогноза социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края. | х |
|  | Контрольное событие 17  Разработан и представлен в администрацию Петровского муниципального округа  Ставропольского края проект распоряжения администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении бюджетного прогноза Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года» | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до  15.02.2024 г./ 12.02.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12.02.2024 г. № 58-р «О проекте изменений бюджетного прогноза Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года». | х |
|  | Контрольное событие 18  Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год | до  01.04.2024 г./  29.03.2024 г | Контрольное событие выполнено. Проведена оценка эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год. Результаты оценки опубликованы на официальном сайте администрации. | х |
|  | Контрольное событие 19  Разработаны и утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до  01.10.2024 г./ 12.09.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Финансовым управлением разработаны основные направления бюджетной и налоговой политики Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, которые утверждены распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края 12 сентября 2024 года № 430-р. | х |
|  | Контрольное событие 20  Доведены до ответственных исполнителей программ предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до  28.12.2024 г./ 04.10.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Предельныеобъемы бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов доведены до главных распорядителей – ответственных исполнителей муниципальных программ 04.10.2024 г. | х |
| 11.3. | Основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Петровском муниципальном округе Ставропольского края» | х | Изменяющиеся нормы бюджетного законодательства Российской Федерации, необходимость внедрения новых форм и методов бюджетного планирования обуславливают необходимость постоянной корректировки действующих и разработки новых нормативных правовых актов.  В течение 2024 года специалистами финансового управления подготовлено: 18 проектов решений Совета депутатов Петровского муниципального округа, 17 проектов постановлений администрации Петровского муниципального округа, 11 проектов распоряжений администрации Петровского муниципального округа, 194 приказа финансового управления | Основное мероприятие выполнено.  Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период составила 100,0%. |
|  | Контрольные события 21–24  Проведен мониторинг нормативных правовых актов администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | 01.04.2024 г./01.04.2024 г.,  01.07.2024 г./01.07.2024 г.,  01.10.2024 г./  01.10.2024 г.,  28.12.2024 г./  28.12.2024 г. | Контрольные события выполнены. Финансовым управлением ежеквартально проводился мониторинг нормативных правовых актов администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края с целью приведения в соответствие с вновь принятыми федеральными законами и нормативными правовыми актами Ставропольского края. | х |
|  | Контрольное событие 25  Проведение анализа исполнения бюджета округа и перераспределение резерва на исполнение расходных обязательств округа по потребностям главных распорядителей бюджетных средств | Ежемесячно до  31.01.2024г./  31.01.2024 г.,  29.02.2024 г./  29.02.2024 г.,  29.03.2024г./  29.03.2024 г.,  27.04.2024г./  27.04.2024 г.,  31.05.2024г./  31.05.2024 г.,  28.06.2024 г./  28.06.2024 г.,  31.07.2024г./  31.07.2024 г.,  30.08.2024 г./ 30.08.2024г.,  30.09.2024г./  30.09.2024 г.  31.10.2024 г./ 31.10.2024 г.  29.11.2024 г./  29.11.2024 г.  28.12.2024 г./  28.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно проводился анализ исполнения бюджета муниципального округа, ежемесячно осуществлялся мониторинг заработной платы отдельных категорий работников по указам Президента РФ, в течение отчетного года перераспределены резервные средства для доведения уровня заработной платы данных категорий работников до установленного уровня. Ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств доводились и перераспределялись между бюджетополучателями по письмам и заявкам ГРБС. | х |
|  | Контрольное событие 26  Составлен проект решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | до  15.11.2024 г./  15.11.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Внесен на рассмотрение в Совет депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края проект решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».  Постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15.11.2024 г. № 2011 одобрен проект решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2024 годов». | х |
| 1.4. | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета муниципального округа» | х | Бюджет на 2024 год принят и исполнен на основе утвержденных администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края 14 муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений.  Первоначальный план расходов бюджета муниципального округа на 2024 год утвержден в сумме 2 522,75 млн. рублей, уточненный план составляет 3 171,01 млн. рублей. Объем планируемых расходов бюджета на 2024 год в течение года увеличился по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 648,26 млн. рублей. Расходные обязательства Петровского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году выполнены в объеме 2 951,43 млн. рублей. (за счет собственных средств – на 96,2 %).  В срок до 01.04.2024 г. финансовым управлением проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год, определен рейтинг эффективности муниципальных программ в 2023 году, результаты размещены на официальном сайте администрации.  В течение 2024 года изменения в решение о бюджете муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов вносились 7раз.  Своевременно и качественно сформирована отчетности об исполнении бюджета муниципального округа. | Основное мероприятие выполнено.  Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета муниципального округа, к общему объему расходов бюджета муниципального округа – 0,0%.  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета муниципального округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда) – 0,0%.  Расходы бюджета муниципального округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального округа составили 3 483,41 рублей.  Удельный вес расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ за счет средств местного бюджета, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа составил 99,1%.  Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период составила 100,0%.  Средняя степень реализации муниципальных программ – 96,1%.  Параметры бюджетного прогноза Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года соответствуют решению Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края о бюджете муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12.02.2024 г. № 58-р). |
|  | Контрольное событие 27  Сформирован реестр расходных обязательств округа | 15.05.2024 г./  13.05.2024 г. | Контрольное событие выполнено. В системе планирования АС «Бюджет» подсистеме «Планирование расходов бюджета» сформирован реестр расходных обязательств Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год и на период 2024-2027 годов. Реестр расходных обязательств проверен и представлен в электронном виде в министерство финансов Ставропольского края. | х |
|  | Контрольное событие 28  Доведены до главных распорядителей средств бюджета округа бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2025 год и плановый период 2026 и 2027годов. | 28.12.2024 г./  23.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено. В соответствии с Порядком ведения сводной бюджетной росписи бюджета Петровского муниципального округа своевременно доведены до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования по расходам бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. | х |
|  | Контрольное событие 29  Составлен кассовый план исполнения бюджета округа на 2025 год | 28.12.2024 г./  28.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено. В соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края составлен кассовый план исполнения бюджета муниципального округа на 2025 год.  Кассовый план, утвержденный руководителем финансового управления, размещен на официальном сайте администрации. | х |
|  | Контрольное событие 30  Сформирован годовой отчет об исполнении бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год | 22.02.2024 г./ 20.02.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Годовой отчет об исполнении бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год сформирован и представлен в министерство финансов Ставропольского края в подсистеме централизованного сбора, консолидации и анализа отчетности автоматизированной системы «Бюджет» с использованием электронной подписи в срок, установленный приказом министерства финансов Ставропольского края от 25 декабря 2023 года № 331 «О сроках представления консолидированной годовой бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности за 2023 год, консолидированной месячной, квартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2024 году». | х |
|  | Контрольное событие 31  Представлен в Совет депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края проект решения «Об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год» | 27.04.2024 г./  23.04.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Финансовым управлением подготовлен представлен в Совет депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края проект решения «Об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год» (решение № 44, утверждено 30.05.2024г.) | х |
|  | Контрольные события 32–43  Сформированы ежемесячные отчеты об исполнении бюджета округа | Ежемесячно до  19.01.2024 г./ 25.01.2024 г.,  08.02.2024 г./ 08.02.2024 г.,  11.03.2024 г./ 11.03.2024 г.,  08.04.2024 г./ 08.04.2024 г.,  08.05.2024 г./ 08.05.2024 г.,  10.06.2024 г./ 10.06.2024 г.,  08.07.2024 г./ 08.07.2024 г.,  08.08.2024 г./ 08.08.2024 г.,  09.09.2024 г./ 09.09.2024 г.,  08.10.2024 г./ 08.10.2024 г.,  08.11.2024 г./ 08.11.2024 г.,  09.12.2024 г./ 09.12.2024 г. | Контрольные события выполнены. Ежемесячно в установленные сроки осуществлялось формирование и представление в министерство финансов Ставропольского края отчетов об исполнении бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края в подсистеме централизованного сбора, консолидации и анализа отчетности автоматизированной системы «Бюджет» с использованием электронной подписи. Отчеты за декабрь 2023 года представлены в срок установленный письмом Минфина СК от 25.12.2023 года № 06-01-25-42/8188, последующие в срок установленный приказом Минфина СК от 25 декабря 2023 года № 331 «О сроках представления консолидированной годовой бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности за 2023 год, консолидированной месячной, квартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2024 году». | х |
| Задача 3. «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского муниципального округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами» | | | | |
| 1.5. | Основное мероприятие «Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета муниципального округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском муниципальном округе Ставропольского края» | х | В течение года проводилась работа по поддержанию в актуальном состоянии программных комплексов АС «Бюджет» и «Web-консолидация», обеспечивающих единые стандарты организации составления и исполнения бюджета муниципального округа, в связи с изменяющейся законодательной базой и требованиями, предъявляемыми УФК и МФ РФ. Поддерживается на должном уровне единое информационное пространство, реализованное на базе серверов финансового управления, путем взаимодействия программного комплекса АС «Бюджет» и УРМ АС «Бюджет». В течение отчетного периода размещение информации на ЕПБС по перечню, установленному приказом №243н, осуществлялось через подсистемы системы «Электронный бюджет», оператором которых являются МФ РФ и УФК.  В 2024 году в подсистеме «Акты сверки. Планирование доходов» сформирован акт сверки исходных показателей для распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.  В течение 2024 года в подсистеме «Планирование расходов бюджета» осуществлялось ведение сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей ГРБС, представление обоснований бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансовый год и плановый период, сформирован проект бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. | Основное мероприятие выполнено.  Автоматизацию и единые стандарты составления и исполнения бюджета муниципального округа обеспечивает использование всеми участниками бюджетного процесса автоматизированных систем «Бюджет» и «Web-консолидация».  Формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском муниципальном округе производеного путем применения единых бухгалтерских программных продуктов, автоматизированных систем исполнения бюджета и сдачи бюджетной отчетности, использования системы «Электронный бюджет». |
|  | Контрольное событие 44  Функционирование информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов сбора, консолидации и анализа бюджетной (бухгалтерской) отчетности обеспечено | 28.12.2024 г./ 09.01.2024 г., 28.06.2024 г., 30.09.2024 г., 28.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Обеспеченоединое информационное пространство на базе серверов финансового управления путем взаимодействия программных комплексов АС «Бюджет» и УРМ АС «Бюджет». Размещается информация на ЕПБС через подсистему системы «Электронный бюджет». | х |
| 1.6. | Основное мероприятие «Размещение на официальном сайте администрации актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Петровского муниципального округа Ставропольского края» | х | Достоверность, актуальность, прозрачность и доступность информации о состоянии муниципальных финансов Петровского муниципального округа обеспечивается путем поддержания в актуальном состоянии официального сайта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На странице «Управление финансами» в разделе «Открытый бюджет округа» своевременно и в полном объеме размещается информация о состоянии муниципальных финансов Петровского муниципального округа Ставропольского края. В 2024 году на официальном сайте администрации размещалась информация о ходе и итогах реализации проектов развития территорий Ставропольского края, основанных на местных инициативах 2024 г., об этапах подготовки к конкурсному отбору проектов на 2025 г. и результаты этого отбора. В 2024 году на официальном сайте администрации действует раздел «Инициативные проекты», содержащий документы и информационные материалы о конкурсных отборах со сроком реализации 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год, 2025 год и реализации инициативных проектов в 2021-2024 годах. | Основное мероприятие выполнено.  В разделах «Открытый бюджет округа», «Бюджет для граждан» бюджетные данные размещаются в доступном для понимания широкими слоями общества виде. Доля размещения информации о муниципальных финансах муниципального округа на официальном сайте составила более 85%. |
|  | Контрольные события 45-48  Ведение разделов «Открытый бюджет округа», «Бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края обеспечено | 29.03.2024 г./  29.03.2024 г.,  28.06.2024 г./28.06.2024 г.,  30.09.2024 г./  30.09.2024 г.,  28.12.2024 г./28.12.2024 г. | Контрольные события выполнены. Для обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества финансовым управлением в разделе «Открытый бюджет округа» размещались бюджетные данные в доступном для понимания широкими слоями общества виде, информация о бюджете Петровского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, отчет об исполнении бюджета Петровского муниципального округа за 2023 год, итоговая оценка качества бюджетного и стратегического планирования за 2023 год.  Раздел «Бюджет для граждан» позволяет повысить финансовую грамотность населения, повысить обратную связь по вопросам бюджетной политики округа, собрать предложения по бюджетным инициативам граждан на перспективу. | х |
|  | Контрольное событие 49  Предоставлена в Министерство финансов Ставропольского края информация для проведения оценки качества управления муниципальными финансами | В сроки проведения министерством финансов Ставропольского края оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края за 2023 год  до 03.06.2024г./  30.05.2024 г. | Контрольное событие выполнено. По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округов Ставропольского края по итогам 2023 года Петровскому муниципальному округу присвоена оценка 81,48 балла (приказ министерства финансов Ставропольского края от 30.05.2024г. № 134 в редакции от 14.06.2024г. № 149). | х |
| Задача 4. «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.7. | Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края» | х | Финансовым управлением разработаны основные направления долговой политики Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, которые утверждены распоряжением администрации Петровского муниципального Ставропольского края 10.09.2024 г. № 425-р.  Решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» установлен предельный объем муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края в 2025-2027 годах в сумме 0,00 тыс. рублей. | Основное мероприятие выполнено.  Муниципальный долг Петровского муниципального округа на 01.01.2025 года отсутствует. Отношение объема муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края к общему объему доходов бюджета муниципального округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) – 0,0%.  В отчетном периоде ежемесячно на первое число сформирована долговая книга, которая размещена на официальном сайте администрации. |
|  | Контрольное событие 50  Осуществлено планирование объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание | ежемесячно  до  12.01.2024 г./ 11.01.2024 г.,  09.02.2024 г./ 07.02.2024 г.,  11.03.2024 г./ 01.03.2024 г.,  10.04.2024 г./ 08.04.2024 г.,  08.05.2024 г./  06.05.2024 г.,  10.06.2024 г./ 05.06.2024 г.,  10.07.2024 г./ 08.07.2024 г.,  09.08.2024 г./ 07.08.2024 г., 10.09.2024 г./ 05.09.2024 г.,  10.10.2024 г./ 07.08.2024 г.  11.11.2024 г./ 05.12.2024 г.  10.12.2024 г./ 06.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Объем расходов на обслуживание муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году составил 0,00 тыс. рублей.  Информация о муниципальных долговых обязательствах Петровского муниципального округа Ставропольского края ежемесячно представляется в министерство финансов Ставропольского края и размещается на официальном сайте администрации. | х |
| Задача 5. «Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.8. | Основное мероприятие «Организация и осуществление контроля в сфере закупок» | х | В соответствии с распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 февраля 2018 года № 101-р «О возложении на финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края функций уполномоченного органа местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление контроля в сфере закупок» (ред. от 01.04.2024г. №156-р) финансовым управлением в сфере закупок проводятся проверки ГРБС и иных получателей средств бюджета муниципального округа. | Основное мероприятие выполнено.  Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за отчетный год составило 100%. |
|  | Контрольное событие 51  Сформирован и утвержден план проверок в сфере закупок | 27.12.2024 г./  27.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено.  Утверждены планы проведения проверок соблюдения заказчиками требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2025 год. | х |
|  | Контрольное событие 52  Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | в соответствии с утвержденным планом проверок в сфере закупок  до  28.12.2024 г./  11.03.2024 г.,  11.04.2024 г.,  15.05.2024 г.,  29.06.2024 г.,  09.07.2024 г.,  08.08.2024 г.,  12.09.2024 г.,  30.09.2024 г.,  29.11.2024 г.,  27.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено.  В течение 2024 года специалистами финансового управления в сфере закупок осуществлено 13 контрольных мероприятий. Проведено 8 плановых проверок: МБУ «Коммунальное хозяйство», МБДОУ ДС № 33 «Аленка», управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, МБОУГ № 1, МКУ «СЭМИ», МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова, МКУК «ДК с.Высоцкого», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба и аварийно-спасательное формирование Петровского муниципального округа». Проведено 5 внеплановых проверок на основании обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком: МКУ «Светлоградский городской стадион» Решение №1/2024 от 26.03.2024г., управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Решение №2/2024 от 27.03.2024г., управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Решение №3/2024 от 27.03.2024., МКУК «ЦДК г. Светлоград» Решение № 4/2024 от 19.04.2024г., управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Решение № 5/2024 от 08.05.2024г. | х |
| 1.9. | Основное мероприятие «Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета муниципального округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа» | х | Ревизии и проверки финансовым управлением проводились в соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 февраля 2018 года № 101-р «О возложении на финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края функций уполномоченного органа местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление контроля в сфере закупок». | Основное мероприятие выполнено.  Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля, в 2024 году составило 2,8%. |
|  | Контрольное событие 53  Осуществлено планирование контрольной деятельности в соответствии с федеральными стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации | 28.12.2024 г./  27.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Разработан план контрольно-ревизионной работы на 2025 год и план мероприятий муниципального финансового контроля в части исполнения ч.8 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 года. | х |
|  | Контрольное событие 54  Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля | в соответствии с утвержденным планом проверок  до  28.12.2024 г./ 22.02.2024 г.,  28.02.2024 г.,  26.03.2024 г.,  12.04.2024 г.,  29.04.2024 г.,  03.05.2024 г.,  07.06.2024 г.,  05.08.2024 г.,  30.09.2024 г.,  28.10.2024г., 18.11.2024г., 25.11.2024г., 20.12.2024г. | Контрольное событие выполнено. Всего в 2024 году финансовым управлением проведены 14 проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств и 2 проверки в сфере закупок.  Из общего количества проведенных в отчетном периоде проверок 3 проверки проведено в муниципальном бюджетном учреждении и 13 проверок в муниципальных казенных учреждениях.  Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля составил 115108,52 тыс. рублей. Выявлено нарушений на сумму 3198,42 тыс. рублей.  В соответствии с планом мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в части исполнения ч. 8 ст. 99 Федерального закона от № 44-ФЗ на 2023 год проведены контрольные мероприятия по соблюдению требований Федерального Закона № 44-ФЗ в отношении МБДОУ ЦРР - ДС № 10 «Березка» г.Светлоград за период с 01.01.2023 г. по 31.03.2024 г. и МКОУ СОШ № 14 за период с 01.01.2023 г. по 31.05.2024 г. Признаков нарушения Федерального закона № 44-ФЗ в рамках проверки не установлено.  Внеплановых проверок в период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. не проводилось. | х |
|  | Контрольные события 55–58  Составлен отчет о результатах контрольной деятельности внутреннего муниципального финансового контроля | 22.01.2024 г./ 22.01.2024 г., 10.04.2024 г./ 09.04.2024 г., 10.07.2024 г./ 10.07.2024 г, 10.10.2024 г./ 10.10.2024 г. | Контрольные события выполнены. Составлены отчеты о результатах контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления за отчетные периоды: 2023 год, 1 квартал 2024 года, 1 полугодие 2024 года, 9 месяцев 2024 года. | х |
| Задача 6. «Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.10. | Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | х | В соответствии с Постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края № 103 от 01.03.2016 г. создано муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия». Кассовые расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» (выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг, работ, налогов и сборов) в 2024 году составили 47176,39 тыс. рублей. | Основное мероприятие выполнено.  По состоянию на 31.12.2024 года на централизованном бухгалтерском обслуживании находится 95 муниципальных учреждений Петровского муниципального округа (100%-ное централизованное обслуживание). |
|  | Контрольное событие 59  Осуществление функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений округа по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности МКУ «Централизованная бухгалтерия» | ежемесячно до  19.01.2024 г./ 25.01.2024 г.,  08.02.2024 г./ 08.02.2024 г.,  11.03.2024 г./ 11.03.2024 г.,  08.04.2024 г./ 08.04.2024 г.,  08.05.2024 г./ 08.05.2024 г.,  10.06.2024 г./ 10.06.2024 г.,  08.07.2024 г./ 08.07.2024 г.,  08.08.2024 г./ 08.08.2024 г.,  09.09.2024 г./ 09.09.2024 г.,  08.10.2024 г./ 08.10.2024 г.,  08.11.2024 г./ 08.11.2024 г.,  09.12.2024 г./ 09.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено. В 2024 году функции по ведению (бюджетного) бухгалтерского учета и формированию отчетности осуществляло муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» в отношении 11 органов исполнительной власти Петровского муниципального округа Ставропольского края и 84 муниципальных учреждений Петровского муниципального округа Ставропольского края. Результатами реализации данного основного мероприятия стали:  - повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии и унификации операций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета;  - автоматизированное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета на основе достижений технологий в программном обеспечении, в том числе внедрение электронного документооборота (безбумажного);  - повышение прозрачности учетных процессов. | х |
| 1.11. | Основное мероприятие «Мотивация ГРБС к повышению качества финансового менеджмента» | х | Мониторинг качества финансового менеджмента проводится в целях повышения эффективности расходов бюджета муниципального округа в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденным приказом финансового управления от 24.11.2021 г. № 117 (далее – Порядок). | Основное мероприятие выполнено.  В 2024 году проведена оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Петровского муниципального округа Ставропольского края, за 2023 год (в соответствии с Порядком). |
|  | Контрольное событие 60  Проведен оперативный мониторинг качества финансового менеджмента | 12.08.2024 г. / 12.08.2024 г | Контрольное событие выполнено. В срок до 16.08.2024 г. финансовым управлением проведен мониторинг качества финансового менеджмента, результаты анализа направлены главным распорядителям средств бюджета муниципального округа. Средний показатель результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального округа за 2023 год составил 75,7 баллов. | х |
|  | Контрольное событие 61  Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента | 26.08.2024 г./ 16.08.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента по следующим направлениям: оценка механизмов планирования расходов бюджета, оценка результатов исполнения бюджета в части расходов, оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета, оценка состояния учета и отчетности, оценка исполнения судебных актов. Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2023 год утверждены приказом финансового управления от 16.08.2024 г. № 95 и опубликованы на официальном сайте администрации | х |
| 1.12. | Основное мероприятие «Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского муниципального округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения» | х | В целях повышения профессионального уровня муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального округа организовано проведение обучающих по вопросам финансово-бюджетной политики. В проведении данных мероприятий принимали участие специалисты финансового управления, главные распорядители бюджетных средств, муниципальные служащие, специалисты муниципальных учреждений муниципального округа.  Принято участие в межрегиональных вебинарах «Новые направления в инициативном бюджетировании», «Об итогах апробации цифрового мониторинга развития инициативного бюджетирования»; в семинар-совещаниях «Продвижение инициативного бюджетирования в субъектах Северо-Кавказского Федерального округа», «Поддержка местных инициатив в 2024 году»; в совещании под председательством Губернатора Ставропольского края «Реализация инициативных проектов в Ставропольском крае: отчет за 2023 год и задачи на 2024 год. | Основное мероприятие выполнено. Проведено 8 обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского муниципального округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения, инициативное бюджетирование. |
|  | Контрольные события 62-65  Проведено обучение муниципальных служащих округа в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | 29.03.2024 г./ 30.03.2024 г., 28.06.2024 г./ 18.04.2024 г., 23.04.2024 г., 30.05.2024 г., 30.09.2024 г./ 23.07.2024 г.  28.12.2024 г./ 29.10.2024 г.,  27.11.2024 г.,  13.12.2024 г. | Контрольные события выполнены. В 2024 году проведено 8 обучающих мероприятий и консультационных встреч. Проведено заседание администрации 30.03.2024 г. об утверждении отчета об исполнении бюджета Петровского муниципального округа СК за 1 квартал 2024 г.,23.04.2024 г. на заседании администрации заслушан отчет о деятельности финансового управления за 2023 год, 23.07.2024 г. заслушан вопрос об утверждении отчета об исполнении бюджета Петровского муниципального округа СК за первое полугодие 2024 года. Принято участие в семинаре-совещании "Поддержка местных инициатив в 2024 году", проведенным министерством финансов Ставропольского кая 18.04.2024 года. В течение отчетного периода регулярно предоставлялись индивидуальные консультации инициативным группам, жителям округа, сотрудникам органов местного самоуправления по вопросам инициативного бюджетирования. Проведены рабочие совещания по развитию практики инициативного бюджетирования, по применению бюджетной классификации в 2025-2027 годах, по новациям в сфере закупок, по сдаче годовой отчетности за 2023 год. На заседании администрации Петровского муниципального округа заслушаны вопросы об исполнении бюджета муниципального округа за 2023 год, за 1 квартал 2024 г., за 1 полугодие 2024 г., за 9 месяцев 2024 г., о деятельности финансового управления за 2023 год, по вопросам соблюдения бюджетногозаконодательства. | х |
| 11.13 | Основное мероприятие «Поддержка инициативных проектов, подлежащих финансированию за счет бюджета муниципального округа» | х | В соответствии с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 30.05.2024 г. № 47 «Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Петровском муниципальном округе Ставропольского края» осуществлен конкурсный отбор инициативных проектов. | Основное мероприятие выполнено.  Количество проектов - победителей конкурсного отбора инициативных проектов Петровского муниципального округа Ставропольского края, подлежащих финансированию за счет средств бюджета муниципального округа нарастающим итогом за период 2021-2024 годов составило 41 единиц (запланировано 20). |
|  | Контрольное событие 66  Определены победители конкурсного отбора инициативных проектов округа, подлежащих финансированию за счет средств бюджета округа, информация размещена на официальном сайте администрации | до  28.12.2024 г./ 24.09.2024 г. | Контрольное событие выполнено. По результатам заседания конкурсной комиссии 24 сентября 2024 года определены 5 инициативных проектов – победителей конкурсного отбора для реализации в 2025 году. В соответствии с Решением Совета депутатов «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» реализовываться будут все 13 проектов, участвовавших в конкурсном отборе. Результаты конкурсного отбора размещены на официальном сайте администрации. | х |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | х | В 2024 году специалистами финансового управления продолжалась работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере бюджетных правоотношений, своевременно исполнялись протокольные поручения, велась переписка по обращениям и запросам. В целом за год было подготовлено 18 проектов решений Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края, 17 проектов постановлений и 11 проектов распоряжений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, 194 приказа финансового управления.  Проведено 15 проверок в сфере закупок и 14 контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств. | Основное мероприятие выполнено. Расходные обязательства Петровского муниципального округа Ставропольского края за счет средств местного бюджета исполнены на 96,2%.  По итогам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования за 2023 год, Петровскому муниципальному округу присвоена оценка 81,48 балл; округ занял первое место в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансами.  Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, за 2023 год составила 75,7 баллов. |
|  | Контрольное событие 67  Произведена выплата заработной платы | 01/16 числа каждого месяца  16.01.2024 г./ 16.01.2024 г., 01.02.2024 г./ 01.02.2024 г., 16.02.2024 г./ 16.02.2024 г., 01.03.2024 г./ 01.03.2024 г., 15.03.2024 г./ 15.03.2024 г., 01.04.2024 г./ 01.04.2024 г., 16.04.2024 г./ 16.04.2024 г., 26.04.2024 г./ 26.04.2024 г., 16.05.2024 г./ 16.05.2024 г., 31.05.2024 г./ 31.05.2024 г. 14.06.2024 г./ 14.06.2024 г., 01.07.2024 г./ 01.07.2024 г., 16.07.2024 г./ 16.07.2024 г., 01.08.2024 г./ 01.08.2024 г., 16.08.2024 г./ 16.08.2024 г., 30.08.2024 г./ 30.08.2024 г., 16.09.2024 г./ 16.09.2024 г., 01.10.2024 г./ 01.10.2024 г., 16.10.2024 г./ 16.10.2024 г., 01.11.2024 г./ 01.11.2024 г., 15.11.2024 г./ 15.11.2024 г., 29.11.2024 г./ 29.11.2024 г., 16.12.2024 г./ 16.12.2024 г., 26.12.2024 г./ 25.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц. | х |
|  | Контрольное событие 68  Произведено начисление на заработную плату | Ежемесячно до  31.01.2024 г./ 31.01.2024 г., 29.02.2024 г./ 29.02.2024 г., 29.03.2024 г./ 29.03.2024 г., 27.04.2024 г./ 27.04.2024 г., 31.05.2024 г./ 31.05.2024 г., 28.06.2024 г./ 28.06.2024 г., 31.07.2024 г./ 31.07.2024 г., 30.08.2024 г./ 30.08.2024 г., 30.09.2024 г./ 30.09.2024 г., 31.10.2024 г./ 31.10.2024 г., 29.11.2024 г./ 29.11.2024 г., 28.12.2024 г./ 28.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Страховые взносы начислялись ежемесячно, уплачивались регулярно в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начислялись. | х |
|  | Контрольное событие 69  Произведена выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями | согласно графику отпусков до  28.12.2024 г./ 31.01.2024 г., 01.02.2024 г., 26.02.2024 г., 01.03.2024 г., 14.03.2024 г., 20.03.2024 г., 28.03.2024 г., 01.04.2024 г., 11.04.2024 г., 16.04.2024 г., 19.04.2024 г., 26.04.2024 г., 16.05.2024 г., 27.05.2024 г., 04.06.2024 г., 04.07.2024 г., 11.07.2024 г., 25.07.2024 г., 01.08.2024 г., 02.08.2024 г., 05.08.2024 г., 08.08.2024 г., 12.08.2024 г., 20.08.2024 г., 23.08.2024 г., 03.09.2024 г., 11.09.2024 г., 24.09.2024 г., 01.10.2024 г., 03.10.2024 г., 10.10.2024 г., 23.10.2024 г., 01.11.2024 г., 07.11.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями производилась в течение 2024 года согласно графику отпусков. | х |
|  | Контрольное событие 70  Произведена уплата налогов прочих платежей | Ежеквартально до  01.03.2024 г./ 26.01.2024 г., 27.04.2024 г./ 12.04.2024 г., 31.07.2024 г./ 10.07.2024 г., 31.10.2024 г./ 16.10.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов производилась в установленные сроки. Произведена уплата транспортного налога за 2023 год 26.01.2024 г., за I квартал 2024 года 12.04.2024 г., за II квартал 2024 года 10.07.2024 г., за III квартал 2024 года 16.10.2024 г. | х |
|  | Контрольное событие 71  Произведена оплата за услуги связи | Ежемесячно до/  31.01.2024 г./ 15.01.2024 г., 22.01.2024 г., 29.02.2024 г./ 06.02.2024 г., 12.02.2024 г., 29.03.2024 г./ 01.03.2024 г., 05.03.2024 г., 26.03.2024 г., 27.04.2024 г./ 01.04.2024 г., 05.04.2024 г., 31.05.2024 г./ 06.05.2024 г., 07.05.2024 г., 28.06.2024 г./ 06.06.2024 г., 13.06.2024 г., 31.07.2024 г./ 02.07.2024 г., 05.07.2024 г., 09.07.2024 г., 30.08.2024 г./ 08.08.2024 г., 20.08.2024 г., 30.09.2024 г./ 03.09.2024 г., 04.09.2024 г., 11.09.2024 г., 16.09.2024 г., 30.09.2024 г., 31.10.2024 г./ 04.10.2024 г., 07.10.2024 г., 29.11.2024 г./ 02.11.2024 г., 06.11.2024 г., 28.12.2024 г./ 05.12.2024 г., 20.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам:  - услуги связи (megafon) от 06.12.2023 № 100568693;  - предоставление доступа к сети Интернет от 26.12.2023 № 471-ИБ;  - предоставление доступа к сети Интернет от 27.12.2023 № 2023.1588281;  - услуги электросвязи (местная телефонная связь) от 31.01.2024 № 471;  - услуги электросвязи (междугородная и международная телефонная связь) от 31.01.2024 №. 471-Б2;  - услуги электросвязи (междугородная и международная телефонная связь) от 06.07.2024 №. 471-Б2;  Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |
|  | Контрольное событие 72  Произведена оплата за ГСМ и товарно-материальные ценности | Ежемесячно до  29.02.2024 г./ 16.02.2024 г., 29.03.2024 г./ 05.03.2024 г., 06.03.2024 г., 27.04.2024 г./ 09.04.2024 г., 31.05.2024 г./ 08.05.2024 г., 28.06.2024 г./ 07.06.2024 г., 26.06.2024 г., 31.07.2024 г./ 02.07.2024 г., 08.07.2024 г., 17.07.2024 г., 30.08.2024 г./ 08.08.2024 г., 30.09.2024 г./ 06.09.2024 г., 19.09.2024 г., 31.10.2024 г./ 07.10.2024 г., 29.11.2024 г./ 11.11.2024 г., 22.11.2024 г., 28.11.2024 г., 28.12.2024 г./ 05.12.2024 г., 06.12.2024 г., 09.12.2024 г., 12.12.2024 г., 26.12.2024 г., 27.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам:  - поставка МЗ (бензин АИ 92) от 22.12.2023 № 2023.1554573;  - поставка МЗ (автошины) от 28.02.2024 № 2024.238194;  - поставка МЗ (картриджи) от 03.06.2024 № 3;  - поставка МЗ (бумага офисная А4) от 21.06.2024 № 4;  - поставка ОС (смартфон) от 09.07.2024 № 2024.803198;  - поставка ОС (холодильник) от 06.09.2024 № 2024.1011034;  - поставка МЗ (картон переплетенный) от 20.11.2024 № 362;  - поставка МЗ (картриджи) от 21.11.2024 № 4;  - поставка МЗ (канцтовары) от 28.11.2024 № 5;  - поставка МЗ (канцтовары и хозтовары) от 29.11.2024 № 6;  - поставка МЗ (канцтовары) от 03.12.2024 № 7;  - поставка ОС (кресла офисные) от 04.12.2024 № 2024.1402910;  - поставка МЗ (канцтовары) от 05.12.2024 № 8;  - поставка МЗ (канцтовары) от 06.12.2024 № 9;  - поставка ОС (кресло офисное) от 06.12.2024 № 12;  - поставка МЗ (бензин АИ 92) от 06.12.2024 № 13;  - поставка ОС (моноблок) от 13.12.2024 № 2024.1452801;  - поставка ОС (ель искусственная) от 19.12.2024 № 2024.1509079.  Также производилось перечисление средств под отчет на оплату МЗ (бензин АИ 92) в командировке.  Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |
|  | Контрольное событие 73  Произведена оплата за работы и услуги по содержанию имущества | По мере необходимости до  28.12.2024 г./ 06.02.2024 г., 22.03.2024 г. 12.04.2024 г., 17.05.2024 г., 24.05.2024 г., 03.07.2024 г., 12.08.2024 г., 19.08.2024 г., 25.09.2024 г., 26.09.2024 г., 16.10.2024 г., 25.11.2024 г., 24.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам:  - технический осмотр транспортного средства от 30.01.2024 № 1;  - шиномонтажные услуги от 18.03.2024 № 1;  - услуги по заправке и восстановлению картриджей от 04.04.2024 № 2;  - услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля от 13.06.2024 № /НД75;  - услуги по заправке и восстановлению картриджей от 15.08.2024 № 4;  - услуги по ремонту платы управления сплит-системы от 16.09.2024 № 73;  - услуги по техническому обслуживанию сплит-систем от 16.09.2024 № 74;  - услуги по техническому обслуживанию сплит-систем от 17.09.2024 № 75;  - услуги по техническому обслуживанию сплит-систем от 18.09.2024 № 76;  - услуги по техническому обслуживанию сплит-систем от 19.09.2024 № 77;  - услуги по техническому обслуживанию сплит-систем от 20.09.2024 № 78;  - услуги по техническому обслуживанию сплит-систем от 23.09.2024 № 79;  - услуги по техническому обслуживанию сплит-систем от 24.09.2024 № 80;  - услуги по техническому обслуживанию сплит-систем от 25.09.2024 № 81;  - услуги по заправке и восстановлению картриджей от 03.12.2024 № 10.  Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |
|  | Контрольное событие 74  Произведена оплата за прочие работы и услуги | Ежемесячно до  29.02.2024 г./ 19.01.2024 г., 22.01.2024 г., 01.02.2024 г., 28.02.2024 г., 29.03.2024 г./ 01.03.2024 г., 05.03.2024 г., 21.03.2024 г., 29.03.2024 г., 27.04.2024 г./ 01.04.2024 г., 05.04.2024 г., 12.04.2024 г., 31.05.2024 г./ 06.05.2024 г., 21.05.2024 г., 24.05.2024 г., 28.06.2024 г./ 05.06.2024 г., 18.06.2024 г., 31.07.2024 г./ 02.07.2024 г., 03.07.2024 г., 05.07.2024 г., 26.07.2024 г., 30.08.2024 г./ 02.08.2024 г., 22.08.2024 г., 30.09.2024 г./ 03.09.2024 г., 06.09.2024 г., 30.09.2024 г., 31.10.2024 г./ 03.10.2024 г., 29.11.2024 г./ 02.11.2024 г., 12.11.2024 г., 28.11.2024 г., 28.12.2024 г./ 03.12.2024 г., 05.12.2024 г., 10.12.2024 г., 17.12.2024 г., 19.12.2024 г., 20.12.2024 г., 23.12.2024 г., 25.12.2024 г., 27.12.2024 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам:  - предрейсовый медицинский осмотр водителя от 05.12.2023 № 1;  - адаптация и сопровождение систем КонсультантПлюс от 22.12.2023 № 2023.1549788;  - образовательные услуги (охрана труда) от 16.01.2024 № С05-01-24;  - экологическое сопровождение от 27.02.2024 № 406;  - экологическое сопровождение (отчетность) от 27.02.2024 № 407;  - организация работ по охране труда от 11.03.2024 № 28 167/АРМ;  - образовательные услуги (охрана труда) от 20.03.2024 № 12;  - услуги по диагностике и выдаче экспертного заключения на оргтехнику и коммуникационное оборудование от 09.04.2024г. № 13;  - услуги по утилизации оргтехники и коммуникационного оборудования от 10.04.2024г. № 14;  - консультационно-информационные услуги на конференции от 15.05.2024г. № 74;  - подписка на периодическое печатное издание (газета Петровские вести) от 26.06.2024 № 105;  - неисключительное право использования программного обеспечения (Kaspersky) от 20.08.2024 № 2024.934343;  - консультационно-информационные услуги на конференции от 08.11.2024 №230;  - неисключительные права на использование ПО ViPNet Client от 20.11.2024 № 0000-000642;  - подписка на периодическое печатное издание (газета Петровские вести) от 05.12.2024 № 36;  - услуги по установке и настройке программного обеспечения от 13.12.2024 № 0000-000786;  - лицензия на право использования (Альт Раб. станция 10) от 19.12.2024 № 476;  - услуги по диагностике и выдаче экспертного заключения на оргтехнику и коммуникационное оборудование от 19.12.2024 № 180;  - услуги по утилизации оргтехники и коммуникационного оборудования от 19.12.2024 № 181, от 20.12.2024 № 182;  - ОСАГО от 19.12.2024 № Р959ТВ26;  - обновление ПО ПМ АС Бюджет «Расширенный учет операций со средствами БУ и АУ» от 24.12.2024 № 2024.1540785.  Также производилось перечисление средств под отчет на оплату услуг нотариуса и командировочных расходов.  Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |

Приложение 3

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы «Управление финансами» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за 2024 год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2024 года | сводная бюджетная роспись на  28 декабря 2024 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами», всего |  | 06 | х | х | х | 67 559,95 | 70 812,23 | 70 530,96 |
|  |  | Финансовое управление | 06 | х | х | х | 67 559,95 | 70 812,23 | 70 530,96 |
| II | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского муниципального округа Ставропольского края», всего |  | 06 | 1 | х | х | 47 435,31 | 47 204,41 | 47 176,40 |
|  |  | Финансовое управление | 06 | 1 | х | х | 47 435,31 | 47 204,41 | 47 176,40 |
|  | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета муниципального округа», всего | Финансовое управление | 06 | 1 | 01 | х | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 06 | 1 | 01 | 20700 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского муниципального округа Ставропольского края» | Финансовое управление | 06 | 1 | 03 | х | 41 435,31 | 47 204,41 | 47 176,40 |
|  |  |  | 06 | 1 | 03 | 11010 | 38 224,63 | 44 040,88 | 44 012,87 |
|  |  |  | 06 | 1 | 03 | 20690 | 3 196,78 | 2 941,02 | 2 941,02 |
|  |  |  | 06 | 1 | 03 | 20840 | 0,00 | 208,66 | 208,66 |
|  |  |  | 06 | 1 | 03 | 20940 | 13,90 | 13,85 | 13,85 |
| III | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия», всего | Финансовое управление | 06 | 2 | х | х | 20 124,64 | 23 607,82 | 23 354,56 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы», всего | Финансовое управление | 06 | 2 | 01 | х | 20 124,64 | 23 607,82 | 23 354,56 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 10010 | 525,81 | 414,05 | 414,05 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 10020 | 18 508,58 | 21 792,28 | 21 790,31 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20690 | 404,41 | 535,41 | 483,86 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20790 | 444,25 | 444,25 | 327,11 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20840 | 189,00 | 305,00 | 246,93 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20940 | 17,90 | 17,90 | 13,30 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 21160 | 34,69 | 98,93 | 79,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4 |
|  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, средств юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» за 2024 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 67 559,95 | 70 530,96 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 67 559,95 | 70 530,96 |
| финансовому управлению | 67 559,95 | 70 530,96 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
| 2. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского муниципального округа Ставропольского края», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 47 435,31 | 47 176,40 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 47 435,31 | 47 176,40 |
| финансовому управлению | 47 435,31 | 47 176,40 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
|  | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета муниципального округа» | бюджет округа, в т.ч.: | 6 000,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 6 000,00 | 0,00 |
| финансовому управлению | 6 000,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение централизо-ванного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского муниципального округа Ставропольского края» | бюджет округа, в т.ч.: | 41 435,31 | 47 176,40 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 41 435,31 | 47 176,40 |
| финансовому управлению | 41 435,31 | 47 176,40 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 20 124,64 | 23 354,56 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 20 124,64 | 23 354,56 |
| финансовому управлению | 20 124,64 | 23 354,56 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 20 124,64 | 23 354,56 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 20 124,64 | 23 354,56 |
| финансовому управлению | 20 124,64 | 23 354,56 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |