ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2024 год

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы.**

Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 № 1569 (в ред. от 16.02.2024 № 240) (далее – Программа).

Программа включает 4 подпрограммы:

- «Формирование благоприятного инвестиционного климата»;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

- «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия».

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии с:

Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Законом Ставропольского края «О стратегическом планировании в Ставропольском крае»;

Законом Ставропольского края «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае»;

Законом Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»;

Законом Ставропольского края «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства»;

Законом Ставропольского края «О введении в действие на территории Ставропольского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

Законом Ставропольского края «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;

региональным проектом Ставропольского края «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее – региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»), паспорт которого утвержден советом при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности;

региональным проектом «Популяризация предпринимательской деятельности в Ставропольском крае», паспорт которого утвержден советом при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности;

решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14.12.2018 № 196 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года»;

постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 24.04.2024 № 705 «Об организации проектной деятельности в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»;

иными правовыми актами округа.

***Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края.***

На достижение цели направлена *задача: «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа».*

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов (без бюджетных инвестиций) составил 2205,9 млн. рублей.

Мониторингом охвачено около 150 хозяйствующих субъектов, ведущих инвестиционную деятельность на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ). В 2024 году на территории округа шла реализация 12 инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории округа. В ходе реализации проектов хозяйствующими субъектами освоено 209499,00 тыс. рублей и создано 20 новых рабочих мест.

В 2024 году, завершена реализация 2 проектов:

- «Модернизация производства ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод», инициатор ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод»;

- «Создание овощного комплекса по производству и хранению картофеля (Строительство 4,5 корпусов овощехранилища навального типа) с. Гофицкое», инициатор ООО «Иррико-Холдинг».

В целях повышения инвестиционной привлекательности округа администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) проведена работа по следующим направлениям:

1) сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая база в области инвестиционной деятельности.

2) на официальном сайте администрации округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) создана интернет-страница «Инвестиционный портал», которая содержит:

- инвестиционный паспорт Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- информацию о планах и результатах заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском муниципальном округе Ставропольского края, протоколы его заседаний.

- информацию об инвестиционных площадках;

- информацию об инвестиционных проектах, планируемых к реализации и реализуемых на территории округа;

- схему взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства;

- перечень имущества, находящегося в собственности округа;

- описание мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

- канал прямой связи инвесторов с руководством округа;

- ссылку на инвестиционную карту Ставропольского края.

Регулярно размещалась информация, объявления для субъектов инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации округа, в аккаунте главы округа, а также в мессенджере «Telegram».

По итогам 2024 года *индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 45,70% (для расчета показателя использовались данные мониторинга инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов всех форм собственности (без учета бюджетных средств) за январь- декабрь 2024 года).*

***Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка***

На достижение цели направлена *задача: «Повышение предпринимательской активности и создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке».*

По данным Единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2025 в округе зарегистрировано 1903 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), из них 1717 индивидуальных предпринимателей и 186 юридических лиц. По предварительной оценке, число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 272,9единицы.

За 2024 год 7 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа, воспользовались мерами государственной поддержки (микрозаймами) НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на общую сумму 16,7 млн. рублей. ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлено 2 поручительства на сумму 10,35 млн. рублей. Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае субъектам малого и среднего предпринимательства было оказано 189 услуг (по мерам поддержки, об открытии бизнеса, бизнес-планирование и т.д.). Кроме этого, отделом развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации округа проведено 170 консультаций и мероприятий субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым.

В рамках реализации программных мероприятий по оказанию государственной помощи на основании социального контракта за 2024 год Управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края 27 гражданам оказана финансовая помощь для открытия и ведения самозанятости, личного подсобного хозяйства, на трудоустройство.

Проводится систематическая работа по популяризации предпринимательства, размещается информация в социальных сетях и на официальном сайте администрации округа.

В рамках Программы были проведены: торжественное мероприятие, посвященное празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства, подготовка к участию в ежегодной выставке-ярмарке «Урожай-2024», которая состоялась в городе Михайловске, участие в конкурсе «Хлебный мир Ставрополья», а также чествование предпринимателей, принявших активное участие в социально-экономическом развитии округа.

Одним из инструментов поддержки субъектов МСП является имущественная поддержка. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, включает 24 объекта имущества (земельные участки общей площадью 1,27 га). Имущественная поддержка в 2024 году не оказывалась в связи с отсутствием обращений заявителей.

В целях совершенствования и координации работы в области поддержки и развития МСП, создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и решения социально - экономических задач в отчетном периоде проведено 5 заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, субъекты МСП принимали участие в вебинарах, онлайн заседаниях, дистанционных обучающих мероприятий, организованных Корпорацией развития СК, Союзом «Торгово-промышленная палата Ставропольского края», Уполномоченным по защите прав предпринимателей в СК, Министерством экономического развития Ставропольского края.

В ходе данных мероприятий были рассмотрены следующие вопросы:

- о мерах поддержки, предоставляемых центром «Мой бизнес»;

- по вопросу работы в приложении «Мой налог»;

- по вопросу работы с юридическими лицам без рисков;

- о работе сервисов и инструментов для развития собственного дела.

- оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта по мероприятию «поиск работы»;

- «Маркировка 2024-25 год. Новые товарные группы»;

- меры финансовой поддержки субъектов МСП округа;

- о реализации Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Ставропольском крае и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ставропольском крае на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год;

- о достижении ключевых показателей развития конкуренции в Ставропольском крае на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, предусмотренных Перечнем;

- о проведении опроса состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг.

Потребительский рынок округа является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики и является одной из важнейших отраслей жизнеобеспечения, характеризующих уровень жизни населения.

Фактическая обеспеченность населения округа площадью (количеством) стационарных торговых объектов в 2024 году составила 435 объектов, что превышает установленный норматив (200 объектов) в 2,18 раза.

В отчетном году в округе осуществляли работу 493 объекта розничной торговли, причем на долю объектов по продаже продовольственных товаров приходилось 51,12% общего их числа. Федеральные сетевые компании представляли АО «Тандер», ООО «Агроторг», ООО «Торгсервис-26», ООО «ПФ Светлоград», «Альфа-М», ООО «ТКМ», региональные - ООО «Генри и К». Продукция местных производителей была представлена в мелкорозничной торговой сети и сетевых магазинах «Магнит», «МКС», «Пятерочка», ООО «Торгсервис-26». Оптовая торговля продовольственными, промышленными товарами и строительными материалами осуществлялась на 5 базах и складах. На муниципальном универсальном розничном рынке было предусмотрено 862 торговых места, из которых около трети (322 места) были предназначены для реализации продовольственных товаров и сельхозпродукции.

В отчетном году на территории округа определено 16 площадок для проведения еженедельных ярмарок, где было организовано 602 торговых места. Проведено 1077 ярмарочных дней, на которых реализовано продукции в сумме 33,39 млн. рублей.

Сеть общественного питания представлена 50 объектами (закусочными, кафе, столовыми, барами) на 2343 посадочных места.

Бытовые услуги населению оказывали 238 субъектов МСП, численность работающих в данной сфере составляла более 500 человек. Основная часть объектов бытового обслуживания была сосредоточена в г. Светлограде, где населению оказывались все социально-значимые виды бытовых услуг.

В целях повышения эффективности контроля за исполнением законодательства, регулирующего деятельность на потребительском рынке, в том числе по ликвидации торговли в неустановленных местах, уполномоченными на составление протоколов об административном правонарушении предусмотренном ст. 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» совместно с сотрудниками полиции проведено 195 рейдовых мероприятия, составлено 8 протоколов.

По оценочным показателям 2024 года:

*- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения по предварительной оценке составляет 272,9 единицы;*

*- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по предварительной оценке составила 22,0%.*

***Цель 3. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа.***

На достижение цели направлены 2 задачи:

*Задача 1. «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики»,*в рамках реализации которой в 2024 году:

- внесены изменения:

в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - постановление) от 10.01.2024 № 03);

в методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (постановление от 07.05.2024 № 778);

в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года (постановление от 05.03.2024 № 365);

- разработан и одобрен администрацией прогноз социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (постановление от 15.11.2024 № 2011);

- актуализированы муниципальные программы Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - программы);

- обеспечена государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- утвержден Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период» (постановление от 17.10.2024 №1843) (далее – порядок).

Признаны утратившим силу:

постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15.05.2018 № 737 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период»;

постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17.12.2019 № 2555 «О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15.05.2018 № 737»;

распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.04.2018 № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»;

распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15.01.2024 № 05-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.04.2018 № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края».

В соответствии с Порядком разработан проект прогноза социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2036 год (далее – проект прогноза социально-экономического развития округа на долгосрочный период), который 24.12.2024 рассмотрен на заседании рабочей группы по разработке и корректировке документов стратегического планирования Петровского городского округа Ставропольского края.

*Задача 2. «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа»,* в рамках реализации которой в 2024 году ежеквартально проводился мониторинг реализации 14 муниципальных программ округа:

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Социальное развитие»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

«Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Управление финансами»;

«Управление имуществом»;

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Формирование современной городской среды»;

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Также проведен мониторинг прогнозов социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и на период до 2035 года (далее –прогноз на среднесрочный период и прогноз на долгосрочный период соответственно).

Результаты мониторинга документов стратегического планирования были размещены на официальном сайте администрации в разделе «Экономика».

В отчетном периоде на основании мониторинга и контроля документов стратегического планирования была утверждена следующая отчетность:

постановление от 23.04.2024 № 701 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год»;

постановление от 28.05.2024 № 891 «Сводный годовой отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год».

В государственной информационной системе «Управление» размещены годовые отчеты реализации стратегии, плана мероприятий по реализации стратегии, бюджетного прогноза, всех вышеуказанных муниципальных программ, а также результаты мониторинга прогноза на среднесрочный период и прогноза на долгосрочный период.

По оценочным показателям 2024 года целевой индикатор *«среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых», который по итогам 2024 года составил 27,61 %.*

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого не выполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» в 2024 году включала в себя 11 мероприятий, степень выполнения которых отражают 37 контрольных событий.

В отчетном периоде по причине отсутствия поступивших заявлений субъектов МСП на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов за счет средств бюджета Петровского муниципального округа ставропольского края по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» выполнены не в полном объеме: основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов МСП» и 2 контрольных события «Контрольное событие 8. Конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края проведен» и «Контрольное событие 9. Протокол заседания конкурсной комиссии, реестр субъектов МСП получателей муниципальной поддержки на официальном сайте администрации размещен».

Все остальные основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 1.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограммы)**

На ход реализации Программы в 2024 году оказали влияние следующие риски:

*по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата»*

Существенное снижение объемов инвестиций обусловлено завершением реализации в 2023 году пяти крупных инвестиционных проектов:

- «Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт», инициатор ООО «ЭнергоМин»;

- «Строительство системы орошения площадью 1500 га на земельном участке 5000 га для ООО «Иррико - Холдинг», инициатор ООО «Иррико-Холдинг»;

- «Добыча песчаников на участке № 2 «Северный» месторождения «СВИНАЯ БАЛКА», инициатор ООО «Континент»;

- «Приобретение асфальтосмесительной установки SANYSLB1500D», инициатор ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна»;

- «Строительство на территории существующего межмуниципального зонального центра «Светлоград» линии сортировки (мусоросортировочный комплекс) и предприятия по переработке вторсырья мощностью до 150 тыс. тонн в год», инициатор ООО «Эко-Сити».

В связи с вышеизложенным индикатор «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» не достигнут;

*по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»*

Сокращение числа небольших хозяйствующих субъектов, укрупнение предприятий, предприятия перестали соответствовать критериям средних предприятий, малых предприятий, что отразилось на среднесписочной численности предприятий, также повышение ставок по налогу на добавленную стоимость, отмена пониженных тарифов по страховым взносам, оказали влияние на достижение индикатора «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций».

*по подпрограмме «Совершенствование системы стратегического управления планирования»* на точность прогнозирования, повлияло снижение фактических значений показателей в сравнении с прогнозными: объемов и индексов промышленного производства, объемов платных услуг населению.

**4. Сведения об использовании средств бюджета округа и иных средств на выполнение мероприятий подпрограмм Программы**

Общий объем финансирования, запланированный программой на 2024 год составлял 1313,00 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетные средства – 440,00 тыс. рублей,

- внебюджетные средства – 873,00 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2024 года с учетом изменений сводной бюджетной росписи расходов бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы, составил 416,74 тыс. рублей. Кассовое исполнение программы за 2024 год составило 166,74 тыс. рублей или 40,01% к уточненным плановым назначениям сводной бюджетной росписи.

Средства бюджета округа освоены не в полном объеме по следующим основным мероприятиям:

- «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

причина: в отчетном году конкурсный отбор на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края объявлялся в IV квартале. Однако, по причине отсутствия заявлений на участие в конкурсном отборе, финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории округа, за счет средств бюджета Петровского муниципального в отчетном году не оказывалась;

*-* «Популяризация предпринимательства»

причина: фестиваль «Праздник хлеба» проведен 21.11.2024 в городе Ставрополь в рамках конкурса «Хлебный мир Ставрополья», на территории ФГБОУ ВО Ставропольского государственного аграрного университета и затраты произведены только на декоративное оформление стола с хлебной продукцией;

- «Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством»

причина: участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов носит заявительный характер, так как в период с 26.11.2024 по 31.12.2024 заявок на участие в данном аукционе не поступало, денежные средства израсходованы не в полном объеме.

За счет внебюджетных средств субъектами инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов было направлено 209499,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведены в Приложении 2, сведения о расходах бюджета округа, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведены в Приложении 3.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в 2024 году в сравнении с 2023 годом**

Округ в 2024 году в рамках программы принимал участие в реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Денежные средства на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках программы из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края в 2024 году не привлекались.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации Программы в 2024 году запланировано достижение 4 значений индикаторов достижения целей Программы и 11 показателей решения задач подпрограмм Программы. В отчетном периоде не достигнуты все индикаторы достижения цели и 1 показатель решения задач.

1. Целевой индикатор «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» составил 45,70 % (план – 101,15 %), повлияло на данный индикатор завершение реализации в 2023 году 5 крупных инвестиционных проектов:

- «Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт», инициатор ООО «ЭнергоМин»;

- «Строительство системы орошения площадью 1500 га на земельном участке 5000 га для ООО «Иррико - Холдинг», инициатор ООО «Иррико-Холдинг»;

- «Добыча песчаников на участке № 2 «Северный» месторождения «СВИНАЯ БАЛКА», инициатор ООО «Континент»;

- «Приобретение асфальтосмесительной установки SANYSLB1500D», инициатор ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна»;

- «Строительство на территории существующего межмуниципального зонального центра «Светлоград» линии сортировки (мусоросортировочный комплекс) и предприятия по переработке вторсырья мощностью до 150 тыс. тонн в год», инициатор ООО «Эко-Сити».

2. Целевой индикатор «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» составил в отчетном году 272,9 (план - 306,7). Снижение показателя связано:

Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-03 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее Федеральный закону № 422-Ф3) не предусмотрено указание налогоплательщиками специального налогового режима НПД муниципального образования, входящего в состав субъекта Российской Федерации, на территории которого ими ведется деятельность. В соответствии частью 2 статьи 2 Федерального закона физическое лицо указывает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность, при переходе на специальный налоговый режим НПД. Таким образом, в налоговых органах отсутствуют статистические данные о количестве налогоплательщиков НПД в разрезе муниципальных и городских округов.

3. Целевой индикатор «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составил в отчетном году 22,00% (план - 24,11%). Снижение показателя связано с сокращением числа небольших хозяйствующих субъектов, укрупнения предприятий, несоответствие предприятий критериям средних предприятий, малых предприятий, что отразилось на среднесписочной численности предприятий, так же повышение ставок по налогу на добавленную стоимость, отмена пониженных тарифов по страховым взносам.

4. Целевой индикатор «Среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых» составил в отчетном периоде 27,61% (план - 7,00%). На точность прогнозирования, повлияло снижение фактических значений показателей в сравнении с прогнозными: объемов и индексов промышленного производства, объемов платных услуг населению.

5. Показатель решения задачи «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом)» составил 1 единицу (план - 4 единицы). Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом. В 2024 году муниципальная поддержка на предоставления грантов за счет средств бюджета округа не оказана (отсутствие заявлений на участие в конкурсном отборе), в 2023 году муниципальная поддержка оказана 1 субъекту МСП. Так же в 2021 году и в 2022 году муниципальная поддержка не оказывалась из-за отсутствия заявлений субъектов МСП для участия в конкурсном отборе на предоставления грантов за счет средств бюджета округа, данный показатель не достигнут.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения подпрограмм приведены в Приложении 4.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2024 году в Программу изменения вносились 1 раз (постановление от 16.02.2024 № 240).

Изменения были вызваны необходимостью приведения программы в соответствие решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и сохранения положительных тенденций в социально-экономическом развитии округа наиболее значимыми направлениями реализации Программы в 2025 году останутся:

1. Создание условий для повышения инвестиционной активности и развития малого и среднего предпринимательства на территории округа;

2. Развитие и совершенствование инфраструктуры и организации потребительского рынка;

3. Повышение качества стратегического планирования субъектами стратегического планирования округа.

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

|  |
| --- |
| Приложение 1к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2024 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории округа** |
|  | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** |
|  | **Задача «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа»** |
| 1. | Формированиеинвестиционной привлекательности округа | x | В рамках формирования инвестиционной привлекательности округа 29.03.2024, 28.05.2024, 15.07.2024, 23.07.2024, 13.12.2024 проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском муниципальном округе Ставропольского края, на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края размещается информация, объявления для субъектов инвестиционной деятельности.Разработан инвестиционный паспорт Петровского муниципального округа. Ведется взаимодействие с ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» по согласованию показателей, включенных в паспорт. 24.10.2024 паспорт размещен на официальном сайте. По данным мониторинга объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2024 год с учетом инвестиций субъектов малого предпринимательства составил 2205,9 млн. рублей или 121,02 % к плановому значению показателя. | **Мероприятие выполнено.**объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил – 32549 рублей |
| *1.1* | *Контрольное событие 1.**Инвестиционный паспорт разработан и размещен на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - округ, официальный сайт администрации)* | *до 01.04.2024/ 29.03.2024;**02.04.2024;**02.09.2024,**24.10.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****Инвестиционный паспорт разработан в двух вариантах (информационный бюллетень и презентация) и размещен на официальном сайте администрации 02.04.2024 Проведено согласование показателей, включенных в инвестиционный паспорт Петровского муниципального округа Ставропольского края, разработанный ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края».**02.09.2024 проходило согласование инвестиционного паспорта, разработанного ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края».**24.10.2024 паспорт, разработанный ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» опубликован на официальном сайте.* | x |
| *1.2* | *Контрольное событие 2.Обеспечено сопровождение раздела «Инвестиционный портал» на официальном сайте администрации и размещение информации в группе «Бизнес.Округ.Диалог» в мессенджере «Telegram»* | *до 29.03.2024 / 15.01.2024; 12.02.2024; 28.02.2024**до 28.06.2024/**02.04.2024;**11.04.2024;**06.06.2024;**до 30.09.2024/**12.07.2024,**18.07.2024,**26.07.2024;**до 28.12.2024/**27.09.2024* | ***Контрольное событие выполнено****.**Отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа (далее – отдел стратегического планирования и инвестиций) обеспечивает сопровождение и актуализацию материалов раздела «Инвестиционный портал», расположенного на официальном сайте администрации. Размещены нормативные акты:*[*Постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 16.02.2024 № 239 «Об утверждении Положения о Совете по улучшению инвестиционного климата в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»*](https://petrgosk.gosuslugi.ru/ofitsialno/ekonomika/investitsionnyy-portal/normativnaya-baza/dokumenty-omsu_5876.html)*;*[*Распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 31.01.2024 № 38-р «Об определении ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами, развитие муниципально-частного партнерства, а также заключение концессионных соглашений в администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края»*](https://petrgosk.gosuslugi.ru/ofitsialno/ekonomika/investitsionnyy-portal/normativnaya-baza/dokumenty-omsu_5750.html).*Решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 24.04.2024 № 33 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края».**Постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 27.09.2024 № 1757 «О внесении изменений в состав Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском муниципальном округе Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 05.03 2024 № 364».**Ежеквартально размещается информация о реализации инвестиционных проектов, об имеющихся инвестиционных площадках.**26.07.2024 Размещена информация для инвесторов «*[*Проект Создание безотходного производства по вакуумной переработке сельхозпродукции, а также изготовлению биологически активных лечебных, диетических и витаминных пищевых добавок*](https://petrgosk.gosuslugi.ru/ofitsialno/ekonomika/investitsionnyy-portal/informatsiya-dlya-investorov/dokumenty-omsu_6929.html)*».**В группе «Бизнес.Округ.Диалог» в мессенджере «Telegram» размещалась информация для инвесторов.* | x |
| 2. | Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | x | По данным мониторинга, проведенного отделом стратегического планирования и инвестиций, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), за 2024 год с учетом инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства составил 2205,9 млн. рублей или 121,02 % к плановому значению показателя.На территории округа 12 инвестиционных проектов реализуется с сопровождением по принципу «одного окна». | **Мероприятие выполнено.**количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа**,**(нарастающим итогом) составило 30 единиц |
| *2.1* | *Контрольное событие 3.**Мониторинг инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа выполнен* | *до 20.01.2024/ 10.01.2024;**до 20.04.2024/**10.04.2024;**до 20.07.2024/**10.07.2024;**до 20.10.2024/**10.10.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****В министерство экономического развития Ставропольского края направлены письма: «О ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае», исх. № 14/265 от 10.01.2024, №14/1560 от 10.04.2024, исх. №14/2936 от 10.07.2024, исх. № 14/4268 от 10.10.2024.**Информация об инвестиционных проектах ежеквартально обновляется и размещается на интернет портале об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае и на официальном сайте администрации. По данным мониторинга, проводимого отделом стратегического планирования и инвестиций, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2024 год с учетом инвестиций субъектов малого предпринимательства составил 2205,9 млн. рублей или 121,02 % к плановому значению показателя.* | x |
| *2.2* | *Контрольное событие 4.**Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском муниципальном округе Ставропольского края проведено* | *до 29.03.2024/**29.03.2024;**до 28.06.2024/**28.05.2024;**до 30.09.2024/**15.07.2024;**23.07.2024**до 28.12.2024/-* | ***Контрольное событие выполнено****.**Контрольное событие выполнено.**29.03.2024 проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском муниципальном округе Ставропольского края, где были рассмотрены вопросы:*1. *Об итогах развития обрабатывающей промышленности в Петровском муниципальном округе Ставропольского края в 2023 году и перспективах развития на 2024 год.*
2. *Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.*

*28.05.2024 проведено очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в округе, на котором был рассмотрен вопрос формирования новой инвестиционной площадки на территории округа площадью свыше 300 га.**15.07.2024 состоялось внеплановое заседание инвестиционного совета, на котором рассмотрели предложение управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края о заключении концессионного соглашения в отношении автомобильных дорог.**23.07.2024 проведено очередное заседание инвестиционного совета, на котором рассмотрен ряд вопросов:**1. Об инвестиционном потенциале Петровского муниципального округа Ставропольского края.**2. О работе ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края»: привлечение, сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна».**3. О формировании инвестиционного паспорта Петровского муниципального округа Ставропольского края. Взаимодействие специалистов ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» с представителями администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края.**4. О государственном и муниципальном частном партнерстве на территории округа. Взаимодействие агентства инвестиционного развития Ставропольского края с представителями администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края по вопросу реализации проектов.**13.12.2024 проведено итоговое заседание инвестиционного совета, на котором рассмотрен ряд вопросов:*1. *Об итогах инвестиционной деятельности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году и перспективах инвестиционного развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год.*
2. *Об одобрении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, на 2025год.*
3. *Об одобрении перечня инвестиционных площадок, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, на 2025 год.*
4. *Об одобрении перечня потенциальных инвесторов, осуществляющих деятельность на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, на 2025 год.*

*5. Об одобрение Перечня объектов Петровского муниципального округа Ставропольского края, право собственности на которые принадлежит Петровскому муниципальному округу Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионные соглашений, на 2025 год.*1. *Об утверждении плана работы совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском муниципальном округе Ставропольского края на 2025 год.*
 | х |
| 3. | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности | x | Мероприятие выполнено, оказана информационная поддержка лицам, выступившим с инициативой реализации проекта на территории округа, а также ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» по подбору инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов на территории округа. По состоянию на 31.12.2024 на территории округа реализуется 12 инвестиционных проектов. | **Мероприятие выполнено.**количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа**,** (нарастающим итогом) составило 30 единиц |
| *3.1* | *Контрольное событие 5.**Информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности оказана* | *до 28.12.2024 (при обращении инвестора)/ 09.02.2024;* *29.02.2024**05.03.2024;**15.04.2024;**17.05.2024,**19.07.2024**31.09.2024**01.10.2024**25.10.2024**29.10.2024**04.12.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****В адрес администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края поступило 9 запросов ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» о подборе инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, на которые даны исчерпывающие ответы. С инициативой реализации проекта по размещению инкубатора на территории округа и подбору помещения под проект обратился Д.В. Провоторов, администрацией даны разъяснения по интересующим вопросам, а также подобраны помещения, подходящие для данного проекта, оказана консультационная помощь ГК «Миррико» по подбору площадки для размещения производства ксантановой камеди, состоялась рабочая встреча с представителями ООО «Соломио» по вопросу размещения производства на территории села Благодатное, взаимодействие с представителями ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» по вопросу расторжения соглашения договора аренды земельного участка.* *В отчетном периоде на территории округа реализуется 12 инвестиционных проектов.* | х |
| *3.2* | *Контрольное событие 6.**Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений утвержден* | *до 01.02.2024/**25.01.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****Постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 27.12.2023 № 2293 утвержден Перечень объектов Петровского муниципального округа Ставропольского края, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Петровскому муниципальному округу Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2024 год (далее – перечень объектов). Перечень объектов 25.01.2024 размещен на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov, а также на официальном сайте администрации.* | х |
| 4. | Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | x | По состоянию на 31.12.2024 на территории округа в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» участвуют 3 предприятия базовых несырьевых отраслей экономики:- ООО «Хлебороб», основной вид деятельности - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;- ОАО «Светлоградагромаш», основной вид деятельности - ремонт машин и оборудования;- ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград», основной вид деятельности - производство изделий из бетона для использования в строительстве | **Мероприятие выполнено.**количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»(нарастающим итогом) 3 единицы |
| 4.1 | *Контрольное событие 7.**Информирование, вовлечение предприятий округа в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» обеспечено* | *до 29.03.2024/**07.02.2024;**до 28.06.2024/**03.05.2024;**до 30.09.2024/**20.08.2024;**до 28.12.2024/**05.11.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****Отделом стратегического планирования и инвестиций проведен мониторинг предприятий округа, соответствующих требованиям регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».03.05.2024 состоялась встреча заместителя министра экономического развития Ставропольского края Айдамирова И.О. с руководством филиала ООО «НД-Техник» по вопросу участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». 20.08.2024 на официальном сайте администрации округа размещена информация для предприятий - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» о возможности участия в программе «Акселератор экспортного роста».**05.11.2024 администрация округа направила письма в адрес предприятий, потенциальных участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», о возможностях и привилегиях национального проекта для его участников.* | х |
|  | **Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка** |
|  | ***Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»*** |
|  | ***Задача «Повышение предпринимательской активности и создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке»*** |
| 5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства(далее - субъекты МСП) | х | В отчетном году конкурсный отбор на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края объявлялся в IV квартале. Однако, по причине отсутствия заявлений на участие в конкурсном отборе, финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории округа, за счет средств бюджета Петровского муниципального в отчетном году не оказывалась. | **Мероприятие выполнено не в полном объеме.**количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом) – 1 единица |
| *5.1* | *Контрольное событие 8.**Конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края проведен* | *до 28.12.2024/**29.11.2024* | ***Контрольное событие выполнено не в полном объеме.****29.11.2024объявлен конкурсный отбор на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа). По окончании срока подачи заявлений, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета округа на участие в конкурсном отборе, не подано ни одного заявления.* | х |
| 5.2 | *Контрольное событие 9.**Протокол заседания конкурсной комиссии, реестр субъектов МСП получателей муниципальной поддержки на официальном сайте администрации размещен* | *до 28.12.2024/**29.11.2024* | ***Контрольное событие выполнено не в полном объеме.****29.11.2024п**ротокол заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления грантов за счет средств бюджета округа на официальном сайте администрации размещен.**Реестр субъектов получателей муниципальной поддержки в 2024 году не размещен, на официальном сайте администрации, так как финансовая поддержка в отчетном году не оказывалась.* | х |
| *5.3* | *Контрольное событие 10.**Мониторинг результатов хозяйственной деятельности субъектов МСП размещен на официальном сайте администрации* | *до 31.01.2024 / 24.01.2024;**до 30.04.2024/ 10.04.2024;**до 31.07.2024/**09.07.2024;**до 31.10.2024/**12.10.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****24.01.2024результаты мониторинга хозяйственной деятельности субъектов МСП за 2023 год размещены на официальном сайте администрации в разделе Экономика/Информационная поддержка/Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства https://petrgosk.gosuslugi.ru/ofitsialno/ekonomika/informatsionnaya-podderzhka-subektov-msp/monitoring-deyatelnosti-subektov-msp/2023-god/**10.04.2024 результаты мониторинга хозяйственной деятельности субъектов МСП за I квартал 2024 года размещены на официальном сайте администрации в разделе Экономика/Информационная поддержка/Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства**https://petrgosk.gosuslugi.ru/ofitsialno/ekonomika/informatsionnaya-podderzhka-subektov-msp/monitoring-deyatelnosti-subektov-msp/2024-god/2024-god\_6351.html**09.07.2024 результаты мониторинга хозяйственной деятельности субъектов МСП за I полугодие 2024 года размещены на официальном сайте администрации в разделе Экономика/Информационная поддержка/Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства*[*https://petrgosk.gosuslugi.ru/ofitsialno/ekonomika/informatsionnaya-podderzhka-subektov-msp/monitoring-deyatelnosti-subektov-msp/2024-god/2024-god\_6829.html*](https://petrgosk.gosuslugi.ru/ofitsialno/ekonomika/informatsionnaya-podderzhka-subektov-msp/monitoring-deyatelnosti-subektov-msp/2024-god/2024-god_6829.html)*12.10.2024 результаты мониторинга хозяйственной деятельности субъектов МСП за 9 месяцев 2024 года размещены на официальном сайте администрации в разделе Экономика/Информационная поддержка/Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства**https://petrgosk.gosuslugi.ru/ofitsialno/ekonomika/informatsionnaya-podderzhka-subektov-msp/monitoring-deyatelnosti-subektov-msp/2024-god/2024-god\_7262.html* | х |
| 6. | Популяризация предпринимательства | х | В рамках популяризации предпринимательства субъекты МСП принимали участие в семинарах, вебинарах, конференциях, образовательных мероприятиях.Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов МСП – 170 ед.Денежные средства в сумме 29,78 тыс. руб. направлены на приобретение подарочной продукции (приветственный адрес, грамоты рамки и цветы) для награждения руководителей и индивидуальных предпринимателей, внесших весомый вклад в организацию и проведение мероприятий социальной направленности в округе и в честь Дня российского предпринимательства;3,30 тыс. руб. направлены на приобретение баннера в связи с участием в сельскохозяйственной выставке-ярмарке «Урожай 2024», которая ежегодно проходит в осенний период в День края.Денежные средства в сумме 19,25 тыс. руб. направлены на приобретение декоративной продукции (скатерти, салфетки менажницы и материалы для изготовления декоративного стола) в связи с участием в конкурсе «Хлебный мир Ставрополья», который организовали Ассоциация пекарей и кондитеров «Южная Гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства им. И.Н. Лякишевой» совместно с Торгово-промышленной палатой Ставропольского края, при поддержке министерства экономического развития Ставропольского края и Российской Гильдии пекарей и кондитеров.96,41 тыс. рублей направлены на приобретение подарочной продукции (благодарственные письма, рамки, цветы подарочная продукция) для награждения руководителей и индивидуальных предпринимателей, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие округа в 2024 году. | **Мероприятие выполнено.**численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП и самозанятых составила 8670 человек |
| *6.1*. | *Контрольное событие 11.**Информация об особенностях налогового режима для занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, о развитии пищевой и перерабатывающей промышленности, о торговом и бытовом обслуживании населения округа, о проводимых семинарах, вебинарах, «круглых столов», конференциях, образовательных мероприятиях для субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, на официальном сайте администрации размещена* | *до 28.12.2024/**19.01.2024;**07.02.2024;**16.02.2024;**27.02.2024;**27.03.2024;**01.04.2024;**04.04.2024;**16.04.2024;**27.05.2024;**03.06.2024;**06.06.2024;**17.06.2024;**25.06.2024;**27.06.2024;**28.06.2024;**08.07.2024;**11.07.2024;**15.07.2024;**18.07.2024;**19.07.2024;**26.07.2024;**30.07.2024;**02.08.2024;**02.08.2024;**08.08.2024;**09.08.2024;**13.08.2024;**15.08.2024;**20.08.2024;**20.08.2024;**30.08.2024;**06.09.2024;**15.09.2024;**19.09.2024;**19.09.2024;**20.09.2024;**25.09.2024;**08.10.2024;**09.10.2024;**14.10.2024;**17.10.2024;**18.10.2024;**21.10.2024;**28.10.2024;**22.11.2024;**19.12.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****На официальном сайте администрации в разделе Экономика/Развитие предпринимательства, торговли и потребительского рынка размещена актуальная информация:**19.01.2024 – о возможности участия в XXI конкурсе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2023 года, проводимого Союзом «Торгово-промышленная палата Ставропольского края», при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации;**07.02.2024 – о возможности участия физических лиц Cтавропольского края, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в микрокурсе****«****Копирайтинг от А до Я****»****, проводимом Центром «Мой бизнес», функционирующий на базе некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае».**16.02.2024 – о возможности размещения информации об объектах туриндустрии на интеллектуальной цифровой туристской платформе «RussPass» (далее–соответственно минтуризма края, платформа «RussPass»). Платформа «RussPass» позволяет создавать и обеспечивать благоприятные условия для увеличения туристского потока, продвижения ключевых культурных, развлекательных услуг и сервисов. Посредством платформы «RussPass» турист может воспользоваться такими услугами, как покупка туров, электронных билетов на экскурсии, в музеи и на выставки, бронирование номеров в отелях, заказ такси и ознакомление с туристскими сервисами и продуктами регионов Российской Федерации. С целью расширения перечня приобретаемых пользователями продуктов и услуг, а также демонстрации туристского потенциала Ставропольского;**27.02.2024 – о видах микрозаймов, действующих в Ставропольском крае, которыми могут воспользоваться субъекты МСП;**27.03.2024– о мерах государственной поддержки общественных и предпринимательских инициатив.**01.04.2024 - о возможности вступления в рабочую группу и участия в эксперименте на территории Российской Федерации по маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, в соответствии с*[*ППРФ от 21.12.2023 № 2222*](https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_21_12_2023_%E2%84%962222.pdf)*.**01.04.2024 г. - о возможности принять участие в конкурсе, проводимом Министерством молодежной политики Ставропольского края совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АО «Корпорация «МСП» по молодежному предпринимательству «Создай НАШЕ». Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства в Российской Федерации и оказание помощи молодежи в продвижении собственного бизнеса.**04.04.2024 – о возможности участия в неделе Российского Ритейла» 2024, которая прошла с 27 по 30 мая и собрала более 8 тысяч участников. главными темами обсуждения стали тернистый путь российского ритейла и FMCG производителей, глобальные изменения потребительского рынка и постоянная трансформация бизнес-моделей современного ритейла.**16.04.2024 - о начале приема заявок от предприятий и организаций на участие в конкурсе «100 лучших товаров России», проводимого ФБУ «Северо-Кавказский ЦСМ».**27.05.2024 - о старте приёма заявок в XII ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополья».**03.06.2024 - о прошедшем в Москве форуме-фестивале «Мамы. Дети. Бизнес». Мероприятие собрало на одной площадке начинающих и действующих предпринимательниц. Одним из ключевых событий стала пленарная дискуссия «Время возможностей: меры поддержки и как ими пользоваться». В зале собрались участницы, которые развивают проекты в сферах торговли, красоты, производства одежды, спорта, образования;**06.06.2024 - о поддержке, оказываемой центром «Мой бизнес» Ставропольского края в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;**17.06.2024 - о повторном запуске Министерством экономического развития Российской Федерации и Авито мер по поддержке субъектов МСП, которые продвигают свои услуги и товары на платформе. Прием заявок на новый этап программы по продвижению предпринимателей в сферах услуг и товаров на платформе Авито продлится до 30 сентября 2024 года.**25.06.2024 - о новом микрозайме «Приоритет 24» предоставляемом Фондом микрофинансирования Ставропольского края**27.06.2024 - о состоявшемся 20.06.24г. выездном мероприятии с  АО «Корпорация «МСП» и предпринимательским сообществом Ставропольского края в целях обсуждения актуальных вопросов, связанных с получение мер поддержки в рамках национального проекта* ***«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в*** *том числе по приоритетным отраслям деятельности (туризм, обрабатывающее производство, логистика). В работе совещания принимали участие представители АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», субъекты МСП Ставропольского края, представители организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае, а также представители министерства экономического развития Ставропольского края;**28.06.2024 - о прошедшей неделе социального предпринимательства, учредителем которой выступило Министерство экономического развития Российской Федерации. Более 100 мероприятий по всей стране специально подготовлено для социального бизнеса. Мероприятия прошли в формате фестивалей, отраслевых дней, форумов, круглых столов, вебинаров, некоторые из которых транслировались в онлайн-формате, что позволило всем желающим принять в них участие.**08.07.2024 - о предоставляемой министерством экономического развития Ставропольского края финансовой поддержке для центров молодежного инновационного творчества;**11.07.2024 - об итогах премии «Мой добрый бизнес»: на Ставрополье открыли «самый добрый бизнес» в России.Это первая в городе сеть оздоровительных аква-центров для детей и будущих мам «Флиппер», которую основали более 11 лет назад Ксения и Николай Красниковы. Здесь бесплатно оздоравливаются дети участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья. На днях проект Красниковых признали лучшей практикой социального предпринимательства в России;**15.07.2024 - о возможностях онлайн-сервиса Цифровая платформа МСП.РФ;**18.07.2024 - об открытии приёма заявок в Ставропольском крае на программу «Мама-предприниматель» - это уникальная федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства в России;**19.07.2024 - о наибольшем росте среди всех сфер гостиничного бизнеса;**26.07.2024 - о начале проведения Центром оказания услуг «Мой бизнес» Ставропольского края, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», традиционной Акселерационной программы «Социальный бизнес»;**30.07.2024 - о возможности принять участие в Бизнес Camp – это увлекательное мероприятие, проводимое центром «Мой бизнес» Ставропольского края, где каждый самозанятый может прокачать навыки, познакомиться с новыми людьми и зарядиться энергией;**02.08.2024 - о динамике числа переходов МСП Северо-Кавказского федерального округа в более высокие категории бизнеса;**02.08.2024 - о принятом постановлении Правительства Российской Федерации от 27.05.2024 № 675 «О Правилах маркировки лекарственных препаратов для ветеринарного применения средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении лекарственных препаратов для ветеринарного применения»;**08.08.2024 - о возможности принять участие в планируемом к проведению акселераторе по развитию туристической инфраструктуры и повышению финансовой грамотности индустрии гостеприимства, на базе центра «Мой бизнес» Ставропольского края;**09.08.2024 - о проведении курса повышения квалификации для сотрудников субъектов МСП Ставропольского края «Трудовые отношения и кадровое делопроизводство», проводимого Центром оказания услуг «Мой бизнес»;**13.08.2024- о государственной поддержке в части предоставления грантов субъектам МСП в Ставропольском крае;**15.08.2024 - об итогах оказания финансовой поддержки в Ставропольском крае МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за первое полугодие 2024 года;**20.08.2024 - о возможности вступления в программу «Акселератор экспортного роста», предназначенная для развития экспортного потенциала предприятий – участников национального проекта «Производительность труда», ключевой целью которой является освоение новых рынков сбыта или расширение географии продаж предприятий-участников национального проекта путем заключения новых экспортных контрактов на поставку продукции в страны, сохранившие полноценные торговые отношения с Российской Федерацией.**20.08.2024 - об упрощенной системе налогообложения (УСН) кому и почему выгодно выбирать УСН;**30.08.2024 - о запуске корпорацией МСП регулярного законодательного дайджеста для упрощения деятельности малого и среднего бизнеса;**06.09.2024 - о запуске сервиса «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» на Цифровой платформе МСП. РФ;**15.09.2024 - о возможности воспользоваться государственной поддержкой субъектам инновационной деятельности в части предоставления налоговых преимуществ при уплате налога на прибыли в соответствии с п.81 Закона Ставропольского края от 11.03.2004 № 13-кз «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае»;**19.09.2024 - о действующей программе «ПРОМЫШЛЕННИК» с льготной процентной ставкой 1% годовых, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для производителей Ставропольского края в микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»;**19.09.2024 - о принятии решения министерством экономического развития Ставропольского края о снижении ставок вознаграждения (комиссии) за предоставление поручительств и (или) независимой гарантии государственным унитарным предприятием Ставропольского края, в рамках реализации национального проекта* ***«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;****20.09.2024 - о возможности принять участие 04.10.2024 в семинаре «CRM для бизнеса», проводимого Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае;**25.09.2024 - о прошедших деловых играх в формате бизнес-симуляции для молодежи в возрасте 14-17 лет, целью которых было вовлечение молодежи в мир предпринимательства, дать им возможность приобрести ценные знания и навыки, а также вдохновить на создание собственного дела.**01.10.2024 - о возможности принять участие руководителей промышленных предприятий в Международной форум-выставке «InRussia» в городе Минеральные Воды, на площадке многофункционального выставочного центра «МинводыЭКСПО», в период с 17.10.2024 по 18.10 2024.**08.10.2024 - об обеспечении* [*«Гарантийным фондом Ставропольского края»*](https://petrgosk.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2567.html) *предприятиям и индивидуальным предпринимателям необходимой гарантийной поддержки поручительств не только по получаемым в финансовых организациях кредитам и займам, но и по взаимодействию с лизинговыми компаниями, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».**09.10.2024 - о возможности принять участие 10.10.2024, 17.10.2024, 24.10.2024, 31.10 2024 в серии вебинаров, проводимых ООО «Оператор-ЦРПТ», на тему: «Разрешительный режим. Вопросы и ответы».В целях всестороннего paccмoтpeния актуальных вопросов участников оборота маркированных товаров о требованиях, предусмотренных постановлением № 1944, Правилами запрета и Перечнем случаев.**14.10.2024 - о возможности для субъектов МСП принять участие в обучающем микрокурсе по теме: «Налоговая революция 2025» с 14 по 17 октября 2024 года в городе Ставрополе, проводимого Центром «Мой бизнес» Ставропольского края.**18.10.2024 - о возможности микропредприятий воспользоваться линейкой льготных финансовых программ, среди которых зонтичный механизм поручительств,микрозаймы, поручительства региональных гарантийных организаций, Данной мерой поддержки можно воспользоваться, обратившись в микрокредитную компанию «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае».**21.10.2024 - о возможности принять участие в опросе мнения субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Петровского муниципального округа, в рамках ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Петровского муниципального округа  Ставропольского края.**28.10.2024 - о возможности участия во Всероссийском конкурсе социально ответственных инициатив предпринимателей и НКО «Мой добрый бизнес», организатором которого выступает министерство экономического развитияРоссийской Федерации.**22.11.2024 - о возможности принять участие 4-6 декабря в межрегиональном бизнес-форуме «Дни ритейла в Сибири, который прошел в Новосибирске.**19.12.2024 - о возможности доступа к информации о федеральных и региональных мерах государственной поддержки (далее – господдержка), предлагаемых малому и среднему бизнесу, через личный кабинет налогоплательщиков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь возможно, не выходя из своих личных кабинетов, видеть сведения о предлагаемых на МСП.РФ инструментах развития бизнеса, выбирать и сразу переходить к их получению на Цифровой платформе. Функционал был разработан и реализован по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.* | х |
| *6.2* | *Контрольное событие 12.**Торжественное мероприятие, посвященное празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства проведено* | *до 31.05.2024/ 23.05.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****23.05.2024 в День российского предпринимательства в г. Светлограде состоялся круглый стол с представителями бизнеса округа.**Благодарственным письмом Губернатора Ставропольского края и Почетной грамотой общероссийской общественной организации «Деловая Россия» отмечены Писаренко С.Н., Швиц Н.Ю.**Благодарственными письмами за оказание содействия в организации и проведении мероприятий социальной направленности в округе и в честь Дня российского предпринимательства отмечены следующие представители бизнеса: Крутояров П.А., Романенко И.А., Рыболова Е.В., Шульженко М.А, Дробин Р.В., Савельева Н.Н., Ладовский М.М., Мазуренко И.В., Горбенко С.И., Денщик Н.В., Апаназиди А.П., Данькова К.М., Анищенко А.В., Зубенко Н.Ю., Глоба А.Н., Макарова Т.В., Колядная Ю.А., Пащенко И.Н., Луговой В.И., Луговой И.В., Данилов А.И., Ахмедханов А.В., Беда А.В., Писаренко С.Н., Туртупиди С.И.**Денежные средства в сумме 29,78 тыс. руб. направлены на приобретение подарочной продукции (приветственный адрес, грамоты рамки и цветы) для награждения руководителей и индивидуальных предпринимателей, внесших весомый вклад в организацию и проведение мероприятий социальной направленности в округе и в честь Дня российского предпринимательства.* | х |
| *6.3* | *Контрольное событие 13.**Фестиваль «Праздник хлеба» проведен* | *до 31.10.2024/ 21.11.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****21.11.2024 в г. Ставрополь Петровский муниципальный округпринял участие в конкурсе «Хлебный мир Ставрополья», который организовали Ассоциация пекарей и кондитеров «Южная Гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства им. И.Н. Лякишевой» совместно с Торгово-промышленной палатой Ставропольского края, при поддержке министерства экономического развития Ставропольского края и Российской Гильдии пекарей и кондитеров.**Хлебопекарная промышленность нашего округа с большим ассортиментом хлеба и хлебобулочных изделий высокого качества была представлена индивидуальными предпринимателями: Крутояровым Петром Александровичем, Таранушенко Сергеем Анатольевичем, а также Петровским районным союзом потребительских обществ.**За участие в организации и проведении данного конкурса руководители предприятий хлебопекарной, пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели были отмечены Благодарностью президента НП «РОСПиК» Ю.М. Кацнельсона и президента АПК «ЮГПИК им. И.Н. Лякишевой» В.П. Черницова, президента Союза «ТПП СК» Б.А. Оболенца, дипломами и кубками за 2-е место в номинации «За активное участие в конкурсе», в специальной номинации «За лучшую сувенирную продукцию» конкурса «Хлебный мир Ставрополья».* | х |
| 6.4 | *Контрольное событие 14.**Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, оказание информационной поддержки субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, обеспечено* | *до 28.06.2024/ 20.02.2024;**25.04.2024;**19.06.2024;**до 28.12.2024/**18.10.2024;**29.10.2024;**07.11.2024;**18.11.2024 ;**29.11.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****20.02.2024 субъекты МСП производители, представители оптовой и розничной торговли приняли участие в конференции (круглый стол) на тему «Обязательная маркировка продукции и оптимизация бизнес-процессов». Тема круглого стола имеет повышенную значимость, в целях разъяснения законодательной базы связанной с маркировкой продукции и предусмотренной ответственностью за ее отсутствие», организованной некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» при содействии министерства экономического развития Ставропольского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в качестве экспертов пригашены представители национальной системы маркировки и прослеживаемости «Честный знак» по «СКФО» и начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора Ставропольского края.**25.04.2024 - субъекты МСП производители хлебопекарной и кондитерской продукции приняли участие, в целевом семинаре (встреча) руководителей предприятий хлебопечения и кондитерского производства Ставропольского края с представителями маркетплейса OZON на тему: «Возможности компании OZON по обеспечению хлебопекарных и кондитерских предприятий сырьем и материалами, а также условия реализации готовой продукции (хлебобулочные и кондитерские изделия) через площадку маркетплейса».**19.06.2024 - субъекты МСП приняли участие прошедшем в городе Ставрополе в Центре оказания услуг «Мой бизнес» Ставропольского края, действующим на базе некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», круглом столе на тему «Специфика социального предпринимательства как инновационной формы организации бизнес-деятельности», в мероприятии приняли участие более 20 предпринимателей региона, которые ориентированы, в большей степени, на социальные проекты в своей деятельности.**18.10.2024 - субъекты МСП приняли участие в заседании круглого стола «Путеводитель для бизнеса», проводимого в городе Ставрополе центром оказания услуг «Мой бизнес».**29.10.2024 - субъекты МСП приняли участие в бизнес-конференции «Переоценка СКФО: бум туризма и резервы роста». Организатором мероприятия выступил Аналитический центр «Эксперт ЮГ». Цель конференции — создание условий для диалога власти и бизнеса по наиболее актуальным вопросам развития региона.**С 07.11.2024 по 08.11.2024 года - субъекты МСП округа приняли участие в третьем Российском винодельческом форуме,который прошел в Москве.**С 18.11.2024 по 24.11.2024 года предприниматели округа приняли участие в онлайн-марафоне – АНО «Мой бизнес – мои возможности», который прошел при поддержке министерства экономического развития Российской Федерации. В данном онлайн-марафоне субъекты МСП получили необходимые для развития бизнеса знания в онлайн-формате**29.11.2024- субъекты МСП в сфере гостиничного бизнеса приняли участие в совещании, которое состоялось в большом зале ГБУК СК «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история», г. Пятигорск. В рамках совещания проходило обсуждение следующих вопросов:**- создания образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования в Ставропольском крае;**- реализации туристического налога, налоговых платежах и заработной плате в санаторно-курортном комплексе Ставропольского края в сравнении по годам (2023 – 2024);**- порядка формирования отчетности по форме 1-КСР о загрузке коллективных средств размещения, в том числе санаторно-курортных учреждений.* | х |
| *6.5* | *Контрольное событие 15.**Заседание координационного совета по развитию МСП проведено* | *до 29.03.2024/**14.02.2024;**29.03.2024;**до 28.06.2024/**23.05.2024;**до 30.09.2024/**20.09.2024;**до 28.12.2024/**17.10.2024;**20.12.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****14.02.2024 проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, в котором приняли участие Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональной доход»,руководитель центра бухгалтерских и юридических слуг «Бизнес Технологии» - Алексей Кочубей (г. Ставрополь), индивидуальный предприниматель, частный интернет-маркетолог****,*** *руководитель центра бухгалтерских и юридических слуг «Бизнес Технологии» - Солодова Анастасия.**На заседании совета были рассмотрены вопросы:**- о работе в приложении «Мой налог»;**- о работе с юридическими лицами без рисков;**- сервисы и инструменты для развития собственного дела.**29.03.2024 проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, в котором приняли участие члены координационного совета, где были рассмотрены и утверждены кандидатуры, представленные к награждению за высокие достижения в развитии малого и среднего предпринимательства в крае, в связи с празднованием Дня российского предпринимательства и с празднованием Дня работника торговли;**23.05.2024 проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, в котором приняли участие члены координационного совета, в котором приняли участие представители субъектов МСП округа, где состоялось чествование руководителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей округа, в связи с празднованием Дня российского предпринимательства и празднованием Дня работника торговли.**20.09.2024 проведено заседание координационного совета по развитию МСП, в котором приняли участие представители субъектов МСП округа, Туртупиди Наталия Ильинична – начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края; Леденева Галина Ивановна – руководитель ОП ООО «Компания «Тензор» г. Ставрополь**На заседании совета были рассмотрены вопросы:**- об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта по мероприятию «поиск работы»;**- маркировка 2024-2025 год. Новые товарные группы;**- О мерах финансовой поддержки субъектов МСП округа.**17.10.2024- состоялось заседание координационного совета по развитию МСП в формате рабочей встречи с предпринимательским активом по вопросам информирования предпринимательского сообщества о мерах поддержки, действующих в Ставропольском крае для субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых.**20.12.2024- состоялось заседание координационного совета по развитию МСП, в рамках заседания состоялось мероприятие по подведению итогов совместной работы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края и представителей бизнеса Петровского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году.* | х |
| *6.6* | *Контрольное событие 16.**Мониторинг количества субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, осуществлен* | *до 30.04.2024/ 10.03.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****Мониторинг количества субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, осуществлен. По информации Федеральной налоговой службы Ставропольского края количество хозяйствующих субъектов, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.03.2024 составляет 1856, из них 1667 индивидуальных предпринимателей без учета адвокатов и нотариусов, что составляет 89,8% от общего числа хозяйствующих субъектов и 189 юридических лиц.* | х |
| 7. | Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с законодательством | х | В целях создания условий для упорядочения размещения и функционирования объектов нестационарной торговли на территории округа постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 03.07.2024 № 1246 (в редакции от 01.10.2024 №1768) разработаны и утверждены:- Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края;- Схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Схема).Предоставление хозяйствующим субъектам права на размещение нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению услуг определенных Схемой, осуществляется на основании договора на право размещения нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории округа (далее – Договор). За 2024 год заключено 21 договор на право размещения нестационарных торговых объектов на территории округа и выдано 21 разрешение. | **Мероприятие выполнено.**количество проведенных рейдовых мероприятий по ликвидации стихийной торговли в соответствии с действующим законодательством -195 единиц;количество потребителей, получивших информационную помощь в области защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания 18 человек |
| *7.1* | *Контрольное событие 17.**Рейдовые мероприятия по ликвидации стихийной торговли продукцией без соответствующих документов проведены* | *до 31.03.2024/ 09.01.2024-29.03.2024;**до 30.06.2024/ 01.04.2024 - 30.06.2024;**до 30.09.2024/**01.07.2024-**30.09.2024;**до 28.12.2024/**01.10.2024-28.12.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****Регулярно уполномоченными на составление протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.4 Закона Ставропольского края № 20-КЗ «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» совместно с сотрудниками полиции проводятся рейдовые мероприятия. В отчетном периоде проведено 195 рейдовых мероприятия, составлено 8 протоколов.* | х |
| *7.2* | *Контрольное событие 18.**Информация субъектам предпринимательской деятельности об изменениях и дополнениях действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговой деятельности доведена* | *до 28.06.2024/**25.01.2024;**12.02.2024;**04.03.2024;**28.03.2024;**10.04.2024;**26.04.2024;**14.05.2024;**30.05.2024;**20.06.2024;**до 28.12.2024/**16.07.2024;**09.08.2024;**28.08.2024;**19.09.2024;**02.10.2024;**15.10.2024;**13.11.2024;**29.11.2024;**11.12.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****Информация субъектам предпринимательской деятельности об изменениях и дополнениях действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговой деятельности осуществляется путем размещения информации на официальном сайте администрации в разделе «Главная/Экономика/Развитие предпринимательства, торговли и потребительского рынка».**В 2024г. 18 субъектам предпринимательской деятельности была оказана информационная поддержка обеспечения защиты прав потребителей в области торговой деятельности.* | х |
| *7.3* | *Контрольное событие 19.**Консультативная помощь потребителям в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам обеспечения защиты прав потребителей оказана* | *до 28.12.2024 (при обращении заявителей)/ 07.02.2024;**26.02.2024;**18.03.2024;**16.04.2024;**22.05.2024;**06.06.2024;**05.07.2024;**17.07.2024;**15.08.2024;**04.10.2024;**23.10.2024;**14.11.2024;**16.12.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****Консультационная помощь по вопросам обеспечения защиты прав потребителей в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания в 2024г. была оказана 13 гражданам.* | х |
| *7.4* | *Контрольное событие 20.**Аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) проведены* | *до 28.12.2024 (при обращении заявителей)/ 18.09.2024;* | ***Контрольное событие выполнено.****18.09.2024 состоялось рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) на территории округа.**Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) на территории округа размещен на официальном сайте администрации.**По результатам рассмотрения заявок было заключено 2 договора и выдано 2 разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта.**10.12.2024 состоялось рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) на территории округа.**Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) на территории округа размещен на официальном сайте администрации.**По результатам рассмотрения заявок был заключен 1 договор и выдано 1 разрешение на право размещения нестационарного торгового объекта.* | х |
| *7.5* | *Контрольное событие 21.**Мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов осуществлен* | *до 31.01.2024/ 16.01.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****Мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов осуществлен по состоянию на 31.12. 2023.**Общая фактическая обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов- 435 единиц; фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров - 229 единиц; фактическая обеспеченность площадью стационарных торговых объектов по продаже непродовольственных товаров - 206 единиц. Фактическая обеспеченность нестационарных торговых объектов -52 единицы. Фактическое количество мест проведения ярмарок и розничных рынков - 17 единиц.**Фактическая обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов в 2,18 раза превышает установленный норматив минимальной обеспеченности населения (200 единиц). Фактическая обеспеченность нестационарных торговых объектов в 1,3 раза превышает установленный норматив минимальной обеспеченности населения (41 единица). Фактическое количество мест проведения ярмарок и розничных рынков превышает установленный норматив в 5,7 раз (3 единицы). Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров превышает установленный норматив в 2,5 раза и составляет 90 единиц.* | х |
| 8. | Проведение ярмарок на территории округа с участием ставропольских товаропроизводителей | х | В целях разнообразия ассортимента и увеличения доступности товаров для населения и предприятий на территории округа развивается ярмарочная торговля. На ярмарках реализуется продукция, как районных товаропроизводителей, так и производителей других районов и городов края, (г. Михайловска, с. Александровского, с. Октябрьское). Участие в ярмарках, выставках-ярмарках дает возможность предприятиям увеличить рынки сбыта. В соответствии с нормативными документами на территории округа для проведения регулярных ярмарок определено 16 площадок, на которых организовано 602 торговых места, фактически в среднем было использовано 269 мест. В отчетном периоде проведено 1077 ярмарочных дней. | **Мероприятие выполнено.**доля ставропольских товаропроизводителей, принявших участие в ярмарках, проведенных на территории округа составила 99,93% |
| *8.1* | *Контрольное событие 22.**График проведения ярмарочных мероприятий утвержден* | *до 25.01.2024;**15.01.2024;**до 22.02.2024/ 01.02.2024;**21.02.2024;**до 25.03.2024/**06.03.2024;**до 25.04.2024/**23.04.2024;**до 24.05.2024/**16.05.2024;**до 25.06.2024/**13.06.2024;**до 25.07.2024/**19.07.2024;**до 23.08.2024/**23.08.2024;**до 25.09.2024/**16.09.2024;**до 25.10.2024/**14.10.2024;**до 25.11.2024/**15.11.2024;**до 25.12.2024/**17.12.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****График проведения ярмарочных мероприятий утвержден и размещен на официальном сайте администрации* https://petrgosk.gosuslugi.ru/ofitsialno/ekonomika/razvitie-predprinimatelstva-torgovli-i-potrebitelskogo-rynka/yarmarochnaya-deyatelnost/ | х |
| *8.2* | *Контрольное событие 23.**Весенние выставки-ярмарки потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведены* | *до 27.04.2024/**13.04.2024;**27.04.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****13.04.2024 на центральной площади г. Светлограда прошла традиционная весенняя выставка–ярмарка под девизом «Покупай ставропольское!». По сложившейся традиции в выставке-ярмарке приняли участие сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели городов и районов края, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.**Ассортимент ярмарки был очень разнообразен, здесь можно было купить овощи, фрукты, масло растительное, мясные деликатесы, живую, свежемороженую, соленую, копченую рыбу и рыбную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, мед, крупнолистовой, развесной чай, сухофрукты, орехи.**27.04.2024 на центральной площади города Светлограда прошла весенняя выставка–ярмарка под девизом «Покупай ставропольское!». В выставке-ярмарке приняли участие сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели городов и районов края, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.* | х |
| *8.3* | *Контрольное событие 24.**Осенние выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведены* | *до 28.09.2024/ 07.09.2024;**21.09.2024;**до 26.10.2024/**05.10.2024;**21.10.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****07.09.2024 на центральной площади города Светлограда проведена осенняя выставка–ярмарка под девизом «Покупай ставропольское!».**В этот день по доступным ценам сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели городов и районов края, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, реализовывали невероятное количество капусты, картошки, арбузов, лука, яблок, винограда, слив.**В период подготовки консервации большим спросом у покупателей пользуются овощи и фрукты. Рыбу и рыбную продукцию представили индивидуальные предприниматели нашего округа С. В. Дзюба и Д.Н. Самофатов. По многочисленным просьбам петровчан на ярмарке продавали выращенные нашими фермерами вкусные арбузы с полей КФХ А.В. Ахмедханова, С.И. Ресть. Очереди за мясными деликатесами стояли и возле торговых палаток индивидуальных предпринимателей А. А. Удовитченко, Г. Н. Гребенюк и Л.Н. Тесля. Мёд и продукты пчеловодства предложили местные медовики В. М. Морозенко, С. И. Нестеренко, Ю. М. Кияшкин, В.В. Иваненко и С.И. Нестеренко.**Также на выставке-ярмарке был представлен ассортимент саженцев роз, плодовых деревьев и декоративных кустарников, различных семян, уличных и комнатных растений и цветов, текстильной продукции, а также изделия ручной работы представленную умельцами народного промысла Петровского муниципального округа С.П. Сметанин и А.В. Сень.**21.09.2024 администрация Петровского муниципального округа на центральной площади города Светлограда организовала осеннюю выставку-ярмарку под девизом «Покупай ставропольское!».**По сложившейся традиции в выставке-ярмарке приняли участие сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели городов и районов края, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.**Ассортимент ярмарки был очень разнообразен, вниманию покупателей были представлены сезонные овощи, фрукты и бахчевые культуры, картофель, помидоры, капуста, морковь, лук, болгарский и горький перцы, яблоки и груши, которые пользовались у посетителей выставки-ярмарки большим спросом. Не меньшим спросом у петровчан пользовались также масло растительное, живая, свежемороженая, соленая и копченая рыба, мясные деликатесы, а также вкусный и полезный для здоровья мед.**Масло растительное по ценам от производителя было представлено ИП Гусаковым В.И. и ООО «Маслозавод № 3».**Хлеб и хлебобулочные изделия были представлены ИП ГКФХ Зубенко Я.М. (с. Николина Балка) и ООО «Агропромышленная Корпорация» (п. Рогатая Балка).**Мясные деликатесы жители и гости округа имели возможность приобрести у индивидуальных предпринимателей Удовитченко О.А., Гребенюк Г.Н., Тесля Л.Н., а рыбу и рыбную продукцию – у Самофатова Д.Н., Дзюба С.В., Логвиной Т.Н. и Вяткина П.Н.**Кроме этого, на выставке-ярмарке был представлен огромный ассортимент уличных и комнатных растений и цветов, саженцев роз, плодовых деревьев и декоративных кустарников.**05.10.2024 на центральной площади города Светлограда состоялась осенняя выставка–ярмарка под девизом «Покупай ставропольское!».**По сложившейся традиции в выставке-ярмарке приняли участие перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели городов и районов края, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.**Прекрасная погода порадовала всех участников ярмарки, как реализующих продукцию, так и приобретающих ее.**В широком ассортименте вниманию покупателей были представлены сезонные овощи и фрукты: картофель, помидоры, капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, болгарский перец, яблоки, груши и лимоны.**Большим спросом пользовались масло растительное, макароны, мука, печенье. С удовольствием посетители ярмарки приобретали мясные деликатесы, живую, свежемороженую, соленую, копченую рыбу и рыбную продукцию, а также пополняли свои запасы вкусным медом.**Кроме этого, на выставке-ярмарке можно было приобрести уличные и комнатные растения, саженцы роз, плодовых деревьев, декоративных кустарников, винограда и клубники.**21.10.2024 на центральной площади города Светлограда состоялась завершающая осенняя выставка–ярмарка под девизом «Покупай ставропольское!».**Сезонные ярмарки всегда пользуются популярностью у петровчан и они их ждут с нетерпением. Ведь для многих это место, где можно с выгодой закупить сельскохозяйственную продукцию.**По сложившейся традиции в выставке-ярмарке приняли участие сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели городов и районов края, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.В период подготовки консервации и заготовки овощей на зиму большим спросом у покупателей пользовались овощи и фрукты, бахчевые культуры,картофель,помидоры,капуста,морковь,лук,болгарский и острый перец,яблоки и груши. Рыбу и рыбную продукцию представили  индивидуальные предприниматели нашего округа С. В. Дзюба, Д.Н. Самофатов, Логвина Т.Н. и так же Ядрин Н.В..  Очереди за мясными деликатесами стояли и возле торговых палаток индивидуальных предпринимателей А. А. Удовитченко, Г. Н. Гребенюк и Л.Н. Тесля. Мёд и продукты пчеловодства предложили местные медовики В. М. Морозенко, В.В. Иваненко и С.И. Нестеренко. Также на выставке-ярмарке был представлен ассортимент саженцев роз, плодовых деревьев и декоративных кустарников,винограда, клубники, различных семян, уличных и комнатных растений и цветов, текстильной продукции, а также изделия ручной работы представленную умельцами народного промысла Петровского района С.П. Сметанин и А.В., Сень А.В., Семченко А.И.,Назаренко Н.А.* | х |
| *8.4* | *Контрольное событие 25.**Предновогодняя праздничная выставка-ярмарка в рамках празднования Нового года и Рождества Христова под девизом «Покупай ставропольское!» проведена* | *до 28.12.2024/**21.12.2024* | ***Контрольное событие выполнено****.**21.12. 2024 на центральной площади города Светлограда в рамках празднования Нового года и Рождества Христова, состоялась предновогодняя праздничная выставка-ярмарка под девизом «Покупай ставропольское!».**По сложившейся традиции в выставке-ярмарке приняли участие сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели городов и районов края, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.**На ярмарке были представлены хлебобулочные изделия, бакалейные товары, мёд, мясные деликатесы, овощи, фрукты, масло растительное, живая, свежемороженая, соленая, копченая рыба и рыбная продукция, сосны, ели.**Кроме того, посетители ярмарки в преддверии грядущих праздников имели возможность приобрести для себя и своих близких сувенирную продукцию, представленную на выставку-ярмарку умельцами народного промысла (резьба по дереву, вязаные игрушки, украшения из бисера).**Так же администрацией округа индивидуальным предпринимателям и лицам ведущим личное подсобное хозяйство были вручены благодарственные письма за активное участие в выставочно-ярмарочной деятельности в Петровском муниципальном округе Ставропольского края в 2024 г.* | х |
| *8.5* | *Контрольное событие 26.**Еженедельные ярмарки на территории сельских населенных пунктов округа проведены* | *до 31.12.2024/ 01.01.2024-31.03.2024;**01.04.2024-**30.06.2024;**01.07.2024-30.09.2024**01.10.2024-31.12.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****На территории сельских населенных пунктах округа за 2024 г. проведено 1070 ярмарок; реализовано продукции – 265,68 тн, на сумму 28646,79 тыс.рублей.* | х |
| *8.6* | *Контрольное событие 27.**Информация о проведении выставок-ярмарок размещена на официальном сайте администрации и в районной газете «Петровские вести»* | *до 27.04.2024/**05.04.2024:**06.04.2024;**24.04.2024;**до 28.09.2024/**10.09.2024;**23.09.2024;**до 26.10.2024/**01.10.2024;**04.10.2024;**14.10.2024**до 28.12.2024/**17.12.2024;**19.12.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****Информация о проведении выставок-ярмарок в г. Светлограде размещена на официальном сайте администрации 05.04.2024, 24.04.2024, 10.09.2024, 23.09.2024, 01.10.2025, 04.10.2024, 14.10.2024г., 17.12.2024, 19.12.2024, а также в районной газете «Петровские вести» 06.04.2024, 04.09.2024, 18.09.2024, 02.10.2024, 16.10.2024, 14.12.2024.* | х |
| **Цель 3. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа** |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** |
| **Задача «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики»** |
| 9. | Разработка и актуализация документов стратегического планирования округа | х | В отчетном периоде внесены изменения в:в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - постановление) от 10.01.2024 № 03);в методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (постановление от 07.05.2024 № 778);в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года (постановление от 05.03.2024 № 365);все 14 муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - программы) приведены в соответствие с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026годов»:«Развитие образования» (постановление от 29.03.2024 № 526),«Социальное развитие» (постановление от 28.03.2024 № 517),«Социальная поддержка граждан» (постановление от 28.03.2024 № 523),«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление от 29.03.2024 № 529),«Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» (постановление от 12.03.2024 № 393),«Управление финансами» (постановление от 12.03.2024 № 394),«Управление имуществом» (постановление от 29.03.2024 № 525),«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (постановление от 16.02.2024 № 240),«Развитие сельского хозяйства» (постановление от 12.03.2024 № 395),«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 01.02.2024 № 166),«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (постановление от 29.03.2024 № 524),«Формирование современной городской среды» (постановление от 29.03.2024 № 528),«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (постановление от 29.03.2024 № 527),«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (постановление от 21.03.2024 № 453).В соответствии с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 29.02.2024 № 9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» были внесены изменения в программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 25.04.2024 № 729).В соответствии с постановлением от 23.04.2024 № 701 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год» внесены изменения в программу «Социальное развитие» (постановление от 05.08.2024 № 1472).Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период» утвержден постановлением от 17.10.2024 №1843.Признаны утратившим силу постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края:от 15.05.2018 № 737 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период»;от 17.12.201. № 2555 «О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15.05.2018 № 737»;распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.04.2018 № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»;распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15.01.2024 № 05-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.04.2018 № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края».Постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15.11.2024 № 2011 одобрен прогноз социально-экономического развития округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.В соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 17.10.2024 №1843, разработан проект прогноза социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2036 год (далее – проект прогноза социально-экономического развития округа на долгосрочный период), который 24.12.2024 рассмотрен на заседании рабочей группы по разработке и корректировке документов стратегического планирования Петровского городского округа Ставропольского края. | **Мероприятие выполнено.**доля разработанных (актуализированных) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке (актуализации) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования - 100% |
| *9.1* | *Контрольное событие 28.**Прогноз социально-экономического развития округа на среднесрочный период одобрен* | *до 15.11.2024/ 15.11.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****Прогноз социально-экономического развития округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов одобрен постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15.11.2024 № 2011.* | х |
| *9.2* | *Контрольное событие 29.**Изменения в Прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период внесены* | *до 29.12.2024/ 24.12.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****Изменения в прогноз социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2035 года в отчетном периоде не вносились, ввиду отсутствия необходимости.**В соответствии с* *Порядком* *разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 17.10.2024 №1843, разработан проект прогноза социально-экономического развития округа на долгосрочный период, который 24.12.2024 рассмотрен на заседании рабочей группы по разработке и корректировке документов стратегического планирования Петровского городского округа Ставропольского края представлен.**Принято решение - отделу стратегического планирования и инвестиций в срок до 01.02.2025 провести процедуру общественного обсуждения проекта.* | х |
| *9.3* | *Контрольное событие 30.**Муниципальные программы актуализированы (утверждены)* | *до 29.12.2024/ 01.02.2024;**16.02.2024;**12.03.2024;**21.03.2024;**28.03.2024;**29.03.2024;**25.04.2024;**05.08.2024; 16.10.2024;**03.12.2024;**13.12.2024;**25.12.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****Контрольное событие выполнено.**В отчетном периоде все 14 программ приведены в соответствие с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026годов»;**«Развитие образования» (постановление от 29.03.2024 № 526),**«Социальное развитие» (постановление от 28.03.2024 № 517),**«Социальная поддержка граждан» (постановление от 28.03.2024 № 523),**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление от 29.03.2024 № 529),**«Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» (постановление от 12.03.2024 № 393),**«Управление финансами» (постановление от 12.03.2024 № 394),**«Управление имуществом» (постановление от 29.03.2024 № 525),**«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (постановление от 16.02.2024 № 240),**«Развитие сельского хозяйства» (постановление от 12.03.2024 № 395),**«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 01.02.2024 № 166),**«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (постановление от 29.03.2024 № 524),**«Формирование современной городской среды» (постановление от 29.03.2024 № 528),**«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (постановление от 29.03.2024 № 527),**«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (постановление от 21.03.2024 № 453).**В соответствии с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 29.02.2024 № 9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» были внесены изменения в программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 25.04.2024 № 729).**В соответствии с постановлением от 23.04.2024 № 701 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год» внесены изменения в программу «Социальное развитие» (постановление от 05.08.2024№ 1472).**В соответствии с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 01.08.2024 № 72 «О внесении изменений в решение Совета* *депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» были внесены изменения в программу «Социальное развитие» (постановление от 16.10.2024 № 1834).**По результатам мониторинга хода реализации муниципальных программ за Iквартал, Iполугодие и* 9 месяцев *2024 года были внесены изменения в следующие муниципальные программы:**«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры*» *(постановление от 03.12.2024 № 2103);**«Развитие образования» (постановление от 13.12.2024 № 2170),**«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 25.12.2024 № 2265).* | х |
| *9.4* | *Контрольное событие 31.**Изменения в нормативные правовые акты администрации округа, регламентирующие порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля документов стратегического планирования, утверждены* | *до 29.12.2024 (при необходимости) /**09.01.2024;**15.01.2024;**07.05.2024;**17.10.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****В отчетном периоде внесены изменения в:**в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (постановление от 10.01.2024 № 03);**в методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (постановление от 07.05.2024 № 778).**Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период» утвержден постановлением от 17.10.2024 № 1843.**Признаны утратившим силу:**Постановлении от 15.05.2018 № 737 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период»;**Постановление от 17.12.2019 № 2555 «О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15.05.2018 № 737»;**распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.04.2018 № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»;**распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15.01.2024 № 05-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.04.2018 № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края».* | х |
| *9.5* | *Контрольное событие 32.**Информация о социально-экономическом развитии округа размещена на официальном сайте администрации* | *до 01.04.2024 / 29.03.2024;**до 31.05.2024 / 31.05.2024.**до 30.08.2024/ 30.08.2024;**до 29.11.2024/ 29.11.24* | ***Контрольное событие выполнено.****Информация о социально-экономическом развитии округа за 2023 год, I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2024 года размещена на официальном сайте администрации в разделе «Экономика/Экономическое развитие».* | х |
| 10. | Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | *х* | В отчетном периоде в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования зарегистрирован бюджетный прогноз Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года, утвержденный распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 21.02.2024 № 58-р (далее – бюджетный прогноз), программа «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением от 24.07.2024 № 1367 и изменения в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года и во все 14 программ. | **Мероприятие выполнено.** Обеспечение государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования округа составляет 100% |
| *10.1* | *Контрольное событие 33.**Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществлена* | *до 28.12.2024/**12.02.2024;**01.08.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****В отчетном периоде в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществлена государственная регистрация:**12.02.2024 бюджетного прогноза, которому присвоен реестровый номер 3122901117265102674504;**01.08.2024. программы «Формирование современной городской среды», которой присвоен реестровый номер31339091172651026745048.* | х |
| *10.2* | *Контрольное событие 34.**Изменения в документы стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования размещены* | *до 28.12.2024/ 19.02.2024;**19.03.2024;**22.03.2024;**28.03.2024;**29.03.2024;**12.04.2024;**05.08.2024;**23.10.2024;**09.12.2024;**18.12.2024;**27.12.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****Контрольное событие выполнено.**В отчетном периоде в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования размещены изменения в следующие документы стратегического планирования:**19.03.2024 - в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года;**в муниципальные программы:**19.02.2024, 08.05.2024, 27.12.2024 - «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;**19.02.2024 - «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;**18.03.2024 - «Управление финансами»;**19.03.2024 - «Развитие сельского хозяйства»;**22.03.2024 - «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края»;**29.03.2024 - «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»;**12.04.2024, 18.12.2024 - «Развитие образования»;**12.04.2024 - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;**12.04.2024 - «Управление имуществом»;**12.04.2024, 21.10.2024 - «Социальная поддержка граждан»;**12.04.2024, 09.12.2024 - «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;**12.04.2024 - «Формирование современной городской среды»;**12.04.2024 - «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;**28.03.2024,16.08.2024, 23.10.2024 - «Социальное развитие».* | х |
| **Задача «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа»** |
| 11. | Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования округа | х | В отчетном периоде на основании мониторинга и контроля документов стратегического планирования была утверждена следующая отчетность: постановление от 23.04.2024 № 701 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год»;постановление от 28.05.2024 № 891 «О рассмотрении сводного годового отчета о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год».15.05.2024 результаты мониторинга хода реализации программ за I квартал 2024 года и 13.08.2024 результаты мониторинга хода реализации программ за I полугодие 2024 года направлены главе Петровского муниципального округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации.19.07.2024 проведен мониторинг прогноза социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2035 года за 2023 год.29.07.2024 проведен мониторинг прогноза социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов. | **Мероприятие выполнено.**размещение на официальном сайте администрации округа результатов мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа осуществлено (да). |
| *11.1* | *Контрольное событие 35.**Результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ направлены главе Петровского муниципального округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации* | *до 15.05.2024/ 15.05.2024;**до 15.08.2024/ 13.08.2024;**до 15.11.2024/ 15.11.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****15.05.2024 результаты мониторинга хода реализации программ за I квартал 2024 года направлены главе Петровского муниципального округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации.**13.08.2024 результаты мониторинга хода реализации программ за I полугодие 2024 г. направлены главе Петровского муниципального округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации.**15.11.2024 результаты мониторинга хода реализации программ за 9 месяцев 2024 года направлены главе Петровского муниципального округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации.* | х |
| *11.2* | *Контрольное событие 36.**Отчетность по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации за 2023 год сформирована и представлена на рассмотрение администрации* | *до 29.04.2024/ 23.04.2024;**до 01.07.2024/ 28.05.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****В отчетном периоде на основании мониторинга и контроля документов стратегического планирования была утверждена следующая отчетность: постановление от 23.04.2024 № 701 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год»;**постановление от 28.05.2024 № 891 «О рассмотрении сводного годового отчета о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год».* | х |
| *11.3* | *Контрольное событие 37.**Отчетность по документам стратегического планирования за 2023 год размещена в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования* | *до 28.12.2024 / 13.05.2024;**19.05.2024;**11.04.2024;**14.06.2024;**01.07.2024;**03.07.2024;**15.07.2024;**16.07.2024;**19.07.2024;**29.07.2024* | ***Контрольное событие выполнено.****Контрольное событие выполнено.**В отчетном периоде размещены годовые отчеты:**- реализации программ в 2023году:**«Развитие образования» - 13.05.2024;**«Социальная поддержка граждан» - 13.05.2024;**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 19.05.2024;**«Управление финансами» - 13.05.2024;**«Управление имуществом» - 13.05.2024;**«Развитие сельского хозяйства» - 13.05.2024;**«Социальное развитие» - 01.07.2024;**«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 03.07.2024;**«Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» - 15.07.2024;**«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» - 15.07.2024;**«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» -15.07.2024;**«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» - 16.07.2024;**- отчет за 2023год бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период – 11.04.2024;**- отчет о реализации стратегии социально-экономического развития за 2023 год – 14.06.2024;**- результаты мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года за 2022 год – 19.07.2024.;**- результаты мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на период 2024-2025годов – 29.07.2024.* | х |

|  |
| --- |
| Приложение 2к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2024 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год(тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетнаяроспись, план на 1января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата**» | **всего** | **08** | **х** | **х** | **х** | **440,00** | **416,74** | **166,74** |
| отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка) | 08 | х | х | х | **440,00** | **416,74** | **166,74** |
| отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел стратегического планирования) | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** | **отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка** | **08** | **1** | **х** | **х** | **440,00** | **416,74** | **166,74** |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 08 | 1 | 01 | 0810100000 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Популяризация предпринимательства» | отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 08 | 1 | 02 | 0810200000 | 170,0 | 148,74 | 148,74 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского муниципальногоокруга Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством» | отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 08 | 1 | 04 | 0810400000 | 20,00 | 18,00 | 18,00 |

|  |
| --- |
| Приложение 3к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2024 год |

Информация о расходах бюджета Петровского муниципального округа

Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе(тыс.рублей) | Исполнение(тыс. рублей) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | **Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»** | **всего** | **1313,0** | **209665,74** |
| ***бюджет округа, в т.ч.:*** | *440,00* | ***166,74*** |
| *средства краевого бюджета* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные* | *440,00* | *166,74* |
| отделу стратегического планирования и инвестиций | 0,00 | 0,00 |
| отделу развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 440,00 | 166,74 |
| **налоговые расходы бюджета округа** | **0,00** | **0,00** |
| ***средства участников программы, в.т.ч.*** | ***873*** | ***209499,00*** |
| *средства юридических лиц* | *850,00* | *206859,00* |
| *средства физических лиц* | *23,00* | *2640,00* |
| **I** | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** | **всего** | **873** | **209499,00** |
| ***бюджет округа*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *0,00* | *0,00* |
| ***средства участников программы, в.т.ч.*** | ***873,00*** | ***209499,00*** |
| *средства юридических лиц* | *850,00* | *206859,00* |
| *средства физических лиц* | *23,00* | *2640,00* |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование инвестиционной привлекательности округа**»** | финансирование не требуется | - | - |
| 2 | Основное мероприятие «Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа» | **всего** | **873,00** | **209499,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *0,00* | *0,00* |
| ***средства участников Программы, в т.ч.:*** | ***873,00*** | ***209499,00*** |
| *средства юридических лиц* | *850,00* | *206859,00* |
| *средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц* | *23,00* | *2640,00* |
| 3 | Основное мероприятие «Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» | финансирование не требуется | - | - |
| 4 | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» | финансирование не требуется | - | - |
| II | **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** | **всего** | **440,00** | 166,74 |
| ***бюджет округа, в т.ч.:*** | ***440,00*** | *166,74* |
| *средства краевого бюджета* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *440,00* | *166,74* |
| отделу развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 440,00 | *166,74* |
| ***средства участников программы*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5 | Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | **всего** | **250,00** | **0,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***250,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| ***средства бюджета округа*** | ***250,00*** | *0,00* |
| *отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка* | *250,00* | *0,00* |
| 6 | Основное мероприятие «Популяризация предпринимательства» | **всего** | **1****70,00** | **148,74** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***1******70,00*** | ***148,74*** |
| *средства краевого бюджета,* | 0,00 | 0,00 |
| *средства бюджета округа* | 170,00 | 148,74 |
| отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 170,00 | 148,74 |
| 7 | Основное мероприятие «Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством» | **всего** | **20,00** | 18,00 |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***20,00*** | 18,00 |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа:* | *20,00* | 18,00 |
| отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 20,00 | 18,00 |
| 8 | Основное мероприятие «Проведение ярмарок на территории округа с участием ставропольских производителей» | **всего** | **0,00** | **0,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | 0,00 | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | 0,00 | *0,00* |
| *отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка* | *0,00* | *0,00* |
| **III** | **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** | *не требует финансирования* | - | - |
| 9 | Основное мероприятие «Разработка и актуализация документов стратегического планирования округа» | *не требует финансирования* | - | - |
| 10 | Основное мероприятие «Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования» | *не требует финансирования* | - | - |
| 11 | Основное мероприятие «Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования округа» | *не требует финансирования* | - | - |
| **IV** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия»** | ***не требует финансирования*** | **-** | **-** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 |
|  | к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2024 год |

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 факт | 2024 |
| план | факт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края****«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»** |
| **Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории округа** |
| 1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 48,00 | 101,15 | 45,70 | **Индикатор не достигнут.** На данный индикатор повлияло завершение реализации в 2023 году 5 крупных инвестиционных проектов. Для расчета показателя использовались данные мониторинга инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов всех форм собственности (без учета бюджетных средств) за январь - декабрь 2023 и 2024 года.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал = 2205,9 млн. рублей/ 4822,5 млн. рублей \*100% = 45,70% |
| **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** |
| **Задача 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа»** |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 56653,50 | 12800,00 | 32549,00 | **Показатель достигнут.** На достижение данного показателя повлияло завершение реализации в 2024 году 2-х инвестиционных проектов.Объем инвестиций по данным мониторинга инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов всех форм собственности (без учета бюджетных средств) за январь - декабрь 2024 года составил 2205,90 млн. рублей, среднегодовая численность за 2024 год 67772 человека. |
| 3. | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа**,** не менее (нарастающим итогом) | единиц | 27 | 19 | 30 | **Показатель достигнут**. Увеличения количества инвестиционных проектов связано с реализацией новых инвестиционных проектов, реализуемых ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Агропромышленная корпорация», ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод». |
| 4. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (нарастающим итогом) | единиц | 3 | 3 | 3 | **Показатель достигнут** |
| **Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка** |
| 5. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 407,30 | 306,70 | 272,90 | **Индикатор не достигнут.**Федеральным законом от 27 ноября 2018г. № 422-03 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее Федеральный закону № 422-Ф3) не предусмотрено указание налогоплательщиками специального налогового режима НПД муниципального образования, входящего в состав субъекта Российской Федерации, на территории которого ими ведется деятельность. В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона физическое лицо указывает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность, при переходе на специальный налоговый режим НПД. Таким образом, в налоговых органах отсутствуют статистические данные о количестве налогоплательщиков НПД в разрезе муниципальных и городских округов.В связи с вышеизложенным показатель ниже планового значения. |
| 6. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 21,9 | 24,12 | 22,0 | **Индикатор не достигнут.**Сокращение числа небольших хозяйствующих субъектов, укрупнение предприятий, предприятия перестали соответствовать критериям средних предприятий, малых предприятий, что отразилось на среднесписочной численности предприятий, так же повышение ставок по налогу на добавленную стоимость, отмена пониженных тарифов по страховым взносам |
| **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** |
| ***Задача 1 «Повышение предпринимательской активности и создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке»*** |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 4 | 1 | **Показатель не достигнут.**Муниципальная поддержка в 2024 году не оказана по причине отсутствия поступивших заявлений субъектов предпринимательства, для участия в конкурсном отборе для предоставления грантов за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| 8. | Количество проведенных рейдовых мероприятий по ликвидации стихийной торговли в соответствии с действующим законодательством | единиц | 197 | 194 | 195 | **Показатель достигнут.**В целях повышения эффективности контроля исполнения законодательства, регулирующего деятельность на потребительском рынке, в том числе по ликвидации торговли в неустановленных местах увеличено количество рейдовых мероприятий |
| 9. | Количество потребителей, получивших информационную помощь в области защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания (ежегодно) | человек | 17 | 18 | 18 | **Показатель достигнут.** |
| 10. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | человек | 8176 | 8589 | 8670 | **Показатель достигнут.**В связи с проводимым мониторингом по снижению неформальной занятости и разъяснительной работой с работодателями, по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории округа. |
| 11. | Доля ставропольских товаропроизводителей, принявших участие в ярмарках, проведенных на территории округа | % | 99,91 | 99,25 | 99,93 | **Показатель достигнут.**Увеличилось количество ставропольских товаропроизводителей, принявших участие в ярмарках, проведенных на территории округа. |
| **Цель 3. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа** |
| 12. | Среднее отклонение фактических значений показателей социально- экономического развития округа от прогнозируемых | % | 9,20 | 7,00 | 27,61 | **Индикатор не достигнут.**На точность прогнозирования повлияло:- снижение индекса промышленного производства; - сокращение объемов производства обрабатывающих производств, производства электрической энергии, газа и пара, а также снижение объемов оказания платных услуг населению |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** |
| Задача 1 «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики» |
| 13. | Доля разработанных (актуализированных) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке (актуализации) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования | % | 100 | 100 | 100 | **Показатель достигнут.** |
| 14. | Обеспечение государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования округа | % | 100 | 100 | 100 | **Показатель достигнут** |
| **Задача 2. «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического****планирования округа»** |
| 15. | Размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа | да/ нет | да | да | да | **Показатель достигнут** |