# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# о ходе реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2024 год

1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы.

# Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1568 (в редакции                              от 12 марта 2024 г. № 395) (далее - Программа).

Программа включает 3 подпрограммы:

«Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»;

«Охрана окружающей среды»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции от 10 января 2024 г. № 03,                          от 07 мая 2024 г. № 778).

# Цель 1. Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском муниципальном округе Ставропольского края.

Задача 1. «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий».

В рамках исполнения задачи 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» Программы в 2024 году были выполнены основные мероприятия, в результате чего:

- утверждены условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2024 году постановлением администрации Петровского муниципального округа                           от 16 мая 2024 г. № 823;

- проведено заседание комиссии муниципального округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур;

- подведены и утверждены итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском муниципальном округе постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края № 1354 от 22 июля 2024 г.        «О подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2024 году в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»;

- 13.11.2024 года проведено совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур. В отчетном периоде были подготовлены и направлены 137 наградных документов: в министерство сельского хозяйства Ставропольского края -  115 наградных документов, в  администрацию Петровского муниципального округа Ставропольского края - 22;

- проведены энтомологическое обследование и аккарицидная обработка пастбищ на площади 121,4905 га (в селе Шведино и                          селе Константиновское). Установлена эффективность противоклещевой обработки;

- произведен мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий;

- ООО «Агропромышленная корпорация» приобрела биологическую продукцию для искусственного осеменения КРС - 470,00 тыс. руб.;

- проведено 14 обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств  и обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в 36 краевых семинарах, выставках, совещаниях;

- получены гранты в форме субсидий 16 грантополучателями, ведущими личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа из средств краевого бюджета в размере                      8800,00 тыс. рублей. Всего денежных средств было выделено -                   13200,00 тыс. рублей, но в связи с тем, что была засуха, в сельских территориях отсутствовала вода, многие потенциальные  грантополучатели отказались от участия в мероприятии.

По итогам 2024 года индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил - 86,41 %.

Цель 2. Стабилизация экологической ситуации.

Задача 1 «Повышение уровня экологической безопасности».

В рамках выполнения задачи 1 Подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды» Программы в 2024 году проведена следующая работа:

- на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края выявлено и ликвидировано 37 стихийных свалок;

- проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края. Всего убрано и вывезено около 64 м3 мусора;

- на водных объектах, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края установлено 27 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» (с 18.05.2024 г. по 31.05.2024 г.) и                27 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН» (с 27.11.2024 г.                    по 29.11.2024 г.);

- на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края в рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» проведено 239 субботников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, придорожных и лесозащитных полос. В экологических субботниках приняли участие около 2641 человек. Вывезено мусора более 282,75 м3;

- в рамках акции «Сад памяти» в г. Светлограде на территории памятника природы краевого значения «Гора Куцай» было высажено                   200 саженцев крымской сосны. Всего на территории округа высажено более 700 саженцев;

- информация о проведенных экологических акциях и экологических субботниках на территории Петровского муниципального округа размещена в средствах массовой информации в количестве 115 ед.

В 2024 году в Петровском муниципальном округе прошли Всероссийские акции: «День птиц», «День воды», «День леса» в формате День единых действий. Цель акций - формирование экологического сознания обучающихся и осознанного поведения в природной среде для обеспечения сохранения природных ресурсов планеты для будущих поколений. В них принимали участие образовательные организации Петровского муниципального округа: МБУ ДО «Районный детский экологический центр», МКОУ СОШ №5, МКОУ СОШ №7. В рамках акций старшими школьниками проведены субботники по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий. Ребята приобрели навыки природоохранной деятельности и навыки сохранения природных ресурсов. Учащиеся начального звена познакомились с важностью воды и лесов для жизни всего живого на планете. Провели игры, викторины, практикумы по экологически грамотному поведению в быту, на улице, ближайшем природном окружении, по выращиванию растений методом черенкования. Узнали интересные факты о воде и лесе, устроили выставку рисунков. Дошкольники провели опыты с водой. Все мероприятия направлены на повышение Эко активности учащихся.

В рамках мероприятия «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» поступившие денежные средства за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет округа направляются на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Реализация мероприятия направлена на участие в организацию деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

В целях транспортирования коммунальных отходов заключены муниципальные контракты №012160000562400120 от 05.07.2024г., №0121600005624000186 от 25.09.2024 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Астра» на поставку ГСМ.

С жителями округа постоянно ведутся разъяснительные мероприятия по соблюдению чистоты и порядка на территории округа в формате бесед и посредством размещения объявлений на информационных стендах, СМИ, информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», разносятся памятки.

По итогам 2024 года цель достигнута:

- доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод - 89 %;

- количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 239 единиц.

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.

Программой «Развитие сельского хозяйства» в 2024 году предусмотрена реализация 9 основных мероприятий.

Степень выполнения основных мероприятий отражают                                  24 контрольных события.

В отчетном периоде выполнено не в полном объеме основное мероприятие «Развитие растениеводства» и контрольное событие  «Финансовая поддержка в области растениеводства» в связи с тем, что была засуха, в сельских территориях отсутствовала вода, многие потенциальные  грантополучатели отказались от получения денежных средств. И субсидий было выплачено 8800,00 тыс. рублей.

Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм).

Основными рисками в 2024 году, повлиявшими на достижение запланированных индикаторов Программы, являются:

- сложившиеся погодные условия (засуха), что привело к значительному снижению урожая;

- рост цен на энергоресурсы, средства защиты растений, семена, удобрения и другие материально - технические средства, используемые в производстве продукции сельского хозяйства;

- изменение конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающие в связи с этим колебания цен, все это привело к тому, что доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур составила 71% при плане 92,51%.

4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы.

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2024 год составил 14397,93 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет – 8026,37 тыс. рублей;

бюджет округа – 4375,36 тыс. рулей;

средства участников программы – 1996,20 тыс. рублей.

С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2024 года составил                    20799,12 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет – 16188,31 тыс. рублей;

бюджет округа – 4610,81 тыс. рулей.

Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило                 17236,42 тыс. рублей (78,83%), в том числе по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет – 11784,31 тыс. рублей;

бюджет округа – 4610,81 тыс. рулей;

средства участников программы – 841,30 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Развитие растениеводства» денежные средства, выделенные на гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа, израсходованы не в полном объеме, в связи с тем, что была засуха, в сельских территориях отсутствовала вода, многие потенциальные  грантополучатели отказались принимать участие в мероприятии, тем самым денежные средства освоены не в полном объеме - 8800,00 тыс. рублей, из выделенных 13200,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств бюджета Петровского муниципальногоокруга Ставропольского края на реализацию Программы приведены в Приложении 3, сведения о расходах бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведены в Приложении 4.

5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края (далее - федеральный бюджет, краевой бюджет) на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом.

Муниципальной программой Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» не предусмотрено участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ).

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2024 году были выплачены субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами в сумме 206,04 тыс. рублей, что на 9,14 тыс. рублей больше 2023 года (196,90 тыс. рублей). И субсидии, выделенные на гранты гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа, в размере 13200,00 тыс. рублей. Это                                 на 7980,00 тыс. рублей больше, чем в  2023 году (5220,00 тыс. рублей).

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

В рамках реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2024 году предусмотрено 3 индикатора достижения целей Программы и 10 показателей решения задачи.

В отчетном периоде не достигнут 1 индикатор достижения цели - индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), так как агротехнические мероприятия выполнены в срок, но в связи со сложившимися погодными условиями (засухой), плановое валовое производство зерна не было получено.

И четыре  показателя решения задач:

1. Индекс производства продукции растениеводства. На этот показатель так же повлияли сложившиеся погодные условия (засуха), валовое производство зерна было не достигнуто. Агротехнические мероприятия выполнены в срок.

2. Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий. Основная причина невыполнения - это засуха, что не позволило заготовить корма в полном объеме (80%). В итоге снижение численности молочных коров на 10%.

3. Согласно данных анализа основных показателей  сельскохозяйственных предприятий, входящих в реестр сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края, за год из 21 сельскохозяйственной организации вошедшей в отчет, 8 предприятий сработали с убытком. Реализация производственной продукции осуществлена частично, выручка не покрыла расходы отчетного периода. Также причиной полученного убытка является существенный рост затрат на материально-технические ресурсы. Тем самым доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, была выполнена                на 62,0% из 96,16%.

4. Доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур. На невыполнение индикатора повлиял рост цен на средства защиты растений и удобрения.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2024 году в муниципальную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» изменения вносились 1 раз, постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края:

от 12 марта 2024 г. № 395 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1568», программа была приведена в соответствие с решениями Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края           от 14 декабря 2023 года № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый                                     период 2025 и 2026 годов»;

В детальный план-график реализации муниципальной программы на 2024 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 07 декабря 2023 г. № 607-р, изменения вносились два раза:

от 18 июня 2024 г. № 285-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год;

от 03 декабря 2024 г. № 547-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2025 год.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)

В 2025 году продолжится реализация муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1568                            от 13 ноября 2020 г., в ходе которой будут выполнены следующие мероприятия, направленные на реализацию Программы:

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

поддержка малых форм хозяйствования;

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

формирование экологической культуры жителей Петровского муниципального округа Ставропольского края;

повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков;

рациональное использования природно-ресурсного потенциала и сохранения окружающей среды, как единого комплекса.

Заместитель начальника отдела

сельского хозяйства и охраны

окружающей среды администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края				                              И.М.Каменецкая

## Приложение 1 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципальногоокруга Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2023 | отчетный год 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие сельского хозяйства» Цель 1. Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 105,18 | 100,60 | 86,41 | Целевой индикатор не достигнут. Агротехнические мероприятия выполнены в срок, но в связи со сложившимися погодными условиями (засухой) валовое производство зерна было не достигнуто. |
| Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства | % | 120,21 | 100,75 | 70,52 | Показатель решения задач не достигнут. Агротехнические мероприятия выполнены в срок, но в связи со сложившимися погодными условиями (засухой) валовое производство зерна было не достигнуто. |
| 3. | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур, не менее | % | 12,0 | 8,70 | 15,20 | Показатель решения задач достигнут. Благодаря государственной поддержки, выдачи субсидии на возмещение затрат, стало доступным приобретение элитных семян. Увеличилась площадь полей. За счет чего увеличился валовой сбор урожая. |
| 4. | Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий | % | 80,3 | 100,20 | 90,00 | Показатель решения задач не достигнут. Основная причина – это засуха, что не позволила заготовить корма в полном объеме (80%). В итоге снижение численности молочных коров на 10 %. |
| 5. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 28,44 | 24,25 | 29,12 | Показатель решения задач достигнут. Увеличение производства мяса связано с тем, что в ОП «Светлоградское» ООО «Ставропольский бройлер» производство увеличилось на 2 %. |
| 6. | Темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям | % | 105,15 | 105,17 | 135,2 | Показатель решения задач достигнут. Так как в сельскохозяйственной отрасли наблюдается дефицит кадров, работодатели в 2024 году увеличили заработную плату выше, чем планировалось. |
| 7. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 86,0 | 96,16 | 62,0 | Показатель решения задач не достигнут. Согласно данных анализа основных показателей за год сельскохозяйственных предприятий, входящих в реестр сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края, из 21 с/х организации вошедшей в отчет, 8 предприятий сработали с убытком. Реализация производственной продукции осуществлена частично, выручка не покрыла расходы отчетного периода. Также причиной полученного убытка является существенный рост затрат на материально-технические ресурсы. |
| 8. | Доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур | % | 72,0 | 92,51 | 71,0 | Показатель решения задач не достигнут. На не выполнение этого показателя повлияли высокие закупочные цены на удобрения. |
| Цель 2. Стабилизация экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | 88 | 89 | 89 | Целевой индикатор достигнут. |
| 10. | Количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности, не менее | единиц | 136 | 39 | 239 | Целевой индикатор достигнут. Активизирована работа по мероприятиям в рамках Дней защиты от экологической опасности. |
| Подпрограмма II «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение уровня экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 55 | 50 | 115 | Показатель решения задач достигнут. Увеличение проводимых мероприятиям в рамках Дней защиты от экологической опасности повлияло на увеличение публикаций. |
| 12. | Количество несанкционированных свалок на территории округа | единиц | 3 | 6 | 3 | Показатель решения задач достигнут. Несанкционированные свалки ликвидированы хозяйственным способом, в рамках проведенных экологических субботников. |
| 13. | Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственников или собственники которых неизвестны либо от права собственности, на которые собственники отказались, расположенные на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края | % | 100 | 100 | 100 | Показатель решения задач достигнут. |

## Приложение 2 ## к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1. Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |
|  | Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» |  |  |  |
|  | Задача 1 «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий» |  |  |  |
| 1. | Развитие растениеводства |  | За 2024 год в рамках реализации основного мероприятия были утверждены условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2024 году; было проведено: энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории; аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) на площади 121,49 га.Проведено соревнование по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в Петровском муниципальном округе. Подведены и утверждены итоги соревнования постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края № 1354 от 22 июля 2024 г. «О подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых В связи с тем, что была засуха, в сельских территориях отсутствовала вода, многие потенциальные грантополучатели отказались от получения денежных средств. И субсидий было выплачено 8800,00 тыс. рублей.культур в 2024 году в Петровском муниципальном округе Ставропольского края». Получены гранты в форме субсидий на закладку сада суперинтенсивного типа 16 грантополучателями, ведущими личные подсобные хозяйства, в размере 8800,00 тыс. рублей. Проведено агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения на площади 7527,3 га., на сумму 361,3 тыс. рублей. | мероприятие выполнено не в полном объеме Индекс производства продукции растениеводства — 70,52 %; удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур составила 15,20 %; доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур составила 71 %. |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Финансовая поддержка в области растениеводства, оказана | до 28.12.2024/ 20.11.2024 | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. Благодаря полученным грантам в форме субсидий 16 грантополучателям ведущим личные подсобные хозяйства на закладку сада суперинтенсивного типа было выделено из средств краевого бюджета 13200,00 тыс. рублей. В связи с тем, что была засуха, в сельских территориях отсутствовала вода, многие потенциальные грантополучатели отказались от получения денежных средств. И субсидий было выплачено 8800,00 тыс. рублей. | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Условия проведения соревнования муниципального округа по организованному проведению уборки зерновых культур и состав комиссии муниципального округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур утверждены постановлением администрации Петровского муниципального округа | до 28.06.2024/ 16.05.2024 | Контрольное событие выполнено. Условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур утверждены постановлением администрации Петровского муниципального округа от 16 мая 2024 г. № 823. | х |
| 1.3. | Контрольное событие 3. Итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском муниципальном округе Ставропольского края, подведены | до 30.08.2024/ 22.07.2024 | Контрольное событие выполнено. Итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском муниципальном округе подведены и утверждены постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края № 1354 от 22 июля 2024 г. «О подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2024 году в Петровском муниципальном округе Ставропольского края». | х |
| 1.4. | Контрольное событие 4. Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, проведено | до 28.12.2024/ 13.11.2024 | Контрольное событие выполнено. Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур было проведено 13 ноября 2024 года. | х |
| 1.5. | Контрольное событие 5. Энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории, проведено | до 28.06.2024/ 07.05.2024 | Контрольное событие выполнено. Энтомологическое обследование пастбищ с. Шведино и с. Константиновское проведено 07.05.2024 года. Сбор и учет иксодовых клещей осуществлялся по общепринятым методикам «на флаг». | х |
| 1.6. | Контрольное событие 6. Аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) проведена | до 28.06.2024/ 08.05.2024 | Контрольное событие выполнено. 08.05.2024 года проведена аккарицидная обработка пастбищ с. Шведино на площади 30,00 га. и с. Константиновское на площади 91,49 га. препаратом «Юракс 25%». | х |
| 1.7. | Контрольное событие 7. Установлена эффективность противоклещевой обработки - иксодовые клещи, отсутствуют | до 28.06.2024/ 13.05.2024; 23.05.2024 | Контрольное событие выполнено. Контроль эффективности аккарицидной обработки природных биотопов (пастбищ) проведен 13.05.2024 года. Повторный проведен - 23.05.2024 года. По результатам учета иксодовых клещей установлено отсутствие иксодовых клещей на обработанной территории. | х |
| 1.8. | Контрольное событие 8. Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, проведено | до 28.12.2024/ 29.11.2024 | Контрольное событие выполнено. Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения проведено на площади 7527,3 га., на сумму 361,3 тыс. рублей. ООО «Высоцкое» — 4510 га., на сумму 203 тыс. рублей; КХ Дробин С.И. - 296,3 га., на сумму 14,3 тыс. рублей; КХ Ладовский М.М. – 2721 га., на сумму 144 тыс. рублей. | х |
| 2. | Развитие животноводства |  | В рамках мероприятия отделом сельского хозяйства проводился ежеквартальный мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий. В 2024 году произведено: молока – 19,17 тыс. тонн; мяса – 28,44 т; яиц- 22772,0 тыс. шт., численность КРС- 7588 голов. Биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретена — 470,00 тыс. руб. | мероприятие выполнено Увеличение объемом производства молока в хозяйствах всех категорий –90,00 %; производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 29,12 тыс. тн. |
| 2.1. | Контрольное событие 9. Мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий, проведен | до 05.07.2024/ 31.03.2024; 30.06.2024 до 28.12.2024/ 30.09.2024; 31.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий отделом сельского хозяйства проводился ежеквартально. По состоянию на 31.03.2024 года произведено молока - 3792 т; произведено мяса – 6373 т.; произведено яиц - 5704 тыс. шт.; численность КРС - 9264 голов. По состоянию на 30.06.2024 года произведено молока – 9679 т; произведено мяса – 13612 т.; произведено яиц – 9886 тыс. шт.; численность КРС – 7993 голов. По состоянию на 30.09.2024 года произведено молока – 14352 т.; произведено мяса – 19919 т.; произведено яиц - 16786 тыс. шт.; численность КРС - 7972 голов. По состоянию на 31.12.2024 года произведено молока — 21284,0 т.; произведено мяса – 28442 т.; произведено яиц — 22772,0 тыс. шт.; численность КРС - 9351 голова. | х |
| 2.2. | Контрольное событие 10. Биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями, приобретена | до 28.12.2024/ 27.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Биологическая продукция для искусственного осеменения приобретена ООО «АПК» в количестве 1300 доз. ЛПХ в количестве 775 доз. | х |
| 3. | Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства |  | В отчетном периоде были подготовлены и направлены 137 наградных документов: - в Министерство сельского хозяйства - 115 человек: - в администрацию Петровского муниципального округа Ставропольского края - 22 человека. | мероприятие выполнено Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составила 62,00%; темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям – 135,2%. |
| 3.1. | Контрольное событие 11. Документы для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | до 30.09.2024/ 23.01.2024; 29.02.2024; 17.05.2024; 24.05.2024; 24.05.2024; 24.05.2024; 24.05.2024; 24.05.2024; 24.05.2024; 24.05.2024; 31.05.2024; 31.05.2024; 31.05.2024; 31.05.2024; 31.05.2024; 31.05.2024; 31.05.2024; 31.05.2024; 31.05.2024; 31.05.2024; 03.06.2024; 03.06.2024; 03.06.2024; 03.06.2024; 07.06.2024; 07.06.2024; 24.06.2024; 05.07.2024; 18.07.2024; 18.07.2024; 22.07.2024; 05.08.2024; 05.08.2024; 13.11.2024 | Контрольное событие выполнено. За 2024 год в министерство сельского хозяйства Ставропольского края и администрацию Петровского муниципального округа Ставропольского края были направлены 137 наградных документа: 23.01.2024 года на медаль «Герой труда Ставрополья» - 1 человек; 29.02.2024 года на присвоение звания «Герой Труда Российской Федерации» - 1 человек; 17.05.2024 года на почетную грамоту министерства сельского хозяйства Ставропольского края - 2 человека; 24.05.2024 года на почетную грамоту министерства сельского хозяйства Ставропольского края - 6 человек; 24.05.2024 года на присвоение звания «Почетный работник агропромышленного комплекса Ставропольского края» - 1 человек; 24.05.2024 года на Благодарность министерства сельского хозяйства Ставропольского края - 15 человек; 24.05.2024 года о поощрении Благодарственным письмом Губернатора Ставропольского края - 3 человека; 24.05.2024 года к награждению Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края - 2 человека; 24.05.2024 года к объявлению Благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 1 человек; 24.05.2024 года на Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства Российской Федерации — ведомственный знак отличия, дающим право на присвоение звания «Ветеран труда» - 4 человека; 31.05.2024 года к награждению Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края - 3 человека; 31.05.2024 года на Почетную грамоту Думы Ставропольского края - 1 человек; 31.05.2024 года на почетную грамоту министерства сельского хозяйства Ставропольского края - 4 человека; 31.05.2024 года на Почетную грамоту Правительства Ставропольского края - 3 человека; 31.05.2024 года медаль «За доблестный труд» 1 степени - 1 человек; 31.05.2024 года медаль «За доблестный труд» 2 степени - 2 человека; 31.05.2024 года медаль «За доблестный труд» 3 степени - 2 человека; 31.05.2024 года к объявлению Благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 6 человек; 31.05.2024 года на Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства Российской Федерации — ведомственный знак отличия, дающим право на присвоение звания «Ветеран труда» - 2 человека; 31.05.2024 года на медаль «За труды по сельскому хозяйству» - 1 человек; 03.06.2024 года на Благодарность министерства сельского хозяйства Ставропольского края - 36 человек; 03.06.2024 года на почетную грамоту министерства сельского хозяйства Ставропольского края - 1 человек; 03.06.2024 года о поощрении Благодарственным письмом Губернатора Ставропольского края - 2 человека; 03.06.2024 года к награждению Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края - 1 человек; 07.06.2024 года на Благодарность министерства сельского хозяйства Ставропольского края - 1 человек; 07.06.2024 года на Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства Российской Федерации — ведомственный знак отличия, дающим право на присвоение звания «Ветеран труда» - 2 человека; 05.07.2024 года на Благодарность министерства сельского хозяйства Ставропольского края - 2 человека. 24.06.2024 года были поданы документы на награждение Почетной грамотой администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края — 6 человек. 22.07.2024 года были поданы документы на награждение Почетной грамотой администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края — 16 человек. 18.07.2024 года на рассмотрении и согласовании к награждению Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края, наиболее отличившихся в уборочной компании 2024 года — 5 человек; 18.07.2024 года медаль «За доблестный труд» 3 степени — 1 человек. 05.08.2024 года на присвоение звания «Почетный работник агропромышленного комплекса Ставропольского края» - 1 человек; 05.08.2024 года представлены документы на награждение тружеников сельского хозяйства Ставрополья за активное участие в уборке урожая 2024 года и достигнутые трудовые успехи - 2 человека; 13.11.2024 года на благодарность министерства сельского хозяйства Ставропольского края - 1 человек. | х |
| 3.2. | Контрольное событие 12. Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены на совещании по подведению итогов районного соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур | до 28.12.2024/ 17.05.2024; 04.06.2024; 10.06.2024; 17.06.2024; 18.06.2024; 20.03.2024; 12.07.2024; 02.08.2024; 12.08.2024; 27.08.2024; 10.09.2024; 25.09.2024; 10.10.2024; 13.11.2024 | Контрольное событие выполнено. К награждению были представлены 113 человек: 17.05.2024 года почетной грамотой министерства сельского хозяйства Ставропольского края были награждены - 2 человека; 04.06.2024 года благодарность министерства сельского хозяйства Ставропольского края были награждены - 33 человека; 10.06.2024 года благодарность министерства сельского хозяйства Ставропольского края были награждены - 18 человек; 17.06.2024 года почетной грамотой министерства сельского хозяйства Ставропольского края были награждены - 4 человека; 18.06.2024 года почетной грамотой министерства сельского хозяйства Ставропольского края были награждены - 7 человек; 20.06.2024 года званием почетный работник агропромышленного комплекса - 1 человек; 12.07.2024 года Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края - 5 человек; 12.07.2024 года медалью «За доблестный труд» 1 степени - 1 человек; 12.07.2024 года медалью «За доблестный труд» 2 степени - 1 человек; 02.08.2024 года званием почетный работник агропромышленного комплекса - 1 человек; 02.08.2024 года почетной грамотой министерства сельского хозяйства Ставропольского края были награждены - 1 человек; 02.08.2024 года благодарность министерства сельского хозяйства Ставропольского края были награждены - 2 человека; 12.08.2024 года медалью «За доблестный труд» 2 степени - 1 человек; 12.08.2024 года медалью «За доблестный труд» 3 степени - 1 человек; 10.09.2024 года Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края - 3 человека; 25.09.2024 года Почетной грамотой Правительства Ставропольского края - 3 человека; 10.10.2024 года Почетной грамотой Думы Ставропольского края - 1 человек; 13.11.2024 года Благодарственным письмом Губернатора Ставропольского края - 5 человек; 13.11.2024 года почетной грамотой администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края - 22 человека; 13.11.2024 года благодарностью министерства сельского хозяйства Ставропольского края - 1 человек. | х |
| 4. | Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям |  | Специалистами отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды было проведено 36 совещаний. Принимали участие специалисты отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, специалисты сельскохозяйственных организаций и главы крестьянских (фермерских) хозяйств. | мероприятие выполнено Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составила 62,00%; темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям – 135,2%. |
| 4.1. | Контрольное событие 13. Информационные письма в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций, направлены | (по мере необходимости) до 29.03.2024/ 09.01.2024-31.03.2024 до 28.06.2024/ 01.04.2024-30.06.2024 до 30.09.2024/ 01.07.2024-30.09.2024 до 28.12.2024/ 01.10.2024-31.12.2024 | Контрольное событие выполнено. За 2024 год было направлено 210 информационных писем в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций Петровского муниципального округа по всем направлениям развития сельского хозяйства. | х |
| 4.2. | Контрольное событие 14. Обучающие семинары для специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, проведены | (по мере необходимости) до 29.03.2024/ 16.01.2024; 13.02.2024; 16.02.2024; 20.02.2024; 22.02.2024 до 28.06.2024/ 12.04.2024; 18.04.2024; 19.04.2024; 08.05.2024; 17.05.2024; 30.05.2024 до 30.09.2024/ 27.09.2024 до 28.12.2024/ 25.10.2024; 06.12.2024 | Контрольное событие выполнено. За 2024 год обеспечено участие в следующих мероприятиях в количестве 14 ед.: 16.01.2024 г. семинар-совещание «О реализации мероприятий по государственной поддержки малых форм хозяйствования в СК»; 13.02.2024 г. вебинар «Обучение в ЕФИС ЗСН»; 16.02.2024 г. семинар-совещание «Льготное кредитование и государственная поддержка с КФХ и ЛПХ в 2024 г.»; 20.02.2024 г. информационно-обучающий семинар «Инновационные технологии выращивания овощных и бахчевых культур в условиях СК»; 22.02.2024 г. совещание «Льготное кредитование и грантовая поддержка малых форм хозяйствования и КФХ»; 12.04.2024 г. семинар-совещание «Страхование с/х рисков с государственной поддержкой»; 18.04.2024 г. съезд общего собрания Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов края; 19.04.2024 г. межрегиональные командно-штабные учения с Управлением ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания; 08.05.2024 г. совещание фермеров района с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств, отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды, с представителем «Россельхозцентра» «Об организации проведения с/х весенних полевых работ ярового сева 2024 г., с учетом их особенностей; 17.05.2024 г. семинар-совещание «О подведении итогов ремонта техники в осенне-зимний период 2023-2024 годов и задачах по подготовке зерноуборочной и кормоуборочной техники к уборочным работам в 2024 году»; 30.05.2024 г. семинар специалиста ГКУ СИКЦ совместно с главными специалистами Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» «О проведении государственного мониторинга зерна в 2024 году»; 27.09.2024 г. обучающий семинар по работе в системе ФГИС «Семеноводство»; 25.10.2024 г. семинар-совещание «О задачах инженерных служб по проведению в осенне-зимний период 2024-2025 годов ремонта сельскохозяйственной техники; 06.12.2024 г. региональный семинар-совещание «Подготовка техники к сезонно-полевым работам 2025 года. Развитие регионального сельхозмашиностроения». | х |
| 4.3. | Контрольное событие 15. Участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в краевых выставках, семинарах, совещаниях, обеспечено | (по мере необходимости) до 29.03.2024/ 11.01.2024; 16.01.2024; 22.01.2024; 29.01.2024; 06.02.2024; 13.02.2024; 15.02.2024; 16.02.2024; 16.02.2024; 20.02.2024; 22.03.2024; 25.03.2024 до 28.06.2024/ 08.04.2024; 12.04.2024; 17.04.2024; 18.04.2024; 06.05.2024; 08.05.2024; 16.05.2024; 17.05.2024; 28.05.2024; 29.05.2024; 04.06.2024; 06.06.2024; 26.06.2024 до 30.09.2024/ 15.07.2024; 26.07.2024; 14.09.2024; 18.09.2024; 27.09.2024; 30.09.2024 до 28.12.2024/ 11.10.2024; 25.10.2024; 22.11.2024; 06.12.2024; 13.12.2024 | Контрольное событие выполнено. За 2024 год обеспечено участие в следующих мероприятиях в количестве 36 ед.: 11.01.2024 г. совещание «Наполнение Единой федеральной информационной системы о землях с/х назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения с/х в составе земель иных категорий»; 16.01.2024 г. совещание «Разъяснение порядка работы в подсистеме «Электронная похозяйственная книга»; 22.01.2024 г. совещание «О предпринимаемых мерах по недопущению нарушений регламента пестицидов на посевах с/х культур, с целью недопущения гибели животного мира»; 29.01.2024 г. заседание «О мероприятиях по ограничению распространения и ликвидации гриппа птиц на территории СК»; 06.02.2024 г. заседание общественного совета «Подготовка техники к сезонно-полевым работам 2024 г. Развитие регионального сельхозмашиностроения»; 13.02.2024 г. совещание «Агрохимическое обеспечение весенних полевых работ, ранневесенняя подкормка озимых зерновых культур и особенности ее проведения в 2023 году»; 15.02.2024 г. совещание «Рассмотрение и корректировка Плана адаптации к изменениям климата в СК»; 16.02.2024 г. семинар-совещание «Льготное кредитование и государственная поддержка с КФХ и ЛПХ в 2024 году»; 16.02.2024 г. семинар-совещание «О ходе ремонта в осенне-зимний период 2023-2024 годов сельскохозяйственной техники. Готовность машинно-тракторного парка хозяйств муниципальных и городских округов к проведению весенне-полевых работ»; 20.02.2024 г. заседание «Подготовка техники к сезонно-полевым работам 2024 года» Развитие регионального сельхозмашиностроения»; 22.03.2024 г. коллегия «Об итогах работы министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды СК в 2023 году и задачах на 2024 год»; 25.03.2024 г. совещание «О взаимодействии министерства сельского хозяйства СК с муниципальными округами по вопросу дальнейшего развития агропромышленного комплекса СК»; 08.04.2024 г. еженедельное совещание по борьбе с болезнями животных муниципального округа; 12.04.2024 г. семинар-совещание «Страхование с/х рисков с государственной поддержкой»; 17.04.2024 г. совещание «Обустройство противопожарных минерализованных полос в границах населенных пунктов муниципальных образований СК»; 18.04.2024 г. съезд общего собрания Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов края; 06.05.2024 г. совещание «Об особенностях приема на целевые места в вузы в 2024 году и ходе реализации проекта «Агроклассы» на территории СК»; 08.05.2024 г. совещание фермеров района с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств, отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды, с представителем «Россельхозцентра» «Об организации проведения с/х весенних полевых работ ярового сева 2024 г., с учетом их особенностей; 16.05.2024 г. заседание правления Ассоциации «Об организации с 01 июля 2024 года мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории СК органами местного самоуправления муниципальных и городских округов в СК»; 17.05.2024 г. семинар-совещание «О подведении итогов ремонта техники в осенне-зимний период 2023-2024 годов и задачах по подготовке зерноуборочной и кормоуборочной техники к уборочным работам в 2024 году»; 28.05.2024 г. заседание оперативного штаба «О ходе подготовки к проведению уборки урожая с/х культур, заготовки кормов и выполнению сопутствующих работ в 2024 году»; 29.05.2024 г. совещании «Государственный мониторинг зерна 2024»; 04.06.2024 г. совещание «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»; 06.06.2024 г. совещание «Предоставление грантовой поддержки с/х товаропроизводителей на создание туннельных тепличных модулей для производства продукции овощеводства» и «Всероссийский День поля - 2024»; 26.06.2024 г. совещание «О проведении противопожарных мер в период уборочной кампании и сдачи хлебоуборочного баланса»; 15.07.2024 г. совещание по ветеринарному и фитосанитарному надзора «Организация и проведение государственного мониторинга зерна в 2024 году); 26.07.2024 г. совещание «Подготовка к проведению осеннего сева под урожай 2025 года и организации работы во ФГИС «Семеноводство»; 14.09.2024 г. выставка-ярмарка «Урожай-2024»; 18.09.2024 г. совещание «Организация надлежащего учета и идентификации с/х животных на территории СК»; 27.09.2024 г. обучающий семинар по работе в системе ФГИС «Семеноводство»; 30.09.2024 г. еженедельное совещание по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники сельского хозяйства; 11.10.2024 г. совещание по работе в системе ФГИС «Семеноводство»; 25.10.2024 г. семинар-совещание «О задачах инженерных служб по проведению в осенне-зимний период 2024-2025 годов ремонта сельскохозяйственной техники; 22.11.2024 г. совещание «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки на развитие сельского туризма. Конкурсный отбор проектов развития сельского туризма»; 06.12.2024 г. региональный семинар-совещание «Подготовка техники к сезонно-полевым работам 2025 года. Развитие регионального сельхозмашиностроения»; 13.12.2024 г. совещание с представителями Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Ставропольского края по вопросу: оказания мер поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам на территории Ставропольского края в 2024 году и планах на 2025 год, а так же обсуждения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в 2025 году. | х |
| Цель 2. Стабилизация экологической ситуации |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение уровня экологической безопасности» |  |  |  |  |
| 5. | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду |  | На территории Петровского муниципального округа Ставропольского края выявлено и ликвидировано 37 стихийных свалок. Проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. | мероприятие выполнено Количество несанкционированных свалок на территории округа - 3 единицы; количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации - 115 единиц. |
| 5.1. | Контрольное событие 16. Выявление и ликвидация стихийных свалок на территории Петровского муниципального округа, проведено | до 28.06.2024/ 28.02.2024; 29.02.2024; 06.03.2024; 20.03.2024; 25.03.2024; 26.03.2024; 28.03.2024; 29.03.2024; 29.03.2024; 03.04.2024; 12.04.2024; 16.04.2024; 17.04.2024; 19.04.2024; 23.05.2024; 24.05.2024; 24.05.2024; 28.05.2024; 26.06.2024 до 28.12.2024/ 02.08.2024; 30.08.2024; 06.09.2024; 11.09.2024; 18.09.2024; 19.09.2024; 20.09.2024; 22.09.2024; 23.09.2024; 10.10.2024; 31.10.2024; 30.10.2024; 06.11.2024; 11.11.2024; 26.11.2024; 27.11.2024; 12.12.2024; 24.12.2024 | Контрольное событие выполнено. На территории Петровского муниципального округа Ставропольского края выявлено и ликвидировано 37 стихийных свалок: г. Светлоград (28.02.2024 г., 29.02.2024 г., 06.03.2024 г., 19.04.2024 г., 02.08.2024 г., 06.09.2024 г., 11.09.2024 г., 10.10.2024 г., 31.10.2024 г., 11.11.2024 г., 27.11.2024 г., 12.12.2024 г., 24.12.2024 г.) - 13 шт., п. Рогатая Балка (26.03.2024 г., 26.06.2024 г., 18.09.2024 г., 22.09.2024 г., 23.09.2024 г.) – 5 шт., с. Гофицкое (20.03.2024 г., 29.03.2024 г.) – 3 шт., п. Прикалаусский (25.03.2024 г., 28.03.2024 г.) - 2 шт., с. Николина Балка (03.04.2024 г., 12.04.2024 г., 24.05.2024 г., 28.05.2024 г.) – 5 шт., с. Константиновское (16.04.2024 г., 19.09.2024 г., 30.10.2025 г., 06.11.2024 г.) – 4 шт., с. Гофицкое (17.04.2024 г., 23.05.2024 г., 20.09.2024 г.) – 3 шт., с.Сухая Буйвола (30.08.2024 г., 26.11.2024 г.) – 2 шт. | х |
| 5.2. | Контрольное событие 17. Мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, проведен | до 28.12.2024/ 15.07.2024 | Контрольное событие выполнено. Отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края направлен запрос в Северо-Кавказское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования о предоставлении данных о недоимке в разрезе плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду (письмо - запрос АПГО СК от 15.07.2024 г. №3697, письмо - ответ Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора от 25.07.2024 г. №01-16/4921). | х |
| 6. | Стабилизация гидрологической обстановки на территории округа |  | За 2024 год проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края. На водных объектах, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края установлено 27 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» и 27 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН» | мероприятие выполнено Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственников или собственники которых неизвестны либо от права собственности, на которые собственники отказались, расположенные на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края составило 100%. |
| 6.1. | Контрольное событие 18. Обеспечение чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, выполнено | до 28.06.2024/ 26.04.2024; 17.05.2024; 31.05.2024; 14.06.2024; 28.06.2024 до 30.09.2024/ 12.07.2024; 26.07.2024; 09.08.2024; 23.08.2024; 06.09.2024; 20.09.2024; 04.10.2024; 18.10.2024 | Контрольное событие выполнено. За 2024 год в рамках Всероссийской акции «Вода России» проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края: 26.04.2024 г. - на территории с. Благодатное (водоем «Лисянский»). Собрано и вывезено 6 м3 мусора; 17.05.2024 г. - на территории с. Гофицкое (водоем «Черкесский»). Собрано и вывезено 5 м3 мусора; 31.05.2024 г. – на территории с. Донская Балка (водоем – Испаритель). Собрано 3 м3 мусора; 14.06.2024 г. – на территории с. Константиновское (Пруд «Таманский»). Собрано и вывезено 6 м3 мусора; 28.06.2024 г. - на территории с. Просянка (Пруд "Нижний"). Собрано и вывезено 4 м3 мусора; 12.07.2024 - Водоем в с. Шангала. Собрано и вывезено 3 м3 мусора; 26.07.2024 г. - Водоем в с. Шведино. Собрано и вывезено 5 м3 мусора; 09.08.2024 г. - Водоём в п. Рогатая Балка. Собрано и вывезено 7 м3 мусора; 23.08.2024 г. - Пруд «Кисличанский г. Светлоград. Собрано и вывезено 10 м3 мусора; 06.09.2024 г. - водоем «Новый» с. Сухая Буйвола. Собрано и вывезено 5 м3 мусора; 20.09.2024 г. - р. Мокрая Буйвола (Буйвола, Малая Буйвола) с. Ореховка. Собрано и вывезено 4 м3 мусора.; 04.10.2024 - на территории с. Высоцкое Мокрая Буйвола (Буйвола, Малая Буйвола). Собрано и вывезено 3,5 м3 мусора; 18.10.2024 — на территории с. Николина Балка пруд «Павловская Балка». Собрано и вывезено 2,5 м3 мусора. Всего в2024 г. на водных объектах убрано и вывезено около 64 м3 мусора. В мероприятиях принимали участие более 123 человека: сотрудники администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, сотрудники МБУ «Коммунальное хозяйство», территориальные отделы АПМО СК, сотрудники муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс», волонтеры и просто неравнодушные граждане. | х |
| 6.2. | Контрольное событие 19. Мониторинг водных объектов на наличие, отсутствие предупреждающих и запрещающих знаков, в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах, проведен | до 28.06.2024/ с 20.05.2024 по 31.05.2024; до 28.12.2024/ с 27.11.2024 по 29.11.2024 | Контрольное событие выполнено. При осмотре водных объектов на наличие (отсутствие) предупреждающих и запрещающих знаков, в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах с 20.05.2024 г. по 31.05.2024 г. установлено 27 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» и 27 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН». | х |
| 7. | Формирование системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами |  | На территории Петровского муниципального округа Ставропольского края проведено 239 экологических субботников. Информация о проведенных экологических акциях и экологических субботниках на территории Петровского муниципального округа размещена в средствах массовой информации в количестве 115 ед. В целях экологического воспитания и просвещения детей и подростков проведены: Всероссийские акции: «День воды», «День леса», «День птиц»; мероприятия: «День экологических знаний», «День Земли». Цель акций и мероприятий - формирование экологического сознания обучающихся и осознанного поведения в природной среде для обеспечения сохранения природных ресурсов планеты для будущих поколений. | мероприятие выполнено Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массой информации 115 единицы. |
| 7.1. | Контрольное событие 20. Экологические акции и экологические субботники, направленные на сохранение окружающей среды, с участием различных возрастных групп населения, проведены | до 28.06.2024/ 01.03.2024; 19.03.2024; 20.03.2024; 22.03.2024; 25.03.2024; 26.03.2024; 27.03.2024; 28.03.2024; 29.03.2024; 01.04.2024; 02.04.2024; 03.04.2024; 04.04.2024; 05.04.2024; 06.04.2024; 08.04.2024; 09.04.2024; 10.04.2024; 11.04.2024; 12.04.2024; 13.04.2024; 15.04.2024; 16.04.2024; 17.04.2024; 18.04.2024; 19.04.2024; 23.04.2024; 24.04.2024; 27.04.2024; 02.05.2024; 03.05.2024; 06.05.2024; 14.05.2024; 17.05.2024; 23.05.2024; 24.05.2024; 31.05.2024 до 28.12.2024/ 23.08.2024; 30.08.2024; 02.09.2024; 03.09.2024; 04.09.2024; 05.09.2024; 06.09.2024; 08.09.2024; 09.09.2024; 10.09.2024; 12.09.2024; 13.09.2024; 16.09.2024; 17.09.2024; 20.09.2024; 23.09.2024; 24.09.2024; 25.09.2024; 26.09.2024; 27.09.2024; 30.09.2024; 01.10.2024; 03.10.2024; 04.10.2024; 10.10.2024; 11.10.2024; 16.10.2024; 22.10.2024; 29.10.2024; 31.10.2024; 05.11.2024; 15.11.2024; 22.11.2024; 29.11.2024; 04.12.2024; 13.12.2024; 17.12.2024; 20.12.2024 | Контрольное событие выполнено. На территории Петровского муниципального округа Ставропольского края 2024 г. проведено 239 экологических субботников, направленных на сохранение окружающей среды, с участием различных возрастных групп населения: г. Светлоград– 20 шт., п. Рогатая Балка – 19 шт., c. Николина Балка - 19 шт., с. Константиновское – 18 шт., с. Высоцкое – 21 шт., с. Донская Балка – 25 шт., с. Благодатное – 21 шт., п. Прикалаусский– 18 шт., с. Просянка – 16 шт., с. Шангала – 16 шт., с. Сухая Буйвола – 17 шт., с. Гофицкое - 15 шт., с. Шведино – 14 шт. В субботниках приняли участие 2641 человек (сотрудники администрации Петровского муниципального округа СК, территориальные отделы управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство», МКУ «Аварийно-Спасательное Формирование Петровского муниципального округа Ставропольского края», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Светлоградское ЛПУМГ, студенты и преподаватели ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», ГКУ «Дивенское Лесничество» Петровское участковое лесничество, а так же неравнодушные жители округа. Вывезено около 282,75 куб.м. мусора. В рамках акции «Сад памяти» в г. Светлограде 04.04.2024 г. на территории памятника природы краевого значения «Гора Куцай» было высажено 200 сеянцев крымской сосны. Всего на территории округа высажено 700 саженца. Информация о проведенных экологических акциях и экологических субботниках на территории Петровского муниципального округа размещена в средствах массовой информации в количестве 115 ед. | х |
| 7.2. | Контрольное событие 21. Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков в рамках деятельности Светлоградского регионального общероссийского детского движения «Зеленая планета», обеспечено | до 28.06.2024/ с 21.03.2024 по 22.03.2024; 01.04.2024; 15.04.2024; 22.04.2024 до 28.12.2024/ 14.11.2024; 04.12.2024 | Контрольное событие выполнено. с 21.03.2024 г. по 22.03.2024 г. в Петровском муниципальном округе прошли Всероссийские акции: «День воды», «День леса» в формате День единых действий. Цель акции - формирование экологического сознания обучающихся и осознанного поведения в природной среде для обеспечения сохранения природных ресурсов планеты для будущих поколений. В них приняли участие образовательные организации Петровского муниципального округа: МБУ ДО «Районный детский экологический центр», МКОУ СОШ №5, МКОУ СОШ №7. В рамках акций старшими школьниками проведены субботники по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий. Ребята приобрели навыки природоохранной деятельности и навыки сохранения природных ресурсов. Учащиеся начального звена познакомились с важностью воды и лесов для жизни всего живого на планете. Провели игры, викторины, практикумы по экологически грамотному поведению в быту, на улице, ближайшем природном окружении, по выращиванию растений методом черенкования. Узнали интересные факты о воде и лесе, устроили выставку рисунков. Дошкольники провели опыты с водой. Все мероприятия направлены на повышение эко активности учащихся. 01.04.2024 г. в образовательных организациях Петровского муниципального округа прошла Всероссийская акция «День птиц». В ней приняли участие образовательные организации округа и МБУ ДО «Районный детский экологический центр». В рамках акции для обучающихся были подготовлены мероприятия, посвященные данной акции. Педагоги провели с ребятами познавательные беседы, в ходе которых дети узнали о зимующих и перелетных птицах, их внешнем виде, о пользе, которую пернатые приносят природе и человеку, особенностях их питания и содержания; познакомились с перелётными птицами нашей местности, птицами Ставропольского края, занесенными в Красную книгу. Проверили свои знания о птицах в интеллектуальной игре «Умницы и умники», изготовили книжки – малышки «Крылатые вестники». 15.04.2024 г. в рамках Дня экологических знаний в образовательных учреждениях округа был проведён цикл мероприятий, направленных на продвижение экологических знаний, формирование экологической культуры подрастающего поколения. В мероприятиях приняли участие 178 учащихся и 37 взрослых. С обучающимся была проведена серия бесед, где представлена информация об экологических проблемах нашей планеты. 22.04.2024 г. в образовательных организациях Петровского муниципального округа отмечался Всероссийский «День Земли». В мероприятиях приняли участие 12 образовательных учреждений округа. Педагоги провели с ребятами беседы о здоровье планеты, в ходе которой дети узнали, почему Землю называют голубой планетой. Посмотрели презентацию «Земля – это наш дом, и мы должны его беречь». Учащиеся наглядно смогли увидеть, как красива наша планета, почему гибнет все живое и как люди могут помочь сохранить красоту Земли. Дети узнали о заповедных местах Ставропольского края, и почему их нужно беречь. На территории образовательных учреждений были проведены субботники по сбору мусора и поливу растений. 14.11.2024 г. ДО «Районный детский экологический центр» с дошколятами проведена игра «Юный эколог». Педагоги провели с ребятами познавательные беседы, в ходе которых дети узнали о правилах сортировки мусора. 04.12.2024 г. ДО «Районный детский экологический центр» провел для учащихся МОУ лицей №3 мастер — класс «Раздельный сбор мусора. | х |
| 8. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  | Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунальное хозяйство» выделена субсидия на участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в размере 347,39 тыс. рублей | мероприятие выполнено. Денежные средства освоены на сумму 347,39 тыс. руб. Количество несанкционированных свалок на территории округа составило 3 единицы. |
| 8.1 | Контрольное событие 22. Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию коммунальных отходов | до 28.06.2024/ 02.04.2024 до 28.12.2024/ 05.07.2024; 25.09.2024 | Контрольное событие выполнено. В целях транспортирования коммунальных отходов между муниципальным бюджетным учреждением «Коммунальное хозяйство» иобществом с ограниченной ответственностью «Астра» заключен контракт на поставку горюче-смазочных материалов от 02.04.2024 г. № 0121600005624000060 на сумму 347,39 тыс. рублей. В целях транспортирования коммунальных отходов в первом полугодии 2024 года были проведены конкурсные процедуры. Во втором полугодии заключены муниципальные контракты №012160000562400120 от 05.07.2024г., №0121600005624000186 от 25.09.2024 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Астра». По данным контрактам произведена поставка ГСМ. Оплата произведена: 1.По муниципальному контракту №012160000562400120 от 05.07.2024г.: -26.09.2024 п/п №197073 на сумму 103 894,00; - 08.10.2024 п/п №319796 на сумму 72 934,93; -08.10.2024 п/п №319797 на сумму 159 768,70. 2.По муниципальному контракту №0121600005624000186 от 25.09.2024г.: -08.11.2024 п/п №662450 на сумму 10 792,37. | х |
| Подпрограмма III Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение деятельности по реализации программы |  | Освоение средств, выделенных на осуществление управленческих функций отделом сельского хозяйства за 2024 год выполнено в полном объеме и в установленные сроки. | мероприятие выполнено Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах составил 86,41 %; Доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод – 89 %; количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности - 239 единицы. |
| 9.1. | Контрольное событие 23. Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства, произведена | 19.01.2024/19.01.2024; 05.02.2024/05.02.2024; 20.02.2024/20.02.2024; 05.03.2024/05.03.2024; 20.03.2024/20.03.2024; 05.04.2024/05.04.2024; 19.04.2024/19.04.2024; 03.05.2024/03.05.2024; 20.05.2024/20.05.2024; 05.06.2024/05.06.2024; 20.06.2024/20.06.2024; 05.07.2024/05.07.2024; 19.07.2024/19.07.2024; 05.08.2024/05.08.2024; 20.08.2024/20.08.2024; 05.09.2024/05.09.2024; 20.09.2024/20.09.2024; 04.10.2024/04.10.2024; 18.10.2024/18.10.2024; 05.11.2024/05.11.2024; 20.11.2024/20.11.2024; 05.12.2024/05.12.2024; 20.12.2024/20.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Оплата труда произведена в установленные сроки в полном объеме. | х |
| 9.2. | Контрольное событие 24. Приобретены расходные материалы и обновлено программное обеспечение | (по мере необходимости) до 28.12.2024/ 06.02.2024; 11.03.2024; 31.03.2024; 03.04.2024; 08.04.2024; 06.05.2024; 07.05.2024; 21.05.2024; 31.05.2024; 03.06.2024; 06.06.2024; 30.06.2024; 01.07.2024; 05.07.2024; 05.07.2024; 31.07.2024; 01.08.2024; 08.08.2024; 31.08.2024; 09.09.2024; 10.09.2024; 30.09.2024; 01.10.2024; 07.10.2024; 07.10.2024; 11.10.2024; 31.10.2024; 01.11.2024; 05.11.2024; 06.11.2024; 02.12.2024; 17.12.2024; 18.12.2024 | Контрольное событие выполнено. За 2024 год была произведена оплата за оказанные услуги связи — Муниципальный контракт № 467 от 26.01.2024 года: акт № 44100001002/0410 от 06.02.2024 года; проведение мер. по борьбе с иксоидовыми клещами - № 138-кз от 12.12.2023 г. контракт № 0121600005624000038 от 11.02.2024 г.; услуги связи — Муниципальный контракт № ПЗ-467/24 от 20.02.2024 года: акт № 44100068961/0410 от 21.05.2024 года; услуги связи — Муниципальный контракт № ПЗ-467/24 от 20.02.2024 года: акт № 44100090033/0410 от 31.05.2024 года; услуги связи — Муниципальный контракт № ПЗ-467/24 от 31.03.2024 года: акт № 44100049141/0410 от 31.03.2024 года; услуги по адаптации и сопр. адаптир. экз. ССП КонсультантПлюс ЭКР226 контракт № 0121600005623000219 от 21.11.2023 года: акт № 848 от 03.04.2024 года; услуги по адаптации и сопр. адаптир. экз. ССП КонсультантПлюс ЭКР226 контракт № 0121600005623000219 от 21.11.2023 года: акт № 1194 от 06.05.2024 года; услуги по адаптации и сопр. адаптир. экз. ССП КонсультантПлюс ЭКР226 контракт № 0121600005623000219 от 21.11.2023 года: акт № 1706 от 03.06.2024 года; оплата ГСМ контракт № 0121600005623000231 от 12.12.2023 года: акт № 889 от 08.04.2024 года; оплата ГСМ контракт № 0121600005623000231 от 12.12.2023 года: акт № 1463 от 07.05.2024 года; оплата ГСМ контракт № 0121600005623000231 от 12.12.2023 года: акт № 1843 от 06.06.2024 года; услуги связи — Контракт № ПЗ-467/24 от 20.02.2024 года: акт № 44100118045/0410 от 30.06.2024 года; услуги связи — Контракт № ПЗ-467/24 от 20.02.2024 года: акт № 44100145806/0410 от 31.07.2024 года; услуги связи — Контракт № ПЗ-467/24 от 20.02.2024 года: акт № 44100155595/0410 от 31.08.2024 года; оказание услуг связи ЭКР221 — Контракт № 467 от 26.01.2024 года: акт № 44100155440/0410 от 10.09.2024 года; оказание услуги связи Контракт № ПЗ-467/24 от 20.02.2024 года: акт № 44100179006/0410 от 30.09.2024 года; услуги по адаптации и сопр. адаптир. экз. СПС КонсультантПлюс ЭКР226 контракт № 0121600005623000219 от 21.11.2023 года: акт № 1926 от 01.07.2024 года; услуги по адаптации и сопр. адаптир. экз. СПС КонсультантПлюс ЭКР226 контракт № 0121600005623000219 от 21.11.2023 года: акт № 2459 от 01.08.2024 года; услуги по адаптации и сопр. адаптир. экз. СС КонсультантПлюс ЭКР226 контракт № 0121600005623000219 от 21.11.2023 года: акт № 2650 от 09.09.2024 года; оплата ГСМ контракт № 0121600005623000231 от 12.12.2023 года: акт № 2202 от 05.07.2024 года; оплата ГСМ контракт № 0121600005624000096 от 10.06.2024 года: акт № 2203 от 05.07.2024 года; оплата ГСМ контракт № 0121600005624000096 от 10.06.2024 года: акт № 2796 от 08.08.2024 года; услуги по адаптации и сопр. адаптир. экз. СПС Консультант ЭКР226 контракт № 0121600005623000219 от 21.11.2023 года: акт № 3202 от 01.10.2024 года; оказание услуги связи ЭКР221 Контракт № 467 от 26.01.2024 года: акт № 44100178853/0410 от 07.10.2024 года; оплата ГСМ контракт № 0121600005624000096 от 10.06.2024 года: акт № 3713 от 07.10.2024 года; Ноутбук ЭКР310 № 138-кз от 12.12.2023 г. контракт № 0121600005624000191 от 11.10.2024 г.; оказание услуги Контракт №ПЗ-467/24 от 20.02.2024 года: акт № 44100200504/0410 от 31.10.2024 года; пос. тов. (скорос. регистр) №00ST-0027734 от 01.11.2024 г. договор № ПЗ-30/10 от 30.10.2024 г.; услуги по адаптации и сопр. адаптир. экз. СПС Консультант ЭКР226 контракт № 0121600005623000219 от 21.11.2023 года: акт № 3585 от 05.11.2024 года; оказание услуги связи ЭКР221 Контракт № 467 от 26.01.2024 года: акт № 44100200350/0410 от 06.11.2024 года; услуги по адаптации и сопр. адаптир. экз. СПС Консультант ЭКР226 контракт № 0121600005623000219 от 21.11.2023 года: акт № 3876 от 02.12.2024 года; услуги по адаптации и сопр. адаптир. экз. СПС Консультант ЭКР226 контракт № 0121600005623000219 от 21.11.2023 года: акт № 4204 от 17.12.2024 года; бумага для офисной техники ЭКР346 контракт № 121600005624000246 от 16.12.2024 г., акт № 00ST-0032211 от 18.12.2024 г. | х |

## Приложение 3 ## к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2024 год

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная Программа Петровского муниципального округа ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 0 | 00 | 0000 | 12401,73 | 20799,12 | 16395,12 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 00 | 0000 | 5816,05 | 13796,05 | 9396,05 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие растениеводства» | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 00000 | 5816,05 | 13796,05 | 9396,05 |
| 1.1.1 | Расходы на проведение соревнований по итогам уборки | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 20660 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 1.1.2 | Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 76540 | 206,05 | 206,04 | 206,04 |
| 1.1.3 | Гранты в форме субсидий гражданам ведущим личные подсобные хозяйства на закладку сада суперинтенсивного типа | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 78970 | 5220,00 | 13200,00 | 8800,00 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»и общепрограммные мероприятия муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 2 | 00 | 00000 | 6238,29 | 6655,68 | 6651,68 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» |  | 09 | 2 | 01 | 0000 | 6238,29 | 6655,68 | 6651,68 |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 09 | 2 | 01 | 10010 | 83,10 | 83,10 | 83,10 |
| 2.1.2 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 09 | 2 | 01 | 10020 | 3554,87 | 3790,32 | 3790,32 |
| 2.1.3 | Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства |  | 09 | 2 | 01 | 76530 | 2600,32 | 2782,26 | 2778,26 |
| 3. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | управление муниципального хозяйства | 09 | 3 | 02 | 20630 | 347,39 | 347,39 | 347,39 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» |  | 09 | 3 | 02 | 20630 | 347,39 | 347,39 | 347,39 |

|  | Приложение 4 к муниципальной программе Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2024 год |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» | всего: | 14397,93 | 17236,42 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 12401,73 | 16395,12 |
|  |  | средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: | 8026,37 | 11784,31 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 8026,37 | 11784,31 |
|  |  | отделу образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 0,00 |  |
|  |  | управлению муниципального хозяйства | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 4375,36 | 4610,81 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 4027,87 | 4263,42 |
|  |  | отделу образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению муниципального хозяйства | 347,39 | 347,39 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 1996,20 | 841,30 |
|  |  | средства юридических лиц | 1972,00 | 683,00 |
|  |  | средства физических лиц | 24,20 | 158,30 |
| I. | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» | всего: | 7802,25 | 10227,35 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 5816,05 | 9396,05 |
|  |  | средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: | 5426,05 | 9006,05 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 5426,05 | 9006,05 |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 390,00 | 390,00 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 390,00 | 390,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 1986,20 | 831,30 |
|  |  | средства юридических лиц | 1962,00 | 673,00 |
|  |  | средства физических лиц | 24,20 | 158,30 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 1. | Развитие растениеводства | всего: | 7352,25 | 9757,35 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 5816,05 | 9396,05 |
|  |  | средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: | 5426,05 | 9006,05 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 5426,05 | 9006,05 |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 390,00 | 390,00 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 390,00 | 390,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 1536,20 | 361,30 |
|  |  | средства юридических лиц | 1512,00 | 203,00 |
|  |  | средства физических лиц | 24,20 | 158,30 |
| 2. | Развитие животноводства | всего: | 450,00 | 470,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 450,00 | 470,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 450,00 | 470,00 |
|  |  | средства физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 4. | Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | не требует финансового обеспечения | - | - |
| II. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | всего: | 357,39 | 357,39 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 347,39 | 347,39 |
|  |  | средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отделу образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 347,39 | 347,39 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отделу образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению муниципального хозяйства | 347,39 | 347,39 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 10,00 | 10,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 10,00 | 10,00 |
|  |  | средства, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 5. | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 6. | Стабилизация гидрологической обстановки на территории Петровского городского округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 7. | Формирование системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 8. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | всего: | 357,39 | 357,39 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 347,39 | 347,39 |
|  |  | средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отделу образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа в т.ч. предусмотренные: | 347,39 | 347,39 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отделу образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению муниципального хозяйства | 347,39 | 347,39 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч. | 10,00 | 10,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 10,00 | 10,00 |
|  |  | средства физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | всего: | 6238,29 | 6651,68 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 6238,29 | 6651,68 |
|  |  | средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: | 2600,32 | 2778,26 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 2600,32 | 2778,26 |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 3637,97 | 3873,42 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 3637,97 | 3873,42 |
| 9. | Обеспечение деятельности по реализации программы | всего: | 6238,29 | 6651,68 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 6238,29 | 6651,68 |
|  |  | средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: | 2600,32 | 2778,26 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 2600,32 | 2778,26 |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 3637,97 | 3873,42 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 3637,97 | 3873,42 |