**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2024 год

Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567 (в редакции от 01 февраля 2024 г. № 166, от 25 апреля 2024 г. № 729, от 25 декабря 2024 г. №2265(далее – Программа).

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы**

Реализация Программы обеспечивает вклад в развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Петровском муниципального округе Ставропольского края.

Программа включает 2 подпрограммы:

- Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения;

- Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограмные мероприятия.

Цель 1. «Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества». Цель достигнута.

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского муниципального округа, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2024 года составила 532,9 км.

2. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципальному округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края составил 4,12 рублей на рубль.

3. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципальному округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов составил 19 рублей на рубль.

На достижение цели направлена 1 задача: «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа».

Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) составило27 ед. В 2024году проведены 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского муниципального округа.

Доля исполненных предписаний ОГИБДД отдела МВД России по Петровскому муниципальному округу по установке (замене) ТСОДД в сроки, установленные действующим законодательством в 2024 году составила 100%.

Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа – 686,72 тыс. чел.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа – 0 %.

В отчетном периоде перевозки пассажиров и багажа на территории округа осуществлялись по 28 муниципальным маршрутам регулярных перевозок. В 2024 году автобусное сообщение по 10 муниципальным маршрутам сельских населенных пунктов с городом Светлоград обеспечено.

В 2024 году количество реализованных инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (нарастающим итогом) составило 22 ед.

В 2024 году реализованы инициативные проекты:

- Ремонт тротуара по ул. Шоссейная в селе Николина Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- Устройство тротуара по ул. Советской в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- Ремонт участков автомобильной дороги по улице Почтовая поселка Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края;

- Благоустройство пешеходных зон по ул. Первомайской и ул. Садовой п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2024 года составляет 29,5 процентов.

Отремонтированы дороги общей протяженностью 30,59 км., из них в асфальтном исполнении 23,51 км:с. Константиновское, ул. Садовая, пер. Узкий, пер.Магистральный, с. Сухая Буйвола, ул. Красная, ул. Садовая, с. Ореховка, ул. Толстого, ул. Октябрьская, пос. Рогатая Балка, ул. Заречная, с. Николина Балка, пер. Центральный, пер. Почтовый, с. Высоцкое, ул. Центральная, ул. Советская, х. Соленое Озеро, ул. Курортная, а/д «Подъезд к с. Донская Балка от а.д. Светлоград–Благодарный-Буденновск», г. Светлоград, ул. Шевченко, ул. Громова, туп.Фабричный, ул. Текстильщиков, ул. Фабричная, ул. Луговая, ул. Больничная, ул. Песчаная , ул. Гора Куцай,ул. Цветочная,пер. Садовый, ул. Победы, пер. Вишневый, ул. Чапаева, пер. Чехова, ул. Прохладная, ул. Островского, ул. Чкалова, ул. 9-е Января, пл. Выставочная (в районе МБОУ лицей №3).

Ремонт щебеночных дорог – 7,08 км.: г. Светлоград – ул. Калинина, 2 пер. Калинина, ул.Минераловодская, ул. Речная, пер. Речной, с.Шведино - ул. Подгорная, с. Николина Балка – ул. Шейко, с.Сухая Буйвола - ул. Первомайская, пос. Полевой – пер. Центральный, с. Высоцкое – ул. Вишнёвая, с. Гофицкое, ул. Буйволинская, с. Донская Балка, ул. Партизанская, пер. Школьный, пос. Рогатая Балка, ул. Садовая, с. Просянка – ул. Речная. ул.Комсомольская.

Ремонт тротуаров – 9,43 км.:

- Ремонт участка тротуара по ул. Комсомольская (от ул. Почтовая до ул. Калаусская) в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара по ул. Комсомольская (от ул. Упорная до ул. 9-е Января) в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара по ул. Комсомольская (от ул. 9-е Января до ул. Упорная) в городе Светлограде.

- Ремонт участка тротуара по ул. Правды от домовладения №43 до №43а в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара на пересечении ул. Правды и ул. Березовая (участок №1) в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара на пересечении ул. Техническая и ул. Транспортная в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара на пересечении ул. Правды и ул. Березовая (участок №2) в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара на пересечении ул. Правды и пер. Порублевый в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара на пересечении ул. Кисличанская и ул. Благодатная в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара по ул. Кисличанской в районе домовладений от №75 до №77 в городе Светлограде;

- Ремонт участка тротуара на пересечении ул. Шоссейная и 3й пер. Калинина в городе Светлограде.

- Ремонт участка тротуара по ул. Ленина с. Гофицкое.

В 2024 году количество участков местных автомобильных дорог ведущих к общеобразовательным организациям, приведенных в нормативное состояние за счет субсидии составило 3 единицы: отремонтированы участки дорог, ведущие к МКОУ СОШ № 14 с. Ореховка, МКОУ СОШ № 9 с. Высоцкое, МБОУ лицей № 3 г.Светлоград.

В рамках контрольного события «Выполнение работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети», в 2024 году выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 15 шт., обустроено 3 пешеходных перехода, установлены 195дорожных знаков, 1772 метра пешеходного ограждения.

В рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципального округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» реализован проект:

* Ремонт дороги по тупику Приветливый города Светлограда;
* Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная х. Вознесенский Петровского муниципального округа Ставропольского края ;
* Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края;
* Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края.

Средства краевого бюджета на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

Количество граждан принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края в сфере дорожной деятельности (нарастающим итогом) 389 человека.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

Муниципальной программой Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» в 2024 году предусмотрена реализация7 основных мероприятий, направленных на комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества.Степень выполнения основных мероприятий отражают 26 контрольных события., из которых выполнены 6 основных мероприятий, и 23 контрольных события.

Не выполнено основное мероприятие «Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности», и два контрольных события, а именно «Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлограде» и «Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края» по причине того, что подрядчиком не были предоставлены документы на оплату за выполненные работы. В рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети», контрольное событие «Предоставление субсидии МБУ «Коммунальное хозяйство» в целях выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети» не выполнено по причине того, что в 2024 году выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети не предусмотрено муниципальным заданием МБУ «Коммунальное хозяйство», выделение субсидии не производилось.

 Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)**

К риску реализации Программы также относится риск связанный с неисполнением подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту № 0121600005623000202 от 10.11.2023 г., на разработку проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлоград, и муниципальному контракту № 0121600005623000203 от 10.11.2023 г., на разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края», денежные средства по мероприятию «Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности» не израсходованы. Показатель задачи «Количество объектов строительства (реконструкции) местных автомобильных дорог на строительство (реконструкцию) которых разработана проектная документация, получившая положительные заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости» не достигнут.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств, привлекаемых из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), средств бюджета Петровского муниципальному округа (далее – бюджет округа) и внебюджетные источники (далее – средства участников программы).

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2024 год составлял 423903,52 тыс.руб, в том числе краевые средства -322613,99 тыс.руб, средства местного бюджета – 100839,21 тыс.руб. С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2024 года составил 424468,20 тыс.руб., в том числе краевые средства – 322367,54тыс. руб., средства местного бюджета –102100,66 тыс.руб, средства участников программы – 450,32 тыс.руб. Были увеличены объемы финансирования по подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» за счет предоставления из краевого бюджета субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 420973,33 тыс. руб. или 99,18 % к уточненным плановым назначениям.

В отчетном периоде не освоены денежные средства по основному мероприятию «Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности» не выполнены, по причине того, что подрядчиком не были предоставлены документы на оплату за выполненные работы по муниципальному контракту № № 0121600005623000202 от 10.11.2023 на разработку проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлоград, и муниципальному контракту № 0121600005623000203 от 10.11.2023 на разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края».

Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3.

Отчет о расходах бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведен в Приложении 4.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов поосновным направления стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом**

В рамках государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» реализованы инициативные проекты:

- Ремонт тротуара по ул. Шоссейная в селе Николина Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- Устройство тротуара по ул. Советской в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- Ремонт участков автомобильной дороги по улице Почтовая поселка Прикалаусский Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- Благоустройство пешеходных зон по ул. Первомайской и ул. Садовой п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края.

Использовано средств краевого бюджета 8740,83 тыс. рублей.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края составил 4,12рублей на рубль. Это выше показателя 2023 года на 1,27 рублей на рубль. В 2023 году данный показатель составлял 2,85 рублей на рубль.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» и основного мероприятия «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» Программы осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: с. Константиновское, ул. Садовая, пер.Узкий, пер.Магистральный, с.Сухая Буйвола, ул. Красная, ул. Садовая, с.Ореховка, ул.Толстого,ул. Октябрьская, пос. Рогатая Балка, ул. Заречная, с. Николина Балка, пер. Центральный, пер. Почтовый, с. Высоцкое, ул. Центральная, ул. Советская, х. Соленое Озеро, ул. Курортная, а/д«Подъезд к с. Донская Балка от а.д. Светлоград–Благодарный-Буденновск», г.Светлоград, ул. Шевченко,ул. Громова, туп. Фабричный, ул. Текстильщиков, ул. Фабричная, ул. Луговая, ул. Больничная, ул. Песчаная, ул. Гора Куцай,ул. Цветочная, пер. Садовый, ул. Победы, пер. Вишневый, ул. Чапаева, пер. Чехова, ул. Прохладная, ул. Островского,ул. Чкалова, ул. 9-е Января,пл. Выставочная (в районе МБОУ лицей №3),г. Светлоград – ул. Калинина, 2 пер. Калинина, ул. Минераловодская, ул. Речная, пер. Речной, с.Шведино – ул. Подгорная, с. Николина Балка – ул. Шейко, с. Сухая Буйвола - ул. Первомайская, пос. Полевой – пер. Центральный, с. Высоцкое – ул. Вишнёвая, с. Гофицкое, ул. Буйволинская, с. Донская Балка, ул.Партизанская, пер. Школьный, пос. Рогатая Балка, ул. Садовая, с. Просянка – ул. Речная, ул. Комсомольская.Использовано средств краевого бюджета 313626,72 тыс. рублей.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов составил 19 рублей на рубль, что равно показателю 2023года.

В рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципального округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» реализован проект:

* Ремонт дороги по тупику Приветливый города Светлограда;
* Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная х. Вознесенский Петровского муниципального округа Ставропольского края ;
* Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края;
* Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края.

Средства краевого бюджета на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

В 2023 году реализован 1 инициативный проект «Ремонт тротуара, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Константиновское, улица Гагарина, от дома № 86 до №132» на сумму 1374,34 тыс.руб., а в 2024 году реализовано 4 инициативных проекта на сумму 7103,55 тыс.руб., на 5729,21 тыс.руб.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» запланировано достижения значений 3 индикаторов достижения цели Программы и 10 показателей решения задач подпрограммы.

В отчетном периоде не достигнут 1 показатель. Показатель «Количество объектов строительства (реконструкции) местных автомобильных дорог на строительство (реконструкцию) которых разработана проектная документация, получившая положительные заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости», так как подрядчиком не были предоставлены документы на оплату за выполненные работы по муниципальному контракту № № 0121600005623000202 от 10.11.2023 на разработку проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлоград, и муниципальному контракту № 0121600005623000203 от 10.11.2023 на разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края».

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2024 году в Программу вносились изменения 3 раза. В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы приняты следующие правовые акты:

- Постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 01 февраля 2024 г. № 166 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения». Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 124«О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

- Постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 25 апреля 2024 г. № 729 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567». Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 29 февраля 2024 г. № 9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

-Постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 25 декабря 2024 г. № 2265 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567 «Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения». Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»В программу добавлен показатель достижения задач программы «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (в рамках субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения), а так же «Количество участков местных автомобильных дорог ведущих к общеобразовательным организациям, приведенных в нормативное состояние за счет субсидии».

Изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы вносились 2 раз:

Приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 июня 2024 г. № 18«О внесении изменений в приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2023 г. № 55Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год».

Приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2024 г. № 61 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»на 2024 год».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

В целях развития транспортной системы и обеспечения безопасности дорожного движения в 2025 году продолжится работа по комплексному развитию улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества. В рамках мероприятия «Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края» планируется реализация на территории округа проектов (в части развития улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры), основанных на инициативах жителей округа, с проведением части работ за счет средств хозяйствующих субъектов и жителей округа:

«Обустройство остановочных павильонов по ул. Пушкина, ул. Подгорная, ул. Кирова».ул. Гагарина в городе Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Устройство тротуара по ул. Советская (второй этап) в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная поселка Прикалаусский Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт части автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт и благоустройство тротуара по ул. Первомайская п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Обустройство и ремонт тротуара по улице Советская в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

В рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» планируется реализация следующих проектов:

«Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием по улице Тургенева в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Обустройство тротуара в селе Шведино Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт тротуара по улице Подгорная в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Спортивная в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Базарная № 59-75 в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная и части ул. Гражданской № 43-59 в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Врио начальника управления

муниципального хозяйства

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края А.А. Брянцев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2024 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель 1 Программы. Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества** |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского муниципального округа, отвечающих нормативным требованиям | км. | 510,29 | 503,00 | 532,9 | индикатор достигнут. Отремонтированы дороги (асфальт) общей протяженностью 22,61 км |
| 2 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализациюинициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края  | рублей на рубль | 2,85 | 4,14 | 4,12 | индикатор достигнут. В связи с проведением конкурсных процедур, образовалась экономия денежных средств, в связи с чем были изменены условия софинансирования согласно дополнительных соглашений от 15.01.2024 г. № 24-25100С, от 15.01.2024 г. № 24-25060-С, от 15.01.2024 г. № 25-25010-С, от 13.05.2024 № 24-25080-ДС-1, от 13.05.2024 г. № 24-25070-ДС-1 |
| 3 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов | рублей на рубль | 19 | 19 | 19 | индикатор достигнут. Фактический показатель равен плановому |
| 1. **Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»**
 |
| **Задача 1 Подпрограммы 1. Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа** |
| 4 | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) | ед. | 23 | 27 | 27 | Показатель достигнут  |
| 5 | Доля исполненных предписаний отделения государственной инспекции по безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России «Петровский» (далее - ОГИБДД отдела МВД России «Петровский») по установке (замене) технических средств организации дорожного движения (далее -ТСОДД) в сроки, установленные действующим законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа | тыс.чел | 684,65 | 663,00 | 686,72 | Показатель достигнут. Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам превысил плановый на 23,72 тыс. чел. |
| 7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | процентов | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество реализованных инициативныхпроектов на территорииПетровского муниципального округа Ставропольского края (нарастающим итогом) | ед. | 18 | 19 | 22 | Показатель достигнут. Фактический показатель прев превышает плановый показатель, т.к. в 2024 году реализованы 4 инициативныхпроекта на территорииПетровского муниципального округа Ставропольского края  |
| 9 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 32,47 | 33,43 | 29,5 | Показатель достигнут. Фактический показатель не превышает значения года, предшествующему отчетному год. Отремонтированы дороги общей протяженностью 40,02 км. |
| 10 | Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета в сфере дорожной деятельности (нарастающим итогом) | чел. | 174 | 174 | 389 | Показатель достигнут. В отчетном периоде в реализации инициативных проектов за счет средств местного бюджета приняли участие 215 человек |
| 11 | Количество объектов строительства (реконструкции) местных автомобильных дорог на строительство (реконструкцию) которых разработана проектная документация, получившая положительные заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости  | ед. | - | 2 | 0 | Показатель не достигнут,так как подрядчиком не были предоставлены документы на оплату за выполненные работы по муниципальному контракту № № 0121600005623000202 от 10.11.2023 на разработку проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлоград, и муниципальному контракту № 0121600005623000203 от 10.11.2023 на разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» |
| 12 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (в рамках субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) | км | - | 16,162 | 22,590 | Показатель достигнут. Фактический показатель превысил плановый на 6,428, в связи с протяженность автомобильных дорог, на которых проведен капитальный ремонт покрытия составляет 40,02 км в отчетном году. |
| 13 | Количество участков местных автомобильных дорог к общеобразовательным организациям, приведенных в нормативное состояние за счет субсидии | ед. | - | 3 | 3 | Показатель достигнут. Фактический показатель равен плановому |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2024 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1. Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества |
|  | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»» |
|  | Задача 1 Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа |
|  | Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети  | Х | В рамках договора № 8192036 от 12.11.2024 осуществлен ремонт светофоров на территории г. Светлограда, в рамках муниципальных контрактов № 012100005624000010 от 26.02.2024, № 0121600005624000187 от 18.10.2024, №7961080 от 30.08.2024 выполнена установка, ремонт и содержание ТСОДД, врамках муниципального контракта № 0121600005624000159 от 30.08.2024 выполнены работы по нанесению дорожной разметки,в рамках договора № 8241425 от 22.11.2024 осуществлена установка дорожных знаков, в рамках договора № 824142 от 22.11.2024 осуществлена установка дорожных знаков в п.Рогатая Балка | Мероприятие выполнено. Доля исполненных предписаний ОГИБДД отдела МВД России по Петровскому муниципального округу по установке (замене) ТСОДД в сроки, установленные действующим законодательством 100 процентов. |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Выполнение работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети осуществлено | до 28.12.2024/28.02.2024, 27.05.2024, 01.07.2024, 29.08.2024, 19.08.2024,02.10.2024, 13.11.2024, 29.11.2024 | Контрольное событие выполнено. В 2024 г., выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 15 шт., обустроено 3 пешеходных перехода, установлены 195дорожных знаков, 1772 метра пешеходного ограждения в рамкахмуниципальных контрактов № 0121600005624000010 от 26.02.2024, акт № 12 от 27.05.2024 п/п от 04.06.2024, акт № 17 от 01.07.2024, п/п от 10.07.2024, акт № 25 от 29.08.2024, п/п от 30.09.2024,№ 0121600005624000187 от 18.10.2024, акт № 119 от 16.12.2024, п/п от 27.12.2024.В рамках договоров № 7961080 от 30.08.2024, акт № 40 от 18.09.2024, выполнены работы по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края.В рамках договоров № 8192036 от 12.11.2024, акт № 54 от 13.12.2024, п/п от 22.11.2024. Выполнены работы по замене светофоров, № 8241425 от 22.11.2024, акт № 62 от 29.11.2024, п/п от 17.12.2024 выполнены работы по установке дорожных знаков в п.Рогатая Балка, в рамках муниципального контракта № 0121600005624000159 от 30.08.2024, акт № 15 от 02.10.2024, п/п от 10.10.2024 были выполнены работы по нанесению дорожной разметки. | Х |
| 1.2 | Контрольное событие 2.Поставка электрической энергии для светофорных объектов осуществлена | до28.12.2024/31.01.2024,31.03.2024, 30.04.2024, 31.05.2024, 30.06.2024, 31.07.2024,31.08.2024 , 30.09.2024, 31.10.2024, 30.11.2024, 31.12.2024 | Контрольное событие выполнено. В 2024 годупроизведена оплата поставки электроэнергии на светофорные объекты, в рамках договора № 572780 от 19.01.2024, акт 183/42 от 31.01.2024, п/п от 27.02.2024, акт 1053/42 от 31.03.2024, п/п от 19.04.2024, акт № 1374/42 от 30.04.2024, п/п от 23.05.2024, акт № 2017/42 от 31.05.2024, п/п от 27.06.2024, акт № 2227/42 от 30.06.2024 п/п от 24.07.2024, акт №2691/42 от 31.07.2024, п/п от 23.08.2024, акт № 3258/42 от 31.08.2024, п/п от 19.09.2024, акт № 3547/42 от 30.09.2024, п/п от 28.10.2024, акт № 4143/42 от 31.10.2024, п/п от 28.11.2024, акт № 4553/42 от 30.11.2024, п/п от 20.12.2024, акт № 5003/42 от 31.12.2024 и муниципального контракта № 1 от 19.01.2024, акт № 359 от 31.01.2024, п/п от 22.03.2024, акт № 1089 от 31.03.2024, п/п от 19.04.2024, акт № 1721 от 30.04.2024, п/п от 23.05.2024, акт № 2559 от 31.05.2024, п/п от 27.06.2024, акт № 2859 от 30.06.2024, п/п от 24.07.2024, акт № 3636 от 31.07.2024, п/п от 23.08.2024, акт № 4015 от 31.08.2024, п/п от 19.09.2024, акт № 4603 от 30.09.2024, п/п от 28.10.2024, акт № 5225 от 31.10.2024, п/п от 28.11.2024, акт № 5519 от 30.11.2024, п/п от 20.12.2024, акт № 6256 от 31.12.2024 | Х |
|  | Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | Х | Общая протяженность отремонтированных в 2024 году автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 40,02 км, асфальт – 23,51 км., щебеночное покрытие – 7,08 км., также отремонтировано 9,43 км тротуаров. Обеспечено зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. В 2024 году велись работы по зимнему содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальных контрактов № 0121600005623000216 от 21.11.2023, № 0121600005623000215 от 21.11.2023, выполнены ремонт дороги и замена люка в соответствии договорами договоров №8193745 от 11.11.2024, № 7818509 от 12.07.2024, по ремонту автомобильных дорог в рамках муниципального контракта № 0121600005623000249 от 22.01.2024, муниципального контракта№ 0121600005624000068 от 22.04.2024, муниципального контракта № 0121600005624000154 от 27.08.2024, муниципального контракта № 0121600005624000133 от 30.07.2024, муниципального контракта №0121600005623000226 от 11.12.2024, муниципального контракта № 0121600005624000158 от 30.08.2024, муниципального контракта № 0121600005624000218 от 06.12.2024, муниципального контракта № 0121600005624000151 от 16.08.2024, муниципального контракта № 0121600005624000149 от 16.08.2024, муниципального контракта № 0121600005624000148 от 16.08.2024, договоров №7191353 от 24.01.2024, № 7779512 от 09.07.2024, № 7946464 от 23.08.2024,выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог в рамках муниципального контракта от № 0121600005623000249 от 22.01.2024, перевозка щебня в рамках договора № 8307001 от 16.12.2024, в рамках договоров № 64-2024 от 20.06.2024, № 65-2024 от 24.06.2024 услуги крана-манипулятора, доставка щебня производилась в рамках договора № 8307001 от 16.12.2024,ремонт тротуаров в рамках муниципальных контрактов № 0121600005624000045 от 28.03.2024, муниципального контракта № 0121600005624000147 от 16.08.2024, договора № 7857207 от 23.07.2024, договора № 8036786 от 25.09.2024, договора № 8196944 от 13.11.2024. | Мероприятие выполнено. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 29,5 %.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (в рамках субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) 22,590 км.Количество участков местных автомобильных дорог к общеобразовательным организациям, приведенных в нормативное состояние за счет субсидии 3 ед. |
| 2.1 | Контрольное событие 3.Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлено | до 28.12.2024/16.01.2024, 23.12.2024, 29.01.2024, 05.02.2024, 06.02.2024, 13.05.2024, 04.06.2024, 01.07.2024,12.07.2024, 02.08.2024,05.08.2024, 12.08.2024, 19.08.2024, 26.08.2024, 01.09.2024, 09.09.2024, 19.09.2024, 23.09.2024, 24.10.2024, 10.12.2024, 16.12.2024, 23.12.2024 | Контрольное событие выполнено. В 2024 годувыполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальных контрактов № 0121600005623000215 от 21.11.2023, акт № 1 от 16.01.2024, п/п от 29.01.2024, акт № 8 от 29.01.2024, п/п от 06.02.2024, акт № 17 от 05.02.2024, п/п от 29.02.2024, акт №273 от 23.12.2024, п/п от 26.12.2024, и № 0121600005623000216 от 21.11.2023 акт № 1 от 16.01.2024 п/п от 29.01.2024, акт № 2 от 29.01.2024 п/п от 08.02.2024, акт № 274 от 23.12.2024, п/п от 26.12.2024 договора № 7257224 от 05.02.2024 акт № 18 от 06.02.2024, п/п от 15.02.2024 | Х |
| 2.2 | Контрольное событие 4.Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлено | до 28.12.2024/01.02.2024, 01.03.2024, 19.03.2024, 08.04.2024,13.05.2024, 07.05.2024, 27.05.2024, 28.06.2024, 01.07.2024, 30.07.2024, 02.08.2024,05.08.2024, 12.08.2024, 29.08.2024, 16.09.2024, 19.09.2024 | Контрольное событие выполнено. В 2024 годув рамках муниципальных контрактов № 0121600005623000249 от 22.01.2024, выполнены работы по ремонтуи содержанию автомобильных дорог , акт № 1 от 01.02.2024, п/п от 02.02.2024, акт № 2 от 01.03.2024, п/п от 04.03.2024, акт № 3 от 19.03.2024, п/п от 21.03.2024, акт № 56 от 08.04.2024, п/п от 12.04.2024, акт № 82 от 13.05.2024, п/п от 13.05.2024, акт № 91 от 07.05.2024, п/п от 27.05.2024, акт № 123 от 01.07.2024, п/п от 05.07.2024, акт № 153 от 02.08.2024, п/п от 07.08.2024, акт № 162 от 14.08.2024, п/п от 20.08.2024, акт № 167 от 23.08.2024, п/п от 29.08.2024, № 0121600005623000226 от 11.12.2023, акт № 124 от 01.07.2024, п/п от 09.07.2024, акт № 156 от 05.08.2024, п/п от 14.08.2024, акт № 161 от 12.08.2024, п/п от 23.08.2024, акт № 173 от 29.08.2024, п/п от 12.09.2024, акт № 190 от 09.09.2024, п/п от 19.09.2024, акт № 200 от 16.09.2024, п/п от 27.09.2024 | Х |
| 2.3 | Контрольное событие 5.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлено | до 28.12.2024/ 13.05.2024, 04.06.2024,20.06.2024,24.06.2024,28.06.2024, 01.07.2024, 12.07.2024, 23.08.2024, 29.08.2024,09.09.2024,23.09.2024,02.10.2024,08.10.2024,17.10.2024,05.12.2024,10.12.2024, 12.12.2024, 20.12.2024, | Контрольное событие выполнено. За 2024 год выполнена замена люка в соответствии договорами № 7818509 от 12.07.2024 акт № 1 от 24.07.2024, п/п от 31.07.2024, № 8193745 от 11.11.2024, акт № 2 от 12.12.2024, п/п от 23.11.2024, № 0121600005624000068 от 22.04.2024, акт № 104 от 04.06.2024, п/п от 19.06.2024, акт № 125 от 01.07.2024, п/п от 05.07.2024, акт № 136 от 12.07.2024, п/п от 24.07.2024, акт № 155 от 05.08.2024, п/п от 14.08.2024, акт № 160 от 12.08.2024, п/п от 23.08.2024, акт № 164 от 19.08.2024, п/п от 27.08.2024, акт № 184 от 26.08.2024, п/п 05.09.2024, акт № 186 от 02.08.2024, п/п от 12.09.2024, акт № 189 от 09.09.2024, п/п от 19.09.2024 ремонту о содержанию автомобильных дорог в рамках муниципального контракта № 0121600005623000226 от 11.12.2023, акт № 81 от 13.05.2024, п/п от 13.05.2024, акт № 105 от 04.06.2024, п/п от 04.06.2024, акт № 23.09.2024, п/п от 01.01.2024,произведены работы по нанесению разметки, в рамках договора № 7711878 от 07.06.2024, акт № 1 от 28.06.2024, п/п от 12.07.2024, акт № 2 от 28.06.2024, п/п от 12.07.2024, акт № 3 от 28.06.2024, п/п от 12.07.2024 выполнен ремонт тротуаров на территории г. Светлоград, в рамках муниципального контракта № 0121600005624000147 от 16.08.2024 выполнен ремонт тротуара по ул.Комсомольская в г.Светлоград, акт № 4 от 17.10.2024, п/п от 25.10.2024,в рамках муниципального контракта № 7857207 от 23.07.2024, акт № 36 от 08.10.2024, п/п от 14.10.2024 выполнен ремонт тротуаров в г.Светлоград, в рамках договора № 8036786 от 25.09.2024, акт № 35 от 08.10.2024, п/п от 22.10.2024 выполнен ремонт тротуаров на пл.50 лет Октября в г.Светлоград, в рамках договора № 819644 от 13.11.2024, акт № 35 от 05.12.2024, п/п от 26.12.2024 выполнен ремонт тротуаров по про.Генерала Воробьева в г.Светлоград, перевозка щебня в рамках договора № 8307001 от 16.12.2024, акт № 246 от 20.12.2024, п/п от 27.12.2024, выполнен ремонт в рамках договора № 8193745 от 11.11.2024, акт № 2 от 12.12.2024, п/п от 23.12.2024, в рамках договоров № 64-2024 от 20.06.2024, акт № 593 от20.06.2024, п/п от 24.07.2024, № 65-64 от 20.06.2024, акт № 593 от 20.06.2024, п/п от 24.07.2024, № 65-2024 от 24.06.2024, акт № 594 от 24.06.2024, п/п от 24.07.2024  | Х |
| 2.4 | Контрольное событие 6.Предоставление субсидии МБУ «Коммунальное хозяйство» в целях выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено | до 28.12.2024/- | Контрольное событие не выполнено. В 2024 году выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети не предусмотрено муниципальным заданием МБУ «Коммунальное хозяйство», выделение субсидии не производилось | Х |
| 2.5 | Контрольное событие 7.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | до 28.12.2024/ 04.06.2024,01.07.2024, 12.07.2024, 02.08.2024, 05.08.2024,07.08.2024,12.08.2024,19.08.2024, 26.08.2024, 01.09.2024, 16.09.2024, 10.12.2024,16.12.2024,  | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта № 0121600005624000068 от 22.04.2024, акт № 104 от 04.06.2024, п/п от 19.06.2024, акт № 125 от 01.07.2024, п/п от 05.07.2024, акт № 136 от 12.07.2024, п/п от 24.07.2024, акт № 155 от 05.08.2024, п/п от 14.08.2024, акт № 160 от 12.08.2024, п/п от 23.08.2024, акт № 164 от 19.08.2024, п/п от 27.08.2024, акт № 184 от 26.08.2024, п/п 05.09.2024, акт № 186 от 02.08.2024, п/п от 12.09.2024, акт № 189 от 09.09.2024, п/п от 19.09.2024, муниципального контракта № 0121600005624000133 от 30.07.2024, акт № 185 от 01.09.2024, п/п от 19.09.2024, муниципального контракта № 0121600005624000218 от 06.12.2024, акт № 266 от 10.12.2024, п/п от 17.12.2024, акт № 269 от 16.12.2024, в рамках муниципального контракта № 0121600005624000154 от 27.08.2024, акт № 201 от 16.09.2024, п/п от 27.09.2024, выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края. В рамках договора № 7775912 от 09.07.2024, акт № 159 от 07.08.2024, п/п от 15.08.2024 выполнены работы по ремонту дороги по ул.Пограничная в г.Светлоград, в рамках муниципального контракта № 0121600005624000159 от 30.09.2024, акт № 15 от 02.10.2024, п/п от 10.10.2024 | Х |
| 2.6 | Контрольное событие 8.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям | до 28.12.2024/29.08.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках договора № 7946464 от 23.08.2024, акт № 31 от 29.08.2024, п/п от 05.09.2024 выполнен ремонт подъезда к МКОУ СОШ № 16 в с.Рогатая Балка, в рамках муниципального контракта №0121600005624000133 от 30.07.2024, акт № 185 от 01.09.2024, п/п от 19.09.2024, акт № 224 от 14.10.2024, п/п от 11.11.2024 выполнен ремонт подъезда к МКОУ СОШ № 14 с.Ореховка, МКОУ СОШ № 9 с.Высоцкое, МБОУ лицей №3 г. Светлоград. | Х |
| 3 | Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Х | Основное мероприятие выполнено. В рамках основного мероприятия проведены 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского муниципального округа | Мероприятие выполнено. Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) составило 27 ед. |
| 3.1 | Контрольное событие 9.Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены | до 29.03.2024/24.03.2024до 28.06.2024/28.06.2024до 30.09.2024/27.09.2024до 28.12.2024/27.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Проведены 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского муниципального округа 24.03.2024, 28.06.2024, 27.09.2024, 27.12.2024 | Х |
| 3.2 | Контрольное событие 10.Перечень вопросов для рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сформирован | до 29.03.2024/24.03.2024до 28.06.2024/28.06.2024до 30.09.2024/27.09.2024до 28.12.2024/27.12.2024 | Контрольное событие выполнено. На заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрены вопросы: 1) О состоянии аварийности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 года;2) О приведении пешеходных переходов в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 52766-2007, Гост Р 32944-2014;. 3) Об обеспечении безопасности движения на железнодорожных переездах в границах Петровского муниципального округа и принятии совместных мероприятий, направленных на предотвращение случаев ДТП, о закрытии железнодорожных переездов не имеющих балансодержателей (владельцев);4) Об обустройстве автомобильных дорого общего пользования на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края электрическим освещением;5)О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории Петровского городского округа за 6 месяцев 2024 г.;6) О состоянии аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного назначения за 8 месяцев 2024 года;7) О содержании дорог в осеннее – зимний период 2024 года. | Х |
| 4. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского муниципального округа | Х | На территории Петровского муниципального округа установлено 28 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в том числе по 10 муниципальным маршрутам сельских населенных пунктов с городом Светлоград. | Мероприятие выполнено.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа 0 процентов.Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа686,72 тыс. чел. |
| 4.1 | Контрольное событие 11.Автобусное сообщение сельских населенных пунктов с административным центром Петровского муниципального округа обеспечено | до 31.12.2024/ 01.01.2024-28.12.2024 | Контрольное событие выполнено. В 2024 году автобусное сообщение по 10 муниципальным маршрутам сельских населенных пунктов с городом Светлоград обеспечено. | Х |
| 4.2 | Контрольное событие 12.Актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского муниципального округа Ставропольского края | до 28.12.2024/28.12.2024 | Контрольное событие выполнено. В 2024 году изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского муниципального округа Ставропольского края не вносились. На официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края размещена актуальная по состоянию на 28.12.2024 года версия реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского муниципального округа | Х |
| 5. | Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края | Х | В рамках основного мероприятия в 2024 году реализовано 4 инициативных проекта на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края:- ремонт тротуара по ул. Шоссейная в селе Николина Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края;- устройство тротуара по ул. Советской в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края;- ремонт участков автомобильной дороги по улице Почтовая поселка Прикалаусский Петровского муниципального округа Ставропольского края;- благоустройство пешеходных зон по ул. Первомайской и ул. Садовой п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края | Мероприятие выполнено. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2024 года 29,5 процентов;Количество реализованных инициативных проектов на территорииПетровского муниципального округа Ставропольского края (нарастающим итогом) 22 ед. |
| 5.1 | Контрольное событие 13.Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт тротуара по ул. Шоссейная в селе Николина Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | до 28.12.2024/22.07.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта № 0121600005624000045 от 28.03.2024 выполнен ремонт тротуара в асфальтном исполнении по ул. Шоссейная в селе Николина Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края, акт № 22 от 22.07.2024, п/п от 08.08.2024 | Х |
| 5.2 | Контрольное событие 14.Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт тротуара по ул. Шоссейная в селе Николина Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края»выполнены | до 01.07.2024/15.05.2024-10.06.2024 | Контрольное событие выполнено. Безвозмездные работы по валке деревьев, корчевке пней, вывозу грузов выполнены в период с 15.05.2024 по 10.06.2024 | Х |
| 5.3 | Контрольное событие 15.Выполнение работ по реализации инициативного проекта Выполнение работ по реализации инициативного проекта«Устройство тротуара по ул. Советской в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | до 28.12.2024/26.03.2024, 17.06.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта № 0121600005624000044 от 26.03.2024 выполнено устройство тротуара в асфальтном исполнении по ул. Советской в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края, акт № 1 от 17.06.2024, п/п от 10.07.2024, акт № 2 от 17.06.2024, п/п от 10.07.2024 | Х |
| 5.4 | Контрольное событие 16.Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Устройство тротуара по ул. Советской в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | до 01.07.2024/23.05.2024-25.06.2024 | Контрольное событие выполнено. Осуществлена обрезка сухих веток, валка деревьев, перевозка грузов в период с 23.05.2024 по 25.06.2024 | Х |
| 5.5 | Контрольное событие 17.Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт участков автомобильной дороги по улице Почтовая поселка Прикалаусский Петровского муниципального округа Ставропольского» осуществлено | до 28.12.2024/26.03.2024, 21.05.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта № 0121600005624000043 от 26.03.2024 выполнен ремонт участков автомобильной дороги в асфальтном исполнении по улице Почтовая поселка Прикалаусский Петровского муниципального округа Ставропольского края, акт № 1 от 21.05.2024 п/п от 10.07.2024 | Х |
| 5.6 | Контрольное событие 18.Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт участков автомобильной дороги по улице Почтовая поселка Прикалаусский Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | до 01.07.2024/01.04.2024-15.06.2024 | Контрольное событие выполнено. Осуществлена разработка грунта с погрузкой на автомобили, перевозка грузов, валка деревьев с корня без корчевки пня, корчевка пней, погрузка и перевозка дров | Х |
| 5.7 | Контрольное событие 19.Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Благоустройство пешеходных зон по ул. Первомайской и ул. Садовой п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | до 28.12.2024/16.08.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципальных контракт № 0121600005624000092 от 23.05.2024 выполнено благоустройство пешеходных зон по ул. Первомайской и ул.Садовой п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края, выполнена установка уличного освещения, обустройство тротуара в асфальтном исполнении, обустройство автомобильной парковки, установка остановочного пункта, акт № 1 от 16.08.2024, п/п от 10.09.2024 | Х |
| 5.8 | Контрольное событие 20.Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство пешеходных зон по ул. Первомайской и ул. Садовой п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | до 01.07.2024/07.06.2024 | Контрольное событие выполнено. Проведен субботник по уборке территории 07.06.2024 | Х |
| 6. | Реализация инициативных проектов в Петровском муниципального округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета | Х | В 2024 году в Петровском муниципального округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета реализован 4 инициативный проект, а именно:«Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;«Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;«Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная х. Вознесенский Петровского муниципального округа Ставропольского края»;«Ремонт дороги по тупику Приветливый города Светлограда» | Мероприятие выполнено. Количество граждан принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском муниципального округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета в сфере дорожной деятельности – 215 чел |
| 6.1 | Контрольное событие 21.Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | до 28.12.2024/19.09.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта муниципальный контракт № 012160000562400049 от 16.08.2024, выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края в асфальтном исполнении, акт №1 от 19.09.2024, акт № 09.10.2024 | Х |
| 6.2 | Контрольное событие 22.Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | до 28.12.2024/19.09.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта№ 0121600005624000148 от 16.08.2024 выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края в асфальтном исполнении акт № 1 от 19.09.2024, п/п от 09.10.2024 | Х |
| 6.3 | Контрольное событие 23. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная х. Вознесенский Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | до 28.12.2024/19.09.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципальных контракт№ 121600005624000151 от 16.08.2024 выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная х. Вознесенский Петровского муниципального округа Ставропольского края в асфальтном исполнении , акт №1 от 19.09.2024, п/п 09.10.2024 | Х |
| 6.4 | Контрольное событие 24. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт дороги по тупику Приветливый города Светлограда» осуществлено | до 28.12.2024/02.11.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципальных контракт№ 121600005624000158 от 30.08.2024 выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по т. Приветливый г.Светлограда в асфальтном исполнении, акт № 234 от 24.10.2024, п/п от 02.11.2024 | Х |
| 7 | **Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности** |  | В рамках муниципальных контрактов № 0121600005623000203 от 10.11.2023 на разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края», № 0121600005623000202 от 10.11.2023 на разработку проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлограде | Мероприятие не выполнено. Количество объектов строительства (реконструкции) местных автомобильных дорог, на строительство (реконструкцию) которых разработана проектная документация, получившая положительные заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимостисоставляет 0 ед. |
| 7.1 | Контрольное событие 25. Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлограде осуществлена | до 28.12.2024/- | Контрольное событие не выполнено. В рамках муниципального контракта № 0121600005623000202 от 10.11.2023 на разработку проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлоград. Подрядчик не исполнил свои обязательства в срок | Х |
| 7.2 | Контрольное событие 26. Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлена | до 28.12.2024/- | Контрольное событие не выполнено. В рамках муниципального контракта № 0121600005623000203 от 10.11.2023 на разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края». Подрядчик не исполнил свои обязательства в срок | Х |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края **«**Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2024 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год |
| п/п | (тыс. рублей) |
|   | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
|   | роспись, план на 1 января отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) | 10 | 0 | 00 | 0 | 76502,97 | 424468,20 | 420973,34 |
| II. | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 00 | 0 | 76502,97 | 424468,20 | 420973,34 |
|   | Основное мероприятие «Установка, ремонт и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети» | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 01 | 0 | 2277,42 | 4632,91 | 4555,27 |
|   | Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края  | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 02 | 0 | 12452,00 | 12175,00 | 12140,00 |
|   | Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 03 | 0 | 52800,00 | 399754,97 | 397174,52 |
|   | Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 04 | 0 | 7103,55 | 7103,55 | 7103,55 |
|  | Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 05 | 0 | 1870,00 | 801,77 | 0,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего |   | 423903,52 | 421423,66 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 423903,52 | 420973,34 |
|   |   | средства краевого бюджета | 322613,99 | 322367,55 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 322613,99 | 322367,55 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 100839,21 | 98605,80 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 100839,21 | 98605,80 |
|   |   | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников Программы | 450,32 | 450,32 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 450,32 | 450,32 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения», всего |   | 423903,52 | 421423,66 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 423453,20 | 420937,34 |
|   |   | средства краевого бюджета | 322613,99 | 322367,55 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 322613,99 | 322367,55 |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 0,00 |  |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 100839,21 | 98605,80 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 100839,21 | 98605,80 |
|   |   | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников Программы | 450,32 | 450,32 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 450,32 | 450,32 |
|  | В том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 2.1. | Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети |   | 4012,91 | 4555,27 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 4012,91 | 4555,27 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 4012,91 | 4555,27 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 4012,91 | 4555,27 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети |   | 397727,51 | 397174,52 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 397727,51 | 397174,52 |
|   |   | средства краевого бюджета | 313873,16 | 313626,72 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 313873,16 | 313626,72 |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 0,00 |  |
|   |   | средства бюджета округа, | 83854,35 | 83547,80 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 83854,35 | 83547,80 |
|   |   | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  не требует финансирования | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского муниципального округа |   | 0,00 | 0,00 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края  |   | 12625,32 | 12590,32 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 12175,00 | 12140,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 8740,83 | 8740,83 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 8740,83 | 8740,83 |
|   |   | средства бюджета округа, | 3434,17 | 3399,17 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 3434,17 | 3399,17 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников Программы | 450,32 | 450,32 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 450,32 | 450,32 |
| 2.6. | Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета |   | 7103,55 | 7103,55 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 7103,55 | 7103,55 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 7103,55 | 7103,55 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 7103,55 | 7103,55 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Реализация проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» |   | 0,00 | 0,00 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности |   | 2434,23 | 801,77 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 2434,23 | 801,77 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 2434,23 | 801,77 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 2434,23 | 801,77 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края»Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия», всего |  |  |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |