ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2024 год

Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 28 (от 29 марта 2024 г. № 528) (далее – Программа). Программа включает 1 подпрограмму.

1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы

Реализация Программы обеспечивает вклад в развитие сферы благоустройства и повышения качества жизни в Петровском городском округе Ставропольского края.

Программа содержит 1 подпрограмму «Современная городская среда», направленную на достижение цели Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края».  Цель достигнута.

На достижение цели в 2024 году были направлены 2 задачи.

Задача 1 «Формирование единого облика Петровского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках основного мероприятия «Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского муниципального округа» разработаны дизайн-проект и сметная документация проекта «Благоустройство общественной территории, прилегающей к ГБУЗ СК «Петровская РБ» по проспекту Генерала Воробьева, 1». Получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости № 77-2-1-3-0051-24 от 15.06.2024 по объекту «Благоустройство общественной территории, прилегающей к ГБУЗ СК «Петровская РБ» по проспекту Генерала Воробьева, 1».

В рамках основного мероприятия «Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского муниципального округа» принято постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 24.07.2024 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», которым утвержден адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, общее количество территорий, нуждающихся в благоустройстве составило 101 единиц.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»» выполнены работы по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное.

Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского муниципального округа Ставропольского края», в рамках которой в период с 15.03.2024 по 30.04.2024 проведено рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году, по итогам которого победил объект «Общественная территория, прилегающая к ГБУЗ СК «Петровская РБ» по проспекту Генерала Воробьева, 1 города Светлограда». 26.07.2024 проведен субботник по уборке территории парка по улице Советская с. Благодатное.

По итогам проделанной работы доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Светлограде Петровского муниципального округа ставропольского края достигла плановых значений и составила 30 %.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству составила 6,48 % (план – 100 %.)

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству составила 87,5 % (план – 100 %).

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий» составил 999,00 рублей на рубль.

Доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы, составила 100 ,00 %.

Количество благоустроенных дворовых территорий – 7 (уровень 2022 года).

Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий – 55 (план - 64).

Количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций – 62 (план – 172).

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.

Подпрограммой «Современная городская среда» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2024 году предусмотрена реализация 4-х взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих развитие сферы благоустройства и повышения качества жизни в Петровском муниципальном округе Ставропольского края. Степень выполнения основных мероприятий отражают 9 контрольных событий.

Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)

В 2024 году рисков, повлиявших на ход реализации Программы, не было. Все работы подрядными организациями выполнялись своевременно.

4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств, привлекаемых из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), средств бюджета Петровского муниципального округа (далее – бюджет округа).

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2024 год составлял 114288,568 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2024 года составил 26838,85 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 26681,97 тыс. рублей или 99,42 % к уточненным плановым назначениям. Не были использованы средства на реализацию мероприятия «Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского муниципального округа» в связи с тем, что не было использована часть средств на приобретение материалов для подготовки к рейтинговому голосованию.

Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3.

Отчет о расходах бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведен в Приложении 4.

5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направления стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное.

Использовано средств краевого бюджета 24370,70 тыс. рублей.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию проекта по благоустройству общественных территорий в 2024 году составил 999,00 рублей на рубль. В 2023 году – 0,00 рублей на рубль.

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

В рамках реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2024 году запланировано достижение значений 4 индикаторов достижения цели Программы и 4 показателей решения задач подпрограммы, из которых в отчетном периоде не достигнуты по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края 2 индикатора достижения цели Программы и 3 показателя решения задач подпрограммы.

«Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству»;

«Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству»;

«Количество благоустроенных дворовых территорий»;

«Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий»;

«Количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций».

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2024 году в Программу вносились изменения 1 раз. В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы приняты следующие правовые акты:

- Постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 29 марта 2024 г.№ 528 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 28 «Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды». Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» администрация Петровского муниципального округа Ставропольского края.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)

Постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 24 июля 2024 г. № 1367 утверждена муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на период 2025-2030 гг.

Врио начальника управления

муниципального хозяйства

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                   А.А. Брянцев

Приложение 1 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Программы. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | процентов |  |  | 6,48 |  | 100 |  | 6,48 |  | индикатор не достигнут по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | процентов |  |  | 84,37 |  | 100 |  | 87,5 |  | индикатор не достигнут по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края |
| 3 | Доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы | процентов |  |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | индикатор достигнут |
| 4 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий | рублей на рубль |  |  | 0,00 |  | 999,00 |  | 999,00 |  | индикатор достигнут |
| - Подпрограмма «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1. Формирование единого облика Петровского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) |  | ед. | 7 |  | 108 |  | 7 |  | показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края |  |
| 2 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий (нарастающим итогом) |  | ед. | 54 |  | 64 |  | 55 |  | показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края |  |
| Задача 3 Подпрограммы 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций (нарастающим итогом) |  | ед. | 61 |  | 172 |  | 62 |  | показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края |  |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Светлограде Петровского муниципального округа ставропольского края |  | процентов | 25 |  | 30 |  | 30 |  | показатель достигнут |  |

Приложение 2 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Современная городская среда» |  |  |  |
|  | Задача 1. Формирование единого облика Петровского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |
|  | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского муниципального округа |  | В рамках договора № 37 от 18.03.2024, №38 от 18.03.2024, № 39 от 18.03.2024 изготовлены промо накидки для организации проведения рейтингового голосования. В рамках договора № 7767390 от 26.06.2024 подготовлен дизайн-проект «Благоустройство общественной территории, прилегающей к ГБУЗ СК «Петровская РБ» по проспекту Генерала Воробьева, 1» | Мероприятие выполнено. Реализовано 55 мероприятий по благоустройству общественных территорий. |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Разработка дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Петровского муниципального округа осуществлена | до 28.12.2024/ 26.06.2024, 30.07.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках договора № 7767390 от 26.06.2024 разработан дизайн-проект «Благоустройство общественной территории, прилегающей к ГБУЗ СК «Петровская РБ» по проспекту Генерала Воробьева, 1» |  |
| 1.2 | Контрольное событие 2. Заключение о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Петровского муниципального округа получено | до 28.12.2024/ 15.06.2024 | Контрольное событие выполнено. Получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости № 77-2-1-3-0051-24 от 15.06.2024 по объекту «Благоустройство общественной территории, прилегающей к ГБУЗ СК «Петровская РБ» по проспекту Генерала Воробьева, 1» |  |
| 2. | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского муниципального округа |  | принято постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 24.07.2024 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», которым утвержден адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству | Мероприятие выполнено. Количество благоустроенных дворовых территорий составляет 7 единиц. |
| 2.1 | Контрольное событие 3. Актуализация адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству | до 28.12.2024/ 24.07.2024 | Контрольное событие выполнено. Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству актуализирован 24.07.2024 |  |
| 2.2 | Контрольное событие 4. Обследование детского игрового и спортивного оборудования, установленного в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлено | до 28.12.2024 01.10.2024-01.12.2024 | Контрольное событие выполнено. Обследование детского игрового и спортивного оборудования, установленного в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в парке «Победы» и на дворовых территориях по пл. Выставочная осуществлено в период с 01.10.2024 по 01.12.2024, составлены акты обследования |  |
| 3. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | В рамках муниципального контракт № 0121600005623000204 от 22.11.2023 выполнены работы по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное | Мероприятие выполнено. Реализовано 55 мероприятия по благоустройству общественных территорий. |
| 3.1 | Контрольное событие 5. Подача заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлена | до 28.12.2024/12.01.2024 | Контрольное событие выполнено. 12 января 2024 подана заявка на получение в 2024 году субсидии бюджету муниципального образования Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды в целях реализации проекта по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное |  |
| 3.2 | Контрольное событие 6. Работы по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены | до 30.12.2024/ 22.03.2024, 22.04.2024, 27.05.2024, 27.06.2024, 30.07.2024 | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта № 0121600005623000204 от 22.11.2023 выполнены работы по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное (устройство покрытия из брусчатки и асфальта, установка урн, скамеек, фонарей, обустройство детских площадок) |  |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |
| 4. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском муниципальном округе |  | Принято постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 30.01.2024 № 139 «О проведении голосования по выбору объектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году». В период с 15.03.2024 по 30.04.2024 проводилось рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году. 26.07.2024 проведен субботник по уборке территории парка по улице Советская с. Благодатное | Мероприятие выполнено. Количество дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций – 62 ед.; Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края – 30 процентов |
| 4.1 | Контрольное событие 7. Оповещение граждан и организаций о проведении субботника по уборке дворовых и общественных территорий осуществлено | до 01.11.2024/ 25.07.2024 | Контрольное событие выполнено. Оповещения граждан о проведении субботника по уборке территории парка по улице Советская с. Благодатное осуществлено 25.07.2024 |  |
| 4.2 | Контрольное событие 8. Субботник по уборке дворовых и общественных территорий проведен | до 01.11.2024/ 26.07.2024 | Контрольное событие выполнено. 26.07.2024 проведен субботник по уборке территории парка по улице Советская с. Благодатное |  |
| 4.3 | Контрольное событие 9. Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | до 01.07.2024/ 15.03.2024-30.04.2024 | Контрольное событие выполнено. В период с 15.03.2024 по 30.04.2024 проводилось рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году по итогам которого победил объект «Общественная территория, прилегающая к ГБУЗ СК «Петровская РБ» по проспекту Генерала Воробьева, 1 города Светлограда» |  |

Приложение 3 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2023 год

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Формирование современной городской среды», всего | управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) | 12 | 0 | 00 | 00000 | 114288,57 | 26838,85 | 26681,97 |
| II. | Подпрограмма «Современная городская среда» | управление муниципального хозяйства | 12 | 1 | 00 | 00000 | 114288,57 | 26838,85 | 26681,97 |
|  | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского муниципального округа | управление муниципального хозяйства | 12 | 1 | 01 | 00000 | 89395,61 | 2443,75 | 2286,87 |
|  | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского муниципального округа | управление муниципального хозяйства | 12 | 1 | 02 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | управление муниципального хозяйства | 12 | 1 | F2 | 00000 | 24892,96 | 24395,10 | 24395,10 |

Приложение 4 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2024 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Программа «Формирование современной городской среды», всего |  | 114288,568 | 26681,97 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 114288,568 | 26681,97 |
|  |  | средства краевого бюджета | 24868,06704 | 24370,70 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 24868,06704 | 24370,70 |
|  |  | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 89420,50096 | 2311,27 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 89420,50096 | 2311,27 |
|  |  | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Современная городская среда», всего |  | 114288,568 | 26681,97 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 114288,568 | 26681,97 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 24370,70 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 24370,70 |
|  |  | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 89420,50096 | 2311,27 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 89420,50096 | 2311,27 |
|  |  | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского муниципального округа |  | 89395,608 | 2286,87 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 89395,608 | 2286,87 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 89395,608 | 2286,87 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 89395,608 | 2286,87 |
|  |  | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского муниципального округа |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 24892,96 | 24395,10 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 24892,96 | 24395,10 |
|  |  | средства краевого бюджета | 24868,06704 | 24370,70 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 24868,06704 | 24370,70 |
|  |  | средства бюджета округа, | 24,89296 | 24,40 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 24,89296 | 24,40 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском муниципальном округе |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |