П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 27 мая 2025 г. | г. Светлоград | № 734 |
| --- | --- | --- |

О рассмотрении сводного годового отчета о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2024 год

Рассмотрев сводный годовой отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2024 год, администрация Петровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению сводный годовой отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2024 год      (далее - Отчет) согласно приложению.

2. Отделу стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского (далее - отдел стратегического планирования и инвестиций):

2.1. Разместить Отчет на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном ресурсе стратегического планирования;

2.2. Разработать проект стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года и перспективу до 2036 года (далее — проект стратегии) с учетом предложений отделов и органов администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее — отделы и органы администрации) и действующих документов стратегического планирования Российской Федерации и Ставропольского края до 01 октября 2025 года;

2.3. Обеспечить направление проекта стратегии на согласование в министерство экономического развития Ставропольского края (далее — министерство экономического развития) в соответствии с приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 27 июня 2022 года № 193/од «Об организации согласования проектов стратегий социально-экономического развития муниципальных округов и городских округов Ставропольского края» в срок, определенный министерством экономического развития.

3. Отделам и органам администрации в срок до 01 августа 2025 года внести предложения о перспективах развития Петровского муниципального округа Ставропольского края с учетом положений региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Сергееву Е.И., исполняющего обязанности заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Тесленко Г.А., заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Петрича Ю.В.

5. Настоящее постановление «О рассмотрении сводного годового отчета о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2024 год» вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края					                              Н.В.Конкина

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

|  |  | Е.И.Сергеева |
| --- | --- | --- |

Визируют:

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края                                                                        Г.А.Тесленко

Начальник правового отдела администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края					                               О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края					                               С.Н.Кулькина

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края						                       Ю.В.Петрич

Проект постановления подготовлен отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

|  |  | Л.В.Кириленко |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
|  |  |  | От 27 мая 2025 г. № 734 |

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2024 год

Согласно положениям Федерального закона от 28 июня 2014 года         № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» документом, определяющим цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период, является стратегия муниципального образования, мониторинг и контроль реализации стратегии осуществляется в соответствии с планом мероприятий по ее реализации.

Стратегия социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года (далее - стратегия) утверждена решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края № 196 от 14 декабря 2018 г. (с изм.                                    от 14 декабря 2023 г. № 125).

Одним из основных инструментов реализации стратегии является План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития округа Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года (далее - план по реализации стратегии), который утвержден постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 апреля 2019 г. № 1005 (с изм. от 05 марта 2024 г.  № 365).

С 2024 года началась реализация третьего этапа стратегии, предполагающего реализацию мероприятий, направленных на создание условий для устойчивого развития экономики округа. Решенные инфраструктурные задачи на первых этапах будут дополнены задачами по повышению эффективности функционирования социальной и экономической сфер. Оценка достижения результатов достижения целей социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - округ) за 2024 год основана на анализе выполнения мероприятий плана по реализации стратегии. Источником информации для проведения анализа послужили:

годовые отчеты о реализации муниципальных программ Петровского  муниципального округа Ставропольского края (далее - муниципальные программы) за 2024 год;

доклад об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год;

результаты мониторинга и контроля прогнозов социально-экономического развития округа;

официальная статистическая информация;

информация, предоставленная отделами и органами администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее — администрация, отделы и органы администрации), предприятиями и организациями Петровского муниципального округа Ставропольского края;

информация из открытых источников.

1. Информация

о достигнутых значениях показателей достижения целей социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края

Достижения целей социально-экономического развития округа характеризуют 40 целевых показателей:

1. Стратегическая цель 1 «Укрепление социальной стабильности» -              13 целевых показателей;

2. Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры» - 15 показателей;

3. Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышение уровня экономической активности» - 12 целевых показателей.

Результаты достижения плановых значений целевых показателей по итогам 2024 года выглядят следующим образом:

Стратегическая цель 1 «Укрепление социальной стабильности»

1. Численность постоянного населения (среднегодовая) —                     67,77 тыс. человек

В 2024 году сохранились негативные тенденции, сформировавшиеся за последние годы в демографической сфере. В результате естественных и миграционных процессов среднегодовая численность населения округа в 2024 году сократилась до 67766 человек или на 795 человек по сравнению с показателем 2023 года (68561 человек).

Смертность населения за 2024 год составила 1068 человек (в 2023 году показатель составлял 1036 человек). Сократилась смертность населения в трудоспособном возрасте: в 2024 году умерло 172 человека (в 2023 году 176 человек).

По данным ГБУЗ СК «Петровская районная больница» в структуре смертности преобладают смертность от болезней органов кровообращения (57,4% смертей), от злокачественных новообразований (12,5% смертей).

В 2024 году отмечено увеличение миграционного оттока населения до 308 человек (в 2023 году — 112 человек). Среди потоков миграции преобладает миграция в пределах России.

2. Общий коэффициент рождаемости — 6,50

В отчетном году родилось 439 детей (в 2023 году 504 ребенка), стоит отметить, что на долю вторых и последующих детей по очередности рождения детей приходится 61,0% общего числа родившихся. Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения за 2024 год составил 6,50 (в 2023 году коэффициент рождаемости составлял 7,30).

3. Младенческая смертность — 2,90

В отчетном году умерло 4 ребенка, случаев смерти детей в возрасте до 1 года не зарегистрировано. Продолжает регистрироваться смертность детей от несчастных случаев, в 2024 году зарегистрировано 2 случая. Младенческая смертность обусловлена патологией новорожденных, показатель младенческой смертности в 2024 году составил 2,90 (в 2023 году — 5,20), случаев материнской смертности не зарегистрировано.

4. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений — 87,50%

В отчетном году была продолжена работа по созданию комфортных и безопасных условий для получения дошкольного, общего и дополнительного образования, развития инфраструктуры образовательных организаций.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования»:

- в 9 образовательных организациях обновлено технологическое оборудование и инвентарь пищеблоков, приобретена мебель для столовых;

- частично отремонтирован пищеблок в МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г. Светлоград;

- в МКОУ СОШ № 16 п. Рогатая Балка и МБОУГ № 1 г. Светлоград проведен частичный ремонт канализации и частичная замена сантехники;

- организована работа по обеспечению всех школ и детских садов округа аптечками первой медицинской помощи. На проведение комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий из бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее — бюджет округа) в 2024 году выделено 7,4 млн. рублей.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» была обеспечена организованная охрана 16 общеобразовательных организаций, 17 дошкольных образовательных организаций 1 учреждения дополнительного образования (дневное время) сотрудниками частных охранных организаций.

Сохраняется проблема обеспечения противопожарной безопасности в образовательных организациях округа. Имеются решения Петровского районного суда по иску прокурора Петровского района в отношении 18 школ и 2 организаций дополнительного образования о возложении обязанности по обеспечению финансирования и приведению пожарной сигнализации в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Разработана проектно-сметная документация на монтаж и установку пожарной сигнализации во всех образовательных организациях округа. Составлен план поэтапного выполнения решений суда. В 2024 году завершены работы по замене пожарной сигнализации в 7 школах округа.

В ходе реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» в 2024 году сеть Центров образования «Точка роста» пополнилась еще 5 Центрами естественно-научной и технологической направленности на базе МБОУГ № 1 г. Светлоград, МБОУ СОШ № 4 г. Светлоград, МКОУ СОШ № 5 г. Светлоград, МКОУ СОШ № 12 с. Николина Балка, МКОУ СОШ № 5 пос. Прикалаусский. Для учеников этих школ создано современное образовательное пространство: отремонтированы кабинеты химии, биологии, физики, информатики. В каждой школе создана зона проектной деятельности, приобретена новая ученическая мебель, вытяжной шкаф для проведения химических экспериментов.

Всего в округе по состоянию на начало 2024 года функционируют 16 центров образования «Точка роста», в том числе 4 центра цифрового и гуманитарного профилей и 12 центров естественно-научной и технологической направленности.

Из бюджета округа выделены средства на приобретение современной мебели для учебных кабинетов химии, физики, биологии, центра детских инициатив для МКОУ СОШ № 7 г. Светлоград, МКОУ СОШ № 13                    с. Ореховка, МКОУ СОШ № 14 с. Просянка, которые не попали в региональный проект «Современная школа».

Оснащение школ новым компьютерным и презентационным оборудованием начато в 2019 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2024 году в МКОУ СОШ № 11 с. Константиновское и МКОУ СОШ № 15 пос. Прикалаусский появилось новое компьютерное и презентационное оборудование, за счет бюджета округа в этих школах преобразились кабинеты информатики, пополнившись новой мебелью. Ранее современным компьютерным оборудованием были оснащены МБОУ Г № 1, МБОУ Л № 3, МБОУ СОШ № 4 г. Светлограда и МКОУ СОШ № 12                  с. Николина Балка.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в 19 школах (100%) обеспечено подключение к единой системе передачи данных в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Большинство образовательных организаций округа построены более 40 лет назад, поэтому имеется потребность в приведении их в соответствие с современными требованиями, многие нуждаются в замене износившихся коммуникаций. С 2022 года начала действовать федеральная программа модернизация школьных систем образования по капитальному ремонту школ. В нем нуждаются 16 школ округа, проектно-сметная документация и положительные заключения государственной экспертизы имеются на все объекты. В 2024 году заключен муниципальный контракт на проведение работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ № 14 с. Просянка, срок исполнения контракта до 01 июля 2025 года. На 2026 год в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования запланирован капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 16 п. Рогатая Балка. Необходимые средства уже запланированы в бюджете Ставропольского края(далее — краевой бюджет) и бюджете округа.

Остается проблема ликвидации аварийности в МКОУ СОШ № 7 г. Светлограда. Строительство новой школы в городе помогло бы не только создать безопасные современные условия для обучения школьников, но и сократить число учащихся во 2 смене. Из бюджета округа выделено 7,0 млн. рублей для мероприятий по разработке проектно-сметной документации на снос и строительство нового здания МКОУ СОШ № 7 г. Светлограда. Конкурентные процедуры завершены 16 декабря 2024 года определен подрядчик, контракт на стадии заключения.

На протяжении четырех лет не функционирует МБУ ДО ДООЦ «Родничок», здания которого признаны аварийными. В рамках муниципальной программы «Развитие образования» разработана проектно-сметная документация для проведения реконструкции МБУ ДО ДООЦ «Родничок». В связи с неисполнением обязательств по корректировке проектно-сметной документации подрядчиком, муниципальный контракт в ноябре 2024 года был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика, подрядчик внесен в реестр недобросовестных подрядчиков. Ведется работа по взысканию неустойки и подготовке документации для участия в конкурсе по включению данного объекта в государственную программу «Развитие образования».

5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры — 29,70%

В 2024 году в рамках муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» за счет бюджета округа выделены средства на приобретение:

- одежды сцены, театральных кресел и установку механики сцены, мебель для МКУК «Дом культуры села Просянка»;

- сценических костюмов и мебели для МКУК «Дом культуры села Донская Балка» и МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда»;

- музыкального оборудования для МКУК «Дом культуры села Благодатного»;

- мебели, оргтехники для МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа», МКУК «Дом культуры села Шведино», МКУК «Дом культуры поселка Прикалаусский», МКУК «Дом культуры поселка Рогатая Балка», МКУК «Дом культуры села Ореховка», МБУК «Петровский организационно – методический центр».

В 2024 году в ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» улучшена материально-техническая база МКУК «ДК с. Гофицкого» (установлено звуковое оборудование) и МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» (приобретены жалюзи-роллета), выплачены денежные поощрения работникам Домов культуры сёл Шангала, Благодатное и посёлка Прикалаусский.

В рамках реализации муниципальной практики #СДЕЛАЕМВМЕСТЕ за счет средств бюджета округа в отчетном периоде завершены работы по благоустройству территории филиала № 4 с. Константиновское МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» и по ремонту здания библиотеки в селе Гофицкое.

В рамках программы развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2024 году выполнен ремонт Дома культуры хутора Соленое Озеро, ремонт здания библиотеки в селе Гофицкое, благоустроена территория филиала № 4 МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» села Константиновское.

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» создан виртуальный концертный зал в МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» (закуплено и установлено оборудование и комплектующие). За 2024 год осуществлено 28 онлайн трансляций в виртуальном концертном зале, из них 2 внеплановых. Количество зрителей посетивших виртуальный концертный зал – 1531 человек.

В канун празднования 100-летия Петровского района, преобразилась территория МБУДО «Светлоградская детская художественная школа». На территории школы появилось новое креативное пространство для отдыха детей и взрослых «Нескучная перемена». В ходе работ у школы появилось ограждение, удобные скамейки, асфальтовое покрытие двора.

6. Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом — 131,03%

Количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа увеличилось до 4807 в 2024 году (в 2023 году 4795).

В 2021 году организации культуры посетило 352,05 тыс. человек, в 2024 году 461,3 тыс. человек, таким образом увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом составило 131,03%.

7. Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» - 15,50%

В 2024 году в системе образования округа работали 874 педагогических и руководящих работников, в том числе 407 учителей. В рамках развития кадрового потенциала в муниципальной системе образования особое место уделяется работе с молодыми специалистами. Продолжает свою работу «Школа молодого педагога». В составе «Школы молодого педагога» состояло 36 молодых специалистов, стаж работы которых не превышал 3 лет, из них:

- 15 педагогов в образовательных организациях;

- 19 педагогов в дошкольных учреждениях;

- 2 педагога в организациях дополнительного образования.

Благодаря проекту «Земский учитель» в округе 01 сентября 2024 года пришел работать 1 учитель (МКОУ СОШ № 11 – учитель начальных классов).

Для закрепления молодых специалистов выплачивались «подъемные пособия» в образовательных организациях по 30,00 тыс. рублей, в дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования по 15,00 тыс. рублей и ежемесячные пособия по 1,50 тыс. рублей молодым специалистам, имеющим педагогический стаж до трех лет.

8. Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Здравоохранение» - 9,50%

Общая численность работников ГБУЗ СК «Петровская районная больница» по состоянию на 31 декабря 2024 года - 915 человек. В ГБУЗ СК «Петровская районная больница» работает 124 врача, что составляет 49,1% от потребности, среднего медицинского персонала - 360 человек или 61,4% от потребности, коэффициент совместительства 1,4 и 1,6 соответственно.

В отчетном году на работу в районную больницу поступили 10 врачей, в том числе 2 специалиста, обучавшихся по целевым направлениям, 2 врача после окончания целевой ординатуры и 40 средних медицинских работников. Сохраняется нехватка врачей как узких специальностей, так и общей практики. Не хватает врачей: скорой медицинской помощи, неврологов, общей практики (семейных врачей), анестезиологов - реаниматологов, кардиологов, гериатра, дерматовенеролога, инфекционистов, педиатров и педиатров участковых, онколога. На протяжении последних лет сохраняется тенденция старения медицинского персонала: 53 врача и 83 средних медицинских работника достигли пенсионного возраста.

Для выхода из сложившейся ситуации ГБУЗ СК «Петровская районная больница» ходатайствует перед министерством здравоохранения Ставропольского края о выделении целевых направлений для поступления в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В отчетном году на целевые места поступили 3 человека, 2 человека поступили в целевую ординатуру по специальностям «онкология», «неврология». Информация об имеющихся вакансиях размещена на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Центра занятости, министерства здравоохранения Ставропольского края, на портале «Работа в России.ру». Кроме того, главный врач традиционного принимает участие в ярмарке вакансий учреждений здравоохранения районов и городов Ставропольского края для студентов выпускных курсов, ординаторов ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный университет», а главная медицинская сестра – в ярмарке вакансий для выпускников ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж».

9. Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» - 13,86%

По состоянию на 01 января 2025 года в отрасли «Культура» работало 267 человек. В 2024 году все работники отрасли «Культура» получали  стимулирующие выплаты, предусмотренные новой системой оплаты труда. Выплаты направлены на повышение заинтересованности работника в более эффективном и качественном выполнении своих трудовых обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалификации, в продолжительной работе в учреждении. Размер стимулирующих выплат зависел от личного вклада каждого сотрудника, от интенсивности и показателя работы, от качества выполняемых работ, стажа непрерывной работы и выслуги лет. Работники сельских учреждений культуры, дополнительного образования получают компенсационные выплаты в размере 25% за проживание в сельской местности, а также меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг. На долю специалистов со стажем до 5 лет приходится 13,86% общего числа специалистов отрасли «Культура» (37 человек).

10. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения — 62,10%

Сеть спортивных учреждений округа состоит из МБУ «Светлоградский городской стадион», МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села Благодатного», МКУ, МКУ «Спортивный зал села Мартыновка» и МБУ ДО «Спортивная школа». Наибольшее распространение получили такие виды спорта как волейбол, футбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, регулярно проводятся турниры и первенства по шахматам.

В 2024 году в округе проведено 69 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 6,8 тыс. человек (в 2023 году 82 спортивно-массовых мероприятия 6,75 тыс. человек). Количество проведенных  спортивно-массовых мероприятий по в 2024 году по сравнению с 2023 годом сократилось в связи с проведением работ по реконструкции стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион».

11. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры — 92,37%

В 2024 году независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в 3 культурно-досуговых учреждениях культуры, средний балл 92,37%.

12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника — 47869,9 рублей.

Основным источником доходов населения является заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, увеличилась до 47869,9 рублей, при темпе роста 117,6% к аналогичному периоду 2023 года.

13. Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения — 69,91%

Жители округа принимали активное участие в формировании перечня проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, рейтинговом голосовании по выбору проектов благоустройства общественных территорий округа и субботниках. Так количество участвующих в общественных мероприятиях, проводимых на территории округа в 2024 году, составило около 47,38 тыс. человек или 69,91% общей численности населения (в 2023 году приняли участие в общественных мероприятиях 47758 человек или 69,66%).

Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры»

14. Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа - Да

Генеральный план Петровского городского округа Ставропольского края утвержден Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2022 года № 46 «Об утверждении генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края» (вступило в силу 27 мая 2022 года (газета «Вестник Петровского городского округа» № 24 (279) от 26 мая 2022 года, № 25 (280) от 27 мая 2022 года)).

15. Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства (с учетом действующих разрешений на строительство) — 0 кв. метров

В 2024 году градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства не формировался.

16. Земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства — 343600 кв. метров

За 2024 год в оборот в целях жилищного строительства вовлечено 33 земельных участка площадью 343600 кв. метров, на которые утверждены градостроительные планы земельных участков.

17. Ввод в действие жилых домов —11,50 тыс. кв.м. общей площади

За 2024 год в округе введено в эксплуатацию жилье (доля ИЖС — 100%) в 11533 кв. м. жилья, что в 1,6 раза выше значения 2023 года.

В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства администрацией округа в 2024 году выдано:

-	20 разрешений на строительство;

-	25 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

-	24 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;

-	9 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

-	выдано 30 градостроительных планов земельных участков;

-	1 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

-	сформирована необходимая нормативная правовая база в области градостроительства и землеустройства.

По результатам исполнения 4 муниципальных контрактов и 2 договоров для муниципальных нужд подготовлены 1 межевой план, 73 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, определение местоположения 1 рекламной конструкции, 4 чертежа земельных участков, акты подписаны на общую сумму 352,9 тыс. рублей.

18. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя — 26,80 кв. метров

В отчетном году введены в эксплуатацию 11533 кв. м. жилья (доля ИЖС - 100%), что в 1,60 раза выше значения 2023 года. В результате общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась до 26,80 кв. метров (в 2023 году 26,30 кв. метров).

19. Количество семей, улучшивших жилищные условия — 28 семей

В 2024 году 12 молодых семей были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. В тоже время, благодаря участию округа в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальным услугами граждан Российской Федерации» 18 молодых семей получили свидетельства (извещения) на предоставление социальной выплаты для приобретения жилого помещения на территории Ставропольского края, выплаты произведены 14 семьям в общей сумме 8,5 млн. рублей. По договору социального найма предоставлено жилое помещение муниципального жилищного фонда 1 малоимущей семье. Самостоятельно улучшили свои жилищные условия 9 семей, стоявших ранее на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Таким образом, в 2024 году в округе свои жилищные условия улучшили 28 семей.

20. Объем гражданского и промышленного строительства (административные, коммерческие, социальные и другие объекты, кроме жилья) — 11495 кв. метров

По официальным статистическим данным объем гражданского и промышленного строительства (административные, коммерческие, социальные и другие объекты, кроме жилья) составил 11495 кв. метров.

В 2024 году за счет ввода в действие мощностей и объектов производственного и социального назначения введены в эксплуатацию оросительные системы на площади 1,5 тыс. га, зерносушилки стационарные мощностью 20,0 тонн в час, хранилище для хранения картофеля, овощей и фруктов в сельском хозяйстве мощностью 3,0 тыс. тонн в сутки, ремонтные мастерские мощностью 120 условных ремонтов в год, магазин торговой площадью 1,0 тыс. кв. метров, общетоварные склады площадью 2,8 тыс. кв. метров, предприятие общественного питания на 20 посадочных мест, спортивный зал площадью 0,8 тыс. кв. метров и плоскостное спортивное сооружение площадью 2,3 тыс. кв. метров.

21. Доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели — показатель за 2024 год не рассчитывался

В 2024 году заключений государственной экспертизы, документация по которой подготовлена в форме информационной модели не требовалось.

22. Доля документов, сведений и материалов, внесенных в ГИСОГД СК от общего количества документов, сведений и материалов, подлежащих внесению в ГИСОГД СК в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации — 100,00%

В государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и федеральную государственную информационную систему территориального планирования внесено 1607 сведений, документов и материалов (в 2023 году соответственно 1587).

23. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения — 29,47%

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году составила 30,59 км, в т.ч. асфальтобетон – 23,51 км., щебеночное покрытие – 7,08 км. Были отремонтированы автомобильные дороги в г. Светлограде, селах Николина Балка, Шведино, Сухая Буйвола, Гофицкое, Высоцкое, Ореховка, Константиновское, Донская Балка, Просянка, поселках Рогатая Балка, Полевой, хуторе Соленое Озеро. Отремонтирован участок автомобильных дорог «Подъезд к с. Донская Балка от а.д. Светлоград – Благодарный — Буденновск».

Выполнен ремонт 9,43 км. тротуаров в г. Светлограде и селах Ореховка, Сухая Буйвола, Николина Балка, Высоцкое, поселках Рогатая Балка и Прикалаусский.

В отчетном периоде для обеспечения безопасности дорожного движения установлены барьерные ограждения по ул. Ленина в селе Донская Балка и по пер. Вишневый в городе Светлограде, обустроено 3 остановочных пункта.

Выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 15 шт., обустроено 3 пешеходных перехода, установлены 195 дорожных знаков, 1772 метра пешеходного ограждения.

Выполнен значительный объём работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог, в том числе работы по ямочному ремонту – 5480 кв. метров, нанесению дорожной разметки – 21900 кв. метров, окашиванию обочин, обрезке и спилу деревьев, кустарников, уборке мусора, срезке и планировки обочин, очистки от снега проезжей части и обочин, обработке проезжей части противогололёдными материалами.

Таким образом, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности округа, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2024 года составляет 532,9 км. или 70,5% (в 2023 году 510,29 км или 67,54%).

24. Уровень износа коммунальной инфраструктуры —23,80%.

В связи с тем, что сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов коммерческих и некоммерческих предприятий предоставляются в органы Федеральной службы статистики Российской Федерации в срок до 01 апреля года следующего за отчетным, фактическое значение показателя за 2024 год в целом по округу на настоящий момент Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу не сформировано.

По итогам 2023 года среднегодовая стоимость основных фондов коммерческих организаций округа составляла 5878,00 млн. рублей. Степень износа основных фондов — 66,3%.

По виду экономической деятельности «Жилищно-коммунальное хозяйство» уровень износа основных фондов на конец 2023 года составил 23,8%, в том числе уровень износа сооружений 62,7%.

25. Количество реализованных проектов по благоустройству населенных пунктов округа, основанных на инициативах населения -                      23 единицы

В 2024 году реализовано 14 проектов благоустройства территорий округа, основанных на инициативах населения. Выполнены работы по благоустройству общественных территорий в селах Высоцкое, Константиновское, Просянка, Сухая Буйвола, в селе Гофицкое, по благоустройству общественной территории «Сад Победы» в селе Шангала, кладбища в селе Благодатное, работы по ремонту Дома культуры в хуторе Соленое Озеро, обустройству площадки с уличными тренажерами в селе Шведино, по ремонту тротуара в селе Николина Балка, по устройству тротуара в селе Ореховка, участков автомобильной дороги в поселке Прикалаусский, пешеходных зон в поселке Рогатая Балка, устроена комплексная спортивная площадка в селе Донская Балка. В 2025 году планируется реализация 17 проектов благоустройства территорий округа, основанных на инициативах населения.

В рамках реализации муниципальной практики #СДЕЛАЕМВМЕСТЕ за счет средств бюджета округа в 2024 году реализовано 9 проектов. Выполнены работы по благоустройству территории филиала № 4 селе Константиновское МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа», по ремонту здания библиотеки в селе Гофицкое, ремонту участков автомобильных дорог на хуторе Вознесенский, в селе Гофицкое, по тупику Приветливый города Светлограда. Устроена детская спортивная площадка в селе Константиновское, а в селе Благодатное обустроена детская игровая площадка. Устроено освещение по ул. Ленина в селе Гофицкое. К сожалению, по вине недобросовестного подрядчика в 2024 году не удалось завершить проект по благоустройству прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в городе Светлограде, реализация данного проекта будет продолжена в 2025 году. Всего в 2025 году планируется реализация 14 инициативных проектов округа #СДЕЛАЕМВМЕСТЕ.

26. Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа — 20,71%

За 2024 год в округе совершено 613 преступлений (в 2023 году — 713 преступлений), в том числе 127 преступлений совершено в общественных местах (в 2023 году соответственно 150 преступление), что составляет 20,71% в общем количестве преступлений (в 2023 году 21,04%).

27. Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод — 89,00%

За 2024 год проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории округа, в ходе которых убрано и вывезено около 64 куб. метров.

В 2023-2024 годах в округе шла реализация мероприятия государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды» по объекту «Расчистка русла реки Терновка в пос. Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края», протяженность участка расчистки русла реки Терновка в пос. Рогатая Балка оставляет около 5,00 километров.

Работы по расчистке реки Калаус в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края (вторая очередь) запланированы на 2024-2026 годы.

28. Количество несанкционированных свалок на территории округа — 3 единицы

За 2024 год в округе выявлено и ликвидировано 37 стихийных свалок (в 2023 году 41 стихийная свалка). В рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» проведено 239 субботников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, придорожных и лесозащитных полос, в которых приняли участие около 2,6 тыс. человек,  вывезено более 282,75 куб. метров мусора.

На территории сел Шангала, Рогатая Балка, Гофицкое расположены 3 несанкционированные свалки, включенные в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышения уровня экономической активности»

29. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) — 33,02%

В 2024 году хозяйствующими субъектами всех форм на развитие экономики округа (без учета бюджетных средств) направлено 2205,9 млн. рублей (за 2023 год — 4822,5 млн. рублей). Мониторингом охвачено более 150 хозяйствующих субъектов, ведущих инвестиционную деятельность на территории округа. В 2024 году на территории округа шла реализация 12 инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории округа. В ходе реализации проектов хозяйствующими субъектами освоено 206,9 млн. рублей и создано 20 новых рабочих мест.

В отчетном периоде завершена реализация двух инвестиционных проектов:

- «Модернизация производства ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод», инициатор ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод»;

- «Создание овощного комплекса по производству и хранению картофеля (Строительство 4,5 корпусов овощехранилища навального типа) с. Гофицкое», инициатор ООО «Иррико-Холдинг».

По официальным статистическим данным индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по итогам 2024 года составил 35,7%, индекс дефлятор применяемый к данному показателю 108,1%, соответственно индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за 2024 год составил 33,02%.

30. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя — 16079,00 рублей

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий (без учета бюджетных средств) составил 2205,9 млн. рублей, что в расчете на 1 жителя составляет 16079,0 рублей, что в 2,5 раза меньше показателя 2023 года.

Объем инвестиций за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, направленных на развитие округа в 2024 году составил 173,3 млн. рублей. Значительный объем бюджетных средств направлен на модернизацию и реконструкцию объектов социальной сферы в рамках реализации национальных и региональных проектов, государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Петровского   муниципального округа Ставропольского края.

31. Индекс промышленного производства — 89,30%

Промышленный комплекс округа включает добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом, а также водоснабжение и водоотведение. Наиболее значительный вклад в развитие экономики округа вносят обрабатывающие предприятия: ОАО «Светлоградагромаш», АО РТП «Петровское», ООО «ДСК ГРАС - Светлоград», филиал ООО «НД-техник» в городе Светлограде, филиал «Светлоградский» ЗАО «Ставропольский бройлер», ИП Матвеев Е.И., ИП Пащенко И.Н., ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод».

По официальным статистическим данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности по организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в отчетном периоде составил 7578,3 млн. рублей при темпе роста к показателю аналогичного периода 2023 года 89,30%.

На долю обрабатывающих производств в объеме отгруженных товаров собственного производства промышленных предприятий приходится 52,70%. Объем продукции, отгруженной обрабатывающими предприятиями, в отчетном периоде сократился до 3993,60 млн. рублей или на 13,70% к показателю аналогичного периода 2023 года, существенное снижение обусловлено сокращением производства ряда основных видов продукции.

Активную экспортную деятельность ведут ИП Матвеев Е.И., ООО «Прогресс-Юг», ООО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов», ООО Торговый дом «АгроМашТрейд», АО РТП «Петровское», ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод», ООО «НД-Техник», Пащенко И.Н. Основные статьи экспорта петровских производителей – это готовая пищевая продукция, крахмалы, шрот подсолнечный, продукция машиностроения. География экспортных поставок включает 16 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Абхазия, Афганистан, Болгария, Грузия, Израиль, Казахстан, Китай, Таджикистан, Туркменистан, Южная Осетия.

Экспортеры округа при поддержке Центра поддержки экспорта в Ставропольском крае некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» (далее – Центр поддержки экспорта) представили свой потенциал на 3 международных специализированных выставках: 29 Международной выставке «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» «АГРОПРОДМАШ-2024»,«Africa Food Show Morocco 2024», «AgroWorld Kazakhstan 2024», приняли участие в 4 семинарах и реверсной бизнес-миссии из Республики Индия.

32. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) — 90,02%

В отчетном периоде хозяйствами всех категорий собрано в 334,0 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу на зерно при средней урожайности 25,1 ц/га (в 2023 году 524,0 тыс. тонн при средней урожайности 39,2 ц/га). Валовой сбор технических культур составил 27,6 тыс. тонн при урожайности 10,7 ц/га (в 2023 году собрано 51,6 тыс. тонн при урожайности 19,5 ц/га). Картофеля убрано 535 га, собрано 28,2 тыс. тонн при урожайности 287,5 ц/га (в 2023 году собрано 17,9 тыс. тонн при урожайности 260,4 ц/га). Овощей открытого грунта убрано 507,2 га, собрано 12,0 тыс. тонн, урожайность — 136,8 ц/га (в 2023 году собрано 10,8 тыс. тонн при урожайности 154,0 ц/га).

Более половины всех овощей и картофеля собрано на полях ООО «Иррико-Холдинг». С 2019 года площадь орошаемых земель предприятия достигла 3,6 тыс. гектаров.

В 2024 году была продолжена работа по совершенствованию структуры посевных площадей, возделыванию высоколиквидных и наиболее прибыльных культур, внедрению современных технологий возделывания, сортов и гибридов, что позволило увеличить долю площади, засеваемой элитными семенами до 15,2%.

Общая площадь многолетних насаждений в округе составляет 446,3 гектара, из них более половины — 255,9 гектаров в хозяйствах жителей. В рамках муниципальной программы петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» оказана грантовая поддержка в форме субсидий 16 жителям округа, ведущими личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа в размере 8,8 млн. рублей.

В хозяйствах всех категорий на 01 января 2025 года содержалось: крупного рогатого скота 7,6 тыс. голов, в том числе 4,2 тыс. голов коров дойного стада, свиней 7,0 тыс. голов, овец 11,3 тыс. голов, около 1,5 млн. голов птицы.

Произведено (реализовано) мяса скота и птицы 29,1 тыс. тонн или 101,0% к показателю аналогичного периода прошлого года. Производство молока в хозяйствах всех категорий составляет 19,2 тыс. тонн. Производство молока сосредоточено в основном в Л(П)Х граждан.

Общий объем государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли округа за минувший год составил 202,8 млн. рублей. Большая часть средств была выплачена аграриям округа из краевого бюджета в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». 14 сельскохозяйственных предприятий или 64% от их общего числа получили прибыль (до налогообложения) в сумме 383,24 млн. рублей, убыток в сумме 1529,47 млн. рублей получили 8 сельскохозяйственных предприятий. Размер полученной прибыли 1,7 млрд. рублей, что в 7,4 раза превышает значение 2022 года, рентабельность отрасли – 31,0%. Средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 55859 рублей.

33. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики — 7715 единиц

Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики по итогам 2024 года составило 7715 единиц, рост к показателю 2023 года 3,15%.

34. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек — 641,8 единицы

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) в расчете на 10 тыс. человек населения по итогам 2024 года составляет 641,8 единицы (по итогам 2023 года 584,3 единицы). По данным Единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01 января 2025 года в округе зарегистрировано 1907 субъектов МСП, из них 1721 индивидуальный предприниматель и 186 юридических лиц, кроме того специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяют 2419 налогоплательщиков.

35. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций — 22,00%

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2024 года составила 2422 человека или 22,0% в общей численности работников всех предприятий и организаций.

36. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых — 8670 человек

Численность работающих в субъектах малого и среднего предпринимательства составляет 8670 человек, включая лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых).

37. Оборот розничной торговли — 3780,20 млн. рублей

Розничный товарооборот по обследуемым видам экономической деятельности по итогам отчетного года составил 3780,20 млн. рублей.

В округе работает 493 объекта розничной торговли, в том числе:

- 229 объектов по продаже продовольственных товаров или 46,5% от общего числа;

- 209 объектов по продаже непродовольственных товаров или 42,4% от общего числа;

- 55 нестационарных торговых объекта или 11,1% от общего числа.

38. Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа — 75,70 балла

Финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году был проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год.

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств, за 2023 год – 75,7 балла, что выше плановой оценки на 1,7 балла и ниже по сравнению с предыдущим годом на 3,0 балла. 36,36% главных распорядителей бюджетных средств получили оценку качества управления финансами выше средней:

- управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края 86,6 балла;

- контрольно-счетная палата Петровского городского округа Ставропольского края 82,8 балла.

- финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края 80,9 балла;

- отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края 76,7 балла.

39. Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде — 67,60%

Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг, по итогам 2024 года составила 67,60%, при планируемом показателе – 80,30%. Данный показатель ниже планового значения на 12,70%, так как запланированное на 2024 год количество услуг не было переведено в электронный вид.

40. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения — 42 единицы

В 2024 году в округе осуществляли деятельность 9 социально ориентированных некоммерческих организаций. Наибольшую активность в решении вопросов социального развития округа проявляет Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа.                                  В конце 2017 года в муниципальных образованиях сельских поселений было сформировано 33 органа территориального общественного самоуправления. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории округа утвержден решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края                         от 12 декабря 2024 г. № 113 «Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Таким образом, по итогам первого года третьего этапа реализации стратегии из 40 показателей достижения целей социально-экономического развития достигнуты плановые значения 20 целевых показателей или                       50,00% показателей, в том числе:

1. Стратегическая цель 1 «Укрепление социальной стабильности» - достигнуты плановые значения 5 из 13 целевых показателей или 38,46%.

2. Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры» - достигнуты плановые значения 9 из 15 показателей или 60,00%;

3. Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышение уровня экономической активности» - достигнуты плановые значения 6 из 12 целевых показателей или 50,0%.

Сведения о достигнутых значениях показателей достижения целей социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края приведены в приложении 1.

2. Результаты реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2024 год

Достижение целей социально-экономического развития Петровского   муниципального округа Ставропольского края осуществлялось за счет выполнения мероприятий Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года (далее - План мероприятий по реализации стратегии). В ходе третьего этапа реализации запланировано выполнение 142 мероприятий, в том числе в рамках муниципальных программ - 104 мероприятия. Мероприятия плана по реализации стратегии предусматривают реализацию 14 государственных программ Ставропольского края на территории округа.

В отчетном периоде шла реализация 136 мероприятий третьего этапа стратегии или 95,10% общего числа. В 2024 году завершена реализация мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», так как в 2024 году завершена реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». По 7 мероприятиям не наступил срок реализации, но ответственными исполнителями ведутся подготовительные работы:

1. Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

2.Реконструкция МКУ «Светлоградский городской стадион»;

3. Организация и проведение краевого фестиваля авторской песни имени М.С.Севрюкова;

4. Организация экологического туризма на г. Куцай;

5. Строительство объездной дороги «Южный обход г. Светлоград», 2 очередь;

6. Увеличение производительности Светлоградского группового водопровода;

7. Создание централизованной канализационной системы на территории г. Светлограда, совершенствование технологических процессов очистки сточных вод.

Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии  за 2024 год с указанием причин невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий приведен в приложении 2.

3. Финансовое обеспечение Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2024 год

Финансовое обеспечение Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2024 год составило 6279,21 млн. рублей. Средства бюджетной системы Российской Федерации, направленные в рамках муниципальных программ, региональных проектов составляют 3675,06 млн. рублей или 58,53%, в том числе:

- средства бюджета Ставропольского края 2276,57  млн. рублей, в том числе в рамках муниципальных программ 1527,72 млн. рублей;

- средства бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края 1398,49 млн. рублей.

Средства юридических и физических лиц в сумме 2604,15 млн. рублей или 41,47% были направлены на реализацию проектов, основанных на местных инициативах, муниципальной практики инициативного бюджетирования, реализацию инвестиционных проектов и модернизацию и развитие производства.

4. Предложения по дальнейшей реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края

Отделу стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского (далее - отдел стратегического планирования и инвестиций) разместить Отчет на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном ресурсе стратегического планирования.

В связи с завершением в 2024 году сроков реализации национальных проектов Российской Федерации и региональных проектов Ставропольского края, утвержденных в целях достижения показателей национальных проектов, а также вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», началом реализации с 2025 года новых национальных и региональных проектов, возникает необходимость разработки проекта стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года и перспективу до 2036 года (далее — проект стратегии), в соответствии с вышеизложенным необходимо:

1. Отделам и органам администрации в срок до 01 августа 2025 года внести предложения о перспективах развития Петровского муниципального округа Ставропольского края с учетом положений региональных проектов;

2. Отделу стратегического планирования и инвестиций:

2.1. Разработать проект стратегии с учетом предложений отделов и органов администрации и действующих документов стратегического планирования Российской Федерации и Ставропольского края до 01 октября 2025 года;

2.2. Обеспечить направление проекта стратегии на согласование в министерство экономического развития Ставропольского края (далее — министерство экономического развития) в соответствии с приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 27 июня 2022 года № 193/од «Об организации согласования проектов стратегий социально-экономического развития муниципальных округов и городских округов Ставропольского края» в срок определенный министерством экономического развития.

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края						                     Ю.В.Петрич

|  | Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | к сводному годовому отчету о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2024 год |

СВЕДЕНИЯ

о достигнутых значениях показателей достижения целей социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение показателя Стратегии (базовый год) | Плановое значение (базовый вариант) на 2024-2029 годы | Фактическое значение показателя за 2024 год | Темп роста (факт 2024 года к плану 2024-2029 годов), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 «Укрепление социальной стабильности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 73,54 | 65,47 | 67,77 | 103,51 |
| 2. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 9,70 | 8,65 | 6,50 | - 2,15 |
| 3. | Младенческая смертность | смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет на 1000 родившихся | 9,30 | 0 | 2,90 | + 2,90 |
| 4. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,1 | 92,50 | 87,50 | - 5,00 |
| 5. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 29,40 | 10,00 | 29,70 | + 19,70 |
| 6. | Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | - | 130,00 | 131,03 | + 1,03 |
|  | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отраслям: |  |  |  |  |  |
| 7. | - «Образование» | % | 15,30 | 15,00 | 15,50 | + 0,50 |
| 8. | - «Здравоохранение» | % | 3,30 | 30,00 | 9,50 | - 20,50 |
| 9. | - «Культура» | % | - | 17,00 | 13,86 | - 3,14 |
| 10. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 36,30 | 68,20 | 62,10 | - 6,10 |
| 11. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 79,80 | 92,00 | 92,37 | + 0,37 |
| 12. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | рублей | 23585,60 | 49590,99 | 47869,90 | 96,50 |
| 13. | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | - | 66,00 | 69,91 | + 3,91 |
| Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана муниципального округа | да/нет | нет | да | да | - |
| 15. | Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства (с учетом действующих разрешений на строительство) | кв. метров | - | 20000 | 0 | 0 |
| 16. | Земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства | кв. метров | - | 4500 | 343600 | в 76,35 раза |
| 17. | Ввод в действие жилых домов | тыс кв. метров общей площади | 4,70 | 9,00 | 11,50 | 127,77 |
| 18. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метров | - | 25,50 | 26,80 | 105,09 |
| 19. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | - | 25 | 28 | 112,0 |
| 20. | Объем гражданского и промышленного строительства (административные, коммерческие, социальные и другие объекты, кроме жилья) | кв. метров | - | 12500 | 11495 | 91,96 |
| 21. | Доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели | % | - | 100,00 | -1 |  |
| 22. | Доля документов, сведений и материалов, внесенных в ГИСОГД СК от общего количества документов, сведений и материалов, подлежащих внесению в ГИСОГД СК в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации | % | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 54,99 | 33,00 | 29,47 | - 3,53 |
| 24. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 72,50 | 56,55 | 23,802 | - 32,75 |
| 25. | Количество реализованных проектов по благоустройству населенных пунктов округа, основанных на инициативах населения | единиц | 10 | 22 | 23 | 104,55 |
| 26. | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 24,30 | 20,00 | 20,71 | + 0,71 |
| 27. | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | 70,00 | 94,00 | 89,00 | - 5,00 |
| 28. | Количество несанкционированных свалок на территории округа | единиц | 20 | 0 | 3 | - |
| Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышения уровня экономической активности» |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | %, в сопоставимых ценах к предыдущему году | 73,25 | 98,71 | 32,02 | - 65,69 |
| 30. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 8363,00 | 64090,80 | 16079,00 | 25,09 |
| 31. | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 105,51 | 102,85 | 89,30 | - 13,55 |
| 32. | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % в сопоставимых ценах к предыдущему году | 107,1 | 100,30 | 90,02 | - 10,28 |
| 33. | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджет ном секторе экономики | единиц | - | 7419 | 7715 | 103,99 |
| 34. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | единиц | 305,70 | 377,50 | 641,80 | 170,01 |
| 35. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,30 | 24,20 | 22,00 | - 2,20 |
| 36. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | человек | 5045 | 8299 | 8670 | 104,47 |
| 37. | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 576,25 | 3228,62 | 3780,20 | 117,08 |
| 38. | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа | балл | 4,03 | 75,00 | 75,70 | + 0,70 |
| 39. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | - | 100,00 | 67,60 | - 32,40 |
| 40. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | единиц | 38 | 40 | 42 | 105,00 |

1 В 2024 году заключений государственной экспертизы, документация по которой подготовлена в форме информационной модели не требовалось, показатель не рассчитывался

2  Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу значение показателя за 2024 год не сформировано

|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | к сводному годовому отчету о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2024 год |

Отчет

о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | Результат мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель реализации стратегии |  |  |  | Достигнутый результат выполнения мероприятия | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия |
|  |  |  |  | наименование | единица измерения | план | Факт 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Цели 1. «Развитие человеческого капитала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее - муниципальная программа «Социальная поддержка граждан») | Управление труда и социальной защиты администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - УТСЗН) | Общий коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1000 человек населения | 8,65 | 6,50 | Мероприятие реализовано. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обеспечены мерами социальной поддержки 114 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 14799,61 тыс. рублей. |  |
| 2 | Развитие эффективной системы социальной защиты населения Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - округ) | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 65,47 | 67,77 | Мероприятие реализуется. За 2024 годы доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %. Мерами социальной поддержки обеспечены 16448 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 301376,54 тыс. рублей. |  |
| 3 | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | Отдел образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел образования); Управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление муниципального хозяйства) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 65,47 | 67,77 | Мероприятие не выполнено. | В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено согласование пакетов проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. В течении 2024 года проектная документация на согласование не поступала. |
| 4 | Создание доступной образовательной среды для получения образования детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее - муниципальная программа - «Развитие образования») | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 65,47 | 67,77 | Мероприятие реализуется. В округе все дети школьного возраста в соответствии с возрастными и медицинскими показателями охвачены обучением. В школах округа созданы условия для индивидуального обучения на дому по медицинским рекомендациям. По состоянию на 31 декабря 2024 года в 18 школах округа обучается 96 детей-инвалидов и 93 ребенка, имеющих ограниченные возможности здоровья, 39 детей имеют оба статуса. Дистанционное образование в 2024 - 2025 учебном году получают 5 детей-инвалидов. Все дети школьного возраста в соответствии с возрастными и медицинскими показателями охвачены обучением. |  |
| 5 | Проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее - муниципальная программа «Социальное развитие») | Отдел социального развития администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее — отдел социального развития); УТСЗН; Отдел культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее — отдел культуры) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 65,47 | 67,77 | Мероприятие реализуется. В отчетном периоде проведены традиционные фестивали художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов: - 12 февраля 2024 года состоялся муниципальный этап XXVIII фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Подари улыбку миру», в котором приняли участие более 200 детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно; - 17 июня 2024 года состоялся районный фестиваль творчества людей с инвалидностью «Эстафета талантов»; - 16 ноября 2024 года состоялся межрайонный творческий фестиваль для людей с инвалидностью «Радуга»; - 09 декабря 2024 года состоялся муниципальный этап XXIV фестиваля художественного творчества инвалидов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края. |  |
| 6 | Проведение спартакиады инвалидов старше 18 лет | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 65,47 | 67,77 | Мероприятие реализуется. 03 октября 2024 года в г. Светлоград проведена ХХVI спартакиада инвалидов Петровского муниципального округа Ставропольского края, посвященная 100-летию образования Петровского района. В 2024 году обеспечено участие в спортивных мероприятиях: - 23 августа 2024 года в мероприятии по многоборью среди инвалидов ВОИ и инвалидов ВОС в г. Благодарный; - с 25 по 27 октября 2024 года обеспечено участие в XXVII спартакиаде инвалидов Ставропольского края (инвалиды ВОГ), посвященной международному дню инвалидов; - с 07 по 09 ноября 2024 года в XXVII спартакиаде инвалидов Ставропольского края (инвалиды общего заболевания), посвященной международному дню инвалидов. |  |
| 7 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования различных групп населения, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» |  | Территориальный центр занятости населения первого уровня Апанасенковского, Ипатовского, Петровского и Туркменского муниципальных округов (далее — Центр занятости) (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 65,47 | 67,77 | Мероприятие реализовано. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» территориальным центром занятости населения в 2024 году осуществлялось обучение различных категорий граждан, в том числе занятых, общее количество участников 40 человек. В 2024 году Центром занятости направлено на обучение 24 безработных гражданина, которые обучались по программам: «Бухгалтерский учет и отчетность», «Делопроизводство и управление персоналом». |  |
| 8 | Реализация государственных программ и национальных проектов в области здравоохранения |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранение Ставропольского края «Петровская районная больница» (далее — ГУБЗ СК «Петровская РБ») (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 65,47 | 67,77 | Мероприятие реализуется. По программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2024 году было выделено из средств краевого бюджета на проведение капитального ремонта 46285,61 тыс. рублей, в том числе: -участковой больницы с. Сухая буйвола; - участковой больницы с. Рогатая Балка; -ФАП пос. Пшеничный; - детской поликлиники г. Светлограда. По программе модернизации первичного звена здравоохранение в 2024 году на приобретение медицинского оборудования в количестве 25 единиц, было выделено 26599,89 на приобретение автомобильного транспорта в количестве 3 автомобиля на сумму 6059,46 тыс. рублей. Для реализации программы «Обеспечение реализации мероприятий по созданию (развитию) и оснащению (дооснащению) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом»было выделено на приобретение оборудования 250,00 тыс. рублей. Для реализации программы «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» была выделена сумма 133,00 тыс. рулей. На проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения в сумме 45700,93 тыс. рублей. |  |
| 9 | Реализация государственных программ и национальных проектов в области образования |  | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 65,47 | 67,77 | Мероприятие реализуется. В рамках реализации национального проекта «Образование» проведены мероприятия в общеобразовательных организациях округа, расположенных в сельской местности, по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортзала МКОУ СОШ № 9), а также мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, созданы 5 центров образования «Точка роста» были проведены строительно-монтажные работы, косметический ремонт учебных кабинетов, приобретена мебель в соответствии с утвержденным брендбуком. |  |
| 10 | Реализация государственных программ и национальных проектов в области культуры |  | Отдел культуры | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 65,47 | 67,77 | Мероприятие реализуется. В рамках реализации национального проекта «Культура» произведены расходы на создание виртуального концертного зала МКУ ДО СР ДМШ, на государственную поддержку отрасли культуры (государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности). |  |
| 11 | Реализация государственных программ и национальных проектов в области спорта |  | Отдел физкультуры и спорта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее — отдел физкультуры и спорта) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 65,47 | 67,77 | Мероприятие реализуется. В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в 2024 году привлечены денежные средства на реализацию основного мероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности», были проведены работы по реконструкции МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края» между МКУ «Светлоградский городской стадион» и ООО «АльянсСтрой». 17 декабря 2024 года с подрядчиком контракт был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе подрядчика ООО «АльянсСтрой». |  |
| 12 | Совершенствование работы «Школ здоровья» на базе амбулаторно-поликлинических подразделений |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 65,47 | 67,77 | Мероприятие реализуется. В 2024 году специалистами ГБУЗ СК «Петровская РБ» проводилась постоянная работа по информированию населения о профилактике сердечно-сосудистой патологии, в том числе путём организации тематических лекций в «Школах здоровья». Всего за 2024 год в «Школах здоровья» обучено 3612 человек (за 2023 год 3619 человек). |  |
| 13 | Реализация комплекса мероприятий по снижению смертности населения в результате ДТП | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (далее -муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества») | ГБУЗ СК «Петровская РБ» (по согласованию); МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба и аварийно-спасательное формирование Петровского Муниципального округа Ставропольского края» (далее — МКУ «ЕДДС и АСФ») (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 65,47 | 67,77 | Мероприятие реализуется. За 2024 год на территории округа произошло 58 ДТП, в результате которых ранено 73 человека, погибло 20 человек. Спасателями МКУ «ЕДДС и АСФ» была оказана помощь 233 гражданам, пострадавшим в 56 ДТП (в 2023 году 65 ДТП, оказана помощь 150 гражданам). В целях своевременного оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии на Федеральных трассах и краевых автодорогах на территории округа в ГБУЗ СК «Петровская РБ» функционируют: - отделение скорой медицинской помощи в г. Светлограде - отделение скорой медицинской помощи в с. Константиновском, обслуживает население двух сел: Кугуты и Константиновка. - отделение скорой медицинской помощи в с. Гофицком, обслуживает население трех сел: Гофицкое, Высоцкое и Ореховка. |  |
| 14 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Муниципальная программа «Развитие образования»; Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | Отдел образования; УТСЗН | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 65,47 | 67,77 | Мероприятие реализуется. Летом на территории округа функционировали 22 лагеря с дневным пребыванием детей (1503 учащихся). Кроме этого, в округе был организован отдых по месту жительства на 33 площадках с охватом более 2000 школьников. На протяжении четырех лет не функционирует МБУ ДО ДООЦ «Родничок», здания которого признаны аварийными. В рамках муниципальной программы «Развитие образования» разработана проектно-сметная документация для проведения реконструкции МБУ ДО ДООЦ «Родничок». В связи с неисполнением обязательств по корректировке проектно-сметной документации подрядчиком, муниципальный контракт в ноябре 2024 года был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика, подрядчик внесен в реестр недобросовестных подрядчиков. Ведется работа по взысканию неустойки и подготовке документации для участия в конкурсе по включению данного объекта в государственную программу «Развитие образования». |  |
| 15 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 65,47 | 67,77 | Мероприятие реализуется. В 19 в общеобразовательных организациях округа 3124 обучающихся 6-11-х классов охвачены профориентационными мероприятиями. Профминимум реализуется на базе проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». В 2024 году в проекте зарегистрировано 1159 новых учеников, еще 1236 участвуют в проекте повторно. В рамках проекта учащиеся посещают мероприятия, участвуют в курсе «Россия – мои горизонты», проходят основную диагностику, профпробы. В отчетном периоде было организовано 2449 просмотров всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации на портале «ПроеКТОриЯ». Стали традиционными встречи с ведущими ВУЗами и оборазовательными организациями среднего профессионального образования Ставропольского края в рамках мероприятия «День открытых дверей». В 2024 году 1447 школьников округа посетили организации и предприятия, расположенных на территории округа. |  |
| Задача 2 Цели 1. «Повышение качества предоставления услуг в социальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реализация в округе Мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в Ставропольском крае |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» (по согласованию) | Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 лет на 1000 родившихся живыми | 0,00 | 2,90 | Мероприятие реализуется. В рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории округа за 2024 год: - выполнение по случаям на госпитализацию в круглосуточном стационаре (без реанимации) составило 105,0% при плане гос.задания 7402 случая фактическое выполнение — 7780 случаев; - по дневным стационарам учреждения – 72,8%, при плане дней пребывания 4489, фактическое выполнение 3266, невыполнение плановых показателей в дневном стационаре при стационаре связано с тем, что медицинские работники для обслуживания стационара являются внутренними совместителями; - по посещениям в поликлинике (без стоматологии) – 85,0%, план посещений 472259, фактическое выполнение - 402906; - по стоматологии – по посещениям выполнение 132,6%, план посещений 35508, фактическое выполнение посещений 47065, перевыполнение плана по условным единицам трудоёмкости (далее - УЕТ) на стоматологическом приеме объясняется приемом сложных больных, лечение которых превышает среднее плановое количество УЕТ; - по скорой медицинской помощи – 73,0%, план вызовов 16911, фактическое выполнение 12302. - норматив по медикаментов в круглосуточном стационаре выполнен на 101,7%, при плане 4731,38 рублей, фактический расход составил 4814,32 рубля; - норматив по медикаментам в дневных стационарах выполнен на 134,8%, при плане 1737,00 рублей, фактический расход составил 2310,73 рублей; - норматив по медикаментов амбулаторно-поликлинической помощи (без стоматологии) выполнен на 112,3%, при плане 48,74 рублей фактический расход 54,75 рубля ; - норматив по медикаментам стоматологической помощи по фактическим расходам составил 73,8%, при плане 117,69 рублей, фактический расход 86,8 рублей; - норматив по медикаментам скорой медицинской помощи выполнен на 410,26%, при плане 111,0 рублей, выполнение по фактическим расходам 455,39 рублей. |  |
| 17 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальная программа «Развитие образования»; Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» (далее -муниципальная программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края») | Отдел образования; Отдел культуры | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 92,50 | 87,50 | Мероприятие реализуется. По отрасли образование в 2024 году проведена работа по подготовке проектно-сметной документации для капитального ремонта зданий МБДОУ ЦРР – ДС № 10 «Берёзка», МКДОУ ДС №4 «Ромашка», МКДОУ ДС № 20 «Буратино», получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию МКДОУДС № 35 «Теремок», МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка», МКДОУ ДС №7 «Колосок», МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок», МКДОУ ДС №4 «Ромашка», МКДОУ ДС № 20 «Буратино» Были оплачены работы по сопровождению при проведении государственной экспертизы капитального ремонта зданий МКОУ СОШ №9 им. Н.К.Калашникова, МКОУ СОШ №12. В декабре 2024 года заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство нового здания МКОУ СОШ № 7. В 2024 году для обеспечения участия в мероприятиях по модернизации школьных систем образования от округа подана заявка на проведение капитального ремонта 16 школ округа. По результатам отбора МКОУ СОШ №14 с. Просянка включена в данную программу на 2024-2025 годы с двухгодичным циклом выполнения работ, МКОУ СОШ №16 п. Рогатая Балка – на 2026 год. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» был осуществлен ремонт одного спортивного зала в МКОУ СОШ № 9 им. Н.К.Калашникова с.Высоцкое. |  |
|  |  |  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 | 29,70 | За отчетный период в учреждениях культуры проведены работы по текущему ремонтам на общую сумму 5 085,6 тыс. рублей. На приобретение основных средств выделено и освоено 6830,5 тыс. рублей Приобретены: - одежда сцены, театральных кресел и установка механики сцены, мебель для МКУК «Дом культуры села Просянка»; - сценические костюмы и мебель в МКУК «Дом культуры села Донская Балка» и МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда»; - музыкальное оборудование для МКУК «Дом культуры села Благодатного»; - новая мебель, оргтехника для МКУДО СРДМШ, МКУК «Дом культуры села Шведино», МКУК «Дом культуры поселка Прикалаусский», МКУК «Дом культуры поселка Рогатая Балка», МКУК «Дом культуры села Ореховка», МБУК «ПОМЦ». В 2024 года в ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» улучшена материально-техническая база МКУК «ДК с. Гофицкого» (установлено звуковое оборудование) и МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» (приобретены жалюзи-роллета). В рамках регионального проекта «Цифровая культура» создан виртуальный концертный зал в МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» (закуплено и установлено оборудование и комплектующие). В 2024 году по договору благотворительного пожертвования между ООО «Хлебороб» и МКУК «ДК с. Константиновского» на улучшение материально-технической базы учреждения приобретены стулья, телевизор, ноутбук, проектор, экран мобильный |  |
| 18 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования и культуры | Муниципальная программа «Развитие образования»; Муниципальная программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел образования; Отдел культуры | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 92,50 | 87,50 | Мероприятие реализуется. В 2024 году была продолжена работа, направленная на развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования округа. - в 9 образовательных организациях обновлено технологическое оборудование и инвентарь пищеблоков, приобретена мебель для столовых; - частично отремонтирован пищеблок в МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г. Светлоград; - в МКОУ СОШ № 16 п. Рогатая Балка и МБОУГ № 1 г. Светлоград проведен частичный ремонт канализации и частичная замена сантехники; - организована работа по обеспечению всех школ и детских садов округа аптечками первой медицинской помощи. С целью создания безопасных условий для реализации для предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в детских садах и дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической безопасности, в частности проведено обслуживание радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» и кнопки тревожной сигнализации. В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» улучшена материально-технической база двух учреждений: - МКУК «ДК с. Гофицкого», установлено звуковое оборудование; - МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» приобретены жаллюзи-роллета. |  |
|  |  |  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 | 29,70 |  |  |
| 19 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на инициативах населения в области культуры | Муниципальная программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 | 29,70 | Мероприятие реализуется. В рамках реализации проектов по благоустройству территорий округа, основанных на инициативах населения осуществлен ремонт Дома культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро. Установлены оконные и дверные блоки, осуществлен ремонт кровли и части внутренних помещение (коридора). В рамках реализации муниципальной практики #СДЕЛАЕМВМЕСТЕ за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края далее — (бюджет округа) реализован проект по ремонту здания библиотеки в селе Гофицкое. Произведена наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя. Демонтаж оконных и дверных коробок, установка пластиковых оконных стеклопакетов и установка металлических дверных блоков. Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с устройством оконного водоотлива. |  |
| 20 | Организация прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников, реализация системы методической поддержки педагогических работников | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | % | 15,00 | 15,50 | Мероприятие реализуется. За отчетный период обеспечено участие руководящих и педагогических работников в следующих мероприятиях по повышению квалификации: - курсы повышения квалификации на базе Ставропольского института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее-СКИРО ПК и ПРО) - 247 педагогов. Из них 40 педагогические работники дошкольных образовательных организаций, 14 педагогов дополнительного образования, 4 – педагога-психолога и 1 педагог-организатор, 71 педагогический работник общеобразовательных организаций, 4 руководителя общеобразовательных организаций. - 14 вебинаров СКИРО ПК и ПРО - в которых приняли участие 767 человек по различным темам, отражающим подготовку к государственной итоговой аттестации, к участию в олимпиадах, реализацию обновленного ФГОС, формирование функциональной грамотности; - курсы повышения квалификации социальных педагогов, педагогов – психологов прошли 4 человек. - курсы повышения квалификации по работе с детьми-инвалидами и детьми со статусом ОВЗ - прошли 12 человек. - завершили обучение 4 педагога по программе переподготовки: «Специальное (дефектологическое) образование. - 2 работников дошкольных образовательных организаций, 3 руководителя ДОУ завершили обучение по программе «Менеджмент в дошкольном образовании». |  |
| 21 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Муниципальная программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | % | 17,00 | 13,86 | Мероприятие реализуется. В 2024 году МБУК «Петровский организационно-методический центр» осуществлял организацию конкурсов, фестивалей, издание методических пособий, организация и проведение семинаров, мастер-классов для руководителей и сотрудников учреждений культуры. Было проведено 2 совещания, 8 семинаров, 2 семинара-практикума, 9 мастер-классов, созданы 10 методических пособий. Свой профессиональный уровень повысили 298 работников культуры. |  |
| 22 | Формирование кадровой политики, направленной на сохранение и развитие кадрового потенциала в области «Здравоохранения» |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» (по согласованию) | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Здравоохранения» | % | 30,00 | 9,50 | Мероприятие реализуется. Общая численность работников ГБУЗ СК «Петровская районная больница» по состоянию на 31 декабря 2023 года - 906 человек. В ГБУЗ СК «Петровская районная больница» работает 124 врача, что составляет 49,1% от потребности, среднего медицинского персонала - 360 человек или 61,4% от потребности, коэффициент совместительства 1,4 и 1,6 соответственно. В отчетном году на работу в районную больницу поступили 10 врачей, в том числе 2 специалиста, обучавшихся по целевым направлениям, 2 врача после окончания целевой ординатуры и 40 средних медицинских работников. Сохраняется нехватка врачей как узких специальностей, так и общей практики. Не хватает врачей: скорой медицинской помощи, неврологов, общей практики (семейных врачей), анестезиологов - реаниматологов, кардиологов, гериатра, дерматовенеролога, инфекционистов, педиатров и педиатров участковых, онколога. На протяжении последних лет сохраняется тенденция старения медицинского персонала: 53 врача и 83 средних медицинских работника достигли пенсионного возраста. Для выхода из сложившейся ситуации ГБУЗ СК «Петровская районная больница» ходатайствует перед министерством здравоохранения Ставропольского края о выделении целевых направлений для поступления в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В отчетном году на целевые места поступили 3 человека, 2 человека поступили в целевую ординатуру по специальностям «онкология», «неврология». Информация об имеющихся вакансиях размещена на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Центра занятости, министерства здравоохранения Ставропольского края, на портале «Работа в России.ру». Кроме того, главный врач традиционного принимает участие в ярмарке вакансий учреждений здравоохранения районов и городов Ставропольского края для студентов выпускных курсов, ординаторов ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный университет», а главная медицинская сестра – в ярмарке вакансий для выпускников ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж». В 2024 году осуществлено участие в программе «Земский фельдшер»привлечен и переехал на работу в сельскую местность заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер |  |
| 23 | Предоставление мер социальной поддержки работникам образования, работающих и проживающих в сельской местности | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | % | 15,00 | 15,50 | Мероприятие реализуется. В 2024 году на основании закона Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выплачивались меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения: - 133 педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций; - 293 педагогическим работникам образовательных организаций; - 12 педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования проживающим и работающим в сельских населенных пунктах округа. |  |
| 24 | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры, работающих и проживающих в сельской местности | Муниципальная программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | % | 17,00 | 13,86 | Мероприятие реализуется. В 2024 году на основании закона Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выплачивались меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения: - 86 сотрудникам домов культуры ; - 6 сотрудникам дополнительного образования с сфере культуры (2021 и 2022 годах — 5 сотрудникам); - 5 сотрудникам музеев; - 33 сотрудникам библиотек. |  |
| 25 | Предоставление мер социальной поддержки работникам здравоохранения |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» (по согласованию) | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Здравоохранения» | % | 30,00 | 9,50 | Мероприятие реализовано. В 2024 году на основании закона Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выплачивались меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 169 работникам отрасли здравоохранения на сумму 1698,93 тыс. рублей. |  |
| 26 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры и в сфере образования | Муниципальная программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края»; Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел культуры; Отдел образования | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 | 29,70 | Мероприятие реализуется. В 2024 году независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в 2 культурно-досуговых учреждениях культуры МКУК «ДК с. Донская Балка», МКУК «ДК с. Константиновского» и МБУК «Организационно-методический центр» средний балл составил 92,37%. |  |
|  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 92,50 | 87,50 | Мероприятие реализуется. В 2024 году была проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в отношении 12 образовательных организаций (11 детских садов, 1 организации дополнительного образования). Средний балл по результатам составил 93,90. |  |
| Задача 3 Цели 1 «Формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Пропаганда физической культуры и спорта и информирование населения о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности спортивных учреждений | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 68,20 | 62,10 | Мероприятие реализуется. Сеть спортивных учреждений округа состоит из МБУ «Светлоградский городской стадион», МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села Благодатного», МКУ, МКУ «Спортивный зал села Мартыновка» и МБУ ДО «Спортивная школа». Наибольшее распространение получили такие виды спорта как волейбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, регулярно проводятся турниры и первенства по шахматам. В 2024 году в округе проведено 69 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 6,8 тыс. человек (в 2023 году 82 спортивно-массовых мероприятий 6,75 тыс. человек). Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом по итогам 2024 года составила 39,5 тыс. человек (в 2023 году 41,8 тыс. человек). Снижение показателей произошло в связи с реконструкции спортивного объекта МКУ «Светлоградский городской стадион». |  |
| 28 | Популяризация комплекса ГТО на территории округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 68,20 | 62,10 | Мероприятие реализуется. За 2024 год в Петровском муниципальном округе проведено 11 мероприятий по принятию норм ГТО, в котором приняли участие 394 человека. |  |
| 29 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 68,20 | 62,10 | Мероприятие реализуется. В 2024 году в округе проведено 69 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 6,8 тыс. человек (в 2023 году 82 спортивно-массовых мероприятий 6,75 тыс. человек). Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом по итогам 2024 года составила 39,5 тыс. человек (в 2023 году 41,8 тыс. человек). Снижение показателей произошло в связи с реконструкции спортивного объекта МКУ «Светлоградский городской стадион». |  |
| 30 | Пропаганда здорового образа жизни среди различных групп населения округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»; Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее — отдел общественной безопасности); Отдел физкультуры и спорта; Отдел социального развития; МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 68,20 | 62,10 | Мероприятие реализуется. В 2024 году проведены мероприятия, направленные на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни: - в социальных сетях МКУ МЦ «Импульс» публиковались социальные видеоролики антинаркотической направленности; - распространялись листовки, содержащие информацию о работе телефона доверия и телеграмм-канале антинаркотической комиссии в Ставропольском крае; - в образовательных учреждениях проведены классные часы, внеклассные мероприятия, лекторий по темам, беседы, индивидуально-групповые консультации, круглые столы, родительские собрания, индивидуальные беседы с педагогической и родительской общественностью на темы антинаркотической направленности и агитацию здорового образа жизни. Всего проведено 122 мероприятия по профилактике правонарушений, в том числе направленных на антиалкогольную антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни, в которых приняли участие 11,7 тыс. человек. Также в 2024 году лицам, освободившимися из мест лишения свободы направлено 28 информационных писем и проведено 27 индивидуальных бесед с целью мотивации их к трудоустройству, участию в общественной жизни и здоровому образу жизни, о возможностях и путях ресоциализации, социальной адаптации. |  |
| 31 | Подготовка спортсменов массовых разрядов, участие спортсменов округа в спортивных состязаниях регионального и федерального уровней | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта; МКУ «ДЮСШ» (по согласованию) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 68,20 | 62,10 | Мероприятие реализуется. В 2024 году в округе подготовлено 269 разрядников, в том числе 12 человек – перворазрядники. Спортсмены округа показали свое мастерство в 4 межрайонных, 19 региональных, 5 межрегиональных, 8 Всероссийских соревнованиях. |  |
| 32 | Реконструкция МКУ «Светлоградский городской стадион» | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта; МКУ «Светлоградский городской стадион» (по согласованию) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 68,20 | 62,10 | Срок реализации мероприятия не наступил. | В 2024 году начата реализация проекта «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края». Реализация проекта осуществляется в рамках соглашения между министерством физической культуры и спорта Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края (далее — краевой бюджет) бюджету округа субсидии на реконструкцию стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края» от 12 июля 2024 г. Субсидия предоставлена в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», размер субсидии на 2024 год – 178,8 млн. рублей, на 2025 год – 80,3 млн. рублей. По данному объекту был заключен муниципальный контракт с ООО «АльянсСтрой» на сумму 237,9 млн. рублей. Работы выполнялись в соответствии с установленным графиком. В течении 2024 года выполнены работы первого, второго и частично третьего этапа реконструкции. В декабре 2024 года муниципальный контракт по реализации проекта был расторгнут в одностороннем порядке со стороны подрядчика, так как подрядчиком по независящим от него причинам не предоставлялось выполнить работы в сроки предусмотренные контрактом в полном соответствии с имеющейся проектно-сметной документацией, а также несоответствия проектной и сметной документации. В настоящее время проводится работа по доведению денежных средств из краевого бюджета бюджету округа для продолжения реализации проекта После доведения соответствующих лимитов будут проведены соответствующие конкурсные процедуры для определения нового подрядчика. |
| 33 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на инициативах населения в области физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 68,20 | 62,10 | Мероприятие реализуется. В рамках реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на инициативах населения завершены работы по проекту «Устройство детской спортивной площадки по ул. Ледовского 2в в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края». В рамках реализации муниципальной практики #СДЕЛАЕМВМЕСТЕ за счет средств бюджета округа завершены работы по проекту «Обустройство детской игровой площадки по ул. Кирова в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края». |  |
| 34 | Приобретение спортивно-туристского и военно-прикладного инвентаря для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в округе | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 68,20 | 62,10 | Мероприятие реализуется. В 2024 году для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в округе приобретена спортивная форма. |  |
| Задача 4 Цели 1 «Сохранение и развитие культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Проведение культурно-просветительских акций, лекций, квизов, сборных концертов, которые приурочены к основным календарным праздникам и памятным датам | Муниципальная программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 92,00 | 92,37 | Мероприятие реализуется. В 2024 году проведено 4807 культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа с 4795 (в 2023 году 4795), которые посетили 461,3 тыс. человек (в 2023 году 419,4 тыс. человек). В 2024 году в рамках выполнения программных мероприятий проведены ставшие традиционными фестивали, конкурсы: - торжественное открытие Года семьи в округе; - конкурс профессионального мастерства работников культуры «Звезда культуры»; - конкурс театров моды «Звездный след»; - традиционный фестиваль-конкурс патриотической песни «Салют Победы!»; - фестиваль-конкурс хоров ветеранов Петровского муниципального округа Ставропольского края «Поющие сердцем и душой»; - традиционный фестиваль фольклорного искусства «Играй, гармонь - звени, частушка»; - выставка декоративно-прикладного искусства «Традиции живы»; - традиционный фестиваль национальных культур «Радуга»; - фестиваль – конкурс молодых исполнителей «Восходящая звезда»; - мероприятия посвященные 100-летию Петровского района. Всего 2024 году проведено 4807 культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа с 4795 (в 2023 году 4795), которые посетили 461,3 тыс. человек (в 2023 году 419,4 тыс. человек). В 2021 году организации культуры посетило 352,05 тыс. человек, таким образом увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом составило 131,03%. |  |
|  |  |  |  | Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 130,00 | 131,03 |  |  |
| 36 | Организация и проведение межрайонного открытого фестиваля-конкурса «Играй гармонь, звени частушка» | Муниципальная программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 92,00 | 92,37 | Мероприятие реализуется. В июне 2024 года проведен межрайонный открытый фестиваль-конкурс «Играй гармонь, звени частушка». |  |
|  |  |  |  | Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 130,00 | 131,03 |  |  |
| 37 | Организация и проведение краевого фестиваля авторской песни имени М.С.Севрюкова | Муниципальная программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 92,00 | 92,37 | Срок реализации мероприятия не наступил. | Краевой фестиваль авторской песни имени М.С.Севрюкова проводится в юбилейный год, один раз в пять лет. В декабре 2025 года М.С.Севрюкову исполнится 95 лет со дня рождения. |
|  |  |  |  | Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 130,00 | 131,03 |  |  |
| 38 | Организация экологического туризма на г. Куцай |  | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 92,00 | 92,37 | Срок реализации мероприятия не наступил. |  |
|  |  |  |  | Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 130,00 | 131,03 |  |  |
| 39 | Оформление права муниципальной собственности на объекты культурного населения (памятники истории и культуры), а также земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 92,00 | 92,37 | Мероприятие реализуется. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности» составляет 73,44% (в 2022 г. – 73,44%). В 2021 году Оформлено право муниципальной собственности на 1 объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения. |  |
|  |  |  |  | Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 130,00 | 131,03 | Мероприятие реализуется. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского муниципального округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности» составляет 73,44% (в 2023 г. – 73,44%). В 2023 году завершена работа по оформлению объектов культурного наследия, в собственность округа оформлены все бесхозяйные объекты. |  |
| 40 | Поддержка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в надлежащем техническом состоянии | Муниципальная программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 92,00 | 92,37 | Мероприятие реализуется. В 2024 году осуществлен косметического ремонта объектов культурного наследия (памятников). Осуществлены ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия: «Могила воина Советской Армии А.И. Саран, погибшего в августе 1942 г.», расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, на перекрестке дорог Ипатово-Благодатное (в 3 км западнее города). Разработаны проекты Предмета охраны и Границ территории, научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, выполнена государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации и экспертиза правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на ремонтно-реставрационные работы на следующие объекты культурного наследия: - «Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.», 1973 год, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Константиновка, центр села (фактический адрес: Ставропольский край, Петровский район, с. Константиновское, пл. Свободы); - «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942-43 гг.», 1943 год, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Высоцкое, ул. Советская; - «Мемориальный комплекс Славы с. Высоцкое», 1983 год, расположенный по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Высоцкое, ул. Центральная, 2а |  |
|  |  |  |  | Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 130,00 | 131,03 |  |  |
| 41 | Установка информационных надписей на объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 92,00 | 92,37 | Мероприятие реализовано. Информационные надписи установлены на все (51) объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности расположенные на территории округа. |  |
|  |  |  |  | Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 130,00 | 131,03 |  |  |
| 42 | Организация и содержание мемориалов «Огонь Вечной славы» | Муниципальная программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 92,00 | 92,37 | Мероприятие реализовано. В 2024 году продолжилась работа по обеспечению круглосуточного функционирования мемориалов «Вечный Огонь». Были заключены муниципальные контракты на поставку и транспортировку природного газа к 10-ти мемориалам «Огонь Вечной Славы» (в г. Светлограде; с. Высоцкое; с. Гофицкое; с. Донская Балка; с. Константиновское; с. Просянка; с. Шведино; с. Благодатное; с. Сухая Буйвала, п. Рогатая Балка). В плановом порядке проводится техническое обслуживание газового оборудования на указанных мемориалах. В округе Вечный Огонь в память о защитниках Родины горит круглосуточно на всех мемориалах «Огонь Вечной Славы». |  |
|  |  |  |  | Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 130,00 | 131,03 |  |  |
| Задача 5 Цели 1 «Повышение уровня жизни населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости |  | УТСЗН; Отдел развития предпринимательства | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 590,99 | 47869,90 | Мероприятие реализуется. В округе создана рабочая группа межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости и вопросам профилактики нарушений трудовых прав работников в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории округа (далее — рабочая группа). Одна из задач рабочей группы направлена на снижение неформальной занятости, легализации заработной платы, своевременности уплаты и сокращения задолженности по налогам и страховым взносам. В городе Светлоград заседания рабочей группы проводятся еженедельно. По результатам проведения мониторинга легализации трудовых отношений и сокращению неформальной занятости на 20 декабря 2024 года выявлено 562 работника без оформления трудовых отношений. |  |
| 44 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства |  | УТСЗН | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 590,99 | 47869,90 | Мероприятие реализуется. В течении 2024 года проведена правовая экспертиза и уведомительная регистрация 50 коллективных договоров, 2 соглашений и 121 дополнения и изменения к коллективным договорам. |  |
| 45 | Обеспечение непрерывной подготовки по охране труда работодателей и работников на основе современных технологий обучения |  | УТСЗН | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 590,99 | 47869,90 | Мероприятие реализуется. В целях осуществления контроля за своевременным прохождением обучения и проверки знаний требований охраны труда работодателями округа, в соответствии со ст.225 Трудового кодекса Российской Федерации, создан электронный банк данных, в котором отслеживалась дата последнего обучения руководителя организации, специалиста по охране труда и членов комиссий. В организации, где срок обучения указанных лиц истекал, направлялись письма рекомендательного характера о необходимости пройти обучение. При невыполнении рекомендаций списки работодателей, не прошедших в установленном порядке обучение по охране труда, направлялись в адрес Государственной инспекции труда в Ставропольском крае и прокуратуру Петровского района для принятия мер воздействия. Кроме этого, постоянно актуализировалась единая база данных обученных по охране труда работодателями района непосредственно на производстве. В 2024 году обучение по охране труда прошли 236 человек (2023 году — 331человек). Общий показатель обучаемости по охране труда в Петровском муниципальном округе в 2024 году составил 100%. |  |
| 46 | Принятие мер по ликвидации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды со стороны хозяйствующих субъектов |  | Отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел развития предпринимательства); Финансовое управление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - финансовое управление) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 590,99 | 47869,90 | Мероприятие реализуется. За 2024 год проведено 8 заседаний рабочей группы межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости и вопросам профилактики нарушений трудовых прав работников в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории округа (в том числе 4 выездных заседания на территории с. Высоцкое, с. Гофицкое, с. Благодатное, с. Константиновское), на которых заслушаны 404 налогоплательщика. В консолидированный бюджет поступило 3952,1 тыс. рублей в оплату задолженности по налогам и сборам (в т.ч. 1 536,85 тыс. рублей в бюджет округа); |  |
| 47 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования; Центр занятости (по согласованию) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 590,99 | 47869,90 | Мероприятие реализуется. В 2024 году через Центр занятости по программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было трудоустроено 170 подростков. |  |
| 48 | Содействие в трудоустройстве безработных граждан |  | Центр занятости (по согласованию) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 590,99 | 47869,90 | Мероприятие реализуется. В течение отчетного периода за содействием в поиске подходящей работы в Центр занятости обратилось 893 человека, из них нашли работу (доходное занятие) 487 человек, в том числе согласно договорам, заключенным с работодателями округа в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2023 г. № 126-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2023 году за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на финансовое обеспечение затрат работодателей Ставропольского края, связанных с реализацией дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края» трудоустроено 16 человек; в общественных работах приняли участие 20 человек. |  |
| Задача 6 Цели 1 «Создание условий для самореализации и социальной инициативы населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития; МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 66,00 | 69,91 | Мероприятие реализуется. В 2024 году пропаганда волонтёрского движения среди молодёжи округа осуществлялась через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». По состоянию на 30 декабря 2024 года на территории округа осуществляли свою деятельность 28 государственных и муниципальных учреждений, являющихся организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности (вовлекающих граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность). Общий численный состав молодежных волонтерских объединений составлял 752 человека, количество граждан, в том числе молодежи, задействованных в добровольческом (волонтерском) движении, по состоянию на 30 декабря 2024 года составило 11,1 тыс. человек (на конец 2023 - 10,9 тыс. человек). |  |
| 50 | Организация и проведение рейтинговых голосований по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке |  | Управление по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление по делам территорий); Управление муниципального хозяйства | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 66,00 | 69,91 | Мероприятие реализуется. В 2024 году проведено рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году, в котором приняло участие 17,43 тыс. граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе. В 2024 году в голосовании по выбору инициативных проектов для участия в конкурсном отборе в целях получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета и проектов муниципальной практики инициативного бюджетирования #СДЕЛАЕМВМЕСТЕ приняли участие 27,3 тыс. жителей. |  |
| 51 | Проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития; МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 66,00 | 69,91 | Мероприятие реализуется. В течение 2024 года проведено 183 молодежных мероприятия (из которых 167 единиц – массовые мероприятия), в которых приняло участие 14,3 тыс. человек (в 2023 году проведено 167 мероприятий). |  |
| Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Цели 2 «Сбалансированное градостроительное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Поддержание в актуальном состоянии генерального плана Петровского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее - муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры») | Отдел планирования территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел планирования территорий) | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Мероприятие реализуется. Генеральный план Петровского городского округа Ставропольского края утвержден Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2022 года № 46 «Об утверждении генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края» (вступило в силу 27 мая 2022 года (газета «Вестник Петровского городского округа № 24 (279) от 26 мая 2022 года, № 25 (280) от 27 мая 2022 года)). |  |
| 53 | Поддержание в актуальном состоянии сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав Петровского муниципального округа Ставропольского края в Единый государственный реестр недвижимости | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Мероприятие реализуется. В соответствии с утвержденным генеральным планом Петровского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 31 декабря 2024 года установлены границы 26 населенных пунктов округа. |  |
| 54 | Поддержание в актуальном состоянии правил землепользования и застройки Петровского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Мероприятие реализуется. Правила землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края (далее — Правила землепользования и застройки округа) утверждены постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 августа 2022 года № 1319 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края» (вступило в силу 22 августа 2022 года (газета «Вестник Петровского городского округа» № 42 (297) от 19 августа 2022 года, № 43 (298) от 22 августа 2022 года)). Вносились изменения в Правила землепользования и застройки округа. котороые утверждены постановлениями администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20.12.2022 № 2106, от 05.06.2023 № 834, от 11.10.2023 № 1063. |  |
|  |  |  |  | Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства (с учетом действующих разрешений на строительство) | кв. метров | 20000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства | кв. метров | 4500 | 343600 |  |  |
| 55 | Внесение документов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Доля документов, сведений и материалов, внесенных в ГИСОГД СК от общего количества документов, сведений и материалов, подлежащих внесению в ГИСОГД СК в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации | % | 100,00 | 100,00 | Мероприятие реализуется. В государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и федеральную государственную информационную систему территориального планирования внесено 1607 сведений, документов и материалов (в 2023 году соответственно 1587). |  |
| 56 | Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территории округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Объем гражданского и промышленного строительства (административные, коммерческие, социальные и другие объекты, кроме жилья) | кв. метров | 12500 | 11495 | Мероприятие реализуется. В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) округа в 2024 году выдано 20 разрешений на строительство. |  |
|  |  |  |  | Доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели | % | 100,00 | -1 |  |  |
| 57 | Предупреждение и пресечение самовольного строительства | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Мероприятие реализуется. За 2024 год объекты самовольного строительства на территории округа не выявлены. |  |
| 58 | Проведение комплексных кадастровых работ | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Мероприятие реализуется. В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства администрацией округа в отчетном периоде выдано 30 градостроительных планов земельного участка. |  |
|  |  |  |  | Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства (с учетом действующих разрешений на строительство) | кв. метров | 20000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства | кв. метров | 4500 | 343600 |  |  |
| 59 | Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Мероприятие реализуется. В округе осуществляется реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. В 2024 году выдано 1 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. |  |
| Задача 2 Цели 2 «Улучшение жилищных условий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, а так же выдача уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на территории округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. Общей площади | 9,00 | 11,50 | Мероприятие реализуется. В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства администрацией округа выдано: - выдано 20 разрешений на строительство; - выдано 25 уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; - выдано 24 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; - выдано 9 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; - выдано 30 градостроительных планов земельных участков; - 1 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; - по результатам исполнения 4 муниципальных контрактов и 2 договоров для муниципальных нужд подготовлены 1 межевой план, 73 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, определение местоположения 1 рекламной конструкции, 4 чертежа земельных участков, акты подписаны на общую сумму 352,9 тыс. рублей. |  |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метров | 25,50 | 26,80 |  |  |
| 61 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения, в том числе содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее — отдел жилищного учета); Отдел сельского хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее — отдел сельского хозяйства) | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. Общей площади | 9,00 | 11,50 | Мероприятие реализуется. В 2024 году 12 молодых семей были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. В тоже время, благодаря участию округа в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальным услугами граждан Российской Федерации» 18 молодых семей получили свидетельства (извещения) на предоставление социальной выплаты для приобретения жилого помещения на территории Ставропольского края, выплаты произведены 14 семьям в общей сумме 8,5 млн. рублей. По договору социального найма предоставлено жилое помещение муниципального жилищного фонда 1 малоимущей семье. Самостоятельно улучшили свои жилищные условия 9 семей, стоявших ранее на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Таким образом, в 2024 году в округе свои жилищные условия улучшили 28 семей. |  |
|  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 25 | 28 |  |  |
| 62 | Предоставление жилья по договорам социального найма отдельным категориям граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 25 | 28 | Мероприятие реализуется. В рамках оказания муниципальных услуг предоставлены жилые помещения 1 семье в составе 5 человек по категории малоимущие семьи, имеющим право на предоставление по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда. |  |
| 63 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в непригодном для проживания жилищном фонде на территории округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. Общей площади | 9,00 | 11,50 | Мероприятие реализуется. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском муниципальном округе Ставропольского края, в 2024 году (с нарастающим итогом) составило 5 человек из запланированных 8. Расселенная площадь жилищного фонда в округе непригодная для проживания, в 2024 году (с нарастающим итогом) составляет 62,3 кв. метров из запланированных 112,3 кв. метров. |  |
|  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 25 | 28 |  |  |
| Задача 3 Цели 2 «Развитие инфраструктуры основных сфер жизнеобеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Приведение автомобильных дорог общего пользования в нормативное состояние | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения») | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 33,00 | 29,47 | Мероприятие реализуется. Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году составила 30,59 км, в т.ч. асфальтобетон – 23,51 км., щебеночное покрытие – 7,08 км. Были отремонтированы автомобильные дороги в г. Светлограде, селах Николина Балка, Шведино, Сухая Буйвола, Гофицкое, Высоцкое, Ореховка, Константиновское, Донская Балка, Просянка, поселках Рогатая Балка, Полевой, хуторе Соленое Озеро. Отремонтирован участок автомобильных дорог «Подъезд к с. Донская Балка от а.д. Светлоград – Благодарный — Буденновск». Выполнен ремонт 9,43 км. тротуаров в г. Светлограде и селах Ореховка, Сухая Буйвола, Николина Балка, Высоцкое, поселках Рогатая Балка и Прикалаусский. |  |
| 65 | Обеспечение профилактики дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 33,00 | 29,47 | Мероприятие реализуется. В округе создана комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, в 2024 году проведены 4 заседания комиссии. на которых было рассмотрено 7 вопросов. |  |
| 66 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 33,00 | 29,47 | Мероприятие реализуется. В отчетном периоде для обеспечения безопасности дорожного движения установлены барьерные ограждения по ул. Ленина в селе Донская Балка и по пер. Вишневый в городе Светлограде, обустроено 3 остановочных пункта (1 пункт в г. Светлограде и 2 пункта в поселке Полевой). Выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 15 шт., обустроено 3 пешеходных перехода, установлены 195 дорожных знаков, 1772 метра пешеходного ограждения. Выполнен значительный объём работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог, в том числе работы по ямочному ремонту – 5480 кв. метров, нанесению дорожной разметки – 21900 кв. метров, окашиванию обочин, обрезке и спилу деревьев, кустарников, уборке мусора, срезке и планировки обочин, очистки от снега проезжей части и обочин, обработке проезжей части противогололёдными материалами. |  |
| 67 | Строительство объездной дороги «Южный обход г. Светлоград», 2 очередь |  | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 33,00 | 29,47 | Срок реализации мероприятия не наступил. |  |
| 68 | Повышение качества водоподготовки на территории округа, в т.ч. из местных источников водоснабжения |  | Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское» (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 56,55 | 23,802 | Мероприятие реализуется. Филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» производственно-техническое подразделение Светлоградское в процессе подготовки к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года выполнено работ по капитальному и текущему ремонту на сумму 2702,7 тыс. рублей. Произведена заменена 2,018 км ветхих водопроводных сетей в т.ч.: - замена сборного водовода, проходящего от родников «Лушников-1», «Лушников-2», «Лушников-3» на х. Соленое Озеро и пос. Рогатая Балка протяженностью 500 метров; - замена участка водопровода от каптажа «Большой Камень» в с. Гофицкое протяженностью 830 метров; - замена участка водопровода по ул. Советской в с. Гофицкое протяженностью 48 метров; - замена участка водопровода по ул. Пролетарской в г. Светлограде протяженностью 140 метров; - замена участка водопровода по ул. Красноармейской в с. Сухая Буйвола протяженностью 500 метров. Выполнена замена насосных агрегатов, смазка и ремонт насосов, задвижек, замена уплотнительных соединений на насосах и арматуре), подготовлены 4 станции очистных сооружений канализации производительностью 10 тыс./м3в сутки (проведена ревизия запорной арматуры и насосов). |  |
| 69 | Увеличение производительности Светлоградского группового водопровода |  | Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское» (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 56,55 | 23,802 | Срок реализации мероприятия не наступил. | В схеме водоснабжения и водоотведения Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации от 20 января 2025 года № 26 (далее - Схема), предусмотрено выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на сумму 3451,0 млн. рублей, реконструкция канализационного очистного сооружения, реконструкция и строительство канализационной станции стоимостью 204,2 млн. рублей. Министерством жилищно-коммунально хозяйства на 2025 год запланировано выполнение работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции Светлоградского группового водопровода. |
| 70 | Создание централизованной канализационной системы на территории г. Светлограда, совершенствование технологических процессов очистки сточных вод |  | Управление муниципального хозяйства; Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское» (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 56,55 | 23,802 | Срок реализации мероприятия не наступил. | В схеме водоснабжения и водоотведения Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации от 20 января 2025 года № 26 (далее - Схема), предусмотрено выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на сумму 3451,0 млн. рублей, реконструкция канализационного очистного сооружения, реконструкция и строительство канализационной станции стоимостью 204,2 млн. рублей. Министерством жилищно-коммунально хозяйства на 2025 год запланировано выполнение работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции Светлоградского группового водопровода. |
| 71 | Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |  | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 56,55 | 23,802 | Мероприятие реализуется. Теплоэнергетический комплекс округа осуществляется Петровским участком Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и Минераловодским территориальным участком Северо - Кавказской дирекции по тепловодоснабжению, а также филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП Светлоградское. К работе в осенне-зимний период 2024-2025 года указанными предприятиями подготовлено 24 котельные и 21,05 километра тепловых сетей. В рамках подготовки котельных Петровского участка Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» проведены работы по капитальному ремонту по плану на общую сумму 236,771 тыс. рублей. Согласно плану проведения профилактического ремонта выполнены следующие работы: 1. На котельной № 31-01, расположенной по ул. Пушкина, 2, выполнены работы по замене участков тепловых сетей, протяженностью 62 метра. 2. На котельной № 31-02, расположенной по ул. Транспортная, 25 а, выполнен капитальный ремонт котлоагрегата (Универсал-5). 3. На котельной № 31-08, расположенной по ул. Коминтерна, 13, выполнен капитальный ремонт котлоагрегата (КВА-0,4). 4. На котельной № 31-11, расположенной по ул. Калинина, 67 а, выполнены работы по замене участков тепловых сетей, протяженностью 128 метров, а также выполнен капитальный ремонт водонагревателя. |  |
| 72 | Строительство новых объектов, реконструкция и техническое перевооружение, модернизация электросетевого хозяйства |  | Филиал ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Светлоград (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 56,55 | 23,802 | Мепроприятие выполнено. Подачу электроэнергии на Петровский район осуществляют два предприятия: на г. Светлоград – филиал ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Светлоград; на села района – Петровские районные электрические сети публичного акционерного общества «МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго». Филиалом ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Светлоград в соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года, заменено 3,052 км. ветхих сетей электроснабжения, подготовлено 158 трансформаторных подстанций, 503,852 км. электрических сетей, в том числе 457,832 км воздушных и 46,02 км. кабельных. Произведен капитальный ремонт воздушных линий электропередач по ул. Калинина - 0,234 км, по ул. Лесная - 0,88 км, по ул. Садовая - 0,290 км, по ул. Кузнечная - 0,543 км, по ул. Набережная и ул. Красногвардейская - 0,603 км, на сумму 788,439 тыс. рублей. |  |
| 73 | Реализация энергосберегающих мероприятий | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 56,55 | 23,802 | Мероприятие реализуется. Сокращено потребление электроэнергии на уличное освещение, в связи с установкой энергосберегающих ламп в фонарях уличного освещения, а также с установкой 192 новых фонарей уличного освещения в 2024 году. Увеличена протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения на 4,2 км в 2024 году и общая протяженность составила 457,70 км. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в отчетном году составило 3%. |  |
| 74 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 56,55 | 23,802 | Мероприятие реализуется. В соответствии с региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 № 225-п, а также муниципальным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа от 29 июня 2022 года № 1024 проведен контроль и приемка выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД: ремонт крыши пл. Выставочная, д. 12. |  |
| 75 | Организация выполнения капитального ремонта многоквартирных домов | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 56,55 | 23,802 | Мероприятие реализуется. За 2024 год проведен контроль и приемка выполненных работ по капитальному ремонту в 1 многоквартирном доме. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края актуализирован. Постановлениями администрации округа от 16.02.2024 № 250 и от 30.05.2024 № 936 внесены изменения в части уточнения конструктивных элементов, планируемых к проведению ремонтных работ. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах жителями производилась регулярно. |  |
| Задача 4 Цели 2 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Уборка и озеленение территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализованных проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения | Единиц | 22 | 23 | Мероприятие реализуется. В 2024 году осуществлены работы по ручной и механизированной уборке территории округа. Общий объем собранных и направленных на обработку и утилизацию твердых коммунальных отходов по г. Светлограду составил 8,08 тыс. тонн, в том числе направлено на обработку – 7,52 тыс. тонн. |  |
| 77 | Обеспечение соблюдения Правил благоустройства округа всеми организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальными предпринимателями и гражданами, проживающими на территории округа |  | Управление муниципального хозяйства | Количество реализованных проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения | Единиц | 22 | 23 | Мероприятие реализуется. Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 августа 2022 года № 1319 утверждены Правила землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края. Постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 10 ноября 2023 года № 1868 утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Петровского городского округа Ставропольского края на 2024 год. Специалисты администрации и подведомственных учреждений ведут работу по контролю соблюдения Правил благоустройства территории округа Значительную роль в этом играют профилактические мероприятия. За минувший год уполномоченными было выдано 309 рекомендаций по наведению порядка и 797 предупреждений, большинство из них было исполнено добровольно, в отношении 10 человек вынесены постановления об административном правонарушении. |  |
| 78 | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - муниципальная программа «Формирование современной городской среды») | Управление муниципального хозяйства; Управление по делам территорий | Количество реализованных проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения | Единиц | 22 | 23 | Мероприятие реализуется. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству составила 87,5 %. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное. |  |
| 79 | Реализация проектов, основанных на инициативах населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализованных проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения | Единиц | 22 | 23 | Мероприятие реализуется. В 2024 году реализовано 8 инициативных проектов на территории округа: 1) Благоустройство кладбища в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края; 2) Обустройство общественной территории по ул. Советской в селе Высоцкое Петровского муниципального округа Ставропольского края; 3) Благоустройство территории по ул. Ленина в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края; 4) Благоустройство территории по ул. Советская, 16 в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края; 5) Благоустройство общественной территории по ул. Мира, з/у 58а, в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края; 6) Благоустройство общественной территории, прилегающей к Храму святителя Николая Чудотворца в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края; 7) Благоустройство общественной территории «Сад Победы» в селе Шангала Петровского муниципального округа Ставропольского края; 8) Обустройство площадки с уличными тренажерами по ул. Ленина, 39а в селе Шведино Петровского муниципального округа Ставропольского края. В рамках реализации муниципальной практики инициативного бюджетирования #СДЕЛАЕМВМЕСТЕза счет бюджета округа реализованы инициативные проекты: 1) Устройство освещения на ул. Ленина з/у 79а села Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края; 2) Благоустройство территории филиала № 4 с. Константиновское муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа» в с. Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края. |  |
| Задача 5 Цели 2 «Формирование безопасной среды обитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Создание условий для формирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории округа |  | Отдел общественной безопасности; Отдел образования; Отдел социального развития; Отдел культуры | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 | 20,71 | Мероприятие реализуется. В 2023 году в рамках создания условий для формирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» производилось: - ООО «ТСКом» разработана, изготовлена, согласована и получено положительное заключение на техническое задание по созданию и внедрение участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории округа для объекта капитального строительства «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Петровского городского округа Ставропольского края». - проведены 2 заседания межведомственной рабочей группы по вопросам построения, внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Петровского городского округа Ставропольского края. - обслуживание подсистем мониторинга ГЛОНАСС; - обеспечено реагирование дежурно-диспетчерского персонала системы-112 на все поступившие по единому номеру «112» вызовы (сообщения). Поступило и обработано 26238 вызовов по единому номеру системы-112 из них ложных вызовов – 10533, детская шалость - 1419 вызовов. Осуществлено 425 выездов на поисково-спасательные работы; Спасено 216 человек. На все поступившие вызовы осуществлено реагирование. |  |
| 81 | Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 | 20,71 | Мероприятие реализуется. На территории Петровского муниципального округа Ставропольского края функционируют 14 общественных формирований правоохранительной направленности (далее - ОФПН), общей численностью 104 народных дружинника. Проведено 4 заседания штаба народных дружин Петровского муниципального округа Ставропольского края; Проведено обучение народных дружинников основам охраны общественного порядка, профилактики и пресечения правонарушений. Проводилась пропаганда положительного опыта работы народных дружин по охране общественного порядка в средствах массовой информации; В соответствии с заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Гранта» (ООО «Гранта») и администрацией округа Муниципальным контрактом № ПЗ-Д06/11 от 06 ноября 2024 на оказание услуг по личному страхованию народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории округа осуществлено страхование народных дружинников из числа граждан в количестве 94 человек (100% от общего числа народных дружинников) и 10 человек из числа казаков. В 2024 году территории округа проведены конкурсы «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник». |  |
| 82 | - Популяризация и пропаганда казачьей культуры среди населения округа, а также муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 | 20,71 | Мероприятие реализуется. В 2024 году проведено 21 мероприятие с участием казачьих обществ и иных объединений казаков и 30 мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, в которых приняло участие более 1200 человек. Решением конкурсной комиссии по отбору казачьих обществ и иных объединений казаков для предоставления субсидии на реализацию деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев казаков на территории округа за счет средств бюджета округа в 2024 году предоставлена субсидия общественной организации казаков Ставропольского края «Хутор Покровский» на проведение вышеуказанных мероприятий. |  |
| 83 | Обеспечение деятельности административной комиссии Петровского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 | 20,71 | Мероприятие реализуется. За 2024 год проведено 39 заседаний административной комиссии Петровского муниципального округа Ставропольского края, на которых было рассмотрено 185 протоколов, все поступившие дела об административных правонарушениях рассмотрены комиссией в установленный законом срок. По рассмотренным за отчетный период делам об административных правонарушениях комиссией вынесено 130 постановлений. |  |
| 84 | Проведение мероприятия, направленных на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности; Отдел социального развития; МКУК «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 | 20,71 | Мероприятие реализуется. За 2024 год проведено 4 заседания антинаркотической комиссии Петровского муниципального округа Ставропольского края. Согласно утвержденного графика членами антинаркотической комиссии совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Петровского муниципального округа Ставропольского края провели 4 совместных профилактических рейда по проверке неблагополучных семей, мест массового скопления несовершеннолетних и молодежи. В общеобразовательных организациях Петровского муниципального округа проведено социально-психологического тестирование обучающихся 7-11 классов на предмет выявления не медицинского потребления несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ, в котором приняли участие 2170 обучающихся. Отказов в прохождении тестирования не было. Для студентов колледжей г. Светлограда проводилось социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления не медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 1373 несовершеннолетних студента. По результатам социально-психологического тестирования выявлены 69 обучающихся и студентов, отнесённых к группе с повышенной вероятностью вовлечения, нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ. |  |
| 85 | Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба и аварийно-спасательное формирование Петровского муниципального округа Ставропольского края» | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности; МКУ «ЕДДС и АСФ» (по согласованию) | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 | 20,71 | Мероприятие реализуется. В 2024 год обеспечивалась деятельность МКУ «Аварийно-спасательное формирование Петровского муниципального округа Ставропольского края». Произведена выплата заработной платы сотрудникам 2 раза в месяц. Осуществлена уплата в установленные законодательством сроки транспортного и земельного налогов, сбора за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, а также коммунальных услуг и услуг связи. Поступило 26238 вызовов по единому номеру системы-112 (из них: ложных 10533 вызова, детская шалость 1419 вызовов). На все поступившие вызовы осуществлено реагирование. Осуществлено 425 выездов на поисково-спасательные работы. Спасено 216 человек. |  |
| 86 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 | 20,71 | Мероприятие реализуется. МКУ «Аварийно-спасательным формированием Петровского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году существлено 425 выездов на поисково-спасательные работы. Спасено 262 человека. В 2024 году с целью предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в округе изготовлена и распространена полиграфическая продукция осуществлена закупка печатной продукции (буклет А4 в гармошку) в количестве 1000 штук, которая распространена на базе учебно-консультационных пунктов среди неработающего населения. |  |
| 87 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 | 20,71 | Мероприятие реализуется. В 2024 году в целях своевременного оповещения населения Петровского муниципального округа Ставропольского края при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, осуществлена закупку двух мегафонов (рупоров-громкоговорителей). |  |
| Задача 6 Цели 2 «Стабилизация экологической ситуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Предотвращение негативного воздействия вод | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее - муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства») | Отдел сельского хозяйства | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | 94,00 | 89,00 | Мероприятие реализуется. В 2024 году проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории округа, в ходе которых убрано и вывезено около 64 м3 мусора. На 2024-2026 годы запланированы работы по расчистке реки Калаус в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края (вторая очередь) на 2024-2026 годы. |  |
| 89 | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 0 | 3 | Мероприятие реализуется. В рамках Дней защиты от экологической опасности в 2024 году проведено 239 мероприятий (в 2023 136 мероприятий). С жителями округа на постоянной основе ведутся разъяснительные мероприятия по соблюдению чистоты и порядка на территории округа в формате бесед и посредством размещения объявлений на информационных стендах, СМИ, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», разносятся памятки. В средствах массовой информации размещено 115 публикации экологической направленности. |  |
| 90 | Выявление и ликвидация стихийных и несанкционированных свалок | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 0 | 3 | Мероприятие реализуется. На территории сел Шангала, Рогатая Балка, Гофицкое расположены 3 несанкционированные свалки, включенные в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Силами работников предприятий и организаций округа, сотрудников администрации и жителей ликвидировано 37 стихийных свалок в городе Светлоград, в селах Гофицкое, Константиновское, Николина Балка, Сухая Буйвола, поселках Рогатая Балка и Прикалаусский. |  |
| 91 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 0 | 3 | Мероприятие реализуется. Силами работников предприятий и организаций округа, сотрудников администрации и жителей ликвидировано 37 стихийных свалок. Проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. |  |
| 92 | Проведение разъяснительных мероприятий с населением по раздельному сбору фракций ТКО | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 0 | 3 | Мероприятие реализуется. С населением округа ведутся мероприятия по раздельному сбору фракций ТКО в формате разъяснительных бесед и посредством размещения информационных материалов на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт администрации), в социальных сетях. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом с 2021 года) составило 103 единицы. |  |
| 93 | Устройство (строительство) контейнерных площадок сбора ТКО в населенных пунктах округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 0 | 3 | Мероприятие реализуется. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом с 2021 года) составило 103 единицы. В округе располагается 13 мест первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп. |  |
| 94 | Проведение экологических субботников и акций | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 0 | 3 | Мероприятие реализуется. На территории округа в рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» проведено 239 субботников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, придорожных и лесозащитных полос. В экологических субботниках приняли участие около 2641 человек. Вывезено мусора более 282,75 м3. |  |
| 95 | Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 0 | 3 | Мероприятие реализуется. В 2024 году в округе прошли Всероссийские акции: «День воды», «День леса», «День птиц», в формате день единых действий. В рамках Дня экологических знаний в образовательных учреждениях округа был проведён цикл мероприятий, направленных на продвижение экологических знаний, формирование экологической культуры подрастающего поколения. В мероприятиях приняли участие 178 учащихся и 37 взрослых. С обучающимся была проведена серия бесед, где представлена информация об экологических проблемах нашей планеты. В рамках Всероссийского «Дня Земли» проводились мероприятия в 12 образовательных учреждениях округа. В ДО «Районный детский экологический центр» проведена игра «Юный эколог» и мастер — класс «Раздельный сбор мусора». Педагоги провели с ребятами познавательные беседы, в ходе которых дети узнали о правилах сортировки мусора. |  |
| Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышения уровня экономической активности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Цели 3 «Расширение международных связей округа и развитие межмуниципального сотрудничества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Содействие участию предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей округа в выставках, форумах как регионального, федерального, так и международного уровней | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (далее - муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата») | Отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел стратегического планирования); Отдел развития предпринимательства; Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,71 | 33,02 | Мероприятие реализуется. Экспортеры округа при поддержке Центра поддержки экспорта в Ставропольском крае некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» (далее – Центр поддержки экспорта) представили свой потенциал на 3 международных специализированных выставках: 29 Международной выставке «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» «АГРОПРОДМАШ-2024»,«Africa Food Show Morocco 2024», «AgroWorld Kazakhstan 2024», приняли участие в 4 семинарах и реверсной бизнес-миссии из Республики Индия. |  |
| 97 | Формирование условий для создания положительного имиджа округа | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования; Отдел развития предпринимательства; Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,71 | 33,02 | Мероприятие реализуется. - В рамках формирования инвестиционной привлекательности округа проведены 5 заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском муниципальном округе Ставропольского края, на официальном сайте администрации размещается информация, объявления для субъектов инвестиционной деятельности. - Разработан инвестиционный паспорт Петровского муниципального округа. Ведется взаимодействие с ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» по согласованию показателей, включенных в паспорт. Паспорт размещен на официальном сайте администрации 24.10.2024. |  |
| Задача 2 Цели 3 «Развитие системы муниципальной поддержки, снижение административных барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Проведение мониторинга инвестиционной деятельности | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования; Отдел развития предпринимательства; Отдел сельского хозяйства; Управление муниципального хозяйства; Управление по делам территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. В экономику округа (без учета бюджетных средств) направлено 2205,9 млн. рублей (за 2023 год — 4822,5 млн. рублей). Мониторингом охвачено более 150 хозяйствующих субъектов, ведущих инвестиционную деятельность на территории округа. В 2024 году на территории округа шла реализация 12 инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории округа. В ходе реализации проектов хозяйствующими субъектами освоено 206,9 млн. рублей и создано 20 новых рабочих мест. В отчетном периоде завершена реализация двух инвестиционных проектов. В 2024 году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий (без учета бюджетных средств) составил 2205,9 млн. рублей, что в расчете на 1 жителя составляет 16079,0 рублей, что в 2,5 раза меньше показателя 2023 года. |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 99 | Обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском муниципальном округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. В 2024 году проводилось 5 заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата с участием членов инвестиционного совета и приглашением представителей хозяйствующих субъектов, в ходе которых рассмотрено 14 вопросов. Информация о деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата размещена на официальном сайте администрации в разделе «Инвестиционный портал». |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 100 | Ежегодная актуализация инвестиционного паспорта округа | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. Инвестиционный паспорт разработан в двух вариантах (информационный бюллетень и презентация) и размещен на официальном сайте администрации 02.04.2024. Проведено согласование показателей, включенных в инвестиционный паспорт Петровского муниципального округа Ставропольского края, разработанный ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края». 02.09.2024 проходило согласование инвестиционного паспорта, разработанного ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края». 24.10.2024 паспорт, разработанный ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» опубликован на официальном сайте администрации. |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 101 | Сопровождение раздела об инвестиционной деятельности на территории округа на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. Отделом стратегического планирования обеспечено сопровождение и актуализация материалов раздела «Инвестиционный портал», расположенного на официальном сайте администрации, где по мере необходимости размещается и актуализируется информация: - об инвестиционных площадках и реализуемых инвестиционных проектах на территории округа; - нормативно правовая база; - информация для инвесторов; - об ответственных лицах по работе с инвесторами; - о деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата; - мерах муниципальной поддержки; - о перечне неиспользуемого муниципального имущества. |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 102 | Размещение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования; Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализовано. В 2024 году обеспечено сопровождение и актуализация материалов размещенных на официальном сайте администрации в разделе «Инвестиционный портал». Размещен обновленный инвестиционный паспорт округа, обновляется реестр инвестиционных площадок, размещены протоколы заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, размещена информация о налоговых преимуществах субъектам инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края. В районной газете «Петровские вести» и на официальном сайте администрации размещались информационные сообщения, объявления и иная информация для сведения субъектов предпринимательской деятельности. |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 103 | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и субъектам малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования; Отдел развития предпринимательства; Отдел имущественных отношений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных отношений); Финансовое управление | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. За 2024 год в адрес администрации округа поступило 9 запросов ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» о подборе инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, на которые даны исчерпывающие ответы. Также в отчетном году трем потенциальным инвесторам, обратившимся в администрацию по вопросу реализации инвестиционных проектов на территории округа, оказана консультативная помощь по вопросам подбора участков и помещений для реализации инвестиционных проектов. Специалистами администрации в 2024 году оказано 170 консультативных услуг субъектам МСП. |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 104 | Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа по принципу «одного окна» | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования; Отдел сельского хозяйства; Управление муниципального хозяйства; Управление по делам территорий; Отдел планирования территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. В 2024 году на территории округа шла реализация 12 инвестиционных проектов, реализуемых по принципу «одного окна» и включенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории округа. В ходе реализации проектов хозяйствующими субъектами освоено 206,9 млн. рублей и создано 20 новых рабочих мест. В отчетном периоде завершена реализация двух инвестиционных проектов |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 105 | Снижение административных барьеров для ведения бизнеса при осуществлении инвестиционной деятельности | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования; Отдел развития предпринимательства; Отдел имущественных отношений; Отдел планирования территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 августа 2018 года № 1467 (в ред. от 14 апреля 2022 года № 574) утвержден порядок прохождения административных процедур и схем взаимодействия администрации Петровского городского округа и инвесторов в сфере земельных отношений и строительства в Петровском городском округе Ставропольского края. При предоставлении земельных участков для реализации инвестиционных проектов и осуществления строительства отделом планирования территорий соблюдается данный порядок. |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 106 | Формирование и ведение реестра земельных участков (инвестиционных площадок), которые могут быть предоставлены для реализации инвестиционных проектов | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования; Отдел планирования территорий; Управление по делам территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. Информация об инвестиционных площадках и инвестиционных проектах ежеквартально обновляется и размещается на интернет-портале об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае и на официальном сайте администрации. По состоянию на 01 января 2025 года в округе имелось 23 свободных инвестиционных площадки. |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 107 | Взаимодействие с ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» |  | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. За 2024 год в адрес администрации округа поступило 9 запросов ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» о подборе инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, на которые даны исчерпывающие ответы. |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 108 | Популяризация предпринимательства, повышение привлекательности и стимулирование интереса к осуществлению предпринимательской деятельности | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. В рамках популяризации предпринимательства субъекты МСП принимали участие в семинарах, вебинарах, конференциях, образовательных мероприятиях. В отчетном периоде в районной газете «Петровские вести» и на официальном сайте администрации размещались информационные сообщения, объявления и иная информация для сведения субъектов предпринимательской деятельности. Проводились торжественные мероприятия, посвященные празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства. |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 109 | Взаимодействие с организациями региональной инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. В 2024 году 179 субъектов малого и среднего предпринимательства стали получателями государственной поддержки. Микрозаймы НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлены 7 субъектам МСП на общую сумму 16,7 млн. рублей. ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлено 2 поручительства на сумму 10,35 млн. рублей. НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» было оказано 170 консультаций (по мерам поддержки, об открытии бизнеса, бизнес-планировании). |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 110 | Мониторинг деятельности МСП, осуществляющих деятельность на территории округа | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. В течении 2024 года ежеквартально проводился мониторинг деятельности МСП, осуществляющих деятельность на территории округа. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте администрации в разделе «Развитие предпринимательства, торговли и потребительского рынка». |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 111 | Проведение оценки регулирующего воздействия правовых актов органов местного самоуправления, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. В 2024 году рассмотрено 167 проектов нормативных правовых актов Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее — проект НПА), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. В отношении 160 проектов сделан вывод об отсутствии необходимости проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ). В отношении 7 проектов НПА проведена ОРВ. По итогам проведения ОРВ подготовлено 7 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов. |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 112 | Мониторинг состояния конкуренции и конкурентной среды в округе |  | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2021 года № 896-р «О некоторых мерах по содействию развитию конкуренции в Петровском городском округе Ставропольского края на 2021-2025 годы» утвержден План и Перечень мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории округа. В Перечень и План, включено 10 товарных рынков, в отношении которых установлены ключевые показатели и разработаны мероприятия по содействию развитию конкуренции. В рамках мониторинга состояния и развития конкурентной среды удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках товаров и услуг Петровского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году проведено анкетирование с общей выборкой 414 респондентов, что составляет 0,6% от общей численности населения округа. Информация об итогах мониторинга состояния и развития конкурентной среды удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках товаров и услуг Петровского округа размещена на официальном сайте администрации в разделе «Развитие конкуренции». |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| 113 | Функционирование антимонопольного комплаенса в деятельности администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |  | Отдел стратегического планирования; Отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел по организационно-кадровым вопросам); Правовой отдел администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,50 | 641,80 | Мероприятие реализуется. В администрации разработаны и утверждены необходимые нормативно-правовые документы, регламентирующие процедуры антимонопольного комплаенса, а также предусматривающие мероприятия, направленные на исключение возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства. Урегулирован порядок взаимодействия отделов и органов администрации по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса. Обеспечена доступность информации о проводимых администрацией мероприятий антимонопольного комплаенса для организаций и граждан на официальном сайте администрации. На официальном сайте администрации размещен доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год. |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8299 | 8670 |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 | 22,00 |  |  |
| Задача 3 Цели 3 «Создание условий для развития муниципально-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие муниципально-частного партнерства в округе | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Рублей | 64 090,80 | 16079,00 | Мероприятие реализуется. Отдел стратегического планирования определен органом, уполномоченным на рассмотрение предложений лиц, выступивших с инициативой заключения концессионного соглашения, поступившего в соответствии с частью 4.2 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Администрацией округа разработаны и утверждены: 1. Постановление от 10 апреля 2019 года № 858 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Петровского городского округа Ставропольского края». 2. Постановление № 859 от 10 апреля 2019 года «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Петровского городского округа Ставропольского края»; 3. Распоряжение от 26 июня 2019 года № 321-р «Об организации системы обучения и повышения квалификации сотрудников отделов и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами, развитие муниципально-частного партнерства, а также заключение концессионных соглашений»; 4. Распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 31 января 2024 г. № 38-р «Об определении ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами, развитие муниципально-частного партнерства, а также заключение концессионных соглашений в администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края». |  |
| 115 | Формирование перечня объектов муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены на условиях муниципально-частного партнерства | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования; Отдел имущественных и земельных отношений; Отдел культуры; Отдел образования; Отдел физкультуры и спорта; Отдел планирования территорий; Управление муниципального хозяйства; Управление по делам территорий | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Рублей | 64 090,80 | 16079,00 | Мероприятие реализуется. Постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 27.12.2023 № 2293 утвержден Перечень объектов Петровского муниципального округа Ставропольского края, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Петровскому муниципальному округу Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2024 год (далее – перечень объектов). Перечень объектов 25 января 2024 года размещен на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov, а также на официальном сайте администрации. |  |
| Задача 4 Цели 3 «Повышение конкурентоспособности экономики округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Повышение производительности труда в основных отраслях экономики | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования; Одел развития предпринимательства; Отдел сельского хозяйства; Предприятия округа (по согласованию) | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 7419 | 7715 | Мероприятие реализуется. По состоянию на 31.12.2024 на территории округа в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» участвуют 3 предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: - ООО «Хлебороб», основной вид деятельности - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур; - ОАО «Светлоградагромаш», основной вид деятельности - ремонт машин и оборудования; - ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград», основной вид деятельности - производство изделий из бетона для использования в строительстве. В мае 2024 года состоялась встреча заместителя министра экономического развития Ставропольского края Айдамирова И.О. с руководством филиала ООО «НД-Техник» по вопросу участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». В августе 2024 года на официальном сайте администрации округа размещена информация для предприятий - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» о возможности участия в программе «Акселератор экспортного роста». В ноябре 2024 года администрацией округа направлены письма в адрес предприятий, потенциальных участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», о возможностях и привилегиях национального проекта для его участников. |  |
| 117 | Организация и проведение ярмарок на территории населенных пунктов округа | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства; Управление по делам территорий | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 228,62 | 3780,20 | Мероприятие реализуется. В отчетном году на территории округа определено 16 площадок для проведения еженедельных ярмарок, где было организовано 602 торговых места. Проведено 1077 ярмарочных дней, на которых реализовано продукции на сумму 33,39 млн. рублей. |  |
| 118 | Защита прав потребителей в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 228,62 | 3780,20 | Мероприятие реализуется. В 2024 году консультативная помощь по вопросам обеспечения защиты прав потребителей в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания оказана 13 гражданам и 18 субъектам предпринимательской деятельности. |  |
| 119 | Ликвидация и недопущение фактов несанкционированной (стихийной) торговли на территории округа | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 228,62 | 3780,20 | Мероприятие реализуется. В целях повышения эффективности контроля исполнения законодательства, регулирующего деятельность на потребительском рынке, в том числе по ликвидации торговли в неустановленных местах, уполномоченными на составление протоколов об административном правонарушении предусмотренном ст. 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» совместно с сотрудниками полиции в 2024 году проведено 195 рейдовых мероприятий, составлено 8 протоколов об административном правонарушении. |  |
| 120 | Развитие фирменных торговых сетей местных производителей |  | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 228,62 | 3780,20 | Мероприятие реализуется. Продукция местных производителей представлена в мелкорозничной торговой сети и сетевых магазинах «Магнит», «МКС», «Пятерочка», ООО «Торгсервис-26». |  |
| 121 | Оказание консультативной помощи предприятиям торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 228,62 | 3780,20 | Мероприятие реализуется. В целях совершенствования и координации работы в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и решения социально - экономических задач в 2024 году проводились заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, а также вебинары, семинары, конференции, тренинги организованные совместно с АО «Корпорация МСП», Союз «Торгово-промышленная палата СК», обособленным подразделением Северо-Кавказское АО «ПФ» СКБ Контур», НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд развития промышленности Ставропольского края». |  |
| 122 | Развитие новых производств, включая максимальную переработку сельскохозяйственной продукции |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию); Предприятия промышленности (по согласованию), Индивидуальные предприниматели (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,30 | 90,02 | Мероприятие реализуется. В 2024 году в ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод» проведена модернизация очистных сооружений. А также установлены гранулятор лузги и фильтр в цех рафинации, произведена модернизация отделения очистки семян при приемке и модернизация оборудования очистки семян. В октябре 2024 года администрация Петровского муниципального округа Ставропольского края выдала разрешение на строительство цеха грануляции лузги. Завод полностью функционирует. Создано 23 новых рабочих места. В 2024 году в ООО «Иррико-Холдинг» завершено строительство 4,5 корпусов овощехранилища навального типа овощного комплекса по производству, переработке и хранению картофеля. Всего создано 21 новое рабочее место, в т.ч в 2024 году 5. |  |
|  |  |  |  | Индекс промышленного производства | % | 102,85 | 89,30 |  |  |
|  |  |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 7 419 | 7715 |  |  |
| 123 | Закладка виноградников и садов интенсивного типа |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,30 | 90,02 | Мероприятие реализуется. В округе продолжается развитие виноградарства. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте по итогам 2024 года составила 705,79 гектаров (в 2023 году 636 гектаров.) В 2024 году за счет средств краевого бюджета предоставлены гранты в форме субсидий 16 гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа на сумму 8,80 млн. рублей. |  |
| 124 | Модернизация машинотракторного парка |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,30 | 90,02 | Мероприятие реализуется. В 2024 году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 23 трактора, 15 зерноуборочных и 5 кормоуборочных комбайнов, 28 единиц различной техники и прицепного оборудования. |  |
| 125 | Агрохимическое обследование полей |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,30 | 90,02 | Мероприятие реализуется. Проведено агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения на площади 7527,3 га., на сумму 361,3 тыс. рублей. |  |
| 126 | Заделка соломы и пожнивных остатков под обработку почвы, применение удобрений, регуляторов и стимуляторов роста |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,30 | 90,02 | Мероприятие реализуется. В 2024 году доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур составила 71% при плане 92,51%. |  |
| 127 | Применение при посевах семян высоких репродукций (элита, суперэлита) |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,30 | 90,02 | Мероприятие реализуется. Доля отечественной селекции семян сельскохозяйственных культур в структуре посевных площадей пшеницы составила 100%, подсолнечника 52%. При закладке урожая кукурузы и картофеля были использованы семена зарубежной селекции. Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в 2024 году составил 15,2% |  |
| 128 | Расширение севооборотов за счет внедрения новых видов культур, развитие эфиромасличного растениеводства |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,30 | 90,02 | Мероприятие реализуется. Хозяйства округа занимались возделыванием таких эфирно-масличных культур как: горчица, лен-кудряш (масличный) и кориандр. Валовый сбор горчицы составил 0,2 тыс. тонн при урожайности 2,05 ц/га. Посевная площадь под урожай горчицы в 2023 году занимала 10,2 га. Валовый сбор льна-кудряша (масличного) в хозяйствах всех категорий составил 2,7 тыс. тонн при урожайности 6,2 ц/га. Посевная площадь под урожай данной культуры занимала 4,3 тыс. га. |  |
|  |  |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 7419 | 7715 |  |  |
| 129 | Возделывание новых районированных сортов и гибридов |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,30 | 90,02 | Мероприятие реализуется. Лидирующие сельскохозяйственные предприятия округа ежегодно высевают новые районированные сорта озимой пшеницы, так АО СХП «Заря» под урожай 2024 года посеял 2 новых сорта озимой пшеницы (суперэлиты). |  |
|  |  |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 7419 | 7715 |  |  |
| Задача 5 Цели 3 «Повышение эффективности муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Развитие механизмов стратегического и проектного управления | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»; Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» (далее — муниципальная программа «Управление финансами») | Отдел стратегического планирования; Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа | Балл | 75,00 | 75,70 | Мероприятие реализуется. Участие округа в реализации государственных программ Ставропольского края обеспечивалось в рамках соглашений на предоставление из краевого бюджета бюджету округа субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию государственных программ Ставропольского края. Мероприятия государственных программ Ставропольского края выполнялись в ходе реализации муниципальных программ. Из 14 муниципальных программ 7 получили оценку «выше плановой», 3 муниципальных программ получили оценку «плановая», 4 муниципальные программы по итогам работы в 2024 году признаны «не эффективными». По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2023 года Петровскому муниципальному округу присвоена оценка 81,48 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 30.05.2024 года № 134 в редакции от 14.06.2024 года № 149). По итогам оценки Петровский муниципальный округ занял 1-е место, сохранив свое присутствие в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансам. |  |
| 131 | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» (далее -муниципальная программа «Управление имуществом») | Отдел имущественных и земельных отношений | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа | Балл | 75,00 | 75,70 | Мероприятие реализуется. В 2024 году проводилась целенаправленная работа по повышению эффективности управления муниципальной собственностью: - арендаторам муниципального имущества, в том числе земельных участков было разослано 2752 уведомления о размере арендной платы. Проведено 248 сверок взаимных расчетов по договорам аренды за пользование земельными участками; - зарегистрировано право собственности на 15 объектов недвижимости и 90 земельных участков; - проведено межевание 90 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; - проведена оценочная экспертиза определение рыночной стоимости 15 объектов недвижимости. |  |
| 132 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского муниципального округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа | Балл | 75,00 | 75,70 | Мероприятие реализуется. Расходные обязательства Петровского муниципального округа Ставропольского края за счет собственных средств исполнены на 96,2%. По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2023 года Петровскому муниципальному округу присвоена оценка 81,48 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 30.05.2024 г. № 134 в редакции от 14.06.2024 г. № 149). Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края по итогам 2023 года. в 2024 году финансовым управлением проведены 14 проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств и 2 проверки в сфере закупок. |  |
| 133 | Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | Муниципальная программа «Управление финансами»; Муниципальная программа «Управление имуществом» | Финансовое управление; Отдел имущественных и земельных отношений | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа | Балл | 75,00 | 75,70 | Мероприятие реализуется. В расширения налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа: - ежедневно проводился учет исполнения доходов, анализировалась ситуация по поступлениям доходов в бюджет округа; - ежемесячно проводился мониторинг, анализ поступлений налоговых доходов от крупнейших налогоплательщиков Петровского муниципального округа Ставропольского края и выяснение причин снижения уплаты по налогам в бюджет округа; - ежемесячно проводился анализ состояния недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет округа; - за 2024 год проведено 8 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (в том числе 4 выездных заседаний на территории с. Высоцкое, с. Гофицкое, с. Благодатное, с. Константиновское), на которых заслушаны 404 налогоплательщика. В консолидированный бюджет поступило 3 952,1 тыс. рублей в оплату задолженности по налогам и сборам (в т.ч. 1 536,85 тыс. рублей в бюджет округа); - реализуется план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы; - с целью повышения эффективности налогообложения, и, соответственно, дополнительных поступлений налоговых доходов в бюджет округа, администрацией подготовлено 303 правовых акта по уточнению адреса объектов недвижимости, 80 правовых актов об установлении вида разрешенного использования земельных участков и категорий земель. |  |
| 134 | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (далее — муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления») | Одел информационных технологий | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 | 67,60 | Мероприятие реализуется. В 2024 году в администрации округа обеспечивалось функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, обновление базы справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Постоянно, в течение отчетного периода, осуществлялсяконтроль за качеством функционирования ЕИАС, СУФД, АС «Бюджет», ИС «Кадры государственных и муниципальных служащих Ставропольского края», ППО АИСТ «ГБД», ГИС «ГМП». Эффективно использовались средства на программное обеспечение, приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования по мере необходимости. Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в администрации составило 96 единиц. В отчетном периоде проведена работа по продлению виртуального хостинга и доменного имени сайта администрации, размещенного на платформе ГосВеб. |  |
| 135 | Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета муниципального округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в округе | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа | Балл | 75,00 | 75,70 | Мероприятие реализуется. В течение года проводилась работа по поддержанию в актуальном состоянии программных комплексов АС «Бюджет» и «Web-консолидация», обеспечивающих единые стандарты организации составления и исполнения бюджета муниципального округа, в связи с изменяющейся законодательной базой и требованиями, предъявляемыми УФК и МФ РФ. Поддерживается на должном уровне единое информационное пространство, реализованное на базе серверов финансового управления, путем взаимодействия программного комплекса АС «Бюджет» и УРМ АС «Бюджет». В течение отчетного периода размещение информации на ЕПБС по перечню, установленному приказом №243н, осуществлялось через подсистемы системы «Электронный бюджет», оператором которых являются МФ РФ и УФК. В 2024 году в подсистеме «Акты сверки. Планирование доходов» сформирован акт сверки исходных показателей для распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В течение 2024 года в подсистеме «Планирование расходов бюджета» осуществлялось ведение сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей ГРБС, представление обоснований бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансовый год и плановый период, сформирован проект бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. |  |
| 136 | Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан» на официальном сайте администрации | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа | Балл | 75,00 | 75,70 | Мероприятие реализуется. На официальном сайте администрации на странице «Управление финансами» в разделе «Открытый бюджет округа» своевременно и в полном объеме размещается информация о состоянии муниципальных финансов Петровского муниципального округа Ставропольского края. В 2024 году на официальном сайте администрации размещалась информация о ходе и итогах реализации проектов развития территорий Ставропольского края, основанных на местных инициативах 2024 г., об этапах подготовки к конкурсному отбору проектов на 2025 г. и результаты этого отбора. В 2024 году на официальном сайте администрации действует раздел «Инициативные проекты», содержащий документы и информационные материалы о конкурсных отборах со сроком реализации 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год, 2025 год и реализации инициативных проектов в 2021-2024 годах. Доля размещения информации о муниципальных финансах муниципального округа на официальном сайте составила более 85%. |  |
| 137 | Обеспечение перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления») | Отдел информационных технологий и электронных услуг администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел информационных технологий); Отдел по организационно-кадровым вопросам | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 | 67,60 | Мероприятие реализуется. Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг, по итогам 2024 года составила 67,60%, при планируемом показателе – 80,30%. Данный показатель ниже планового значения на 12,70%, так как запланированное на 2024 год количество услуг не было переведено в электронный вид. |  |
| 138 | Выпуск газеты «Вестник Петровского муниципального округа» | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Совет депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края; Отдел по организационно-кадровым вопросам | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 | 67,60 | Мероприятие реализуется. За 2024 год выпущено 60 номеров газеты «Вестник Петровского муниципального округа», в которых размещено 357 материалов (нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация) |  |
| 139 | Освещение деятельности органов местного самоуправления округа в печатных СМИ, на официальном сайте администрации и в социальных сетях | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел по организационно-кадровым вопросам; Отделы и органы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 | 67,60 | Мероприятие реализуется. По итогам 2024 года общее количество информационных сообщений и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления округа, опубликованных в печатных СМИ, составило 466 единиц: - в газете «Вестник Петровского муниципального округа» - 357 материалов (нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация); - в газете «Петровские вести» - 109 информационных материалов (пресс-релизы, новости, анонсы, статьи и иные материалы). Количество наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов), о деятельности органов местного самоуправления округа, опубликованных в печатных средствах массовой информации (газеты, журналы) – 109 единиц. Частично деятельность администрации отражена также на официальном сайте редакции газеты «Петровские Вести» - http://www.petrvesti.ru/, взаимодействующей с администрацией, и ее официальных аккаунтах в социальных сетях. Благодаря использованию указанных информационных ресурсов в сети «Интернет» до населения оперативно доводилась достоверная информация, обеспечивался максимальный охват жителей Петровского муниципального округа Ставропольского края. |  |
| 140 | Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40 | 42 | Мероприятие реализуется. В округе социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается консультационная, имущественная и финансовая поддержка. Для социально ориентированных некоммерческих организаций или с участием членов социально ориентированных некоммерческих организаций проведено в 2024 году 36 мероприятий. По итогам 2024 года Количество 9 СОНКО получили имущественную, финансовую и консультационную поддержку. Установлено взаимодействие с АНО Центр социально-культурной инициативы «Светлый град»; Заключены договоры безвозмездного пользования нежилым помещением с 5 СОНКО. В III квартале 2024 года проводился конкурс на предоставление за счет средств бюджета округа субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. Победителем конкурса признана социально ориентированная некоммерческая организация - Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края, размер субсидий на реализацию деятельности по проведению мероприятий по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского городского округа Ставропольского края составил 100,0 тыс. рублей. В IV квартале 2024 года проводился конкурс по отбору казачьих обществ и иных объединений казаков на реализацию деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев на территории округа. Победителем конкурса признана общественная организация казаков «Хутор Покровский», размер субсидий составил 100,0 тыс. рублей. |  |
| 141 | Привлечение представителей институтов гражданского общества к участию в работе органов местного самоуправления округа | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Управление по делам территорий; Отдел по организационно-кадровым вопросам; Отдел социального развития | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40 | 42 | Мероприятие реализуется. В течение отчетного периода члены Общественного совета принимали активное участие в мероприятиях по правовому, духовно-нравственному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в округе. В ходе личных приемов, проводимых руководством органов местного самоуправления округа и органов исполнительной власти Ставропольского края члены Общественного совета обращают внимание властей на проблемы петровчан, защищают их интересы, кроме того осуществляют общественный мониторинг состояния и ремонта дорог, строительства, ремонта (реконструкции) объектов в рамках программы поддержки местных инициатив в сельских населенных пунктах, хода реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В 2024 году проведено 5 заседаний Общественного совета, в ходе которых рассмотрено 20 вопросов. |  |
| 142 | Обеспечение стабильного функционирования органов общественного контроля |  | Отдел по организационно-кадровым вопросам; управление по делам территорий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40 | 42 | Мероприятие реализовано. На территории округа осуществляют свою деятельность органы общественного контроля: 1. Общественный совет Петровского городского округа Ставропольского края. 2. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой организациями Петровского городского округа Ставропольского края 3. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, иными организациями, расположенными на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края и оказывающими услуги в сфере культуры за счет бюджетных ассигнований бюджета Петровского городского округа Ставропольского края 4. Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Петровском городском округе Ставропольского края 5. «ЖКХ-Контроль» г. Светлоград и Петровского района Ставропольской региональной общественной организации «Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ-Контроль». Деятельность общественных организаций освещается на официальном сайте администрации, районной газете «Петровские вести». В 2024 году осуществлена деятельность 33 субъектов территориального общественного самоуправления, 247 уличных советов (комитетов). |  |

1 В 2024 году заключений государственной экспертизы, документация по которой подготовлена в форме информационной модели не требовалось, показатель не рассчитывался

2  Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу значение показателя за 2024 год не сформировано