ОТЧЕТ

о ходе выполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года

Ежегодный отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года (далее – Стратегия, План) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15.05.2018 № 739 (далее - Порядок).

С 2018 по 2020 год шла реализация первого этапа Стратегии, направленного на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение уровня благосостояния жителей, повышение качества социальных услуг и комфортности городской среды.

В ходе первого этапа Планом предусмотрено выполнение 127 мероприятий, в том числе в рамках муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальная программа) - 101 мероприятие, включая мероприятия 7 региональных проектов Ставропольского края (далее - региональные проекты), в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» - 4 мероприятия (региональные проекты в области здравоохранения).

Источником информации для проведения мониторинга Плана являлись:

годовые отчеты о реализации муниципальных программ за 2020 год;

доклад об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год;

официальная статистическая информация;

информация, предоставленная ГБУЗ СК «Петровская районная больница»;

информация из открытых источников.

В ходе выполнения первого этапа Плана не выполнены 15 мероприятий.

- Стратегическая цель «Укрепление социальной стабильности»:

а) задача 2 «Повышение качества предоставления услуг в социальной сфере»:

1. Строительство общеобразовательной организации на 600 мест в г.Светлограде;

2. Капитальный ремонт МКУ ДО «Дом детского творчества» г.Светлоград;

3. Капитальный ремонт МКУК «ДК с.Николина Балка»;

4. Замена кресел в МКУК «ДК с. Просянка»;

б) задача 3 «Формирование здорового образа жизни»:

1. Реконструкция стадиона в с. Донская Балка;

2. Реконструкция стадиона в городе Светлограде;

в) задача 4 «Сохранение и развитие культурного наследия»:

1. Организация и проведение межрайонного краевого фестиваля авторской песни имени С.М. Севрюкова;

2. Создание филиала № 2 (п. Горный) МКУК «Петровская централизованная библиотечная система»;

- Стратегическая цель «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры»:

задача «Сбалансированное градостроительное развитие»:

1. Подготовка и утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края;

2. Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края

3. Разработка и утверждение документации по планированию территории Петровского городского округа Ставропольского края;

4. Разработка и утверждение документации по межеванию территории Петровского городского округа Ставропольского края;

- Стратегическая цель «Создание условий для привлечения инвестиций и повышение уровня экономической активности»:

задача «Развитие системы муниципальной поддержки, снижение административных барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности»:

1. Строительство производственно-складского здания и производство макаронных изделий мощностью 100 тонн в сутки;

2. Строительство цеха по фасовке, переработке овощной и плодово-ягодной продукции;

3. Строительство оросительных систем.

В 2020 году пандемия COVID-19 внесла коррективы в реализацию ряда мероприятий, поэтому 5 мероприятий первого этапа выполнены не в полном объеме:

1. Организация и проведение рок-фестиваля «Город - без вражды»;

2. Организация и проведение мероприятий событийного туризма («Праздник хлеба»);

3. Обменные, гастрольные концерты солистов и творческих коллективов учреждений культуры Петровского городского округа с учреждениями культуры края.

4. Проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов.

5. Проведение спартакиады инвалидов старше 18 лет.

Таким образом, в ходе реализации первого этапа Плана исполнено 88,2% мероприятий, в том числе в 2020 году 83,5% мероприятий. Информация о выполнении мероприятий с указанием причин невыполнения приведена в Приложении 1.

На реализацию мероприятий Плана в 2020 году направлено 2662,95 млн. рублей, в том числе:

- средства бюджета Ставропольского края 1373,89 млн. рублей;

- средства бюджета округа в рамках муниципальных программ 866,84 млн. рублей;

- средства юридических и физических лиц 422,22 млн. рублей.

Всего же на реализацию первого этапа Плана в 2018 - 2020 годах использовано 12465,58 млн. рублей, в том числе:

- средства бюджета Ставропольского края 9257,66 млн. рублей (в том числе в рамках муниципальных программ - 3521,61 млн. рублей);

- средства бюджета округа в рамках муниципальных программ 2554,95 млн. рублей;

- средства юридических и физических лиц 652,97 млн. рублей.

План утвержден постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 апреля 2019 г. № 1005. За это время произошли изменения в основных документах стратегического планирования Петровского городского округа Ставропольского края (далее - округа). Изменилось количество муниципальных программ, 14 муниципальных программ со сроком реализации на 2018 - 2023 годы признаны утратившими силу. С 01 января 2021 года реализуются 13 новых муниципальных программ, срок реализации которых 2021 - 2026 годы. В январе 2021 года утверждены изменения в прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года. В феврале 2021 года Советом депутатов Петровского городского округа Ставропольского края утверждены изменения в Стратегию.

В связи с этим возникла необходимость корректировки Плана с учетом изменений в основных документах стратегического планирования округа. Данную работу с учетом требований Порядка и причин невыполнения мероприятий необходимо выполнить в срок до 01 июля 2021 года.

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко