|  |  |
| --- | --- |
|  | Главе Петровского муниципального округа Ставропольского края  Н.В. Конкиной |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в ред. от 10.01.2024 г. № 03, от 07.05.2024 г. № 778, от 25.03.2025 г. № 406) за I квартал 2025 года

п. 37. В I квартале 2025 года на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) шла реализация мероприятий 14 муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - программ).

В течение отчетного периода в соответствии с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края 12 декабря 2024 года № 106 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» внесены изменения во все действующие программы. Общий объем финансирования, запланированный программами на 2024 год, составляет 2804707,07 тыс. рублей (что на 7,64 % выше значений аналогичного периода 2024 года), в том числе:

- бюджетные средства – 2797995,74 тыс. рублей,

- внебюджетные средства – 6711,33 тыс. рублей.

По состоянию на 31 марта 2025 года с учетом изменений сводной бюджетной росписи расходов бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программ увеличился до 2 852 572,52 тыс. рублей, это на 2% выше значений аналогичного периода 2024 года и значений предусмотренных Программами на 2025 год.

Кассовое исполнение программ за I квартал 2025 года составило 618783,27 тыс. рублей или 21,69% к уточненным плановым назначениям (в I квартале 2024 года – 17,03%).

По программам «Социальная поддержка граждан», «Развитие сельского хозяйства», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» расходы произведены выше среднего уровня.

Ниже среднего уровня произведены расходы по 9 программам: «Социальное развитие», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Сохранение и развитие культуры», «Управление финансами», «Управление имуществом», «Формирование современной городской среды», «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» и «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

По программе «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» в отчетном периоде расходы бюджетных средств не производились.

Кассовое исполнение программ (в % к сводной бюджетной росписи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **I квартал 2024** | **I квартал 2025** |
| 1 | «Развитие образования» | 19,92 | 21,60 |
| 2 | «Социальное развитие» | 4,42 | 8,67 |
| 3 | «Социальная поддержка граждан» | 32,52 | 34,74 |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 11,58 | 12,90 |
| 5 | «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | 18,70 | 17,97 |
| 6 | «Управление финансами» | 16,17 | 17,22 |
| 7 | Управление имуществом» | 22,30 | 18,74 |
| 8 | «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 2,73 | 0,00 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства» | 5,98 | 34,88 |
| 10 | «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 6,58 | 25,95 |
| 11 | «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 0,06 | 73,83 |
| 12 | «Формирование современной городской среды» | 0,03 | 0,28 |
| 13 | «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 15,41 | 17,56 |
| 14 | «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 18,74 | 17,02 |

В отчетном периоде на реализацию мероприятий программ «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» за счет внебюджетных источников финансирования направлено 23156,41 тыс. рублей. Это средства юридических лиц, предусмотренные на реализацию инвестиционных проектов в размере 22 871,00 тыс. рублей и физических лиц на приобретение (строительство) жилого помещения в размере 285,41 тыс. рублей. По программам «Социальное развитие», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Сохранение и развитие культуры», «Развитие сельского хозяйства», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», предусмотренные внебюджетные средства в I квартале 2025 года не осваивались.

Информация о степени освоения денежных средств в ходе реализации программ за I квартал 2025 года приведена в Приложении 1.

Реализация программ осуществляется в соответствии с детальными планами-графиками на 2025 год. В отчетном периоде были внесены изменения в детальные планы-графики реализации программ на 2025 год «Управление финансами» и «Развитие образования».

Детальными планами-графиками реализации программ на 2025 год предусмотрено выполнение 517 контрольных событий, из которых исполнены в срок 329 контрольных события или 63,64% от общего количества контрольных событий. Не выполнено - 188 контрольных событий, из которых по 179 контрольным событиям срок реализации не наступил. На долю невыполненных контрольных событий в отчетном периоде приходится 36,36% их общего количества (в I квартале 2024 года – 37,36%).

Результаты выполнения контрольных событий программ за I квартал 2025 года приведены в Приложении 2.

При проведении мониторинга реализации программ за I квартал 2025 года выявлено:

1. В соответствии с пунктами 51 и 52 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 (в ред. от 07.05.2024 г. № 778, от 25.03.2025 № 406), в детальные планы-графики реализации программ на 2025 год не внесены изменения в связи с корректировкой основных параметров Программ, за исключением программ «Развитие образования» и «Управление финансами».

2. В информации, представленной ответственными исполнителями реализации программ за I квартал 2025 года, приведены данные о выполнении контрольных событий, не предусмотренные детальными планами-графиками реализации программ:

2.1. «Социальная поддержка граждан»:

2.1.1. По основному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» отсутствует контрольное событие, предусматривающее ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Согласно предоставленной информации, в отчетном периоде по данному направлению произведены расходы в объеме 1639,83 тыс. рублей, численность получателей составила 35 человек;

2.1.2. Детальным планом-графиком реализации программы на 2025 год не предусмотрена реализация основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Многодетная семья», в рамках которого осуществлена выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта 42 получателям на сумму 8028,55 тыс. рублей.

2.1.3. Программой в 2025 году не предусмотрена реализация основного мероприятия «Финансовая поддержка семей при рождении детей», но детальный план-график реализации программы на 2025 год содержит контрольные события, характеризующие ход выполнения данного основного мероприятия;

2.1.4. По основному мероприятию «Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа» отсутствуют контрольные события, предусматривающие оснащение МБУ «ФОК «Победа» специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. По предоставленной информации ответственным исполнителем в отчетном периоде МБУ «ФОК «Победа» выделена субсидия на обеспечение адаптации приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа в объеме 303,13 тыс. рублей.

2.2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - не предусмотрена реализация основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета».

2.3. «Сохранение и развитие культуры» - реализация основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Культурная среда» в 2025 году программой не предусмотрена, однако детальный план-график содержит информацию об этапах реализации этого мероприятии.

2.4. «Развитие сельского хозяйства» - не предусмотрены контрольные события по основному мероприятию «Стабилизация гидрологической обстановки на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края» на разработку деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности округа и заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения за причинение вреда в результате аварии гидротехнического сооружения, по которым в отчетном периоде произведены расходы на сумму 1579,51 тыс. рублей.

3. Действующей редакцией программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в 2025 году не предусмотрена реализация основного мероприятия «Выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество», по которому 24.03.2025в соответствии с решениями Петровского районного суда Ставропольского края (гражданские дела № 2-14/2024 и № 2-863/2024) произведены выплаты 3 собственникам за изымаемое недвижимое имущество в сумме 2079,42 тыс. рублей.

4. Действующей редакцией программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» в 2025 году не предусмотрена реализация основного мероприятия «Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности», в тоже время решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 20 февраля 2025 года № 4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2024 года № 106 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» выделены денежные средства на его реализацию.

5. Основным мероприятием «Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского муниципального округа» программы «Формирование современной городской среды», предусмотрены расходы в целях обеспечения участия округа в конкурсном отборе на получение субсидии из краевого бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды. В тоже время в отчетном периоде по вышеуказанному основному мероприятию произведена оплата услуг на разработку проектной документации на водоснабжение сквера им Ю.А. Гагарина (договора № 7948220 от 30.08.2024) в объеме 71,68 тыс. рублей. Однако благоустройство общественной территории сквер им. Ю.А. Гагарина осуществляется в рамках основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий Петровского муниципального округа Ставропольского края» программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

По результатам мониторинга хода реализации программ за I квартал 2025 года в рамках повышения качества работы с программами:

1. Рекомендовать отделам и органам администрации - ответственным исполнителям программ (подпрограмм):

1.1. Детальные планы-графики реализации программ привести в соответствие с действующими редакциями программ.

1.2. Провести анализ исполнения контрольных событий основных мероприятий. При выявлении отклонений от сроков выполнения контрольных событий принимать меры по недопущению срывов сроков либо минимизации отклонений от сроков наступления контрольных событий.

2. В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 (в ред. от 10.01.2024 г. № 03, от 07.05.2024 г. № 778, от 25.03.2025 № 406) ответственным исполнителям программ «Социальная поддержка граждан», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» привести программы в соответствие с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2024 года № 106 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями).

3. Для обеспечения целевого использования бюджетных средств управлению муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края необходимо осуществить перенос кассовых расходов по оплате услуг на изготовление проектно-сметной документации на водоснабжение сквера им Ю.А. Гагарина (договор № 7948220 от 30.08.2024) в объеме 71,68 тыс. рублей с основного мероприятия «Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского муниципального округа» программы «Формирование современной городской среды» на основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий Петровского муниципального округа Ставропольского края» программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Приложение на 10 листах в 1 экземпляре.

Начальник отдела

стратегического планирования

и инвестиций администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

Мязина Л.В.

4-05-36