УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной

палаты Петровского городского

округа Ставропольского края

06 ноября 2020 года

Клочкова Н.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Экспертиза и проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»».

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Пункт 11, 12 плана работы Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края от 08.09.2020г. №7, ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 08.12.2017г. №68.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Средства бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

Объект экспертно-аналитического мероприятия:

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края.

Основные цели и задачи экспертно-аналитического мероприятия:

- Анализ соответствия целей, задач муниципальной Программы документам социально-экономического планирования, в том числе Стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края;

- Определение соответствия установленных требований к содержанию программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края;

- Анализ объема финансового обеспечения Программы;

- Обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных средств в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Правовая основа финансово-экономической экспертизы включает в себя: Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»; Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018.   № 206 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»; решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 26.12.2017. №81 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14.12.2018. №194 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; распоряжение Контрольно-счетной палаты от 10.01.2019. №1 «Об утверждении Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Проведение экспертизы муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края».

Проверяемый период деятельности: 2018 – 2019 года.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 12 октября по 06 ноября 2020 года.

Метод проверки: выборочный.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее – Программа) представлена на проведение экспертно-аналитического мероприятия с соответствующими приложениями.

Программа входит в перечень муниципальных программ, утвержденных распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 01–р «Об утверждении перечня муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края».

Программа утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 года № 14 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»».

Ответственный исполнитель Программы: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Соисполнители Программы:

- управление по делам территории Петровского городского округа;

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

- «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Целью Программы является:

- увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.

Срок реализации Программы: 2018 – 2023 годы.

Объем финансового обеспечения Программы составляет 69650,14 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края – 37531,10 тыс. руб., бюджет Петровского городского округа Ставропольского края – 27257,34 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения Программы на 2018 год составляет 9148,77 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края – 4939,05 тыс. руб., бюджет Петровского городского округа Ставропольского края – 4209,72 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения на 2019 год составляет 20893,42 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края – 12124,94 тыс. руб., бюджет Петровского городского округа Ставропольского края – 4466,78 тыс. руб., средства участников Программы – 4301,70 тыс.руб.

Программа сформирована исходя из целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, прогнозом социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, основными направлениями социально-экономического развития Ставропольского края.

В нарушении п.13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ срок, предусмотренный для утверждения перечня программ нарушен.

В нарушении п.15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, проект Программы не прошел финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетной палате Петровского городского округа Ставропольского края.

В нарушении статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и п.19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, муниципальная программа утверждена позже установленного срока.

Анализ объема финансового обеспечения Программы, в проверяемом периоде, приведен в таблице.

|  | Наименование Программы (подпрограммы) | Утверждено согласно паспорта Программы на 2018 год | Утверждено согласно изменений сводной бюджетной росписи на 2018 год | Исполнено согласно отчета об исполнении муниципальной программы за 2018 год | % Исполнения | Утверждено согласно паспорта Программы на 2019 год | Утверждено согласно изменений сводной бюджетной росписи на 2019 года | Исполнено согласно отчета об исполнении муниципальной программы за 2019 года | % Исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие сельского хозяйства» | 9148,77 | 20029,08 | 19974,91 | 99,72 | 20893,42 | 16591,72 | 16558,84 | 99,80 |
| 1.1 | «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» | 3344,38 | 14224,70 | 14224,69 | 99,99 | 14828,37 | 10526,67 | 10526,56 | 99,99 |
| 1.2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» | 5804,39 | 5804,39 | 5750,22 | 99,07 | 6065,05 | 6065,05 | 6032,28 | 99,46 |

Таблица  тыс.руб.

Как видно из таблицы в ходе реализации Программы вносились изменения объемов финансового обеспечения. Так, в 2018 году было запланировано 9148,77 тыс. руб., с учетом изменений сводной бюджетной росписи – 20029,08 тыс. руб. Кассовое исполнение Программы – 19974,91 тыс. руб. или 99,72 % к уточненным плановым назначениям.

В 2019 году наблюдается снижения показателей Программы по сравнению с показателями 2018 года. Уменьшается количество выполненных мероприятий, индикаторы достижения целей и решения задач подпрограмм Программы. Так в 2018 году выполнены все 8 запланированных мероприятий, в 2019 году из 6 основных мероприятий выполнено 5. Индикаторы достижения целей Программы в 2018 году из 19 запланированных достигнуты 16, из 8 запланированных индикаторов достигнуты 6.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы соответствует объемам бюджетных ассигнований предусмотренных бюджетом Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 – 2019 годы.

Статьей 179 БК РФ предусмотрено, что по муниципальной Программе ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ, на основании порядка критериев, установленных Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за проверяемый период проведена финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019. № 445 и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018. № 528.

По данным Заключений об оценки эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» степень достижения целей Программы в 2018 - 2019 гг. составила 100%. Решение задач подпрограмм Программы в 2018 году достигнуто на 100%, в 2019 году – 71,43%.

Перечень основных мероприятий подпрограмм оформляется приложением №2 к Программе.

При этом для каждого мероприятия указывается его наименование, сроки исполнения, его связь с индикаторами достижения целей программы. Данные мероприятия увязаны по срокам и ресурсам, и обеспечивают решение задач Программы.

Для установления законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», были предоставлены заверенные копии, а также оригиналы первичных бухгалтерских документов, подтверждающих обоснованность необходимых расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края для выполнения мероприятий Программы.

Выводы и рекомендации:

В результате проведенного анализа Контрольно-счетная палата Петровского городского округа Ставропольского края считает, что Программа эффективна, целесообразна к финансированию в проверяемом периоде. Соответствует положениям нормативных документов, регламентирующих порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, а также целям социально-экономического развития Петровского городского округа.

Рекомендуем осуществлять формирование и реализацию Программы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и утвержденными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Предложения

По результатам мероприятия:

1. Направить Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края:

- Главе Петровского городского округа Ставропольского края - Захарченко А.А.

2. Направить копию Заключения о результатах экспертно-аналитического мероприятия: «Экспертиза и проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»:

- Председателю Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края - Лагунову В.О.

- в прокуратуру Петровского района Ставропольского края.

| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края |  | Лихтина Г.А. |
| --- | --- | --- |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края |  | Шеина С.Н. |

Заместитель начальника

отдела сельского хозяйства

и охраны окружающей среды

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края					                       Лаптев Ю.А.

Один экземпляр получил «_______________________________________________________________________________________»