УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной

палаты Петровского городского

округа Ставропольского края

09 декабря 2020 года

Клочкова Н.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Экспертиза и проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»».

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Пункт 11, 12 плана работы Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края от 06.11.2020г. №8, ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 08.12.2017г. №68.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Средства бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата».

Объект экспертно-аналитического мероприятия:

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края.

Основные цели и задачи экспертно-аналитического мероприятия:

- Анализ соответствия целей, задач муниципальной Программы документам социально-экономического планирования, в том числе Стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края;

- Определение соответствия установленных требований к содержанию программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края;

- Анализ объема финансового обеспечения Программы;

- Обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных средств в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Правовая основа финансово-экономической экспертизы включает в себя: Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»; Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018   № 206 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»; решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 26.12.2017. №81 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14.12.2018. №194 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; распоряжение Контрольно-счетной палаты от 10.01.2019. №1 «Об утверждении Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Проведение экспертизы муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края».

Проверяемый период деятельности: 2018 – 2019 года.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 10 ноября по 09 декабря 2020 года.

Метод проверки: выборочный.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (далее – Программа) представлена на проведение экспертно-аналитического мероприятия с соответствующими приложениями.

Программа входит в перечень муниципальных программ, утвержденных распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 01–р «Об утверждении перечня муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края».

Программа утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 года № 16 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата».

Ответственный исполнитель Программы: отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Соисполнители Программы:

- отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

- отделы и органы администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

-   «Формирование благоприятного инвестиционного климата»;

-        «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

- «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка»;

- «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»;

-    «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия».

Целями Программы являются:

- повышение инвестиционной активности на территории Петровского городского округа Ставропольского края;

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- повышение конкурентоспособности производимой продукции, создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке;

- определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа.

Срок реализации Программы: 2018 – 2023 годы.

Объем финансового обеспечения Программы на 2018 год составляет 111 890,00 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: средства бюджета Петровского городского округа Ставропольского края – 390,00 тыс. руб., средства участников Программы – 111 500,00 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения на 2019 год составляет 163 760,00 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Петровского городского округа Ставропольского края – 460,00 тыс. руб., средства участников Программы – 163 300,00 тыс. руб.

Программа сформирована исходя из целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, прогнозом социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, основными направлениями социально-экономического развития Ставропольского края.

В нарушении п.13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ срок, предусмотренный для утверждения перечня программ нарушен.

В нарушении п.15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, проект Программы не прошел финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетной палате Петровского городского округа Ставропольского края.

В нарушении статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и п.19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, муниципальная программа утверждена позже установленного срока.

Анализ объема финансового обеспечения Программы, в проверяемом периоде, приведен в таблице.

|  | Наименование Программы (подпрограммы) | Утверждено согласно паспорта Программы на 2018 год | Исполнено согласно информации о расходах бюджета ПГО СК, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы за 2018 год | % Исполнения | Утверждено согласно паспорта Программы на 2019 год | Исполнено согласно информации о расходах бюджета ПГО СК, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы за 2019 год | % Исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 111890,00 | 111890,00 | 100 | 163760,00 | 178100,00 | 108,76 |
| 1.1 | «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | 111500,00 | 111500,00 | 100 | 163300,00 | 177840,00 | 108,90 |
| 1.2 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | 300,00 | 300,00 | 100 | 309,82 | 83,98 | 27,11 |
| 1.3 | «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка» | 90,00 | 90,00 | 100 | 150,18 | 176,02 | 118,54 |

Таблица                                                                                                                                     тыс.руб.

Из таблицы видно, что в 2018 году все подпрограммы Программы, которые требовали финансового обеспечения исполнены на 100%, тем самым обеспечив 100% выполнение самой Программы в целом.

В 2019 году исполнение Программы составило 108,76%, за счет увеличения суммы внебюджетных средств субъектами инвестиционной деятельности.

Статьей 179 БК РФ предусмотрено, что по муниципальной Программе ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ, на основании порядка критериев, установленных Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за проверяемый период проведена финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019. № 445 и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018. № 528.

По данным Заключений об оценки эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2018 - 2019 гг. Программа эффективна и целесообразна. Средняя степень решение задач подпрограмм Программы в 2018 году составила 112,1%, в 2019 году – 112,08%

Перечень основных мероприятий подпрограмм оформляется приложением №2 к Программе. При этом для каждого мероприятия указывается его наименование, сроки исполнения, его связь с индикаторами достижения целей программы. Данные мероприятия увязаны по срокам и ресурсам, и обеспечивают решение задач Программы.

Для установления законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», был предоставлен отчет об исполнении муниципальной программы, а также выписка операций по лицевым счетам с суммами, подтверждающими обоснованность необходимых расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края для выполнения мероприятий Программы.

Выводы и рекомендации:

В результате проведенного анализа Контрольно-счетная палата Петровского городского округа Ставропольского края считает, что Программа эффективна, целесообразна к финансированию в проверяемом периоде. Соответствует положениям нормативных документов, регламентирующих порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, а также целям социально-экономического развития Петровского городского округа.

Рекомендуем осуществлять формирование и реализацию Программы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и утвержденными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Предложения

По результатам мероприятия:

1. Направить Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края Главе Петровского городского округа Ставропольского края Захарченко А.А.

2. Направить копию Заключения о результатах экспертно-аналитического мероприятия: «Экспертиза и проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»: Председателю Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края - Лагунову В.О., в прокуратуру Петровского района Ставропольского края.

| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края |  | Лихтина Г.А. |
| --- | --- | --- |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края |  | Шеина С.Н. |

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края					                       Кириленко Л.В.