УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной

палаты Петровского городского

округа Ставропольского края

06 ноября 2020 года

Клочкова Н.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Экспертиза и проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры».

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Пункт 11, 12 плана работы Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края от 08.10.2020г. №7, ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 08.12.2017г. №68.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Средства бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры».

Объект экспертно-аналитического мероприятия:

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края.

Основные цели и задачи экспертно-аналитического мероприятия:

- Анализ основных сведений муниципальной программы;

- Анализ системы финансирования и ресурсного обеспечения программы;

- Анализ соблюдения установленных требований к содержанию программы;

- Анализ соответствия запланированных средств Программы с финансированием и исполнением;

- Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Правовая основа финансово-экономической экспертизы включает в себя: Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018.   № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»; Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018.   № 206 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»; решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 26.12.2017. №81 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14.12.2018. №194 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; распоряжение Контрольно-счетной палаты от 10.01.2019. №1 «Об утверждении Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Проведение экспертизы муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края».

Проверяемый период деятельности: 2018 – 2019 года.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 12 октября по 06 ноября 2020 года.

Метод проверки: выборочный.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» (далее – Программа) представлена на проведение экспертно-аналитического мероприятия с соответствующими приложениями.

Программа входит в перечень муниципальных программ, утвержденных распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 01–р «Об утверждении перечня муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края».

Программа утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 23 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры».

Ответственный исполнитель Программы: отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Соисполнители Программы: отсутствуют.

Программа включает в себя две подпрограммы:

- «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского

городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия».

Целями Программы являются:

- регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края;

- эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

Срок реализации Программы: 2018 – 2023 годы.

В ходе реализации Программы были изменены цели Программы, а также источники и объемы финансового обеспечения.

Источником финансирования по паспорту Программы является бюджет Петровского городского округа Ставропольского края.

Согласно паспорта Программы на 2018 год объем финансового обеспечения определен в сумме 400,00 тыс. руб., на 2019 год 330,00 тыс. руб.

Программа сформирована исходя из целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, прогнозом социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, основными направлениями социально-экономического развития Ставропольского края, нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края.

В нарушении п.13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ срок, предусмотренный для утверждения перечня программ нарушен.

В нарушении п.15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, проект Программы не прошел финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетной палате Петровского городского округа Ставропольского края.

В нарушении статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и п.19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, муниципальная программа утверждена позже установленного срока (на 4 дня).

Анализ соответствия запланированных средств Программы с финансированием и исполнением в проверяемом периоде приведен в таблице.

|  | Наименование Программы (подпрограммы) | Утверждено согласно паспорта Программы (подпрограммы)на 2018 год | Утверждено согласно изменений сводной бюджетной росписи на 2018 год | Исполнено согласно отчета об исполнении муниципальной программы 2018 год | % Исполнения | Утверждено согласно паспорта Программы (подпрограммы)на 2019 год | Утверждено согласно изменений сводной бюджетной росписи на 2019 года | Исполнено согласно отчета об исполнении муниципальной программы 2019 год | % Исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие градостроительства и архитекруры» | 400,00 | 1411,84 | 1228,09 | 86,99 | 330,00 | 287,14 | 199,80 | 69,58 |
| 1.1 | «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» | 400,00 | 1411,84 | 1228,09 | 86,99 | 330,00 | 287,14 | 199,80 | 69,58 |
| 1.2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица тыс.руб

Как видно из таблицы на реализацию Программы на 2018 год было запланировано 400,00 тыс. руб., в течение года вносились изменения в сводную бюджетную роспись, тем самым сумма составила 1411,84 тыс. руб. Кассовое исполнение Программы – 1228,09 тыс. руб. или 86,99 % к уточненным плановым назначениям. На 2019 год запланировано 330,00 тыс. руб. с учетом изменений сводной бюджетной росписи – 287,14 тыс. руб. Кассовое исполнение составило – 199,80 тыс. руб. или 69,58 %.

Статьей 179 БК РФ предусмотрено, что по муниципальной Программе ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ, на основании порядка критериев, установленных Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» за 2018 и 2019 года проведена финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019. № 445 и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018. № 528.

По данным Заключения об оценки эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» за 2018 год данная Программа неэффективна и требует внесения изменений. В 2019 году был внесен ряд изменений, тем самым значение показателя эффективности реализации Программы за 2019 год составило 130,50%, что соответствует показателю «выше плановой».

Перечень основных мероприятий подпрограмм изложен в приложение 5 к Программе. Для каждого мероприятия указывается его наименование, сроки исполнения и связь с индикаторами достижения целей Программы. Данные мероприятия увязаны по срокам и ресурсам, и обеспечивают решение задач Программы.

Для реализации основных мероприятий Программы в 2018 и 2019 годах были утверждены детальные планы-графики реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры». При внесении изменений в Программу соответственно вносились изменения и в планы-графики. Объемы и источники финансового обеспечения, указанные в планах-графиках, соответствуют данным паспорта Программы.

Для установления законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края, были предоставлены отчеты об исполнении муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры», а также заверенные копии и оригиналы первичных бухгалтерских документов за проверяемый период.

При анализе представленных документов за 2018, 2019 года, установлено соответствие между израсходованными суммами денежных средств по основным мероприятиям Программы, данным отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры».

Выводы и рекомендации:

В результате проведенного анализа Контрольно-счетная палата Петровского городского округа Ставропольского края считает, что Программа эффективна, целесообразна к финансированию в проверяемом периоде. Соответствует положениям нормативных документов, регламентирующих порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, а также целям социально-экономического развития Петровского городского округа.

Рекомендуем осуществлять формирование и реализацию Программы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и утвержденными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Предложения

По результатам мероприятия:

1. Направить Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края:

- Главе Петровского городского округа Ставропольского края - Захарченко А.А.

2. Направить копию Заключения о результатах экспертно-аналитического мероприятия: «Экспертиза и проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры»:

- Председателю Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края - Лагунову В.О.

- в прокуратуру Петровского района Ставропольского края.

| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края |  | Лихтина Г.А. |
| --- | --- | --- |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края |  | Шеина С.Н. |

Начальник отдела

планирования территорий и землеустройства

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                         Русанова Г.П.

Один экземпляр получил «_______________________________________________________________________________________»