УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной

палаты Петровского городского

округа Ставропольского края

31 октября 2019 года

Клочкова Н.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Экспертиза и проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие».

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Пункт 11, 13 плана работы Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края от 16.09.2019г. №15, ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 08.12.2017г. №68.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Средства бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие».

Объект экспертно-аналитического мероприятия:

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края.

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

- Анализ структуры и содержания муниципальной программы;

- Анализ соблюдения установленных требований к содержанию программы;

- Анализ соответствия запланированных средств Программы с финансированием и исполнением;

- Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Проверяемый период деятельности: 2018 – I полугодие 2019 года.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 18 сентября по 31 октября 2019 года.

Метод проверки: Выборочный.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее – Программа) представлена на проведение экспертно-аналитического мероприятия с соответствующими приложениями:

- сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях, приложение 1;

- перечень основных мероприятий подпрограмм Программы, приложения 2;

- объемы и источники финансового обеспечения Программы, приложение 3;

- сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,

задачам подпрограмм Программы, приложение 4;

- паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», приложение 5.

Ответственный исполнитель Программы: Отдел социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Соисполнители Программы:

- Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

- Отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа»;

- Муниципальное казенное учреждение «Светлоградский городской стадион»;

- Муниципальное казённое учреждение «Спортивный зал села Благодатного»;

- Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный центр села Сухая Буйвола»;

- Муниципальное казенное учреждение «Спорткомплекс имени И.В. Смагина»;

- Муниципальное казенное учреждение «Спортивный зал села Мартыновка»;

- Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Импульс»;

- Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

- Отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

- Отдел имущественных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

- Управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества».

Программа включает пять подпрограмм:

- «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»;

- «Молодежь – будущее Петровского городского округа»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- «Реализация полномочий по опеке и попечительству»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия».

Целями Программы является:

- создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой, спортом и туризмом и приобщение населения Петровского городского округа Ставропольского края к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом;

- создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей;

- оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления;

- реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия».

Срок реализации Программы: 2018 – 2023 годы.

Программа утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года №25. В настоящее время Программа действует в редакции постановления администрации округа от 28 июня 2019 г. №1376.

Разработка Программы осуществлялась на основании постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края». Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ предусматривается, что разработка программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением администрации округа. Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» включена в перечень муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 01-р.

В нарушении п.13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ срок, предусмотренный для утверждения перечня программ нарушен.

В нарушении статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и п.19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, муниципальная программа утверждена позже установленного срока.

В нарушении п.15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, проект Программы не прошел финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетной палате Петровского городского округа Ставропольского края.

В нарушении п.20 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ нарушен срок государственной регистрации Программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

Объем финансового обеспечения Программы на весь срок ее реализации по паспорту Программы составил 275546,89 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края - 108231,29 тыс. рублей, бюджет Петровского городского округа Ставропольского края - 167315,60 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения Программы:

- на 2018 год составляет 59050,71 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края – 26498,21 тыс. рублей, бюджет Петровского городского округа Ставропольского края – 32552,50 тыс. рублей;

- на 2019 год – 61958,46 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края – 27405,68 тыс. рублей, бюджет Петровского городского округа Ставропольского края – 34552,78 тыс. рублей.

Годовой объем за 2018 г. финансового обеспечения, указанный в паспорте Программы, соответствует финансированию, отраженному в Приложении 3 к Годовому отчету о реализации муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения за I-е полугодие 2019 г., указанный в паспортах подпрограмм, утвержденные в редакции от 28 декабря 2018 г. № 2391 соответствует финансированию, отраженному в отчете об исполнении Программы.

Анализ соотношения запланированных средств Программы с финансированием и исполнением приведен в таблице № 1.

|  | Наименование программы (подпрограммы) | Утверждено согласно паспорта Программы на 2018 год | Утверждено ассигнований в местном бюджете на 2018 год | Исполнено согласно отчета об исполнении Программы 2018 год | % Исполнения | Утверждено согласно паспорта Программы на 2019 год | Утверждено согласно сводной бюджетной росписи за 1-ое полугодие 2019 года | Исполнено за 1-ое полугодие 2019 года | % Исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Социальное развитие» | 59 050,71 | 56 976, 40 | 52 966,93 | 92,96 | 61958,46 | 63296,76 | 26693,96 | 42,17 |
| 1.1 | «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | 39 091,09 | 39 671,24 | 35 860,26 | 90,39 | 42707,09 | 44045,39 | 18543,77 | 42,10 |
| 1.2 | «Молодежь – будущее Петровского городского округа» | 3056,05 | 3 064,91 | 2943,93 | 96,05 | 3155,42 | 3155,42 | 1473,54 | 46,70 |
| 1.3 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 100 | 140,00 | 140,00 | 50,00 | 35,71 |
| 1.4 | «Реализация полномочий по опеке и попечительству» | 12122,34 | 9 275,56 | 9 267,54 | 99,91 | 11520,28 | 11520,28 | 4851,63 | 42,11 |
| 1.5 | Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» | 4641,23 | 4824,70 | 4755,19 | 98,56 | 4435,67 | 4435,67 | 1775,02 | 40,02 |

Таблица№1                                                                                                                                                                                                     (тыс. руб.)

Как видно из таблицы степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню исполнена на 92,96 % в 2018 году, в первом полугодии 2019 года 42,17 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» за 2018 год проведена финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (в редакции от 30.08.2018 г. № 1547).

По данным Заключения об оценки эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» степень достижения целей Программы и решения задач подпрограмм Программы в 2018 году составила 125,0 %. Из 13 запланированных индикаторов достигнуты все в полном объеме.

Индикаторы достижения целей программы качественно характеризуют ход ее реализации, достижения целей и конечных результатов Программы.

Наименование целей Программы в приложении 1 к Программе соответствует наименованиям целей, указанным в паспорте Программы.

Перечень основных мероприятий подпрограмм оформляется приложением 2 к Программе.

Перечень мероприятий Программы приведен в следующей таблице:

| Цели Программы | Перечень мероприятий Программы |
| --- | --- |
| - создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой, спортом и туризмом и приобщение населения Петровского городского округа Ставропольского края к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом | - обеспечение деятельности спортивных учреждений, - проведение спортивно-массовых мероприятий, - пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе, - реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, - строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах, - реконструкция и капетальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности, - реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни». |
| - создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей | - воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи, - пропаганда волонтёрского движения среди молодёжи Петровского округа, - реализация инновационного социального проекта Петровского городского округа Ставропольского края «Вместе». |
| - оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления | - проведение мероприятий для некоммерческих социально ориентированных организаций, - оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| - реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | - реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, - реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. |
| - обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия | - обеспечение реализации Программы. |

При этом для каждого мероприятия указывается его содержание, сроки исполнения и ответственный исполнитель. Данные мероприятия увязаны по срокам и ресурсам, и обеспечивают решение задач Программы.

В ходе проверки выявлены соответствия соотношения между приложением 2 к Программе со сведениями о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы.

Для установления законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, были предоставлены заверенные копии первичных бухгалтерских документов о расходах за проверяемый период, направленных на реализацию Программы.

Ответственным исполнителем были подтверждены расходы по следующим подпрограммам: «Молодежь – будущее Петровского городского округа» и «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на общую сумму 1648,37 тыс. руб., в том числе за 2018 год – 1111,37 тыс. руб., за I - ое полугодие 2019 года – 537,00 тыс. руб.

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение ожидаемых результатов.

Выводы и рекомендации

Программа соответствует положениям нормативных документов, регламентирующих порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края.

Рекомендуем предоставлять проект муниципальной Программы на финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату Петровского городского округа Ставропольского края.

Предложения

По результатам мероприятия:

1. Направить Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края:

- Главе Петровского городского округа Ставропольского края - Захарченко А.А.

2. Направить копию Заключения о результатах экспертно-аналитического мероприятия: «Экспертиза и проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»:

- Председателю Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края - Лагунову В.О.;

- Прокуратуру Петровского района Ставропольского края.

| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края |  | Лихтина Г.А. |
| --- | --- | --- |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края |  | Шеина С.Н. |

С актом ознакомлены:

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                           Сергеева Е.И.

Начальник отдела социального

развития администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края 				                           Кабанова Л.А

Один экземпляр получил «_______________________________________________________________________________________»