|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**Председатель Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края21 ноября 2024 годаКлочкова Н.А. |

**ОТЧЕТ**

**о результатах контрольного мероприятия**

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»: «Обустройство беговых легкоатлетических дорожек на территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к спортивному залу села Благодатное».

**Основание для проведения контрольного мероприятия**

Пункт 11 плана работы Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15.10.2024 г. № 8

**Цель контрольного мероприятия**

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»: «Обустройство беговых легкоатлетических дорожек на территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к спортивному залу села Благодатное».

**Предмет контрольного мероприятия**

Средства бюджета, выделенные на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»: «Обустройство беговых легкоатлетических дорожек на территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к спортивному залу села Благодатное».

**Объект контрольного мероприятия**

МКУ «Спортивный зал села Мартыновка»

МКУ «Светлоградский городской стадион»

МКУ «Спортивный зал села Благодатного»

**Проверяемый период деятельности**

2023 год.

**Дата начала проведения контрольного мероприятия**

21 октября 2024 г.

 **Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием, составил:**

2023 г. – 8 023 289,56 руб.

Проверка производилась на основании представленных документов на бумажных носителях, а также размещенных на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее ЕИС).

**Результаты контрольного мероприятия:**

1. Согласно электронного аукциона № [0121600005622000207](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0121600005622000207" \t "_blank), размещенного 20.12.2022 г., объект закупки - "Благоустройство территории прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края" (начальная максимальная цена контракта - 2 899 871,00 руб.), заключен муниципальный контракт № 0121600005622000207 на благоустройство территории прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разно уровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края от 12.01.2023 г. между муниципальным казенным учреждением «Спортивный зал села Мартыновка» и Обществом с ограниченной ответственностью «СПОРТ СВ» на сумму 1 841 417,87 руб. Экономия по результатам электронного аукциона составила 1 058 453,13 руб. Дополнительное соглашение № 1 от 19.07.2024 г. размещено в ЕИС с нарушением ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ). В нарушение п. 8.2.4 муниципального контракта МКУ «Спортивный зал села Мартыновка» осуществило приемку выполненных работ. При анализе актов освидетельствования скрытых работ, установлено:

- работы под номерами 2,3, которые были в первоначальном локальном сметном расчете, в последней редакции утвержденного локального сметного расчета отсутствуют, однако были выполнены согласно акта № 2 от 22.03.2023 г.;

- отсутствуют документы о качестве бетонной смеси, которая использовалась согласно актов № 05 18.04.2023 г., № 08 от 27.04.2023 г. В данных актах указывается документ о качестве бетонной смеси от ООО «Бетон-Мастер» от 29.04.2023 г., где дата отгрузки бетонной смеси 29.04.2023 г.;

- отсутствуют документы о качестве на смесь песчано-гравийную природную, асфальтобетонную смесь дорожную, на битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90 БНД 90/130, эмаль ПФ-115;

- в актах № 12, 13 дата составления не верная (26 мая 2023г.), в связи с тем, что работы, указанные в них, выполнялись в июне и июле месяцах.

2. В соответствии с электронным аукционом № 0121600005623000220, размещенного 03.11.2023 г., объект закупки - "Благоустройство территории, прилегающей к спортивному залу села Благодатное" (начальная максимальная цена контракта - 3 084 512,78 руб.), заключен муниципальный контракт № 0121600005623000220 на благоустройство территории прилегающей к спортивному залу села Благодатное от 24.11.2023 г. между муниципальным казенным учреждением «Спортивный зал села Благодатного» и обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна» на сумму 3 053 667,64 руб. Экономия по результатам электронного аукциона составила 30 845,14 руб. В нарушении п. 6.1. муниципального контракта нарушен начальный срок выполнения работ. Установленные урны немного отличаются от Приложения № 1 к муниципальному контракту от 24.11.2023 г. №0121600005623000220 «Описание объекта закупки». В ЕИС отсутствует вторая страница акта о приемке выполненных работ № 1 от 25.12.2023 г. (форма КС-2).

3. Согласно электронного аукциона № 0121600005622000212, размещенного 30.12.2022 г., объект закупки – «Обустройство беговых легкоатлетических дорожек на территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края» (начальная максимальная цена контракта – 4 143 317,00 руб.), заключен муниципальный контракт № 0121600005622000212 на обустройство беговых легкоатлетических дорожек на территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края от 12.01.2023 г. между муниципальным казенным учреждением «Светлоградский городской стадион» и Обществом с ограниченной ответственностью «СПОРТ СВ» на сумму 3 128 204,05 руб. Экономия средств бюджета по результатам электронного аукциона составила 1 015 112,95 руб. Экспертиза №1-11-28/2023 от 28 ноября 2023 года к данному контракту содержит не верно указанные сведения по пункту 1.4. «Место проведения» и пункту 1.8. «Общие сведения об объекте исследования».

Основная причина замечаний - недостаточный контроль при приемке документов. Рекомендуем более ответственно относиться к приемке выполненных работ.

**Предложения**

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»: «Обустройство беговых легкоатлетических дорожек на территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к спортивному залу села Благодатное»:

- Председателю Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края - Лагунову В.О.;

2. Направить копию акта по результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»: «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края»»:

- В прокуратуру Петровского района.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края | Лихтина Г.А. |

|  |  |
| --- | --- |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края | Меркулова Ю.С. |