Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 02 июля 2020 г. | г. Светлоград | № 370-р |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р)

В целях повышения качества управления муниципальными программами Петровского городского округа Ставропольского края

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года                № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                    А.А.Захарченко

Проект распоряжения вносит первый заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края

В.П.Сухомлинова

Визируют:

Первый заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                          А.И.Бабыкин

Заместитель главы администрации

Петровского городского  округа

Ставропольского края                                                                           Е.И.Сергеева

Начальник правового отдела

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                         О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                             С.Н.Кулькина

Проект распоряжения подготовлен отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Л.В.Кириленко

|  | Утверждены |
| --- | --- |
|  | распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 02 июля 2020 г. № 370-р |

Изменения,

которые вносятся в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа

Ставропольского края

1. Пункт 2 раздела I «Общие положения» после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«региональный проект - проект (программа), обеспечивающий(ая) достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», мероприятия которого(ой) относятся к законодательно установленным полномочиям Ставропольского края, а также к вопросам местного значения муниципальных образований Ставропольского края, и (или) направленный(ая) на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Ставропольского края, государственными программами Ставропольского края, нормативными правовыми актами Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, поручениями Губернатора Ставропольского края;

муниципальный проект - проект (программа), обеспечивающий(ая) достижение целей и показателей деятельности органов местного самоуправления округа;».

2. Второе предложение пункта 7 раздела II «Разработка проекта Программы и ее структура» после слов «реализоваться путем выполнения» дополнить словами «региональных и (или)».

3. В разделе IV «Требования к содержанию Программы»:

3.1. В пункте 13 после слов «определяются в соответствии с» дополнить словами «Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,».

3.2. В пункте 20:

3.2.1. В подпункте «1» слова «Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 602,606» заменить словами «Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;».

3.2.2. Подпункт «2» после слов «от 28 апреля 2008 года № 607» дополнить словами «,постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления;»;

3.2.3. В подпункте «31» слова «показатели, содержащиеся в приоритетных проектах (программах)» заменить словами «основные показатели и результаты, содержащиеся в региональных и (или) муниципальных проектах».

4. В пункте 27 раздела V «Требования к отражению информации об объемах и источниках финансового обеспечения реализации Программы»:

4.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«оценка объема налоговых расходов Петровского городского округа Ставропольского края в сфере реализации Программы;».

4.2. В абзаце пятом после слова «оценка» дополнить словом «объема».

5. В пункте 38 раздела VII «Требования по заполнению паспорта подпрограммы и содержание подпрограммы»:

5.1. В подпункте «6» после слов «и иные организации» дополнить словами «, а также индивидуальные предприниматели и физические лица».

5.2. Подпункт «10» изложить в следующей редакции:

«10) реализацию региональных и (или) муниципальных проектов.».

6. В разделе IX «Мониторинг реализации Программы»:

6.1. Пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания:

«4) объемы и источники финансового обеспечения основных мероприятий, соответствующие объемам и источникам финансового обеспечения Программы.».

6.2. В пункте 53:

6.2.1. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«Для основных мероприятий, направленных на реализацию региональных и (или) муниципальных проектов, в качестве контрольных событий следует использовать контрольные точки Плана мероприятий по реализации регионального и (или) муниципального проекта, позволяющие определить непосредственные результаты реализации соответствующего основного мероприятия».

6.2.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

«В состав контрольных событий Программы детальных планов-графиков реализации Программ следует включать ключевые события и мероприятия, содержащиеся в планах деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, в планах закупок, в планах мероприятий («дорожных картах»), поэтапных планах выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года   № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» целевых показателей, и иных планах мероприятий и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.».

7. В разделе X «Подготовка годовых отчетов о ходе реализации Программы»:

7.1. В подпункте «41» пункта «59» слова «приоритетных проектов (программ)» заменить словами «региональных и (или) муниципальных проектов».

7.2. В пункте 64:

7.2.1. Дополнить подпунктом «11» следующего содержания:

«11) результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программ, региональных проектов и муниципальных проектов;».

7.2.2. В подпункте «3» слова «в результате применения налоговых льгот и иных мер муниципального регулирования» исключить.

8. В приложении к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края:

8.1. В таблицу 3 «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

8.2.  Таблицу 31  «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

8.3. Таблицу 7 «Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

8.4. Таблицу 8 «Мониторинг реализации Программы» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

8.5. Таблицу 101 «Информация о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                         Е.И.Сергеева

|  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Изменениям, которые вносятся в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края |

«Таблица 3

Форма

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа), в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1, всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  |  |  | » |

|  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Изменениям, которые вносятся в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края |

«Таблица 31

Форма

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы

| № п/п | Цели Программы, задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы, по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Цель 1 Программы |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2 Программы |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 1 подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 2 подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 1 подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 2 подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  | » |

|  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Изменениям, которые вносятся в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края |

«Таблица 7

Форма

Детальный план-график реализации

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

на очередной финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события <13> | Объемы и источники финансового обеспечения Программы <14>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | Бюджет округа |  | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  |  | х | х | х | х | х | х |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  |  | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3 |  |  | х | х | х | х | х | х |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 |  |  | х | х | х | х | х | х |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------

<13> Указывается дата - дд.мм.гггг.

<14> Указываются предусмотренные Программой источники финансирования.»

|  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Изменениям, которые вносятся в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края |

«Таблица 8

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы:  _________________________________________________________________________

отчетный период:  _________________________________________________________________________________

Ответственный исполнитель: ________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы <14>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т.ч.: | Бюджет округа |  | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  | х | х | х | х | х | х |  |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1, причины невыполнения, влияние на ход реализации Программы ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1. подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  | х | х | х |  | х | х |  |
| Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 2.1. подпрограммы 2, причины невыполнения, влияние на ход реализации Программы ... |  |  |  |  |  |  |  |  | » |

|  |  | Приложение 5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Изменениям, которые вносятся в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края |

«Таблица 101

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств юридических и физических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Программа, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  | » |  |