|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |
|  | к сводному отчету о ходе выполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года |

Информация о

выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического

развития Петровского городского округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | Результат мероприятия | | | | | |
| Показатель реализации стратегии | | | | Достигнутый результат выполнения  мероприятия | Причины невыполнения  (несвоевременного выполнения)  мероприятия |
| наименование | единица измерения | план | факт  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Этап реализации стратегии 2018 - 2020 годы** | | | | | | | | | |
| **Цель 1. «Укрепление социальной стабильности»** | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 1. «Развитие человеческого капитала»** | | | | | | | | | |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки семьям при рождении детей в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальная программа) «Социальная поддержка граждан» | Управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - УТСЗН) | Общий коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1000 человек населения | 11,00 | 7,90 | Мероприятие выполнено.  Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (далее - региональный проект) реализуется в Петровском городском округе Ставропольского края (далее - округ) с 2019 года.  Получателями поддержки при рождении детей в 2019 году были 313 человек, общий объем выплат составил 33662,60 тыс. рублей. В 2020 году в рамках регионального проекта 727 человек получили поддержку на сумму 75586,58 тыс. рублей. В рамках реализации данного регионального проекта производились следующие выплаты:  1. Государственная социальная помощь малоимущим семьям и одиноко проживающим малоимущим гражданам. В 2019 году в рамках социального контракта выплачено государственной социальной помощи 3 малоимущим гражданам на сумму 150,00 тыс. рублей, в 2020 году 10 малоимущим гражданам на сумму 800,00 тыс. рублей;  2. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет. В 2019 году выплата предоставлена 310 получателям на сумму 33512,60 тыс. рублей, в 2020 году данную выплату получили 311 получателей на сумму 36912,88 тыс. рублей;  3. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка производилась в 2020 году 406 получателям на сумму 37809,34 тыс. рублей.  Поддержка оказана 100% заявителей, обратившихся и имеющих право на получение социальной поддержки. |  |
| 2. | Снижение смертности от внешних причин (дорожно транспортных происшествий, травм) | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел по общественной безопасности, гражданской обороне чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел общественной безопасности) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 72,00 | 70,68 | Мероприятие выполнено.  В 2018-2020 годах МКУ «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» (далее — МКУ «АСФ ПГО СК») осуществлено 1144 выезда на поисково-спасательные работы (в том числе в 2020 году 402 выезда).  Количество спасенных в результате происшествий, аварий, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий составило 652 человека (в том числе в 2020 году 184 человека), из них в дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП) 178 человек (в том числе в 2020 году 81 человек)*.* |  |
| **Задача 2 Цели 1. «Повышение качества предоставления услуг в социальной сфере»** | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие эффективной системы социальной защиты населения округа | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 72,00 | 70,68 | Мероприятие выполнено.  Меры социальной поддержки различным категориям граждан предоставлялись в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.  В 2018 году производилось 35 выплат разного характера. Численность получателей мер социальной поддержки составила 21,5 тыс. человек, сумма выплат 359,5 млн. рублей.  В 2019 году производилось 37 выплат разного характера. Численность получателей мер социальной поддержки составила 25,2 тыс. человек, сумма выплат 350,6 млн. рублей.  В 2020 году ежемесячно производилось 38 выплат разного характера льготным категориям граждан. Обеспечены мерами социальной поддержки 26,7 тыс. человек, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 500,3 млн. рублей. Поддержка оказана 100% заявителей, обратившихся и имеющих право на получение социальной поддержки. |  |
| 2. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел социального развития) | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 |  | Мероприятие выполнено.  В округе СОНКО активно оказывается консультационная, имущественная и финансовая поддержка. Так для социально ориентированных некоммерческих организаций или с участием членов социально ориентированных некоммерческих организаций проведено в 2018 году 19 мероприятий, в 2019 году 28 мероприятий, в 2020 году 24 мероприятия.  Оказана имущественная поддержка путем предоставления муниципальных помещений на безвозмездной основе:  - Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 43,3 кв.м. со Ставропольской краевой общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество слепых»;  - Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 17,8 кв.м. с Петровским районным отделением Ставропольской краевой общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;  - Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 47,2 кв.м. с Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество глухих»;  - Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 44,6 кв.м. с Петровской районной организацией Ставропольской краевой организацией общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов».  - Действует срочный договор от 17.08.2018 г. (на 5 лет до 2022 года) безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 206,7 кв.м. со Светлоградским станичным казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества.  В 2018 году оказана финансовая поддержка оказана Светлоградскому местному отделению «Всероссийское общество глухих» для участия в краевом фестивале игр КВН среди лиц с нарушениями слуха «Битва жестов» в г. Пятигорске 08 сентября 2018 года.  В 2018, 2019 и 2020 годах проводился конкурс по отбору программ мероприятий, социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского городского округа Ставропольского края. С 2018 по 2020 годы Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Совета ветеранов Петровского городского округа (далее — Совет ветеранов) становилась победителем конкурса. Ежегодно по результатам конкурса Совету ветеранов выделялась субсидия 100,0 тыс. рублей. |  |
|  | *Реализация мероприятий в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» на территории Петровского городского округа Ставропольского края, в том числе реализация:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказание медицинской помощи детям» |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 5,20 | 10,30 | Мероприятие выполнено.  В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказание медицинской помощи детям» ГБУЗ СК «Петровская РБ» приобретено медицинское оборудование, в том числе: офтальмологическое оборудование, оборудование для проведения обследования детей в рамках национального проекта «Здоровье» и улучшение диагностики заболеваний (ультразвуковая портативная система экспертного класса с полностью цифровой архитектурой для общего и специального применения, ультразвуковой диагностический аппарат с принадлежностями), оборудование для улучшения обследования и лечения детей с сердечнососудистой патологией (электрокардиограф, дефибриллятор), оборудование для улучшения обследования детей с патологией легких, опорно-двигательного аппарата, патологией ЛОР-органов (цифровой рентгенографический аппарат).  Для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей оборудованы: комната для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинет выдачи справок и направлений, кабинет неотложной помощи детям, крытая колясочная, отдельный вход для больных детей¸ открытая регистратура, инфомат. |  |
| 4. | регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Ставропольском крае» |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 72,00 | 70,68 | Мероприятие выполнено.  В 2019 году на базе поликлиники ГБУЗ СК «Петровская РБ» создана новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения lean-технологий (далее - Новая модель). Отличительными чертами Новой модели стали открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу.  В 2019 году открыта врачебная амбулатория модульного типа в п. Прикалаусский.  На 2022-2023 годы запланировано строительство фельдшерских пунктов в п.Маяк и п.Полевой.  В 2021 году запланирована закупка кабинета передвижного медицинского диагностического рентгеновского общего назначения. |  |
| 5. | регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае» |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 72,00 | 70,68 | Мероприятие выполнено.  С целью обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска запланированы и проводятся информационно-образовательные семинары для специалистов первичного звена по профилактике и борьбе с основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, методике диспансерного наблюдения пациентов хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития, антикоагулянтной терапии, формированию здорового образа жизни населения округа. В течение года проводились школы здоровья по артериальной гипертонии с населением, размещался материал о симптомах острого коронарного синдрома, инсульта и правилах действий больных, и их окружающих при развитии неотложных состояний в СМИ. Организация медицинских реабилитационных мероприятий на разных этапах восстановительного лечения (ранний восстановительный, поздний восстановительный) в условиях реабилитационных центров, расположенных на территории Ставропольского края. В рамках проекта «Сердечно сосудистые заболевания» пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда получали оперативное лечение сердечно-сосудистой патологии, радиочастотную катеторную абляцию (РЧА), установление искусственного водителя ритма. Пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами в течение первого года диспансерного наблюдения.  Реализация проекта будет продолжена до конца 2024 года. В рамках проекта в первичном сосудистом отделении ГБУЗ СК «Петровская районная больница» планируется расширить коечный фонд для лечения пациентов с острым коронарным синдромом (острым нарушением мозгового кровообращения), обеспечить круглосуточный режим работы компьютерного томографа. |  |
| 6. | регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами» |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ» | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Здравоохранения» | % | 22,00 | 10,7 | Мероприятие выполнено.  На работу ГБУЗ СК «Петровская РБ» поступили:  - в 2018 году 5 врачей и 18 средних медицинских работника;  - в 2019 году 14 врачей и 19 средних медицинских работника;  - в 2020 году 15 врачей и 23 средних медицинских работника.  Сохраняется нехватка врачей как узких специальностей, так и общей практики. Информация о имеющихся вакансиях размещена на сайтах ГУ «Петровский центр занятости», министерства здравоохранения Ставропольского края, на портале «Работа в России». Кроме того, главный врач традиционного принимает участие в ярмарке вакансий учреждений здравоохранения районов и городов Ставропольского края для студентов выпускных курсов, ординаторов ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный университет».  В 2019 году заключено 9 договоров о целевом обучении по программам высшего образования (уровень специалитета) и 2 договора о целевом обучении по образовательным программам (уровень ординатуры), а также 1 договор о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального образования.  В 2020 году на целевые места поступили 9 человек, еще 3 человека поступили в целевую ординатуру по специальностям «реанимация», «неврология» и «инфекция». |  |
| 7. | Создание доступной образовательной среды для получения образования детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования  администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел образования) | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,80 | 90,80 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году в школах округа получали общее образование 62 ребенка – инвалида, 34 ребенка с ОВЗ, 14 из которых обучаются инклюзивно. Обучение 16 детей с ОВЗ по адаптированным программам реализовали 8 школ округа, с использованием дистанционного оборудования - 10 человек. На начало 2018 - 2019 учебного года в стадии реализации находилось 165 индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и перечень мероприятий для их реализации.  По состоянию на 31 декабря 2019 года в 18 общеобразовательных организациях обучалось 96 детей-инвалидов, и 32 ребенка, имеющих ОВЗ. В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта детей с ОВЗ в округе в 2019 году в 11 общеобразовательных организациях обучались по адаптированным образовательным программам 28 учащихся, 12 из которых обучались инклюзивно. Дистанционное образование в 2019 году получали 9 детей-инвалидов из 6 общеобразовательных организаций.  По состоянию на 31 декабря 2020 года в 18 общеобразовательных организациях округа (95% от общего числа общеобразовательных организаций) обучалось 105 детей-инвалидов, и 45 детей с ОВЗ. В рамках реализации ФГОС детей с ограниченными возможностями здоровья в Петровском городском округе в 2020-2021 учебном году в 10 общеобразовательных организациях обучается по адаптированным образовательным программам 36 детей-инвалидов, в том числе детей с ОВЗ, 10 из которых – обучаются инклюзивно. Дистанционное образование в 2020 году получали 8 детей-инвалидов из 6 общеобразовательных организаций. |  |
| 8. | Строительство общеобразовательной организации на 600 мест в г. Светлограде | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,80 | 90,80 | Мероприятие не выполнено. | В округе имеется потребность в дополнительных местах в общеобразовательных школах г. Светлограда.  В 2020 году была подана заявка в Министерство образования Ставропольского края (далее — министерство образования) для включения в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год объектов МБОУ Г №1 г.Светлограда и МКОУ СОШ №7 г. Светлограда на реконструкцию зданий школ и строительство пристроек на 400 мест и 300 мест соответственно. |
| 9. | Капитальный ремонт МКУ ДО «Дом детского творчества»  г. Светлоград | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс. человек | 72,00 | 70,68 | Мероприятие не выполнено. | Изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию МКУ ДО «Дом детского творчества» по ул. Тургенева 27  г. Светлограда. В 2020 году была подана заявка в министерство образования для включения объекта в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,80 | 90,80 |
| 10. | Капитальный ремонт здания МКУК «ЦДК г. Светлограда» (мероприятие в рамках национального проекта «Культура», Федерального проекта «Культурная среда») | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры администрации Петровского городского округа ставропольского края (далее – отдел культуры) | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 45,90 | Мероприятие выполнено.  В рамках регионального проекта «Культурная среда» 2019 году проведен 1 этап капитального ремонта здания МКУК «ЦДК г. Светлограда» на сумму 16900,10 тыс. рублей, в том числе из бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее — бюджет округа) 845,00 тыс. рублей.  Выполнены следующие виды работ: заменена кровля здания, произведен ремонт канализации, демонтаж противопожарного занавеса, капитальный ремонт автоматической системы водяного пожаротушения. Сложившаяся по результатам контрактных процедур экономия в размере 1787,20 тыс. рублей направлена на общестроительные работы: заменены витражи, выполнен ремонт двух туалетов.  В конце 2020 года МКУК «ЦДК г. Светлограда» заключен долгосрочный муниципальный контракт № 0121200004720000458 на капитальный ремонт здания (общестроительные работы) в рамках реализации проекта «Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда» от 21.05.2020 г. с ООО «СТРОЙИНВЕСТ-КМВ» Конечный срок выполнения работы (второй этап) – 31 августа 2021 года. |  |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 |
| 11. | Капительный ремонт здания МКУК «ДК с. Шведино» (мероприятие в рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры») | муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 45,90 | Мероприятие выполнено.  В 2019 году завершен капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Шведино». В ходе ремонта обустроена входная группа, установлен пандус в целях обеспечения доступности учреждения маломобильным группам граждан, отремонтированы зрительный зал, два фойе, лестничные пролеты, помещение, отведенное под гостиную, электроосвещение, установлена пожарная сигнализация, проведены сантехнические работы. Расходы на реализацию данного мероприятия составили 9015,70 тыс. рублей из средств краевого бюджета. |  |
| Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 |
|  | *Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в области культуры, в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ремонт здания МКУК «ДК с.Ореховка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 45,90 | Мероприятие выполнено.  Контракт с ООО «МИФ» от 25 января 2019 года. № 121600005618000264\_107108 выполнен. Ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Ореховка» осуществлен. На реализацию проекта были израсходованы средства в сумме 3783,50 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа 1155,23 тыс. рублей. |  |
| 13. | Ремонт помещений в здании МКУК «ДК с.Просянка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 45,90 | Мероприятие выполнено.  Контракт с ООО «ЮгСпецСтрой» от 04 февраля 2019 года № 005 выполнен. Ремонт в здании муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Просянка» завершен. На реализацию проекта были израсходованы средства в сумме 2974,00 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа 670,00 тыс. рублей. |  |
| 14. | Замена оконных блоков и проведение работ по косметическому ремонту наружных стен здания МКУК «ДК с.Сухая Буйвола» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 45,90 | Мероприятие выполнено.  Контракт с ИП Рыбалкиной Е.К. от 29 января 2019 года № 0121600005618000263\_88838 выполнен. Осуществлены работы по замене оконных блоков и косметическому ремонту наружных стен здания муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Сухая Буйвола» на сумму 3073,50 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа 666,12 тыс. рублей. |  |
| 15. | Благоустройство прилегающей территории к зданию МКУК «ДК с. Донская Балка»  Реконструкция летней концертной площадки в с.Донская Балка | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие выполнено.  Контракт с ИП Киракосян Э.С. от 29 января 2019 года № 001 выполнен. Осуществлено благоустройство прилегающей территории к зданию муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Донская Балка» и реконструкция летней концертной площадки в с. Донская Балка на сумму 2967,50 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа 668,50 тыс. рублей. |  |
| 16. | Благоустройство прилегающей территории к зданию МКУК «ДК с. Николина Балка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие выполнено.  Контракт с ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна» от 29 января 2019 года № 0121600005618000267\_122533 выполнен. Работы по благоустройству прилегающей территории к зданию муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Николина Балка» завершены. На реализацию проекта были израсходованы средства в сумме 2763,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа 621,84 тыс. рублей. |  |
| 17. | Благоустройство прилегающей территории к зданию МКУК «ДК с. Шведино» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие выполнено.  Контракт с ДПМК 30 января 2019 года № 0121600005618000268\_192741 на проведение работ по благоустройству прилегающей территории МКУК «ДК с. Шведино» выполнен. Благоустройство прилегающей территории МКУК «ДК с. Шведино» осуществлено на сумму 2975,00 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа 684,17 тыс. рублей. |  |
| 18. | Капитальный ремонт МКУК «ДК с.Николина Балка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 45,90 | Мероприятие не выполнено. | Реализация мероприятия запланирована на 2022 год в рамках регионального проекта «Культурная среда». |
| 19. | Капитальный ремонт Ореховского филиала № 13 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 45,90 | Мероприятие выполнено.  В рамках муниципальной программы «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» выполнен капитальный ремонт кровли и текущий ремонт фасада и помещений Ореховского филиала № 13 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» за счет средств бюджета округа на сумму 2373,00 тыс. рублей. |  |
| 20. | Ремонт фасада здания МКУ ДО «СРДМШ» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 45,90 | Мероприятие выполнено.  В 2019 году выполнен ремонт фасада и отопительной системы МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» за счет средств бюджета округа на сумму 5000,00 тыс. рублей. |  |
| 21. | Выполнение работ по проведению капитального ремонта кровель в общеобразовательных организациях | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,80 | 90,80 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году за счет средств бюджета округа проведен капитальный ремонт кровель в 4 детских садах на общую сумму 8402,654 тыс. рублей и капитальный ремонт кровель в МКОУ СОШ № 10 и МКОУ СОШ № 8 на сумму 7 667,8 тыс. рублей.  В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» в 2018 году осуществлен ремонт кровли МКОУ СОШ №19 на сумму 5654,0 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета 4579,8 тыс. рублей; бюджет округа 1074,2 тыс. рублей).  В 2019 году в МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова с. Высоцкого выполнены работы по капитальному ремонту кровли в двух зданиях за счет субсидий из краевого бюджета на сумму 6513,50 тыс. рублей.  В 2020 году в МКОУ СОШ №11 с. Константиновское выполнены работы по капитальному ремонту кровли. На капитальный ремонт кровли направленно 3215,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из краевого бюджета на сумму 3054,7 тыс. рублей. |  |
| 22. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,80 | 90,80 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году в МКОУ СОШ №16 с. Рогатая Балка произведен ремонт спортзала.  В 2019 году в двух общеобразовательных школах созданы условия для занятий физической культурой и спортом: в МКОУ СОШ № 10 с. Донская Балка приобретён спортинвентарь;  в МКОУ СОШ № 12 с. Николина Балка произведен текущий ремонт спортивного зала, выполнены работы по установке спортивного оборудования, работы по разводке водоснабжения и канализации в здании школы.  В 2020 году в МКОУ СОШ № 16 с. Рогатая Балка в полном объеме было поставлено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для развития школьного спортивного клуба. В МКОУ СОШ № 15 пос. Прикалаусский выполнены и оплачены работы по ремонту спортивного зала. |  |
| 23. | Закупка спортивного инвентаря для муниципальных учреждений | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел физкультуры и спорта) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 47,00 | 49,70 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году для спортсменов команд округа была приобретена спортивная форма на сумму 19,2 тыс. рублей, в 2019 году на приобретение формы направлено 64,0 тыс. рублей.  В 2020 году закупка спортивного инвентаря для муниципальных учреждений не производилась, это обусловлено изменениями экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2020 году доходов местных бюджетов, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В итоге произведено сокращение расходов бюджета округа, введены ограничения по финансированию расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края с учетом принципов приоритезации. |  |
| 24. | Замена одежды сцены МКУК «ДК с.Шведино» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие выполнено.  В 2019 МКУК «Дом культуры села Шведино» приобрел новую одежду сцены в рамках федерального проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия» предназначенного для обеспечения развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек муниципальных образований Ставропольского края. Из краевого бюджета выделены средства на сумму 1192,21 тыс. рублей. |  |
| 25. | Замена кресел в МКУК «ДК с. Просянка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие не выполнено. | В связи с отсутствием средств в бюджете округа реализация мероприятия перенесена на 2020-2023 годы |
| 26. | Оснащение современным музыкальным оборудованием МКУ ДО «СРДМШ» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие выполнено.  В 2019 году на баланс МКУ ДО «Светлоградская музыкальная районная школа» было передано 2 пианино, общей стоимостью 744,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета. |  |
| 27. | Организация прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников, реализация системы методической поддержки педагогических работников | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Образования» | % | 13,80 | 12,90 | Мероприятие выполнено.  В округе работают 27 районных методических объединений педагогических работников.  В 2018 году повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС общего образования прошли 133 человека (учителя и руководители (директор и заместители директора).  Курсы повышения квалификации прошли 136 человек (из них 5 руководителей, 79 педагогических работников общеобразовательных организаций, 38 педагогов дошкольных образовательных организаций, 15 педагогов дополнительного образования).  По плану Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» курсы повышения квалификации прошли:  - в 2019 году 190 человек руководящих и педагогических работников, 91 человек педагогов дошкольных образовательных организаций, 25 человек педагогов дополнительного образования;  - в 2020 году 212 педагогических работников, из них 120 чел. педагогические работники общеобразовательных организаций, 73 чел. - из дошкольных образовательных организаций, 19 чел. - педагогов дополнительного образования, 9 руководителей.  В 2018 году 141 учитель – предметник общеобразовательных организаций принял участие в 36-ти краевых вебинарах.  В 2019 году учителя – предметники общеобразовательных организаций приняли участие в 57 краевых обучающих семинарах и 51 вебинаре. В 36 районных семинарах приняли участие 100% педагогических работников школ округа.  В 2020 году 1113 педагогических работников приняли участие в дистанционных курсах повышения квалификации на платформе Единый урок.РФ по программам защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет». Обучение по программе повышения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, в общеобразовательных организациях» прошли 479 педработников, в том числе 58 руководящих работников.  В 2020 году более 800 педагогических работников образовательных организаций приняли участие в более чем 30-ти краевых вебинарах по темам, которые охватывают важные аспекты образовательной деятельности. Проведено более 20 районных семинаров, в которых приняло участие более 500 педагогических работников. |  |
| 28. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка творческих и управленческих кадров в сфере культуры. | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» | % | 13,80 | 14,28 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году 37 работников культуры прошли курсы повышения квалификации и переподготовку.  В 2019 году доля работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовку в общей численности работников культуры – 14,10% (количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень – 288 человек). В 2020 году доля работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовку в общей численности работников культуры – 15,4% (количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень – 292 человека). |  |
| 29. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образования | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Образования» | % | 13,80 | 12,90 | Мероприятие выполнено.  Меры социальной поддержки молодым специалистам образовательных организаций выплачивались:  - в 2018 году 14 молодым специалистам;  - в 2019 году 20 молодым специалистам;  - в 2020 году 17 молодым специалистам, 4 молодым специалистам выплачено единовременное пособие.  Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах округа на основании закона Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» оказаны:  - в 2018 году 444 педагогическим работникам;  - в 2019 году 465 педагогическим работникам;  - в 2020 году 458 педагогическим работникам.  С сентября 2020 года введено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, которое выплачивалось 324 педагогическим работникам с сентября по декабрь 2020 года. |  |
| 30. | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры, проживающим в сельской местности | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» | % | 15,00 | 14,28 | Мероприятие выполнено.  Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения работникам культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах округа на основании закона Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» оказаны :  - в 2018 году 130 работникам культуры;  - в 2019 году 169 работникам культуры;  - в 2020 году 125 работникам культуры. |  |
| 31. | Создание Центров цифрового и гуманитарного профиля (мероприятие в рамках федерального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование»; государственной программы «Развитие образования») | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,80 | 90,80 | Мероприятие выполнено.  В 2019 году на базе МКОУ СОШ № 6 им. Г.В. Батищева с. Гофицкое и МКОУ СОШ № 17 с. Сухая Буйвола были созданы 2 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центры). Проведены строительно-монтажные работы, косметический ремонт, приобретена мебель в соответствии с утвержденным брендбуком.  В 2020 году на базе МКОУ СОШ № 2 г. Светлоград и МКОУ СОШ № 8 с. Благодатное были созданы 2 Центра. Проведены строительно-монтажные работы, косметический ремонт, приобретена мебель в соответствии с утвержденным брендбуком. С 01 сентября 2020 года была обеспечена деятельность Центров.  С 01 октября 2020 года начата работа по внедрению сетевой формы реализации общеобразовательных программ на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Данной формой обучения охвачены 4 общеобразовательные организации МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева, МКОУ СОШ №13, МКОУ СОШ №17, МКОУ СОШ №16.  На период до 2023 года была сформирована заявка от округа на создание еще 6 Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей. |  |
| 32. | Реализация целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (мероприятие в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования») | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,80 | 90,80 | Мероприятие выполнено.  В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» в 2019 году в МБОУ Г № 1 г.Светлограда реализована модель цифровой образовательной среды. В учреждении созданы 2 компьютерных класса, оснащенные 36 ноутбуками, 2 интерактивными панелями и необходимым программным обеспечением.  В 2020 году МБОУ лицей № 3 и МБОУ СОШ № 4 в г. Светлограде получили по 28 современных сенсорных ноутбуков и интерактивной панели. |  |
| 33. | Создание модельной муниципальной библиотеки (мероприятие в рамках реализации регионального проекта Ставропольского края «Культурная среда») | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Одел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие выполнено.  В 2019 году Центральная библиотека МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» стала модельной библиотекой. Была проведена замена мебели, приобретено современное оборудование, создана комфортная среда для пользователей, оборудование зон и творческих площадок, приобретено 2052 экз. книг. Для людей с особенностями здоровья появились специально оборудованные места, консультативный пункт на базе центра правовой и муниципальной информации. Организован максимально свободный доступ к фондам, места для работы с книгой. Внедрение современных интерактивных технологий позволило применить новые формы работы, открыть новые кружки и клубы по интересам. В творческой мастерской регулярно проводятся мастер-классы, на занятиях кружка «В объективе» посетители создают бук трейлеры по книгам, зарисовки из жизни библиотеки и ее читателей. Модернизация позволила не только создавать базу оцифрованных краеведческих материалов, но и сделала их доступными для удалённых пользователей. На реализацию проекта были израсходованы средства в сумме 10 млн. рублей за счет средств краевого бюджета. Услугами модельной библиотеки воспользовались около 89 тыс. человек. |  |
| **Задача 3 Цели 1 «Формирование здорового образа жизни»** | | | | | | | | | |
| 34. | Развитие спорта и создание условий для массовых занятий  физической культурой населения всех возрастных групп | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 47,00 | 49,70 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году в округе проведено 55 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 10000 человек.  В течение 2019 года были проведены 60 спартакиад и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие около 11000 человек.  В течение 2020 года было проведено 23 спартакиады и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие около 1700 человек.  Снижение количества спортивно-массовых мероприятий и количества их участников в 2020 году обусловлено соблюдением комплекса ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. |  |
| 35. | Популяризация комплекса ГТО на территории округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 47,00 | 49,70 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году участие в выполнении нормативов ГТО приняли 287 человек, из них нормативы испытаний выполнили 183 человека.  В течении 2019 года учащимися общеобразовательных учреждений округа сданы нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО (2-6 ступени комплекса). Ко Дню годовщины возрождения комплекса ГТО в общеобразовательных и физкультурно-спортивных учреждениях округа проведены мероприятия, посвященные этому событию. В них приняли участие более 6300 учащихся.  В 2020 году в рамках Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 15 мероприятий, в которых приняли участие 189 человек. Снижение количества мероприятий и количества их участников в 2020 году обусловлено соблюдением комплекса ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. |  |
| 36. | Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населённых пунктах | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 47,00 | 49,70 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году в ходе реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах построена комплексная спортивная площадка в селе Николина Балка, освоено 1464,06 тыс. рублей.  В ходе реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» построены спортивные площадки в селах Сухая Буйвола и Шведино, на строительство площадок направлено 3041,61 тыс. рублей.  В 2019 году выполнено строительство комплексных спортивных площадок в пос. Прикалаусском и с. Шангала. Объекты сданы в эксплуатацию 06 сентября 2019 года. На строительство направлено 6702,48 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета округа 319,17 тыс. рублей.  В 2020 году была разработана проектно-сметная документация на строительство комплексных спортивных площадок в селе Донская Балка и поселке Рогатая Балка. Финансовые затраты на реализацию этого мероприятия составили 98,0 тыс. рублей, из них из средств краевого бюджета 93,10 тыс. рублей. |  |
| 37. | Реконструкция стадиона с. Донская Балка | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 47,00 | 49,70 | Мероприятие не выполнено. | В первом полугодии 2019 года проведены работы по постановке на кадастровый учет земельного участка под стадионом в с. Донская Балка. |
|  | *Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в области спорта, в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | реконструкция стадиона в городе Светлограде | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 47,00 | 49,70 | Мероприятие не выполнено. | 31 января 2019 года с ООО «СтройТехЭкспертиза» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион».  Согласно Акта № 21 от 02 апреля 2019 года произведена оплата за I этап муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации.  05 августа 2019 года проектно-сметная документация направлена в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» для получения государственной экспертизы. Было получено отрицательное заключение.  16 декабря 2019 года ООО «СтройТехЭкспертиза» доработанная проектно-сметная документация направлена повторно в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства». В 2021 году было получено положительное заключение. |
| 39. | ремонт спортивного зала МКУ «Спортивный зал села Благодатного» | Муниципальная программа «Социальное развитие»; | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 47,00 | 49,70 | Мероприятие выполнено.  В 2019-2020 году в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, был завершен ремонт здания спортзала в селе Благодатное. Финансовые затраты на реализацию этого проекта составили 6890,29 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета округа 2213,17 тыс. рублей. |  |
| 40. | обустройство стадиона в с.Высоцком | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 47,00 | 49,70 | Мероприятие выполнено.  Работы по обустройству стадиона в с. Высоцком выполнены. Произведен спил деревьев, расчистка территории, подготовка дорожек для укладки покрытия и нанесено покрытие на беговые дорожки. Расходы на реализацию данного мероприятия составили 2953,1 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета округа 666,26 тыс. рублей. |  |
| Задача 4 Цели 1 «Сохранение и развитие культурного наследия» | | | | | | | | | |
| 41. | Организация и проведение межрайонного открытого фестиваля-конкурса «Играй гармонь, звени частушка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие выполнено.  Ежегодно в округе проводится фестиваль фольклорного искусства «Играй, гармонь, звени, частушка!» (далее -Фестиваль) посвященный празднованию Дня России, который стал традиционным.  В 2018 г. Фестиваль прошел на центральной площади Светлограда, в нем приняли участие более 20 коллективов в составе 310 участников. Наряду с фестивалем, прошла выставка прикладного творчества «Традиции живы», мастеров-прикладников округа, где было представлено более 200 работ различных жанров: бисероплетение, керамика, декоративная роспись, лоскутная техника и т.д.  В 2019 году в парке Победы г. Светлоград проходил фестиваль и выставка декоративно-прикладного творчества «Традиции живы».  В 2020 году в связи со сложной эпидимиологической ситуацией в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 фестиваль был проведен в онлайн режиме. |  |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 | 54,20 |
| 42. | Организация и проведение краевого фестиваля авторской песни имени  М.С.Севрюкова | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие не выполнено. | В связи с комплексом ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 мероприятие не проводилось. |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 | 54,20 |
| 43. | Организация и проведение рок-фестиваль «Город без вражды» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие выполнено не в полном объеме.  В 2018 году рок фестиваль был проведен 27 июня, в нем приняли участие 14 музыкальных групп. Количество зрителей составило около 1000 человек.  В 2019 году рок фестиваль был проведен 28 июня, в нем приняли участие 14 музыкальных групп. Количество зрителей составило более 1000 человек.  В 2020 году в связи с комплексом ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 мероприятие не проводилось. |  |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 | 54,20 |
| 44. | Организация и проведение мероприятий событийного туризма («Праздник хлеба») | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел развития предпринимательства) | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 | 54,20 | Мероприятие выполнено не в полном объеме.  В рамках празднования Дня Петровского городского округа Ставропольского края и Дня г. Светлограда в 2018 и 2019 годах проводился фестиваль «Праздник хлеба». В рамках мероприятия были организованы расширенная выставка-продажа хлеба, хлебобулочных, кондитерских, сухарно-бараночных, макаронных изделий, мастер-классы, конкурс караваев.  В 2020 году в связи с комплексом ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 мероприятие не проводилось. |  |
| 45. | Оформление права муниципальной собственности на объекты культурного населения (памятники истории и культуры), а также земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие выполнено.  В округе проводится работа по оформлению прав собственности на объекты культурного наследия.  В 2018 году право муниципальной собственности на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения оформлено на 14 объектов. Право муниципальной собственности оформлено на 2 земельных участка под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) регионального значения. В 2019 году 4 памятника истории и культуры оформлены в муниципальную собственность. Оформлено право муниципальной собственности на 8 земельных участков, находящихся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) регионального значения.  В 2020 году право муниципальной собственности на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения оформлено на 1 объект. Право муниципальной собственности земельных участков, находящихся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) регионального значения оформлено на 1 земельный участок.  На конец 2020 года доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности составляет 52,9%. |  |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 | 54,20 |
| 46. | Поддержка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в надлежащем техническом состоянии | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие выполнено.  Силами работников культуры, волонтеров в отчетном в 2018 году проведен текущий ремонт 32 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).  В течение 2019 года работники культуры совместно с муниципальными служащими, учащимися школ, жителями сел принимали самое активное участие в акции «Чистая Память». Совместными усилиями был наведен порядок у Мемориалов Славы, собственными силами был проведен косметический ремонт памятников, а в с. Кугуты памятник был отремонтирован полностью.  В 2020 году проведены ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) 11-ти памятников, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны на сумму 34612,815 тыс. рублей, благодаря чему доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации составила 0%.  В 2020 году на текущее поддержание памятников были израсходованы денежные средства в размере 127,66 тыс. рублей. В апреле и июне 2020 года были проведены мероприятия по приведению в порядок (текущий ремонт – побелка, покраска) 18-ти памятников воинской Славы. Ежеквартально проводились субботники с привлечением территориальных отделов администрации, работников школ, детских садов, общественности. |  |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 | 54,20 |
| 47. | Установка информационных надписей на объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие выполнено.  Информационные надписи установлены на объектах культурного наследия :  - в 2018 году на 8 объектах;  - в 2019 году на 28 объектах;  - в 2020 на 14 объектах культурного наследия. |  |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 | 54,20 |
| 48. | Организация и содержание мемориалов «Огонь Вечной славы» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие выполнено.  В 2018-2020 годах обеспечено содержание 11 мемориалов «Огонь Вечной славы», расположенных в округе. Заключены муниципальные контракты на поставку и транспортировку природного газа, договоры на техническое обслуживание газового оборудования. Расходы на реализацию данного мероприятия из средств бюджета округа составили:  - в 2018 году 712,96 тыс. рублей;  - в 2019 году 1067,62 тыс. рублей;  - в 2020 году 493,53 тыс. рублей. |  |
| Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 | 54,20 |
| 49. | Обменные, гастрольные концерты солистов и творческих коллективов учреждений культуры Петровского городского округа с учреждениями культуры края | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие выполнено.  В 2018-2019 годах рамках празднования Дня Победы учреждения культуры округа согласно утвержденных графиков выступления «Фронтовых концертных бригад» объезжают Ставропольский край с обменными концертами.  В 2020 году в связи с комплексом ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 мероприятие не проводилось. |  |
| 50. | Создание филиала № 2 (п. Горный)  МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 88,00 | 85,39 | Мероприятие не выполнено. | Отсутствие помещения для размещения библиотеки. Администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее — администрация) подала заявку в Министерство культуры Ставропольского края с просьбой включения филиала «Клуб поселка Горный» МКУК «Дом культуры поселка Рогатая Балка» для выполнения работ по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности федерального проекта «Культурная среда», национального проекта «Культура». После выполнения капитального ремонта здания, будет рассмотрен вопрос по созданию филиала № 2 (п.Горный) МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» |
| **Задача 5 Цели 1 «Повышение уровня жизни населения»** | | | | | | | | | |
| 51. | Легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости, в том числе организация работы межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее - рабочая группа по профилактике нарушений трудовых прав работников) | - | УТСЗН,  отдел развития предпринимательства | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 27390,64 | 29699,40 | Мероприятие выполнено.  В округе ведется работа по выявлению у работодателей округа нелегальных трудовых отношений с работниками. Организованна работа межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края.  В 2018 году проведено 7 заседаний рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников и 17 заседаний межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по налогам и сборам, обязательным платежам во внебюджетные фонды и обеспечения своевременной выплаты заработной платы работодателями в Петровском городском округе Ставропольского края. В 2019 году проведено 33 заседания рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников. В 2020 году 15 заседаний рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников. В результате проведенной работы по легализации трудовых отношений и снижению неформальной занятости в 2018 году выявлено 3275 человек, работавших без оформления трудовых отношений. По состоянию на 31 декабря 2019 года в округе выявлено 3112 человек трудившихся без оформления трудовых отношений, что составляет 102,17% от контрольного показателя (3046).  В 2020 году в адрес 300 организаций, учреждений, предприятий и индивидуальных предпринимателей округа было направлено письмо с требованием вывода граждан из «неформальной занятости». Еженедельно проводился сбор и обработка информации о заключении трудовых договоров с целью вывода граждан из «неформальной занятости», ежедекадного готовились и направлялись в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края результаты мониторинга заключения договоров в организациях и у индивидуальных предпринимателей округа. Обеспечено планомерное еженедельное заполнение краевой базы о закрепляемости на рабочих местах лиц, заключивших трудовые договоры. Особое внимание уделялось информационно-разъяснительной работе. На официальном сайте администрации открыт новый раздел «Неформальная занятость», где, в том числе, размещен материал о работе «горячей линии». Также, информация о «горячей линии» размещена на здании администрации в рамках бегущей строки.  По состоянию на 31 декабря 2020 года в округе выявлено 2962 человека без оформления трудовых отношений, что составляет 107,59% от контрольного показателя (2753). |  |
| 52. | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства |  | УТСЗН | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 27390,64 | 29699,40 | Мероприятие выполнено.  По состоянию на 31 декабря 2020 в организациях Петровского городского округа Ставропольского края действовало 154 коллективных договора, информация о которых занесена в электронный банк данных. Все договоры прошли уведомительную регистрацию в УТСЗН.  В 2018 году проведена уведомительная регистрация 61 предоставленного трудового договора, включая и отраслевые соглашения социального партнерства, заключенные в округе.  В течение 2019 года проведена правовая экспертиза и уведомительная регистрация 39 коллективных договоров и 77 дополнений и изменений к коллективным договорам.  В течение 2020 года проведена правовая экспертиза и уведомительная регистрация 31 коллективного договора и 74 дополнений и изменений к коллективным договорам. |  |
| 53. | Принятие мер по ликвидации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды со стороны хозяйствующих субъектов, в том числе организация работы межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников |  | Отдел развития предпринимательства | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 27390,64 | 29699,40 | Мероприятие выполнено.  В округе проводится ежемесячный мониторинг поступления доходов в бюджет округа, своевременности уплаты и сокращения задолженности по налогам и страховым взносам, мониторинг задолженности по заработной плате.  На основании информации, предоставляемой Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю, проводился мониторинг поступлений налогов, зачисляемых в бюджет городского округа от крупнейших налогоплательщиков Петровского городского округа Ставропольского края. При снижении поступлений выяснялись причины, оказавшие влияние на снижение суммы уплаченных налогов и принимаемые меры по их устранению.  Результаты мониторинга рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по налогам и сборам, обязательным платежам во внебюджетные фонды и обеспечения своевременной выплаты заработной платы работодателями в Петровском городском округе Ставропольского края и межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников.  В результате работы комиссии в консолидированный бюджет Ставропольского края уплачено:  - в 2018 году 562,4 тыс. рублей.  - в 2019 году 1722,9 тыс. рублей.  За 2020 год проведено 15 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории округа, в том числе 11 выездных заседаний в поселения округа. В результате работы межведомственной рабочей группы в консолидированный бюджет Ставропольского края уплачено 1950,6 тыс. рублей. |  |
| 54. | Содействие в трудоустройстве безработных граждан |  | ГКУ «Центр занятости населения Петровского района» (далее - ГКУ «ЦЗН») | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 27390,64 | 29699,40 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году в ГКУ «ЦЗН» за содействием в поиске подходящей работы обратились 1379 человек, 718 человек из общего числа обратившихся нашли работу (доходное занятие). Уровень трудоустройства ищущих работу составлял 52,1%. По программе временного трудоустройства граждан предпенсионного возраста в 2018 году трудоустроено 32 человека.  В 2019 году в ГКУ «ЦЗН» за содействием в поиске подходящей работы обратились 1598 человек, 828 человек из общего числа обратившихся нашли работу (доходное занятие). Уровень трудоустройства ищущих работу составлял 51,8%.  На профессиональное обучение, получение дополнительного профессионального обучения было направлено 28 человек, услуги по профессиональной ориентации получили 1049 человек, в т.ч 1029 безработных. Содействие самозанятости оказано 3 безработным гражданам.  В течение 2020 года в ГКУ «ЦЗН» за содействием в поиске подходящей работы обратились 3424 человека, из общего числа обратившихся нашли работу (доходное занятие) 787 человек. В общественных работах приняли участие 55 человек, организовано временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, к временным работам приступило 15 человек, временно трудоустроены 160 несовершеннолетних жителей округа в возрасте от 14 до 18 лет, государственная услуга по содействию самозанятости оказана 2 безработным. Уровень трудоустройства ищущих работу составляет 23,0%.  В ГКУ «ЦЗН» поступила информация о 2504 вакансиях. Заявленная потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест на конец отчетного года составляла 1289 человек. Коэффициент напряженности по состоянию на 31 декабря 2020 года - 1,9. |  |
| **Задача 6 Цели 1 «Создание условий для самореализации и социальной инициативы населения»** | | | | | | | | | |
| 55. | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 | 54,20 | Мероприятие выполнено.  На конец 2018 года в округе было зарегистрировано 2122 волонтера, по состоянию на 31 декабря 2020 года число членов волонтёрского движения в округе увеличилось до 9605 человек.  В 2018 году волонтеры приняли участи в 93 мероприятиях. В 2019 году в 54 мероприятиях.  В течение 2020 года более половины мероприятий для молодежи (98 единиц) проведены с участием волонтеров. В 2020 году с целью вовлечения граждан в том числе молодежи, в добровольческую (волонтерскую) деятельность сформирована сеть образовательных пространств, на базе которых проводилась активная работа. Увеличилось число совершеннолетних волонтеров, которые осуществляли помощь возрастным жителям округа в период пандемии.  Пропаганда волонтёрского движения среди молодёжи в округе ведется через информирование жителей округа о деятельности волонтеров на официальном сайте администрации, в социальных сетях и в районной газете. |  |
| 56. | Формирование у населения навыков общественного диалога и реализация гражданских инициатив, в т.ч. социальных проектов |  | Отдел социального развития, управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление по делам территорий) | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 | 54,20 | Мероприятие выполнено.  На территории сельских населенных пунктов в 2018 году в ходе формирования перечня проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, проведены 13 опросов населения сельских населенных пунктов округа, более 1500 жителей которых приняли участие в опросах через социальные сети и 3000 человек приняли участие в собраниях.  В 2019 году в рамках подготовки проектов развития территорий в сельских населённых пунктах, основанных на местных инициативах, со сроком реализации в 2020 году, были проведены опросы жителей 13 сёл округа через социальные сети «Инстаграмм», «Одноклассники», «Вконтакте», в которых приняли участие более 2000 человек. На организованных общественных собраниях, проходивших в каждом населенном пункте округа, выразили свое мнение при отборе проектов 7260 жителей.  По проектам в г.Светлограде голосование осуществлялось и на специализированном сайте программы: www.pmisk.ru., чем воспользовались 230 жителей.  В феврале 2020 года состоялось голосование по выбору общественных территорий округа подлежащих благоустройству в 2021 году. Общее число участников голосования составило 9115 человек, в том числе 6699 человек проголосовали на территориальных счетных участках, 2416 человек голосовали с использованием цифровых технологий. Жители Петровского городского округа Ставропольского края активно поддержали решение об участии в губернаторской программе поддержки местных инициатив на 2021 год. В результате народного голосования, в котором приняли участие 29187 жителей округа, выбрано 17 проектов. Проекты представлены в министерство финансов Ставропольского края для участия в конкурсном отборе. |  |
| 57. | Реализация инновационного социального проекта Петровского городского округа Ставропольского края «Вместе» | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Человек | 72,00 | 70,68 | Мероприятие выполнено.  В 2018-2019 годах реализован инновационный социальный проект Петровского городского округа Ставропольского края «Вместе». По средством работы специалистов проекта с семьями целевой группы проекта (семьи, находящиеся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации) помощь получили 68 человек из 31 семьи. |  |
| 58. | Содействие в организации временного трудоустройства молодежи | Муниципальнаяпрограмма «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Человек | 72,00 | 70,68 | Мероприятие выполнено.  Трудовой занятостью в летний период в 12 ученических производственных бригадах охвачены:  - в 2018 году 857 учащихся;  - в 2019 году 456 учащихся;  - в 2020 году в связи с комплексом ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 деятельность ученических производственных бригад велась в нетрадиционном формате и заключалась в разработке и подготовке к защите проекта по итогам работы за 2020 год. Защита проекта по итогам работы ученической производственной бригады МКОУ СОШ №11 была проведена на краевом слете ученической производственной бригады, который проводился в дистанционном формате.  Через ГКУ «ЦЗН» было трудоустроено:  - в 2018 году 154 обучающихся;  - в 2019 году 107 обучающихся;  - в 2020 году 124 обучающихся. |  |
| 59. | Формирование правовой культуры и повышение юридической грамотности у студентов и учащихся | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития, отдел образования | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 | 54,20 | Мероприятие выполнено.  В образовательных учреждениях округа ежегодно проходят мероприятия по повышению юридической грамотности, большинство из них проведены с участием представителей правоохранительных органов или общественных объединений. |  |
| 60. | Проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития, УТСЗН,  отдел культуры | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 | 54,20 | Мероприятие выполнено не в полном объеме.  Ежегодно проводится Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями «Подари улыбку миру». В 2018 году фестиваль был проведен 12 марта, в нем приняли участие 83 ребенка. В 2019 году мероприятие прошло 11 марта, количество участников 115 человек. В 2020 году фестиваль состоялся 12 марта в нем приняли участие 53 человека.  Ежегодно в декабре проводиться районный фестиваль художественного творчества инвалидов старше 18 лет, посвященный Международному дню инвалида, в 2018 году в мероприятии приняли участие 50 человек, в 2019 году 30 человек. В 2020 году в связи с комплексом ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 фестиваль не проводился.  С 20 ноября по 5 декабря 2020 года в Петровском городском округе проводился онлайн фестиваль «Я и моя мама» с участием детей с ограничениями по здоровью.  Организатором выступила Петровская местная организация «Всероссийского общества инвалидов».  С 25 декабря 2020 года по 04 января 2021 года в округе проведена благотворительная новогодняя акция «Праздник в каждый дом» по поздравлению детей-инвалидов, в том числе не передвигающихся самостоятельно. |  |
| 61. | Проведение спартакиады инвалидов старше 18 лет | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН,  отдел физкультуры и спорта | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 | 54,20 | Мероприятие выполнено не в полном объеме.  02 октября 2018 состоялась спартакиада для инвалидов старше 18 лет среди инвалидов Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества инвалидов, в которой приняли участие 50 человек.  В октябре 2019 в округе проведена XXII спартакиада среди инвалидов Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества инвалидов посвящённая 95-летию образования Петровского района Ставропольского края, в которой приняли участие более 50 человек.  В 2020 году в связи с комплексом ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 спартакиада не проводилась.  25 сентября 2020 года Петровской местной организацией «Всероссийское общество инвалидов» был организован шахматно-шашечный турнир «Да здравствует пламя жизни» среди людей с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет. Турнир проводился в двух направлениях – по шашкам и шахматам по круговой системе. Победителям и участникам турнира были вручены грамоты и памятные подарки. В поединке приняло участие 10 человек. |  |
| 62. | Проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи Петровского городского округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 25,00 | 54,20 | Мероприятие выполнено.  В течение 2018 года в округе проводились мероприятия среди молодежи, трудовых коллективов округа (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и т.д.)  В 132 мероприятиях приняли участие около 11000 тысяч человек.  В 2019 году на территории округа прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 марта 2019 года № 97-р, создан Совет по реализации проекта «Штаб Победы» в Петровском городском округе. В рамках работы Штаба Победы в 2019-2020 годах были организованы и проведены общекраевые и молодежные мероприятия и акции, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне (более 25 мероприятий и акций). |  |
| **Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры»** | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 2 «Сбалансированное градостроительное развитие»** | | | | | | | | | |
| 63. | Подготовка и утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел планирования территорий) | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да | Да\* | Мероприятие не выполнено. | В соответствии с муниципальным контрактом № 0121200004720001026 от 27.10.2020 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка системы градостроительной документации Петровского городского округа Ставропольского края (местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана, правил землепользования и застройки)», кассовое исполнение на 31 декабря 2020 составило 5% (500,00 тыс. рублей) от общей суммы контракта (10000,00 тыс. рублей) и 100% из запланированного финансирования по контракту на 2020 год. По результатам оказания услуги выполнен Этап 1. Организация и проведение комплексных научных исследований по разработке нормативов градостроительного проектирования и Концепции пространственного (территориального) развития Петровского городского округа Ставропольского края). Дата окончания работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края – 01.12.2021. |
| 64. | Внесение сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав Петровского городского округа Ставропольского края в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да | Да\* | Мероприятие выполнено. В Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) внесены сведения о границах г. Светлограда. Доля территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, составляет 0,54%. Внесение сведений о границах 25 населенных пунктов, входящих в состав округа в ЕГРН будет произведено после утверждения генерального плана округа. |  |
| 65. | Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да | Да\* | Мероприятие не выполнено. | Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки округа осуществляется на основе утвержденного генерального плана округа. |
| 66. | Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 24,52 | 25,02 | Мероприятие выполнено.  Выдано разрешений на строительство:  - в 2018 году 80 разрешений, по результатам рассмотрения 6 заявлений принято решение об отказе;  - в 2019 году 28 разрешений, по результатам рассмотрения 2 заявлений принято решение об отказе;  - в 2020 году 12 разрешений, по результатам рассмотрения 1 заявления принято решение об отказе.  Выдано уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома:  - в 2018 году 47 уведомлений;  - в 2019 году 122 уведомления;  - в 2020 году 108 уведомлений.  Выдано разрешений на ввод объектов в эксплуатацию:  - в 2018 году 23 разрешений;  - в 2019 году 30 разрешений;  - в 2020 году 11 разрешений.  Выдано уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности:  - в 2018 году 14 уведомлений;  - в 2019 году 92 уведомления;  - в 2020 году 99 уведомлений.  Принято постановлений администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка:  - в 2018 году 119 постановлений;  - в 2019 году 39 постановлений;  - в 2020 году 12 постановлений.  В 2018 году установлены границы территориальной зоны ОД (зона делового, общественного и коммерческого назначения) г.Светлограда. |  |
| 67. | Внесение документов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края (далее - ИСОГД) | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 24,52 | 25,02 | Мероприятие выполнено.  В ИСОГД внесено градостроительных планов земельных участков:  - в 2018 году 119 планов;  - в 2019 году 40 планов;  - в 2020 году 12 планов.  В ИСОГД внесено документов в отношении застроенных и подлежащих застройке земельных участков:  - в 2018 году 1191 документ;  - в 2019 году 1541 документ;  - в 2020 году 1200 документов.  В 2020 году в целях выдачи сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края поступило 544 запроса от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по предоставлению сведений, содержащихся в ИСОГД. |  |
| 68. | Предупреждение и пресечение самовольного строительства | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 24,52 | 25,02 | Мероприятие выполнено.  За 2018-2020 годы объекты самовольного строительства на территории округа отсутствуют. |  |
| **Задача 2 Цели 2 «Улучшение жилищных условий населения**» | | | | | | | | | |
| 69. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел жилищного учета) | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 24,52 | 25,02 | Мероприятие выполнено.  На учете на улучшение жилищных условий состояло молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий:  - на 10 января 2018 года 40 семей;  - на 10 января 2019 года 11 семей;  - на 10 января 2020 года 22 семьи.  По мере поступления заявок на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения произведено перечисление на банковский счет молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья:  - в 2018 году 14 семьям на сумму 6002,76 тыс. рублей;  - в 2019 году 6 семьям на сумму 2312,56 тыс. рублей;  - в 2020 году 16 семьям на сумму 8881,74 тыс. рублей. |  |
| 70. | Разработка и утверждение документации по планированию территории Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 24,52 | 25,02 | Мероприятие не выполнено. | В соответствии с муниципальным контрактом № 0121200004720001026 от 27.10.2020 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка системы градостроительной документации Петровского городского округа Ставропольского края (местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана, правил землепользования и застройки)». По результатам оказания услуги выполнен Этап 1. Организация и проведение комплексных научных исследований по разработке нормативов градостроительного проектирования и Концепции пространственного (территориального) развития Петровского городского округа Ставропольского края). Дата окончания работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки округа 01.12.2021. |
| 71. | Разработка и утверждение документации по межеванию территории Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства» | Отдел планирования территорий | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 24,52 | 25,02 | Мероприятие не выполнено. | В соответствии с муниципальным контрактом № 0121200004720001026 от 27.10.2020 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка системы градостроительной документации Петровского городского округа Ставропольского края (местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана, правил землепользования и застройки)». По результатам оказания услуги выполнен Этап 1. Организация и проведение комплексных научных исследований по разработке нормативов градостроительного проектирования и Концепции пространственного (территориального) развития Петровского городского округа Ставропольского края). Дата окончания работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки округа 01.12.2021. |
| 72. | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 24,52 | 25,02 | Мероприятие выполнено.  В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа проведен капитальный ремонт:  - в 2018 году 5 многоквартирных домов;  - в 2019 году 19 многоквартирных домов;  - в 2020 году 9 многоквартирных домов. |  |
| 73. | Содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства) | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 24,52 | 25,02 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году в рамках реализации Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия за счет приобретения и строительства жилья в сельской местности 5 семей, в т.ч. 4 семьи молодых специалистов. Освоено 2,65 млн. рублей бюджетных средств.  В 2019 году благодаря участию в реализации мероприятий программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» улучшили жилищные условия путем приобретения или строительства жилья в сельской местности 2 семьи, на выплату субсидий направлено 1,3 млн. рублей. В 2020 году 2 семьи, выплачена субсидия на сумму 1,2 млн. рублей. |  |
| **Задача 3 Цели 2 «Развитие инфраструктуры основных сфер жизнеобеспечения»** | | | | | | | | | |
| 74. | Приведение автомобильных дорог общего пользования в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 50,00 | 38,87 | Мероприятие выполнено.  Общая протяженность отремонтированных в 2018-2020 годах автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 135,11 км, в т.ч. асфальтобетон – 106,2 км., щебеночное покрытие – 29,61 км. Осуществлен ремонт тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования протяженностью 13,496 км.  Ежегодно выполнялся объём работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог, в том числе работы по окашиванию обочин, обрезке и спилу деревьев, кустарников, уборке мусора, срезке и планировки обочин, очистки от снега проезжей части и обочин, обработке проезжей части противогололедными материалами.  Установлено дорожных знаков и светофорных объектов:  - в 2018 году 204 дорожных знака;  - в 2019 году 96 дорожных знаков;  - в 2020 году 310 дорожных знаков и 3 светофорных объекта.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2020 года составляет 461,9 км. |  |
| 75. | Повышение качества водоподготовки на территории округа, в т.ч. из местных источников водоснабжения |  | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 72,30 | 60,50\*\* | Мероприятие выполнено.  В 2018 - 2019 году на территории сёл Благодатное, Сухая Буйвола, Просянка, Высоцкое, Ореховка, Донская Балка, Гофицкое, Константиновское установлено 16 установок для обеззараживания воды, подаваемой из местных источников, однако установленного оборудования недостаточно для 100% завершения работ по обеспечению населения округа питьевой водой надлежащего качества.  С 01 января 2019 года в соответствии со ст. 3 Закон Ставропольского края от 20 декабря 2018 года № 113-кз «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» органы государственной власти Ставропольского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях. |  |
| 76. | Реконструкция и модернизация линий электропередач, систем тепло-, газоснабжения и технологического оборудования | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 72,30 | 60,50\*\* | Мероприятие выполнено.  В 2018 - 2020 годах в ходе реконструкции введены в эксплуатацию 3,9 км линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 3 трансформаторных понизительных подстанции напряжением до 35 кВ.  Так как в 2018-2020 годах не была выполнена и утверждена «Разработка системы градостроительной документации Петровского городского округа Ставропольского края, местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана, правил землепользования и застройки», в работе учитывались схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ранее разработанные поселениями Петровского муниципального района. |  |
| 77. | Реализация энергосберегающих мероприятий | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 72,30 | 60,50\*\* | Мероприятие выполнено.  В 2018 -2020 годах были:  - установлены 155 новых энергосберегающих фонарей уличного освещения;  - выполнена замена оконных блоков в 28 образовательных организациях, в том числе в 2020 году в 11 образовательных учреждениях.  В 52 учреждениях округа, используются энергосберегающие технологии. В течении отчетного периода проводилось информирование организаций и населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности путем размещения в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», а также путем проведения регулярных занятий (каждый четвёртый четверг месяца) для населения округа о правах и обязанностях граждан в сфере жилищно-коммунальной хозяйства, в том числе в рамках реализации на территории округа федерального проекта «Школа грамотного потребителя». |  |
| **Задача 4 Цели 2 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов округа»** | | | | | | | | | |
| 78. | Уборка и озеленение территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 17 | 17 | Мероприятие выполнено.  Дворниками осуществлен сбор мусора и обеспечен вывоз твердых коммунальных отходов, собранных дворниками на улицах округа и со стихийных свалок на полигон ТКО:  - в 2018 году 190 тонн мусора, с 17 стихийных свалок и собранных дворниками на улицах;  - в 2019 году 775,9 тонн мусора, с 17 стихийных свалок и собранных дворниками на улицах;  - в 2020 году 640 тонн мусора, с 28 стихийных свалок и собранных дворниками на улицах.  На территории округа высажено саженцев деревьев и кустарников и цветов:  - в 2018 году 315 саженцев;  - в 2019 году 2780 саженцев;  - в 2020 году 14790 саженцев, в том числе 13600 саженцев деревьев, высаженных в рамках Всероссийской акции «Сад памяти», посвящённой празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. |  |
| 79. | Благоустройство территорий населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края |  | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа (не менее) | Единиц | 10 | 16 | Мероприятие выполнено.  За период с 2018 по 2020 годы в округе реализовано 45 проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, из них в сфере ЖКХ реализовано 14 проектов.  Общая стоимость проектов 136321,9 тыс. рублей. |  |
| **Задача 5 Цели 2 «Формирование безопасной среды обитания»** | | | | | | | | | |
| 80. | Внедрение широкого спектра современных технологий общественной безопасности в соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446-р | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 26,69 | 26,20 | Мероприятие выполнено.  В 2018 – 2019 годах организованы мероприятия по разработке (актуализации) правовых актов по внедрению АПК «Безопасный город».  На территории Петровского городского округа Ставропольского края совершено преступлений:  - в 2018 году 318 преступлений, из них 197 совершенны в общественных местах;  - в 2019 году 726 преступлений, из них 196 совершенны в общественных местах;  - в 2020 году 746 преступлений, из них 195 совершенны в общественных местах.  МКУ «АСФ ПГО СК» обеспечен прием и обработка вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории округа:  - в 2018 году 2751 вызова;  - в 2019 году 2854 вызова;  - в 2020 году 5270 вызовов.  В 2019-2020 годах в 8 образовательных организациях осуществлено обустройство целостными периметральными ограждениями.  В 2020 году подготовлена проектно-сметная документация для установки ограждения в 11 общеобразовательных организациях. Получено положительное заключение негосударственной экспертизы для установки в 2021 году ограждений в 4 образовательных организациях. |  |
| 81. | Профилактика дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 50,00 | 38,87 | Мероприятие выполнено.  Проведены заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории округа:  - в 2018 году проведены 3 заседания;  - в 2019 году проведены 5 заседаний;  - в 2020 году проведены 3 заседания.  Выполнены работы по обустройству пешеходных переходов с установкой металлических ограждений вдоль территорий 8 образовательных организаций. |  |
| 82. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 50,00 | 38,87 | Мероприятие выполнено.  За период 2018-2020 годы установлено 610 дорожных знаков, в том числе в 2020 году 310 знаков. Обеспечены ремонт и содержание всех светофорных объектов, в 2020 году заменены 3 светофорных объекта.  Выполнен ремонт тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования общей протяженностью 13,52 км. |  |
| 83. | Предотвращение негативного воздействия вод | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | 90,00 | 90,00 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году проведены работы по расчистке русла Медведки в с.Гофицкое, изготовлена проектно-сметная документация по расчистке русла речки Берестовка в с.Благодатное, и на расчистку русел р. Калаус и р. Карамык в г.Светлограде.  В 2019 Завершены работы по расчистке русла речки Берестовка в с. Благодатном и отремонтирован паводковый сброс гидросооружения противоэрозийного пруда в с. Шведино.  В декабре 2020 года завершены работы на объекте капитального строительства «Строительство водопроводящего лотка на реке Донская Балка в селе Донская Балка Петровского района Ставропольского края» протяженностью 935 метров. В ноябре 2020 года начаты работы по объекту «Расчистка русел рек Калаус и Карамык в г. Светлоград Петровского района Ставропольского края», срок завершения проекта - 31 декабря 2021 года.  В течении 2020 года проведены 39 плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков с целью защиты земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия, защиты сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями. |  |
| **Задача 6 Цели 2 «Стабилизация экологической ситуации»** | | | | | | | | | |
| 84. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды округа | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 17 | 17 | Мероприятие выполнено.  В течении 2018-2020 годов среди сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйствах и населения велась разъяснительная работа по недопущению выжигания сухой растительности. В рамках Дней защиты от экологической опасности проведено:  - в 2018 году 25 мероприятий;  - в 2019 году 35 мероприятий;  - в 2020 году 37 мероприятий. |  |
| 85. | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 17 | 17 | Мероприятие выполнено.  В рамках приоритетного проекта «Чистая страна» в 2018 году администрацией Петровского городского округа Ставропольского края реализовано мероприятие «Рекультивации несанкционированной свалки г. Светлограда Петровского муниципального района Ставропольского края».  Без привлечения средств ликвидировано:  - в 2018 году 9 стихийных свалок;  - в 2019 году 17 стихийных свалок;  - в 2020 году 28 стихийных свалок.  На территории несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов установлены информационные таблички «Свалка мусора запрещена». С населением проводятся разъяснительные мероприятия в формате бесед и посредством размещения объявлений на информационных стендах, СМИ, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». Специалистами территориальных отделов проводились рейды по недопущению сброса ТКО на закрытых несанкционированных свалках. Проведена обваловка и опашка свалок. |  |
| 86. | Проведение разъяснительных мероприятий с населением по раздельному сбору фракций ТКО |  | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 17 | 17 | Мероприятие выполнено.  С сентября 2018 года по февраль 2019 года инициативная группа педагогов и обучающихся МКУ ДО РДЭЦ реализовала экологический проект «Умный взгляд на мусор». Цель проекта - привлечь жителей округа к решению проблемы вторичного использования бытового мусора, мотивировать население к раздельному накоплению ТКО.  Активное участие в мероприятиях проекта приняли более 77% учащихся, родителей и сотрудников МКУ ДО РДЭЦ и около 32% учащихся (2077 человек) образовательных организаций Петровского городского округа. Среди обучающихся объединений были организованы просмотры видеофильмов «Сортировка мусора. Информация», «Как японцы сортируют мусор» с последующим обсуждением, разработан и распространен буклет «Потрать минуту для будущего».  Отдел образования поддержал инициативу команды проекта о проведении окружных конкурсов «Бросим умный взгляд на мусор", «Вторая жизнь ненужных вещей» и акции «Спасем дерево!». При помощи ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» распечатаны информационные листовки. В окружных творческих конкурсах «Бросим умный взгляд на мусор", «Вторая жизнь ненужных вещей», проведенных МКУ ДО РДЭЦ совместно с отделом образования, приняли участие 66 учащихся из 9-ти образовательных организаций. Было представлено 54 авторские творческие работы, из них 7- коллективные.  По итогам конкурсов была подготовлена фотовыставка «Наши новинки из мусорной корзинки». В МКУ ДО РДЭЦ и в МКУК «ПОМЦ» ее посетили более 600 жителей округа |  |
| 87. | Устройство (строительство) контейнерных площадок сбора ТКО во всех населенных пунктах округа |  | Управление муниципального хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 17 | 17 | Мероприятие выполнено.  На территории округа в 2018 году располагалось 27 контейнерных площадок сбора ТКО, в 2019 году количество контейнерных площадок увеличилось до 47. В 2020 году устройство новых контейнерных площадок не предусматривалось. В округе располагается 13 мест первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп. |  |
| 88. | Проведение экологических субботников | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 17 | 17 | Мероприятие выполнено.  На территории округа, с участием хозяйствующих субъектов и населения проведены экологические субботники, в количестве:  - в 2018 году 45 единиц;  - в 2019 году 35 единиц;  - в 2020 году 35 единиц. |  |
| **Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышения уровня экономической активности»** | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Цели 3 «Расширение международных связей округа и развитие межмуниципального сотрудничества»** | | | | | | | | | |
| 89. | Обеспечение участия предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей округа в выставках, форумах как регионального, федерального, так и международного уровней | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел стратегического планирования);  отдел развития предпринимательства; отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  Активными участниками выставочных мероприятий межрегионального и международного уровня в 2018 - 2020 годах являлись ГК «Петровские Нивы», ИП Пащенко И.Н., ИП Удовитченко А.А., ОАО «Светлоградагромаш», филиал ООО «НД-Техник».  Предприятия приняли участие в:  - выставке продуктов питания SIAL, проходившей в Шанхае;  - выставке российских продуктов питания Russian Gastro Week Seoul в Сеуле;  - выставке производства хлебобулочных, кондитерских изделий IBA 2018 в Мюнхене;  - Международной выставке пищевых ингредиентов Ingredients Russia;  - выставке российских производителей «РосЭкспоКрым»;  - Международной выставке продуктов питания «Prod Expo»;  - XVII Международной конференции «Мельница – 2019»;  - Международной выставке продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя – 2019» в Берлине;  - Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019»;  - Международной выставке «EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019»;  - IVX Центрально – Азиатской Международной выставке «Сельское хозяйство» - «AgroWorld Kazakhstan 2019»;  - Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2020» и других мероприятиях.  География экспортных поставок включает 10 стран: Армения, Азербайджан, Абхазия, Грузия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Украина, Туркменистан, Киргизия. |  |
| Индекс промышленного производства | % | 102,61 | 104,50 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,40 | 76,48 |
| 90. | Установление деловых контактов с зарубежными партнерами, муниципальными образованиями, заключение соглашений о сотрудничестве |  | Отдел стратегического планирования, отдел развития предпринимательства; отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,8 | Мероприятие выполнено.  Внесены изменения в Положение об отделе стратегического планирования и инвестиций, дополнив задачи отдела абзацем: осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами (в части вопросов, относящихся к компетенции отдела).  В 2020 году глава Петровского городского округа Ставропольского края в составе официальной делегации Ставропольского края побывал в Федеративной Республике Германия, где состоялась рабочая встреча с заместителем генерального директора по продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро» Прониным С.А., в ходе которой достигнута договоренность о строительстве комплекса по хранению жидких удобрений на территории базы хранения минеральных удобрений ООО «ФосАгро-Ставрополь» в городе Светлограде. |  |
| Индекс промышленного производства | % | 102,61 | 104,50 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,00 | 76,48 |
| **Задача 2 Цели 3 «Развитие системы муниципальной поддержки, снижение административных барьеров**  **при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности»** | | | | | | | | | |
| 91. | Проведение мониторинга предполагаемых инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  В течении 2018 - 2020 годов ежеквартально проводился мониторинг инвестиционных вложений и инвестиционных проектов. Источником информации для проведения мониторинга являются данные хозяйствующих субъектов. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств):  - за 2018 год 2104,70 млн. рублей;  - за 2019 год 2316,87 млн. рублей  - за 2020 год 3247,90 млн. рублей. |  |
| 92. | Обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края (далее - Совет по улучшению инвестиционного климата) | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  В 2018 - 2020 годах ежеквартально проводились заседания Совета по улучшению инвестиционного климата с участием членов инвестиционного совета и приглашением представителей хозяйствующих субъектов, в ходе которых рассмотрено 44 вопроса, в том числе 17 вопросов рассмотрено в 2020 году.  Информация о деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата размещена на официальном сайте администрации в разделе Инвестиционный портал. |  |
| 93. | Разработка и актуализация инвестиционного паспорта округа | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  Инвестиционный паспорт округа разработан и размещен в разделе «Инвестиционный портал» на официальном сайте администрации 10 апреля 2018 года в форме информационного бюллетеня, 29 марта 2019 года инвестиционный паспорт был актуализирован, а также создана версия в форме презентации. В 2020 году актуализированная версия паспорта была размещена 26 марта 2020 года. |  |
| 94. | Сопровождение раздела об инвестиционной деятельности на территории округа на официальном сайте администрации | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  В 2018 - 2020 годах отделом стратегического планирования обеспечено сопровождение и актуализация материалов раздела «Инвестиционный портал», расположенного на официальном сайте администрации, где по мере необходимости размещается и актуализируется информация:  - об инвестиционных площадках и реализуемых инвестиционных проектах на территории округа;  - нормативно правовая база;  - информация для инвесторов;  - об ответственных лицах по работе с инвесторами;  - о деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата;  - мерах муниципальной поддержки;  - о перечне неиспользуемого муниципального имущества. |  |
| 95. | Размещение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  В 2018 – 2020 годах отделом стратегического планирования обеспечено сопровождение и актуализация материалов размещенных на официальном сайте администрации в разделе «Инвестиционный портал». Размещен обновленный инвестиционный паспорт округа, обновляется реестр инвестиционных площадок, размещены протоколы заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, размещена информация о налоговых преимуществах субъектам инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края. Так же отделом ведется страница социальной сети «Инстаграмм» (investicii\_petrovskii\_okrug), на которой в 2020 году было размещено 5 публикаций. |  |
| 96. | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и субъектам малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования, отдел развития предпринимательства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Решение Совета депутатов) от 15 июня 2018 года № 76 установлена льготная ставка арендной платы по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности округа и используемого для реализации инвестиционного проекта, который соответствует приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории округа.  В 2018 году муниципальную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию и развитие собственного бизнеса в сумме 200,0 тыс. рублей получил 1 индивидуальный предприниматель. В 2019-2020 годах финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не оказывалась.  Оказана консультационная поддержка инвесторам по вопросам землеустройства, в решении проблем подключения к инженерной инфраструктуре:  - в 2019 году ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», ООО «СоВиТек Рус»;  - в 2020 году ООО «Континент», ООО «ДПМК», ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», МСПК «Победа», СППК «Витис». |  |
| Индекс промышленного производства | % | 102,61 | 104,50 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,40 | 76,48 |
| **Задача 3 Цели 3 «Создание условий для развития муниципально-частного партнерства»** | | | | | | | | | |
| 97. | Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие муниципально-частного партнерства в округе | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  Отдел стратегического планирования определен органом, уполномоченным на рассмотрение предложений лиц, выступивших с инициативой заключения концессионного соглашения, поступившего в соответствии с частью 4.2 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  Администрацией округа разработаны и утверждены:  1. Постановление от 10 апреля 2019 года № 858 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Петровского городского округа Ставропольского края».  2. Постановление № 859 от 10 апреля 2019 года «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Петровского городского округа Ставропольского края»;  3. Распоряжение от 26 июня 2019 года № 321-р «Об организации системы обучения и повышения квалификации сотрудников отделов и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами, развитие муниципально-частного партнерства, а также заключение концессионных соглашений»;  4. Распоряжение от 26 июня 2019 года № 322-р «Об определении ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами, развитие муниципально-частного партнерства, а также заключение концессионных соглашений в администрации Петровского городского округа Ставропольского края»;  5. Постановление от 22 января 2020 г. № 46 «Об утверждении Перечня объектов Петровского городского округа Ставропольского края, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Петровскому городскому округу Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений». |  |
| 98. | Формирование перечня объектов муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены на условиях муниципально-частного партнерства | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования, отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел имущественных и земельных отношений) | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  Решением Совета по улучшению инвестиционного климата № 4 от 19 ноября 2019 года, № 4 от 27 ноября 2020 года одобрены Перечени объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2020 и 2021 годы. |  |
| **Задача 4 Цели 3 «Повышение конкурентоспособности экономики округа»** | | | | | | | | | |
| 99. | Мероприятия в рамках реализации регионального проекта Ставропольского края «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» |  | Отдел развития  предпринимательства, отдел стратегического планирования,  отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  С 2019 года участниками национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в округе являются ООО «Хлебороб» и ОАО «Светлоградагромаш». За время участия в проекте на предприятии ОАО «Светлоградагромаш» реорганизована работа участков производства лемехов, переоборудован и оптимизирован процесс производства, закуплено новое оборудование, на 33% сокращено время изготовления деталей.  ООО «Хлебороб» реализует мероприятия проекта самостоятельно, специалисты предприятия обучены, вновь поступившие обучаются на базе ООО «Хлебороб» Системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, инструментам бережливого производства, а также системе быстрого менеджмента управления изменениями. |  |
| Индекс промышленного производства | % | 102,61 | 104,50 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,40 | 76,48 |
| 100. | Модернизация машинно-тракторного парка |  | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,40 | 76,48 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году приобретены 10 тракторов, 14 зерноуборочных комбайнов и другая сельскохозяйственная техника.  В 2019 году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретены 9 тракторов, 2 зерноуборочных комбайна, 2 грузовых автомобиля и другая сельскохозяйственная техника.  В 2020 году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретены 3 трактора, 3 зерноуборочных комбайна, 6 грузовых автомобилей и другая сельскохозяйственная техника. |  |
| 101. | Строительство кормоцеха по приготовлению гранулированных кормов |  | Отдел сельского хозяйства,  Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) глава К(Ф)Х Зубенко Я.М. (по согласованию) | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  В 2019 году К(Ф)Х Зубенко Я.М. завершены работы по строительству здания кормоцеха. Производится закупка оборудования. Куплен кормораздатчик-смеситель «Хозяин». Приобретена линия гранулирования кормов.  С начала реализации проекта освоено 9,90 млн. рублей. |  |
| Индекс промышленного производства | % | 102,61 | 104,50 |
| 102. | Строительство производственно-складского здания и производство макаронных изделий мощность100 тонн в сутки |  | Отдел сельского хозяйства,  ООО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов»  (по согласованию) | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие не выполнено. | Решением Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе № 4 от 19 ноября 2019 года данный проект исключен из многоуровневого перечня, в связи с окончанием срока разрешения на строительство и отсутствием работ по проекту. |
| Индекс промышленного производства | % | 102,61 | 104,50 |
| 103. | Строительство плодохранилища мощностью 300 тн |  | Отдел сельского хозяйства,  СППК «Витис»  (по согласованию) | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие не выполнено. | Подобран земельный участок для строительства в с. Константиновское. |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | 100,00 | 76,48 |
| 104. | Строительство цеха по фасовке, переработке овощной и плодово-ягодной продукции |  | Отдел сельского хозяйства,  ООО «СХП «Володино»  (по согласованию) | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие не выполнено. | Предприятием заложен плодовый сад на площади 179,60 гектара (яблоня, черешня, слива, груша), при выращивании которого применяется метод капельного орошения реализацию проекта планируется начать после получения стабильных урожаев. |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,40 | 76,48 |
| 105. | Закладка садов интенсивного типа |  | Отдел сельского хозяйства,  ИП глава К(Ф)Х Ахмедханов Ахмедхан Вагабович (по согласованию) | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году ИП главой К(Ф)Х Ахмедхановым Ахмедханом Вагабовичем в Сербии, Крыму и Георгиевске закуплены саженцы черешни. В 2019 году на площади 12,90 га. произведена закладка черешневого сада. Ведутся уходные работы за садом. Во 2 квартале 2019 года заложен 1 га. земляники. С начала реализации проекта освоено 1,65 млн. рублей.  Проект реализован.  Предоставлены за счет средств бюджета Ставропольского края гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа:  - в 2019 году 25 гражданам, на сумму 10000,0 тыс. рублей;  - в 2020 году 24 гражданам, на сумму 9600,0 тыс. рублей. |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,40 | 76,48 |
| 106. | Строительство убойного цеха |  | Отдел сельского хозяйства,  ИП Глоба А.М.  (по согласованию) | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  Изготовлена проектно-сметная документация по проекту. Подведена вода, электроэнергия, закончены внутренние отделочные работы цеха, по всему периметру установлено ограждение. Ведутся работы по благоустройству территории.  Запуск цеха запланирован 01 июня 2021 году.  С начала реализации проекта освоено 6,4 млн. рублей |  |
| Индекс промышленного производства | % | 102,61 | 104,50 |
| 107. | Агрохимическое обследование полей |  | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,40 | 76,48 | Мероприятие выполнено. Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий и К(Ф)Х проведено:  - в 2019 году на 34,2 тыс.га.  - в 2020 году на 10,17 тыс.га. |  |
| 108. | Заделка соломы и пожнивных остатков под обработку почвы, применение микроудобрений, регуляторов и стимуляторов роста |  | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,40 | 76,48 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году было внесено 37,8 тыс. тонн органических удобрений (заделка соломы и пожнивных остатков под обработку почвы) под урожай 2019 года.  В 2019 году было внесено 542,60 тыс. тонн органических удобрений, в том числе 464,90 тыс. тонн органических удобрений (заделка соломы и пожнивных остатков под обработку почвы) на площади 76,96 тыс.га под урожай 2020 года.  Микроудобрениями, регуляторами и стимуляторы роста обработаны посевы на площади 44,45 тыс.га.  В 2020 году было внесено 550,74 тыс. тонн органических удобрений (заделка соломы и пожнивных остатков под обработку почвы, навоз крупного рогатого скота и птицы) на площади 100 тыс. га.  Минеральные удобрения внесены на площади 104,80 тыс. га. Доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур в 2020 году составила 91,80 %. |  |
| 109. | Строительство оросительных систем |  | Отдел сельского хозяйства,  ООО «Иррико-Холдинг»  (по согласованию) | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие не выполнено. | ООО «Иррико-Холдинг» выполнены работы по проектированию оросительной системы. Начата подготовка проектно-сметной документации проекта водоснабжения. Проводятся тендеры на определение основных поставщиков и подрядчиков. |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,40 | 76,48 |
| 110. | Применение при посевах семян высоких репродукций (элита, суперэлита) | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,40 | 76,48 | Мероприятие выполнено.  Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур составил:  - в 2018 году 18,0%;  - в 2019 году 9,0%;  - в 2020 году 18,5%. |  |
| 111. | Расширение севооборотов за счет внедрения новых видов культур, развитие эфиромасличного растениеводства | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Одел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,40 | 76,48 | Мероприятие выполнено.  ООО «Моя Мечта» занимается возделыванием кориандра.  Осенью 2018 года под урожай 2019 года кориандр был посеян на площади 1500 га, но в связи с погодными условиями сохранено к уборке 473 га, в 2019 году собрано 280,7 тн. данной культуры при средней урожайности 5,9 ц/га.  В 2020 году с 2271,5 га было собрано 1319,6 тонн кориандра, при средней урожайности 5,6 ц/га.  Посевная площадь данной культуры по урожай 2021 года занимала 1200 га. |  |
| 112. | Возделывание новых районированных сортов и гибридов | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,40 | 76,48 | Мероприятие выполнено.  Лидирующие сельскохозяйственные предприятия округа ежегодно высевают новые районированные сорта озимой пшеницы, так филиал «Ставрополь-Кавказский» ООО «АПК» под урожай 2019 года посеял 5 новых сортов озимой пшеницы (суперэлиты), под урожай 2020 года посеял 2 новых сортов озимой пшеницы (суперэлиты), под урожай 2021 года 5 новых сортов. |  |
| 113. | Развитие семейных животноводческих ферм | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства,  ИП глава К(Ф)Х Ходус Ю.Н.  (по согласованию) | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  Реализация проекта шла в рамках грантовой поддержки семейных ферм с 2017 года.  В К(Ф)Х Ходус Ю.Н. ООО «Триумф» (г. Невинномысск) проведены работы по замене и установке доильного оборудования и системы навозоудаления. Куплены-трактор, экструдер, кормораздатчик, охладительное оборудование, а также 10 голов нетелей. В ноябре 2019 года приобретены 5 племенных коров и 10 телок на сумму 1,7 млн. рублей. Сначала реализации проекта освоено 5,3 млн. рублей. |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,4 | 76,48 |
| 114. | Развитие молочного животноводства в сельхозпредприятиях |  | Отдел сельского хозяйства,  ООО «Агропромышленная корпорация»  (по согласованию), ООО «Хлебороб»  (по согласованию) | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  ООО «Агропромышленная корпорация» с сентября 2017 года реализуется проект по реконструкции и модернизации существующих молочно-товарных комплексов». С начала реализации проекта освоено 64,8 млн. рублей. На 01 января 2021 года в филиале «Ставрополь-Кавказский» ООО «АПК» поголовье КРС составило 1126 голов, производство молока 2005 тонн, среднегодовой удой от 1 коровы 5493 кг или 102,1% к показателю 2020 года.  За время реализации проекта возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер, построен доильный корпус. Проведены работы по выравниванию и заливке полов в корпусах и доильном зале, а также внутренние отделочные работы, залито бетонное основание для кормового стола. В молочном блоке ведутся работы по возведению внутренних перегородок, а также подведению воды и прокладке канализации. Произведена установка внутренних разделительных барьеров в 1 и 2 блоке с кормовыми проходами, начаты работы по укладке бетонных плит для хранения навоза.  С декабря 2018 года в ООО «Хлебороб» реализуется проект по модернизации существующих МТФ в селе Мартыновка. С начала реализации проекта освоено 136,7 млн. рублей. В 2018 году выполнены работы по реконструкции выгульного база для содержания молодняка КРС, построено здание доильного зала, установлено молочное оборудование, приобретено 105 нетелей. В 2019 году дополнительно закуплено 50 голов телок голштино-фризской породы из Липецкой области и 50 голов из Ленинградской области.  Выполнена реконструкция родильного отделения, ведутся работы по возведению навеса для телят, предлагуны, благоустройству территории.  В 2020 году сделана площадка для хранения грубых кормов, проведена реконструкция столовой под общежитие для рабочих, обустроены подъездные пути. Возведен навес на 200 голов КРС, заканчивается строительство доильного зала на 400 голов.  На 01 января 2021 года в ООО «Хлебороб» поголовье КРС увеличилось на 5,8% в сравнении с 2019 годом и составило 1420 голов, в т.ч. коров на 118,4% и составило 710 голов. Хозяйством произведено молока 5969 тонн или 133,3% к 2019 году, среднегодовой удой увеличился на 112,6% к 2019 году и достиг 8829 кг. |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,40 | 76,48 |
| 115. | Развитие мясного скотоводства в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  | Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,74 | 106,80 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году были получены гранты на поддержку начинающих фермеров на сумму 5,97 млн. рублей: ИП глава К(Ф)Х Буслов В.М. - 2,97 млн. рублей, ИП глава К(Ф)Х Стативкин А.В. - 2,997 млн. рублей.  ИП главой К(Ф)Х Бусловым В.М. куплен скот герефордской породы в количестве 24 головы в ЗАО СП «Октябрьское» Ипатовского района, начаты работы по ремонту здания. ИП главой К(Ф)Х Стативкиным А. В. куплен трактор МТЗ, 15 голов скота.  В первом полугодии 2019 года ИП главой К(Ф)Х Бусловым В.М. куплен трактор, пресс-подборщик, косилка роторная, погрузчик фронтальный КУН, выполнен ремонт животноводческого помещения. ИП главой К(Ф)Х Стативкиным А.В. в ООО им. С.М. Кирова приобретена 21 голова племенного скота.  В 2019 - 2020 годах грантовая поддержка на развитие мясного скотоводства в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» не оказывалась. |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 100,40 | 76,48 |
| **Задача 5 Цели 3 «Повышение эффективности муниципального управления»** | | | | | | | | | |
| 116. | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Отдел имущественных и земельных отношений | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,08\*\*\* | 79,30\*\*\*\* | Мероприятие выполнено.  Арендаторам муниципального имущества, в том числе земельных участков были разосланы уведомления о размере арендной платы:  - в 2018 году 1394 единиц;  - в 2019 году 1400 единиц;  - в 2020 году 1886 единиц.  Проведены акты сверки взаимных расчетов по договорам аренды за пользование земельными участками:  - в 2018 году 302 единицы;  - в 2019 году 932 единицы;  - в 2020 году 450 единиц.  Поставлено на кадастровый учет земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа:  - в 2018 году 5 объектов;  - в 2019 году 14 объектов;  - в 2020 году 8 объектов.  Поставлено на кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:  - в 2019 году 46 объектов;  - в 2020 году 16 объектов.  Заключены договоры аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена:  - в 2018 году 19 договоров;  - в 2019 году 94 договора;  - в 2020 году 72 договора.  Проведены рейдовые осмотры земельных участков на предмет надлежащего их использования:  - в 2019 году 57 (рейдовых) осмотров;  - в 2020 году 39 (рейдовых) осмотра.  Проведено межевание земельных участков:  - в 2018 году 42 земельных участков;  - в 2019 году 36 земельных участков;  - в 2020 году 18 земельных участков.  Проведена оценочная экспертиза определения кадастровой стоимости объектов недвижимости:  - в 2018 году по 26 земельным участкам на сумму 130,0 тыс. рублей;  - в 2019 году по 10 земельным участкам на сумму 54,5 тыс. рублей;  - в 2020 году по 10 земельным участкам на сумму 45,0 тыс. рублей.  Направлены претензионные письма должникам по арендной плате:  - в 2018 году 229 претензионных письма на сумму 37365,5 тыс. рублей. В результате в бюджет поступило 9548,9 тыс. рублей задолженности по арендной плате и 590,0 тыс. рублей пени;  - в 2019 году 154 претензионных письма на сумму 13201,54 тыс. рублей. В результате в бюджет поступило 2990,98 тыс. рублей задолженности по арендной плате и 328,28 тыс. рублей пени;  - в 2020 году 182 претензионных письма на сумму 32560,1 тыс. рублей. В результате в бюджет поступило 10605,7 тыс. рублей задолженности по арендной плате и 110,8 тыс. рублей пени. Составлены исковые заявления:  - в 2018 году 48 исковых заявления на сумму 21379,1 тыс. рублей. В результате взыскано задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению в сумме 3751,8 тыс. рублей, а также пеня в сумме 487,2 тыс. рублей;  - в 2019 году 33 исковых заявления на сумму 29632,68 тыс. рублей. В результате взыскано задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению в сумме 13716,9 тыс. рублей;  - в 2020 году 77 исковых заявления на сумму 17221,5 тыс. рублей. В результате взыскано задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению в сумме 5182,1 тыс. рублей.  В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю направлены исполнительные листы по взысканию задолженности по арендной плате:  - в 2019 году 27 листов на общую сумму 16024,69 тыс. рублей, поступило в бюджет 14197,08 тыс. рублей;  - в 2020 году 26 листов на общую сумму 4653,6 тыс. рублей, поступило в бюджет 3696,7 тыс. рублей. |  |
| 117. | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» (далее - муниципальная программа «Управление финансами») | Финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - финансовое управление) | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,08\*\*\* | 79,30\*\*\*\* | Мероприятие выполнено.  Процент исполнения бюджета округа по расходам составил:  - в 2018 году составил 97,6%, что на 2,6% выше запланированного значения;  - в 2019 году составил 97,2%, что на 2,1% выше запланированного значения;  - в 2020 году составил 94,5%, что на 0,7% выше запланированного значения.  По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края Петровскому городскому округу присвоена оценка:  - в 2018 году по итогам 2017 года 65,01 баллов;  - в 2019 году по итогам 2018 года 62,9 балла;  - в 2020 году по итогам 2019 года 74,3 балла. По итогам оценки в 2020 году округ занял 2-е место, сохранив свое присутствие в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансами.  Проведен мониторинг выполнения мероприятий Плана мероприятий по составлению проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 июля 2020 года № 378-р (далее – План). Доля реализованных мероприятий по реализации в 2020 году Плана составила 100%;  Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края:  - по итогам 2017 года из 8 муниципальных программ ,5 получили оценку «выше плановой», 1 оценена с плановой эффективностью, 2 получила оценку «ниже плановой»;  - по итогам 2018 года из 15 муниципальных программ 11 получили оценку «выше плановой», 1 оценена с плановой эффективностью, 1 получила оценку «ниже плановой» и 2 муниципальных программ оценены как «неэффективные».  - по итогам 2019 года из 15 муниципальных программ 6 получили оценку «выше плановой», 5 оценены с плановой эффективностью, 3 получили оценку «ниже плановой» и 1 муниципальная программа оценена как «неэффективная».  Проведено ревизий:  - в 2018 году 2 ревизии;  - в 2019 году 3 ревизии;  - в 2020 году 2 ревизии.  Поведено проверок целевого использования бюджетных средств:  - в 2018 году 18 поверок;  - в 2019 году 19 проверок;  - в 2020 году 14 проверок. Поведено проверок в сфере закупок:  - в 2018 году 2 проверки;  - в 2019 году 3 проверки;  - в 2020 году 2 проверки. |  |
| 118. | Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,08\*\*\* | 79,30\*\*\*\* | Мероприятие выполнено.  В 2018 - 2020 годах:  - ежедневно проводился учет исполнения доходов, анализировалась ситуация по поступлениям доходов в бюджет округа;  - ежемесячно проводился мониторинг динамики поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный краевой бюджет по сельскохозяйственным предприятиям округа;  - ежемесячно проводился анализ состояния недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в местные бюджеты;  - проведены заседания межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края;  - реализуется план мероприятий Программы консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы;  - с целью повышения эффективности налогообложения, и, соответственно, дополнительных поступлений налоговых доходов в местный бюджет, администрацией округа принято 208 постановлений, в отношении отнесения земельных участков к категории земель и установлении вида разрешенного использования земельного участка, 977 постановлений о присвоении (изменении) адреса места нахождения объектов недвижимости.  Поступления налоговых доходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом в сопоставимых показателях увеличилось на 56147,41 тыс. рублей или на 10,84%. В первую очередь это связано с увеличением в 2020 году поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц по причине погашения задолженности предприятиями и организациями за 2019 год, ростом фонда оплаты труда и увеличением норматива отчислений в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края с 38,19% в 2019 году до 44,9% в 2020 году. В бюджет поступило в 2019 году налога на доходы физических лиц 259415,76 тыс. рублей (в сопоставимых показателях) и 294967,42 тыс. рублей в 2020 году.  Поступления налоговых доходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом в сопоставимых показателях увеличилось на 56147,41 тыс. рублей или на 10,84%. В первую очередь это связано с увеличением в 2020 году поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц по причине погашения задолженности предприятиями и организациями за 2019 год, ростом фонда оплаты труда и увеличением норматива отчислений в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края с 38,19% в 2019 году до 44,9% в 2020 году. В бюджет поступило в 2019 году налога на доходы физических лиц 259415,76 тыс. рублей (в сопоставимых показателях) и 294967,42 тыс. рублей в 2020 году.  Отмечается снижение за 2020 год объема задолженности по налогам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края, на 7,8%. По состоянию на 01 января 2021 года задолженность по налогам составила 41533,0 тыс. рублей (при 44769,0 тыс. рублей на 01 января 2020 года в сопоставимых показателях 2020 года) |  |
| 119. | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (далее муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления») | Отдел информационных технологий и электронных услуг администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел информационных технологий) | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 64,00 | 80,50 | Мероприятие выполнено.  В 2018 году на базе приобретенного Сервера внедрена доменная среда ActiveDirectory, которая является единой точкой аутентификации и авторизации пользователей и приложений в администрации. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» на все информационные системы администрации получены аттестаты соответствия на предмет обработки персональных данных.  В 2018 - 2020 годах в администрации обеспечивалось функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, осуществлялся контроль за качеством функционирования ЕИАС, СУФД, АС «Бюджет». Осуществлялась модернизация и адаптация существующей информационно-коммуникационной инфраструктуры.  Обеспечен контроль за качеством функционирования информационных систем, в том числе обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении услуг.  Осуществлялось: выполнение специальных работ в области защиты информации, оплата за поставку средства активной защиты информации от утечки; продление использования антивирусной программы «Касперский»; сопровождение системы электронного документооборота «Дело». Проведено тестирование, профилактика автоматической телефонной станции Panasonic KXA TDA 200 RU.  Обеспечено функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения.  Ежеквартально обновлялись базы справочно-правовой системы «Консультант Плюс».  Доля сотрудников, владеющих навыками работы в системе электронного документооборота (СЭД «Дело») от общего количества сотрудников администрации, составляет 100%. |  |
| 120. | Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,08\*\*\* | 79,30\*\*\*\* | Мероприятие выполнено.  В течение отчетного периода проводилась работа по поддержанию в актуальном состоянии программных комплексов АС «Бюджет» и «Web-консолидация», обеспечивающих единые стандарты организации составления и исполнения бюджета городского округа, в связи с изменяющейся законодательной базой и требованиями, предъявляемыми УФК и МФ РФ.  В 2018 году в информационной системе АИС «Планирование» сформирован акт сверки исходных показателей по округу для распределения межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.  В 2019 году в информационной системе АИС «Планирование» сформирован акт сверки исходных показателей по Петровскому городскому округу для распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.  В 2020 году в программном продукте «АИС Планирование» сформирован акт сверки исходных показателей для распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. |  |
| 121. | Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,08\*\*\* | 79,30\*\*\*\* | Мероприятие выполнено.  Своевременно и в полном объеме размещалась информация на официальном сайте администрации на странице «Управление финансами» в разделах: «Открытый бюджет для граждан» и «Интерактивный бюджет для граждан».  Вышеуказанные разделы предназначены для информирования граждан:  - об основах бюджетного процесса;  - о макроэкономических показателях, используемых при составлении проекта решения о бюджете;  - об общих характеристиках доходов и расходов бюджета;  - о муниципальных программах;  - о макроэкономических условиях исполнения бюджета;  - об источниках финансирования дефицита бюджета;  - об исполнении бюджета по доходам;  - об исполнении бюджета по расходам;  - иная полезная информация.  Для обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества финансовым управлением в разделе «Открытый бюджет для граждан» размещались бюджетные данные в доступном для понимания широкими слоями общества виде. Особое внимание уделено отчетам для граждан, которые не предполагают подробной детализации, но дают общее представление о бюджете в удобной форме. Предусмотрена возможность изучения взаимосвязи основных параметров бюджета и фиксации собственных инициатив по изучению параметров бюджета в условиях заданных бюджетных ограничений.  Осуществление мониторинга «бюджетных моделей» граждан позволяет лучше понять потребности гражданского общества и в зависимости от остроты поднимаемых проблем корректировать финансовую политику городского округа.  Разработанный в рамках проекта «Интерактивный бюджет для граждан» цифровой сервис позволяет повысить финансовую грамотность населения, повысить обратную связь по вопросам бюджетной политики округа, собрать предложения по бюджетным инициативам граждан на перспективу. |  |
| 122. | Внедрение программного модуля «Барс – Аренда» |  | Отдел имущественных и земельных отношений | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,08\*\*\* | 79,30\*\*\*\* | Мероприятие выполнено.  Использование программного модуля «Барс-аренда» позволило систематизировать необходимую информацию и произвести автоматизацию трудоемких расчетов, связанных с управлением земельными ресурсами и прочими объектами собственности. Также в программном продукте реализованы функции контроля поступления денежных средств по заключенным договорам аренды, начисление пени за просрочку платежей, автоматизирована претензионная и исковая работа, что позволило добиться увеличения собираемости бюджетных средств, тем самым окупив затраты на автоматизацию своей деятельности. |  |
| 123. | Обеспечение перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел информационных технологий | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 64,00 | 80,50 | Мероприятие выполнено.  Согласно плану-графику перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края (далее план-график), общее число муниципальных услуг, которые необходимо перевести в электронный вид составляет - 81 единица (распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 мая 2018 г. № 237-р (в редакции от 20 мая 2020 года № 268-р)).  На конец 2020 года общее количество муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа в электронном виде, составляет 22 единицы. |  |
| 124. | Популяризация предоставления муниципальных услуг в электронном виде посредством публикации в средствах массовой информации (далее –СМИ) о преимуществах получения услуг в электронном виде, размещения указанной информации на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в местах приема заявителей |  | Отдел информационных технологий | Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 64,00 | 80,50 | Мероприятие выполнено.  В целях повышения активности жителей округа по получению услуг в электронной форме на официальном сайте администрации и МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» (далее - МКУ «МФЦ в Петровском районе СК») размещались информационные материалы (статьи) о возможности получения услуг в электронной форме, а также объявления о предоставляемой населению возможности записаться на прием с целью получения необходимой услуги воспользовавшись модулем «Электронная запись на прием» на портале https://26gosuslugi.ru/.  В разделах официального сайта администрации - «Муниципальные услуги», «Объявления» регулярно размещается информация о возможности, предоставляемой гражданам, имеющим единую учетную запись в ЕСИА, получать доступ к перечню услуг и возможностей значимых государственных информационных систем, муниципальных информационных систем, использующих ЕСИА.  Разделы содержат ссылки на популярные услуги ЕПГУ и РПГУ, видеоматериалы о возможности получения электронных услуг, ссылку на навигатор по порталу госуслуг с пошаговой инструкцией – «Как зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru». На базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» функционирует центр обслуживания, осуществляющий регистрацию, восстановление доступа и подтверждение личности пользователей в ЕСИА, с возможностью обращения в территориально обособленные структурные подразделения, находящиеся в сельских населенных пунктах округа. |  |
| 125. | Разработка и реализация системы мер поддержки гражданских инициатив | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел по организационно-кадровым вопросам,  управление по делам территорий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих  в решении вопросов местного значения | Единиц | 38 | 33 | Мероприятие выполнено.  Советом депутатов Петровского городского округа Ставропольского края утвержден решением от 08 сентября 2019 года № 52 Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории Петровского городского округа Ставропольского края. |  |
| 126. | Привлечение представителей институтов гражданского общества к участию в работе органов местного самоуправления Петровского городского округа | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | Управление по делам территорий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 38 | 33 | Мероприятие выполнено.  В течение отчетного периода члены Общественного совета принимали активное участие в мероприятиях по правовому, духовно-нравственному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в округе. В ходе личных приемов, проводимых руководством органов местного самоуправления округа и органов исполнительной власти Ставропольского края члены Общественного совета обращают внимание властей на проблемы петровчан, защищают их интересы, кроме того осуществляют общественный мониторинг состояния и ремонта дорог, строительства, ремонта (реконструкции) объектов в рамках программы поддержки местных инициатив в сельских населенных пунктах, хода реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».  В 2018 году проведено 2 заседания Общественного совета, в ходе которых рассмотрено 4 вопроса.  В 2019 году проведено 3 заседания Общественного совета, в ходе которых рассмотрено 7 вопросов.  В 2020 году проведено 2 заседания Общественного совета, в ходе которых рассмотрено 13 вопросов. |  |
| 127. | Обеспечение стабильного функционирования органов общественного контроля |  | Отдел по организационно-кадровым вопросам,  управление по делам территорий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 38 | 33 | На территории округа осуществляют свою деятельность органы общественного контроля:  1. Общественный совет Петровского городского округа Ставропольского края.  2. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой организациями Петровского городского округа Ставропольского края  3. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, иными организациями, расположенными на территории Петровского городского округа Ставропольского края и оказывающими услуги в сфере культуры за счет бюджетных ассигнований бюджета Петровского городского округа Ставропольского края  4. Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Петровском городском округе Ставропольского края  5. «ЖКХ-Контроль» г. Светлоград и Петровского района Ставропольской региональной общественной организации «Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ-Контроль».  Деятельность общественных организаций освещается на официальном сайте администрации, районной газете «Петровские вести».  В 2020 году осуществлена деятельность 33 субъектов территориального общественного самоуправления. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*В соответствии со ст. 5 Закона Ставропольского края от 14.04.2017 № 36-кз муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, которые на день вступления в силу настоящего закона осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующих территориях Петровского муниципального района Ставропольского края, действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Ставропольского края, законам Ставропольского края, иным нормативным правовым актам Ставропольского края, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края

\*\* Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу значение показателя за 2020 год не сформировано

\*\*\* Значение планового показателя установлено в соответствии с Порядком оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края, утвержденным распоряжением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 04.07.2014 года № 169-р (утратил действие).

\*\*\*\* Значение фактических показателей рассчитано в соответствии с Порядком оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16.09.2019 года № 1901.