**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 мая 2024 г. | г. Светлоград | № 891 |

О рассмотрении сводного годового отчета о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год

Рассмотрев сводный годовой отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год, администрация Петровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению сводный годовой отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год (далее — Отчет) согласно приложению.

2. Отделам и органам администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края продолжить работу по выполнению плановых показателей стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и по выполнению Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года.

3. Отделу стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края разместить Отчет на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном ресурсе стратегического планирования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Бабыкина А.И., заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Сергееву Е.И., заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Ковтуна В.Б., управляющего делами администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Петрича Ю.В.

5. Настоящее постановление «О рассмотрении сводного годового отчета о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год» вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.В.Конкина

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.И.Бабыкин |

Визируют:

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Е.И.Сергеева

Заместитель главы администрации -

начальник отдела сельского хозяйства и

охраны окружающей среды администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края В.Б.Ковтун

Начальник правового отдела администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

Проект постановления подготовлен отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Л.В.Кириленко |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |
|  | к постановлению администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | от 28 мая 2024 г. № 891 |

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год

Согласно положениям Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» документом, определяющим цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период, является стратегия муниципального образования, мониторинг и контроль реализации стратегии осуществляется в соответствии с планом мероприятий по ее реализации.

Стратегия социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года (далее - стратегия) утверждена решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края № 196 от 14 декабря 2018 г. (с изм. от 18 февраля 2021 г. № 9, от 26 мая 2023 г. № 42, от 14 декабря 2023 г. №125).

Одним из основных инструментов реализации стратегии является План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития округа Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года (далее - план по реализации стратегии), который утвержден постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 апреля 2019 г. № 1005 (с изм. от 22 июня 2021 г. № 1028, от 28 августа 2023 года № 1376, от 05 марта 2024 г. № 365).

С 2021 по 2023 год шла реализация второго этапа стратегии, предполагающего улучшение уровня жизни населения на фоне инвестиционной активности и развития производственного потенциала в основных сферах экономики. Оценка достижения результатов достижения целей социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - округ) за 2023 год основана на анализе выполнения мероприятий плана по реализации стратегии. Источником информации для проведения анализа послужили:

- годовые отчеты о реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальные программы) за 2023 год;

- доклад об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год;

- результаты мониторинга и контроля прогнозов социально-экономического развития округа;

- официальная статистическая информация;

- информация, предоставленная отделами и органами администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, предприятиями и организациями Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- информация из открытых источников.

1. Информация

о достигнутых значениях показателей достижения целей социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края

Достижения целей социально-экономического развития округа характеризуют 40 целевых показателей:

1. Стратегическая цель 1 «Укрепление социальной стабильности» - 13 целевых показателей;

2. Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры» - 15 показателей;

3. Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышение уровня экономической активности» - 12 целевых показателей.

Результаты достижения плановых значений целевых показателей по итогам 2023 года выглядят следующим образом:

**Стратегическая цель 1 «Укрепление социальной стабильности»**

*1. Численность постоянного населения (среднегодовая) — 68,56 тыс. человек (с учетом итогов ВПН-2020).*

В 2023 году сохранились негативные тенденции, сформировавшиеся за последние годы в демографической сфере. В результате естественных и миграционных процессов среднегодовая численность населения округа в 2023 году сократилась до 68561 человек или на 1279 человек по сравнению с показателем 2021 года (69840 человек).

Естественная убыль населения за 2023 сократилась до 1036 человек (в 2022 году показатель составлял 1128 человек, в 2021 году - 1406 человек). Сократилась смертность населения в трудоспособном возрасте: в 2023 году умерло 176 человек (в 2021 году 209 человек, в 2022 году 203 человек).

По данным ГБУЗ СК «Петровская районная больница» в 2023 году в структуре смертности преобладают смертность от болезней органов кровообращения (53,2% смертей), от злокачественных новообразований (12,3% смертей), доля смертности от новой коронавирусной инфекции сократилась до 0,3% (в 2021 году доля составляла 13,2%, в 2022 году 3,3%).

В 2023 году отмечено увеличение миграционного оттока населения до 112 человек (в 2022 году — 21 человек, в 2021 году — отмечался миграционный прирост 38 человек). Среди потоков миграции преобладает миграция в пределах России.

*2. Общий коэффициент рождаемости — 7,30.*

В отчетном году родилось 504 ребенка (в 2022 году 511 детей, в 2021 году 514 детей), стоит отметить, что на долю вторых и последующих детей по очередности рождения детей приходится 62,3% общего числа родившихся. Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения за 3 года сократился на 0,1 промилле. Коэффициент рождаемости составлял в 2021 году 7,40, в 2022 году 7,40, в 2023 году 7,30.

*3. Младенческая смертность — 5,20.*

В отчетном году умерло 3 детей, в том числе в возрасте до 1 года - 1 ребёнок. Младенческая смертность обусловлена патологией новорожденных, показатель младенческой смертности в 2023 году составил 5,20 (в 2022 году — 2,34, в 2021 году — 11,30, кроме того был зарегистрирован 1 случай материнской смертности).

*4. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений — 87,17%.*

На втором этапе реализации стратегии была продолжена работа по созданию комфортных современных условий для получения общего и дополнительного образования, развития инфраструктуры образовательных организаций, в рамках муниципальной программы «Развитие образования»:

В 2021 году проведен капитальный ремонт помещения групповой в МБДОУ ЦРР - ДС №10 «Березка» г. Светлоград.

В 2022 году:

- благоустроена территория ДС № 8 «Малютка» г.Светлограда;

- продолжена работа по капитальному ремонту МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский. Это первая школа, в которой проводится капитальный ремонт. В 2021 году ликвидирована аварийность МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский (проведен капитальный ремонт крыши, заменены изношенные коммуникации, электрическая проводка, произведена отделка стен, потолков и полов на 1 и 2 этажах здания, проведены работы по укреплению конструкций и ликвидации аварийности нависающего блока). В 2022 году проводился ремонт фасада здания и благоустройство территории. По состоянию на 31 декабря 2022 года из-за нарушения подрядчиком сроков выполнения работ общий объем выполненных работ составляет 78%. Велась претензионная работа. В настоящее время работы завершены.

В 2023 году:

- реализован инициативный проект по благоустройству прилегающей территории в детском саду ДС № 14 «Колокольчик» в селе Просянка;

- благоустроена территория МБДОУ ЦРР - ДС №10 «Березка» г. Светлоград;

- завершены работы по объекту «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А».

В ходе реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» в округе за 2021-2023 году сеть Центров образования «Точка роста» пополнилась еще 6 Центрами естественно-научной и технологической направленности. Всего в округе по состоянию на начало 2024 года функционируют 11 центров образования «Точка роста» - на базе МКОУ СОШ № 6 им. Г.В. Батищева с. Гофицкое, МКОУ СОШ № 17 с. Сухая Буйвола, МКОУ СОШ № 2 г. Светлограда, МКОУ СОШ № 8 с. Благодатное, МКОУ СОШ № 10 с. Донская Балка, МКОУ СОШ № 18 с. Шангала, МКОУ СОШ № 11 с. Константиновское и МКОУ СОШ № 16 с. Рогатая Балка, МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова с. Высоцкого, МКОУ СОШ № 19 с. Шведино, МБОУЛ № 3 г. Светлограда.

Оснащение школ новым компьютерным и презентационным оборудованием начато в 2019 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда». По состоянию на 31 декабря 2023 года оснащены 3 крупные школы округа - МБОУГ № 1, МБОУ Л № 3 и МБОУ СОШ № 4 г. Светлограда и одна сельская школа - МКОУ СОШ № 12 с. Николина Балка. В 2023 году в округе новые объекты образования в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» не оснащались. По состоянию на 01 января 2024 года в 19 школах (100%) обеспечено подключение к единой системе передачи данных в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в округе используются механизмы ранней профориентации детей, в том числе с использованием системы онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ». В данных мероприятиях принимали участие все учащиеся 1-11 классов. В 2023 году было организовано 2077 просмотров всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации.

В рамках национального проекта «Образование» в 2023 году в Петровском муниципальном округе Ставропольского края реализовывался проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», зарегистрировано 532 новых участника, всего - 728 человек.

Особое значение в работе с одаренными детьми занимает Всероссийская олимпиада школьников. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2022 - 2023 учебного года принимали участие 33 учащихся по 15 предметам. Победителями стали 2 ребенка, призерами стали 10 школьников.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:

В 2021 году:

- в МКОУ СОШ № 8 с. Благодатное приобретён спортинвентарь для спортивного клуба;

- в МКОУ СОШ № 19 с. Шведино произведен ремонт спортивного зала.

В 2022 году:

- в МКОУ СОШ № 17 с. Сухая Буйвола выполнен капитальный ремонт спортивного зала.

В 2023 году:

- в МКОУ СОШ № 14 с. Просянка проведен ремонт спортивного зала и обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

Большинство образовательных организаций округа построены более 40 лет назад, поэтому имеется потребность в приведении их в соответствие с современными требованиями, многие нуждаются в замене износившихся коммуникаций. С 2022 года начала действовать федеральная программа модернизация школьных систем образования по капитальному ремонту школ. В нем нуждаются 16 школ округа, 8 из них были включены в заявку на 2024-2026 годы. В конце 2023 года получены положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию еще по 8 школам. Очень важной остается проблема ликвидации аварийности в МКОУ СОШ № 7 г. Светлограда. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство школы на 250 мест, расположенной по адресу: г. Светлоград, ул. Кисличанская, 90» запланирована на 2024 год.

На протяжении трех лет МБУ ДО ДООЦ «Родничок» не функционировал в связи с аварийным состоянием пищеблока, столовой и еще одного корпуса. Для решения данного вопроса в 2022 году разработана проектно-сметная документация на реконструкцию МБУ ДО ДООЦ «Родничок». Для заключения муниципального контракта по данному объекту необходимо выполнить корректировку проектно-сметной документации с сопровождением в государственной экспертизе.

*5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры — 29,70%.*

В 2022 году в рамках подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» завершен капитальный ремонт здания МКУК «ЦДК г.Светлограда».

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»:

В 2021 году:

- выполнен комплексный капитальный ремонт в МКУК «Дом культуры села Донская Балка»;

- выполнен комплексный капитальный ремонт в МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа».

В 2022 году:

- выполнен капитальный ремонт МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа»;

- выполнен капитальный ремонт МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»;

- предоставлена субсидия на техническое оснащение муниципальных музеев МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола».

В 2023 году:

- выполнен капитальный ремонт здания филиала № 4 с. Константиновское МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа»;

- создана модельная библиотека в Швединском филиале №10 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система».

В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» - «Культура малой Родины»:

В 2021 году:

- в МКУК «Дом культуры села Ореховка» появились новые кресла, одежда сцены и звуковое оборудование.

В 2022 году:

- приобретены кресла и одежда сцены для МКУК «Дом культуры села Донская Балка».

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»:

В 2021 году:

- МКУК «ДК с. Донская Балка» и МКУК «ДК с. Благодатного» получили гранты на укрепление материально-технической базы;

- выплачены денежные поощрения 3 работникам культуры, ставшим победителями краевого конкурса на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края.

В 2022 году:

- МКУК «Дом культуры села Шангала» получил грант на укрепление материально-технической базы;

- выплачены денежные поощрения 3 работникам культуры, ставшим победителями краевого конкурса на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края.

В 2023 году:

- МКУК «ДК п. Рогатая Балка», получил грант на укрепление материально-технической базы;

- выплачены денежные поощрения 2 работникам культуры, ставшим победителями краевого конкурса на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края.

В рамках муниципальной программы «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» реализованы проекты развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах:

В 2021 году реализовано 5 проектов - приобретен аттракцион для сквера имени А.П. Гайдара в г. Светлограде, благоустроенны территории, прилегающие к памятникам и Домам культуры в селах Просянка, Ореховка, Гофицкое и поселке Рогатая Балка;

В 2022 году реализованы 2 проекта - выполнены работы по благоустройству зоны отдыха, прилегающей к сельскому Дому культуры с. Рогатая Балка и по обустройству детской игровой площадки в с. Шангала;

В 2023 году реализовано 2 проекта - благоустроена территория, прилегающая к МКУК «Дом культуры в поселке Рогатая Балка» и территория, прилегающая к МКУК «Дом культуры хутора Соленое Озеро».

*6. Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом — 119,15%*

Количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа увеличилось с 4785 в 2021 году до 4795 в 2023 году.

В 2021 году организации культуры посетило 352,05 тыс. человек, в 2023 году 419,45 тыс. человек, таким образом увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом составило 119,5%.

*7. Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» - 15,50%.*

В рамках развития кадрового потенциала в муниципальной системе образования особое место уделяется работе с молодыми специалистами. Продолжает свою работу «Школа молодого педагога». В составе «Школы молодого педагога» состояло 57 молодых специалистов, стаж работы которых не превышал 3 лет, из них:

- 18 педагогов в образовательных организациях;

- 37 педагогов в дошкольных учреждениях;

- 2 педагога в организациях дополнительного образования.

Для закрепления молодых специалистов в образовательных организациях выплачивались «подъемные пособия» по 30,00 тыс. рублей и ежемесячные пособия по 1,50 тыс. рублей молодым специалистам, имеющим педагогический стаж до трех лет.

*8. Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Здравоохранение» - 9,40%.*

Общая численность работников ГБУЗ СК «Петровская районная больница» по состоянию на 31 декабря 2023 года - 906 человек. В ГБУЗ СК «Петровская районная больница» работает 119 врачей, что составляет 46,8% от потребности, среднего медицинского персонала - 338 человек или 57,6% от потребности, коэффициент совместительства 1,6 и 1,4 соответственно.

За 2021 - 2023 годы на работу в районную больницу поступили 37 врачей, в том числе 13 специалистов, обучавшихся по целевым направлениям, и 48 средних медицинских работников (в 2023 году на работу в районную больницу поступили 8 врачей, в том числе 3 специалиста, обучавшихся по целевым направлениям, и 20 средних медицинских работников). Сохраняется нехватка врачей как узких специальностей, так и общей практики. Не хватает врачей: скорой медицинской помощи, неврологов, общей практики (семейных врачей), анестезиологов - реаниматологов, кардиологов, гериатра, дерматовенеролога, инфекционистов, педиатров и педиатров участковых, онколога. На протяжении последних лет сохраняется тенденция старения медицинского персонала: 52 врача и 84 средних медицинских работника достигли пенсионного возраста.

Для выхода из сложившейся ситуации ГБУЗ СК «Петровская районная больница» ходатайствует перед министерством здравоохранения Ставропольского края о выделении целевых направлений для поступления в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. За 2021 - 2023 годы на целевые места поступили 22 человека, 7 человек поступили в целевую ординатуру (в 2023 году на целевые места поступили 7 человек, 3 человека поступили в целевую ординатуру по специальностям «кардиология», «терапия», «анестезиология и реаниматология»). Информация об имеющихся вакансиях размещена на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Центра занятости, министерства здравоохранения Ставропольского края, на портале «Работа в России.ру». Кроме того, главный врач традиционного принимает участие в ярмарке вакансий учреждений здравоохранения районов и городов Ставропольского края для студентов выпускных курсов, ординаторов ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный университет», а главная медицинская сестра – в ярмарке вакансий для выпускников ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж».

*9. Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» - 8,60%.*

По состоянию на 31 декабря 2023 года в отрасли «Культура» работало 267 человек. В 2023 году все работники отрасли «Культура» получили стимулирующие выплаты, предусмотренные новой системой оплаты труда. Выплаты направлены на повышение заинтересованности работника в более эффективном и качественном выполнении своих трудовых обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалификации, в продолжительной работе в учреждении. Размер стимулирующих выплат зависел от личного вклада каждого сотрудника, от интенсивности и показателя работы, от качества выполняемых работ, стажа непрерывной работы и выслуги лет. Стимулирование составляет не менее 30% от фонда оплаты труда. Работники сельских учреждений культуры, дополнительного образования получают компенсационные выплаты в размере 25% за проживание в сельской местности, а также меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг. На долю специалистов со стажем до 5 лет приходится 8,60% общего числа специалистов отрасли «Культура» (23 человека).

*10. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения — 61,00%.*

Сеть спортивных учреждений округа состоит из МБУ «Светлоградский городской стадион», МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села Благодатного», МКУ, МКУ «Спортивный зал села Мартыновка» и МБУ ДО «Спортивная школа». Наибольшее распространение получили такие виды спорта как волейбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, регулярно проводятся турниры и первенства по шахматам.

В 2023 году в округе проведено 82 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 6,75 тыс. человек (в 2022 году 80 спортивно-массовых мероприятий 6,69 тыс. человек, в 2021 году соответственно 79 и 6,66 тыс. человек). Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом по итогам 2023 года увеличилась до 41,84 тыс. человек (в 2021 году 37,76 тыс. человек, в 2022 году 38,06 тыс. человек).

*11. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры— 91,40%.*

В 2023 году независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в 5 культурно-досуговых учреждениях культуры и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола», средний балл 91,40%.

В 2022 году независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в 7 культурно-досуговых учреждениях культуры и Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова. По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры составило 90,01%.

В 2021 году независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в 2 сельских Домах культуры и организационно-методическом центе округа, средний бал составил 88,62%.

*12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника — 40998,7 рублей.*

Основным источником доходов населения является заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам МСП, увеличилась с 32387,7 рубля в 2021 году до 40998,7 рублей в 2023 году, темп роста составил 126,59%.

*13. Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения — 69,66%.*

Жители округа принимали активное участие в формировании перечня проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, рейтинговом голосовании по выбору проектов благоустройства общественных территорий округа и субботниках. Так количество участвующих в общественных мероприятиях, проводимых на территории округа в 2023 году, увеличилось с до 47758 человек или 69,66% общей численности населения (в 2021 году приняли участие в общественных мероприятиях 43857 человек, в 2022 году соответственно 44267 человек).

**Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры»**

*14. Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа - Да.*

Генеральный план Петровского городского округа Ставропольского края утвержден Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2022 года № 46 «Об утверждении генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края» (вступило в силу 27 мая 2022 года (газета «Вестник Петровского городского округа» № 24 (279) от 26 мая 2022 года, № 25 (280) от 27 мая 2022 года)).

*15. Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства (с учетом действующих разрешений на строительство) — 8096,4 кв. метров.*

Градостроительный потенциал 3 земельных участков, вовлеченных в оборот в целях многоквартирного жилищного строительства за 2023 год 8096,4 кв. метров общей площади жилых помещений.

*16. Земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства - 37134,00 кв. метров.*

За 2023 год в оборот в целях жилищного строительства вовлечено 24 земельных участка площадью 37134,00 кв. метров, на которые утверждены градостроительные планы земельных участков.

*17. Ввод в действие жилых домов — 7,18 тыс. кв.м. общей площади.*

За 2021-2023 годы в округе введено в эксплуатацию жилье (доля ИЖС — 100%):

- в 2021 году 7760 кв. м. жилья, что составляет 98,50% к значению 2020 года;

- в 2022 году 8195 кв. м. жилья, что составляет 105,61% к значению 2021 года;

- в 2023 году 7178 кв. м. жилья, что составляет 87,59% к значению 2022 года.

В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства администрацией округа выдано:

Разрешений на строительство:

- в 2021 году 22 разрешения;

- в 2022 году 25 разрешений, по результатам рассмотрения 2 заявлений принято решение об отказе;

- в 2023 году 32 разрешения.

Уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке:

- в 2021 году 71 уведомление;

- в 2022 году 27 уведомлений;

- в 2023 году 23 уведомления.

Разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию:

- в 2021 году 23 разрешения;

- в 2022 году 16 разрешений;

- в 2023 году 25 разрешений.

Уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности:

- в 2021 году 71 уведомления;

- в 2022 году 9 уведомлений;

- в 2023 году 6 уведомлений.

Градостроительных планов земельного участка:

- в 2021 году 26 градостроительных плана;

- в 2022 году 34 градостроительных плана;

- в 2023 году 42 градостроительных плана.

В 2022 году в целях реализации функций округа в сфере рекламы подготовлено 1 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. При проведении комплексных кадастровых работ на территории округа для муниципальных нужд подготовлены 30 межевых планов.

В 2023 году по результатам исполнения 12 муниципальных контрактов для муниципальных нужд подготовлено 20 межевых планов, 2 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, 8 топографических съемок земельных участков, 2 чертежа земельных участков, 4 градостроительных плана, 2 технических плана, акты подписаны на общую сумму 153,20 тыс. рублей.

*18. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя — 26,3 кв.метров.*

В 2023 году введены в эксплуатацию 7178 кв. м. жилья (доля ИЖС - 100%), что составляет 87,59% к значению 2022 года. В результате общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась до 26,3 кв.метров (в 2021 году 25,6 кв.метров, в 2022 году 25,9 кв.метров).

*19. Количество семей, улучшивших жилищные условия — 20 семей.*

Семьям, проживающим на территории округа и являющимися участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», проживающим на территории Ставропольского края предоставлены социальные выплаты для приобретения жилого помещения на территории Ставропольского края:

- в 2021 году - 1 семье в количестве 2 человек, в общей сумме 296,64 тыс. рублей;

- в 2022 году - 11 семьям в составе 44 человек, в общей сумме 5693,04 тыс. рублей;

- в 2023 году - 3 молодым семьям в составе 9 человек, в общей сумме 1242,43 тыс. рублей.

Самостоятельно улучшили свои жилищные условия:

- в 2021 году - 8 семей (23 человека), стоявших в очереди на улучшение жилищных условий;

- в 2022 году - 10 семей (33 человека), стоявших в очереди на улучшение жилищных условий;

- в 2023 году - 14 семей (34 человека), стоявших в очереди на улучшение жилищных условий.

В 2021 году 2 семьям в количестве 9 человек в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» была предоставлена социальная выплата на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ставропольского края за счет средств краевого бюджета в размере 1219,21 тыс. рублей.

В 2022 году в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 1 семья в составе 2 человек, состоявшая на учете нуждающихся в жилом помещении, в списке инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получила за счет средств федерального бюджета субсидию в размере 900,00 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках оказания муниципальных услуг предоставлены жилые помещения 3 семьям в составе 8 человек по категории малоимущие семьи, имеющие право на предоставление по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.

Таким образом в округе свои жилищные условия улучшили:

- в 2021 году - 11 семьей в составе 34 человек;

- в 2022 году - 22 семьи в составе 79 человек;

- в 2023 году - 20 семей в составе 31 человека.

*20. Объем гражданского и промышленного строительства (административные, коммерческие, социальные и другие объекты, кроме жилья) — 11521 кв.метров.*

По официальным статистическим данным объем гражданского и промышленного строительства (административные, коммерческие, социальные и другие объекты, кроме жилья) составил 11521 кв.метров.

В 2023 году в ходе нового строительства, расширения и реконструкции существующих производственных площадей введены в эксплуатацию цех по производству масла растительного методом экстракции мощностью 90 тонн переработки в сутки, гидроэлектростанция мощностью 7,0 МВт, 1,4 тыс. кв. метров торговых площадей, общетоварные склады общей площадью 7,6 тыс. кв., 4,5 км линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше.

*21. Доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели - 100%*

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено:

- в 2021 году по 3 объектам;

- в 2022 году по 3 объектам;

- в 2023 году по 2 объектам.

*22. Доля документов, сведений и материалов, внесенных в ГИСОГД СК от общего количества документов, сведений и материалов, подлежащих внесению в ГИСОГД СК в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации — 100%.*

В государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и федеральную государственную информационную систему территориального планирования внесено:

- в 2021 году 1670 сведений, документов и материалов;

- в 2022 году 1712 сведений, документов и материалов;

- в 2023 году 1587 сведений, документов и материалов.

*23. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения — 32,46%.*

Общая протяженность отремонтированных в 2021 - 2023 годах автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 85,16 км, в т.ч. асфальтобетон – 52,16 км., щебеночное покрытие – 33,00 км. Протяженность отремонтированных тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования составила 19,51 км.

В 2021 году выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 27 шт., обустроено 14 пешеходных переходов, установлены 158 знаков, 332 метра пешеходного ограждения и 1 светофорный объект, обеспечено содержание всех светофорных объектов округа.

В 2022 году выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 5 шт., установлены 102 дорожных знака, 232 метра пешеходного ограждения.

В 2023 году выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 5 шт., установлены 110 дорожных знаков. Завершены работы по реконструкции мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д № 5 «Светлоград-Благодарный-Буденновск» в городе Светлограде .

Ежегодно выполнялся объём работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог, в том числе работы по окашиванию обочин, обрезке и спилу деревьев, кустарников, уборке мусора, срезке и планировки обочин, очистки от снега проезжей части и обочин, обработке проезжей части противогололёдными материалами.

Таким образом, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского муниципального округа, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2023 года составляет 510,29 км или 67,54%.

*24. Уровень износа коммунальной инфраструктуры — 62,9%.*

В связи с тем, что сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов коммерческих и некоммерческих предприятий предоставляются в органы Федеральной службы статистики Российской Федерации в срок до 01 апреля следующего за отчетным, фактическое значение показателя за 2023 год в целом по округу на настоящий момент Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу не сформировано.

По итогам 2022 года среднегодовая стоимость основных фондов коммерческих организаций округа составляла 5459,00 млн. рублей. Степень износа основных фондов — 64,7%.

По виду экономической деятельности «Жилищно-коммунальное хозяйство» уровень износа основных фондов на конец 2022 года составил 62,9%.

*25. Количество реализованных проектов по благоустройству населенных пунктов округа, основанных на инициативах населения - 24 единицы.*

В округе c 2021 года реализуется практика инициативного бюджетирования #СДЕЛАЕМВМЕСТЕ. У жителей появилась возможность самим определять направления расходования бюджетных и собственных средств, помогать в выполнении работ и контролировать их качество. За 3 года завершено 18 инициативных проектов на общую сумму около 40142,46 тыс. рублей (в т.ч. в 2023 году - 7 проектов на сумму 12090,37 тыс. рублей).

Реализация проектов осуществлялась в рамках муниципальных программ:

- «Развитие образования» (3 проекта в сёлах Ореховка и Просянка);

- «Социальное развитие» (3 проекта в селах Ореховка, Донская Балка, Николина Балка);

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (7 проектов в селах Константиновское, Донская Балка, Гофицкое и пос. Маяк).

За период с 2021 по 2023 годы в округе реализовано 47 проектов (в т.ч. в 2023 году - 17 проектов) по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа, общей стоимостью 125856,48 тыс. рублей. Реализация проектов осуществлялась в рамках муниципальных программ:

- «Социальное развитие» (4 проекта в селах Ореховка, Донская Балка, Шангала);

- «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (9 проектов в селах Гофицкое, Ореховка, Просянка, Шангала, поселке Рогатая Балка, на хуторе Соленое Озеро и городе Светлограде);

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (25 проектов в селах Высоцкое, Гофицкое, Просянка, Сухая Буйвола, Благодатное, Константиновское, Шведино, в поселке Прикалаусский, на хуторе Соленое Озеро и городе Светлограде);

- «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (9 проектов в селах Николина Балка, Шведино, Ореховка, Шангала, Сухая Буйвола, в поселке Прикалаусский и городе Светлограде).

*26. Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа — 21,04%.*

За 2023 год в округе совершено 713 преступлений (в 2022 году — 699 преступлений), в том числе 150 преступлений совершено в общественных местах (в 2022 году соответственно 191 преступление), что составляет 21,04% в общем количестве преступлений (в 2022 году 27,32%).

*27. Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод — 88,00%.*

С 2020 года в округе шла реализация мероприятия государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды» по объекту «Расчистка русел рек Калаус и Карамык в г. Светлоград Петровского района Ставропольского края». Общая протяженность участка расчистки русел рек Калаус и Карамык в г. Светлограде составляет около 9 километров. Расчистка участка завершена 30 сентября 2021 года.

В 2022 году министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края на основании государственного контракта от 06 июня 2022 г. № 64 разработана проектная документация по объектам:

- расчистка русла реки Терновка в пос. Рогатая Балка;

- расчистка реки Калаус в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края вторая очередь.

В 2023 году в округе шла реализация мероприятия государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды» по объекту «Расчистка русла реки Терновка в пос. Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края», протяженность участка расчистки русла реки Терновка в пос. Рогатая Балка оставляет около 5,00 километров.

Работы по расчистке реки Калаус в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края (вторая очередь) запланированы на 2024-2026 годы.

*28. Количество несанкционированных свалок на территории округа — 3 единицы.*

На территории сел Шангала, Рогатая Балка, Гофицкое расположены 3 несанкционированные свалки, включенные в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Силами работников предприятий и организаций округа, сотрудников администрации и жителей ликвидировано:

в 2021 году - 43 стихийных свалки;

в 2022 году - 44 стихийных свалки;

в 2023 году — 41 стихийная свалка.

**Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышения уровня экономической активности».**

*29. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал — 47,09%.*

По данным мониторинга в 2023 году объем инвестиций в основной капитал в экономику округа без учёта бюджетных средств достиг 4822,5 млн. рублей, в том числе крупными и средними предприятиями направлено 2746,80 млн. рулей. Существенное снижение показателя в сравнении с 2022 годом, когда объем инвестиций составил 9386,5 млн. рублей, обусловлено завершением реализации на территории округа в 2022 году масштабного инвестиционного проекта «Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края (Берестовская ВЭС, 60 мВт)» стоимостью 8600,0 млн. рублей. В 2023 году на территории округа шла реализация 14 инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории округа. В ходе реализации проектов хозяйствующими субъектами освоено 1015,1 млн. рублей и создано 111 новых рабочих мест.

В отчетном периоде завершена реализация пяти инвестиционных проектов:

- «Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт», инициатор ООО «ЭнергоМин»;

- «Строительство системы орошения площадью 1500 га на земельном участке 5000 га для ООО «Иррико-Холдинг», инициатор ООО «Иррико-Холдинг»;

- «Добыча песчаников на участке № 2 «Северный» месторождения «СВИНАЯ БАЛКА», инициатор ООО «Континент»;

- «Приобретение асфальтосмесительной установки SANYSLB1500D» инициатор ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна»;

- «Строительство на территории существующего межмуниципального зонального центра «Светлоград» линии сортировки (мусоросортировочный комплекс) и предприятия по переработке вторсырья мощностью до 150 тыс. тонн в год», инициатор ООО «Эко-Сити».

*30. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя — 40064,0 рублей.*

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий (без учета бюджетных средств) составил 2746,80 млн. рублей, что в расчете на 1 жителя составляет 40064,0 рублей или 39,18% к 2022 году. Снижение значения показателя обусловлено завершением реализации на территории округа в 2022 году масштабного инвестиционного проекта «Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края (Берестовская ВЭС, 60 мВт)» стоимостью 8600,00 млн. рублей.

Объем инвестиций за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, направленных на развитие округа в 2023 году составил 384,3 млн. рублей[. Значительный объем бюджетных средств направлен на модернизацию и реконструкцию объектов социальной сферы в рамках реализации национальных и региональных проектов, государственных программ Ставропольского края и](https://petrovskienivi.ru/index.php?id=234) муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края[.](https://petrovskienivi.ru/index.php?id=234)

*31. Индекс промышленного производства — 80,90%.*

Промышленный комплекс округа включает добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом, а также водоснабжение и водоотведение. Наиболее значительный вклад в развитие экономики округа вносят обрабатывающие предприятия: ОАО «Светлоградагромаш», АО РТП «Петровское», ООО «ДСК ГРАС - Светлоград», филиал ООО «НД-техник» в городе Светлограде, филиал «Светлоградский» ЗАО «Ставропольский бройлер», ИП Матвеев Е.И., ИП Пащенко И.Н., ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод».

По официальным статистическим данным объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности по организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в отчетном периоде составил 15272,2 млн. рублей при темпе роста к показателю аналогичного периода 2022 года 98,9%.

По промышленным видам экономической деятельности данный показатель составил 8482,2 млн. рублей при темпе роста 80,9%. На долю обрабатывающих производств в объеме отгруженных товаров собственного производства промышленных предприятий приходится 54,6%. Объем продукции, отгруженной обрабатывающими предприятиями, в отчетном периоде сократился до 4628,9 млн. рублей или на 35,2% к показателю аналогичного периода 2022 года. Снижение обусловлено сокращением в I полугодии 2023 года объемов производства и отгрузки основных видов продукции пищевой промышленности округа: крахмалов, масел растительных.

Матвеев Е.И., ООО «Прогресс-Юг», ООО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов», ООО Торговый дом «АгроМашТрейд», АО РТП «Петровское», ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод». Основные статьи экспорта петровских производителей – это готовая пищевая продукция, крахмалы, шрот подсолнечный, продукция машиностроения. География экспортных поставок включает 7 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Турция.

ООО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов» при поддержке Центра поддержки экспорта в Ставропольском крае некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» (далее – Центр поддержки экспорта) зарегистрировано на международной торговой площадке Supl.biz. Кроме того, экспортеры округа при содействии Центра поддержки экспорта представили свой потенциал на 6 международных специализированных выставках.

*32. Индекс производства продукции сельского хозяйства — 119,38%.*

В отчетном периоде хозяйствами всех категорий собрано 524,0 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу на зерно, валовой сбор технических культур составил 50,0 тыс. тонн, овощей и картофеля 10,8 тыс. тонн и 17,9 тыс. тонн соответственно.

Более половины всех овощей и картофеля собрано на полях «Иррико-Холдинг». С 2019 года площадь орошаемых земель предприятия достигла 3,5 тыс. гектаров, на полях работает более 70 поливальных машины, построены сельскохозяйственные склады общей площадью 15,5 тыс. квадратных метров.

В 2023 году была продолжена работа по совершенствованию структуры посевных площадей, возделыванию высоколиквидных и наиболее прибыльных культур, внедрению современных технологий возделывания, сортов и гибридов, что позволило увеличить долю площади, засеваемой элитными семенами до 12,0%.

Общая площадь многолетних насаждений в округе составляет 434 гектара, из них более половины - 228 гектаров в хозяйствах жителей. В 2023 году грантовая поддержка за счет средств бюджета края на закладку сада суперинтенсивного типа на общую сумму 5,2 млн. рублей оказана 12 владельцам Л(П)Х, сады заложены в 2024 году.

В хозяйствах всех категорий на 01 января 2024 года содержалось: крупного рогатого скота 9,3 тыс. голов, в том числе 4,8 тыс. голов коров дойного стада, свиней 9,0 тыс. голов, овец 12,7 тыс. голов, около 1,6 млн. голов птицы. Произведено (реализовано) мяса скота и птицы 28,4 тыс. тонн. Производство молока сосредоточено в основном в Л(П)Х граждан, надой молока составил 21,3 тыс. тонн.

Общий объем государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли округа за минувший год составил около 260 млн. рублей. Размер полученной прибыли 1,7 млрд. рублей, что в 7,4 раза превышает значение 2022 года, рентабельность отрасли – 31,0%. Средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 47208,0 рублей.

*33. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики — 7331 единица.*

Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики по итогам 2023 года составило 7331 единица, рост к показателю 2022 года 1,66%.

*34. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек — 584,3 единицы.*

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) в расчете на 10 тыс. человек населения по итогам 2023 года составляет 584,3 единицы (по итогам 2022 года 488,3 единицы). По данным Единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01 января 2024 года в округе зарегистрировано 1841 субъект МСП, из них 1653 индивидуальных предпринимателя и 188 юридических лиц, кроме того специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяют 2419 налогоплательщиков.

*35. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - 21,90%.*

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2022 года составила 2541 человека или 21,90% в общей численности работников всех предприятий и организаций.

*36. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых — 8176 человек.*

По данным мониторинга в отчетном году в экономике округа занято около 17,6 тыс. человек. Численность работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 8176 человек, включая лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых).

*37. Оборот розничной торговли — 3037,14 млн. рублей.*

Розничный товарооборот (без субъектов МСП) по итогам второго этапа реализации стратегии составил:

- в 2021 году 2036,25 млн. рублей, что на 29,06% выше показателя 2020 года;

- в 2022 году 2484,91 млн. рублей, что на 22,03% выше показателя 2021 года;

- в 2023 году 3037,13 млн. рублей, что на 22,22% выше показателя 2022 года.

На конец 2023 года в округе работало 487 объектов розничной торговли, в том числе:

- 229 объектов по продаже продовольственных товаров или 47,0% от общего числа;

- 206 объектов по продаже непродовольственных товаров или 42,3% от общего числа;

- 52 нестационарных торговых объекта или 10,7% от общего числа.

*38.* *Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа — 78,70 балла.*

Финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее — финансовое управление) в 2023 году был проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год.

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств, за 2022 год – 78,7 балла, что ниже по сравнению с предыдущим годом на 0,1 балла. 45,45% главных распорядителей бюджетных средств получили оценку качества управления финансами выше средней:

- управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края 88,4 балла;

- управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края 87,5 балла;

- финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края 86,4 балла;

- отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края 81,8 балла;

- контрольно-счетная палата Петровского городского округа Ставропольского края 79,6 балла.

*39. Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде — 71,6%.*

Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг, составила 71,6%, что ниже планового значения на 1,8% так как в электронный вид было переведено 10 муниципальных услуг. Для перевода оставшихся услуг в электронный вид необходимо разработать и утвердить административные регламенты.

*40. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения — 41 единица.*

В 2023 году в округе осуществляли деятельность 8 социально ориентированных некоммерческих организаций. Наибольшую активность в решении вопросов социального развития округа проявляет Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа. В конце 2017 года в муниципальных образованиях сельских поселений было сформировано 33 органа территориального общественного самоуправления. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории округа утвержден решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 08 августа 2019 г. № 52 «Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории Петровского городского округа Ставропольского края» (с изм. от 27 февраля 2020 г. № 13).

Таким образом, по итогам второго этапа реализации стратегии из 40 показателей достижения целей социально-экономического развития достигнуты плановые значения 25 целевых показателей или 62,50% показателей, в том числе:

1. Стратегическая цель 1 «Укрепление социальной стабильности» - достигнуты плановые значения 7 из 13 целевых показателей или 53,85%.

2. Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры» - достигнуты плановые значения 10 из 15 показателей или 66,67%;

3. Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышение уровня экономической активности» - достигнуты плановые значения 8 из 13 целевых показателей или 61,54%.

Сведения о достигнутых значениях показателей достижения целей социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края приведены в приложении 1.

2. Результаты реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год

Достижение целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края осуществлялось за счет выполнения мероприятий плана по реализации стратегии. В ходе второго этапа реализации запланировано выполнение 172 мероприятий, в том числе в рамках муниципальных программ - 125 мероприятий. Мероприятия плана по реализации стратегии предусматривают реализацию на территории округа 15 региональных проектов Ставропольского края.

В отчетном завершена реализация 170 мероприятий второго этапа стратегии или 98,84% общего числа. По 2 мероприятиям не наступил срок реализации, но ответственными исполнителями ведутся подготовительные работы:

1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, снижение числа детей, занимающихся во вторую смену;

2. Организация и проведение краевого фестиваля авторской песни имени М.С.Севрюкова.

Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год с указанием причин невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий приведен в приложении 2.

3. Финансовое обеспечение Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2021-2023 годы

Финансовое обеспечение Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2021-2023 годы составило 29 483,44 млн. рублей, в том числе в 2023 году 9 285,84 млн. рублей.

Средства бюджетной системы Российской Федерации, направленные на выполнение мероприятий второго этапа стратегии в рамках муниципальных программ, региональных проектов составляют 9 329,75 млн. рублей или 31,64%, в том числе:

- средства бюджета Ставропольского края 6 099,58 млн. рублей, в том числе в рамках муниципальных программ 4690,60 млн. рублей;

- средства бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края 3 230,16 млн. рублей;

Средства юридических и физических лиц в сумме 20 153,69 млн. рублей или 68,36% были направлены на реализацию проектов, основанных на местных инициативах, муниципальной практики инициативного бюджетирования, реализацию инвестиционных проектов и модернизацию и развитие производства.

4. Предложения по дальнейшей реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края

Отделам и органам администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году продолжить работу по достижению плановых показателей стратегии развития округа с учетом достижения целей и задач, определенных документами стратегического планирования округа.

Отделу стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края:

- разместить отчет на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном ресурсе стратегического планирования.

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |
|  | к сводному годовому отчету о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о достигнутых значениях показателей достижения целей социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение показателя Стратегии (базовый год) | Плановое значение (базовый вариант) на 2021-2023 годы | Фактическое значение показателя за 2023 год | Темп роста  (факт 2023 года к плану 2021-2023 годов), % |
| 2017 год |
| **Стратегическая цель 1 «Укрепление социальной стабильности»** | | | | | | |
| 1. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 73,54 | 68,68 | 68,56 | 99,83 |
| 2. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 9,70 | 7,90 | 7,30 | - 0,60 |
| 3. | Младенческая смертность | смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет на 1000 родившихся | 9,30 | 0,00 | 5,20 | - 5,20 |
| 4. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,1 | 86,80 | 87,17 | + 0,37 |
| 5. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 29,40 | 15,00 | 29,70 | + 14,7 |
| 6. | Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | - | 119,00 | 119,15 | + 0,15 |
|  | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отраслям: |  |  |  |  |  |
| 7. | - «Образование» | % | 15,30 | 14,00 | 15,50 | + 1,50 |
| 8. | - «Здравоохранение» | % | 3,30 | 23,00 | 9,40 | - 13,60 |
| 9. | - «Культура» | % | - | 15,00 | 8,60 | - 6,40 |
| 10. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 36,30 | 55,90 | 61,00 | + 5,10 |
| 11. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 79,80 | 90,00 | 91,40 | + 1,40 |
| 12. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | рублей | 23585,60 | 40840,31 | 40998,70 | 100,39 |
| 13. | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | - | 65,00 | 69,66 | + 4,66 |
| **Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры»** | | | | | | |
| 14. | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана муниципального округа | да/нет | нет | да | да | - |
| 15. | Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства (с учетом действующих разрешений на строительство) | кв. метров | - | 18000 | 8096,40 | 44,98 |
| 16. | Земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства | кв. метров | - | 4000 | 37134 | в 9,28 раз |
| 17. | Ввод в действие жилых домов | тыс кв. метров общей площади | 4,70 | 8,40 | 7,18 | 85,48 |
| 18. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метров | - | 25,11 | 26,30 | 104,74 |
| 19. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | - | 20 | 20 | 100,00 |
| 20. | Объем гражданского и промышленного строительства (административные, коммерческие, социальные и другие объекты, кроме жилья) | кв. метров | - | 12000 | 11521 | 96,01 |
| 21. | Доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели | % | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22. | Доля документов, сведений и материалов, внесенных в ГИСОГД СК от общего количества документов, сведений и материалов, подлежащих внесению в ГИСОГД СК в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации | % | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 54,99 | 35,50 | 32,46 | - 3,04 |
| 24. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 72,50 | 55,50 | 62,901 | + 7,40 |
| 25. | Количество реализованных проектов по благоустройству населенных пунктов округа, основанных на инициативах населения | единиц | 10 | 19 | 24 | 126,32 |
| 26. | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 24,30 | 23,50 | 21,04 | - 2,46 |
| 27. | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | 70,00 | 93,00 | 88,00 | - 5,00 |
| 28. | Количество несанкционированных свалок на территории округа | единиц | 20 | 3 | 3 | 0,00 |
| **Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышения уровня экономической активности»** | | | | | | |
| 29. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | %, в сопоставимых ценах к предыдущему году | 73,25 | 37,57 | 47,09 | + 9,52 |
| 30. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 8363,00 | 48663,08 | 40064,00 | 82,33 |
| 31. | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 105,51 | 114,20 | 80,90 | - 33,30 |
| 32. | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % в сопоставимых ценах к предыдущему году | 107,1 | 96,83 | 119,38 | + 22,55 |
| 33. | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | единиц | - | 6964 | 7331 | 105,27 |
| 34. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | единиц | 305,70 | 377,10 | 584,30 | 154,95 |
| 35. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,30 | 23,50 | 21,90 | - 1,60 |
| 36. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | человек | 5045 | 8168 | 8176 | 100,10 |
| 37. | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 576,25 | 2546,34 | 3037,14 | 119,27 |
| 38. | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа | балл | 4,03 | 73,00 | 78,70 | + 5,70 |
| 39. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | - | 82,00 | 71,60 | - 10,40 |
| 40. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | единиц | 38 | 39 | 41 | 105,13 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу значение показателя за 2023 год не сформировано.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 |
|  | к сводному годовому отчету о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год |

Отчет

о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный  исполнитель  мероприятия | Результат мероприятия | | | | | |
| Показатель реализации стратегии | | | | Достигнутый результат выполнения мероприятия | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия |
| наименование | единица измерения | план | Факт 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель 1. «Укрепление социальной стабильности»** | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 1. «Развитие человеческого капитала»** | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее - муниципальная программа «Социальная поддержка граждан») | Управление труда и социальной защиты администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - УТСЗН) | Общий коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1000 человек населения | 7,90 | 7,30 | Мероприятие реализовано.  В ходе реализации регионального проекта Ставропольского края «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - округ): ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили :  - в 2021 году 322 гражданина на общую сумму 45,8 млн. рублей;  - в 2022 году 349 человек на общую сумму 50,83 млн. рублей;  - в 2023 году не выплачивались, так как полномочие по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с 01.01.2023 г. передано Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю (Социальный Фонд России).  Ежемесячные денежные выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемые в случае рождения в них третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получали:  - в 2021 году 261 человек, на общую сумму 44,8 млн. рублей;  - в 2022 году 310 человек, на общую сумму 54,02 млн. рублей;  - в 2023 году 333 человека на общую сумму 34,4 млн. рублей. |  |
| 2 | Развитие эффективной системы социальной защиты населения Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее — округ) | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  За 2021-2023 годы доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, составила 100 %.  Мерами социальной поддержки обеспечены:  - в 2021 году 25863 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 594,43 млн. рублей.  - в 2022 году 20657 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 561,57 млн. рублей;  - в 2023 году 20370 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 426,89 млн. рублей. |  |
| 3 | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН;  Отдел образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел образования);  Управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление муниципального хозяйства) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  Для выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур согласовано:  - в течение 2021 года 13 пакетов проектной документации;  - в течение 2022 года согласовано 18 пакетов проектной документации;  - в течение 2023 года согласовано 50 пакетов проектной документации.  В 2021 году произведено оборудование адаптированного входа, приспособленного для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках в муниципальных учреждениях округа: МБОУ гимназия № 1 г. Светлоград, МКОУ СОШ № 8 с.Благодатное, МКОУ СОШ № 11 с.Константиновское. В МКОУ СОШ № 16 п. Рогатая Балка приобретен мобильный гусеничный подъемник для преодоления лестничных маршей, обеспечивающего автономное, безопасное и комфортное перемещение кресла-коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи здания.  В 2023 году осуществлено согласование пяти пакетов проектной документации на наличие требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Созданы условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных казенных учреждениях культуры: «Дом культуры села Шангала», «Дом культуры села Шведино», «Дом культуры села Высоцкое». |  |
| 4 | Создание доступной образовательной среды для получения образования детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее - муниципальная программа - «Развитие образования») | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  В округе все дети школьного возраста в соответствии с возрастными и медицинскими показателями охвачены обучением.  В школах округа созданы условия для индивидуального обучения на дому по медицинским рекомендациям. По состоянию 31 декабря 2023 года в 19 школах округа обучается 96 детей-инвалидов и 76 детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 32 ребенка имеют оба статуса (на 01.01.2022 обучалось 121 детей-инвалидов и 54 ребенка, имеющих ограниченные возможности здоровья; на 01.01.2023 106 детей и 64 ребенка соответственно).  Дистанционное образование в 2023-2024 году получают 6 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в 6 общеобразовательных организациях (в 2021 - 2022 учебном году дистанционное образование получали 10 детей-инвалидов, обучающихся в 7 общеобразовательных организациях; в 2022 - 2023 учебном году 6 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в 6 общеобразовательных организациях). |  |
| 5 | Проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее - муниципальная программа «Социальное развитие») | Отдел социального администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел социального развития);  УТСЗН;  Отдел культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее — отдел культуры) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  В 2021 году проведены традиционные фестивали художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов:  - 12 марта 2021 года проведен ХХ фестиваль художественного творчества инвалидов, в котором приняли участие более 20 человек;  - 23 апреля 2021 года проведен IV межрайонный фестиваль творчества для людей с инвалидностью - «Радуга», в котором приняли участие 27 человек;  - 18 ноября 2021 года онлайн-фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Я и моя мама. Готовим вместе», в котором приняли участие 8 детей;  - 13 декабря 2021 года проведен ХХI фестиваль художественного творчества инвалидов, в котором приняли участие 23 человека.  В 2022 году проведены традиционные фестивали художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов:  - 24 октября 2022 года проведен V межрайонный фестиваль творчества для людей с инвалидностью - «Радуга**»;**  - 06 декабря 2022 года проведен ХХII фестиваль художественного творчества инвалидов.  В 2023 году проведены традиционные фестивали художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов:  - 30 июня 2023 года проведен Межрайонный творческий фестиваль «Радуга»;  - 01 декабря 2023 года проведен муниципальный этап XXIII фестиваля художественного творчества инвалидов «Подари улыбку миру». |  |
| 6 | Проведение спартакиады инвалидов старше 18 лет | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  В 2021 году обеспечено участие спортсменов округа в открытой межрегиональной Спартакиаде среди спортсменов-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата членов Всероссийского общества инвалидов.  В 2022 году в г. Светлограде проведена ХХIV спартакиада инвалидов Петровского городского округа Ставропольского края в которой приняло участие 45 человек.  В 2022 году обеспечено участие в открытой межрегиональной Спартакиаде среди спортсменов-инвалидов, XXV открытой спартакиаде инвалидов Ставропольского края, посвященной Международному дню инвалидов (инвалиды общего заболевания).  В 2023 году г. Светлограде проведена ХХV спартакиада инвалидов Петровского городского округа Ставропольского края, в которой приняли участие 46 человек. |  |
| 7 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования различных групп населения, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» |  | Территориальный центр занятости населения Петровского муниципального округа (далее — ТЦЗН округа)  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» территориальным центром занятости населения Петровского муниципального округа:  - в 2021 году на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено - 53 человека, в том числе 7 безработных граждан.  - в 2022 году на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено - 49 человек, из них 13 человек женщины, находящиеся в декретном отпуске и имеющие детей дошкольного возраста, 11 человек граждане категории 50+, 2 человека предпенсионного возраста. Все они завершили обучение в отчетном периоде. Услуги по профессиональной ориентации получили 1333 человека.  - в 2023 году направлены 14 безработных гражданина, которые завершили обучение и получили специальность «Оператор ЭВМ». Всего прошли обучение и получили новые профессии 64 человека.  Услуги по профессиональной ориентации получили 816 граждан. Услуги по психологической поддержке получил 131 человек. В программах социальной адаптации приняли участие 129 человек. |  |
| 8 | Реализация регионального проекта «Старшее поколение» |  | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Петровский центр социального обслуживания населения» (далее - ГБУСО «Петровский ЦСОН»)  (по согласованию)  Государственное бюджетное учреждение здравоохранение Ставропольского края «Петровская районная больница» (далее — ГУБЗ СК «Петровская РБ»)  (по согласованию)  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  С 2019 года ГБУСО «Петровский ЦСОН» является пилотным учреждением по реализации регионального проекта «Старшее поколение». В отчетном периоде продолжили работу:  - пункт технического проката средств реабилитации и ухода. Услугами проката в 2023 году воспользовались 287 человек (в 2021 году 248 человек, в 2022 году 245 человек).  - школа обучения навыкам общего ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории округа (Школа ухода), которая расположена на базе ГБУЗ СК «Петровская РБ» Кабинет Школы ухода оборудован всем необходимым оборудованием для обучения человека, ухаживающего за своим близким. Преподавателями Школы ухода работают 5 специалистов учреждения, в 2023 году обучено 38 членов семей граждан, нуждающихся в уходе (в 2021 году 37 человек, в 2022 году 37 человек);  - при социально-реабилитационном отделении группа дневного пребывания для граждан, имеющих когнитивные расстройства. Отделения оснащено огромным разнообразием оборудования и технологическим материалом, в 2023 году обслужено 38 человек (в 2021 году 22 человека, в 2022 году 22 человека);  - доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения, в том числе для проведения дополнительных скринингов, на специальном автомобиле. В 2023 году доставлено 1018 человек, в том числе на скрининговые исследования 666 человек, 253 человека – доставка в полустационарные отделения. На скрининговые исследования доставлено в 2021 году 88 человек, в 2022 году 257 человек. На вакцинацию - в 2021 году 192 человека, в 2022 году 34 человека. В 2022 году осуществлена доставка лекарств на дом 16 гражданам, 86 человек доставлены в полустационарные отделения. |  |
|  | Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Ставропольском крае», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Приобретение мобильного маммографического комплекса |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения выделены средства на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов - приобретение маммографа в сумме 15,22 млн. рублей. Оборудование поставлено, контракт исполнен. |  |
| 10 | Приобретение мобильного флюорографического комплекса |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения выделены средства на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов - приобретение флюорографа в сумме 10,82 млн. рублей. Оборудование поставлено, контракт исполнен. |  |
| 11 | Строительство модульного ФАП в п.Маяк |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  На приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций ФАП в п. Маяк выделена сумма 5683,5 тыс. рублей. ФАП в п.Маяк возведен и полностью укомплектован медицинским оборудованием на сумму 1551,9 тыс. рублей.  Дополнительно на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения выделено и освоено 540,0 тыс. рублей. На проведение мероприятий по благоустройству территории и присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения модульных конструкций в рамках реализации регионального проекта и программы модернизации первичного звена выделено 1895,13 тыс. рублей. Все работы выполнены, суммы освоены. |  |
| 12 | Строительство модульного ФАП п.Полевой |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано. Строительство модульного ФАП п. Полевой завершено в 2022 году. |  |
| 13 | Строительство модульного ФАП  с.Кугуты |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано. Строительство модульного ФАП п. Кугуты завершено в 2022 году. |  |
| 14 | Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае» (переоснащение первичного сосудистого отделения) |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано. Выделена субсидия по программе «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» в сумме 122947,32 тыс. рублей. |  |
| 15 | Совершенствование работы «Школ здоровья» на базе амбулаторно-поликлинических подразделений |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году специалистами ГБУЗ СК «Петровская РБ» проводилась постоянная работа по информированию населения о профилактике сердечно-сосудистой патологии, в том числе путём организации тематических лекций в «Школах здоровья». Всего за 2023 год в «Школах здоровья» обучено 3619 человек (за 2022 год 3801 человек). |  |
| 16 | Реализация комплекса мероприятий по снижению смертности населения в результате ДТП | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (далее - муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества») | ГБУЗ СК «Петровская РБ» (по согласованию);  МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба и аварийно-спасательное формирование Петровского Муниципального округа Ставропольского края» (далее — МКУ «ЕДДС и АСФ»)  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году отмечен рост количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими гражданами. В 2022 году спасатели МКУ «ЕДДС и АСФ» выезжали на 37 ДТП, в 2023 году - на 65. Рост количества ДТП в 1,7 раза. В 2023 году при ликвидации ДТП спасатели оказали помощь 150 гражданам, что в 2,5 раза выше показателя 2022 года.  В целях своевременного оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии на Федеральных трассах и краевых автодорогах на территории ГБУЗ СК «Петровская РБ» функционируют отделение скорой медицинской помощи в г. Светлограде и два филиала в Константиновской участковой больнице и Гофицкой участковой больнице, 4 фельдшерских бригады работают круглосуточно. Число выездов на ДТП:  в 2021 году — 54 выезда, пострадавших в них 58 человек;  в 2022 году – 58 выездов, пострадавших в них 58 человек;  в 2023 году - 60, пострадавших в них 60 человек. |  |
| 17 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках Регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  В рамках Регионального проекта «Успех каждого ребенка» созданы условия для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности:  - в 2021 году в МКОУ СОШ № 8 с. Благодатное приобретён спортинвентарь для спортивного клуба и в МКОУ СОШ № 19 с. Шведино произведен ремонт спортивного зала;  - в 2022 году МКОУ СОШ № 17 с. Сухая Буйвола выполнен капитальный ремонт спортивного зала;  - в 2023 году выполнен ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 14 с. Просянка. |  |
| 18 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования; | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  Летом на территории округа функционировали 22 лагеря с дневным пребыванием детей (1503 учащихся). Кроме этого, в округе был организован отдых по месту жительства на 33 площадках с охватом 2042 школьников. На протяжении трех лет МБУ ДО ДООЦ «Родничок» не функционировал в связи с аварийным состоянием пищеблока, столовой и еще одного корпуса. Для решения данного вопроса в 2022 году разработана проектно-сметная документация на реконструкцию МБУ ДО ДООЦ «Родничок». Для заключения муниципального контракта по данному объекту необходимо выполнить корректировку проектно-сметной документации с сопровождением в государственной экспертизе.  УТСЗН выданы направлений на реабилитацию в ГБУ СО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок»:  - в 2021 году 39 направлений, в том числе 10 детям-инвалидам в отделение «Мать и дитя» и 29 направлений детям с ограниченными возможностями здоровья;  - в 2022 году 34 направления, в том числе 11 детям-инвалидам в отделение «Мать и дитя» и 23 направления детям с ограниченными возможностями здоровья;  - в 2023 году направления не выдавались, так как полномочия переданы в ГКУ СО «Светлоградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». |  |
| 19 | Создание Центров цифрового и гуманитарного профиля (мероприятие в рамках федерального проекта «Современная школа»; национального проекта «Образование») | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  В ходе реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» в округе за 2021-2023 году сеть Центров образования «Точка роста» пополнилась еще 6 Центрами естественно-научной и технологической направленности. Всего в округе по состоянию на начало 2024 года функционируют 11 центров образования «Точка роста» - на базе МКОУ СОШ № 6 им. Г.В. Батищева с. Гофицкое, МКОУ СОШ № 17 с. Сухая Буйвола, МКОУ СОШ № 2 г. Светлограда, МКОУ СОШ № 8 с. Благодатное, МКОУ СОШ № 10 с. Донская Балка, МКОУ СОШ № 18 с. Шангала, МКОУ СОШ № 11 с. Константиновское и МКОУ СОШ № 16 с. Рогатая Балка, МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова с. Высоцкого, МКОУ СОШ № 19 с. Шведино, МБОУЛ № 3 г. Светлограда. |  |
| 20 | Реализация целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (мероприятие в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано. Оснащение школ новым компьютерным и презентационным оборудованием начато в 2019 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда». По состоянию на 31 декабря 2023 года оснащены 3 крупные школы округа - МБОУГ № 1, МБОУ Л № 3 и МБОУ СОШ № 4 г. Светлограда и одна сельская школа - МКОУ СОШ № 12 с. Николина Балка. В 2023 году в округе новые объекты образования в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» не оснащались. По состоянию на 01 января 2024 года в 19 школах (100%) обеспечено подключение к единой системе передачи данных в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». |  |
| 21 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | 68,68 | 68,56 | Мероприятие реализовано.  В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в округе используются механизмы ранней профориентации детей, в том числе с использованием системы онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ». В данных мероприятиях принимали участие все учащиеся 1-11 классов. В 2023 году было организовано 2077 просмотров всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации. В рамках национального проекта «Образование» в 2023 году в Петровском муниципальном округе Ставропольского края реализовывался проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», зарегистрировано 532 новых участника, всего - 728 человек.  В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2022 - 2023 учебного года принимали участие 33 учащихся по 15 предметам. Победителями стали 2 ребенка, призерами стали 10 школьников. |  |
| **Задача 2 Цели 1. «Повышение качества предоставления услуг в социальной сфере»** | | | | | | | | | |
| 22 | Реализация в округе Мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в Ставропольском крае |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 лет на 1000 родившихся живыми | 0,00 | 5,20 | Мероприятие реализовано.  В рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории округа за 2023 год:  - выполнение по случаям на госпитализацию в круглосуточном стационаре (без реанимации) составило 105,0% при плане гос.задания 6673 случая фактическое выполнение — 7130 случаев (в 2021 - 104,4%, при плане гос.задания 8285 случая фактическое выполнение - 8403 случая госпитализаций;  в 2022 году 101,0%, при плане госзадания 7772 случая фактическое выполнение - 7845 случаев госпитализации);  - по дневным стационарам учреждения – 88,0%, при плане дней пребывания 45785, фактическое выполнение 40313 (в 2021 году 81,0% при плане дней пребывания 4250 фактическое выполнение 3441. Невыполнение плановых показателей в дневном стационаре связано с распространением пандемии COVID – 19; в 2022 году - – 77,0% при плане дней пребывания 45337 фактическое выполнение 35101);  - по посещениям в поликлинике (без стоматологии) – 91,0%, план посещений 472345, фактическое выполнение - 431041 (в 2021 году - 102,0%, план посещений 472345 фактическое выполнение — 481882; в 2022 году - 104,0%, план посещений 490929, фактическое выполнение — 511969);  - по стоматологии – по посещениям выполнение 140,0%, план посещений 35508, фактическое выполнение посещений 49631 (в 2021 году - 122,1%, план посещений 35508, фактическое выполнение посещений 43337; в 2022 году - 130,0%, план посещений 35508, фактическое выполнение посещений 46294);  - по скорой медицинской помощи – 72,0%, план вызовов 17243, фактическое выполнение 12500 (за 2021 год - 94,50%, план вызовов 17348, фактическое выполнение 16394; за 2022 год - 83%, план вызовов 17233, фактическое выполнение 14350).  - норматив по медикаментам в круглосуточном стационаре выполнен на 155,26%, при плане 3765,89 рублей, кассовый расход составил 5847,10 рублей (в 2022 году 113%, при плане 5186,03 рублей, кассовый расход составил 5888,77 рублей);  - норматив по медикаментам в дневных стационарах выполнен на 134%, при плане 1159,80 рублей, фактический расход составил 1557,31 рублей (в 2022 году - на 174%, при плане 1166,78 рублей, кассовый расход составил 2035,62 рублей);  - норматив по медикаментам амбулаторно-поликлинической помощи (без стоматологии) выполнен на 61%, при плане 47,73 рублей кассовый расход 29,10 рублей (в 2022 году - 69%, при плане 49,39 рублей кассовый расход 34,10 рубля);  - норматив по медикаментам стоматологической помощи по кассовым расходам составил 85%, при плане 144,88 рубля, кассовый расход 123,16 рубля (в 2022 году - 106%, при плане 62,71 рублей, кассовый расход 67,00 рублей);  - норматив по медикаментам скорой медицинской помощи выполнен на 83%, при плане 303,74 рубля, выполнение по кассовым расходам 252,07 рубля (в 2022 - на 225%, при плане 162,11 рубля, выполнение по кассовым расходам 365,28 рубля). |  |
| 23 | Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказание медицинской помощи детям» |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 лет на 1000 родившихся живыми | 0,00 | 5,20 | Мероприятие реализовано.  В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказание медицинской помощи детям» ГБУЗ СК «Петровская РБ» приобретено медицинское оборудование, в том числе: офтальмологическое оборудование, оборудование для проведения обследования детей в рамках национального проекта «Здоровье» и улучшение диагностики заболеваний (ультразвуковая портативная система экспертного класса с полностью цифровой архитектурой для общего и специального применения, ультразвуковой диагностический аппарат с принадлежностями), оборудование для улучшения обследования и лечения детей с сердечнососудистой патологией (электрокардиограф, дефибриллятор), оборудование для улучшения обследования детей с патологией легких, опорно-двигательного аппарата, патологией ЛОР-органов (цифровой рентгенографический аппарат).  Для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей оборудованы: комната для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинет выдачи справок и направлений, кабинет неотложной помощи детям, крытая колясочная, отдельный вход для больных детей¸ открытая регистратура, инфомат. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации прошли диспансерный осмотр и обследование:  - в 2021 году 237 детей, в том числе 237 детей пребывающих в стационарных учреждениях;  - в 2022 году 319 детей.  - в 2023 году 277 детей.  Функционирует Центр здоровья детей, работа которого играет положительную роль в раннем выявлении функциональных нарушений и при правильно организованных профилактических, коррекционных, лечебных и оздоровительных мероприятий предотвратит переход их в хронические заболевания, изменит показатели заболеваемости в сторону уменьшения и улучшит физическое развитие детей и подростков. Центр здоровья детей посетили:  - в 2021 году 9490 детей, в том числе комплексное обследование прошли 7872 ребенка;  - в 2022 году 9491 ребенок, в том числе комплексное обследование прошли 7860 детей;  - в 2023 году 9544 детей, в том числе комплексное обследование прошли 7888 детей. |  |
| 24 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, снижение числа детей, занимающихся во вторую смену | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 86,80 | 87,17 | Мероприятие не выполнено.  Срок реализации мероприятия не наступил. | Ведется работа по отбору коммерческих предложений для разработки проектно-сметной документации на снос и строительство нового здания МКОУ СОШ № 7 г. Светлограда. По решению Петровского районного суда финансирование должно быть обеспечено до 27 июля 2024 года. |
| 25 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 86,80 | 87,17 | Мероприятие выполнено.  На втором этапе реализации стратегии была продолжена работа по созданию комфортных современных условий для получения общего и дополнительного образования, развития инфраструктуры образовательных организаций, в рамках муниципальной программы «Развитие образования»:  В 2021 году проведен капитальный ремонт помещения групповой в МБДОУ ЦРР - ДС №10 «Березка» г. Светлоград.  В 2022 году:  - благоустроена территория ДС № 8 «Малютка» г.Светлограда;  - выполнен капитальный ремонт МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский. Это первая школа, в которой проводится капитальный ремонт. В 2021 году ликвидирована аварийность МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский  В 2023 году:  - реализован инициативный проект по благоустройству прилегающей территории в детском саду ДС № 14 «Колокольчик» в селе Просянка;  - благоустроена территория МБДОУ ЦРР - ДС №10 «Березка» г.Светлоград;  - завершены работы по объекту «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А». |  |
| 26 | Благоустройство здания МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 86,80 | 87,17 | Мероприятие реализовано.  МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский это первая школа округа, в которой проводится капитальный ремонт. В 2021 году ликвидирована аварийность МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский (проведен капитальный ремонт крыши, заменены изношенные коммуникации, электрическая проводка, произведена отделка стен, потолков и полов на 1 и 2 этажах здания, проведены работы по укреплению конструкций и ликвидации аварийности нависающего блока). В 2022 году проводился ремонт фасада здания и благоустройство территории. По состоянию на 31 декабря 2022 года из-за нарушения подрядчиком сроков выполнения работ общий объем выполненных работ составляет 78%. Велась претензионная работа. Работы завершены. |  |
| 27 | Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195А | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 86,80 | 87,17 | Мероприятие реализовано.  Завершено строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195А. |  |
| 28 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (далее — муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края») | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано. |  |
|  | Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Ставропольского края «Культурная среда»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Капитальный ремонт здания МКУК ДО «Светлоградская детская художественная школа» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано.  В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт МБУДО «Светлоградской детской художественной школы». В школе полностью заменены межкомнатные двери, отремонтированы учебные классы, установлена стеклянная витражная перегородка между классами. Обновлены напольные покрытия и все инженерные коммуникации, включая системы водо- и электроснабжения, вентиляцию, видеонаблюдение, сантехническое оборудование, появилась туалетная комната. Кроме того, установлено новое противопожарное оборудование и охранная сигнализация. Отремонтирован фасад здания и обустроена входная группа для маломобильных групп населения. На реализацию проекта были израсходованы средства в сумме 3496,62 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа 174,83 тыс. рублей. |  |
| 30 | Капитальный ремонт здания МКУК «ДК с. Донская Балка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано.  В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт ДК с. Донская Балка Произведен ремонт зрительного зала, фойе, репетиционных залов, кабинетов, заменены все окна и межкомнатные двери. Обновлены напольные покрытия и все инженерные коммуникации, включая системы отопления, водо- и электроснабжения, вентиляцию, сантехническое оборудование. Кроме того, установлено новое противопожарное оборудование. В здании появилась туалетная комната. На реализацию проекта были израсходованы средства из краевого бюджета в сумме 16744,99 тыс. рублей.  Так же в 2021 году МКУК «ДК с. Донская Балка» в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» получил грант на укрепление материально-технической базы. На выделенные средства для учреждения приобретена мебель. В 2022 году в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» - «Культура малой Родины» для МКУК «ДК с. Донская Балка» приобретены кресла и одежда сцены. |  |
| 31 | Капитальный ремонт здания МКУК «ЦДК г.Светлограда» 2 этап | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано.  В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» проведен капитальный ремонт МКУ «Центральный Дом культуры города Светлограда». Проведены работы по капитальному ремонту кровли, демонтажу противопожарного занавеса, монтажу канализации, ремонт автоматической системы водяного пожаротушения, замена витражей, выполнены ремонтные работы систем отопления, вентиляции, электроснабжения, общестроительные работы сцены, зрительного зала, фасада здания, заменены оконные и дверные проемы, коммуникации, общестроительные работы всех внутренних помещений.  В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» укреплена материально-техническая база МКУ «Центральный Дом культуры города Светлограда», приобретены звуковое и световое оборудование, механика сцены, мультимедийное оборудование, одежда сцены и кресла. |  |
| 32 | Капитальный ремонт МКУ ДО «Светлоградская детская музыкальная школа Константиновский филиал №4» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано. Выполнен капитальный ремонт здания филиала № 4 с. Константиновское МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа». Выполнены общестроительные работы, ремонтные работы систем отопления, водоснабжения и канализации, электромонтажные работы, установлена охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. Объем финансирования из краевого бюджета составил 3,3 млн. рублей. |  |
| 33 | Капитальный ремонт МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано в 2022 году.  В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» выполнен капитальный ремонт и техническое оснащение МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова». Выполнены ремонтные работы фасада здания, заменены оконные и дверные проемы, замена коммуникаций, появился туалет в помещении, общестроительные работы всех внутренних помещений. В рамках технического переоснащения приобретены увлажнители воздуха, сплит-системы, жалюзи, витрины музейные, мебель, стеллажи, стенды, манекены, навигационные таблички, металлическая навесная и осветительная конструкции, компьютерное оборудование, проектор, фото и видеокамера.  В рамках муниципальной программы «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» выполнен ремонт кровли, фасада, канализации фондохранилищ МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова». |  |
| 34 | Создание модельной библиотеки в Швединском филиале №10 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано.  Создана модельная библиотека в Швединском филиале № 10 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система». Швединская модельная библиотека обрела новый облик: в детской зоне появились бизиборды, мобильный интерактивный пол, мультстудия, оснащенная современным оборудованием для создания мультфильмов, а также данная зона оснащена современным технологическим оборудованием, с помощью которого осуществляется доступ детей с ОВЗ к информации, в том числе умный глобус. Разноуровневые и мобильные стеллажи в виде книжных домиков, стеллажи для игрушек и напольные сидения-пуфики. Открытый доступ к книжному фонду с применением расширенного расстояния. Для творческих активностей в библиотеке появилась подиум-сцена. Рабочие столы оборудованы компьютерами с подключением к сети «Интернет», многофункциональными устройствами. В библиотеке появилась легко трансформируемая мебель, интерактивный стол и специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Фонд библиотеки пополнился на 3198 книг. Объем финансирования из краевого бюджета составил 5,0 млн. рублей. |  |
| 35 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детской художественной школы и детской музыкальной школы) музыкальным инструментами, оборудованием и учебными материалами | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано.  В 2021 году проведена работа по развитию и укреплению материально-технической базы Детской художественной школы на сумму 264,9 тыс. рублей из средств местного бюджета.  В 2022 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в распоряжение МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» поступили новый рояль, скрипки, домры, баяны, аккордеоны, флейта, кресла для зрительного зала, ноутбук, ученическая мебель и литература.  В 2023 году МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» приобретена оргтехника, мебель, шторы, пандус переносной. |  |
|  | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на инициативах населения в области культуры, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Благоустройство прилегающей территории к зданию  МКУК «ДК с. Ореховка» в с.Ореховка | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано. Муниципальный контракт № 121600005621000008 от 05 апреля 2021 года с ИП Коробка Р.М. на сумму 2296,0 тыс. рублей выполнен в полном объеме, акт выполненных работ от 23 июля 2021 года № 3. Осуществлено благоустройство прилегающей территории к зданию МКУК «ДК с. Ореховка» в селе Ореховка. На прилегающей территории к Дому культуры появилась новая брусчатка, установлены фонари, скамейки, урны. |  |
| 37 | Благоустройство общественной территории, прилегающей к МКУК «ДК с. Гофицкого» в с.Гофицкое | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано. Муниципальный контракт № 0121600005621000020 от 05 апреля 2021 года с ИП Рыбалкин А.Ю. на сумму 2640,0 тыс. рублей выполнен, акт № 1 от 30 июня 2021 года, акт № 2 от 14 октября 2021 года. Осуществлено благоустройство общественной территории, прилегающей к МКУК «ДК с. Гофицкого» в селе Гофицкое: уложена брусчатка, установлены опорные стены, фонари, скамейки, урны. |  |
| 38 | Обустройство территории, прилегающей к памятнику «Воинам-односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн» в с. Просянка | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано. Муниципальный контракт с ИП Кузёма М.Н. № 0121600005621000007 от 15 февраля 2021 года на сумму 2004,56 тыс. рублей выполнен в полном объеме, акт выполненных работ от 09 июня 2021 года № 2. Осуществлено обустройство территории, прилегающей к памятнику «Воинам-односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн» в с. Просянка: уложена тротуарная плитка, установлены ограждение из проф. листа фонари, скамейки, урны. |  |
| 39 | Благоустройство площади МКУК «ДК п. Рогатая Балка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано. Муниципальный контракт № 0121600005621000009 от 05 апреля 2021 года с ИП Багандов Г.М. на сумму 2119,5 тыс. рублей выполнен в полном объеме, акт выполненных работ от 30 августа 2021 года № 2. Осуществлено благоустройство площади МКУК «ДК п. Рогатая Балка». На прилегающей территории к Дому культуры появилась новая брусчатка, установлены фонари, скамейки, урны. |  |
| 40 | Благоустройство территории, прилегающей к МКУК «ДК п. Рогатая Балка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано. Благоустроена территория, прилегающая к МКУК «ДК п. Рогатая Балка». Убрано старое покрытие, расчищена площадка, установлены бордюры и уложена тротуарная плитка. Установлены скамейки, урны и светильники. |  |
| 41 | Благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро Петровского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано.  Благоустроена территория, прилегающая к Дому культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро. Выполнено благоустройство территории, уложено резиновое покрытие, установлены: детский игровой комплекс «Замок», качалки-балансир - 3 шт.. карусель, качели, скамейки, урны, светильники. |  |
| 42 | Организация прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников, реализация системы методической поддержки педагогических работников | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | % | 14,00 | 15,50 | Мероприятие реализовано.  За отчетный период обеспечено участие руководящих и педагогических работников в следующих мероприятиях по повышению квалификации:  - курсы повышения квалификации на базе Ставропольского института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее-СКИРО ПК и ПРО) -298 педагогов.  - вебинары СКИРО ПК и ПРО - 402 чел. по различным темам, отражающим подготовку к государственной итоговой аттестации, к участию в олимпиадах, реализацию обновленного ФГОС, формирование функциональной грамотности.  - вебинары по учебным предметам по вопросам введения ФГОС общего образования и ФООП (июнь 2023г.) –285 участников.  - вебинар «Роль родителя в профориентации подростка» - 8 человек,  - краевой семинар – тренинг «Практика оказания психологической помощи несовершеннолетним иностранным гражданам: социокультурная адаптация и интеграция в образовательной среде» - 14 человек. |  |
| 43 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | % | 15,00 | 8,60 | Мероприятие реализовано.  В 2023 г. осуществлялась организация конкурсов, фестивалей, издание методических пособий, организация и проведение семинаров, мастер-классов (в т.ч. в онлайн режиме) для руководителей и сотрудников учреждений культуры, обеспечение деятельности МБУК ПОМЦ. Было проведено 3 совещания, 8 семинаров, 1 круглый стол, 4 мастер-класса, 1 практикум, созданы 10 методических пособий (в 2022 году соответственно - 3 совещания, 9 семинаров, 1 круглый стол 7 мастер-классов, 10 практикумов созданы 10 методических пособий). Свой профессиональный уровень повысили 296 работников культуры (в 2022 году 294 работника). |  |
| 44 | Реализация регионального проекта  «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами» |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Здравоохранения» | % | 23,00 | 9,40 | Мероприятие реализовано.  Общая численность работников ГБУЗ СК «Петровская районная больница» по состоянию на 31 декабря 2023 года - 906 человек. В ГБУЗ СК «Петровская районная больница» работает 119 врачей, что составляет 46,8% от потребности, среднего медицинского персонала - 338 человек или 57,6% от потребности, коэффициент совместительства 1,6 и 1,4 соответственно.  За 2021 -2023 годы на работу в районную больницу поступили 37 врачей, в том числе 13 специалистов, обучавшихся по целевым направлениям, и 48 средних медицинских работников (в 2023 году на работу в районную больницу поступили 8 врачей, в том числе 3 специалиста, обучавшихся по целевым направлениям, и 20 средних медицинских работников). Сохраняется нехватка врачей, как узких специальностей, так и общей практики. Не хватает врачей: скорой медицинской помощи, неврологов, общей практики (семейных врачей), анестезиологов - реаниматологов, кардиологов, гериатра, дерматовенеролога, инфекционистов, педиатров и педиатров участковых, онколога. На протяжении последних лет сохраняется тенденция старения медицинского персонала: 52 врача и 84 средних медицинских работника достигли пенсионного возраста.  Для выхода из сложившейся ситуации ГБУЗ СК «Петровская районная больница» ходатайствует перед министерством здравоохранения Ставропольского края о выделении целевых направлений для поступления в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. За 2021 -2023 годы на целевые места поступили 22 человека, 7 человек поступили в целевую ординатуру (в 2023 году на целевые места поступили 7 человек, 3 человека поступили в целевую ординатуру по специальностям «кардиология», «терапия», «анестезиология и реаниматология»). Информация об имеющихся вакансиях размещена на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Центра занятости, министерства здравоохранения Ставропольского края, на портале «Работа в России.ру». Кроме того, главный врач традиционного принимает участие в ярмарке вакансий учреждений здравоохранения районов и городов Ставропольского края для студентов выпускных курсов, ординаторов ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный университет», а главная медицинская сестра – в ярмарке вакансий для выпускников ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж». |  |
| 45 | Предоставление мер социальной поддержки работникам образования, работающих и проживающих в сельской местности | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | % | 14,00 | 15,50 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году на основании закона Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выплачивались меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения:  - 150 педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (в 2021 году — 184 работникам, в 2022 — 148 работникам);  - 300 педагогическим работникам образовательных организаций (в 2021 году — 274 работникам, в 2022 — 302 работникам);  - 6 педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах округа (в 2021 году — 11 работникам, в 2022 — 7 работникам). |  |
| 46 | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры, работающих и проживающих в сельской местности | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | % | 15,00 | 8,60 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году на основании закона Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выплачивались меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения:  - 86 сотрудникам домов культуры (в 2021 — 32 сотрудникам, в 2022 - 86 сотрудникам);  - 6 сотрудникам дополнительного образования в сфере культуры (в 2021 и 2022 годах — 5 сотрудникам);  - 6 сотрудникам музеев (в 2021 и 2022 годах — 5 сотрудникам);  - 31 сотрудникам библиотек (в 2021 и 2022 годах — 32 сотрудникам). |  |
| 47 | Предоставление мер социальной поддержки работникам здравоохранения, в том числе создание условий для закрепления медицинских работников в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты округа или г. Светлоград (мероприятия программы «Земский доктор») |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Здравоохранения» | % | 23,00 | 9,40 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году на основании закона Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выплачивались меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения соответствующей категории работников системы здравоохранения на сумму 1648,94 млн. рублей (в 2022 году - 1812,75 млн. рублей, в 2021 году 1590,54 млн. рублей). Ежемесячно, дополнительно к заработной плате, начисляется 25% за работу в селе.  По программе «Земский доктор» принято на работу в 2021 году 3 врача, в 2022 году 2 врача. |  |
| 48 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры и в сфере образования | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»; Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел культуры;  Отдел образования | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 | 29,70 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в 5 культурно-досуговых учреждениях культуры и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола», средний балл 87,82.  В 2022 году независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в 7 культурно-досуговых учреждениях культуры и Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова. По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры составило 90,01%.  В 2021 году независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в 2 сельских Домах культуры и организационно-методическом центе округа, средний бал составил 88,62 балла. |  |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 86,80 | 87,17 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году была проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в отношении 20 образовательных организаций (18 детских садов, 2 организации дополнительного образования). Средний балл составил 87,82 балла, наибольшее количество баллов по итогам независимой оценки качества набрало МБУ ДО «Дом детского творчества» - 95,38 баллов (в 2022 году 19 общеобразовательных организаций, общий средний балл составил 86,4 балла). |  |
| **Задача 3 Цели 1 «Формирование здорового образа жизни»** | | | | | | | | | |
| 49 | Пропаганда физической культуры и спорта и информирование населения о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности спортивных учреждений | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел физкультуры и спорта) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,90 | 61,00 | Мероприятие реализовано.  Сеть спортивных учреждений округа состоит из МБУ «Светлоградский городской стадион», МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села Благодатного», МКУ, МКУ «Спортивный зал села Мартыновка» и МБУ ДО «Спортивная школа». Наибольшее распространение получили такие виды спорта как волейбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, регулярно проводятся турниры и первенства по шахматам.  В 2023 году в округе проведено 82 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 6,75 тыс. человек (в 2022 году 80 спортивно-массовых мероприятий 6,69 тыс. человек, в 2021 году соответственно 79 и 6663 тыс. человек). Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом по итогам 2023 года увеличилась до 41,84 тыс. человек (в 2021 году 37,76 тыс. человек, в 2022 году 38,06 тыс. человек). |  |
| 50 | Популяризация комплекса ГТО на территории округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,90 | 61,00 | Мероприятие реализовано.  В округе проводятся мероприятия по принятию норм ГТО:  - в 2021 году - 12 мероприятий, в которых приняли участие 152 человека;  - в 2022 году 14 мероприятий, в которых приняли участие 189 человек;  - в 2023 году 13 мероприятий, в которых приняли участие 394 человека. |  |
| 51 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,90 | 61,00 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году в округе проведено 82 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 6,75 тыс. человек (в 2022 году 80 спортивно-массовых мероприятий 6,69 тыс. человек, в 2021 году соответственно 79 и 6663 тыс. человек). |  |
| 52 | Пропаганда здорового образа жизни среди различных групп населения округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»; Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел общественной безопасности);  Отдел физкультуры и спорта;  Отдел социального развития;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,90 | 61,00 | Мероприятие реализовано.  В 2021-2023 годах проведены мероприятия, направленные на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни:  - в социальных сетях МКУ МЦ «Импульс» публиковались социальные видеоролики антинаркотической направленности;  - распространялись листовки, содержащие информацию о работе телефона доверия и телеграмм-канале антинаркотической комиссии в Ставропольском крае;  - в образовательных учреждениях проведены классные часы, внеклассные мероприятия, лекторий по темам, беседы, индивидуально-групповые консультации, круглые столы, родительские собрания, индивидуальные беседы с педагогической и родительской общественностью на темы антинаркотической направленности и агитацию здорового образа жизни. |  |
| 53 | Подготовка спортсменов массовых разрядов, участие спортсменов округа в спортивных состязаниях регионального и федерального уровней | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта;  [М](https://svetsportschool.ucoz.net/)КУ ДО «[Детская юношеская спортивная школа](https://svetsportschool.ucoz.net/)» (далее — МКУ «ДЮСШ») (по согласованию) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,90 | 61,00 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году в отчетном году проведено 82 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 6750 человек. Спортсмены показали свое мастерство в 3 межрайонных, 15 региональных, 8 межрегиональных, 4 Всероссийских соревнованиях. Подготовлено 207 разрядников, из которых 197 – спортсмены массовых разрядов, 2 кандидата в мастера спорта, 8 человек – перворазрядники.  В 2022 году спортсмены округа, приняли участие в 6 межрайонных, 18 региональных, 10 межрегиональных, 6 Всероссийских соревнованиях и 1 международном соревновании.  В 2022 году в округе подготовлено 176 разрядников, из которых 167 – спортсмены массовых разрядов, 5 человек КМС, 4 человека – перворазрядники.  В 2021 году спортсмены округа, в том числе спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, приняли участие в 3 межрайонных, 16 региональных, 4 межрегиональных и 1 Всероссийском соревнованиях. Подготовлено 224 разрядника, из которых 219 – спортсмены массовых разрядов, 1 человек КМС, 4 человека – перворазрядники. |  |
| 54 | Благоустройство общественной территории стадиона в с. Донская Балка | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,90 | 61,00 | Мероприятие реализовано.  В 2021 году выполнено благоустройство общественной территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа. Выполнено асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров, установлены бордюры. Установлено оборудование на детской площадке, воркаут-тренажеры. Сделано резиновое покрытие на воркаут-площадке и установлена плитка на детской площадке.  В 2022 году реализован инициативный проект «Устройство ограждения баскетбольной площадки на территории стадиона, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, пл. Стадиона, 6». В рамках реализации инициативного проекта проведены работы по разработке грунта, засыпка ям, погрузке и вывозу мусора, по установке металлических столбов с погружением в бетонное основание, установлено устройство заграждения из готовых металлических решетчатых панелей, установлены панели ограждения из профильной трубы, устройство калиток. |  |
| 55 | Обустройство беговых легкоатлетических дорожек на территории стадиона в с. Донская Балка | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,90 | 61,00 | Мероприятие реализовано. Выполнено обустройство беговых легкоатлетических дорожек на территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края. Установили бордюры, спортивное оборудование, калитки и заграждение, устройство бесшовного покрытия для спортивных площадок. |  |
| 56 | Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в с. Шангала | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,90 | 61,00 | Мероприятие реализовано.  Выполнено благоустройство территории прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края. Проведены работы по расчистке территории, установили светильники с лампами, укладка резинового покрытия и нанесение разметочных полос, установлены тренажеры и разноуровневые турники. |  |
| 57 | Приобретение спортивно-туристского и военно-прикладного инвентаря для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в округе | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,90 | 61,00 | Мероприятие реализовано.  Ежегодно проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы физической культуры и спорта в округе:  - в 2021 году приобретен спортинвентарь (мячи);  - в 2022 году приобретены значки судьям и спортсменам, футбольные и волейбольные мячи, спортивная форма, набор бадминтонный, воланы для бадминтона, набор для настольного тенниса, палочка эстафетная, граната спортивная для метания, игра 2 в 1 (шашки пластиковые + шахматы пластиковые), свисток, фигуры, медали, статуэтки, трофеи;  - в 2023 году приобретен спортинвентарь (мячи, гири, спортивная экипировка). |  |
| **Задача 4 Цели 1 «Сохранение и развитие культурного наследия»** | | | | | | | | | |
| 58 | Проведение культурно-просветительских акций, лекций, квизов, сборных концертов, которые приурочены к основным календарным праздникам и памятным датам | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 90,00 | 91,40 | Мероприятие реализовано.  Количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, увеличилось с 4785 в 2021 году до 4795 в 2023 году.  В 2021 году организации культуры посетило 352,05 тыс. человек, в 2023 году 419,45 тыс. человек, таким образом, увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом составило 119,5%. |  |
| Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 119,00 | 119,15 |  |
| 59 | Организация и проведение межрайонного открытого фестиваля-конкурса «Играй гармонь, звени частушка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 90,00 | 91,40 | Мероприятие реализовано.  В 2021 -2023 годах проведен межрайонный открытый фестиваль-конкурс «Играй гармонь, звени частушка». |  |
| Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 119,00 | 119,15 |
| 60 | Организация и проведение краевого фестиваля авторской песни имени М.С.Севрюкова | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 90,00 | 91,40 | Срок реализации мероприятия не наступил. | Краевой фестиваль авторской песни имени М.С.Севрюкова проводится в юбилейный год, один раз в пять лет. В декабре 2025 года М.С.Севрюкову исполнится 95 лет со дня рождения. |
| Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 119,00 | 119,15 |
| 61 | Оформление права муниципальной собственности на объекты культурного населения (памятники истории и культуры), а также земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 90,00 | 91,40 | Мероприятие реализовано.  Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности» составляет 73,44% (в 2022 г. – 73,44%).  В 2021 году Оформлено право муниципальной собственности на 1 объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения.  Право муниципальной собственности на земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения оформлено на 1 объект.  В 2022 году оформлено право муниципальной собственности на 9 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения.  Право муниципальной собственности на земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения оформлено на 1 объект. |  |
| Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 119,00 | 119,15 |  |
| 62 | Поддержка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в надлежащем техническом состоянии | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 90,00 | 91,40 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году проведен косметический ремонт 14 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечной Славы» в населенных пунктах округа с. Благодатное, с. Высоцкое, с. Николина Балка, с. Ореховка, с. Просянка, пос. Рогатая балка, х. Носачев, х. Соленое Озеро, с. Шангала и в с. Константиновское.  В 2023 году в рамках подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» осуществлены ремонтно-реставрационные работы 2-х объектов культурного наследия:  - «Братская могила 5 военнопленных, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.», 1942 г., г. Светлоград, ул. Пушкина, 200 метров севернее педучилища по ул. Пушкина. Выполнен капитальный ремонт памятника, усилено основание памятника и ограждения, установлено новое ограждение, осуществлено благоустройство прилегающей территории, уложена тротуарная плитка, высажены липы;  - «Обелиск воинам - односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.», 1970 г., расположенный по адресу: Ставропольский край, Петровский район с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31 б. Выполнен капитальный ремонт памятника и Стены Памяти, осуществлено благоустройство прилегающей территории, уложена тротуарная плитка, высажены розы. |  |
| Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 119,00 | 119,15 |
| 63 | Установка информационных надписей на объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 90,00 | 91,40 | Мероприятие реализовано.  В 2021 году информационные надписи установлены на одном объекте культурного наследия (в 2018 – 8, в 2019 – 28, в 2020 – 14). Таким образом, информационные надписи установлены на все (51) объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности расположенные на территории округа. |  |
| Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 119,00 | 119,15 |
| 64 | Организация и содержание мемориалов «Огонь Вечной славы» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | % | 90,00 | 91,40 | Мероприятие реализовано.  В 2021-2023 годах продолжилась работа по обеспечению круглосуточного функционирования мемориалов «Огонь Вечной Славы». Были заключены муниципальные контракты на поставку и транспортировку природного газа к 10-ти мемориалам «Огонь Вечной Славы» (в г. Светлограде; с. Высоцкое; с. Гофицкое; с. Донская Балка; с. Константиновское; с. Просянка; с. Шведино; с. Благодатное; с. Сухая Буйвола, п. Рогатая Балка). В плановом порядке проводится техническое обслуживание газового оборудования на указанных мемориалах. В округе Вечный Огонь в память о защитниках Родины горит круглосуточно на всех мемориалах «Огонь Вечной Славы». |  |
| Увеличение числа посещений организаций культуры в сравнении с 2021 годом | % | 119,00 | 119,15 |  |
| **Задача 5 Цели 1 «Повышение уровня жизни населения»** | | | | | | | | | |
| 65 | Легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости |  | УТСЗН;  Отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел развития предпринимательства) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 40 840,31 | 40 998,70 | Мероприятие реализовано.  В округе создана межведомственная рабочая группа по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории округа. По состоянию на 20 декабря 2023 года выявлено 142 работника, работающих без оформления трудовых отношений.  В государственную инспекцию труда в Ставропольском крае направлена информация об организациях и индивидуальных предпринимателях, у которых выявлены нарушения трудовых прав работников, факты выплаты неучтенной заработной платы и признаки наличия неформальных трудовых отношений с работниками. |  |
| 66 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства |  | УТСЗН | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 40 840,31 | 40 998,70 | Мероприятие реализовано.  По состоянию на 31 декабря 2023 в организациях Петровского муниципального округа Ставропольского края действовал 161 коллективных договоров. Все договоры прошли уведомительную регистрацию в УТСЗН и информация о них занесена в электронный банк данных. В течение 2021 года проведена правовая экспертиза и уведомительная регистрация 31 коллективного договора (в 2021 году — 63, в 2022 -36 коллективных договоров) и 141 дополнений и изменений к коллективным договорам (в 2021 году — 86 дополнений и изменений, в 2022 -108 дополнений и изменений). |  |
| 67 | Обеспечение непрерывной подготовки по охране труда работодателей и работников на основе современных технологий обучения |  | УТСЗН | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 40 840,31 | 40 998,70 | Мероприятие реализовано.  В целях осуществления контроля за своевременным прохождением обучения и проверки знаний требований охраны труда работодателями округа, в соответствии со ст.225 Трудового кодекса Российской Федерации, создан электронный банк данных, в котором отслеживалась дата последнего обучения руководителя организации, специалиста по охране труда и членов комиссий. В организации, где срок обучения указанных лиц истекал, направлялись письма рекомендательного характера о необходимости пройти обучение. При невыполнении рекомендаций, списки работодателей, не прошедших в установленном порядке обучение по охране труда, направлялись в адрес Государственной инспекции труда в Ставропольском крае и прокуратуру Петровского района для принятия мер воздействия. Кроме этого, постоянно актуализировалась единая база данных обученных по охране труда работодателями района непосредственно на производстве.  В результате, в 2023 году обучение по охране труда прошли – 331 человек (2021 году - 246 человек, 2022 году - 340 человек). |  |
| 68 | Принятие мер по ликвидации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды со стороны хозяйствующих субъектов |  | Отдел развития предпринимательства;  Финансовое управление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - финансовое управление) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 40 840,31 | 40 998,70 | Мероприятие реализовано.  За 2023 год проведено 8 (в 2021 - 15, в 2022 - 16) заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, в том числе 3 выездных заседаний на территории с. Высоцкое, с. Благодатное, с. Константиновское (в 2021 — 12, в 2022 - 12), на которых заслушаны 277 налогоплательщиков (в 2021 — 587, в 2022 — 587 налогоплательщиков). В результате работы рабочей группы за 2023 год уплачено в консолидированный бюджет 2763,80 тыс. рублей недоимки и пени (в 2021 году уплачено - 2205,00 тыс. рублей, в 2022 году - уплачено 2359,84 тыс. рублей). |  |
| 69 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования;  ТЦЗН округа (по согласованию) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 40 840,31 | 40 998,70 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году через территориальный центр занятости населения Петровского муниципального округа по программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было трудоустроено 165 подростков (в 2021 году — 187 учащихся, в 2022 году — 166 учащихся). |  |
| 70 | Содействие в трудоустройстве безработных граждан |  | ТЦЗН округа (по согласованию) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 40 840,31 | 40 998,70 | Мероприятие реализовано.  В течение 2023 года были признаны безработными 1203 человека (в 2021 — 1705 человек, в 2022 — 1570 человек). Из общего числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы нашли работу (доходное занятие) 567 человек (в 2021 году - 929 человек, в 2022 году 758 человек).  Организовано временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Приступило к временным работам 272 человека (в 2021 году - 15 человек, в 2022 году — 375 человек). В общественных работах приняли участие 14 человек (в 2021 году 35 человек, в 2022 году 20 человек). |  |
| **Задача 6 Цели 1 «Создание условий для самореализации и социальной инициативы населения»** | | | | | | | | | |
| 71 | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского муниципального округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 65,00 | 69,66 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году пропаганда волонтёрского движения среди молодёжи округа осуществлялась через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Ведется реестр детских и молодежных объединениях, официально незарегистрированных, но осуществляющих свою деятельность на территории округа. По состоянию на 31 декабря 2023 года на территории округа осуществляют свою деятельность 27 молодежных волонтерских объединений, местом дислокации которых являются общеобразовательные организации, организации дополнительного образования и профессиональные образовательные учреждения округа. Всего в округе в добровольческую (волонтерскую) деятельность вовлечено 10,9 тыс. человек (в 2021 году - 9,3 тыс. жителей, в 2022 году - 10,8 тыс. жителей). |  |
| 72 | Организация и проведение рейтинговых голосований по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке |  | Управление по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление по делам территорий);  Управление муниципального хозяйства | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 65,00 | 69,66 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году проведено рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, в котором приняло участие 14655 граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе. Наибольшее число голосов (11224) было отдано за благоустройство парка по улице Советская села Благодатное.  В 2023 году в голосовании по выбору инициативных проектов для участия в конкурсном отборе в целях получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края и проектов муниципальной практики инициативного бюджетирования #СДЕЛАЕМВМЕСТЕ приняли участие 27,7 тыс. жителей. |  |
| 73 | Проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 65,00 | 69,66 | Мероприятие реализовано.  В течение 2023 года проведено 167 массовых молодежных мероприятия, в которых приняло участие 23,3 тыс. человек (в 2022 году 164 мероприятия), |  |
| **Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры»** | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 2 «Сбалансированное градостроительное развитие»** | | | | | | | | | |
| 74 | Подготовка и утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее — муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры») | Отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел планирования территорий) | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Мероприятие реализовано.  Генеральный план Петровского городского округа Ставропольского края утвержден Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2022 года № 46 «Об утверждении генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края» (вступило в силу 27 мая 2022 года (газета «Вестник Петровского городского округа № 24 (279) от 26 мая 2022 года, № 25 (280) от 27 мая 2022 года). |  |
| 75 | Внесение сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав Петровского муниципального округа Ставропольского края в Единый государственный реестр недвижимости | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Мероприятие реализовано.  В соответствии с утвержденным генеральным планом Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 установлены границы 26 населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края (в 2022 году установлены границы 4 населенных пунктов округа). |  |
| 76 | Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки Петровского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Мероприятие реализовано.  Правила землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края утверждены постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 августа 2022 года № 1319 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края» (вступило в силу 22 августа 2022 года (газета «Вестник Петровского городского округа» № 42 (297) от 19 августа 2022 года, № 43 (298) от 22 августа 2022 года). |  |
| Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства (с учетом действующих разрешений на строительство) | кв. метров | 18000 | 8096,40 |
| Земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства | кв. метров | 4000 | 37134 |
| 77 | Внесение документов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Доля документов, сведений и материалов, внесенных в ГИСОГД СК от общего количества документов, сведений и материалов, подлежащих внесению в ГИСОГД СК в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации | % | 100,00 | 100,00 | Мероприятие реализовано.  В государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и федеральную государственную информационную систему территориального планирования внесено:  - в 2021 году 1670 сведений, документов и материалов;  - в 2022 году 1712 сведений, документов и материалов;  - в 2023 году 1587 сведений, документов и материалов. |  |
| 78 | Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территории округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Объем гражданского и промышленного строительства (административные, коммерческие, социальные и другие объекты, кроме жилья) | кв. метров | 12000 | 11521 | Мероприятие реализовано.  В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства администрацией округа выдано разрешений на строительство:  - в 2021 году 22 разрешения;  - в 2022 году 25 разрешений, по результатам рассмотрения 2 заявлений принято решение об отказе;  - в 2023 году 32 разрешения. |  |
| Доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели | % | 100,00 | 100,00 |
| 79 | Предупреждение и пресечение самовольного строительства | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Мероприятие реализовано.  За 2021-2023 годы объекты самовольного строительства на территории округа не выявлены. |  |
| 80 | Проведение комплексных кадастровых работ | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Мероприятие реализовано.  В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства администрацией округа выдано градостроительных планов земельного участка:  - в 2021 году 26 градостроительных планов;  - в 2022 году 34 градостроительных плана;  - в 2023 году 42 градостроительных плана. |  |
| Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства (с учетом действующих разрешений на строительство) | кв. метров | 18000 | 8096,40 |
| Земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства | кв. метров | 4000 | 37134 |
| 81 | Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Мероприятие реализовано.  В целях реализации функций округа в сфере рекламы подготовлено:  за 2021 год — 4 документа;  за 2022 год - 1 документ;  за 2023 – обращений не поступало. |  |
| **Задача 2 Цели 2 «Улучшение жилищных условий населения»** | | | | | | | | | |
| 82 | Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, а также выдача уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на территории округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 8,40 | 7,18 | Мероприятие реализовано.  В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства администрацией округа выдано:  Разрешений на строительство:  - в 2021 году 22 разрешения;  - в 2022 году 25 разрешений, по результатам рассмотрения 2 заявлений принято решение об отказе;  - в 2023 году 32 разрешения.  Уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке:  - в 2021 году 71 уведомление;  - в 2022 году 27 уведомлений;  - в 2023 году 23 уведомления.  Разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию:  - в 2021 году 23 разрешения;  - в 2022 году 16 разрешений;  - в 2023 году 25 разрешений.  Уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности:  - в 2021 году 71 уведомления;  - в 2022 году 9 уведомлений;  - в 2023 году 6 уведомлений.  Градостроительных планов земельного участка:  - в 2021 году 26 градостроительных планов;  - в 2022 году 34 градостроительных плана;  - в 2023 году 42 градостроительных плана. |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метров | 25,11 | 26,30 |
| 83 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения, том числе содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел жилищного учета); Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края  (далее - отдел сельского хозяйства) | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 20 | 20 | Мероприятие реализовано.  Семьям, проживающим на территории округа и являющимися участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», проживающим на территории Ставропольского края предоставлены социальные выплаты для приобретения жилого помещения на территории Ставропольского края:  - в 2021 году - 1 семье в количестве 2 человек, в общей сумме 296,64 тыс. рублей;  - в 2022 году - 11 семьям в составе 44 человек, в общей сумме 5693,04 тыс. рублей;  - в 2023 году - 3 молодым семьям в составе 9 человек, в общей сумме 1242,43 тыс. рублей.  Самостоятельно улучшили свои жилищные условия:  - в 2021 году - 8 семей (23 человека), стоявших в очереди на улучшение жилищных условий;  - в 2022 году - 10 семей (33 человека), стоявших в очереди на улучшение жилищных условий;  - в 2023 году - 14 семей (34 человека), стоявших в очереди на улучшение жилищных условий.  В 2021 году 2 семьям в количестве 9 человек в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» была предоставлена социальная выплата на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ставропольского края за счет средств краевого бюджета в размере 1219,21 тыс. рублей.  В 2022 году в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 1 семья в составе 2 человек, состоявшая на учете нуждающихся в жилом помещении, в списке инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получила за счет средств федерального бюджета субсидию в размере 900,00 тыс. рублей.  В 2023 году в рамках оказания муниципальных услуг предоставлены жилые помещения 3 семьям в составе 8 человек по категории малоимущие семьи, имеющие право на предоставление по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.  Таким образом, в округе свои жилищные условия улучшили:  - в 2021 году - 11 семьей в составе 34 человек;  - в 2022 году - 22 семьи в составе 79 человек;  - в 2023 году - 20 семей в составе 31 человека. |  |
| Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 8,40 | 7,18 |
| 84 | Предоставление жилья по договорам социального найма отдельным категориям граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 20 | 20 | Мероприятие реализовано.  В рамках оказания муниципальных услуг предоставлены жилые помещения в 2023 году 3 семьям в составе 8 человек по категории малоимущие семьи, имеющие право на предоставление по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (в 2022 году 1 малоимущему жителю округа). |  |
| 85 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в непригодном для проживания жилищном фонде на территории округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 8,40 | 7,18 | Мероприятие реализовано.  В 2022 году обследовано 7 жилых домов на предмет их технического состояния в рамках муниципального контракта № 0121600005622000097 от 01 августа 2022 года «На проведение обследования и оценки соответствия многоквартирного дома, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, при постановке вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу вследствие ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом или отдельными его частями эксплуатационных характеристик, приводящих к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований, оформляемой заключением специализированной организации». |  |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 20 | 20 |
| 86 | Содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий |  | Отдел сельского хозяйства | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 8,40 | 7,18 | Мероприятие реализовано.  В 2021 году 2 семьям в количестве 9 человек в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» была предоставлена социальная выплата на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ставропольского края за счет средств краевого бюджета в размере 1219,21 тыс. рублей. |  |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 20 | 20 |
| **Задача 3 Цели 2 «Развитие инфраструктуры основных сфер жизнеобеспечения»** | | | | | | | | | |
| 87 | Приведение автомобильных дорог общего пользования в нормативное состояние | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения») | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление муниципального хозяйства) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 35,50 | 32,46 | Мероприятие реализовано.  Общая протяженность отремонтированных в 2021 - 2023 годах автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 85,16 км, в т.ч. асфальтобетон – 52,16 км., щебеночное покрытие – 33,00 км. Протяженность отремонтированных тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования составила 19,51 км. |  |
| 88 | Обеспечение профилактики дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 35,50 | 32,46 | Мероприятие реализовано.  В округе создана комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа Ставропольского края:  - в 2021 году проведены 4 заседания комиссии, на которых было рассмотрено 12 вопросов;  - В 2022 году проведены 4 заседания комиссии, на которых было рассмотрено 11 вопросов;  - В 2023 году 4 заседания комиссии, на которых было рассмотрено 7 вопросов. |  |
| 89 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 35,50 | 32,46 | Мероприятие реализовано.  В 2021 году выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 27 шт., обустроено 14 пешеходных переходов, установлены 158 знаков, 332 метра пешеходного ограждения и 1 светофорный объект, обеспечено содержание всех светофорных объектов округа.  В 2022 году выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 5 шт., установлены 102 дорожных знака, 232 метра пешеходного ограждения.  В 2023 году выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 5 шт., установлены 110 дорожных знаков. Завершены работы по реконструкции мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д № 5 «Светлоград-Благодарный-Буденновск» в городе Светлограде .  Ежегодно выполнялся объём работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог, в том числе работы по окашиванию обочин, обрезке и спилу деревьев, кустарников, уборке мусора, срезке и планировки обочин, очистки от снега проезжей части и обочин, обработке проезжей части противогололёдными материалами. |  |
| 90 | Повышение качества водоподготовки на территории округа, в т.ч. из местных источников водоснабжения |  | Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское»  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 55,50 | 62,90 1 | Мероприятие реализовано.  Филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» производственно-техническое подразделение Светлоградское в процессе подготовки к работе в осенне-зимний период 2023**-**2024 г. выполнено работ по капитальному и текущему ремонту на сумму 3956,624 тыс. рублей:  - произвели работы по прокладке водопровода по ул. Рассыпной в с. Сухая Буйвола из труб ПНД110 протяженностью 500 метров;  - на ОСВ: объект «Блок фильтров и отстойник» отремонтирован фильтр №1, заменили фильтрующий материал на фильтре № 2, № 3;  - выполнили установку неразъемных соединений трубопроводов;  - выполнили ремонт электрооборудования на н/ст. Кисличее;  - выполнили ремонт электрооборудования на н/ст. Мартыновка;  -заменили участок водопровода по пл. Выставочной в г. Светлограде на ПНД110 – протяженностью 46 метров;  - заменили участок водопровода по ул. Калинина в г. Светлограде на ПНД110 – протяженностью 24 метров;  - заменили участок водопровода по ул. Набережная в с. Гофицкое на ПНД110 – протяженностью 96 метров;  - произвели ремонт водопроводных колодцев – 4 шт по улицам пл. Выставочная, ул. Кисличанская, ул. Садовая;  - выполнили ремонт колодца на хлораторной в с. Донская Балка;  - выполнили ремонт каптажа с. Гофицкое;  - выполнили ремонт колодца х. Вознесеновский;  - произвели ремонт кровли на хлораторной в с. Донская Балка;  - выполнили ремонт электрооборудования в административно-бытовом корпусе.  По канализационному участку:  - произвели ремонт электрооборудования на КНС-2, КНС-3;  - выполнили замену напорного коллектора КНС-4 протяженностью 152 метров;  - выполнили ремонт канализационных колодцев – 7 шт. на пл. Выставочной;  В течение 2023 года выявлено и устранено 692 утечки при авариях и повреждениях с кратковременным перерывом подачи воды в сеть не более 8 часов и подвозом воды автоцистерной ПТП по заявкам потребителей. |  |
| 91 | Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |  | ГУП СК «Крайтеплоэнерго»  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 55,50 | 62,90 1 | Мероприятие реализуется.  Теплоэнергетический комплекс округа осуществляется Петровским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и Минераловодским территориальным участком Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО РЖД, также филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП Светлоградское.  В 2023 году подготовлено к работе в осенне-зимний период 23 котельные, 18,789 километров тепловых сетей.  В рамках подготовки котельных к работе в ОЗП 2023 - 2024 гг. Петровского участка Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» проведены работы по капитальному ремонту по плану на общую сумму 236,771 тыс. рублей.  Согласно плану проведения профилактического ремонта выполнены следующие работы:  1. На котельной № 31-01, расположенной по ул. Пушкина, 2, в период с 19 июня по 02 июля 2023 года выполнены работы по замене участков тепловых сетей, протяженностью 62 метра;  2. На котельной № 31-02, расположенной по ул. Транспортная, 25 а, выполнен капитальный ремонт котлоагрегата (Универсал-5);  3. На котельной № 31-08, расположенной по ул. Коминтерна, 13, выполнен капитальный ремонт котлоагрегата (КВА-0,4);  4. На котельной № 31-11, расположенной по ул. Калинина, 67 а, выполнены работы по замене участков тепловых сетей, протяженностью  128 м, а так же выполнен капитальный ремонт водонагревателя;  5. На котельной № 31-16, расположенной по пл. Выставочная, 44 а,  в период с 31 июля по 13 августа 2023 года выполнены работы по замене участков тепловых сетей, протяженностью 150,6 метров;  Работы по текущему и капитальному ремонту выполнены в полном объеме.  Теплоснабжающей организацией Минераловодский территориальный участок ДТВу-3 Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по теплоснабжению – филиал ОАО «РЖД» при подготовке к ОЗП 2023-2024 годов выполнены следующие виды работ:  - проведена ревизия вводных распределительных устройств - 1 шт.;  - проведена проверка заземляющих и зануляющих проводников - 1 шт.;  - проведена ревизия насоса (WCP) - 1 шт.;  - проведена ревизия котла (ЭПО 4-30) - 1 шт. |  |
| 92 | Строительство новых объектов, реконструкция и техническое перевооружение, модернизация электросетевого хозяйства |  | Филиал ГУП СК «Ставэлектросеть»  г. Светлоград  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 55,50 | 62,90 1 | Мероприятие реализовано.  Подачу электроэнергии на округ осуществляют два предприятия: на г. Светлоград – филиал ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Светлоград; на села округа – Петровские районные электрические сети публичного акционерного общества «МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго».  Филиалом ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Светлоград в соответствии с планом подготовки к ОЗП в 2023-2024 г., заменено 9,50 км. ветхих сетей электроснабжения, подготовлено 223 трансформаторных подстанций, 507,24 км. электрических сетей, в том числе 461,22 км воздушных и 46,02 км. кабельных. Произведен капитальный ремонт воздушных линий электропередач. |  |
| 93 | Реализация энергосберегающих мероприятий | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее -муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства») | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 55,50 | 62,90 1 | Мероприятие реализовано.  Сокращено потребление электроэнергии на уличное освещение, в связи с установкой энергосберегающих ламп в фонарях уличного освещения, а также с установкой:  - в 2021 году 444 фонарей уличного освещения;  - в 2022 году 70 фонарей уличного освещения  - в 2023 году 90 фонарей уличного освещения в 2023 году.  Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в 2023 году составило 3%. |  |
| 94 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 55,50 | 62,90 1 | Мероприятие реализовано.  В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа:  - в 2021 году проведен капитальный ремонт в 5 многоквартирных домах;  - в 2022 году проведен капитальный ремонт в 9 многоквартирных домах;  - в 2023 году проведен капитальный ремонт в 1 многоквартирном доме. |  |
| 95 | Организация выполнения капитального ремонта многоквартирных домов | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 55,50 | 62,90 1 | Мероприятие реализовано.  За 2021-2023 годы проведен контроль и приемка выполненных работ по капитальному ремонту в 15 многоквартирных домах. В 2023 году внесены изменения в муниципальный краткосрочный [план](consultantplus://offline/ref=78050A76C89964ED720E3093261589EF423A6A37A7875A2B22E5CE535413FCD5DEDC42397D928CFB42B4C39C1FAF184E7C3296BC466A8D13D7CD41AA68DDG) реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2023-2025 годы. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах жителями производилась регулярно. |  |
| **Задача 4 Цели 2 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов округа»** | | | | | | | | | |
| 96 | Уборка и озеленение территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализованных проектов по благоустройству населенных пунктов округа, основанных на инициативах населения | Единиц | 19 | 24 | Мероприятие реализовано.  В 2021 году осуществлены работы по ручной и механизированной уборке территории округа. Общий объем собранных и направленных на обработку и утилизацию твердых коммунальных отходов составил:  - в 2021 году 11,05 тыс. тонн.  - в 2022 году 9,16 тыс. тонн, в том числе направлено на обработку – 8,68 тыс. тонн;  - в 2023 году - 8,92 тыс.тонн, в том числе направлено на обработку – 8,45 тыс.тонн. |  |
| 97 | Обеспечение соблюдения Правил благоустройства округа всеми организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальными предпринимателями и гражданами, проживающими на территории округа |  | Управление муниципального хозяйства | Количество реализованных проектов по благоустройству населенных пунктов округа, основанных на инициативах населения | Единиц | 19 | 24 | Мероприятие реализовано.  Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 августа 2022 года № 1319 утверждены Правила землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края. Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 ноября 2022 года № 1863 утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год. |  |
| 98 | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - муниципальная программа «Формирование современной городской среды») | Управление муниципального хозяйства | Количество реализованных проектов по благоустройству населенных пунктов округа, основанных на инициативах населения | Единиц | 19 | 24 | Мероприятие реализовано.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, составила 84,37 %.  В 2023 году в рамках договора № 6259407 от 23.06.2023 разработаны дизайн-проект и сметная документация проекта «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное». Получено положительное заключения АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 3391-Д4-23 от 28.09.2023 по сметной документации «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное». |  |
| 99 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина г. Светлоград | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализованных проектов по благоустройству населенных пунктов округа, основанных на инициативах населения | Единиц | 19 | 24 | Мероприятие реализовано в 2021 году.  В 2021 году в рамках муниципального контракта № 0121600005620000093 от 10 июля 2020 года на благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина города Светлограда (от ул. Почтовая до ул. Калинина) для обеспечения муниципальных нужд выполнены работы по укладке брусчатки и асфальта, установке бордюров и бетонных ограждений, обустройству освещения, установке лотков водоотводных, арт – объекта, урн и скамеек. На реализацию проекта израсходованы средства в сумме 35020,37 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. |  |
| 100 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Тургенева г. Светлоград | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализованных проектов по благоустройству населенных пунктов округа, основанных на инициативах населения | Единиц | 19 | 24 | Мероприятие реализовано в 2021 году.  В рамках муниципального контракта № 0121600005621000050 от 13 апреля 2021 года на благоустройство пешеходной зоны по ул. Тургенева города Светлограда (от ул. Красная до ул. Комсомольская) для обеспечения муниципальных нужд выполнены работы: по укладке брусчатки и асфальта, установке бордюров и полусфер бетонных, обустройству освещения, установке урн, скамеек и велопарковок. На реализацию проекта израсходованы средства в сумме 17036,76 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. |  |
| 101 | Реализация проектов, основанных на инициативах населения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализованных проектов по благоустройству населенных пунктов округа, основанных на инициативах населения | Единиц | 19 | 24 | Мероприятие реализовано.  В рамках реализации практики инициативного бюджетирования #СДЕЛАЕМВМЕСТЕ за 2021-2023 годы в сфере жилищно-коммунального хозяйства реализовано 7 проектов в селах Константиновское, Донская Балка, Гофицкое и пос. Маяк.  За период с 2021 по 2023 годы в округе реализовано 25 проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства в селах Высоцкое, Гофицкое, Просянка, Сухая Буйвола, Благодатное, Константиновское, Шведино, в поселке Прикалаусский, на хуторе Соленое Озеро и городе Светлограде. |  |
| **Задача 5 Цели 2 «Формирование безопасной среды обитания»** | | | | | | | | | |
| 102 | Создание условий для формирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории округа |  | Отдел общественной безопасности;  Отдел образования;  Отдел социального развития;  Отдел культуры | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 | 21,04 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году в рамках создания условий для формирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» производилось:  - ООО «ТСКом» разработана, изготовлена, согласована и получено положительное заключение на техническое задание по созданию и внедрение участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории округа для объекта капитального строительства «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Петровского городского округа Ставропольского края».  - проведены 2 заседания межведомственной рабочей группы по вопросам построения, внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Петровского городского округа Ставропольского края.  - обслуживание подсистем мониторинга ГЛОНАСС;  - обеспечено реагирование дежурно-диспетчерского персонала системы-112 на все поступившие по единому номеру «112» вызовы (сообщения). За 2023 год обработано вызовов, поступивших по единому номеру «системы-112» - 25010, из них: ложных вызовов – 11309 детская шалость - 916 вызов. (в 2022 году 23459 вызовов (из них: ложных 13376 вызовов, детская шалость 874 вызова)). На все поступившие вызовы осуществлено реагирование. |  |
| 103 | Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 | 21,04 | Мероприятие реализовано.  На территории Петровского городского округа Ставропольского края функционируют 14 общественных формирований правоохранительной направленности (далее - ОФПН), общей численностью 128 народных дружинника, из них:  количество народных дружинников внесенных в региональный реестр и осуществляющих свою деятельность на территории Петровского городского округа Ставропольского края – 99 человек;  численность членов ОФПН внесенных в региональный реестр -29 человек;  За 2023 год проведено 2 заседания штаба народных дружин Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году - 6 заседаний, в 2022 году - 4 заседания). |  |
| 104 | Популяризация и пропаганда казачьей культуры среди населения округа, а также муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 | 21,04 | Мероприятие реализовано.  В течение второго этапа стратегии проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе концерты казачьих коллективов, конкурсы народных творческих коллективов, которые освещались в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации округа.  Петровскому Хуторскому Казачьему Обществу «Хутор Покровский» по решению конкурсной комиссии предоставлена субсидия за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края в размере 100,00 тысяч рублей на проведение мероприятий по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев на территории округа. |  |
| 105 | Обеспечение деятельности административной комиссии Петровского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 | 21,04 | Мероприятие реализовано.  В рамках реализации Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», подпрограммы «Профилактика правонарушений» проведены заседания административной комиссии Петровского муниципального округа Ставропольского края:  - в 2021 году проведено 31 заседание, на которых было рассмотрено 230 протоколов, вынесено 230 постановлений;  - в 2022 году проведено 34 заседания, на которых было рассмотрено 195 протоколов, вынесено 195 постановлений;  - в 2023 году проведено 42 заседания административной комиссии Петровского городского округа Ставропольского края, на которых было рассмотрено 185 административных протоколов и вынесено 185 постановлений. |  |
| 106 | Проведение мероприятий, направленных на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности;  Отдел социального развития;  МКУК «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 | 21,04 | Мероприятие реализовано.  За 2023 год проведено 4 заседания антинаркотической комиссии Петровского городского округа Ставропольского края (в 2021 — 5 заседаний, в 2022 — 4 заседания).  Согласно утвержденного графика членами антинаркотической комиссии совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Петровского городского округа Ставропольского края провели 4 совместных профилактических рейда по проверке неблагополучных семей, мест массового скопления несовершеннолетних и молодежи (в 2022 году 21 совместный профилактический рейд).  В целях профилактики немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного оборота среди широких слоев населения, в том числе молодежи, была организована работа по распространению среди студентов, учащихся 8-11 классов и их родителей информации о работе официального телеграм-канала антинаркотической комиссии (https://t.me/antinarkotik\_sk), а также телефона «горячей линии» аппарата Антинаркотической комиссии в Ставропольском крае: 8-905-461-02-24.  Проведены мероприятия (круглый стол, классный час), направленные на профилактику наркомании, по доведению информации об ответственности за нарушение антинаркотического законодательства. |  |
| 107 | Обеспечение деятельности МКУ «Единая Дежурно-Диспетчерская Служба и Аварийно-Спасательное Формирование Петровского Муниципального округа Ставропольского края» | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности;  МКУ «ЕДДС и АСФ» (по согласованию) | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 | 21,04 | Мероприятие реализовано.  МКУ «Единая Дежурно-Диспетчерская Служба и Аварийно-Спасательное Формирование Петровского Муниципального округа Ставропольского края»:  - в 2021 году осуществлено 435 выездов на поисково-спасательные работы.  Спасено 227 человек;  - в 2022 году осуществлено 439 выездов на поисково-спасательные работы.  Спасено 262 человека;  - в 2023 году осуществлено 464 выездов на поисково-спасательные работы. Спасено 262 человека. |  |
| 108 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 | 21,04 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году в целях своевременного оповещения населения округа при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, осуществлена закупку двух сирен С-40.  В 2022 году осуществлена установка и монтаж оборудования экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в 21 учреждении культуры и в 2 учреждениях дополнительного образования культуры.  В 2021 году осуществлена закупка 25 метров провода ПВС 4\*2,5 для подключения к электрической сети средств оповещения (сирена С-40). |  |
| 109 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 | 21,04 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году ООО «ТСКом» разработано, изготовлено, согласовано и получено положительное заключение на техническое задание по созданию и внедрение участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории округа для объекта капитального строительства «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Петровского городского округа Ставропольского края». |  |
| **Задача 6 Цели 2 «Стабилизация экологической ситуации»** | | | | | | | | | |
| 110 | Предотвращение негативного воздействия вод | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее - муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства») | Отдел сельского хозяйства | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | 93,00 | 88,00 | Мероприятие реализовано.  С 2020 года в округе шла реализация мероприятия государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды» по объекту «Расчистка русел рек Калаус и Карамык в г. Светлоград Петровского района Ставропольского края». Общая протяженность участка расчистки русел рек Калаус и Карамык в г. Светлограде составляет около 9 километров. Расчистка участка завершена 30 сентября 2021 года.  В 2022 году министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края на основании государственного контракта от 06 июня 2022 г. № 64 разработана проектная документация по объектам:  - расчистка русла реки Терновка в пос. Рогатая Балка;  - расчистка реки Калаус в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края вторая очередь.  В 2023 году в округе шла реализация мероприятия государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды» по объекту «Расчистка русла реки Терновка в пос. Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края», протяженность участка расчистки русла реки Терновка в пос. Рогатая Балка оставляет около 5,00 километров.  Работы по расчистке реки Калаус в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края (вторая очередь) запланированы на 2024-2026 годы. |  |
| 111 | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 3 | 3 | Мероприятие реализовано.  В рамках Дней защиты от экологической опасности проведено:  - в 2021 году 57 мероприятий;  - в 2022 году 193 мероприятия;  - в 2023 году 136 мероприятий.  С жителями округа постоянно ведутся разъяснительные мероприятия по соблюдению чистоты и порядка на территории округа в формате бесед и посредством размещения объявлений на информационных стендах, СМИ, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», разносятся памятки. В средствах массовой информации размещено 54 публикации экологической направленности. |  |
| 112 | Выявление и ликвидация несанкционированных и стихийных свалок | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 3 | 3 | Мероприятие реализовано.  На территории сел Шангала, Рогатая Балка, Гофицкое расположены 3 несанкционированные свалки, включенные в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.  Силами работников предприятий и организаций округа, сотрудников администрации и жителей ликвидировано:  в 2021 году - 43 стихийных свалки;  в 2022 году - 44 стихийных свалки;  в 2023 году — 41 стихийная свалка. |  |
| 113 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 3 | 3 | Мероприятие реализовано.  Силами работников предприятий и организаций округа, сотрудников администрации и жителей ликвидировано:  в 2021 году - 43 стихийных свалки;  в 2022 году - 44 стихийных свалки;  в 2023 году — 41 стихийная свалка.  Проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. |  |
| 114 | Проведение разъяснительных мероприятий с населением по раздельному сбору фракций ТКО | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства,  Управление муниципального хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 3 | 3 | Мероприятие реализовано.  С населением округа ведутся разъяснительные мероприятия по раздельному сбору фракций ТКО в формате разъяснительных бесед и посредством размещения информационных материалов на официальном сайте администрации, в социальных сетях. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом с 2021 года) составило 82 единицы. |  |
| 115 | Устройство (строительство) контейнерных площадок сбора ТКО в населенных пунктах округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 3 | 3 | Мероприятие реализовано.  На территории округа в 2023 году располагалось 94 контейнерных площадки сбора ТКО, в том числе 82 площадки оборудованы контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. В округе располагается 13 мест первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп. |  |
| 116 | Создание в округе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья |  | Управление муниципального хозяйства;  Отдел сельского хозяйства;  ООО «Эко-Сити»  (по согласованию) | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 3 | 3 | Мероприятие реализовано. Администрацией округа выдано разрешение на строительство от 07 декабря 2021. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01 марта 2022 года. В 2023 году создано 124 рабочих места Строительно-монтажные, и пусконаладочные работы выполнены в соответствии с утвержденным производственным заданием. Объект «Мусоросортировочный комплекс межмуниципального зонального центра «Светлоград» отвечает всем нормам и правилам, введен в эксплуатацию с 01 декабря 2023 года. Инвестиционный проект полностью реализован. |  |
| 117 | Проведение экологических субботников и акций | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 3 | 3 | Мероприятие реализовано.  На территории округа в рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» проведены субботники по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, придорожных и лесозащитных полос:  - в 2021 году 57 субботников  - в 2022 году 193 субботника;  - в 2023 году 305 субботников. |  |
| 118 | Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков в рамках деятельности Светлоградского регионального общероссийского детского движения «Зеленая планета» | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 3 | 3 | Мероприятие реализовано.  МБУ ДО «Районный детский экологический» центр является региональным отделением Международного Форума «Изменение климата глазами детей», который прививает подрастающему поколению интерес к своему региону, ответственное отношение к сохранению окружающей среды, воспитывает патриотизм, формирует экологическое сознание и развивает профессиональную ориентацию.  Учреждением проводились следующие мероприятия:  научно-исследовательская конференция: «Эколого-краеведческие проблемы земли Петровской»; экологический субботник «Зеленая весна 2023»,  Трудовой десант по поливу молодых саженцев на г. Куцай, «Зеленый уголок нашего города», Встреча с озеленителями парка им. Гайдар,  Трудовой десант «Этот доктор-человек», Трудовые десанты по очистке и благоустройству территории МБУ ДО РДЭЦ и другие мероприятия. |  |
| **Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышения уровня экономической активности»** | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Цели 3 «Расширение международных связей округа и развитие межмуниципального сотрудничества»** | | | | | | | | | |
| 119 | Содействие участию предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей округа в выставках, форумах как регионального, федерального, так и международного уровней | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (далее - муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата») | Отдел стратегического планирования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел стратегического планирования);  Отдел развития предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 37,57 | 47,09 | Мероприятие реализовано.  ООО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов» при поддержке Центра поддержки экспорта в Ставропольском крае некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» (далее – Центр поддержки экспорта) зарегистрировано на международной торговой площадке Supl.biz. Кроме того, экспортеры округа при содействии Центра поддержки экспорта представили свой потенциал на 6 международных специализированных выставках. |  |
| 120 | Формирование условий для создания положительного имиджа округа | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 37,57 | 47,09 | Мероприятие реализовано.  В рамках формирования инвестиционной привлекательности округа года проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе, на официальном сайте администрации размещается информация, объявления для субъектов инвестиционной деятельности.  По итогам 2022 года обновлён инвестиционный паспорт Петровского городского округа. |  |
| 121 | Обеспечение участия предприятий округа в проекте «Час с торгпредом» |  | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 37,57 | 47,09 | Мероприятие реализовано.  Министерством экономического развития Ставропольского края в 2021году в мессенджере Ватсап создана группа «Час с торгпредом», в состав которой входят представители экспортно ориентированных предприятий округа (ООО «НД-Техник», ООО ТД «Агромаштрейд», ООО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов», ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод»). В группе размещены ссылки-приглашения для участия в образовательных семинарах и встречах с торговыми представителями. |  |
| **Задача 2 Цели 3 «Развитие системы муниципальной поддержки, снижение административных барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности»** | | | | | | | | | |
| 122 | Проведение мониторинга инвестиционной деятельности | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства;  Управление муниципального хозяйства;  Управление по делам территорий;  Отдел образования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году мониторингом было охвачено более 100 хозяйствующих субъектов, ведущих инвестиционную деятельность на территории округа, которые направили на развитие экономики округа (без учета бюджетных средств) 3902,4 млн. рублей. Крупными и средними предприятиями на реализацию инвестиционных проектов и модернизацию производства направлено (без учета бюджетных средств) 2746,80 млн. рублей, что в расчете на 1 жителя составляет 40064,0 тыс. рублей или 39,18% к 2022 году. |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 123 | Обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском муниципальном округе Ставропольского края | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. Человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано.  Ежеквартально проводились заседания Совета по улучшению инвестиционного климата с участием членов инвестиционного совета и приглашением представителей хозяйствующих субъектов.  В 2021 году проведено 4 заседания, в ходе которых рассмотрено 11 вопросов.  В 2022 году проведено 4 заседания, в ходе которых рассмотрено 11 вопросов.  В 2023 году проведено 4 заседания, в ходе которых рассмотрено 8 вопросов.  Информация о деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата размещена на официальном сайте администрации в разделе «Инвестиционный портал». |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 124 | Ежегодная актуализация инвестиционного паспорта округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано. Инвестиционный паспорт округа размещен в разделе «Инвестиционный портал» на официальном сайте администрации. В 2021 году актуализированная версия инвестиционного паспорта округа была размещена 31 марта 2021 года.  В 2022 году актуализированная версия инвестиционного паспорта округа была размещена 31 марта 2022 года.  В 2023 году инвестиционный паспорт разработан в двух вариантах (информационный бюллетень и презентация) и размещен на официальном сайте администрации 31 марта 2023 года. |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 125 | Сопровождение раздела об инвестиционной деятельности на территории округа на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт администрации) | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано.  В 2021-2023 годах отделом стратегического планирования обеспечено сопровождение и актуализация материалов раздела «Инвестиционный портал», расположенного на официальном сайте администрации, где по мере необходимости размещается и актуализируется информация:  - об инвестиционных площадках и реализуемых инвестиционных проектах на территории округа;  - нормативно правовая база;  - информация для инвесторов;  - об ответственных лицах по работе с инвесторами;  - о деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата;  - мерах муниципальной поддержки;  - о перечне неиспользуемого муниципального имущества. |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 126 | Размещение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано.  За 2021 - 2022 года отделом стратегического планирования обеспечено сопровождение и актуализация материалов, размещенных на официальном сайте администрации в разделе «Инвестиционный портал». Размещен обновленный инвестиционный паспорт округа, обновляется реестр инвестиционных площадок, размещены протоколы заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, размещена информация о налоговых преимуществах субъектам инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края.  В течение второго этапа реализации стратегии в районной газете «Петровские вести» и на официальном сайте администрации размещались информационные сообщения, объявления и иная информация для сведения субъектов предпринимательской деятельности. |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 127 | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и субъектам малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел имущественных отношений;  Финансовое управление | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано.  Инвесторам, обратившимся в администрацию, оказана информационная поддержка по вопросам землеустройства, в решении проблем подключения к инженерной инфраструктуре: ООО «НоваВинд», ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод», ООО «Иррико-Холдинг», ООО «Эко-Сити», ИП Таранушенко С.А.. Информационная поддержка по вопросам экспортной деятельности оказана ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод», разработанные ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» и соответствующие приоритетным направлениям инвестиционного развития Ставропольского края, направлены ИП Бабыкину А.А., ИП главе К(Ф)Х Ахмедханову А.В., ООО СП «Володино» и ИП Зуеву Р.С.  В 2023 году за счет средств бюджета округа оказана финансовая поддержка в сумме 0,242 млн. рублей в форме гранта 1 индивидуальному предпринимателю в рамках реализации проекта «Развитие предпринимательской деятельности по производству мясных консервов».  Кроме того, сотрудниками профильных отделов администрации оказано 329 консультативных услуг по вопросам осуществления предпринимательской деятельности (в 2021 году — 196 консультативных услуг, в 2022 году — 317 консультативных услуг). |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 128 | Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа по принципу «одного окна» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел сельского хозяйства;  Управление муниципального хозяйства;  Управление по делам территорий;  Отдел планирования территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано.  Реализация инвестиционных проектов с сопровождением по принципу «одного окна» в округе шла:  - в 2021 году по 17 инвестиционным проектам, на реализацию инвестиционных проектов направлено 3302,82 млн. рублей и создано 206 новых рабочих мест;  - в 2022 году по 14 инвестиционным проектам, реализацию инвестиционных проектов направлено 7315,2 млн. рублей и создано 144 новых рабочих места;  - в 2023 году по 14 инвестиционным проектам, в ходе которых освоено 1015,1 млн. рублей и создано 111 новых рабочих мест. |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 129 | Снижение административных барьеров для ведения бизнеса при осуществлении инвестиционной деятельности | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел имущественных отношений;  Отдел планирования территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано. Постановлением администрации от 20 августа 2018 года № 1467 (в ред. от 14 апреля 2022 года № 574) утвержден порядок прохождения административных процедур и схем взаимодействия администрации Петровского городского округа и инвесторов в сфере земельных отношений и строительства в округе. При предоставлении земельных участков для реализации инвестиционных проектов и осуществления строительства отделом планирования территорий соблюдается данный порядок. |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 130 | Формирование и ведение реестра земельных участков (инвестиционных площадок), которые могут быть предоставлены для реализации инвестиционных проектов | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел планирования территорий;  Управление по делам территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано. Информация об инвестиционных площадках и инвестиционных проектах ежеквартально обновляется и размещается на интернет-портале об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае и на официальном сайте администрации.  По состоянию на 01 января 2024 года в округе имелось 23 свободных инвестиционных площадки. |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 131 | Взаимодействие с ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» |  | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано.  В течение 2021-2023 годов в адрес администрации поступали запросы ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» о подборе инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, на которые даны исчерпывающие ответы:  - в 2021 году 12 запросов;  - в 2022 году 8 запросов;  -в 2023 году 2 запроса. |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 132 | Популяризация предпринимательства, повышение привлекательности и стимулирование интереса к осуществлению предпринимательской деятельности | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано.  В 2021-2023 годах в районной газете «Петровские вести» и на официальном сайте администрации размещались информационные сообщения, объявления и иная информация для сведения субъектов предпринимательской деятельности.  Проводились торжественные мероприятия, посвященные празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства. |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 133 | Взаимодействие с организациями региональной инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году 155 субъектов МСП стали получателями государственной поддержки:  - НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлены микрозаймы на общую сумму 2,0 млн. рублей 2 субъектам МСП;  - ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлено 4 поручительства на сумму 15,8 млн. рублей 3 субъектам МСП;  - субсидию за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 1,1 млн. рублей получил 1 субъект МСП;  - субсидию за счет средств краевого бюджета на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования в сумме 0,746 млн. рублей получил 1 субъект МСП, осуществляющий деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности;  - НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» было оказано 147 консультаций (по мерам поддержки, об открытии бизнеса, бизнес - планировании). |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 134 | Мониторинг деятельности МСП, осуществляющих деятельность на территории округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано.  В течение 2021 - 2023 года ежеквартально проводился мониторинг деятельности МСП, осуществляющих деятельность на территории округа. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте администрации в разделе «Развитие предпринимательства, торговли и потребительского рынка». |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 135 | Проведение оценки регулирующего воздействия правовых актов органов местного самоуправления, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году рассмотрено 198 проектов нормативных правовых актов Петровского городского округа Ставропольского края (далее — проект НПА) (в 2021 году - 200 проектов НПА, в 2022 году — 268 проектов НПА), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. В отношении 191 проекта НПА (в 2021 году - 198 проектов НПА, в 2022 году — 264 проектов НПА) сделан вывод об отсутствии необходимости проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ). В отношении 7 проектов НПА проведена ОРВ (в 2021 году - 2 проектов НПА, в 2022 году — 2 проектов НПА). По итогам проведения ОРВ подготовлено 7 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов (в 2021 году - 2 заключения, в 2022 году — 2 заключения). |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 136 | Мониторинг состояния конкуренции и конкурентной среды в округе |  | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано. Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2021 года № 896-р «О некоторых мерах по содействию развитию конкуренции в Петровском городском округе Ставропольского края на 2021-2025 годы» утвержден План и Перечень мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории округа. В Перечень и План, включено 10 товарных рынков, в отношении которых установлены ключевые показатели и разработаны мероприятия по содействию развитию конкуренции.  В рамках мониторинга состояния и развития конкурентной среды удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках товаров и услуг Петровского городского округа Ставропольского края, проведено анкетирование с общей выборкой 390 респондентов, что составляет 0,6% от общей численности населения округа. Информация об итогах мониторинга состояния и развития конкурентной среды удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках товаров и услуг округа размещена на официальном сайте администрации в разделе «Развитие конкуренции». |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| 137 | Внедрение и функционирование антимонопольного комплаенса в деятельности администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |  | Отдел стратегического планирования;  Отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел по организационно-кадровым вопросам);  Правовой отдел администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - правовой отдел) | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | Единиц | 377,10 | 584,30 | Мероприятие реализовано.  В администрации разработаны и утверждены необходимые нормативно-правовые документы, регламентирующие процедуры антимонопольного комплаенса, а также предусматривающие мероприятия, направленные на исключение возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства.  Урегулирован порядок взаимодействия отделов и органов администрации по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса.  Обеспечена доступность информации о проводимых администрацией мероприятий антимонопольного комплаенса для организаций и граждан на официальном сайте администрации. На официальном сайте администрации размещен доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год. |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Человек | 8 168 | 8 176 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,50 | 21,90 |
| **Задача 3 Цели 3 «Создание условий для развития муниципально-частного партнерства»** | | | | | | | | | |
| 138 | Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие муниципально-частного партнерства в округе | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Рублей | 48 663,08 | 40 064,00 | Мероприятие реализовано.  Отдел стратегического планирования определен органом, уполномоченным на рассмотрение предложений лиц, выступивших с инициативой заключения концессионного соглашения, поступившего в соответствии с частью 4.2 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  Администрацией округа разработаны и утверждены:  1. Постановление от 10 апреля 2019 года № 858 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Петровского городского округа Ставропольского края».  2. Постановление № 859 от 10 апреля 2019 года «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Петровского городского округа Ставропольского края»;  3. Распоряжение от 26 июня 2019 года № 321-р «Об организации системы обучения и повышения квалификации сотрудников отделов и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами, развитие муниципально-частного партнерства, а также заключение концессионных соглашений»;  4. Распоряжение от 26 июня 2019 года № 322-р «Об определении ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами, развитие муниципально-частного партнерства, а также заключение концессионных соглашений в администрации Петровского городского округа Ставропольского края». |  |
| 139 | Формирование перечня объектов муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены на условиях муниципально-частного партнерства | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений);  Отдел культуры;  Отдел образования;  Отдел физкультуры и спорта;  Отдел планирования территорий;  Управление муниципального хозяйства;  Управление по делам территорий | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Рублей | 48 663,08 | 40 064,00 | Мероприятие реализовано.  Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.12.2022 г. № 2101 утвержден Перечень объектов Петровского городского округа Ставропольского края, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Петровскому городскому округу Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2023 год (далее – перечень объектов). Перечень объектов 24.01.2023 года размещен на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov, а также на официальном сайте администрации. |  |
| **Задача 4 Цели 3 «Повышение конкурентоспособности экономики округа»** | | | | | | | | | |
| 140 | Обеспечение участия предприятий округа в  национальном проекте  «Повышение производительности туда и поддержка занятости» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Одел развития  предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства; Предприятия округа (по согласованию) | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 6 964 | 7 331 | Мероприятие реализовано.  По состоянию на 31.12.2023 г. на территории округа в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» участвуют 3 предприятия базовых несырьевых отраслей экономики:  - ООО «Хлебороб», основной вид деятельности - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;  - ОАО «Светлоградагромаш», основной вид деятельности - ремонт машин и оборудования;  - ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград», основной вид деятельности - производство изделий из бетона для использования в строительстве |  |
| 141 | Организация и проведение ярмарок на территории населенных пунктов округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития  предпринимательства;  Управление по делам территорий | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 2 546,34 | 3 037,14 | Мероприятие реализовано.  В соответствии с нормативными документами на территории округа для проведения регулярных ярмарок определено 16 площадок, на которых организовано 602 торговых места.  В 2021 году проведено 150 ярмарок, 1586 участников реализовали продукцию на сумму 26,35 млн. рублей.  В 2022 году проведена 151 ярмарка, число дней работы ярмарок составило 1108 единиц, фактически было использовано 369 торговых места.  В 2023 году проведено 1077 ярмарок, на которых реализовано продукции в сумме 27,78 млн. рублей. |  |
| 142 | Защита прав потребителей в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития  предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 2 546,34 | 3 037,14 | Мероприятие реализовано. Консультативная помощь по вопросам обеспечения защиты прав потребителей в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания оказана: - за 2021 год 15 гражданам;  - за 2022 год 16 гражданам и 19 субъектам предпринимательской деятельности;  - за 2023 год 17 субъектам предпринимательской деятельности. |  |
| 143 | Ликвидация и недопущение фактов несанкционированной (стихийной) торговли на территории округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 2 546,34 | 3 037,14 | Мероприятие реализовано.  В целях повышения эффективности контроля исполнения законодательства, регулирующего деятельность на потребительском рынке, в том числе по ликвидации торговли в неустановленных местах, уполномоченными на составление протоколов об административном правонарушении предусмотренном ст. 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» совместно с сотрудниками полиции в 2023 году проведено 197 рейдовых мероприятий, составлено 11 протоколов об административном правонарушении. |  |
| 144 | Развитие фирменных торговых сетей местных производителей |  | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 2 546,34 | 3 037,14 | Мероприятие реализовано.  В округе функционирует фабрика «Луговой Продукт», 20 июля 2021 года фабрика открыла фирменный магазин «Луговой Продукт» в г. Светлограде, в мае 2022 года фирма открыла свой фирменный магазин в городе Ставрополе. |  |
| 145 | Оказание консультативной помощи предприятиям торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 2 546,34 | 3 037,14 | Мероприятие реализовано.  В целях совершенствования и координации работы в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и решения социально - экономических задач в 2021 - 2023 году проводились заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, а также вебинары, семинары, конференции, тренинги, организованные совместно с АО «Корпорация МСП», Союз «Торгово-промышленная палата СК», обособленным подразделением Северо-Кавказское АО «ПФ» СКБ Контур», НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд развития промышленности Ставропольского края», Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы России № 3 по Ставропольскому краю. |  |
| 146 | Строительство оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур |  | Отдел сельского хозяйства;  ООО «Иррико-Холдинг»  (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,83 | 119,38 | Мероприятие реализовано.  ООО «Иррико-Холдинг» в 2023 году завершены работы по строительству системы орошения.  С 2019 года площадь орошаемых земель достигла 3,5 тыс. гектаров. На полях хозяйства работает 72 поливальных машины, построены сельскохозяйственные склады общей  площадью 15,5 тыс. квадратных метров. |  |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 6 964 | 7 331 |
| 147 | Закладка виноградников и садов интенсивного типа |  | Отдел сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные товаропроизводители  (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,83 | 119,38 | Мероприятие реализовано.  В округе продолжается развитие виноградарства. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте по итогам 2023 года составила 636 гектаров. В 2023 году за счет краевого бюджета предоставлены гранты в форме субсидий 12 гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа на сумму 5,2 млн. рублей |  |
| 148 | Реализация инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности |  | Отдел сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные товаропроизводители  (по согласованию);  ИП (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,83 | 119,38 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году завершена реализация инвестиционных проектов:  - «Строительство системы орошения площадью 1500 га на земельном участке 5000 га для ООО «Иррико-Холдинг»;  - Модернизация производства ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод». |  |
| 149 | Развитие молочного животноводства в сельхозпредприятиях |  | Отдел сельского хозяйства;  ООО «Агропромышленная корпорация»  (по согласованию), ООО «Хлебороб»  (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,83 | 119,38 | Мероприятие реализовано.  ООО «Агропромышленная корпорация» с сентября 2017 года реализуется проект по реконструкции и модернизации существующих молочно-товарных комплексов». На 01 января 2024 года в филиале «Ставрополь-Кавказский» ООО «АПК» поголовье КРС составило 1027 голов, производство молока 2004 тонн, среднегодовой удой от 1 коровы 5023 кг или 88,0% к показателю 2023 года. За время реализации проекта возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер, построен доильный корпус. Проведены работы по выравниванию и заливке полов в корпусах и доильном зале, а также внутренние отделочные работы, залито бетонное основание для кормового стола. В молочном блоке ведутся работы по возведению внутренних перегородок, а также подведению воды и прокладке канализации. Произведена установка внутренних разделительных барьеров в 1 и 2 блоке с кормовыми проходами, начаты работы по укладке бетонных плит для хранения навоза. В 1 корпус переведены 102 головы нетелей.  В 2022 году установлено молочное оборудование елочного типа на 16 голов, два танкера охладителя объемом по 4 куб. м.  С декабря 2018 года в ООО «Хлебороб» реализуется проект по модернизации существующих МТФ в селе Мартыновка. Завершено строительство 5 площадок для зимнего содержания КРС, доильного зала, обустроена площадка для хранения грубых кормов, завершены работы по возведению навеса для размещения 200 голов дойного стада и реконструкция здания под доильный зал на 400 голов. Запущен новый доильный зал на 24 головы дойного стада. Произведен капитальный ремонт общежития для специалистов. Заложено основание для площадки хранения сенажа.  Расширен навес для коров на период сухостоя. Работы по строительству цеха по производству концентрированных кормов и карантинного блока для больных животных на стадии завершения. В ТД Гомсельмаш приобретен высокопроизводительный комбайн для заготовки кормов в «рукава», заготовлено 80 рукавов. В феврале 2022 года завершена реконструкция блока для новотельных животных. Работа по реализации проекта приостановлена в связи с необходимостью проведения карантинных мероприятий. |  |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 6 964 | 7 331 |
| 150 | Модернизация машинотракторного парка |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,83 | 119,38 | Мероприятие реализовано.  В 2021 году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 12 тракторов, 5 посевных комплексов, 4 опрыскивателя, 1 зерноуборочный комбайн, 1 грузовой автомобиль и другая сельскохозяйственная техника.  В 2022 году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 9 зерноуборочных комбайнов, 13 тракторов, 3 погрузчика, 7 посевных комплексов, 5 опрыскивателей самоходных, 1 грузовой автомобиль, 5 легковых автомобилей, 1 пассажирский автомобиль, автобус и другая сельскохозяйственная техника.  В 2023 году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретены 17 зерноуборочных комбайнов, 2 прицепных картофелеуборочных комбайна, 22 трактора, 6 жаток для уборки зерновых, 3 жатки для уборки подсолнечника, 1 посевной комплекс, 4 полевых инъектора, 3 бункера накопителя, 6 легковых автомобилей, 2 автобуса и другая сельскохозяйственная техника. |  |
| 151 | Агрохимическое обследование полей |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,83 | 119,38 | Мероприятие реализовано. Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий и К(Ф)Х проведено на площади:  - в 2021 году 2,5 тыс.га;  - в 2022 году 2,15 тыс.га.  - в 2023 году 61,32 тыс.га |  |
| 152 | Заделка соломы и пожнивных остатков под обработку почвы, применение удобрений, регуляторов и стимуляторов роста |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,83 | 119,38 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур составила 72%, в 2022 году данный показатель составлял 79%. |  |
| 153 | Применение при посевах семян высоких репродукций (элита, суперэлита) |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,83 | 119,38 | Мероприятие реализовано.  Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур составил:  - в 2021 году – 11,3%;  - в 2022 году 8,6%;  - в 2023 году 12,0%. |  |
| 154 | Расширение севооборотов за счет внедрения новых видов культур, развитие эфиромасличного растениеводства |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,83 | 119,38 | Мероприятие реализовано.  Хозяйства округа занимались возделыванием таких эфирно-масличных культур как: горчица, лен-кудряш (масличный) и кориандр. Валовый сбор этих культур в 2021 - 2023 годах в первоначально оприходованном весе составил 47,3 тыс. тонн.  Благодаря развитию орошения площади, занятые картофелем и овощными культурами в сельхоз организациях, увеличились до 1387 га, валовый сбор картофеля достиг 17,9 тыс. тонн, а овощей 10,7 тыс. тонн. |  |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 6 964 | 7 331 |
| 155 | Возделывание новых районированных сортов и гибридов |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 96,83 | 119,38 | Мероприятие реализовано.  Лидирующие сельскохозяйственные предприятия округа ежегодно высевают новые районированные сорта озимой пшеницы, так филиал «Ставрополь-Кавказский» ООО «АПК» под урожай 2023 года посеял 2 новых сорта озимой пшеницы (суперэлиты). |  |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 6 964 | 7 331 |
| 156 | Строительство ветроэлектростанции на территории округа |  | АО «ВетроОГК»  (по согласованию) | Индекс промышленного производства | % | 114,20 | 80,90 | Мероприятие реализовано.  В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветровых электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.  1) Завершены ветроизмерения.  2) Проектно-изыскательские работы – завершены;  3) Завершено оформление прав на земельные участки для размещения объектов ВЭС, а также выполнен перевод земель из категории сельхозназначения в земли промышленности, энергетики. 4) Подписан акт о выполнении АО «ВетроОГК-2» I этапа технических условий на технологическое присоединение.  5) Выполнены: - устройство фундаментов ВЭУ и КТП;  - монтаж ВЭУ;  - монтаж и досборка КТП;  - сооружение ОРУ 110кВ;  - сооружение ЗРУ 35 кВ, совмещенное с ОПУ ВЭС;  - монтаж кабельных линий, ВОЛС.  Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 29.11.2022 года. Инвестиционный проект полностью реализован в 2022 году. |  |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 6 964 | 7 331 |
| 157 | Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7МВт |  | ООО «ЭнергоМИН» (по согласованию) | Индекс промышленного производства | % | 114,20 | 80,90 | Мероприятие реализовано.  В 2019 году разработана проектно-сметная документация, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края утвержден градостроительный план земельного участка. Заключен контракт на проведение работ по строительству МГЭС с ЗАО «Балтик – СГЭМ – Комплект». В 2020 году проведены земляные работы по строительству подводящего канала, напорного бассейна с автоматическим водосбросом, водоприемника, напорного трубопровода и отводящего канала. Смонтирован водовод. Заказано оборудование и внесена предоплата ООО «Руссельпром». Подведена линия электропередачи. Обустроен рабочий городок. Смонтирован водовод. В октябре 2021 года в проект был вовлечен иностранный инвестор, был заключен договор с НП «Совет рынка» на поставку в течение 15 лет вырабатываемой электроэнергии и продажи мощности. Строительные и строительно-монтажные работы окончены. 14 августа 2023 года администрацией Петровского городского округа Ставропольского края выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В октябре 2023 года были успешно завершены приемо-сдаточные испытания. Гидроагрегат производства Сызранского «Тяжмаша» мощностью 7 МВт безотказно отработал в течение 72 часов. Некоммерческим Партнерством Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью МГЭС признана квалифицированным генерирующем объектом, функционирующем на основе использования возобновляемых источников энергии. Годовая выработка электроэнергии составит 8,71 млн. кВтч. Создано 15 рабочих мест. |  |
| 158 | Создание производства по добыче песчаников на участках №1 и №2 месторождения «Свиная Балка» |  | ООО «Континент»  (по согласованию) | Индекс промышленного производства | % | 114,20 | 80,90 | Мероприятие реализовано.  ООО «Континент» получена лицензия на разведку и добычу песчаников. Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование для дробильно-сортировочного комплекса в полном объеме. Реализуется комплекс мероприятий для выхода производства на проектную мощность. Создано 28 рабочих мест. Завершено строительство операторской. Реализован комплекс мероприятий для выхода производства на проектную мощность. Создано 28 рабочих мест |  |
| 159 | Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производства |  | Промышленные предприятия  (по согласованию) | Индекс промышленного производства | % | 114,20 | 80,90 | Мероприятие реализовано.  В 2021 году предприятиями и организациями, не относящимися к субъектам МПС, на инвестиционное развитие округа направлено 3080,57 млн. рублей. Объем инвестиций за счет внебюджетных источников финансирования составил 2622,7 млн. рублей или 37552 рубля в расчете на 1 жителя округа. В видовой структуре преобладают затраты на строительство зданий и сооружений, приобретение машин и оборудования (46,4% и 52,1% соответственно).  В 2022 году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий составил 7412,30 млн. рублей. За счет внебюджетных источников финансирования крупными и средними предприятиями на инвестиции в основной капитал направлено 7081,63 млн. рублей или 102343,00 рубля в расчете на 1 жителя округа.  В 2023 году крупными и средними предприятиями на реализацию инвестиционных проектов и модернизацию производства направлено (без учета бюджетных средств) 2746,80 млн. рублей, что в расчете на 1 жителя составляет 40064,0 тыс. рублей или 39,18% к 2022 году. |  |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 6 964 | 7 331 |
| **Задача 5 Цели 3 «Повышение эффективности муниципального управления»** | | | | | | | | | |
| 160 | Развитие механизмов стратегического и проектного управления | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;  Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» (далее — муниципальная программа «Управление финансами») | Отдел стратегического планирования;  Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа | Балл | 73,00 | 78,70 | Мероприятие реализовано.  Участие округа в реализации государственных программ Ставропольского края обеспечивалось в рамках соглашений на предоставление из краевого бюджета бюджету округа субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию государственных программ Ставропольского края. Мероприятия государственных программ Ставропольского края выполнялись в ходе реализации муниципальных программ. По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2022 года Петровскому городскому округу присвоена оценка 84,11 балла (приказ министерства финансов Ставропольского края от 31.05.2023 г. № 129). |  |
| 161 | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» (далее - муниципальная программа «Управление имуществом») | Отдел имущественных и земельных отношений | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа | Балл | 73,00 | 78,70 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году проводилась целенаправленная работа по повышению эффективности управления муниципальной собственностью:  - арендаторам муниципального имущества, в том числе земельных участков было разослано 2065 уведомлений о размере арендной платы. Проведено 528 сверок взаимных расчетов по договорам аренды за пользование земельными участками. В результате работы в бюджет округа поступили доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, на земельные участки категории земель населенных пунктов в сумме 27,3 млн. рублей.  - зарегистрировано право собственности на 33 объекта недвижимости и 2 земельных участка,  - проведено межевание 2 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;  - проведена оценочная экспертиза определение рыночной стоимости 9 объектов недвижимости. |  |
| 162 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского муниципального округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа | Балл | 73,00 | 78,70 | Мероприятие реализовано.  Расходные обязательства округа за счет собственных средств исполнены на 96,4%.  Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года.  За отчетный период проведено 8 проверок целевого использования бюджетных средств. |  |
| 163 | Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | Муниципальная программа «Управление финансами»;  Муниципальная программа «Управление имуществом» | Финансовое управление;  Отдел имущественных и земельных отношений | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа | Балл | 73,00 | 78,70 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году в рамках мероприятия выполнено следующее:  - ежедневно проводился учет исполнения доходов, анализировалась ситуация по поступлениям доходов в бюджет округа;  - ежемесячно проводился мониторинг динамики поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ставропольского края по сельскохозяйственным предприятиям округа;  - ежемесячно проводился анализ состояния недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в местный бюджет;  - за 2023 год проведено 8 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории округа;  - с целью повышения эффективности налогообложения, и, соответственно, дополнительных поступлений налоговых доходов в бюджет округа, администрацией подготовлено 390 правовых актов по уточнению адреса объектов недвижимости, 63 правовых акта об установлении вида разрешенного использования земельных участков и категорий земель, 25 правовых актов об уточнении сведений о правообладателях;  - за 2023 год арендаторам и пользователям земельных участков было направлено 336 претензий. Кроме этого велась работа по взысканию неосновательного обогащения. Из общего числа претензий составлено 28 расчетов неосновательного обогащения. Сумма реально взысканной задолженности по арендной плате, в результате претензионной работы, составляет 1790,49 тыс. рублей, в том числе пени 48,77 тыс. рублей;  - В рамках исковой работы по взысканию арендной платы за земельные участки было направлено 178 исковых заявлений. Из общего числа исков 31 иск направлен по взысканию неосновательного обогащения на сумму 1449,69 тыс. рублей, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 60,41 тыс. рублей. Сумма реально взысканной задолженности по арендной плате в результате исковой работы, составляет 3512,77 тыс. рублей, в том числе пени 176,83 тыс. рублей. |  |
| 164 | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (далее — муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления») | Отдел информационных технологий и электронных услуг администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел информационных технологий) | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 82,00 | 71,60 | Мероприятие реализовано.  В 2023 году в администрации обеспечивалось функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, осуществлялся контроль за качеством функционирования ЕИАС, СУФД, АС «Бюджет», ИС «Кадры государственных и муниципальных служащих Ставропольского края», 1С: «Субсидии», ППО АИСТ «ГБД», ГИС «ГМП» осуществлялся постоянно. Сотрудники отделов и органов администрации владеют навыками работы в системе электронного документооборота СЭДД «Дело». Эффективно использовались средства на программное обеспечение, приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования.  Обеспечено функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, обновление базы справочно-правовой системы «Консультант Плюс». В отчетном периоде проведена работа по аттестации рабочих мест на соответствие требованиям по защите информации.  Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации Петровского городского округа Ставропольского края – 96 единиц.  Произведена работа по продлению виртуального хостинга сайта администрации, а также перевод сайта на ГосВеб. |  |
| 165 | Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета муниципального округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса округе | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа | Балл | 73,00 | 78,70 | Мероприятие реализовано.  В 2023 года проводилась работа по поддержанию в актуальном состоянии программных комплексов АС «Бюджет» и «Web-консолидация», обеспечивающих единые стандарты организации составления и исполнения бюджета городского округа, в связи с изменяющейся законодательной базой и требованиями, предъявляемыми УФК и МФ РФ. Поддерживается на должном уровне единое информационное пространство, реализованное на базе серверов финансового управления, путем взаимодействия программного комплекса АС «Бюджет» и УРМ АС «Бюджет». В течение отчетного периода размещение информации на ЕПБС по перечню, установленному приказом №243н, осуществлялось через подсистемы системы «Электронный бюджет», оператором которых являются МФ РФ и УФК.  В 2023 году в подсистеме «Акты сверки. Планирование доходов» сформирован акт сверки исходных показателей для распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.  В течение 2023 года в подсистеме «Планирование расходов бюджета» осуществлялось ведение сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей ГРБС, представление обоснований бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансовый год и плановый период, сформирован проект бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. |  |
| 166 | Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан» на официальном сайте администрации | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа | Балл | 73,00 | 78,70 | Мероприятие реализовано.  На сайте администрации в разделе «Управление финансами» в разделе «Открытый бюджет округа» и «Бюджет для граждан» своевременно размещается информация о состоянии муниципальных финансов округа в доступном для понимания широкими слоями общества виде. Доля размещения информации о муниципальных финансах округа на официальном сайте администрации составила более 85%. |  |
| 167 | Обеспечение перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел информационных технологий;  Отдел по организационно-кадровым вопросам | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 82,00 | 71,60 | Мероприятие реализовано.  По итогам 2023 года доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг составила 71,6%, что ниже планового значения на 1,8% так как в электронный вид было переведено 10 муниципальных услуг. Для перевода оставшихся услуг в электронный вид необходимо разработать и утвердить административные регламенты. |  |
| 168 | Выпуск газеты «Вестник Петровского муниципального округа» | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Совет депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края;  Отдел по организационно-кадровым вопросам | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 82,00 | 71,60 | Мероприятие реализовано.  Выпущено номеров газеты «Вестник Петровского муниципального округа»:  - в 2021 году 57 номеров, размещено 468 материалов (нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация);  - в 2022 году 65 номеров, размещено 516 материалов (нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация);  - в 2023 году 61 номер, размещен 641 материал (нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация). |  |
| 169 | Освещение деятельности органов местного самоуправления округа в печатных СМИ, на официальном сайте администрации и в социальных сетях | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел по организационно-кадровым вопросам;  Отделы и органы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 82,00 | 71,60 | Мероприятие реализовано.  По итогам 2023 года общее количество информационных сообщений и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления округа, опубликованных в печатных СМИ, составило 749 единиц:  в газете «Вестник Петровского ГО» - 641 материал (нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация) (выпущен 61 номер);  в газете «Петровские вести» - 108 информационных материалов (пресс-релизы, новости, анонсы, статьи и иные материалы).  Из них наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ, - 108 единиц.  Количество телепрограмм, репортажей с участием главы Петровского городского округа – 9 |  |
| 170 | Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 39 | 41 | Мероприятие реализовано.  В округе социально ориентированным некоммерческим организациям активно оказывается консультационная, имущественная и финансовая поддержка. Для социально ориентированных некоммерческих организаций или с участием членов социально ориентированных некоммерческих организаций проведено в 2021 году 32 мероприятия, в 2022 году 36 мероприятий, в 2023 36 мероприятий. Оказана имущественная поддержка путем предоставления муниципальных помещений на безвозмездной основе:  - Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 43,3 кв.м. со Ставропольской краевой общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество слепых»;  - Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 17,8 кв.м. с Петровским районным отделением Ставропольской краевой общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;  - Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 47,2 кв.м. с Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество глухих»;  - Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 44,6 кв.м. с Петровской районной организацией Ставропольской краевой организацией общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов»;  - Действует срочный договор от 17.08.2018 г. (на 5 лет до 2022 года) безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 206,7 кв.м. с Светлоградским станичным казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества.  В 2021 2022 и 2023 годах проводился конкурс по отбору программ мероприятий, социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского городского округа Ставропольского края. С 2021 по 2023 годы Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Совета ветеранов Петровского городского округа (далее — Совет ветеранов) становилась победителем конкурса. Ежегодно по результатам конкурса Совету ветеранов выделялась субсидия 100,0 тыс. рублей. В 2021 2022 и 2023 годах проводился конкурс на проведение мероприятий по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев на территории Петровского городского округа Ставропольского края. Победителем конкурса признавалось Петровское Хуторское Казачье Общество «Хутор Покровский». Ежегодно по результатам конкурса обществу выделялась субсидия 100,0 тыс. рублей. |  |
| 171 | Привлечение представителей институтов гражданского общества к участию в работе органов местного самоуправления округа | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Управление по делам территорий;  Отдел по организационно-кадровым вопросам;  Отдел социального развития | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 39 | 41 | Мероприятие реализовано.  В течение отчетного периода члены Общественного совета принимали активное участие в мероприятиях по правовому, духовно-нравственному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в округе. В ходе личных приемов, проводимых руководством органов местного самоуправления округа и органов исполнительной власти Ставропольского края, члены Общественного совета обращают внимание властей на проблемы петровчан, защищают их интересы, кроме того осуществляют общественный мониторинг состояния и ремонта дорог, строительства, ремонта (реконструкции) объектов в рамках программы поддержки местных инициатив в сельских населенных пунктах, хода реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».  В 2021 году проведено 4 заседания Общественного совета, в ходе которых рассмотрено 18 вопросов.  В 2022 году проведено 6 очных и 1 заочное заседание Общественного совета, в ходе которых рассмотрено 23 вопроса.  В 2023 году проведено 4 заседания Общественного совета, в ходе которых рассмотрено 18 вопросов. |  |
| 172 | Обеспечение стабильного функционирования органов общественного контроля |  | Отдел по организационно-кадровым вопросам;  управление по делам территорий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 39 | 41 | Мероприятие реализовано.  На территории округа осуществляют свою деятельность органы общественного контроля:  1. Общественный совет Петровского городского округа Ставропольского края.  2. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой организациями Петровского городского округа Ставропольского края  3. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, иными организациями, расположенными на территории Петровского городского округа Ставропольского края и оказывающими услуги в сфере культуры за счет бюджетных ассигнований бюджета Петровского городского округа Ставропольского края  4. Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Петровском городском округе Ставропольского края  5. «ЖКХ-Контроль» г. Светлоград и Петровского района Ставропольской региональной общественной организации «Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ-Контроль».  Деятельность общественных организаций освещается на официальном сайте администрации, районной газете «Петровские вести».  В 2022 году осуществлена деятельность 33 субъектов территориального общественного самоуправления, 247 уличных советов (комитетов). |  |

1 Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу значение показателя за 2023 год не сформировано.