Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 04 июня 2025 г. | г. Светлоград | № 214-р |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2025, утвержденный распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 03 декабря 2024 г. № 548-р

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от              11 апреля 2018 г. года № 528 (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 07 мая 2024 г. № 778, от 25 марта 2025 г. № 406), постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 17 марта           2025 года № 348 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1569 «Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», принимая во внимание результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за I квартал 2025 года

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2025 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 03 декабря 2024 г. № 548-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2025 год», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2025, утвержденный распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 03 декабря 2024 г. № 548-р» вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель главы

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                        Е.И.Сергеева

Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

Ю.В.Петрич

Визируют:

Начальник правового отдела администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края					                             О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края					                            С.Н.Кулькина

Проект распоряжения подготовлен отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

Л.В.Кириленко

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 03 декабря 2024 г. № 548-р |
|  | (в ред. от 04 июня 2025 г. № 214-р |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»

на 2025 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Бюджет округа |  | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | начальник отдела стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник отдела стратегического планирования) Кириленко Л.В. |  | 1274,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 24,00 |
| I | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 24,00 |
| 1. | Формирование инвестиционной привлекательности округа | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Инвестиционный паспорт разработан и размещен на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - округ, официальный сайт администрации) | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 01.04.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Контрольное событие 2.Обеспечено сопровождение раздела «Инвестиционный портал» на официальном сайте администрации и размещение информации в группе «Бизнес.Округ.Диалог» в мессенджере «Telegram» | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В |  | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 24,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 3. Мониторинг инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа выполнен | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 20.01.2025; до 21.04.2025; до 21.07.2025; до 20.10.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Контрольное событие 4. Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском муниципальном округе Ставропольского края проведено | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 31.03.2025, до 30.06.2025, до 30.09.2025, до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 5. Информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности оказана | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 30.12.2025 (при обращении инвестора) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Контрольное событие 6. Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений утвержден | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 31.01.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| II. | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | Начальник отдела развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского муниципальногоокруга Ставропольского края Черскова Л.П. (далее – начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П.) |  | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. |  | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 8. Конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края проведен | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2 | Контрольное событие 9. Протокол заседания конкурсной комиссии, реестр субъектов МСП получателей муниципальной поддержки на официальном сайте администрации размещен | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. . | до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3 | Контрольное событие 10. Мониторинг результатов хозяйственной деятельности субъектовМСП размещен на официальном сайте администрации | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 31.01.2025; до 30.04.2025; до 31.07.2025; до 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Популяризация предпринимательства | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. |  | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 11. Информация об особенностях налогового режима для занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, о развитии пищевой и перерабатывающей промышленности, о торговом и бытовом обслуживании населения округа, о проводимых семинарах, вебинарах, «круглых столов», конференциях, образовательных мероприятиях для субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, на официальном сайте администрации размещена | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. . | до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2 | Контрольное событие 12. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства проведено | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 30.05.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3 | Контрольное событие 13. Фестиваль «Праздник хлеба» проведен | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.4 | Контрольное событие 14. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, оказание информационной поддержки субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, обеспечено | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 30.06.2025; до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.5 | Контрольное событие 15. Заседание координационного совета по развитию МСП проведено | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 31.03.2025; до 30.06.2025; до 30.09.2025; до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.6 | Контрольное событие 16. Мониторинг количества субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, осуществлен | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 30.04.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 17. Рейдовые мероприятия по ликвидации стихийной торговли продукцией без соответствующих документов проведены | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 31.03.2025; до 30.06.2025; до 30.09.2025; до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2 | Контрольное событие 18. Информация субъектам предпринимательской деятельности об изменениях и дополнениях действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговой деятельности доведена | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 30.06.2025; до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.3 | Контрольное событие 19. Консультативная помощь потребителям в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам обеспечения защиты прав потребителей оказана | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 30.12.2025 (при обращении заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.4 | Контрольное событие 20. Аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) проведены | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 30.12.2025 (при обращении заявителей) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.5 | Контрольное событие 21. Мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов осуществлен | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 31.01.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение ярмарок на территории округа с участием ставропольских товаропроизводителей | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Контрольное событие 22. График проведения ярмарочных мероприятий утвержден | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 23.01.2025; до 21.02.2025; до 21.03.2025; до 23.04.2025; до 23.05.2025; до 23.06.2025; до 23.07.2025; до 22.08.2025; до 23.09.2025; до 23.10.2025; до 21.11.2025; до 23.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.2 | Контрольное событие 23. Весенние выставки-ярмарки потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведены | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 26.04.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.3 | Контрольное событие 24. Осенние выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведены | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 27.09.2025; до 25.10.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.4 | Контрольное событие 25. Предновогодняя праздничная выставка-ярмарка в рамках празднования Нового года и Рождества Христова под девизом «Покупай ставропольское!» проведена | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 27.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.5 | Контрольное событие 26. Еженедельные ярмарки на территории сельских населенных пунктов округа проведены | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.6 | Контрольное событие 27. Информация о проведении выставок-ярмарок размещена на официальном сайте администрации и в районной газете «Петровские вести» | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | до 28.04.2025; до 29.09.2025; до 27.10.2025; до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| III | Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)» | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Разработка и актуализация документов стратегического планирования округа | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Контрольное событие 28. Прогноз социально-экономического развития округа на среднесрочный период одобрен | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 17.11.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.2 | Контрольное событие 29. Изменения в Прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период внесены | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.3 | Контрольное событие 30. Муниципальные программы актуализированы (утверждены) | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.4 | Контрольное событие 31. Изменения в нормативные правовые акты администрации округа, регламентирующие порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля документов стратегического планирования, утверждены | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 30.12.2025 (при необходимости) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.5 | Контрольное событие 32. Информация о социально-экономическом развитии округа размещена на официальном сайте администрации | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 01.04.2025; до 30.05.2025; до 29.08.2025; до 28.11.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Контрольное событие 33. Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществлена | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9.2 | Контрольное событие 34. Изменения в документы стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования размещены | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования округа | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Контрольное событие 35. Результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ направлены главе Петровского муниципального округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 15.05.2025; до 15.08.2025; до 17.11.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.2 | Контрольное событие 36. Отчетность по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации за 2024 год сформирована и представлена на рассмотрение администрации | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 30.04.2025; до 01.07.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.3 | Контрольное событие 37. Отчетность по документам стратегического планирования за 2024 год размещена в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. | до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                    Ю.В.Петрич