**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08 декабря 2023 г. | г. Светлоград | № 608-р |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2024 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. года № 528 (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 года № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1569 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 373, от 26 августа 2021 г. № 1394, от 16 февраля 2022 № 201, от 29 марта 2023 г. № 460)

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2024 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» на 2024 год» вступает в силу с 01 января 2024 г.

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края В.П.Сухомлинова

Проект распоряжения вносит первый заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

А.И.Бабыкин

Визируют:

Начальник правового отдела администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского муниципального

округа Ставропольского края С.Н.Кулькина

Начальник отдела развития

предпринимательства, торговли и

потребительского рынка администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Л.П.Черскова

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

Проект распоряжения подготовлен отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

Л.В.Кириленко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края  от 08 декабря 2023 г. № 608-р |
|  |  |
|  |  |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы,  тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы | |
| Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»** | **начальник отдела стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник отдела стратегического планирования) Кириленко Л.В.** |  | **1256,00** | **390,00** | **0,00** | **0,00** | **845,00** | **21,00** |
| I | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** | **начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.** |  | **866,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **845,00** | **21,00** |
| 1. | Формирование инвестиционной привлекательности округа | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1* | *Контрольное событие 1.*  *Инвестиционный паспорт разработан и размещен на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - округ, официальный сайт администрации)* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 29.03.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *1.2* | *Контрольное событие 2.Обеспечено сопровождение раздела «Инвестиционный портал» на официальном сайте администрации и размещение информации в группе «Бизнес.Округ.Диалог» в мессенджере «Telegram»* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 29.03.2024;*  *до 28.06.2024;*  *до 30.09.2024;*  *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 2. | Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В |  | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 21,00 |
| *2.1* | *Контрольное событие 3.*  *Мониторинг инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа выполнен* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 20.01.2024;*  *до 20.04.2024;*  *до 20.07.2024;*  *до 20.10.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *2.2* | *Контрольное событие 4.*  *Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края проведено* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 29.03.2024,*  *до 28.06.2024,*  *до 30.09.2024,*  *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 3. | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *3.1* | *Контрольное событие 5.*  *Информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности оказана* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 28.12.2024 (при обращении инвестора)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *3.2* | *Контрольное событие 6.*  *Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений утвержден* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 01.02.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 4. | Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | *Контрольное событие 7.*  *Информирование, вовлечение предприятий округа в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» обеспечено* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 29.03.2024;*  *до 28.06.2024;*  *до 30.09.2024;*  *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| **II.** | **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** | **Начальник отдела развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Черскова Л.П. (далее – начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П.)** |  | **390,00** | **390,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *5.1* | *Контрольное событие 8.*  *Конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края проведен* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 5.2 | *Контрольное событие 9.*  *Протокол заседания конкурсной комиссии, реестр субъектов МСП получателей муниципальной поддержки на официальном сайте администрации размещен* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П.  *.* | *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *5.3* | *Контрольное событие 10.*  *Мониторинг результатов хозяйственной деятельности субъектов МСП размещен на официальном сайте администрации* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 31.01.2024;*  *до 30.04.2024;*  *до 31.07.2024;*  *до 31.10.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 6. | Популяризация предпринимательства | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. |  | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *6.1*. | *Контрольное событие 11.*  *Информация об особенностях налогового режима для занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, о развитии пищевой и перерабатывающей промышленности, о торговом и бытовом обслуживании населения округа,*  *о проводимых семинарах, вебинарах, «круглых столов», конференциях, образовательных мероприятиях для субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, на официальном сайте администрации размещена* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П.  *.* | *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *6.2* | *Контрольное событие 12.*  *Торжественное мероприятие, посвященное празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства проведено* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 31.05.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *6.3* | *Контрольное событие 13.*  *Фестиваль «Праздник хлеба» проведен* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 31.10.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 6.4 | *Контрольное событие 14.*  *Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, оказание информационной поддержки субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, обеспечено* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 28.06.2024;*  *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *6.5* | *Контрольное событие 15.*  *Заседание координационного совета по развитию МСП проведено* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 29.03.2024;*  *до 28.06.2024;*  *до 30.09.2024;*  *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *6.6* | *Контрольное событие 16.*  *Мониторинг количества субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, осуществлен* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 30.04.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 7. | Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *7.1* | *Контрольное событие 17.*  *Рейдовые мероприятия по ликвидации стихийной торговли продукцией без соответствующих документов проведены* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 31.03.2024;*  *до 30.06.2024;*  *до 30.09.2024;*  *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *7.2* | *Контрольное событие 18.*  *Информация субъектам предпринимательской деятельности об изменениях и дополнениях действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговой деятельности доведена* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 28.06.2024;*  *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *7.3* | *Контрольное событие 19.*  *Консультативная помощь потребителям в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам обеспечения защиты прав потребителей оказана* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 28.12.2024 (при обращении заявителей)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *7.4* | *Контрольное событие 20.*  *Аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) проведены* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 28.12.2024 (при обращении заявителей)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *7.5* | *Контрольное событие 21.*  *Мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов осуществлен* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 31.01.2024* |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение ярмарок на территории округа с участием ставропольских товаропроизводителей | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *8.1* | *Контрольное событие 22.*  *График проведения ярмарочных мероприятий утвержден* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 25.01.2024;*  *до 22.02.2024; до 25.03.2024; до 25.04.2024; до 24.05.2024; до 25.06.2024; до 25.07.2024; до 23.08.2024; до 25.09.2024; до 25.10.2024; до 25.11.2024; до 25.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *8.2* | *Контрольное событие 23.*  *Весенние выставки-ярмарки потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведены* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 27.04.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *8.3* | *Контрольное событие 24.*  *Осенние выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведены* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 28.09.2024;*  *до 26.10.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *8.4* | *Контрольное событие 25.*  *Предновогодняя праздничная выставка-ярмарка в рамках празднования Нового года и Рождества Христова под девизом «Покупай ставропольское!» проведена* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *8.5* | *Контрольное событие 26.*  *Еженедельные ярмарки на территории сельских населенных пунктов округа проведены* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 31.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *8.6* | *Контрольное событие 27.*  *Информация о проведении выставок-ярмарок размещена на официальном сайте администрации и в районной газете «Петровские вести»* | начальник отдела развития предпринимательства Черскова Л.П. | *до 27.04.2024;*  *до 28.09.2024;*  *до 26.10.2024;*  *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| **III** | **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** | **начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9. | Разработка и актуализация документов стратегического планирования округа | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *9.1* | *Контрольное событие 28.*  *Прогноз социально-экономического развития округа на среднесрочный период одобрен* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 15.11.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.2* | *Контрольное событие 29.*  *Изменения в Прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период внесены* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 29.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.3* | *Контрольное событие 30.*  *Муниципальные программы актуализированы (утверждены)* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 29.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.4* | *Контрольное событие 31.*  *Изменения в нормативные правовые акты администрации округа, регламентирующие порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля документов стратегического планирования, утверждены* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 29.12.2024 (при необходимости)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.5* | *Контрольное событие 32.*  *Информация о социально-экономическом развитии округа размещена на официальном сайте администрации* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 01.04.2024;*  *до 31.05.2024;*  *до 30.08.2024;*  *до 29.11.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 10. | Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *10.1* | *Контрольное событие 33.*  *Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществлена* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *10.2* | *Контрольное событие 34.*  *Изменения в документы стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования размещены* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 11. | Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования округа | начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *11.1* | *Контрольное событие 35.*  *Результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ направлены главе Петровского муниципального округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 15.05.2024;*  *до 15.08.2024;*  *до 15.11.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *11.2* | *Контрольное событие 36.*  *Отчетность по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации за 2023 год сформирована и представлена на рассмотрение администрации* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 29.04.2024;*  *до 01.07.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *11.3* | *Контрольное событие 37.*  *Отчетность по документам стратегического планирования за 2023 год размещена в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования* | *начальник отдела стратегического планирования Кириленко Л.В.* | *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич