Утвержден

приказом УТСЗН АПГО СК

от «31» марта 2021 года № 20

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | Бюджет округа |  | Налоговые расходы бюджет а округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |  |  | 608694,81 | 518,00 | 608176,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа» |  |  | 583313,84 | 0,00 | 583313,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  | 501226,63 | 0,00 | 501226,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1 Выплата ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения и выплаты жилищных субсидий Русина Е.Н. | до 01.04.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2 Выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий Зубенко Г.Н. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 3 Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 30.12.2021 (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Контрольное событие 4 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Контрольное событие 5 Выплата социального пособия на погребение произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения и выплаты жилищных субсидий Русина Е.Н. | до 30.12.2021 (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Контрольное событие 6 Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 30.06.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.7 | Контрольное событие 7 Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 30.06.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Контрольное событие 8 Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий Зубенко Г.Н. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.9 | Контрольное событие 9 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.10 | Контрольное событие 10 Выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.11. | Контрольное событие 11 Выплата ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.12 | Контрольное событие 12 Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.13 | Контрольное событие 13 Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.14 | Контрольное событие 14 Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения и выплаты жилищных субсидий Русина Е.Н. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.15 | Контрольное событие 15 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 30.12.2021 (по мере поступления счетов на оплату услуг по доставке и выплате пособий) | х | х | х | х | х | х |
| 1.16 | Контрольное событие 16 Выплата пособия на ребенка произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.17 | Контрольное событие 17 Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка до 18 лет многодетным семьям произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.18 | Контрольное событие 18 Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 30.12.2021 (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 1.19 | Контрольное событие 19 Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 30.12.2021 (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 1.20 | Контрольное событие 20 Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 30.12.2021 (по мере обращения граждан) |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Контрольное событие 21 Выплата ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий Зубенко Г.Н. | до 01.04.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.22 | Контрольное событие 22 Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно произведены на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.23 | Контрольное событие 23 Дополнительная мера социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий Зубенко Г.Н. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  | 82087,21 | 0,00 | 82087,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 24 Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в Ставропольском крае произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 25 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 29.01.2021; до 26.02.2021; до 31.03.2021; до 30.04.2021; до 31.05.2021; до 30.06.2021; до 30.07.2021; до 31.08.2021; до 30.09.2021; до 29.10.2021; до 30.11.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 26 Административные регламенты разработаны | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П.; Начальник отдела социально-правовых гарантий Зубенко Г.Н.; Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю.; Начальник отдела назначения и выплаты жилищных субсидий Русина Е.Н. | до 30.12.2021 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 27 Изменения в административные регламенты внесены | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П.; Начальник отдела социально-правовых гарантий Зубенко Г.Н.; Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю.; Начальник отдела назначения и выплаты жилищных субсидий Русина Е.Н. | до 30.12.2021 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Контрольное событие 28 Административные регламенты, в т.ч. с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского городского округа» | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П.; Начальник отдела социально-правовых гарантий Зубенко Г.Н.; Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю.; Начальник отдела назначения и выплаты жилищных субсидий Русина Е.Н. | до 30.12.2021 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| II | Подпрограмма «Доступная среда» |  |  | 425,93 | 425,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 29 Информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края размещена, в т.ч. в разделе «Версия для слабовидящих» | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 30.12.2021 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Контрольное событие 30 Выдача детям–инвалидам направлений на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок» осуществлена | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 30.12.2021 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа |  |  | 425,93 | 425,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Контрольное событие 31 Согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) осуществлено | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 30.12.2021 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Контрольное событие 32 Оборудование адаптированного входа, приспособленного для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении МБОУ гимназия № 1 г. Светлоград выполнено | Начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края Шевченко Н.А. | до 30.07.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 5.3 | Контрольное событие 33 Оборудование адаптированного входа, приспособленного для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 8 с. Благодатное выполнено | Начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края Шевченко Н.А. | до 30.04.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 5.4 | Контрольное событие 34 Оборудование адаптированного входа, приспособленного для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 11 с. Константиновское выполнено | Начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края Шевченко Н.А. | до 30.07.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 5.5 | Контрольное событие 35 Приобретение мобильного гусеничного подъемника для преодоления лестничных маршей, обеспечивающего автономное, безопасное и комфортное перемещение кресла-коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи здания в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 16 п. Рогатая Балка) осуществлено | Начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края Шевченко Н.А. | до 30.07.2021 | х | х | х | х | х | х |
| III | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» |  |  | 24955,04 | 92,07 | 24862,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Обеспечение реализации Программы |  |  | 24955,04 | 92,07 | 24862,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 36 Выплата заработной платы произведена | Начальник отдела кассовых выплат и отчетности Писаренко Г.П. | до 22.01.2021; до 05.02.2021; до 19.02.2021; до 05.03.2021; до 22.03.2021; до 07.04.2021; до 22.04.2021; до 07.05.2021; до 21.05.2021; до 07.06.2021; до 22.06.2021; до 07.07.2021; до 22.07.2021; до 06.08.2021 до 20.08.2021; до 07.09.2021; до 22.09.2021; до 07.10.2021; до 22.10.2021; до 03.11.2021 до 22.11.2021; до 07.12.2021; до 22.12.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Контрольное событие 37 Налоги, сборы уплачены | Начальник отдела кассовых выплат и отчетности Писаренко Г.П. | до 30.12.2021 (в установленные законодательством сроки) | х | х | х | х | х | х |
| 6.3 | Контрольное событие 38 Прочие расходы произведены | Начальник отдела кассовых выплат и отчетности Писаренко Г.П. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |

Начальник управления труда

и социальной защиты населения

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                            Н.И.Туртупиди